## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | JAL16160300772391 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En Coamecatila - 216973 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 216973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:11, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA COAMECATILA, 49647 COAMECATILA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JAL, lon:-103.307654, lat:19.55303747}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876519/proyecto_INICIO, 876519/proyecto_FIN, 876519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772395 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41250.0, modificado:82500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41250.0, modificado:82500.0}} | Suministro Ca Calentadores Solares En La Localidad Del Rincon - 214445 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL RINCÓN, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI, lon:-103.4039113, lat:19.66500076}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:82500.0, importe_modificado:82500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876523/proyecto_INICIO, 876523/proyecto_FIN, 876523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772396 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}} | Cable Y Complemento Para Sistema De Conduccion - 247073 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 247073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3208311, lat:19.61738036}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42748, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic jalisco, monto:85000.0, importe_modificado:84009.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {876524/proyecto_INICIO, 876524/proyecto_PROCESO, 876524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772401 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8800.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13200.0, modificado:22000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Gertrudis - 220081 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:24, direccion:CALLE GUADALUPE ZUNO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 00000 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABE, lon:-103.3125034, lat:19.63723281}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43617, contratista:, convocante:municipio de zapotilitic, monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876529/proyecto_INICIO, 876529/proyecto_FIN, 876529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100836136 | Proyecto de inversión | 1417520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417520.0, modificado:831410.0}} | Perforacion De Pozo Profundo En Calle Degollado - 441 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 441 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PAMDALE, CALLE VI SOBRE LA CALLE DOGOLLADO ENTRE PAMDALE Y REFORMA, lon:-102.9323068, lat:20.3822914}} | 2017-01-12 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-INFRA-2017-POZO-DEG-01, contratista:RAMPER DRILLING, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:1417520.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {944022/proyecto_INICIO, 944022/proyecto_PROCESO, 944022/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $831,410.00 CON RECURSO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16170200889623 | Proyecto de inversión | 956724.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956724.99, modificado:956724.99}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Dos Aulas Provisionales Construcción De Sanitarios Tipo Incluyente Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 956724.99 | 956724.99 | 664399.62 | 664399.62 | 664399.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 4514481.38 | 4514481.38 | 4514481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301304791 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SILVESTRE VARGAS TRAMO ENTRE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y MARIANO JIMENEZ - 162359 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162359 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE VARGAS COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JOSE ARRIOLA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDANDO CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30686016, lat:19.47868191}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301309195 | Proyecto de inversión | 407203.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407203.34, modificado:407203.34}} | ELECTRIFICACION EN RANCHO LA CUESTA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183441 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183441 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:180, direccion:RANCHO , 00000SAN JORGE, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO SAN MIGUEL-SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN EL RANCHO DE LA CUESTA, lon:-102.41617403, lat:20.95834976}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:407203.34, importe_modificado:407203.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309195/proyecto_FIN, 1309195/proyecto_INICIO, 1309195/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con archivo digital fotográfico , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301309218 | Proyecto de inversión | 249224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249224.97, modificado:249224.97}} | REMODELACION DEL MODULO DE BAÑOS PARA NIÑAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEINTICINCO - 183583 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183583 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE HIDALGO Y CALLE PEDRO MORENO,SE NECUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.39781873, lat:21.03133748}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-01, contratista:CONSTRUCTORA BONAFIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:249224.97, importe_modificado:249224.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309218/proyecto_INICIO, 1309218/proyecto_FIN, 1309218/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301309523 | Proyecto de inversión | 789783.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789783.46, modificado:789783.46}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA KINDER AMADO NERVO EN SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO - 184837 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 184837 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LOZA CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS,SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN LOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.3904051, lat:21.02778243}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-06, contratista:CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:789783.46, importe_modificado:789783.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309523/proyecto_PROCESO, 1309523/proyecto_INICIO, 1309523/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con memoria fotográfica , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301309829 | Proyecto de inversión | 228332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228332.0, modificado:185273.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO ITZICAN - 186238 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 186238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE NUEVO SAN PEDRO Y CALLE , CALLE BENJAMIN CRUZ UNA CUADRA ATRAS SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.95043765, lat:20.31877631}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55469, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:228332.0, importe_modificado:185273.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309829/proyecto_PROCESO, 1309829/proyecto_INICIO, 1309829/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $185,273.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401488944 | Proyecto de inversión | 328965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328965.38, modificado:328965.38}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0094599/17 (AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97155 | N | 0 | 0 | 916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:FRANCISCOVILLA,COL.EMILIANOZAPATA,TLAQUEPAQUE,Jalisco, lon:-103.268039, lat:20.593174}} | 2017-09-23 | 2018-09-17 | 328965.38 | 328965.38 | 195840.22 | 195840.22 | 195840.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500735 | Proyecto de inversión | 548807.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548807.34, modificado:548807.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 548807.34 | 548807.34 | 479881.57 | 479881.57 | 479881.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500784 | Proyecto de inversión | 471020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471020.53, modificado:471020.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00324 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.562749, lat:20.2788466}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 471020.53 | 471020.53 | 141306.16 | 141306.16 | 141306.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500798 | Proyecto de inversión | 1777648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777648.56, modificado:1777648.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00350 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.560705, lat:20.801249}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1777648.56 | 1777648.56 | 1601587.32 | 1601587.32 | 1601587.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500802 | Proyecto de inversión | 2733316.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733316.23, modificado:2726860.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:BAJIO # 115,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3332945, lat:20.612874}} | 2018-10-15 | 2019-01-21 | 2726860.18 | 2726860.18 | 2726860.18 | 2726860.18 | 2726860.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500814 | Proyecto de inversión | 1454793.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454793.33, modificado:1454793.33}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00011 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:REVOLUCION # 126,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2899382, lat:20.5399959}} | 2018-11-21 | 2019-02-11 | 1454793.33 | 1454793.33 | 1403697.34 | 1403697.34 | 1403697.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500815 | Proyecto de inversión | 763210.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763210.72, modificado:763210.72}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00013 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1862777, lat:20.4208611}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 763210.72 | 763210.72 | 339211.95 | 339211.95 | 339211.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101504182 | Proyecto de inversión | 129000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.2, modificado:129000.2}} | MEJORAMIENTO DE TECHOS Y MUROS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1688 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 1688 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, SOBRE LA CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO EN EL KILÓ, lon:-103.6637149, lat:22.35573171}} | 2019-03-11 | 2019-05-17 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:120900.2, importe_modificado:120900.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1504182/proyecto_PROCESO, 1504182/proyecto_INICIO, 1504182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516247 | Acción | 3130444.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130444.46, modificado:3130444.43}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),,PANORAMICO,TONALA,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 2017-09-14 | 2018-01-03 | 3130444.43 | 3130444.43 | 3130444.43 | 3130444.43 | 3130444.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516280 | Acción | 12304235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230423586E7, modificado:1.230423586E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO G | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MORELOS N° 180,,TONALA,TONALA,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2017-11-01 | 2018-04-03 | 12304235.86 | 12304235.86 | 7484520.85 | 7484520.85 | 7484520.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201542640 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:5500.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO - 61966 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.05999026, lat:20.39916968}} | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1542640/proyecto_INICIO, 1542640/proyecto_FIN, 1542640/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,500.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201549052 | Proyecto de inversión | 2227445.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113722.87, modificado:1113722.87}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113722.87, modificado:1113722.87}} | AMPLIACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN LA COLONIAS BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO - 97102 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 97102 | S | 302 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COL. BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PEDREGAL, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTAS COLONIAS SE UBICAN AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN, lon:-103.43595487, lat:19.63497931}} | 2019-06-18 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549052/proyecto_INICIO, 1549052/proyecto_FIN, 1549052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201560064 | Proyecto de inversión | 1261624.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261624.87, modificado:1261624.87}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA UNIVERSIDAD DIGITAL, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EUT0003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | SUP-REH-03718 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3422595, lat:20.6789303}} | 2019-04-01 | 2019-05-27 | 1261624.87 | 1261624.87 | 1144608.57 | 1144608.57 | 1144608.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564280 | Proyecto de inversión | 15702045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.570204594E7, modificado:1.570204594E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.37101371, lat:20.73217}} | 2018-09-03 | 2019-03-08 | 15702045.94 | 15702045.94 | 14678475.52 | 14678475.52 | 14678475.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564563 | Proyecto de inversión | 1849962.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849962.82, modificado:1849962.82}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90487 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:RAMON CORONA, PANORAMICO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2351667, lat:20.6368056}} | 2017-01-23 | 2017-05-12 | 1849962.82 | 1849962.82 | 1296683.12 | 1296683.12 | 1296683.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564570 | Proyecto de inversión | 382470.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382470.01, modificado:382470.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90560 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:ISABEL SANTANA 47, SOYATLAN DEL ORO, ATENGO, Jalisco, lon:-104.2810554, lat:20.3052223}} | 2017-09-07 | 2018-01-17 | 382470.01 | 382470.01 | 293959.3 | 293959.3 | 293959.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564666 | Proyecto de inversión | 475333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475333.28, modificado:475333.28}} | RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90175 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:500, direccion:CONOCIDO, LA GRANJENA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.4440835, lat:20.7095}} | 2017-04-26 | 2017-06-16 | 475333.28 | 475333.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564671 | Proyecto de inversión | 476724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476724.97, modificado:476724.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90182 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5054599, lat:20.5581112}} | 2017-07-19 | 2017-11-20 | 476724.97 | 476724.97 | 393334.67 | 393334.67 | 393334.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564672 | Proyecto de inversión | 477600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477600.36, modificado:477600.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REGIONAL 753, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90183 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 477600.36 | 477600.36 | 378016.99 | 378016.99 | 378016.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564716 | Proyecto de inversión | 912013.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912013.75, modificado:912013.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES,TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90275 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2289907, lat:20.6081502}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 912013.75 | 912013.75 | 488610.15 | 488610.15 | 488610.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564717 | Proyecto de inversión | 912001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}} | EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90276 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}} | 2017-05-11 | 2017-07-05 | 912001.84 | 912001.84 | 273600.55 | 273600.55 | 273600.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564786 | Proyecto de inversión | 474492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474492.3, modificado:474492.3}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90389 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-105.0774167, lat:20.2454445}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 474492.3 | 474492.3 | 142347.69 | 142347.69 | 142347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564797 | Proyecto de inversión | 477379.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477379.75, modificado:477379.75}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90409 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.595286, lat:20.8288353}} | 2017-06-12 | 2017-08-13 | 477379.75 | 477379.75 | 413313.35 | 413313.35 | 413313.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301569708 | Proyecto de inversión | 1857004.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857004.75, modificado:1857004.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02746 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2415729, lat:20.4989759}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1857004.75 | 1857004.75 | 1408213.29 | 1408213.29 | 1408213.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600862 | Proyecto de inversión | 655292.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655292.44, modificado:655292.44}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN TERRIQUEZ CCT 14DES0054X, UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04110 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CAMINO AL BAJIO #219,CONSTITUCION,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.06952, lat:20.6387101}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 655292.44 | 655292.44 | 196587.73 | 196587.73 | 196587.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600876 | Proyecto de inversión | 4619162.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619162.43, modificado:4615717.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 CCT 14DST0034B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02518 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.1561, lat:20.56553}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4615717.01 | 4615717.01 | 4615717.01 | 4615717.01 | 4615717.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600880 | Proyecto de inversión | 4567941.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4567941.91, modificado:4567941.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO YÁÑEZ JÁUREGUI CCT 14DPR4163L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04093 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NARDO N° 76,BELLAVISTA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2200556, lat:20.6371667}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4567941.91 | 4567941.91 | 3726505.91 | 3726505.91 | 3726505.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600883 | Proyecto de inversión | 5207809.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5207809.57, modificado:5207809.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS CCT 14EES0052Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04068 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS ROBLEDO,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.473525, lat:19.69289}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5207809.13 | 5207809.13 | 5207809.13 | 5207809.13 | 5207809.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600885 | Proyecto de inversión | 5053112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5053112.28, modificado:5053112.28}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE CCT 14DPR1019E, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04101 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:HIDALGO # 151,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.6677632, lat:20.9555139}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5053112.28 | 5053112.28 | 4449631.43 | 4449631.43 | 4449631.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600896 | Proyecto de inversión | 5280929.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280929.06, modificado:5280929.06}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, MURO REJA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0716T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04066 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 17,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.549136, lat:20.074464}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5280929.06 | 5280929.06 | 4200200.22 | 4200200.22 | 4200200.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601018 | Proyecto de inversión | 5285465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285465.76, modificado:5068621.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, PINTURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, CCT 14DPR1857Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04062 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ITURBIDE # 343,DE SANTA ROSA,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5083489, lat:20.5572965}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5068621.72 | 5068621.72 | 5068621.72 | 5068621.72 | 5068621.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601021 | Proyecto de inversión | 5189998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189998.64, modificado:5189998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, MURO PERIMETRAL, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0633K, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUITZEO (LA ESTANCIA), EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04091 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.7855363, lat:20.3385732}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5189998.64 | 5189998.64 | 3408919.34 | 3408919.34 | 3408919.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601031 | Proyecto de inversión | 79932.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79932.69, modificado:79932.66}} | REHABILITACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO.2 CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2019-11-05 | 2019-12-15 | 79932.66 | 79932.66 | 79932.66 | 79932.66 | 79932.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401696234 | Proyecto de inversión | 2348524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348524.69, modificado:2348524.69}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, Y MALLA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 14DPR0846N, UBICADO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02311 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:LIBERTAD 33,BUENAVISTA,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.92417, lat:20.431611}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 2348524.69 | 2348524.69 | 1846442.45 | 1846442.45 | 1846442.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401696245 | Proyecto de inversión | 5343906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343906.76, modificado:5342722.72}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CUBIERTAS, RECUBRIMIENTOS, PISOS, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS), E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA # 64 CCT 14DST0131D, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUQUÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04811 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02893, lat:20.9315}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5342722.72 | 5342722.72 | 5342722.72 | 5342722.72 | 5342722.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700628 | Proyecto de inversión | 464147.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464147.33, modificado:464147.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE UN AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENO GARCÍA RAMOS CCT 14DJN0981B, UBICADO EN LA COLONIA LOS POCITOS, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02708 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.2171548, lat:20.6040793}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 464147.33 | 464147.33 | 400710.94 | 400710.94 | 400710.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700630 | Proyecto de inversión | 394052.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394052.96, modificado:394052.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ CCT 14DPR3503M, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS, MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00326 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8876388, lat:19.6573055}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 394052.96 | 394052.96 | 361883.09 | 361883.09 | 361883.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201706993 | Proyecto de inversión | 462685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02710 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 462685.8 | 462685.8 | 138805.74 | 138805.74 | 138805.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201706996 | Proyecto de inversión | 747517.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747517.34, modificado:747517.33}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 CCT 14UBH0005B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH05592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.37184, lat:20.64224}} | 2020-04-07 | 2020-07-05 | 747517.33 | 747517.33 | 747517.33 | 747517.33 | 747517.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201706997 | Proyecto de inversión | 5262807.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5262807.8, modificado:5262807.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, CASETA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULINO NAVARRO CCT 14EPR0509L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04087 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JULIO SANDOVAL # 10,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.2096511, lat:22.3589187}} | 2020-06-15 | 2020-10-31 | 5262807.8 | 5262807.8 | 5031144.04 | 5031144.04 | 5031144.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707010 | Proyecto de inversión | 434836.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434836.05, modificado:534835.71}} | REHABILITACIÓN IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, PISOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUÍZ CORTINES CCT 14DPR0326E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04809 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:SOLEDA,GUADALUPE,SAYULA,JALISCO, lon:-103.6093965, lat:19.881088}} | 2020-05-13 | 2020-06-30 | 534835.71 | 534835.71 | 423678.38 | 423678.38 | 423678.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301764938 | Proyecto de inversión | 1491175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491175.14, modificado:1491175.1}} | CONSTRUCCIÓN 1,533.85 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-B - 105212 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 105212 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS. G CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBERN, lon:-103.34453782, lat:20.61210303}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}} | {1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_INICIO, 1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301767410 | Proyecto de inversión | 2708700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708700.5, modificado:2687012.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO EL SANTUARIO - 112057 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314092, lat:20.37999669}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1767410/proyecto_INICIO, 1767410/proyecto_PROCESO, 1767410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $2,687,012.16 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769013 | Proyecto de inversión | 3067397.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067397.21, modificado:3762681.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA P-069-20 - 116337 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116337 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.0, meta_modificada:4273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE 8 EN LA, lon:-103.34919711, lat:20.64345027}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4273.0}} | {1769013/proyecto_INICIO, 1769013/proyecto_PROCESO, 1769013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769254 | Proyecto de inversión | 1397939.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397939.08, modificado:1397939.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS LOCALIDAD LOMAS DE ATEQUIZA - 116979 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 116979 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:144, direccion:CERRADA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA , 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CERRADA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PEDRO MORENO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL KI, lon:-103.13741592, lat:20.38880456}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-02-2020, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. de C.V., convocante:Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, monto:1397939.07, importe_modificado:1397939.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1769254/proyecto_FIN, 1769254/proyecto_PROCESO, 1769254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769495 | Proyecto de inversión | 1382322.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382322.97, modificado:1382322.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA, JALISCO AP- 74-2020 - 117758 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117758 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA ARQUITECTO MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA, lon:-103.34516611, lat:20.61181665}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {1769495/proyecto_INICIO, 1769495/proyecto_PROCESO, 1769495/proyecto_FIN, 1769495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769509 | Proyecto de inversión | 1491787.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491787.05, modificado:1859571.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO A-076-20 - 117787 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117787 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y CALLE PEDRO GA, lon:-103.35666449, lat:20.62330826}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1191.0}} | {1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_INICIO, 1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO , SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770201 | Proyecto de inversión | 818446.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818446.67, modificado:1023014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-2020 - 119995 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119995 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARADENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERN, lon:-103.3517937, lat:20.64295499}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_INICIO, 1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787425 | Proyecto de inversión | 1494236.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494236.44, modificado:1494236.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA IGUINIZ CCT 14EPR1410I, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO URBI QUINTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00199 | N | 0 | 0 | 669 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SANGUESA,URBI QUINTA MONTECARLO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.207965, lat:20.665184}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1494236.44 | 1494236.44 | 1395967.26 | 1395967.26 | 1395967.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787431 | Proyecto de inversión | 843331.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843331.97, modificado:843331.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 20 CCT 14UBH0198G, UBICADA EN LA COLONIA EL FORTÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE,EL FORTIN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 843331.97 | 843331.97 | 814472.59 | 814472.59 | 814472.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787432 | Proyecto de inversión | 921552.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921552.56, modificado:921552.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ NORTE CCT 14UBH0017G, UBICADA EN LA COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. JUAN GIL PRECIADO,BASILIO VADILLO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2649144, lat:20.6452799}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 921552.56 | 921552.56 | 835108.07 | 835108.07 | 835108.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787467 | Proyecto de inversión | 958972.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958972.15, modificado:958972.15}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA #15 CCT 14UBH0025P, UBICADA EN LA COLONIA INDÍGENA, SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 DE MAYO,SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4426701, lat:20.7100834}} | 2020-09-04 | 2020-10-18 | 958972.15 | 958972.15 | 834787.21 | 834787.21 | 834787.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401803414 | Proyecto de inversión | 1732201.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732201.85, modificado:1732033.82}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATÉPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240683 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240683 | S | 295 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2393.37, meta_modificada:2393.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE, lon:-103.24553533, lat:20.86475271}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1732033.82 | 1732033.82 | 1732033.82 | 1732033.82 | 1732033.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999992.33, importe_modificado:3999992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2393.37}} | {1803414/proyecto_INICIO, 1803414/proyecto_PROCESO, 1803414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401827253 | Proyecto de inversión | 410176 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410176.0, modificado:88496.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 165804 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 165804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SE REPARARON VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO., lon:-102.9286948, lat:20.37110583}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:410176.0, importe_modificado:410176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}} | {1827253/proyecto_FIN, 1827253/proyecto_PROCESO, 1827253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO $88,496.05 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401833685 | Proyecto de inversión | 181728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181728.0, modificado:181728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA CRUCERO DE ACATIC ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 188305 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 188305 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 6 + 430 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA ESTATAL 301 INICIANDO DE ACATIC HA, lon:-102.90748151, lat:20.72386149}} | 2020-11-17 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:181728.0, importe_modificado:181728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {1833685/proyecto_INICIO, 1833685/proyecto_PROCESO, 1833685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401841365 | Proyecto de inversión | 1156694 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156694.0, modificado:878525.41}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 211473 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 211473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DEN LAS DIFERENTES COMUNIDADES., lon:-102.92884501, lat:20.36989888}} | 2020-04-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1156694.0, importe_modificado:1156694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1841365/proyecto_FIN, 1841365/proyecto_PROCESO, 1841365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $878,525.41 CON RECURSO 2020, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878622 | Proyecto de inversión | 5021842.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5021842.2, modificado:5021842.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERA, ASTA BANDERA, PATIO CÍVICO, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO PANI DARQUI CCT 14EPR1626H, UBICADA EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06263 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO CAÑADA PONIENTE,0,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.182107, lat:20.557575}} | 2020-10-30 | 2021-01-16 | 5021842.17 | 5021842.17 | 5021842.17 | 5021842.17 | 5021842.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878625 | Proyecto de inversión | 2587029.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587029.99, modificado:2587029.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CASETA PARA TANQUE DE GAS, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 CCT 14EST0006E, EN LA LOCALIDAD 21 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06264 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 2020-11-13 | 2021-01-12 | 2587029.99 | 2587029.99 | 2323783.14 | 2323783.14 | 2323783.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878643 | Proyecto de inversión | 942580.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942580.55, modificado:919335.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03267 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DEL SALTO,LOMAS DEL SALTO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 919335.74 | 919335.74 | 919335.74 | 919335.74 | 919335.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878648 | Proyecto de inversión | 153476.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153476.86, modificado:153476.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2020-11-25 | 2020-12-28 | 153476.86 | 153476.86 | 114375.55 | 114375.55 | 114375.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878664 | Proyecto de inversión | 3778814.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778814.11, modificado:3778814.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO, MURO REJA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES, SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA J. SANTOS PALACIOS CCT 14EPR0775I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01223 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO, lon:-103.91466, lat:19.60282}} | 2020-10-22 | 2021-02-03 | 3778814.11 | 3778814.11 | 3605300.51 | 3605300.51 | 3605300.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878688 | Proyecto de inversión | 1391808.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391808.4, modificado:1391808.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M4 ACCESIBLE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1696D, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05604 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4966944, lat:20.4311945}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1391808.4 | 1391808.4 | 1257140.99 | 1257140.99 | 1257140.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878689 | Proyecto de inversión | 708152.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708152.87, modificado:708152.87}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARÍA IZQUIERDO CCT 14EES0080U, UBICADO EN LA COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03860 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:GARDENIA S/N,JAUJA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2257397, lat:20.5864182}} | 2020-11-26 | 2021-01-31 | 708152.87 | 708152.87 | 630863.45 | 630863.45 | 630863.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878722 | Proyecto de inversión | 3950036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950036.16, modificado:3950036.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS, ANDADORES DE LIGA, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ITZIA CCT 14DJN0815D, UBICADO EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03271 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.487011, lat:19.5516483}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3950036.16 | 3950036.16 | 2782901.17 | 2782901.17 | 2782901.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878723 | Proyecto de inversión | 3870167.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870167.71, modificado:3870167.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES DE LIGA, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05921 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3870167.71 | 3870167.71 | 2565126.79 | 2565126.79 | 2565126.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878726 | Proyecto de inversión | 5699654.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699654.07, modificado:5699654.07}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA VOCACIONAL CCT 14UBH0008Z, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00581 | N | 0 | 0 | 1780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 5699654.07 | 5699654.07 | 4736691.1 | 4736691.1 | 4736691.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878727 | Proyecto de inversión | 4073793.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073793.49, modificado:4073793.49}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO SANDOVAL CCT 14EPR0531N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05950 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.1443055, lat:20.8162223}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4073793.49 | 4073793.49 | 2310093.13 | 2310093.13 | 2310093.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883218 | Proyecto de inversión | 790542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790542.4, modificado:707107.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 4174 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4174 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 8, BRECHA CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALI, lon:-103.35069993, lat:20.64721858}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 468673.07 | 707107.09 | 707019.92 | 468673.07 | 468673.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.52}} | {1883218/proyecto_INICIO, 1883218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883288 | Proyecto de inversión | 136221.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136221.05, modificado:143556.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6496 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6496 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR, lon:-103.35920077, lat:20.70460276}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 103491.56 | 143556.75 | 103491.56 | 103491.56 | 103491.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:69.92}} | {1883288/proyecto_INICIO, 1883288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883531 | Proyecto de inversión | 255840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255840.4, modificado:255840.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RIO AZUL COL GUADALUPE EJIDAL - 10594 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 10594 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, CALLE ARROYO AZUL CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.34628956, lat:20.59160494}} | 2021-03-05 | 2021-05-25 | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 01/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:255840.4, importe_modificado:179088.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1883531/proyecto_INICIO, 1883531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101884182 | Proyecto de inversión | 9027687.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9027687.19, modificado:9027687.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EM EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, CLAVEL EN COLONIAS LAS JUNTITAS Y EL VERGEL - 11521 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11521 | S | 12184 | 11706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO ARROYO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, lon:-103.34047363, lat:20.60282602}} | 2021-03-07 | 2021-07-24 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 14/2021, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:8999658.53, importe_modificado:8999658.53}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:104.23}} | {1884182/proyecto_INICIO, 1884182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101885704 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del rio San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100081 | N | 0 | 0 | 35057 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.86, meta_modificada:548.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24198532, lat:19.9417338}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 10000000 | 9980908.06 | 4990454.03 | 4990454.03 | 4990454.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-158-2021, contratista:CONTROL GRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980908.06, importe_modificado:9980908.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.77}} | {1885704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886155 | Proyecto de inversión | 1035244.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035244.46, modificado:1035244.46}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT14DJN0416G, UBICADO EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02543 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:6 DE ENERO # 90,NUEVO MEXICO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.434295, lat:20.75878}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 1035244.46 | 1035244.46 | 875334.43 | 875334.43 | 875334.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886157 | Proyecto de inversión | 1423182.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423182.06, modificado:1423182.06}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DJN0035Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02659 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 13,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4783816, lat:20.3260229}} | 2021-03-10 | 2021-07-07 | 1423182.06 | 1423182.06 | 581822.45 | 581822.45 | 581822.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886167 | Proyecto de inversión | 783979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783979.68, modificado:783051.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA, MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2195Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05991 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.04807, lat:20.63511}} | 2021-01-19 | 2021-03-12 | 783051.27 | 783051.27 | 783051.27 | 783051.27 | 783051.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886170 | Proyecto de inversión | 892298.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892298.49, modificado:892296.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSIÓ CCT 14DPR3802K, UBICADA EN LA COLONIA VILLA DE CASAREZ, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05663 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO, lon:-103.8174993, lat:20.3739771}} | 2021-03-16 | 2021-05-31 | 892296.92 | 892296.92 | 892296.92 | 892296.92 | 892296.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886323 | Proyecto de inversión | 440120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440120.77, modificado:440120.77}} | SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL POR MURO - REJA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS BARRAGÁN CCT 14EJN0961N, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO CHULA VISTA II (HACIENDA SANTA FE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02471 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAO PAULO,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36491, lat:20.5021}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 440120.77 | 440120.77 | 132036.23 | 132036.23 | 132036.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886347 | Proyecto de inversión | 4964845.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964845.69, modificado:4964845.69}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 432 Sayula - San Gabriel (Libramiento San Gabriel), subtramo del km 41+400 al km 43+600, en el municipio de San Gabriel, Jalisco | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100021 | N | 0 | 0 | 16105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 3406932.08 | 3406932.08 | 3406932.08 | 3406932.08 | 3406932.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4964845.69, importe_modificado:4964845.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1886347/proyecto_FIN, 1886347/proyecto_INICIO, 1886347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886375 | Proyecto de inversión | 6836930.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6836930.53, modificado:6836909.35}} | Conservación periódica de la carretera estatal 401, Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del km 66+000 al km 75+000, en el municipio de Sayula, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100026 | N | 0 | 0 | 36778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 6836909.35 | 6836909.35 | 6836909.35 | 6836909.35 | 6836909.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-033-2021, contratista:CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6836930.53, importe_modificado:6836930.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1886375/proyecto_INICIO, 1886375/proyecto_FIN, 1886375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886376 | Proyecto de inversión | 9986795.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986795.33, modificado:9985853.77}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 505, El Pinal - Concha Cuautitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100027 | N | 0 | 0 | 24563 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 9985853.77 | 9985853.77 | 9985853.77 | 9985853.77 | 9985853.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-034-2021, contratista:LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9986795.33, importe_modificado:9986795.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1886376/proyecto_INICIO, 1886376/proyecto_PROCESO, 1886376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886379 | Proyecto de inversión | 9868709.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9868709.15, modificado:9868709.15}} | Conservación periódica de la carretera estatal 436, Entr. Carr. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Talpa de Allende, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100029 | N | 0 | 0 | 10774 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jal., México, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Amacueca, Jal., México, lon:-103.6003447, lat:20.0111776}} | 2021-02-18 | 2021-05-18 | 9868709.15 | 9868709.15 | 9307212.77 | 9307212.77 | 9307212.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-021-2021, contratista:FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9868709.15, importe_modificado:9868709.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {1886379/proyecto_INICIO, 1886379/proyecto_PROCESO, 1886379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886387 | Proyecto de inversión | 3217777.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217777.59, modificado:3217777.59}} | Conservación periódica de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo Colotlán -San Nicolás del km 9+000 al km 10+000, municipio de Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100058 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Colotlán, Jal., México, lon:-103.2692337, lat:22.1126492}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 3217777.59 | 3217777.59 | 3215317.54 | 3215317.54 | 3215317.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-039-2021, contratista:TRA SENDA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3217777.59, importe_modificado:3217777.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1886387/proyecto_FIN, 1886387/proyecto_INICIO, 1886387/proyecto_PROCESO, 1886387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886638 | Proyecto de inversión | 34987455.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.498745527E7, modificado:3.489745527E7}} | Pago de Obligaciones Financieras E-2021 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001421002 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 26240591.75 | 16996510 | 16996510 | 16996510 | 16996510 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887392 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100083 | N | 0 | 0 | 9545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3462.0, meta_modificada:3462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Revolución 9A, Centro, Jal., México, lon:-103.0197376, lat:19.3705725}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 10000000 | 9833814.18 | 7806201.77 | 7806201.77 | 7806201.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-056-2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TÉCNOLOGICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9833814.18, importe_modificado:9833814.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3185.04}} | {1887392/proyecto_INICIO, 1887392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887466 | Proyecto de inversión | 8475000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8475000.02, modificado:8475000.02}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100069 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.76037598, lat:22.37547602}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 8475000.02 | 8475000.02 | 7808944.37 | 7808944.37 | 7808944.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-138-2021, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR BARRIOS, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8475000.02, importe_modificado:8475000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1887466/proyecto_INICIO, 1887466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887506 | Proyecto de inversión | 6877982.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6877982.48, modificado:6877982.48}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100070 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.72192383, lat:22.36277649}} | 2021-03-11 | 2021-07-07 | 6877982.48 | 6877982.48 | 6289985.85 | 6289985.85 | 6289985.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-139-2021, contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6877982.48, importe_modificado:6877982.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1887506/proyecto_INICIO, 1887506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887512 | Proyecto de inversión | 6978156.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6978156.39, modificado:6978156.39}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Benito Juárez, CCT 14EPR0086V, ubicada en la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100095 | N | 0 | 0 | 5107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Atenguillo, Jal., México, lon:-104.4949299, lat:20.4157007}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 6978156.39 | 6978156.39 | 6951001.09 | 6951001.09 | 6951001.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-141-2021, contratista:SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6978156.39, importe_modificado:6978156.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1887512/proyecto_INICIO, 1887512/proyecto_FIN, 1887512/proyecto_PROCESO, 1887512/proyecto_FIN, 1887512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887765 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Álvaro Galvez y Fuentes CCT 14DTV0318V, ubicada en el municipio de Tuxcueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100098 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.1859099, lat:20.1521169}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4981930.89 | 4981930.89 | 3853224.95 | 3853224.95 | 3853224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-123-2021, contratista:DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4981930.89, importe_modificado:4981930.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1887765/proyecto_INICIO, 1887765/proyecto_PROCESO, 1887765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887844 | Proyecto de inversión | 3488431.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488431.27, modificado:3488431.27}} | Rehabilitación del Preescolar Justo Sierra CCT 14EJN0145D, ubicado en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100104 | N | 0 | 0 | 23475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:Cuauhtémoc 14, Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México, lon:-104.43466187, lat:19.60507524}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 3488431.27 | 3488431.27 | 2588586.86 | 2588586.86 | 2588586.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-131-2021, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3488431.27, importe_modificado:3488431.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {1887844/proyecto_PROCESO, 1887844/proyecto_INICIO, 1887844/proyecto_PROCESO, 1887844/proyecto_INICIO, 1887844/proyecto_PROCESO, 1887844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887867 | Proyecto de inversión | 4995472.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995472.69, modificado:4995472.69}} | Rehabilitación de las Escuelas Primarias Melchor Ocampo CCT 14EPR1471W y Revolución Mexicana CCT 14EPR0518T, ubicadas en el municipio de La Huerta, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100108 | N | 0 | 0 | 22161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4995472.69 | 4995472.69 | 3743439.8 | 3743439.8 | 3743439.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-132-2021, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4995472.69, importe_modificado:4995472.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7400.0}} | {1887867/proyecto_INICIO, 1887867/proyecto_PROCESO, 1887867/proyecto_INICIO, 1887867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888067 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DPR1500B, ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100096 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0673833, lat:20.6201831}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4078166.79 | 4078166.79 | 3901364.95 | 3901364.95 | 3901364.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-133-2021, contratista:LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4078166.79, importe_modificado:4078166.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1888067/proyecto_INICIO, 1888067/proyecto_PROCESO, 1888067/proyecto_INICIO, 1888067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201911570 | Proyecto de inversión | 2242800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242800.0, modificado:2238053.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ARENA ENTRE LA CALLE CANTERA Y LA CALLE JAL, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18103 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18103 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1748.3, meta_modificada:1748.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ARENA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE JAL, CALLE MARMOL CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA HASTA LLEGAR A CALLE ARENA, lon:-102.77335498, lat:20.33042111}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2021, contratista:JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2238053.27, importe_modificado:2238053.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1748.3}} | {1911570/proyecto_INICIO, 1911570/proyecto_PROCESO, 1911570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915163 | Proyecto de inversión | 851889.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851889.68, modificado:851889.68}} | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA LA CONEXIÓN CON EL COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26153 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 26153 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC, CALLE GONZALEZ BOCANEGRA EL ARROYO POR DONDE SE INSTALA, lon:-103.5185776, lat:20.48147417}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 801726.48 | 801726.48 | 308500.13 | 308500.13 | 308500.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-035-21, contratista:Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5646692.27, importe_modificado:5646692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1915163/proyecto_INICIO, 1915163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916275 | Proyecto de inversión | 363547.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363547.61, modificado:363547.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 28539 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28539 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE, CAMINO A SAN , lon:-103.51748983, lat:20.48227233}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 362910.03 | 362910.03 | 221944.83 | 221944.83 | 221944.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1916275/proyecto_INICIO, 1916275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917172 | Proyecto de inversión | 499802.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499802.03, modificado:499802.03}} | RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 30718 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30718 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL, lon:-103.53017921, lat:20.48032516}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 498925.49 | 498925.49 | 305127.79 | 305127.79 | 305127.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1917172/proyecto_INICIO, 1917172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917921 | Proyecto de inversión | 116576.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116576.56, modificado:116576.56}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 32378 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32378 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111213, lat:20.42985446}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1917921/proyecto_INICIO, 1917921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918025 | Proyecto de inversión | 603097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603097.59, modificado:603097.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32587 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32587 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.46, meta_modificada:591.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44129583, lat:20.46864233}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 524485.44 | 524485.44 | 261749.55 | 261749.55 | 261749.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1918025/proyecto_INICIO, 1918025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918440 | Proyecto de inversión | 1139196.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139196.93, modificado:1139196.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, ZAPOTILTIC, JALISCO - 33565 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 33565 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.1, meta_modificada:173.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE LÓPEZ COTILLA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA LÁZ, lon:-103.423751, lat:19.633882}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 1139196.93 | 1139196.93 | 284799.24 | 284799.24 | 284799.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2021, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1139196.96, importe_modificado:1139196.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.28}} | {1918440/proyecto_PROCESO, 1918440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919313 | Proyecto de inversión | 766159.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766159.81, modificado:766159.81}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE ANGULO Y CALLE CONSTITUCIÓN - 35864 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 35864 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ÁNGULO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HIDALGO A DOS CUADRAS DEL CENTRO CÍVICO DE TONALÁ POR LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN., lon:-103.24039426, lat:20.62710826}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2021b, contratista:Grupo Edluar S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:766159.81, importe_modificado:651044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1919313/proyecto_INICIO, 1919313/proyecto_PROCESO, 1919313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920332 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38686 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38686 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CALLE RIO COLORADO HASTA INGRESAR POR CALLE JUAREZ, lon:-102.76918398, lat:20.33348788}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920610 | Proyecto de inversión | 309971.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309971.45, modificado:368251.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 39725 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 39725 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43362469, lat:20.53916369}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 368251.99 | 368251.99 | 74860.12 | 74860.12 | 74860.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1920610/proyecto_INICIO, 1920610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929732 | Proyecto de inversión | 1896393.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896393.52, modificado:1896393.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE TONATIUH ENTRE CALLE JUAN DE DIOS ROBLEDO Y CALLE CÁNTARO, CALLE CÁNTARO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE ALFAREROS ENTRE CALLE CÁNTARO Y PRIV. ALFAREROS, Y PRIV. ALFAREROS ENTRE CALLE ALFAREROS Y CERRADA - 66514 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 66514 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.72, meta_modificada:2794.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TONATIUH COLONIA EL ROSARIO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CANTARO Y AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO, CALLE ARTESANOS A 600 METROS DE LA PLAZA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO Y LA CALLE MANUEL , lon:-103.25846083, lat:20.64081328}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2021, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1896393.52, importe_modificado:1733616.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.72}} | {1929732/proyecto_INICIO, 1929732/proyecto_PROCESO, 1929732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933835 | Proyecto de inversión | 391227.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391227.93, modificado:327119.33}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83532 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83532 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.2632229, lat:20.66295607}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021c, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:391227.93, importe_modificado:327119.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1933835/proyecto_INICIO, 1933835/proyecto_PROCESO, 1933835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935720 | Proyecto de inversión | 800346.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800346.18, modificado:774776.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA PORFIDO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLEJON DEL RATON EN LA COLONIA SAN FELIPE - 90548 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90548 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.45, meta_modificada:352.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL RATON COLONIA SAN FELIPE, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LOPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DEL RATON CERCA DEL JARDIN DE SAN FELIPE, lon:-101.93382434, lat:21.35182221}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 774776.33 | 774776.33 | 774776.33 | 774776.33 | 328548.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2021, contratista:JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:800346.18, importe_modificado:800346.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.45}} | {1935720/proyecto_PROCESO, 1935720/proyecto_INICIO, 1935720/proyecto_PROCESO, 1935720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935863 | Proyecto de inversión | 905540.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905540.02, modificado:995984.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENO EN CONCRETO CICLOPEO, LINEA DE AGUA, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMILO ANAYA DE CARRETERA A LA UNION Y C SANTA ELENA - 91876 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91876 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO ANAYA COLONIA SANTA ELENA, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CARRETERA LAGOS - UNION DE SAN ANTONIO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SANTA ELENA, lon:-101.92783745, lat:21.34819443}} | 2021-03-08 | 2021-05-22 | 995984.44 | 995984.44 | 995984.44 | 995984.44 | 104625.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2021, contratista:RAUL GALLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:905540.02, importe_modificado:905540.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1935863/proyecto_PROCESO, 1935863/proyecto_INICIO, 1935863/proyecto_FIN, 1935863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935937 | Proyecto de inversión | 1268221.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268221.02, modificado:1268221.02}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ ENTRE AV FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE 29 DE AGOSTO EN COLONIA PUEBLO DE MOYA - 92333 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92333 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ COLONIA PUEBLO DE MOYA, 47430 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE 29 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA PUEBLO DE MOYA INICIANDO A UN , lon:-101.91756011, lat:21.36667204}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 1268221.02 | 1268221.02 | 1268221.02 | 1268221.02 | 141227.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2021, contratista:BLANCA EUTIMIA MARTINEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1268221.02, importe_modificado:1268221.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_INICIO, 1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_INICIO, 1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935959 | Proyecto de inversión | 717755.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717755.41, modificado:717755.41}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO ROMERO, ENTRE CALLE ALFONSO DE ALBA Y CALLE DON JUAN SANCHEZ, FRACC. ALCALDES - 92460 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92460 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO ROMERO FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO DE ALBA Y CALLE DON JUAN SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARRPYO DE LOMAS DEL VALLE E, lon:-101.94432622, lat:21.35234008}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 717755.41 | 717755.41 | 717755.41 | 717755.41 | 74611.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/010/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:717755.41, importe_modificado:717755.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {1935959/proyecto_PROCESO, 1935959/proyecto_INICIO, 1935959/proyecto_PROCESO, 1935959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939910 | Proyecto de inversión | 2202796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202796.35, modificado:2202796.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ACUICULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CCT 14USU0190I, UBICADO EN LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2021-06-25 | 2021-09-22 | 2202796.35 | 2202796.35 | 1325563.18 | 1325563.18 | 1325563.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939911 | Proyecto de inversión | 1366889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366889.33, modificado:1366889.33}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BAEZA CCT 14EJN0662P, UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02961 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PASEO PUENTE VIEJO #138,SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.189526, lat:20.571141}} | 2021-03-23 | 2021-07-15 | 1366889.33 | 1366889.33 | 1314841.61 | 1314841.61 | 1314841.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939914 | Proyecto de inversión | 1095164.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095164.18, modificado:1095164.16}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA CCT 14DES0024C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06506 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.459543, lat:20.7032109}} | 2021-06-23 | 2021-08-31 | 1095164.16 | 1095164.16 | 1095164.16 | 1095164.16 | 1095164.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939916 | Proyecto de inversión | 220758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220758.14, modificado:220758.14}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN0409X Y EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06467 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2117552, lat:20.7139097}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 220758.14 | 220758.14 | 66227.44 | 66227.44 | 66227.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941499 | Proyecto de inversión | 13945478.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.394547837E7, modificado:1.394547837E7}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Patria Oriente (De La Presa), municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100179 | N | 0 | 0 | 7574 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Patria Ote. 209, 20 de Noviembre, 45404 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26968729, lat:20.6503544}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 13945478.37 | 13945478.37 | 10087253.26 | 10087253.26 | 10087253.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-196-2021, contratista:ARRENTRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.394547837E7, importe_modificado:1.394547837E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1941499/proyecto_PROCESO, 1941499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941505 | Proyecto de inversión | 13524034.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352403482E7, modificado:1.352403482E7}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Patria Oriente (De La Presa), municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100180 | N | 0 | 0 | 7574 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Patria Ote. 74c, Misión de La Cantera, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26923132, lat:20.65268355}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 13524034.82 | 13524034.82 | 9567032.74 | 9567032.74 | 9567032.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021, contratista:EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.352403482E7, importe_modificado:1.352403482E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1941505/proyecto_INICIO, 1941505/proyecto_PROCESO, 1941505/proyecto_INICIO, 1941505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941531 | Proyecto de inversión | 998650.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998650.23, modificado:998650.23}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Urbana 279 Antonio Castellón Zúñiga T.M. CCT 14EPR0101X, Primaria Urbana 280 T.V. CCT 13EPR03320, ubicada en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100223 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2389.0, meta_modificada:2389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jal., México, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 998650.23 | 998650.23 | 982478.4 | 982478.4 | 982478.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-184-2021, contratista:OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:998650.23, importe_modificado:998650.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2389.0}} | {1941531/proyecto_INICIO, 1941531/proyecto_FIN, 1941531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941544 | Proyecto de inversión | 3481339.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481339.31, modificado:3481339.31}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva (baños y barda perimetral) El Chamizal, ubicada en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100243 | N | 0 | 0 | 3569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2546.0, meta_modificada:2546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 3481339.31 | 3481339.31 | 2805973.87 | 2805973.87 | 2805973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-273-2021, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3481339.31, importe_modificado:3481339.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1941544/proyecto_PROCESO, 1941544/proyecto_INICIO, 1941544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941664 | Proyecto de inversión | 9699170.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9699170.15, modificado:9699170.15}} | Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y obra Pública | 060002100232 | N | 0 | 0 | 5974 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13112.36, meta_modificada:13112.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Guanajuato, Artesanos, 44260 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34856033, lat:20.69522438}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 9699170.15 | 9699170.15 | 8549969.43 | 8549969.43 | 8549969.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-256-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9699170.15, importe_modificado:9699170.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {1941664/proyecto_PROCESO, 1941664/proyecto_INICIO, 1941664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942282 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100084 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.0, meta_modificada:2067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 274, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76807129, lat:20.35138682}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 9795983.22 | 9795983.22 | 8620576.7 | 8620576.7 | 8620576.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-057-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9795983.22, importe_modificado:9795983.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2067.0}} | {1942282/proyecto_INICIO, 1942282/proyecto_PROCESO, 1942282/proyecto_FIN, 1942282/proyecto_PROCESO, 1942282/proyecto_FIN, 1942282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942284 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100086 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 274, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76804984, lat:20.35139185}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 9989818.37 | 9989818.37 | 9254534.12 | 9254534.12 | 9254534.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-059-2021, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9989818.37, importe_modificado:9989818.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.0}} | {1942284/proyecto_INICIO, 1942284/proyecto_PROCESO, 1942284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942360 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100089 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 40, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83554757, lat:20.87942317}} | 2021-02-23 | 2021-05-23 | 9407027.08 | 9407027.08 | 5002563.27 | 5002563.27 | 5002563.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-066-2021, contratista:CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9407027.08, importe_modificado:9407027.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.76}} | {1942360/proyecto_INICIO, 1942360/proyecto_PROCESO, 1942360/proyecto_INICIO, 1942360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201943010 | Proyecto de inversión | 2690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2690000.0}} | Construcción del tramo faltante de muro perimetral y construcción de motivo de ingreso, Esc Prep Reg Degollado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_EMS_004 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Roberto Quezada Oñate 71, Javier García Paniagua, Degollado, Jal., México, lon:-102.14755297, lat:20.44901481}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 2017500.48 | 2573528.35 | 1435844.87 | 1435844.87 | 1435844.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:65.0}} | {1943010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961203 | Proyecto de inversión | 2382901.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382901.56, modificado:2382901.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO LA NORIA- CASAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31507 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 31507 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4095.0, meta_modificada:4095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:61, direccion:CALLE LA NORIA-CASAS BLANCAS RANCHERIA LA NORIA, 47570 LA NORIA (LAS NORIAS DE LAS VUELTAS), UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A CASAS BLANCAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CERRADA LOCALIDAD LA NORIA CAMINO DE LA NORIA, lon:-101.83519667, lat:21.1031428}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301964990 | Proyecto de inversión | 2724583.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724583.27, modificado:2724583.27}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 77089 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77089 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2721.0, meta_modificada:2721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20586, lat:20.64006546}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2452124.94 | 817374.98 | 817374.98 | 817374.98 | 817374.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:136.05}} | {1964990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965686 | Proyecto de inversión | 169307.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169307.38, modificado:169307.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82400 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82400 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.15, meta_modificada:175.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA, lon:-102.59628369, lat:21.67536327}} | 2021-05-29 | 2021-07-17 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-002, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:169307.38, importe_modificado:169307.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.15}} | {1965686/proyecto_INICIO, 1965686/proyecto_FIN, 1965686/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301967543 | Proyecto de inversión | 140940.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.78, modificado:151449.92}} | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95963 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95963 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-103.02124389, lat:20.33589369}} | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 151449.92 | 151449.92 | 151449.92 | 151449.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:140940.78, importe_modificado:140940.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1967543/proyecto_PROCESO, 1967543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301967973 | Proyecto de inversión | 173020.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173020.03, modificado:173020.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 98608 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 98608 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMON CORONA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD , lon:-102.86005244, lat:20.37604315}} | 2021-06-07 | 2021-08-07 | 0 | 75015 | 75015 | 75015 | 75015 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:173020.03, importe_modificado:173020.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1967973/proyecto_PROCESO, 1967973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968128 | Proyecto de inversión | 2910951.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910951.22, modificado:2910951.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 99420 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99420 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36307266, lat:20.75329499}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2910951.22 | 2910951.22 | 2358469.74 | 2358469.74 | 2358469.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {1968128/proyecto_INICIO, 1968128/proyecto_FIN, 1968128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968131 | Proyecto de inversión | 794205.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794205.37, modificado:794205.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 99445 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99445 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36325505, lat:20.75337023}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 794205.37 | 794205.37 | 643469.85 | 643469.85 | 643469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {1968131/proyecto_INICIO, 1968131/proyecto_FIN, 1968131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969544 | Proyecto de inversión | 573527.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573527.06, modificado:573527.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108864 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108864 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35326119, lat:20.74450522}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 573527.06 | 573527.06 | 448094.19 | 448094.19 | 448094.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {1969544/proyecto_INICIO, 1969544/proyecto_FIN, 1969544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969681 | Proyecto de inversión | 1853156.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853156.26, modificado:1853156.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIA - 109234 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109234 | S | 2021 | 1998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO., lon:-103.4650285, lat:20.64280577}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1853156.26 | 1853156.26 | 784848.43 | 784848.43 | 784848.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-024-2021, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3016022.99, importe_modificado:3016022.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1969681/proyecto_INICIO, 1969681/proyecto_FIN, 1969681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301970396 | Proyecto de inversión | 104571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS - 111779 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 111779 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALID, lon:-104.70244344, lat:19.96742459}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1970396/proyecto_INICIO, 1970396/proyecto_FIN, 1970396/proyecto_PROCESO, 1970396/proyecto_FIN, 1970396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971191 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114787 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114787 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE, lon:-104.3382584, lat:22.01222971}} | 2021-02-21 | 2021-02-27 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1971191/proyecto_PROCESO, 1971191/proyecto_INICIO, 1971191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301971467 | Proyecto de inversión | 814357.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814357.99, modificado:814357.99}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE LOSAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETAS (AZAHARES), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO. - 115739 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 115739 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS -AZAHARES- COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE AZAHARES DEL POLIFORUM NÚCLEO DE LA FERIA HACIA EL NOROESTE APROXIMADAMENTE A, lon:-102.45999221, lat:21.16358854}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972316 | Proyecto de inversión | 950838.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950838.97, modificado:950838.97}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A DOS CARRILES EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA. - 118464 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 118464 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211.8, meta_modificada:2211.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA GARITA, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE ELEAZAR MACIAS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN UN LUGAR ESTRATEGICO DE LA COLONIA YA QUE AHI SE ENCUENTRA ESTAB, lon:-103.80071225, lat:21.68882745}} | 2021-07-19 | 2021-09-18 | 950838.97 | 950838.97 | 950838.97 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:950838.97, importe_modificado:950838.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1972316/proyecto_INICIO, 1972316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301972801 | Proyecto de inversión | 436038.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436038.3, modificado:436038.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO SEGUNDA ETAPA - 119855 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119855 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:51, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 49340 SAN PEDRO (EL CUIZ), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLEJON PRIVADA DEL CASTILLO, CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO LLEGAS AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ATACCO Y A EL LADO IZQUIERDO PO, lon:-103.73780089, lat:19.93164166}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301981344 | Proyecto de inversión | 409650.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409650.38, modificado:409650.38}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR ANGELA PERALTA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 155092 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155092 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 368685.34 | 122895.11 | 122895.11 | 122895.11 | 122895.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981796 | Proyecto de inversión | 944132.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944132.38, modificado:944132.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 156427 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156427 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.8, meta_modificada:1075.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20580519, lat:20.64010843}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 849719.14 | 283239.71 | 283239.71 | 283239.71 | 283239.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.79}} | {1981796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981832 | Proyecto de inversión | 42166.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42166.65, modificado:42166.65}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156560 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156560 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.22249586, lat:20.61991687}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 37949.99 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1981832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981838 | Proyecto de inversión | 410086.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410086.42, modificado:410086.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 156576 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156576 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22190569, lat:20.65843593}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 369077.78 | 123025.93 | 123025.93 | 123025.93 | 123025.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.22}} | {1981838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981910 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACION DE DIVESAS CALLE Y CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156782 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156782 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLEJON DEL ZAPO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CIRCUITO A LA CUMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, BRECHA SAN MIGUEL EN TODA LA COMUNIDA DE CHILACAYOTE SE REALIZO LA REHABILITACION DE , lon:-104.6493074, lat:20.14111449}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1981910/proyecto_INICIO, 1981910/proyecto_PROCESO, 1981910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982952 | Proyecto de inversión | 153464.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153464.55, modificado:153464.55}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159943 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159943 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 138118.1 | 46039.37 | 46039.37 | 46039.37 | 46039.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.5}} | {1982952/proyecto_INICIO, 1982952/proyecto_PROCESO, 1982952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982960 | Proyecto de inversión | 545774.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545774.9, modificado:545774.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO Y ANEXO DE TERCER HILO EN LINEA DE TRANSMISION EN RANCHO SECO - 159979 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159979 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:213, direccion:RANCHERIA RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), 47528 RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.80323019, lat:21.35434766}} | 2021-05-21 | 2021-08-18 | 545774.9 | 545774.9 | 545774.9 | 136443.72 | 136443.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/029/2021, contratista:ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:545774.9, importe_modificado:545774.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} | {1982960/proyecto_INICIO, 1982960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982995 | Proyecto de inversión | 263977.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263977.04, modificado:263977.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 160508 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160508 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 237579.34 | 79193.11 | 79193.11 | 79193.11 | 79193.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.35}} | {1982995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983064 | Proyecto de inversión | 214849.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214849.9, modificado:214849.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 161199 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161199 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 193364.91 | 64454.97 | 64454.97 | 64454.97 | 64454.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.51}} | {1983064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983065 | Proyecto de inversión | 244054.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244054.13, modificado:244054.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161219 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161219 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 219648.72 | 73216.24 | 73216.24 | 73216.24 | 73216.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.75}} | {1983065/proyecto_PROCESO, 1983065/proyecto_INICIO, 1983065/proyecto_PROCESO, 1983065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983191 | Proyecto de inversión | 111940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111940.0, modificado:111940.0}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162635 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162635 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.14, meta_modificada:188.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.59004276, lat:21.66939344}} | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 111940 | 111940 | 111940 | 111940 | 111940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-011, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:111940.0, importe_modificado:111940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.14}} | {1983191/proyecto_PROCESO, 1983191/proyecto_INICIO, 1983191/proyecto_FIN, 1983191/proyecto_INICIO, 1983191/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983276 | Proyecto de inversión | 163088.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163088.58, modificado:163088.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN EL ANDADOR ANGELA PERALTA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 162809 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162809 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22692692, lat:20.59988635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 146779.72 | 48926.57 | 48926.57 | 48926.57 | 48926.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1983276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985161 | Proyecto de inversión | 1028295.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028295.53, modificado:1028295.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170479 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170479 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA , lon:-102.40907, lat:21.03252}} | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-39, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1028295.53, importe_modificado:1028295.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995042 | Proyecto de inversión | 259790.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259790.24, modificado:259790.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 209012 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 209012 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CASIANO TORRES PTE. Y CALLE IGNACIO ESPINOZA PTE., CALLE JACINTO REYES A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N, lon:-103.3494417, lat:20.75706948}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 259790.24 | 259790.24 | 193921.82 | 193921.82 | 193921.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1995042/proyecto_FIN, 1995042/proyecto_INICIO, 1995042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995365 | Proyecto de inversión | 218971.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218971.73, modificado:218971.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID - 210360 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210360 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TOMAS SANDOVAL Y CALLE DEL TANQUE, CALLE 18 DE MARZO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL ARROLLO SECO DE LA COLONIA INDÍGENE DE MEZQUI, lon:-103.33127951, lat:20.7409438}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 218971.73 | 218971.73 | 95950.05 | 95950.05 | 95950.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1995365/proyecto_INICIO, 1995365/proyecto_FIN, 1995365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995604 | Proyecto de inversión | 4616819.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616819.05, modificado:4616819.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CORONILLA - 211151 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211151 | S | 4280 | 4310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4067.0, meta_modificada:4067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:255, direccion:PUEBLO LA CORONILLA DEL OCOTE, 45100 LA CORONILLA DEL OCOTE, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN BAJA DEL OJO DE AGUA DE LA PARTE MÁS ALTA HACIA TODO EL POBLADO., lon:-103.60135704, lat:20.93988429}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4616819.05 | 4616819.05 | 3788396.82 | 3788396.82 | 3788396.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-047-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4616819.05, importe_modificado:4616819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4067.0}} | {1995604/proyecto_PROCESO, 1995604/proyecto_FIN, 1995604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996792 | Proyecto de inversión | 706105.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706105.01, modificado:706105.01}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO TOTOTLAN COLONIA EL ROSARIO GUADALAJARA C-006 - 215548 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215548 | S | 14500 | 14500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO TOTOTLAN INTERIOR 0 COLONIA EL ROSARIO, 44898 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ROBERTO MICHEL Y CALLE RIO DE LA LOZA, PRIVADA RIO SAYULA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TOTOTLA, lon:-103.33145271, lat:20.63948655}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 335596.41 | 706105.01 | 632677.75 | 335596.41 | 335596.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {1996792/proyecto_INICIO, 1996792/proyecto_PROCESO, 1996792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996856 | Proyecto de inversión | 102334.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102334.38, modificado:102334.38}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISLA RAZA, COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215842 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215842 | S | 7900 | 7900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA RAZA INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA ANTIGUA Y , REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CALLE ISLA RAZA CRUCE ENTRE CALLE ISLA, lon:-103.38706828, lat:20.63373271}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 48637.31 | 102334.38 | 91692.72 | 48637.31 | 48637.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1996856/proyecto_PROCESO, 1996856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998172 | Proyecto de inversión | 103240.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.63, modificado:103240.63}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 220159 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220159 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ESCORZA Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE FRANCISCO I MADERO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL, lon:-103.35857198, lat:20.67394954}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 49068.03 | 103240.63 | 92504.72 | 49068.03 | 49068.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1998172/proyecto_INICIO, 1998172/proyecto_PROCESO, 1998172/proyecto_INICIO, 1998172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001363 | Proyecto de inversión | 2499987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499987.84, modificado:2499987.84}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUAN Y CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE CANAL (FOVISSTE ESTADIO) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 200491 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FOVISSTE ESTADIO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 2499987.84 | 2499987.84 | 2499985.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-PAR-CSS-049-21, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2499987.84, importe_modificado:2499987.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2275.0}} | {2001363/proyecto_INICIO, 2001363/proyecto_PROCESO, 2001363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302001520 | Proyecto de inversión | 3399812.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399812.6, modificado:3399812.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, PATIO CÍVICO, MURO-REJA PERIMETRAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE CCT 14DJN0765M, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06586 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.240877, lat:20.591203}} | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 3399812.6 | 3399812.6 | 1429536.06 | 1429536.06 | 1429536.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001534 | Proyecto de inversión | 2997615.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997615.08, modificado:2997615.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE LONARIA, PÓRTICO DE INGRESO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA CCT 14EES0540O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEC, MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06633 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA,,AMACUECA,JALISCO, lon:-103.6446388, lat:19.9901389}} | 2021-09-20 | 2022-01-15 | 2997615.08 | 2997615.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001535 | Proyecto de inversión | 10281663.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028166309E7, modificado:1.028166309E7}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45 CCT 14DST0045H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06829 | N | 0 | 0 | 1090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ISAAC NEWTON #4114,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.426753, lat:20.628408}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 10281663.09 | 10281663.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001917 | Proyecto de inversión | 784970.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784970.6, modificado:784970.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21101 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:506, direccion:Unnamed Road, 46044 Jal., Mexico, lon:-103.69995117, lat:22.37547602}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 762677.43 | 784970.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-073-21, contratista:Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:784970.6, importe_modificado:784970.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302002001 | Proyecto de inversión | 2775885.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775885.89, modificado:2775885.89}} | REEQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21106 | S | 370 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Vicente Guerrero, 46290 Tlalcosahua, Jal., Mexico, lon:-103.17123413, lat:22.27194117}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2697050.73 | 2775885.89 | 832765.77 | 832765.77 | 832765.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-079-21, contratista:Firmitas Constructa S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2775885.89, importe_modificado:2775885.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2002001/proyecto_INICIO, 2002001/proyecto_PROCESO, 2002001/proyecto_INICIO, 2002001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302002038 | Proyecto de inversión | 9669007.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9669007.04, modificado:9669007.04}} | Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en calle Alberto Mora López, etapa 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-071-2021 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Alberto Mora López, Mesa Colorada Oriente, 45189 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3386866, lat:20.7645702}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 9669007.04 | 9669007.04 | 2900702.11 | 2900702.11 | 2900702.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-071-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9669007.04, importe_modificado:9669007.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002038/proyecto_PROCESO, 2002038/proyecto_FIN, 2002038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002497 | Proyecto de inversión | 3989093.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989093.14, modificado:3989093.14}} | Construcción de pavimento con concreto zampeado y huellas de concreto hidráulico, redes de agua, drenaje, alumbrado público y banquetas, en calles de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100296 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:97XM+8C Mezquitic, Jal., México, lon:-103.71643066, lat:22.39833224}} | 2021-06-17 | 2021-08-15 | 3989093.14 | 3989093.14 | 2179001.76 | 2179001.76 | 2179001.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIND-OB-CSS-349-2021, contratista:CONSTRUMN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3989093.14, importe_modificado:3989093.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2002497/proyecto_INICIO, 2002497/proyecto_PROCESO, 2002497/proyecto_INICIO, 2002497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002503 | Proyecto de inversión | 1400538.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400538.79, modificado:1400538.79}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21108 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:42, direccion:VV7R+X6 Corral Falso, Jal., Mexico, lon:-103.10943604, lat:19.86489362}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1360763.49 | 1400538.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-070-21, contratista:Anitsuj, SA. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1400538.79, importe_modificado:1400538.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302002566 | Proyecto de inversión | 7991676.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7991676.73, modificado:7991676.73}} | Construcción de las instalaciones del Bachillerato Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka Iyarieya EMSAD 39 CCT 14EMS0039M, ubicado en la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100297 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:46074 San Andrés Cohamiata, Jal., México, lon:-104.2425504, lat:22.1891735}} | 2021-06-19 | 2021-08-17 | 7991676.73 | 7991676.73 | 2693915.92 | 2693915.92 | 2693915.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIND-OB-CSS-347-2021, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7991676.73, importe_modificado:7991676.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2002566/proyecto_PROCESO, 2002566/proyecto_INICIO, 2002566/proyecto_PROCESO, 2002566/proyecto_INICIO, 2002566/proyecto_PROCESO, 2002566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302003011 | Proyecto de inversión | 1115667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115667.86, modificado:1115667.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21122 | S | 617 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:C. Sonora 2, Santa Rosalía, Jal., Mexico, lon:-104.08412933, lat:20.8170992}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1083982.89 | 1115667.86 | 334700.36 | 334700.36 | 334700.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CI-FED-071-21, contratista:Nauegacel, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1115667.86, importe_modificado:1115667.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2003011/proyecto_PROCESO, 2003011/proyecto_INICIO, 2003011/proyecto_PROCESO, 2003011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302003029 | Proyecto de inversión | 2298941.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298941.9, modificado:2298941.9}} | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR211202 | S | 1801 | 1816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:Manuel Acuña 22, 48940 Lo Arado, Jal., Mexico, lon:-104.5362854, lat:19.62835976}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2255951.69 | 2298941.9 | 689682.57 | 689682.57 | 689682.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-MOD-FED-CI-057-21, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2298941.9, importe_modificado:2298941.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2003029/proyecto_PROCESO, 2003029/proyecto_INICIO, 2003029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302003038 | Proyecto de inversión | 6307253.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6307253.77, modificado:6307253.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN BOMBEO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, REBOMBEOS Y POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21203 | S | 1113 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jalisco, Mexico, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 6189308.12 | 6307253.77 | 2347177.32 | 2347177.32 | 2347177.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-049-21, contratista:SCA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6307253.77, importe_modificado:6307253.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2003038/proyecto_PROCESO, 2003038/proyecto_INICIO, 2003038/proyecto_PROCESO, 2003038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302003963 | Proyecto de inversión | 2444173.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444173.24, modificado:2444173.24}} | Construcción de vía rural en la localidad Los Yugos, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100420 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2826.0, meta_modificada:2826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:73, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2021-08-17 | 2021-11-14 | 2444173.24 | 2444173.24 | 733251.97 | 733251.97 | 733251.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-472-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2444173.24, importe_modificado:2444173.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2003963/proyecto_PROCESO, 2003963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302003995 | Proyecto de inversión | 2149996.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149996.23, modificado:2149996.23}} | Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en la calle 15 de septiembre, en la localidad del Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100422 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Colotlán, Jal., México, lon:-103.2692337, lat:22.1126492}} | 2021-08-17 | 2021-10-30 | 2149996.23 | 2149996.23 | 644998.87 | 644998.87 | 644998.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-469-2021, contratista:XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2149996.23, importe_modificado:2149996.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2003995/proyecto_INICIO, 2003995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004015 | Proyecto de inversión | 6968064.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6968064.53, modificado:6968064.53}} | Construcción de Puente ubicado en la cabecera municipal de Gómez Farías, Jalisco | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100275 | N | 0 | 0 | 21321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Gómez Farías, Jal., México, lon:-103.4919444, lat:19.7802777}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 6968064.53 | 6968064.53 | 6934994.9 | 6934994.9 | 6934994.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCOCI-OB-CSS-281-2021, contratista:OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6968064.53, importe_modificado:6968064.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2004015/proyecto_INICIO, 2004015/proyecto_PROCESO, 2004015/proyecto_INICIO, 2004015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004264 | Proyecto de inversión | 2718912.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718912.71, modificado:2718912.71}} | SEGUNDA ETAPA DE LA SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21209 | S | 1436 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Yahualica de González Gallo, Jalisco, Mexico, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2668069.04 | 2718912.71 | 1509272.38 | 1509272.38 | 1509272.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-LP-056-21, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2718912.71, importe_modificado:2718912.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2004264/proyecto_PROCESO, 2004264/proyecto_INICIO, 2004264/proyecto_PROCESO, 2004264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL16160300772368 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Cinco De Noviembre De La Cabecera Municipal - 218448 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 5 DE NOVIEMBRE, 49604 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA M, lon:-103.4081566, lat:19.62748208}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43357, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876496/proyecto_INICIO, 876496/proyecto_FIN, 876496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772369 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Las Pilastras - 218618 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO CEBALLOS COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.4267322, lat:19.62503401}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876497/proyecto_INICIO, 876497/proyecto_FIN, 876497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772384 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6600.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Huescalapa - 217012 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.4485278, lat:19.63291114}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43603, contratista:, convocante:munciipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876512/proyecto_INICIO, 876512/proyecto_FIN, 876512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772387 | Proyecto de inversión | 104218.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52109.44, modificado:104218.88}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52109.44, modificado:104218.88}} | Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De Cerca Lisa - 248584 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 248584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49606 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CALLEJON BARRAGAN, LOCALIDAD UBICADA A 9 KM AL ORIENTE DE, lon:-103.3326063, lat:19.633333}} | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:104218.88, importe_modificado:104218.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876515/proyecto_FIN, 876515/proyecto_PROCESO, 876515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772388 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}} | Cable Plano Sumergible Para Motor Mas Accesorios Para Motor Sumergible - 246780 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 246780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49600 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CARRETERA FEDERAL 110, CALLE BARRAGAN LOCALIDAD UBICADA A 9, lon:-103.332892, lat:19.63329299}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876516/proyecto_FIN, 876516/proyecto_PROCESO, 876516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772393 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15400.0, modificado:38500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23100.0, modificado:38500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Ferreria De Providencia - 214340 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA FERRERÍA DE PROVIDENCIA, 49623 FERRERÍA DE PROVIDENCIA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-103.3331627, lat:19.74412754}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43624, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:38500.0, importe_modificado:38500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876521/proyecto_INICIO, 876521/proyecto_FIN, 876521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16170200889766 | Proyecto de inversión | 456159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456159.94, modificado:456159.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-01 |  | 456159.94 | 456159.94 | 376361.53 | 376361.53 | 376361.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924783 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:5347.65}} | Rehabilitacion De Camino Bajada A Agua Caliente Primera Etapa - 95981 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 95981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 45960 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , BAJADA A LA COMUNIDAD, lon:-102.9248486, lat:20.31373511}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051036/proyecto_INICIO, 1051036/proyecto_FIN, 1051036/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,347.65 CON RECURSO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924814 | Proyecto de inversión | 48096.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48096.55, modificado:22500.0}} | Manteminimiento De La Planta Tratadora En San Pedro - 99661 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 99661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 50 MTS CAMINO A AGUA CALIENTE, lon:-102.9491045, lat:20.31569245}} | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:48096.55, importe_modificado:48096.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1051067/proyecto_FIN, 1051067/proyecto_PROCESO, 1051067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $22,500.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180101058706 | Proyecto de inversión | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:165880.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4180 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 4180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:OCTAVIANO LOPEZ RUIZ VELAZCO, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1195617/proyecto_PROCESO, 1195617/proyecto_FIN, 1195617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $165,880.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180201098712 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:53597.64}} | Construcción Red De Agua Potable Calle María Grever - 124448 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 124448 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA GREVER BARRIO ZAPOTLANEJO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MARIA GREVER Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MARIA GREVER DESDE RAFAEL RAMIREZ HASTA EL LIBRAMIENTO, lon:-103.0570185, lat:20.62538378}} | 2018-04-25 | 2018-05-26 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1.76736003E7, importe_modificado:1.76736003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {1237093/proyecto_INICIO, 1237093/proyecto_PROCESO, 1237093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301304810 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ - 162430 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162430 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE SOR JUANA COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE SILVESTRE VARGAS SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDA CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30666168, lat:19.47891961}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1304810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301308722 | Proyecto de inversión | 60616 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60616.0, modificado:50536.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE DE LAS PILAS - 180177 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 180177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA , 00000SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCOENTREY,100 MTS. AL NORTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.89474188, lat:20.33917895}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:60616.0, importe_modificado:50536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308722/proyecto_INICIO, 1308722/proyecto_FIN, 1308722/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $50,536.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301309207 | Proyecto de inversión | 919638.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919638.67, modificado:919638.67}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183510 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183510 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:126, direccion:RANCHERIA , 00000LA TRINIDAD, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.46306448, lat:20.96242005}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-07, contratista:MARTIN MARTINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:919638.67, importe_modificado:919638.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309207/proyecto_INICIO, 1309207/proyecto_PROCESO, 1309207/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301313836 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE NORIA SISTEMA DE BONBEO LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALOTITLA - 206161 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 206161 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:RANCHERIA ALOTITLAN, 00000ALOTITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTREY,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE ALOTITLAN, lon:-103.24579007, lat:19.277956}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1313836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301317149 | Proyecto de inversión | 74172 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74172.0, modificado:74172.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DE ORNELAS - 219314 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE ORNELAS, 45977SAN JOSÉ DE ORNELAS, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y,SE ENCUENTRA FRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.97908826, lat:20.38861904}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:74172.0, importe_modificado:55925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317149/proyecto_INICIO, 1317149/proyecto_FIN, 1317149/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIRAMENTE CON UN MONTO DE $74,172.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301317365 | Proyecto de inversión | 250492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250492.0, modificado:254452.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRICA SAN JACINTO - 220089 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 220089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE ALAMOS RANCHERIA SAN JACINTO, 45976SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE JAVIER MINA Y,EN LA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.05450782, lat:20.3974501}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:250492.0, importe_modificado:127226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317365/proyecto_FIN, 1317365/proyecto_PROCESO, 1317365/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $254,452.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401439007 | Proyecto de inversión | 247951.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247951.67, modificado:247951.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE HUELLA ECOLÓGICA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS - 367782 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 367782 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO , lon:-102.39807786, lat:21.04218235}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:247951.0, importe_modificado:247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1439007/proyecto_INICIO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no existe otro dato que reportar, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500767 | Proyecto de inversión | 4799898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799898.24, modificado:5295653.39}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00252 | N | 0 | 0 | 906 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION SERDAN S/N,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.5858431, lat:19.8752541}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 5295653.39 | 5295653.39 | 5028389.77 | 5028389.77 | 5028389.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500793 | Proyecto de inversión | 1339048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339048.07, modificado:1339048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00344 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.549315, lat:20.29819}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1339048.07 | 1339048.07 | 401714.42 | 401714.42 | 401714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500795 | Proyecto de inversión | 1273805.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273805.18, modificado:1273805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00346 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-104.0376686, lat:20.18826}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1273805.18 | 1273805.18 | 1037021.47 | 1037021.47 | 1037021.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500806 | Proyecto de inversión | 439756.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439756.91, modificado:439756.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02326 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS # 19,POPULAR CAMINO REAL,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5351922, lat:20.2982936}} | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 439756.91 | 439756.91 | 131927.07 | 131927.07 | 131927.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 2017-10-11 | 2018-03-27 | 11437918.6 | 11437918.6 | 8336481.15 | 8336481.15 | 8336481.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516336 | Proyecto de inversión | 4129881.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4129881.78, modificado:3707777.41}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-00556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2018-06-25 | 2018-10-28 | 3707777.41 | 3707777.41 | 3707777.41 | 3707777.41 | 3707777.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564283 | Proyecto de inversión | 2459200.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459200.57, modificado:2576382.87}} | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS ( REMODELACIÓN DE BAÑOS EN AUDITORIO) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 6, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0006A, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-00567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AV LITERATURA,MIRAVALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3475301, lat:20.6066668}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 2576382.87 | 2576382.87 | 2421825.85 | 2421825.85 | 2421825.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564556 | Proyecto de inversión | 472433.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472433.96, modificado:472433.96}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS (TIPO INCLUYENTE) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90360 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.8198055, lat:19.80875}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 472433.96 | 472433.96 | 333276.66 | 333276.66 | 333276.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564586 | Proyecto de inversión | 510589.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.48, modificado:510589.48}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90619 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco, lon:-103.5502041, lat:20.0698412}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 510589.48 | 510589.48 | 289685.41 | 289685.41 | 289685.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443767.16 | 443767.16 | 368637.96 | 368637.96 | 368637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564721 | Proyecto de inversión | 443496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443496.98, modificado:443496.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90284 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3790832, lat:20.3374445}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443496.98 | 443496.98 | 303224.21 | 303224.21 | 303224.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564743 | Proyecto de inversión | 898626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898626.95, modificado:898626.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90326 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.9305834, lat:22.0561944}} | 2016-09-29 | 2016-12-30 | 898626.95 | 898626.95 | 854715.25 | 854715.25 | 854715.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564768 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90367 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276}} | 2017-08-03 | 2017-10-11 | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564777 | Proyecto de inversión | 477676.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477676.65, modificado:477676.65}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONEXIÓN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90377 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:111, direccion:CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.8351111, lat:20.8078611}} | 2017-07-31 | 2018-01-10 | 477676.65 | 477676.65 | 445742.33 | 445742.33 | 445742.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564787 | Proyecto de inversión | 447350.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447350.91, modificado:447350.91}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90392 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco, lon:-103.0588889, lat:19.7413889}} | 2017-02-25 | 2017-05-05 | 447350.91 | 447350.91 | 360063.16 | 360063.16 | 360063.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564802 | Proyecto de inversión | 474931.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474931.79, modificado:474931.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90415 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:SAN FRANCISCO DE ASIS 640, SAN GABRIEL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7511531, lat:20.8251229}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474931.79 | 474931.79 | 142479.54 | 142479.54 | 142479.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564803 | Proyecto de inversión | 930393.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930393.67, modificado:930393.67}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90418 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7669023, lat:20.7938901}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 930393.67 | 930393.67 | 653176.36 | 653176.36 | 653176.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564820 | Proyecto de inversión | 1441048.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441048.75, modificado:1441048.75}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90443 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4234574, lat:20.5162566}} | 2017-08-01 | 2017-11-21 | 1441048.75 | 1441048.75 | 1191463.51 | 1191463.51 | 1191463.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564851 | Proyecto de inversión | 896163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896163.2, modificado:896163.2}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90509 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.6267499, lat:20.1667223}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 896163.2 | 896163.2 | 707397.08 | 707397.08 | 707397.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564927 | Proyecto de inversión | 479080.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479080.66, modificado:479080.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94989 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:251, direccion:CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3521111, lat:21.442278}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 479080.66 | 479080.66 | 434986.42 | 434986.42 | 434986.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301570500 | Proyecto de inversión | 2502980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502980.2, modificado:2502980.2}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS EXISTENTES, SUSTITUCIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES DE LABORATORIO, REHABILITACIÓN GENERAL DEL NÚCLEO DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 62 MARÍA DOLORES PACHECO CCT 14EES0056U, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04412 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:GISELLE MUÑOZ #23,SAN MIGUEL,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0854444, lat:20.609}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 2502980.2 | 2502980.2 | 2259100.86 | 2259100.86 | 2259100.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301570736 | Proyecto de inversión | 3234605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234605.28, modificado:3234605.28}} | TERMINACION DE LA BIBLIOTECA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL17170401043328 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96415 | N | 0 | 0 | 1604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 2018-02-06 | 2018-06-22 | 3234605.28 | 3234605.28 | 3153626.75 | 3153626.75 | 3153626.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301570882 | Proyecto de inversión | 20473068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.047306813E7, modificado:2.047306813E7}} | NUCLEO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS ETAPA III | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95918 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 2018-05-10 | 2018-11-14 | 20473068.13 | 20473068.13 | 20472675.07 | 20472675.07 | 20472675.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301572832 | Proyecto de inversión | 4097504.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097504.3, modificado:4326923.08}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0005B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00592 | N | 0 | 0 | 2952 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3732747, lat:20.6425532}} | 2019-07-02 | 2019-12-19 | 4326923.08 | 4326923.08 | 4187127.69 | 4187127.69 | 4187127.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301573112 | Adquisición | 29393705 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9393705E7, modificado:2.9393705E7}} | CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6394.0, meta_modificada:6394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle 748A, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76748657, lat:20.35106492}} | 2019-06-17 | 2021-09-15 | 29393705 | 29393705 | 29393677.64 | 29393677.64 | 29393677.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-04/2019, contratista:FORLIGTHING DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:2.9393705E7, importe_modificado:2.9393705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6394.0}} | {1573112/proyecto_INICIO, 1573112/proyecto_PROCESO, 1573112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401587276 | Proyecto de inversión | 45510 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45510.0, modificado:32684.89}} | READECUACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN CABECERA - 162765 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 162765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA A UN LADO CBTIS 201, lon:-102.93631581, lat:20.38121937}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:45510.0, importe_modificado:45510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1587276/proyecto_INICIO, 1587276/proyecto_FIN, 1587276/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $32,684.89 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600858 | Proyecto de inversión | 4213796.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213796.28, modificado:4213796.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1424M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02585 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 37,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.8851943, lat:20.4170278}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 4213796.28 | 4213796.28 | 4057563.55 | 4057563.55 | 4057563.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600866 | Proyecto de inversión | 3991978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991978.63, modificado:4381978.63}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14EPR0636H, UBICADA EN LA COLONIA 15 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04057 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.230569, lat:20.617272}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4381978.63 | 4381978.63 | 3737247.16 | 3737247.16 | 3737247.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600871 | Proyecto de inversión | 3824929.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824929.13, modificado:3824929.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UN PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR2521V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04070 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.758433, lat:19.9468094}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 3824929.13 | 3824929.13 | 2296731.12 | 2296731.12 | 2296731.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600890 | Proyecto de inversión | 1445556.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445556.29, modificado:1445556.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO, RED HIDROSANITARIA, LUMINARIAS, TRABAJOS EN OBRA EXTERIOR Y ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR1291M, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZALAMEA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02580 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 21,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5084999, lat:20.3133332}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1445556.29 | 1445556.29 | 1329949.3 | 1329949.3 | 1329949.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600978 | Proyecto de inversión | 332784.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332784.28, modificado:332784.28}} | REHABILITACION DE APLANADOS Y PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE FLUXÓMETROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO UNIDO CCT 14EPR0010F, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00124 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3357243, lat:20.7110506}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 332784.28 | 332784.28 | 301432.25 | 301432.25 | 301432.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601053 | Proyecto de inversión | 1845225.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845225.87, modificado:1845225.87}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO, PATIO CÍVICO E INSTALACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ CCT 14EES0082S, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS II, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04799 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.39652, lat:20.51691}} | 2019-11-29 | 2020-01-29 | 1845225.87 | 1845225.87 | 1318123.33 | 1318123.33 | 1318123.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401617356 | Proyecto de inversión | 974211.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974211.65, modificado:974211.65}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 180086 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 180086 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC D, lon:-103.73564205, lat:22.31576991}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 974211.65 | 974211.65 | 974211.65 | 974211.65 | 947211.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2019, contratista:ARQ. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GAMBOA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:974211.65, importe_modificado:974211.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1617356/proyecto_INICIO, 1617356/proyecto_PROCESO, 1617356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401647764 | Proyecto de inversión | 600131.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600130.45, modificado:600130.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TASINAXTLA - 256124 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 256124 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:25, direccion:PUEBLO TASINAXTLA (LA CAÑADA), 49640 TASINAXTLA (LA CAÑADA), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE LOCALIZARA EN CAMINO A COLONIA POPULAR DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TASINAXTLA A UN COST, lon:-103.29884934, lat:19.57874315}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647764/proyecto_FIN, 1647764/proyecto_PROCESO, 1647764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401648572 | Proyecto de inversión | 923715.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923715.53, modificado:923715.53}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO 10 DE DIAMETRO EN CALLES DE LA COLONIA MORELOS - 257425 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 257425 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:86, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA COLONIA MORELOS, 49610 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HIDALGO, LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA MORELOS UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA Z, lon:-103.44957955, lat:19.63876539}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2019, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:923715.53, importe_modificado:923715.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1648572/proyecto_INICIO, 1648572/proyecto_FIN, 1648572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401696229 | Proyecto de inversión | 479250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479250.24, modificado:479250.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GÓMEZ MORÍN CCT 14EPR1263P, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JARALITO, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00331 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8055556, lat:21.4438889}} | 2019-11-29 | 2020-02-29 | 479250.24 | 479250.24 | 385723.52 | 385723.52 | 385723.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700629 | Proyecto de inversión | 442614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442614.91, modificado:442614.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CCT 14DPR4010H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOROMUTA (LA ZOROMUTA), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00325 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.9503611, lat:19.8079723}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 442614.91 | 442614.91 | 132784.47 | 132784.47 | 132784.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700631 | Proyecto de inversión | 435439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435439.7, modificado:435439.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR3528V, UBICADO EN LA LOCALIDAD MOSELO, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00328 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1413889, lat:21.08}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 435439.7 | 435439.7 | 310936.37 | 310936.37 | 310936.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707005 | Proyecto de inversión | 312179.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312179.51, modificado:312177.06}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA # 116 CCT 14DST0048E, UBICADA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03680 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. INDUSTRIA TEXTIL # 1260,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3914525, lat:20.7485063}} | 2020-04-21 | 2020-06-03 | 312177.06 | 312177.06 | 312177.06 | 312177.06 | 312177.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707020 | Proyecto de inversión | 4988848.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988848.88, modificado:4988848.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO PEATONAL TIPO, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICOS Y MURO - REJA; REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1652G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05770 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO, lon:-104.1632082, lat:19.9073427}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 4988848.88 | 4988848.88 | 4611072.16 | 4611072.16 | 4611072.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301749141 | Proyecto de inversión | 568353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568353.6, modificado:287204.08}} | RENIVELACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. - 55432 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 55432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA , 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN BRQVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA ACCION ES PARA DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.. HUBICANDO SOLO EL CAMPO EN SA, lon:-102.86194043, lat:20.37807232}} | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:568353.6, importe_modificado:568353.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1749141/proyecto_INICIO, 1749141/proyecto_PROCESO, 1749141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $287,204.08 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301768962 | Proyecto de inversión | 634464.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634464.01, modificado:778277.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116202 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116202 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 COLONIA FE, lon:-103.34937498, lat:20.64331566}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769057 | Proyecto de inversión | 354820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354820.6, modificado:435247.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA A-069-20 - 116446 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116446 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE HEROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, lon:-103.3516103, lat:20.64674251}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1769057/proyecto_INICIO, 1769057/proyecto_PROCESO, 1769057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769425 | Proyecto de inversión | 158476.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158476.96, modificado:197547.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, AP-076-20 - 117540 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117540 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BACALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.36205036, lat:20.62632061}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1769425/proyecto_INICIO, 1769425/proyecto_PROCESO, 1769425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770238 | Proyecto de inversión | 1947004.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947004.82, modificado:2433650.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-20 - 120084 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAAJARA | 120084 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.0, meta_modificada:2589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR GUADALAJARA JA, lon:-103.35012536, lat:20.64301523}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.0}} | {1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770461 | Proyecto de inversión | 291396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291396.71, modificado:291396.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 120664 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120664 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO CALLE GRUPO 64 COLONIA UNI, lon:-103.32807316, lat:20.6613739}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1770461/proyecto_INICIO, 1770461/proyecto_PROCESO, 1770461/proyecto_FIN, 1770461/proyecto_INICIO, 1770461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770612 | Proyecto de inversión | 1268296.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268296.94, modificado:1268296.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARCELA, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 121053 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121053 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA PARCELA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PARCELA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PARCELA CALLE EL PERIQ, lon:-103.32739091, lat:20.65986663}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1770612/proyecto_INICIO, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN, 1770612/proyecto_INICIO, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770628 | Proyecto de inversión | 108510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108510.4, modificado:108510.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AL FILO DEL AGUA DE COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 121091 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121091 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AL FILO DEL AGUA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE JOSE OTHON AGUIÑAGA OBRA EN CALLE AL FILO DEL AGUA ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y C, lon:-103.32824996, lat:20.6591177}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1770628/proyecto_INICIO, 1770628/proyecto_PROCESO, 1770628/proyecto_FIN, 1770628/proyecto_INICIO, 1770628/proyecto_PROCESO, 1770628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301779309 | Proyecto de inversión | 5001.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001.92, modificado:5000.69}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO PONCITLÁN CENTRO - 137984 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 137984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON MERCADO, CALLEJON COMERCIO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92810472, lat:20.38464307}} | 2020-03-04 | 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:5001.92, importe_modificado:5001.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1779309/proyecto_FIN, 1779309/proyecto_PROCESO, 1779309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,000.69 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787414 | Proyecto de inversión | 891090.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891090.95, modificado:891090.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CCT 14DPR1068N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS GAVILANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03058 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:HIDALGO # 21,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.44927, lat:20.57295}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 891090.95 | 891090.95 | 848774.41 | 848774.41 | 848774.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787424 | Proyecto de inversión | 456843.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456843.18, modificado:510871.44}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, RED SANITARIA DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA MUÑOZ MONTES CCT 14EPR1022R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02450 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ,SANTA MARIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3192771, lat:20.6854959}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 510871.44 | 510871.44 | 137052.95 | 137052.95 | 137052.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787428 | Proyecto de inversión | 3282758.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282758.72, modificado:3282758.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO TIPO M-1 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CCT 14DPR1656C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05930 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN # 143,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.3039292, lat:19.4633015}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3282758.72 | 3282758.72 | 3252060.27 | 3252060.27 | 3252060.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787439 | Proyecto de inversión | 5428132.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5428132.95, modificado:5428131.31}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA CCT 14EPR0903N, UBICADA EN LOCALIDAD EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON02989 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:UGANDA # 700,EL ALAMO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3146507, lat:20.6287064}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 5428131.31 | 5428131.31 | 5428131.31 | 5428131.31 | 5428131.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787444 | Proyecto de inversión | 4103534.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103534.95, modificado:4103534.95}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ CCT 14DPR2272E, UBICADA EN LA LOCALIDAD OJUELOS DE JALISCO (OJUELOS), MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05954 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:SOLIDARIDAD,,OJUELOS DE JALISCO,JALISCO, lon:-101.5894001, lat:21.8621799}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4103534.95 | 4103534.95 | 4043875.54 | 4043875.54 | 4043875.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787446 | Proyecto de inversión | 1205545.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205545.13, modificado:1205545.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1075X, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03293 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4020195, lat:20.4672116}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1205545.13 | 1205545.13 | 1067543.3 | 1067543.3 | 1067543.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401801880 | Proyecto de inversión | 1237980.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237980.12, modificado:1237103.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL MARTÍNEZ CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 215054 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 215054 | S | 201 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.65, meta_modificada:1240.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NIZA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NIZA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA, lon:-103.19723868, lat:20.29535225}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1237103.99 | 1237103.99 | 1237103.99 | 1237103.99 | 1237103.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-573-2020, contratista:ÁLVARO LARA CHÁVEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1542368.19, importe_modificado:1542368.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.65}} | {1801880/proyecto_INICIO, 1801880/proyecto_PROCESO, 1801880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401813969 | Acción | 456134.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456134.06, modificado:423640.32}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134156 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 134156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813969/proyecto_PROCESO, 1813969/proyecto_INICIO, 1813969/proyecto_FIN, 1813969/proyecto_INICIO, 1813969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401813973 | Acción | 722941.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722941.46, modificado:761362.49}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134177 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 134177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-104-20, contratista:RODOLFO PLASCHINSKI VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:761362.5, importe_modificado:761362.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813973/proyecto_INICIO, 1813973/proyecto_PROCESO, 1813973/proyecto_FIN, 1813973/proyecto_INICIO, 1813973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401836990 | Proyecto de inversión | 1275396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275396.8, modificado:883316.8}} | ARREGLO DE CAMINO CON BALASTRE Y AMPLIACION DE UN TRAMO, EN EL CAMINO DE LAS TORGURAS A SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. - 198621 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 198621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SANTA MARIA DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE CAMINO REHAB, lon:-102.86837753, lat:20.3055388}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1275396.8, importe_modificado:1275396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1836990/proyecto_INICIO, 1836990/proyecto_PROCESO, 1836990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $883,316.80 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401841461 | Proyecto de inversión | 422824.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422824.08, modificado:351987.36}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 211708 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 211708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA FRENTE A UN FRACCIONAMIENTO., lon:-102.78623429, lat:20.33719786}} | 2020-04-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:422824.08, importe_modificado:422824.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1841461/proyecto_INICIO, 1841461/proyecto_FIN, 1841461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $351,987.36 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878634 | Proyecto de inversión | 392076.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392076.26, modificado:392076.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14EPR1633R (14DPR14INF), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06115 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.22858, lat:20.52162}} | 2020-11-19 | 2021-01-10 | 392076.26 | 392076.26 | 345113.8 | 345113.8 | 345113.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878636 | Proyecto de inversión | 9124685.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9124685.36, modificado:9124685.36}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS CERI, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS ZAPOPAN CCT 14USU0130U, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (CUARTA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06281 | N | 0 | 0 | 5404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 2020-11-13 | 2021-01-12 | 9124685.36 | 9124685.36 | 7593833.64 | 7593833.64 | 7593833.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878642 | Proyecto de inversión | 5692084.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692084.3, modificado:5692084.3}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14USU0222K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05632 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-92.6293982, lat:16.7177961}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 5692084.3 | 5692084.3 | 5049362.13 | 5049362.13 | 5049362.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878649 | Proyecto de inversión | 181885.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181885.8, modificado:181885.8}} | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA (PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DJN0499F, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUQUÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06268 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02588, lat:20.927049}} | 2020-11-13 | 2020-11-22 | 181885.8 | 181885.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883997 | Proyecto de inversión | 5404073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:4799158.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6071 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6071 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.34632956, lat:20.61252038}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4610058.88 | 4799158.23 | 4610059.04 | 4610058.88 | 4610058.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3536.0}} | {1883997/proyecto_INICIO, 1883997/proyecto_FIN, 1883997/proyecto_PROCESO, 1883997/proyecto_FIN, 1883997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | JAL210101884007 | Proyecto de inversión | 5306084.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306084.69, modificado:5984524.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6312 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6312 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION , lon:-103.2891521, lat:20.68553299}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 5106911.12 | 5984524.04 | 5683002.01 | 5106911.12 | 5106911.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2995.0}} | {1884007/proyecto_INICIO, 1884007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101885579 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del rio San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100080 | N | 0 | 0 | 35057 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.81, meta_modificada:606.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24236083, lat:19.94223808}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 10000000 | 9970785.67 | 4985392.84 | 4985392.84 | 4985392.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-157-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9970785.67, importe_modificado:9970785.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.36}} | {1885579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101885719 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100076 | N | 0 | 0 | 6146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7639.8, meta_modificada:7639.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Patria L. Oriente 8, La Esperanza, 46680 Ameca, Jal., México, lon:-104.02546406, lat:20.53437403}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 5000000 | 4955467.75 | 4585597.61 | 4585597.61 | 4585597.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-159-2021, contratista:ATELIER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4955467.75, importe_modificado:4955467.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7639.8}} | {1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886162 | Proyecto de inversión | 2030043.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030043.52, modificado:2030043.52}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3511V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02499 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3054723, lat:20.5890835}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2030043.52 | 2030043.52 | 609013.06 | 609013.06 | 609013.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886174 | Proyecto de inversión | 3997642.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997642.4, modificado:3997642.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0304S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06088 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3446286, lat:20.6800114}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 3997642.4 | 3997642.4 | 2516107.33 | 2516107.33 | 2516107.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886392 | Proyecto de inversión | 2013587.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013587.48, modificado:2013549.86}} | Conservación periódica del camino estatal código 465 libramiento de Zapotiltic, subtramo del km 0+000 al km 5+100, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100061 | N | 0 | 0 | 29190 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Zapotiltic, Jal., México, lon:-103.4193903, lat:19.6300235}} | 2021-02-05 | 2021-04-05 | 2013549.86 | 2013549.86 | 2013549.86 | 2013549.86 | 2013549.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-075-2021, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2013587.48, importe_modificado:2013587.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {1886392/proyecto_INICIO, 1886392/proyecto_FIN, 1886392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887813 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Mixta Foránea No. 16 Esteban García Alba Larios CCT 14EES0003P, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100100 | N | 0 | 0 | 16984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.0451326, lat:20.2006949}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4986966.25 | 4986966.25 | 4272851.35 | 4272851.35 | 4272851.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-160-2021, contratista:MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4986966.25, importe_modificado:4986966.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1887813/proyecto_PROCESO, 1887813/proyecto_INICIO, 1887813/proyecto_PROCESO, 1887813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888610 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100040 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.51, meta_modificada:2729.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03916752, lat:20.15857958}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 3975905.85 | 3975905.85 | 1192771.76 | 1192771.76 | 1192771.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-086-2021, contratista:RUATERRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3975905.85, importe_modificado:3975905.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.1}} | {1888610/proyecto_INICIO, 1888610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201908325 | Proyecto de inversión | 720166.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720166.59, modificado:703612.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-34 - 6447 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6447 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CHETUMAL COLONIA FABRICA DE , lon:-103.35858243, lat:20.71208917}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 703612.81 | 703612.83 | 703612.81 | 703612.81 | 703612.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1908325/proyecto_INICIO, 1908325/proyecto_PROCESO, 1908325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201910403 | Proyecto de inversión | 1995305.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995305.7, modificado:1995305.7}} | CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO (CDI 12 2DA ETAPA). AVENIDA PATRIA 3116 COLONIA JARDINES EL SAUZ MUNICIPIO DE GUADALAJARA - C -16 - 12248 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12248 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA AHUEHUETES Y CALLE ISLA MALVINAS, CALLE ISLA PERIN CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO CDI 12 2DA ETAPA, lon:-103.39641106, lat:20.62879256}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1995302.65 | 1995305.7 | 1995302.65 | 1995302.65 | 1995302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-016-21, contratista:SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1995305.7, importe_modificado:1995305.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:826.0}} | {1910403/proyecto_INICIO, 1910403/proyecto_PROCESO, 1910403/proyecto_INICIO, 1910403/proyecto_FIN, 1910403/proyecto_PROCESO, 1910403/proyecto_FIN, 1910403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201910865 | Proyecto de inversión | 118037.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118037.57, modificado:118037.57}} | CONSTRUCCION DE REDE DE DRENAJE, ENLAS CALLES DE ABASOLO, EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 16626 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 16626 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-103.09852184, lat:20.32857919}} | 2021-03-16 | 2021-05-14 | 0 | 19799.58 | 19799.58 | 19799.58 | 19799.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:269140.04, importe_modificado:269140.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1910865/proyecto_PROCESO, 1910865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201911499 | Proyecto de inversión | 2090883.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090883.38, modificado:2084813.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN OCOTLÁN, JALISCO - 17991 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 17991 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y CALLE AV. PUERTO VALLARTA, CALLE SOLEDAD JIMENEZ CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA DERECHA POR AV. DEL CECYT GIRAR A , lon:-102.76780155, lat:20.3341506}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2021, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2084813.38, importe_modificado:2084813.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1596.0}} | {1911499/proyecto_INICIO, 1911499/proyecto_PROCESO, 1911499/proyecto_INICIO, 1911499/proyecto_PROCESO, 1911499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916064 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC RD-26 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ARVENTO A LA LÍNEA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 28091 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28091 | S | 2755 | 2254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y TERRACERIA PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA POTABLE AREVENTO, PRIVADA SIERRA MADRE LA LINEA DE DISTRIBUCION SALE DEL T, lon:-103.31417337, lat:20.4509728}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 796225.16 | 796225.16 | 71668.97 | 71668.97 | 71668.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1916064/proyecto_INICIO, 1916064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916783 | Proyecto de inversión | 203079.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203079.63, modificado:203079.63}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA CALLE CEDRO EN EL BARRIO DE TOCHOPA DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN - 29798 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 29798 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ANDADOR CEDRO BARRIO TOCHOPA, 46202 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE ANDADOR CEDRO Y CALLE DEL TIGRE, CALLE LA LIEBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ANDADOR CEDRO ENTRE LA CALLE TIGRE Y LA CALLE DE LA LIEBRE EN EL BARRIO, lon:-103.26553481, lat:22.12532276}} | 2021-04-12 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1916783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918456 | Proyecto de inversión | 32814.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32814.53, modificado:32814.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33597 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33597 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36110736, lat:20.4298092}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1918456/proyecto_INICIO, 1918456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918534 | Proyecto de inversión | 1356322 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356322.0, modificado:1356322.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33760 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33760 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE OJO DE AGUA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AGUA CRISTALINA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTINUA A 43MTS, lon:-103.446956, lat:20.541618}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1350465.24 | 1350465.24 | 337616.31 | 337616.31 | 337616.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1918534/proyecto_INICIO, 1918534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919066 | Proyecto de inversión | 369541.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369541.04, modificado:369541.04}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAISCO. - 35229 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35229 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA EL LA COLONIA UNIÓN DEL CUATRO AL SUR , lon:-103.37397168, lat:20.52802674}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 315157.62 | 315157.62 | 72988.7 | 72988.7 | 72988.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1919066/proyecto_INICIO, 1919066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919831 | Proyecto de inversión | 1665266.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665266.9, modificado:1665266.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES Y ABASOLO DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37128 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 37128 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JOSÉ ANTONIO TORRES ABASOLO Y PRIVADA DE GA, lon:-103.448007, lat:19.638492}} | 2021-05-04 | 2021-07-31 | 1665266.9 | 1665266.9 | 416316.73 | 416316.73 | 416316.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-02/2021, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1665266.9, importe_modificado:1665266.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.25}} | {1919831/proyecto_PROCESO, 1919831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201922165 | Proyecto de inversión | 923767.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923767.1, modificado:909964.12}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE AHUALULCO DEL MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 44698 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 44698 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.04, meta_modificada:825.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA EN LA CALLE AHUALALCO DEL MERCADO AL CRUCE CON PERIFÉRICO ORIENTE A 700 METR, lon:-103.26427389, lat:20.68973924}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2021, contratista:Ruaterra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:923767.1, importe_modificado:909964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.04}} | {1922165/proyecto_INICIO, 1922165/proyecto_PROCESO, 1922165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201926399 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PLANTA POTABILIZADORA TLAJOMULCO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 53911 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 53911 | S | 17874 | 16012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE NARANJO-AZAHARES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL, lon:-103.43280378, lat:20.53788021}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 5968606.55 | 5968606.55 | 1492151.64 | 1492151.64 | 1492151.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-030-21, contratista:Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5968606.55, importe_modificado:5968606.55}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.25}} | {1926399/proyecto_INICIO, 1926399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929560 | Proyecto de inversión | 404197.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404197.44, modificado:404197.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 65777 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 65777 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CA, lon:-103.52161998, lat:20.48092723}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 403488.57 | 403488.57 | 246761.44 | 246761.44 | 246761.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1929560/proyecto_INICIO, 1929560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933828 | Proyecto de inversión | 145959.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145959.44, modificado:122041.78}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83513 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83513 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.26320681, lat:20.66298117}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021b, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:145959.44, importe_modificado:122041.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1933828/proyecto_FIN, 1933828/proyecto_INICIO, 1933828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934231 | Proyecto de inversión | 1597822.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597822.71, modificado:1537938.92}} | PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN CONCRETO, REPOSICION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE GARDENIA ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITA ENTRE CALLE GARDENIA Y CERRADA, COLONIA EL REFUGIO - 84986 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84986 | S | 132 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR 47470 COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EL REFUGIO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE MI, lon:-101.9382878, lat:21.34560256}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2021, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1597822.71, importe_modificado:1597822.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {1934231/proyecto_INICIO, 1934231/proyecto_PROCESO, 1934231/proyecto_INICIO, 1934231/proyecto_PROCESO, 1934231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939628 | Proyecto de inversión | 7001000.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7001000.92, modificado:5197896.74}} | Construccion de ciclovia en Av. Inglaterra, frente 2, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | 060002100249 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Inglaterra, Juan Manuel Vallarta, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4097339, lat:20.6784849}} | 2021-06-17 | 2021-08-21 | 5197896.74 | 5197896.74 | 5197896.74 | 5197896.74 | 5197896.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-040-2021, contratista:CONSTRUCCION, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7001000.92, importe_modificado:7001000.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1939628/proyecto_INICIO, 1939628/proyecto_PROCESO, 1939628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Para el contrato DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-040-2021 se comprometió la cantidad de $7,001,000.92 y se pagó la cantidad de $5,197,896.74, y el resto se reintegró a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940897 | Proyecto de inversión | 1697250.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697250.23, modificado:1697250.23}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria 24 de Febrero CCT 14EPR0025H, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100212 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 1697250.23 | 1697250.23 | 1618431.78 | 1618431.78 | 1618431.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-172-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2697250.23, importe_modificado:2697250.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {1940897/proyecto_PROCESO, 1940897/proyecto_INICIO, 1940897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941692 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del Centro de Salud Comunitario en el Centro Barrial Av. Malecón, en Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100252 | N | 0 | 0 | 139614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.12, meta_modificada:945.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 609A, Benito Juárez, 44770 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.26989651, lat:20.66844452}} | 2021-05-25 | 2021-09-21 | 9745055.86 | 9745055.86 | 6903776.26 | 6903776.26 | 6903776.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOCOCI-OB-CSS-272-2021, contratista:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745055.86, importe_modificado:9745055.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1941692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942290 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100131 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59722257, lat:19.88363549}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 9799951.25 | 9799951.25 | 9282226.01 | 9282226.01 | 9282226.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799951.25, importe_modificado:9799951.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16677.85}} | {1942290/proyecto_PROCESO, 1942290/proyecto_INICIO, 1942290/proyecto_PROCESO, 1942290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942376 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de Unidad deportiva en Atequiza, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100135 | N | 0 | 0 | 13747 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7791.13, meta_modificada:7791.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Cuauhtémoc 103, La Laja, 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México, lon:-103.19138288, lat:20.34665896}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 4854831.01 | 4854831.01 | 4823288.35 | 4823288.35 | 4823288.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-145-2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4854831.01, importe_modificado:4854831.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5765.44}} | {1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO, 1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO, 1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942486 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de alberca ubicada en la Unidad Deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100245 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04496372, lat:20.2036083}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 9858865.94 | 9858865.94 | 4411200.3 | 4411200.3 | 4411200.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-151-2021, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9858865.94, importe_modificado:9858865.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.1}} | {1942486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942494 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Construcción de obra complementaria en la unidad deportiva en la localidad de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100260 | N | 0 | 0 | 3016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18230.0, meta_modificada:18230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75413716, lat:19.945536}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 1699088.9 | 1699088.9 | 1534902.8 | 1534902.8 | 1534902.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-249-2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1699088.9, importe_modificado:1699088.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18230.0}} | {1942494/proyecto_FIN, 1942494/proyecto_INICIO, 1942494/proyecto_FIN, 1942494/proyecto_PROCESO, 1942494/proyecto_INICIO, 1942494/proyecto_PROCESO, 1942494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942627 | Proyecto de inversión | 8152940.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8152940.73, modificado:8152940.73}} | Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100178 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22728682, lat:20.61342461}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 8152940.73 | 8152940.73 | 3705486.27 | 3705486.27 | 3705486.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8152940.73, importe_modificado:8152940.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO, 1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO, 1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942952 | Proyecto de inversión | 13702427.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.370242768E7, modificado:1.370242768E7}} | Continuidad en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_001 | S | 9243 | 7317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. José Parres Arias 1105, Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38095069, lat:20.7351495}} | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 10275588.36 | 12933643.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:19.0}} | {1942952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301963100 | Proyecto de inversión | 431350.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431350.69, modificado:431350.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 58575 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRIFICACIONES TORRES | 58575 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:43, direccion:CALLE PRIVADA DEL MIRADOR COLONIA LOMA ALTA, 49340 LOMA ALTA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA DE LA DEFENSA, CALLE MEZQUITE LLEGAS POR LA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA CABECERA Y POR LA SALIDA A SAN GABRIEL PAS, lon:-103.76419461, lat:19.93772412}} | 2021-04-04 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301967527 | Proyecto de inversión | 30479 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30479.0, modificado:30479.0}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95916 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95916 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUNTRA FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD., lon:-103.01838047, lat:20.33621634}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 0 | 14114.04 | 14114.04 | 14114.04 | 14114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:30479.0, importe_modificado:30479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1967527/proyecto_PROCESO, 1967527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301967568 | Proyecto de inversión | 63048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63048.0, modificado:63048.0}} | LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 96084 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 96084 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD., lon:-102.92802433, lat:20.37233153}} | 2021-05-17 | 2021-06-18 | 0 | 51979.96 | 51979.96 | 51979.96 | 51979.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:63048.0, importe_modificado:63048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1967568/proyecto_INICIO, 1967568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968102 | Proyecto de inversión | 385147.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385147.67, modificado:385147.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99341 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99341 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33238393, lat:20.76683485}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 385147.67 | 385147.67 | 268325.86 | 268325.86 | 268325.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {1968102/proyecto_INICIO, 1968102/proyecto_FIN, 1968102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969473 | Proyecto de inversión | 302234.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302234.94, modificado:302234.94}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS - 108688 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108688 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:305, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRES, 48213 SAN ANDRÉS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, lon:-104.98196871, lat:20.50032314}} | 2021-06-07 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301969718 | Proyecto de inversión | 2980035.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980035.89, modificado:2980035.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109364 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109364 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.4632092, lat:20.64768425}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2980035.89 | 2980035.89 | 2364777.72 | 2364777.72 | 2364777.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1969718/proyecto_FIN, 1969718/proyecto_PROCESO, 1969718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969866 | Proyecto de inversión | 1137033.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137033.57, modificado:1137033.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109853 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109853 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.4632253, lat:20.64768927}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1137033.57 | 1137033.57 | 902281.63 | 902281.63 | 902281.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1969866/proyecto_INICIO, 1969866/proyecto_FIN, 1969866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978647 | Proyecto de inversión | 849653.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849653.57, modificado:849653.57}} | PAVIMENTACIÓN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142518 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142518 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.63, meta_modificada:989.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.58938572, lat:21.68561365}} | 2021-07-12 | 2021-09-18 | 440810.57 | 849653.57 | 849653.57 | 440810.57 | 440810.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-009, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:849653.57, importe_modificado:849653.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.63}} | {1978647/proyecto_INICIO, 1978647/proyecto_FIN, 1978647/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982072 | Proyecto de inversión | 1767498.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767498.35, modificado:1767498.35}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE EBANO Y BLVD OROZCO Y JIMENEZ EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE - 157210 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157210 | S | 290 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LOMAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EBANO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JAVIER MINA UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES PA, lon:-101.94402797, lat:21.35631567}} | 2021-04-14 | 2021-08-05 | 1767498.35 | 1767498.35 | 1767498.35 | 1445967.47 | 1445967.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/022/2021, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1767498.35, importe_modificado:1767498.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4150.0}} | {1982072/proyecto_INICIO, 1982072/proyecto_PROCESO, 1982072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982898 | Proyecto de inversión | 214365.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214365.56, modificado:214365.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159671 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159671 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 192929 | 64309.67 | 64309.67 | 64309.67 | 64309.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982956 | Proyecto de inversión | 235602.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235602.5, modificado:235602.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159966 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159966 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 212042.25 | 70680.75 | 70680.75 | 70680.75 | 70680.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.5}} | {1982956/proyecto_INICIO, 1982956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982970 | Proyecto de inversión | 83195.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83195.97, modificado:83195.97}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 160094 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160094 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 74876.37 | 24958.79 | 24958.79 | 24958.79 | 24958.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1982970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983077 | Proyecto de inversión | 513086.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513086.08, modificado:513086.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161558 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161558 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 461777.47 | 153925.82 | 153925.82 | 153925.82 | 153925.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1983077/proyecto_INICIO, 1983077/proyecto_PROCESO, 1983077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983201 | Proyecto de inversión | 157120.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.52, modificado:157120.52}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162652 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162652 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.65, meta_modificada:111.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58991134, lat:21.66937479}} | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-012, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:157120.52, importe_modificado:157120.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.65}} | {1983201/proyecto_PROCESO, 1983201/proyecto_INICIO, 1983201/proyecto_FIN, 1983201/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983853 | Proyecto de inversión | 585855.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585855.53, modificado:585855.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 165359 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 165359 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.96, meta_modificada:345.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA, lon:-102.33957032, lat:20.69416833}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301984836 | Proyecto de inversión | 634093.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634093.82, modificado:634093.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMÁN ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 169317 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 169317 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.3, meta_modificada:1453.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN INTERIOR SN COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS COLONIA HIJOS ILUS, lon:-103.48027186, lat:19.70958241}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986052 | Proyecto de inversión | 1127796.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127796.41, modificado:1127796.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL CABRITO, EN ARANDAS, JALISCO. - 173808 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 173808 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.05, meta_modificada:409.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO ARANDAS - CABRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 450 RANCHERIA CABRITO, 47186 CABRITO, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EL CABRITO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO POR CARRET, lon:-102.27715053, lat:20.69465021}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 1127796.41 | 1127796.41 | 563898.2 | 563898.2 | 563898.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-23/2021, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1127796.41, importe_modificado:1127796.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.05}} | {1986052/proyecto_INICIO, 1986052/proyecto_PROCESO, 1986052/proyecto_FIN, 1986052/proyecto_PROCESO, 1986052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987530 | Proyecto de inversión | 1263124.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263124.93, modificado:1263124.93}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN SU PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 179223 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179223 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:224, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, 47519 SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE EMILIA RIVAS EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA ESCUELA P, lon:-101.87548646, lat:21.49428132}} | 2021-05-21 | 2021-08-18 | 1263124.93 | 1263124.93 | 1263124.93 | 567190.06 | 567190.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/035/2021, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S. DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1263124.93, importe_modificado:1263124.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {1987530/proyecto_PROCESO, 1987530/proyecto_INICIO, 1987530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987579 | Proyecto de inversión | 228302.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228302.27, modificado:228302.27}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO - 179354 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179354 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:367, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 47514 RANCHO NUEVO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CARRETERA LAGOS DE MORENO EL PUESTO APROX. KM 24, lon:-101.94491365, lat:21.51621899}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 228302.27 | 228302.27 | 228302.27 | 226189.7 | 226189.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/036/2021, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:228302.27, importe_modificado:228302.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1987579/proyecto_INICIO, 1987579/proyecto_PROCESO, 1987579/proyecto_FIN, 1987579/proyecto_INICIO, 1987579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301990892 | Proyecto de inversión | 249860.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249860.6, modificado:249860.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LLUVIA DE ORO - 192792 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192792 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LLUVIA DE ORO COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NARDO, CALLE LIRIO A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PRIMARIA JUAN RULFO., lon:-103.49731898, lat:20.78914889}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 249860.6 | 249860.6 | 76294.84 | 76294.84 | 76294.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1990892/proyecto_INICIO, 1990892/proyecto_FIN, 1990892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301990908 | Proyecto de inversión | 1391288.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391288.35, modificado:1391288.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN JOSÉ - 192871 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192871 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE GARDENIA, CALLE OBELISCO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CARNICERÍA Y UN LLE, lon:-103.49244541, lat:20.7893194}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 1391288.35 | 1391288.35 | 424829.39 | 424829.39 | 424829.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1990908/proyecto_FIN, 1990908/proyecto_PROCESO, 1990908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301990917 | Proyecto de inversión | 276399.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276399.01, modificado:276399.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN JOSÉ - 192895 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192895 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE GARDENIA, CALLE OBELISCO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CARNICERÍA Y UN LLEN, lon:-103.49244591, lat:20.78932876}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 276399.01 | 276399.01 | 84398.34 | 84398.34 | 84398.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1990917/proyecto_FIN, 1990917/proyecto_INICIO, 1990917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991130 | Proyecto de inversión | 26056.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13028.0, modificado:13028.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13028.43, modificado:13028.43}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD EN LA LOCALIDADA DEL CONDE - 193603 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 193603 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:CALLE COCULA - TECOLOTLAN RANCHERIA EL CONDE, 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EL CONDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD TRA, lon:-103.85453584, lat:20.3823427}} | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:26056.43, importe_modificado:26056.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1991130/proyecto_INICIO, 1991130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995338 | Proyecto de inversión | 223371.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223371.08, modificado:223371.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITÁN - 210239 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210239 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO BRAVO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE FILEMON ROSAS AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES RAUL., lon:-103.33354163, lat:20.73762287}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 223371.08 | 223371.08 | 97877.78 | 97877.78 | 97877.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1995338/proyecto_INICIO, 1995338/proyecto_PROCESO, 1995338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995462 | Proyecto de inversión | 1093790.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093790.35, modificado:1093790.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210745 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210745 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, lon:-103.4781107, lat:20.6464745}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1093790.35 | 1093790.35 | 479282.15 | 479282.15 | 479282.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1995462/proyecto_INICIO, 1995462/proyecto_PROCESO, 1995462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995696 | Proyecto de inversión | 1448809.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448809.74, modificado:1448809.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211476 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211476 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2601.0, meta_modificada:2601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42823845, lat:20.76871023}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 1448809.74 | 1448809.74 | 1185113.61 | 1185113.61 | 1185113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2601.0}} | {1995696/proyecto_INICIO, 1995696/proyecto_PROCESO, 1995696/proyecto_FIN, 1995696/proyecto_INICIO, 1995696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998087 | Proyecto de inversión | 115583.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115583.8, modificado:115583.8}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FABIAN CARRILLO Y AV. MALECON, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219831 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219831 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FABIAN CARRILLO INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL GALLO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA MALECON Y CALLE CAMILO CARRANCA, CALLE PABLO VALDEZ REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FABIAN CA, lon:-103.26964152, lat:20.67385353}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 54934.48 | 115583.8 | 103564.34 | 54934.48 | 54934.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1998087/proyecto_INICIO, 1998087/proyecto_PROCESO, 1998087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998161 | Proyecto de inversión | 59464.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59464.28, modificado:59464.28}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA SALOMON EN SU CRUCE CON CALLE ISLA ANTIGUA , GUADALAJARA CENTRO C-006 - 220132 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220132 | S | 8100 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA SALOMON COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA ANTIGUA Y , CALLE ISLA HEBRIDAS CALLE ISLA SALOMON EN SU CRUCE CON CALLE ISLA ANTIGUA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ CP., lon:-103.38731504, lat:20.63267844}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 28262.08 | 59464.28 | 53280.64 | 28262.08 | 28262.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1998161/proyecto_INICIO, 1998161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998333 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | SISTERMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE PIEDRA DE 150 M3 - 220847 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 220847 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:27, direccion:CONTINUACION CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE, lon:-103.02881236, lat:20.65788747}} | 2021-03-29 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1998333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001487 | Proyecto de inversión | 690452.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690452.35, modificado:690452.35}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DTV0167F, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE ABAJO, MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05696 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RAFAEL RAMIREZ # 1,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2558888, lat:21.4170554}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 690452.35 | 690452.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001497 | Proyecto de inversión | 136122.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136122.95, modificado:136122.95}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 CCT 14UBH0005B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.37184, lat:20.64224}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 136122.95 | 136122.95 | 136122.92 | 136122.92 | 136122.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001502 | Proyecto de inversión | 737556.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737556.97, modificado:737556.97}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 14DPR0070V, EN LA LOCALIDAD LOS AMIALES, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04419 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:MANUEL LOPEZ COTILLA # 25,,AMECA,JALISCO, lon:-103.9848611, lat:20.4725832}} | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 737556.97 | 737556.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001503 | Proyecto de inversión | 1057304.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057304.97, modificado:1057304.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06448 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 1057304.97 | 1057304.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001512 | Proyecto de inversión | 4565700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4565700.0, modificado:4565700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VILLASEÑOR LAZCANO CCT 14DPR1239Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05809 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.27104, lat:19.953232}} | 2021-09-20 | 2022-01-15 | 4565700 | 4565700 | 1369710 | 1369710 | 1369710 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001516 | Proyecto de inversión | 1895623.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895623.48, modificado:1895623.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURO-REJA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS OROZCO ROMERO CCT 14DES0137F, UBICADA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06659 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.171165, lat:20.603171}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 1895623.48 | 1895623.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001523 | Proyecto de inversión | 3030581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030581.76, modificado:3030581.76}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL EDIFICIO C Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CCT 14DPR4151G, UBICADA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06645 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:TASTOANIS,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.17393, lat:20.606458}} | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 3030581.76 | 3030581.76 | 909174.53 | 909174.53 | 909174.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001525 | Proyecto de inversión | 696986.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696986.16, modificado:696986.16}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA INSTALACIÓN DE LONARIA Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE CCT 14DJN0765M, UBICADO EN LA COLONIA ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06644 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.240877, lat:20.591203}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 696986.16 | 696986.16 | 413669.86 | 413669.86 | 413669.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001529 | Proyecto de inversión | 10155054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01550548E7, modificado:1.01550548E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1078U, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03142 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA # 44,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.5029, lat:20.48102}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 10155054.8 | 10155054.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001616 | Proyecto de inversión | 7064700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7064700.49, modificado:7064700.49}} | Construcción de red de media tensión en la lateral del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100306 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1831.39, meta_modificada:1831.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22722244, lat:20.61358026}} | 2021-06-26 | 2021-09-08 | 7064700.49 | 7064700.49 | 7058633.19 | 7058633.19 | 7058633.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-358-2021, contratista:BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7064700.49, importe_modificado:7064700.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.14}} | {2001616/proyecto_INICIO, 2001616/proyecto_PROCESO, 2001616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001990 | Proyecto de inversión | 2505753.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505753.01, modificado:2505753.01}} | REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, SUSTITUCIÓN DE TRENES DE DESCARGA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERÍA Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21105 | S | 617 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:QWQ7+GM Etzatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.08584595, lat:20.78885643}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2131619.38 | 2505753.01 | 973347.45 | 973347.45 | 973347.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SUS-FED-LP-054-21, contratista:KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2505753.01, importe_modificado:2505753.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2001990/proyecto_INICIO, 2001990/proyecto_PROCESO, 2001990/proyecto_INICIO, 2001990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302002459 | Proyecto de inversión | 899996.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899996.18, modificado:899996.18}} | Rehabilitación de primaria urbana 92 CCT 14EPR0372P, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100294 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 899996.18 | 899996.18 | 269998.85 | 269998.85 | 269998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-289-2021, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:899996.18, importe_modificado:899996.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2002459/proyecto_PROCESO, 2002459/proyecto_INICIO, 2002459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302003010 | Proyecto de inversión | 227168.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227168.77, modificado:227168.77}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo, en el municipio de Ayutla, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100356 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817.0, meta_modificada:2817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Hidalgo 128, Pueblo Viejo, 48050 Ayutla, Jal., México, lon:-104.34310198, lat:20.12910223}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 227168.77 | 227168.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-CSS-380-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8601815.37, importe_modificado:8601815.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}} | {2003010/proyecto_INICIO, 2003010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004028 | Proyecto de inversión | 9984256.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984256.8, modificado:9984256.8}} | Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002100425 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 9984256.8 | 9984256.8 | 2995277.04 | 2995277.04 | 2995277.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCOCI-OB-CSS-492-2021, contratista:CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984256.8, importe_modificado:9984256.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2004028/proyecto_INICIO, 2004028/proyecto_PROCESO, 2004028/proyecto_INICIO, 2004028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004044 | Proyecto de inversión | 4935575.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4935575.38, modificado:4935575.38}} | Construcción de salón de usos múltiples, en la localidad de Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos , Jalisco | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100376 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 4935575.38 | 4935575.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREMIG-OB-CSS-489-2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4935575.38, importe_modificado:4935575.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2004044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004430 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Construcción de edificio de 8 aulas y obras exteriores en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100011 | S | 920 | 2171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. 21 de Marzo 500, Loma Bonita, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2155727, lat:20.6628335}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 11000000 | 9140392.76 | 2742117.82 | 2742117.82 | 2742117.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2004430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00160300772365 | Proyecto de inversión | 261970 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52394.0, modificado:52394.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Crisantema - 287819 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CRISANTEMA FRACCIONAMIENTO COL INFONAVIT, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE ANDADOR DE LA ROSA Y ANDADOR DE LA HORTENSIA, CALLE, lon:-103.411862, lat:19.62104225}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876493/proyecto_PROCESO, 876493/proyecto_FIN, 876493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772371 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Rinconada De San Francisco - 218656 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DIEGO DE GANTE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO DE Z, lon:-103.4173847, lat:19.62146669}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43605, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876499/proyecto_INICIO, 876499/proyecto_FIN, 876499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772377 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Presa - 220110 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PRESA, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4198443, lat:19.63457342}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43604, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876505/proyecto_INICIO, 876505/proyecto_FIN, 876505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772382 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:27500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13750.0, modificado:27500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Amezcua De La Cabecera Municipal - 217078 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-103.4307033, lat:19.62847437}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:27500.0, importe_modificado:27500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876510/proyecto_INICIO, 876510/proyecto_FIN, 876510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772385 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6600.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares - 205144 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 205144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE JUÁREZ RANCHERIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), 49640 VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA UB, lon:-103.2542681, lat:19.54140767}} | 2016-09-29 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43627, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876513/proyecto_INICIO, 876513/proyecto_FIN, 876513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924778 | Proyecto de inversión | 125280 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 95941 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 95941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2017-04-03 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:125280.0, importe_modificado:125280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1051031/proyecto_INICIO, 1051031/proyecto_FIN, 1051031/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $125,280.00 DEL EJERCICIO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180101058797 | Proyecto de inversión | 3806402.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806402.74, modificado:3806402.74}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De La Minita A La Cabecera Municipal - 4571 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 4571 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 444 TRAMO TEPALCATEPEC - TECALITLÁN KILÓMETRO 33 + 0 PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN D, lon:-103.0282736, lat:19.38672604}} | 2018-03-06 | 2018-05-04 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2018/JD52, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, JALISCO., monto:3806402.74, importe_modificado:3806402.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1195708/proyecto_PROCESO, 1195708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:BUENAS TARDES EN EL PROCESO PARA REGISTRAR AVANCE EL EL PRIYECTO APLIQUE LO DE LA META MODIFICADA DE MENOS DEL 10% PARA QUE MEDEJE AGREGAR LA FOTOGRAFIA DE INICIO PERO NO ME DEJA TENGO CON ESE PROYECTO DESDEL 2018 , trimestre:3.0, usuario:emmanuelmirandaa, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180201099376 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | Rehabilitacion De Caminos En La Comunidad De Agua Caliente - 62401 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 62401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO, CAMINO DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, lon:-102.926163, lat:20.31137572}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237757/proyecto_INICIO, 1237757/proyecto_FIN, 1237757/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $58,000.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301304510 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVILA CAMACHO ENTRE MERCADO MPAL Y CALLE OCAMPO - 160640 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 160640 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE INGRESO A MERCADO MUNICIPAL, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN EL INGRESO AL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.30782308, lat:19.47068598}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301304832 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE JUAN RULFO ENTRE JOSE ARREOLA Y CERRADA - 162529 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162529 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARREOLA COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE JOSE ARREOLA Y CALLE CERRADA, CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA A UN COSTADO DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30780967, lat:19.47835824}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1304832/proyecto_PROCESO, 1304832/proyecto_FIN, 1304832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301308927 | Proyecto de inversión | 438026.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438026.7, modificado:438026.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL - 180947 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | 180947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68000.0, meta_modificada:68000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:90, direccion:RANCHERIA SAN JULIAN CENTRO, 47170SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCOENTREY,CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN HACIA LAS COMUNIDADES CON EL GRADO MAS ALTO DE REZAGO SOCIAL., lon:-102.13612412, lat:20.88741659}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | 432026.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:3122757.49, importe_modificado:3122757.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68000.0}} | {1308927/proyecto_INICIO, 1308927/proyecto_PROCESO, 1308927/proyecto_INICIO, 1308927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301313830 | Proyecto de inversión | 197055 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197055.0, modificado:197055.0}} | RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR PARA LA EXTRACCION DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN MEZCALA - 206128 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 206128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TECOMATLAN- MEZCALA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTRE Y,CAMINO DE SAN JUAN TECOMATLAN - MEZCALA, lon:-103.02319659, lat:20.33937049}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1313830/proyecto_INICIO, 1313830/proyecto_FIN, 1313830/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $197,055.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301317116 | Proyecto de inversión | 83580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83580.0, modificado:83580.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA INFONAVIT - 219205 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:GRANJA EL ROMEREÑO, 00000EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.94934904, lat:20.38486841}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:83580.0, importe_modificado:77900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317116/proyecto_PROCESO, 1317116/proyecto_INICIO, 1317116/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $77,990.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301317232 | Proyecto de inversión | 119132 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119132.0, modificado:119132.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRIA EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 219608 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA LADRLLERA, lon:-102.87215462, lat:20.35822834}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55461, contratista:, convocante:MUNCIIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:119132.0, importe_modificado:91443.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317232/proyecto_INICIO, 1317232/proyecto_FIN, 1317232/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $91,443.00 DEL EJERCICIO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401422910 | Proyecto de inversión | 152317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.84, modificado:76158.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.84, modificado:76158.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS - 282190 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 282190 | S | 315 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:PUEBLO VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, lon:-103.14778223, lat:20.0540194}} | 2018-05-14 | 2018-07-10 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:76158.84, importe_modificado:76158.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1422910/proyecto_FIN, 1422910/proyecto_INICIO, 1422910/proyecto_FIN, 1422910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101504400 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:46660.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN SAN SEBASTIAN - 2475 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.96548, lat:20.36597893}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL., monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1504400/proyecto_PROCESO, 1504400/proyecto_INICIO, 1504400/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $46,660.60 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101504692 | Proyecto de inversión | 126214 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.0, modificado:132557.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES SIN NOMBRE PABLO HERANDEZ SABINO PROLONGACION PINO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJENA - 3430 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 3430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE PABLO HERNANDEZ, SABINO, PROLONGACION PINO RANCHERIA LA GRANJENA, 00000 COLONIA LA GRANJENA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON CUATRO CALLES A ORILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.79658993, lat:20.3497085}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:126214.0, importe_modificado:126214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {1504692/proyecto_INICIO, 1504692/proyecto_PROCESO, 1504692/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $132,557.98 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201542455 | Proyecto de inversión | 6277.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6277.18, modificado:6277.18}} | ELECTRIFICACION CALLE CALLEJON LIBERADORES SN ENTRE FCO I MADERO EN SAN PEDRO ITZICAN - 61762 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE CALLEJON LIBERADORES RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , ESQ. CON LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.95241443, lat:20.31520508}} | 2019-03-13 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1542455/proyecto_INICIO, 1542455/proyecto_FIN, 1542455/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $6,277.18 CON RECURSO 20019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201544168 | Proyecto de inversión | 710112.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710112.48, modificado:695367.59}} | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LU - 64184 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE TOPA CON LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.82283148, lat:20.38102793}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:710112.48, importe_modificado:710112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1544168/proyecto_PROCESO, 1544168/proyecto_INICIO, 1544168/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $695,367.59 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564583 | Proyecto de inversión | 732453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732453.12, modificado:732453.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90613 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco, lon:-103.6020569, lat:19.8754469}} | 2017-08-17 | 2017-09-27 | 732453.12 | 732453.12 | 536208.24 | 536208.24 | 536208.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564665 | Proyecto de inversión | 472859.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472859.51, modificado:472859.51}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90174 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:637, direccion:EJE DOS, RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3726944, lat:20.7146111}} | 2017-05-11 | 2017-07-19 | 472859.51 | 472859.51 | 141857.85 | 141857.85 | 141857.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564669 | Proyecto de inversión | 1046423.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046423.98, modificado:1046423.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90179 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ALDAMA 340, MEXIQUITO, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3508152, lat:20.699601}} | 2017-06-30 | 2017-09-22 | 1046423.98 | 1046423.98 | 313927.19 | 313927.19 | 313927.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564733 | Proyecto de inversión | 476713.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476713.52, modificado:476713.52}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90307 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:198, direccion:CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco, lon:-105.017611, lat:20.5063057}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 476713.52 | 476713.52 | 143014.06 | 143014.06 | 143014.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564751 | Proyecto de inversión | 881094.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881094.97, modificado:881094.97}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90339 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CONOCIDO, EL NARANJO, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.5008889, lat:19.0944999}} | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 881094.97 | 881094.97 | 372036.54 | 372036.54 | 372036.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564758 | Proyecto de inversión | 474879.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474879.76, modificado:474879.76}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90350 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CONOCIDO, BOCA DE MISMALOYA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2857779, lat:20.5291667}} | 2017-04-07 | 2017-05-19 | 474879.76 | 474879.76 | 142463.93 | 142463.93 | 142463.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564793 | Proyecto de inversión | 461563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461563.01, modificado:461563.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90405 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.5702946, lat:21.4204195}} | 2017-01-17 | 2017-01-29 | 461563.01 | 461563.01 | 442426 | 442426 | 442426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564800 | Proyecto de inversión | 957206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957206.66, modificado:869739.49}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90413 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:HIDALGO 42, CA?ADA DE RICOS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.8947244, lat:21.3649276}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 869739.49 | 869739.49 | 869739.49 | 869739.49 | 869739.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564824 | Proyecto de inversión | 2258026.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258026.22, modificado:2258026.22}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90454 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.2674166, lat:20.4770279}} | 2017-02-15 | 2018-09-08 | 2258026.22 | 2258026.22 | 2216465.17 | 2216465.17 | 2216465.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564893 | Proyecto de inversión | 165147.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165147.95, modificado:165147.92}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90596 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CONOCIDO, TOTUATE, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7358333, lat:22.2844445}} | 2016-07-21 | 2016-09-01 | 165147.92 | 165147.92 | 165147.92 | 165147.92 | 165147.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564899 | Proyecto de inversión | 239439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239439.25, modificado:239439.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90612 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5914797, lat:19.8837226}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 239439.25 | 239439.25 | 149113.73 | 149113.73 | 149113.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564919 | Proyecto de inversión | 6965684.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6965684.82, modificado:6965684.82}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO BIOCLIMATICO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y LICENCIATURA EN NUTRICION (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco, lon:-104.3606259, lat:19.7746318}} | 2018-05-07 | 2019-02-03 | 6965684.82 | 6965684.82 | 6885868.4 | 6885868.4 | 6885868.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301570739 | Proyecto de inversión | 4139827.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139827.01, modificado:4139827.01}} | SUSTITUCIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EXISTENTES (DE TEJA A MULTITECHO), REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 26, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DST0026T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03083 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-08-15 | 2019-12-19 | 4139827.01 | 4139827.01 | 3342647.02 | 3342647.02 | 3342647.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401581334 | Proyecto de inversión | 330112.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165056.4, modificado:165056.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165056.4, modificado:165056.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE RAMÓN CORONA DELEGACIÓN EL CORTIJO - 61980 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 61980 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:12, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA EL CORTIJO, 49600 EL CORTIJO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS., lon:-103.35726955, lat:19.68678402}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581334/proyecto_PROCESO, 1581334/proyecto_INICIO, 1581334/proyecto_FIN, 1581334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401585607 | Proyecto de inversión | 612727.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612727.66, modificado:317112.74}} | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DIESEL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN - 148377 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 148377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE ESTA COLONIA, lon:-102.99449571, lat:20.38856676}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:612728.84, importe_modificado:612728.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:701.0}} | {1585607/proyecto_PROCESO, 1585607/proyecto_FIN, 1585607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $317,112.74 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600852 | Proyecto de inversión | 1088694.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088694.46, modificado:1088694.35}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1161T, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02584 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7180554, lat:20.5723612}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1088694.35 | 1088694.35 | 1088694.35 | 1088694.35 | 1088694.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600865 | Proyecto de inversión | 3972035.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3972035.17, modificado:4784961.16}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0617T, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04067 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD · 6,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40989, lat:20.43815}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4784961.16 | 4784961.16 | 4456092.38 | 4456092.38 | 4456092.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600891 | Proyecto de inversión | 4540757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540757.24, modificado:5288461.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PISOS Y PINTURA EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04061 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.81192, lat:21.68479}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 5288461.15 | 5288461.15 | 5179815.28 | 5179815.28 | 5179815.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601010 | Proyecto de inversión | 5287801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287801.07, modificado:5287801.07}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EPR0052E, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00096 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3479301, lat:20.7051832}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 5287801.07 | 5287801.07 | 5032597.43 | 5032597.43 | 5032597.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601013 | Proyecto de inversión | 4881203.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4881203.63, modificado:4881203.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SUSTITUCIÓN DEL ESPACIO ATÍPICO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CUBIERTA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DES0062F, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00243 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 20,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4304391, lat:20.2802392}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 4881203.63 | 4881203.63 | 4528430.59 | 4528430.59 | 4528430.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601029 | Proyecto de inversión | 1630036.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630036.95, modificado:1630036.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INGRESO, PATIO CÍVICO Y ANDADORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELIAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03124 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1630036.95 | 1630036.95 | 1551652.46 | 1551652.46 | 1551652.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601033 | Proyecto de inversión | 245444.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245444.97, modificado:245376.04}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA AGUSTÍN YAÑEZ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EPR1457C, UBICADO EN LA COLONIA JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04396 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265293, lat:20.6943101}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 245376.04 | 245376.04 | 245376.04 | 245376.04 | 245376.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401658309 | Proyecto de inversión | 1673238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673238.99, modificado:1249466.4}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE 14 DE DIAMETRO DE PVC EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE INDEPENDENCIA A PLANTA TRATADORA EN LA COL - 268308 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 268308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GALEANA SE CONSTRUYO LA RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD, lon:-102.93188105, lat:20.3703933}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83036, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1673239.08, importe_modificado:1249466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2077.0}} | {1658309/proyecto_INICIO, 1658309/proyecto_FIN, 1658309/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $1,249,466.40 CON RECURSO 2019, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401691151 | Proyecto de inversión | 750000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7.5E8, modificado:7.4998527808E8}} | CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA, CICLOVÍA, ANDADORES PEATONALES, CRUCEROS SEGUROS, REFORESTACIÓN Y CARRILES LATERALES EN EL PERIFÉRICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900880 | N | 0 | 0 | 4796603 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.01, meta_modificada:21.01}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268540.0, meta_modificada:268540.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42020.0, meta_modificada:42020.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:10953.0, meta_modificada:10953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3359485, lat:20.7242074}} | 2019-12-23 | 2020-12-23 | 749985278.08 | 749985278.08 | 749985278.08 | 749985278.08 | 749985278.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-788-2019, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4451877427E8, importe_modificado:1.4451877427E8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-785-2019, contratista:MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4624667816E8, importe_modificado:1.4624667816E8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-784-2019, contratista:ARRENTRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8700514817E8, importe_modificado:1.8700514817E8}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-787-2019, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4699761612E8, importe_modificado:1.4699761612E8}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8729649781E8, importe_modificado:1.8729649781E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.01}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268540.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42020.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:10953.0}} | {1691151/proyecto_INICIO, 1691151/proyecto_PROCESO, 1691151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700633 | Proyecto de inversión | 5274489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274489.16, modificado:5274489.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04080 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5274489.16 | 5274489.16 | 3826692.61 | 3826692.61 | 3826692.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707007 | Proyecto de inversión | 5279900.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5279900.92, modificado:5279900.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21969, lat:20.62169}} | 2020-05-22 | 2020-09-07 | 5279900.92 | 5279900.92 | 4440142.49 | 4440142.49 | 4440142.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707017 | Proyecto de inversión | 4979885.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979885.58, modificado:4979885.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES TEOCALTICHENSES DE 1864 CCT 14EPR1162R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05772 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 167,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.5834127, lat:21.4439496}} | 2020-05-22 | 2020-08-19 | 4979885.58 | 4979885.58 | 4377683.84 | 4377683.84 | 4377683.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201708466 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES; CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO CIEGO Y MALLA), ANDADOR DE LIGA, CASETA TANQUE ESTACIONARIO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA CCT 14DES0043R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05599 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:Aquiles Serdán 450, Ponciano Arriaga, 45600 Santa Anita, Jal., México, lon:-103.436229, lat:20.5510125}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 1410000 | 1410000 | 1136968.41 | 1136968.41 | 1136968.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301724900 | Proyecto de inversión | 665514.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665514.41, modificado:816365.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 14 ENTRE A DE LA COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA A-69-20 - 9913 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9913 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA 12 A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CAR, lon:-103.35175078, lat:20.64291483}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_INICIO, 1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LES FALTO AJUSTAR EL MODIFICADO EN EL CIERRE. FAVOR DE DAR DE BAJA., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301725130 | Proyecto de inversión | 2113353.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113353.83, modificado:2113353.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, EN GUADALAJARA A 74-20 - 10631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10631 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA PINTURA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENI, lon:-103.34458675, lat:20.61205721}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1111.0}} | {1725130/proyecto_INICIO, 1725130/proyecto_PROCESO, 1725130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO CON CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301725281 | Proyecto de inversión | 503340.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503340.04, modificado:627433.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AP-076-20 - 11124 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11124 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN, lon:-103.35684754, lat:20.62224376}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}} | {1725281/proyecto_INICIO, 1725281/proyecto_PROCESO, 1725281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE REALIZO UNA DISMINUCIÓN ENEL MODIFICADO DE CENTAVOS., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301738064 | Proyecto de inversión | 4315560.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4315560.28, modificado:4315560.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CADIPSI, EN AV. LAS PALMAS, COLONIA LA AURORA, EN GUADALAJARA 66-20 - 30441 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30441 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS 76 A INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA SUR, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS, lon:-103.34874338, lat:20.65799734}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20, contratista:CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4315560.28, importe_modificado:4315560.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}} | {1738064/proyecto_INICIO, 1738064/proyecto_PROCESO, 1738064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, SE AJUSTO UN CENTAVO EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301768898 | Proyecto de inversión | 1560178.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560178.42, modificado:1913822.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA A-069-2020 - 116045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116045 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALLE 9 ENTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, lon:-103.34905043, lat:20.64358674}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}} | {1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DANIEL CASTELLANOS REALIZO EL CIERRE DEL PROGRAMA, LE FALTO AJUSTAR EL MODIFICADO , FAVOR DE DAR DE BAJA,, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769434 | Proyecto de inversión | 793582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793582.87, modificado:989232.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LONGINOS CADENA, ECHEVERRIA 1A SECCION, GUADALAJARA P-076-20 - 117577 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117577 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE L, lon:-103.3620906, lat:20.62634446}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1769434/proyecto_INICIO, 1769434/proyecto_PROCESO, 1769434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769698 | Proyecto de inversión | 479292.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479292.38, modificado:599115.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LONGINOS CADENA COLONIA ECHEVERRIA 1RA. DE GUADALAJARA JALISCO B - 77-20 - 118447 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118447 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36206109, lat:20.62632061}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}} | {1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_INICIO, 1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 -2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770589 | Proyecto de inversión | 409683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409683.88, modificado:409683.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO PARAMO DE LA COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120977 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120977 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE FACUN, lon:-103.32774228, lat:20.66116164}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {1770589/proyecto_INICIO, 1770589/proyecto_PROCESO, 1770589/proyecto_FIN, 1770589/proyecto_PROCESO, 1770589/proyecto_FIN, 1770589/proyecto_INICIO, 1770589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787409 | Proyecto de inversión | 4850791.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850791.92, modificado:4850791.92}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CCT 14USU0100Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.377856, lat:20.740133}} | 2020-07-15 | 2020-10-18 | 4850791.92 | 4850791.92 | 3262243.82 | 3262243.82 | 3262243.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787442 | Proyecto de inversión | 3999305.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999305.12, modificado:3999305.12}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR2390T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05931 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:HIDALGO # 70,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6400278, lat:20.7436945}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3999305.12 | 3999305.12 | 2936817.12 | 2936817.12 | 2936817.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787450 | Proyecto de inversión | 4109732.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109732.66, modificado:4109732.66}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MA. GUADALUPE ESCOTO MAGAÑA CCT 14DES0031M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05939 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5202017, lat:20.5476308}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4109732.66 | 4109732.66 | 1450042.68 | 1450042.68 | 1450042.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787452 | Proyecto de inversión | 4048102.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048102.55, modificado:4048102.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05452 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5494444, lat:19.4108333}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4048102.55 | 4048102.55 | 2085808.2 | 2085808.2 | 2085808.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787457 | Proyecto de inversión | 700448.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700448.41, modificado:700448.37}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DJN2230P, UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05698 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2111312, lat:20.6457579}} | 2020-08-21 | 2020-10-17 | 700448.37 | 700448.37 | 700448.37 | 700448.37 | 700448.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301791270 | Proyecto de inversión | 988166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988166.54, modificado:988166.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PLUVIALES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA CCT 14UBH0203B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00601 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD,SANTA ANITA,TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.5134926, lat:20.5020414}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 988166.54 | 988166.54 | 707673.99 | 707673.99 | 707673.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401802077 | Proyecto de inversión | 1889256.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889256.86, modificado:1888389.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 217593 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217593 | S | 394 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE MAYO , lon:-103.0506062, lat:20.15500882}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1888389.53 | 1888389.53 | 1888389.53 | 1888389.53 | 1888389.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-501-2020, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2376163.84, importe_modificado:2376163.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} | {1802077/proyecto_INICIO, 1802077/proyecto_PROCESO, 1802077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878674 | Proyecto de inversión | 4024603.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024603.31, modificado:4024603.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR3056W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02958 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1981781, lat:20.7898591}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4024603.31 | 4024603.31 | 1340428.78 | 1340428.78 | 1340428.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878676 | Proyecto de inversión | 4027021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027021.94, modificado:4027021.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y ESCALERA EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14DPR1999Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05071 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVESTRUZ # 1834,AGUILILLAS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.768879, lat:20.7893652}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 4027021.94 | 4027021.94 | 1737761.08 | 1737761.08 | 1737761.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883290 | Proyecto de inversión | 496480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496480.0, modificado:496480.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 6624 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6624 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO CABECERA Y COMUNIDADES, 45957 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO LA OB, lon:-102.95842789, lat:20.32058625}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 0 | 143111.98 | 143111.98 | 143111.98 | 143111.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:496480.0, importe_modificado:496480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1883290/proyecto_PROCESO, 1883290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883626 | Proyecto de inversión | 2047744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047744.17, modificado:2047744.17}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO COLONIA EL VERGEL - 11470 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11470 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO VIAS DE FERROCARRIL Y CALLE MANZANILLO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MA, lon:-103.34055276, lat:20.60271304}} | 2021-01-26 | 2021-05-03 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 03/2021, contratista:C. ARACELIMARCELOA DÍAZ COVARRUIBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2047744.17, importe_modificado:1433420.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.6}} | {1883626/proyecto_PROCESO, 1883626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883629 | Proyecto de inversión | 1091395.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091395.6, modificado:1091395.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA COL FRANCISCO SILVA ROMERO - 11485 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11485 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE SINDICATO PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL GUAMUCHIL ENTRE PAT, lon:-103.26116251, lat:20.59337987}} | 2021-01-26 | 2021-03-22 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 04/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1091395.6, importe_modificado:638814.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.25}} | {1883629/proyecto_PROCESO, 1883629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886151 | Proyecto de inversión | 1360922.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360922.45, modificado:1360922.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AIRE ACONDICIONADO Y MURO REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GREGORIO ABALOS CCT 14DES0128Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD JARDINES DE VERANO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02475 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4403281, lat:20.5308009}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1360922.45 | 1360922.45 | 885334.56 | 885334.56 | 885334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886152 | Proyecto de inversión | 862345.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862345.77, modificado:862345.77}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14EJN0323Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02416 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 35,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.176811, lat:20.5232847}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 862345.77 | 862345.77 | 492720.95 | 492720.95 | 492720.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886154 | Proyecto de inversión | 1627226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627226.78, modificado:1627226.78}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, AIRE ACONDICIONADO, PATIO CÍVICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02480 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2543001, lat:20.47941}} | 2021-03-10 | 2021-07-07 | 1627226.78 | 1627226.78 | 488168.03 | 488168.03 | 488168.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886160 | Proyecto de inversión | 1357864.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357864.7, modificado:1357864.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1402A UBICADA EN LA COLONIA EL MARTEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02532 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4249722, lat:20.8369443}} | 2021-02-08 | 2021-04-10 | 1357864.7 | 1357864.7 | 619993.5 | 619993.5 | 619993.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886163 | Proyecto de inversión | 3954260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954260.59, modificado:3954260.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DPR2466S, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05952 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO, lon:-102.7112006, lat:20.2965379}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 3954260.59 | 3954260.59 | 2726609.81 | 2726609.81 | 2726609.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886386 | Proyecto de inversión | 4484453.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484453.27, modificado:4484453.27}} | Conservación periódica del camino sin código E.C. Estatal 160-Aguacaliente, subtramo del 0+000 al 1+500 Km en el municipio Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100057 | N | 0 | 0 | 51944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 4484453.27 | 4484453.27 | 3843600.21 | 3843600.21 | 3843600.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-041-2021, contratista:INGENIERALIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4484453.27, importe_modificado:4484453.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1886386/proyecto_PROCESO, 1886386/proyecto_INICIO, 1886386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888048 | Proyecto de inversión | 3894972.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3894972.94, modificado:3339600.0}} | Reconstrucción de paraderos existentes para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 2 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Tonalá) en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 47337 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Zacarías Jimon Basulto & Juan Rulfo, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2522714, lat:20.6420101}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:José Cruz Bernabé Delgado & Manuel R. Alatorre, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.253293, lat:20.6386393}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Loma Ahuisculco, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2509944, lat:20.6337184}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Soledad, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2461954, lat:20.6293917}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Calle Alberca, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.246384, lat:20.6286561}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2458292, lat:20.6260492}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle López Cotilla 136, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24369669, lat:20.62870768}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & López Mateos, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2488229, lat:20.630301}, geo9: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Loma Juanacatlán, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2507228, lat:20.6334153}, geo10: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino 571, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25349212, lat:20.6466799}, geo11: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Ignacio Ramírez, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2494095, lat:20.652869}, geo12: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Antonio Caso & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2475905, lat:20.6560739}, geo13: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Calle Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2486511, lat:20.6589796}, geo14: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Capuchina, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531237, lat:20.6589607}, geo15: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende & Motolinía, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2573101, lat:20.6585623}, geo16: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende & Revolución, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2601667, lat:20.6588849}, geo17: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Morelos & Emiliano Zapata, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.264703, lat:20.6592353}, geo18: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle María Reyes & Av. Patria Ote., Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.267527, lat:20.6572634}, geo19: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Calle Prol. Medrano, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2537918, lat:20.6442103}, geo20: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2530672, lat:20.6403312}, geo21: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Aldama & Ciprés, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531459, lat:20.6497051}, geo22: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Industria, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2533855, lat:20.6471294}, geo23: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Benjamín García, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2483478, lat:20.6536159}, geo24: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Av. Zalatitan, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2514573, lat:20.6529513}, geo25: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:La Pila, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26305151, lat:20.65821012}, geo26: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Patria Ote. 16, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26763809, lat:20.65714096}, geo27: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle María Reyes 11, Aldama Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.27004135, lat:20.65757766}, geo28: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Ruperto García de Alba & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2475905, lat:20.6560739}, geo29: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes 99, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25269818, lat:20.65882751}, geo30: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende 122, Alamedas de Zalatitan, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25511217, lat:20.65822517}, geo31: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Juárez 107, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25764418, lat:20.65772322}, geo32: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 4a, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2602191, lat:20.6581549}, geo33: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24743032, lat:20.65864681}, geo34: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes 21, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24991941, lat:20.65883755}, geo35: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & C. Lázaro Cárdenas, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2493576, lat:20.6306323}, geo36: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2458292, lat:20.6260492}, geo37: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros 534, El Rosario, 45404 Tonalá, Jal., México, lon:-103.256464, lat:20.63993304}, geo38: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tabachín & Calle Encino, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.253713, lat:20.6447442}, geo39: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Higuera, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531718, lat:20.6493674}, geo40: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Felipe de La Rosa, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2506713, lat:20.6528362}, geo41: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes, Paseos de Tonalá, Tonalá, Jal., México, lon:-103.2391374, lat:20.6579835}, geo42: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Ruiz Cortines, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2473292, lat:20.6296968}, geo43: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Zacarías Jimon Basulto & José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2533715, lat:20.6379713}, geo44: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Armería, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2543918, lat:20.6590296}} | 2020-01-01 | 2021-03-31 | 3339600 | 3339600 | 3339600 | 3339600 | 3339600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:421/20, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:8894648.0, importe_modificado:8894648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888048/proyecto_INICIO, 1888048/proyecto_FIN, 1888048/proyecto_PROCESO, 1888048/proyecto_FIN, 1888048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888586 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100087 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83556366, lat:20.87941815}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 9989718.03 | 9989718.03 | 4703160.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-068-2021, contratista:EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9989718.03, importe_modificado:9989718.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.26}} | {1888586/proyecto_INICIO, 1888586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201907998 | Proyecto de inversión | 489875.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489875.02, modificado:249815.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5631 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTR, lon:-103.35117561, lat:20.64325583}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 187942.42 | 249815.49 | 187942.42 | 187942.42 | 187942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.51}} | {1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO, 1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO, 1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201908006 | Proyecto de inversión | 7456336.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7456336.29, modificado:3791638.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5641 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5641 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CA, lon:-103.35117589, lat:20.64329329}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 2857209.47 | 3791638.54 | 2857209.47 | 2857209.47 | 2857209.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1448.41}} | {1908006/proyecto_INICIO, 1908006/proyecto_PROCESO, 1908006/proyecto_INICIO, 1908006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201911057 | Proyecto de inversión | 282007.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282007.68, modificado:155871.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16954 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16954 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR C, lon:-103.35200333, lat:20.64453689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 109262.22 | 155871.83 | 109262.22 | 109262.22 | 109262.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.2}} | {1911057/proyecto_INICIO, 1911057/proyecto_PROCESO, 1911057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915969 | Proyecto de inversión | 215835.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215835.9, modificado:215835.9}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27871 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27871 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711773, lat:20.54597377}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 190622.34 | 190622.34 | 19062.23 | 19062.23 | 19062.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1915969/proyecto_INICIO, 1915969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917080 | Proyecto de inversión | 988506 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988506.0, modificado:988506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 30542 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30542 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ PONIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE VICTO, lon:-103.433107, lat:20.53662}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 984237.51 | 984237.51 | 246059.38 | 246059.38 | 246059.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1917080/proyecto_INICIO, 1917080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917184 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30759 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30759 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36133661, lat:20.43031416}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1917184/proyecto_INICIO, 1917184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917278 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 31025 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 31025 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36135622, lat:20.43030839}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {1917278/proyecto_INICIO, 1917278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918526 | Proyecto de inversión | 1001469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001469.69, modificado:1001469.69}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33747 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33747 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111214, lat:20.42981574}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1918526/proyecto_PROCESO, 1918526/proyecto_INICIO, 1918526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920275 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38521 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38521 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CALLE RIO COLORADO HASTA INGRESAR A COLONIA POR CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, lon:-102.76081549, lat:20.33475547}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920386 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38924 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38924 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA FRANCISCO ZARCO PASAR BAJO EL DESNIVEL Y SEGUIR POR AVENIDA UNIVERSIDAD E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE ALFREDO GOMEZ ARACEO, lon:-102.78014885, lat:20.36517451}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930088 | Proyecto de inversión | 1118944.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118944.26, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO-MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CASAS CAIDAS MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO - 67878 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 67878 | S | 178 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CALLE HIDALGO - MATAMOROS PUEBLO SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, 47925 SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS CALLE HIDALGOMATAMOROS ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MORELOS EN LA LOC, lon:-102.44030223, lat:20.42394011}} | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930088/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto se dio de baja en la plataforma de la mids , debido a un error de captura aritmetico, ya cuenta con otro numero de folio en la mids, trimestre:3.0, usuario:cesarabarajasv, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs3: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs4: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs5: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}}
2021 | 3 | JAL210201933852 | Proyecto de inversión | 4025205.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025205.31, modificado:4025205.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE - 83610 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83610 | S | 3025 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CUATLICUE COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CHOLOLLAN Y CALLE TUL, CALLE COMITL A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DEL SEÑOR SAN JOSÉ., lon:-103.34340757, lat:20.77221816}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4025205.31 | 4025205.31 | 3742508.4 | 3742508.4 | 3742508.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-021-2021, contratista:SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3366498.05, importe_modificado:3366498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1725.0}} | {1933852/proyecto_INICIO, 1933852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio en Monto por $ 468,504.12 por lo que el monto contratado real es de $ 4´493,709.43 por lo que en el próximo trimestre se hará la modificación en MIDS, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933906 | Proyecto de inversión | 3366498.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366498.05, modificado:3366498.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES - 83804 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83804 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS CEREZOS Y CALLE PASEO DE LAS CRUCECILLAS, CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE DON VALENTE., lon:-103.35188678, lat:20.76769046}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3366498.05 | 3366498.05 | 3361920.91 | 3361920.91 | 3361920.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-021-2021, contratista:SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3366498.05, importe_modificado:3366498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.12}} | {1933906/proyecto_PROCESO, 1933906/proyecto_INICIO, 1933906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933958 | Proyecto de inversión | 214611.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214611.02, modificado:214611.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MANZANOS - 83968 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83968 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS AEROPUERTO LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLO, lon:-103.35879873, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 214611.02 | 214611.02 | 175996.78 | 175996.78 | 175996.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1933958/proyecto_INICIO, 1933958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934042 | Proyecto de inversión | 208389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208389.06, modificado:208389.06}} | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE MANZANOS - 84191 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84191 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35889041, lat:20.74518567}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 208389.06 | 208389.06 | 170894.32 | 170894.32 | 170894.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.56}} | {1934042/proyecto_PROCESO, 1934042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935735 | Proyecto de inversión | 1599436.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599436.65, modificado:1599436.65}} | PRIMERA ETAPA DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES - 90676 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90676 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 47539 LAS CRUCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85067619, lat:21.22574965}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 1599436.65 | 1599436.65 | 1599436.65 | 1599436.65 | 29858.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/006/2021, contratista:SARA IMELDA CONTRERAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1599436.65, importe_modificado:1599436.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1935735/proyecto_INICIO, 1935735/proyecto_PROCESO, 1935735/proyecto_INICIO, 1935735/proyecto_PROCESO, 1935735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935938 | Proyecto de inversión | 628293.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628293.51, modificado:627234.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE GABINO BARREDA, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92350 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92350 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AV. DEL TRABAJO OBRA EN CALLE GABINO BARREDA ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BAR, lon:-103.70112571, lat:20.65460969}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 627234.5 | 627234.5 | 627234.5 | 627234.5 | 267234.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-077-2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:627234.5, importe_modificado:627234.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:537.6}} | {1935938/proyecto_INICIO, 1935938/proyecto_PROCESO, 1935938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201937447 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27743 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-001-2021, contratista:SALVADOR LARA HERNANDEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937447/proyecto_INICIO, 1937447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201937449 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27776 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-003-2021, contratista:LUIS MANUEL DUEÑAS VAZQUEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937449/proyecto_PROCESO, 1937449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939857 | Proyecto de inversión | 5996550.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996550.32, modificado:106542.22}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, TOMAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | C-006-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4549.15, meta_modificada:4549.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Rancho Nuevo, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3312962, lat:20.7210006}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Paseo del Zoológico, Huentitán El Bajo, 44390 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3119427, lat:20.7215305}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Enrique Díaz de León Nte & Av. Manuel Ávila Camacho, San Miguel de Mezquitan, 44260 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3575948, lat:20.7011723}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 50637.21 | 106542.22 | 95462.99 | 50637.21 | 50637.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.0}} | {1939857/proyecto_INICIO, 1939857/proyecto_PROCESO, 1939857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:referente al folio 229220 del contrato DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, NO trasladado del MIDS, , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939915 | Proyecto de inversión | 2820596.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820596.55, modificado:2820596.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05602 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2021-06-24 | 2021-09-21 | 2820596.55 | 2820596.55 | 846178.97 | 846178.97 | 846178.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940615 | Adquisición | 500678.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500678.5, modificado:500678.5}} | INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0007/2021 | N | 0 | 0 | 3683 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, 44990 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3573105, lat:20.6171634}} | 2021-06-15 | 2021-09-01 | 500678.5 | 500678.5 | 150203.55 | 150203.55 | 150203.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940893 | Proyecto de inversión | 398750.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398750.24, modificado:398637.87}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Francisco Primo de Verdad CCT 14EPR0243V, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100182 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-03 | 2021-04-16 | 398637.87 | 398637.87 | 398637.87 | 398637.87 | 398637.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-175-2021, contratista:CONSTRUCTORA HUAXTLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:398750.24, importe_modificado:398750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1940893/proyecto_INICIO, 1940893/proyecto_FIN, 1940893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940900 | Proyecto de inversión | 1697637.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697637.11, modificado:1681299.31}} | Rehabilitación del Preescolar Héroes de Nacozari CCT14DJN0141I, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100186 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 1681299.31 | 1681299.31 | 1681299.31 | 1681299.31 | 1681299.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-168-2021, contratista:TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1697637.11, importe_modificado:1697637.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1940900/proyecto_INICIO, 1940900/proyecto_PROCESO, 1940900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940927 | Proyecto de inversión | 798250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798250.24, modificado:798250.24}} | Rehabilitación de primaria Magdalena Cueva CCT 14DJN0690M, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa, frente 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100206 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jalisco, México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2021-02-22 | 2021-04-20 | 798250.24 | 798250.24 | 762808.34 | 762808.34 | 762808.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-155-2021, contratista:ESPACIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:798250.24, importe_modificado:798250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {1940927/proyecto_INICIO, 1940927/proyecto_PROCESO, 1940927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941538 | Proyecto de inversión | 1650745.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650745.68, modificado:1650745.68}} | Rehabilitación del Preescolar La Varillita CCT 14KJN1294C, ubicado en la localidad de La Varillita, municipio de Tapalpa, Jalisco | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100233 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:207, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 2021-03-12 | 2021-05-10 | 1650745.68 | 1650745.68 | 1646234.22 | 1646234.22 | 1646234.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-180-2021, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1650745.68, importe_modificado:1650745.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1941538/proyecto_PROCESO, 1941538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942607 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100174 | N | 0 | 0 | 42164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle Miguel Arana 253, Nextipac, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42526615, lat:20.28505285}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 11491864.08 | 11491864.08 | 6317421.33 | 6317421.33 | 6317421.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-188-2021, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.149186408E7, importe_modificado:1.149186408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.4}} | {1942607/proyecto_PROCESO, 1942607/proyecto_INICIO, 1942607/proyecto_PROCESO, 1942607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942610 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100176 | N | 0 | 0 | 42164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 306, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42356026, lat:20.28475598}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 12021285.44 | 12021285.44 | 7392965.16 | 7392965.16 | 7392965.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.202128544E7, importe_modificado:1.202128544E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {1942610/proyecto_INICIO, 1942610/proyecto_PROCESO, 1942610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960335 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 2430 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2430 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:112, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS), 49955 VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO AYENDE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-102.66384836, lat:19.42942329}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301961723 | Proyecto de inversión | 27800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27800.0}} | CONSTRUCCION DE CAJA DE LODOS CON BOCA DE TORMENTA DE ACERO EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 40090 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40090 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNI, lon:-104.40575689, lat:20.20389019}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961723/proyecto_PROCESO, 1961723/proyecto_FIN, 1961723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961835 | Proyecto de inversión | 923246.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923246.32, modificado:923246.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE NUEVA 2011 EN LA RANCHERÍA DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 41407 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41407 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:24, direccion:CALLE NUEVA 2011 RANCHERIA LOS ESPINOS, 49346 PUEBLO NUEVO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE BORREGOS Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TEPOZAN TOMAS EL CAMINO DE LA FRONTERA A TAPALPA Y AL KM 3 ESTA LA ENTRADA A LOS ESPINOS. Y ANTES , lon:-103.75898419, lat:19.98272543}} | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1961835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301964968 | Proyecto de inversión | 699672.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699672.59, modificado:699672.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE OBREGON, (DE CALLE MORELOS A TEMPLO LA GUADALUPANA), EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 76913 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 76913 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CONTINUACION ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL A LLEGAR SALÓN DEL REINO DE TESTIGO DE JEHOVA , lon:-104.32218782, lat:19.67172627}} | 2021-05-31 | 2021-06-25 | 699672.59 | 699672.59 | 699672.59 | 320520 | 320520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:699672.59, importe_modificado:699672.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {1964968/proyecto_PROCESO, 1964968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965062 | Proyecto de inversión | 773577.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773577.13, modificado:1004006.2}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 77505 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77505 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 903605.58 | 917109.61 | 917109.61 | 917109.61 | 917109.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.15}} | {1965062/proyecto_INICIO, 1965062/proyecto_PROCESO, 1965062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965147 | Proyecto de inversión | 600698.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600698.41, modificado:600698.41}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 78094 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78094 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 540628.57 | 180209.52 | 180209.52 | 180209.52 | 180209.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.38}} | {1965147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301967418 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | REPARACIÓN DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95363 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95363 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA REPARACION DE DESGARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS ES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD., lon:-102.93224125, lat:20.36984322}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 164028.52 | 164028.52 | 164028.52 | 164028.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1967418/proyecto_PROCESO, 1967418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301968114 | Proyecto de inversión | 369870 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369870.0, modificado:369870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99379 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99379 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.3323732, lat:20.76680977}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 369870 | 369870 | 257682.17 | 257682.17 | 257682.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {1968114/proyecto_INICIO, 1968114/proyecto_FIN, 1968114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969567 | Proyecto de inversión | 472313.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472313.09, modificado:472313.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108946 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108946 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35330411, lat:20.74454536}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 472313.09 | 472313.09 | 369016.16 | 369016.16 | 369016.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {1969567/proyecto_INICIO, 1969567/proyecto_FIN, 1969567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969741 | Proyecto de inversión | 270353.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270353.02, modificado:270353.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109406 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109406 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.46307509, lat:20.64764911}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 270353.02 | 270353.02 | 214535.94 | 214535.94 | 214535.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {1969741/proyecto_INICIO, 1969741/proyecto_FIN, 1969741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301975886 | Proyecto de inversión | 338631.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338631.52, modificado:338631.52}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA GRANJENA, EN ARANDAS, JALISCO. - 131282 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 131282 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:500, direccion:CAMINO TRAMO ARANDAS - LA GRANJENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 LA GRANJENA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA GRANJENA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS J, lon:-102.44536448, lat:20.70832272}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301981753 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA A CIENEGA, 1A ETAPA - 156321 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156321 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA OJUELOS DE JALISCO - AGUASCALIENTES Y CALLE PADRE RAMON MIRAMONTES, LA OBRA S, lon:-101.82436916, lat:21.75119183}} | 2021-04-14 | 2021-06-22 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/020/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.0}} | {1981753/proyecto_PROCESO, 1981753/proyecto_FIN, 1981753/proyecto_INICIO, 1981753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981804 | Proyecto de inversión | 1016960.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016960.92, modificado:1016960.92}} | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 156452 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156452 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20922087, lat:20.63749981}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 915264.83 | 305088.28 | 305088.28 | 305088.28 | 305088.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.2}} | {1981804/proyecto_PROCESO, 1981804/proyecto_INICIO, 1981804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981812 | Proyecto de inversión | 655374.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655374.21, modificado:655374.21}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 156480 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156480 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19295744, lat:20.667839}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 589836.79 | 196612.26 | 196612.26 | 196612.26 | 196612.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.3}} | {1981812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981825 | Proyecto de inversión | 611379.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611379.02, modificado:380949.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 156541 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156541 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20850982, lat:20.64409919}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 342854.96 | 346002.39 | 346002.39 | 346002.39 | 346002.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.26}} | {1981825/proyecto_FIN, 1981825/proyecto_INICIO, 1981825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981841 | Proyecto de inversión | 43547.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43547.23, modificado:43547.23}} | INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TEPEYAC - 156588 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 156588 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN ENTRE LA CALLE SAN DIEGO Y PA, lon:-103.81882523, lat:20.35787838}} | 2021-03-15 | 2021-03-23 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:43547.23, importe_modificado:43547.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1981841/proyecto_INICIO, 1981841/proyecto_PROCESO, 1981841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981859 | Proyecto de inversión | 1475617.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475617.42, modificado:1475617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156641 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156641 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.0, meta_modificada:2021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22112123, lat:20.62231552}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 1328055.68 | 442685.23 | 442685.23 | 442685.23 | 44685.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {1981859/proyecto_PROCESO, 1981859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981871 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156667 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156667 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, CALLE JAZMIN SE INICIA LA OBRA EN DONDE SE ENCEUNTRA LA ESCUEL A PRIMAIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.64998331, lat:20.13983524}} | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1981871/proyecto_FIN, 1981871/proyecto_PROCESO, 1981871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981884 | Proyecto de inversión | 17828.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17828.08, modificado:24620.92}} | INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPEYAC - 156709 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 156709 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LA CALLE CAMINO A SAN D, lon:-103.81898616, lat:20.35775949}} | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:17828.08, importe_modificado:24620.92}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:10.0}} | {1981884/proyecto_INICIO, 1981884/proyecto_PROCESO, 1981884/proyecto_INICIO, 1981884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982862 | Proyecto de inversión | 16993.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16993.74, modificado:16993.74}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 159551 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159551 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M, lon:-105.19952824, lat:20.67789341}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 15294.37 | 5098.12 | 5098.12 | 5098.12 | 5098.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982890 | Proyecto de inversión | 99466.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99466.87, modificado:99466.87}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 159656 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159656 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 89520.18 | 29840.06 | 29840.06 | 29840.06 | 29840.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.5}} | {1982890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982896 | Proyecto de inversión | 99378.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99378.04, modificado:99378.04}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 159667 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159667 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 89440.24 | 86678.05 | 86678.05 | 86678.05 | 86678.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.09}} | {1982896/proyecto_FIN, 1982896/proyecto_PROCESO, 1982896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983050 | Proyecto de inversión | 613746.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613746.51, modificado:613746.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161126 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161126 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 552371.86 | 184123.95 | 184123.95 | 184123.95 | 184123.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984669 | Proyecto de inversión | 143941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143941.2, modificado:143941.2}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168597 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168597 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33957568, lat:20.69412818}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301984852 | Proyecto de inversión | 2124766.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124766.04, modificado:2124766.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 169408 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 169408 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2467.7, meta_modificada:2467.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA HIJOS ILUSTRES AL PONIENTE DE , lon:-103.48194019, lat:19.70836028}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986381 | Proyecto de inversión | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS LAS PIEDRAS ESCRITAS BAJADA AL RIO EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 174833 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 174833 | S | 171 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO AGUA ZARCA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR CONECTA A CINCO LOCALIDADES DEL MUNICI, lon:-104.51928834, lat:20.66423402}} | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1986381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986861 | Proyecto de inversión | 1932560 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932560.0, modificado:1932560.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD LA PALMITA, LAGOS DE MORENO, JALISCO - 176811 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176811 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, direccion:RANCHERIA LA PALMITA, 47504 LA PALMITA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.768808180323635 LONGITUD 101.91797464743931, lon:-101.91797465, lat:21.76880818}} | 2021-05-21 | 2021-08-08 | 1932560 | 1932560 | 1932560 | 919880 | 919880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/034/2021, contratista:JUANA VERONICA MORENO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1932560.0, importe_modificado:1932560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1986861/proyecto_PROCESO, 1986861/proyecto_INICIO, 1986861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989686 | Proyecto de inversión | 219233 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219233.0, modificado:219233.0}} | ENTRONQUE DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO 3 AL POZO 2 EN LA COMUNIDAD DE CAMICHINES - 188201 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 188201 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE LAZARO CARDENAS EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD CERCAS DEL POZO DE AGUA NO. 2, lon:-103.79718665, lat:20.49851875}} | 2021-04-19 | 2021-05-01 | 190638.72 | 190638.72 | 190638.72 | 190368.72 | 190368.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:219233.0, importe_modificado:219233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1989686/proyecto_INICIO, 1989686/proyecto_PROCESO, 1989686/proyecto_FIN, 1989686/proyecto_PROCESO, 1989686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301990995 | Proyecto de inversión | 176047.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176047.41, modificado:176047.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AGUA FRIA - 193134 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 193134 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE RIVERA CASANOVA, CALLE PRIMERO DE MAYO A UNA CUADRA DE MANERA PARALELA PASA EL CANAL AGUA FRIA., lon:-103.3559524, lat:20.75308264}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 176047.41 | 176047.41 | 131411.53 | 131411.53 | 131411.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1990995/proyecto_FIN, 1990995/proyecto_PROCESO, 1990995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991598 | Proyecto de inversión | 1510997.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:290000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310997.14, modificado:1216398.46}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 195258 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 195258 | S | 280 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4270.0, meta_modificada:4270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SANTA ROSA, 48509 SANTA ROSA DE LIMA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CAMINO A CAMAJAPA, CALLE PRIVADA MORELOS LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SE, lon:-103.89969722, lat:20.37725425}} | 2021-08-30 | 2021-09-20 | 1216398.46 | 1216398.46 | 1216398.46 | 1216398.46 | 1216398.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:195258, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:1510997.14, importe_modificado:1510997.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4270.0}} | {1991598/proyecto_FIN, 1991598/proyecto_INICIO, 1991598/proyecto_FIN, 1991598/proyecto_INICIO, 1991598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992472 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUYTUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 200202 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 200202 | S | 145 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO EL TEPEINESTE Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CA, lon:-103.56921744, lat:21.08040704}} | 2021-08-02 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992472/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTO OBSERVACIONES EN LA MIDS YA QUE DE ACUERDO CON LA GEOLOCALIZACION PRESENTADA NO ES CLARA LA UBICACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301996830 | Proyecto de inversión | 557998.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557998.23, modificado:557998.23}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIBERTAD, COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215735 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215735 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FERROCARRIL REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIBER, lon:-103.34703733, lat:20.67075951}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 265204.47 | 557998.23 | 499972.47 | 265204.47 | 265204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {1996830/proyecto_INICIO, 1996830/proyecto_PROCESO, 1996830/proyecto_INICIO, 1996830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001483 | Proyecto de inversión | 3980922.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980922.6, modificado:3980922.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EPR0016Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04894 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:16 de septiembre , lon:-103.596111, lat:20.010556}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3980922.6 | 3980922.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001515 | Proyecto de inversión | 1158187.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158187.22, modificado:1158187.22}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL EDIFICIO "C" Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA (NOMBRE EN TRÁMITE) CCT 14EPR1633R (14DPR14INF), UBICADA EN EL FRACC. CIMA SERENA, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06654 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.22858, lat:20.52162}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 1158187.22 | 1158187.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001518 | Proyecto de inversión | 9750005.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750005.93, modificado:9750005.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARDA PERIMETRAL, REMODELACIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES A DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA Y TRABAJOS OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DTV0395Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TOTOLIMIXPA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06608 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.8238056, lat:19.6916667}} | 2021-08-25 | 2022-01-31 | 9750005.93 | 9750005.93 | 2925001.78 | 2925001.78 | 2925001.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001521 | Proyecto de inversión | 6371948.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6371948.58, modificado:6371948.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, PÓRTICO DE INGRESO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ MENDOZA CCT 14EJN1070K, UBICADO EN LA COLONIA ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06587 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:ALFREDO VELASCO CISNEROS 15,ACUEDUCTO,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.306667, lat:19.469444}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 6371948.58 | 6371948.58 | 2147580.74 | 2147580.74 | 2147580.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001585 | Adquisición | 75166.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75166.84, modificado:75166.84}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LPL00196-0014/2021 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:235, direccion:CONOCIDO, lon:-103.835556, lat:20.879444}} | 2021-09-06 | 2021-12-26 | 75166.84 | 75166.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002014 | Proyecto de inversión | 1032002.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032002.69, modificado:1032002.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE DOS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21107 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:Morelia-Guadalajara 1550, Jalisco, Mexico, lon:-103.53103638, lat:20.38003252}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1002693.81 | 1032002.69 | 309600.81 | 309600.81 | 309600.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-072-21, contratista:Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1032002.69, importe_modificado:1032002.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}} | {2002014/proyecto_INICIO, 2002014/proyecto_PROCESO, 2002014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302002033 | Proyecto de inversión | 8414823.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8414823.66, modificado:8414823.66}} | Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en Av. de la Palmeras, Col. La Tuzania, 1ra etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-070-2021 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:La Tuzania Ejidal, 45138 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4168622, lat:20.7328853}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 8414823.66 | 8414823.66 | 2524447.1 | 2524447.1 | 2524447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-070-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ICU, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8414823.66, importe_modificado:8414823.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002033/proyecto_INICIO, 2002033/proyecto_FIN, 2002033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002468 | Proyecto de inversión | 3991003.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991003.92, modificado:3991003.92}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Haimatsie CCT 14DPB0098Z, ubicada en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100295 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3371.0, meta_modificada:3371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.8970889, lat:22.627087}} | 2021-06-17 | 2021-08-15 | 3991003.92 | 3991003.92 | 2538402.83 | 2538402.83 | 2538402.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIND-OB-CSS-348-2021, contratista:CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3991003.92, importe_modificado:3991003.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2002468/proyecto_INICIO, 2002468/proyecto_PROCESO, 2002468/proyecto_INICIO, 2002468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002732 | Proyecto de inversión | 12216963.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.221696341E7, modificado:1.221696341E7}} | Rehabilitación del Instituto de la Artesanía Jalisciense (IAJ), en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100319 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4439.0, meta_modificada:4439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-06-05 | 2021-10-02 | 12216963.41 | 12216963.41 | 3074660.35 | 3074660.35 | 3074660.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.23361366E7, importe_modificado:1.23361366E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2002732/proyecto_INICIO, 2002732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002745 | Proyecto de inversión | 6981743.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981743.59, modificado:6981743.59}} | Construcción de pavimento, banquetas y ciclovía CU Tonalá, en vialidades del municipio de Tonalá, Jalisco. Primera etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100327 | N | 0 | 0 | 5938 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2457.14, meta_modificada:2457.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22470665, lat:20.56328698}} | 2021-07-21 | 2021-10-18 | 6981743.59 | 6981743.59 | 6343185.05 | 6343185.05 | 6343185.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-353-2021, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6981743.59, importe_modificado:6981743.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2002745/proyecto_INICIO, 2002745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002995 | Proyecto de inversión | 6088268.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6088268.33, modificado:6088268.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS, SEGUNDA ETAPA DE TRES, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21121 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:J8QR+H8 Matanzas, Jalisco, Mexico, lon:-101.65924072, lat:21.63891999}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 5915361.51 | 6088268.33 | 3012598.48 | 3012598.48 | 3012598.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-050-21, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6088268.33, importe_modificado:6088268.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.42}} | {2002995/proyecto_INICIO, 2002995/proyecto_PROCESO, 2002995/proyecto_INICIO, 2002995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302003021 | Proyecto de inversión | 8700534.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700534.08, modificado:8700534.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MPIO DE CASIMIRO CASTILLO (SEGUNDA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21201 | S | 3409 | 6598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Casimiro Castillo, La Resolana, Jalisco, Mexico, lon:-104.4345056, lat:19.6041227}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 8537834.09 | 8700534.08 | 3848216.06 | 3848216.06 | 3848216.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-046-21, contratista:COMKRETE, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:8700534.08, importe_modificado:8700534.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.44}} | {2003021/proyecto_INICIO, 2003021/proyecto_PROCESO, 2003021/proyecto_INICIO, 2003021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302003163 | Proyecto de inversión | 1056544.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056544.7, modificado:1056544.7}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21204 | S | 2136 | 1898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Rayon 5, 49340 Tapalpa, Jal., Mexico, lon:-103.7596035, lat:19.94753288}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1036787.31 | 1056544.7 | 316963.41 | 316963.41 | 316963.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-FED-CI-077-21, contratista:JM Cortés Construcciones, S.A. 'de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1056544.7, importe_modificado:1056544.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} | {2003163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302004177 | Proyecto de inversión | 1228097.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228097.47, modificado:1228097.47}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Tequila, Jalisco, Mexico, lon:-103.8325001, lat:20.8819452}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1205132.05 | 1228097.47 | 368429.24 | 368429.24 | 368429.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-059-21, contratista:GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1228097.47, importe_modificado:1228097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.14}} | {2004177/proyecto_INICIO, 2004177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302004296 | Proyecto de inversión | 2379675.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379675.94, modificado:2379675.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE DOS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21211 | S | 1631 | 1488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:C. Allende 36, 45978 San Pedro Itzicán, Jal., Mexico, lon:-102.94944763, lat:20.31661861}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2335176 | 2379675.94 | 713908.78 | 713908.78 | 713908.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-061-21, contratista:Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2379675.94, importe_modificado:2379675.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} | {2004296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302004409 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de 1 Aula en la Preparatoria de Tonalá | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100012 | S | 1630 | 4093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. Independencia 544, El Recodo, 45414 Tonalá, Jal., México, lon:-103.23464155, lat:20.62463101}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 918872.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772383 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16500.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:33000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En Huescalapa - 217047 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOLICITADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.4474353, lat:19.63465719}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876511/proyecto_INICIO, 876511/proyecto_FIN, 876511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772390 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad Del Coahuyote - 214319 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:10, direccion:BOULEVARD ARBOLEDAS RANCHERIA EL COAHUAYOTE (EL ARCO), 49635 EL COAHUAYOTE (EL ARCO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-103.357243, lat:19.61076584}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876518/proyecto_INICIO, 876518/proyecto_FIN, 876518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100836133 | Proyecto de inversión | 302211.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302211.21, modificado:23780.0}} | Construccion De Dreanaje En Calle Agustin Yañez Cabecera Municipal De Poncitlan Jalisco - 245 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 245 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑES COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 35, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9359021, lat:20.38037406}} | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:302211.21, importe_modificado:302211.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944019/proyecto_INICIO, 944019/proyecto_FIN, 944019/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINANDA TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $23,780.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16170200888785 | Proyecto de inversión | 478708.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478708.5, modificado:478708.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 478708.5 | 478708.5 | 367141.04 | 367141.04 | 367141.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16170200889055 | Proyecto de inversión | 8768823.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8768823.96, modificado:8768823.96}} | Rehabilitación Integral Del Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 8768823.96 | 8768823.96 | 8563668.15 | 8563668.15 | 8563668.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998193 | Proyecto de inversión | 1426886.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.08, modificado:713443.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.08, modificado:713443.08}} | Construccion De Linea De Agua Potable Para Abastecimiento De La Delegación De Huescalapa Desde Nacimiento De Agua Natural - 283714 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 283714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO HUESCALAPA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, SE UBICA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA POBLACION DEL TRAMO CD GUZMAM-ZAP, lon:-103.4440688, lat:19.64313688}} | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133273/proyecto_FIN, 1133273/proyecto_PROCESO, 1133273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201099275 | Proyecto de inversión | 163553.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En El Fraccionamiento La Joya - 100635 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100635 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4254892, lat:19.63186981}} | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237656/proyecto_INICIO, 1237656/proyecto_FIN, 1237656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301308617 | Proyecto de inversión | 525584 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525584.0, modificado:245550.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 179767 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 179767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, lon:-102.78678008, lat:20.33061089}} | 2018-06-01 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:252940.0, importe_modificado:245550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308617/proyecto_FIN, 1308617/proyecto_PROCESO, 1308617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $245,550.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301317209 | Proyecto de inversión | 14538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14538.98, modificado:14538.98}} | ELECTRIFICACION CALLE PRIVADO LOS MEZQUITES EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 219507 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:PRIVADA LOS MEZQUITES RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 35 Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ABASOLO A CINCO CUADRAS DEL CAMPO DEL FUT-BOL, lon:-102.99641436, lat:20.3908257}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1317209/proyecto_INICIO, 1317209/proyecto_FIN, 1317209/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $14,538.98 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500734 | Proyecto de inversión | 8829220.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829220.52, modificado:8829220.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2018-10-17 | 2019-04-15 | 8829220.52 | 8829220.52 | 6709560.83 | 6709560.83 | 6709560.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101505184 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:151027.95}} | SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 5080 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0556088, lat:20.39622325}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505184/proyecto_INICIO, 1505184/proyecto_FIN, 1505184/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $151,027.95 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516255 | Acción | 949863.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949863.87, modificado:949863.87}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4315485, lat:20.5309918}} | 2016-12-12 | 2017-03-03 | 949863.87 | 949863.87 | 712008.32 | 712008.32 | 712008.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516256 | Acción | 953590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953590.56, modificado:953590.56}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4450998, lat:20.4807348}} | 2016-12-14 | 2017-03-03 | 953590.56 | 953590.56 | 805142.77 | 805142.77 | 805142.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516284 | Acción | 14382350.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.438235028E7, modificado:1.438235028E7}} | CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2017-08-22 | 2018-02-19 | 14382350.28 | 14382350.28 | 13213464.4 | 13213464.4 | 13213464.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201544089 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:83493.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN - 64066 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA OLIMPICA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUT-BOL, lon:-102.92010454, lat:20.37526038}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_FIN, 1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $83,493.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564607 | Proyecto de inversión | 312151.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312151.42, modificado:312151.42}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89941 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL FEDERALISMO 978, ARTESANOS, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3535661, lat:20.6917089}} | 2016-04-05 | 2016-05-02 | 312151.42 | 312151.42 | 213019.87 | 213019.87 | 213019.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564718 | Proyecto de inversión | 948273.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948273.15, modificado:948273.15}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90277 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:128, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON, SAN JOSE DE LA PAZ, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.0595834, lat:20.5550835}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 948273.15 | 948273.15 | 284481.95 | 284481.95 | 284481.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564732 | Proyecto de inversión | 474999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62}} | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90306 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333}} | 2017-06-10 | 2017-08-18 | 474999.62 | 474999.62 | 321179.3 | 321179.3 | 321179.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564734 | Proyecto de inversión | 456297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456297.02, modificado:456297.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90309 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9641667, lat:21.3908333}} | 2017-08-24 | 2017-11-01 | 456297.02 | 456297.02 | 375854.64 | 375854.64 | 375854.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564765 | Proyecto de inversión | 1437626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437626.26, modificado:1437626.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO INCLUYENTE, CONSTRUCCION DE INGRESO TIPO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90362 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.81165, lat:19.81589}} | 2017-06-15 | 2017-09-20 | 1437626.26 | 1437626.26 | 1213578.35 | 1213578.35 | 1213578.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564767 | Proyecto de inversión | 474794.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474794.94, modificado:474794.94}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90365 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:225, direccion:MIGUEL HIDALGO 1, TRUJILLOS DE ABAJO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2940001, lat:21.3201667}} | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 474794.94 | 474794.94 | 142438.48 | 142438.48 | 142438.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564788 | Proyecto de inversión | 449533.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449533.21, modificado:449533.21}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90394 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:16, direccion:CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7385556, lat:19.9856667}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449533.21 | 449533.21 | 319352.62 | 319352.62 | 319352.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564789 | Proyecto de inversión | 449735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449735.79, modificado:449735.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90396 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.687, lat:20.0310556}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449735.79 | 449735.79 | 237890.44 | 237890.44 | 237890.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 2016-12-20 | 2017-06-11 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564838 | Proyecto de inversión | 995285.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995285.29, modificado:995285.29}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90478 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:ATOTONILCO EL ALTO 1, COL. JALISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2636296, lat:20.6892092}} | 2017-04-13 | 2017-06-21 | 995285.29 | 995285.29 | 881880.27 | 881880.27 | 881880.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301568885 | Proyecto de inversión | 1450605.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450605.05, modificado:1450605.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00065 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.33446, lat:21.24405}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1450605.05 | 1450605.05 | 1068905.44 | 1068905.44 | 1068905.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301570503 | Proyecto de inversión | 3153363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153363.12, modificado:3153363.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA COMPLEMENTANDO EL EDIFICIO EXISTENTE EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK CCT 14DPR4037O, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR), EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.871111, lat:21.1672223}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 3153363.12 | 3153363.12 | 3083199.89 | 3083199.89 | 3083199.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301570737 | Proyecto de inversión | 2638311.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638311.05, modificado:2638311.05}} | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00170401043335 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96417 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 2638311.05 | 2638311.05 | 2489182.23 | 2489182.23 | 2489182.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600867 | Proyecto de inversión | 1974779.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974779.95, modificado:2210385.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2724Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PLAN, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02609 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:J. JESUS ROMERO MAGAÑA # 1,EL PLAN,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.6135033, lat:20.4071954}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 2210385.96 | 2210385.96 | 2068146.6 | 2068146.6 | 2068146.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600879 | Proyecto de inversión | 5248133.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5248133.77, modificado:5248133.77}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, LUMINARIAS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO CCT 14EES0008K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04055 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.442317, lat:19.605889}} | 2019-11-01 | 2020-01-20 | 5248133.77 | 5248133.77 | 4087392.37 | 4087392.37 | 4087392.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600882 | Proyecto de inversión | 5070744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070744.16, modificado:5070744.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 CCT 14DST0026T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04104 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5070744.16 | 5070744.16 | 3230885.25 | 3230885.25 | 3230885.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600988 | Proyecto de inversión | 4980353.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980353.12, modificado:5288264.06}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04102 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 5288264.06 | 5288264.06 | 3769045.26 | 3769045.26 | 3769045.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401663044 | Proyecto de inversión | 326424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326424.0, modificado:326424.0}} | BACHEO EN VARIAS CALLES DE CUITZEO. - 148140 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 148140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL BACHEO FUE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.78792807, lat:20.33227455}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-BACHEO-FAIS-13P-2019-05, contratista:COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:326424.0, importe_modificado:326424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1663044/proyecto_PROCESO, 1663044/proyecto_INICIO, 1663044/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $326,424.00 CON RECURSO 2019, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401696232 | Proyecto de inversión | 5258958.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258958.95, modificado:5258958.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO CCT 14EPR0883Q, UBICADA EN LA COLONIA LOMA DORADA EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04095 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2610982, lat:20.6368982}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5258958.95 | 5258958.95 | 5165719.22 | 5165719.22 | 5165719.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401696235 | Proyecto de inversión | 14653545.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.465354574E7, modificado:1.86506928E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE INFORMÁTICA (CON ESPECIALIDAD DE ROBÓTICA), UN TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, UN TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y ESCALERAS POR SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 49 CCT 14DST0116L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02701 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7862152, lat:20.5424081}} | 2019-12-21 | 2020-06-17 | 18650692.76 | 18650692.76 | 18650692.76 | 18650692.76 | 18650692.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700581 | Proyecto de inversión | 1950114.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950114.09, modificado:1950114.09}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE DRENAJE Y BIODIGESTOR, CASETA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA, ALIMENTACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2019-11-29 | 2020-01-31 | 1950114.09 | 1950114.09 | 1429513.67 | 1429513.67 | 1429513.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700622 | Proyecto de inversión | 4669263.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4669263.88, modificado:4669263.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO JUANACATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04099 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1436667, lat:20.5668057}} | 2019-12-30 | 2020-06-16 | 4669263.88 | 4669263.88 | 4585582.42 | 4585582.42 | 4585582.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707008 | Proyecto de inversión | 941744.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941744.18, modificado:941744.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA COLONIA EL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02530 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3501597, lat:20.7237203}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 941744.18 | 941744.18 | 921212.56 | 921212.56 | 921212.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201711008 | Proyecto de inversión | 169673622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6967362203E8, modificado:1.6288315273E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Ciudadana | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 146701420003 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162862646.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301725259 | Proyecto de inversión | 1274669.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274669.65, modificado:1274669.61}} | CONSTRUCCIÓN 1,262.69 ML DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-A - 11065 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11065 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DEGAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBER, lon:-103.34458082, lat:20.61206605}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1263.0}} | {1725259/proyecto_INICIO, 1725259/proyecto_PROCESO, 1725259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769537 | Proyecto de inversión | 4884931.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884931.51, modificado:4884930.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA P-074-20 - 117872 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117872 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBE, lon:-103.3451983, lat:20.61181665}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5984.0}} | {1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_PROCESO, 1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, RAMO 33-2020, SOLO SE AJUSTO EL MODIFICADO EN CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770177 | Proyecto de inversión | 505352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505352.71, modificado:631663.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, DE GUADALAJARA A-070-20 - 119938 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119938 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNA, lon:-103.3517186, lat:20.64291483}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770534 | Proyecto de inversión | 352565.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352565.66, modificado:352565.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL PERIQUILLO, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120843 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EL PERIQUILLO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LA BOLA OBRA EN CALLE EL PERIQUILLO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA C, lon:-103.32724339, lat:20.66038865}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_INICIO, 1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_FIN, 1770534/proyecto_INICIO, 1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770568 | Proyecto de inversión | 552300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552300.66, modificado:552300.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FACUNDO, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120929 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120929 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FACUNDO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN CALLE FACUNDO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA CALLE P, lon:-103.3272173, lat:20.66068953}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1770568/proyecto_INICIO, 1770568/proyecto_PROCESO, 1770568/proyecto_FIN, 1770568/proyecto_INICIO, 1770568/proyecto_FIN, 1770568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787396 | Proyecto de inversión | 992573.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992573.41, modificado:992573.41}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CCT 14EJN0023T, UBICADO EN LA COLONIA GUADALAJARA ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02718 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ORQUESTA # 320,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2986344, lat:20.7003195}} | 2020-07-24 | 2020-10-15 | 992573.41 | 992573.41 | 881142.82 | 881142.82 | 881142.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787412 | Proyecto de inversión | 6903814.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6903814.51, modificado:6903814.51}} | TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2020-08-13 | 2020-12-10 | 6903814.51 | 6903814.51 | 3005020.8 | 3005020.8 | 3005020.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787419 | Proyecto de inversión | 387602.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387602.28, modificado:387602.28}} | TRABAJOS DE OBRAS ESPECÍFICAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA COLONIA FRAY RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 387602.28 | 387602.28 | 116280.68 | 116280.68 | 116280.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787438 | Proyecto de inversión | 17576912.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.757691247E7, modificado:1.757691247E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CLÍNICAS "CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (CAMI)", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN DE MORELOS CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7850735, lat:20.8469072}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 17576912.47 | 17576912.47 | 5273073.74 | 5273073.74 | 5273073.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787441 | Proyecto de inversión | 3647090.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647090.02, modificado:3647090.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1244B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03132 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. VICENTE GUERRERO # 54,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.2504999, lat:20.0851665}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3647090.02 | 3647090.02 | 3210294.86 | 3210294.86 | 3210294.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787458 | Proyecto de inversión | 3824660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824660.49, modificado:3824660.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0787N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03007 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO, lon:-103.9679371, lat:19.7860641}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 3824660.49 | 3824660.49 | 3562412.92 | 3562412.92 | 3562412.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878635 | Proyecto de inversión | 9450356.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9450356.16, modificado:9450356.16}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN CRECE, MUROS INTERIORES, PLAFONES, ACABADOS, CANCELERÍAS, LUMINARIAS, ELEVADOR, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, CISTERNA, BIODIGESTOR, POZOS DE ABSORCIÓN Y ANDADORES EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS CCT 14USU0120N, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05643 | N | 0 | 0 | 18366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3798299, lat:20.7391112}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 9450356.16 | 9450356.16 | 6699167.5 | 6699167.5 | 6699167.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878662 | Proyecto de inversión | 3636373.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636373.53, modificado:3636373.53}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-1, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DJN0720Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUIZQUILCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05926 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0691382, lat:20.6158787}} | 2020-10-06 | 2021-01-10 | 3636373.53 | 3636373.53 | 1435321.15 | 1435321.15 | 1435321.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878666 | Proyecto de inversión | 3945585.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945585.81, modificado:3945585.81}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EDIFICIOS Y REPARACIONES EN BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1347Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05948 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZACOALCO DE TORRES,JALISCO, lon:-103.5342777, lat:20.3183333}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3945585.81 | 3945585.81 | 2742865.47 | 2742865.47 | 2742865.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878671 | Proyecto de inversión | 4002733.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002733.17, modificado:4002733.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05928 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1916611, lat:20.2888496}} | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 4002733.17 | 4002733.17 | 3110752.4 | 3110752.4 | 3110752.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878672 | Proyecto de inversión | 2750035.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750035.7, modificado:2750035.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ANDADOR DE LIGA, ASTA BANDERA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, MURO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMÁS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05940 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 2750035.7 | 2750035.7 | 1836508.29 | 1836508.29 | 1836508.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878677 | Proyecto de inversión | 4029595.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029595.72, modificado:4029595.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4, ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1423N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05932 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.9304444, lat:20.4281389}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 4029595.72 | 4029595.72 | 2826149.86 | 2826149.86 | 2826149.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878679 | Proyecto de inversión | 280069.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280069.05, modificado:280069.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14DJN1950P, UBICADO EN LA LOCALIDAD REY XÓLOTL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02519 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIHUALPILLI,REY XOLOTL,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2649763, lat:20.6154313}} | 2020-12-01 | 2021-01-20 | 280069.05 | 280069.05 | 271713.88 | 271713.88 | 271713.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878687 | Proyecto de inversión | 1394924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394924.81, modificado:1394924.81}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1012L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05603 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5411457, lat:20.2984685}} | 2020-10-01 | 2021-01-24 | 1394924.81 | 1394924.81 | 1134146.94 | 1134146.94 | 1134146.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883244 | Proyecto de inversión | 1168810.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168810.63, modificado:1229014.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-22 - 5210 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5210 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLAD, lon:-103.34478786, lat:20.61181508}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1229014.34 | 1229014.42 | 1229014.34 | 1229014.34 | 1229014.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1883244/proyecto_INICIO, 1883244/proyecto_PROCESO, 1883244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883254 | Proyecto de inversión | 954007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:1014805.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5612 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5612 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUB, lon:-103.34434262, lat:20.61201341}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1014805.53 | 1014805.6 | 1014805.53 | 1014805.53 | 1014805.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1437.0}} | {1883254/proyecto_INICIO, 1883254/proyecto_PROCESO, 1883254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883259 | Proyecto de inversión | 600289.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600289.99, modificado:657080.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 5731 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5731 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA , lon:-103.28905237, lat:20.6855891}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 560721.22 | 657080.09 | 623974.01 | 560721.22 | 560721.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.96}} | {1883259/proyecto_INICIO, 1883259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883270 | Proyecto de inversión | 610107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:556896.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6069 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6069 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO 0 MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA , lon:-103.34681236, lat:20.61231452}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 534953.44 | 556896.6 | 534953.44 | 534953.44 | 534953.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {1883270/proyecto_INICIO, 1883270/proyecto_PROCESO, 1883270/proyecto_FIN, 1883270/proyecto_PROCESO, 1883270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | JAL210101885570 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100064 | N | 0 | 0 | 16969 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.2, meta_modificada:286.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Allende 106, Sta Paula, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.67096186, lat:20.42063833}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 2943605.28 | 2943605.28 | 2072505.37 | 2072505.37 | 2072505.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2943605.28, importe_modificado:2943605.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.2}} | {1885570/proyecto_INICIO, 1885570/proyecto_PROCESO, 1885570/proyecto_INICIO, 1885570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886158 | Proyecto de inversión | 497871.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497871.22, modificado:576339.23}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL CCT 14DPR0387S, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02679 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:SANTIAGO VIRGEN # 2 A,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1135001, lat:20.9969723}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 576339.23 | 576339.23 | 365079.49 | 365079.49 | 365079.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886171 | Proyecto de inversión | 814781.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814781.77, modificado:814781.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR0256Z, UBICADA EN LA COLONIA CRUZ DE ZACATE, MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05697 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8824739, lat:21.182633}} | 2021-03-16 | 2021-05-31 | 814781.77 | 814781.77 | 480427.64 | 480427.64 | 480427.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886270 | Proyecto de inversión | 9984166 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984166.0, modificado:9984166.0}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 404, El Zapote ¿ Teocuitatlán, en los municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100009 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Donato Guerra 491, Teocuitatlán de Corona, Jal., México, lon:-103.37516785, lat:20.10236483}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Techaluta de Montenegro, Jal., México, lon:-103.5524234, lat:20.0739432}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jal., México, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 9984166 | 9984166 | 9490103.75 | 9490103.75 | 9490103.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-014-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN LREG S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984166.0, importe_modificado:9984166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.6}} | {1886270/proyecto_INICIO, 1886270/proyecto_PROCESO, 1886270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886319 | Proyecto de inversión | 9636001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9636001.4, modificado:9636001.4}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 159, E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Ocotlán y Zapotlán del Rey, Jalisco. Primera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100014 | N | 0 | 0 | 117354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.73, meta_modificada:10.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 2021-01-31 | 2021-04-29 | 9636001.4 | 9636001.4 | 9207808.73 | 9207808.73 | 9207808.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-030-2021, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9636001.4, importe_modificado:9636001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.73}} | {1886319/proyecto_INICIO, 1886319/proyecto_PROCESO, 1886319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887797 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Terminación del centro de salud aguilillas, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100079 | N | 0 | 0 | 136123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6246.1, meta_modificada:6246.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:5 de Mayo 134, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7572459, lat:20.81751037}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 5000000 | 4966000.01 | 4792278.36 | 4792278.36 | 4792278.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-085-2021, contratista:BUFETE ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4966000.01, importe_modificado:4966000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6246.1}} | {1887797/proyecto_PROCESO, 1887797/proyecto_INICIO, 1887797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887877 | Proyecto de inversión | 2929611.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929611.29, modificado:2929611.29}} | Construcción de obra complementaria en el Edificio "A", subestación eléctrica e instalación hidrosanitaria en el Centro Universitario del Sur extensión Tamazula de Gordiano, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100109 | N | 0 | 0 | 37990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2540219, lat:19.675135}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2929611.29 | 2929611.29 | 2054097.71 | 2054097.71 | 2054097.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-129-2021, contratista:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2929611.29, importe_modificado:2929611.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {1887877/proyecto_INICIO, 1887877/proyecto_PROCESO, 1887877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888152 | Proyecto de inversión | 5201876.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201876.97, modificado:5020712.0}} | Reconstrucción de paraderos existentes para mejorar la accesibilidad a Personas con Discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 3 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Trolebús oriente) en la Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 103046 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Gral. Genovevo Rivas Guillén, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3091035, lat:20.674214}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ventura Anaya, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.303623, lat:20.6725393}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Pánfilo Pérez, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.305467, lat:20.6730927}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & C. Porres Baranda, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3076687, lat:20.6726401}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Pánfilo Pérez, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3058132, lat:20.6720569}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Juan de Dios Robledo, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3131277, lat:20.6742826}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Damián Carmona, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3103779, lat:20.6734726}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Ramón Blancarte, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3186026, lat:20.6759655}, geo9: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Rita Pérez de Moreno, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3158757, lat:20.6751134}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Castellanos y Tapia, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3146038, lat:20.6758996}, geo11: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ignacio Machain, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3109286, lat:20.6747902}, geo12: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ramón Blancarte, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3182629, lat:20.6769795}, geo13: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Zavala, Oblatos, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3220433, lat:20.6747338}, geo14: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Aquiles Serdán, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3268801, lat:20.6789359}, geo15: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Av. Belisario Domínguez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3283393, lat:20.6788552}, geo16: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Mariano Jiménez, La Perla, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3348851, lat:20.6785585}, geo17: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3400752, lat:20.6783188}, geo18: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Humboldt, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3429421, lat:20.678206}, geo19: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Liceo, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3466452, lat:20.6781103}, geo20: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Belén, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3450341, lat:20.6773848}, geo21: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3489635, lat:20.6772954}, geo22: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Juan R. Zavala, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3213354, lat:20.6767715}, geo23: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & C. Mariano Bárcena, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3524007, lat:20.6772342}, geo24: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3490038, lat:20.6780398}, geo25: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Ugarte y Loyola, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3306341, lat:20.67782}, geo26: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Mariano Jiménez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.335028, lat:20.6777069}, geo27: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av 8 de Julio & Calle Pedro Moreno, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.352355, lat:20.6757342}, geo28: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Cabañas, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3383502, lat:20.67761}, geo29: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Jesús González Ortega, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3504354, lat:20.6780092}, geo30: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3407009, lat:20.6774788}, geo31: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Román Morales, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3244903, lat:20.6777188}, geo32: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Beatriz Hernández, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3279848, lat:20.6778788}} | 2020-01-01 | 2021-03-01 | 5020712 | 5020712 | 5020712 | 5020712 | 5020712 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:421/20, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:8894648.0, importe_modificado:8894648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888152/proyecto_INICIO, 1888152/proyecto_FIN, 1888152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201909557 | Proyecto de inversión | 5440000.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440000.54, modificado:5440000.54}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA C- 14 - 10454 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10454 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VALDEZ INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CALLE PABLO VALDEZ 3385 ENTRE LAS CALLES GAZA Y MARRUECOS EN LA COLONIA MIGUE, lon:-103.2857975, lat:20.67401273}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3290100.22 | 5440000.54 | 3290100.22 | 3290100.22 | 3290100.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-014-21, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5440000.54, importe_modificado:5440000.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:431.22}} | {1909557/proyecto_INICIO, 1909557/proyecto_PROCESO, 1909557/proyecto_INICIO, 1909557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917074 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30530 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30530 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36140532, lat:20.43031153}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1917074/proyecto_INICIO, 1917074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917411 | Proyecto de inversión | 997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997500.0, modificado:997500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 31394 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 31394 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, BRECHA INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALL, lon:-103.36133878, lat:20.4302967}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1917411/proyecto_INICIO, 1917411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918528 | Proyecto de inversión | 7577270.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7577270.59, modificado:7509128.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TAJO DELEGACION SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO) - 33750 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 33750 | S | 312 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TAJO COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AVENIDA DEL TAJO, AVENIDA COLON AV DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4 PRIV. LAS FLORES, lon:-103.41137032, lat:20.59229389}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 19/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7509128.32, importe_modificado:7509128.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2156.6}} | {1918528/proyecto_INICIO, 1918528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918707 | Proyecto de inversión | 1530809.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530809.23, modificado:1530809.23}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 34204 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 34204 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43364458, lat:20.53919689}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1354568.83 | 1354568.83 | 275363.57 | 275363.57 | 275363.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1918707/proyecto_INICIO, 1918707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918793 | Proyecto de inversión | 1796752.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796752.64, modificado:1796752.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN HUESCALAPA, JALISCO - 34414 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 34414 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.3, meta_modificada:235.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTR, lon:-103.448523, lat:19.639702}} | 2021-05-04 | 2021-07-31 | 1796752.64 | 1796752.64 | 449188.16 | 449188.16 | 449188.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2021, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1796752.64, importe_modificado:1796752.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.83}} | {1918793/proyecto_PROCESO, 1918793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919227 | Proyecto de inversión | 555589.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555589.96, modificado:555589.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAISCO. - 35682 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35682 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37396614, lat:20.5281887}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 473826.7 | 473826.7 | 109735.55 | 109735.55 | 109735.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1919227/proyecto_INICIO, 1919227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919812 | Proyecto de inversión | 1232672.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232672.17, modificado:1232672.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 37064 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 37064 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37402741, lat:20.52807104}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1051266.27 | 1051266.27 | 243467.25 | 243467.25 | 243467.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1919812/proyecto_INICIO, 1919812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201925126 | Proyecto de inversión | 4948197.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948197.79, modificado:4948197.79}} | PAVIMENTCIÓN EN LA CALLE GERANIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50965 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 50965 | S | 350 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.4, meta_modificada:2448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE VIOLETAS, CALLE AZHARES DEL PALENQUE MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE HACI EL NORTE CARLO MAX BUENOS AIRES LLEGANDO AL CRU, lon:-102.45913263, lat:21.16282935}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 3709998.17 | 4948197.79 | 3709998.17 | 3709998.17 | 3709998.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1604/05-FISMDF/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:4953198.48, importe_modificado:4953198.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.3}} | {1925126/proyecto_INICIO, 1925126/proyecto_PROCESO, 1925126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201926905 | Proyecto de inversión | 358439.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358439.24, modificado:358439.24}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 55823 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 55823 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CA, lon:-103.52112725, lat:20.48113446}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 357810.62 | 357810.62 | 218826.19 | 218826.19 | 218826.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1926905/proyecto_INICIO, 1926905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936416 | Acción | 1291015.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291015.68, modificado:1291015.68}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 94989 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | 94989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.929167, lat:21.356389}} | 2021-02-24 | 2021-09-30 | 1291015.68 | 1291015.68 | 1291015.68 | 977757.48 | 419038.92 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:LPL 01/R33/2021, contratista:INTERNATIONAL LEASING SUPPORT, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1291015.68, importe_modificado:1291015.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | {1936416/proyecto_INICIO, 1936416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201937448 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 27759 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-002-2021, contratista:MAYRA ALEJANDRA GUADADLUPE MOJICA MENDEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937448/proyecto_PROCESO, 1937448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201937485 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 39361 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 39361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.443056, lat:20.473611}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939549 | Proyecto de inversión | 14728063.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.472806375E7, modificado:1.472806375E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes hidráulicas y sanitarias en Av. Santa Esther, primera etapa, Col. Santa Margarita primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Sta Margarita, 45138 Zapopan, Jal., México, lon:-103.418668, lat:20.7367579}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 14728063.75 | 14728063.75 | 11916437.88 | 11916437.88 | 11916437.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021, contratista:GRUPO SANPREC, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.472806375E7, importe_modificado:1.472806375E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1939549/proyecto_PROCESO, 1939549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939609 | Proyecto de inversión | 7076790.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076790.75, modificado:5809850.72}} | Construccion de ciclovía en Av. Inglaterra, frente 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | 060002100249 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Inglaterra, Juan Manuel Vallarta, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4097339, lat:20.6784849}} | 2021-06-17 | 2021-08-21 | 5809850.72 | 5809850.72 | 5809850.72 | 5809850.72 | 5809850.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-039-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7076790.75, importe_modificado:7076790.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1939609/proyecto_PROCESO, 1939609/proyecto_FIN, 1939609/proyecto_INICIO, 1939609/proyecto_PROCESO, 1939609/proyecto_INICIO, 1939609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Para el contrato DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-039-2021 se tenía contratada la cantidad de $7,998,999.08 , sin embargo sólo se pago la cantidad de $5,809,850.72 y el restante se reintegró a la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939909 | Proyecto de inversión | 272636.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272636.75, modificado:272636.75}} | OBRA COMPLEMENTARIA EN LA REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO MARTÍNEZ MORA CCT 14DES0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD BRISAS DEL PACIFICO/LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06474 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:LIBIA #1055,LA TRINIDAD,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.1972502, lat:20.6658568}} | 2021-05-20 | 2021-06-20 | 272636.75 | 272636.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939912 | Proyecto de inversión | 8005000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8005000.04, modificado:8005000.04}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA U 4 CCT 14EES0334F, UBICADA EN LA COLONIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03533 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HECTOR BERLIOZ # 5223,LA ESTANCIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4282463, lat:20.6715243}} | 2021-06-15 | 2021-11-11 | 8005000.04 | 8005000.04 | 4634421.79 | 4634421.79 | 4634421.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939913 | Proyecto de inversión | 2246839.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246839.54, modificado:2246839.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14EES0069Y, UBICADA EN LA COLONIA MIRADOR DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03479 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. CIRCUITO MISION DEL BOSQUE,MIRADOR DE SAN ISIDRO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3889951, lat:20.762565}} | 2021-06-25 | 2021-09-22 | 2246839.54 | 2246839.54 | 1302140.99 | 1302140.99 | 1302140.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939917 | Proyecto de inversión | 220758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220758.14, modificado:220758.14}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL AULA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06468 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 220758.14 | 220758.14 | 66227.44 | 66227.44 | 66227.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939918 | Proyecto de inversión | 3905866.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905866.93, modificado:3905866.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05951 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC (ZONA CENTRO),JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4283669, lat:20.2848095}} | 2021-04-19 | 2021-08-19 | 3905866.93 | 3905866.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939920 | Proyecto de inversión | 3718247.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718247.08, modificado:3718247.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR3996O, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04761 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:LA CUESTA #,SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE),EL SALTO,JALISCO, lon:-103.280877, lat:20.5681}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3718247.08 | 3718247.08 | 1115474.12 | 1115474.12 | 1115474.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939921 | Proyecto de inversión | 10453677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04536775E7, modificado:1.04536775E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (PLAFONES, PISOS, PINTURAS Y CANCELERÍAS), EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-04-19 | 2021-10-04 | 10453677.5 | 10453677.5 | 3136103.25 | 3136103.25 | 3136103.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939926 | Proyecto de inversión | 3981707.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981707.44, modificado:3981707.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURO MONTENEGRO CCT 14EPR0718R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE (SAN MIGUEL DEL ZAPOTE), MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05934 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.5357222, lat:20.1310555}} | 2021-06-15 | 2021-10-12 | 3981707.44 | 3981707.44 | 1194512.23 | 1194512.23 | 1194512.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940608 | Adquisición | 1128331.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128331.15, modificado:1128331.15}} | INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008/2021 | N | 0 | 0 | 3683 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, 44990 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3573105, lat:20.6171634}} | 2021-06-15 | 2021-09-01 | 1128331.15 | 1128331.15 | 338499.35 | 338499.35 | 338499.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940860 | Proyecto de inversión | 1996315.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996315.88, modificado:1996299.56}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DES0064D, ubicado en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100133 | N | 0 | 0 | 27777 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.931801, lat:20.4381973}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 1996299.56 | 1996299.56 | 1996299.56 | 1996299.56 | 1996299.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-165-2021, contratista:CONSTRUCTORA 5392, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996315.88, importe_modificado:1996315.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1940860/proyecto_FIN, 1940860/proyecto_INICIO, 1940860/proyecto_FIN, 1940860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941527 | Proyecto de inversión | 3934378.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934378.31, modificado:3934378.31}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria J. Jesús Negrete CCT 14EPR1003C, ubicada en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100221 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8743.0, meta_modificada:8743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.044711, lat:20.1589437}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 3934378.31 | 3934378.31 | 1921476.98 | 1921476.98 | 1921476.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-205-2021, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3934378.31, importe_modificado:3934378.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6900.0}} | {1941527/proyecto_PROCESO, 1941527/proyecto_INICIO, 1941527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941550 | Proyecto de inversión | 9296258.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9296258.4, modificado:9296258.4}} | Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100246 | N | 0 | 0 | 110753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.0, meta_modificada:2706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:49000 Zapotlán el Grande, Jal., México, lon:-103.464722, lat:19.703611}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 9296258.4 | 9296258.4 | 8742757.58 | 8742757.58 | 8742757.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-270-2021, contratista:NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9296258.4, importe_modificado:9296258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1941550/proyecto_INICIO, 1941550/proyecto_PROCESO, 1941550/proyecto_INICIO, 1941550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942271 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de centro de salud en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002001066 | N | 0 | 0 | 2124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle Miguel Arana 266, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42520714, lat:20.28440879}} | 2021-01-30 | 2021-05-29 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1406.79}} | {1942271/proyecto_INICIO, 1942271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942331 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100140 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75416934, lat:19.94556122}} | 2021-04-17 | 2021-07-15 | 9849998.75 | 9849998.75 | 7070034.57 | 6328080.11 | 6328080.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-064-2021, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9849998.75, importe_modificado:9849998.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5777.32}} | {1942331/proyecto_INICIO, 1942331/proyecto_PROCESO, 1942331/proyecto_INICIO, 1942331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942457 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de alberca ubicada en la unidad deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100207 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04497981, lat:20.20359823}} | 2021-04-24 | 2021-07-22 | 9631576.06 | 9631576.06 | 6427137.54 | 6427137.54 | 6427137.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-149-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9631576.06, importe_modificado:9631576.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.68}} | {1942457/proyecto_INICIO, 1942457/proyecto_PROCESO, 1942457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942617 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100172 | N | 0 | 0 | 42164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 324, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42240691, lat:20.28449936}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 10663760.54 | 10663760.54 | 7199816.33 | 7199816.33 | 7199816.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.066376054E7, importe_modificado:1.066376054E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.6}} | {1942617/proyecto_INICIO, 1942617/proyecto_PROCESO, 1942617/proyecto_INICIO, 1942617/proyecto_PROCESO, 1942617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942619 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100171 | N | 0 | 0 | 42164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 324C, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42270195, lat:20.28457987}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 11060111.4 | 11060111.4 | 9430951.96 | 9430951.96 | 9430951.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-191-2021, contratista:CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.10601114E7, importe_modificado:1.10601114E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:796.8}} | {1942619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942979 | Proyecto de inversión | 21500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15E7, modificado:2.15E7}} | Continuación del Edificio de Tutorías. (CUTONALÁ) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_002 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México, lon:-103.22487831, lat:20.56376915}} | 2021-08-14 | 2021-12-31 | 16126231.76 | 17000020.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4.0}} | {1942979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961707 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GABRIELA MISTRAL CON DESCARGAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39915 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 39915 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALSICO, lon:-104.40668871, lat:20.2042054}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1961707/proyecto_PROCESO, 1961707/proyecto_FIN, 1961707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961730 | Proyecto de inversión | 68500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.0, modificado:68500.0}} | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40109 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40109 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DE EL JARDIN PRINCIPLA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.64928811, lat:20.14226936}} | 2021-03-04 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961730/proyecto_INICIO, 1961730/proyecto_FIN, 1961730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961980 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO EL COLOMO-CUYUTLAN EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 43629 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 43629 | S | 340 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CAMINO CUYUTLAN Y CAMINO EL COLOMO, LA REHABILITACION SE, lon:-103.51728578, lat:21.05805854}} | 2021-03-15 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTO OBSERVACIONES EN LA MIDS POR NO PRESENTAR UNA GEOLOCALIZACION CLARA EN LA UBICACION , trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301965054 | Proyecto de inversión | 1471567.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471567.03, modificado:1471567.03}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 77469 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77469 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1908.0, meta_modificada:1908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1324410.33 | 441470.11 | 441470.11 | 441470.11 | 441470.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.4}} | {1965054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965122 | Proyecto de inversión | 448196.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448196.76, modificado:448196.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA RANCHERÍA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE TAPALPA - 77877 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 77877 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.61, meta_modificada:29.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:119, direccion:CALLE CAMINO A LAGUNILLA RANCHERIA LA CRUZ, 49356 LA CRUZ, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE MEZQUITE DE LA FRONTERA SIGUES POR LA CARRETERA A LAGUNILLA Y DE HAY APROXIMADAMENTE A 15 KILÓMETROS A, lon:-103.71810965, lat:19.88262867}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301965678 | Proyecto de inversión | 20983.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20983.33, modificado:20983.33}} | REHABILITACIÓN DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82341 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82341 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZ, lon:-102.59632162, lat:21.67536144}} | 2021-05-30 | 2021-07-17 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-003, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:20983.33, importe_modificado:20983.33}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {1965678/proyecto_INICIO, 1965678/proyecto_FIN, 1965678/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968096 | Proyecto de inversión | 5039369.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039369.13, modificado:5039369.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99321 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99321 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:1636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33233028, lat:20.76680475}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5039369.13 | 5039369.13 | 3510843.2 | 3510843.2 | 3510843.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.0}} | {1968096/proyecto_INICIO, 1968096/proyecto_FIN, 1968096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969558 | Proyecto de inversión | 373740.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373740.13, modificado:373740.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108922 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108922 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35329338, lat:20.74446509}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 373740.13 | 373740.13 | 292001.53 | 292001.53 | 292001.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {1969558/proyecto_INICIO, 1969558/proyecto_FIN, 1969558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969596 | Proyecto de inversión | 1280431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 1 - 109019 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109019 | S | 438 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TILA COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE GARNICA, CALLE TOLOHACHE FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO., lon:-103.47538349, lat:20.63204992}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1280431.34 | 1280431.34 | 1054393.25 | 1054393.25 | 1054393.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2560862.69, importe_modificado:2560862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1969596/proyecto_INICIO, 1969596/proyecto_FIN, 1969596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971313 | Acción | 359780.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359780.04, modificado:359780.04}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 115163 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR | 115163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.227222, lat:20.613611}} | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 323802.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1971313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978646 | Proyecto de inversión | 370796.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370796.63, modificado:370796.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142513 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142513 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.39, meta_modificada:365.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.58938674, lat:21.68552429}} | 2021-07-18 | 2021-08-28 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-008, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:370796.63, importe_modificado:370796.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.39}} | {1978646/proyecto_INICIO, 1978646/proyecto_PROCESO, 1978646/proyecto_FIN, 1978646/proyecto_INICIO, 1978646/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301979206 | Proyecto de inversión | 1520854.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520854.18, modificado:1520854.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 145827 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 145827 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE GOBERNADOR CURIEL, CALLE MORELOS TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 ML HACIA EL NORTE Y 54.00 ML HACI, lon:-103.3473858, lat:20.59583654}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 27/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1520854.18, importe_modificado:1064597.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.6}} | {1979206/proyecto_PROCESO, 1979206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981683 | Proyecto de inversión | 1668926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668926.8, modificado:1668926.8}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO UBICADO EN SALIDA A CARRETERA A SAN CRISTOBAL EN LA DELEGACION DE EL PUESTO EN LAGOS DE MORENO, JALISCO - 156144 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156144 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN UN PREDIO LOZALIZADO ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO FRANCISCO I MADERO , lon:-101.96671978, lat:21.62432862}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 1668926.8 | 1668926.8 | 1668926.8 | 417231.7 | 417231.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/019/2021, contratista:PERFORACIONES CON AIRE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1668926.8, importe_modificado:1668926.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} | {1981683/proyecto_INICIO, 1981683/proyecto_PROCESO, 1981683/proyecto_INICIO, 1981683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981781 | Proyecto de inversión | 1160925.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160925.74, modificado:1160925.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 156391 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156391 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 METROS AL NORT, lon:-105.19946702, lat:20.6779326}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 1044833.17 | 348277.72 | 348277.72 | 348277.72 | 348277.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981846 | Proyecto de inversión | 625488.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625488.55, modificado:625488.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 156614 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156614 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20689006, lat:20.66450497}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 562939.7 | 187646.57 | 187646.57 | 187646.57 | 187646.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981873 | Proyecto de inversión | 304154.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304154.35, modificado:304154.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 156674 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156674 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21484929, lat:20.62934065}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 273738.92 | 91246.31 | 91246.31 | 91246.31 | 91246.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {1981873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982882 | Proyecto de inversión | 170129.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170129.42, modificado:170129.42}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 159620 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159620 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 153116.48 | 51038.83 | 51038.83 | 51038.83 | 51038.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.6}} | {1982882/proyecto_INICIO, 1982882/proyecto_PROCESO, 1982882/proyecto_INICIO, 1982882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982969 | Proyecto de inversión | 85788.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85788.19, modificado:85788.19}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 160066 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160066 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 77209.37 | 25736.46 | 25736.46 | 25736.46 | 25736.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.4}} | {1982969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982991 | Proyecto de inversión | 245743.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245743.89, modificado:245743.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 160463 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160463 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA JARDINES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EVELYN Y A UNA CU, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 221169.5 | 73723.17 | 73723.17 | 73723.17 | 73723.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.6}} | {1982991/proyecto_PROCESO, 1982991/proyecto_INICIO, 1982991/proyecto_PROCESO, 1982991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983047 | Proyecto de inversión | 312348.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312348.93, modificado:312348.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 161120 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161120 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 281114.04 | 231304.95 | 231304.95 | 231304.95 | 231304.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.11}} | {1983047/proyecto_FIN, 1983047/proyecto_INICIO, 1983047/proyecto_FIN, 1983047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983272 | Proyecto de inversión | 72126.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72126.6, modificado:72126.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 162791 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162791 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.22427757, lat:20.60146715}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 64913.04 | 21637.98 | 21637.98 | 21637.98 | 21637.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.4}} | {1983272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984920 | Proyecto de inversión | 631792.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631792.52, modificado:631792.52}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 169655 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 169655 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.2, meta_modificada:668.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMBRE ENTRE PRIVAD, lon:-102.33960988, lat:20.69412316}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985124 | Proyecto de inversión | 2682176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682176.74, modificado:2682176.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 170330 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 170330 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PROVADA DE LOS HIGOS , lon:-103.39678989, lat:20.58865061}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 30/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2682176.74, importe_modificado:1877523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985128 | Proyecto de inversión | 305087.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305087.61, modificado:305087.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170357 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170357 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA M, lon:-102.40915716, lat:21.03254756}} | 2021-08-16 | 2021-09-06 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-37, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:124238.42, importe_modificado:124238.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989277 | Proyecto de inversión | 415888.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415888.77, modificado:415888.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN PUENTE LOS JUANES DE ACCESO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE TONILA, JAL - 186442 | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONILA | 186442 | S | 660 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE JUAN SPADA GROSSI PUEBLO SAN MARCOS, 49850 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN DE PORRES Y , INGRESO SUR A LA DELEGACION DE SAN MARCOS ADELENTE DE LA SECUNDARIA Y SOBRE PUENTE VEHICULAR, lon:-103.50873663, lat:19.44150102}} | 2021-04-05 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301991156 | Proyecto de inversión | 44949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22475.0, modificado:22475.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22474.99, modificado:22474.99}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE TABASCO, COLONIA LOMAS DE COCULA - 193713 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 193713 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA LA CALLE TABASCO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES HID, lon:-103.81597672, lat:20.37431844}} | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 44949.99 | 44949.99 | 44949.99 | 44949.99 | 44949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:44949.99, importe_modificado:44949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1991156/proyecto_INICIO, 1991156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991157 | Proyecto de inversión | 230226.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:0.0}} | COANTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE EL CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE - 193715 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 193715 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CALLE REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN , lon:-103.07001306, lat:20.63561029}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995419 | Proyecto de inversión | 414596.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414596.06, modificado:414596.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210604 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210604 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, lon:-103.47805705, lat:20.6464494}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 414596.06 | 414596.06 | 181669.63 | 181669.63 | 181669.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1995419/proyecto_FIN, 1995419/proyecto_PROCESO, 1995419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301997038 | Proyecto de inversión | 471803.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471803.38, modificado:471803.38}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEN, COLONIA GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA C-006 - 216376 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 216376 | S | 2614 | 2584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEN ENTRE REGORMA Y GARIBA, lon:-103.34519578, lat:20.68077358}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 224237.92 | 471803.38 | 422740.95 | 224237.92 | 224237.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1997038/proyecto_PROCESO, 1997038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301997987 | Proyecto de inversión | 58180.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58180.23, modificado:58180.23}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ESTRADA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219508 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219508 | S | 8850 | 8850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ESTRADA COLONIA RANCHO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y CALLE JULIAN VAZQUEZ, CALLE FERNANDO FRANCO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENCALLE F, lon:-103.32985165, lat:20.71969806}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 27651.8 | 58180.23 | 52130.12 | 27651.8 | 27651.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1997987/proyecto_PROCESO, 1997987/proyecto_INICIO, 1997987/proyecto_PROCESO, 1997987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001489 | Proyecto de inversión | 1146613.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146613.75, modificado:1146613.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENARO CODINA CCT 14DES0140T, UBICADA EN LA COLONIA CD. AZTLÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06465 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. AZTLAN,CIUDAD AZTLAN,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.271501, lat:20.613239}} | 2021-09-01 | 2021-11-25 | 1146613.75 | 1146613.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001492 | Proyecto de inversión | 1467752.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467752.19, modificado:1467752.19}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, ACABADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 CCT 14DST0091T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02627 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.78516, lat:21.8299601}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1467752.19 | 1467752.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001507 | Proyecto de inversión | 1896625.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896625.08, modificado:1896625.08}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NINFA BENÍTEZ BARAJAS CCT 14EPR0440W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04827 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.342146, lat:20.6899023}} | 2021-08-18 | 2021-10-31 | 1896625.08 | 1896625.08 | 568987.52 | 568987.52 | 568987.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001513 | Proyecto de inversión | 5725576.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5725576.96, modificado:5725576.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR0418V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL REBALSITO, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06535 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.8868333, lat:19.3062777}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 5725576.96 | 5725576.96 | 1717673.09 | 1717673.09 | 1717673.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001526 | Proyecto de inversión | 8521904.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8521904.42, modificado:8521904.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBO DE ESCALERAS, CUARTO PARA HIDRONEUMÁTICO, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IRENE ROBLEDO CCT 14EPR1606U, UBICADA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06592 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE LOS LAGOS,COLINAS DEL RIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4193867, lat:20.77031924}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 8521904.42 | 8521904.42 | 3428822.42 | 3428822.42 | 3428822.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001536 | Proyecto de inversión | 604056 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604056.0, modificado:604056.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE IZE LAMACHE CCT 14DJN1097R, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06652 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.23035, lat:20.51587}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 604056 | 604056 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001581 | Adquisición | 50286 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50286.0, modificado:50286.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA NORMAL DE ARANDAS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS17-18-S-EQ-LSC00219-0016/2021 | N | 0 | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:felipe angeles 189, de las Americas, lon:-102.340278, lat:20.705556}} | 2021-09-17 | 2021-11-24 | 50286 | 50286 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001618 | Proyecto de inversión | 6624931.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6624931.31, modificado:6624931.31}} | Construcción de red eléctrica de media tensión sobre el Boulevard Francisco Medina Ascencio, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100331 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3011.39, meta_modificada:3011.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22726536, lat:20.61367064}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 5811995.27 | 5811995.27 | 5799167.92 | 5799167.92 | 5799167.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-363-2021, contratista:CONSTRUCTORA LEÓN+SALAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5811995.27, importe_modificado:6624931.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3011.39}} | {2001618/proyecto_INICIO, 2001618/proyecto_FIN, 2001618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001969 | Proyecto de inversión | 2193926.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193926.9, modificado:2193926.9}} | SECTORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21104 | S | 391 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:Calle Ricardo Flores Magón Nte. 266, 48946 Piedra Pesada, Jal., Mexico, lon:-104.47757721, lat:19.5520257}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2131619.38 | 2193926.9 | 658178.07 | 658178.07 | 658178.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-CI-058-21, contratista:CONSTRUTOP, SA. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2193926.9, importe_modificado:2193926.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2001969/proyecto_PROCESO, 2001969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302002431 | Proyecto de inversión | 9985148.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985148.61, modificado:9985148.61}} | Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100273 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:QG2M+X7 Ciudad Guzmán, Jalisco, México, lon:-103.46683502, lat:19.75248681}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 9985148.61 | 9985148.61 | 9933931.26 | 9933931.26 | 9933931.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-300-2021, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985148.61, importe_modificado:9985148.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2002431/proyecto_INICIO, 2002431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002438 | Proyecto de inversión | 7991750.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7991750.31, modificado:7991750.31}} | Construcción de pavimento, banquetas y ciclovía CU Tonalá, en vialidades del municipio de Tonalá, Jalisco. Primera etapa. Frente 7 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100278 | N | 0 | 0 | 5938 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9478.15, meta_modificada:9478.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22453499, lat:20.56316644}} | 2021-06-23 | 2021-09-20 | 7991750.31 | 7991750.31 | 7328827.4 | 7328827.4 | 7328827.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-313-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7991750.31, importe_modificado:7991750.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2002438/proyecto_PROCESO, 2002438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002984 | Proyecto de inversión | 404063.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404063.27, modificado:404063.27}} | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21119 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:6GWG+53 Cuautla, Jalisco, Mexico, lon:-104.47483063, lat:20.24544821}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 392587.87 | 404063.27 | 121218.87 | 121218.87 | 121218.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-AD-060-21, contratista:Terra Ciuitas, S. de R.L. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:404063.27, importe_modificado:404063.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2002984/proyecto_PROCESO, 2002984/proyecto_INICIO, 2002984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302003958 | Proyecto de inversión | 2151973.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151973.74, modificado:2151973.74}} | Construcción de ingreso a la unidad de servicios médicos del municipio de Juanacatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100407 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Juanacatlán, Jal., México, lon:-103.1697093, lat:20.5085984}} | 2021-08-17 | 2021-10-30 | 2151973.74 | 2151973.74 | 645592.12 | 645592.12 | 645592.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2151973.74, importe_modificado:2151973.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2003958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004006 | Proyecto de inversión | 1667343.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667343.93, modificado:1667343.93}} | Construcción de huellas de concreto en el callejón Zaragoza en la localidad del Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100423 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Colotlán, Jal., México, lon:-103.2692337, lat:22.1126492}} | 2021-08-17 | 2021-10-30 | 1667343.93 | 1667343.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-468-2021, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1667343.93, importe_modificado:1667343.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {2004006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004379 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción del Centro de Recursos Informativos . CERI - quinta etapa, en el CUCBA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100019 | S | 3430 | 6963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Cucba, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51309776, lat:20.74222825}} | 2021-07-30 | 2021-11-30 | 15000000 | 11991612.84 | 3597483.85 | 3597483.85 | 3597483.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2004379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004393 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Terminación de la Construcción del Auditorio Rodolfo Camarena Baez del Centro Universitario de los Altos. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100021 | S | 1542 | 4274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. Rafael Casillas Aceves 1776, Centro Universitario de los Altos, Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.78920174, lat:20.84112546}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 1500000 | 1482248.05 | 444674.41 | 444674.41 | 444674.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2004393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160200692726 | Proyecto de inversión | 421045.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421045.8, modificado:355908.64}} | Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Luis Echeverria - 147553 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 147553 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNOCIUDAD BARRIO SAN JUAN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE XICOTENCATL LA VIALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD CERCAS DEL TEMPLO DE BARRIO DE SAN JUAN, lon:-103.8208433, lat:20.37238399}} | 2016-06-20 | 2016-09-30 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6300, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, monto:421045.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {794293/proyecto_INICIO, 794293/proyecto_PROCESO, 794293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772366 | Proyecto de inversión | 1865871.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932935.72, modificado:1419254.01}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932935.72, modificado:1419254.01}} | Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya - 287207 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO UBICADCO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4262601, lat:19.63263325}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-DIRECTA-02/2016, contratista:PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de zapotiltic, monto:1419254.01, importe_modificado:1419254.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876494/proyecto_INICIO, 876494/proyecto_PROCESO, 876494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772370 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Juarez De La Cabecera Municipal - 218591 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTIL, lon:-103.4256379, lat:19.62508454}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43615, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876498/proyecto_FIN, 876498/proyecto_PROCESO, 876498/proyecto_FIN, 876498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772373 | Proyecto de inversión | 11100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2850.0, modificado:11100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:11100.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Infonavit - 218568 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA INFONAVIT, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.412656, lat:19.62040558}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43613, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:11100.0, importe_modificado:11100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876501/proyecto_INICIO, 876501/proyecto_FIN, 876501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772376 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Colinde De La Cabecera Municipal - 218504 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA COLINDE, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.4108965, lat:19.63158231}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876504/proyecto_INICIO, 876504/proyecto_FIN, 876504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772379 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30250.0, modificado:60500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30250.0, modificado:60500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Centro Del Municipio De Zapotiltic Jalisco - 218460 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO., lon:-103.4213034, lat:19.62576161}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43376, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:60500.0, importe_modificado:60500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876507/proyecto_INICIO, 876507/proyecto_FIN, 876507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772381 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33000.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:66000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Lazaro Cardenas De Zapotiltic Jalisco - 217116 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-103.4216467, lat:19.63135964}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43378, contratista:, convocante:muncípio de zapotiltic, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876509/proyecto_INICIO, 876509/proyecto_FIN, 876509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772389 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Cercaliza - 220070 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:CALLE BARRAGAN RANCHERIA CERCALIZA, 00000 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI, lon:-103.3332101, lat:19.63225105}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43611, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876517/proyecto_INICIO, 876517/proyecto_FIN, 876517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201099274 | Proyecto de inversión | 586937.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}} | Construcción De Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya Segunda Etapa - 100604 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100604 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4255106, lat:19.63189002}} | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237655/proyecto_INICIO, 1237655/proyecto_FIN, 1237655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201099289 | Proyecto de inversión | 1328267.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}} | Construcción De Electrificacion En Lomas Del Ocotillo - 57978 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 57978 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:69, direccion:VIADUCTO CARRETERA CIUDAD GUZMAN-ZAPOTILTIC FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA CIUDAD GUZMAN- ZAPOTILTIC., lon:-103.4753739, lat:19.66599}} | 2018-05-14 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237670/proyecto_FIN, 1237670/proyecto_INICIO, 1237670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201131699 | Proyecto de inversión | 1333901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333901.72, modificado:1333901.72}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTA DE JALISCO | BAS-CONA-02777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 1333901.72 | 1333901.72 | 1260050.34 | 1260050.34 | 1260050.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301304175 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LAS HIGUERAS - 158987 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 158987 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRIVADA DE LAS HIGUERAS COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS Y CERRADA LIMITES DE PROPIEDADES, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS EN UNA PRIVA, lon:-103.30940826, lat:19.47112852}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1304175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301304800 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SILVESTRE VARGAS TRAMO ENTRE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y MARIANO JIMENEZ - 162384 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162384 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE VARGAS COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JUAN JOSE ARREOLA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDA CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30687089, lat:19.47868697}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301307152 | Proyecto de inversión | 35280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35280.0, modificado:31080.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE MODULO EREMSO PREPARATORIA MEZCALA - 173045 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 173045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE REFORMA 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL CDC, lon:-103.01758541, lat:20.33813311}} | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1307152/proyecto_INICIO, 1307152/proyecto_FIN, 1307152/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO ESTA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $31,080.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301308612 | Proyecto de inversión | 800484 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800484.0, modificado:627072.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA PONCITLAN - 179742 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 179742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTREY,POZOS DE TODA LA COMUNIDAD, lon:-102.93261436, lat:20.37295718}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL, monto:800484.0, importe_modificado:627072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1308612/proyecto_INICIO, 1308612/proyecto_FIN, 1308612/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $627,072.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301309029 | Proyecto de inversión | 382516 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382516.0, modificado:382516.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA EN MEZCALA - 181493 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 181493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTREY CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA FRENTE AL TORIL, lon:-103.02688192, lat:20.33531881}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:328516.0, importe_modificado:263338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309029/proyecto_INICIO, 1309029/proyecto_FIN, 1309029/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $263,338.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301317194 | Proyecto de inversión | 53840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53840.0, modificado:53840.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA EN CASA BLANCA - 219454 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE 16 SEPTIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 45976CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PABLO MALDONADO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA FRENTE AL TORIL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.03790695, lat:20.39909922}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:53840.0, importe_modificado:44713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317194/proyecto_INICIO, 1317194/proyecto_PROCESO, 1317194/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $44,713.00 DEL EJERCICIO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301323730 | Proyecto de inversión | 748209.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748209.37, modificado:748209.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CALLE MARIANO MATAMOROS - 245241 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 245241 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE RAUL ANAYA GONZALEZ,LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38902645, lat:21.02721161}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2017-05, contratista:mcc urbanizacion y carreteras, s.a. de c.v., convocante:Municipio de San Miguel el Alto, monto:1295419.04, importe_modificado:1295419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323730/proyecto_PROCESO, 1323730/proyecto_INICIO, 1323730/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301340595 | Proyecto de inversión | 112661.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112661.64, modificado:112661.64}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GALEANA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA LIBERTAD - 293006 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 293006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.3, meta_modificada:106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LIBERTAD, 45957PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLAN DE SAN LUIS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-102.92952446, lat:20.37032204}} | 2018-08-15 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1340595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PROGRAMADA CON RECURSO 2018. SIN REALIZAR, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101505376 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:37722.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA TRATADORA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA - 5655 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DE LA CRUZ FRENTE AL MALECON, lon:-103.01963019, lat:20.33456933}} | 2019-03-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57286, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505376/proyecto_PROCESO, 1505376/proyecto_FIN, 1505376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $37,722.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516234 | Acción | 3078726.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078726.17, modificado:3078726.17}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA SALUD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 88,576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2017-10-11 | 2018-01-30 | 3078726.17 | 3078726.17 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516302 | Proyecto de inversión | 3703210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703210.26, modificado:3702913.85}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, DOS BODEGAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02333 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:XOCHITL # 55,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.3936111, lat:20.2902778}} | 2018-09-03 | 2018-12-10 | 3702913.85 | 3702913.85 | 3702913.85 | 3702913.85 | 3702913.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201522435 | Proyecto de inversión | 190022 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95011.0, modificado:95011.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95011.0, modificado:95011.0}} | SISTEMA AUTONOMOS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD DE LOS TLACUACHES - 28313 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28313 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL TLACUACHE, 45790 EL TLACUACHE, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA DE TERRACERIA DE CHIQUILISTLAN Y BRECHA BRECHA DE TERRACERIA A LOS LLANITOS, BRECHA BRECHA A EL TLACUACHE LA COMUNIDAD DEL TLACUACHE EST, lon:-103.8139146, lat:20.15699424}} | 2019-04-04 | 2019-04-18 | 95011 | 95011 | 95011 | 95011 | 95011 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101712, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:95201.02, importe_modificado:95201.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1522435/proyecto_INICIO, 1522435/proyecto_PROCESO, 1522435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201533955 | Proyecto de inversión | 11663.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11663.75, modificado:11663.75}} | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE - 74025 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 74025 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 AGUA CALIENTE (RANCHOS NUEVOS), ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL OESTE DE L MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA., lon:-103.81625332, lat:20.19149173}} | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101688, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:11640.47, importe_modificado:11640.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1533955/proyecto_PROCESO, 1533955/proyecto_FIN, 1533955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201542674 | Proyecto de inversión | 14576.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14576.71, modificado:14576.71}} | ELECTRIFICACION CARRETERA MEZCALA CHAPALA - 61997 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE VA A LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.03077115, lat:20.33713717}} | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1542674/proyecto_INICIO, 1542674/proyecto_FIN, 1542674/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $14,576.71 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201547460 | Proyecto de inversión | 350400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175200.0, modificado:175200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175200.0, modificado:175200.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COL DE HUESCALAPA - 94595 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94595 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.45050736, lat:19.6376858}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:48.0}} | {1547460/proyecto_INICIO, 1547460/proyecto_FIN, 1547460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201547498 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36500.0, modificado:36500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36500.0, modificado:36500.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA DE EL LINDERO - 94648 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94648 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA EL LINDERO, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADO A 500 MTS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.44158097, lat:19.65191274}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1547498/proyecto_INICIO, 1547498/proyecto_FIN, 1547498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564268 | Proyecto de inversión | 572211.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00183 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 572211.17 | 572211.17 | 280963.76 | 280963.76 | 280963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564287 | Proyecto de inversión | 6709578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709578.72, modificado:6709578.72}} | EDIFICIO 3 DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2019-05-20 | 2019-09-23 | 6709578.72 | 6709578.72 | 2988170.76 | 2988170.76 | 2988170.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564591 | Proyecto de inversión | 4746417.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746417.88, modificado:4746417.88}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94639 | N | 0 | 0 | 13751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3319199, lat:20.6859445}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4746417.88 | 4746417.88 | 2524653.83 | 2524653.83 | 2524653.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564667 | Proyecto de inversión | 474693.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474693.66, modificado:474693.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90176 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:178, direccion:CONOCIDO, EL NOPAL, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.414111, lat:20.7191389}} | 2017-06-16 | 2017-08-06 | 474693.66 | 474693.66 | 234692.74 | 234692.74 | 234692.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564712 | Proyecto de inversión | 1356623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356623.02, modificado:1356623.02}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90269 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:SAN JACINTO 109, EL RODEO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, lon:-103.1860835, lat:20.4083611}} | 2016-11-30 | 2017-02-08 | 1356623.02 | 1356623.02 | 511264.06 | 511264.06 | 511264.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564778 | Proyecto de inversión | 472618.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472618.31, modificado:472618.31}} | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90378 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.7295, lat:20.875139}} | 2017-08-17 | 2018-01-20 | 472618.31 | 472618.31 | 231484.15 | 231484.15 | 231484.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 2017-08-16 | 2017-12-22 | 899892.68 | 899892.68 | 321700.51 | 321700.51 | 321700.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 2017-08-16 | 2018-01-05 | 1849356.86 | 1849356.86 | 669401.14 | 669401.14 | 669401.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564860 | Proyecto de inversión | 1135202.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135202.44, modificado:1135202.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90527 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:SAN MATEO, FRACC. PARQUES DE TESISTAN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.469533, lat:20.7982087}} | 2017-02-15 | 2017-08-01 | 1135202.44 | 1135202.44 | 1009581.05 | 1009581.05 | 1009581.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564866 | Proyecto de inversión | 1872305.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872305.41, modificado:1872305.41}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS ATIPICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90535 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:HACIENDA DE LOS NARDOS 50, HACIENDAS DEL VALLE, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.396575, lat:20.759579}} | 2016-10-21 | 2017-06-06 | 1872305.41 | 1872305.41 | 1434236.35 | 1434236.35 | 1434236.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564901 | Proyecto de inversión | 282278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282278.75, modificado:282278.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90617 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:287, direccion:CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-104.7819722, lat:20.2507223}} | 2017-08-17 | 2018-01-06 | 282278.75 | 282278.75 | 272311.43 | 272311.43 | 272311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301568880 | Proyecto de inversión | 5742604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5742604.58, modificado:5742604.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00017 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.49798, lat:20.78954}} | 2018-11-21 | 2019-05-06 | 5742604.58 | 5742604.58 | 5732308.73 | 5732308.73 | 5732308.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301569705 | Proyecto de inversión | 1379203.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379203.69, modificado:1379203.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02773 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1981668, lat:19.4553611}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1379203.69 | 1379203.69 | 413761.11 | 413761.11 | 413761.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301569706 | Proyecto de inversión | 1779520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779520.32, modificado:1779520.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE CUATRO AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02779 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1252777, lat:19.4714722}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1779520.32 | 1779520.32 | 533856.1 | 533856.1 | 533856.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301569709 | Proyecto de inversión | 1344033.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344033.02, modificado:1344033.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02771 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2746767, lat:20.5672534}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1344033.02 | 1344033.02 | 1019437.77 | 1019437.77 | 1019437.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301569711 | Proyecto de inversión | 941821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941821.4, modificado:941821.4}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89518 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2213332, lat:20.5044165}} | 2016-10-27 | 2017-01-18 | 941821.4 | 941821.4 | 846824.36 | 846824.36 | 846824.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401591671 | Proyecto de inversión | 384846.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384846.14, modificado:384846.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 189920 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 189920 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1233.4, meta_modificada:1233.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO., lon:-103.79605636, lat:22.17291243}} | 2019-08-15 | 2019-10-31 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:384846.14, importe_modificado:284846.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1233.4}} | {1591671/proyecto_INICIO, 1591671/proyecto_FIN, 1591671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600853 | Proyecto de inversión | 4157776.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157776.23, modificado:4157776.23}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VILLASEÑOR LAZCANO CCT 14DPR1239Q, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04088 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.27104, lat:19.953232}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4157776.23 | 4157776.23 | 4124965.22 | 4124965.22 | 4124965.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600872 | Proyecto de inversión | 4742784.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742784.89, modificado:4742784.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UNA BODEGA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1184D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COINAN, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04085 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7411668, lat:20.525639}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4742784.89 | 4742784.89 | 4569590.62 | 4569590.62 | 4569590.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600886 | Proyecto de inversión | 907711.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907711.26, modificado:907711.26}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EPR1352I, UBICADA EN LA COLONIA EL COLLI, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02531 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:FELIPE CARRILLO PUERTO #5304,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4283537, lat:20.6476675}} | 2019-10-29 | 2019-12-15 | 907711.26 | 907711.26 | 831446.41 | 831446.41 | 831446.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600984 | Proyecto de inversión | 900668.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900668.01, modificado:900668.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CCT 14DPR4145W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04097 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:RIO SECO S/N,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0728611, lat:20.6052778}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 900668.01 | 900668.01 | 653726.77 | 653726.77 | 653726.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601012 | Proyecto de inversión | 5067664.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067664.73, modificado:5067664.73}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO CCT 14EPR0654X, MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00162 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:JUAREZ # 17,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1820691, lat:21.0057945}} | 2019-11-15 | 2020-01-06 | 5067664.73 | 5067664.73 | 4291004.25 | 4291004.25 | 4291004.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700627 | Proyecto de inversión | 449997.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449997.86, modificado:448461.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN0409X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02711 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2117552, lat:20.7139097}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 448461.58 | 448461.58 | 448461.58 | 448461.58 | 448461.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700634 | Proyecto de inversión | 5269518.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269518.85, modificado:5269518.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1091N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04098 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AMADO NERVO # 50,,TALA,JALISCO, lon:-103.695762, lat:20.654405}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 5269518.85 | 5269518.85 | 4806486.68 | 4806486.68 | 4806486.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707021 | Proyecto de inversión | 4987003.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987003.34, modificado:4987003.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES PLUVIALES; CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL TIPO Y ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO CIEGO), EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO CCT 14DPR2370F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05771 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SINALOA # 105,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2451372, lat:21.5306956}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 4987003.34 | 4987003.34 | 4538274.66 | 4538274.66 | 4538274.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707030 | Proyecto de inversión | 5627821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627821.36, modificado:5627821.36}} | SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM SEDE BELENES, LOS BELENES, ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 97184 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3770815, lat:20.744818}} | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 5627821.36 | 5627821.36 | 5257769.69 | 5257769.69 | 5257769.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201708589 | Acción | 187299 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187299.0, modificado:177879.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA JOCOYOTA EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-104.12567139, lat:22.41356764}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado en consenso con la autoridad municipal, debido a indeterminaciones de carácter técnico., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769377 | Proyecto de inversión | 449127.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449127.65, modificado:559855.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, JALISCO, A-076-20 - 117378 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117378 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE , lon:-103.362045, lat:20.62632563}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}} | {1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR UNOS CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770270 | Proyecto de inversión | 269429.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269429.99, modificado:336772.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-70-20 - 120226 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120226 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HEROES DE NACAOZARI OBRA EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL ENTRE AVENIDA GOBERNADOR, lon:-103.35142955, lat:20.64683714}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770507 | Proyecto de inversión | 517236.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517236.92, modificado:517236.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120772 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE GRUPO 64, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 CALLE PEDRO PARAMO COLONIA U, lon:-103.32786566, lat:20.66193964}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1770507/proyecto_FIN, 1770507/proyecto_INICIO, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_FIN, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_INICIO, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787420 | Proyecto de inversión | 1082375.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082375.93, modificado:1034856.48}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO (ACABADOS, CRISTALES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 CCT 14UBH0192M, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. (TERCERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.5216528, lat:20.98555278}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 1034856.48 | 1034856.48 | 1034856.48 | 1034856.48 | 1034856.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787423 | Proyecto de inversión | 820631.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820631.94, modificado:820631.94}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" (ACABADOS Y CANCELERÍAS), CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0484D, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06078 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA # 18,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4913889, lat:20.4310001}} | 2020-08-15 | 2020-09-29 | 820631.94 | 820631.94 | 516808.65 | 516808.65 | 516808.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787429 | Proyecto de inversión | 3366452.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366452.75, modificado:3366452.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TRANQUILINO ELIZONDO CCT 14EPR0007S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE JUÁREZ (SANTA ANA ACATLÁN), MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05936 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 20,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.5932287, lat:20.4219098}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3366452.75 | 3366452.75 | 2436932.21 | 2436932.21 | 2436932.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787437 | Proyecto de inversión | 3667431.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667431.36, modificado:3667431.36}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0408O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05955 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONSTITUCION S/N,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.5661665, lat:19.4916388}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3667431.36 | 3667431.36 | 3454941.88 | 3454941.88 | 3454941.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787459 | Proyecto de inversión | 6170518.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6170518.59, modificado:6170518.59}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, BODEGA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y PISOS EN EDIFICIOS EXISTENTES, E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HELIA BRAVO HOLLIS CCT 14DJN2271P, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06025 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACION Y ANDROMEDA,REAL DEL SOL,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.389065, lat:20.535344}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 6170518.59 | 6170518.59 | 4596667.81 | 4596667.81 | 4596667.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787468 | Proyecto de inversión | 1354929.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354929.65, modificado:1354929.65}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MERCADO CCT 14DES0008L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03580 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9771372, lat:20.696428}} | 2020-09-11 | 2020-10-31 | 1354929.65 | 1354929.65 | 406478.9 | 406478.9 | 406478.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301791271 | Proyecto de inversión | 2389737.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389737.87, modificado:2389737.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CCT 14UBH0094L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00597 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.5064576, lat:20.5525344}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 2389737.87 | 2389737.87 | 716921.36 | 716921.36 | 716921.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401802267 | Proyecto de inversión | 219193.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219193.52, modificado:219070.99}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 222010 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 222010 | S | 111 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.55, meta_modificada:171.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS CIUDAD VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA L, lon:-103.33903269, lat:19.69722927}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 219070.99 | 219070.99 | 219070.99 | 219070.99 | 219070.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.55}} | {1802267/proyecto_INICIO, 1802267/proyecto_PROCESO, 1802267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401817547 | Proyecto de inversión | 65312.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65312.3, modificado:65286.0}} | INSTALACION DE RED DE DRENAJE CENTRAL, EN COLONIA LIBERTAD. CABECERA MUNICIPAL, PONCITLAN, JALISCO. - 145296 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 145296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CONSTITUCION SE ECUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.92872699, lat:20.3705627}} | 2020-04-20 | 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:65312.3, importe_modificado:65312.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1817547/proyecto_INICIO, 1817547/proyecto_FIN, 1817547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $65,286.00 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878619 | Proyecto de inversión | 7805920.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7805920.3, modificado:7805726.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06096 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2020-10-06 | 2020-12-22 | 7805726.79 | 7805726.79 | 7805726.79 | 7805726.79 | 7805726.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878633 | Proyecto de inversión | 866645.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866645.47, modificado:866645.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN EDIFICIO "C" Y EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA CCT 14UBH0021T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05780 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.59436, lat:19.8833057}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 866645.47 | 866645.47 | 543793.51 | 543793.51 | 543793.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878641 | Proyecto de inversión | 1960857.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960857.57, modificado:1960855.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EMMA GODOY LOBATO CCT 14EML0037V, UBICADO EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06039 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:EJE INDEPENDENCIA # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2929701, lat:20.4206981}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 1960855.89 | 1960855.89 | 1960855.89 | 1960855.89 | 1960855.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878665 | Proyecto de inversión | 2226886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226886.87, modificado:2226886.87}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CUEVAS DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2578W, UBICADA EN LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02697 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 81,OBRERA,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.8310647, lat:20.8826719}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 2226886.87 | 2226886.87 | 1539772.83 | 1539772.83 | 1539772.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878668 | Proyecto de inversión | 341036.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341036.14, modificado:341036.14}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14EJN0180J, UBICADO EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02526 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.40805, lat:20.73867}} | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 341036.14 | 341036.14 | 322043.23 | 322043.23 | 322043.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878673 | Proyecto de inversión | 4023941.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023941.27, modificado:4023941.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 INCLUYENTE, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0801Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ISLA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04116 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7494444, lat:20.600611}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4023941.27 | 4023941.27 | 3579209.93 | 3579209.93 | 3579209.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878675 | Proyecto de inversión | 2830392.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830392.76, modificado:2830392.76}} | REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURAS Y MUEBLES DE BAÑO EN EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. LUIS MORA CCT 14DES0070O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05927 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BAÑUELOS PONCE # 56,,AMECA,JALISCO, lon:-104.0524364, lat:20.5550497}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 2830392.76 | 2830392.76 | 1891004.52 | 1891004.52 | 1891004.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878719 | Proyecto de inversión | 6245447.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245447.8, modificado:6245447.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 CCT 14UBH0083F, UBICADA EN EL SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIÓN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00571 | N | 0 | 0 | 2456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CORREGIDORA N° 500,SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCION,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2020-10-06 | 2020-12-04 | 6245447.8 | 6245447.8 | 5586671.4 | 5586671.4 | 5586671.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878725 | Proyecto de inversión | 1428728.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428728.58, modificado:1428728.58}} | REHABILITACIÓN DE CUATRO LABORATORIOS DENTALES, OFICINAS DE PRIMER INGRESO, OFICINA DE VINCULACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA CÓMPUTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 CCT 14UBH0087B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00570 | N | 0 | 0 | 1799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SIERRA NEVADA N° 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3320599, lat:20.68725}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1428728.58 | 1428728.58 | 615565.55 | 615565.55 | 615565.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878732 | Proyecto de inversión | 4319645.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319645.34, modificado:4319645.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 GUADALAJARA CCT 14UBH0002E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00565 | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ALVAREZ DEL CASTILLO # 760,SAN JUAN BOSCO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.314001, lat:20.68293}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4319645.34 | 4319645.34 | 1295893.6 | 1295893.6 | 1295893.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883271 | Proyecto de inversión | 954007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:954007.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6070 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6070 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.346866, lat:20.61236473}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 784817.6 | 817009.89 | 784817.6 | 784817.6 | 784817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1424.0}} | {1883271/proyecto_INICIO, 1883271/proyecto_PROCESO, 1883271/proyecto_FIN, 1883271/proyecto_PROCESO, 1883271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | JAL210101883284 | Proyecto de inversión | 265405.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265405.75, modificado:284303.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6315 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6315 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H, lon:-103.35899693, lat:20.70463588}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 204957.6 | 284303.83 | 204957.6 | 204957.6 | 204957.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.92}} | {1883284/proyecto_INICIO, 1883284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883296 | Proyecto de inversión | 374470.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374470.95, modificado:367431.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL, COLONIA FABRICA DE ATEMAJ, MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6761 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6761 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL FABR, lon:-103.35860646, lat:20.71205508}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 367431.87 | 367431.88 | 367431.87 | 367431.87 | 367431.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1883296/proyecto_INICIO, 1883296/proyecto_PROCESO, 1883296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883582 | Proyecto de inversión | 12765646.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276564666E7, modificado:1.276564666E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCNTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MEZITE COL HUERTA DE PEÑA - 11142 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11142 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA HUERTA DE PEÑA, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOBERNADOR CURIEL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, PRIVADA NARANJO CRUZA VISTA HERMOSA LOMA ESCONDIDA Y JOSE BAÑALES, lon:-103.34787536, lat:20.590236}} | 2021-02-26 | 2021-06-25 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 08/2021, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.262228453E7, importe_modificado:1.262228453E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1883582/proyecto_INICIO, 1883582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101884214 | Proyecto de inversión | 12481954.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.248195468E7, modificado:1.402936168E7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO TALPITA PONIENTE C-017 - 12525 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12525 | S | 55285 | 55284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLEMENCIA INTERIOR 0 COLONIA TALPITA PONIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE SAN ESTEBAN CALLE POLIGONO COMPRENDIDO EN LAS CALLES DE, lon:-103.30374704, lat:20.68368892}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 10854460.26 | 14029361.68 | 10854460.26 | 10854460.26 | 10854460.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-017-21, contratista:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.402936168E7, importe_modificado:1.402936168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7350.15}} | {1884214/proyecto_INICIO, 1884214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886150 | Proyecto de inversión | 1294666.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294666.26, modificado:1294666.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CCT 14EJN0095M, UBICADO EN LA COLONIA CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02423 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.331105, lat:20.660724}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1294666.26 | 1294666.26 | 703840.72 | 703840.72 | 703840.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886343 | Proyecto de inversión | 8348449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8348449.94, modificado:8348449.94}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 338, Cañadas de Obregón ¿ Temacapulin, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100017 | N | 0 | 0 | 4110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2021-01-31 | 2021-04-29 | 8348449.94 | 8348449.94 | 7669076.11 | 7669076.11 | 7669076.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2021, contratista:KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8348449.94, importe_modificado:8348449.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.33}} | {1886343/proyecto_INICIO, 1886343/proyecto_PROCESO, 1886343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886348 | Proyecto de inversión | 4950229.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950229.19, modificado:4950227.87}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 410 1o. de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, subtramo del km 0+000 al km 1+800, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100022 | N | 0 | 0 | 14278 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Gómez Farías, Jal., México, lon:-103.4919444, lat:19.7802777}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 4950227.87 | 4950227.87 | 4950227.87 | 4950227.87 | 4950227.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-024-2021, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE.C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4950229.19, importe_modificado:4950229.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1886348/proyecto_INICIO, 1886348/proyecto_PROCESO, 1886348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886382 | Proyecto de inversión | 26241053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.624105316E7, modificado:2.624105316E7}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 705, Monte Escobedo - Mezquitic, subtramo del km 8+800 al km 31+130 en el municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100049 | N | 0 | 0 | 19452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.33, meta_modificada:22.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Independencia Nacional 29, Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72741699, lat:22.3856348}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 26241053.16 | 26241053.16 | 25179300.47 | 25179300.47 | 25179300.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-008-2021, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.624105316E7, importe_modificado:2.624105316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.33}} | {1886382/proyecto_INICIO, 1886382/proyecto_PROCESO, 1886382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886393 | Proyecto de inversión | 8342993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8342993.85, modificado:8342993.85}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 159, E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Ocotlán y Zapotlán del Rey, Jalisco. Primera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100066 | N | 0 | 0 | 17893 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.27, meta_modificada:7.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 8342993.85 | 8342993.85 | 5578909.99 | 5578909.99 | 5578909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-031-2021, contratista:PAVIMENTOS TECNICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8342993.85, importe_modificado:8342993.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.27}} | {1886393/proyecto_PROCESO, 1886393/proyecto_INICIO, 1886393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887399 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100088 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.62, meta_modificada:2773.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.8355583, lat:20.87942317}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 10000000 | 9822701.6 | 4833711.66 | 4833711.66 | 4833711.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9822701.6, importe_modificado:9822701.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2274.37}} | {1887399/proyecto_PROCESO, 1887399/proyecto_INICIO, 1887399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887458 | Proyecto de inversión | 26471172.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.647117272E7, modificado:2.647117272E7}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100054 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 26471172.72 | 26471172.72 | 26314076.75 | 26314076.75 | 26314076.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-011-2021, contratista:SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.647117272E7, importe_modificado:2.647117272E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {1887458/proyecto_INICIO, 1887458/proyecto_FIN, 1887458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887789 | Proyecto de inversión | 1518814.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518814.17, modificado:1518814.17}} | Rehabilitación de Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez CCT 14EPR0302U, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100099 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 1518814.17 | 1518814.17 | 1286950.03 | 1286950.03 | 1286950.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-127-2021, contratista:TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1518814.17, importe_modificado:1518814.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1887789/proyecto_INICIO, 1887789/proyecto_FIN, 1887789/proyecto_PROCESO, 1887789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887833 | Proyecto de inversión | 2663067.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2663067.66, modificado:2663067.66}} | Rehabilitación del Preescolar El Chamizal CCT 14DJN1709A, ubicado en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100102 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2663067.66 | 2663067.66 | 2661584.64 | 2661584.64 | 2661584.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-144-2021, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2663067.66, importe_modificado:2663067.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {1887833/proyecto_INICIO, 1887833/proyecto_PROCESO, 1887833/proyecto_INICIO, 1887833/proyecto_PROCESO, 1887833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888106 | Proyecto de inversión | 3963615.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3963615.5, modificado:3963615.5}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Manuel de Jesús Clouthier del Rincón CCT 14DPR3963X, ubicada en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100103 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 3963615.5 | 3963615.5 | 3904453.45 | 3904453.45 | 3904453.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-136-2021, contratista:BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3963615.5, importe_modificado:3963615.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {1888106/proyecto_INICIO, 1888106/proyecto_PROCESO, 1888106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888384 | Proyecto de inversión | 420589789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20589789E8, modificado:4.20589789E8}} | Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900262 | N | 0 | 0 | 678595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:521.25, meta_modificada:521.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.2403779, lat:20.8639764}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}, geo5: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}, geo6: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, Jal., México, lon:-102.7772811, lat:21.2650194}, geo7: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.5384077, lat:20.7418112}, geo8: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}, geo9: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}, geo10: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2402619, lat:21.526318}, geo11: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.0061503, lat:21.1262373}, geo12: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964}, geo13: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5728335, lat:21.4361959}, geo14: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Atotonilco el Alto, Jal., México, lon:-102.5081224, lat:20.5502447}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 420589789 | 420589789 | 257988386.58 | 257988386.58 | 257988386.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:60.0}} | {1888384/proyecto_INICIO, 1888384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888592 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de Centro de Salud, CLUES JCSSA002475, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100075 | N | 0 | 0 | 10284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.1, meta_modificada:371.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Illán # 1, Hostotipaquillo, Jal., México, lon:-104.05029595, lat:21.05803985}} | 2021-03-25 | 2021-06-22 | 3000000 | 2986469.25 | 2178042.51 | 2178042.51 | 2178042.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-154-2021, contratista:L & A EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS COORPORATIVO JM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2986469.25, importe_modificado:2986469.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.88}} | {1888592/proyecto_INICIO, 1888592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201911093 | Proyecto de inversión | 2700109.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700109.29, modificado:1784304.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 17032 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 17032 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURI, lon:-103.35205176, lat:20.64462831}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1236311.6 | 1784304.72 | 1236311.6 | 1236311.6 | 1236311.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:482.25}} | {1911093/proyecto_INICIO, 1911093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915029 | Proyecto de inversión | 190395.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190395.48, modificado:190395.48}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RAMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 25830 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 25830 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711664, lat:20.54594368}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 168153.82 | 168153.82 | 16815.38 | 16815.38 | 16815.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1915029/proyecto_INICIO, 1915029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915159 | Proyecto de inversión | 322391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322391.28, modificado:322391.28}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26150 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 26150 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE, CAMINO A SAN , lon:-103.51683377, lat:20.48228767}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 321825.88 | 321825.88 | 196819 | 196819 | 196819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1915159/proyecto_INICIO, 1915159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915440 | Proyecto de inversión | 285948.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285948.82, modificado:285948.82}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26815 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 26815 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE, lon:-103.52579225, lat:20.47982135}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 285447.33 | 285447.33 | 174570.98 | 174570.98 | 174570.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1915440/proyecto_INICIO, 1915440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916525 | Proyecto de inversión | 3206169.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206169.56, modificado:3206169.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29095 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29095 | S | 724 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE REAL DEL BRONCE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN SEBASTIÁN, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA REAL DEL ORO Y CALLE REAL DEL HIERRO, CALLE REAL DEL COBALTO ESTE TRAMO DE LA LÍNE, lon:-103.43062, lat:20.51982}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2249696.12 | 2249696.12 | 224969.61 | 224969.61 | 224969.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-036-21, contratista:Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2777172.51, importe_modificado:2777172.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1916525/proyecto_INICIO, 1916525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916651 | Proyecto de inversión | 3358865.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358865.06, modificado:3358865.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA COL LA GIGANTERA - 29499 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 29499 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1769.0, meta_modificada:1769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y CALLE MANZANO, CALLE GIGANTERA CALLE MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3 CALLE CAPULÍN Y CAMINO A , lon:-103.40393629, lat:20.58731417}} | 2021-03-27 | 2021-08-25 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 16/2021, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3358865.06, importe_modificado:2351205.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1688.38}} | {1916651/proyecto_INICIO, 1916651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917036 | Proyecto de inversión | 362863.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362863.45, modificado:362863.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30451 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30451 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711722, lat:20.54598527}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 320474.39 | 320474.39 | 32047.44 | 32047.44 | 32047.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {1917036/proyecto_INICIO, 1917036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917814 | Proyecto de inversión | 537132.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537132.8, modificado:537132.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32116 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32116 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44144917, lat:20.46867849}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 467118.98 | 467118.98 | 233120.26 | 233120.26 | 233120.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917814/proyecto_INICIO, 1917814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917830 | Proyecto de inversión | 677116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677116.0, modificado:677116.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32148 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32148 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO EL CHIRIMOYO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHIRIMOYO, CALLE ZALATE EL TRAMO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA , lon:-103.43553628, lat:20.53421492}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 674192.13 | 674192.13 | 168548.03 | 168548.03 | 168548.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1917830/proyecto_INICIO, 1917830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917946 | Proyecto de inversión | 842215 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842215.0, modificado:842215.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32429 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32429 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS CRISANTEMOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL TRAMO DE LA CALLE 16 DE SEP, lon:-103.440744, lat:20.535635}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 838578.21 | 838578.21 | 209644.55 | 209644.55 | 209644.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1917946/proyecto_INICIO, 1917946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918152 | Proyecto de inversión | 2926557.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926557.49, modificado:2926557.49}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32925 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32925 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.2, meta_modificada:1351.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44131136, lat:20.46865245}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2545088.56 | 2545088.56 | 1270151.14 | 1270151.14 | 1270151.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1918152/proyecto_INICIO, 1918152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918498 | Proyecto de inversión | 242925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242925.2, modificado:242925.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33679 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33679 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.3611175, lat:20.42979061}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1918498/proyecto_PROCESO, 1918498/proyecto_INICIO, 1918498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920267 | Proyecto de inversión | 416164.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416164.56, modificado:416164.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 38503 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 38503 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.4336258, lat:20.53918433}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 368251.99 | 368251.99 | 74860.12 | 74860.12 | 74860.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1920267/proyecto_INICIO, 1920267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920934 | Proyecto de inversión | 149769.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149769.95, modificado:149769.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 40760 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 40760 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43359093, lat:20.53916517}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 132527.1 | 132527.1 | 26940.78 | 26940.78 | 26940.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1920934/proyecto_INICIO, 1920934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933972 | Proyecto de inversión | 676900.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676900.14, modificado:676900.14}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON MAMPOSTEO DE CALLE MANZANOS - 84001 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84001 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35899721, lat:20.74515105}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 676900.14 | 676900.14 | 555107.77 | 555107.77 | 555107.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.6}} | {1933972/proyecto_INICIO, 1933972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934094 | Proyecto de inversión | 4458669.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4458669.73, modificado:4458669.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84364 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84364 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON J, lon:-103.36253525, lat:20.76495782}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4458669.73 | 4458669.73 | 3664918.55 | 3664918.55 | 3664918.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.0}} | {1934094/proyecto_PROCESO, 1934094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934806 | Proyecto de inversión | 587931.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587931.73, modificado:587931.73}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 87111 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87111 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.92, meta_modificada:3.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:797, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 92 RANCHERIA CARRIZAL, 46073 EL CARRIZAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL CARRIZAL HACIA , lon:-104.03283606, lat:22.33067475}} | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/007/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:587831.73, importe_modificado:587831.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.92}} | {1934806/proyecto_INICIO, 1934806/proyecto_PROCESO, 1934806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939544 | Proyecto de inversión | 7783096.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7783096.84, modificado:7783096.84}} | Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de redes hidráulicas y sanitarias e instalación de infraestructura pluvial en calle Bugambilias, Col. La Magdalena, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-008-2021 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:45200 La Magdalena, Jal., México, lon:-103.4640443, lat:20.8106042}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 7783096.84 | 7783096.84 | 6406484.95 | 6406484.95 | 6406484.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-008-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7783096.84, importe_modificado:7783096.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1939544/proyecto_PROCESO, 1939544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939925 | Proyecto de inversión | 3985659.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985659.03, modificado:3985659.03}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 159 CCT 14DST0062Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05929 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 9,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8140064, lat:21.680513}} | 2021-06-15 | 2021-10-12 | 3985659.03 | 3985659.03 | 1195697.71 | 1195697.71 | 1195697.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940905 | Proyecto de inversión | 1199544.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199544.45, modificado:1199544.45}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero CCT 14DPR0333O, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100154 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 1199544.45 | 1199544.45 | 1054640.92 | 1054640.92 | 1054640.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-174-2021, contratista:GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1199544.45, importe_modificado:1199544.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1940905/proyecto_PROCESO, 1940905/proyecto_INICIO, 1940905/proyecto_PROCESO, 1940905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942243 | Proyecto de inversión | 3829659.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829659.94, modificado:3829659.94}} | Rehabilitación de Escuela Primaria 20 de Noviembre CCT 14DPR3378E, en la cabecera municipal de Jesús María, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100228 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Jesús María, Jal., México, lon:-102.2236954, lat:20.6040529}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 3829659.94 | 3829659.94 | 3347921.77 | 3347921.77 | 3347921.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-221-2021, contratista:LUIS RAÚL MAGAÑA LÓPEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3829659.94, importe_modificado:3829659.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1942243/proyecto_INICIO, 1942243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942343 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100281 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75416398, lat:19.945536}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 9749863.38 | 9749863.38 | 5428152.01 | 5428152.01 | 5428152.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-065-2021, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9749863.38, importe_modificado:9749863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2620.64}} | {1942343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965005 | Proyecto de inversión | 1653797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653797.12, modificado:1653797.12}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 77166 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77166 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1488417.41 | 492728.45 | 492728.45 | 492728.45 | 492728.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.6}} | {1965005/proyecto_INICIO, 1965005/proyecto_PROCESO, 1965005/proyecto_INICIO, 1965005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965151 | Proyecto de inversión | 1143293.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143293.79, modificado:1143293.79}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 78128 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78128 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20691799, lat:20.66450301}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1028964.41 | 341399.67 | 341399.67 | 341399.67 | 341399.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965162 | Proyecto de inversión | 1648213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648213.18, modificado:1648213.18}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78215 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78215 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.0, meta_modificada:2286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1483391.86 | 492671.56 | 492671.56 | 492671.56 | 492671.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1714.5}} | {1965162/proyecto_PROCESO, 1965162/proyecto_INICIO, 1965162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965169 | Proyecto de inversión | 2232237.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232237.09, modificado:2232237.09}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78250 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78250 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.0, meta_modificada:2019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2009013.38 | 667168.51 | 667168.51 | 667168.51 | 667168.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.5}} | {1965169/proyecto_PROCESO, 1965169/proyecto_INICIO, 1965169/proyecto_PROCESO, 1965169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301967464 | Proyecto de inversión | 202792.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202792.99, modificado:202792.99}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ABASOLO Y LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 95638 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95638 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUERRERO, CALLE OBREGON SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-103.10228766, lat:20.32711033}} | 2021-05-10 | 2021-06-12 | 0 | 6705.12 | 6705.12 | 6705.12 | 6705.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:306855.44, importe_modificado:306855.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1967464/proyecto_INICIO, 1967464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301967479 | Proyecto de inversión | 6090 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6090.0, modificado:23433.19}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C) EN MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 95700 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95700 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE ENCARNACION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y , CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.01817705, lat:20.33764283}} | 2021-05-17 | 2021-05-29 | 0 | 23433.19 | 23433.19 | 23433.19 | 23433.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:6090.0, importe_modificado:6090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1967479/proyecto_INICIO, 1967479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969447 | Proyecto de inversión | 2961791.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961791.87, modificado:2961791.87}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO HIDRAILICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO - 108600 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 108600 | S | 46 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.3, meta_modificada:2442.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO FRACCIONAMIENTO BULEVARES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SONORA, CALLE ALAMEDA SE ENCUENTRA A LA SALIDA A SAN JUANICO DE ABAJO CENTRO DE SALUD Y IDEF, lon:-102.57972757, lat:21.67198203}} | 2021-05-31 | 2021-07-30 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-005, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:2961791.87, importe_modificado:2961791.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.3}} | {1969447/proyecto_PROCESO, 1969447/proyecto_FIN, 1969447/proyecto_PROCESO, 1969447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969470 | Proyecto de inversión | 595891.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595891.12, modificado:595891.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 108678 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108678 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36307266, lat:20.75332007}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 595891.12 | 595891.12 | 482794.48 | 482794.48 | 482794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {1969470/proyecto_INICIO, 1969470/proyecto_PROCESO, 1969470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969479 | Proyecto de inversión | 704620.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704620.3, modificado:704620.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 108707 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108707 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36311557, lat:20.75335017}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 704620.3 | 704620.3 | 570887.5 | 570887.5 | 570887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1969479/proyecto_FIN, 1969479/proyecto_PROCESO, 1969479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969520 | Proyecto de inversión | 3059579.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059579.02, modificado:3059579.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108805 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108805 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35329338, lat:20.74448516}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3059579.02 | 3059579.02 | 2390435.75 | 2390435.75 | 2390435.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.0}} | {1969520/proyecto_FIN, 1969520/proyecto_PROCESO, 1969520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972821 | Proyecto de inversión | 722090.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722090.48, modificado:722090.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN CALLES Y CALLEJONES DE COPALA - 119910 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119910 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:52, direccion:CALLE SECUNDARIAS BARRIO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IZOTE, CALLE MEZQUITE POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ATACCO A ROSA DE CASTILLA TOMAS LA SALIDA QUE ESTA DEL CENTRO DE SALUD ENFREN, lon:-103.74818344, lat:19.92377963}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301974233 | Proyecto de inversión | 177136.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177136.3, modificado:177136.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE TÁMARA EN SAN JULIAN, JALISCO - 124662 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 124662 | S | 64 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA CIUDAD - TAMARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 RANCHERIA CUERO DURO, 47170 CUERO DURO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL PONIENTE Y TOMAMOS LA CALLE GRA, lon:-102.18902358, lat:20.99120804}} | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 177136.3 | 177136.3 | 177136.3 | 177136.3 | 177136 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1974233/proyecto_PROCESO, 1974233/proyecto_FIN, 1974233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301974610 | Proyecto de inversión | 1535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535000.0, modificado:1535000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA - 126141 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 126141 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.75, meta_modificada:267.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EXCAMILPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, 45250 EXCAMILPA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA EXCAMILPA Y CALLE CENTRO, , lon:-103.44161158, lat:21.09700567}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1974610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRTOYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS YA QUE DE ACUERDO CON LA GEOLOCALIZACION PRESENTADA NO ES CLARA LA UBICACION DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301975885 | Proyecto de inversión | 1433582.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433582.25, modificado:1396431.39}} | PROGRAMA DE MEJORA ELECTRICA - 131281 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 131281 | S | 489 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2460.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:98, direccion:CALLE VARIAS EN COLONIA LAS LIEBRES RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO MEZQUITERA, CAMINO LA YERBABUENA LA OBRA SE UBICA EN LAS LIEBRES LA MEZQUITER, lon:-103.09908841, lat:20.6771804}} | 2021-02-22 | 2021-06-25 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1396431.39, importe_modificado:1396431.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2220.0}} | {1975885/proyecto_INICIO, 1975885/proyecto_PROCESO, 1975885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301978275 | Proyecto de inversión | 1619402.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619402.92, modificado:1619402.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRACTORISTA COL ARTESANOS SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 141209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141209 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS CALLE PINTORES ENTRE TRACTORISTAS Y CALLE DEL MÚSICO., lon:-103.34187822, lat:20.58442185}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 23/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1619402.92, importe_modificado:1133582.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:398.2}} | {1978275/proyecto_PROCESO, 1978275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978722 | Proyecto de inversión | 1021372.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021372.85, modificado:1021372.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SINDICATO COL. FRANCISCO SILVA ROMERO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 142742 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 142742 | S | 191 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE ASAMBLEA CALLE PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL 51 ML HACIA, lon:-103.26173335, lat:20.5931744}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 26/2021, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1021372.85, importe_modificado:714960.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.6}} | {1978722/proyecto_PROCESO, 1978722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301979982 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUERA (LA AURORA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO - 149447 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ | 149447 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:108, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA GUERA LA AURORA EL REPARO, 49970 LA GÜERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- JILOTLAN DE LOS DOLORES Y BRECHA CRUCERO LOS PINTOS-LA AURORA, BRECHA LA GUERA BRECHA SANTA MAR, lon:-102.90823281, lat:19.50549276}} | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1979982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301981261 | Proyecto de inversión | 471589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471589.4, modificado:471589.4}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 154853 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154853 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 424430.46 | 140731.55 | 140731.55 | 140731.55 | 140731.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.5}} | {1981261/proyecto_PROCESO, 1981261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981308 | Proyecto de inversión | 760556.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760556.36, modificado:760556.36}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 154982 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154982 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 684500.72 | 228166.91 | 228166.91 | 228166.91 | 228166.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.6}} | {1981308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981325 | Proyecto de inversión | 220267.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220267.6, modificado:220267.6}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 155025 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155025 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 198240.84 | 64818.03 | 64818.03 | 64818.03 | 64818.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.4}} | {1981325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981384 | Proyecto de inversión | 31253.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31253.88, modificado:31253.88}} | EQUIPAMIENTO CON BOMBA, MOTOR Y ARRANCADOR EN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 155214 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 155214 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO CHILACAYOTE - TOMA DE AGUA (MANANTIAL) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 91 INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, SE ENCUENTRA A , lon:-104.66271256, lat:20.14862092}} | 2021-04-04 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1981384/proyecto_INICIO, 1981384/proyecto_PROCESO, 1981384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981889 | Proyecto de inversión | 114400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114400.0, modificado:114400.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 18 ML CON TUBO DE 40 PULGADAS EN LA CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE EN ACCESO A DOMO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156724 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156724 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y BRECHA DOMO MUNICIPAL, CALLE JESUS SAMANIEGO LA CALLE O ALCANTARILLA SE ENCUENTR A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA O, lon:-104.40181318, lat:20.20352044}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1981889/proyecto_INICIO, 1981889/proyecto_FIN, 1981889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982946 | Proyecto de inversión | 47611.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47611.21, modificado:47611.21}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 159921 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159921 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20691799, lat:20.66450301}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 42850.09 | 14283.36 | 14283.36 | 14283.36 | 14283.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982973 | Proyecto de inversión | 130304.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130304.84, modificado:130304.84}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 160149 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160149 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983203 | Proyecto de inversión | 127572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127572.82, modificado:127572.82}} | MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162656 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162656 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:148.65, meta_modificada:148.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58985773, lat:21.66936291}} | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-013, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:127572.82, importe_modificado:127572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:148.65}} | {1983203/proyecto_INICIO, 1983203/proyecto_PROCESO, 1983203/proyecto_FIN, 1983203/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983258 | Proyecto de inversión | 345833.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345833.36, modificado:345833.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162764 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162764 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992192 | Proyecto de inversión | 794817.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794817.55, modificado:794817.55}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 199130 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199130 | S | 89 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.4, meta_modificada:264.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, lon:-103.93158456, lat:22.05930995}} | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:794817.55, importe_modificado:794817.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.4}} | {1992192/proyecto_INICIO, 1992192/proyecto_PROCESO, 1992192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994723 | Proyecto de inversión | 1156913.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156913.19, modificado:1156913.19}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES AV JUAN DIEGO (ENTRE DIEGO CERVANTES Y C DE LAS ROSAS); SAN LUIS GONZAGA (ENTRE C DE LAS ROSAS Y SANTA SOFIA) Y SANTA SOFIA (ENTRE SAN LUIS GONZAGA Y SAN ISMAEL) EN LA COLONIA TEPEYAC - 208008 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208008 | S | 261 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DIEGO COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE SANTA SOFIA, CALLE DIEGO CERVANTES LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN ENTRE EL PARQUE DE LA COLONIA Y , lon:-101.92313754, lat:21.37524075}} | 2021-08-30 | 2021-11-05 | 1156913.19 | 1156913.19 | 1156913.19 | 289228.3 | 289228.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/039/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1156913.19, importe_modificado:1156913.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1994723/proyecto_INICIO, 1994723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301997900 | Proyecto de inversión | 610499.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610499.71, modificado:610499.71}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS AVES COLONIA HUENTITAN EL ALTO C-006 - 219231 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219231 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS AVES INTERIOR 0 COLONIA HUENTITÁN EL ALTO, 44390 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS LEONES Y CALLE ANTONIO PLAZA, PRIVADA PASEO DE LAS AGUILAS REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUE, lon:-103.30367485, lat:20.72400028}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 290157.28 | 610499.71 | 547014.37 | 290157.28 | 290157.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.0}} | {1997900/proyecto_INICIO, 1997900/proyecto_PROCESO, 1997900/proyecto_INICIO, 1997900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301999529 | Acción | 3485450.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485450.78, modificado:3485450.78}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 192370 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 192370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-05-21 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-045-21, contratista:CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3485450.78, importe_modificado:3485450.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-28}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | JAL210302001496 | Proyecto de inversión | 263952.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263952.21, modificado:263952.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA COLONIA EL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06365 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3501597, lat:20.7237203}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 263952.21 | 263952.21 | 205826.98 | 205826.98 | 205826.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001509 | Proyecto de inversión | 2553639.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553639.66, modificado:2553639.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14EJN0795F, UBICADO EN LA COLONIA DE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04582 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR R WAGNER # 212,MIRAVALLE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.350623, lat:20.6153219}} | 2021-09-20 | 2022-01-06 | 2553639.66 | 2553639.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001510 | Proyecto de inversión | 1533527.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533527.31, modificado:1533527.31}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2247F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06470 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:JUAREZ,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6101699, lat:19.7181811}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 1533527.31 | 1533527.31 | 460058.19 | 460058.19 | 460058.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001522 | Proyecto de inversión | 8690628.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8690628.95, modificado:8690628.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACIÓN, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14DES0148L, UBICADA EN LA COLONIA LA CORONILLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06601 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 8690628.95 | 8690628.95 | 2607188.69 | 2607188.69 | 2607188.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001574 | Adquisición | 158890.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158890.88, modificado:158890.88}} | INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008-1/21 | N | 0 | 0 | 8050 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:luis j. jimenez 477, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-07-22 | 2021-11-29 | 158890.88 | 158890.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302001597 | Adquisición | 41223.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41223.13, modificado:41223.13}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS DEL TRABAJO BAS-EQ-01263 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2019-B-EQ-LSC00213-V2-0017/2021 | N | 0 | 0 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2021-09-17 | 2021-10-07 | 41223.13 | 41223.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004243 | Proyecto de inversión | 7505977.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7505977.57, modificado:7505977.57}} | SECTORIZACIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. (TERCERA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21208 | S | 1812 | 1708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Mascota, Jalisco, Mexico, lon:-104.7892254, lat:20.5260029}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 7365615.79 | 7505977.57 | 3818238.77 | 3818238.77 | 3818238.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-LP-047-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:7505977.57, importe_modificado:7505977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2004243/proyecto_INICIO, 2004243/proyecto_PROCESO, 2004243/proyecto_INICIO, 2004243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302004354 | Proyecto de inversión | 6625678.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6625678.28, modificado:6625678.28}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO (TERCERA ETAPA DE CUATRO), EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21213 | S | 2059 | 2005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:El Arenal, Jalisco, Mexico, lon:-103.6951543, lat:20.775698}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 6501778.1 | 6405054.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-FED-LP-048-21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6405054.35, importe_modificado:6405054.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:No se registran avances al corte ya que varios detalles técnicos del proyecto está siendo revisados en forma conjunta con las autoridades municipales., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL16160300772375 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Chapultepec - 218540 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.4125916, lat:19.63267367}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43626, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {876503/proyecto_INICIO, 876503/proyecto_FIN, 876503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772380 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Pueblito - 217163 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA ACUEDUCTO, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4309876, lat:19.6308087}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43619, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876508/proyecto_PROCESO, 876508/proyecto_INICIO, 876508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772386 | Proyecto de inversión | 48952 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24476.0, modificado:24476.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24476.0, modificado:24476.0}} | Instalacion De Cisterna De Cinco Mil Lts Para Deposito De Agua - 287720 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49603 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 9 KM SOBRE LA CAR, lon:-103.3335646, lat:19.63237605}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42783, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:48952.0, importe_modificado:24476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876514/proyecto_FIN, 876514/proyecto_PROCESO, 876514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772397 | Proyecto de inversión | 34656 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17328.0, modificado:34656.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17328.0, modificado:34656.0}} | Suministro De Motor Trifasico Para Equipamiento - 247021 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 247021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3209598, lat:19.617441}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:34656.0, importe_modificado:34656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876525/proyecto_FIN, 876525/proyecto_PROCESO, 876525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772399 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11000.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:22000.0}} | Suministro De Calentadores Solares A La Localidad De San Jose De La Tinaja - 214278 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA TINAJA, 49638 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL M, lon:-103.322612, lat:19.61440914}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43609, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876527/proyecto_INICIO, 876527/proyecto_FIN, 876527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400997839 | Proyecto de inversión | 157639.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157639.19, modificado:157639.14}} | Construcción Linea De Drenaje Sanitario Salto De Las Peñas - 341262 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 341262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CONTINUACION CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL SALTO DE LAS PEÑAS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA A T, lon:-103.0488481, lat:20.65757222}} | 2017-05-19 | 2017-12-15 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1.842232152E7, importe_modificado:1.842232152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1132919/proyecto_PROCESO, 1132919/proyecto_FIN, 1132919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400998424 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Andador Peatonal Encarnacion Rosas E Independencia En La Localidad De Mezcala De La Asuncion - 263369 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 263369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:ANDADOR ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO, CALLES QUE LLEGAN AL MALECON DE MEZCALA., lon:-103.0189301, lat:20.33436979}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-PREP-2017-AND-ERIND-MEZ-27, contratista:OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PONCITLAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133504/proyecto_FIN, 1133504/proyecto_PROCESO, 1133504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON RECURSO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301304920 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LATERAL ORIENTE DE CALLE AVILA CAMACHO ENTRE NARCIZO GAZOS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 162863 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162863 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL ORIENTE AVILA CAMACHO COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NARZISO GAZOS, CALLE AVILA CAMACHO SE LOCALIZA EN EL INGRESO SUR A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE ADO, lon:-103.31291659, lat:19.4655524}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1304920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301308965 | Proyecto de inversión | 107224 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107224.0, modificado:89921.0}} | MANTENIMIENTO POZO ENERGIA ELECTRICA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE - 181148 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 181148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y, CALLE JUAREZ EL POZO SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD, lon:-102.82445154, lat:20.38078656}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:107224.0, importe_modificado:89921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308965/proyecto_PROCESO, 1308965/proyecto_FIN, 1308965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $89,921.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301309179 | Proyecto de inversión | 498894.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498894.86, modificado:498894.86}} | ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183336 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183336 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:358, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA S/N RANCHERIA , 47140PILARES BLANCOS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO A LA PRESA ENTRE EL COMUNIDAD DE LA CHIRIPADA Y LOS PILARES, lon:-102.40414739, lat:21.01037048}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:407203.34, importe_modificado:407203.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309179/proyecto_FIN, 1309179/proyecto_INICIO, 1309179/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con archivo digital fotográfico , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301310024 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.0, modificado:93676.75}} | CONSTRUCCION AULA Y BAÑOS JN DE LA PILA SEGUNDA ETAPA - 187125 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 187125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LAS PILAS, 00000SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCOENTRE CAMINO CAMINO A LA ZAPOTERA Y CALLE , CALLEPEGADO AL CAMINO QUE VA A LA ZAPOTERA, lon:-102.89481446, lat:20.33557635}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310024/proyecto_PROCESO, 1310024/proyecto_FIN, 1310024/proyecto_INICIO, 1310024/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $93,676.75 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301313588 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BRECHAS SACACOSECHAS EN APOYO A LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN - 204763 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 204763 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CIRCUITO BRECHA A LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO REGION TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE BRECHA CAMINOS RURALES Y BRECHA SACASOSECHAS, BRECHA L LA OBRA SE REALIZA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAL, lon:-103.30815835, lat:19.46926478}} | 2018-03-02 | 2018-09-22 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1313588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401433837 | Proyecto de inversión | 1281623.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640811.91, modificado:640811.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640811.91, modificado:640811.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PREDIO UNO DEL RINCÓN - 336037 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 336037 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA PREDIO UNO, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GIGANTE, ESTA OBRA SE UBICARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PREDIO NUMERO UNO Y SE LOCALIZA AL PONIENTE DELA POBLACIÓN., lon:-103.40542945, lat:19.66968354}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}} | {1433837/proyecto_FIN, 1433837/proyecto_INICIO, 1433837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401494212 | Proyecto de inversión | 498894 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498894.0, modificado:498894.0}} | ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA EN SAN MIGUEL EL ALTO | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 183336 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:358, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-07, contratista:MARTIN MARTINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:919638.67, importe_modificado:919638.67}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1494212/proyecto_INICIO, 1494212/proyecto_FIN, 1494212/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con archivo digital fotográfico , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500764 | Proyecto de inversión | 3732377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732377.03, modificado:3732377.03}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00185 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2471853, lat:20.6202267}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 3732377.03 | 3732377.03 | 2997980.84 | 2997980.84 | 2997980.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516257 | Acción | 1404294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404294.17, modificado:1404294.17}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN ELPLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.39857, lat:20.48052}} | 2017-05-11 | 2017-08-16 | 1404294.17 | 1404294.17 | 1332461.75 | 1332461.75 | 1332461.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516281 | Acción | 2609738.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609738.61, modificado:2609738.61}} | TERMINACION DE HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.51781845, lat:20.75434814}} | 2017-09-19 | 2017-12-26 | 2609738.61 | 2609738.61 | 2300861.36 | 2300861.36 | 2300861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516306 | Proyecto de inversión | 1333751.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333751.07, modificado:1333751.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02793 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.859635, lat:21.22942}} | 2018-06-04 | 2018-11-19 | 1333751.07 | 1333751.07 | 1279738.55 | 1279738.55 | 1279738.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201560393 | Proyecto de inversión | 1642230.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642230.86, modificado:1642230.86}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144320, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | MSUP-REH-02319 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Calle J. Ma. Pino Suárez 311, Las Juntas, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.247347, lat:20.6949153}} | 2018-09-03 | 2018-12-10 | 1642230.86 | 1642230.86 | 822902.74 | 822902.74 | 822902.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564270 | Proyecto de inversión | 576260.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00266 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 576260.71 | 576260.71 | 499439.01 | 499439.01 | 499439.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564282 | Proyecto de inversión | 35367596.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.536759628E7, modificado:3.84E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO ( BIBLIOTECA, EDIFICIO 'E', ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR ) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA POLITÉCNICA BELENES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH03INF, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.385611, lat:20.7377655}} | 2019-05-20 | 2019-12-16 | 38400000 | 38400000 | 36634901.29 | 36634901.29 | 36634901.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564590 | Proyecto de inversión | 935470.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935470.96, modificado:935470.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90665 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2301865, lat:20.5814873}} | 2016-10-21 | 2017-01-14 | 935470.96 | 935470.96 | 901077.19 | 901077.19 | 901077.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564627 | Proyecto de inversión | 237976.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237976.53, modificado:237976.53}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89982 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9441333, lat:21.3579131}} | 2016-07-02 | 2016-07-22 | 237976.53 | 237976.53 | 232744.12 | 232744.12 | 232744.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564658 | Proyecto de inversión | 470384.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470384.67, modificado:470384.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90165 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco, lon:-104.0743334, lat:20.4592222}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 470384.67 | 470384.67 | 210780.62 | 210780.62 | 210780.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564664 | Proyecto de inversión | 476554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476554.88, modificado:476554.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90173 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:337, direccion:CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.2211945, lat:20.8605279}} | 2017-06-12 | 2017-08-14 | 476554.88 | 476554.88 | 397419.61 | 397419.61 | 397419.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564794 | Proyecto de inversión | 1385414.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385414.27, modificado:1385414.27}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90406 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:8, direccion:CONOCIDO, AGUA TINTA ABAJO, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.6585832, lat:21.5419444}} | 2016-10-26 | 2017-03-18 | 1385414.27 | 1385414.27 | 802419.48 | 802419.48 | 802419.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10076033.65 | 10076033.65 | 10076033.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401582341 | Proyecto de inversión | 27261.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27261.89, modificado:27261.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BELEM - 104871 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104871 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO SARTENEJAS Y , CARRETERA LIBRE A SAN JULI, lon:-102.3139324, lat:21.00987224}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582341/proyecto_INICIO, 1582341/proyecto_FIN, 1582341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600849 | Proyecto de inversión | 5277172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277172.26, modificado:5277172.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04064 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5277172.26 | 5277172.26 | 4889498.73 | 4889498.73 | 4889498.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600860 | Proyecto de inversión | 973696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973696.87, modificado:973696.86}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN MUROS, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0342V, UBICADA EN LA LOCALIDAD JOYA DEL CAMINO (LAS PALMITAS), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04108 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-102.9953335, lat:20.68625}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 973696.86 | 973696.86 | 973696.86 | 973696.86 | 973696.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600877 | Proyecto de inversión | 1821127.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821127.45, modificado:2067307.68}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA CCT 14DES0024C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02534 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.459543, lat:20.7032109}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 2067307.68 | 2067307.68 | 1743230.55 | 1743230.55 | 1743230.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600895 | Proyecto de inversión | 5286166.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286166.26, modificado:5286166.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO REJA Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL MATA CAMARENA CCT 14EES0500N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04065 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1945299, lat:20.7956819}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5286166.26 | 5286166.26 | 4657947.57 | 4657947.57 | 4657947.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600990 | Proyecto de inversión | 10416134.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.041613468E7, modificado:1.14166315E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO, ESCALERAS, UNA BODEGA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS CCT 14DPR2529N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA EJIDO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04084 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:GOMEZ ARCEO # 15,LA PRIMAVERA,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7777206, lat:20.3617355}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 11416631.48 | 11416631.48 | 11416631.48 | 11416631.48 | 11416631.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600993 | Proyecto de inversión | 5155934.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5155934.22, modificado:5155932.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, INGRESO TIPO, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GALLAUDET CCT 14DML0019G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04089 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIV. GONZALEZ ORTEGA # 40,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 5155932.47 | 5155932.47 | 5155932.47 | 5155932.47 | 5155932.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601007 | Proyecto de inversión | 5145022.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5145022.54, modificado:5145022.54}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, BARDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE PISOS, PINTURA EN GENERAL Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR4062N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00043 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.321071, lat:20.554723}} | 2019-11-01 | 2020-01-06 | 5145022.54 | 5145022.54 | 5141152.47 | 5141152.47 | 5141152.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601019 | Proyecto de inversión | 5285354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285354.92, modificado:5285354.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CIMENTACIÓN, MUROS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL AURORA ROMERO VILLALAZ CCT 14EML0011N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04078 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.8243245, lat:20.6932597}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5285354.92 | 5285354.92 | 3816614.25 | 3816614.25 | 3816614.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601022 | Proyecto de inversión | 5109549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109549.6, modificado:5109549.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, PISOS, HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL, TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ CCT 14DTV0221J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04105 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.0197678, lat:19.3648135}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5109549.6 | 5109549.6 | 2871359.42 | 2871359.42 | 2871359.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401663123 | Proyecto de inversión | 392935.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392935.82, modificado:410438.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J. INES DE LA CRUZ ENTRE GUANAJUATO Y FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL - 274502 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 274502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE J. INES DE LA CRUZ COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.93154148, lat:20.3781167}} | 2019-07-19 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:392935.8, importe_modificado:392935.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1663123/proyecto_INICIO, 1663123/proyecto_FIN, 1663123/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $410,438.80 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401696231 | Proyecto de inversión | 5259994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5259994.62, modificado:5259994.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYENTE, BODEGA, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, AMPLIACIÓN DEL PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04075 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7891667, lat:20.5436111}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5259994.62 | 5259994.62 | 4659517.28 | 4659517.28 | 4659517.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700625 | Proyecto de inversión | 960250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960250.48, modificado:960250.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CCT 14DTV0293C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02337 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7063612, lat:19.964111}} | 2020-02-11 | 2020-04-10 | 960250.48 | 960250.48 | 920306.25 | 920306.25 | 920306.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700632 | Proyecto de inversión | 4690142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690142.13, modificado:4690142.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14EJN0782B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04079 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9720587, lat:20.6965779}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 4690142.13 | 4690142.13 | 3815785.22 | 3815785.22 | 3815785.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201706992 | Proyecto de inversión | 4611743.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611743.56, modificado:4611743.56}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS GENERALES EN EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 14DNL0001G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4802324, lat:19.7028431}} | 2020-05-08 | 2020-08-05 | 4611743.56 | 4611743.56 | 3518501.39 | 3518501.39 | 3518501.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707011 | Proyecto de inversión | 798776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798776.42, modificado:798776.42}} | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06004 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 798776.42 | 798776.42 | 487253.09 | 487253.09 | 487253.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201708512 | Acción | 232413 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232413.0, modificado:217255.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN REPRESA EN TEPEHUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:754, direccion:Mezquitic, Jal., Mexico, lon:-103.7411499, lat:22.23825993}} | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado en concenso con la autoridad municipal, debido a indeterminaciónes de caracter técnico., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301724995 | Proyecto de inversión | 454814.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454814.61, modificado:568493.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA JALISCO, B-70-20 - 10208 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10208 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HÉROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AV. GOBERNADO C, lon:-103.35153684, lat:20.64675682}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1724995/proyecto_INICIO, 1724995/proyecto_PROCESO, 1724995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301725294 | Proyecto de inversión | 2635902.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635902.47, modificado:3285756.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN GUADALAJARA P-76-20 - 11163 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11163 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3090.0, meta_modificada:3090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE JOSÉ ARTEAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA , lon:-103.35658939, lat:20.62397098}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3090.0}} | {1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE CAMBIO EL MODIFICADO POR CETAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301746780 | Proyecto de inversión | 80796.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80796.55, modificado:67138.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE 10 PULGADAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE OLIMPIA A CARRETERA FEDERAL EN LA COLONIA OLIMPICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48632 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 48632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OLIMPICA, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, lon:-102.91963945, lat:20.37533164}} | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:80796.55, importe_modificado:80796.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1746780/proyecto_FIN, 1746780/proyecto_PROCESO, 1746780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $67,138.60 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301766935 | Proyecto de inversión | 2837487 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837487.0, modificado:2837487.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROYA ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÀN, JALISCO - 110801 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 110801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TROYA COLONIA OLIMPIA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE ATENAS SE ECUENTRA FRENTE AL CAMPO MONTES, lon:-102.92230042, lat:20.37792488}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CDA-FAIS-I3P-2020-03, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3546701.08, importe_modificado:3546701.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1766935/proyecto_PROCESO, 1766935/proyecto_INICIO, 1766935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $2,837,487.00 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301767946 | Proyecto de inversión | 15699897.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.569989738E7, modificado:1.568877529E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA 67-20 - 113385 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 113385 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.0, meta_modificada:1628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VALDEZ 3385 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE SALUD UBICADA EN CALLE PABLO, lon:-103.28590659, lat:20.67401563}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.569989738E7, importe_modificado:1.568877529E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.0}} | {1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO, 1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO, 1767946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE REALIZO CAMBIO EN EL MODIFICADO, QUIEN REALIZO EL TERMINO NO HIZO EL AJUSTE AL MODIFICADO. , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769654 | Proyecto de inversión | 744738.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744738.1, modificado:930922.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AL-77-20 - 118263 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118263 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN CALLE DE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35654336, lat:20.62379733}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770234 | Proyecto de inversión | 165683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165683.88, modificado:165540.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA CREACION COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA JAL B-073-20 - 120078 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120078 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO CALLE POSTERIOR FACUNDO EN LA C, lon:-103.32794294, lat:20.66101749}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:384779.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN, 1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINO SOLO SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787392 | Proyecto de inversión | 4859182.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859182.51, modificado:4859182.51}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ELÍAS MORENO CCT 14EPR0816S, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04673 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERO DE MAYO # 2,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-102.0087341, lat:21.1262898}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4859182.51 | 4859182.51 | 4659889.79 | 4659889.79 | 4659889.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787393 | Proyecto de inversión | 4989185.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989185.25, modificado:5245893.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA LA PROTECCIÓN DE RAYOS UV Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ GALLO CCT 14EPR0611Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06095 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:HIDALGO # 202,,MEXTICACÁN,JALISCO, lon:-102.7781425, lat:21.2680671}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5245893.89 | 5245893.89 | 5245893.89 | 5245893.89 | 5245893.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787398 | Proyecto de inversión | 1404993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404993.59, modificado:1404993.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14EPR1034W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03577 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 652,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2493684, lat:19.6822491}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1404993.59 | 1404993.59 | 1317774.46 | 1317774.46 | 1317774.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787413 | Proyecto de inversión | 3044539.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044539.46, modificado:3044538.39}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, APICULTURA Y FITOTECNIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CUCSUR) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR CCT 14USU01, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.685555, lat:19.230488}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 3044538.39 | 3044538.39 | 3044538.39 | 3044538.39 | 3044538.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787415 | Proyecto de inversión | 879157.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879157.13, modificado:879157.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ G. MATA LÓPEZ CCT 14DTV0066H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE), MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03045 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAN ESCUTIA,,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.0914168, lat:20.7210834}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 879157.13 | 879157.13 | 263747.14 | 263747.14 | 263747.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401803073 | Proyecto de inversión | 1247126.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247126.87, modificado:1246339.32}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 236449 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236449 | S | 406 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.44, meta_modificada:3217.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE MERCADO COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MERCADO ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO EN EL, lon:-103.1199686, lat:20.39305592}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1246339.32 | 1246339.32 | 1246339.32 | 1246339.32 | 1246339.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-980-2020, contratista:LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1247126.87, importe_modificado:1247126.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3217.44}} | {1803073/proyecto_INICIO, 1803073/proyecto_PROCESO, 1803073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401829292 | Proyecto de inversión | 95514.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95514.02, modificado:95514.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEXTICACÁN-LORETO DEL KM 6+100 AL 6+300, DEL 7+850 AL 7+955, DEL 9+400 AL 9+500 Y DEL 11+000 AL 11+100, CON EMPEDRADO. - 172322 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXTICACÁN | 172322 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO MEXTICACAN - LORETO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA , 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA 207 LA REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO SE ENCUENTRA EN CAMIN, lon:-102.73280943, lat:21.29435415}} | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 95514 | 95514 | 95514 | 95514 | 95514 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN , monto:95514.0, importe_modificado:95514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1829292/proyecto_PROCESO, 1829292/proyecto_FIN, 1829292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401844755 | Proyecto de inversión | 82494 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82494.0, modificado:119297.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 221675 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 221675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA JOYA EJIDO LA JOYA, 48050 LA JOYA SOLEDAD Y TABERNILLAS (LA JOYA), AYUTLA JALISCO ENTRE Y , EN LA ZONA DONDE REALIZAN SUS FIESTAS LAS PERSONAS DE LA JOYA, lon:-104.56593523, lat:20.0605132}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:119297.64, importe_modificado:119297.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1844755/proyecto_INICIO, 1844755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878623 | Proyecto de inversión | 4110334.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4110334.67, modificado:4110334.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, PATIO CÍVICO, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06094 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 4110334.67 | 4110334.67 | 3927422.73 | 3927422.73 | 3927422.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878629 | Proyecto de inversión | 666090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666090.1, modificado:666090.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ CCT 14DJN1493S, UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04798 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.38363, lat:20.52287}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 666090.1 | 666090.1 | 410094.99 | 410094.99 | 410094.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878660 | Proyecto de inversión | 1321779.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321779.18, modificado:1321779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, OBRA DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2503F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE ACUÑA (SAN NICOLÁS), MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05946 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.2536111, lat:20.1897222}} | 2020-10-01 | 2021-01-20 | 1321779.18 | 1321779.18 | 1103901.38 | 1103901.38 | 1103901.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878669 | Proyecto de inversión | 870307.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870307.52, modificado:870307.52}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN CCT 14EPR0976F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADAS DE OBREGÓN (VILLA OBREGÓN), MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02404 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LUZ # 21,,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO, lon:-102.6892738, lat:21.150486}} | 2020-10-09 | 2020-11-15 | 870307.52 | 870307.52 | 738788.83 | 738788.83 | 738788.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878721 | Proyecto de inversión | 3967892.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967892.36, modificado:3967892.36}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14DPR0664E, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA OBREGÓN, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03438 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.699123, lat:19.222058}} | 2020-10-06 | 2021-02-01 | 3967892.36 | 3967892.36 | 2290353.04 | 2290353.04 | 2290353.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878728 | Proyecto de inversión | 3155473.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155473.09, modificado:3155473.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS Y SERVICIOS, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI) CCT 14USU0110G, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCONA00562 | N | 0 | 0 | 16528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32742, lat:20.65758}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 3155473.09 | 3155473.09 | 2573501.46 | 2573501.46 | 2573501.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883593 | Proyecto de inversión | 9135918.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9135918.93, modificado:9135918.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MORELOS COL TATEPOSCO - 11225 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11225 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE FRANCISCO I MADERO CRUZA CON EUGENIO LARA Y CALLE HIDALGO, lon:-103.25718224, lat:20.60726137}} | 2021-02-26 | 2021-06-03 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 09/2021, contratista:CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9100044.25, importe_modificado:9100044.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {1883593/proyecto_INICIO, 1883593/proyecto_PROCESO, 1883593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883673 | Proyecto de inversión | 5989501.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989501.5, modificado:5989501.5}} | ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA . EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO MODERNA C-15 - 11990 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11990 | S | 18250 | 18250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEMANIA 1338 1338 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA DEL FEDERALISMO Y CALLE RAYON, CALLE FERMIN RIESTRA AVENIDA ALEMANIA 1338 COLONIA MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO ENTRE C, lon:-103.35714514, lat:20.66374112}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4857484.5 | 5989501.5 | 4857484.5 | 4857484.5 | 4857484.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-015-21, contratista:PROYECTOS INTWELIGENTES EN PLANIFICACION Y EDIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5989501.5, importe_modificado:5989501.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.39}} | {1883673/proyecto_INICIO, 1883673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101884031 | Proyecto de inversión | 1178919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178919.62, modificado:1266818.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 7049 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7049 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR, lon:-103.35916193, lat:20.70461395}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 913262.5 | 1266818.25 | 913262.5 | 913262.5 | 913262.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1030.88}} | {1884031/proyecto_INICIO, 1884031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886149 | Proyecto de inversión | 11952033.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195203395E7, modificado:1.195203395E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, RED DE VOZ Y DATOS) Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y JARDINERÍA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU00033Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-01-18 | 2021-04-10 | 11952033.95 | 11952033.95 | 5348037.21 | 5348037.21 | 5348037.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886161 | Proyecto de inversión | 4108459.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108459.41, modificado:4108459.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0512Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TLALCOSAHUA, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04483 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.1694445, lat:22.273639}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 4108459.41 | 4108459.41 | 1232537.82 | 1232537.82 | 1232537.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886166 | Proyecto de inversión | 1786696.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786696.24, modificado:1786696.24}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRÉBOL DE LA CIENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA SEDE OCOTLÁN CCT 14USU0160O, UBICADO EN LA COLONIA EL RAICERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807}} | 2021-01-19 | 2021-04-18 | 1786696.24 | 1786696.24 | 1202567.52 | 1202567.52 | 1202567.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886169 | Proyecto de inversión | 1129868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129868.8, modificado:1129868.8}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, PINTURAS, DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, TERMINACIÓN DE MURO-REJA EXISTENTE Y MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 14DPR4100Z, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05319 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:REAL DE LOS MEZQUITES # 100,RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2832363, lat:20.6296256}} | 2021-03-16 | 2021-06-15 | 1129868.8 | 1129868.8 | 1082171.94 | 1082171.94 | 1082171.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886372 | Proyecto de inversión | 7637567.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637567.79, modificado:7637567.79}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100024 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2021-01-20 | 2021-03-30 | 7637567.79 | 7637567.79 | 7579101.17 | 7579101.17 | 7579101.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2021, contratista:OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V,, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7637567.79, importe_modificado:7637567.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {1886372/proyecto_INICIO, 1886372/proyecto_PROCESO, 1886372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886391 | Proyecto de inversión | 7134244.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7134244.79, modificado:7134244.79}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100060 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 7134244.79 | 7134244.79 | 7119983.47 | 7119983.47 | 7119983.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-028-2021, contratista:CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7134244.79, importe_modificado:7134244.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {1886391/proyecto_PROCESO, 1886391/proyecto_INICIO, 1886391/proyecto_PROCESO, 1886391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886799 | Proyecto de inversión | 2999757.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999757.06, modificado:2999757.06}} | REMODELACION DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MUSICA FLORES MAGON UBICADO EN LA CALLE PRAXEDIS GUERRERO EN EL MERCADO DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON DE LA ZONA 3 HUENTITAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 9790 C013-21 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9790 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Praxedis Guerrero, Ricardo Flores Magón, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3220011, lat:20.7187191}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1831431.44 | 2999157.06 | 1831431.44 | 1831431.44 | 1831431.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ESC-MUN-R33-CSS-013-21, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2999157.06, importe_modificado:2999157.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.0}} | {1886799/proyecto_INICIO, 1886799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887507 | Proyecto de inversión | 9556000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9556000.06, modificado:9556000.06}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100071 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Matamoros 12, Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72741699, lat:22.3869046}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 9556000.06 | 9556000.06 | 8846667.1 | 8846667.1 | 8846667.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-140-2021, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9556000.06, importe_modificado:9556000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1887507/proyecto_INICIO, 1887507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887509 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Rehabilitación y ampliación del Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100073 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3212248, lat:20.6243088}} | 2021-03-09 | 2021-07-06 | 27614196.45 | 27614196.45 | 19092657.46 | 19092657.46 | 19092657.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-048-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.761419645E7, importe_modificado:2.761419645E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5170.0}} | {1887509/proyecto_PROCESO, 1887509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887890 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de obra complem. en el edif. "A", subestación eléctrica e instalación hidrosanitaria en la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano ext. Vista Hermosa de la U. de G. CCT 14UBH0179S, ubicada en el Mpio de Tamazula de Gordiano, Jal | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100110 | N | 0 | 0 | 37990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2540219, lat:19.675135}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 1996000.01 | 1996000.01 | 1578994.37 | 1578994.37 | 1578994.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-128-2021, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996000.01, importe_modificado:1996000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1887890/proyecto_PROCESO, 1887890/proyecto_INICIO, 1887890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888385 | Proyecto de inversión | 367543004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.67543004E8, modificado:3.67543004E8}} | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO TIPO A4 (30M) CARRETERA ESTATAL 601 Y 622, TRAMO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-SAN ISIDRO MAZATEPEC-TALA-E.C. FED. 70 CARRETERA ESTATAL 107, TRAMO CARRETERA A CHAPALA AL INGRESO A EL SALTO - JUANACATLÁN, RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C (7 M) CARRETERA ESTATAL 701 Y 702, TRAMO E.C. FED 23 (CRUCERO BOTIJILLA) - SAN MARTÍN DE BOLAÑOS Y CAMINO TIPO C (7M), A2 (12M) Y A4 (30M), CARRETERA ESTATAL 119, 112 Y 155, TRAMO E.C. FED 15 ¿ JOCOTEPEC - CHAPALA Y LIBRAMIENTO DE CHAPALA - E.C. EST 148, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900294 | N | 0 | 0 | 1094849 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:179.37, meta_modificada:179.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Tala, Jal., México, lon:-103.7045718, lat:20.6586258}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Carr. a Bolaños, Jalisco, México, lon:-103.77445221, lat:21.78149941}, geo4: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.8, lat:21.5}, geo5: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}, geo6: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404}, geo7: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:21.9805843}, geo8: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jocotepec, Jal., México, lon:-103.4251691, lat:20.2830067}, geo10: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 367543004 | 367543004 | 224884085.07 | 224884085.07 | 224884085.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019, contratista:ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.62599922281E9, importe_modificado:1.62599922281E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {1888385/proyecto_INICIO, 1888385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888581 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100085 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.25, meta_modificada:1697.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 268, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76811957, lat:20.35139185}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 10000000 | 9985893.52 | 8737716.4 | 8737716.4 | 8737716.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-058-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985893.52, importe_modificado:9985893.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.33}} | {1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO, 1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201907981 | Proyecto de inversión | 595940.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595940.75, modificado:320198.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5584 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5584 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADAL, lon:-103.35100394, lat:20.64300483}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 238843.61 | 320198.37 | 238843.61 | 238843.61 | 238843.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.08}} | {1907981/proyecto_PROCESO, 1907981/proyecto_INICIO, 1907981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201909902 | Proyecto de inversión | 14672052.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467205201E7, modificado:1.467205201E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO - 11042 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11042 | S | 326 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ CUAHUTEMOC ENTRE NOGAL Y ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y, lon:-103.28949499, lat:20.60631031}} | 2021-02-04 | 2021-05-27 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 06/2021, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.451160763E7, importe_modificado:1.451160763E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1909902/proyecto_INICIO, 1909902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201910718 | Proyecto de inversión | 251603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251603.99, modificado:518809.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 16239 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 16239 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD - DIFERENTES CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 360 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO ES REHA, lon:-102.95440672, lat:20.32064259}} | 2021-02-17 | 2021-09-30 | 0 | 507209.3 | 507209.3 | 507209.3 | 507209.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:251603.99, importe_modificado:251603.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3000.0}} | {1910718/proyecto_PROCESO, 1910718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201911634 | Proyecto de inversión | 2499996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499996.8, modificado:2488246.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA LAS HUERTAS DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18232 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18232 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1675.6, meta_modificada:1675.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL PINO COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE FRESNO TOMAR CALLE NUEVO BLVD. A UN COSTADO DE LA AV UNIVERSIDAD TOMAR CALLE OXNARD HASTA ENTRONCAR CON AV., lon:-102.75562273, lat:20.35321986}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2021, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2488246.02, importe_modificado:2488246.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1675.6}} | {1911634/proyecto_INICIO, 1911634/proyecto_PROCESO, 1911634/proyecto_INICIO, 1911634/proyecto_PROCESO, 1911634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915554 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | RECUPERACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27056 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 27056 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ BOCANEGRA NORTE Y CARRETERA A COFRADIA DE LA LUZ, CARRETERA TALA-SANTA CRUZ DE LAS, lon:-103.51869456, lat:20.48176457}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 5995110.78 | 5995110.78 | 5905115.79 | 5905115.79 | 5905115.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-AD-026-21, contratista:LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5995110.78, importe_modificado:5995110.78}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1915554/proyecto_INICIO, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_INICIO, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_FIN, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915976 | Proyecto de inversión | 751736.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751736.53, modificado:751736.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27890 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27890 | S | 724 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA SANTOS MARTIRES FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN SEBASTIÁN, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SANTOS REYES Y PRIVADA BOULEVARD SAN SEBASTIÁN, CIRCUITO SAN NICOLÁS DE BARI LA LÍNEA, lon:-103.434802, lat:20.521265}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 527476.39 | 527476.39 | 52747.64 | 52747.64 | 52747.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-036-21, contratista:Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2777172.51, importe_modificado:2777172.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1915976/proyecto_INICIO, 1915976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916921 | Proyecto de inversión | 1961386.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961386.52, modificado:1961386.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIALLADO SANITARIO EN CALLEJON LOS PINOS COL LA GIGANTERA ETAPA III - 30080 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 30080 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS PINOS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y CALLE LA GIGANTERA, BRECHA LIEZO DE PIEDRA CEDROS ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y LA GIGANTERA LA GINATERA, lon:-103.40399395, lat:20.58976858}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 17/2021, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1961386.52, importe_modificado:1961386.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.65}} | {1916921/proyecto_INICIO, 1916921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917227 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | LINEA DE IMPULSION DE 8 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 PARA LLENADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ARVENTO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 30861 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30861 | S | 2755 | 2254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y TERRACERIA PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA POTABLE AREVENTO, PRIVADA SIERRA MADRE LA LINEA DE AGUA EMPIEZA DONDE TERM, lon:-103.31416346, lat:20.4514732}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 945517.37 | 945517.37 | 85106.9 | 85106.9 | 85106.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1917227/proyecto_INICIO, 1917227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917893 | Proyecto de inversión | 728772.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728772.27, modificado:728772.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32312 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32312 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CAB, lon:-103.4413151, lat:20.46864656}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 633778.76 | 633778.76 | 316293.44 | 316293.44 | 316293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917893/proyecto_PROCESO, 1917893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919101 | Proyecto de inversión | 341123.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341123.46, modificado:341123.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 35362 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35362 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43359285, lat:20.53916116}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 301850.29 | 301850.29 | 61361.65 | 61361.65 | 61361.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1919101/proyecto_INICIO, 1919101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920319 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38641 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38641 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE TOMAS SALDAÑA, lon:-102.77924763, lat:20.33509752}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920347 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38730 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38730 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR UN COSTADO DE VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNAR HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A COLONIA POR CALLE BUENOS AIRES, lon:-102.75613772, lat:20.35787207}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920370 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38865 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38865 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CARRETERA OCOTLAN LA BARCA INGRESAR POR CALLE DE LOS MAESTROS FRENTE A RESTAURANTE LA CABAÑA DE YEYO, lon:-102.76566492, lat:20.30169413}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920940 | Proyecto de inversión | 752161.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752161.35, modificado:752161.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTERIA A UN COSTADO DE LA CALLE JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 40782 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 40782 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43360407, lat:20.5391707}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 665565.83 | 665565.83 | 135299.57 | 135299.57 | 135299.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1920940/proyecto_INICIO, 1920940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931664 | Proyecto de inversión | 383235.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383235.21, modificado:383235.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA SANTA BARBARA - 75222 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 75222 | S | 30 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA INTERIOR 47140 RANCHERIA , 47140 SANTA BÁRBARA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTO DE LA PRESA CHARCO GRANDE, lon:-102.40068783, lat:20.99057939}} | 2021-06-04 | 2021-07-02 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-23, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:383253.21, importe_modificado:383253.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {1931664/proyecto_PROCESO, 1931664/proyecto_INICIO, 1931664/proyecto_PROCESO, 1931664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934174 | Proyecto de inversión | 143311.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143311.03, modificado:143311.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84620 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84620 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.36254061, lat:20.76493274}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 143311.03 | 143311.03 | 117798.2 | 117798.2 | 117798.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.96}} | {1934174/proyecto_PROCESO, 1934174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939557 | Proyecto de inversión | 9591283.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9591283.9, modificado:9591283.9}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Granaditos, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-058-2021 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Granaditos, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3523114, lat:20.717583}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 9591283.9 | 9591283.9 | 5061025.12 | 5061025.12 | 5061025.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PAV-CI-058-2021, contratista:PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9591283.9, importe_modificado:9591283.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1939557/proyecto_INICIO, 1939557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939919 | Proyecto de inversión | 4095929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095929.1, modificado:4095929.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CCT 14EPR1037T, UBICADA EN LA LOCALIDAD TAZUMBOS, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05958 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 3478,TAZUMBOS,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.4015584, lat:20.6684964}} | 2021-04-19 | 2021-10-04 | 4095929.1 | 4095929.1 | 1228778.73 | 1228778.73 | 1228778.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940091 | Adquisición | 257740.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257740.4, modificado:257740.4}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0006/2021 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Internacional 714, El Malvaste, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.81530762, lat:20.87677673}, geo2: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Caracas 300, La Capacha, 45520 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3142048, lat:20.6343751}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Euterpe 2465, Lomas de Independencia, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3242335, lat:20.7137283}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 257740.4 | 257740.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940213 | Adquisición | 493048.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493048.46, modificado:493048.46}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESCUELAS DE PUERTO VALLARTA Y TEPATITLAN DE MORELOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL0055-0004/2021 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.229697, lat:20.6367549}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7789971, lat:20.8063693}} | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 493048.46 | 493048.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940885 | Proyecto de inversión | 799854.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799854.3, modificado:799854.3}} | Rehabilitación del Jardín de Niños Patria CCT 14DJN0739O, ubicada en la localidad de Benito Juárez, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100192 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:5, direccion:Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 799854.3 | 799854.3 | 795674.01 | 795674.01 | 795674.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-170-2021, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:799854.3, importe_modificado:799854.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1940885/proyecto_PROCESO, 1940885/proyecto_INICIO, 1940885/proyecto_PROCESO, 1940885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940922 | Proyecto de inversión | 3485824.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485824.94, modificado:3485824.94}} | Rehabilitación de Preescolar Netzahualcoyotl CCT 14EJN0133Z, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100229 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 3485824.94 | 3485824.94 | 3473100.55 | 3473100.55 | 3473100.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021, contratista:JIALCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485824.94, importe_modificado:3485824.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1940922/proyecto_PROCESO, 1940922/proyecto_INICIO, 1940922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941656 | Proyecto de inversión | 9526897.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9526897.9, modificado:9526897.9}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en al municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100208 | N | 0 | 0 | 221830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7492.8, meta_modificada:7492.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 2 351, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.36827993, lat:20.6466799}} | 2021-04-24 | 2021-07-22 | 9526897.9 | 9526897.9 | 2858069.37 | 2858069.37 | 2858069.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-146-2021, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9526897.9, importe_modificado:9526897.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1941656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942258 | Proyecto de inversión | 997003.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997003.18, modificado:997003.18}} | Rehabilitación de primaria José María Luis Mora CCT 14EPR1422N, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100236 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-31 | 2021-05-29 | 997003.18 | 997003.18 | 946510.49 | 946510.49 | 946510.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-185-2021, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997003.18, importe_modificado:997003.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1942258/proyecto_INICIO, 1942258/proyecto_PROCESO, 1942258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942535 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños- Huejuquilla el alto, subtramo: paso del Oso-Huejuquilla el alto, municipio de Huejuquilla el alto, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100143 | N | 0 | 0 | 8781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19631.0, meta_modificada:19631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Morelos 35, 46000 Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.89398754, lat:22.62810349}} | 2021-04-02 | 2021-09-28 | 14999240.45 | 14999240.45 | 8608645.19 | 8608645.19 | 8608645.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-LP-186-2021, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON SERVICIOS DE INGENIERÍA DE VALLARTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.499924045E7, importe_modificado:1.499924045E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15115.78}} | {1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO, 1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO, 1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942542 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños- Huejuquilla el alto, subtramo: paso del Oso-Huejuquilla el alto, municipio de Huejuquilla el alto, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100142 | N | 0 | 0 | 8781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20572.0, meta_modificada:20572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Morelos 35, 46000 Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.894068, lat:22.62809854}} | 2021-04-02 | 2021-09-28 | 13967481.14 | 13967481.14 | 5222071.75 | 5222071.75 | 5222071.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-LP-187-2021, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.396748114E7, importe_modificado:1.396748114E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12754.4}} | {1942542/proyecto_INICIO, 1942542/proyecto_PROCESO, 1942542/proyecto_INICIO, 1942542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961718 | Proyecto de inversión | 74500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74500.0, modificado:74500.0}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA DE ACERO CON LINEA DE DESACARGA A ARROYO EN CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO EN LA CABCERE MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 40061 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40061 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL COLEGUIO DE BACHILLERES DE EL ESTADO DE JALISCO PLANTEL 19 CUAUTLA EN EL , lon:-104.40223807, lat:20.20105937}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961718/proyecto_FIN, 1961718/proyecto_PROCESO, 1961718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965635 | Proyecto de inversión | 31294.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31294.42, modificado:31294.42}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82013 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82013 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZ, lon:-102.59623714, lat:21.67535181}} | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1965635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301965697 | Proyecto de inversión | 353808.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353808.51, modificado:353808.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82502 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82502 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.27, meta_modificada:429.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA, lon:-102.5962586, lat:21.67535181}} | 2021-05-25 | 2021-07-31 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-001, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:353808.51, importe_modificado:353808.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.27}} | {1965697/proyecto_INICIO, 1965697/proyecto_FIN, 1965697/proyecto_PROCESO, 1965697/proyecto_INICIO, 1965697/proyecto_PROCESO, 1965697/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968118 | Proyecto de inversión | 402566.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402566.12, modificado:402566.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99397 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99397 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33241075, lat:20.76681479}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 402566.12 | 402566.12 | 280461 | 280461 | 280461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1968118/proyecto_FIN, 1968118/proyecto_PROCESO, 1968118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969823 | Proyecto de inversión | 595106.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595106.11, modificado:595106.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109667 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109667 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.46317165, lat:20.64766919}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 595106.11 | 595106.11 | 472240.51 | 472240.51 | 472240.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1969823/proyecto_INICIO, 1969823/proyecto_FIN, 1969823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972150 | Proyecto de inversión | 768310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768310.0, modificado:768310.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS A DOS CARRILES EN LA CALLE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD LA GARITA - 117876 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117876 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.8, meta_modificada:1996.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA LA GARITA, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA ES LA CALLE SECUNDARIA QUE CRUZ, lon:-103.79918978, lat:21.68946855}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 768310 | 768310 | 768310 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:768310.0, importe_modificado:768310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1972150/proyecto_INICIO, 1972150/proyecto_PROCESO, 1972150/proyecto_INICIO, 1972150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301973941 | Proyecto de inversión | 228096.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228096.31, modificado:228096.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GARCÍA BARRAGÁN ENTRE CALLE 25 DE FEBRERO E INSURGENTES - 123299 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 123299 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.44, meta_modificada:362.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:48, direccion:CALLE GARCIA BARRAGAN COLONIA TEPUSCO, 47260 TEPUSCO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MANUEL SANCHEZ SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QUE LLEVA AL CAMPO DE BEISBOL DE , lon:-102.59967393, lat:21.6095141}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1973941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301977546 | Proyecto de inversión | 795049.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397524.68, modificado:397524.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397524.68, modificado:397524.68}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 137768 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 137768 | S | 6449 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30194846, lat:19.45772382}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 189252.52 | 189252.52 | 189252.52 | 189252.52 | 189252.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:397529.68, importe_modificado:397529.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1977546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301977625 | Proyecto de inversión | 871332.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871332.87, modificado:871332.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 6 Y 8 EN LAS CALLES LOS PINOS Y DE LA BRIGADA, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE Y ARBOLEDAS, COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137992 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 137992 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS Y DE LA BRIGADA COLONIA LAS NORIAS, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA LAS NORIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE LOS PINOS Y CALLE DE L, lon:-103.69626496, lat:20.76776793}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301977675 | Proyecto de inversión | 1511354.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511354.17, modificado:1511354.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA, EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138094 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 138094 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BUGAMBILIA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CE, lon:-103.69095409, lat:20.78032914}} | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:1511354.17, importe_modificado:1511354.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1977675/proyecto_INICIO, 1977675/proyecto_PROCESO, 1977675/proyecto_INICIO, 1977675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301977928 | Proyecto de inversión | 1380574.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380574.32, modificado:1380574.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES - 139871 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 139871 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA PLAN DE AYALA, CALLE FRANCISCO VILLA PRIVADA INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.2899338, lat:20.59690792}} | 2021-05-04 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978640 | Proyecto de inversión | 103573.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103573.4, modificado:103573.4}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142491 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142491 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.58, meta_modificada:85.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.5893884, lat:21.68555383}} | 2021-08-01 | 2021-08-14 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-006, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:103573.4, importe_modificado:103573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.58}} | {1978640/proyecto_INICIO, 1978640/proyecto_PROCESO, 1978640/proyecto_FIN, 1978640/proyecto_PROCESO, 1978640/proyecto_FIN, 1978640/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981024 | Proyecto de inversión | 1085780.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085780.14, modificado:1085780.14}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VALLE OCULTO ENTRE CALLE DATIL Y PRIVADA JUAN MARTINEZ, EN COLONIA VALLE REAL - 153981 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153981 | S | 168 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3293.0, meta_modificada:3293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE OCULTO INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DATIL Y PRIVADA JUAN MARTINEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VALLE OCULTO LA CUAL SE ENCUANTRA A UN , lon:-101.90580727, lat:21.3579435}} | 2021-04-14 | 2021-06-16 | 1085780.14 | 1085780.14 | 1085780.14 | 1058948.68 | 1058948.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/017/2021, contratista:SERGIO PADILLA HERMOSILLO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1085780.14, importe_modificado:1085780.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3227.0}} | {1981024/proyecto_INICIO, 1981024/proyecto_PROCESO, 1981024/proyecto_INICIO, 1981024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981867 | Proyecto de inversión | 161970.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161970.53, modificado:161970.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 156659 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156659 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870766, lat:20.65996555}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 145773.48 | 48591.16 | 48591.16 | 48591.16 | 48591.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.4}} | {1981867/proyecto_INICIO, 1981867/proyecto_PROCESO, 1981867/proyecto_INICIO, 1981867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981879 | Proyecto de inversión | 313200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE RED DE ALCANTARILLADO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156684 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156684 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALZADA DEL SAPO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD UBICADAD PO, lon:-104.64999404, lat:20.13975466}} | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1981879/proyecto_FIN, 1981879/proyecto_PROCESO, 1981879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981885 | Proyecto de inversión | 255042.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255042.95, modificado:255042.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 156714 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156714 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60194418}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 229538.66 | 76512.89 | 76512.89 | 76512.89 | 76512.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.65}} | {1981885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982875 | Proyecto de inversión | 257160.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257160.68, modificado:257160.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 159600 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159600 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20580049, lat:20.64007927}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 231444.61 | 77148.2 | 77148.2 | 77148.2 | 77148.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.6}} | {1982875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983251 | Proyecto de inversión | 200100.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200100.57, modificado:200100.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 162755 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162755 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 180090.51 | 60030.17 | 60030.17 | 60030.17 | 60030.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.8}} | {1983251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984899 | Proyecto de inversión | 2179672.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179672.05, modificado:2179672.05}} | -CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 169580 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 169580 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.5, meta_modificada:1387.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO, lon:-102.33959915, lat:20.69420345}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985589 | Proyecto de inversión | 1444601 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444601.0, modificado:1444601.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VALLE DE LOS ENCINOS COL VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 172064 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 172064 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PRIVADA VALLE DE LOS, lon:-103.39672036, lat:20.5885719}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 29/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1444601.14, importe_modificado:1011220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985591 | Proyecto de inversión | 170006.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170006.49, modificado:170006.49}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 172073 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 172073 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN DIEG, lon:-103.8186643, lat:20.35901501}} | 2021-03-26 | 2021-04-10 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:170006.49, importe_modificado:150325.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1985591/proyecto_INICIO, 1985591/proyecto_PROCESO, 1985591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987609 | Proyecto de inversión | 755303.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755303.23, modificado:755303.23}} | DRENAJE SANITARIO LINEA DE ALEJAMIENTO EN ARROYO DE LA AURORA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO HACIA EL RIO LAGOS (100 M), COLONIA XELJ - 179443 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179443 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO XEKJ, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL NOMBRE CORRECTO DEL BARRIO ES XELJ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DE LA FINCA MARCADA CON EL NUME, lon:-101.94569362, lat:21.34040235}} | 2021-06-14 | 2021-08-23 | 755303.23 | 755303.23 | 755303.23 | 188825.81 | 188825.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/037/2021, contratista:CARLOS GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:755303.23, importe_modificado:755303.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1987609/proyecto_PROCESO, 1987609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987738 | Proyecto de inversión | 217866.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217866.82, modificado:217866.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ DE CALLE HIDALGO A CALLE RAMON RAMOS EN SAN JSOE DE LAS FLORES - 180408 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180408 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE L, lon:-102.96650224, lat:20.64768708}} | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:217866.82, importe_modificado:217866.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1987738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989052 | Proyecto de inversión | 913192.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913192.6, modificado:913192.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 185547 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 185547 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE 6 DE DICIEMBRE Y CALLE VALLARTA, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE 6 DE DICIEMBRE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES AL LLEGAR A LA CALLE MIGUEL, lon:-102.9060781, lat:20.78459662}} | 2021-08-25 | 2021-09-20 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:913192.6, importe_modificado:913192.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.6}} | {1989052/proyecto_INICIO, 1989052/proyecto_PROCESO, 1989052/proyecto_INICIO, 1989052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301990948 | Proyecto de inversión | 26873.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26873.64, modificado:26873.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA AGUA FRIA - 192989 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192989 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE RIVERA CASANOVA, CALLE PRIMERO DE MAYO A UNA CUADRA DE MANERA PARALELA PASA EL CANAL AGUA FRIA., lon:-103.35594703, lat:20.75309769}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 26873.64 | 26873.64 | 20059.97 | 20059.97 | 20059.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1990948/proyecto_INICIO, 1990948/proyecto_FIN, 1990948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994843 | Proyecto de inversión | 703187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703187.8, modificado:703187.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SAN MARINO - 208479 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 208479 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA LA JUNTA DE LOS OCOTES, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CONVIVENCIA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE PUREZA SOBRE LA CALLE IDENTIFICADA SE ENCUENTRA LO QUE LOS HABITANTES CONCIDERAN EL TEMPLO DE , lon:-103.35474892, lat:20.75830772}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 703187.8 | 703187.8 | 524898.3 | 524898.3 | 524898.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1994843/proyecto_PROCESO, 1994843/proyecto_FIN, 1994843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994888 | Proyecto de inversión | 95621.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95621.26, modificado:95621.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 208598 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 208598 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CASIANO TORRES PTE. Y CALLE IGNACIO ESPINOZA PTE., CALLE JACINTO REYES A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N, lon:-103.34943634, lat:20.75706446}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 95621.26 | 95621.26 | 71377 | 71377 | 71377 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1994888/proyecto_INICIO, 1994888/proyecto_FIN, 1994888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996589 | Proyecto de inversión | 110054.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110054.84, modificado:110054.84}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214653 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 214653 | S | 2027 | 1911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR 0 COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, 44600 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ESQUINA JUSTO SIERRA COLONIA , lon:-103.3688606, lat:20.67777274}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 52306.68 | 110054.84 | 98610.33 | 52306.68 | 52306.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.5}} | {1996589/proyecto_INICIO, 1996589/proyecto_PROCESO, 1996589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996727 | Proyecto de inversión | 299038.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299038.62, modificado:299038.62}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEMANIA COLONIA MODERNA GUADALAJARA C-006 - 215346 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215346 | S | 1912 | 1816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALZADA FEDERALISMO SUR, CALLE FRANCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEMANIA ESTRE CALZADA FEDERALI, lon:-103.35681331, lat:20.66324674}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 142126.58 | 299038.62 | 267941.85 | 142126.58 | 142126.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:133.0}} | {1996727/proyecto_INICIO, 1996727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996828 | Proyecto de inversión | 452660.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452660.79, modificado:452660.79}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANDARINA COLONIA COMERCIAL ABASTOS GUADALAJARA C-006 - 215730 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215730 | S | 775 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA MANDARINA INTERIOR 0 COLONIA COMERCIAL ABASTOS, 44530 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE PASILLO CENTRAL REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANDARINA ENTRE CALLE 2 Y CA, lon:-103.38221324, lat:20.65656503}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 215139.87 | 452660.79 | 405588.98 | 215139.87 | 215139.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1996828/proyecto_INICIO, 1996828/proyecto_PROCESO, 1996828/proyecto_INICIO, 1996828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996850 | Proyecto de inversión | 127342.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127342.49, modificado:127342.49}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE BERNARDO COUTO COLONIA ZALATE GUADALAJARA C-006 - 215818 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215818 | S | 7800 | 7800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BERNARDO COUTO INTERIOR 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE ROBERTO ESTEBAN, CALLE JOSE AGUSTIN ESCUDERO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQU, lon:-103.27093922, lat:20.68150013}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 60523.13 | 127342.49 | 114100.25 | 60523.13 | 60523.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1996850/proyecto_INICIO, 1996850/proyecto_PROCESO, 1996850/proyecto_INICIO, 1996850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996896 | Proyecto de inversión | 37607.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37607.19, modificado:37607.19}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA COLONIA LA ESPERANZA GUADALAJARA C-006 - 215947 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215947 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE LOS ALPES, CALLE MONTE ALPENINOS REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA ENTR, lon:-103.32122362, lat:20.71299765}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 17873.88 | 37607.19 | 33696.45 | 17873.88 | 17873.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {1996896/proyecto_PROCESO, 1996896/proyecto_INICIO, 1996896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998034 | Proyecto de inversión | 113005.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113005.13, modificado:113005.13}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LERDO DE TEJADA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219657 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219657 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR 0 COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA LA PAZ, CALLE MARSELLA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CA, lon:-103.36870868, lat:20.6715596}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 53708.89 | 113005.13 | 101253.82 | 53708.89 | 53708.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1998034/proyecto_PROCESO, 1998034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301999918 | Proyecto de inversión | 10045878.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.004587843E7, modificado:1.004587843E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS, PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS, CLUSTER SANTA FE, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA21401 | N | 0 | 0 | 86850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:Calle Chula Vista 251, Chulavista, 45653 Hacienda Santa Fe, Jal., Mexico, lon:-103.36538315, lat:20.51124375}} | 2021-04-05 | 2021-10-01 | 10045878.43 | 10045878.43 | 7140319.4 | 7140319.4 | 7140319.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-COL-EST-LP-011-21, contratista:INGENIEROS DE LA TORRE S. A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.004587843E7, importe_modificado:1.004587843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999918/proyecto_INICIO, 1999918/proyecto_FIN, 1999918/proyecto_INICIO, 1999918/proyecto_PROCESO, 1999918/proyecto_FIN, 1999918/proyecto_PROCESO, 1999918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302001493 | Proyecto de inversión | 2643288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643288.1, modificado:2643288.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA COCINA, COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, INGRESO VEHICULAR Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 46 TERESA BARBA PALOMERA CCT 14EML0078V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05942 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO, lon:-104.79088, lat:20.53057}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 2643288.1 | 2643288.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001505 | Proyecto de inversión | 401418.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401418.8, modificado:401418.8}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06504 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.29663, lat:20.65609}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 401418.8 | 401418.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001514 | Proyecto de inversión | 188543.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188543.41, modificado:188543.41}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE ARTES, SANTA MARÍA DE GRACIA) CCT 14USU0140A-SM, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3447861, lat:20.6761767}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 188543.41 | 188543.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001530 | Proyecto de inversión | 9936554.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9936554.79, modificado:9936554.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14DPR1999Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06599 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVESTRUZ # 1834,AGUILILLAS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.768879, lat:20.7893652}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 9936554.79 | 9936554.79 | 2980966.44 | 2980966.44 | 2980966.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001533 | Proyecto de inversión | 5904239.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5904239.94, modificado:5904239.94}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT 14DES0003Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06725 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ # 300,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8890916, lat:21.1837274}} | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 5904239.94 | 5904239.94 | 1771271.98 | 1771271.98 | 1771271.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001593 | Adquisición | 28420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28420.0, modificado:28420.0}} | ADQUISICION DE BANCAS PARA EL ITS DE ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS2017-S-EQ-LSC00194-0012/2021 | N | 0 | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ARENERO 1101 EL BAJÍO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2021-08-13 | 2021-09-17 | 28420 | 28420 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002425 | Proyecto de inversión | 9985148.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985148.61, modificado:9985148.61}} | Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100261 | N | 0 | 0 | 156546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9311.1, meta_modificada:9311.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Glorieta La Normal, Av. Manuel Ávila Camacho, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34828138, lat:20.69526452}} | 2021-06-01 | 2021-08-22 | 9799617.31 | 9799617.31 | 1424420.06 | 1424420.06 | 1424420.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-280-2021, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799617.31, importe_modificado:9799617.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9100.0}} | {2002425/proyecto_INICIO, 2002425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302003972 | Proyecto de inversión | 2914909.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914909.42, modificado:2914909.42}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Cuauhtémoc, en la localidad de Santa Catarina, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100421 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:5, direccion:Nacional 52, 45765 Gral Andrés Figueroa, Jal., México, lon:-103.6080265, lat:20.30329677}} | 2021-08-17 | 2021-11-14 | 2914909.42 | 2914909.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021, contratista:ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2914909.42, importe_modificado:2914909.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2003972/proyecto_PROCESO, 2003972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004425 | Proyecto de inversión | 44000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4E7, modificado:4.4E7}} | Construcción de 3 edificios de aulas, servicios básicos, delimitación perimetral y obras exteriores en la Preparatoria No. 21 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100010 | S | 580 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México, lon:-103.45185757, lat:20.83619217}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 44000000 | 35955010.1 | 11925065.1 | 11925065.1 | 11925065.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2004425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004429 | Proyecto de inversión | 19000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}} | Construcción de biblioteca en la Preparatoria No 22 (4ta etapa de construcción de escuela) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100022 | S | 1406 | 2716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel Sn, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30152512, lat:20.63307543}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 19000000 | 15405222.08 | 5122707.94 | 5122707.94 | 5122707.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2004429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00160200719902 | Proyecto de inversión | 608138.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608138.23, modificado:608138.23}} | Construcción De Red De Alcantarillado Incluye 115 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Huescalapa Col La Becerrera - 117523 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. LA BECERRERA HUESCALAPA, 49635 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA INGRESAR POR CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PLZA PRINCIPAL EN LA CALLE MOC, lon:-103.4444192, lat:19.63220318}} | 2016-07-26 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {821469/proyecto_PROCESO, 821469/proyecto_INICIO, 821469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772367 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19250.0, modificado:38500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:38500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Capulines Y Proviposa De Zapotiltic Jalisco - 218417 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HALCON COLONIA PROVIPOZA, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILT, lon:-103.420885, lat:19.61983965}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43599, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:38500.0, importe_modificado:38500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876495/proyecto_INICIO, 876495/proyecto_FIN, 876495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772374 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Guadalupana De La Cabecera Municipal - 218557 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ COLONIA GUADALUPANA, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.4143619, lat:19.62981389}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876502/proyecto_FIN, 876502/proyecto_PROCESO, 876502/proyecto_FIN, 876502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772394 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Maestranzo - 216995 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 216995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:18, direccion:CALLE AV. CARRETERA RANCHERIA EL MASTRANZO, 49642 EL MASTRANZO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.2775607, lat:19.56202543}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876522/proyecto_INICIO, 876522/proyecto_FIN, 876522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200861831 | Proyecto de inversión | 1241980.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620990.2, modificado:1241980.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620990.2, modificado:1241980.4}} | Construcción De Alumbrado Publico En El Fraccionamiento Lomas Del Ocotillo - 66643 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 66643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:69, direccion:AVENIDA EL OCOTILLO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO , ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN EL KILOMETRO 0630.88, lon:-103.4764937, lat:19.66634221}} | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-ELECLOMASOCO-01/2017, contratista:JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1241980.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970847/proyecto_PROCESO, 970847/proyecto_INICIO, 970847/proyecto_PROCESO, 970847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200861864 | Proyecto de inversión | 686802.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686802.89, modificado:683842.52}} | Electrificacion Y Equipamiento Del Pozo Profundo En Tlachichilco Del Carmen - 61094 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TLACHICHILCO DEL CARMEN, TLACHICHILCO DEL CARMEN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACION ROSAS Y CALLE LUIS CAMAR, lon:-103.0880925, lat:20.33337288}} | 2017-04-17 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-INFRA-2017-EQPOZO-TLA-08, contratista:ILDA MARGARITA MUÑOZ CAMPOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PONCITLAN, monto:686802.89, importe_modificado:686802.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970880/proyecto_INICIO, 970880/proyecto_PROCESO, 970880/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $683,842.52 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16170200889415 | Proyecto de inversión | 476528.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.97, modificado:476528.97}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476528.97 | 476528.97 | 423352.32 | 423352.32 | 423352.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924777 | Proyecto de inversión | 14557.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14557.88, modificado:5040.0}} | Rehabilitacion Maya Perimetral J N Jose Clemente Orozco Poncitlan - 96021 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 96021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 2, lon:-102.9390409, lat:20.38085222}} | 2017-06-05 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:14557.88, importe_modificado:14557.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051030/proyecto_FIN, 1051030/proyecto_PROCESO, 1051030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,040.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 1395854.55 | 1395854.55 | 906345.66 | 906345.66 | 906345.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170401046667 | Proyecto de inversión | 125000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitarios, Universidad De Guadalajara, | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-0162912 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2016-12-30 | 2018-12-01 | 125000000 | 125000000 | 124975106.84 | 124975106.84 | 124975106.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201099276 | Proyecto de inversión | 3578909.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1785365.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1785365.87}} | Construccion De Red Principal De Drenaje En Fraccionamiento La Joya - 100264 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100264 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, FRACCIONAMIENTO UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4254677, lat:19.63180918}} | 2018-06-19 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237657/proyecto_INICIO, 1237657/proyecto_FIN, 1237657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301304196 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LAS HIGUERA - 159121 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 159121 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS HIGUERAS COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS Y CERRADA A LIMITES DE PROPIEDADES, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS EN UNA PRIVADA, lon:-103.30939579, lat:19.47113496}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1304196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301308492 | Proyecto de inversión | 287728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287728.0, modificado:227296.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL - 179051 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 179051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL., lon:-102.99651273, lat:20.38586149}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:287728.0, importe_modificado:227296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308492/proyecto_INICIO, 1308492/proyecto_FIN, 1308492/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $227,296.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301309215 | Proyecto de inversión | 1006911.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006911.7, modificado:1006911.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA DE NIÑAS CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183559 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183559 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE GRAL. FRANCISCO RAMIREZ Y CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTINEZ,SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELTA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN , lon:-102.40306513, lat:21.03026597}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OP-FAISM-2018-08, contratista:CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:1006911.7, importe_modificado:1006911.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309215/proyecto_PROCESO, 1309215/proyecto_INICIO, 1309215/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500788 | Proyecto de inversión | 942294.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942294.1, modificado:942294.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00334 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.97462, lat:21.32938}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 942294.1 | 942294.1 | 867200.76 | 867200.76 | 867200.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500792 | Proyecto de inversión | 479683.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479683.92, modificado:479683.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00343 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.25362, lat:19.93158}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 479683.92 | 479683.92 | 407906.28 | 407906.28 | 407906.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101505200 | Proyecto de inversión | 265264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265264.05, modificado:115852.75}} | SUSTITUCION DE REDES AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL - 5113 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0555709, lat:20.39620888}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:265264.05, importe_modificado:265264.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505200/proyecto_INICIO, 1505200/proyecto_PROCESO, 1505200/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $115,852.75 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201547518 | Proyecto de inversión | 36500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.0, modificado:18250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.0, modificado:18250.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLITO - 94671 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94671 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , COMO A 200 MTS. DE LA ZONA CENTRO ZAPOTILTIC, lon:-103.4276764, lat:19.62749983}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1547518/proyecto_FIN, 1547518/proyecto_PROCESO, 1547518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201554690 | Proyecto de inversión | 911097.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911097.85, modificado:85153.8}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 111142 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 111142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.99427577, lat:20.39315255}} | 2019-05-01 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59681, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN, JALISCO., monto:364670.1, importe_modificado:364670.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554690/proyecto_INICIO, 1554690/proyecto_FIN, 1554690/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $85,153.80 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 2017-03-26 | 2017-05-29 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564628 | Proyecto de inversión | 379353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379353.98, modificado:379353.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89983 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9184354, lat:21.347615}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 379353.98 | 379353.98 | 113806.19 | 113806.19 | 113806.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564635 | Proyecto de inversión | 105580.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105580.87, modificado:105580.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89991 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CONOCIDO, LAS BOCAS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7085832, lat:22.4335834}} | 2016-06-16 | 2016-06-29 | 105580.87 | 105580.87 | 90612.03 | 90612.03 | 90612.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564643 | Proyecto de inversión | 513210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513210.47, modificado:513210.47}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90006 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:59, direccion:CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 2016-07-18 | 2016-08-29 | 513210.47 | 513210.47 | 353492.91 | 353492.91 | 353492.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564663 | Proyecto de inversión | 478469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478469.69, modificado:478469.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, , RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90172 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3409619, lat:20.7016148}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 478469.69 | 478469.69 | 384958.21 | 384958.21 | 384958.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564727 | Proyecto de inversión | 1441323.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441323.44, modificado:1441323.44}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90298 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9975, lat:21.3116667}} | 2017-04-12 | 2017-09-25 | 1441323.44 | 1441323.44 | 1099874.1 | 1099874.1 | 1099874.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564766 | Proyecto de inversión | 474926.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474926.63, modificado:474926.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90363 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:PROLONGACION FRANCISCO NUNO 117, ESPIRITU SANTO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.3385991, lat:21.2502748}} | 2017-06-02 | 2017-07-14 | 474926.63 | 474926.63 | 142477.99 | 142477.99 | 142477.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564849 | Proyecto de inversión | 926449.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926449.7, modificado:926449.7}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABIITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90505 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:68, direccion:CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco, lon:-102.9764722, lat:21.2026944}} | 2016-12-26 | 2017-06-08 | 926449.7 | 926449.7 | 756030.89 | 756030.89 | 756030.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564926 | Proyecto de inversión | 470108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470108.25, modificado:470108.25}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94988 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:243, direccion:CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3703056, lat:21.6008332}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 470108.25 | 470108.25 | 435603.91 | 435603.91 | 435603.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301568877 | Proyecto de inversión | 4534638.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534638.14, modificado:4534638.14}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94642 | N | 0 | 0 | 3932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4534638.14 | 4534638.14 | 3052509.35 | 3052509.35 | 3052509.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301568878 | Proyecto de inversión | 5131349.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131349.42, modificado:5131349.42}} | REDES DE INSTALACION DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94663 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5131349.42 | 5131349.42 | 4683146.65 | 4683146.65 | 4683146.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301569707 | Proyecto de inversión | 1407738.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407738.23, modificado:1407738.23}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02791 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1845557, lat:19.4911112}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1407738.23 | 1407738.23 | 422321.47 | 422321.47 | 422321.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301576265 | Proyecto de inversión | 362488135.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6248813581E8, modificado:4.2539408676E8}} | Elaboración de proyecto, obra complementaria (canalización, cableado, sistema confinado y obra civil), suministro e instalación de equipo y puesta en marcha de sistemas para la seguridad física (video vigilancia) y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICS) en el Parque Zapopan Central, la Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) y en Presidencia, municipio Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38480234, lat:20.72825104}} | 2019-07-11 | 2019-12-07 | 392669996.19 | 425394086.76 | 392669996.19 | 392669996.19 | 392669996.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2019, contratista:HEMAC TELEINFORMATICA S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:3.6248813581E8, importe_modificado:3.6248813581E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576265/proyecto_INICIO, 1576265/proyecto_PROCESO, 1576265/proyecto_FIN, 1576265/proyecto_PROCESO, 1576265/proyecto_FIN, 1576265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401586393 | Proyecto de inversión | 872248.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872248.52, modificado:872248.52}} | REHABILITACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES VICENTE FLORES Y GUANAJUATO MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 154981 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 154981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ABARCA LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-102.93111232, lat:20.37973593}} | 2019-07-13 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0}} | {1586393/proyecto_FIN, 1586393/proyecto_PROCESO, 1586393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $872,248.52 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600844 | Proyecto de inversión | 1667636.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667636.24, modificado:2207999.59}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIBERTAD CCT 14DES0098U, UBICADA EN LA COLONIA AGUSTIN YAÑEZ MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02436 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DIONISIO RODRIGUEZ # 2931,AGUSTIN YAÑEZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2963395, lat:20.6666229}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 2207999.59 | 2207999.59 | 1590568.09 | 1590568.09 | 1590568.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600863 | Proyecto de inversión | 1234721.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234721.85, modificado:1234721.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO TOLENTINO M. CCT 14EPR0875H, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04111 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0594663, lat:20.620718}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1234721.85 | 1234721.85 | 1094814.91 | 1094814.91 | 1094814.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600873 | Proyecto de inversión | 1594794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594794.91, modificado:1594794.91}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA 5 DE MAYO CCT 14DPR0925Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02639 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.9463611, lat:20.2203611}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 1594794.91 | 1594794.91 | 1462201.77 | 1462201.77 | 1462201.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600884 | Proyecto de inversión | 5073499.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073499.93, modificado:5044605.62}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3943J, UBICADA EN EL FRACC. LA PROVIDENCIA / 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04069 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:SAN ALEJANDRO #26,LA PROVIDENCIA,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.479549, lat:19.6849865}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5044605.62 | 5044605.62 | 5044605.62 | 5044605.62 | 5044605.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600887 | Proyecto de inversión | 956109.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956109.55, modificado:956109.55}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, Y DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA REFORMA DE 1857 CCT 14EPR1067N, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02552 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA CLARA # 493,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4221179, lat:20.726083}} | 2019-10-29 | 2019-12-15 | 956109.55 | 956109.55 | 678336.78 | 678336.78 | 678336.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600980 | Proyecto de inversión | 20038651.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003865169E7, modificado:2.423076791E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ADMINISTRACIÓN, UNA BODEGA, NÚCLEOS SANITARIOS, TALLER DE INFORMÁTICA, QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, UNA BIBLIOTECA Y TALLER DE ROBÓTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00016 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 24230767.91 | 24230767.91 | 22328720.45 | 22328720.45 | 22328720.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600989 | Proyecto de inversión | 4964726.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964726.18, modificado:4964726.18}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14EPR1471W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04083 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6430759, lat:19.4830899}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 4964726.18 | 4964726.18 | 4059521.54 | 4059521.54 | 4059521.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601006 | Proyecto de inversión | 5106505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00271 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5106505.8 | 5106505.8 | 752965.5 | 752965.5 | 752965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601017 | Proyecto de inversión | 4876471.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4876471.73, modificado:5279999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, CCT 14EPR0089S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04059 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:SAN FELIPE DE JESUS # 28,SAN FELIPE,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5136515, lat:20.5486074}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5279999.99 | 5279999.99 | 4837404.07 | 4837404.07 | 4837404.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601023 | Proyecto de inversión | 496310.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496310.87, modificado:496310.87}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS E INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR1457C, UBICADA EN LA COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00200 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265293, lat:20.6943101}} | 2019-10-30 | 2019-12-15 | 496310.87 | 496310.87 | 384810.93 | 384810.93 | 384810.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401648408 | Proyecto de inversión | 740265.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740264.67, modificado:740264.67}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA FRACCIONAMIENTO LAS AZALEAS DE HUESCALAPA - 257138 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 257138 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:86, direccion:CALLE BUGAMBILIAS DALIA, GARDENIA, ORQUÍDEA, QUINTANA ROO, PROL CUAUHTEMOC COLONIA FRACC LAS AZALEAS, 49606 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PROL CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE , lon:-103.45148875, lat:19.63970193}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} | {1648408/proyecto_INICIO, 1648408/proyecto_FIN, 1648408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700575 | Proyecto de inversión | 274474.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274474.27, modificado:236528.48}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO. 2, CCT 14ECB002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 236528.48 | 236528.48 | 236528.48 | 236528.48 | 236528.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700587 | Proyecto de inversión | 1352913.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352913.5, modificado:1352900.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZANTES Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 9 CCT 14DST0009C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04781 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2381601, lat:19.6952599}} | 2019-11-29 | 2020-02-29 | 1352900.08 | 1352900.08 | 1352900.08 | 1352900.08 | 1352900.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700624 | Proyecto de inversión | 479360.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479360.78, modificado:479360.78}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA.) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02931 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 479360.78 | 479360.78 | 288186.36 | 288186.36 | 288186.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700635 | Proyecto de inversión | 5285995.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285995.4, modificado:5285995.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA REFORMA CCT 14EPR0691A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04100 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO, lon:-103.707593, lat:20.654001}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 5285995.4 | 5285995.4 | 4812453.37 | 4812453.37 | 4812453.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301737898 | Proyecto de inversión | 2760765.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760765.39, modificado:3259991.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN AV. ARTESANOS, COLONIA OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44700 065-20 - 30252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30252 | S | 10332 | 9851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTESANOS INTERIOR SN COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA AV. ARTESANOS ENTRE LAS CAL, lon:-103.29427446, lat:20.69377892}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20, contratista:TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3259991.82, importe_modificado:3259991.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}} | {1737898/proyecto_INICIO, 1737898/proyecto_PROCESO, 1737898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO RAMO 33-2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769280 | Proyecto de inversión | 697596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697596.95, modificado:855720.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA P-069-20 - 117038 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPPIO DE GUADALAJARA | 117038 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, AVENIDA GOBERNADO LUIS G. CURIEL PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 ENTRE LAS CALLE 8A Y LA, lon:-103.35144564, lat:20.64679196}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770217 | Proyecto de inversión | 1184708.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184708.25, modificado:1480821.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-070-20 - 120031 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120031 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA JALISCO C.P. 44440, lon:-103.34969085, lat:20.64318591}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770223 | Proyecto de inversión | 219429.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219429.67, modificado:219239.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA CREACION, COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA A-073-20 - 120045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120045 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO EN LA COLONIA UNIDAD MODELOGUAD, lon:-103.32799441, lat:20.66101357}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:384779.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_FIN, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301770658 | Proyecto de inversión | 1930319.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930319.92, modificado:1930319.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE 1 COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-71-20 - 121190 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121190 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE D Y CALLE DR. PEREZ ARCE, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE GUAD, lon:-103.32894372, lat:20.65963918}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.0}} | {1770658/proyecto_INICIO, 1770658/proyecto_PROCESO, 1770658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020 SE REALIZO AJUSTE DE 1 CENTAVO AL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787411 | Proyecto de inversión | 1357159.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357159.02, modificado:1176269.94}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE CCT 14DPR3471K, UBICADA EN LA COLONIA BRISAS DE CHAPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06076 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CONOCIDO,BRISAS DE CHAPALA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3272679, lat:20.6112441}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1176269.94 | 1176269.94 | 1176269.94 | 1176269.94 | 1176269.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787421 | Proyecto de inversión | 249851.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249851.75, modificado:187549.92}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO CCT 14DML0037W, UBICADO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05988 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3753992, lat:20.6196503}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 187549.92 | 187549.92 | 187549.92 | 187549.92 | 187549.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787427 | Proyecto de inversión | 1280862.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280862.62, modificado:1280862.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DJN0451M, UBICADO EN LA LOCALIDAD JUAN GIL PRECIADO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02622 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MORELOS #175,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.7289443, lat:20.372611}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1280862.62 | 1280862.62 | 1256543.63 | 1256543.63 | 1256543.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787430 | Proyecto de inversión | 3463545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463545.19, modificado:4020016.49}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0745P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO (CARRILLO PUERTO), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05944 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8161665, lat:19.9262223}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 4020016.49 | 4020016.49 | 3028875.53 | 3028875.53 | 3028875.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787443 | Proyecto de inversión | 3769142.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769142.85, modificado:3769142.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO - REJA) Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO VIDAURRI CCT 14EES0533E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05935 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.9365731, lat:20.4373993}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3769142.85 | 3769142.85 | 3678517.5 | 3678517.5 | 3678517.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787445 | Proyecto de inversión | 4077957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077957.94, modificado:4077957.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CCT 14EPR0472O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05957 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7795278, lat:19.7733888}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4077957.94 | 4077957.94 | 3529227.48 | 3529227.48 | 3529227.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401841788 | Proyecto de inversión | 1664640.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664640.93, modificado:1004321.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PONCITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN - 212770 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 212770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.92, meta_modificada:258.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE SUSTITUYERON 258.92 ML DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO., lon:-102.99663778, lat:20.39246316}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1664640.93, importe_modificado:1664640.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.92}} | {1841788/proyecto_INICIO, 1841788/proyecto_PROCESO, 1841788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $1,004,321.67 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401848964 | Proyecto de inversión | 535375.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535375.84, modificado:457190.73}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 233961 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 233961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA FRENTE AL LIENZO CHARRO, lon:-103.02170129, lat:20.33559287}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:535375.84, importe_modificado:535375.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848964/proyecto_INICIO, 1848964/proyecto_FIN, 1848964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $457,190.73 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878630 | Proyecto de inversión | 846183.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846183.7, modificado:840442.76}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 CCT 14DST0138X, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04824 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.8566667, lat:20.51}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 840442.76 | 840442.76 | 840442.76 | 840442.76 | 840442.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878651 | Proyecto de inversión | 94736.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94736.91, modificado:94736.91}} | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN1701I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05717 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7474038, lat:20.8165158}} | 2020-09-21 | 2020-11-27 | 94736.91 | 94736.91 | 60524.49 | 60524.49 | 60524.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878659 | Proyecto de inversión | 5286066.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286066.06, modificado:5286066.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SANITARIOS, ESCALERA (POR SUSTITUCIÓN), CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04074 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 2020-10-01 | 2021-01-26 | 5286066.06 | 5286066.06 | 3420088.32 | 3420088.32 | 3420088.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878663 | Proyecto de inversión | 3956374.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956374.81, modificado:3956374.81}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CCT 14EPR0643R, UBICADA EN LA LOCALIDAD PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05947 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6025211, lat:19.714454}} | 2020-10-06 | 2021-01-04 | 3956374.81 | 3956374.81 | 3675610.96 | 3675610.96 | 3675610.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878678 | Proyecto de inversión | 2041515.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041515.18, modificado:2041515.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO CCT 14DES0100S, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02444 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. PEDRO SANCHEZ # 3617,LOMAS DE SAN EUGENIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.283822, lat:20.6843558}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 2041515.18 | 2041515.18 | 1847357.29 | 1847357.29 | 1847357.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878685 | Proyecto de inversión | 1263194.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263194.79, modificado:1263194.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DJN1030K, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL LORETO OCCIDENTAL, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05600 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE # 50,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.470889, lat:20.341639}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1263194.79 | 1263194.79 | 1121284.77 | 1121284.77 | 1121284.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878720 | Proyecto de inversión | 7392227.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7392227.55, modificado:7392227.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y PISOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00595 | N | 0 | 0 | 2762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2020-10-06 | 2021-01-19 | 7392227.55 | 7392227.55 | 4957271.53 | 4957271.53 | 4957271.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878729 | Proyecto de inversión | 1186249.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186249.48, modificado:1186249.48}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL MODULO SAN AGUSTÍN CCT 14UBH0183E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00584 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4666899, lat:20.5248056}} | 2020-11-10 | 2020-12-22 | 1186249.48 | 1186249.48 | 730532.48 | 730532.48 | 730532.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883253 | Proyecto de inversión | 610107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:635626.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5560 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5560 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE , lon:-103.34442442, lat:20.61197199}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 635626.6 | 635626.64 | 635626.6 | 635626.6 | 635626.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1883253/proyecto_INICIO, 1883253/proyecto_PROCESO, 1883253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883268 | Proyecto de inversión | 1168811 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168811.0, modificado:1168811.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6012 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6012 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.34687137, lat:20.61243001}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 992360.19 | 1033065.67 | 992360.19 | 992360.19 | 992360.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:736.0}} | {1883268/proyecto_INICIO, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | JAL210101883280 | Proyecto de inversión | 943243.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943243.86, modificado:1056721.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6252 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION , lon:-103.28910661, lat:20.68557453}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 901756.3 | 1056721.4 | 1003479.94 | 901756.3 | 901756.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}} | {1883280/proyecto_INICIO, 1883280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883305 | Proyecto de inversión | 219452.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219452.99, modificado:245375.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6961 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6961 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H, lon:-103.35914584, lat:20.70459689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 176893.64 | 245375.33 | 176893.64 | 176893.64 | 176893.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.24}} | {1883305/proyecto_INICIO, 1883305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883978 | Proyecto de inversión | 5404073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:5707215.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5662 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5662 | S | 5083 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLO, lon:-103.34470472, lat:20.61188287}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 5707215.07 | 5707215.45 | 5707215.07 | 5707215.07 | 5707215.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3570.0}} | {1883978/proyecto_INICIO, 1883978/proyecto_PROCESO, 1883978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101885560 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construcción del Centro de Salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Segunda Etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100067 | N | 0 | 0 | 17322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle López Cotilla 6A, Centro, Jal., México, lon:-104.35651302, lat:19.45082135}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 5701711 | 5701711 | 5643280.2 | 5643280.2 | 5643280.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-069-2021, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5701711.0, importe_modificado:5701711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO, 1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO, 1885560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101885566 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de centro de salud en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, municipio de Jocotepec, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100068 | N | 0 | 0 | 2124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2796.87, meta_modificada:2796.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo Eje Sur 296, Cruz Verde, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.43134403, lat:20.28061482}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 4691797.99 | 4691797.99 | 3055149.59 | 3055149.59 | 3055149.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-083-2021, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4691797.99, importe_modificado:4691797.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2685.0}} | {1885566/proyecto_INICIO, 1885566/proyecto_PROCESO, 1885566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886173 | Proyecto de inversión | 228746.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228746.87, modificado:228746.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA ARTICULO 123 CCT 14DTV0189R, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06297 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3476945, lat:20.3547221}} | 2021-03-16 | 2021-04-30 | 228746.87 | 228746.87 | 140823.74 | 140823.74 | 140823.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886281 | Proyecto de inversión | 9965772.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9965772.93, modificado:9965772.93}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 425 El Jazmín - Zapotitlán, subtramo del km 0+000 al km 22+500, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100012 | N | 0 | 0 | 33442 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Zapotitlán de Vadillo, Jal., México, lon:-103.8123479, lat:19.5482084}, geo2: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Tolimán, Jal., México, lon:-103.9149432, lat:19.6012299}, geo3: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2021-01-30 | 2021-04-24 | 9965772.93 | 9965772.93 | 8717734.63 | 8717734.63 | 8717734.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-022-2021, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9965772.93, importe_modificado:9965772.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}} | {1886281/proyecto_PROCESO, 1886281/proyecto_INICIO, 1886281/proyecto_PROCESO, 1886281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886320 | Proyecto de inversión | 640299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640299.15, modificado:640299.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "A" DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JALOSTOTITLÁN CCT 14UBH0144C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:RAMON CORONA 174 A,0,JALOSTOTITLÁN,JALISCO, lon:-102.467538, lat:21.171685}} | 2021-03-24 | 2021-05-15 | 640299.15 | 640299.15 | 192089.75 | 192089.75 | 192089.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886342 | Proyecto de inversión | 9601568.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9601568.19, modificado:9601568.19}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 338, Cañadas de Obregón ¿ Temacapulin, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100016 | N | 0 | 0 | 4110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 9601568.19 | 9601568.19 | 8792679.1 | 8792679.1 | 8792679.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2021, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9601568.19, importe_modificado:9601568.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.47}} | {1886342/proyecto_INICIO, 1886342/proyecto_PROCESO, 1886342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886373 | Proyecto de inversión | 8125438.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8125438.49, modificado:8125002.63}} | Conservación periódica de la carretera estatal 401, Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del km 66+000 al km 75+000, en el municipio de Sayula, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100025 | N | 0 | 0 | 36778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 8125002.63 | 8125002.63 | 8125002.63 | 8125002.63 | 8125002.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-032-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8125438.49, importe_modificado:8125438.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1886373/proyecto_INICIO, 1886373/proyecto_FIN, 1886373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886378 | Proyecto de inversión | 9859583.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9859583.62, modificado:9859583.62}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, Catarina - Santa Clara - Atemajac de Brizuela, en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100028 | N | 0 | 0 | 12106 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}, geo2: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2021-02-18 | 2021-05-18 | 9859583.62 | 9859583.62 | 9299354.35 | 9299354.35 | 9299354.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-020-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS , S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9859583.62, importe_modificado:9859583.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {1886378/proyecto_INICIO, 1886378/proyecto_FIN, 1886378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886384 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Reconstrucción del libramiento Mezcala, subtramo del km 0+000 al km 3+600 en el municipio de Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100056 | N | 0 | 0 | 51944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 8089372.49 | 8089372.49 | 7204688.86 | 7204688.86 | 7204688.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-038-2021, contratista:DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8089372.49, importe_modificado:8089372.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {1886384/proyecto_INICIO, 1886384/proyecto_PROCESO, 1886384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886394 | Proyecto de inversión | 9980513.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980513.26, modificado:9833789.31}} | Conservación periódica de la carretera estatal 152, Zapotlanejo - Matatlán, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100105 | N | 0 | 0 | 68519 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.95, meta_modificada:13.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0673833, lat:20.6201831}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 9833789.31 | 9833789.31 | 9833789.31 | 9833789.31 | 9833789.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2021, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980513.26, importe_modificado:9980513.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.95}} | {1886394/proyecto_INICIO, 1886394/proyecto_PROCESO, 1886394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887387 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100082 | N | 0 | 0 | 9545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.57, meta_modificada:283.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:jilotlan de los dolores incorrrecto, Centro, Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.01974297, lat:19.37055732}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 9909972.57 | 9909972.57 | 7367462.62 | 7367462.62 | 7367462.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-055-2021, contratista:TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9909972.57, importe_modificado:9909972.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.88}} | {1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO, 1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887462 | Proyecto de inversión | 24310708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.431070872E7, modificado:2.431070872E7}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera Etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100055 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 24310708.72 | 24310708.72 | 23813433.73 | 23813433.73 | 23813433.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-012-2021, contratista:PANAOBRAS, S DE R. L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.431070872E7, importe_modificado:2.431070872E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7600.0}} | {1887462/proyecto_INICIO, 1887462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888188 | Proyecto de inversión | 3292080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292080.0, modificado:3148240.0}} | Suministro e instalaci¢n de controladores mec nicos para sem foros y sem foros para personas con discapacidad visual, auditiva y motora, en cruceros seguros de la Linea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, para mejorar su accesibilidad | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calz Federalismo & Luis Quintero, Quintas del Federalismo, 45190 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3508091, lat:20.7350411}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Calle Pino, Del Fresno, 44900 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.364054, lat:20.6540013}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Cristóbal Colón & Calle La Rábida, Colón, 44920 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3701042, lat:20.646372}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Fray Andrés de Urdaneta, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3732133, lat:20.6425091}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Miguel López de Legaspi, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3764201, lat:20.6387953}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Isla Raza, Jardines de San José, 44950 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3811688, lat:20.6322046}, geo7: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Calle Paseo de los Balcones, Cerro del Tesoro, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3964086, lat:20.6130971}, geo8: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calz del Federalismo Nte & Cuauhtémoc, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal., México, lon:-103.353074, lat:20.7217597}, geo9: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz del Federalismo Nte & Av. Patria, Fabrica de Atemaja, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3546695, lat:20.7153553}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av Jaime Torres Bodet, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3898228, lat:20.6207033}, geo11: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av Patria, Villa Guerrero, 44987 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3857118, lat:20.6261896}} | 2020-01-01 | 2021-03-31 | 3148240 | 3148240 | 3148240 | 3148240 | 3148240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:423/20, contratista:SEMEX S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:3148240.0, importe_modificado:3148240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888188/proyecto_INICIO, 1888188/proyecto_PROCESO, 1888188/proyecto_FIN, 1888188/proyecto_PROCESO, 1888188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201907987 | Proyecto de inversión | 312207.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312207.07, modificado:239760.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5609 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5609 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUAD, lon:-103.35103613, lat:20.64309519}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 166832.92 | 239760.37 | 166832.92 | 166832.92 | 166832.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.85}} | {1907987/proyecto_INICIO, 1907987/proyecto_PROCESO, 1907987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201910137 | Proyecto de inversión | 5776818.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5776818.44, modificado:5776818.44}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE ARROYO COL NUEVA SANTA MARIA - 11398 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11398 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTA ROSA DE LIMA ARROYO DE SAN ODILON 106.00 ML HACIA EL NORTE A UN COSTADO DEL , lon:-103.38328731, lat:20.6032951}} | 2021-01-26 | 2021-03-22 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 05/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5761824.81, importe_modificado:4033277.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.7}} | {1910137/proyecto_INICIO, 1910137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201910417 | Proyecto de inversión | 3943363.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943363.04, modificado:3943363.02}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA JORGE CHOREJAS BRAVO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA C-018 - 12311 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12311 | S | 55285 | 55284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:2397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FUELLE INTERIOR 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR, 44980 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALADRO Y CALLE FERRERIA, CALLE ESMERIL CALLE FUELLE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR CP. 44980 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CAL, lon:-103.3288607, lat:20.62875636}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-018-21, contratista:DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3943363.04, importe_modificado:3943363.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2397.0}} | {1910417/proyecto_INICIO, 1910417/proyecto_PROCESO, 1910417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | JAL210201911077 | Proyecto de inversión | 231815.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231815.86, modificado:123042.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16981 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16981 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADAL, lon:-103.35205176, lat:20.64461827}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 93050.14 | 123042.59 | 93050.14 | 93050.14 | 93050.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.15}} | {1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO, 1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO, 1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915779 | Proyecto de inversión | 309783.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309783.68, modificado:394918.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27461 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27461 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33707483, lat:20.54592151}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 394918.01 | 394918.01 | 39491.8 | 39491.8 | 39491.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1915779/proyecto_INICIO, 1915779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916011 | Proyecto de inversión | 443220.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443220.66, modificado:443220.66}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27950 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27950 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL, lon:-103.53192759, lat:20.48085361}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 442443.35 | 442443.35 | 270585.01 | 270585.01 | 270585.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1916011/proyecto_INICIO, 1916011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916205 | Proyecto de inversión | 916848.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916848.39, modificado:916848.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANO ETAPA 1 COL LA GIGANTERA. - 28408 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28408 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CAMINO ARROYO, CALLE DONATO GUERRA CALLE CAMINIO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO ETAPA 1, lon:-103.40420965, lat:20.58470578}} | 2021-03-25 | 2021-08-25 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 15/2021, contratista:CONSTRUEDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:916848.39, importe_modificado:641793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.2}} | {1916205/proyecto_INICIO, 1916205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916599 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EQUIPAMIENTO, PAILERÍA, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE LLENADO, VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, MACROMEDIDOR, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE. - 29338 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29338 | S | 2254 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y PRIVADA SIERRA MADRE, BOULEVARD ARVENTO APROXIMADAMENTE A LOS 91 METROS DE DISTANCIA SE ENCUENTRA UNA INTERSECCIÓN DE BRECHAS, lon:-103.314775, lat:20.452023}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1343629.95 | 1343629.95 | 120941.38 | 120941.38 | 120941.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1916599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917952 | Proyecto de inversión | 204439.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204439.85, modificado:204439.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32448 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32448 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44127247, lat:20.46864759}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 177791.66 | 177791.66 | 88728.65 | 88728.65 | 88728.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1917952/proyecto_PROCESO, 1917952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918413 | Proyecto de inversión | 1490073 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490073.0, modificado:1490073.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33525 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33525 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA COLADERA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL ALCANTAR R, CALLE GARDENIA EL TRAZO DONDE SE EJE, lon:-103.443799, lat:20.537882}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1483638.68 | 1483638.68 | 370909.67 | 370909.67 | 370909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1918413/proyecto_INICIO, 1918413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920311 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38609 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38609 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CANAL BALLESTEROS A LA COLONIA, lon:-102.77696239, lat:20.33992633}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920363 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38774 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38774 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y CIRCULAR PARALELO A VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE, lon:-102.75722133, lat:20.35023734}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201924801 | Proyecto de inversión | 514428.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514428.73, modificado:514428.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE ROSA BLANCA, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50028 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 50028 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ROSA BLANCA INTERIOR SN COLONIA , 00000 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROSA AMARILLA Y CALLE ROSA LILA, AVENIDA PEDRO ESQUEDA DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE ROSA AMARILLA A 200 METROS , lon:-102.45788919, lat:21.1706468}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 385821.55 | 514428.73 | 385821.55 | 385821.55 | 385821.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1603/05-FISMDF/2021, contratista:INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:514428.73, importe_modificado:514428.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1924801/proyecto_INICIO, 1924801/proyecto_PROCESO, 1924801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933826 | Proyecto de inversión | 689292.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689292.68, modificado:576341.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4¿ EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83499 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83499 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.26314448, lat:20.66294603}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021a, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:689292.68, importe_modificado:576341.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {1933826/proyecto_INICIO, 1933826/proyecto_FIN, 1933826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933933 | Proyecto de inversión | 3654492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654492.29, modificado:3654492.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANZANOS - 83893 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83893 | S | 8135 | 8104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35880946, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3654492.29 | 3654492.29 | 2996951.78 | 2996951.78 | 2996951.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.56}} | {1933933/proyecto_INICIO, 1933933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934100 | Proyecto de inversión | 112844.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112844.41, modificado:112844.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84390 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84390 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.3624977, lat:20.76497287}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 112844.41 | 112844.41 | 92755.37 | 92755.37 | 92755.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.96}} | {1934100/proyecto_INICIO, 1934100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934181 | Proyecto de inversión | 38279.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38279.23, modificado:38279.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84636 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84636 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.36246551, lat:20.765013}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 38279.23 | 38279.23 | 31464.6 | 31464.6 | 31464.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.46}} | {1934181/proyecto_PROCESO, 1934181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934271 | Proyecto de inversión | 805919.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805919.28, modificado:777144.62}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA, ENTRE AV DIV DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (ACUEDUCTO), COLONIA SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO - 85142 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85142 | S | 368 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE ACUEDUCTO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUE, lon:-101.93373906, lat:21.36445823}} | 2021-02-15 | 2021-04-25 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/003/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:805919.28, importe_modificado:805919.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {1934271/proyecto_INICIO, 1934271/proyecto_PROCESO, 1934271/proyecto_INICIO, 1934271/proyecto_PROCESO, 1934271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935705 | Proyecto de inversión | 1379687.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379687.76, modificado:1379687.76}} | CONVERSION AEREA SUBTERRANEA (OBRA CIVIL) EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PASEO DE LA RIBERA 1RA ETAPA ENTRE LAS CALLES MIGUEL LEANDRO GUERRA Y CALLE RAMON CORONA DE LAGOS DE MORENO, JAL. - 90446 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90446 | S | 1240 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MIGUEL LEANDRO GUERRA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA ENTRA LA CA, lon:-101.92899232, lat:21.35475041}} | 2021-02-15 | 2021-04-30 | 1379687.76 | 1379687.76 | 1379687.76 | 344921.94 | 344921.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2021, contratista:R Y H ELECTROMECANICA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1379687.76, importe_modificado:1379687.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1935705/proyecto_INICIO, 1935705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935881 | Proyecto de inversión | 972925.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972925.46, modificado:953913.87}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PRIV DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA BARRIO BAJO DE MOYA - 92011 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92011 | S | 860 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.5, meta_modificada:1570.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE BARRIO BAJO DE MOYA Y LAS HUERTITAS, lon:-101.91731155, lat:21.35899161}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 953913.87 | 953913.87 | 953913.87 | 953913.87 | 4111.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2021, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:972925.46, importe_modificado:972925.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.5}} | {1935881/proyecto_INICIO, 1935881/proyecto_PROCESO, 1935881/proyecto_INICIO, 1935881/proyecto_PROCESO, 1935881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936789 | Proyecto de inversión | 61091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETA - 97523 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97523 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1147, direccion:RANCHERIA LA CEBOLLETA, 46074 LA CEBOLLETA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLETA, lon:-104.29276922, lat:22.31145651}} | 2021-04-11 | 2021-04-17 | 61091.94 | 61091.64 | 61091.64 | 61091.64 | 61091.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:61091.94, importe_modificado:61091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1936789/proyecto_INICIO, 1936789/proyecto_FIN, 1936789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201937400 | Acción | 140940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.0, modificado:140940.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 6683 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:140940.0, importe_modificado:140940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937400/proyecto_INICIO, 1937400/proyecto_PROCESO, 1937400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939923 | Proyecto de inversión | 3998611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998611.18, modificado:3998611.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EN MAL ESTADO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ CCT 14DPR0913V, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05933 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3998611.18 | 3998611.18 | 1199583.35 | 1199583.35 | 1199583.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939924 | Proyecto de inversión | 4061944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061944.45, modificado:4061944.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA CCT 14EPR0532M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05943 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.9273201, lat:20.384555}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4061944.45 | 4061944.45 | 1218583.34 | 1218583.34 | 1218583.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941565 | Proyecto de inversión | 1496318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496318.34, modificado:1496318.34}} | Rehabilitación del Jardín Principal de la cabecera municipal de Huejúcar, Jalisco | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100290 | N | 0 | 0 | 6084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huejúcar, Jal., México, lon:-103.2119334, lat:22.3582304}} | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 1496318.34 | 1496318.34 | 1383988.4 | 1383988.4 | 1383988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-259-2021, contratista:BUCOJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496318.34, importe_modificado:1496318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.0}} | {1941565/proyecto_INICIO, 1941565/proyecto_PROCESO, 1941565/proyecto_FIN, 1941565/proyecto_PROCESO, 1941565/proyecto_FIN, 1941565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942228 | Proyecto de inversión | 2497955.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497955.74, modificado:2497955.74}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Severo Díaz Galindo CCT14DPR0373P, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100218 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.86, meta_modificada:940.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 2497955.74 | 2497955.74 | 2219469.86 | 2219469.86 | 2219469.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-137-2021, contratista:PISOS Y CONCRETOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2497955.74, importe_modificado:2497955.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {1942228/proyecto_INICIO, 1942228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942236 | Proyecto de inversión | 1198005.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198005.16, modificado:1198005.16}} | Rehabilitación de primaria Heroico Colegio Militar CCT14EPR1026N, municipio de Guadalajara, Jalisco. segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100226 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.43, meta_modificada:705.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-29 | 2021-07-27 | 1198005.16 | 1198005.16 | 1050266.67 | 1050266.67 | 1050266.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-182-2021, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198005.16, importe_modificado:1198005.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.43}} | {1942236/proyecto_INICIO, 1942236/proyecto_FIN, 1942236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942304 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100131 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59722793, lat:19.88361027}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 9759999.9 | 9759999.9 | 2927999.96 | 2927999.96 | 2927999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-061-2021, contratista:MEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9759999.9, importe_modificado:9759999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19032.37}} | {1942304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942500 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva regional, en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100159 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30566.0, meta_modificada:30566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03915143, lat:20.15860476}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 4968224.04 | 4968224.04 | 1490467.21 | 1490467.21 | 1490467.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-206-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968224.04, importe_modificado:4968224.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13754.7}} | {1942500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942506 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Tuxcueca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100157 | N | 0 | 0 | 6316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11414.0, meta_modificada:11414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza 57, Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.18387806, lat:20.15561347}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 7956858.73 | 7956858.73 | 6615421.47 | 6615421.47 | 6615421.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-148-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7956858.73, importe_modificado:7956858.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10843.3}} | {1942506/proyecto_INICIO, 1942506/proyecto_PROCESO, 1942506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201943089 | Proyecto de inversión | 9121636 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9121636.0, modificado:9121636.0}} | Terminación de barda perimetral y obras exteriores (2da etapa) Esc. Preparatoria No. 21 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_EMS_006 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México, lon:-103.45160007, lat:20.83725504}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 6841228.63 | 7973701.75 | 863506.83 | 863506.83 | 863506.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}} | {1943089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201943968 | Proyecto de inversión | 997751.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997751.26, modificado:997751.26}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CCT 14DPR0410C, UBICADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03746 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 38, Centro, 48850 La Huerta, Jal., México, lon:-104.6373172, lat:19.4821927}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 997751.26 | 997751.26 | 863004.52 | 863004.52 | 863004.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960334 | Proyecto de inversión | 2921881.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921881.1, modificado:2921881.1}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 2402 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2402 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2996.0, meta_modificada:2996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M, lon:-105.1995606, lat:20.67784763}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2629692.99 | 873992.11 | 873992.11 | 873992.11 | 873992.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961152 | Proyecto de inversión | 272693.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272693.07, modificado:272693.07}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNCIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO - 30711 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 30711 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LAZARO CARDENAS, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE PROL. PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE ZARAGOZA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA LAZARO CARND, lon:-102.01550869, lat:21.12564704}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961774 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO MUNCIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40512 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40512 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO 1 NA INTERIOR SN RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENECUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD O JARDIN PRINCIP, lon:-104.5439019, lat:20.24317651}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {1961774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961814 | Proyecto de inversión | 833892.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833892.04, modificado:833892.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZOLETA DE LA COLONIA DEL SALTO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO - 41131 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41131 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE IXTAPAMEN BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE DEL SALTO, CALLE EL CAPULIN POR LA CARRETERA LA FRONTERA A TAPALPA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA POR LA CA, lon:-103.76151214, lat:19.95107716}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301962950 | Proyecto de inversión | 577292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577292.07, modificado:577292.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y APRETURA DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA COLONIA POZOS ZARCOS - 56722 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56722 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA POZOS ZARCOS, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LA SARCA Y CALLE EJIDO TALPA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES LA SARCA Y EJIDO TALPA EN LA COLONIA POZOS ZARCOS, lon:-104.8165185, lat:20.38383448}} | 2021-02-10 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1962950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301965143 | Proyecto de inversión | 2000988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000988.96, modificado:2000988.96}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78064 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78064 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.0, meta_modificada:2797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1800890.06 | 600296.69 | 600296.69 | 600296.69 | 600296.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969617 | Proyecto de inversión | 1280431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 2 - 109068 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109068 | S | 438 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TOLOHACHE COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ARNICA, CALLE TILA FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO., lon:-103.47594625, lat:20.63180557}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1280431.34 | 1280431.34 | 1054393.26 | 1054393.26 | 1054393.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2560862.69, importe_modificado:2560862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1969617/proyecto_PROCESO, 1969617/proyecto_INICIO, 1969617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969657 | Proyecto de inversión | 1645432.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645432.62, modificado:1645432.62}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE MAMPOSTEO PLUVIAL EN LA CALLE GARDENIA - 109166 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109166 | S | 2021 | 1998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO., lon:-103.46497486, lat:20.64274553}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1645432.62 | 1645432.62 | 696873.35 | 696873.35 | 696873.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-024-2021, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3016022.99, importe_modificado:3016022.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {1969657/proyecto_FIN, 1969657/proyecto_PROCESO, 1969657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971506 | Proyecto de inversión | 356790.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356790.67, modificado:356790.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115915 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115915 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL RÍO PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE CONSTITUCIÓN EL DREANJE SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DEL RÍO JILOTLÁN EN , lon:-103.02302717, lat:19.37024247}} | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972780 | Proyecto de inversión | 1205399.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205399.33, modificado:1205399.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE OJO ZARCO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 119791 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119791 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34935.0, meta_modificada:34935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:211, direccion:CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 49358 LA PROVIDENCIA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANGULO, CALLE EL CAPULIN PASAS POR LA FRONTERA POR LA CARRETARA A SAYULA Y ANTES DE LLEGAR A LAS ANT, lon:-103.67386834, lat:19.9011903}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301975130 | Proyecto de inversión | 333374.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333374.23, modificado:333374.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA. - 128209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 128209 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE, CALLE MORELOS PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y, lon:-103.4464185, lat:20.54937427}} | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 20/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:266711.57, importe_modificado:266711.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.5}} | {1975130/proyecto_PROCESO, 1975130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981066 | Proyecto de inversión | 962035.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962035.72, modificado:962035.72}} | PARQUE LINEAL EN CALLE VALLE DE GUADALUPE EN COL. VALLE REAL - 154155 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154155 | S | 220 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4903.0, meta_modificada:4903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE ATEMAJAC Y CALLE VALLE ESCONDIDO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VALLE DE GUADALUPE , lon:-101.90618468, lat:21.35676032}} | 2021-04-14 | 2021-07-14 | 962035.72 | 962035.72 | 962035.72 | 756850.82 | 756850.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/018/2021, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:962035.72, importe_modificado:962035.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3922.0}} | {1981066/proyecto_INICIO, 1981066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981222 | Proyecto de inversión | 101680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101680.0, modificado:101680.0}} | CONSTRUCCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 154709 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 154709 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y BRECHA A TOCOLCUITA, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CUAUTLA, lon:-104.40565326, lat:20.203927}} | 2021-06-18 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1981222/proyecto_INICIO, 1981222/proyecto_FIN, 1981222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982941 | Proyecto de inversión | 147305.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147305.4, modificado:147305.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 159890 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159890 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 132574.86 | 44191.62 | 44191.62 | 44191.62 | 44191.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.44}} | {1982941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982980 | Proyecto de inversión | 317949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317949.13, modificado:317949.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 160180 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160180 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20586, lat:20.64006546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 286154.22 | 95384.74 | 95384.74 | 95384.74 | 95384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.65}} | {1982980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983069 | Proyecto de inversión | 2226472.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226472.93, modificado:2197904.25}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 161366 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 161366 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2478.1, meta_modificada:2624.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-103.8647672, lat:20.43577441}} | 2021-05-07 | 2021-08-14 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:161366, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:2226472.93, importe_modificado:2194904.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2624.84}} | {1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_INICIO, 1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_FIN, 1983069/proyecto_INICIO, 1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983393 | Proyecto de inversión | 198593.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198593.17, modificado:198593.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBESTACION DE 25 KVA PARA ENTREGAR A CFE Y 2 CLAROS DE 50 MTS DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SALSIPUEDES - 163381 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163381 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:386, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES (EL PUERTO), 47516 SALSIPUEDES (EL PUERTO), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SOBRE CARRETERA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ, lon:-101.97292975, lat:21.56019279}} | 2021-05-21 | 2021-07-19 | 198593.17 | 198593.17 | 198593.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/032/2021, contratista:MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:198593.17, importe_modificado:198593.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1983393/proyecto_PROCESO, 1983393/proyecto_INICIO, 1983393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984502 | Proyecto de inversión | 248803.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248803.11, modificado:248803.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168028 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168028 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.93, meta_modificada:254.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33957769, lat:20.6941332}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301984717 | Proyecto de inversión | 113079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113079.8, modificado:113079.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168752 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168752 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.92, meta_modificada:119.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33955959, lat:20.6941332}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985126 | Proyecto de inversión | 488128.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488128.4, modificado:488128.4}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170335 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 170335 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMB, lon:-102.33962061, lat:20.69421349}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986103 | Proyecto de inversión | 620424.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620424.77, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA FE LA LAJA - 173971 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173971 | S | 2030 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONTINUACION AL COBAEJ RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO GUADALAJARA, CAMINO SANTA FE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL POBLADO DE SANTA FE LA LAJA, lon:-103.11140838, lat:20.59276057}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986408 | Proyecto de inversión | 64454.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64454.79, modificado:67295.57}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 174933 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 174933 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN , lon:-103.81872867, lat:20.35886413}} | 2021-04-05 | 2021-04-17 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:64454.79, importe_modificado:67295.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1986408/proyecto_PROCESO, 1986408/proyecto_INICIO, 1986408/proyecto_PROCESO, 1986408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994549 | Proyecto de inversión | 1587270.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587270.7, modificado:1587270.7}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BALUARTE, ENTRE CALLE TESTERAZO A CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, COLONIA EL MOSAICO. - 207309 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207309 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BALUARTE COLONIA EL MOSAICO, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TESTERAZO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, LA OBRA SE REALIZAE LA CALLE BALUARTE QUE PASA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCUELA, lon:-101.92859092, lat:21.35262116}} | 2021-08-29 | 2021-10-29 | 1587270.7 | 1587270.7 | 1587270.7 | 396817.67 | 396817.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/038/2021, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1587270.7, importe_modificado:1587270.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.0}} | {1994549/proyecto_INICIO, 1994549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995719 | Proyecto de inversión | 569877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569877.03, modificado:569877.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211562 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211562 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42806679, lat:20.76843937}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 569877.03 | 569877.03 | 466154.39 | 466154.39 | 466154.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_PROCESO, 1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_FIN, 1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995736 | Proyecto de inversión | 596863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596863.38, modificado:596863.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211610 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211610 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42800242, lat:20.76846947}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 596863.38 | 596863.38 | 488228.99 | 488228.99 | 488228.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1995736/proyecto_PROCESO, 1995736/proyecto_FIN, 1995736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996769 | Proyecto de inversión | 450390.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450390.89, modificado:450390.89}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA COLONIA MODERNA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215499 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215499 | S | 1448 | 1283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AVENIDA FRANCIA, CALLE LORENA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AV, lon:-103.36246615, lat:20.66474892}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 214061.03 | 450390.89 | 403555.13 | 214061.03 | 214061.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1996769/proyecto_INICIO, 1996769/proyecto_PROCESO, 1996769/proyecto_INICIO, 1996769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998287 | Proyecto de inversión | 584526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584526.03, modificado:584526.03}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION COLONIA COUNTRY CLUB GUADALAJARA C-006 - 220616 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220616 | S | 2300 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION INTERIOR 0 COLONIA COUNTRY CLUB, 44610 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE BANDA, CALLE MAR CARIBE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION, lon:-103.37106508, lat:20.69767717}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 277812.56 | 584526.03 | 523741.67 | 277812.56 | 277812.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.0}} | {1998287/proyecto_INICIO, 1998287/proyecto_PROCESO, 1998287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301999920 | Proyecto de inversión | 10863591.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.086359117E7, modificado:1.086359117E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, PARA COMPLETAR CAPACIDAD, CAPTAR Y CONDUCIR LA DESCARGA DE AGUAS NEGRAS DE LA PTAR DE FRACC. 4 ESTACIONES, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA21402 | N | 0 | 0 | 86850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:Calle Javier Mina 60, 45654 Santa Cruz del Valle, Jal., Mexico, lon:-103.36495399, lat:20.53033502}} | 2021-04-05 | 2021-10-01 | 10863591.17 | 10863591.17 | 10687347.86 | 10687347.86 | 10687347.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-COL-EST-LP-012-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.086359117E7, importe_modificado:1.086359117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999920/proyecto_INICIO, 1999920/proyecto_FIN, 1999920/proyecto_PROCESO, 1999920/proyecto_INICIO, 1999920/proyecto_PROCESO, 1999920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302001500 | Proyecto de inversión | 904488.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904488.37, modificado:904488.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA No. 10 CCT 14UBH0036V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.38342, lat:20.7386945}} | 2021-07-23 | 2021-09-05 | 904488.37 | 904488.37 | 629770.84 | 629770.84 | 629770.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001501 | Proyecto de inversión | 7289244.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7289244.42, modificado:7289244.42}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (CUCOSTA) SEDE TOMATLÁN CCT 14USU0190I., UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.26262, lat:19.92321}} | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 7289244.42 | 7289244.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001504 | Proyecto de inversión | 170759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170759.91, modificado:170759.91}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE MÚSICA-SAN AGUSTÍN) CCT 14USU0140A-S, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3449666, lat:20.6785356}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 170759.91 | 170759.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001511 | Proyecto de inversión | 3291821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 3291821.29 | 3291821.29 | 987546.39 | 987546.39 | 987546.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001517 | Proyecto de inversión | 11261701.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126170196E7, modificado:1.126170196E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54 CCT 14DST0121X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06603 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2423445, lat:20.8565276}} | 2021-08-25 | 2022-01-31 | 11261701.96 | 11261701.96 | 3378510.59 | 3378510.59 | 3378510.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001519 | Proyecto de inversión | 5662511.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5662511.39, modificado:5662511.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0853G, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06583 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ALFREDO CENTENO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.87904, lat:21.35797}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 5662511.39 | 5662511.39 | 1698753.42 | 1698753.42 | 1698753.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001524 | Proyecto de inversión | 2983005.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983005.18, modificado:2983005.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ANDADORES Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN CCT 14EES0092Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06657 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTES,LOS CANTAROS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3362778, lat:20.5143611}} | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 2983005.18 | 2983005.18 | 2845598.78 | 2845598.78 | 2845598.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001531 | Proyecto de inversión | 9882175.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882175.53, modificado:9882175.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, PÓRTICO DE INGRESO, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CCT 14DJNCORAZON, UBICADO EN LA LOCALIDAD FRACC. SAGRADO CORAZÓN (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS), MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. SAGRADO CORAZON (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS),FRACC. SAGRADO CORAZON (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS),ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2555283, lat:21.5211609}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 9882175.53 | 9882175.53 | 2964652.66 | 2964652.66 | 2964652.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001595 | Adquisición | 769398.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769398.19, modificado:769398.19}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS DEL TRABAJO BAS-EQ-01172 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021 | N | 0 | 0 | 2940 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7474038, lat:20.8165158}} | 2021-08-03 | 2021-10-11 | 769398.19 | 769398.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001596 | Adquisición | 1466240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466240.0, modificado:1466240.0}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS DEL TRABAJO 1275 (20 UNIDADES DENTALES). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL0251-0013/2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2021-08-27 | 2021-09-29 | 1466240 | 1466240 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002056 | Proyecto de inversión | 3929055.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929055.2, modificado:3929055.2}} | Rehabilitación de la primera etapa del parque de la Mujer, en la colonia Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Tesistán, Jal., México, lon:-103.4791946, lat:20.8016245}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 3929055.2 | 3929055.2 | 1178716.55 | 1178716.55 | 1178716.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3929055.2, importe_modificado:3929055.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002056/proyecto_FIN, 2002056/proyecto_PROCESO, 2002056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002539 | Proyecto de inversión | 4718987.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718987.74, modificado:4718987.74}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21109 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:983J+24 El Mortero, Jal., Mexico, lon:-103.66973877, lat:22.35261604}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 4584968.49 | 4718987.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-051-21, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4718987.74, importe_modificado:4718987.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL15150400618098 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-140015001 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 250000000 | 250000000 | 249969207.39 | 249969207.39 | 249969207.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772372 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suminstro De Calentadores Solares En La Col Primavera De La Cabecera Municipal - 218638 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALELHI COLONIA LOMAS PRIMAVERA, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4163896, lat:19.62095129}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876500/proyecto_INICIO, 876500/proyecto_FIN, 876500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772378 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Valle Los Manzanos - 218526 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO FRACCIONAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.416851, lat:19.61918276}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876506/proyecto_INICIO, 876506/proyecto_FIN, 876506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772398 | Proyecto de inversión | 25090.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}} | Construccion De Sistema De Conducción De Agua - 246908 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 246908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3209169, lat:19.61734499}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:25090.0, importe_modificado:25090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876526/proyecto_INICIO, 876526/proyecto_FIN, 876526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772400 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13200.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:33000.0}} | Suministro De Calentadores Solare En La Localidad De San Rafael - 214299 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN RAFAEL, 49639 SAN RAFAEL, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.3188754, lat:19.59970044}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43607, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998194 | Proyecto de inversión | 213705.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}} | Construcción De Comedor En Primaria Miguel Hidalgo - 280249 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 280249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA PRIMARIA MIG, lon:-103.4298986, lat:19.62881795}} | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-COMMIGUELHID-01/2017, contratista:ADDECUACIONES HER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC, monto:106852.52, importe_modificado:106852.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133274/proyecto_INICIO, 1133274/proyecto_FIN, 1133274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400999402 | Proyecto de inversión | 1856 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856.0, modificado:1856.0}} | Drenaje Sanitario Colonia Valentin De La Sierra Segunda Etapa - 310299 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 310299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA A , lon:-103.895406, lat:22.63522225}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102607, contratista:, convocante:h. AYUNTAMIENTO municipio de huejuquilla el alto jalisco, monto:1850.0, importe_modificado:1850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134482/proyecto_INICIO, 1134482/proyecto_FIN, 1134482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180201099377 | Proyecto de inversión | 88854.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88854.06, modificado:92456.0}} | Construccion De Cocina En La Primaria Emiliano Zapata En La Comunidad De Agua Caliente - 54989 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 54989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROBLES Y , A 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.9289127, lat:20.31249087}} | 2018-04-23 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:88854.06, importe_modificado:88854.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237758/proyecto_FIN, 1237758/proyecto_PROCESO, 1237758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $92,456.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301322065 | Proyecto de inversión | 272644 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272644.0, modificado:272644.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 237646 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 237646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO 1 POZO, lon:-102.78587886, lat:20.33153645}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:272644.0, importe_modificado:203968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322065/proyecto_INICIO, 1322065/proyecto_FIN, 1322065/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $203,968.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301346858 | Proyecto de inversión | 88552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.0, modificado:88552.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL BAJIO - 304437 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 304437 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE DOS COPAS,SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38870517, lat:21.02667123}} | 2018-09-17 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1346858/proyecto_INICIO, 1346858/proyecto_FIN, 1346858/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401433846 | Proyecto de inversión | 446962.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL LOS MANGOS DE EL RINCÓN - 336085 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 336085 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA LOS MANGOS, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LLAMADA LOS MANGOS UBICADA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL RINCÓN, lon:-103.40302546, lat:19.6727194}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1433846/proyecto_INICIO, 1433846/proyecto_FIN, 1433846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500786 | Proyecto de inversión | 476994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476994.25, modificado:476994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00329 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.750111, lat:21.0751666}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 476994.25 | 476994.25 | 143098.28 | 143098.28 | 143098.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500820 | Proyecto de inversión | 971516.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971516.68, modificado:971516.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00060 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.3343262, lat:21.2525347}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516272 | Acción | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3977671, lat:21.0309683}} | 2017-04-04 | 2017-07-24 | 3334995.48 | 3334995.48 | 1888513.65 | 1888513.65 | 1888513.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516273 | Acción | 5410442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRES AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3556944, lat:20.5050277}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 5410442.03 | 5410442.03 | 4695848.91 | 4695848.91 | 4695848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101516295 | Acción | 1002250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002250.14, modificado:1002250.14}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJMSULP0094678/17 (CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 1002250.14 | 1002250.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201542382 | Proyecto de inversión | 5973.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973.35, modificado:5973.35}} | MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE ESPARTA EN PONCITLAN - 61675 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OLIMPICA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA HASTA EN DONDE TERMINA LA CALLE, lon:-103.03515415, lat:20.40326804}} | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1542382/proyecto_INICIO, 1542382/proyecto_FIN, 1542382/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,973.35 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201542588 | Proyecto de inversión | 1433458.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433458.66, modificado:537953.81}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 61924 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.8655242, lat:20.37472367}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1433458.66, importe_modificado:1433458.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1542588/proyecto_INICIO, 1542588/proyecto_PROCESO, 1542588/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $537,953.81 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201543645 | Proyecto de inversión | 1986129.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986129.58, modificado:878929.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 63347 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 63347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.86479464, lat:20.37524666}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1986129.58, importe_modificado:1986129.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_INICIO, 1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $878,929.68 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201546417 | Proyecto de inversión | 29200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS - 93103 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 93103 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 49600 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM, lon:-103.31220217, lat:19.64119171}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1546417/proyecto_INICIO, 1546417/proyecto_FIN, 1546417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564278 | Proyecto de inversión | 3525594.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525594.77, modificado:3525594.76}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0081H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-00582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA N° 210,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2476878, lat:20.65302489}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564578 | Proyecto de inversión | 751478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90584 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2959533, lat:20.6479841}} | 2017-06-10 | 2017-07-28 | 751478.89 | 751478.89 | 741267.9 | 741267.9 | 741267.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564592 | Proyecto de inversión | 4148493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94640 | N | 0 | 0 | 6570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4148493.09 | 4148493.09 | 3635778.48 | 3635778.48 | 3635778.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564630 | Proyecto de inversión | 388797 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388797.0, modificado:388797.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89986 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.932215, lat:21.3705651}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 388797 | 388797 | 363604.55 | 363604.55 | 363604.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564748 | Proyecto de inversión | 474697.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.69, modificado:474697.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90334 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:NICOLAS BRAVO 14, SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.6592221, lat:20.4269446}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474697.69 | 474697.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301568876 | Proyecto de inversión | 5172215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94641 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5172215.26 | 5172215.26 | 3741071.45 | 3741071.45 | 3741071.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190301568886 | Proyecto de inversión | 30994015.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099401536E7, modificado:3.099401536E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C Y D, INGRESO VEHICULAR, MURO PERIMETRAL, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y CUARTO DE MÁQUINAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA NUEVA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH02INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00578 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 2019-07-02 | 2019-12-28 | 30994015.36 | 30994015.36 | 29294057.64 | 29294057.64 | 29294057.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401587192 | Proyecto de inversión | 1335421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335421.2, modificado:1335421.2}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PABLO MALDONADO ENTRE CALLE ALLE - 161880 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 161880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PABLO MALDONADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROLONGACION PABLO MALDONADO, CALLE JUAN GUTIERREZ LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICI, lon:-102.79350706, lat:20.33798873}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1587192/proyecto_INICIO, 1587192/proyecto_FIN, 1587192/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $1,335,421.20 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600881 | Proyecto de inversión | 4612707.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612707.42, modificado:4612707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 110 CCT 14DST0110R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04096 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5063889, lat:19.4461111}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4612707.42 | 4612707.42 | 3740486.25 | 3740486.25 | 3740486.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600897 | Proyecto de inversión | 5281011.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281011.38, modificado:5281011.38}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, REHABILITACIÓN DE GENERAL DE EDIFICIOS (APLANADOS, PISOS, CARPINTERÍA, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04090 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5281011.38 | 5281011.38 | 5280563.25 | 5280563.25 | 5280563.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600986 | Proyecto de inversión | 4979262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979262.57, modificado:5288461.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00233 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 5288461.54 | 5288461.54 | 4819674.75 | 4819674.75 | 4819674.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601020 | Proyecto de inversión | 5140259.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS Y PATIO CÍVICO REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04081 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5140259.29 | 5140259.29 | 3951940.07 | 3951940.07 | 3951940.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700583 | Proyecto de inversión | 305634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305634.13, modificado:305634.13}} | REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES EN NÚCLEO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA SILVANO BARBA GONZÁLEZ CCT 14EPR0678G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04040 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.4786893, lat:19.7954468}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 305634.13 | 305634.13 | 304496.12 | 304496.12 | 304496.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700589 | Proyecto de inversión | 2978284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978284.64, modificado:2978284.64}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REPARACIÓN DE PISOS EN INTERIOR DE AULA, REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 21 CCT 14EML0079U, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01207 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.221601, lat:20.6308616}} | 2020-02-21 | 2020-06-19 | 2978284.64 | 2978284.64 | 2541767.59 | 2541767.59 | 2541767.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200101700626 | Proyecto de inversión | 449847.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449847.92, modificado:439591.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DEL AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02712 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201706999 | Proyecto de inversión | 3715250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715250.97, modificado:4215250.76}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CCT 14DPR1100F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04536 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA LAURA #169A,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.338629, lat:20.6072759}} | 2020-04-01 | 2020-08-18 | 4215250.76 | 4215250.76 | 4176965.72 | 4176965.72 | 4176965.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301767126 | Proyecto de inversión | 504828.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504828.3, modificado:504828.3}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y VICENTE FLORES CON SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO VARGAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111271 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 111271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ESTA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314843, lat:20.38005703}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1767126/proyecto_PROCESO, 1767126/proyecto_INICIO, 1767126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $504,828.30 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769044 | Proyecto de inversión | 270638.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270638.88, modificado:331984.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-14-69-20 - 116416 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJRA | 116416 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y A, lon:-103.35178297, lat:20.64296503}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769257 | Proyecto de inversión | 144291.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144291.77, modificado:176998.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116984 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116984 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL, lon:-103.35165485, lat:20.64665642}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769289 | Proyecto de inversión | 1308438.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308438.21, modificado:1605020.66}} | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL DE GUADALAJARA P-69-20 - 117056 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOM DE GUADALAJARA | 117056 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR, lon:-103.35177674, lat:20.64295084}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}} | {1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_PROCESO, 1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769671 | Proyecto de inversión | 2160843.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160843.54, modificado:2701054.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA B-77-20 - 118331 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118331 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35657554, lat:20.62381742}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_INICIO, 1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33- 2020, SE AJUSTO 1 CENTAVO EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301769686 | Proyecto de inversión | 165267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165267.18, modificado:206583.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRIA 1RA. GUADALAJARA, A-77-20 - 118390 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118390 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36205573, lat:20.62630555}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 -2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301773892 | Proyecto de inversión | 101459.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101459.49, modificado:91796.54}} | CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTO PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, MANUEL FERNANDEZ CASTRO T.M. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO, DE PONCITLAN JALISCO. - 129978 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLA JAL | 129978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-103.0012978, lat:20.39420846}} | 2020-03-09 | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:101459.52, importe_modificado:101459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1773892/proyecto_PROCESO, 1773892/proyecto_FIN, 1773892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $91,796.54 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787401 | Proyecto de inversión | 1763581.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763581.66, modificado:1754332.05}} | CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, CCT 14USU0002Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787402 | Proyecto de inversión | 664841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664841.08, modificado:825326.53}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 14DJN0034Z, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04736 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23708, lat:20.602468}} | 2020-07-24 | 2020-09-30 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787410 | Proyecto de inversión | 1525409.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525409.63, modificado:1525409.63}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CUNÍCULA E INSTALACIONES PLUVIALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS CCT 14USU0130U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 2020-07-24 | 2020-11-02 | 1525409.63 | 1525409.63 | 993078.47 | 993078.47 | 993078.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787417 | Proyecto de inversión | 1476611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476611.92, modificado:1476611.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02941 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.85797, lat:20.50545}} | 2020-08-15 | 2020-10-23 | 1476611.92 | 1476611.92 | 1275206.59 | 1275206.59 | 1275206.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787433 | Proyecto de inversión | 915223.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915223.09, modificado:915223.09}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ALUMBRADO EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 CCT 14UBH0009Y, UBICADA EN LA COLONIA U HABITACIONAL INFONAVIT EL SAUZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES #4575,INFONAVIT EL SAUZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.4004305, lat:20.6293248}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 915223.09 | 915223.09 | 773086.67 | 773086.67 | 773086.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787434 | Proyecto de inversión | 876730.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876730.19, modificado:876730.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 19 CCT 14UBH0199F, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE TESISTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4867209, lat:20.81589077}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 876730.19 | 876730.19 | 873589.4 | 873589.4 | 873589.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787440 | Proyecto de inversión | 2126204.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126204.17, modificado:2126204.17}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AUDITORIO Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 4 CCT 14UBH0004C, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3253299, lat:20.6408056}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 2126204.17 | 2126204.17 | 1574043.06 | 1574043.06 | 1574043.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787451 | Proyecto de inversión | 4661000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661000.0, modificado:4661000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0367D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05953 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40979, lat:20.43836}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 4661000 | 4661000 | 3837046.6 | 3837046.6 | 3837046.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301787456 | Proyecto de inversión | 337538.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337538.67, modificado:337538.67}} | REHABILITACIÓN DE PISOS Y MAMPARAS EN SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ANTONIO R. LARA, CCT 14EPR0479H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03640 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04188, lat:20.54681}} | 2020-07-24 | 2020-10-28 | 337538.67 | 337538.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401802053 | Proyecto de inversión | 382081.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382081.57, modificado:381955.77}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217340 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217340 | S | 448 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CALL, lon:-104.03853753, lat:20.19979343}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1802053/proyecto_PROCESO, 1802053/proyecto_INICIO, 1802053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401813975 | Acción | 612884.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612884.41, modificado:561569.73}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134178 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 134178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813975/proyecto_INICIO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGADO Y EL MODIFICADO SON LOS MONTOS CORRECTOS, DAR POR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401832483 | Proyecto de inversión | 329074.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329074.71, modificado:243389.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 184129 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 184129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE GALEANA RANCHO SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AYENDE, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.99021491, lat:20.39002246}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:329074.71, importe_modificado:329074.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1832483/proyecto_INICIO, 1832483/proyecto_PROCESO, 1832483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $243,389.57 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878627 | Proyecto de inversión | 1059934.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059934.92, modificado:1059776.94}} | ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14DES0148L, UBICADA EN LA COLONIA LA CORONILLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06269 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878638 | Proyecto de inversión | 2625358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625358.61, modificado:2925358.61}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14EPR0372P, UBICADA EN LA COLONIA DEL FRESNO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03179 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3745, lat:20.660099}} | 2020-10-22 | 2020-12-12 | 2925358.61 | 2925358.61 | 1886805.69 | 1886805.69 | 1886805.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878653 | Proyecto de inversión | 639720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639720.98, modificado:680329.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SEGISMUNDO FREUD CCT 14DJN0161W, UBICADO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03677 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 100,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2673939, lat:20.6199614}} | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878658 | Proyecto de inversión | 3802979.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3802979.95, modificado:3802979.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, CANCELERÍAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CCT 14DPR0672N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03885 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:HIDALGO # 587,,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7739135, lat:20.3550844}} | 2020-10-01 | 2021-02-04 | 3802979.95 | 3802979.95 | 3448008.69 | 3448008.69 | 3448008.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878661 | Proyecto de inversión | 4050909.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050909.79, modificado:4050909.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR1683Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRTO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05941 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5439723, lat:20.3557221}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 4050909.79 | 4050909.79 | 2453903.65 | 2453903.65 | 2453903.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878667 | Proyecto de inversión | 4579398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01210 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4579398.5 | 4579398.5 | 2905592.02 | 2905592.02 | 2905592.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878686 | Proyecto de inversión | 1388798.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR3078H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ABREVADERO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05601 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5364834, lat:20.2946615}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1388798.45 | 1388798.45 | 1279520.93 | 1279520.93 | 1279520.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878724 | Proyecto de inversión | 1319890 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319890.0, modificado:1319890.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EES0325Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00279 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.18859, lat:20.30071}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1319890 | 1319890 | 395967 | 395967 | 395967 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878731 | Proyecto de inversión | 3378220.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:4109130.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABO CORRIENTES (EL TUITO), MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05956 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4109130.4 | 4109130.4 | 2384844.65 | 2384844.65 | 2384844.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883246 | Proyecto de inversión | 411914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411914.51, modificado:380635.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5304 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5304 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENT, lon:-103.35074645, lat:20.64717639}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 252286.51 | 380635.44 | 380588.52 | 252286.51 | 252286.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.52}} | {1883246/proyecto_INICIO, 1883246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883251 | Proyecto de inversión | 648733.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648733.66, modificado:582655.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5480 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5480 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y, lon:-103.35078937, lat:20.64718643}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 386186.08 | 582655.44 | 582583.61 | 386186.08 | 386186.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.9}} | {1883251/proyecto_INICIO, 1883251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883257 | Proyecto de inversión | 1150380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150380.96, modificado:1294487.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C24 - 5683 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5683 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTA, lon:-103.28922194, lat:20.68548689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1104654.92 | 1294487.76 | 1229266.77 | 1104654.92 | 1104654.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.96}} | {1883257/proyecto_INICIO, 1883257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883618 | Proyecto de inversión | 228840.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.23, modificado:228840.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL EN COL GUADALUPE EJIDAL - 11432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11432 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U, lon:-103.34629382, lat:20.59167374}} | 2021-02-17 | 2021-04-06 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 02/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:228840.23, importe_modificado:160188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1883618/proyecto_INICIO, 1883618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101883973 | Proyecto de inversión | 3648808.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648808.78, modificado:3283326.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5542 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5542 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CAL, lon:-103.35070789, lat:20.64723749}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 2176200.28 | 3283326.37 | 3282921.61 | 2176200.28 | 2176200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1598.0}} | {1883973/proyecto_INICIO, 1883973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101884025 | Proyecto de inversión | 3305388 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305388.0, modificado:3217752.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6843 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE AT, lon:-103.35859996, lat:20.71203418}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3217752.33 | 3217752.41 | 3217752.33 | 3217752.33 | 3217752.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2192.0}} | {1884025/proyecto_INICIO, 1884025/proyecto_PROCESO, 1884025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | JAL210101884104 | Proyecto de inversión | 17277458.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727745892E7, modificado:2.159682365E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA. (CENDI 2DA ETAPA) EN CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA COLONIA LAGOS DE ORIENTE GUADALAJARA C-12 - 9486 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9486 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PRESA DE OSORIO CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEG, lon:-103.28505583, lat:20.66608661}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 17277458.45 | 21596823.65 | 21596823.49 | 17277458.45 | 17277458.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-012-21, contratista:SERVICIO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2.159682365E7, importe_modificado:2.159682365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2080.0}} | {1884104/proyecto_INICIO, 1884104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101884206 | Proyecto de inversión | 4989622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989622.5, modificado:4989622.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ESCUELA DE TENIS). CALLE ISLA HELORIDAS 3415, COLONIA JARDINES SAN JOSE GUADALAJARA C-19 - 12369 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12369 | S | 11450 | 11450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS 3415 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ISLA RAZA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA ANTIGUA REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, lon:-103.38952196, lat:20.63383311}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4989621.69 | 4989622.5 | 4989621.69 | 4989621.69 | 4989621.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-019-21, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4989622.5, importe_modificado:4989622.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}} | {1884206/proyecto_INICIO, 1884206/proyecto_PROCESO, 1884206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101884364 | Proyecto de inversión | 599974.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.19, modificado:588353.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6789 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6789 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA D, lon:-103.35859858, lat:20.71208582}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 588353.3 | 588353.31 | 588353.3 | 588353.3 | 588353.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:882.0}} | {1884364/proyecto_INICIO, 1884364/proyecto_PROCESO, 1884364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886153 | Proyecto de inversión | 306762.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306762.06, modificado:336538.08}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14DPR3618N, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL SUR, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02432 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.382636, lat:20.6162738}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 336538.08 | 336538.08 | 311008.79 | 311008.79 | 311008.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886156 | Proyecto de inversión | 599231.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599231.73, modificado:599231.73}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RED PLUVIAL EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14DJN0004F, UBICADO EN LA COLONIA PRADOS TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02546 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRADOS DE LOS LIRIOS,PRADOS TEPEYAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4156095, lat:20.6570333}} | 2021-03-10 | 2021-05-20 | 599231.73 | 599231.73 | 582854.74 | 582854.74 | 582854.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886159 | Proyecto de inversión | 1047832.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047832.07, modificado:1047832.07}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA TANQUE DE GAS Y CANALES PLUVIALES EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PÉREZ CCT 14DTV0040Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04107 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1211111, lat:20.5802778}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 1047832.07 | 1047832.07 | 386973.02 | 386973.02 | 386973.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886168 | Proyecto de inversión | 237927.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237927.82, modificado:237927.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE APLANADOS Y PINTURA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 2021-01-19 | 2021-02-26 | 237927.82 | 237927.82 | 149052.46 | 149052.46 | 149052.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886172 | Proyecto de inversión | 419752.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419752.82, modificado:419752.82}} | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA (APLANADOS, PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS), REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR2666Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06077 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 17,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0298056, lat:20.848639}} | 2021-03-16 | 2021-05-15 | 419752.82 | 419752.82 | 371313.15 | 371313.15 | 371313.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886322 | Proyecto de inversión | 120943.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120943.11, modificado:120943.11}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZÁLEZ ORTEGA CCT 14EPR0444S, UBICADA EN LA COLONIA EL SANTUARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02430 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.351027, lat:20.686929}} | 2021-03-10 | 2021-04-25 | 120943.11 | 120943.11 | 36282.93 | 36282.93 | 36282.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886346 | Proyecto de inversión | 2225117.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225117.93, modificado:2225114.61}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 401 Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán, subtramo del km 10+000 al km 14+000, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100020 | N | 0 | 0 | 50466 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:20.4216103}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-018-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2225117.93, importe_modificado:2225117.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1886346/proyecto_INICIO, 1886346/proyecto_PROCESO, 1886346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886370 | Proyecto de inversión | 8189992.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8189992.45, modificado:8189992.45}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100023 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.12, meta_modificada:3.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2021-01-20 | 2021-03-30 | 8189992.45 | 8189992.45 | 8184459.16 | 8184459.16 | 8184459.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-026-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8189992.45, importe_modificado:8189992.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.12}} | {1886370/proyecto_INICIO, 1886370/proyecto_PROCESO, 1886370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886390 | Proyecto de inversión | 9327483.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9327483.85, modificado:9325977.23}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo del km 59+200 al km 62+500, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100059 | N | 0 | 0 | 9917 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-040-2021, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9327483.85, importe_modificado:9327483.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {1886390/proyecto_INICIO, 1886390/proyecto_FIN, 1886390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886634 | Proyecto de inversión | 159387296.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5938729624E8, modificado:1.5938729624E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Pública (pago de nómina) | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001421001 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 119540473.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887453 | Proyecto de inversión | 26513549.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.651354988E7, modificado:2.651354988E7}} | Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100053 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13692.0, meta_modificada:13692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 26513549.88 | 26513549.88 | 14448819.95 | 14448819.95 | 14448819.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.651354988E7, importe_modificado:2.651354988E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.0}} | {1887453/proyecto_INICIO, 1887453/proyecto_PROCESO, 1887453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887802 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Luis Echeverría Álvarez CCT 14EPR0472O, ubicada en la localidad Jiquilpan, municipio de San Gabriel, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100097 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:30, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 3482711.52 | 3482711.52 | 3154368.66 | 3154368.66 | 3154368.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-125-2021, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3482711.52, importe_modificado:3482711.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1887802/proyecto_INICIO, 1887802/proyecto_PROCESO, 1887802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887825 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Preescolar Rafael Ramírez CCT 14DJN0451M, ubicado en el municipio de Villa Corona, Jalisco | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100101 | N | 0 | 0 | 17196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Villa Corona, Jal., México, lon:-103.6649547, lat:20.4166263}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4849815.15 | 4849815.15 | 4849434.44 | 4849434.44 | 4849434.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-153-2021, contratista:CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4849815.15, importe_modificado:4849815.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2199.0}} | {1887825/proyecto_PROCESO, 1887825/proyecto_INICIO, 1887825/proyecto_PROCESO, 1887825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887851 | Proyecto de inversión | 2589515.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589515.49, modificado:2589515.49}} | Construcción de estructura con lonaria y de rehabilitación de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CCT14DPR1397F, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100107 | N | 0 | 0 | 4495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2589515.49 | 2589515.49 | 2583191.56 | 2583191.56 | 2583191.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-135-2021, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2589515.49, importe_modificado:2589515.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {1887851/proyecto_INICIO, 1887851/proyecto_PROCESO, 1887851/proyecto_INICIO, 1887851/proyecto_PROCESO, 1887851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101887902 | Proyecto de inversión | 5977612.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5977612.48, modificado:5977612.48}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Prisciliano Sánchez CCT 14EPR0991Y, ubicada en el municipio de Ejutla, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100111 | N | 0 | 0 | 2888 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ejutla, Jal., México, lon:-104.1635193, lat:19.9053507}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 5977612.48 | 5977612.48 | 5881675.6 | 5881675.6 | 5881675.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-126-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5977612.48, importe_modificado:5977612.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {1887902/proyecto_PROCESO, 1887902/proyecto_INICIO, 1887902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888112 | Proyecto de inversión | 2958215.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958215.74, modificado:2958056.9}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Niños Héroes CCT 14EPR0633K, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera Etapa | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100106 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-143-2021, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2958215.74, importe_modificado:2958215.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1888112/proyecto_INICIO, 1888112/proyecto_PROCESO, 1888112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888200 | Proyecto de inversión | 15070671.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.507067198E7, modificado:1.2642E7}} | Adquisición de unidades de transporte accesible para las Personas con Discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 1 del Sistema Integral del Tren (SITREN) en la Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Andrés Bello 4450, Tetlán II, 44820 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2747789, lat:20.6576648}} | 2020-01-01 | 2021-03-31 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:422/20, contratista:CASANOVA VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:1.2642E7, importe_modificado:1.2642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888200/proyecto_INICIO, 1888200/proyecto_PROCESO, 1888200/proyecto_FIN, 1888200/proyecto_PROCESO, 1888200/proyecto_FIN, 1888200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101888602 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud San Miguel el Alto, CLUES JCSSA004785, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100063 | N | 0 | 0 | 31166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.98, meta_modificada:1137.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Av. Morelos 34, Sagrada Familia, 47144 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.3980552, lat:21.03060854}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 2982585.61 | 2982585.61 | 2643868.71 | 2643868.71 | 2643868.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-084-2021, contratista:ALFREDO FLORES CHÁVEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2982585.61, importe_modificado:2982585.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.98}} | {1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO, 1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201910203 | Proyecto de inversión | 5315545.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315545.78, modificado:5315545.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTRERO EL ZALATE - 11510 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11510 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2271.0, meta_modificada:2271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:133, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA EL ZALATE, 45627 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CERRADA CERRADA, CAMINO SAN MARTIN AL VERDE CALLE SIN NOMBRE 1 PRIV SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NOR, lon:-103.28160393, lat:20.57615945}} | 2021-03-03 | 2021-08-25 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 13/2021, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5296351.43, importe_modificado:5296351.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2163.0}} | {1910203/proyecto_INICIO, 1910203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201911081 | Proyecto de inversión | 147740.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147740.84, modificado:62027.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16998 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16998 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 G, lon:-103.35205713, lat:20.64461827}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 46775.07 | 62027.53 | 46775.07 | 46775.07 | 46775.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.93}} | {1911081/proyecto_INICIO, 1911081/proyecto_PROCESO, 1911081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915982 | Proyecto de inversión | 5148110.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148110.32, modificado:5148110.32}} | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA CONEXIÓN CON COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27894 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27894 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC Y TERRACERIA TERRACERIA ENTRE CANCHAS DE FUTBOL LAS ERAS Y CONDOMINIO INDISTR, lon:-103.51743452, lat:20.47765193}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 4844965.79 | 4844965.79 | 1864317.31 | 1864317.31 | 1864317.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-035-21, contratista:Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5646692.27, importe_modificado:5646692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1915982/proyecto_INICIO, 1915982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916425 | Proyecto de inversión | 1783751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783751.38, modificado:1783751.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 28882 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28882 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33707471, lat:20.54591781}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1575376.74 | 1575376.74 | 157537.67 | 157537.67 | 157537.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1916425/proyecto_INICIO, 1916425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916533 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29120 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29120 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36133888, lat:20.43032054}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1916533/proyecto_INICIO, 1916533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916615 | Proyecto de inversión | 322452.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322452.92, modificado:322452.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 29380 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 29380 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE , lon:-103.52605646, lat:20.47976074}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 321887.41 | 321887.41 | 196856.64 | 196856.64 | 196856.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1916615/proyecto_INICIO, 1916615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201917899 | Proyecto de inversión | 645768 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645768.0, modificado:645768.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32328 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32328 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERANO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CHIRIMOYO Y CALLE DE LOS CRISANTEMOS, CALLE AVE DEL PARAISO EL TRAMO DE LA LA CALLE 16 DE SEP, lon:-103.438429, lat:20.534913}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 642979.5 | 642979.5 | 160744.87 | 160744.87 | 160744.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917899/proyecto_INICIO, 1917899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918420 | Proyecto de inversión | 356214.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356214.02, modificado:356214.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33535 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33535 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111718, lat:20.42981221}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1918420/proyecto_INICIO, 1918420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919605 | Proyecto de inversión | 319879.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319879.9, modificado:319879.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 36549 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 36549 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37400302, lat:20.52814914}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 272804.85 | 272804.85 | 63180.04 | 63180.04 | 63180.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1919605/proyecto_INICIO, 1919605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919697 | Proyecto de inversión | 922316.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922316.93, modificado:922316.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO. - 36787 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 36787 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37398734, lat:20.5281925}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 786584.38 | 786584.38 | 182168.44 | 182168.44 | 182168.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1919697/proyecto_INICIO, 1919697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919798 | Proyecto de inversión | 971928.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971928.53, modificado:971928.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37018 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 37018 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JUSTO SIERRA Y ABASOLO ENTRE LAS CALLES HID, lon:-103.447149, lat:19.639389}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 971928.53 | 971928.53 | 242982.13 | 242982.13 | 242982.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-03/2021, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:971928.53, importe_modificado:971928.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.75}} | {1919798/proyecto_PROCESO, 1919798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201922568 | Proyecto de inversión | 1783047.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783047.27, modificado:1783047.27}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CICLOVIA COLOTLAN ¿ CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE ¿ SANTIAGO TLATELOLCO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 45728 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 45728 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:66, direccion:ANDADOR CICLOVIA COLOTLAN RANCHERIA SANTIAGO TLATELOLCO, 46225 SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO CICLOVIA COLOTLAN CUNORTE Y CARRETERA A SANTIAGO TLATELOLCO, CAMINO VIEJO A SANTIAGO LA OBRA SE EN, lon:-103.24740859, lat:22.12313259}} | 2021-04-26 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1922568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201924193 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTEO EN LA CAJILOTA, FRENTE 02, EN LA GALAXIA LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 48558 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 48558 | S | 3914 | 3408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:835, direccion:FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 45641 GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PASEO HACIENDA LA NORIA Y ANDADOR VASO REGULADOR EUCALIPTOS, CALLE ESTRELLA DE MAR SUR EL CANAL LA CAJILOTA SE ENCUENTRA UBI, lon:-103.4222387, lat:20.44915637}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2998825.6 | 2998825.6 | 2905716.88 | 2905716.88 | 2905716.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-RP-CSS-031-21, contratista:Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2998825.6, importe_modificado:2998825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1924193/proyecto_INICIO, 1924193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933968 | Proyecto de inversión | 745582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745582.65, modificado:745582.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANZANOS - 83987 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83987 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.3590294, lat:20.74514101}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 745582.65 | 745582.65 | 611432.47 | 611432.47 | 611432.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1933968/proyecto_PROCESO, 1933968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939922 | Proyecto de inversión | 1405295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405295.39, modificado:1405295.39}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 CCT 14DST0029Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02631 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:REFORMA # 45,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-103.7268255, lat:22.3864842}} | 2021-05-20 | 2021-08-02 | 1405295.39 | 1405295.39 | 421588.62 | 421588.62 | 421588.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201941563 | Proyecto de inversión | 6976402.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6976402.7, modificado:6976402.7}} | Construcción y rehabilitación de Bachillerato CCT 14EMS0068H, en la localidad de San Sebastián de Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100251 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Unnamed Road, 46044 La Masita, Jal., México, lon:-103.71368408, lat:22.38817438}} | 2021-06-01 | 2021-07-22 | 6976402.7 | 6976402.7 | 6243113.6 | 6243113.6 | 6243113.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-271-2021, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6976402.7, importe_modificado:6976402.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1941563/proyecto_INICIO, 1941563/proyecto_PROCESO, 1941563/proyecto_INICIO, 1941563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942315 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100280 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59720647, lat:19.88361027}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 9978479.02 | 9978479.02 | 2993543.71 | 2993543.71 | 2993543.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-062-2021, contratista:MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9978479.02, importe_modificado:9978479.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19032.37}} | {1942315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942322 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100196 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 23, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75417471, lat:19.94555617}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 9499918.47 | 9499918.47 | 8390677.6 | 8390677.6 | 8390677.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-063-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9499918.47, importe_modificado:9499918.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5777.32}} | {1942322/proyecto_PROCESO, 1942322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942517 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez" en la Cabecera Municipal, de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100132 | N | 0 | 0 | 21714 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14654.0, meta_modificada:14654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97499561, lat:20.7005286}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 10014234.28 | 10014234.28 | 9944151.49 | 9944151.49 | 9944151.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-207-2021, contratista:MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.001423428E7, importe_modificado:1.001423428E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8792.4}} | {1942517/proyecto_PROCESO, 1942517/proyecto_INICIO, 1942517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942525 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la delegación de Tepec, municipio de Amacueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100262 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17424.0, meta_modificada:17424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Pedro Moreno 80, Amacueca, Jal., México, lon:-103.5961014, lat:20.01054752}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 1932800.63 | 1932800.63 | 1457367.44 | 1457367.44 | 1457367.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-269-2021, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1932800.63, importe_modificado:1932800.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12196.8}} | {1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO, 1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO, 1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942624 | Proyecto de inversión | 8138127.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8138127.96, modificado:8138127.96}} | Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100160 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22723317, lat:20.61357022}} | 2021-02-02 | 2021-07-30 | 8138127.96 | 8138127.96 | 4040034.81 | 4040034.81 | 4040034.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-192-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8138127.96, importe_modificado:8138127.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1942624/proyecto_INICIO, 1942624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201943020 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Terminación de auditorio de usos múltiples, Esc. Prep. Reg. Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_EMS_005 | N | 0 | 0 | 951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:San Martin 147, El Trapiche, 46404 Tequila, Jal., México, lon:-103.84067595, lat:20.89093563}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 3750000.89 | 4794208.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {1943020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201943994 | Proyecto de inversión | 2286161.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286161.01, modificado:2286161.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTRUCTURA CON LONARIA, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 14DPR2290U, UBICADA EN EL FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-04749 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo 77, El Centro, 45870 La Capilla, Jal., México, lon:-103.1997544, lat:20.447215}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 2286161.01 | 2286161.01 | 934562.73 | 934562.73 | 934562.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201944034 | Proyecto de inversión | 3293095.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293095.61, modificado:3293095.61}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BARDA PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LONARIA EN PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA REPUBLICA DE FILIPINAS CCT 14EPR1024P, UBICADA EN LA COLONIA SAN VICENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03880 | N | 0 | 0 | 908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Nudo de Cempoaltepetl 1127, San Marcos, 44330 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3086893, lat:20.6973616}} | 2021-04-22 | 2021-07-25 | 3293095.61 | 3293095.61 | 1605921.89 | 1605921.89 | 1605921.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960288 | Proyecto de inversión | 2407177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407177.22, modificado:2407177.22}} | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS - 200 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 200 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4179.0, meta_modificada:4179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:195, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA TAZUMBOS, 49959 TAZUMBOS, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA PLAZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE , lon:-102.6440489, lat:19.29395405}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1960288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301961197 | Proyecto de inversión | 1000478.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000478.83, modificado:1000478.83}} | REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31452 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 31452 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada:1015.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:98, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO LAZARO CARDENAS, 47570 SAN IGNACIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CARRETERA UNION-TLACUITAPA Y CALLE PBRO JUAN JIMENEZ SANCHEZ, CALLE UBICADA ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PRIMAR, lon:-102.03023416, lat:21.17859912}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961823 | Proyecto de inversión | 738597.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738597.08, modificado:738597.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CAMINO TAPALPA-ATACCO 2DA ETAPA - 41247 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41247 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA LLEGAS A LA PLAZA PRINCIPAL DE TAPALPA TOMAS LA SALIDA PARA LA UNIDA, lon:-103.75154809, lat:19.93186433}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301964986 | Proyecto de inversión | 736074.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736074.62, modificado:736074.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE LA PRESA, (DE CALLE MIGUEL HIDALGO A LA PRESA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 77062 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 77062 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO RINCÓN DE LUISA, 48919 RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUACION LA PRESA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DEL RINCÓN DE LUISA, lon:-104.25824959, lat:19.72268135}} | 2021-05-31 | 2021-06-26 | 736074.62 | 736074.62 | 736074.62 | 438562 | 438562 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:736074.62, importe_modificado:736074.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}} | {1964986/proyecto_PROCESO, 1964986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965412 | Proyecto de inversión | 209887.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209887.62, modificado:209887.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE SANTA CRUZ EN LA DELEGACIÓN DE JUANACTLAN MUNICIPIO DE TAPALPA - 79905 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 79905 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ROSARIO LLEGAS A LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN ENTRAS POR LA Y GRIEGA SUBES POR LA MISMA 4 CUADR, lon:-103.68272362, lat:20.03230903}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301967791 | Proyecto de inversión | 74931.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74931.28, modificado:74931.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 97711 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 97711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE RIO AGUANAVAL RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y , CALLE RIO LERMA LA CALLE TOPA CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.86508426, lat:20.37320691}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | 71059.15 | 71059.15 | 71059.15 | 71059.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:74931.28, importe_modificado:74931.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1967791/proyecto_INICIO, 1967791/proyecto_FIN, 1967791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301968919 | Proyecto de inversión | 119372.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119372.6, modificado:119372.6}} | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO - 106750 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106750 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:235, direccion:CALLE C RANCHERIA TOLEDO, 48220 TOLEDO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO, lon:-104.92229681, lat:20.37368719}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105607, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:119372.6, importe_modificado:307564.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1968919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301978323 | Proyecto de inversión | 3603813.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603813.09, modificado:3603813.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TRACTORISTA Y PINTORES COL ARTESANOS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141316 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141316 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS Y CALLE PINTORES ENTRE DEL TRATORISTA Y DEL MÚSICO, lon:-103.34190615, lat:20.58449215}} | 2021-07-15 | 2021-09-29 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 24/2021, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3603813.09, importe_modificado:2522669.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978645 | Proyecto de inversión | 227749.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227749.71, modificado:227749.71}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142511 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142511 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.25, meta_modificada:45.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.5893897, lat:21.68541037}} | 2021-08-01 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301981850 | Proyecto de inversión | 1080586.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080586.02, modificado:1080586.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156626 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156626 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192053, lat:20.62196909}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 972527.42 | 324175.81 | 324175.81 | 324175.81 | 324175.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.0}} | {1981850/proyecto_INICIO, 1981850/proyecto_PROCESO, 1981850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982203 | Proyecto de inversión | 1589839.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589839.19, modificado:1589839.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CRISTOBAL MAGALLANES ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CALLE CERRADA EN COLONIA CRISTEROS - 157642 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157642 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:927, direccion:CALLE CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA CRISTEROS, 47476 CRISTEROS [FRACCIONAMIENTO], LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CERRADA CERRADA, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZA LA OBRA ES LA QUE SE ENCUENTRA AL F, lon:-101.9746516, lat:21.32100151}} | 2021-04-14 | 2021-06-08 | 1589839.19 | 1589839.19 | 1589839.19 | 1588357.79 | 1588357.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2021, contratista:ALEJANDRO PADILLA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1589839.19, importe_modificado:1589839.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {1982203/proyecto_FIN, 1982203/proyecto_INICIO, 1982203/proyecto_PROCESO, 1982203/proyecto_FIN, 1982203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982967 | Proyecto de inversión | 43108.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43108.5, modificado:43108.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 160043 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160043 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 38797.65 | 12932.55 | 12932.55 | 12932.55 | 12932.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.7}} | {1982967/proyecto_INICIO, 1982967/proyecto_PROCESO, 1982967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983205 | Proyecto de inversión | 424289.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424289.66, modificado:424289.66}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE LA PRIVADA ALDAMA - 162659 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162659 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.06, meta_modificada:342.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58987919, lat:21.66938784}} | 2021-08-09 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983249 | Proyecto de inversión | 90580.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90580.15, modificado:90580.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 162751 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162751 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 81522.14 | 27174.05 | 27174.05 | 27174.05 | 27174.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.65}} | {1983249/proyecto_INICIO, 1983249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983253 | Proyecto de inversión | 259194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259194.78, modificado:259194.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162757 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162757 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 233275.3 | 77758.43 | 77758.43 | 77758.43 | 77758.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.7}} | {1983253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983266 | Proyecto de inversión | 82656.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82656.86, modificado:82656.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PTO . ENSENADA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO RAMBLASES - 162783 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162783 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 74391.17 | 24797.06 | 24797.06 | 24797.06 | 24797.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.2}} | {1983266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983322 | Proyecto de inversión | 548153.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548153.89, modificado:548153.89}} | COLOCACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA (76.00 METROS), ENTRE ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO - 163060 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163060 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CUAL COMUNICA E, lon:-101.93380071, lat:21.35330302}} | 2021-05-21 | 2021-07-08 | 548153.89 | 548153.89 | 548153.89 | 284213.51 | 284213.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/031/2021, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:548153.89, importe_modificado:548153.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1983322/proyecto_PROCESO, 1983322/proyecto_INICIO, 1983322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985256 | Proyecto de inversión | 482511.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482511.29, modificado:482511.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170752 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 170752 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN N, lon:-102.33962396, lat:20.69419342}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs3: {observación:Se realizo previamente la atención a la observación antes de hacer el reporte en la plataforma SRFT, se elimino en la MIDS y se reporto nuevamente esperando nuevo folio para el proyecto en el siguiente proyecto para reportar avance. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:solicito su cancelación, ya se realizo todo el proceso mencionado por JOSE , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301986439 | Proyecto de inversión | 1348264.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348264.24, modificado:1348264.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA POZO #2, EN CALLE LATON ENTRE CALLE BRONCE Y POZO #2, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 175086 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 175086 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE LATON INTERIOR 4 COLONIA MINERALES, 45694 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LATON Y CALLE BRONCE, CALLE GRAFITO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA CON LA CARRETERA GUADALAJARAEL SALTO VIA EL VERDE, lon:-103.29291823, lat:20.56315682}} | 2021-05-10 | 2021-06-04 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-017-2021, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1348264.24, importe_modificado:1348264.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1986439/proyecto_PROCESO, 1986439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988657 | Proyecto de inversión | 45372.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22687.0, modificado:22687.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22685.08, modificado:22685.08}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LADISLAO LÓPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DEL BORREGO - 183935 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 183935 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE LADISLAO LÓPEZ RANCHERIA LA PUERTA DEL BORREGO, 48526 LA PUERTA DEL BORREGO, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA FRANCICO I MADERO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE LA CALLE LADISLAO LÓPEZ SE LOCALIZA , lon:-103.8483424, lat:20.44523752}} | 2021-04-22 | 2021-09-22 | 45372.08 | 45372.08 | 45372.08 | 42372.08 | 42372.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:45372.08, importe_modificado:45372.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1988657/proyecto_PROCESO, 1988657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989171 | Proyecto de inversión | 1517375.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517375.01, modificado:1517375.01}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 186013 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 186013 | S | 1450 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC, lon:-102.89750069, lat:20.72678211}} | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 1000000 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:1517375.01, importe_modificado:1517375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.25}} | {1989171/proyecto_PROCESO, 1989171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992581 | Proyecto de inversión | 2499987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:62000.0, modificado:62000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437987.84, modificado:2437987.84}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN SIERRA PIHUAMO Y SIERRA TECUAN, COL. INFONAVIT ESTADIO (FOVISSSTE ESTADIO) C-49 - 200491 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 200491 | S | 8120 | 7250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PIHUAMO INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA INFONAVIT, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIERRA TECUAN Y CALLE AGLAYA, CALLE MONTE SAN ELIAS PARQUE UBICADO EN LA CALLE SIERRA PIHUAMO ESQ. SIERRA TE, lon:-103.32889231, lat:20.71169037}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 2499987.84 | 2499987.84 | 2499985.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-PAR-CSS-049-21, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2499987.84, importe_modificado:2499987.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.2}} | {1992581/proyecto_INICIO, 1992581/proyecto_PROCESO, 1992581/proyecto_INICIO, 1992581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | JAL210301995728 | Proyecto de inversión | 33097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33097.8, modificado:33097.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211588 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211588 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42802388, lat:20.76845943}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 33097.8 | 33097.8 | 27073.71 | 27073.71 | 27073.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1995728/proyecto_FIN, 1995728/proyecto_INICIO, 1995728/proyecto_PROCESO, 1995728/proyecto_INICIO, 1995728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996493 | Proyecto de inversión | 138985.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138985.4, modificado:138985.4}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TURIN COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214010 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 214010 | S | 2663 | 2436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TURIN INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE PROVIDENCIA, 44647 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE QUEBEC Y CALLE PATAGONIA, CALLE FLORENCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EN LA CALLE DE TURIN ENTRE CA, lon:-103.38943199, lat:20.6947826}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66056.75 | 138985.4 | 124532.43 | 66056.75 | 66056.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1996493/proyecto_PROCESO, 1996493/proyecto_INICIO, 1996493/proyecto_PROCESO, 1996493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996528 | Proyecto de inversión | 494504.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494504.49, modificado:494504.49}} | CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO DE 70M3 Y TORRE DE 10MPARA AGUA POTABLE EN LA LENTEJA - 214227 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 214227 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LASM LIEBRES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-103.15116401, lat:20.65590977}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1996528/proyecto_PROCESO, 1996528/proyecto_FIN, 1996528/proyecto_PROCESO, 1996528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301997870 | Proyecto de inversión | 559857.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559857.6, modificado:559857.6}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON COLONIA SAN MIGUEL MEZQUITAN GUADALAJARA C-006 - 219125 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219125 | S | 7250 | 7250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE COAHUILA, CALLE MIGUEL GALINDO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, lon:-103.35789146, lat:20.70253149}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 266088.19 | 559857.6 | 501638.49 | 266088.19 | 266088.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.0}} | {1997870/proyecto_INICIO, 1997870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301997930 | Proyecto de inversión | 106542.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106542.22, modificado:106542.22}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219345 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219345 | S | 2475 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y AVENIDA VALLARTA, CALLE PROGRESO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE LOPEZ C, lon:-103.36854441, lat:20.67384077}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | JAL210301997941 | Proyecto de inversión | 95644.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95644.88, modificado:95644.88}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO BARCENA COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 219374 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219374 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE CONTRERAS MEDELLIN REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL, lon:-103.35221427, lat:20.68256199}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 45457.94 | 95644.88 | 85698.85 | 45457.94 | 45457.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {1997941/proyecto_INICIO, 1997941/proyecto_PROCESO, 1997941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998104 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZO EL CALABOZA - 219890 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 219890 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:27, direccion:CONTINUACION CARETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-103.03363497, lat:20.65554836}} | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998216 | Proyecto de inversión | 135684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135684.58, modificado:135684.58}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS COLONIA JARDINES DEL SUR GUADALAJARA C-006 - 220333 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220333 | S | 8100 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DEL SUR, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA DESEADA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA RAZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS, lon:-103.38981942, lat:20.63394607}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64487.94 | 135684.58 | 121574.86 | 64487.94 | 64487.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {1998216/proyecto_INICIO, 1998216/proyecto_PROCESO, 1998216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001488 | Proyecto de inversión | 918326.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918326.99, modificado:918326.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1984W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03046 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7620122, lat:19.9428807}} | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 918326.99 | 918326.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001490 | Proyecto de inversión | 1624429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624429.34, modificado:1624429.34}} | SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EES0221C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02399 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEDINA ASCENCIO S/N,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3553206, lat:20.7052401}} | 2021-07-01 | 2021-10-26 | 1624429.34 | 1624429.34 | 487328.8 | 487328.8 | 487328.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001491 | Proyecto de inversión | 4061811.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061811.99, modificado:4061811.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2732Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05937 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 36,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9351112, lat:20.6556945}} | 2021-07-28 | 2021-11-24 | 4061811.99 | 4061811.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001498 | Proyecto de inversión | 496945.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496945.55, modificado:496945.55}} | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE MODAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPSE06678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965}} | 2021-08-25 | 2021-10-20 | 496945.55 | 496945.55 | 149083.67 | 149083.67 | 149083.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001499 | Proyecto de inversión | 725341.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725341.52, modificado:725341.52}} | TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO DE LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO CUCSUR III (LAS ANONAS) CCT 14USU0200Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-103.4636801, lat:19.7254865}} | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 725341.52 | 725341.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001506 | Proyecto de inversión | 1072770.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072770.59, modificado:1072770.59}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN GRADERÍA Y CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA UDEG MÓDULO MEZQUITIC (HUEJUQUILLA EL ALTO) CCT 14UBH0124P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE 99,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-103.7244399, lat:22.390861}} | 2021-07-09 | 2021-08-31 | 1072770.59 | 1072770.59 | 321831.18 | 321831.18 | 321831.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001508 | Proyecto de inversión | 3954934.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954934.94, modificado:3954934.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL CENDI NO. 3 CCT 14EDI0030G, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUENTE GRANDE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06698 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17.5,PUENTE GRANDE,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.19687, lat:20.55861}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 3954934.94 | 3954934.94 | 1186480.48 | 1186480.48 | 1186480.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001527 | Proyecto de inversión | 8627303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8627303.93, modificado:8627303.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR0424F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05458 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 96,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1314526, lat:20.396797}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 8627303.93 | 8627303.93 | 2588191.18 | 2588191.18 | 2588191.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001528 | Proyecto de inversión | 5223108.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5223108.14, modificado:5223108.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2195Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06597 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.04807, lat:20.63511}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5223108.14 | 5223108.14 | 1566932.44 | 1566932.44 | 1566932.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001532 | Proyecto de inversión | 1854997.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854997.83, modificado:1854997.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 CCT 14EJN1095T, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CANTÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06635 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PLAYA MISMALOYA,ECOTERRA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.16249, lat:20.74964}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 1854997.83 | 1854997.83 | 932246.46 | 932246.46 | 932246.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001591 | Adquisición | 3250.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250.32, modificado:3250.32}} | ADQUISICIÓN DE BOCINA PARA EL JN ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LSC00212-V2-0015/2021 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EUTERPE 2465 , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-09-13 | 2021-10-03 | 3250.32 | 3250.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001612 | Proyecto de inversión | 10852387.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.085238789E7, modificado:1.085238789E7}} | Construcción de alberca ubicada en la unidad deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100335 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 73, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04500127, lat:20.20359823}} | 2021-07-09 | 2021-10-06 | 9866470.86 | 9866470.86 | 2959941.26 | 2959941.26 | 2959941.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-396-2021, contratista:BALKEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9866470.86, importe_modificado:9866470.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1406.0}} | {2001612/proyecto_PROCESO, 2001612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302001950 | Proyecto de inversión | 2072084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072084.18, modificado:2072084.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DEL TIRADOR (INCLUYENDO LA COLONIA LA CIÉNEGA), MUNICIPIO DE BOLAÑOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21103 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:QVWH+HW Los Corrales, Jalisco, Mexico, lon:-104.12017822, lat:21.79648276}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2013236.99 | 2072084.18 | 621625.26 | 621625.26 | 621625.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-055-21, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2072084.18, importe_modificado:2072084.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2001950/proyecto_INICIO, 2001950/proyecto_PROCESO, 2001950/proyecto_INICIO, 2001950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | JAL210302002419 | Proyecto de inversión | 5457215.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457215.87, modificado:5457215.87}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100234 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.3, meta_modificada:2130.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 2 351, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.36866617, lat:20.64631847}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 5457215.87 | 5457215.87 | 4153598.22 | 4153598.22 | 4153598.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-266-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5457215.87, importe_modificado:5457215.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2002419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002449 | Proyecto de inversión | 9973428.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973428.87, modificado:9973428.87}} | Construcción de módulo de CECYTEJ, en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100279 | N | 0 | 0 | 6424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.3, meta_modificada:2130.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:2H8X+J5 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.40206242, lat:21.01655799}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 9973428.87 | 9973428.87 | 5947681.28 | 5947681.28 | 5947681.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-282-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973428.87, importe_modificado:9973428.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2002449/proyecto_INICIO, 2002449/proyecto_PROCESO, 2002449/proyecto_INICIO, 2002449/proyecto_PROCESO, 2002449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302002591 | Proyecto de inversión | 3987135.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987135.67, modificado:3987135.67}} | Reconstrucción de las oficinas comunitarias en la localidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100314 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:109, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}} | 2021-06-17 | 2021-08-15 | 3987135.67 | 3987135.67 | 2926619.78 | 2926619.78 | 2926619.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIIND-OB-CSS-350-2021, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS, S.C., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987135.67, importe_modificado:3987135.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2002591/proyecto_INICIO, 2002591/proyecto_PROCESO, 2002591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302003002 | Proyecto de inversión | 5482998.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482998.54, modificado:5482998.54}} | Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100342 | N | 0 | 0 | 156546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Fray Antonio Alcalde, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34838867, lat:20.69530467}} | 2021-07-14 | 2021-09-14 | 5482998.54 | 5482998.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-397-2021, contratista:CONSTRUCTORA GOMS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5482998.54, importe_modificado:5482998.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {2003002/proyecto_INICIO, 2003002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004037 | Proyecto de inversión | 9973738.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973738.56, modificado:9973738.56}} | Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100424 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 9973738.56 | 9973738.56 | 2992121.57 | 2992121.57 | 2992121.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCOCI-OB-CSS-491-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973738.56, importe_modificado:9973738.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}} | {2004037/proyecto_PROCESO, 2004037/proyecto_INICIO, 2004037/proyecto_PROCESO, 2004037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004365 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Remodelación y ampliación de espacio para adecuarlo como clínica de odontologia integral (segunda etapa) CUSUR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100023 | S | 4098 | 10243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Prol. Colón 800, Emiliano Zapata, Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.45989347, lat:19.72647336}} | 2021-07-10 | 2021-12-31 | 3500000 | 3498923.53 | 1253761.64 | 1253761.64 | 1253761.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2004365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210302004383 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción del hospital de grandes especies - cuarta etapa en el CUCBA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100018 | S | 1026 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Edificio E, P.º del Valle, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51282418, lat:20.74659774}} | 2021-07-30 | 2021-11-30 | 5000000 | 4985711.28 | 1495713.38 | 1495713.38 | 1495713.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2004383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00160300772983 | Proyecto de inversión | 297738 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297738.0, modificado:297738.0}} | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241489 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 241489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA , 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y , SE INGRESA A LA OBRA POR CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA ZA, lon:-103.6932306, lat:20.64808739}} | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 297738 | 297738 | 297738 | 297738 | 297738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-023-19, contratista:OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, convocante:Tala, Jalisco, monto:252116.72, importe_modificado:252116.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877111/proyecto_INICIO, 877111/proyecto_FIN, 877111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200862015 | Proyecto de inversión | 252298.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252298.82, modificado:353817.13}} | Ampliación De La Red De Eléctrica En Media Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia Plan De Oriente En La Calle Once De Noviembre Entre P - 46840 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PLAN DE ORIENTE BARRIO PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRAN, lon:-103.2779077, lat:20.59373961}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0587/17 , contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:3466893.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971031/proyecto_INICIO, 971031/proyecto_FIN, 971031/proyecto_PROCESO, 971031/proyecto_FIN, 971031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200862017 | Proyecto de inversión | 87286.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87286.04, modificado:120881.34}} | Ampliación De La Red De Eléctrica En Media Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia López Mateos En La Calle Priv Pedro Moctezuma Ente A - 46636 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46636 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AMPLIACION LOPEZ MATEOS COLONIA LÓPEZ MATEOS, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PRIV. PEDRO MOCTEZUMA Y CALLE PEDRO MOCTEZU, lon:-103.2973151, lat:20.6084879}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0440/17 , contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124421.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971033/proyecto_INICIO, 971033/proyecto_FIN, 971033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170200888011 | Proyecto de inversión | 593400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593400.0, modificado:1184336.99}} | Construcción De Empedrado Ecológico En Calle Guadalupe Zuno En La Localidad De El Rodeo, En El Municipio De Gómez Farías, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 600017367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-07-07 |  | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0423-17, contratista:CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1186800.0, importe_modificado:1186800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998824/proyecto_INICIO, 998824/proyecto_FIN, 998824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995780 | Proyecto de inversión | 1064847.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064847.62, modificado:1064248.23}} | Ampliacion De Electrificacion Col Los Mezquites En La Cabecera Municipal - 227078 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 227078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA LOS MEZQUITES, 46737 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, CALLE HUIZAPOL OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CABECERA M, lon:-103.9904985, lat:20.70664786}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0528/17 , contratista:DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1064847.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130860/proyecto_INICIO, 1130860/proyecto_FIN, 1130860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995933 | Proyecto de inversión | 196822.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196822.48, modificado:196822.48}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Carretera Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 272679 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.7171388, lat:20.13518374}} | 2017-06-12 | 2017-11-28 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36946, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:196822.48, importe_modificado:196822.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131013/proyecto_INICIO, 1131013/proyecto_FIN, 1131013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996219 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1977899.28}} | Reestructuiracion De Linea De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Por Subcolector Vallarta En El Municipio De La Barca Jalisco Fise - 244663 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO, CALLE 5 DE MAYO OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA JALIS, lon:-102.5557593, lat:20.28015472}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0856/17 , contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1980009.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131299/proyecto_INICIO, 1131299/proyecto_PROCESO, 1131299/proyecto_FIN, 1131299/proyecto_PROCESO, 1131299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998173 | Proyecto de inversión | 778108.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778108.61, modificado:777635.39}} | Construccion De Colector De Drenaje En El Faro Primera Etapa - 244915 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE RIO YAHUALICA COLONIA YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO, AVENIDA EL FAR, lon:-102.8812504, lat:21.16910886}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0542/17 , contratista:CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:778108.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133253/proyecto_INICIO, 1133253/proyecto_FIN, 1133253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998292 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1252935.93}} | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De La Cruz Verde - 267664 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO MASCOTA, 46900 CRUZ VERDE, MASCOTA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, lon:-104.784063, lat:20.50772321}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0531/17 , contratista:CONSTRUCTORA DAHERO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1937655.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133372/proyecto_INICIO, 1133372/proyecto_PROCESO, 1133372/proyecto_FIN, 1133372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301305793 | Proyecto de inversión | 246647.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246647.6, modificado:246647.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUSTICIA EN VISTAS DE SAN ISIDRO - 166725 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166725 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE JUSTICIA PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRECALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JOSE LUIS MENDOZA, CALLE PUEBLA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL POR LA CALLE AQUILES SERD, lon:-103.61592105, lat:20.5232661}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-008-19, contratista:PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:1469256.0, importe_modificado:1469256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1305793/proyecto_INICIO, 1305793/proyecto_FIN, 1305793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301306050 | Proyecto de inversión | 21949.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21949.91, modificado:21949.91}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRIV RAYON EN AHUISCULCO - 167865 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167865 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE PRIV. RAYON PUEBLO AHUISCULCO, 45330AHUISCULCO, TALA JALISCOENTRECALLE RAYON Y CALLE CERRADA PRIV. RAYON, CALLE DEL PLATANAR SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE HIDALGO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE RAYON, lon:-103.69724616, lat:20.56984198}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-022-19, contratista:OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, convocante:Tala, Jalisco, monto:73841.08, importe_modificado:73841.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {1306050/proyecto_INICIO, 1306050/proyecto_FIN, 1306050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301306084 | Proyecto de inversión | 636413.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636413.28, modificado:636413.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167923 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167923 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.45, meta_modificada:642.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR EL BULEVAR PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS H, lon:-103.70939092, lat:20.66331937}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-010-19, contratista:MARCOS RAMOS, convocante:Tala, Jalisco, monto:521323.52, importe_modificado:521323.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.45}} | {1306084/proyecto_INICIO, 1306084/proyecto_FIN, 1306084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301400023 | Proyecto de inversión | 3833937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833937.7, modificado:3833937.7}} | PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES PEDIATRICOS DE LABIO Y/O PALADAR HENDIDO EN EL INST. CIRUJIA RECONSTRUCTIVA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-013/2013 | N | 0 | 0 | 6772721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA 44220, GUADALAJARA JALISCO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401446037 | Proyecto de inversión | 119178.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119178.94, modificado:119178.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARILLAS A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 375037 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 375037 | S | 127 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LOC LAS VARILLAS - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA LAS VARILLAS, 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , CAMINO RURAL TRAMO LAS VARILLAS A CARR E, lon:-103.64827533, lat:20.15144967}} | 2018-11-29 | 2018-12-08 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107960, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:119178.94, importe_modificado:119178.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9800.0}} | {1446037/proyecto_INICIO, 1446037/proyecto_FIN, 1446037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401631869 | Proyecto de inversión | 2258959.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258959.37, modificado:2258959.37}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 210151 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 210151 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-104.32322849, lat:22.0696986}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2258959.37, importe_modificado:2258959.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1631869/proyecto_FIN, 1631869/proyecto_INICIO, 1631869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401651316 | Proyecto de inversión | 1636529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636529.7, modificado:1636529.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO CRUCERO DE LOS GANCHOS A EL CHALATE - 260901 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260901 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:331, direccion:CAMINO TRAMO LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 250 PROLONGACION EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRA, lon:-104.28006884, lat:22.1333102}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2019, contratista:ING. FIDENCIO FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1636529.7, importe_modificado:1636529.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1651316/proyecto_INICIO, 1651316/proyecto_FIN, 1651316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401654707 | Proyecto de inversión | 3633279.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724959.29, modificado:2724959.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908319.76, modificado:908319.76}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POPOTITA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC - 265256 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 265256 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTITA, 46070 POPOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE POPOTITA., lon:-104.2925964, lat:22.04358748}} | 2019-09-09 | 2019-12-31 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3633279.05, importe_modificado:3633279.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4452.0}} | {1654707/proyecto_PROCESO, 1654707/proyecto_FIN, 1654707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201706998 | Proyecto de inversión | 3179601.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179601.63, modificado:3179601.63}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS A Y B E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CCT 14DPR2131F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03260 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MANUEL AVILA CAMACHO # 130,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2203611, lat:19.8120001}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401824706 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ITURBIDE, BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010123. - 159379 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159379 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOPEZ RAYON UBICADA EN BARRIO NUEVO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.5926721, lat:21.97620414}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824706/proyecto_INICIO, 1824706/proyecto_PROCESO, 1824706/proyecto_INICIO, 1824706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401836633 | Proyecto de inversión | 188496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188496.78, modificado:188496.78}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO. - 197223 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 197223 | S | 2085 | 2165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA., lon:-103.72771332, lat:20.13901918}} | 2020-10-16 | 2020-11-30 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102084, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:188496.78, importe_modificado:188496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:374.0}} | {1836633/proyecto_PROCESO, 1836633/proyecto_FIN, 1836633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401850000 | Proyecto de inversión | 94962.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94962.12, modificado:94962.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237147 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237147 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MESA DE TIRADOR, lon:-104.13813709, lat:21.81470331}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./GC2020/244-019-14/03-2020/003, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:94962.12, importe_modificado:94962.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1850000/proyecto_INICIO, 1850000/proyecto_FIN, 1850000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401863675 | Proyecto de inversión | 25687.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25687.28, modificado:25687.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 251367 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251367 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MADERO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-103.60141531, lat:21.98212107}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1863675/proyecto_PROCESO, 1863675/proyecto_INICIO, 1863675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878620 | Proyecto de inversión | 3579016.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579016.58, modificado:3579016.58}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIOS "B Y C", TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ANDALUCÍA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06261 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2020-10-06 | 2020-11-30 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878626 | Proyecto de inversión | 1856958.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856958.53, modificado:1856958.53}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, CASETA PARA TANQUE DE GAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14DES0150Z, EN LA COLONIA COLINAS DE TONALÁ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06262 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.208539, lat:20.61174}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915839 | Proyecto de inversión | 328512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 27550 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 27550 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22962703, lat:20.60837278}} | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 328512 | 328512 | 328512 | 328512 | 328512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/09-2021/OP, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:383.0}} | {1915839/proyecto_PROCESO, 1915839/proyecto_INICIO, 1915839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201916955 | Proyecto de inversión | 1471683.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471683.42, modificado:1471683.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON DE LOS CEDROS COL LA GIGANTERA ETAPA IV - 30158 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 30158 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS CEDROS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y CALLE GIGANTERA, BRECHA LIENZO DE PÍEDRA CALLE CEDROS Y MANZANO CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROY, lon:-103.40531109, lat:20.58911518}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 18/2021, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1471683.42, importe_modificado:1030178.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {1916955/proyecto_INICIO, 1916955/proyecto_FIN, 1916955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918164 | Proyecto de inversión | 918314 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918314.0, modificado:918314.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO. - 32942 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 32942 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA, lon:-102.22964125, lat:20.60837396}} | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 918314 | 918314 | 918314 | 918314 | 918314 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/09-2021/OP, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:975.0}} | {1918164/proyecto_INICIO, 1918164/proyecto_PROCESO, 1918164/proyecto_INICIO, 1918164/proyecto_PROCESO, 1918164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201918870 | Proyecto de inversión | 633151.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633151.2, modificado:633151.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO - 34707 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 34707 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO, lon:-102.22959211, lat:20.60836189}} | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA , monto:783719.2, importe_modificado:783719.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {1918870/proyecto_INICIO, 1918870/proyecto_FIN, 1918870/proyecto_PROCESO, 1918870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919408 | Proyecto de inversión | 1285950.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285950.69, modificado:1285950.69}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 36114 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 36114 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE., lon:-103.74201581, lat:22.44432276}} | 2021-02-24 | 2021-05-08 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1242762.38, importe_modificado:1242762.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1919408/proyecto_INICIO, 1919408/proyecto_FIN, 1919408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919659 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36680 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36680 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE RIO COLRADO HASTA CALLE LAZARO CAR, lon:-102.7595924, lat:20.33449391}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919659/proyecto_INICIO, 1919659/proyecto_PROCESO, 1919659/proyecto_FIN, 1919659/proyecto_INICIO, 1919659/proyecto_PROCESO, 1919659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919977 | Proyecto de inversión | 197297.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197297.13, modificado:197297.13}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SOL Y LA LUNA EN ARANDAS, JALISCO. - 37578 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 37578 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:113 CIENTO TRECE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DE SOL Y CALLE LA LUNA, CALLE PEDRO VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SO, lon:-102.31965806, lat:20.70949316}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:197297.13, importe_modificado:197297.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1919977/proyecto_INICIO, 1919977/proyecto_PROCESO, 1919977/proyecto_FIN, 1919977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919985 | Proyecto de inversión | 1736344.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736344.18, modificado:1736344.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 37612 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 37612 | S | 273 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DEL PANAL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL COLMENAR, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILE, lon:-103.72254274, lat:22.38555416}} | 2021-03-10 | 2021-06-30 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1736344.18, importe_modificado:1739344.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} | {1919985/proyecto_INICIO, 1919985/proyecto_PROCESO, 1919985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920690 | Proyecto de inversión | 1668042.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668042.88, modificado:1668042.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 40022 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 40022 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ., lon:-103.23006298, lat:20.57331485}} | 2021-03-22 | 2021-04-17 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2021, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1668042.88, importe_modificado:1668042.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1920690/proyecto_INICIO, 1920690/proyecto_FIN, 1920690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201925734 | Proyecto de inversión | 2115719.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115719.3, modificado:2115719.3}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 52445 | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | 52445 | S | 123 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1697.0, meta_modificada:1697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. Y A UNA CUADRA Y , lon:-103.85779456, lat:20.08814855}} | 2021-05-03 | 2021-09-11 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:2115719.3, importe_modificado:2115719.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1697.0}} | {1925734/proyecto_INICIO, 1925734/proyecto_PROCESO, 1925734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201928353 | Proyecto de inversión | 3651707.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651707.65, modificado:3651707.65}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTÓBAL COLÓN - 60960 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 60960 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BA, lon:-103.42165331, lat:20.28724341}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1928353/proyecto_PROCESO, 1928353/proyecto_INICIO, 1928353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201928893 | Proyecto de inversión | 2871904.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871904.99, modificado:2871904.99}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTÓBAL COLÓN. - 62865 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 62865 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADONORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DEJOCOTEPEC EN EL BARRI, lon:-103.42072847, lat:20.28741682}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1928893/proyecto_INICIO, 1928893/proyecto_PROCESO, 1928893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930064 | Proyecto de inversión | 525092.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525092.71, modificado:525092.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE NOGAL, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67793 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 67793 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL, lon:-103.26917229, lat:20.62912129}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2021a, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:525092.71, importe_modificado:525092.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1930064/proyecto_INICIO, 1930064/proyecto_FIN, 1930064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930201 | Proyecto de inversión | 192402.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192402.8, modificado:192402.8}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO - 68584 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 68584 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.95, meta_modificada:243.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C, lon:-103.41806343, lat:20.28773251}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.95}} | {1930201/proyecto_INICIO, 1930201/proyecto_PROCESO, 1930201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931279 | Proyecto de inversión | 202298.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202298.28, modificado:202298.28}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73584 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73584 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO , lon:-103.26427389, lat:20.68962883}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2021b, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:202298.28, importe_modificado:202298.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.3}} | {1931279/proyecto_INICIO, 1931279/proyecto_FIN, 1931279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934500 | Proyecto de inversión | 841780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841780.11, modificado:841780.11}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85950 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 85950 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.84, meta_modificada:1431.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO, lon:-103.24062086, lat:20.66513295}} | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2021b, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:841780.11, importe_modificado:841780.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.84}} | {1934500/proyecto_PROCESO, 1934500/proyecto_FIN, 1934500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934695 | Proyecto de inversión | 519028.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519028.81, modificado:519028.81}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - EL METATE - EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 86688 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 86688 | S | 238 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1209, direccion:CAMINO TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 6 RANCHO EL MIRADOR, 46075 EL MIRADOR, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE OCOTA DE LA SIERRA EL MET, lon:-104.10173752, lat:21.97086078}} | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:519028.81, importe_modificado:519028.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.6}} | {1934695/proyecto_INICIO, 1934695/proyecto_FIN, 1934695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936108 | Proyecto de inversión | 2546698.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546698.65, modificado:2545277.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93161 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93161 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2303.3, meta_modificada:2303.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO , lon:-103.73937374, lat:20.67399526}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.3}} | {1936108/proyecto_INICIO, 1936108/proyecto_PROCESO, 1936108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936247 | Proyecto de inversión | 2956344.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956344.84, modificado:2956344.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR- DESCARGA GENERAL) CAMINO A PARALELO A SAN JOSE CASAS CAIDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 93961 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 93961 | S | 1253 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA GARCIA MARQUEZ - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), 47920 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ELENA Y CAMINO CAMINO, lon:-102.4900392, lat:20.42681014}} | 2021-06-09 | 2021-08-09 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2956344.84, importe_modificado:2956344.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1936247/proyecto_INICIO, 1936247/proyecto_FIN, 1936247/proyecto_PROCESO, 1936247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942212 | Proyecto de inversión | 148661.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148661.81, modificado:148661.81}} | Construcción de módulo de CECYTEJ, en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 060001900498 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}} | 2021-11-28 | 2021-12-15 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-734-2019, contratista:BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5674584.63, importe_modificado:5674584.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1942212/proyecto_INICIO, 1942212/proyecto_PROCESO, 1942212/proyecto_FIN, 1942212/proyecto_PROCESO, 1942212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960360 | Proyecto de inversión | 253748.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253748.19, modificado:253748.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2963 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2963 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA COSNSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN , lon:-102.70851474, lat:19.30810605}} | 2021-03-16 | 2021-04-10 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ039, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:253748.19, importe_modificado:253748.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1960360/proyecto_INICIO, 1960360/proyecto_PROCESO, 1960360/proyecto_FIN, 1960360/proyecto_INICIO, 1960360/proyecto_PROCESO, 1960360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960505 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1949970.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E INGENIERO PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 8351 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 8351 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADA EN LAS CALLES, lon:-102.53080083, lat:20.74850246}} | 2021-03-11 | 2021-04-30 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV-BEL/ORO-2021., contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1949970.3, importe_modificado:1949970.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1960505/proyecto_INICIO, 1960505/proyecto_FIN, 1960505/proyecto_PROCESO, 1960505/proyecto_FIN, 1960505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960530 | Proyecto de inversión | 476812.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476812.32, modificado:476812.32}} | PAVIMENTACION DE LA CALE CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO JAL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 10233 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 10233 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.4, meta_modificada:849.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL MOLINO, 00000 EL MOLINO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA AL NORESTE AL LIMITE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85339523, lat:22.0189853}} | 2021-01-25 | 2021-02-18 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:476812.32, importe_modificado:476812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:849.4}} | {1960530/proyecto_INICIO, 1960530/proyecto_PROCESO, 1960530/proyecto_FIN, 1960530/proyecto_PROCESO, 1960530/proyecto_FIN, 1960530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301960578 | Proyecto de inversión | 362909.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362909.44, modificado:362909.44}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE REFORMA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12324 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12324 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA D, lon:-101.65430787, lat:21.76714044}} | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:362909.44, importe_modificado:362909.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {1960578/proyecto_INICIO, 1960578/proyecto_PROCESO, 1960578/proyecto_FIN, 1960578/proyecto_PROCESO, 1960578/proyecto_FIN, 1960578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961698 | Proyecto de inversión | 316680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:316680.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALE LOPEZ COTILLA CON TOMAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39868 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 39868 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALISCO, lon:-104.40671248, lat:20.20419383}} | 2021-02-23 | 2021-04-30 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2117, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, monto:316680.0, importe_modificado:316680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1961698/proyecto_INICIO, 1961698/proyecto_PROCESO, 1961698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961802 | Proyecto de inversión | 3440711.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440711.88, modificado:3440711.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACTIVACION FISICA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR EN EL INGRESO DE TECOMATES MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, JAL. - 40985 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 40985 | S | 1397 | 1361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE E. IÑIGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUZA CON LA CARRRE, lon:-104.49539452, lat:19.55499815}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:3440711.88, importe_modificado:3440711.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2822.0}} | {1961802/proyecto_FIN, 1961802/proyecto_PROCESO, 1961802/proyecto_INICIO, 1961802/proyecto_FIN, 1961802/proyecto_INICIO, 1961802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301962473 | Proyecto de inversión | 163689.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163689.26, modificado:163689.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51447 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 51447 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONI, lon:-104.81542415, lat:20.37373189}} | 2021-01-04 | 2021-03-27 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {1962473/proyecto_FIN, 1962473/proyecto_INICIO, 1962473/proyecto_FIN, 1962473/proyecto_INICIO, 1962473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965188 | Proyecto de inversión | 551999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551999.99, modificado:551999.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION Y TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE , 2DA. ETAPA EN CARR. CONTLA-APATZINGAN - 78388 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 78388 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CONTLA - LOS TEPEHUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 176 RANCHERIA CONTLA, 49660 LOS TEPETATES, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO PARA LLEGAR A, lon:-103.18959853, lat:19.75458182}} | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78388/2021, contratista:ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:551999.99, importe_modificado:551999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.0}} | {1965188/proyecto_PROCESO, 1965188/proyecto_FIN, 1965188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969540 | Proyecto de inversión | 403613.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403613.71, modificado:403613.71}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 108855 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108855 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ POR LA AVENIDA HIDALGO NOS DIRIGIMOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL AL CENTRO, lon:-102.18328196, lat:21.00305634}} | 2021-03-15 | 2021-03-21 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.0}} | {1969540/proyecto_PROCESO, 1969540/proyecto_INICIO, 1969540/proyecto_PROCESO, 1969540/proyecto_FIN, 1969540/proyecto_INICIO, 1969540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301970231 | Proyecto de inversión | 1680588.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680588.27, modificado:1680588.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PIRUL - 111095 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 111095 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO, CALLE LOMA VERDE A CUATRO CUADRAS DE LA AVENIDA RIO NILO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A LA A, lon:-103.27011156, lat:20.63529709}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2021, contratista:Grupo Edluar S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1680588.27, importe_modificado:1680588.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1970231/proyecto_INICIO, 1970231/proyecto_FIN, 1970231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301970237 | Proyecto de inversión | 1232449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232449.2, modificado:1232449.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALFONSO GARCÍA ROBLES COL EL PLAN - 111115 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111115 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.45, meta_modificada:180.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES COLONIA EL PLAN, 47095 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA Y/O MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE OLMECA PARTIENDO DEL PUENTE HISTOR, lon:-102.32998694, lat:21.23712145}} | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105539, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1232449.2, importe_modificado:1232449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.45}} | {1970237/proyecto_PROCESO, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_PROCESO, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_FIN, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301970339 | Proyecto de inversión | 104571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD LA GUASIMA - 111533 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 111533 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 640 RANCHERIA LA GUASIMA, 48845 LA GUÁSIMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA POR ESTE MISMO CAMINO , lon:-104.86315563, lat:19.88446395}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:104571.4, importe_modificado:104571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_FIN, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972041 | Proyecto de inversión | 91145.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91145.67, modificado:91145.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117492 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117492 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ Y CALLE LOS DOLORES, CALLE LA TRINIDAD ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELA, lon:-102.33912708, lat:20.69367653}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1972041/proyecto_FIN, 1972041/proyecto_INICIO, 1972041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso para completar llenando todos los campos solicitados anteriormente., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301974513 | Proyecto de inversión | 105523.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105523.38, modificado:105523.38}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD SAN PABLO EN SAN JULIAN, JALISCO. - 125679 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 125679 | S | 79 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KILÓMETRO 3 + 250 RANCHERIA SAN PABLO, 47170 SAN PABLO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN JULIAN A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Y , DEL CEN, lon:-102.15175653, lat:21.00734141}} | 2021-05-10 | 2021-05-22 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1974513/proyecto_INICIO, 1974513/proyecto_PROCESO, 1974513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301974553 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO, PRIMERA ETAPA - 125816 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INOXITAN SA DE CV | 125816 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUANTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA CAPILLA DE LA L, lon:-104.16681509, lat:20.33408052}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-001/2021, contratista:INOXITANS.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1315.0}} | {1974553/proyecto_INICIO, 1974553/proyecto_FIN, 1974553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301974800 | Proyecto de inversión | 1619986 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619986.0, modificado:1619986.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE LEPE, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126741 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126741 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA COFRADÍA DE LEPE, 48193 COFRADÍA DE LEPE, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE HERACLIO PEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA CALLE JUAREZ AL CRUCE CON LA CALLE INDEPENDENCIA POR LA SALIDA HAC, lon:-104.27225956, lat:20.22907559}} | 2021-05-04 | 2021-07-30 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102620, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1619986.0, importe_modificado:1619986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1452.0}} | {1974800/proyecto_INICIO, 1974800/proyecto_FIN, 1974800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301975134 | Proyecto de inversión | 304370.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304370.3, modificado:304370.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 128220 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 128220 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y CAMINO EL BAÑADERO, BOULEVARD HERACLEO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO, RUMBO A LA LOCALIDAD DEL BAÑADERO, A MANO IZQUIERDA ENT, lon:-102.11891001, lat:20.44775607}} | 2021-08-02 | 2021-08-14 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:304370.3, importe_modificado:304370.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}} | {1975134/proyecto_PROCESO, 1975134/proyecto_INICIO, 1975134/proyecto_FIN, 1975134/proyecto_PROCESO, 1975134/proyecto_FIN, 1975134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301976203 | Proyecto de inversión | 225311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225311.5, modificado:225311.5}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132183 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132183 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.44, meta_modificada:77.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA CIENEGA 1 UNO INTERIOR UNO RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL COVARRUBIAS Y CALLE JUAREZ, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, lon:-103.98979104, lat:20.10370738}} | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:225311.5, importe_modificado:225311.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.44}} | {1976203/proyecto_PROCESO, 1976203/proyecto_FIN, 1976203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301977616 | Proyecto de inversión | 397351.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397351.92, modificado:397351.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LAS CALLES DE LA BRIGADA Y ARBOLEDAS, EN LA COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137974 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 137974 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE DE LA BRIGADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINOS CONOCIDA COMO DE LA BRIGADA CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE, lon:-103.69686566, lat:20.76808183}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:397351.92, importe_modificado:397351.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1977616/proyecto_PROCESO, 1977616/proyecto_FIN, 1977616/proyecto_PROCESO, 1977616/proyecto_INICIO, 1977616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301977671 | Proyecto de inversión | 289270.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289270.37, modificado:289270.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA , EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138088 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 138088 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGANBILIA Y CERRADA , lon:-103.690938, lat:20.78033323}} | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:289270.37, importe_modificado:289270.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {1977671/proyecto_PROCESO, 1977671/proyecto_FIN, 1977671/proyecto_INICIO, 1977671/proyecto_FIN, 1977671/proyecto_PROCESO, 1977671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978360 | Proyecto de inversión | 700394.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700394.05, modificado:700394.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROSAS Y AZUCENA COL SAN JUAN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141432 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA SAN JUAN, 45550 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE VIOLETA CALLE AZUCENA ENTRE MAGARITAS Y MARGARITA, lon:-103.2560896, lat:20.58617713}} | 2021-06-25 | 2021-07-29 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 25/2021, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:700394.05, importe_modificado:490275.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:264.0}} | {1978360/proyecto_INICIO, 1978360/proyecto_FIN, 1978360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978787 | Proyecto de inversión | 229597.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.71, modificado:228990.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 143203 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143203 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL A, lon:-104.38365604, lat:19.75754424}} | 2021-08-09 | 2021-08-28 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:229597.71, importe_modificado:228990.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1978787/proyecto_INICIO, 1978787/proyecto_PROCESO, 1978787/proyecto_FIN, 1978787/proyecto_PROCESO, 1978787/proyecto_FIN, 1978787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301979135 | Proyecto de inversión | 1745683.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745683.02, modificado:1745683.02}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DALIA - 145412 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 145412 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.4, meta_modificada:1549.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUAMUCHIL A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ M, lon:-103.2420495, lat:20.59100085}} | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2021, contratista:Proyectos y Construcciones Yedalb S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1745683.02, importe_modificado:1745683.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.4}} | {1979135/proyecto_INICIO, 1979135/proyecto_FIN, 1979135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301980438 | Proyecto de inversión | 333400.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333400.94, modificado:333400.94}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 151908 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 151908 | S | 1814 | 1654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.06, meta_modificada:264.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE JUAREZ LINEA DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN ARROYO LOS AMIALES, lon:-104.09326476, lat:20.08515632}} | 2021-07-26 | 2021-09-04 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:333400.94, importe_modificado:333400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.06}} | {1980438/proyecto_INICIO, 1980438/proyecto_FIN, 1980438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301980675 | Proyecto de inversión | 287676.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287676.45, modificado:287676.45}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MEZQUITIC - LAS BOCAS - MINILLAS - POTRERO DE NAVARRETE EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 152777 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 152777 | S | 1328 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.2, meta_modificada:17.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO MEZQUITIC - POTRERO DE NAVARRETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 20 RANCHO LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE MEZQUITIC LAS BOCAS, , lon:-103.70925615, lat:22.43250288}} | 2021-05-10 | 2021-05-29 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:287676.45, importe_modificado:287676.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.2}} | {1980675/proyecto_INICIO, 1980675/proyecto_PROCESO, 1980675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301980949 | Proyecto de inversión | 186267.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186267.5, modificado:186267.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153691 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 153691 | S | 44 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO ALVAREZ Y CALLE VENTURA RUBIO, LA VIALIDAD INTERVENIDA SE ENCIENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN, lon:-104.53102924, lat:20.58499384}} | 2021-07-26 | 2021-08-14 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD04/2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:186267.5, importe_modificado:186267.5}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:14.0}} | {1980949/proyecto_PROCESO, 1980949/proyecto_FIN, 1980949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982131 | Proyecto de inversión | 111657.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111657.2, modificado:111657.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION MODULO DE BAÑOS EN PLAZA DE BARRERAS - 157363 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157363 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE BARRERAS EJIDO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.41285379, lat:19.01915154}} | 2021-02-05 | 2021-07-09 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:111657.2, importe_modificado:111657.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1982131/proyecto_INICIO, 1982131/proyecto_FIN, 1982131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982152 | Proyecto de inversión | 72335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72335.2, modificado:72335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN SAN JOSE DEL TULE - 157433 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157433 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE JABONERA PUEBLO SAN JOSE DEL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE A UN COSTADO DE LA JABONERA, lon:-103.37765339, lat:19.32602874}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:72335.2, importe_modificado:72335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1982152/proyecto_INICIO, 1982152/proyecto_PROCESO, 1982152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983367 | Proyecto de inversión | 1362749.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362749.1, modificado:1362749.1}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MAYEHEKWA - LA ESTACIÓN - SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 163299 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 163299 | S | 327 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.9, meta_modificada:15.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO MAYEHEKWA - SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 9 RANCHO SANTA CATARINA, 46056 SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LO, lon:-104.10786787, lat:22.15531096}} | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDE CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1362749.1, importe_modificado:1362749.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.9}} | {1983367/proyecto_FIN, 1983367/proyecto_PROCESO, 1983367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983442 | Proyecto de inversión | 814823.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814823.2, modificado:814823.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONCEPCION DE BUENOS AIRES A EL TORO - 163589 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 163589 | S | 195 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28323.0, meta_modificada:28323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 720 RANCHERIA EL TORO, 49170 EL TORO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y L, lon:-103.25788643, lat:19.92037067}} | 2021-08-10 | 2021-09-20 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-02-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:814823.2, importe_modificado:814823.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28323.0}} | {1983442/proyecto_INICIO, 1983442/proyecto_FIN, 1983442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983449 | Proyecto de inversión | 23772.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23772.41, modificado:23772.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE MARGARITA - 163609 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 163609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FLOR DE AZAHAR, LA TERCER CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.37815637, lat:19.26284773}} | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:23772.41, importe_modificado:23772.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1983449/proyecto_INICIO, 1983449/proyecto_FIN, 1983449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984186 | Proyecto de inversión | 363680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363680.47, modificado:363680.47}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL - 166515 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 166515 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 57 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE PASO REAL POR SU ACCESO PRINCIPAL TO, lon:-104.71830735, lat:19.64972337}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:363680.47, importe_modificado:363680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1984186/proyecto_INICIO, 1984186/proyecto_PROCESO, 1984186/proyecto_FIN, 1984186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984303 | Proyecto de inversión | 170694.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170694.19, modificado:143357.07}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO - 167092 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 167092 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.8, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA VENUSTIANO CARRA, lon:-103.86483432, lat:20.43537653}} | 2021-05-31 | 2021-08-03 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:167092, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:170694.19, importe_modificado:143357.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.0}} | {1984303/proyecto_INICIO, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_INICIO, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984472 | Proyecto de inversión | 294377.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294377.07, modificado:294377.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167914 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 167914 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ , lon:-102.54547704, lat:20.28779993}} | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1316037.65, importe_modificado:1316037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1984472/proyecto_INICIO, 1984472/proyecto_FIN, 1984472/proyecto_PROCESO, 1984472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984729 | Proyecto de inversión | 141677.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141677.69, modificado:141677.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168817 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168817 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.55, meta_modificada:95.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33953276, lat:20.69414323}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1233357.33, importe_modificado:1233357.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.55}} | {1984729/proyecto_INICIO, 1984729/proyecto_FIN, 1984729/proyecto_PROCESO, 1984729/proyecto_FIN, 1984729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301984932 | Proyecto de inversión | 232660.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232660.6, modificado:232660.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE BARRERAS - 169692 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 169692 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE INGRESO RANCHO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ESTA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD DE BARRERAS, lon:-103.4077828, lat:19.01914848}} | 2021-03-05 | 2021-04-10 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:232660.6, importe_modificado:232660.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1984932/proyecto_PROCESO, 1984932/proyecto_INICIO, 1984932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985159 | Proyecto de inversión | 276597.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276597.36, modificado:276597.36}} | INSTALACION DE 600 LAMINAS LOZA ACERO PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 170474 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170474 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CARR. JIQUILPAN MANZANILLO COLONIA COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 MTS. DE LAS OFICINAS DE TEMEFONES DE MEXICO 1E, lon:-103.25584855, lat:19.67856813}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:276597.36, importe_modificado:276597.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {1985159/proyecto_INICIO, 1985159/proyecto_FIN, 1985159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985305 | Proyecto de inversión | 100167.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100167.88, modificado:100167.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE VASCONCELOS - 170942 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170942 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OCTAVIO, lon:-103.05843397, lat:20.62435198}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022B/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:100167.88, importe_modificado:100167.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1985305/proyecto_INICIO, 1985305/proyecto_PROCESO, 1985305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985483 | Proyecto de inversión | 398530.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398530.98, modificado:398530.98}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE CALLES PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 171750 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 171750 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO, lon:-102.33960988, lat:20.69411312}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:4180635.24, importe_modificado:4180635.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {1985483/proyecto_FIN, 1985483/proyecto_INICIO, 1985483/proyecto_PROCESO, 1985483/proyecto_INICIO, 1985483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301985577 | Proyecto de inversión | 84061.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84061.15, modificado:84061.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO. - 172024 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172024 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639363, lat:21.00974315}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1985577/proyecto_FIN, 1985577/proyecto_PROCESO, 1985577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985989 | Proyecto de inversión | 53301.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53301.48, modificado:53301.48}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173612 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173612 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DE TEMPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61677955, lat:21.00835819}} | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:53301.48, importe_modificado:53301.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1985989/proyecto_INICIO, 1985989/proyecto_FIN, 1985989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986023 | Proyecto de inversión | 458347.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458347.84, modificado:458347.84}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173712 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173712 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61367623, lat:21.01170206}} | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:458347.84, importe_modificado:458347.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {1986023/proyecto_INICIO, 1986023/proyecto_FIN, 1986023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986115 | Proyecto de inversión | 145303.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145303.76, modificado:145303.76}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGAL - 174017 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174017 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.21, meta_modificada:99.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.61347506, lat:21.01463656}} | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:145303.76, importe_modificado:145303.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.21}} | {1986115/proyecto_INICIO, 1986115/proyecto_FIN, 1986115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301987243 | Proyecto de inversión | 204757.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:102379.0, modificado:102379.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102378.46, modificado:102378.46}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE LAS PILAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 178016 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 178016 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE LAS PILAS RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CARRETERA COFRADIA A LA VEGA LA CALLE LAS PILAS SE LOCALIZA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD A ESCASOS METRO, lon:-103.80506167, lat:20.44871401}} | 2021-03-08 | 2021-06-21 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:204757.46, importe_modificado:204757.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1987243/proyecto_INICIO, 1987243/proyecto_FIN, 1987243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987550 | Proyecto de inversión | 1270363.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270363.91, modificado:1249298.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179283 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179283 | S | 122 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA CAMACHO, 48245 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, lon:-104.99552906, lat:20.30075121}} | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1987550/proyecto_PROCESO, 1987550/proyecto_FIN, 1987550/proyecto_INICIO, 1987550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987749 | Proyecto de inversión | 514450.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514450.37, modificado:514450.37}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE N CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y LA PRESA EN SJF - 180754 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180754 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-102.96493801, lat:20.64761477}} | 2021-02-15 | 2021-05-21 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:514450.37, importe_modificado:514450.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.0}} | {1987749/proyecto_FIN, 1987749/proyecto_INICIO, 1987749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988056 | Proyecto de inversión | 141985.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141985.74, modificado:141985.74}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE ISABEL FLROES DEL TEMPLO A CALLE GUADALUPE GARCIA EN MATATLAN - 182003 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182003 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLROES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UNICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLROES DE CALLE GUADALUPE GAR, lon:-103.14900715, lat:20.71089636}} | 2021-02-01 | 2021-04-23 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141985.74, importe_modificado:141985.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1988056/proyecto_INICIO, 1988056/proyecto_FIN, 1988056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988083 | Proyecto de inversión | 91356.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91356.3, modificado:91356.3}} | CONSTRUCCION DE LIENA DE AGUA POTABLE EN CAÑÑE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA E HIDALGO EN MATATLAN - 182144 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182144 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLORES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADA, lon:-103.14903397, lat:20.71046484}} | 2021-02-01 | 2021-04-23 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:91356.3, importe_modificado:91356.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1988083/proyecto_INICIO, 1988083/proyecto_FIN, 1988083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988101 | Proyecto de inversión | 94155.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94155.18, modificado:94155.18}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE VIVIENDAS DE TAMAZULA - 182220 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 182220 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE RAMON CORONA, A 300 MTS. DEL PUENTE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE J, lon:-103.24326342, lat:19.68616427}} | 2021-08-01 | 2021-08-20 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:94155.18, importe_modificado:94155.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1988101/proyecto_PROCESO, 1988101/proyecto_FIN, 1988101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301988167 | Proyecto de inversión | 82171.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82171.48, modificado:82171.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE GARCIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO EN MATATLAN - 182544 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182544 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE GARCIA ENRRE LAS CALLES NILOS HE, lon:-103.14975817, lat:20.71135298}} | 2021-02-22 | 2021-05-28 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:82171.48, importe_modificado:82171.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {1988167/proyecto_PROCESO, 1988167/proyecto_INICIO, 1988167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988386 | Proyecto de inversión | 655546.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655546.01, modificado:655546.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES DE LOS EJIDOS BENITO JUAREZ Y LAS RAMAS, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 183116 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 183116 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, 48942 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , BAJO LA MODALIDAD DE EQUIPAMIENTO UNICAMENTE , lon:-104.49518309, lat:19.65688729}} | 2021-06-20 | 2021-08-20 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:655546.01, importe_modificado:655546.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:673.0}} | {1988386/proyecto_FIN, 1988386/proyecto_INICIO, 1988386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301989330 | Proyecto de inversión | 19050.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19050.01, modificado:19050.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL FRIJOL - 186653 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186653 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE EL FRIJOL, lon:-103.33518852, lat:19.24982221}} | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:19050.01, importe_modificado:19050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1989330/proyecto_INICIO, 1989330/proyecto_FIN, 1989330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301990157 | Proyecto de inversión | 106011.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106011.1, modificado:106011.1}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALCALDE DE XICOTENCATL A PRIVADA MORELOS EN CCOLONIA SANTA CECILIA - 190474 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 190474 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PRIVADA MORELOS L A OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE LA CALLE XICOTENCATL Y PRIVADA MORELOS , lon:-103.06194498, lat:20.6239679}} | 2021-03-08 | 2021-06-18 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:106011.1, importe_modificado:106011.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1990157/proyecto_INICIO, 1990157/proyecto_FIN, 1990157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301990794 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONEXION ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAUL CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 192448 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 192448 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LIBORIO MARTINEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE CUAHTEMOC UBICADA EN LA CALLE LIBORIO MARTINEZ A UN CONST, lon:-102.53944509, lat:20.7430434}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-ELECT.RAULCORTÉS/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1990794/proyecto_PROCESO, 1990794/proyecto_INICIO, 1990794/proyecto_FIN, 1990794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991955 | Proyecto de inversión | 10821 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10821.0, modificado:10821.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN SANTA CRUZ - 196911 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196911 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ EJIDO PIHUAMO, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE BODEGAS DEL EJIDO PIHUAMO, lon:-103.41931143, lat:19.23673402}} | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:10821.0, importe_modificado:10821.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1991955/proyecto_INICIO, 1991955/proyecto_FIN, 1991955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992194 | Proyecto de inversión | 56786.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56786.45, modificado:56786.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199134 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOA AIRES JALISCO | 199134 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRA LA CALLE D, lon:-103.25619363, lat:19.97090154}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-06-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:56786.45, importe_modificado:56786.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1992194/proyecto_INICIO, 1992194/proyecto_FIN, 1992194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301993642 | Proyecto de inversión | 608341.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.03, modificado:608341.03}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204436 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204436 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:166, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA REPECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 RANCHERIA LA REPECHA, 48800 LA REPECHA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.63188167, lat:19.77951683}} | 2021-07-12 | 2021-08-31 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:608341.03, importe_modificado:608341.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1993642/proyecto_INICIO, 1993642/proyecto_PROCESO, 1993642/proyecto_INICIO, 1993642/proyecto_PROCESO, 1993642/proyecto_FIN, 1993642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995752 | Proyecto de inversión | 478300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478300.54, modificado:478300.54}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO AGUA POTABLE LA LENTEJA EN MATATLAN - 211656 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 211656 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LA LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN MATATLAN EN LA RANCHERIA DE LA LENTEJA, lon:-103.15178995, lat:20.65327348}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:478300.54, importe_modificado:478300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995752/proyecto_FIN, 1995752/proyecto_INICIO, 1995752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301999239 | Acción | 61944 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61944.0, modificado:61944.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110002 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 110002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2021-06-03 | 2021-06-30 | 61944 | 61944 | 61944 | 61944 | 61944 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:14/FAIS/2021, contratista:Jorge González Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:61944.0, importe_modificado:61944.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999239/proyecto_INICIO, 1999239/proyecto_FIN, 1999239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00160300772799 | Proyecto de inversión | 987577.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987577.6, modificado:987577.6}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Colonia De La Loma De Enmedio En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 278732 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 278732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:169, direccion:CALLE LA LOMA COLONIA LA LOMA DE ENMEDIO, 00000 LA LOMA (LOMA DE ENMEDIO), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL SURESTE DE TEPATITLAN POR, lon:-102.7291584, lat:20.79398409}} | 2016-01-01 | 2016-03-28 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15FISM094031, contratista:CONSTRUCTORA BRECHAS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:987577.6, importe_modificado:987577.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876927/proyecto_PROCESO, 876927/proyecto_INICIO, 876927/proyecto_FIN, 876927/proyecto_PROCESO, 876927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100836103 | Proyecto de inversión | 1080429.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080429.52, modificado:1072065.26}} | Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Resustitución De Superficie De Rodamiento Primera Etapa En Calle Moctezuma Y Abasolo - 2872 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2872 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MOCTEZUMA Y ABASOLO, lon:-103.5180083, lat:20.01359993}} | 2017-03-17 | 2017-05-01 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0137-17 , contratista:FLORES MORENO JONATHAN, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1080429.52, importe_modificado:1072065.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {943989/proyecto_FIN, 943989/proyecto_PROCESO, 943989/proyecto_FIN, 943989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100836129 | Proyecto de inversión | 18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18.0, modificado:1779892.44}} | Rehabilitacion De Instalaciones Hidro Sanitarias Y Restitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Principal De La Localidad De La Estacada - 3145 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3145 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO MAZAMITLA, 49500 LA ESTACADA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA, lon:-103.0348216, lat:19.9336361}} | 2017-03-17 | 2017-03-01 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0082/17 , contratista:Peréz Vargas Hector Ruben, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1779895.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944015/proyecto_FIN, 944015/proyecto_PROCESO, 944015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300926176 | Proyecto de inversión | 1054823.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054823.18, modificado:1054243.47}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concretoen La Calle Ignacio Allende Entre Las Calles Ricardo Flores Magon Y Jose Ma Morelos En La Loca - 45667 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45667 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON Y JOSE MA. MORELOS PUEBLO LOMAS DE ATEQUIZA, 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS M, lon:-103.135721, lat:20.382475}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0616/17 , contratista:ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1054823.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052429/proyecto_INICIO, 1052429/proyecto_PROCESO, 1052429/proyecto_FIN, 1052429/proyecto_INICIO, 1052429/proyecto_FIN, 1052429/proyecto_PROCESO, 1052429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400992671 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1967285.32}} | Construcción De Baño Segunda Etapa En Diversas Viviendas Del Municipio De Bolaños - 244886 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO DE BOLAÑOS, 46130 BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO, CALLE VARIAS OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, lon:-103.7804052, lat:21.83096482}} | 2017-10-18 | 2017-12-01 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0678/17 , contratista:OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1967927.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1127751/proyecto_FIN, 1127751/proyecto_PROCESO, 1127751/proyecto_FIN, 1127751/proyecto_INICIO, 1127751/proyecto_PROCESO, 1127751/proyecto_INICIO, 1127751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400995740 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Ameca - 263389 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 ALTAVISTA DE RAMOS, AMECA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AMECA, lon:-104.0235594, lat:20.44105483}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0474-17 , contratista:VAZOR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130820/proyecto_FIN, 1130820/proyecto_PROCESO, 1130820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996274 | Proyecto de inversión | 656355 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656355.0, modificado:1877994.74}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cabo Corrientes - 271161 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 271161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO., lon:-105.3187131, lat:20.3155238}} | 2017-09-13 | 2017-12-01 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0731/17 , contratista:DOLCA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:656355.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_INICIO, 1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_PROCESO, 1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_INICIO, 1131354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996301 | Proyecto de inversión | 1986884.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986884.68, modificado:1972134.31}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento De Las Calles González Ortega Norte Y Aristeo Ga - 250553 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 250553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA COLONIA CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO, CALLE DEGOLLADO NORTE , lon:-103.256564, lat:19.98532701}} | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0465/17 , contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1986884.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131381/proyecto_INICIO, 1131381/proyecto_PROCESO, 1131381/proyecto_FIN, 1131381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997210 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998162.06}} | Sustitución De Red De Drenaje Y Agua Potable Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calles Ogazon Francisco Mora Bajio Y Prime De M - 266484 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE OGAZON CIUDAD HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCOCALLE FRANCISCO DE LA MORA, OBRS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE HO, lon:-104.0548667, lat:21.05814703}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0640/17 , contratista:ESPACIOS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132290/proyecto_INICIO, 1132290/proyecto_FIN, 1132290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997778 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1984891.43}} | Rehabilitación De Red Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle San Rodrigo Aguilar Cabecera Municipal De - 240245 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 240245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SAN RODRIGO AGUILAR COLONIA EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO, CALLE COLON OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO, lon:-104.1622597, lat:19.90566321}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0601/17, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1985780.83, importe_modificado:1985780.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132858/proyecto_INICIO, 1132858/proyecto_PROCESO, 1132858/proyecto_FIN, 1132858/proyecto_INICIO, 1132858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997973 | Proyecto de inversión | 1993265.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993265.61, modificado:1909483.08}} | Primera Etapa De Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Drenaje Y Rehabilitación De Superficie Con Rodamiento En La Calle Niños Heroes - 268143 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO Y CALLE LOA ANGELES, O, lon:-101.6012069, lat:21.87300328}} | 2017-09-14 | 2017-11-01 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0549/17 , contratista:CONTRERAS SANDATE JUAN EDUARDO, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1910956.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133053/proyecto_PROCESO, 1133053/proyecto_FIN, 1133053/proyecto_PROCESO, 1133053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400998200 | Proyecto de inversión | 2069459.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069459.94, modificado:2060427.03}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Pavimentos Y Banquetas En Calle Diecinueve De Abril En La Localidad De Copala - 278287 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 19 DE ABRIL CIUDAD COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE, lon:-103.7651459, lat:19.61186796}} | 2017-08-10 | 2017-10-01 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0472/17 , contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2061355.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133280/proyecto_PROCESO, 1133280/proyecto_FIN, 1133280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170401047705 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9887141.14}} | Ampliación Y Remodelación De Hospital Regional En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001700846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-02 |  | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-09-LP-0759/17, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9889849.75, importe_modificado:9889849.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1183753/proyecto_INICIO, 1183753/proyecto_PROCESO, 1183753/proyecto_FIN, 1183753/proyecto_PROCESO, 1183753/proyecto_FIN, 1183753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170401047880 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:644469.08}} | Construcción De Alcantarilla En Acceso Al Espinal, En La Localidad De El Espinal, Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de infraestructura y Obra Pública | 60001700985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-30 |  | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-04-AD-0984/17, contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:647795.0, importe_modificado:647795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183935/proyecto_INICIO, 1183935/proyecto_FIN, 1183935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180101058566 | Proyecto de inversión | 267950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267950.0, modificado:267950.0}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En Preparatoria Regional De Tepatitlan Modulo Valle De Guadalupe - 2172 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2172 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 275 INTERIOR N/A COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE FLORENTINO MARTIN Y C, lon:-102.6226432, lat:21.005858}} | 2018-03-12 | 2018-09-01 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:267950.0, importe_modificado:267950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1195477/proyecto_INICIO, 1195477/proyecto_FIN, 1195477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201099219 | Proyecto de inversión | 69555.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69555.27, modificado:69555.27}} | Electrificación En La C Privada Sagrado Corazon De La Comunidad De La Presa Inclye Dos Postes Con Secundario Y Alumbrado - 128474 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 128474 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE PRIVADA SAGRADO CORAZON PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA CALLE SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD A 600 METROS DE LA IGLESIA PRICIPAL, lon:-101.8140928, lat:21.77629246}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-2018/015, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:69555.27, importe_modificado:69555.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237600/proyecto_INICIO, 1237600/proyecto_PROCESO, 1237600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201136273 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidrosanitarias En El Camino De Acceso A La Localidad De Buenavista, Municipio De Valle De Juarez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07 desarrollo regional 2018, contratista:DISEÑO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275249/proyecto_FIN, 1275249/proyecto_INICIO, 1275249/proyecto_FIN, 1275249/proyecto_PROCESO, 1275249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301306075 | Proyecto de inversión | 402957.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402957.11, modificado:402957.11}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL RODEO EN SAN ISIDRO MAZATEPEC - 167902 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167902 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE COLONIA EL RODEO COLONIA SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE HERRADURA, CALLE PRIVADA HERRADURA SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE SAN FRANCISCO HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL , lon:-103.61773154, lat:20.51661551}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1306075/proyecto_INICIO, 1306075/proyecto_FIN, 1306075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301307814 | Proyecto de inversión | 1434200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473286.0, modificado:473286.0}} | TECHADO DE ESPACIO PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO DIECISIETE - 175658 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | JOSE ANTONIO RUIZ MEZA | 175658 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD INTERIOR DOMICILIOCOLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE DE LAS PILAS Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CENTENARIO LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LA JUVENTUD NO. , lon:-103.25967292, lat:22.11946844}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHADO/01-2018, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1434200.0, importe_modificado:1434200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301338778 | Proyecto de inversión | 146660.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146660.25, modificado:146660.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289612 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289612 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUADA, lon:-103.7260123, lat:20.14211024}} | 2018-09-18 | 2018-10-12 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107993, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:146660.25, importe_modificado:146660.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1338778/proyecto_PROCESO, 1338778/proyecto_FIN, 1338778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301346552 | Proyecto de inversión | 140525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140525.6, modificado:140525.6}} | REHABILITACION DE CALLES PARA LINEAS DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303756 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 303756 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BRIZUELA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE MIGUEL BRIZUELA Y CALLE GALEANA, CALLE ALDAMA LLEGANDO AL INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA SE EN CUNTRA LA CALLE MIGUEL BRIZUEL, lon:-103.72883949, lat:20.13868633}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108004, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:140525.6, importe_modificado:140525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1346552/proyecto_PROCESO, 1346552/proyecto_FIN, 1346552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301393240 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-001/2013 | N | 0 | 0 | 549326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77933925, lat:20.81165365}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77934194, lat:20.81165365}, geo3: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77934194, lat:20.81165365}} | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301400006 | Proyecto de inversión | 1016272.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016272.37, modificado:1016272.37}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO DERMATOLOGICO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-014/2013 | N | 0 | 0 | 6287053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 3102, ATEMAJAC DEL VALLE, 45190 GUADALAJARA JALISCO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-02-17 | 2014-05-17 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600893 | Proyecto de inversión | 1429789.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429789.31, modificado:1429789.31}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE, TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR0593A, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA QUEMADA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02681 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV. JOSE GODINEZ MARIN # 27,,MAGDALENA,JALISCO, lon:-104.0480278, lat:20.9734999}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401617239 | Proyecto de inversión | 501627.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501627.98, modificado:501627.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BAJÍO DE LAS GALLINAS SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN SEGUNDA ETAPA - 179470 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 179470 | S | 188 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + undefined PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALI, lon:-104.06077717, lat:22.07854646}} | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2019, contratista:ING. GUSTAVO GONZALEZ BUENO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:501627.98, importe_modificado:501627.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617239/proyecto_INICIO, 1617239/proyecto_FIN, 1617239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401618658 | Proyecto de inversión | 991651.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991651.3, modificado:991651.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 186957 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 186957 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:235, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO., lon:-104.30137382, lat:22.18322457}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2019, contratista:ING. LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:991651.3, importe_modificado:991651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618658/proyecto_FIN, 1618658/proyecto_PROCESO, 1618658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401631163 | Proyecto de inversión | 157231.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157231.37, modificado:157231.37}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL JACALITO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 206518 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 206518 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACALITO, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE NOSTIC EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL JACALITO EN LA CABECERA , lon:-103.73383491, lat:22.39625073}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:157231.37, importe_modificado:157231.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1631163/proyecto_PROCESO, 1631163/proyecto_FIN, 1631163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401646676 | Proyecto de inversión | 1125312.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125312.8, modificado:1125312.8}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JIMULCO - 254591 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254591 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CALLE NESTOR ULLOA RANCHO JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE NÉSTOR ULLOA DE LA LOCALIDAD DE JIMULCO., lon:-103.73829877, lat:22.30330547}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/031/2019, contratista:ING. AGUSTÍN DE JESÚS BARAJAS OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1125312.8, importe_modificado:1125312.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1646676/proyecto_FIN, 1646676/proyecto_INICIO, 1646676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401651102 | Proyecto de inversión | 1728400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728400.0, modificado:1728400.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE SEGUNDA ETAPA - 260578 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260578 | S | 54 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - TEMPISQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE., lon:-104.3375957, lat:22.01295391}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1728400.0, importe_modificado:1728400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1651102/proyecto_FIN, 1651102/proyecto_PROCESO, 1651102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401824662 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010265. - 159254 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159254 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURESTE DE L, lon:-103.58654375, lat:21.97748491}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1824662/proyecto_INICIO, 1824662/proyecto_FIN, 1824662/proyecto_PROCESO, 1824662/proyecto_FIN, 1824662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401863807 | Proyecto de inversión | 57729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57729.54, modificado:57729.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. - 251725 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251725 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-103.59229659, lat:21.97815419}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1863807/proyecto_INICIO, 1863807/proyecto_PROCESO, 1863807/proyecto_FIN, 1863807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401864643 | Proyecto de inversión | 404673 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | PROGRAMA DE LÁMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253860 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253860 | S | 422 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3659.0, meta_modificada:3659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:136, direccion:RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), 46123 RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD INDÍGENA UBICADA A 45 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL RIO BOLAÑOS., lon:-103.84096262, lat:21.97468468}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3659.0}} | {1864643/proyecto_INICIO, 1864643/proyecto_FIN, 1864643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878631 | Proyecto de inversión | 909018.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909018.27, modificado:909018.27}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HACIENDA VIEJA DE LA FEDERACHA CCT 14DPR0330R, UBICADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00121 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ # 2590,ESPERANZA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3139648, lat:20.7086841}} | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919711 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36823 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36823 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE TOMAS SALDAÑA, lon:-102.77645813, lat:20.34095243}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919711/proyecto_INICIO, 1919711/proyecto_FIN, 1919711/proyecto_PROCESO, 1919711/proyecto_FIN, 1919711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919786 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37002 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37002 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR LA CALLE RIO COLORADO GIRAR A LA DERECHA POR CALLE JUAREZ, lon:-102.77100788, lat:20.33276354}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919786/proyecto_INICIO, 1919786/proyecto_FIN, 1919786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919962 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37542 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37542 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR CALLE DELGADILLO ARAUJO, lon:-102.77995003, lat:20.36460425}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919962/proyecto_INICIO, 1919962/proyecto_PROCESO, 1919962/proyecto_FIN, 1919962/proyecto_PROCESO, 1919962/proyecto_INICIO, 1919962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920132 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL NUEVO PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37950 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37950 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PORVENIR, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR UN COSTADO DE LAS VIAS FERREAS TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA LLEGAR A LA AV DE LOS MAESTROS Y FIRAR POR LA CA, lon:-102.75929199, lat:20.35006633}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1920132/proyecto_INICIO, 1920132/proyecto_PROCESO, 1920132/proyecto_FIN, 1920132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201921070 | Proyecto de inversión | 1161658.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161658.8, modificado:1161658.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIA. - 41189 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 41189 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GIRASOL, CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN LA COLONIA BUGA, lon:-105.31403859, lat:20.31936033}} | 2021-02-15 | 2021-04-03 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107329, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:1161658.8, importe_modificado:1161658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2040.0}} | {1921070/proyecto_INICIO, 1921070/proyecto_PROCESO, 1921070/proyecto_FIN, 1921070/proyecto_PROCESO, 1921070/proyecto_FIN, 1921070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929485 | Proyecto de inversión | 511763.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511763.66, modificado:511763.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65365 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 65365 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C, lon:-103.41809225, lat:20.287736}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1929485/proyecto_INICIO, 1929485/proyecto_PROCESO, 1929485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930532 | Proyecto de inversión | 1673574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673574.79, modificado:1673574.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA REGULADORA DE PRESIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 6, EN CALLE 2 ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 9, - 70192 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 70192 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.6, meta_modificada:346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:25, direccion:CALLE 2 COLONIA VISTAS DEL TONALLAN, 45429 LAS PRESAS (LAGUNITAS), TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 3, A 2.5 KM DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE POR EL CAMINO AL VADO, lon:-103.19172031, lat:20.61841632}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2021, contratista:GREIF MI S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1673574.79, importe_modificado:1673574.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6}} | {1930532/proyecto_PROCESO, 1930532/proyecto_INICIO, 1930532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930996 | Proyecto de inversión | 213108.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213108.21, modificado:213108.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 72263 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 72263 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA CENTRO, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE MAGALLÓN, CALLE RAMÓN CORONA EN CALLE FRANCISCO SARABIA RUMBO AL PONIENTE INICIANDO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA , lon:-102.91490204, lat:20.77989807}} | 2021-05-24 | 2021-06-18 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:213108.21, importe_modificado:213108.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1930996/proyecto_PROCESO, 1930996/proyecto_INICIO, 1930996/proyecto_PROCESO, 1930996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931297 | Proyecto de inversión | 216422.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216422.32, modificado:216422.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 73641 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 73641 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MELCHOR CAMPO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA N, lon:-103.72779372, lat:22.38399092}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/011/2021, contratista:RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:216422.32, importe_modificado:216422.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1931297/proyecto_PROCESO, 1931297/proyecto_INICIO, 1931297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931314 | Proyecto de inversión | 1163230.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163230.01, modificado:1163230.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73687 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73687 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.75, meta_modificada:1130.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.2607894, lat:20.67746534}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021c, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1163230.01, importe_modificado:1163230.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.75}} | {1931314/proyecto_INICIO, 1931314/proyecto_PROCESO, 1931314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934663 | Proyecto de inversión | 203077.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203077.7, modificado:203077.7}} | SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86576 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86576 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25931486, lat:20.67751553}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021a, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:203077.7, importe_modificado:203077.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1934663/proyecto_INICIO, 1934663/proyecto_PROCESO, 1934663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934675 | Proyecto de inversión | 382504.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.54, modificado:382504.54}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86608 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86608 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.7, meta_modificada:128.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE ANDADOR TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25928804, lat:20.67754062}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021b, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:382504.54, importe_modificado:382504.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.7}} | {1934675/proyecto_PROCESO, 1934675/proyecto_FIN, 1934675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935292 | Proyecto de inversión | 223553.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223553.39, modificado:223553.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE MILAN, ENTRE ITALIA Y ANDADOR MILAN, COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD DE ACATIC - 88964 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 88964 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MILAN COLONIA INFONAVIT, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR ANDADOR MILAN, CALLE VICENTE MAGALLÓN CALLE MILÁN ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR MILAN COLONIA INFONAVIT ACATIC, JALISCO, lon:-102.91552416, lat:20.78454594}} | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:223553.39, importe_modificado:223553.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:972.0}} | {1935292/proyecto_INICIO, 1935292/proyecto_PROCESO, 1935292/proyecto_FIN, 1935292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935837 | Proyecto de inversión | 928719.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928719.22, modificado:928284.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 91697 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 91697 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:635.85, meta_modificada:635.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ OBRA UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE E, lon:-103.69825809, lat:20.65388472}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-074-2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:928284.52, importe_modificado:928284.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:635.85}} | {1935837/proyecto_INICIO, 1935837/proyecto_PROCESO, 1935837/proyecto_INICIO, 1935837/proyecto_PROCESO, 1935837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935981 | Proyecto de inversión | 1180248.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180248.91, modificado:1180248.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92558 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92558 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.1, meta_modificada:1006.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AMADO NERVO OBRA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CA, lon:-103.69677378, lat:20.65166994}} | 2021-06-14 | 2021-08-16 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-068-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:1180248.91, importe_modificado:1180248.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.1}} | {1935981/proyecto_INICIO, 1935981/proyecto_PROCESO, 1935981/proyecto_INICIO, 1935981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940187 | Adquisición | 223299.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223299.54, modificado:223299.54}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESCUELAS DE PUERTO VALLARTA Y TEPATITLAN DE MORELOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL0055-0003/2021 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.229697, lat:20.6367549}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7789971, lat:20.8063693}} | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942215 | Proyecto de inversión | 1451266.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451266.89, modificado:1451266.89}} | Rehabilitación de Puente del diablo, ubicado en la localidad de Puente Grande, municipio de Tonalá Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900577 | N | 0 | 0 | 5477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.5, meta_modificada:1847.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2020-12-15 | 2021-09-15 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-482-2019, contratista:TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2639239.14, importe_modificado:2639239.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1847.5}} | {1942215/proyecto_FIN, 1942215/proyecto_PROCESO, 1942215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942448 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE INGRESO A ZAPOTITAN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 060002100136 | N | 0 | 0 | 2978 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17929.0, meta_modificada:17929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:México 15, Zapotitán de Hidalgo, Jal., México, lon:-103.491692, lat:20.3188568}} | 2021-02-24 | 2021-08-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOCOCI-OP-CSS-011/2021, contratista:COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:3973863.2, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17929.0}} | {1942448/proyecto_INICIO, 1942448/proyecto_PROCESO, 1942448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301962362 | Proyecto de inversión | 37133.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37133.7, modificado:37133.7}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 48899 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48899 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18451812, lat:21.00347701}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:21.0}} | {1962362/proyecto_INICIO, 1962362/proyecto_FIN, 1962362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301962469 | Proyecto de inversión | 1084990.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084990.43, modificado:1171447.69}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51385 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 51385 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONIA, lon:-104.81546707, lat:20.37377212}} | 2021-01-04 | 2021-03-27 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2094.0}} | {1962469/proyecto_PROCESO, 1962469/proyecto_FIN, 1962469/proyecto_INICIO, 1962469/proyecto_FIN, 1962469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301964635 | Proyecto de inversión | 543701.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543701.3, modificado:543701.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIBERA DEL LAGO - 73750 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 73750 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.58, meta_modificada:297.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y CALLE RIVERA DEL LAGO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRIO CONOCI, lon:-103.41567806, lat:20.28780798}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C- OP/2021, contratista:DESARROLLO DAP C SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1301387.91, importe_modificado:1407976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.58}} | {1964635/proyecto_PROCESO, 1964635/proyecto_FIN, 1964635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301964768 | Proyecto de inversión | 1095863.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095863.43, modificado:1095863.43}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZ´ALEZ ORTEGA. - 75020 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 75020 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRI, lon:-103.42447105, lat:20.28675371}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1964768/proyecto_PROCESO, 1964768/proyecto_INICIO, 1964768/proyecto_FIN, 1964768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301967363 | Proyecto de inversión | 801722.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801722.38, modificado:801593.86}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL. - 95027 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 95027 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO OBREGÓN BARRIO PILA DEL LIMÓN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 18 DE DICIEMBRE, CALLE LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO QUE CONECTA CON LA ZONA CENT, lon:-104.05308648, lat:20.20682784}} | 2021-02-08 | 2021-05-22 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:801722.38, importe_modificado:801593.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {1967363/proyecto_INICIO, 1967363/proyecto_FIN, 1967363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301967712 | Proyecto de inversión | 814511.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814511.41, modificado:813806.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SONORA, ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, EN EL FRACCIONAMIENTO CASTELLON EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 97159 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 97159 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SONORA FRACCIONAMIENTO CASTELLÓN, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DEREC, lon:-104.37217272, lat:19.79454422}} | 2021-07-27 | 2021-08-21 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:841511.41, importe_modificado:813806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.0}} | {1967712/proyecto_INICIO, 1967712/proyecto_PROCESO, 1967712/proyecto_FIN, 1967712/proyecto_INICIO, 1967712/proyecto_PROCESO, 1967712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968661 | Proyecto de inversión | 285389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.83, modificado:285389.83}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105804 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105804 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 EN, lon:-102.56002224, lat:21.43182667}} | 2021-06-24 | 2021-09-15 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2021B, contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:285389.83, importe_modificado:285389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:359.0}} | {1968661/proyecto_FIN, 1968661/proyecto_PROCESO, 1968661/proyecto_INICIO, 1968661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968970 | Proyecto de inversión | 1579977.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579977.87, modificado:1579977.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107034 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107034 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1303.73, meta_modificada:1303.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE DEL CANTANTE 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472, lon:-102.55977547, lat:21.43273049}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119/2021P, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1579977.87, importe_modificado:1579977.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1303.73}} | {1968970/proyecto_INICIO, 1968970/proyecto_PROCESO, 1968970/proyecto_FIN, 1968970/proyecto_PROCESO, 1968970/proyecto_FIN, 1968970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969221 | Proyecto de inversión | 498444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498444.62, modificado:498444.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107969 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107969 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:490.48, meta_modificada:490.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200, lon:-102.55985594, lat:21.43269553}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119/2021B, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:498444.62, importe_modificado:498444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.48}} | {1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO, 1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO, 1969221/proyecto_PROCESO, 1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969228 | Proyecto de inversión | 326457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326457.12, modificado:326457.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107998 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107998 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:290.92, meta_modificada:290.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. , lon:-102.55888498, lat:21.43316991}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120/2021B, contratista:Multiservicios en la Construcción de Villa Hidalgo Jalisco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:326457.12, importe_modificado:326457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.92}} | {1969228/proyecto_INICIO, 1969228/proyecto_PROCESO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_INICIO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_PROCESO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969410 | Proyecto de inversión | 1575334 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575334.0, modificado:1575334.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL GONZÁLEZ Y DONACIANO VAZQUEZ, EN EL AGEB:0026 EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 108458 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 108458 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL GONZÁLEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE DONACIANO VAZQUEZ Y CALLE J. JESÚS HERNÁNDEZ, CALLE PIPILA OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL GONZÁLES Y DON, lon:-102.53420968, lat:20.74920159}} | 2021-06-08 | 2021-09-15 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-EMPMIGUEL0026/2021, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1730000.0, importe_modificado:1730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1969410/proyecto_INICIO, 1969410/proyecto_PROCESO, 1969410/proyecto_FIN, 1969410/proyecto_INICIO, 1969410/proyecto_PROCESO, 1969410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969534 | Proyecto de inversión | 1217112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217112.0, modificado:1186781.12}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS - 108836 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108836 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:98, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS HORMIGAS, 48247 LAS HORMIGAS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS, lon:-104.98190507, lat:20.24993117}} | 2021-06-20 | 2021-08-21 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1969534/proyecto_PROCESO, 1969534/proyecto_FIN, 1969534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969750 | Proyecto de inversión | 530943 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530943.0, modificado:530943.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAFAEL PÉREZ DE LEÓN COL. LAS ANTENAS - 109429 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 109429 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL PEREZ DE LEON COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA RAFAEL PEREZ DE LEON, CALLE FRANCISCO GUTIERREZ PARTIENDO DE LA CARRETERA LI, lon:-102.341186, lat:21.231051}} | 2021-05-10 | 2021-06-25 | 530943 | 530943 | 530943 | 530943 | 530943 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105541, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:530943.0, importe_modificado:530943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_FIN, 1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_PROCESO, 1969750/proyecto_FIN, 1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971060 | Proyecto de inversión | 149164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149164.52, modificado:149164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 114378 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114378 | S | 145 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE MEXICO 402 CUATROCIENTOS DOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LOPEZ COTILLA, EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL PATIO, lon:-103.14591066, lat:20.81259655}} | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:149164.52, importe_modificado:149164.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {1971060/proyecto_INICIO, 1971060/proyecto_PROCESO, 1971060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971389 | Proyecto de inversión | 188611.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188611.99, modificado:188611.99}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 115469 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115469 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLEJON AL BASURERO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CALLEJÓN RUMBO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.70948704, lat:19.30746309}} | 2021-05-14 | 2021-05-31 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ042, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:188611.99, importe_modificado:188611.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1971389/proyecto_INICIO, 1971389/proyecto_PROCESO, 1971389/proyecto_FIN, 1971389/proyecto_INICIO, 1971389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972042 | Proyecto de inversión | 207157.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207157.89, modificado:207157.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117499 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117499 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.52, meta_modificada:193.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL, lon:-102.33911099, lat:20.69365646}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.52}} | {1972042/proyecto_PROCESO, 1972042/proyecto_FIN, 1972042/proyecto_INICIO, 1972042/proyecto_PROCESO, 1972042/proyecto_INICIO, 1972042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso para completar y llenar los campos solicitados anteriormente, trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301972627 | Proyecto de inversión | 788123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788123.33, modificado:788123.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAMON RUBIO EN EL BARRIO DE SAN JOAQUIN DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 119353 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 119353 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46855 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAMON RUBIO EL EL BARRIO MEJOR CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN, lon:-104.52951829, lat:20.58521512}} | 2021-03-01 | 2021-05-08 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104772, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:788123.33, importe_modificado:788123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1972627/proyecto_INICIO, 1972627/proyecto_FIN, 1972627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972837 | Proyecto de inversión | 1302797.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302797.76, modificado:1320760.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL (CALLES ANTARTICO, ATLANTICO, PACIFICO E INDICO), EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 119995 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 119995 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO ANTAERTICO PACIFICO. INDICO Y ATARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MARIANO BARCENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DEL IMSS , lon:-104.36028493, lat:19.76540179}} | 2021-06-05 | 2021-08-13 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1320797.76, importe_modificado:1320760.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:802.0}} | {1972837/proyecto_PROCESO, 1972837/proyecto_FIN, 1972837/proyecto_INICIO, 1972837/proyecto_PROCESO, 1972837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301973223 | Proyecto de inversión | 79655.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79655.58, modificado:79655.58}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121141 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121141 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA SE UBICA AL FINAL DE LA AV. AGUILILLAS POR LADO NORT, lon:-103.21043978, lat:20.35069062}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-04-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:79655.58, importe_modificado:79655.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973223/proyecto_INICIO, 1973223/proyecto_PROCESO, 1973223/proyecto_INICIO, 1973223/proyecto_FIN, 1973223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301975757 | Proyecto de inversión | 507016.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507016.77, modificado:507016.77}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 130711 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 130711 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE UBICA A UNA DISTANCIA APROXIM, lon:-101.65350204, lat:21.88606631}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:507016.77, importe_modificado:507016.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.0}} | {1975757/proyecto_FIN, 1975757/proyecto_INICIO, 1975757/proyecto_PROCESO, 1975757/proyecto_INICIO, 1975757/proyecto_PROCESO, 1975757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301975800 | Proyecto de inversión | 930871.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930871.51, modificado:930871.51}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COLINA LAS GRANJAS PROVIDENCIA. - 130866 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 130866 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:362, direccion:CALLE JUSTINO CORONA COLONIA LA LAJA, 45438 GRANJAS PROVIDENCIAS [FRACCIONAMIENTO], ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUSTINO CORONA Y CALLE JUNA PABLIO II, CALLE TOTIBIO ROMO LA OBRA SE UBICA EN COLONIA LAS GRANJAS PROVIDENCIA, lon:-103.10803752, lat:20.587478}} | 2021-03-08 | 2021-05-28 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:930871.51, importe_modificado:930871.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1403.0}} | {1975800/proyecto_INICIO, 1975800/proyecto_FIN, 1975800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301976268 | Proyecto de inversión | 147860.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147860.97, modificado:147860.97}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132393 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132393 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.79, meta_modificada:73.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE RAFAEL COVARRUBIAS 16 DIECISEIS INTERIOR DIESCISEIS RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, lon:-103.99085126, lat:20.10529293}} | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:147860.97, importe_modificado:147860.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.79}} | {1976268/proyecto_INICIO, 1976268/proyecto_FIN, 1976268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301976900 | Proyecto de inversión | 1394533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394533.2, modificado:1394533.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 DE DIÁMETRO DE RANCHO NUEVO - EL QUIRINO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 134773 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 134773 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:RANCHERIA QUIRINO, 47990 QUIRINO (LA SIERRITA), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA DEGOLLADO - ATOTONILCO Y BRECHA LOCALIDAD DEL QUIRINO, BRECHA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DEL QUIRINO SOBRE LA CARRETERA DEGOLLA, lon:-102.21721881, lat:20.47434851}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1394533.2, importe_modificado:1394533.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1976900/proyecto_PROCESO, 1976900/proyecto_INICIO, 1976900/proyecto_FIN, 1976900/proyecto_PROCESO, 1976900/proyecto_FIN, 1976900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978365 | Acción | 316482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316482.39, modificado:316482.39}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 141450 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 141450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.189722, lat:20.293333}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:316482.39, importe_modificado:316482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1978365/proyecto_INICIO, 1978365/proyecto_FIN, 1978365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978856 | Proyecto de inversión | 856161.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856161.06, modificado:856161.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143823 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143823 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.82, meta_modificada:467.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE LUIS G URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA, lon:-104.37768033, lat:19.76178216}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:856161.06, importe_modificado:856161.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.82}} | {1978856/proyecto_INICIO, 1978856/proyecto_PROCESO, 1978856/proyecto_FIN, 1978856/proyecto_PROCESO, 1978856/proyecto_FIN, 1978856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301979603 | Proyecto de inversión | 1152773 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152773.0, modificado:1152773.0}} | REHABILITACIÓN EN ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL DON MIGUEL MONTERO - 147950 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147950 | S | 863 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CANTERIA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CARRETERA LIBRE 307, CALLE LIC. JOSE MARÍA LOZANO A UN COSTADO DE LA GLORIETA , lon:-102.40016019, lat:21.04177757}} | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-29, contratista:NABILER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1152773.0, importe_modificado:1152773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1979603/proyecto_INICIO, 1979603/proyecto_FIN, 1979603/proyecto_PROCESO, 1979603/proyecto_FIN, 1979603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981303 | Proyecto de inversión | 628881 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628881.0, modificado:628881.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE J.F. KENNEDY COL. LA MARTINICA - 154970 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154970 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JOHN F. KENNEDY COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE WASHINTON Y CALLE MANAGUA, CALLE FRANKLIN PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON CALLE JUVENTINO , lon:-102.329729, lat:21.252122}} | 2021-07-05 | 2021-08-20 | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105535, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:628881.0, importe_modificado:628881.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:617.0}} | {1981303/proyecto_PROCESO, 1981303/proyecto_INICIO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_INICIO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_PROCESO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301981716 | Proyecto de inversión | 189702 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189702.0, modificado:189702.01}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 156240 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 156240 | S | 50 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE JUAN GONZÁLEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y , CALLE VALLARTA POR CALLE JUAN GONZÁLEZ HACIA EL NORTE IINICIANDO LA CALLE SAN GABRIEL EN EL REFUGIO , lon:-102.89491614, lat:20.73044786}} | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:189702.0, importe_modificado:189702.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {1981716/proyecto_PROCESO, 1981716/proyecto_FIN, 1981716/proyecto_INICIO, 1981716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981791 | Proyecto de inversión | 604167.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604167.14, modificado:604167.14}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y CANAL EN COMUNIDAD SAN ISIDRO DE ABAJO - 156421 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156421 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:387, direccion:CALLE 15 DE MAYO RANCHERIA SAN ISIDRO DE ABAJO, 47515 SAN CAYETANO DE ABAJO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL CANAL, lon:-101.90414387, lat:21.40965503}} | 2021-04-14 | 2021-07-13 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/021/2021, contratista:DANIELA PADILLA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:604167.14, importe_modificado:604167.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {1981791/proyecto_INICIO, 1981791/proyecto_PROCESO, 1981791/proyecto_FIN, 1981791/proyecto_INICIO, 1981791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982054 | Proyecto de inversión | 329117.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329117.17, modificado:329117.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INÉS - 157172 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157172 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE BELEN Y CALLE CERRO RAJADO, SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE DE CERRO RAJADO., lon:-103.37377373, lat:19.26077624}} | 2021-03-08 | 2021-07-03 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:329117.17, importe_modificado:329117.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1982054/proyecto_INICIO, 1982054/proyecto_FIN, 1982054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982070 | Proyecto de inversión | 153151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153151.8, modificado:153151.8}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DEGOLLADO 2DA ETAPA - 157201 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157201 | S | 149 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO BARRIO LA GALLINITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOS TOROS Y CALLE MORELES, CALLE CLEMENTE OROZCO SOBRE LA CALLE DEGOLLADO, lon:-103.3875922, lat:19.25293138}} | 2021-01-04 | 2021-05-05 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:153151.8, importe_modificado:153151.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1982070/proyecto_INICIO, 1982070/proyecto_FIN, 1982070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983255 | Proyecto de inversión | 1394078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394078.0, modificado:1394078.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 162759 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 162759 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.53, meta_modificada:7.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 53 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46084 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS HACIA, lon:-104.12306892, lat:22.17947585}} | 2021-04-18 | 2021-07-03 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1394078.0, importe_modificado:1394078.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.53}} | {1983255/proyecto_INICIO, 1983255/proyecto_FIN, 1983255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983800 | Proyecto de inversión | 218643.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218643.24, modificado:218643.24}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ - 165185 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165185 | S | 540 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.72, meta_modificada:27.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FCO I MADERO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL RAMIREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE GENERAL RAMIREZ A 500 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL GENERAL R, lon:-102.40298274, lat:21.03011003}} | 2021-08-10 | 2021-09-30 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-35, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:218643.24, importe_modificado:218643.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.72}} | {1983800/proyecto_INICIO, 1983800/proyecto_PROCESO, 1983800/proyecto_FIN, 1983800/proyecto_INICIO, 1983800/proyecto_PROCESO, 1983800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984923 | Proyecto de inversión | 14775.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14775.31, modificado:14775.31}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ANDADOR COLIMA - 169664 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 169664 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COAHUILA, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y CALLE COAH, lon:-103.81557749, lat:20.37496958}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:29550.81, importe_modificado:14775.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1984923/proyecto_INICIO, 1984923/proyecto_FIN, 1984923/proyecto_INICIO, 1984923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985046 | Proyecto de inversión | 218315.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218315.21, modificado:218315.21}} | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL CRISTOBAL COLON - 170006 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170006 | S | 587 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO LA PAREJA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y , CALLE HIDALGO DONDE TERMINA LA CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-103.37690813, lat:19.25926966}} | 2021-03-29 | 2021-05-01 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:218315.21, importe_modificado:218315.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1985046/proyecto_INICIO, 1985046/proyecto_FIN, 1985046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985088 | Proyecto de inversión | 61311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61311.2, modificado:61311.2}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAREZ - 170171 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170171 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO JUAREZ, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE REFORMA, EN FRENTE DEL INGRESO A CALLE DE LA CAPILLA DE FATIMA, lon:-103.38009286, lat:19.24852208}} | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:61311.2, importe_modificado:61311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1985088/proyecto_INICIO, 1985088/proyecto_FIN, 1985088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985967 | Proyecto de inversión | 101818.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101818.87, modificado:101818.87}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173544 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173544 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61678223, lat:21.00834184}} | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:101818.87, importe_modificado:101818.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1985967/proyecto_INICIO, 1985967/proyecto_FIN, 1985967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986717 | Proyecto de inversión | 289692.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289692.44, modificado:189196.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS HACIA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 176317 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 176317 | S | 525 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LA LAJA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE LA LAJA RU, lon:-104.56235023, lat:20.62651649}} | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 189196 | 189196 | 189196 | 189196 | 189196 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104788, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:289692.44, importe_modificado:189196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {1986717/proyecto_INICIO, 1986717/proyecto_PROCESO, 1986717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986755 | Proyecto de inversión | 256760.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256760.89, modificado:256760.89}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 176456 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 176456 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO LOS GUAJES - RANCHO VIEJO KILÓMETRO 0 + 080 PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA DEL PANTEON, UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS G, lon:-104.02388624, lat:20.08224203}} | 2021-08-16 | 2021-09-18 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:256760.89, importe_modificado:256760.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:752.0}} | {1986755/proyecto_INICIO, 1986755/proyecto_PROCESO, 1986755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986793 | Proyecto de inversión | 436623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436623.72, modificado:436623.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ANDADOR DURAZNO ENTRE LA CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, COLONIA CUESTA BLANCA - 176594 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176594 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANDADOR DURAZNO COLONIA CUESTA BLANCA, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN EL ANDADOR QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL DIF QUE SE ENCUENTRA EN LA COL, lon:-101.93763308, lat:21.36440813}} | 2021-05-21 | 2021-06-17 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/033/2021, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:436623.72, importe_modificado:436623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}} | {1986793/proyecto_PROCESO, 1986793/proyecto_INICIO, 1986793/proyecto_FIN, 1986793/proyecto_PROCESO, 1986793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987111 | Proyecto de inversión | 561761.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561761.94, modificado:561761.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL GALÁN - 177663 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 177663 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:45, direccion:CALLE EL GALAN EJIDO PIHUAMO, 49870 EL GALÁN, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL, lon:-103.42610841, lat:19.19398985}} | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:561761.94, importe_modificado:561761.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {1987111/proyecto_INICIO, 1987111/proyecto_PROCESO, 1987111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301987639 | Proyecto de inversión | 100380.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100380.01, modificado:100380.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUARTOS DE VIVIENDAS DE JUNTAS DE MOTA - 179810 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 179810 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:BRECHA TRAMO TAMAZULA - JUNTA DE MOTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 20 RANCHERIA LAS JUNTAS DE MOTA, 49687 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QU, lon:-103.08318736, lat:19.78037228}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:100380.01, importe_modificado:100380.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1987639/proyecto_INICIO, 1987639/proyecto_FIN, 1987639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987982 | Proyecto de inversión | 124649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES EN TAMAZULA DE GORDIANO - 181744 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181744 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y EL , lon:-103.24593511, lat:19.68316334}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:124649.35, importe_modificado:124649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {1987982/proyecto_INICIO, 1987982/proyecto_FIN, 1987982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301988003 | Proyecto de inversión | 353309.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353309.55, modificado:353309.55}} | CONSTRUCCION RE D DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLEIGNACIO ALLENDE DE CALLE HIDALGO A LA PRESA EN SAN JOSE DE LAS FLORES - 181823 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 181823 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-102.96526843, lat:20.64760676}} | 2021-02-15 | 2021-05-21 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:353309.56, importe_modificado:353309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.0}} | {1988003/proyecto_FIN, 1988003/proyecto_PROCESO, 1988003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988051 | Proyecto de inversión | 95845.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95845.99, modificado:95845.99}} | CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA PRIM. IGNACIO PAMPLONA EN LA COFRADIA - 181986 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181986 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:255, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 20 RANCHERIA LA COFRADIA, 49650 LA COFRADÍA DE ARRIBA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA EL CAMINO A CALLJONES Y A 8 KM. SE , lon:-103.25292562, lat:19.61859062}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:95845.99, importe_modificado:95845.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1988051/proyecto_INICIO, 1988051/proyecto_PROCESO, 1988051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989717 | Proyecto de inversión | 113502.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113502.78, modificado:113502.78}} | COLOCACIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA Y APARTARRAYOS POZO EL FRIJOL - 188353 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 188353 | S | 3211 | 3189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LOCALIDAD DE EL FRIJOL, lon:-103.34044029, lat:19.24924739}} | 2021-04-19 | 2021-05-30 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TRIFA21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDICSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:113502.78, importe_modificado:113502.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1989717/proyecto_INICIO, 1989717/proyecto_FIN, 1989717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991301 | Proyecto de inversión | 110263.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110263.87, modificado:110263.87}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 194348 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 194348 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE GUADA, lon:-102.54226602, lat:20.7423048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-GPE.VICTORIA-2021, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1991301/proyecto_PROCESO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_INICIO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_PROCESO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301991687 | Proyecto de inversión | 118344.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118344.99, modificado:118344.99}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTRES LAS CALLES OLIMPICA Y CERRADA EN LA LAJA - 195757 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 195757 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTE LAS CALLES OLIMPICA Y CALLE CERRA, lon:-103.12654677, lat:20.57775513}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:118344.99, importe_modificado:118344.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1991687/proyecto_INICIO, 1991687/proyecto_FIN, 1991687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992228 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199368 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 199368 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN, lon:-103.12400404, lat:20.57710225}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:18600.0, importe_modificado:18600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1992228/proyecto_PROCESO, 1992228/proyecto_FIN, 1992228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992239 | Proyecto de inversión | 1597592.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597592.91, modificado:1597592.91}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CUESTA DE ZABALA - CERRO DE LA PUERTA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PUERTA - 199403 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199403 | S | 879 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:994, direccion:CAMINO TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CERRO DE LA PUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 8 RANCHERIA CERRO DE LA PUERTA, 46067 CERRO DE LA PUERTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TR, lon:-103.90338798, lat:22.17429117}} | 2021-08-03 | 2021-08-30 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2021, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1597592.91, importe_modificado:1597592.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.8}} | {1992239/proyecto_INICIO, 1992239/proyecto_PROCESO, 1992239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995305 | Proyecto de inversión | 603049 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603049.0, modificado:603049.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DEL HIGUERAL A LA LOCALIDAD DE CARREON, VILLA PURIFICACION, JAL. - 210018 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 210018 | S | 100 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL HIGUERAL - CARREON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA CARREÓN, 48827 CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE CARREON DONDE, lon:-104.72458481, lat:19.86746928}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 603049 | 603049 | 603049 | 603049 | 603049 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:603049.0, importe_modificado:603049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16500.0}} | {1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_PROCESO, 1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_FIN, 1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996768 | Proyecto de inversión | 157120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.19, modificado:157120.19}} | CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE DE POZO LA LENTEJA A DEPOSITO - 215498 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 215498 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BASURERO Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LAS LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN LA LENTEJA ENTRE LOS CAMINSIO DEL BASURERO Y LAS LIE, lon:-103.1513464, lat:20.65463335}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:157120.19, importe_modificado:157120.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1996768/proyecto_INICIO, 1996768/proyecto_FIN, 1996768/proyecto_INICIO, 1996768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301997897 | Proyecto de inversión | 195928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195928.44, modificado:195928.44}} | REHABILITACION COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN OUENTE DE SAN MARTIN - 219227 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 219227 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN MARTÍN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE AURELIO ACEVES, CALLE RAFAEL OROZCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES AURELIO ACEVES Y RAFAEL, lon:-103.06344504, lat:20.62852053}} | 2021-03-23 | 2021-04-02 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:195928.44, importe_modificado:195928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1997897/proyecto_PROCESO, 1997897/proyecto_INICIO, 1997897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00160300772984 | Proyecto de inversión | 641246.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641246.52, modificado:641246.52}} | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241488 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 241488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ABASOLO, CALLE REVOLUCION ACCESO A LA OBRA POR LA CALL, lon:-103.6936195, lat:20.65094365}} | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-006-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:503031.68, importe_modificado:503031.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877112/proyecto_INICIO, 877112/proyecto_FIN, 877112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200862014 | Proyecto de inversión | 2491001.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491001.39, modificado:1993018.97}} | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia La Micaela En El Polígono De Av Las Rosas Carr A Chapala San Antonio San Agustín Pinos Pablo - 46768 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE COLONIA MICAELA BARRIO MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LOS PINOS, CALLE PABLO NERUDA, lon:-103.331599, lat:20.59996491}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0469/17 , contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1994491.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {971030/proyecto_FIN, 971030/proyecto_PROCESO, 971030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200887805 | Proyecto de inversión | 80661.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80661.85, modificado:158940.72}} | Construcción De Empedrado Colonia Fátima Zapotitlán, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001700373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-07-07 |  | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0427/17, contratista:SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:161323.7, importe_modificado:161323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {998589/proyecto_INICIO, 998589/proyecto_FIN, 998589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170300925873 | Proyecto de inversión | 6673336.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673336.51, modificado:6673336.51}} | Colector Y Drenaje Sanitario En Calle Allende Tala - 201926 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 201926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE ALVARO OBREGON SE PUEDE INGRESAR, lon:-103.7065799, lat:20.64789162}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-015-19, contratista:DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:67095.0, importe_modificado:67095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052126/proyecto_PROCESO, 1052126/proyecto_INICIO, 1052126/proyecto_FIN, 1052126/proyecto_INICIO, 1052126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300968735 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9887141.14}} | Ampliación Y Remodelación De Hospital Regional, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | POA 2017 06 00 -0730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-27 |  | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-09-LP-0759/17, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9889849.75, importe_modificado:9889849.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103164/proyecto_INICIO, 1103164/proyecto_PROCESO, 1103164/proyecto_FIN, 1103164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400993084 | Proyecto de inversión | 375060 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.0, modificado:374976.5}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cuquio - 274834 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO., lon:-103.0209422, lat:20.92340822}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0455/17 , contratista:CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:375060.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_INICIO, 1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_PROCESO, 1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_INICIO, 1128164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400995303 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998743.91}} | Sustitución De Red Principal De Agua Potable En Calle Rayón Municipio De Atotonilco El Alto Jalisco Fise - 231300 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE JOSE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO, CALLE SANTA ROSA PONIENTE OBRA, lon:-102.5100897, lat:20.55672298}} | 2017-10-24 | 2017-12-01 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0738/17 , contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKHEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130383/proyecto_INICIO, 1130383/proyecto_FIN, 1130383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400995819 | Proyecto de inversión | 507550.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507550.11, modificado:506482.76}} | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Colonia La Huizachera En La Localidad De San Ignacio E Portes Gil - 230120 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 230120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HUIZACHERA COLONIA SAN IGNACIO E. PORTES GIL, 46730 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, CALLE 12 DE OCTUBRE OBRA QUE SE LLEV, lon:-103.9359563, lat:20.65537137}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0536/17 , contratista:NURP CONSTRUCTORA, S.DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:507550.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130899/proyecto_FIN, 1130899/proyecto_PROCESO, 1130899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995930 | Proyecto de inversión | 509425.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509425.97, modificado:509425.97}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319796 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO OGAZON CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA T, lon:-103.7267454, lat:20.15338246}} | 2017-11-06 | 2017-12-30 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107959, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:509425.97, importe_modificado:509425.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131010/proyecto_PROCESO, 1131010/proyecto_INICIO, 1131010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996281 | Proyecto de inversión | 1398816.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398816.16, modificado:1396439.74}} | Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De El Tuito En Cabo Corrientes Jalisco - 232961 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 232961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CAMINO AL TANQUE DE CAPTACION COLONIA EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES , lon:-105.3109093, lat:20.30811328}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0516/17 , contratista:CONSTRUCTORA WEST BAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1398816.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131361/proyecto_FIN, 1131361/proyecto_PROCESO, 1131361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996287 | Proyecto de inversión | 304082.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304082.82, modificado:304082.75}} | Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Toro En Cabo Corrientes Jalisco - 278426 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO LOS CORRALES, 48423 LOS CORRALES, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES CABO CORRIENTES JALISCO., lon:-105.6704639, lat:20.41161595}} | 2017-10-07 | 2017-10-01 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0538/17 , contratista:CONSTRUCTORA WEST BAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:304082.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131367/proyecto_FIN, 1131367/proyecto_PROCESO, 1131367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996364 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999236.78}} | Construccion De Lineas De Agua Potable Y Drenaje En Diversas Calles De La Colonia Los Pinos En La Comunidad De Cofradia De La Luz En El Muni - 231673 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO, CALLE J. ORTIZ DE DOMINGUEZ OBRA QUE SE REALIZA DENTRO DEL MUNICIPIO D, lon:-103.7707315, lat:20.41197964}} | 2017-09-28 | 2017-12-01 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0680/17 , contratista:EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131444/proyecto_INICIO, 1131444/proyecto_FIN, 1131444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996668 | Proyecto de inversión | 468825 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468825.0, modificado:468409.29}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Chiquilistlán - 263597 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, lon:-103.8615711, lat:20.08856167}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0488/17 , contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A, DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468825.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131748/proyecto_INICIO, 1131748/proyecto_FIN, 1131748/proyecto_PROCESO, 1131748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998195 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749997.85}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotiltic - 262855 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA ZAPOTILTIC, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, CALLE MONTES DE OCA PISO FIRME A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, lon:-103.4233096, lat:19.63288552}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0491-17 , contratista:ARKANA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133275/proyecto_FIN, 1133275/proyecto_PROCESO, 1133275/proyecto_FIN, 1133275/proyecto_INICIO, 1133275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998439 | Proyecto de inversión | 468823.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468823.25, modificado:1909483.08}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Poncitlan - 264436 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, lon:-102.9541906, lat:20.31677896}} | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0649/17 , contratista:VELPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468750.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133519/proyecto_INICIO, 1133519/proyecto_PROCESO, 1133519/proyecto_FIN, 1133519/proyecto_PROCESO, 1133519/proyecto_FIN, 1133519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400999419 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749994.79}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De La Huerta - 264297 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 LOS BAÑOS, LA HUERTA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, lon:-104.6535009, lat:19.48659652}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0448/17 , contratista:CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_PROCESO, 1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_INICIO, 1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_INICIO, 1134499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400999420 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1297514.77}} | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Las Lomas En La Cabecera Municipal Municipo De La Huerta Jalisco - 242548 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 242548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO, CALLE CARRILLO PUERTO OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, lon:-104.6472768, lat:19.48120294}} | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0694/17 , contratista:ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HAGOP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134500/proyecto_INICIO, 1134500/proyecto_FIN, 1134500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400999440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1983017.58}} | Rehabilitacion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Segund Etapa En Calles Principales De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan Del Rio - 266581 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO CIUDAD IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO, CALLE HIDALGO OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIP, lon:-103.2392331, lat:20.86387888}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0692/17 , contratista:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1983017.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134520/proyecto_INICIO, 1134520/proyecto_PROCESO, 1134520/proyecto_INICIO, 1134520/proyecto_FIN, 1134520/proyecto_PROCESO, 1134520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | JAL17170401047760 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.499614204E7}} | Construcción De Los Trabajos Complementarios De La Torre A, Plazoleta Y Calle Humboldt Del Primer Complejo Creativo En La Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001700900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-19 |  | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-LP-0811/17, contratista:CONSTRUCTORA ARGAMURO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.299866118E7, importe_modificado:2.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183808/proyecto_INICIO, 1183808/proyecto_FIN, 1183808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201099277 | Proyecto de inversión | 776386.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:388193.33}} | Construccion De Banquetas En Calle Francisco V Ruiz De El Lindero Municipio De Zapotiltic Jalisco - 31640 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 31640 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ BARRIO EL LINDERO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD, lon:-103.4369261, lat:19.63277928}} | 2018-04-10 | 2018-06-29 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ - BANQUETAUNOER0-01/2018, contratista:ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:388193.33, importe_modificado:388193.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237658/proyecto_INICIO, 1237658/proyecto_FIN, 1237658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201135943 | Proyecto de inversión | 3618623 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618623.0, modificado:3618623.0}} | Construcción De Huellas De Rodamiento Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje, Localidad De Tenexcamilpa, Tonila, Jalisco | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105766, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO TONILA, JALISCO, monto:3618623.0, importe_modificado:3618623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274918/proyecto_PROCESO, 1274918/proyecto_INICIO, 1274918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301306081 | Proyecto de inversión | 424494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424494.07, modificado:424494.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167919 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167919 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE SIMON CHECA Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE INGRESA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS HASTA SU CRUCE CON LA , lon:-103.70943393, lat:20.66315274}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-042-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Tala, Jalisco, monto:421731.24, importe_modificado:421731.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1306081/proyecto_INICIO, 1306081/proyecto_FIN, 1306081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301400155 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-01-01 | 2018-10-17 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401464922 | Proyecto de inversión | 5648866.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648866.61, modificado:5648866.61}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL D Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE - 409798 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 409798 | S | 1230 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.9, meta_modificada:1230.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERRERA I CAIRO, CALLE ARROYO SECO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA AV. HERRERA I. CAIRO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ALLENDE, lon:-103.70660515, lat:20.6473639}} | 2018-02-16 | 2018-12-31 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.9}} | {1464922/proyecto_INICIO, 1464922/proyecto_FIN, 1464922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201520141 | Proyecto de inversión | 263578.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263578.88, modificado:263578.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE JUNTA DE RÍOS CARRERAS - 24207 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 24207 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LAS CARRERAS - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA LAS CARRERAS, 46043 LAS CARRERAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y CARRETERA MEZQUITIC HUEJUQUILLA, A 6 KILÓMETROS AL NORTE , lon:-103.71383334, lat:22.50289776}} | 2019-03-18 | 2019-04-12 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:263578.88, importe_modificado:263578.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1520141/proyecto_PROCESO, 1520141/proyecto_INICIO, 1520141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201535115 | Proyecto de inversión | 796389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 49105 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | 49105 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA A HUEJUQUILLA RANCHERIA CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , EN LOS MÁRGENES, lon:-103.76523172, lat:22.49257247}} | 2019-04-08 | 2019-05-24 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:796389.5, importe_modificado:796389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:607.0}} | {1535115/proyecto_PROCESO, 1535115/proyecto_INICIO, 1535115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201560406 | Proyecto de inversión | 2657015.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657015.64, modificado:2657015.64}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144316, PORQUE NO APARECE ESTE FOLIO EN EL PORTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA SUSTITUCIÓN DE 9 AULAS ATÍPICAS, UN LABORATORIO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-03040 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:144, direccion:Calle González Gallo, Castro Urdiales, Jal., México, lon:-103.820731, lat:20.601767}} | 2018-09-17 | 2018-12-24 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401640233 | Proyecto de inversión | 368242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368242.5, modificado:368242.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA - 246775 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246775 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:540, direccion:RANCHERIA GARZA PARADA, 46074 GARZA PARADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA., lon:-104.32339682, lat:22.16054061}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:368245.5, importe_modificado:348245.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1640233/proyecto_INICIO, 1640233/proyecto_FIN, 1640233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401646771 | Proyecto de inversión | 807921.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807921.74, modificado:807921.74}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 254757 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254757 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PROLONGACION CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.72935694, lat:22.38538108}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/032/2019, contratista:ING. AGUSTÍN DE JESÚS BARAJAS OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:807921.74, importe_modificado:807921.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1646771/proyecto_INICIO, 1646771/proyecto_FIN, 1646771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401658169 | Proyecto de inversión | 846312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846312.5, modificado:846312.5}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y PAVIMENTOS EN CALLE RAMÓN CORONA PRIMERA ETAPA - 268082 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO E MEZQUITIC JALISCO | 268082 | S | 15 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA SECTOR CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECERA MUNI, lon:-103.73059779, lat:22.38904343}} | 2019-12-05 | 2019-12-28 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/029/2019, contratista:LIC. DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:846312.5, importe_modificado:846312.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1658169/proyecto_FIN, 1658169/proyecto_PROCESO, 1658169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401661719 | Proyecto de inversión | 1012686 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012686.0, modificado:1012686.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOS AMOLES LA LAGUNA RATONTITA - 272743 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272743 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO LOS AMOLES - RATONTITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS TRAMOS DE LOS AMOLES LA LAGUNA , lon:-103.99028006, lat:21.97050382}} | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/033/2019, contratista:C. DOROTEO REYES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1012686.0, importe_modificado:1012686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661719/proyecto_INICIO, 1661719/proyecto_FIN, 1661719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401662217 | Proyecto de inversión | 3336075.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502056.46, modificado:2502056.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834018.82, modificado:834018.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN EN EL MUNICIPIO D MEZQUITIC - 273408 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 273408 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN., lon:-104.1245183, lat:22.29682804}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3336075.28, importe_modificado:3336075.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662217/proyecto_INICIO, 1662217/proyecto_PROCESO, 1662217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301751873 | Proyecto de inversión | 9492.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9492.96, modificado:9492.96}} | EQUIPAMIENTO DE PIPA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A COLONIAS Y LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 63739 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63739 | S | 2965 | 2035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MARIA DEL CARMEN SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.72885665, lat:20.14204393}} | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101373, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:9474.01, importe_modificado:9174.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751873/proyecto_INICIO, 1751873/proyecto_PROCESO, 1751873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201913600 | Acción | 112769.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112769.73, modificado:101039.76}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 22999 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIXTLAN JALISCO | 22999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.408889, lat:20.440556}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:101039.76, importe_modificado:101039.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1913600/proyecto_INICIO, 1913600/proyecto_PROCESO, 1913600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919025 | Proyecto de inversión | 150568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150568.0, modificado:150568.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 35107 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 35107 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22962004, lat:20.60835682}} | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 150568 | 150568 | 150568 | 150568 | 150568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA , monto:783719.2, importe_modificado:783719.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1919025/proyecto_FIN, 1919025/proyecto_INICIO, 1919025/proyecto_PROCESO, 1919025/proyecto_FIN, 1919025/proyecto_INICIO, 1919025/proyecto_PROCESO, 1919025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919873 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37278 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37278 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AV UNIVERSIDAD GIRAR POR LAS VIAS DEL TREN TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA TOPAR CON LA AV DE LOS MAESTROS Y GIRAR POR LA CALLE DIAMANTE, lon:-102.75724279, lat:20.3497545}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1919873/proyecto_INICIO, 1919873/proyecto_FIN, 1919873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201920188 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL UVALANO MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38173 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38173 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL UVALANO, 00000 EL UVALANO, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO SEGUIR POR UN COSTADO DE LA VIAS FERREAS HASTA INCORPORARSE A LA CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS RUMB, lon:-102.63810888, lat:20.43912294}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {1920188/proyecto_PROCESO, 1920188/proyecto_FIN, 1920188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201927066 | Acción | 1169406.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169406.9, modificado:1335726.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 56288 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 56288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2021, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1335726.0, importe_modificado:1335726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1927066/proyecto_INICIO, 1927066/proyecto_PROCESO, 1927066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930677 | Proyecto de inversión | 189851.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189851.25, modificado:189851.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 70825 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70825 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE , lon:-103.74423705, lat:22.44261038}} | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2021, contratista:RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:189851.25, importe_modificado:189851.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1930677/proyecto_INICIO, 1930677/proyecto_FIN, 1930677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934033 | Proyecto de inversión | 68586.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68586.9, modificado:68586.9}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO HUKUTA - CHONACATA EN LA LOCALIDAD DE CHONACATA - 84171 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 84171 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.45, meta_modificada:10.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO HUKUTA - CHONACATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 45 RANCHO CHONACATA, 46053 CHONACATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE HUKUTA HACIA LA LOCALIDAD DE CHONACAT, lon:-103.946097, lat:22.17746403}} | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106442, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:68586.9, importe_modificado:68586.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.45}} | {1934033/proyecto_INICIO, 1934033/proyecto_FIN, 1934033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934383 | Proyecto de inversión | 903588.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903588.66, modificado:903588.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA DELEGACION DE AHUISCULCO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 85538 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 85538 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 4 PUEBLO AHUISCULCO, 45330 AHUISCULCO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MATAMOROS INGRESANDO A LA POBLACION POR LA CARRETERA A SANTA CRUZ DE LAS FLORES CIRCUITO METRO, lon:-103.70090992, lat:20.57016797}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-064-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:903588.66, importe_modificado:903588.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1934383/proyecto_INICIO, 1934383/proyecto_PROCESO, 1934383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934492 | Proyecto de inversión | 344361.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344361.16, modificado:344361.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85911 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 85911 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO, lon:-103.24062086, lat:20.66500495}} | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2021a, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:344361.16, importe_modificado:344361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1934492/proyecto_INICIO, 1934492/proyecto_PROCESO, 1934492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935751 | Proyecto de inversión | 2387224.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387224.75, modificado:2387224.75}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PROLONGACIÓN CALLE ALLENDE HASTA CRUCE SALIDA A CD. GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90817 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90817 | S | 256 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CUARTEL TERCERO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALEJO MACIAS Y CARRETERA ZAPOTITLAN DE VADILLO - CD GUZMAN, CALLE PEDRO DE GANTE CALLE ALLENDE DOMICILIO CONOCIDO EN EL CUA, lon:-103.80513978, lat:19.55366925}} | 2021-04-05 | 2021-06-11 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001_COP/DOP/40/21, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Zapotitlán de Vadillo, jalisco, monto:2387224.75, importe_modificado:2387224.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {1935751/proyecto_INICIO, 1935751/proyecto_PROCESO, 1935751/proyecto_INICIO, 1935751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936118 | Proyecto de inversión | 577921.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577921.35, modificado:577921.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93209 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93209 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.68, meta_modificada:298.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MU, lon:-103.73937312, lat:20.67400696}} | 2021-05-14 | 2021-06-07 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-069-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:577921.35, importe_modificado:577921.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.68}} | {1936118/proyecto_PROCESO, 1936118/proyecto_INICIO, 1936118/proyecto_PROCESO, 1936118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936780 | Proyecto de inversión | 45831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97448 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97448 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA., lon:-104.10585354, lat:22.17051032}} | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:45831.48, importe_modificado:45831.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1936780/proyecto_INICIO, 1936780/proyecto_PROCESO, 1936780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201939940 | Adquisición | 55080.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55080.8, modificado:55080.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0005/2021 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Niños Heroes 87, Jardines del Paraíso, 45430 Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0591948, lat:20.6205593}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Euterpe 2465, Lomas de Independencia, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3242335, lat:20.7137283}, geo3: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Caracas 300, La Capacha, 45520 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3142048, lat:20.6343751}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940873 | Proyecto de inversión | 1491877.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491877.56, modificado:1491877.56}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Fray Antonio Alcalde CCT 14DPR2932X, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100155 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-167-2021, contratista:CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1491877.56, importe_modificado:1491877.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1940873/proyecto_PROCESO, 1940873/proyecto_INICIO, 1940873/proyecto_PROCESO, 1940873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940881 | Proyecto de inversión | 1992587.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992587.18, modificado:1992587.18}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria David Gallo Lozano CCT 14EPR0968X, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100156 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-166-2021, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1992587.18, importe_modificado:1992587.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1940881/proyecto_INICIO, 1940881/proyecto_PROCESO, 1940881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301964804 | Proyecto de inversión | 931169.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931169.16, modificado:931169.16}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A GONZALEZ ORTEGA - 75372 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 75372 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARR, lon:-103.42453047, lat:20.28674906}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1964804/proyecto_INICIO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_INICIO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_PROCESO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968552 | Proyecto de inversión | 1444295.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444295.94, modificado:1444295.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105460 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105460 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE, lon:-102.55979693, lat:21.43312996}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02/FAIS/2021P, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones ROMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1444295.94, importe_modificado:1444295.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1407.0}} | {1968552/proyecto_INICIO, 1968552/proyecto_PROCESO, 1968552/proyecto_FIN, 1968552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969231 | Proyecto de inversión | 2076694.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076694.64, modificado:2076694.64}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A 250 M EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO - 108001 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 108001 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NORTE 15 NO INTERIOR SN RANCHERIA LA CALERA, 47215 LA CALERA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO DE CALERA, 140910021.CALLE VICENTE GUERRERO NORTE NO. 15 INGRESO A , lon:-102.58344522, lat:21.49899211}} | 2021-06-24 | 2021-08-12 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10/2021, contratista:TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2076694.64, importe_modificado:2076694.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969231/proyecto_INICIO, 1969231/proyecto_PROCESO, 1969231/proyecto_INICIO, 1969231/proyecto_FIN, 1969231/proyecto_PROCESO, 1969231/proyecto_FIN, 1969231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969714 | Proyecto de inversión | 116483.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116483.73, modificado:116483.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA. - 109355 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 109355 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA LOMA, 45805 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC PTE., CERRADA CERRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN E, lon:-103.43498296, lat:20.27845572}} | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:113778.58, importe_modificado:116483.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1969714/proyecto_INICIO, 1969714/proyecto_FIN, 1969714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971242 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD EN LAS LATAS - 114919 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114919 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1273, direccion:RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS., lon:-104.33120796, lat:22.03864151}} | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1971242/proyecto_FIN, 1971242/proyecto_INICIO, 1971242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301972001 | Proyecto de inversión | 85714.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.2, modificado:85714.2}} | MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA EN LAS REYNAS EN LA COLONIA LA GARITA DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS - 117318 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117318 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE MINA DE PLATA COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE MINA EL ROSARIO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA EN LA REYNAS EN LA CALLE MINA DE PLATA EN , lon:-103.7988482, lat:21.68813468}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:85714.2, importe_modificado:85714.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1972001/proyecto_INICIO, 1972001/proyecto_FIN, 1972001/proyecto_PROCESO, 1972001/proyecto_FIN, 1972001/proyecto_PROCESO, 1972001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972038 | Proyecto de inversión | 405662.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405662.95, modificado:405662.95}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117483 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117483 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:442.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S, lon:-102.33910562, lat:20.69366148}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.64}} | {1972038/proyecto_FIN, 1972038/proyecto_INICIO, 1972038/proyecto_PROCESO, 1972038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso y llenaron los campos solicitados., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301972729 | Proyecto de inversión | 458070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458070.4, modificado:458070.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMBARCADERO COL. LAS ANTENAS - 119636 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 119636 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMBARCADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y CALLE LA CEJA, PRIVADA TV AZTECA PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 EN EL KM. 47 TOMAR , lon:-102.341858, lat:21.233797}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105526, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:458070.4, importe_modificado:458070.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_FIN, 1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_PROCESO, 1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972902 | Proyecto de inversión | 244607.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244607.08, modificado:244607.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA TV AZTECA COL. LAS ANTENAS - 120223 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 120223 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.6, meta_modificada:46.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRIVADA TV AZTECA COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y , CALLE EL PLAN O BAJIO PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 POR LA CALLE VICTORIANO MAR, lon:-102.341896, lat:21.234162}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105521, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:244607.08, importe_modificado:244607.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.6}} | {1972902/proyecto_PROCESO, 1972902/proyecto_FIN, 1972902/proyecto_INICIO, 1972902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301974844 | Proyecto de inversión | 2520714.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520714.43, modificado:2520714.43}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MEXICO EN LA DELEGACION DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126899 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126899 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.0, meta_modificada:1511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE ISABEL SANTANA Y CALLE MEXICO, LA CALLE MEXICO SE ENCUNTRA UBICADA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS EN LA DELEGACION DE, lon:-104.28171433, lat:20.30588489}} | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102610, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:2520714.43, importe_modificado:2520714.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.0}} | {1974844/proyecto_INICIO, 1974844/proyecto_FIN, 1974844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301975007 | Proyecto de inversión | 5175952.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175952.77, modificado:5175952.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SANGUIJUELA 3ERA ETAPA , MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO - 127495 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 127495 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:80, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA RANCHERIA LA SANGUIJUELA, 47987 LA SANGUIJUELA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD JESÚS MARIA-DEGOLLADO Y TERRACERIA ARROYO PINO SOLO, , lon:-102.04821379, lat:20.4857241}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:5175952.77, importe_modificado:5175952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1975007/proyecto_INICIO, 1975007/proyecto_PROCESO, 1975007/proyecto_FIN, 1975007/proyecto_PROCESO, 1975007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301975092 | Proyecto de inversión | 499624.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499624.37, modificado:499624.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA MAGISTERIAL, COLONIA SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 127944 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 127944 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MAGISTERIAL RANCHERIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA MAGISTERIAL Y CALLE GUERRERO, CALLE ENRIQUE LÓPEZ EN LOS LIMITES DE LA COLONIA SAN GABRIEL Y COLONIA CENTRO SE UBICA LA CAL, lon:-102.13477527, lat:20.45278115}} | 2021-07-26 | 2021-08-07 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:499624.37, importe_modificado:499624.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1975092/proyecto_INICIO, 1975092/proyecto_PROCESO, 1975092/proyecto_FIN, 1975092/proyecto_PROCESO, 1975092/proyecto_FIN, 1975092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301976204 | Proyecto de inversión | 348832.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348832.52, modificado:348832.52}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA EN LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132185 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 132185 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA, LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, lon:-101.84599082, lat:22.01851985}} | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:348832.52, importe_modificado:348832.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1976204/proyecto_INICIO, 1976204/proyecto_PROCESO, 1976204/proyecto_FIN, 1976204/proyecto_PROCESO, 1976204/proyecto_FIN, 1976204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301976285 | Proyecto de inversión | 462398.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462398.31, modificado:462398.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO A SAN ANGEL Y MOLINO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132441 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 132441 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FAUSTINO OLIVARES LA CALLE MENCIONADA ES LA VIALIDAD HACIA LAS COMUNIDADES PEDREGAL DE , lon:-101.84516074, lat:22.02530641}} | 2021-03-08 | 2021-04-03 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:462398.31, importe_modificado:462398.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1976285/proyecto_INICIO, 1976285/proyecto_PROCESO, 1976285/proyecto_FIN, 1976285/proyecto_PROCESO, 1976285/proyecto_FIN, 1976285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978309 | Proyecto de inversión | 283042.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283042.13, modificado:283042.13}} | EXTENSIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COBAEJ DEL ESTADO DE JALISCO #24, EN LA COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA - 141282 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141282 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:CALLE LA AURORA RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, lon:-101.71324422, lat:21.32787198}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/012/2021, contratista:BEAR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:283042.13, importe_modificado:283042.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1978309/proyecto_PROCESO, 1978309/proyecto_FIN, 1978309/proyecto_PROCESO, 1978309/proyecto_INICIO, 1978309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978822 | Proyecto de inversión | 377462.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377462.84, modificado:377462.84}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CHULAVISTA - AMOLTITA EN LA LOCALIDAD DE AMOLTITA - 143593 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143593 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:423, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CHULAVISTA - AMOLTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 9 RANCHO AMOLTITA, 46067 AMOLTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE EN TRAMO CRUCERO DE CHULA VISTA HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-104.18639784, lat:22.00867096}} | 2021-06-08 | 2021-06-24 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/023/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:377462.84, importe_modificado:377462.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {1978822/proyecto_INICIO, 1978822/proyecto_FIN, 1978822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301978863 | Proyecto de inversión | 758315.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758315.43, modificado:758315.43}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTITA - 143851 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143851 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:492, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 9 RANCHO TECHALOTITA, 46078 TECHALOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO CRUCERO DE SANTA C, lon:-104.17092739, lat:22.00454332}} | 2021-06-08 | 2021-06-30 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/024/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:758315.43, importe_modificado:758315.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.9}} | {1978863/proyecto_INICIO, 1978863/proyecto_FIN, 1978863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301978878 | Proyecto de inversión | 529390.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529390.69, modificado:529390.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS DE LA CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143942 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143942 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.21, meta_modificada:469.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA, lon:-104.37639767, lat:19.76160271}} | 2021-03-15 | 2021-06-21 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:529390.69, importe_modificado:529390.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.21}} | {1978878/proyecto_INICIO, 1978878/proyecto_PROCESO, 1978878/proyecto_FIN, 1978878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978914 | Proyecto de inversión | 118763.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118763.7, modificado:118763.7}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL EN EL CRUCE CON LA CALLE CUAUHTEMOCEN LA COLONIA MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 144246 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 144246 | S | 810 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR 48190 COLONIA MOCTEZUMA, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE OTUMBA, CALLE COSTADO JARDIN EL CRUCE DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS M, lon:-104.23474104, lat:20.27076193}} | 2021-07-20 | 2021-09-30 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104742, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:118763.7, importe_modificado:118763.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1978914/proyecto_INICIO, 1978914/proyecto_FIN, 1978914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301978915 | Proyecto de inversión | 399756.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399756.39, modificado:399756.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE LA CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, EN LA COLONIA COLONOS ALAMEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 144254 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 144254 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.48, meta_modificada:909.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA FRACCIONAMIENTO COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-104.36001206, lat:19.76256629}} | 2021-05-03 | 2021-06-25 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:399756.39, importe_modificado:399756.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.48}} | {1978915/proyecto_FIN, 1978915/proyecto_PROCESO, 1978915/proyecto_INICIO, 1978915/proyecto_FIN, 1978915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301980451 | Proyecto de inversión | 885816.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885816.12, modificado:885816.12}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE EL MACUCHI, MUNICIPIO DE ATENGO ,JALISCO - 151941 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | 151941 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE ORIZABA RANCHERIA EL MACUCHI (LA TRINIDAD), 48166 EL MACUCHI (LA TRINIDAD), ATENGO JALISCO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE FRESNO, LA CALLE ORIZABA SE UBICA EN EL LIMITE DRE LA LOCALIDAD DE TACOTA Y LA LOCALIDAD DE EL , lon:-104.26756342, lat:20.3752391}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:885816.12, importe_modificado:885816.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1980451/proyecto_INICIO, 1980451/proyecto_FIN, 1980451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982464 | Proyecto de inversión | 443425 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443425.0, modificado:443425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA EN PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 158277 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 158277 | S | 1000 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLEJON ARGENTINA PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE BRASIL Y , CALLE ESPAÑA POR CALLE MÉXICO JUSTO ANTES DE LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CALLEJÓN ARGENTINA ENTRE LA CAL, lon:-102.86658659, lat:20.72889622}} | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:443425.0, importe_modificado:443425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1982464/proyecto_INICIO, 1982464/proyecto_PROCESO, 1982464/proyecto_FIN, 1982464/proyecto_PROCESO, 1982464/proyecto_INICIO, 1982464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982647 | Proyecto de inversión | 267049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267049.37, modificado:267049.37}} | EXTENSION DE RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO - 158928 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158928 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:122, direccion:RANCHERIA LOMA DE VELOCES, 47515 LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE REALIZA EN 3 CALLES JUAREZ PEDRO MORENO Y MIGUEL HIDALGO FRE, lon:-101.88696177, lat:21.42811106}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/027/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SALCEDO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:267049.37, importe_modificado:267049.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {1982647/proyecto_PROCESO, 1982647/proyecto_INICIO, 1982647/proyecto_FIN, 1982647/proyecto_PROCESO, 1982647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983200 | Proyecto de inversión | 60362.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60362.2, modificado:60362.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CAMINO BALASTRE - EL GUAYABO - 162651 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 162651 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 453 TRAMO EL BALASTRE - EL GUAYABO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EL AGOSTADERO, 49873 EL AGOSTADERO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EN EL CANAL DE RIEGO, lon:-103.38792709, lat:19.12894281}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:60362.2, importe_modificado:60362.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1983200/proyecto_INICIO, 1983200/proyecto_FIN, 1983200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983273 | Proyecto de inversión | 1506240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506240.0, modificado:1506240.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA - 162796 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 162796 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR A LA LOCA, lon:-104.26272982, lat:22.18327908}} | 2021-04-25 | 2021-07-17 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1506240.0, importe_modificado:1506240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1983273/proyecto_PROCESO, 1983273/proyecto_INICIO, 1983273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983825 | Proyecto de inversión | 441089.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441089.8, modificado:441089.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BETHOVEN Y PRIV, BETHOVEN, LA MARTINICA - 165272 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 165272 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BEETHOVEN COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE ABRAHAM LINCON, CALLE BENIGNO ROMO PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON JUVE, lon:-102.328815, lat:21.253621}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105536, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:441089.8, importe_modificado:441089.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1983825/proyecto_FIN, 1983825/proyecto_INICIO, 1983825/proyecto_PROCESO, 1983825/proyecto_INICIO, 1983825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983898 | Proyecto de inversión | 86174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86174.63, modificado:86174.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLECALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE OLIMPICA - 165666 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 165666 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE LAS CALLES JAIME TORRES BODET Y OL, lon:-103.05851175, lat:20.62383235}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018B/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:86174.63, importe_modificado:86174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1983898/proyecto_INICIO, 1983898/proyecto_FIN, 1983898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985296 | Proyecto de inversión | 83599.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83599.99, modificado:83599.99}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA PARAJES - 170893 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170893 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ANTILLON CARRILLO FRACCION PARAJES, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLE PARAJES, DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A PARAJES ENTRE LA ESTANCIA, lon:-103.22583935, lat:19.70267839}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:83599.0, importe_modificado:83599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.0}} | {1985296/proyecto_PROCESO, 1985296/proyecto_FIN, 1985296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985551 | Proyecto de inversión | 35883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35883.5, modificado:35883.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLA J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO - 171949 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171949 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639899, lat:21.00974315}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:17.0}} | {1985551/proyecto_INICIO, 1985551/proyecto_FIN, 1985551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985629 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | INSTLACION DE PUERTA Y VENTANA PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL ATASCOSO - 172219 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172219 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - EL ATASCOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 25 RANCHERIA EL ATASCOSO, 49667 EL ATASCOSO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LA GARITA SE TOMA EL CMAINO HACIA EL ATASCOSO, lon:-103.15128807, lat:19.83685908}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1985629/proyecto_FIN, 1985629/proyecto_PROCESO, 1985629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985649 | Proyecto de inversión | 617931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617931.85, modificado:617931.85}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION POZO EL BAJIO EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172304 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172304 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN, lon:-103.06829448, lat:20.65647196}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:617931.85, importe_modificado:617931.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1985649/proyecto_PROCESO, 1985649/proyecto_INICIO, 1985649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986050 | Proyecto de inversión | 75444.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75444.59, modificado:75444.59}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173803 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173803 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61369693, lat:21.01172721}} | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:75444.59, importe_modificado:75444.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1986050/proyecto_INICIO, 1986050/proyecto_FIN, 1986050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986604 | Proyecto de inversión | 49924.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24960.0, modificado:24960.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24964.08, modificado:24964.08}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES - 175899 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 175899 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE ELECTRIFICACIÓN RURAL LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAZARO CARDE, lon:-103.82340644, lat:20.35559504}} | 2021-03-22 | 2021-06-26 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:49924.08, importe_modificado:49924.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1986604/proyecto_INICIO, 1986604/proyecto_PROCESO, 1986604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987114 | Proyecto de inversión | 86198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86198.2, modificado:86198.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN HUIZACHEZ - 177671 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 177671 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CALLEJON FEDERAL 110 RANCHERIA HUIZACHEZ, 49870 HUIZACHES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , LA CUARTA CASA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA DE PIHUAMO A COLIMA FEDERAL 110, lon:-103.48857752, lat:19.1764683}} | 2021-05-17 | 2021-07-12 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:86198.2, importe_modificado:86198.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987114/proyecto_INICIO, 1987114/proyecto_FIN, 1987114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987572 | Proyecto de inversión | 54749.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54749.2, modificado:54749.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN SAN JOSÉ DEL TULE - 179342 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , DESPUES DE LA PLAZA DE TOROS HASTA EL FONDO FRENTE A LA TOMA DEL ACUEDUCTO., lon:-103.37291161, lat:19.32953843}} | 2021-04-24 | 2021-05-15 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:54749.2, importe_modificado:54749.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987572/proyecto_INICIO, 1987572/proyecto_FIN, 1987572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987605 | Proyecto de inversión | 23315 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23315.0, modificado:23315.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA - 179433 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179433 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:75, direccion:CALLEJON SANTA ROSA EJIDO EL CALABOZO, 49870 SANTA ROSA DE LIMA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.32345032, lat:19.33346404}} | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 23315 | 23315 | 23315 | 23315 | 23315 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:23315.0, importe_modificado:23315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1987605/proyecto_INICIO, 1987605/proyecto_FIN, 1987605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987633 | Proyecto de inversión | 811408 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811408.0, modificado:844993.57}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS - 179724 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179724 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:269, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS COLOMOS, 48247 EL COLOMO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS, lon:-104.95717165, lat:20.19955295}} | 2021-07-19 | 2021-09-18 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1987633/proyecto_INICIO, 1987633/proyecto_FIN, 1987633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987668 | Proyecto de inversión | 61693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61693.02, modificado:61693.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRERAS - 179900 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179900 | S | 157 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA CAPILLA A DONDE TERMINA LA CASA, lon:-103.40284753, lat:19.01858553}} | 2021-04-20 | 2021-06-02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:61693.02, importe_modificado:61693.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1987668/proyecto_INICIO, 1987668/proyecto_FIN, 1987668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301988544 | Proyecto de inversión | 138340.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138340.85, modificado:138340.85}} | CONSTRUCCIONRED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCALDE ENTRE XICOTENCATL Y CALLE MORELOS EN COLONIA SANTA CECILIA - 183531 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 183531 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE MORELOS, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE CALLE MORELOS Y XICOTENCATL EN COLONIA SANTA CEC, lon:-103.06193764, lat:20.62397191}} | 2021-03-08 | 2021-06-18 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:138340.85, importe_modificado:138340.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {1988544/proyecto_INICIO, 1988544/proyecto_FIN, 1988544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991200 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REMODELACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 EN PARQUE DE LA CRISTIANIA - 193999 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193999 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ GALLO INTERIOR SN BARRIO CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE DEGOLLADO PARQUE DE LA CRISTIANIA EN AV. GONZALEZ GALLO SN, lon:-103.18785178, lat:20.28755632}} | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.0}} | {1991200/proyecto_INICIO, 1991200/proyecto_PROCESO, 1991200/proyecto_FIN, 1991200/proyecto_PROCESO, 1991200/proyecto_FIN, 1991200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992130 | Proyecto de inversión | 53690.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53690.04, modificado:53690.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN MATATLAN - 198819 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 198819 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLE, lon:-103.1501766, lat:20.71038957}} | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:53690.04, importe_modificado:53690.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1992130/proyecto_INICIO, 1992130/proyecto_FIN, 1992130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992167 | Proyecto de inversión | 101559.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101559.43, modificado:101559.43}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 198974 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 198974 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE DEGOLLADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GONZ, lon:-103.25586662, lat:19.97591392}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-05-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:101559.43, importe_modificado:101559.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992167/proyecto_INICIO, 1992167/proyecto_FIN, 1992167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994418 | Proyecto de inversión | 1017839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017839.2, modificado:1017839.2}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 206992 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 206992 | S | 938 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE LAS BRISAS LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE HIDALGO CASI ESQUINA CON LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE , lon:-104.53496593, lat:19.61904382}} | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1017839.2, importe_modificado:1017839.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1994418/proyecto_PROCESO, 1994418/proyecto_INICIO, 1994418/proyecto_PROCESO, 1994418/proyecto_FIN, 1994418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994555 | Proyecto de inversión | 150706.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150706.78, modificado:150706.78}} | REHABILITACION DE POZO AGUA POTABLE EN LA LAJA - 207318 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 207318 | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONTINUACION LA LAJA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CAMINO LA MEZQUITEA, CAMINO LA LOMA LA OBRA SE UBICA EN LA LAJA ENTRE EL CAMINO A LA MEZQUITERA Y LA LOMA, lon:-103.12277022, lat:20.57054316}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:150706.78, importe_modificado:150706.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1994555/proyecto_INICIO, 1994555/proyecto_FIN, 1994555/proyecto_PROCESO, 1994555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994806 | Proyecto de inversión | 335735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335735.79, modificado:335735.79}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE 12 DE CALLE IGNACIO ALLENDE COSTADO OESTE DEL ARROYO - 208322 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 208322 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MAGNOLIA, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO, lon:-102.96422236, lat:20.64824428}} | 2021-03-15 | 2021-04-26 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:335735.79, importe_modificado:335735.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1994806/proyecto_PROCESO, 1994806/proyecto_FIN, 1994806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100843008 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:527000.0}} | Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Prolongación Allende En La Cabecera Municipal - 31377 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 31377 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE PUEBLO GUACHINANGO, 46800 GUACHINANGO, GUACHINANGO JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE RAYÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE TRAMO ENTRE LAS, lon:-104.3851071, lat:20.5769232}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO, monto:527000.0, importe_modificado:527000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {951259/proyecto_PROCESO, 951259/proyecto_INICIO, 951259/proyecto_PROCESO, 951259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200861311 | Proyecto de inversión | 798854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798854.19, modificado:797612.91}} | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Aldama En La Localidad De Betania Mpio De Ayotlan Jal Fise - 43700 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 43700 | N | 0 | 0 | 1342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEL PANTEON, CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA Y CALLE D, lon:-102.3841283, lat:20.58353834}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0395/17, contratista:CONSTRUCTORA 5392, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:798854.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970327/proyecto_INICIO, 970327/proyecto_FIN, 970327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924821 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996983.53}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Leandro Valle - 45907 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45907 | N | 0 | 0 | 1502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLELEANDRO VALLE PUEBLO TECHALUTA, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE Y , CALLELEANDRO VALLE INTERIO, lon:-103.5517719, lat:20.07407743}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0446/17 , contratista:CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051074/proyecto_INICIO, 1051074/proyecto_PROCESO, 1051074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170300925879 | Proyecto de inversión | 695360.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695360.04, modificado:695360.04}} | Drenaje Sanitario Calle Mexico Refugio - 200140 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 200140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO EL REFUGIO, 45300 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MEXICO, SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE 16 DE SEPTIE, lon:-103.7370252, lat:20.66980399}} | 2017-02-10 | 2017-12-29 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-MUN- R33-AD-027-20, contratista:A&G URBANIZADORA, S.A DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:676811.73, importe_modificado:676811.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052132/proyecto_INICIO, 1052132/proyecto_FIN, 1052132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400995304 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998587.43}} | Construccion De Redes Hidrosanitarias Y Resustitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Abasolo Tercera Etapa En El Municipio De Atoyac - 265895 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 265895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO, CALLE GALVAN OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICPIO DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.5181359, lat:20.01368253}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0716/17 , contratista:FLORES MORENO JONATHAN, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130384/proyecto_INICIO, 1130384/proyecto_FIN, 1130384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400995934 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:273211.15}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atemajac De Brizuela - 274554 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNCIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO., lon:-103.7255103, lat:20.13520481}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0478/17 , contratista:REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131014/proyecto_FIN, 1131014/proyecto_PROCESO, 1131014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995936 | Proyecto de inversión | 387623.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387623.2, modificado:387623.2}} | Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 272876 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE C. BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AV, lon:-103.7344393, lat:20.20079547}} | 2017-07-17 | 2017-08-26 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107958, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:387623.2, importe_modificado:387623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131016/proyecto_INICIO, 1131016/proyecto_FIN, 1131016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995938 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Electrificacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 57017 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 57017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE LA MERIENDA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE BRIZUEL, lon:-103.7373018, lat:20.20022632}} | 2017-01-02 | 2017-06-13 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131018/proyecto_PROCESO, 1131018/proyecto_INICIO, 1131018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997127 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498849.66}} | Construcción De Red Sanitaria En La Calle Degollado Y Calle Ribera Del Lago En La Localidad De El Tepehuaje Municipio De Tuxcueca Jalisco - 275318 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 275318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE DEGOLLADO CIUDAD SAN LUIS SOYATLAN, 49440 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-103.2134981, lat:20.1719523}} | 2017-10-05 | 2017-12-01 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0721/17 , contratista:DI.COB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132207/proyecto_INICIO, 1132207/proyecto_FIN, 1132207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997244 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2751027.67}} | Lineas De Conduccion Para Agua Potable De Seis Y Cuatro Pulgadas De Diametro En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta Lagos De Moreno - 267274 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO PASO DE 40, 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO JALISCO, OBARA A RELIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALI, lon:-101.7542012, lat:21.50131287}} | 2017-07-13 | 2017-12-01 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0656/17 , contratista:CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2757704.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132324/proyecto_INICIO, 1132324/proyecto_PROCESO, 1132324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998346 | Proyecto de inversión | 369266.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369266.45, modificado:353320.45}} | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Y Línea De Drenaje En Calle Niños Heroes En El Municipio De Mexticacán Jalisco - 267704 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE TEPEYAC, CALLE AQUILES SERDAN OBRA A REALI, lon:-102.783656, lat:21.27140157}} | 2017-08-16 | 2017-12-01 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0659/17 , contratista:GRUPO REIED, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:369266.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133426/proyecto_INICIO, 1133426/proyecto_PROCESO, 1133426/proyecto_FIN, 1133426/proyecto_PROCESO, 1133426/proyecto_FIN, 1133426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170401047795 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.999977741E7}} | Construcción Del Centro Interactivo De Ciencia E Innovación En El Parque Colinas De La Normal, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Construcción De Pabellón Y Obras Complementarias) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-09 |  | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAL-09-LP-0872/17, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.977116072E7, importe_modificado:2.977116072E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183845/proyecto_INICIO, 1183845/proyecto_PROCESO, 1183845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170401048849 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:881698.24}} | Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Vallarta Entre Avenida Del Carril Y Niños Héroes Y Calle Obrero Entre Emiliano Zapata Y López Cotilla En La Col. Santa Paula, En El Municipio De Tonalá, Jal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica | 110000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-13 |  | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1185002/proyecto_INICIO, 1185002/proyecto_PROCESO, 1185002/proyecto_FIN, 1185002/proyecto_PROCESO, 1185002/proyecto_FIN, 1185002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201136386 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Parque Lineal En La Avenida Ing. Villaseñor 3ra. Etapa, Entre Las Calles 5 De Febrero Y Allende De La Cabecera Municipal De Valle De Juárez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10 desarrollo regional 2018, contratista:LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275362/proyecto_PROCESO, 1275362/proyecto_FIN, 1275362/proyecto_INICIO, 1275362/proyecto_PROCESO, 1275362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301345769 | Proyecto de inversión | 885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 302264 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 302264 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE AVENIDA MIGUEL BRIZUELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAREZ LOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN EN ESTAS CALLES EN DOMICILIOS ESPECÍFI, lon:-103.72818058, lat:20.14078148}} | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108007, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:885000.0, importe_modificado:885000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:225.0}} | {1345769/proyecto_INICIO, 1345769/proyecto_FIN, 1345769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301400182 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1986435.07}} | APLIACION Y REMODELACION EN TRANSFUSION SANGUIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 7389869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1130 ZOQUIPAN, 44210, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401423173 | Proyecto de inversión | 898978.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898978.53, modificado:898978.53}} | CONSTRUCCION DE EMEPDRADO ECOLOGICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEIRRA BLANCA - 289771 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289771 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SE COMUNICA CON LA CARRETERA LIBRE ATEMAJAC DE BRIZUEL, lon:-103.72668753, lat:20.15290535}} | 2018-08-14 | 2018-09-21 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108006, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:898978.53, importe_modificado:898978.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1423173/proyecto_INICIO, 1423173/proyecto_FIN, 1423173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401438539 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CUARTOS DE COCINA - 364503 | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | 364503 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE LA RINCONADA 45 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE JUÁREZ, 49540 LA RINCONADA, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MALVA, CASAS QUE ESTÁN EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, lon:-102.94141113, lat:19.97347853}} | 2018-07-02 | 2018-09-21 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1438539/proyecto_INICIO, 1438539/proyecto_FIN, 1438539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401482090 | Proyecto de inversión | 93362.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93362.52, modificado:93362.52}} | RECOSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO - 427872 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 427872 | S | 213 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE Y , CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO, lon:-102.55172041, lat:20.28051265}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.25/2018, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:837888.48, importe_modificado:837888.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1482090/proyecto_FIN, 1482090/proyecto_PROCESO, 1482090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401500797 | Proyecto de inversión | 2249254.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249254.4, modificado:2249254.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00349 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ROSA #40,LA FLORESTA DEL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4654399, lat:20.6472858}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201547643 | Proyecto de inversión | 513829.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513829.11, modificado:513829.11}} | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL JAGUEY MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 69138 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 69138 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 EL JAGÜEY, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL JAGÜEY ESTA HUBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO D EATEMAJC DE BRIZUELA., lon:-103.59974913, lat:20.13421667}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101692, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:474441.96, importe_modificado:474441.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1547643/proyecto_INICIO, 1547643/proyecto_PROCESO, 1547643/proyecto_FIN, 1547643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201567650 | Proyecto de inversión | 1808137.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808137.32, modificado:1808137.32}} | Construcción de pavimentos y servicios para la calle Prolongación Aldama | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ |  | N | 0 | 0 | 5798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jalisco, Mexico, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1808137.22, importe_modificado:1808137.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.0}} | {1567650/proyecto_PROCESO, 1567650/proyecto_INICIO, 1567650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401590879 | Proyecto de inversión | 160617.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160617.75, modificado:160617.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 185476 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 185476 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:204, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 46076 SANTA CRUZ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. , lon:-104.18329478, lat:22.0610145}} | 2019-07-29 | 2019-10-19 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:160617.75, importe_modificado:160617.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1590879/proyecto_PROCESO, 1590879/proyecto_FIN, 1590879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401597942 | Proyecto de inversión | 25122 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25122.0, modificado:25122.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO TOMAS DOMICILIARIAS - 228314 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO | 228314 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO COLONIA LA AVIACIÓN, 46103 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE NOGALES, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.58654173, lat:21.9772108}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102484, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5031301.49, importe_modificado:5031301.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1597942/proyecto_INICIO, 1597942/proyecto_PROCESO, 1597942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401638476 | Proyecto de inversión | 423350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423350.0, modificado:423350.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO TRAMO CRUCERO DEL SABINO A OCOTA DE LA SIERRA - 244711 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 244711 | S | 172 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SABINO - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL CRUCERO DEL SABINO A LA L, lon:-104.20242339, lat:22.17456495}} | 2019-08-22 | 2019-09-27 | 423350 | 423350 | 423350 | 423350 | 423350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2019, contratista:C. NOE CASTAÑEDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:423350.0, importe_modificado:423350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.6}} | {1638476/proyecto_INICIO, 1638476/proyecto_FIN, 1638476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401640061 | Proyecto de inversión | 1189380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189380.0, modificado:1189380.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246542 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246542 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.72993955, lat:22.38219537}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/030/2019, contratista:ING. GERARDO DE JESÚS SALINAS ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1189380.0, importe_modificado:1189380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1640061/proyecto_PROCESO, 1640061/proyecto_INICIO, 1640061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401658200 | Proyecto de inversión | 166176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.78, modificado:166176.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL FRAILE - 268144 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 268144 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHO MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-103.66545481, lat:22.40669616}} | 2019-11-25 | 2019-12-28 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:166176.78, importe_modificado:166176.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1658200/proyecto_PROCESO, 1658200/proyecto_INICIO, 1658200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401661311 | Proyecto de inversión | 1969903.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969903.63, modificado:1969903.63}} | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE SAN ANDRÉS COHAMIATA CRUCERO 4 CAMINOS TAPIAS RANCHO NUEVO EL HUIZACHE GUAMUCHILILLO LOS LOBOS SAN MIGUEL - 272217 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272217 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN , lon:-104.3218552, lat:22.06985271}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1969903.63, importe_modificado:1969903.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1661311/proyecto_INICIO, 1661311/proyecto_FIN, 1661311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201708928 | Acción | 53278 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53278.0, modificado:66444.06}} | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:Etzatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.16275024, lat:20.71886863}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El importe contratado que se aprecia es por un paquete de 8 proyectos ejecutivos, del cual forma parte el que se informa., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-09-30}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201708941 | Acción | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:128773.35}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Ocampo 10, 46260 Huejúcar, Jal., Mexico, lon:-103.21105957, lat:22.35769636}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El importe contratado que se aprecia es por un paquete de 8 proyectos ejecutivos, del cual forma parte el que se informa., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-09-30}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301724929 | Proyecto de inversión | 1747113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747113.85, modificado:1747113.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL MORELOS LOCALIDAD HUESCALAPA - 9990 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 9990 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO COL MORELOS HUESCALAPA, 49623 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CALLE CUAHTEMOC EN LA COLONIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN DE HUESCALAPA, lon:-103.44976171, lat:19.63827188}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2020, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1747113.85, importe_modificado:1747113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1724929/proyecto_INICIO, 1724929/proyecto_FIN, 1724929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301725165 | Proyecto de inversión | 2287638.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287638.6, modificado:2287638.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL LA BECERRERA LOCALIDAD ZAPOTILTIC ASENTAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO - 10746 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 10746 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL COLECTO SE UBICA EN LA COLONIA LA BECERRERA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILTIC., lon:-103.43226977, lat:19.62807022}} | 2020-09-17 | 2020-12-18 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2020, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:2287638.6, importe_modificado:2287638.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1725165/proyecto_INICIO, 1725165/proyecto_FIN, 1725165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401850072 | Proyecto de inversión | 770832.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770832.22, modificado:770832.22}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237326 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237326 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE CRUCE RIOS PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SON DOS CRUCES DE RIOS EN LOCALIDADES DIFERENTES LA DE MESA DE TEPIC Y COYOTES, lon:-104.13813214, lat:21.81471767}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.G.A./FAIS2020/257-019-14/08-03/011, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:770832.22, importe_modificado:770832.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:317.0}} | {1850072/proyecto_PROCESO, 1850072/proyecto_FIN, 1850072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401864470 | Proyecto de inversión | 45498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45498.0, modificado:45498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PINO SUAREZ Y 5 DE FEBRERO. - 253520 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253520 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ALTAMIRANO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL OESTE CON LA, lon:-103.58983969, lat:21.98129808}} | 2020-11-23 | 2020-12-05 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864470/proyecto_FIN, 1864470/proyecto_PROCESO, 1864470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401870192 | Proyecto de inversión | 1151560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151560.0, modificado:1151560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA. - 267329 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | 267329 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.8, meta_modificada:1242.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. MARTINEZ HERNANDEZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ENTRADA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA TIENDA DENOM, lon:-103.60442532, lat:19.89236705}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OPAD/FAIS/28/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1151560.0, importe_modificado:1151560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.8}} | {1870192/proyecto_PROCESO, 1870192/proyecto_INICIO, 1870192/proyecto_FIN, 1870192/proyecto_PROCESO, 1870192/proyecto_FIN, 1870192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886344 | Proyecto de inversión | 9985549.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985549.22, modificado:9985549.22}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 407 El Garbanzal - Valle de Juárez, subtramo del km 0+000 al km 5+000, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100018 | N | 0 | 0 | 5389 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2021-01-31 | 2021-04-29 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-019-2021, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985549.22, importe_modificado:9985549.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {1886344/proyecto_PROCESO, 1886344/proyecto_INICIO, 1886344/proyecto_PROCESO, 1886344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201914952 | Proyecto de inversión | 269549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269549.36, modificado:269549.36}} | PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CREACIÓN DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 25KVA, 13.5KV, 127/220 PARA DAR SERVICIO A 15 CASAS HABITACIÓN EN LA CALLE SAN LUIS OBISPO, EN EL BARRIO DE LOMAS DE CRUZ DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO - 25664 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 25664 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS OBISPO BARRIO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS OBISPO Y CALLE AVELINO NAVARRO, CALLE SANTA MARGARITA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN LUIS OBISPO ENTRE LAS CALLE SA, lon:-103.25680391, lat:22.11371157}} | 2021-04-12 | 2021-08-07 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/0010/2021, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:271936.31, importe_modificado:271936.31}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {1914952/proyecto_PROCESO, 1914952/proyecto_INICIO, 1914952/proyecto_PROCESO, 1914952/proyecto_INICIO, 1914952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919036 | Proyecto de inversión | 1980014.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980014.39, modificado:1980014.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 35140 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 35140 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.51, meta_modificada:1868.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALLE, lon:-103.26866112, lat:20.64331148}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2021, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1980014.39, importe_modificado:1980014.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.51}} | {1919036/proyecto_INICIO, 1919036/proyecto_FIN, 1919036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919161 | Proyecto de inversión | 1199859.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.02, modificado:1199859.02}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 35549 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 35549 | S | 727 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE LA ERMITA RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE REFUGIO REYNOSO, CALLE LAS FUENTES A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.28598993, lat:21.07471758}} | 2021-04-20 | 2021-09-24 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-12, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1199859.02, importe_modificado:1199859.02}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1919161/proyecto_INICIO, 1919161/proyecto_PROCESO, 1919161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919732 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36875 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36875 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-102.77911888, lat:20.33509752}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919732/proyecto_INICIO, 1919732/proyecto_FIN, 1919732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201924155 | Proyecto de inversión | 1701018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701018.19, modificado:1701018.19}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DEL NIÑO - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 48466 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 48466 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.7, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL NIÑO - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZ, lon:-104.32567008, lat:22.18860792}} | 2021-02-02 | 2021-05-04 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1701018.19, importe_modificado:1701018.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.7}} | {1924155/proyecto_INICIO, 1924155/proyecto_PROCESO, 1924155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201926389 | Proyecto de inversión | 2867055.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867055.04, modificado:2867055.04}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 53891 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 53891 | S | 310 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3692.0, meta_modificada:3692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CENTRO , lon:-102.55267131, lat:20.27826836}} | 2021-04-29 | 2021-07-19 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:3071165.24, importe_modificado:3071165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3692.0}} | {1926389/proyecto_INICIO, 1926389/proyecto_FIN, 1926389/proyecto_PROCESO, 1926389/proyecto_FIN, 1926389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201926620 | Proyecto de inversión | 768423.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768423.28, modificado:768423.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE AYUTLA ENTRE LA AV. SAN GASPAR Y CALLE TECALITLÁN - 54813 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 54813 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.2, meta_modificada:1300.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECALITLÁN Y AVENIDA SAN GASPAR, CALLE ATOYAC A CINCO CALLES DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR., lon:-103.26261062, lat:20.67762594}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2021, contratista:TOAV Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:768423.28, importe_modificado:768423.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.2}} | {1926620/proyecto_FIN, 1926620/proyecto_PROCESO, 1926620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929233 | Proyecto de inversión | 2748918.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748918.13, modificado:2748918.13}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN - EL HEPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 64251 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 64251 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 02 TRAMO PUENTE VEHICULAR - HEPAZOTE KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO SOYATITLÁN, 46208 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO BORDO DEL RIO Y CAMINO AL HEPAZOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO, lon:-103.27734963, lat:22.11213614}} | 2021-06-15 | 2021-09-26 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/0021/2021, contratista:J. ANTONIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:2748918.13, importe_modificado:2748918.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1929233/proyecto_PROCESO, 1929233/proyecto_INICIO, 1929233/proyecto_PROCESO, 1929233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929408 | Proyecto de inversión | 2059133.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059133.94, modificado:2059133.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PASEO DE LAS ORQUÍDEAS ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CERRADA, Y CALLE PASEO DE LA BARRANCA ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CALLE PASEO DE LA ALONDRA - 65048 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65048 | S | 850 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.54, meta_modificada:1993.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PASEO DE LA BARRANCA COLONIA PUERTA SOL, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA ALONDRA Y CALLE PASEO DE LA CAÑADA, CALLE PASEO DE LAS ORQUIDEAS A 300 METROS DEL CAMINO AL RANCHO DE LA CRUZ POR LA CALLE LL, lon:-103.21905977, lat:20.64625608}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2021, contratista:Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2059133.94, importe_modificado:2059133.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.54}} | {1929408/proyecto_PROCESO, 1929408/proyecto_FIN, 1929408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929424 | Proyecto de inversión | 1510009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510009.71, modificado:1510009.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE AV. TONALTECAS Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, Y PRIV. HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO - 65115 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65115 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2566.16, meta_modificada:2566.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO COLONIA COLOSIO, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 150 METROS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTIL, lon:-103.23792586, lat:20.67745714}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2021, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1510009.71, importe_modificado:1510009.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2566.16}} | {1929424/proyecto_INICIO, 1929424/proyecto_FIN, 1929424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929923 | Proyecto de inversión | 894438.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894438.75, modificado:894438.75}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 67192 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 67192 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.05, meta_modificada:7.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 05 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS, lon:-104.32406986, lat:22.06854621}} | 2021-03-23 | 2021-04-16 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/014/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:894438.75, importe_modificado:894438.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.05}} | {1929923/proyecto_INICIO, 1929923/proyecto_FIN, 1929923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930653 | Proyecto de inversión | 1319040.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319040.99, modificado:1319040.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA - 70742 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 70742 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DE AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ENTRADA A LA DE, lon:-103.23099194, lat:20.66190432}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2021, contratista:EGE ZAMTOR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1319040.99, importe_modificado:1319040.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1930653/proyecto_INICIO, 1930653/proyecto_PROCESO, 1930653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931305 | Proyecto de inversión | 285502.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285502.85, modificado:285502.85}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73666 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73666 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.4, meta_modificada:121.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.26088596, lat:20.67748542}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021b, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:285502.85, importe_modificado:285502.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.4}} | {1931305/proyecto_INICIO, 1931305/proyecto_FIN, 1931305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934760 | Proyecto de inversión | 939124.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939124.16, modificado:939124.16}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 86964 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 86964 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1149, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , OS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE, lon:-104.06111205, lat:22.36521928}} | 2021-03-03 | 2021-03-25 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:939124.16, importe_modificado:939124.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.5}} | {1934760/proyecto_INICIO, 1934760/proyecto_FIN, 1934760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201938121 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACIÓN DE CUISILLOS, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | DOPI-CSS-001-FOCOCI/2021 | S | 1212 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2413.0, meta_modificada:2413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Real Tabachin, lon:-103.702778, lat:20.6525}} | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2413.0}} | {1938121/proyecto_INICIO, 1938121/proyecto_FIN, 1938121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940659 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE CORREDOR PITAYERO, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 060002100242 | N | 0 | 0 | 2005 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Degollado Ote 25, San Sebastián, 49230 San Sebastián, Jal., México, lon:-103.54786992, lat:20.0764391}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Hidalgo Nte 89, San Sebastián, 49230 Techaluta de Montenegro, Jal., México, lon:-103.54766607, lat:20.07943192}} | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM/LI001/2021, contratista:PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:2795702.16, importe_modificado:2795702.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1940659/proyecto_INICIO, 1940659/proyecto_PROCESO, 1940659/proyecto_FIN, 1940659/proyecto_PROCESO, 1940659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942216 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JULIÁN | 060002100230 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26535.03, meta_modificada:26535.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:105, direccion:Las Moras, 47172 San Julián, Jal., México, lon:-102.1686323, lat:21.0093719}} | 2021-03-11 | 2021-08-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/SJ/FOCOCI-02-2021, contratista:MIGUEL JACOB NUÑEZ MANZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:5726907.45, importe_modificado:5726907.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/SJ/FOCOCI-01-2021, contratista:COMERCIALIZADORA D-LWA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4228842.46, importe_modificado:4228842.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26535.03}} | {1942216/proyecto_INICIO, 1942216/proyecto_PROCESO, 1942216/proyecto_INICIO, 1942216/proyecto_PROCESO, 1942216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960562 | Proyecto de inversión | 587176.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587176.24, modificado:587176.24}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOPEZ MATEOS Y PRIV. LOS ANGELES, EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 11800 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 11800 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:48, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIVADA LOS ANGELES, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE L, lon:-101.76490639, lat:21.81452478}} | 2021-01-04 | 2021-02-13 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:587176.24, importe_modificado:587176.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1171.0}} | {1960562/proyecto_PROCESO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_PROCESO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_INICIO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960572 | Proyecto de inversión | 185685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185685.93, modificado:185685.93}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12212 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12212 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.81616376, lat:21.77675588}} | 2021-01-04 | 2021-01-16 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:185685.93, importe_modificado:185685.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1960572/proyecto_INICIO, 1960572/proyecto_PROCESO, 1960572/proyecto_INICIO, 1960572/proyecto_PROCESO, 1960572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960674 | Proyecto de inversión | 119298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | PROGRAMA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 18749 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 18749 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CUYUTLAN Y CALLE EL MAGUEY, CALLE CENTRO CONSTRUC, lon:-103.54542172, lat:21.04696374}} | 2021-01-11 | 2021-03-20 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104855, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:119298.22, importe_modificado:119298.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1960674/proyecto_FIN, 1960674/proyecto_INICIO, 1960674/proyecto_FIN, 1960674/proyecto_PROCESO, 1960674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961688 | Proyecto de inversión | 1735155.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735155.53, modificado:1735155.53}} | CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COYAME, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 39676 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 39676 | S | 259 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO COYAMEL EL COYAME, 48947 COYAMEL (EL COYAME), CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GOMEZ FARÍAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA MIGUEL , lon:-104.5213439, lat:19.49779606}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1735155.53, importe_modificado:1735155.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:845.0}} | {1961688/proyecto_INICIO, 1961688/proyecto_FIN, 1961688/proyecto_INICIO, 1961688/proyecto_PROCESO, 1961688/proyecto_FIN, 1961688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301966040 | Proyecto de inversión | 253509.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253509.01, modificado:253509.01}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA. - 85319 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 85319 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA, lon:-103.42443808, lat:20.28676607}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1966040/proyecto_PROCESO, 1966040/proyecto_FIN, 1966040/proyecto_INICIO, 1966040/proyecto_PROCESO, 1966040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301967107 | Proyecto de inversión | 197040.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197040.79, modificado:197040.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL RANCHO RAMBLAS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO - 93132 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 93132 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - EL RAMBLAS GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHO EL RAMBLAS GRANDE, 47728 EL RAMBLAS (RAMBLAS GRANDE), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , RANCHO RAMBLAS PERTENECIE, lon:-102.60272822, lat:20.73192982}} | 2021-04-08 | 2021-06-04 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21FISM094001, contratista:ARC-LECTRIC CONSTRUCTORA ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:197040.79, importe_modificado:197040.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1967107/proyecto_PROCESO, 1967107/proyecto_INICIO, 1967107/proyecto_FIN, 1967107/proyecto_INICIO, 1967107/proyecto_PROCESO, 1967107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968609 | Proyecto de inversión | 1793180.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793180.95, modificado:1793180.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105637 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105637 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 4720, lon:-102.56002224, lat:21.43183915}} | 2021-06-23 | 2021-09-15 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2021P, contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1793180.95, importe_modificado:1793180.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1733.0}} | {1968609/proyecto_INICIO, 1968609/proyecto_FIN, 1968609/proyecto_PROCESO, 1968609/proyecto_FIN, 1968609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968956 | Proyecto de inversión | 1135971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135971.2, modificado:1145597.88}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 106989 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106989 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:157, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PARAÍSO, 48247 PARAÍSO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, lon:-104.94608275, lat:20.26064896}} | 2021-04-01 | 2021-06-19 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1968956/proyecto_INICIO, 1968956/proyecto_PROCESO, 1968956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971427 | Proyecto de inversión | 1026824.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026824.48, modificado:1026824.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL - 115597 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115597 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CANCHOL, 49950 CANCHOL, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y CARRETERA JILOTLÁN-TEPALCATEPEC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA JILOTLÁNTEPALCATEPEC A LA ALTURA DEL KIL, lon:-102.94880381, lat:19.301942}} | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ043, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:1026824.48, importe_modificado:1026824.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1971427/proyecto_INICIO, 1971427/proyecto_PROCESO, 1971427/proyecto_FIN, 1971427/proyecto_PROCESO, 1971427/proyecto_FIN, 1971427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972007 | Proyecto de inversión | 1339167.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339167.74, modificado:1339167.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117338 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117338 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S, lon:-102.33910898, lat:20.69367151}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.01}} | {1972007/proyecto_INICIO, 1972007/proyecto_FIN, 1972007/proyecto_PROCESO, 1972007/proyecto_FIN, 1972007/proyecto_PROCESO, 1972007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo el registro completo en todos los campos solicitados, trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | JAL210301973284 | Proyecto de inversión | 689241.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689241.49, modificado:689241.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121337 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121337 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS AL, lon:-103.21002484, lat:20.35333108}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-01-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:689241.49, importe_modificado:689241.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1973284/proyecto_PROCESO, 1973284/proyecto_FIN, 1973284/proyecto_INICIO, 1973284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301974728 | Proyecto de inversión | 963236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963236.0, modificado:963236.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO A LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 126526 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 126526 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29000.0, meta_modificada:29000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA, lon:-104.7023499, lat:19.96781296}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 963236 | 963236 | 963236 | 963236 | 963236 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:963236.0, importe_modificado:963236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29000.0}} | {1974728/proyecto_INICIO, 1974728/proyecto_FIN, 1974728/proyecto_PROCESO, 1974728/proyecto_FIN, 1974728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301975887 | Proyecto de inversión | 490940.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490940.37, modificado:490940.37}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD MUNICIPAL DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131283 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131283 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.2, meta_modificada:1025.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOVILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-101.60737894, lat:21.64998546}} | 2021-04-05 | 2021-05-08 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:490940.37, importe_modificado:490940.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.2}} | {1975887/proyecto_INICIO, 1975887/proyecto_PROCESO, 1975887/proyecto_FIN, 1975887/proyecto_PROCESO, 1975887/proyecto_FIN, 1975887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301977745 | Proyecto de inversión | 1448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448000.0, modificado:1448000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES A LA MÁQUINA - 138517 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 138517 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50333.0, meta_modificada:50333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - LA MAQUINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 388 PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 LA MÁQUINA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO SE HUBICA ENTRE LA CABE, lon:-103.16538322, lat:19.89766468}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-03-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:1448000.0, importe_modificado:1448000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50333.0}} | {1977745/proyecto_INICIO, 1977745/proyecto_FIN, 1977745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301980588 | Proyecto de inversión | 662030.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662030.09, modificado:662030.09}} | REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS, EN SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 152480 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV | 152480 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.89, meta_modificada:561.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE REFORMA LA CALLE MORELOS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PLAAZA PRINCIPAL HACIA EL NORTE Y A UNA CUAD, lon:-104.28129257, lat:20.30251905}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-002/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTGRUCCION SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:662030.09, importe_modificado:662030.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.89}} | {1980588/proyecto_INICIO, 1980588/proyecto_FIN, 1980588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301980990 | Proyecto de inversión | 1136315.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136315.93, modificado:1136315.93}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO CERVANTES ENTRE CARRETERA A EL PUESTO Y AV JUAN DIEGO, COLONIA EL TEPEYAC - 153843 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153843 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO CERVANTES INTERIOR SN COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA AL PUESTO Y AVENIDA JUAN DIEGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DIEGO CERVANTES EN EL INGRESO PRI, lon:-101.92125423, lat:21.37602465}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/016/2021, contratista:MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1136315.93, importe_modificado:1136315.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2744.0}} | {1980990/proyecto_PROCESO, 1980990/proyecto_INICIO, 1980990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981012 | Proyecto de inversión | 127027.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127027.61, modificado:127027.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL HOLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153935 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 153935 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD CONECTA AL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50423147, lat:20.63824447}} | 2021-07-05 | 2021-07-24 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD001/2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:127027.61, importe_modificado:127027.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1981012/proyecto_INICIO, 1981012/proyecto_FIN, 1981012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301981203 | Proyecto de inversión | 130842.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130842.48, modificado:130842.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154638 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | 154638 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52337147, lat:20.53156417}} | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD0001/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL DE ZAPOPAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:130842.48, importe_modificado:130842.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1981203/proyecto_INICIO, 1981203/proyecto_FIN, 1981203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301981276 | Proyecto de inversión | 1550316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550316.0, modificado:1550316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA ECOLOGICA 4TA ETAPA CAMINO A LAS MINAS - 154905 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154905 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.2, meta_modificada:1777.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN MIGUEL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 355 BARRIO LAS MINAS, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EL PANTEON Y , A 200 METROS ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, lon:-102.39681, lat:21.04569938}} | 2021-08-02 | 2021-09-29 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-34, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1550316.0, importe_modificado:1550316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.2}} | {1981276/proyecto_INICIO, 1981276/proyecto_FIN, 1981276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982005 | Proyecto de inversión | 35934.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35934.01, modificado:35934.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA OLINKA - 157035 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 157035 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE OLINKA COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA AL FINALIZAR ESTA CALLE., lon:-103.3741572, lat:19.2609899}} | 2021-01-08 | 2021-02-16 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHAUMO JALISCO, monto:35934.01, importe_modificado:35934.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1982005/proyecto_INICIO, 1982005/proyecto_FIN, 1982005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982540 | Proyecto de inversión | 405364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405364.87, modificado:405364.87}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA LAGOS-LEON, COLONIA CAÑADA DE RICOS - 158532 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158532 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.7, meta_modificada:1212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CAÑADA DE RICOS, 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO INGRESO POR LA HIELERA FRENT, lon:-101.89898027, lat:21.36514845}} | 2021-04-14 | 2021-05-23 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/025/2021, contratista:DAVID ALEJANDRO LOPEZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:405364.87, importe_modificado:405364.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.7}} | {1982540/proyecto_INICIO, 1982540/proyecto_FIN, 1982540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983254 | Proyecto de inversión | 1233312 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233312.0, modificado:1233312.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO DENOMINADO LAS HIGUERAS - 162758 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162758 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ISLA CARIBE Y CAMINO A LAS HIGUERAS, LA OBRA SE REALIZA EN DONDE SE ENCUENTRA EL BALNEARIO LAS HIGUERAS ENTRANDO POR LA CALLE GUADALAJARA Y VUELTA A LA IZQ, lon:-101.92718411, lat:21.39299677}} | 2021-05-21 | 2021-07-24 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/030/2021, contratista:SILVERIO NUÑEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1233312.0, importe_modificado:1233312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1983254/proyecto_FIN, 1983254/proyecto_INICIO, 1983254/proyecto_FIN, 1983254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983427 | Proyecto de inversión | 363659.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363659.15, modificado:363659.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL OLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 163521 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 163521 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:137.92, meta_modificada:137.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50451265, lat:20.63660921}} | 2021-06-28 | 2021-07-31 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104785, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:363659.15, importe_modificado:363659.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:137.92}} | {1983427/proyecto_INICIO, 1983427/proyecto_FIN, 1983427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984305 | Proyecto de inversión | 1021660.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021660.58, modificado:1021660.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167103 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 167103 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ , lon:-102.54547704, lat:20.28779993}} | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1316037.65, importe_modificado:1316037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1984305/proyecto_INICIO, 1984305/proyecto_PROCESO, 1984305/proyecto_FIN, 1984305/proyecto_INICIO, 1984305/proyecto_PROCESO, 1984305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984783 | Proyecto de inversión | 2935673.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935673.16, modificado:2935673.16}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS COMEDOS ESCOLAR ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 169067 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 169067 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO , lon:-103.07444944, lat:20.62466075}} | 2021-02-12 | 2021-06-30 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2935673.16, importe_modificado:2935673.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1984783/proyecto_FIN, 1984783/proyecto_PROCESO, 1984783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985049 | Proyecto de inversión | 252841.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252841.8, modificado:252841.8}} | REHABILITACION DE CAMINO A SANTA ROSA - 170009 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170009 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:261, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL TULE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRANCA DEL CALABOZO, 49870 TAXINASTLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA ROSA Y , SOBRE LOS GUARDAGANADOS EN EL SENTID, lon:-103.3244182, lat:19.33131104}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:252841.8, importe_modificado:252841.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1985049/proyecto_INICIO, 1985049/proyecto_FIN, 1985049/proyecto_PROCESO, 1985049/proyecto_FIN, 1985049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985163 | Proyecto de inversión | 141426.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141426.21, modificado:141426.21}} | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE JOSE VASCONCELOS EN SANTA CECILIA - 170486 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170486 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OC TAVIO , lon:-103.05893017, lat:20.6244549}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141426.21, importe_modificado:141426.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1985163/proyecto_INICIO, 1985163/proyecto_PROCESO, 1985163/proyecto_INICIO, 1985163/proyecto_FIN, 1985163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985321 | Proyecto de inversión | 295365.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295365.78, modificado:295365.78}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SUBIDA PROLONGACION FRANCISCO I MADERO EN SANTA FE - 171028 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 171028 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION FRACNISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRAS E UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO , lon:-103.08325387, lat:20.52548667}} | 2021-01-11 | 2021-03-19 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:295365.78, importe_modificado:295365.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1985321/proyecto_INICIO, 1985321/proyecto_FIN, 1985321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985547 | Proyecto de inversión | 61337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61337.5, modificado:61337.5}} | REHABILITACION DE LINEAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA - 171936 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171936 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FORANEA NO.20, lon:-102.6138774, lat:21.01354489}} | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032, contratista:JESUS VILLASEÑOR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:61337.5, importe_modificado:61337.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1985547/proyecto_INICIO, 1985547/proyecto_FIN, 1985547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985650 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}} | INSTALACION DE 3 MIJITORIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA EN TAMAZULA - 172305 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172305 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO MORELOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, CALLE 1O. DE MAYO ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE COSTITUCION Y 1RO. DE MAYO, lon:-103.25061288, lat:19.68226217}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:17250.0, importe_modificado:17250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1985650/proyecto_FIN, 1985650/proyecto_PROCESO, 1985650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985948 | Proyecto de inversión | 184869.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184869.33, modificado:184869.33}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173501 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173501 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.19, meta_modificada:272.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61678759, lat:21.00833182}} | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:184869.33, importe_modificado:184869.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.19}} | {1985948/proyecto_INICIO, 1985948/proyecto_FIN, 1985948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986065 | Proyecto de inversión | 35833.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35833.94, modificado:35833.94}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA - 173835 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173835 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61367799, lat:21.01171279}} | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:35833.94, importe_modificado:35833.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1986065/proyecto_INICIO, 1986065/proyecto_FIN, 1986065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986117 | Proyecto de inversión | 490941 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490941.0, modificado:490941.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCES DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPALDE VALLE DE GUADALUPE - 174039 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174039 | S | 3503 | 3421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:ANDADOR RODRIGO BARBA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORENTINO MARTIN, CALLE PLAYITA A 150 METROS DE PUENTE PRINCIPAL, lon:-102.61902455, lat:21.00944953}} | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 490941 | 490941 | 490941 | 490941 | 490941 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:490941.0, importe_modificado:490941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1986117/proyecto_INICIO, 1986117/proyecto_FIN, 1986117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986375 | Proyecto de inversión | 592378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592378.5, modificado:592378.5}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 174812 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174812 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1071.4, meta_modificada:1071.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1, lon:-102.16898277, lat:21.00543513}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1071.4}} | {1986375/proyecto_FIN, 1986375/proyecto_PROCESO, 1986375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986732 | Proyecto de inversión | 195977.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195977.33, modificado:195977.33}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETES - JUNTA DE RÍOS - LAS CARRERAS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE RÍOS - 176356 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 176356 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.9, meta_modificada:16.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 9 RANCHERIA LA JUNTA DE RÍOS, 46043 LA JUNTA DE RÍOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE , lon:-103.67823928, lat:22.5352597}} | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:195977.33, importe_modificado:195977.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.9}} | {1986732/proyecto_INICIO, 1986732/proyecto_PROCESO, 1986732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301987711 | Proyecto de inversión | 82019.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82019.06, modificado:82019.06}} | ADQUISICIÓN DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENAS EN VISTA HERMOSA - 180153 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 180153 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA PUEBLO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BECERRA Y CALLE JOSE ROSSA MORENO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ SE ENCUENTA A 200 METROS DE LA, lon:-103.33372082, lat:19.6973367}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:82019.06, importe_modificado:82019.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1987711/proyecto_INICIO, 1987711/proyecto_PROCESO, 1987711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301990810 | Proyecto de inversión | 428449.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428449.46, modificado:429449.46}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO DE CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE EN COLONIA CONSTITUCION - 192511 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192511 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN, lon:-103.07041539, lat:20.63563539}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016A/2021, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:429449.46, importe_modificado:429449.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1990810/proyecto_FIN, 1990810/proyecto_INICIO, 1990810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991272 | Proyecto de inversión | 138298.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138298.36, modificado:138298.35}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA EN SANTA FE - 194260 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194260 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JA, lon:-103.08280326, lat:20.52690841}} | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024 B/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:138298.35, importe_modificado:138298.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1991272/proyecto_INICIO, 1991272/proyecto_FIN, 1991272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991934 | Proyecto de inversión | 14257 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14257.0, modificado:14257.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SIDRA - 196818 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196818 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CALLEJON LA SIDRA RANCHERIA LA SIDRA, 49870 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LIMONCITOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.36663078, lat:19.05870593}} | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:14257.0, importe_modificado:14257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1991934/proyecto_INICIO, 1991934/proyecto_FIN, 1991934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992039 | Proyecto de inversión | 6986 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6986.0, modificado:6986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARIANO ESCOBEDO - 198012 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198012 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO FATIMA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONCEPCION MONTES, A UN LADO DE LA CAPILLA DE FATIMA, lon:-103.38185283, lat:19.24814464}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:6986.0, importe_modificado:6986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1992039/proyecto_INICIO, 1992039/proyecto_FIN, 1992039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992119 | Proyecto de inversión | 26743 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26743.0, modificado:26743.0}} | INTERCONEXIÓN POZO EL FRIJOL 2DA ETAPA - 198753 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198753 | S | 3522 | 3478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON AL FRIJOL EJIDO PIHUAMO, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN EL POZO PROFONDO DEL FRIJOL A 300 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.33935303, lat:19.24878307}} | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 26743 | 26743 | 26743 | 26743 | 26743 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:26743.0, importe_modificado:26743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992119/proyecto_INICIO, 1992119/proyecto_PROCESO, 1992119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992150 | Proyecto de inversión | 12129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12129.01, modificado:12129.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA OLINKA - 198910 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ FLORES COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LEOPOLDO MAGAÑA Y CALLE BELEN, SOBRE SANCHEZ FLORES A A MEDIA CUADRA DE LA ESQUINA BELEN SANCHEZ FLORES, lon:-103.3746121, lat:19.25857859}} | 2021-06-21 | 2021-06-26 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:12129.01, importe_modificado:12129.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1992150/proyecto_INICIO, 1992150/proyecto_FIN, 1992150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992156 | Proyecto de inversión | 214383.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214383.02, modificado:214383.02}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO ADOQUIN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 198934 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 198934 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRELA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE , lon:-103.12394503, lat:20.57707212}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:214383.02, importe_modificado:214383.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.0}} | {1992156/proyecto_PROCESO, 1992156/proyecto_INICIO, 1992156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995721 | Proyecto de inversión | 144522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144522.9, modificado:144522.9}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS - 211567 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 211567 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS RANCHERIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY, lon:-103.05648936, lat:20.62798937}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:144522.9, importe_modificado:144522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1995721/proyecto_PROCESO, 1995721/proyecto_INICIO, 1995721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998024 | Proyecto de inversión | 360240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360240.4, modificado:360240.4}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO PROL. LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA. - 219628 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 219628 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y , PROL. LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE SAN PABLO EN LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-103.20222319, lat:20.30650997}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:360240.4, importe_modificado:360240.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1998024/proyecto_PROCESO, 1998024/proyecto_FIN, 1998024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998244 | Proyecto de inversión | 289990.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289990.15, modificado:289990.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PABLO RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220417 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 220417 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE PABLO RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5268651, lat:20.58982311}} | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:289990.15, importe_modificado:289990.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1998244/proyecto_INICIO, 1998244/proyecto_FIN, 1998244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998364 | Proyecto de inversión | 554608.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554608.48, modificado:554608.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 221000 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 221000 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 277 RANCHERIA AGUA ZARCA, 46850 AGUA ZARCA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA INSTALACION DE LA RED DE CONDUCCION SE REALIZO EN UNO DE LOS CAMINOS DE LA LO, lon:-104.57676508, lat:20.65023464}} | 2021-05-17 | 2021-06-19 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104791, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:554608.48, importe_modificado:554608.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2774.0}} | {1998364/proyecto_INICIO, 1998364/proyecto_FIN, 1998364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL00160200692442 | Proyecto de inversión | 37916.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18022.92, modificado:18022.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19894.0, modificado:19894.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Tierras Blancas - 127792 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 127792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE BUGAMBILIA, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD EN LA CARRETERA TALPA-MASCOTA, lon:-104.4700692, lat:20.24904307}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1601, contratista:JEMA LUMINACION SA D CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:19894.0, importe_modificado:19894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794009/proyecto_INICIO, 794009/proyecto_FIN, 794009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00160300769984 | Proyecto de inversión | 497670.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497670.2, modificado:497670.2}} | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 359003 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 359003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE XICOTENCATL, C, lon:-103.722017, lat:20.1363997}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107957, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:497670.2, importe_modificado:497670.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874112/proyecto_INICIO, 874112/proyecto_FIN, 874112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200861761 | Proyecto de inversión | 6999893.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999893.08, modificado:6463378.94}} | Empedrado Ahogado En Cemento Agua Potable Y Drenaje En Camino A Las Fuentes - 45131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO LAS FUENTES - LAS FUENTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 552 CIUDAD ETZATLAN CENTRO, 46500 LAS FUENTES, ETZATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CA, lon:-104.2546041, lat:20.7240809}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0593/17 , contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:6464093.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970777/proyecto_FIN, 970777/proyecto_INICIO, 970777/proyecto_PROCESO, 970777/proyecto_FIN, 970777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200861851 | Proyecto de inversión | 1245035.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245035.07, modificado:1245034.26}} | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamientoen La Privada Morelos Desde Morelos Hasta C Al - 46026 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46026 | N | 0 | 0 | 1688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PRIVADA PRIVADA MORELOS DESDE MORELOS HASTA C ALDAMA PROLONGACION JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE PRIVADA CONOCIDO Y , REH, lon:-103.4232386, lat:20.28819486}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0439/17 , contratista:CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1245035.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970867/proyecto_INICIO, 970867/proyecto_PROCESO, 970867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300923026 | Proyecto de inversión | 2993366.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993366.61, modificado:2992721.13}} | Rehabilitación Del Camino A Los Sauces De Perez - 45583 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45583 | N | 0 | 0 | 1102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO LOS SAUCES DE PEREZ - LOS SAUCES DE PEREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 463 PUEBLO CUQUIO, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE, lon:-102.9466336, lat:20.95831141}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0560/17, contratista:ESTANCIA 25 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2993366.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1049279/proyecto_INICIO, 1049279/proyecto_PROCESO, 1049279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170300924651 | Proyecto de inversión | 1131822.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131822.77, modificado:1130941.19}} | Construccion De Canal En La Calle Romelia Reynoso Vda De Hernandez - 95284 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ROMELIA REYNOSO VDA. DE HERNANDEZ PUEBLO SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS MORAS Y , CONSTRUCCION DE CANAL, lon:-102.1667099, lat:21.00934227}} | 2017-06-28 | 2017-06-01 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0558/17 , contratista:COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1131822.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050904/proyecto_INICIO, 1050904/proyecto_FIN, 1050904/proyecto_PROCESO, 1050904/proyecto_FIN, 1050904/proyecto_PROCESO, 1050904/proyecto_INICIO, 1050904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170300925875 | Proyecto de inversión | 386908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386908.95, modificado:386908.95}} | Empedrado Calle Membrillos Tala - 199800 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 199800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLOS COLONIA LIBERTAD, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JA Y CALLE MANZANO, CALLE HACIENDA SANTA ROSA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR E, lon:-103.704005, lat:20.66550018}} | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052128/proyecto_INICIO, 1052128/proyecto_FIN, 1052128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300968658 | Proyecto de inversión | 494500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:1235290.96}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Ramón Corona De Usmajac, Municipio De Sayula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700707 | N | 0 | 0 | 1205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0743/17, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1236250.0, importe_modificado:1236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103081/proyecto_INICIO, 1103081/proyecto_PROCESO, 1103081/proyecto_INICIO, 1103081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995929 | Proyecto de inversión | 286664.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286664.53, modificado:286664.53}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Durazno En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319472 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE ALLENDE, CALLE XICOTEN, lon:-103.7240394, lat:20.13193434}} | 2017-06-05 | 2017-11-21 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36574, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:286664.53, importe_modificado:286664.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131009/proyecto_INICIO, 1131009/proyecto_FIN, 1131009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995939 | Proyecto de inversión | 213206 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213206.0, modificado:213206.0}} | Rehabilitacion Basica De Camino Rural En La Localidad De Tierra Blanca Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 273208 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 273208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JA, lon:-103.8104045, lat:20.2021023}} | 2017-05-01 | 2017-05-23 | 213206 | 213206 | 213206 | 213206 | 213206 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36996, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:213206.0, importe_modificado:213206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131019/proyecto_INICIO, 1131019/proyecto_PROCESO, 1131019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996228 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749995.66}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De La Barca - 264218 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, LA BARCA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, lon:-102.5202819, lat:20.41404825}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0459/17 , contratista:AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131308/proyecto_FIN, 1131308/proyecto_INICIO, 1131308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400996269 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998236.36}} | Construcción De Albergue Comunitario Paralas Comunidades De Hijos Ilustres Gandara Estrada Cinco De Febrero Y Revolución En Zapotlan El Gran - 278533 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 21 INTERIOR SN COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLEJON ALVA, lon:-103.4788941, lat:19.7048405}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0599/17 , contratista:SOTELO MEJIA MIGUEL ANGEL, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131349/proyecto_INICIO, 1131349/proyecto_FIN, 1131349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400997149 | Proyecto de inversión | 187530 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187530.0, modificado:186505.58}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tuxpan - 263640 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TUXPAN CENTRO, 49800 TUXPAN, TUXPAN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO, lon:-103.365598, lat:19.54926193}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0452/17, contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:187530.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132229/proyecto_INICIO, 1132229/proyecto_FIN, 1132229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997407 | Proyecto de inversión | 468750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468750.0, modificado:467381.24}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotlán Del Rey - 262807 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO, CALLE HIDALGO PISO FIRME A REALIZARSE EN EL , lon:-102.9265847, lat:20.38944029}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0462/17 , contratista:AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468750.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132487/proyecto_FIN, 1132487/proyecto_PROCESO, 1132487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998138 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498117.27}} | Construcción De Línea De Drenaje Por El Cause Del Rio Entre Campo Deportivo Las Fresas Y Calle Escobedo En El Municipio De Villa Hidalgo - 260768 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 260768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE RAMON CORONA, AVENIDA INDUSTRIA SUR OBRA, lon:-102.5932581, lat:21.67488654}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0784/17 , contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133218/proyecto_INICIO, 1133218/proyecto_FIN, 1133218/proyecto_PROCESO, 1133218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998701 | Proyecto de inversión | 562590 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562590.0, modificado:561405.86}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Quitupan - 264445 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 MESA DEL GUAYABO, QUITUPAN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN, lon:-102.8720128, lat:19.74585499}} | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0460/17 , contratista:KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562590.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133781/proyecto_INICIO, 1133781/proyecto_PROCESO, 1133781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400999269 | Proyecto de inversión | 966843.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966843.92, modificado:966214.43}} | Construcción De Drenaje Descargas Tomas Domiciliarias Y Reposición De Recubrimiento Con Empedrado Zampeado Y Huellas De Concreto En La Colo - 259035 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 259035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CUESTA DE LOS MARTIRES COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO, CALLE SAN MARTIN DE PORRES OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, lon:-102.7140791, lat:20.29591348}} | 2017-10-29 | 2017-12-01 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0544/17 , contratista:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:966843.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134349/proyecto_FIN, 1134349/proyecto_INICIO, 1134349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170401047831 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499893.22}} | Supervisión De Proyecto En Sitio De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Publica | 60001700968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-16 |  | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-03-AD-0921/17, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:771400.0, importe_modificado:1499893.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183883/proyecto_FIN, 1183883/proyecto_INICIO, 1183883/proyecto_PROCESO, 1183883/proyecto_FIN, 1183883/proyecto_INICIO, 1183883/proyecto_PROCESO, 1183883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301305889 | Proyecto de inversión | 243791 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243791.0, modificado:243791.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ALTAMIRA EN LAS NAVAJAS - 167185 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167185 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE ALTAMIRA RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE IGNACIO CASTELLANO, CALLE LAZARO CARDENAS SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR DESDE LA ENTRADA A LA RANCHERIA POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO HASTA SU , lon:-103.68290541, lat:20.52917732}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 243791 | 243791 | 243791 | 243791 | 243791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-007-19, contratista:AQUATERRA INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:228307.87, importe_modificado:228307.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1305889/proyecto_INICIO, 1305889/proyecto_FIN, 1305889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301323710 | Proyecto de inversión | 36180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.0, modificado:36180.0}} | REVESTIMIENTO CAMINO TENZOMPA - 245176 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 245176 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TENZOMPA- HUEJUQUILLA EL ALTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO TENZOMPA, 46030TENZOMPA, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCOENTRE CARRETERA MEZQUITIC Y CARRETERA HUEJUQUILLA,TRAMO CARRETERO HACIA HUEJUQUILLA A LLEGAR A ENTRONQUE C, lon:-103.91755608, lat:22.38127295}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 36180 | 36180 | 36180 | 36180 | 36180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103161, contratista:, convocante:h. AYUNTAMIENTO municipio de huejuquilla el alto jalisco, monto:31180.0, importe_modificado:31180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {1323710/proyecto_FIN, 1323710/proyecto_INICIO, 1323710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301338822 | Proyecto de inversión | 158537.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158537.43, modificado:158537.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289710 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289710 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUAD, lon:-103.72605318, lat:20.14209547}} | 2018-07-10 | 2018-08-24 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107995, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:158537.43, importe_modificado:158537.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1338822/proyecto_INICIO, 1338822/proyecto_FIN, 1338822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301400033 | Proyecto de inversión | 470036.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470036.92, modificado:470036.92}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUJIA RECONSTRUCTIVA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 6772721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA, 44220, GUADALAJARA, JALISCO , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2012-02-10 | 2013-06-18 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401437994 | Proyecto de inversión | 202061.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202061.33, modificado:202061.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 361524 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 361524 | S | 195 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13800.0, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CA, lon:-103.81038573, lat:20.20684377}} | 2018-10-15 | 2018-11-05 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107954, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:202061.33, importe_modificado:202061.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13800.0}} | {1437994/proyecto_PROCESO, 1437994/proyecto_FIN, 1437994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401461232 | Proyecto de inversión | 232922.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232922.43, modificado:232922.43}} | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL ABASOLO - 406072 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 406072 | S | 450 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PROL. ABASOLO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE ITURBIDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE 5 DE MAYO QUE DESPUES SE CONVIERTE EN LA CALLE ABASOLO HASTA SU, lon:-103.6963483, lat:20.648377}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.0}} | {1461232/proyecto_INICIO, 1461232/proyecto_FIN, 1461232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101506975 | Proyecto de inversión | 350969.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350969.52, modificado:350969.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE A LA TABERNA - 9977 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 9977 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE TERRACERIA NOSTIC-CERRO DE LA PUERTA Y , AL SUR DE M, lon:-103.76751855, lat:22.21429577}} | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:350969.52, importe_modificado:350969.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1506975/proyecto_INICIO, 1506975/proyecto_PROCESO, 1506975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401594489 | Proyecto de inversión | 2661038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661038.9, modificado:2661038.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA - 204174 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204174 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:177, direccion:RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO., lon:-103.98862782, lat:21.97125999}} | 2019-09-26 | 2019-12-28 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2661038.9, importe_modificado:2661038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1594489/proyecto_INICIO, 1594489/proyecto_FIN, 1594489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601024 | Proyecto de inversión | 680429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680429.93, modificado:680429.93}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CCT 14DPR4072U, UBICADA EN LA COLONIA PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00218 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4224989, lat:20.5900701}} | 2019-10-12 | 2019-12-20 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401616314 | Proyecto de inversión | 796389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 173585 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 173585 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA INTERIOR CONOC RANCHO CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE ARROYO ONDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN U, lon:-103.76409178, lat:22.49217596}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:796389.5, importe_modificado:796389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1616314/proyecto_INICIO, 1616314/proyecto_PROCESO, 1616314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401617672 | Proyecto de inversión | 132948.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132948.56, modificado:132948.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 181824 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181824 | S | 1191 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE EL TERRERO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO DE LA CABECE, lon:-103.72585722, lat:22.38401359}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:132948.56, importe_modificado:132948.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617672/proyecto_INICIO, 1617672/proyecto_PROCESO, 1617672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401618672 | Proyecto de inversión | 995818.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995818.85, modificado:995818.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TAMATSI EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE - 187066 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 187066 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1086, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 EL HUIZACHE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, lon:-104.42870723, lat:21.9617238}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/014/2019, contratista:ING. LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:995818.85, importe_modificado:995818.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618672/proyecto_FIN, 1618672/proyecto_PROCESO, 1618672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401629764 | Proyecto de inversión | 359205.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359205.34, modificado:359205.34}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SEGUNDA ETAPA - 198828 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 198828 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.36, meta_modificada:413.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL SOBRE LA, lon:-103.73817196, lat:22.45119723}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:359205.34, importe_modificado:359205.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.36}} | {1629764/proyecto_INICIO, 1629764/proyecto_FIN, 1629764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401657999 | Proyecto de inversión | 190227.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190227.21, modificado:190227.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA - 267847 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 267847 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:610, direccion:BARRIO LA HEDIONDA, 46067 LA HEDIONDA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA., lon:-104.01610739, lat:21.96695166}} | 2019-12-04 | 2019-12-28 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:190227.21, importe_modificado:190227.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657999/proyecto_PROCESO, 1657999/proyecto_INICIO, 1657999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201708055 | Acción | 1410708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410708.0, modificado:1343037.36}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:Zacoalco de Torres, Jalisco, Mexico, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-044-20, contratista:A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1385193.25, importe_modificado:1385193.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708055/proyecto_INICIO, 1708055/proyecto_FIN, 1708055/proyecto_PROCESO, 1708055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201708588 | Acción | 194877 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194877.0, modificado:184419.35}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA EL MORTERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-103.95126343, lat:22.1416198}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301791269 | Proyecto de inversión | 2075428.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075428.74, modificado:2075428.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 CCT 14UBH0007Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00593 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA TESISTAN,LA TUZANIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4119373, lat:20.7369804}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401824619 | Proyecto de inversión | 415707.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415707.07, modificado:415707.07}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, VILLA GUERRERO. ZAP 1411500010227. - 159128 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159128 | S | 1435 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS LEAL SANABRIA UNIDAD VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE , lon:-103.60040084, lat:21.98440929}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824619/proyecto_INICIO, 1824619/proyecto_PROCESO, 1824619/proyecto_FIN, 1824619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401851209 | Proyecto de inversión | 319083.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319083.52, modificado:319083.52}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240573 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 240573 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02767627, lat:21.91895307}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./FAIS2020/054-019-14/05-14/005, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:319083.52, importe_modificado:319083.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {1851209/proyecto_INICIO, 1851209/proyecto_FIN, 1851209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401863624 | Proyecto de inversión | 114123.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114123.54, modificado:114123.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO MORENO. - 251216 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251216 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA SITUADO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO CO, lon:-103.5920552, lat:21.97619917}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1863624/proyecto_PROCESO, 1863624/proyecto_FIN, 1863624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401864049 | Proyecto de inversión | 49384 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24692.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24692.0, modificado:24692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 252406 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252406 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.1, meta_modificada:119.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.58956229, lat:21.97814965}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 24692 | 24692 | 24692 | 24692 | 24692 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.1}} | {1864049/proyecto_INICIO, 1864049/proyecto_FIN, 1864049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401864123 | Proyecto de inversión | 117387 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58693.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58693.5, modificado:58693.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 252548 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252548 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.8, meta_modificada:252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO OROZCO ROMERO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GARDENIA, CALLE LEANDRO SANCHEZ LA ZONA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.60124795, lat:21.97989154}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.8}} | {1864123/proyecto_INICIO, 1864123/proyecto_PROCESO, 1864123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401869679 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLAN - 266145 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA JALISCO | 266145 | S | 800 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 106 INTERIOR SN PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y , EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA POTABILIZADORA ES CERCA DEL INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE MIXTLAN, lon:-104.40541594, lat:20.44731624}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89674, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1869679/proyecto_PROCESO, 1869679/proyecto_INICIO, 1869679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878644 | Proyecto de inversión | 902315.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902315.86, modificado:902315.86}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR0270T, UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRIL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05989 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.349945, lat:20.6450748}} | 2020-11-26 | 2021-01-15 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919853 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37236 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37236 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AV UNIVERSIDAD GIRAR POR COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL TOMAR CALLE MANUEL ENRIQUEZ HASTA CALLE LOPEZ MATEOS COL. SAN JUAN, lon:-102.75591058, lat:20.35758626}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919853/proyecto_INICIO, 1919853/proyecto_FIN, 1919853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929576 | Proyecto de inversión | 1168339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168339.43, modificado:1168339.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JULIO VERNE ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SAN FRANCÍSCO DE ASIS, Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ENTRE CALLE JULIO VERNE Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - 65843 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65843 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.47, meta_modificada:1880.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO VERNE COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDO Y CALLE ALFARO SIQUEIROS, CALLE SAN FELIPE A DOS CUADRAS DEL CRUCERO DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y LA AVENIDA ARROYO DE E, lon:-103.24150777, lat:20.60059279}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2021, contratista:Eliezer Aguilera Arizaga, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1168339.43, importe_modificado:1168339.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.47}} | {1929576/proyecto_PROCESO, 1929576/proyecto_INICIO, 1929576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929815 | Proyecto de inversión | 915206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915206.66, modificado:915206.66}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO LA FRONTERA - EL CARRIZO - OCOTA DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 66806 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 66806 | S | 173 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LA FRONTERA - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 RANCHERIA OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A RELAIZAR SE LOCLAIZAN EN EL CAMINO DE LA FORNTERA C, lon:-104.20254172, lat:22.1742597}} | 2021-02-24 | 2021-03-25 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:915206.66, importe_modificado:915206.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.6}} | {1929815/proyecto_PROCESO, 1929815/proyecto_INICIO, 1929815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929958 | Proyecto de inversión | 959141.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959141.27, modificado:959141.27}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE - 67382 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 67382 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:331, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN E, lon:-104.28031981, lat:22.13556234}} | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2021, contratista:DOROTEO REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:959141.27, importe_modificado:959141.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.7}} | {1929958/proyecto_INICIO, 1929958/proyecto_FIN, 1929958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930646 | Proyecto de inversión | 179652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179652.66, modificado:179652.66}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 70719 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70719 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 9 RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DEL CAMINO DE TENZOMPA A , lon:-104.02557918, lat:22.30989641}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:179652.66, importe_modificado:179652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.9}} | {1930646/proyecto_INICIO, 1930646/proyecto_FIN, 1930646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930765 | Proyecto de inversión | 3860136.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860136.77, modificado:3860136.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES - 71238 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 71238 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:149, direccion:RANCHERIA PEDERNALES, 46050 PEDERNALES, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES., lon:-104.10586926, lat:22.30757998}} | 2021-03-30 | 2021-09-29 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2021, contratista:NICZA CONSTRUCCIONES S.A E C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3860136.77, importe_modificado:3860136.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1930765/proyecto_INICIO, 1930765/proyecto_FIN, 1930765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931088 | Proyecto de inversión | 1736931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736931.03, modificado:1736931.03}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE MENTA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE LAUREL, Y PRIV. MENTA, ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS HASTA EL CADENAMIENTO 0+136.50 - 72600 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 72600 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.39, meta_modificada:2998.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MENTA COLONIA TULIPANES, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y PRIVADA MENTA, CALLE LOS TULIPANES A 300 METROS DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AZUCENA Y DESPUÉS LA CALLE LAUREL A LA ALTURA , lon:-103.23935729, lat:20.68017807}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2021, contratista:ANA ISABEL AGUILERA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1736931.03, importe_modificado:1736931.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2998.39}} | {1931088/proyecto_PROCESO, 1931088/proyecto_INICIO, 1931088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931276 | Proyecto de inversión | 191928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191928.11, modificado:191928.11}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73581 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73581 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.3, meta_modificada:99.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO , lon:-103.26427389, lat:20.68969407}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2021a, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:191928.11, importe_modificado:191928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.3}} | {1931276/proyecto_PROCESO, 1931276/proyecto_FIN, 1931276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931288 | Proyecto de inversión | 1525771.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525771.47, modificado:1525771.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE TUITO Y CALLE ZAPOTITLÁN AMBAS ENTRE CALLE TALA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73602 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73602 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.41, meta_modificada:1413.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL TUITO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE ZAPOTITLÁN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD BASILIO VADILLO EN LA COLONIA JALISCO, lon:-103.25982917, lat:20.68047034}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2021, contratista:TOAV Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1525771.47, importe_modificado:1525771.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1413.41}} | {1931288/proyecto_FIN, 1931288/proyecto_PROCESO, 1931288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931300 | Proyecto de inversión | 347857.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347857.46, modificado:347857.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73649 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73649 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.26051045, lat:20.67749545}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021a, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:347857.46, importe_modificado:347857.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1931300/proyecto_INICIO, 1931300/proyecto_FIN, 1931300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931459 | Proyecto de inversión | 137995.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137995.92, modificado:137995.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SILVANO GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 74356 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 74356 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE LOS SABINOS Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIC. GONZÁLEZ CAMARENA CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, lon:-102.91708137, lat:20.78139424}} | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:137995.92, importe_modificado:137995.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1931459/proyecto_INICIO, 1931459/proyecto_PROCESO, 1931459/proyecto_FIN, 1931459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933999 | Proyecto de inversión | 239433.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239433.89, modificado:239433.89}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 84071 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 84071 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.7, meta_modificada:15.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 70 RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DE L, lon:-103.79580245, lat:22.17398213}} | 2021-04-11 | 2021-04-30 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:239433.89, importe_modificado:239433.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.7}} | {1933999/proyecto_INICIO, 1933999/proyecto_FIN, 1933999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935382 | Proyecto de inversión | 149725.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149725.57, modificado:149725.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PITÁGORAS, ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA, LOCALIDAD ACATIC - 89252 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 89252 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PITÁGORAS COLONIA IPROVIPE, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y , CALLE PLATÓN CALLE PITÁGORAS ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA COLONIA IPROVIPE, ACATIC, JALISCO, lon:-102.91445975, lat:20.79227718}} | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:149725.57, importe_modificado:149725.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {1935382/proyecto_INICIO, 1935382/proyecto_PROCESO, 1935382/proyecto_FIN, 1935382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935637 | Proyecto de inversión | 1545813.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545813.79, modificado:1545813.79}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CARRETERA ZAPOTITAN DE VADILLO HACIA LA COMUNIDAD DE TELCRUZ DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90089 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90089 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - TELCRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 RANCHO TELCRUZ, 49779 TELCRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTITLAN - CD GUZMAN Y CALLE HIDALGO, TRAMO DEL CAMINO ZAPOTITA, lon:-103.77651692, lat:19.56404149}} | 2021-04-05 | 2021-05-14 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002_COP/DOP/40/21, contratista:GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO, monto:1545813.79, importe_modificado:1545813.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2200.0}} | {1935637/proyecto_INICIO, 1935637/proyecto_PROCESO, 1935637/proyecto_INICIO, 1935637/proyecto_PROCESO, 1935637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942466 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION AL INGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CASIMIRO CASTILLO | 060002100124 | N | 0 | 0 | 11120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12553.04, meta_modificada:11836.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Casimiro Castillo Centro, La Resolana, Jal., México, lon:-104.4345056, lat:19.6041227}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11836.18}} | {1942466/proyecto_INICIO, 1942466/proyecto_PROCESO, 1942466/proyecto_INICIO, 1942466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960517 | Proyecto de inversión | 190915.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190915.48, modificado:190915.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 9032 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 9032 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALLENDE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE A ESPAL, lon:-101.59176285, lat:21.85907939}} | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:190915.48, importe_modificado:190915.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1960517/proyecto_INICIO, 1960517/proyecto_PROCESO, 1960517/proyecto_FIN, 1960517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960527 | Proyecto de inversión | 508753.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508753.61, modificado:508753.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUEOS DE JALISCO, JAL - 9938 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 9938 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA S, lon:-101.59158314, lat:21.85904921}} | 2021-01-04 | 2021-02-05 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:508753.61, importe_modificado:508753.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}} | {1960527/proyecto_INICIO, 1960527/proyecto_FIN, 1960527/proyecto_PROCESO, 1960527/proyecto_FIN, 1960527/proyecto_PROCESO, 1960527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960581 | Proyecto de inversión | 441176.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441176.03, modificado:441176.03}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA MEXICO ENTRE CALLES NICARAGUA Y GLORIETA EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12491 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12491 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.32, meta_modificada:828.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE AV MEXICO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NICARAGUA Y , CALLE ALAMO LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, lon:-101.81498328, lat:21.83554531}} | 2021-02-01 | 2021-02-27 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:441176.03, importe_modificado:441176.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.32}} | {1960581/proyecto_PROCESO, 1960581/proyecto_FIN, 1960581/proyecto_INICIO, 1960581/proyecto_FIN, 1960581/proyecto_INICIO, 1960581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301962566 | Proyecto de inversión | 170175.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170175.8, modificado:170171.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAS BRISAS , DE LA DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 53070 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 53070 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE EU PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JAIME LLAMAS Y CALLE CLEMENTE AMAYA, CALLE NICOLAS SANCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA, lon:-104.20607089, lat:19.72102327}} | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:170175.8, importe_modificado:170171.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1962566/proyecto_INICIO, 1962566/proyecto_PROCESO, 1962566/proyecto_INICIO, 1962566/proyecto_PROCESO, 1962566/proyecto_FIN, 1962566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301962954 | Proyecto de inversión | 123200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123200.82, modificado:123200.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 56759 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 56759 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18324139, lat:21.00309641}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}} | {1962954/proyecto_INICIO, 1962954/proyecto_FIN, 1962954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301962989 | Proyecto de inversión | 130141.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130141.7, modificado:130141.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 57136 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 57136 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18332722, lat:21.00281596}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1962989/proyecto_INICIO, 1962989/proyecto_PROCESO, 1962989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301963119 | Proyecto de inversión | 124649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | ADQUISICION DE 22 CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, LA CUESTA DE SAN LAZARO, CONTLA, LA ROSA, EL PITAYO, VISTA HERMOSA Y FERRERIA - 58785 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 58785 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 386 RANCHERIA , 49650 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO , lon:-103.23764708, lat:19.67789804}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:124649.35, importe_modificado:124649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {1963119/proyecto_INICIO, 1963119/proyecto_FIN, 1963119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301964649 | Proyecto de inversión | 747791.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747791.38, modificado:747791.38}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECON - 73862 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 73862 | S | 235 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y ANDADOR MALECON, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO COMO N, lon:-103.4155947, lat:20.28783766}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C- OP/2021, contratista:DESARROLLO DAP C SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1301387.91, importe_modificado:1407976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1964649/proyecto_INICIO, 1964649/proyecto_PROCESO, 1964649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965145 | Proyecto de inversión | 299647.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299647.14, modificado:299647.14}} | REHABILITACION DE TECHOS DE CON LAMINAS PARA LAS LOCALIDADES DE PUERTO LAS BLANCAS Y PEÑA COLORADA - 78067 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 78067 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - PUERTO LAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 114 + 114 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 49650 PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA DE TOMA LA CARRETERA A LA GARITA , lon:-103.05903497, lat:19.72707616}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:299647.14, importe_modificado:299647.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:650.0}} | {1965145/proyecto_PROCESO, 1965145/proyecto_INICIO, 1965145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968879 | Proyecto de inversión | 459126.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459126.98, modificado:406395.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CUALE - 106590 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106590 | S | 80 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CUALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA CUALE, 48220 CUALE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CUALE, lon:-105.07112775, lat:20.39119605}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1968879/proyecto_PROCESO, 1968879/proyecto_FIN, 1968879/proyecto_INICIO, 1968879/proyecto_FIN, 1968879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968930 | Proyecto de inversión | 1733267.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733267.58, modificado:1733267.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE FILARMÓNICA COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 106819 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106819 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1657.9, meta_modificada:1657.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 E, lon:-102.55994714, lat:21.4322586}} | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/2021P, contratista:TERVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1733267.58, importe_modificado:1733267.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1657.9}} | {1968930/proyecto_INICIO, 1968930/proyecto_PROCESO, 1968930/proyecto_FIN, 1968930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968946 | Proyecto de inversión | 342044.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342044.78, modificado:342044.78}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE FILORMÓNICA, COLONIA C.T.M., EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 106924 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106924 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:372.8, meta_modificada:372.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472, lon:-102.55995786, lat:21.43225111}} | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/2021B, contratista:TERVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:342044.78, importe_modificado:342044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:372.8}} | {1968946/proyecto_INICIO, 1968946/proyecto_PROCESO, 1968946/proyecto_FIN, 1968946/proyecto_PROCESO, 1968946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969223 | Proyecto de inversión | 1218292.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218292.64, modificado:1218292.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107977 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107977 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:871.74, meta_modificada:871.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. , lon:-102.55885816, lat:21.43316492}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120/2021P, contratista:Multiservicios en la Construcción de Villa Hidalgo Jalisco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1218292.64, importe_modificado:1218292.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:871.74}} | {1969223/proyecto_INICIO, 1969223/proyecto_PROCESO, 1969223/proyecto_FIN, 1969223/proyecto_PROCESO, 1969223/proyecto_FIN, 1969223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969810 | Proyecto de inversión | 1191383.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191383.71, modificado:1218718.1}} | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, SEGUNDA ETAPA - 109623 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 109623 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, lon:-104.87956641, lat:20.48726869}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1969810/proyecto_FIN, 1969810/proyecto_PROCESO, 1969810/proyecto_FIN, 1969810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969867 | Proyecto de inversión | 1054830.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054830.4, modificado:911322.59}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE - 109854 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 109854 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:268, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL COATANTE, 48247 EL COATANTE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE, lon:-105.02769127, lat:20.2443434}} | 2021-06-20 | 2021-08-21 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1969867/proyecto_INICIO, 1969867/proyecto_FIN, 1969867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972651 | Proyecto de inversión | 548726.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548726.78, modificado:548726.78}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ACCESO A CENTRO DE SALUD Y JESUS IBARRA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 119419 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 119419 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.7, meta_modificada:1088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE ACCESO A CENTRO DE SALUD, LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 METROS DE DONDE SE UBICA , lon:-101.74014813, lat:21.97372071}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:548726.48, importe_modificado:548726.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.7}} | {1972651/proyecto_INICIO, 1972651/proyecto_PROCESO, 1972651/proyecto_FIN, 1972651/proyecto_PROCESO, 1972651/proyecto_FIN, 1972651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301973348 | Proyecto de inversión | 2929125.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929125.16, modificado:2929125.16}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121516 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121516 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS HA, lon:-103.21161533, lat:20.35408192}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-CSS-FAIS-01-2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:2929125.16, importe_modificado:2929125.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {1973348/proyecto_PROCESO, 1973348/proyecto_FIN, 1973348/proyecto_PROCESO, 1973348/proyecto_INICIO, 1973348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301973680 | Proyecto de inversión | 514560.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514560.33, modificado:514560.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LA MANGA ESQUINA CALLE CAMINO REAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 122567 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 122567 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.4, meta_modificada:1045.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:PRIVADA LA MANGA PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.8466896, lat:22.02499809}} | 2021-03-08 | 2021-04-03 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:514560.33, importe_modificado:514560.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.4}} | {1973680/proyecto_INICIO, 1973680/proyecto_PROCESO, 1973680/proyecto_FIN, 1973680/proyecto_PROCESO, 1973680/proyecto_FIN, 1973680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301974253 | Proyecto de inversión | 242956.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242956.82, modificado:242956.82}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE LAS VALLAS SOBRE EL RIO AMBORIN - 124741 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 124741 | S | 10 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS VALLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA LAS VALLAS, 48806 LAS VALLAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EN EL KM 10 DE LA CARRETERA ESTATAL 510 QUE VA DE LA CARRETE, lon:-104.56707235, lat:19.64602301}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:242956.82, importe_modificado:242956.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1974253/proyecto_PROCESO, 1974253/proyecto_FIN, 1974253/proyecto_INICIO, 1974253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301975825 | Proyecto de inversión | 501301.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501301.39, modificado:501301.39}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131008 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131008 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.4, meta_modificada:1038.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LAS IN, lon:-101.65305106, lat:21.88632764}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:501301.39, importe_modificado:501301.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.4}} | {1975825/proyecto_INICIO, 1975825/proyecto_PROCESO, 1975825/proyecto_FIN, 1975825/proyecto_PROCESO, 1975825/proyecto_FIN, 1975825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978903 | Proyecto de inversión | 1017897.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017897.86, modificado:1017897.86}} | CONSTRUCCIÓN COLECTOR A BASE DE TUBERÍA SANITARIA DE 24 DE DIÁMETRO S-25 EN CALLE BARCENAS, ENTRE LAS CALLES JOSE ANTONIO TORRES Y NEVADO DE TOLUCA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 144223 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 144223 | S | 44 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.9, meta_modificada:233.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENAS CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE MATAMOROS LA OBRAS SE ENCUENTRA E UN COSTADO DEL PARQU, lon:-104.36171236, lat:19.76419589}} | 2021-03-01 | 2021-04-24 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1017897.86, importe_modificado:1017897.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.9}} | {1978903/proyecto_INICIO, 1978903/proyecto_PROCESO, 1978903/proyecto_FIN, 1978903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301979158 | Proyecto de inversión | 1672225.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672225.35, modificado:1672225.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE ALLENDE - 145588 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145588 | S | 958 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE OTILIA DE LA TORRE, CALLE GENARO ALCALA A CUATRO CUADRAS AL SUR DE AL ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.40267205, lat:21.01984555}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-28, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1672225.35, importe_modificado:1672225.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}} | {1979158/proyecto_INICIO, 1979158/proyecto_FIN, 1979158/proyecto_PROCESO, 1979158/proyecto_FIN, 1979158/proyecto_INICIO, 1979158/proyecto_PROCESO, 1979158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981906 | Proyecto de inversión | 31552 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31552.0, modificado:31552.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156769 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156769 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE JUAREZ EN EL CUADRO DE LA PLAZA PRINICPAL EN DONDE SE ENCONTRABA LA MAYORIA DE DAÑOS DE CONCRETO O EMPEDRADO, lon:-104.40571993, lat:20.20387284}} | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 31552 | 31552 | 31552 | 31552 | 31552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2106, contratista:GERARDO EFRAIN FLORES VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:31552.0, importe_modificado:31552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {1981906/proyecto_INICIO, 1981906/proyecto_FIN, 1981906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982096 | Proyecto de inversión | 1021051.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021051.02, modificado:1021051.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157276 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 157276 | S | 248 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ZO, lon:-102.54589352, lat:20.28636957}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1312187.92, importe_modificado:1312187.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1982096/proyecto_PROCESO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_INICIO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_PROCESO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982142 | Proyecto de inversión | 291136.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291136.9, modificado:291136.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157393 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 157393 | S | 278 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN L, lon:-102.54586938, lat:20.28634692}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1312187.92, importe_modificado:1312187.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1982142/proyecto_INICIO, 1982142/proyecto_PROCESO, 1982142/proyecto_FIN, 1982142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982874 | Proyecto de inversión | 199645.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199645.28, modificado:199645.28}} | ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION 1 EN CALLE AMADO NERVO DE LA COMUNIDAD CIENEGA DE MATA - 159597 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159597 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE AMADO NERVO , lon:-101.82227703, lat:21.74438559}} | 2021-05-21 | 2021-08-05 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/028/2021, contratista:ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:199645.28, importe_modificado:199645.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1982874/proyecto_PROCESO, 1982874/proyecto_INICIO, 1982874/proyecto_FIN, 1982874/proyecto_PROCESO, 1982874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983433 | Proyecto de inversión | 376710.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376710.9, modificado:376710.9}} | REHABILITACION DE CAMIO RURAL PASO DE LA YERBABUENA A TOLUQUILLA Y BARRANCA DE LA PRIMAVERA A EL CRUCERO - 163557 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 163557 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13094.0, meta_modificada:13094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA YERBABUENA - TOLUQUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA PASO DE LA YERBABUENA, 49178 PASO DE LA YERBABUENA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINOS QUE SE UBICAN ENTRE L, lon:-103.23629864, lat:20.04565008}} | 2021-08-06 | 2021-08-30 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-04-2021, contratista:GABRIEL GALINDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:376710.9, importe_modificado:376710.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13094.0}} | {1983433/proyecto_INICIO, 1983433/proyecto_FIN, 1983433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301984084 | Proyecto de inversión | 8925764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8925764.3, modificado:8925764.3}} | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A VILLA DE ÓRNELAS, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 166269 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 166269 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8126.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:255, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EUCALIPTO - LOS ORGANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 47246 EL EUCALIPTO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO LOS ORGANOS, CAMINO PROFA MA DE LA LUZ ORNELAS , lon:-102.55191876, lat:21.4417082}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO, monto:8925764.3, importe_modificado:8925764.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8126.46}} | {1984084/proyecto_PROCESO, 1984084/proyecto_FIN, 1984084/proyecto_PROCESO, 1984084/proyecto_INICIO, 1984084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985490 | Proyecto de inversión | 504597.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504597.35, modificado:504597.35}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN. - 171768 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171768 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:938.36, meta_modificada:938.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639363, lat:21.00974065}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:938.36}} | {1985490/proyecto_INICIO, 1985490/proyecto_PROCESO, 1985490/proyecto_INICIO, 1985490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985736 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL BAJIO - 172754 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172754 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN, lon:-103.0730849, lat:20.65135194}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1985736/proyecto_FIN, 1985736/proyecto_PROCESO, 1985736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985745 | Proyecto de inversión | 215303.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215303.44, modificado:215303.44}} | ADQUISICION DE 38 CALENTDORES SOLARES PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 172774 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172774 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - COLONIA BUGAMBILIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BUGAMBILIAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETER, lon:-103.24731092, lat:19.664876}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:215303.44, importe_modificado:215303.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:38.0}} | {1985745/proyecto_PROCESO, 1985745/proyecto_INICIO, 1985745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986061 | Proyecto de inversión | 464935.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464935.04, modificado:464935.04}} | CONSTRUCCION DE LINE ADE DRENAJE CALLES DEL MAESTRANZO - 173824 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173824 | S | 107 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:205, direccion:CALLE MAESTRANZA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MAESTRANZA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE ANDARIEGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES MAESTRANZA PASEO DEL ANDARIE, lon:-103.13611698, lat:20.58890271}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:464935.04, importe_modificado:464935.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {1986061/proyecto_PROCESO, 1986061/proyecto_FIN, 1986061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987600 | Proyecto de inversión | 122996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122996.4, modificado:122996.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179423 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 179423 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA, lon:-103.12385383, lat:20.57933208}} | 2021-02-01 | 2021-05-07 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:122996.4, importe_modificado:122996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1987600/proyecto_INICIO, 1987600/proyecto_FIN, 1987600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988160 | Proyecto de inversión | 208900.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208900.37, modificado:208900.37}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE GARCIA - 182498 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182498 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE GUADALUOPE GARCIA ENREE LAS CALLES NIÑOS H, lon:-103.14950068, lat:20.71137305}} | 2021-02-22 | 2021-05-28 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:208900.37, importe_modificado:208900.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1988160/proyecto_INICIO, 1988160/proyecto_PROCESO, 1988160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988272 | Proyecto de inversión | 40517.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40517.26, modificado:34928.03}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD IPAZOLTIC CALLE FRANCISCO I MADERO - 182857 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | 182857 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA IPAZOLTIC, 46770 IPAZOLTIC, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA CABECERA SE TOMA CAMINO A LÁZARO CÁRDENAS Y POS, lon:-103.9899683, lat:20.43641438}} | 2021-01-28 | 2021-08-20 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107152, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:34928.03, importe_modificado:34928.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1988272/proyecto_PROCESO, 1988272/proyecto_FIN, 1988272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989356 | Proyecto de inversión | 306906.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306906.93, modificado:306906.93}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD TAREAS DE LEÑA - 186804 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 186804 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:530, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TAREAS DE LEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA TAREAS DE LEÑA, 48800 TAREAS DE LEÑA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETE, lon:-104.56142704, lat:19.74123481}} | 2021-08-01 | 2021-08-21 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:306906.93, importe_modificado:306906.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}} | {1989356/proyecto_FIN, 1989356/proyecto_INICIO, 1989356/proyecto_FIN, 1989356/proyecto_PROCESO, 1989356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991970 | Proyecto de inversión | 46988.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46988.02, modificado:46988.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLE LORETO - 197111 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 197111 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LORETO BARRIO LORETO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PINO SUAREZ, SOBRE CALLE LORETO CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.37539531, lat:19.25167084}} | 2021-03-12 | 2021-03-30 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:46988.02, importe_modificado:46988.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991970/proyecto_PROCESO, 1991970/proyecto_FIN, 1991970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992023 | Proyecto de inversión | 179070.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179070.12, modificado:179070.12}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - 197817 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 197817 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE GUADALUPE, lon:-103.15015514, lat:20.71070067}} | 2021-03-01 | 2021-06-08 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:179070.12, importe_modificado:179070.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1992023/proyecto_INICIO, 1992023/proyecto_FIN, 1992023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992198 | Proyecto de inversión | 115391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115391.28, modificado:115391.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199168 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 199168 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE JUAN OREGEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIA, lon:-103.25584614, lat:19.9712343}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-08-2021, contratista:GG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:115391.28, importe_modificado:115391.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1992198/proyecto_INICIO, 1992198/proyecto_FIN, 1992198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992237 | Proyecto de inversión | 25250.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25250.38, modificado:25250.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA LAGUNILLA - 199398 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199398 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLEJON AGUA FRIA COLONIA LA LAGUNILLA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LAS ULTIMAS CASAS SOBRE CALLE AGUA FRIA, lon:-103.38189344, lat:19.24231807}} | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:25250.38, importe_modificado:25250.38}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {1992237/proyecto_INICIO, 1992237/proyecto_FIN, 1992237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992277 | Proyecto de inversión | 1527701.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527701.85, modificado:1527701.85}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PUERTA DEL SOL - CHONACATA - PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 199541 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199541 | S | 141 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DEL SOL - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 4 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 46056 PUEBLO NUEVO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PUERTA DEL SOL , lon:-104.05912845, lat:22.22126238}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDE CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1527701.85, importe_modificado:1527701.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.4}} | {1992277/proyecto_PROCESO, 1992277/proyecto_FIN, 1992277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992278 | Proyecto de inversión | 11645.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11645.92, modificado:11645.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LABERINTO - 199544 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199544 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , HASTA EL FINAL DE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y ESQUINA CON GARDENIA, lon:-103.37749405, lat:19.26390512}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:11645.92, importe_modificado:11645.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1992278/proyecto_INICIO, 1992278/proyecto_FIN, 1992278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992291 | Proyecto de inversión | 29432.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29432.21, modificado:29432.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE GARDENÍA - 199578 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199578 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , LA ULTIMA CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA INTERSECCIÓN CON PROLONGACION INDEPENDENCIA, lon:-103.37759061, lat:19.26399627}} | 2021-05-05 | 2021-06-30 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:29432.21, importe_modificado:29432.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1992291/proyecto_INICIO, 1992291/proyecto_FIN, 1992291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301993443 | Proyecto de inversión | 865356.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865356.44, modificado:865356.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 203461 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 203461 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE MARCELINO BECERRA RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52212749, lat:20.58406808}} | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104773, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:865356.44, importe_modificado:865356.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {1993443/proyecto_INICIO, 1993443/proyecto_FIN, 1993443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998390 | Proyecto de inversión | 2357705.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357705.78, modificado:2357705.78}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 221146 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 221146 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO , 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, lon:-103.18717637, lat:20.30771679}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2357705.78, importe_modificado:2357705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.0}} | {1998390/proyecto_INICIO, 1998390/proyecto_FIN, 1998390/proyecto_PROCESO, 1998390/proyecto_FIN, 1998390/proyecto_INICIO, 1998390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160300772803 | Proyecto de inversión | 942419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942419.83, modificado:936962.06}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En Colonia Fresno En Ojo De Agua De Latillas En El Municipio De Tepatitlan De Morelos - 353056 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 353056 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:CALLE S/N RANCHERIA OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EN OJO DE AGUA DE LATILLAS, lon:-102.6959309, lat:20.66290132}} | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094047, contratista:Ana Bertha Martín Padilla, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:942419.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {876931/proyecto_INICIO, 876931/proyecto_PROCESO, 876931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100836156 | Proyecto de inversión | 305919.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305919.43, modificado:305919.42}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Agua Potable Y Huellas Ecologicas En Calle Cinco Segunda Etapa En La Localidad De Achimec - 3030 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3030 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CINCO EJIDO HUEJÚCAR, 46260 ACHIMEC, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CALLE 5 Y -, CALLE 5, lon:-103.2339152, lat:22.38890636}} | 2017-03-17 | 2017-06-01 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0225-17 , contratista:NICZA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:305919.42, importe_modificado:305919.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944042/proyecto_INICIO, 944042/proyecto_PROCESO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_INICIO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_PROCESO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924082 | Proyecto de inversión | 990911.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990911.84, modificado:989641.33}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Chancuellar Fise - 98661 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 98661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 CHANCUELLAR, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CHANCUELLAR, lon:-103.8306647, lat:19.51162656}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0663/17 , contratista:AGUIRRE MARTINEZ JAVIER, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:990911.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050335/proyecto_INICIO, 1050335/proyecto_PROCESO, 1050335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170300924540 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1956183.17}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Superficie De Rodamiento De La Calle Vicente Suarez En La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto Jalisco - 97351 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 97351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE Y , DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICI, lon:-103.0497969, lat:20.15588686}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0652/17 , contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1956866.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050793/proyecto_INICIO, 1050793/proyecto_FIN, 1050793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924650 | Proyecto de inversión | 752781.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752781.11, modificado:751457.54}} | Construccion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable En Pozos Azules - 95283 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN POZOS AZULES, lon:-102.172453, lat:21.00083715}} | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0557/17 , contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:752781.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050903/proyecto_INICIO, 1050903/proyecto_PROCESO, 1050903/proyecto_FIN, 1050903/proyecto_INICIO, 1050903/proyecto_PROCESO, 1050903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170300925874 | Proyecto de inversión | 145599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145599.02, modificado:145599.02}} | Empedrado Calle Olivo Tala - 201773 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 201773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA ALAMO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE TABACHINES, CALLE FRESNOS SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE LOPEZ, lon:-103.7010143, lat:20.64231448}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-014-19, contratista:DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:136416.0, importe_modificado:136416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052127/proyecto_INICIO, 1052127/proyecto_FIN, 1052127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300968693 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:9.999963929E7}} | Construcción, Habilitación Y Equipamiento De Los Espacios Productivos De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700763 | N | 0 | 0 | 1495189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-LP-0636/17, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9.489521965E7, importe_modificado:1.0E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103117/proyecto_INICIO, 1103117/proyecto_FIN, 1103117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995931 | Proyecto de inversión | 250109.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250109.01, modificado:250109.01}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Carretera Guadalajara Talpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 272559 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.7171944, lat:20.13557371}} | 2017-06-12 | 2017-11-21 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36938, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:250109.01, importe_modificado:250109.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131011/proyecto_INICIO, 1131011/proyecto_FIN, 1131011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400996270 | Proyecto de inversión | 3208030.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208030.52, modificado:3206283.15}} | Construcción De Banquetas En Calle Emiliano Zapata - 260998 Electrificación En La Colonia Antorcha Popular I En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco (Trabajos Complementarios) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 260998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR OBRA A REALIZARSE EN EL M, lon:-103.4793881, lat:19.70270783}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0504/17 , contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2687876.7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0624/17 , contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:520153.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131350/proyecto_INICIO, 1131350/proyecto_PROCESO, 1131350/proyecto_FIN, 1131350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997317 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997877.04}} | Rehabitación De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles H Cortes Hidalgo Oriente Y Privada Mariano Jimenez Colonia Los Llanitos - 267413 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HERNAN CORTES CIUDAD MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO, CALLE MARIANO JIMENEZ OBRA A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA , lon:-103.9727903, lat:20.90680406}} | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0611/17 , contratista:ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_INICIO, 1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_INICIO, 1132397/proyecto_PROCESO, 1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | JAL17170400997323 | Proyecto de inversión | 1706689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706689.12, modificado:1901676.13}} | Suministro E Instalacion De Plantas Solares Para El Municipio De Santa Maria Del Oro Jalisco - 274569 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 PUERTO DE LA CRUZ (LOS PLATANITOS), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO., lon:-102.8515553, lat:19.60461703}} | 2017-10-10 | 2017-12-01 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0676/17 , contratista:VELPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1907372.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132403/proyecto_INICIO, 1132403/proyecto_PROCESO, 1132403/proyecto_FIN, 1132403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998120 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3391307.65}} | Construcción De Línea Y Red De Agua Potable Y Drenaje Con Primera Etapa De Restitución De Superficie De Rodamiento En La Zona De Las Mesas - 281275 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 281275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO, CALLE PAS OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL, lon:-103.3504931, lat:20.76522246}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0617/17 , contratista:GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:3395677.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133200/proyecto_FIN, 1133200/proyecto_PROCESO, 1133200/proyecto_INICIO, 1133200/proyecto_PROCESO, 1133200/proyecto_FIN, 1133200/proyecto_INICIO, 1133200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998253 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:278591.95}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Julian - 264460 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, lon:-102.1382494, lat:20.88676462}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0732/17 , contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133333/proyecto_INICIO, 1133333/proyecto_FIN, 1133333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170401047738 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3479732.83}} | Gerencia De Obra Del Proyecto De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y obra Publica | 60001700871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-19 |  | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-CI-0809/17, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3481732.83, importe_modificado:3481732.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183786/proyecto_INICIO, 1183786/proyecto_FIN, 1183786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180101071910 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Sayula, Jalisco / | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:(19.883734; -103.600185) (19.884664; -103.600095), lon:-103.597222, lat:19.883611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104584, contratista:, convocante:MSA8501018C8, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209141/proyecto_INICIO, 1209141/proyecto_FIN, 1209141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180101072529 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:989000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Pavimento De Concreto Estampado E Instalaciones Hidrosanitarias En La Calle Ignacio Zaragoza Del Barrio Rusia De La Localidad De Paso De Piedra, Municipio De Valle De Juarez, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:(Km 0+502; 19.972884; -102.951432) (Km 0+742; 19.973773; -102.949422), lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01 desarrollo regional 2018, contratista:D JAGUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209760/proyecto_INICIO, 1209760/proyecto_PROCESO, 1209760/proyecto_FIN, 1209760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180101075808 | Proyecto de inversión | 550930.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550930.58, modificado:550930.58}} | Suministro De Insumos (Tubería, Bentonita,Etc.) Para Perforación De Pozo Profundo. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:-, lon:-102.951944, lat:20.315555}} | 2018-05-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ZU-CI-012-2018, contratista:CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:545024.61, importe_modificado:545024.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1213256/proyecto_FIN, 1213256/proyecto_PROCESO, 1213256/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $381,517.23 CON EL EJERCICIO FISCAL 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301305781 | Proyecto de inversión | 259395.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259395.2, modificado:259395.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA - 166689 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166689 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BARRANCONES, 45300TALA, TALA JALISCOENTRECALLE AMADO NERVO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE EL CENTRO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE AMADO NERVO, lon:-103.69534151, lat:20.65136788}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.0}} | {1305781/proyecto_FIN, 1305781/proyecto_PROCESO, 1305781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301305996 | Proyecto de inversión | 418423.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418423.8, modificado:418423.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LAS NAVAJAS - 167764 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167764 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FRNCISCO IGNACIO MADERO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE PUERTA BLANCA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE LAZARO CARD, lon:-103.68280751, lat:20.52974123}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-035-20, contratista:JUAN MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:503646.47, importe_modificado:503646.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.0}} | {1305996/proyecto_INICIO, 1305996/proyecto_FIN, 1305996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301339044 | Proyecto de inversión | 572995.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572995.47, modificado:572995.47}} | CONSTRUCCION DE SALON EN LA COLONIA LOS LIRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 290078 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | EDIFICACIONES MENDEPAD | 290078 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARIA DEL CARMEN AGUILAR,POR EL INGRESO LA PINERA LLEGANDO AL INGRESO A LA CABECERA DAS VUELTA A LA DERECH, lon:-103.73134813, lat:20.14421551}} | 2018-07-24 | 2018-09-21 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107996, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:572995.47, importe_modificado:572995.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1339044/proyecto_INICIO, 1339044/proyecto_FIN, 1339044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401451575 | Proyecto de inversión | 72163.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72163.6, modificado:72163.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE YOLOSTA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 384304 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 384304 | S | 143 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDA DE YOLOSTA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA YOLOSTA, 45790 YOLOSTA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EGIDO, CALLE A LA MINA , lon:-103.69021716, lat:20.17842378}} | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107955, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:72163.6, importe_modificado:72163.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1451575/proyecto_INICIO, 1451575/proyecto_FIN, 1451575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401461741 | Proyecto de inversión | 409192.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409192.58, modificado:409192.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRANAJE SANITARIO EN CALLE HERRERA I CAIRO - 406699 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 406699 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. SOLIDARIDAD HASTA SU CRUCE CON LA CALLE HERRERA I. CAIRO, lon:-103.70562022, lat:20.64942883}} | 2018-04-14 | 2018-12-31 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-043-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Tala, Jalisco, monto:406856.46, importe_modificado:406856.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1461741/proyecto_INICIO, 1461741/proyecto_FIN, 1461741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190101504251 | Proyecto de inversión | 135395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135395.75, modificado:135395.75}} | MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1919 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 1919 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, KILÓMETRO 14 DE CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO A LA DERECHA A 500 METROS, lon:-103.66371036, lat:22.35575586}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:135395.75, importe_modificado:135395.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1504251/proyecto_INICIO, 1504251/proyecto_FIN, 1504251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401594480 | Proyecto de inversión | 3558986.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558986.48, modificado:3558986.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 204088 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204088 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:606, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 46067 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO., lon:-103.988113, lat:21.99411595}} | 2019-09-26 | 2019-12-28 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3558986.48, importe_modificado:3558986.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1594480/proyecto_FIN, 1594480/proyecto_INICIO, 1594480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401595377 | Proyecto de inversión | 1451362.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451362.25, modificado:1451362.25}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 210236 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 210236 | S | 149 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA DEL MUNICIPIO DE MEZQU, lon:-104.02571834, lat:22.31173258}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2019, contratista:C. DOROTEO REYES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1451362.25, importe_modificado:1451362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1595377/proyecto_INICIO, 1595377/proyecto_FIN, 1595377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600089 | Proyecto de inversión | 217283.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217283.58, modificado:217283.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE - 246664 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246664 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:557, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA EL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE., lon:-104.33489252, lat:22.03877075}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:217283.58, importe_modificado:217283.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1600089/proyecto_INICIO, 1600089/proyecto_PROCESO, 1600089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600131 | Proyecto de inversión | 260414.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260414.7, modificado:260414.7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 247185 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALSICO | 247185 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46056 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS., lon:-104.12322772, lat:22.17920562}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:260414.7, importe_modificado:260414.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1600131/proyecto_FIN, 1600131/proyecto_PROCESO, 1600131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600150 | Proyecto de inversión | 432939.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432939.18, modificado:432939.18}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 247425 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247425 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:RANCHO LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN., lon:-104.06413768, lat:22.15671398}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:432939.18, importe_modificado:432939.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1600150/proyecto_PROCESO, 1600150/proyecto_INICIO, 1600150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401619516 | Proyecto de inversión | 435612.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435612.35, modificado:435612.35}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAV - 191557 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 191557 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-103.73849248, lat:22.45135712}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:435612.35, importe_modificado:435612.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1619516/proyecto_INICIO, 1619516/proyecto_FIN, 1619516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401641077 | Proyecto de inversión | 562332.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562332.54, modificado:562332.54}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO - 247961 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247961 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:944, direccion:RANCHO EL CARRICILLO, 46067 CARRICILLO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO, lon:-104.08725956, lat:22.23162661}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:563332.54, importe_modificado:563332.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1641077/proyecto_PROCESO, 1641077/proyecto_INICIO, 1641077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401647913 | Proyecto de inversión | 2777500.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777500.75, modificado:2777500.75}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II - 256383 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 256383 | S | 98 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1103, direccion:RANCHERIA MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, 46056 MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II., lon:-104.06231636, lat:22.20853367}} | 2019-10-23 | 2019-12-01 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2777500.75, importe_modificado:2777500.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1647913/proyecto_INICIO, 1647913/proyecto_FIN, 1647913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401651245 | Proyecto de inversión | 2605132 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605132.0, modificado:2605132.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS GUAYABAS PRIMERA ETAPA - 260803 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260803 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS , lon:-104.06475442, lat:22.15917058}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2605132.0, importe_modificado:2605132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1651245/proyecto_INICIO, 1651245/proyecto_PROCESO, 1651245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401657871 | Proyecto de inversión | 328245.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328245.39, modificado:328245.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS - 267678 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMZQUITIC JALISCO | 267678 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1160, direccion:BARRIO LAS AZUCENAS, 46067 LAS AZUCENAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS DE LA LOCALIDAD DE RATONTITA., lon:-104.06989093, lat:22.10063827}} | 2019-12-04 | 2019-12-28 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:328245.39, importe_modificado:328245.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657871/proyecto_INICIO, 1657871/proyecto_PROCESO, 1657871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401695158 | Acción | 132642.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132642.3, modificado:132642.3}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA LA MEJORA EN LA ATENCION CIUDADANA - 250603 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.724444, lat:20.139444}} | 2019-10-28 | 2019-12-23 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104554, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:132642.3, importe_modificado:132642.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1695158/proyecto_INICIO, 1695158/proyecto_FIN, 1695158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707992 | Acción | 1512337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512337.0, modificado:1386384.74}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-039-20, contratista:DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1493252.03, importe_modificado:1493252.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707992/proyecto_INICIO, 1707992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201709169 | Acción | 7560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560000.0, modificado:7070680.88}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20001 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jalisco, Mexico, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-034-20, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:7072648.8, importe_modificado:7072648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709169/proyecto_INICIO, 1709169/proyecto_PROCESO, 1709169/proyecto_FIN, 1709169/proyecto_PROCESO, 1709169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401824914 | Proyecto de inversión | 1122746.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122746.95, modificado:1122746.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION, TANQUE SUPERFICIAL, LINEA Y EQUIPO DE DESINFECCION. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. - 159981 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 159981 | S | 2448 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES - VILLA GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO PATÁHUAC PATAGUA, 46110 LAS FLORES, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-103.67442132, lat:21.97914361}} | 2020-03-01 | 2020-06-10 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824914/proyecto_INICIO, 1824914/proyecto_PROCESO, 1824914/proyecto_FIN, 1824914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401854639 | Proyecto de inversión | 103903 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:51951.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51951.5, modificado:51951.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 250327 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 250327 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.15, meta_modificada:261.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CONSTITUCION EL BARRIO SE ENCUENTRA SITUADO AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-103.59653411, lat:21.98639455}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.15}} | {1854639/proyecto_INICIO, 1854639/proyecto_FIN, 1854639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401863873 | Proyecto de inversión | 149042.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:74521.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74521.25, modificado:74521.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 251917 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251917 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.88, meta_modificada:331.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ EL BARRIO SE ENCUENTRA SITUADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-103.5909984, lat:21.98225317}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.88}} | {1863873/proyecto_INICIO, 1863873/proyecto_FIN, 1863873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401864163 | Proyecto de inversión | 39822 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19911.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19911.0, modificado:19911.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020. - 252646 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252646 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.43, meta_modificada:127.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MANUEL LEYVA Y CALLE MATAMOROS, CALLE VILLA RICA LA ZONA SE ENCUENTRA EL ESTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO L, lon:-103.58686489, lat:21.97953184}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 19911 | 19911 | 19911 | 19911 | 19911 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.43}} | {1864163/proyecto_INICIO, 1864163/proyecto_PROCESO, 1864163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401871623 | Proyecto de inversión | 1006939.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006939.83, modificado:1006939.83}} | REHABILITACIÓN DE EMPASTADO EQUIPO DE LUMINACION Y SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA, JALISCO. - 270198 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MANUEL MICHEL CHAVEZ | 270198 | S | 280 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7150.8, meta_modificada:7150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. HERNANDEZ LOZA, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UNIDAD DE SE ENCUENTRA JUSTAMENTE ENFRENTE DE UNA TIE, lon:-103.6042322, lat:19.89293202}} | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS/30/2020, contratista:DANIEL ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1006939.83, importe_modificado:1006939.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7150.8}} | {1871623/proyecto_FIN, 1871623/proyecto_PROCESO, 1871623/proyecto_INICIO, 1871623/proyecto_PROCESO, 1871623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919888 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37316 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37316 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE AV DE LOS MAESTROS, lon:-102.76276371, lat:20.30338044}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {1919888/proyecto_INICIO, 1919888/proyecto_FIN, 1919888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201921034 | Proyecto de inversión | 1550172.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550172.44, modificado:1550172.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y CALLE REFORMA EN JESUS MARIA, JALISCO. - 41127 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 41127 | S | 135 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA TLAXCALA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22695504, lat:20.60594761}} | 2021-04-01 | 2021-05-29 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/12-2021/OP, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1738537.99, importe_modificado:1738537.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1093.9}} | {1921034/proyecto_PROCESO, 1921034/proyecto_INICIO, 1921034/proyecto_PROCESO, 1921034/proyecto_INICIO, 1921034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201921596 | Proyecto de inversión | 4476660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476660.49, modificado:4476660.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ Y SR. CURA APOLINAR SANTACRUZ, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 43057 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 43057 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA AV. GRAL. CRISTERO JOSE GUTIERRERZ GUTIERREZ Y CALLE SR. CURA TELESFORO DE ALBA DE LA MORA, CALLE PBRO. RODOLFO OROZCO TO, lon:-102.45525472, lat:21.15783277}} | 2021-04-25 | 2021-07-26 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1604/05-FISMDF/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:4953198.48, importe_modificado:4953198.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {1921596/proyecto_INICIO, 1921596/proyecto_FIN, 1921596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201923122 | Proyecto de inversión | 861873.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861873.8, modificado:911361.15}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 46946 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 46946 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1883.51, meta_modificada:1883.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAZ JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR, lon:-103.25132212, lat:20.64400253}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2021, contratista:Tecnosistemas Avanzados S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:861873.8, importe_modificado:911361.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1883.51}} | {1923122/proyecto_INICIO, 1923122/proyecto_PROCESO, 1923122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930072 | Proyecto de inversión | 523229.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523229.5, modificado:523229.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67818 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 67818 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL, lon:-103.26910255, lat:20.62937733}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2021b, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:523229.5, importe_modificado:523229.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1930072/proyecto_PROCESO, 1930072/proyecto_FIN, 1930072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930714 | Proyecto de inversión | 124468.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124468.74, modificado:124468.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ÁREA DE RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 71019 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 71019 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE., lon:-103.66218313, lat:22.40713591}} | 2021-03-15 | 2021-05-31 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:124468.74, importe_modificado:124668.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1930714/proyecto_FIN, 1930714/proyecto_PROCESO, 1930714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935370 | Proyecto de inversión | 58645.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58645.46, modificado:58645.46}} | AMPLIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 89213 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 89213 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.16, meta_modificada:39.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE LA TENERIA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE GALENA ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA J, lon:-103.73126986, lat:22.38839463}} | 2021-03-30 | 2021-04-16 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2021, contratista:FRAMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:58645.46, importe_modificado:58645.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.16}} | {1935370/proyecto_INICIO, 1935370/proyecto_FIN, 1935370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935423 | Proyecto de inversión | 243102.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243102.81, modificado:243102.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE HIDALGO Y EMILIO CARRANZA, LOCALIDAD ACATIC - 89439 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 89439 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE MEDRANO CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE EMILIO CARRANZA E HIDALGO COLONIA LOMA LINDA, ACATIC, JALISCO., lon:-102.90188796, lat:20.78168607}} | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:243102.81, importe_modificado:243102.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {1935423/proyecto_PROCESO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936125 | Proyecto de inversión | 451358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451358.12, modificado:451441.16}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE (ALAMEDA) EN LA DELEGACION DE CUISILLOS, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93238 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93238 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO CUISILLOS, 45320 CUISILLOS, TALA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE ALAMEDA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y , lon:-103.77769178, lat:20.61300252}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-082-2021, contratista:GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:451441.16, importe_modificado:451441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1936125/proyecto_INICIO, 1936125/proyecto_PROCESO, 1936125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201937043 | Proyecto de inversión | 103496.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103496.94, modificado:103496.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GONZÁLEZ GALLO, ENTRE GONZÁLEZ CAMARENA Y MANUEL VILLASEÑOR, LOCALIDAD ACATIC - 99440 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 99440 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GONZÁLEZ GALLO COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MANUEL VILLASEÑOR Y CALLE ING. GONZÁLEZ CAMARENA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE GONZÁLEZ GALLO ENTRE MANUEL VILLASEÑOR E ING. GONZÁLEZ CAMAR, lon:-102.9203941, lat:20.78233306}} | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:103496.94, importe_modificado:103496.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1937043/proyecto_PROCESO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_INICIO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_PROCESO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940250 | Adquisición | 891045.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891045.88, modificado:891045.88}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CLINICA Y LABORATORIOS DE ODONTOLOGIA DEL CUSUR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL66-0009/2021 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:Avenida Cristóbal Colón, Cd Guzmán Centro, Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.4611543, lat:19.7132841}} | 2021-06-11 | 2021-07-15 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940870 | Proyecto de inversión | 997560.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997560.24, modificado:997560.24}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria José López Portillo y Rojas CCT 14DPR2529N, ubicada en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100282 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 2021-02-17 | 2021-04-02 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-164-2021, contratista:CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997560.24, importe_modificado:997560.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_PROCESO, 1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_FIN, 1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940889 | Proyecto de inversión | 1599006.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599006.04, modificado:1599006.04}} | Rehabilitación del Preescolar Marcelino Velasco Robles CCT14DJN0012O, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100237 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-177-2021, contratista:MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1599006.04, importe_modificado:1599006.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1940889/proyecto_PROCESO, 1940889/proyecto_INICIO, 1940889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960586 | Proyecto de inversión | 578424.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578424.33, modificado:578424.33}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE MORELOS Y SALON DE LOS MUSICOS, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12638 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12638 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA LA CALLE SE LOCALIZA AL FRENTE DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-101.65286216, lat:21.76822151}} | 2021-01-18 | 2021-02-27 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:578424.33, importe_modificado:578424.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {1960586/proyecto_INICIO, 1960586/proyecto_FIN, 1960586/proyecto_PROCESO, 1960586/proyecto_FIN, 1960586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301962957 | Proyecto de inversión | 466868.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466868.01, modificado:551805.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN JAVIER MINA, SEGUNDA ETAPA - 56800 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56800 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLEJON JAVIER MINA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLEJON ALTAVISTA, CALLEJÓN JAVIER MINA ENTRE LA CALLE PANORÁMICA Y ALTAVISTA EN LA COLONIA EL, lon:-104.82172735, lat:20.3834322}} | 2021-02-22 | 2021-05-29 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {1962957/proyecto_FIN, 1962957/proyecto_INICIO, 1962957/proyecto_PROCESO, 1962957/proyecto_INICIO, 1962957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301962964 | Proyecto de inversión | 1191425.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191425.53, modificado:1260934.05}} | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA Y EMPEDRADO TRADICIONAL DE CALLE PARALELA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, PRIMERA ETAPA - 56851 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56851 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-104.87806772, lat:20.48843452}} | 2021-04-19 | 2021-07-31 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1962964/proyecto_INICIO, 1962964/proyecto_PROCESO, 1962964/proyecto_FIN, 1962964/proyecto_INICIO, 1962964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301966990 | Proyecto de inversión | 299620.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299620.85, modificado:299596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA DELEGACIÓN DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 92366 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 92366 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE LA DELEGACIÓN EL CHANTE, lon:-104.20115256, lat:19.71847607}} | 2021-06-14 | 2021-06-25 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:299620.85, importe_modificado:299596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1966990/proyecto_PROCESO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_INICIO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_PROCESO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301967749 | Proyecto de inversión | 1420441.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420441.6, modificado:1420395.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GOLONDRINA, ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMÍN, EN LA COLONIA BUGANVILIAS EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 97441 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 97441 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:997.2, meta_modificada:997.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINA COLONIA BUGAMBILIAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMIN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE PERIFÉRICO A ASÍA LA DERECHA 143 METROS SE ENCUENTRA LA, lon:-104.35858236, lat:19.75059467}} | 2021-06-21 | 2021-08-13 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1420441.6, importe_modificado:1420395.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:997.2}} | {1967749/proyecto_INICIO, 1967749/proyecto_PROCESO, 1967749/proyecto_INICIO, 1967749/proyecto_FIN, 1967749/proyecto_PROCESO, 1967749/proyecto_FIN, 1967749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971089 | Proyecto de inversión | 61091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114511 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114511 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE., lon:-104.33859118, lat:22.01168424}} | 2021-02-21 | 2021-02-27 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:61091.94, importe_modificado:61091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1971089/proyecto_INICIO, 1971089/proyecto_FIN, 1971089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301971267 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSERVACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS - 114981 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114981 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.01, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1273, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.32984941, lat:22.03874231}} | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.01}} | {1971267/proyecto_PROCESO, 1971267/proyecto_INICIO, 1971267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301971977 | Proyecto de inversión | 460232.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460232.5, modificado:460232.5}} | CONSTRUCCION DEL ANDADOR HIDALGO EN PLAZA PRINCIPAL - 117250 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117250 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR QUE DA A LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL, lon:-103.81361036, lat:21.68479318}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:460232.5, importe_modificado:460232.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1971977/proyecto_PROCESO, 1971977/proyecto_FIN, 1971977/proyecto_PROCESO, 1971977/proyecto_FIN, 1971977/proyecto_INICIO, 1971977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301972043 | Proyecto de inversión | 216494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216494.26, modificado:216494.26}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICOEN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117500 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117500 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.03, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL, lon:-102.33910898, lat:20.69367151}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1972043/proyecto_FIN, 1972043/proyecto_INICIO, 1972043/proyecto_FIN, 1972043/proyecto_PROCESO, 1972043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301973254 | Proyecto de inversión | 2070600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070600.0, modificado:2070600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CBTIS NO 247 EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 121239 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 121239 | S | 476 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J. AGUIRRE 304 n/a INTERIOR SN CIUDAD BELLAVISTA, 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLEJON DE LA UNIDAD, CALLE FIDEL VELAZQUEZ 140910001.CBTIS NO. 247 FRANCISCO I. MADERO CALL, lon:-102.56338185, lat:21.43423549}} | 2021-07-05 | 2021-08-30 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2070600.0, importe_modificado:2070600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1973254/proyecto_INICIO, 1973254/proyecto_PROCESO, 1973254/proyecto_FIN, 1973254/proyecto_INICIO, 1973254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301974080 | Proyecto de inversión | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:68454.57}} | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA , EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 123736 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 123736 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.86216066, lat:20.37538941}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 0 | 68454.57 | 68454.57 | 68454.57 | 68454.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:43500.0, importe_modificado:43500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1974080/proyecto_INICIO, 1974080/proyecto_FIN, 1974080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301974599 | Proyecto de inversión | 285249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285249.39, modificado:285249.39}} | REHABILITACION DE 75 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE LAS CALLES COSTADO JARDIN Y CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 126099 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126099 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COSTADO JARDIN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE OCAMPO LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MOCTEZUMA MEJOR CONOCIDA COMO EL RODEO, lon:-104.23446644, lat:20.27065974}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102616, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:285249.39, importe_modificado:285249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1974599/proyecto_INICIO, 1974599/proyecto_FIN, 1974599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301975750 | Proyecto de inversión | 487546.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487546.74, modificado:487546.74}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TACOTA, LOCALIDAD DE TACOTA - 130693 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | 130693 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOYATLAN DEL ORO - TACOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA TACOTA, 48165 TACOTA, ATENGO JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR A L ALOCALIDAD DE TACOTA POR EL CAM, lon:-104.27574357, lat:20.36463904}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-008/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:487546.74, importe_modificado:487546.74}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1975750/proyecto_INICIO, 1975750/proyecto_FIN, 1975750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301975943 | Proyecto de inversión | 458716.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458716.16, modificado:458716.16}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN ESQUINA ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS, JAL. - 131417 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131417 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.5, meta_modificada:901.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO VAQUERÍAS (LANGUILLO), 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA , lon:-101.65324291, lat:21.7691307}} | 2021-01-25 | 2021-02-20 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:458716.16, importe_modificado:458716.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.5}} | {1975943/proyecto_INICIO, 1975943/proyecto_FIN, 1975943/proyecto_PROCESO, 1975943/proyecto_FIN, 1975943/proyecto_PROCESO, 1975943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978840 | Proyecto de inversión | 694590.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694590.57, modificado:694590.57}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO, SAN MIGUEL EL ALTO - 143747 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 143747 | S | 158 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO CHARCO DE CRISTO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CANTERIA Y PRIVADA SANTA CECILIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO EN EL CRUCE DE LA CALLE ELVIRA LOPEZ, lon:-102.40846412, lat:21.03665877}} | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-27, contratista:JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:694590.57, importe_modificado:694590.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:679.0}} | {1978840/proyecto_INICIO, 1978840/proyecto_PROCESO, 1978840/proyecto_FIN, 1978840/proyecto_INICIO, 1978840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301979701 | Proyecto de inversión | 311730.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311730.4, modificado:310430.89}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 148431 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 148431 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.4, meta_modificada:498.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ., lon:-103.23008502, lat:20.57332901}} | 2021-03-22 | 2021-04-17 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2021 convenio, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:311730.4, importe_modificado:310430.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.4}} | {1979701/proyecto_INICIO, 1979701/proyecto_FIN, 1979701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301980210 | Proyecto de inversión | 512973.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512973.7, modificado:512973.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CARBAJAL COL. LAS ANTENAS - 150784 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150784 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE MARIA ROMO CARBAJAL COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA JOSE MARIA ROMO CARBAJAL, CALLE RAMON PAREDES LA ALTURA DEL KM. 47 T, lon:-102.340362, lat:21.231436}} | 2021-06-14 | 2021-07-31 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105519, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:512973.7, importe_modificado:512973.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1980210/proyecto_INICIO, 1980210/proyecto_PROCESO, 1980210/proyecto_FIN, 1980210/proyecto_INICIO, 1980210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981025 | Proyecto de inversión | 327363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327363.44, modificado:327363.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN PAREDES COL. LAS ANTENAS - 153983 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 153983 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN PAREDES COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO Y CALLE JESÚS MACIAS, CALLE CAMINO AL DUARTE LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIA, lon:-102.339889, lat:21.23129}} | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105531, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:327363.44, importe_modificado:327363.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1981025/proyecto_INICIO, 1981025/proyecto_PROCESO, 1981025/proyecto_INICIO, 1981025/proyecto_FIN, 1981025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982508 | Proyecto de inversión | 1096400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096400.0, modificado:1096400.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS, CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS - 158436 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 158436 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS TRAMOS DE LAS LOCALIDADES DE LA ESTACIÓN , lon:-104.06407373, lat:22.15722206}} | 2021-02-21 | 2021-06-16 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1096400.0, importe_modificado:1096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1982508/proyecto_FIN, 1982508/proyecto_PROCESO, 1982508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982592 | Proyecto de inversión | 244097.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244097.2, modificado:244097.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA EN COMUNIDAD JARITAS - 158752 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158752 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.26, meta_modificada:36.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:RANCHERIA JARITAS, 47532 JARITAS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JARITAS, lon:-102.00057354, lat:21.31432917}} | 2021-04-14 | 2021-05-26 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/026/2021, contratista:EDGAR JOEL AMADOR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:244097.2, importe_modificado:244097.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.26}} | {1982592/proyecto_INICIO, 1982592/proyecto_PROCESO, 1982592/proyecto_INICIO, 1982592/proyecto_FIN, 1982592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982993 | Proyecto de inversión | 43609.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43609.01, modificado:43609.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CASA EJIDAL SANTA CRUZ - 160490 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 160490 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA RANCHO SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LOS TERRENOS DE LAS BODEGAS DE EL EJIDO, lon:-103.41965475, lat:19.2380378}} | 2021-02-15 | 2021-02-27 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:43609.01, importe_modificado:43609.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1982993/proyecto_INICIO, 1982993/proyecto_FIN, 1982993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983053 | Proyecto de inversión | 918533.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918533.4, modificado:918533.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CAJONES VÍA SANTA LUCÍA DE LA SIERRA, DEL CERRO DE LA MASA A CRUCERO DE TAMPICO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAJONES. - 161137 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 161137 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA MASA - CRUCERO DE TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE DE LA LOCALIDAD DE, lon:-104.12164297, lat:22.29402207}} | 2021-02-07 | 2021-04-17 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:918533.4, importe_modificado:918533.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1983053/proyecto_INICIO, 1983053/proyecto_FIN, 1983053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983352 | Proyecto de inversión | 13561 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13561.0, modificado:13561.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA CECILIA - 163252 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 163252 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SANCHEZ FLORES Y , EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA CALLE SANTA CECILIA, lon:-103.37088056, lat:19.25540737}} | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:13561.0, importe_modificado:13561.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1983352/proyecto_FIN, 1983352/proyecto_INICIO, 1983352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983682 | Proyecto de inversión | 141331.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141331.13, modificado:141331.19}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE OCTAVIO PAZ DE CALLE TORRES BODET A CALLE OLIMPICA EN COLONIA SANTA CECILIA - 164793 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 164793 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLES TORRES BODET Y OLIMPICA EN , lon:-103.05874778, lat:20.62390575}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141331.19, importe_modificado:141331.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1983682/proyecto_INICIO, 1983682/proyecto_PROCESO, 1983682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301984769 | Proyecto de inversión | 568900.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568900.96, modificado:539814.71}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 169011 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 169011 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.8, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-103.86483169, lat:20.43536844}} | 2021-05-17 | 2021-07-13 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:169011, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:568900.96, importe_modificado:539814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1984769/proyecto_INICIO, 1984769/proyecto_PROCESO, 1984769/proyecto_FIN, 1984769/proyecto_PROCESO, 1984769/proyecto_FIN, 1984769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985068 | Proyecto de inversión | 1202044.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202044.57, modificado:1202044.57}} | CONSTRUCCION PREESCOLAR DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE Y GAS EN ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO - 170081 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170081 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO , lon:-103.07458355, lat:20.62478124}} | 2021-02-12 | 2021-06-30 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1202044.57, importe_modificado:1202044.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} | {1985068/proyecto_INICIO, 1985068/proyecto_FIN, 1985068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985117 | Proyecto de inversión | 68961 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68961.0, modificado:68961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE DURANGO - 170294 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170294 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JALISCO, A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, lon:-103.38385052, lat:19.24743895}} | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 68961 | 68961 | 68961 | 68961 | 68961 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:68961.0, importe_modificado:68961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1985117/proyecto_INICIO, 1985117/proyecto_PROCESO, 1985117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985269 | Proyecto de inversión | 96319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96319.96, modificado:96319.96}} | ADQUISICIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO - 170795 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170795 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPESINO COLONIA NARANJITOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS PINOS, CALLE CARRETERA SANTA ROSA DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A SANTA ROSA 500 MTS. , lon:-103.24731375, lat:19.66514785}} | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:96319.96, importe_modificado:96319.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1985269/proyecto_INICIO, 1985269/proyecto_FIN, 1985269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985510 | Proyecto de inversión | 226635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226635.2, modificado:226635.2}} | ADQUISICION DE 40 CALENTDORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 171841 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 171841 | S | 30 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, ANDADOR CAMINO A LA MESA DE , lon:-103.25580564, lat:19.67878704}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:226635.2, importe_modificado:226635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1985510/proyecto_INICIO, 1985510/proyecto_FIN, 1985510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985532 | Proyecto de inversión | 143841.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143841.36, modificado:143841.36}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN JALISCO. - 171897 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171897 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:287.29, meta_modificada:287.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639631, lat:21.00973063}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:287.29}} | {1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN, 1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN, 1985532/proyecto_INICIO, 1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985924 | Proyecto de inversión | 648016.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648016.12, modificado:648016.12}} | CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD DE TINAJEROS - 173431 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173431 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:191, direccion:CONTINUACION CAMINO TINAJEROS RANCHERIA TINAJEROS, 45446 TINAJEROS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CONTINUACION CAMINO DEL BAJIO Y CAMINO TINAJEROS, CARRETERA MATATLAN LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE TINAJEROS NETRE CAMINO AL , lon:-103.07018205, lat:20.65939455}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:648016.22, importe_modificado:648016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1985924/proyecto_PROCESO, 1985924/proyecto_FIN, 1985924/proyecto_INICIO, 1985924/proyecto_PROCESO, 1985924/proyecto_FIN, 1985924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986418 | Proyecto de inversión | 55236.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55236.22, modificado:55236.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 175018 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175018 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM, lon:-102.1689935, lat:21.00543012}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1986418/proyecto_INICIO, 1986418/proyecto_PROCESO, 1986418/proyecto_FIN, 1986418/proyecto_INICIO, 1986418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986929 | Proyecto de inversión | 95784.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95784.5, modificado:95784.5}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 176999 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 176999 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LO, lon:-103.6631994, lat:22.40607216}} | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:95784.5, importe_modificado:95784.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1986929/proyecto_PROCESO, 1986929/proyecto_FIN, 1986929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301987574 | Proyecto de inversión | 307563.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307563.84, modificado:307563.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179344 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 179344 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE UBICA SONBRE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA, lon:-103.12423471, lat:20.5789052}} | 2021-02-01 | 2021-05-07 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:307563.84, importe_modificado:307563.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1987574/proyecto_PROCESO, 1987574/proyecto_FIN, 1987574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987726 | Proyecto de inversión | 254838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254838.3, modificado:254838.3}} | CONSTRUCCION DE 300 METRO LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 10 - 180255 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180255 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ EN SAN JOSE DE, lon:-102.96654516, lat:20.64837982}} | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:254838.3, importe_modificado:254838.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1987726/proyecto_FIN, 1987726/proyecto_PROCESO, 1987726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301989321 | Proyecto de inversión | 66304.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66304.2, modificado:66304.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLEJÓN DE SANTA CRUZ - 186631 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186631 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , INGRESAR DESPUES DEL PATIO DE MINERAL ANTES DE LA ENTRADA A SANTA CRUZ, lon:-103.41021606, lat:19.2391698}} | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:66304.2, importe_modificado:66304.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989321/proyecto_INICIO, 1989321/proyecto_FIN, 1989321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301990902 | Proyecto de inversión | 230226.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:230226.43}} | COASNTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE LA CALLE AMADO AGUIRRE Y CAMINO REAL A L BAJIO EN COLONIA CONSTITUCION - 192845 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192845 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTI, lon:-103.07082845, lat:20.63576089}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016B/2021, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:230226.43, importe_modificado:230226.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {1990902/proyecto_PROCESO, 1990902/proyecto_FIN, 1990902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991258 | Proyecto de inversión | 275250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275250.14, modificado:275250.14}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA - 194205 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194205 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA, lon:-103.08274962, lat:20.52700276}} | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024 A/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:275250.14, importe_modificado:275250.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {1991258/proyecto_PROCESO, 1991258/proyecto_FIN, 1991258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991935 | Proyecto de inversión | 24164 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24164.0, modificado:24164.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LA ESTRELLA - 196821 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196821 | S | 289 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:37, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LA ESTRELLA, 49870 LA ESTRELLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JULIO HEREDIA Y CALLE FCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA BODEGA DE CAÑEROS, lon:-103.4595648, lat:19.21786164}} | 2021-02-09 | 2021-06-03 | 24164 | 24164 | 24164 | 24164 | 24164 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:24164.0, importe_modificado:24164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1991935/proyecto_INICIO, 1991935/proyecto_PROCESO, 1991935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301991962 | Proyecto de inversión | 94023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94023.37, modificado:94023.37}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA OLIMPICA EN LA LAJA - 196980 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 196980 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA EN TRE LAS CALLES PRIVADA OLIMPICA Y C, lon:-103.12641802, lat:20.57783549}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:94023.37, importe_modificado:94023.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1991962/proyecto_FIN, 1991962/proyecto_PROCESO, 1991962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992177 | Proyecto de inversión | 101357.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101357.2, modificado:101357.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199039 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEOCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 199039 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE D, lon:-103.2561895, lat:19.97090661}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-07-2021, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:101357.2, importe_modificado:101357.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1992177/proyecto_PROCESO, 1992177/proyecto_FIN, 1992177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992223 | Proyecto de inversión | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ESPINO - 199356 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199356 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:141, direccion:CALLEJON EL ESPINO RANCHERIA EL ESPINO, 49870 EL ESPINO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESPUES DE EL TRAPICHE, lon:-103.4895306, lat:19.23138895}} | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:7800.0, importe_modificado:7800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1992223/proyecto_FIN, 1992223/proyecto_PROCESO, 1992223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301993685 | Proyecto de inversión | 998400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 204548 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204548 | S | 117 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1216, direccion:CAMINO TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL PEDREGAL, 46070 EL PEDREGAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE GUAMUCHILILLO EL PED, lon:-104.19007435, lat:22.02229113}} | 2021-02-28 | 2021-12-31 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:998400.0, importe_modificado:998400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {1993685/proyecto_PROCESO, 1993685/proyecto_FIN, 1993685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301993721 | Proyecto de inversión | 2846200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846200.0, modificado:2846200.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO CEBOLLETA - TIERRA BLANCA - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL CHALATE - 204655 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204655 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:791, direccion:CAMINO TRAMO CEBOLLETA - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA TIERRA BLANCA DEL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE CEBOLLETA, lon:-104.17062985, lat:22.32152936}} | 2021-04-04 | 2021-12-31 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2846200.0, importe_modificado:2846200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.1}} | {1993721/proyecto_INICIO, 1993721/proyecto_FIN, 1993721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301994451 | Proyecto de inversión | 398311.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398311.82, modificado:398311.82}} | CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE POZO LAS LIEBRES EN MATATLAN - 207077 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 207077 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:98, direccion:CONTINUACION CAMINO A MATATLAN RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LAS LIEBRES Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA LENTEJA LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE LAS LIEBRES EN , lon:-103.13778254, lat:20.67179695}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:398311.82, importe_modificado:398311.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1994451/proyecto_INICIO, 1994451/proyecto_FIN, 1994451/proyecto_INICIO, 1994451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301997823 | Proyecto de inversión | 86409.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86409.26, modificado:86409.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 218905 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 218905 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, 47990 EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAPILLA HACIA ABAJO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE D, lon:-102.19322353, lat:20.39925829}} | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:86409.26, importe_modificado:86409.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1997823/proyecto_PROCESO, 1997823/proyecto_FIN, 1997823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998168 | Proyecto de inversión | 517777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517777.8, modificado:517777.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220145 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 220145 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4110.0, meta_modificada:4110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 4 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 45470 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 4.015 AL LLEGAR A LA LOC, lon:-103.00976951, lat:20.74683224}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:517777.8, importe_modificado:517777.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4110.0}} | {1998168/proyecto_PROCESO, 1998168/proyecto_INICIO, 1998168/proyecto_PROCESO, 1998168/proyecto_FIN, 1998168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998275 | Proyecto de inversión | 75588 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75588.0, modificado:75588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220571 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 220571 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LAS PILAS, 45470 LAS PILAS, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 3.800 AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-103.0143928, lat:20.74651611}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 75588 | 75588 | 75588 | 75588 | 75588 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:75588.0, importe_modificado:75588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1998275/proyecto_PROCESO, 1998275/proyecto_FIN, 1998275/proyecto_INICIO, 1998275/proyecto_PROCESO, 1998275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100836157 | Proyecto de inversión | 2959975.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959975.01, modificado:2959965.27}} | Rehabiltación De Red Hidrosanitaria Y Huellas De Concreto De Concreto Hdraulico En Calle Luis Manuel Rojas En La Localidad De Las Bocas - 3069 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3069 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LUIS MANUEL ROJAS PUEBLO LAS BOCAS, 46281 LAS BOCAS, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE LUIS MANUEL ROJAS Y -, LUIS MANUEL ROJAS EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, lon:-103.2649809, lat:22.32177894}} | 2017-03-17 | 2017-06-01 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0083/17 , contratista: CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2959975.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_INICIO, 944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_PROCESO, 944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_INICIO, 944043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170200861250 | Proyecto de inversión | 744234 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744234.0, modificado:737537.94}} | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Batalla De Puebla Entre Las Calles Elisa Diaz Y Calle Fidel Garcia En Arandas Jalisco Fise - 83713 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 83713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA CIUDAD ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELISA DIAZ Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE BATALLA DE PUEBLA EN, lon:-102.3227477, lat:20.70755681}} | 2017-08-16 | 2017-11-01 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0566/17 , contratista:CONSTRUCTORA PAYNANI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:744234.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970266/proyecto_PROCESO, 970266/proyecto_FIN, 970266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170300925876 | Proyecto de inversión | 317072.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317072.58, modificado:317072.58}} | Empedrado En Calle Camichines - 196136 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 196136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CAMICHINES COLONIA GAMBOA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RIO GAMBOA, CALLE LOS FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA, lon:-103.7050154, lat:20.66755486}} | 2017-07-07 | 2017-12-29 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-019-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:365711.11, importe_modificado:365711.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052129/proyecto_INICIO, 1052129/proyecto_FIN, 1052129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300926074 | Proyecto de inversión | 530150.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530150.06, modificado:530020.21}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Municipio De Jesus María Fise - 95319 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE MELCHOR OCAMPO EN JESUS MARIA, JA, lon:-102.2187843, lat:20.61096593}} | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0668/17 , contratista:GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:530150.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052327/proyecto_INICIO, 1052327/proyecto_PROCESO, 1052327/proyecto_FIN, 1052327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300926177 | Proyecto de inversión | 928895.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928895.71, modificado:927977.75}} | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable En Las Calles Zaragoza Francisco I Madero Y Javier Mina En La Localidad De Lomas De Atequiza - 45464 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45464 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLES ZARAGOZAFRANCISCO I MADERO Y JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA PUEBLO LOMAS DE ATEQUIZA, 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUA, lon:-103.1388109, lat:20.39727832}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0598/17 , contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:928895.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052430/proyecto_FIN, 1052430/proyecto_PROCESO, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_FIN, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_PROCESO, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300968659 | Proyecto de inversión | 791200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791200.0, modificado:1971465.74}} | Construcción De Andador Peatonal El Fresnito, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700836 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-CI-0776/17, contratista:V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1972484.87, importe_modificado:1972484.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103082/proyecto_INICIO, 1103082/proyecto_FIN, 1103082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300968660 | Proyecto de inversión | 43785.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43785.8, modificado:108111.83}} | Suministro E Instalación De Luminarias Loma De Murguías, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700838 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0799/17, contratista:MULTISERVICIOS LOS VOLCANES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:109464.5, importe_modificado:109464.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1103083/proyecto_INICIO, 1103083/proyecto_PROCESO, 1103083/proyecto_FIN, 1103083/proyecto_INICIO, 1103083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | JAL17170400995401 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:560713.04}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atotonilco El Alto - 263474 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, 47750 SAN VICENTE, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, lon:-102.6174236, lat:20.60740207}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0631/17 , contratista:BUCOJAL, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130481/proyecto_FIN, 1130481/proyecto_INICIO, 1130481/proyecto_PROCESO, 1130481/proyecto_FIN, 1130481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995932 | Proyecto de inversión | 365612.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365612.24, modificado:365612.24}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Atemajac De Brizuela La Tomata - 272730 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA GRANJA LA TOMATA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A TIERRA BLANCA Y BRECHA C, lon:-103.744012, lat:20.17273024}} | 2017-07-17 | 2017-12-19 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:365612.24, importe_modificado:365612.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131012/proyecto_INICIO, 1131012/proyecto_PROCESO, 1131012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995935 | Proyecto de inversión | 243280.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243280.92, modificado:243280.92}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Carretera Libre Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 255206 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 255206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-103.7172022, lat:20.13556211}} | 2017-08-21 | 2017-12-12 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36957, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:243280.92, importe_modificado:243280.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131015/proyecto_INICIO, 1131015/proyecto_FIN, 1131015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997115 | Proyecto de inversión | 375060 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.0, modificado:374265.9}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tuxcacuesco - 275061 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 275061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TUXCACUESCO, 48770 TUXCACUESCO, TUXCACUESCO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO., lon:-103.9837957, lat:19.69637341}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0672/17 , contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:375060.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132195/proyecto_FIN, 1132195/proyecto_PROCESO, 1132195/proyecto_INICIO, 1132195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400997819 | Proyecto de inversión | 937500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:749999.98}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Villa Purificación - 262877 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, CALLE JUAN GIL PRECIADO OBRA DE PISO FIRME A REALIZARSE EN EL MUNICI, lon:-104.6062093, lat:19.70841992}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0450/17 , contratista:CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO, ING, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:937500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132899/proyecto_INICIO, 1132899/proyecto_PROCESO, 1132899/proyecto_FIN, 1132899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997917 | Proyecto de inversión | 515704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515704.5, modificado:512588.73}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Mascota - 264376 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 LOS CORRALES (SAN JOSÉ DE LOS CORRALES), MASCOTA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, lon:-105.0992978, lat:20.6796037}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0463/17 , contratista:CONSTRUCCIONES ONCE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:515704.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132997/proyecto_PROCESO, 1132997/proyecto_FIN, 1132997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998040 | Proyecto de inversión | 2251049.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251049.26, modificado:2248013.95}} | Construcción De Tercer Etapa De Colector En Cabecera Municipal De Tapalpa Jalisco Fise - 274991, Construcción De Red De Drenaje En Av. La Tuna, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE DEL SALTO Y CALLE SOMBRERITO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TAPA, lon:-103.7615166, lat:19.94855874}} | 2017-09-21 | 2017-12-01 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0983/17 , contratista:ORGARQUITECTS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:300000.0, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0552/17 , contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1951049.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133120/proyecto_FIN, 1133120/proyecto_INICIO, 1133120/proyecto_FIN, 1133120/proyecto_PROCESO, 1133120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998207 | Proyecto de inversión | 937500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:937499.97}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Toliman - 263732 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TOLIMAN, 49750 LA PAROTA, TOLIMÁN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO, lon:-103.811255, lat:19.60416294}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0451/17 , contratista:CONSTRUCTORA BELIO S.A DE C.V, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:937500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133287/proyecto_FIN, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO, 1133287/proyecto_FIN, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998345 | Proyecto de inversión | 1630733.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630733.53, modificado:1503000.0}} | Construcción De Calle Machuelos Y Banquetas En Calle Niños Heroes En El Municipio De Mexticacán Jalisco - 268069 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE AQUILES SERDAN OBRA A RE, lon:-102.7836865, lat:21.27143612}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0670/17 , contratista:GRUPO REIED, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1503000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133425/proyecto_FIN, 1133425/proyecto_PROCESO, 1133425/proyecto_FIN, 1133425/proyecto_PROCESO, 1133425/proyecto_INICIO, 1133425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400998443 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1915738.57}} | Rehabilitación De Red Hidraulica Y Sanitaria Con Restitución De Superficie De Rodmiento Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Poncitlan - 268506 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MORELO, lon:-102.8633855, lat:20.37371587}} | 2017-07-19 | 2017-11-01 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0632/17 , contratista:CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1918706.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133523/proyecto_INICIO, 1133523/proyecto_FIN, 1133523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998732 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999658.28}} | Modernizacion De Red De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Avenida Aeropuerto Entre Canal Y Calle Camino A La Piedrera Colonia Aeropuerto - 253393 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 253393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE AEROPUERTO COLONIA LAS PINTITAS, 45690 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO, CALLE AVIACION OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, lon:-103.3055971, lat:20.54157501}} | 2017-10-16 | 2017-12-01 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0662/17 , contratista:BRAILOGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133812/proyecto_INICIO, 1133812/proyecto_FIN, 1133812/proyecto_PROCESO, 1133812/proyecto_FIN, 1133812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998741 | Proyecto de inversión | 4999999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.96, modificado:4974802.76}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Colonia Felipe Angeles En El Municipio De El Salto Jalisco Fise - 255830 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 255830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FELIPE ANGELES, 45685 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO, OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JA, lon:-103.2681959, lat:20.55843165}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0736/17 , contratista:CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:4976206.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133821/proyecto_INICIO, 1133821/proyecto_FIN, 1133821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998941 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:278640.58}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tamazula De Gordiano - 274877 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIAN, lon:-103.2556836, lat:19.67884131}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0490/17 , contratista:ARKANA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134021/proyecto_INICIO, 1134021/proyecto_PROCESO, 1134021/proyecto_FIN, 1134021/proyecto_PROCESO, 1134021/proyecto_FIN, 1134021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400999295 | Proyecto de inversión | 1317766.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317766.3, modificado:1317628.51}} | Construcción De Línea De Agua Potable En Varias Calles De Cabecera Municipal De Jesus María Fise - 266617 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO, CALLE RICARDO FLORES MAGON OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA , lon:-102.2159688, lat:20.6089034}} | 2017-10-05 | 2017-11-01 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0667/17 , contratista:OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1317766.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134375/proyecto_INICIO, 1134375/proyecto_PROCESO, 1134375/proyecto_FIN, 1134375/proyecto_INICIO, 1134375/proyecto_PROCESO, 1134375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | JAL180301303710 | Proyecto de inversión | 343160.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343160.43, modificado:343160.43}} | RESTRUCTURACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONFORMACIÓN DE VIALIDAD EN LA CALLE JAZMÍN - 156980 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156980 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN BARRIO LA BARCA CENTRO, 47910LA BARCA, LA BARCA JALISCOENTRECALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE ALCATLAN, AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA POR LA AVENIDAD RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ENTRAS A LA JUAN JOSE ARREOLA Y A LA SEPTIMA CALLE PASAN, lon:-102.53665014, lat:20.29206822}} | 2018-02-01 | 2018-09-28 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2018, contratista:LUIS FERNANDO ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:343160.43, importe_modificado:343160.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1303710/proyecto_INICIO, 1303710/proyecto_FIN, 1303710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301346527 | Proyecto de inversión | 981391 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981391.0, modificado:981391.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A PRESITAS - 303734 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 303734 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA- PRESITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 7 BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE BRECHA PRESITAS Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA . JUNACATLAN P, lon:-103.7241169, lat:20.12804572}} | 2018-06-11 | 2018-07-20 | 981391 | 981391 | 981391 | 981391 | 981391 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107997, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:981391.0, importe_modificado:981391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1346527/proyecto_INICIO, 1346527/proyecto_FIN, 1346527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301346585 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303801 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TEQUILA | 303801 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA- GUADA, lon:-103.72669182, lat:20.15109238}} | 2018-04-23 | 2018-05-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108005, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346585/proyecto_INICIO, 1346585/proyecto_PROCESO, 1346585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401461566 | Proyecto de inversión | 131964.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131964.54, modificado:131964.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERRERA I CAIRO - 406512 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS | 406512 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.8, meta_modificada:214.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. PRINCIPAL SOLIDARIDAD EN SU CRUCE CON HERRERA I CAIRO., lon:-103.70570653, lat:20.64946003}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.8}} | {1461566/proyecto_INICIO, 1461566/proyecto_FIN, 1461566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201564837 | Proyecto de inversión | 945327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945327.43, modificado:945327.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90473 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2488094, lat:20.6606855}} | 2017-02-25 | 2017-05-29 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401600892 | Proyecto de inversión | 1565589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565589.24, modificado:1565589.24}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PISOS, RECUBRIMIENTOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBO ROSSEAU CCT 14DJN0863N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02477 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.401081, lat:20.467925}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401601011 | Proyecto de inversión | 2680187.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680187.73, modificado:2680187.73}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00291 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401617606 | Proyecto de inversión | 213538.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213538.71, modificado:213538.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL COYOLE DE LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 181428 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181428 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:CALLE BARRIO EL COYOLE RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL BARRIO EL COYOLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. , lon:-103.73851587, lat:22.28438462}} | 2019-09-17 | 2019-10-19 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:213538.71, importe_modificado:213538.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617606/proyecto_PROCESO, 1617606/proyecto_FIN, 1617606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401639788 | Proyecto de inversión | 2821438.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821438.55, modificado:2821438.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246235 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246235 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.72998326, lat:22.38250152}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2019, contratista:ING. OCTAVIO LOPÉZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2821438.55, importe_modificado:2821438.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {1639788/proyecto_INICIO, 1639788/proyecto_PROCESO, 1639788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401646468 | Proyecto de inversión | 75403.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75403.64, modificado:75403.64}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 254257 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254257 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE., lon:-103.73553593, lat:22.28975035}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:75403.64, importe_modificado:75403.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646468/proyecto_INICIO, 1646468/proyecto_PROCESO, 1646468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401658427 | Proyecto de inversión | 6672725.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5004543.8, modificado:5004543.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668181.26, modificado:1668181.26}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA - 268471 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 268471 | S | 686 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6155.0, meta_modificada:6155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BARRIOS KUKATAWIE TANANA, AIKUTTSITA, KUYUAMENEME Y TUNUWAME DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-104.24256968, lat:22.18936882}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:6672725.06, importe_modificado:6672725.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6155.0}} | {1658427/proyecto_PROCESO, 1658427/proyecto_FIN, 1658427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200301751349 | Proyecto de inversión | 1292854.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292854.56, modificado:1292854.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS CASITAS A UN COSTADO DE CARRETERA ESTATAL CATARINA TAPALPA. - 62032 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 62032 | S | 820 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CATARINA- TAPALPA KM 33 COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL CATARINA-TAPALPA KM 33 Y , LA CONSTRUCCION DE DRENAJE S, lon:-103.71881016, lat:20.1326038}} | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102463, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:1286422.45, importe_modificado:1286422.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1751349/proyecto_INICIO, 1751349/proyecto_FIN, 1751349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401851211 | Proyecto de inversión | 776533.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776533.52, modificado:776533.52}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240577 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ADMINIISTRACION DE OBRAS | 240577 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02767414, lat:21.9189378}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./G.C.2020/054-09-14/07-24/008, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:776533.51, importe_modificado:776533.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1851211/proyecto_PROCESO, 1851211/proyecto_INICIO, 1851211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401854732 | Proyecto de inversión | 237863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237863.85, modificado:237863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ARROYO EL SALITRILLO (CAMINO JUANACATIC-ADJUNTAS DEL NORTE) - 250588 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 250588 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.1, meta_modificada:140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA GUERRERO - ADJUNTAS DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA ADJUNTAS DEL NORTE, 46113 ADJUNTAS DEL NORTE, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CAMINO EL SALITRILLO Y CAMINO JUANACATIC, SE ENCUENT, lon:-103.60310675, lat:22.04534913}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.1}} | {1854732/proyecto_INICIO, 1854732/proyecto_PROCESO, 1854732/proyecto_FIN, 1854732/proyecto_INICIO, 1854732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401878730 | Proyecto de inversión | 1867391.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867391.86, modificado:1867391.86}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIO, PISOS Y PINTURAS EN EDIFICIOS, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 MODULO TLAQUEPAQUE CCT 14UBH0075X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00598 | N | 0 | 0 | 2210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FRANCISCO MIRANDA N° 75,CENTRO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3222347, lat:20.637932}} | 2020-11-10 | 2020-12-22 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201915399 | Proyecto de inversión | 422538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422538.62, modificado:422538.62}} | SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN ACAPONETA - 26736 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 26736 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO ACAPONETA, 46207 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE EMELIANO ZAPATA Y LA CALLE JUAREZ EN EL BA, lon:-103.27481763, lat:22.10715625}} | 2021-04-12 | 2021-06-26 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO , monto:422538.62, importe_modificado:422538.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} | {1915399/proyecto_INICIO, 1915399/proyecto_PROCESO, 1915399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201919245 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3797332.28}} | POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 35703 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 35703 | S | 1190 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:AVENIDA AV BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN SAN MARTIN DE ZULA ENTRANDO POR AV. BENITO JUAREZ A 500 MTS. DEL INGRESO A LADO IZQUIERDO. A 8, lon:-102.73330957, lat:20.40810922}} | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021, contratista:KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:3797332.28, importe_modificado:3797332.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1919245/proyecto_INICIO, 1919245/proyecto_PROCESO, 1919245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201921193 | Proyecto de inversión | 1855689.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855689.7, modificado:1855689.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MAGISTERIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 41592 | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | 41592 | S | 173 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.5, meta_modificada:1537.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA UNA CUADRA ABAJO DE LA PREPARATORIA A UNA CUADRA D, lon:-103.8607241, lat:20.08368745}} | 2021-04-12 | 2021-07-31 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:1855689.7, importe_modificado:1855689.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.5}} | {1921193/proyecto_INICIO, 1921193/proyecto_PROCESO, 1921193/proyecto_FIN, 1921193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201927173 | Proyecto de inversión | 1358896 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358896.0, modificado:1358896.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 56775 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 56775 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4323.7, meta_modificada:4323.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA, lon:-102.55146326, lat:20.27789189}} | 2021-05-04 | 2021-07-19 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2081995.01, importe_modificado:2081995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4323.7}} | {1927173/proyecto_INICIO, 1927173/proyecto_FIN, 1927173/proyecto_PROCESO, 1927173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201927275 | Proyecto de inversión | 723099.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723099.01, modificado:723099.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE LA BARCA,JALISCO - 57198 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 57198 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2653.8, meta_modificada:2653.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA, lon:-102.55140814, lat:20.27789097}} | 2021-05-04 | 2021-07-19 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2081995.01, importe_modificado:2081995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2653.8}} | {1927275/proyecto_INICIO, 1927275/proyecto_FIN, 1927275/proyecto_PROCESO, 1927275/proyecto_FIN, 1927275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930660 | Proyecto de inversión | 251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES EN LA LOCALIDAD DE CAJONES - 70766 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70766 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.01, meta_modificada:7.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TAMO DE CRUCERO DE TAMPICO A LA LOCALID, lon:-104.12785145, lat:22.29391619}} | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:251000.0, importe_modificado:251000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.01}} | {1930660/proyecto_INICIO, 1930660/proyecto_FIN, 1930660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201930809 | Proyecto de inversión | 1749766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749766.48, modificado:1749766.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EL PINAR ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE INDEPENDENCIA - 71428 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 71428 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.13, meta_modificada:2925.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL PINAR COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CANARIO, CALLE GAVIOTA A SEIS CALLES DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE C, lon:-103.23927707, lat:20.66321008}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS 404 LUSTROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1749766.48, importe_modificado:1749766.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2925.13}} | {1930809/proyecto_PROCESO, 1930809/proyecto_FIN, 1930809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931170 | Proyecto de inversión | 4143177.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143177.6, modificado:4143177.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 72983 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 72983 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA, lon:-104.02631541, lat:22.31024569}} | 2021-04-01 | 2021-09-28 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2021, contratista:DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:4143177.6, importe_modificado:4143177.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1931170/proyecto_INICIO, 1931170/proyecto_FIN, 1931170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201931309 | Proyecto de inversión | 194219.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194219.8, modificado:194219.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN PAULO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 73678 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 73678 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE SN PAULO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE SAN PAULO ENTRE LAS CALLES SAN PABLO CALLE BEN, lon:-103.7371902, lat:22.3132449}} | 2021-03-31 | 2021-05-15 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/018/2021, contratista:RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:194219.8, importe_modificado:194219.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1931309/proyecto_FIN, 1931309/proyecto_PROCESO, 1931309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934822 | Proyecto de inversión | 550481 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550481.0, modificado:550481.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 87155 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87155 | S | 137 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.82, meta_modificada:3.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1149, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 82 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL , lon:-104.06099308, lat:22.3654923}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 550481 | 550481 | 550481 | 550481 | 550481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/008/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:550481.0, importe_modificado:550481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.82}} | {1934822/proyecto_PROCESO, 1934822/proyecto_INICIO, 1934822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934893 | Proyecto de inversión | 799077.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799077.47, modificado:799077.47}} | REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO EN RIO MEZQUITIC, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 87388 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87388 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.6, meta_modificada:39.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:RANCHERIA LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN RIO MEZQUITIC EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, lon:-103.71076367, lat:22.43249888}} | 2021-05-24 | 2021-08-14 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:799077.47, importe_modificado:799077.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.6}} | {1934893/proyecto_INICIO, 1934893/proyecto_FIN, 1934893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935336 | Proyecto de inversión | 1567787.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567787.51, modificado:1567787.51}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JOSÉ - CUESTA DE HUESOS - LOS ALMARCIGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 89101 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 89101 | S | 379 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ - LOS ALMARCIGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 4 RANCHERIA SAN JOSÉ, 46049 SAN JOSÉ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE SAN JOSÉ CUESTA DE HUESOS, LOS, lon:-103.78737169, lat:22.2587153}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/017/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1567787.51, importe_modificado:1567787.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.4}} | {1935336/proyecto_INICIO, 1935336/proyecto_PROCESO, 1935336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935894 | Proyecto de inversión | 762427.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762427.71, modificado:762427.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE AV. DEL TRABAJO, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92067 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92067 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL TRABAJO BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS CARRANZA OBRA EN CALLE AV. DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BA, lon:-103.70119813, lat:20.65508906}} | 2021-06-10 | 2021-07-10 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-080-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:762427.71, importe_modificado:762427.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:584.0}} | {1935894/proyecto_INICIO, 1935894/proyecto_PROCESO, 1935894/proyecto_INICIO, 1935894/proyecto_PROCESO, 1935894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936768 | Proyecto de inversión | 45831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97341 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97341 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA., lon:-104.11420057, lat:22.16777192}} | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:45831.48, importe_modificado:45831.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1936768/proyecto_INICIO, 1936768/proyecto_PROCESO, 1936768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201937017 | Proyecto de inversión | 513114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513114.83, modificado:513114.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE EFREN GONZALEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 99333 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 99333 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EFREN GONZÁLEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LÓPEZ COTILLA CALLE HIDALGO ENTRE EFREN GONZÁLEZ Y NICOLÁS BRAVO EL REFUGIO PAR, lon:-102.89263492, lat:20.72643663}} | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:513114.83, importe_modificado:513114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.0}} | {1937017/proyecto_INICIO, 1937017/proyecto_FIN, 1937017/proyecto_INICIO, 1937017/proyecto_FIN, 1937017/proyecto_PROCESO, 1937017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201942287 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO HIDRAHULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 060002100125 | N | 0 | 0 | 8200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4197.0, meta_modificada:4197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 71, La Unidad Deportiva, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.43655825, lat:20.29071846}} | 2021-02-24 | 2021-08-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOCOCI-OP-CSS-010/2021, contratista:ALSERCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:4895145.74, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4197.0}} | {1942287/proyecto_PROCESO, 1942287/proyecto_INICIO, 1942287/proyecto_PROCESO, 1942287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960355 | Proyecto de inversión | 207937.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207937.69, modificado:207937.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2893 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2893 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL SISTEMA ESTÁ HUBICADA A U, lon:-102.70779439, lat:19.30868505}} | 2021-03-09 | 2021-03-27 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ038, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:207937.69, importe_modificado:207937.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1960355/proyecto_INICIO, 1960355/proyecto_FIN, 1960355/proyecto_PROCESO, 1960355/proyecto_FIN, 1960355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960393 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E ING. PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 4365 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 4365 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADO EN LAS CALLES, lon:-102.53086017, lat:20.74849642}} | 2021-02-16 | 2021-03-12 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-RE.BELISARIO-2021., contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1960393/proyecto_INICIO, 1960393/proyecto_FIN, 1960393/proyecto_PROCESO, 1960393/proyecto_FIN, 1960393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961751 | Proyecto de inversión | 232820.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232820.55, modificado:232820.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JALISCO - 40281 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 40281 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS ACHOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 010 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA , lon:-104.67398429, lat:19.69360542}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:232820.55, importe_modificado:232820.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {1961751/proyecto_INICIO, 1961751/proyecto_FIN, 1961751/proyecto_PROCESO, 1961751/proyecto_FIN, 1961751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301961806 | Proyecto de inversión | 2038212.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038212.28, modificado:2038212.28}} | CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN EN LA RESOLANA, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 41005 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 41005 | S | 263 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE GABRIEL FLORES, CALLE SAN ESTEBAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSE CLLEMENTE OROZ, lon:-104.45374755, lat:19.61036733}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:2038212.28, importe_modificado:2038212.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.0}} | {1961806/proyecto_INICIO, 1961806/proyecto_FIN, 1961806/proyecto_INICIO, 1961806/proyecto_PROCESO, 1961806/proyecto_FIN, 1961806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301964717 | Proyecto de inversión | 476315.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476315.92, modificado:476315.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 74512 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 74512 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2071.0, meta_modificada:2071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - LA PURÍSIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 110 RANCHERIA LA ESTANCIA, 45476 SANTA RITA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC LA PURÍSIMA KILÓMETRO 13 MÁS110 MÁRGEN DERECHO EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-103.02365792, lat:20.768292}} | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:476315.92, importe_modificado:476315.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2071.0}} | {1964717/proyecto_INICIO, 1964717/proyecto_FIN, 1964717/proyecto_PROCESO, 1964717/proyecto_INICIO, 1964717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301967993 | Proyecto de inversión | 2329546.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329546.7, modificado:2329546.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 98706 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 98706 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y , SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO LIMITA CON PARCELAS, lon:-102.7887334, lat:20.33059473}} | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 0 | 2329546.7 | 2329546.7 | 2329546.7 | 2329546.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2021-04, contratista:ELCO ELECTROCONSTRUCCION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2329546.7, importe_modificado:2329546.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1967993/proyecto_INICIO, 1967993/proyecto_FIN, 1967993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301973927 | Proyecto de inversión | 536320.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536320.84, modificado:536320.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS EN LA COMUNIDAD DE MORENITOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 123263 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 123263 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MORENITOS, 47545 MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y LA PRI, lon:-101.75151678, lat:21.94995382}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:536320.84, importe_modificado:536320.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1973927/proyecto_INICIO, 1973927/proyecto_FIN, 1973927/proyecto_PROCESO, 1973927/proyecto_FIN, 1973927/proyecto_PROCESO, 1973927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301974605 | Proyecto de inversión | 131992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131992.34, modificado:131992.34}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE LA COLONIA LAS MORADAS. - 126120 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 126120 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LAS MORADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUITO CERCAS DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA ., lon:-105.31937423, lat:20.31956222}} | 2021-05-24 | 2021-06-12 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107163, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:131992.34, importe_modificado:131992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {1974605/proyecto_INICIO, 1974605/proyecto_PROCESO, 1974605/proyecto_FIN, 1974605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301978273 | Proyecto de inversión | 324323.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324323.83, modificado:324323.83}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 27 DE OCTUBRE ENTRE BLVD. FELIX RAMIREZ RENTERÍA Y AV. JUAN BAUTISTA, COL. BARRIO BAJO DE MOYA - 141204 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141204 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE OCTUBRE INTERIOR SN BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y AVENIDA JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA DE COMFOSA A LAS VI, lon:-101.91950023, lat:21.36062529}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/011/2021, contratista:AFRICA EDITH BARRERA VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:324323.83, importe_modificado:324323.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.0}} | {1978273/proyecto_INICIO, 1978273/proyecto_PROCESO, 1978273/proyecto_FIN, 1978273/proyecto_INICIO, 1978273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978399 | Proyecto de inversión | 1420366.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420366.45, modificado:1402169.45}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR. CAMARENA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, EN COLONIA CENTRO - 141670 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141670 | S | 260 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5166.0, meta_modificada:5166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DR CAMARENA INTERIOR SN COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, SE REALIZARA EN LA CALLE DR CAMARENA EN LA COLONIA CENTRO, lon:-101.9376121, lat:21.3538624}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/013/2021, contratista:CONSTRUCTORA CADAMU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1420366.45, importe_modificado:1420366.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5166.0}} | {1978399/proyecto_FIN, 1978399/proyecto_PROCESO, 1978399/proyecto_FIN, 1978399/proyecto_INICIO, 1978399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978819 | Proyecto de inversión | 133435.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133435.99, modificado:133427.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR JASPE (ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ) DE LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143585 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143585 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR JASPE COLONIA LA JOYA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DERECHA P, lon:-104.37022334, lat:19.79450217}} | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:133435.99, importe_modificado:133427.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1978819/proyecto_INICIO, 1978819/proyecto_PROCESO, 1978819/proyecto_FIN, 1978819/proyecto_PROCESO, 1978819/proyecto_FIN, 1978819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981054 | Proyecto de inversión | 340513.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340513.08, modificado:340513.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA CEJA-COLONIA LAS ANTENAS - 154119 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154119 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LA CEJA VOLADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE EL PLAN Y CALLE DESFILADERO, CALLE VICTORIANO MARQUEZ LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIANO , lon:-102.342637, lat:21.234436}} | 2021-05-31 | 2021-07-23 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105528, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:340513.08, importe_modificado:340513.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1981054/proyecto_INICIO, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_FIN, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_INICIO, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301982143 | Proyecto de inversión | 485434.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485434.9, modificado:485434.9}} | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y BANQUETAS EN CALLE CARLOS HELGUERA ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, COLONIA LA ESMERALDA - 157395 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157395 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HELGUERA COLONIA LA ESMERALDA, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARLOS HELGUERA LA CUAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-101.95351494, lat:21.33850362}} | 2021-04-14 | 2021-05-23 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/023/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:485434.9, importe_modificado:485434.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1982143/proyecto_PROCESO, 1982143/proyecto_INICIO, 1982143/proyecto_FIN, 1982143/proyecto_PROCESO, 1982143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301983017 | Proyecto de inversión | 31525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31525.6, modificado:31525.6}} | REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN PRIMARIA DE SAN JOSE DE EL TULE - 161032 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 161032 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE 1RO DE MAYO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JABONERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE EL TULE EN FRENTE DEL EDIFICIO CONOCID, lon:-103.37632715, lat:19.32775745}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:31525.6, importe_modificado:31525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1983017/proyecto_FIN, 1983017/proyecto_PROCESO, 1983017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983752 | Proyecto de inversión | 156948.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156948.07, modificado:156948.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL NARANJO - 165045 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 165045 | S | 256 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CALLE EL NARANJO LA ESCONDIDA EJIDO EL NARANJO, 49873 EL NARANJO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A LA SALIDA DE EL NARANJO A EL PLATANAR Y LA ESCONDIDA, lon:-103.49752564, lat:19.09165622}} | 2021-01-01 | 2021-04-22 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:156948.07, importe_modificado:156948.07}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1983752/proyecto_INICIO, 1983752/proyecto_FIN, 1983752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301983829 | Proyecto de inversión | 24320.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24320.11, modificado:24320.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE INGRESO AGUSTIN YAÑEZ - 165280 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 165280 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINITOS BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA EN EL PRIMER INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.38234176, lat:19.25375122}} | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:24320.11, importe_modificado:24320.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1983829/proyecto_INICIO, 1983829/proyecto_FIN, 1983829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301984965 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE FLOR DE AZAHAR - 169775 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 169775 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZAHAR COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE DALIA, CALLE INDEPENDENCIA LA ANTEPENULTIMA CALLE DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.37788279, lat:19.26338016}} | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1984965/proyecto_PROCESO, 1984965/proyecto_INICIO, 1984965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985096 | Proyecto de inversión | 147780.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147780.41, modificado:147780.41}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL - 170192 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170192 | S | 245 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE SEPTIEMBRE COLONIA MAGISTERIAL, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE AVENIDA HYLSA Y AVENIDA LOS TOROS, LA UNIDAD DEPORTIVA DE COLONIA MAGISTERIAL, lon:-103.38745328, lat:19.24825687}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:147780.41, importe_modificado:147780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1985096/proyecto_INICIO, 1985096/proyecto_FIN, 1985096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985757 | Proyecto de inversión | 741478.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741478.98, modificado:736156.81}} | CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL BAJIO TINAJEROS EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172832 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172832 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION TINAJEROS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO TINAJEROS Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO EL BAJIO LA OBRA SE UBICA EN EL BAJIO CAMINO A TINAJEROS EN ZAPOTLANJEO JALISCO, lon:-103.06944246, lat:20.66050763}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:736156.81, importe_modificado:736156.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985757/proyecto_INICIO, 1985757/proyecto_FIN, 1985757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985944 | Proyecto de inversión | 51877 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51877.0, modificado:51877.0}} | ADQUISICION DE 20 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 173493 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 173493 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUNTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A A LA , lon:-103.08220276, lat:19.7779523}} | 2021-06-19 | 2021-06-30 | 51877 | 51877 | 51877 | 51877 | 51877 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:51877.0, importe_modificado:51877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {1985944/proyecto_INICIO, 1985944/proyecto_FIN, 1985944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986398 | Proyecto de inversión | 383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RUTA DE LA RAICILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DE MIXTLAN A CAMINO NAVIDAD MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO - 174904 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 174904 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - NAVIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 18 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 SAN GREGORIO, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICPIO , lon:-104.57228421, lat:20.60972892}} | 2021-05-10 | 2021-06-17 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104787, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:383000.0, importe_modificado:383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {1986398/proyecto_INICIO, 1986398/proyecto_FIN, 1986398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986399 | Proyecto de inversión | 136038.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136038.42, modificado:136038.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO - 174905 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174905 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.31, meta_modificada:264.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1, lon:-102.16897614, lat:21.00545516}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.31}} | {1986399/proyecto_PROCESO, 1986399/proyecto_INICIO, 1986399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986434 | Proyecto de inversión | 641052.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641052.19, modificado:504786.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TEPEYAC - 175072 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 175072 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN ENTRE LAS CALLES SAN DIEGO Y , lon:-103.81853312, lat:20.3581389}} | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:641052.19, importe_modificado:504786.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1986434/proyecto_PROCESO, 1986434/proyecto_INICIO, 1986434/proyecto_FIN, 1986434/proyecto_PROCESO, 1986434/proyecto_FIN, 1986434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301986476 | Proyecto de inversión | 24111.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24111.7, modificado:24111.7}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE URZUA FLORES - 175314 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 175314 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE URZUA FLORES RANCHERIA LA ESTANZUELA, 48520 LA ESTANZUELA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DONALDO COLOSIO, CALLE LUIS FACUNDO LA CALLE URZUA FLORES SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO , lon:-103.85929942, lat:20.47766421}} | 2021-02-22 | 2021-05-26 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:24111.7, importe_modificado:24111.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1986476/proyecto_INICIO, 1986476/proyecto_FIN, 1986476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989373 | Proyecto de inversión | 227035.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227035.86, modificado:227035.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESTANCIA - 186899 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186899 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:175, direccion:CALLEJON LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 49870 LA ESTANCIA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , POR EL CAJJEJON DON SE ENCUENTRA LA ESCUELA Y LA CANCHA, lon:-103.38664382, lat:19.28145778}} | 2021-06-28 | 2021-08-07 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:227035.86, importe_modificado:227035.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1989373/proyecto_INICIO, 1989373/proyecto_FIN, 1989373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301989677 | Proyecto de inversión | 39460.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39460.13, modificado:39460.13}} | CONSTRUCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 188168 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 188168 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 47190 EL ALTO (EL ALTO DE PASTORES), SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO AL RANCHO EL ALTO Y , UBICADA EN LA RANCHERÍA EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO, lon:-102.49716542, lat:20.77425022}} | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SICG-ELECT.ALTO/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:39460.13, importe_modificado:39460.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1989677/proyecto_INICIO, 1989677/proyecto_FIN, 1989677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991235 | Proyecto de inversión | 114466.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114466.06, modificado:114466.06}} | COSNTRUCCIONN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ - 194123 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194123 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CALLE JA, lon:-103.08367229, lat:20.52639598}} | 2021-02-03 | 2021-05-22 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010B/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:114466.06, importe_modificado:114466.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1991235/proyecto_PROCESO, 1991235/proyecto_INICIO, 1991235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301991946 | Proyecto de inversión | 17138.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17138.48, modificado:17138.48}} | REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE UNIDAD BARRERAS - 196880 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196880 | S | 1254 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:333, direccion:CALLEJON PLAN DEL FRIJOL EJIDO BARRERAS, 49873 PLAN DEL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE EL RIO PIHUAMO EN EL CANAL DE RIEGO DE LA UNIDAD BARRERAS A LA ALTURA DEL PLAN DEL FRIJOL, lon:-103.39553216, lat:19.08724684}} | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:17138.48, importe_modificado:17138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1991946/proyecto_INICIO, 1991946/proyecto_FIN, 1991946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992173 | Proyecto de inversión | 4785 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785.0, modificado:4785.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DEL GUAYABO - 199019 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199019 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLEJON CARRETERA BALASTRE GUAYABO EJIDO GUAYABO, 49873 EL GUAYABO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , TANQUE DE AGUA DE EL GUAYABO, lon:-103.36840892, lat:18.98367513}} | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4785.0, importe_modificado:4785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1992173/proyecto_INICIO, 1992173/proyecto_FIN, 1992173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992178 | Proyecto de inversión | 12990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12990.0, modificado:12990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑO EN CASA EJIDAL EN SANTA CRUZ - 199042 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199042 | S | 1458 | 1389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS BODEGAS DEL EJIDO DE PIHUAMO, lon:-103.41933289, lat:19.23801754}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:12990.0, importe_modificado:12990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992178/proyecto_PROCESO, 1992178/proyecto_FIN, 1992178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992210 | Proyecto de inversión | 86675 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86675.0, modificado:86675.0}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199242 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 199242 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE, lon:-103.1239182, lat:20.57708216}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 86675 | 86675 | 86675 | 86675 | 86675 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:86675.0, importe_modificado:86675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1992210/proyecto_INICIO, 1992210/proyecto_FIN, 1992210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992259 | Proyecto de inversión | 4725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4725.0, modificado:4725.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE DURANGO - 199474 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199474 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CONCEPCION MONTES Y CALLE NAYARIT, A 30 METROS DEL UNICO PUENTE DE CALLE DURANGO, lon:-103.38285005, lat:19.25033839}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4725.0, importe_modificado:4725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1992259/proyecto_INICIO, 1992259/proyecto_FIN, 1992259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301993543 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA VIVIENDA DE VISTA HERMOSA - 204100 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 204100 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE VARIAS BARRIO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS NARANJOS Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTA EN LA PARTE ALTA DE VISTA, lon:-103.33796408, lat:19.69820539}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1993543/proyecto_PROCESO, 1993543/proyecto_FIN, 1993543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301993591 | Proyecto de inversión | 1487875.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487875.17, modificado:1487875.17}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204281 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204281 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.16, meta_modificada:578.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:69, direccion:RANCHERIA MEZCALES, 48827 MEZCALES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MEZCALES DIRIGIRSE A LA CAPILLA CATOLICA DEL LUGAR PORQUE FRENTE DE ESTA SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA, lon:-104.75830263, lat:19.86785145}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1487875.17, importe_modificado:1487875.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.16}} | {1993591/proyecto_INICIO, 1993591/proyecto_PROCESO, 1993591/proyecto_INICIO, 1993591/proyecto_FIN, 1993591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301993717 | Proyecto de inversión | 543624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543624.86, modificado:543624.86}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE EL PANTANO EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204647 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204647 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), 48806 EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , , lon:-104.57803963, lat:19.71449354}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:543624.86, importe_modificado:543624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_INICIO, 1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_FIN, 1993717/proyecto_INICIO, 1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301993802 | Proyecto de inversión | 1489350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489350.0, modificado:1489350.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, SEGUNDA ETAPA - 204912 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204912 | S | 940 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR LAS GUA, lon:-104.26382263, lat:22.18156904}} | 2021-04-25 | 2021-12-31 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1489350.0, importe_modificado:1489350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {1993802/proyecto_FIN, 1993802/proyecto_PROCESO, 1993802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994236 | Proyecto de inversión | 615960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN A LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 206257 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 206257 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAN - LOS LINDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 63 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN LUG, lon:-104.9695361, lat:19.88393036}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:615960.0, importe_modificado:615960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {1994236/proyecto_INICIO, 1994236/proyecto_PROCESO, 1994236/proyecto_FIN, 1994236/proyecto_INICIO, 1994236/proyecto_PROCESO, 1994236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994661 | Proyecto de inversión | 553116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553116.0, modificado:553116.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TECOMATES A LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 207705 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 207705 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO NUEVO TECOMATES - JUAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 78 RANCHERIA JUAN DIEGO, 48840 JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A JOCOTL, lon:-104.94094293, lat:19.89407041}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 553116 | 553116 | 553116 | 553116 | 553116 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:553116.0, importe_modificado:553116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14500.0}} | {1994661/proyecto_INICIO, 1994661/proyecto_FIN, 1994661/proyecto_PROCESO, 1994661/proyecto_FIN, 1994661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995411 | Proyecto de inversión | 198523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198523.03, modificado:198523.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRO. GUTY CARDENAS ENTRE CALLE SAN JOSE DEL RIO Y CALLE CERRADA - 210583 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 210583 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PROL. GUTY CARDENAS BARRIO SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROL. GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS ENTRE L, lon:-103.05646791, lat:20.6282655}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:198523.03, importe_modificado:198523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1995411/proyecto_PROCESO, 1995411/proyecto_INICIO, 1995411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995758 | Proyecto de inversión | 373311.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373311.07, modificado:373311.07}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS - 211671 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 211671 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1245, direccion:RANCHERIA TAPIAS, 46074 LAS TAPIAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA., lon:-104.06656607, lat:21.92884463}} | 2021-08-19 | 2021-09-20 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2021, contratista:OMAR GEOVANI MARCOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:373311.07, importe_modificado:373311.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1995758/proyecto_FIN, 1995758/proyecto_INICIO, 1995758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301995809 | Proyecto de inversión | 1002251.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002251.28, modificado:1002251.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLES GARDENIAS Y LUCIO CABAÑAS AMBAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA - 211801 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 211801 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.75, meta_modificada:903.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA CERRADA, CALLE GARDENIA A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.2422003, lat:20.59134902}} | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2021, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1002251.28, importe_modificado:1002251.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:903.75}} | {1995809/proyecto_INICIO, 1995809/proyecto_FIN, 1995809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996567 | Proyecto de inversión | 2905102.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905102.23, modificado:2905102.23}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE PROL. LA PAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 214507 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 214507 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.0, meta_modificada:3276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y , CALLE LA PAZ CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALE JUVENTINO ROSAS CRUCE CALLE LA PAZ, lon:-103.19613994, lat:20.30491513}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPCH-FAISM2021/001, contratista:CONSTRULUB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2905102.23, importe_modificado:2905102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.0}} | {1996567/proyecto_FIN, 1996567/proyecto_PROCESO, 1996567/proyecto_INICIO, 1996567/proyecto_FIN, 1996567/proyecto_INICIO, 1996567/proyecto_PROCESO, 1996567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998050 | Proyecto de inversión | 265668.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265668.29, modificado:265668.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN IGNACIO, COLONIA SAN ROQUE EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 219714 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 219714 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE SAN RODRIGO AGUILAR Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA SE LLAMA SAN ROQUE EN UNA DE SUS CALLES PERIMETRALE, lon:-104.61479205, lat:19.71072211}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:265668.29, importe_modificado:265668.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1998050/proyecto_FIN, 1998050/proyecto_PROCESO, 1998050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998341 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ESCALINATAS EN CALLE LA CASCADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 220896 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 220896 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA CASCADA INTERIOR SN COLONIA LA CASCADA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LA CASCADA SN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO EN COL. LA CASCADA, lon:-103.19778836, lat:20.30067549}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1998341/proyecto_INICIO, 1998341/proyecto_FIN, 1998341/proyecto_PROCESO, 1998341/proyecto_FIN, 1998341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998617 | Proyecto de inversión | 711284 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711284.0, modificado:711284.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL-PASO REAL-VILLA VIEJA A LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 222141 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 222141 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ACHOTES - PASO REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 570 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA RUMBO A CHAM, lon:-104.71392586, lat:19.65286531}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 711284 | 711284 | 711284 | 711284 | 711284 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:711284.0, importe_modificado:711284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {1998617/proyecto_INICIO, 1998617/proyecto_PROCESO, 1998617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL16160100632382 | Proyecto de inversión | 1335685.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335685.22, modificado:921783.38}} | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En La Localidad De Cofradía, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001500287 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-08-05 | 2015-10-01 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {709205/proyecto_INICIO, 709205/proyecto_PROCESO, 709205/proyecto_INICIO, 709205/proyecto_FIN, 709205/proyecto_PROCESO, 709205/proyecto_FIN, 709205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100836117 | Proyecto de inversión | 7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0, modificado:699499.56}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Puente Piedra Ii En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán - 3392 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3392 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE VEREDA EL CEDRO Y -, EL CEDRO, lon:-104.3676844, lat:19.45174316}} | 2017-03-17 | 2017-07-01 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0348/17 , contratista:INFRAESTRUCTURA & IMAGEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944003/proyecto_FIN, 944003/proyecto_PROCESO, 944003/proyecto_INICIO, 944003/proyecto_FIN, 944003/proyecto_PROCESO, 944003/proyecto_INICIO, 944003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100836143 | Proyecto de inversión | 30 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30.0, modificado:2999651.98}} | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Camino A La Localidad De El Jorullo - 2818 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2818 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EJIDO - 48260 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE TERRACERIA EL JORULLO Y -, -, lon:-105.1381931, lat:20.56008635}} | 2017-03-17 | 2017-07-01 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0085/17 , contratista: CONSTRUCTORA GRAN VISION DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2999949.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_INICIO, 944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_PROCESO, 944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_INICIO, 944029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170100851175 | Proyecto de inversión | 506392 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506392.0, modificado:3038352.0}} | Seguridad Para Todos | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | 1 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1934533.14, importe_modificado:1934533.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170200861893 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998955.48}} | Planta De Tratamiento Interior Pueblo Techaluta - 45889 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO PUEBLO TECHALUTA, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO , PLANTA DE TRATAMIENTO INTERIOR PUEBLO , lon:-103.5517719, lat:20.07407743}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0354/17, contratista:P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970909/proyecto_PROCESO, 970909/proyecto_FIN, 970909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300923007 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1935287.3}} | Construcción De Línea De Agua Potable Y Línea De Alcantarillado Con Restitución De Superficie De Rodamiento En La Calle Rayón En La Comunida - 87110 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 87110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA CALLE RAYON EN LA, lon:-104.2808626, lat:20.30009377}} | 2017-07-19 | 2017-10-01 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0570/17, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1936365.14, importe_modificado:1936365.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1049260/proyecto_FIN, 1049260/proyecto_PROCESO, 1049260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924575 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Motolinia - 45861 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45861 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLEMOTOLINIA PUEBLO SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE Y RESTIT, lon:-103.7654046, lat:19.74725266}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0361/17 , contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050828/proyecto_PROCESO, 1050828/proyecto_FIN, 1050828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300924632 | Proyecto de inversión | 1490881 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490881.0, modificado:1488924.4}} | Rehabilitación De Redes De Agua Potable En La Colonia Guadalupe - 97073 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 97073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SAN BERNANADO PUEBLO TOTOTLAN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN BERNANRDO Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE AGUSTIN CABRERA REHAB, lon:-102.7909026, lat:20.54656631}} | 2017-07-24 | 2017-09-01 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0546/17 , contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1490881.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050885/proyecto_INICIO, 1050885/proyecto_FIN, 1050885/proyecto_PROCESO, 1050885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170300925872 | Proyecto de inversión | 305615.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305615.75, modificado:305615.75}} | Empedrado Calle Magisterio Tala - 202022 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 202022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO COLONIA MAGISTERIAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE EDUCACION, CALLE ARTICULO TERCERO SE PUEDE INGRESAR A LA, lon:-103.7076287, lat:20.66975143}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052125/proyecto_INICIO, 1052125/proyecto_FIN, 1052125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170300926067 | Proyecto de inversión | 904317 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904317.0, modificado:903930.42}} | Construcción De Línea Alterna De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San José Del Carmen - 98651 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 98651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, lon:-103.7542345, lat:19.46814489}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0741/17 , contratista:SANCHEZ SANDOVAL JOSE ABACU, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:904317.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052320/proyecto_INICIO, 1052320/proyecto_PROCESO, 1052320/proyecto_FIN, 1052320/proyecto_PROCESO, 1052320/proyecto_FIN, 1052320/proyecto_INICIO, 1052320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400992653 | Proyecto de inversión | 199136.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199136.9, modificado:199136.85}} | Construccion De Comedor En La Escuela Cam Benito Juarez Educacion Especial Primaria En La Localidad De La Resolana Casimiro Castillo Jalisco - 269899 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 269899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE CONSTITUCIÓN, OBRA A REALIZAR, lon:-104.4437483, lat:19.60392964}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0562/17 , contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzashttps://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/23, monto:199136.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1127733/proyecto_FIN, 1127733/proyecto_PROCESO, 1127733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400992658 | Proyecto de inversión | 469148.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469148.68, modificado:321477.01}} | Rehabilitación De Baños En La Escuela Secundaria Técnica En La Localidad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo Jalisco - 266072 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCOCALLE GUADALUPE VICTORIA, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO , lon:-104.5345864, lat:19.61650598}} | 2017-09-08 | 2017-12-01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0539/17 , contratista:VENTURA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:469148.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1127738/proyecto_PROCESO, 1127738/proyecto_INICIO, 1127738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | JAL17170400995704 | Proyecto de inversión | 730615.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730615.9, modificado:726495.56}} | Rehabilitación De Redes Hidrosanitarias En La Calle Morelos En La Delegacion De Tepec Del Municipio De Amacueca Jalisco - 231131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS COLONIA DELEGACION DE TEPEC, 49370 TEPEC, AMACUECA JALISCO, CALLE ITURBIDE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, lon:-103.6418343, lat:19.98861577}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0523/17 , contratista:CONSTRUCTORA ROFRISA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:730615.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130784/proyecto_PROCESO, 1130784/proyecto_INICIO, 1130784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400995937 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 273319 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 273319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE AV BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AVENIDA BR, lon:-103.7333665, lat:20.19996022}} | 2017-03-13 | 2017-06-20 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36962, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131017/proyecto_INICIO, 1131017/proyecto_FIN, 1131017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400997831 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Martin Hidalgo - 274892 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD SAN MARTIN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO., lon:-103.9390432, lat:20.43175032}} | 2017-10-04 | 2017-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0489-17 , contratista:VAZOR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132911/proyecto_FIN, 1132911/proyecto_PROCESO, 1132911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998976 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999508.7}} | Construccion De Colector En El Municipio De Tala Jalisco - 274655 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TALA JALISCO., lon:-103.6962707, lat:20.6479199}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0671/17, contratista:INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134056/proyecto_INICIO, 1134056/proyecto_PROCESO, 1134056/proyecto_FIN, 1134056/proyecto_INICIO, 1134056/proyecto_FIN, 1134056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400998977 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:280439.7}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tala - 264462 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TALA CENTRO, 45300 LA HIGUERA, TALA JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TALA JALISCO, lon:-103.7777877, lat:20.57683684}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0461/17 , contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134057/proyecto_INICIO, 1134057/proyecto_FIN, 1134057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00170400999002 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:712500.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tenamaxtlan - 264221 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO, lon:-104.1748436, lat:20.22416863}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0477-17 , contratista:GROUP BETA CIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134082/proyecto_FIN, 1134082/proyecto_PROCESO, 1134082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170400999475 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.98}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Ixtlahuacan Del Rio - 264160 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 EL TERRERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, lon:-103.2791513, lat:20.76680924}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0457/17 , contratista:CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134555/proyecto_FIN, 1134555/proyecto_PROCESO, 1134555/proyecto_FIN, 1134555/proyecto_INICIO, 1134555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170401047708 | Proyecto de inversión | 1236250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236250.0, modificado:1235335.64}} | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero, En La Delegación Del Rincón, Municipio De Zapotiltic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001700857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-12 |  | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0805/17, contratista:V.S. INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1236250.0, importe_modificado:1236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183756/proyecto_FIN, 1183756/proyecto_PROCESO, 1183756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL17170401048853 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:899906.15}} | Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Ruíz Cortinez Valdez Entre Las Calles Álvaro Obregón Y Lázaro Cárdenas En La Colonia Santa Paula, En El Municipio De Tonalá, Jalisco (Infraestructura, Há | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 110000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-13 |  | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-HABITAT-09-AD-0985/17, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1400464.69, importe_modificado:1400464.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1185007/proyecto_INICIO, 1185007/proyecto_FIN, 1185007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180101073196 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:494500.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Colector En El Libramiento Lázaro Cárdenas, De La Cabecera Municipal De Valle De Juarez, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:(19.936412; -102.950717) (19.937639; -102.949708), lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 desarrollo regional 2018, contratista:TARO DESING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210427/proyecto_FIN, 1210427/proyecto_INICIO, 1210427/proyecto_FIN, 1210427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL18180101073427 | Proyecto de inversión | 3354595.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354595.31, modificado:3354595.31}} | Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo ""El Mirto"", Incluye Línea De Conducción, Dos Tanques, Red De Distribución Y 17 Tomas Domiciliarias. Segunda Etapa De Dos. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18101 | N | 0 | 0 | 2328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:-, lon:-102.91615, lat:20.309723}} | 2018-02-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ZR-CI-006-2018, contratista:INGENIEROS DE LA TORRE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5590686.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1210662/proyecto_INICIO, 1210662/proyecto_FIN, 1210662/proyecto_PROCESO, 1210662/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $3,309,836.80 EN EL AÑO FISCAL 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL00180201136360 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Pavimento En Concreto Estampado Natural, Guarniciones, Banquetas E Instalaciones Hidrosanitarias De La Calle Casuarina, En La Cabecera Municipal De Valle De Juárez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08 desarrollo regional 2018, contratista:D JAGUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275336/proyecto_INICIO, 1275336/proyecto_FIN, 1275336/proyecto_PROCESO, 1275336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301305854 | Proyecto de inversión | 201582.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201582.6, modificado:201582.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV ISMAEL OCHOA TORRES EN EL REFUGIO - 166974 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166974 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE PRIV. ISMAEL OCHOA TORRES PUEBLO EL REFUGIO, 45310EL REFUGIO, TALA JALISCOENTRECALLE OBRERO Y CALLE GRAL. ALLENDE, CALLE ISMAEL OCHOA TORRES SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALE MANUEL M DIEGUEZ HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ISMAEL OCHOA , lon:-103.73711537, lat:20.67131581}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {1305854/proyecto_INICIO, 1305854/proyecto_FIN, 1305854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180301400012 | Proyecto de inversión | 358909.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358909.11, modificado:358909.11}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO PALIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-015/2013 | N | 0 | 0 | 7389869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1000,ZOQUIPAN,45150, ZAPOPAN JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2014-02-17 | 2014-05-17 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401435968 | Proyecto de inversión | 379366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379366.41, modificado:379366.41}} | DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 348690 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM 1 SE TOMA BRECHA, lon:-103.00951714, lat:19.53839911}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1435968/proyecto_PROCESO, 1435968/proyecto_INICIO, 1435968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL180401460259 | Proyecto de inversión | 171925.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171925.92, modificado:171925.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 404920 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 404920 | S | 124 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 45790 PUEBLO NUEVO, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CA, lon:-103.68400006, lat:20.12537907}} | 2018-11-06 | 2018-11-22 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107956, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:171925.92, importe_modificado:171925.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {1460259/proyecto_INICIO, 1460259/proyecto_PROCESO, 1460259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190201533712 | Proyecto de inversión | 66378.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66378.85, modificado:66378.85}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS BANCOS DE SAN JUAN A LA COMUNIDAD DE LAS VARILLAS - 73673 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 73673 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:EJIDO , 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LAS VARILLAS ES UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA QUE ACTUALMENTE PRESENTAN PROBLEMA DE FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA., lon:-103.65143645, lat:20.14844352}} | 2019-06-03 | 2019-06-15 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101701, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:66246.36, importe_modificado:66246.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1533712/proyecto_PROCESO, 1533712/proyecto_FIN, 1533712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401617664 | Proyecto de inversión | 71664.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71664.21, modificado:71664.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 181753 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181753 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC,, lon:-103.73564205, lat:22.31960103}} | 2019-09-17 | 2019-10-12 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:71664.21, importe_modificado:71664.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1617664/proyecto_INICIO, 1617664/proyecto_FIN, 1617664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401618215 | Proyecto de inversión | 1628544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628544.52, modificado:1628544.52}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - 184736 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 184736 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN T, lon:-104.06138658, lat:22.07944124}} | 2019-08-21 | 2019-11-09 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2019, contratista:ING. FIDENCIO FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1628544.52, importe_modificado:1628544.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1618215/proyecto_FIN, 1618215/proyecto_INICIO, 1618215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401637543 | Proyecto de inversión | 1200305.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200305.17, modificado:1200305.17}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN AV PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 243598 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 243598 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.8, meta_modificada:123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CALLE AVENIDA PINOS RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE AV. PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES., lon:-103.93251098, lat:22.0560453}} | 2019-08-22 | 2019-10-31 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2019, contratista:ING. OCTAVIO LOPÉZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1200305.17, importe_modificado:1200305.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.8}} | {1637543/proyecto_PROCESO, 1637543/proyecto_INICIO, 1637543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401640954 | Proyecto de inversión | 346676.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346676.94, modificado:346676.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE CERRITO - 247808 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247808 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1168, direccion:RANCHERIA CERRITO CERRO BAJITO, 46067 CERRITO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO., lon:-104.03283622, lat:22.11209534}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:346676.94, importe_modificado:346676.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1640954/proyecto_INICIO, 1640954/proyecto_FIN, 1640954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401651666 | Proyecto de inversión | 1605550.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605550.18, modificado:1605550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA A SAN JOSÉ - 261338 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 261338 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:482, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA SAN JOSÉ EL TESORERO, 46083 SAN JOSÉ EL TESORERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL ENTRONQUE L, lon:-104.2330607, lat:22.30815206}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2019, contratista:LIC. EFRAÍAN GÓMEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1605550.18, importe_modificado:1605550.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1651666/proyecto_INICIO, 1651666/proyecto_FIN, 1651666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL190401661717 | Proyecto de inversión | 1675340.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675340.5, modificado:1675340.5}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 272742 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272742 | S | 172 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA., lon:-104.20465499, lat:22.17790318}} | 2019-09-23 | 2019-12-07 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2019, contratista:C. NOE CASTAÑEDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1675340.5, importe_modificado:1675340.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1661717/proyecto_PROCESO, 1661717/proyecto_FIN, 1661717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200201707006 | Proyecto de inversión | 2207212.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207212.94, modificado:2207212.94}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02435 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.29663, lat:20.65609}} | 2020-05-08 | 2020-08-03 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401823014 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:572000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010180. - 154732 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 154732 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 26 DE ABRIL, CALLE SAN JUAN UBICADA EN PARTE SURESTE DE LA COLONIA LA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.58545703, lat:21.97705782}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823014/proyecto_INICIO, 1823014/proyecto_FIN, 1823014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401849987 | Proyecto de inversión | 289123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289123.66, modificado:289123.66}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237109 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237109 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE BARRIO ALTO AMPLIACION , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ENTRANDO A LA MESA DE TIRADOR A LA MANO IZQUIERDA, lon:-104.13813238, lat:21.81471328}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.G.A/FAIS2020/244-019-14/03-20/001, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:289123.66, importe_modificado:289123.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.0}} | {1849987/proyecto_INICIO, 1849987/proyecto_PROCESO, 1849987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401864493 | Proyecto de inversión | 79608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:39804.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39804.0, modificado:39804.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 253576 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253576 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.07, meta_modificada:195.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:48, direccion:CALLE GONZALEZ MARTINEZ RANCHO SANTA RITA, 46110 SANTA RITA, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LIBERTAD LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 1 KM 800 MTS, lon:-103.60409934, lat:21.99790514}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 39804 | 39804 | 39804 | 39804 | 39804 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.07}} | {1864493/proyecto_INICIO, 1864493/proyecto_FIN, 1864493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL200401864612 | Proyecto de inversión | 404673 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | PROGRAMA DE LAMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253790 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253790 | S | 412 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3658.0, meta_modificada:3658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LEANDRO SANCHEZ, CALLE J. JESUS ALBA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO., lon:-103.59792367, lat:21.98217745}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3658.0}} | {1864612/proyecto_INICIO, 1864612/proyecto_FIN, 1864612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210101886165 | Proyecto de inversión | 2387396.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387396.22, modificado:2387396.22}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT 14EPR0486R, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03567 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTE SAN ELIAS # 2274,RESIDENCIAL SAN ELIAS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3305697, lat:20.7119339}} | 2021-01-19 | 2021-04-18 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201911729 | Proyecto de inversión | 1843362.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843362.72, modificado:1836555.11}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18446 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18446 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE TOBA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE JAL, CALLE ARENA CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE CANTERA GIRAR A LA DERECHA EN CALLE ARENA HASTA LLEGAR A, lon:-102.77341919, lat:20.33051252}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2021, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:1836555.11, importe_modificado:1836555.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1911729/proyecto_INICIO, 1911729/proyecto_PROCESO, 1911729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201926639 | Proyecto de inversión | 958039.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958039.42, modificado:958039.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PERIODISTAS ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AV. PATRIA, Y PRIV. IMPRENTA ENTRE CALLE PERIODISTAS Y CERRADA - 54893 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 54893 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.42, meta_modificada:1551.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PERIODISTAS COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AVENIDA PATRIA, CALLE CLAVEL JUNTO AL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, lon:-103.2632198, lat:20.66948374}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2021, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:958039.42, importe_modificado:958039.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.42}} | {1926639/proyecto_INICIO, 1926639/proyecto_FIN, 1926639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201926753 | Proyecto de inversión | 204110.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204110.2, modificado:204110.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO M.RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 55317 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 55317 | S | 155 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO, lon:-102.55140278, lat:20.277896}} | 2021-04-30 | 2021-07-19 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:3071165.24, importe_modificado:3071165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1926753/proyecto_INICIO, 1926753/proyecto_FIN, 1926753/proyecto_PROCESO, 1926753/proyecto_FIN, 1926753/proyecto_PROCESO, 1926753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929132 | Proyecto de inversión | 1698292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698292.4, modificado:1698292.4}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN. - 63868 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 63868 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2258.4, meta_modificada:2258.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BAR, lon:-103.42134542, lat:20.28730831}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2258.4}} | {1929132/proyecto_INICIO, 1929132/proyecto_PROCESO, 1929132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929448 | Proyecto de inversión | 573456.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573456.91, modificado:573456.91}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65220 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 65220 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO , lon:-103.41808386, lat:20.287736}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1929448/proyecto_PROCESO, 1929448/proyecto_INICIO, 1929448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201929736 | Proyecto de inversión | 1966017.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966017.19, modificado:1966017.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO)EN CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 66533 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 66533 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.88, meta_modificada:1857.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE LUCIO CABAÑAS A 430 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.24315516, lat:20.5905104}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2021, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1966017.19, importe_modificado:1966017.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.88}} | {1929736/proyecto_INICIO, 1929736/proyecto_FIN, 1929736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201933817 | Proyecto de inversión | 849456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849456.21, modificado:849456.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LAS CALLES ARTESANÍAS ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA JARRITOS, PRIVADA CALPULLI ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA Y PRIVADA JARRITOS ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA - 83462 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83462 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.93, meta_modificada:1358.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANIAS COLONIA CIHUALPILLI, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA CALPULLI, CALLE JARRITOS A 600 METROS DE LA FALDA ORIENTE DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE FERNANDO AMILPA Y LA CALLE ARTE, lon:-103.23243256, lat:20.63279225}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2021, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:849456.21, importe_modificado:849456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.93}} | {1933817/proyecto_PROCESO, 1933817/proyecto_FIN, 1933817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201934682 | Proyecto de inversión | 1187694.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187694.44, modificado:1187694.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86629 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86629 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.26, meta_modificada:1162.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25919684, lat:20.67754062}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021c, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1187694.44, importe_modificado:1187694.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.26}} | {1934682/proyecto_PROCESO, 1934682/proyecto_INICIO, 1934682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201935249 | Proyecto de inversión | 1604142.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604142.15, modificado:1604142.15}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO NOSTIC - JIMULCO - RANCHO VIEJO - CRUCERO DE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 88799 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 88799 | S | 167 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.8, meta_modificada:17.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO NOSTIC - CRUCERO DE SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 8 RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC, JIMU, lon:-103.73628285, lat:22.31971579}} | 2021-03-26 | 2021-04-22 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1604142.15, importe_modificado:1604142.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.8}} | {1935249/proyecto_INICIO, 1935249/proyecto_FIN, 1935249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201936734 | Proyecto de inversión | 647325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647325.6, modificado:647325.6}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN - 97113 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97113 | S | 274 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 7 PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZ, lon:-104.05174023, lat:22.07581212}} | 2021-03-22 | 2021-04-15 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:647325.6, importe_modificado:647325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.7}} | {1936734/proyecto_INICIO, 1936734/proyecto_FIN, 1936734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210201940177 | Adquisición | 180820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180820.8, modificado:180820.8}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE UN GABINETE PSICOPEDAGOGICO Y SUMINISTRO DE RED EN LABORATORIO DE COMPUTO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0044-0002/2021 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles 6, Sin Nombre, 45300 Tala, Jal., México, lon:-103.6990225, lat:20.6521966}, geo2: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de Los Lagos, 47078 San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3386921, lat:21.2352814}, geo3: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Municipio Libre, La Presa, Zapotiltic, Jal., México, lon:-103.4184267, lat:19.6352502}, geo4: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Sta Margarita 43, Santa Margarita1a Secc., 45140 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4062998, lat:20.7314158}, geo5: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Nextipac, Jal., México, lon:-103.5247709, lat:20.7669175}} | 2021-05-13 | 2021-06-28 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960390 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469000.0, modificado:469000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE LOS DOLORES, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 4238 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 4238 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:64, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LOS DOLORES, 47193 LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS DOLORES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALLEN, lon:-102.52989399, lat:20.80615565}} | 2021-01-18 | 2021-02-16 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-RE. DOLORES-2021, contratista:JOSÉ ANTONIO BECERRA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:469000.0, importe_modificado:469000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1960390/proyecto_PROCESO, 1960390/proyecto_FIN, 1960390/proyecto_PROCESO, 1960390/proyecto_FIN, 1960390/proyecto_INICIO, 1960390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301960515 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999843.44}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO Y LOCALIDADES DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 9001 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 9001 | S | 480 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:171.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE QUINTAROO Y CALLE VALLARTA, CALLE VALADEZ RAMIREZ UBICADA EN LA ALLE RAMÓN CORONA COLONIA CE, lon:-102.53448618, lat:20.74216752}} | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SICG-LPL 009-2018/2021., contratista:RUTH CRISTINA TORRES ACEVES, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:999843.44, importe_modificado:999843.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:202.0}} | {1960515/proyecto_INICIO, 1960515/proyecto_PROCESO, 1960515/proyecto_INICIO, 1960515/proyecto_FIN, 1960515/proyecto_PROCESO, 1960515/proyecto_FIN, 1960515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301963629 | Proyecto de inversión | 714275.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714275.6, modificado:714275.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OLMECA 2A ETAPA EN LA COL. EL PEDREGOSO - 63839 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 63839 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OLMECA COLONIA EL PEDREGOSO, 47090 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES PARTIENDO DEL PUENTE HISTO, lon:-102.32943044, lat:21.23688903}} | 2021-05-03 | 2021-06-04 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105538, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:714275.6, importe_modificado:714275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {1963629/proyecto_FIN, 1963629/proyecto_PROCESO, 1963629/proyecto_FIN, 1963629/proyecto_INICIO, 1963629/proyecto_PROCESO, 1963629/proyecto_INICIO, 1963629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301965911 | Proyecto de inversión | 226515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226515.67, modificado:226515.67}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 8, EN CALLE MORELOS DE POZO A NICOLAS BRAVO. - 84374 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 84374 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.6, meta_modificada:143.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAL, lon:-103.42454586, lat:20.28674846}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.6}} | {1965911/proyecto_INICIO, 1965911/proyecto_FIN, 1965911/proyecto_PROCESO, 1965911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301968590 | Proyecto de inversión | 309237.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309237.62, modificado:309237.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105569 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105569 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE, lon:-102.55978084, lat:21.43313995}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02/FAIS/2021B, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones ROMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:309237.62, importe_modificado:309237.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:299.0}} | {1968590/proyecto_INICIO, 1968590/proyecto_PROCESO, 1968590/proyecto_FIN, 1968590/proyecto_PROCESO, 1968590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301969504 | Proyecto de inversión | 823562.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823562.6, modificado:962884.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLE NOCHE TRISTE Y VILLA OLÍMPICA DE LA COLONIA LA PAROTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108765 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108765 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE TRISTE INTERIOR SN COLONIA LA PAROTA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE VILLA OLÍMPICA Y CALLE HERNÁN CORTES, CALLE NOCHE TRISTE ENTRE LAS CALLE VILLA OLÍMPICA Y LIBRAMIENTO HERNÁN COR, lon:-104.81463558, lat:20.38357803}} | 2021-05-03 | 2021-07-03 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1969504/proyecto_FIN, 1969504/proyecto_INICIO, 1969504/proyecto_FIN, 1969504/proyecto_PROCESO, 1969504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301972236 | Proyecto de inversión | 444456.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444456.08, modificado:444456.08}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 118219 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 118219 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA ULTIMO TRAMO DE LA AVENIDA AGUILILLAS POR LA PARTE , lon:-103.21047451, lat:20.35050114}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-05-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YEDALB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:444456.08, importe_modificado:444456.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1972236/proyecto_PROCESO, 1972236/proyecto_INICIO, 1972236/proyecto_FIN, 1972236/proyecto_INICIO, 1972236/proyecto_FIN, 1972236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301973267 | Proyecto de inversión | 161210.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161210.14, modificado:161210.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121284 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121284 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD , lon:-103.2104746, lat:20.35067288}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-03-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:161210.14, importe_modificado:161210.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973267/proyecto_FIN, 1973267/proyecto_PROCESO, 1973267/proyecto_INICIO, 1973267/proyecto_FIN, 1973267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301973304 | Proyecto de inversión | 276255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276255.32, modificado:276255.32}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121393 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121393 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE AVENIDA AGUILILLAS POR L, lon:-103.21156004, lat:20.35402148}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-02-2021, contratista:TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:276255.32, importe_modificado:276255.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1973304/proyecto_PROCESO, 1973304/proyecto_INICIO, 1973304/proyecto_PROCESO, 1973304/proyecto_FIN, 1973304/proyecto_INICIO, 1973304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301974710 | Proyecto de inversión | 127250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127250.0, modificado:127250.0}} | CONTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SU CRUCE CON LA CALLE COLON EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126462 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126462 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN LA COLONIA DE LA FUNDICION ENTRE, lon:-104.27950747, lat:20.30916886}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102617, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:127250.0, importe_modificado:127250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1974710/proyecto_INICIO, 1974710/proyecto_FIN, 1974710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301975150 | Proyecto de inversión | 378220.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378220.99, modificado:378220.99}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 128337 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 128337 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JESUS IBARRA LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-101.74109226, lat:21.97353416}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:378220.99, importe_modificado:378220.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {1975150/proyecto_INICIO, 1975150/proyecto_PROCESO, 1975150/proyecto_FIN, 1975150/proyecto_PROCESO, 1975150/proyecto_FIN, 1975150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301976300 | Proyecto de inversión | 285389.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.94, modificado:285389.94}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 132472 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132472 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.9, meta_modificada:37.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO 36 TREINTA Y SEIS INTERIOR TREINTA Y SEIS PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-104.01957744, lat:20.08705949}} | 2021-07-12 | 2021-09-04 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:285389.94, importe_modificado:285389.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.9}} | {1976300/proyecto_INICIO, 1976300/proyecto_PROCESO, 1976300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301976871 | Proyecto de inversión | 1049777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049777.45, modificado:1049777.45}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 134614 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134614 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA EL JAGÜEY, 45276 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO EL CONSUELO Y CARRETERA SALTILLO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO D, lon:-103.18671392, lat:20.92705387}} | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/SROP/005/2021, contratista:JOSE FAVIO VELASCO PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1487015.49, importe_modificado:1487015.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1976871/proyecto_PROCESO, 1976871/proyecto_FIN, 1976871/proyecto_INICIO, 1976871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301977774 | Proyecto de inversión | 964184.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964184.01, modificado:964184.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SANTA ANITA - 138635 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 138635 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA REVOLUCION COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CERRADA CALLE CERRADA, BRECHA LIENZO DE PIEDRA PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, lon:-103.43445653, lat:20.55580521}} | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 21/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:964184.01, importe_modificado:964184.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {1977774/proyecto_INICIO, 1977774/proyecto_PROCESO, 1977774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978487 | Proyecto de inversión | 1379542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379542.46, modificado:1367233.06}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, EN COLONIA EL REFUGIO - 142022 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142022 | S | 380 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4639.0, meta_modificada:4639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE INICIA EN DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA EL REFUGIO Y TERM, lon:-101.93842094, lat:21.35008436}} | 2021-03-08 | 2021-05-23 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/014/2021, contratista:JOSE FEDERICO MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1379542.48, importe_modificado:1379542.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4639.0}} | {1978487/proyecto_INICIO, 1978487/proyecto_FIN, 1978487/proyecto_PROCESO, 1978487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978752 | Proyecto de inversión | 130018.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130018.71, modificado:129937.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 142977 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 142977 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.3, meta_modificada:206.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL AS, lon:-104.38353127, lat:19.75752148}} | 2021-08-16 | 2021-09-04 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:130018.71, importe_modificado:129937.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.3}} | {1978752/proyecto_INICIO, 1978752/proyecto_FIN, 1978752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301978795 | Proyecto de inversión | 730569.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730569.74, modificado:730569.74}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIVERA ACEVES - 143282 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143282 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.87, meta_modificada:8.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:874, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 87 COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES [ASERRADERO], 46068 COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES [ASERRADERO], MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABA, lon:-103.87577331, lat:22.09473863}} | 2021-04-29 | 2021-05-21 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:730569.74, importe_modificado:730569.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.87}} | {1978795/proyecto_PROCESO, 1978795/proyecto_FIN, 1978795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301979303 | Proyecto de inversión | 485278.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485278.53, modificado:485278.53}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO, EN SU SEGUNDA ETAPA - 146459 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INOXITAN SA DE CV | 146459 | S | 144 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA A 200 ML CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE YERBABUENA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-104.16586632, lat:20.33468103}} | 2021-06-14 | 2021-08-31 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADENDUM OP-RAM33-001/2021, contratista:INOXITANS.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1985277.93, importe_modificado:1985277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1979303/proyecto_PROCESO, 1979303/proyecto_INICIO, 1979303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301979720 | Proyecto de inversión | 247896.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247896.2, modificado:247896.18}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 148488 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 148488 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.51, meta_modificada:446.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR, lon:-103.25123152, lat:20.6439858}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2021 convenio, contratista:Tecnosistemas Avanzados S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:247896.2, importe_modificado:247896.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.51}} | {1979720/proyecto_INICIO, 1979720/proyecto_FIN, 1979720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301980145 | Proyecto de inversión | 509486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509486.8, modificado:509486.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO GUTIÉRREZ COL. LAS ANTENAS - 150462 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150462 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GUTIERREZ COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA FRANCISCO GUTIERREZ, CALLE JOSE MARIA ROMO CARBAJAL LA ALTURA DEL KM. 47 TOM, lon:-102.340821, lat:21.231293}} | 2021-06-14 | 2021-07-30 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105525, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:509486.8, importe_modificado:509486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1980145/proyecto_INICIO, 1980145/proyecto_PROCESO, 1980145/proyecto_FIN, 1980145/proyecto_INICIO, 1980145/proyecto_FIN, 1980145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301980910 | Proyecto de inversión | 1694133.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694133.82, modificado:1689744.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CARRETERA LAGOS-LEON A CALLE 24 DE DICIEMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA - 153561 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153561 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3567.0, meta_modificada:3567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CUAL SE, lon:-101.90187705, lat:21.36136161}} | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/015/2021, contratista:INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1694133.82, importe_modificado:1694133.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3567.0}} | {1980910/proyecto_INICIO, 1980910/proyecto_PROCESO, 1980910/proyecto_FIN, 1980910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301981272 | Proyecto de inversión | 315908.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315908.68, modificado:315908.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154891 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | 154891 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5233771, lat:20.531552}} | 2021-06-28 | 2021-07-27 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD02/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL DE ZAPOPAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:315908.68, importe_modificado:315908.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1981272/proyecto_INICIO, 1981272/proyecto_FIN, 1981272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301982891 | Proyecto de inversión | 612222 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612222.0, modificado:612222.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS - SOCONITA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 159657 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 159657 | S | 122 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 7 RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PIEDRA CHINA, LOS ARRIEROS , lon:-104.10940117, lat:22.16664079}} | 2021-02-21 | 2021-03-27 | 612222 | 612222 | 612222 | 612222 | 612222 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:612222.0, importe_modificado:612222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {1982891/proyecto_FIN, 1982891/proyecto_INICIO, 1982891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985048 | Proyecto de inversión | 90900.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90900.61, modificado:90900.61}} | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL FRANCISCO VILLA - 170008 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170008 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE JUAREZ, CALLE DIEGO RIVERA EN LA CURVA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE EL COLECTOR PLUVIAL, lon:-103.37922907, lat:19.24964778}} | 2021-03-29 | 2021-04-17 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:90900.61, importe_modificado:90900.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1985048/proyecto_INICIO, 1985048/proyecto_FIN, 1985048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301985058 | Proyecto de inversión | 455511 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455511.0, modificado:455511.04}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 170047 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 170047 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALL, lon:-103.26866565, lat:20.64335022}} | 2021-04-26 | 2021-05-01 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2021 convenio, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:455511.04, importe_modificado:455511.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1985058/proyecto_INICIO, 1985058/proyecto_FIN, 1985058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985340 | Proyecto de inversión | 673096.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673096.17, modificado:673096.17}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD DEL MAESTRANZO - 171149 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 171149 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:205, direccion:CONTINUACION CAMINO A PUEBLOS DE LA BARRANCA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO A PUEBLOS DE LA BARRANCA Y CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA, CAMINO LA LAJA LA OBRA , lon:-103.1363262, lat:20.59355783}} | 2021-03-01 | 2021-05-07 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:673096.17, importe_modificado:673096.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.0}} | {1985340/proyecto_INICIO, 1985340/proyecto_FIN, 1985340/proyecto_PROCESO, 1985340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301985655 | Proyecto de inversión | 142491.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142491.36, modificado:142491.36}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE GALEANA - 172322 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172322 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE SECUNDARIA FORANEA NO.20, lon:-102.61386507, lat:21.01353637}} | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033, contratista:JESUS VILLASEÑOR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:142491.36, importe_modificado:142491.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1985655/proyecto_INICIO, 1985655/proyecto_FIN, 1985655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986105 | Proyecto de inversión | 62514.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62514.07, modificado:62514.07}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NOGAL - 173976 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173976 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.61346753, lat:21.01465361}} | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:62514.07, importe_modificado:62514.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1986105/proyecto_INICIO, 1986105/proyecto_FIN, 1986105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301986435 | Proyecto de inversión | 71396.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71396.66, modificado:71396.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POZOS AZULES EN SAN JULIAN JALISCO. - 175075 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175075 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM, lon:-102.16903105, lat:21.00534499}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1986435/proyecto_FIN, 1986435/proyecto_PROCESO, 1986435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987298 | Proyecto de inversión | 50834.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25418.0, modificado:25418.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25416.19, modificado:25416.19}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 178189 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 178189 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE COLON RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE COLON SE LOCALIZA LATERAL AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE ALLENDE E INDEPENDENCIA, lon:-103.8080176, lat:20.45273524}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:50834.19, importe_modificado:50834.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1987298/proyecto_PROCESO, 1987298/proyecto_INICIO, 1987298/proyecto_FIN, 1987298/proyecto_PROCESO, 1987298/proyecto_FIN, 1987298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987624 | Proyecto de inversión | 1155405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155405.55, modificado:1143328.46}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179541 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179541 | S | 12 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.9, meta_modificada:87.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 COLONIA CAMACHO, 48247 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, lon:-104.99556662, lat:20.30071599}} | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.9}} | {1987624/proyecto_FIN, 1987624/proyecto_PROCESO, 1987624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301987686 | Proyecto de inversión | 44045.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.87, modificado:44045.87}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN EL PLATANAR - 179984 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179984 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CALLEJON EL PLATANAR RANCHERIA EL PLATANAR, 49870 EL PLATANAR, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DESPUES DE LA ESCUELA POR EL ARROYO, lon:-103.49599386, lat:19.0562739}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:44045.87, importe_modificado:44045.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1987686/proyecto_INICIO, 1987686/proyecto_PROCESO, 1987686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301987722 | Proyecto de inversión | 237228.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237228.04, modificado:237228.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TAMARINDO - 180235 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 180235 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO COLONIA COLORADOS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y , EN EL CRUCE DE CALLE TAMARINDO Y CALLE DIEGO RIVERA DE LA COLONIA COLORADOS, lon:-103.37855864, lat:19.24953498}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:237228.04, importe_modificado:237228.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {1987722/proyecto_INICIO, 1987722/proyecto_FIN, 1987722/proyecto_PROCESO, 1987722/proyecto_FIN, 1987722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301988001 | Proyecto de inversión | 51412.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51412.39, modificado:51412.39}} | INSTALACION DE 16 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 181820 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181820 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA CAMINO A SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALE, lon:-103.23233094, lat:19.6951316}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:51412.39, importe_modificado:51412.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {1988001/proyecto_FIN, 1988001/proyecto_PROCESO, 1988001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301988074 | Proyecto de inversión | 40304.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40304.17, modificado:40304.17}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LAS VALLAS - 182095 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 182095 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:89, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS VALLAS, 49656 LAS VALLAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO Y CALLE HIDALGO, A 200 MTS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS, lon:-103.31704651, lat:19.67944136}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:40340.17, importe_modificado:40340.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1988074/proyecto_INICIO, 1988074/proyecto_FIN, 1988074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301988241 | Proyecto de inversión | 30114.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30114.61, modificado:34932.95}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES CALLE PEDRO MONROY - 182793 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | 182793 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PEDRO MONROY INTERIOR 0 RANCHERIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 46790 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUILLERMO PRIETO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICPAL NOS TRASLADAMOS 4 , lon:-103.94753539, lat:20.39293708}} | 2021-01-21 | 2021-08-20 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107150, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:34932.95, importe_modificado:34932.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1988241/proyecto_PROCESO, 1988241/proyecto_FIN, 1988241/proyecto_PROCESO, 1988241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989006 | Proyecto de inversión | 28796.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14398.25, modificado:14398.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14398.26, modificado:14398.26}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 185394 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 185394 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA AGUA CALIENTE, 48510 AGUA CALIENTE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ANASTACIO PLAZOLA Y CALLE HIDALGO, CALLE AVENIDA SAN JOSE LA CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA A LADO IZQUIERDO DEL CANAL DE AGUAS DE RI, lon:-103.82249998, lat:20.51860364}} | 2021-02-24 | 2021-05-24 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:28796.51, importe_modificado:28796.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1989006/proyecto_INICIO, 1989006/proyecto_FIN, 1989006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301989127 | Proyecto de inversión | 123440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123440.0, modificado:132880.71}} | PLANCHA DE CONCRETO PARA USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO DUMBO LÓPEZ - 185795 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 185795 | S | 12 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:172.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JESUS BRISEÑO BARRIO SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE JESÚS BRISEÑO EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TERRENO QUE OCUPA LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO, lon:-103.82734392, lat:20.36180122}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:123440.0, importe_modificado:132880.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:172.9}} | {1989127/proyecto_PROCESO, 1989127/proyecto_FIN, 1989127/proyecto_INICIO, 1989127/proyecto_FIN, 1989127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301990919 | Proyecto de inversión | 309435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309435.42, modificado:309435.42}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO A CALEL JAVIER MINA EN SANTA FE - 192902 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192902 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y JAVIER MINA EN SAN, lon:-103.08351673, lat:20.5264412}} | 2021-02-03 | 2021-05-22 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010A/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:309435.42, importe_modificado:309435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1990919/proyecto_INICIO, 1990919/proyecto_FIN, 1990919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992008 | Proyecto de inversión | 124853 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124853.0, modificado:124853.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA EN CANCHA LA SIDRA - 197562 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 197562 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CALLE LA CANCHA RANCHERIA LA SIDRA, 49873 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-103.36797094, lat:19.055843}} | 2021-04-05 | 2021-06-02 | 124853 | 124853 | 124853 | 124853 | 124853 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:124853.0, importe_modificado:124853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1992008/proyecto_INICIO, 1992008/proyecto_FIN, 1992008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301992179 | Proyecto de inversión | 7198625.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198625.5, modificado:7198625.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE TUAMETA EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA - 199048 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199048 | S | 103 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA., lon:-104.11540611, lat:22.27338675}} | 2021-03-11 | 2021-11-15 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2021, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:7198625.5, importe_modificado:7198625.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1992179/proyecto_INICIO, 1992179/proyecto_FIN, 1992179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301992269 | Proyecto de inversión | 4715.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715.01, modificado:4715.01}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLE LOS PINOS - 199512 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199512 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LO PINOS PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL QUE VA A LA CLINICA DEL IMSS, lon:-103.38153883, lat:19.25410081}} | 2021-05-05 | 2021-05-15 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4715.01, importe_modificado:4715.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1992269/proyecto_INICIO, 1992269/proyecto_FIN, 1992269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301993778 | Proyecto de inversión | 1472200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472200.0, modificado:1472200.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 204845 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204845 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 8 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46070 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS A LOS A, lon:-104.12315433, lat:22.17944261}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1472200.0, importe_modificado:1472200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {1993778/proyecto_PROCESO, 1993778/proyecto_INICIO, 1993778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | JAL210301993823 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA LA COL. CLAVELLINAS DE TAMAZULA - 204972 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 204972 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO DE LA ENTRADA DE LA T AL LADO IZQUIERDO JUNTO AL CERRO, lon:-103.25816598, lat:19.67979726}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} | {1993823/proyecto_FIN, 1993823/proyecto_INICIO, 1993823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301994720 | Proyecto de inversión | 57756.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.35, modificado:57756.35}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE SEGIVIA EN COLONIA SAN MIGUELITO - 208003 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 208003 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:327, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA RANCHERIA SAN MIGUEL, 45430 SAN MIGUEL, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA CEJA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA EN COLONIA SAN , lon:-103.08712895, lat:20.6185144}} | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:57756.35, importe_modificado:57756.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1994720/proyecto_INICIO, 1994720/proyecto_FIN, 1994720/proyecto_INICIO, 1994720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301995265 | Proyecto de inversión | 670310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670310.0, modificado:670310.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE LA ATALAYA, LA NANCITA A PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 209789 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 209789 | S | 700 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ATALAYA - PLAZA DE GALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 500 RANCHERIA PLAZA DE GALLOS, 48830 PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA, lon:-104.58353039, lat:19.88716062}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 670310 | 670310 | 670310 | 670310 | 670310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:670310.0, importe_modificado:670310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1995265/proyecto_FIN, 1995265/proyecto_INICIO, 1995265/proyecto_PROCESO, 1995265/proyecto_INICIO, 1995265/proyecto_PROCESO, 1995265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301996746 | Proyecto de inversión | 556683.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556683.36, modificado:556683.36}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 215445 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 215445 | S | 3250 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELIAZER AYALA COLONIA COL. SOLIDARIDAD, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE BOULEVARD ELIAZER AYALA Y CALLE PROLG. ALLENDE, CALLE PROLG. 5 DE MAYO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD SOBRE EL BOULEVARD ALIZAZER AYALA ENT, lon:-102.12648306, lat:20.44746622}} | 2021-04-12 | 2021-06-01 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:556683.36, importe_modificado:556683.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1996746/proyecto_INICIO, 1996746/proyecto_PROCESO, 1996746/proyecto_FIN, 1996746/proyecto_PROCESO, 1996746/proyecto_FIN, 1996746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301997967 | Proyecto de inversión | 949101.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949101.55, modificado:949101.55}} | EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DEL MASTRANZO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 219453 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219453 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1069.6, meta_modificada:1069.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:104, direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA DEL VALLE - MASTRANZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 260 RANCHERIA , 47140 EL MASTRANZO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , 1265 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL LIBRE CON CÓDIGO 307 CAMINO A , lon:-102.39335509, lat:20.8861845}} | 2021-09-19 | 2021-12-17 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-46, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:949101.55, importe_modificado:949101.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1069.6}} | {1997967/proyecto_FIN, 1997967/proyecto_INICIO, 1997967/proyecto_PROCESO, 1997967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998222 | Proyecto de inversión | 272589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272589.4, modificado:272589.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PABELO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 220352 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 220352 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.4, meta_modificada:265.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA PABELO, 48830 PABELO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , POR EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PABELO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-104.63406061, lat:19.88175003}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:272589.4, importe_modificado:272589.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.4}} | {1998222/proyecto_INICIO, 1998222/proyecto_PROCESO, 1998222/proyecto_FIN, 1998222/proyecto_PROCESO, 1998222/proyecto_INICIO, 1998222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | JAL210301998318 | Proyecto de inversión | 278094.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278094.64, modificado:278094.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERMENEGILDO TOPETE DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220749 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 220749 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE HERMENEGILDO TOPETE RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52901138, lat:20.58948272}} | 2021-08-02 | 2021-08-21 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104790, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:278094.64, importe_modificado:278094.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1998318/proyecto_INICIO, 1998318/proyecto_FIN, 1998318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL16160300772391 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772395 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 41250 | 82500
JAL16160300772395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41250 | 82500
JAL16160300772396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 84009.94
JAL16160300772396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42500 | 84009.94
JAL16160300772401 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8800 | 22000
JAL16160300772401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13200 | 22000
JAL17170100836136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417520 | 831410
JAL16170200889623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956724.99 | 956724.99
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL180301304791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132000 | 132000
JAL180301309195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407203.34 | 407203.34
JAL180301309218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249224.97 | 249224.97
JAL180301309523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789783.46 | 789783.46
JAL180301309829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228332 | 185273
JAL180401488944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 328965.38 | 328965.38
JAL180401500735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548807.34 | 548807.34
JAL180401500784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471020.53 | 471020.53
JAL180401500798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1777648.56 | 1777648.56
JAL180401500802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733316.23 | 2726860.18
JAL180401500814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454793.33 | 1454793.33
JAL180401500815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763210.72 | 763210.72
JAL190101504182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129000.2 | 129000.2
JAL190101516247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3130444.46 | 3130444.43
JAL190101516280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12304235.86 | 12304235.86
JAL190201542640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 5500
JAL190201549052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1113722.87 | 1113722.87
JAL190201549052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113722.87 | 1113722.87
JAL190201560064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1261624.87 | 1261624.87
JAL190201564280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15702045.94 | 15702045.94
JAL190201564563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849962.82 | 1849962.82
JAL190201564570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382470.01 | 382470.01
JAL190201564666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475333.28 | 475333.28
JAL190201564671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476724.97 | 476724.97
JAL190201564672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477600.36 | 477600.36
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474492.3 | 474492.3
JAL190201564797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477379.75 | 477379.75
JAL190301569708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1857004.75 | 1857004.75
JAL190401600862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655292.44 | 655292.44
JAL190401600876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4619162.43 | 4615717.01
JAL190401600880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4567941.91 | 4567941.91
JAL190401600883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5207809.57 | 5207809.13
JAL190401600885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5053112.28 | 5053112.28
JAL190401600896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5280929.06 | 5280929.06
JAL190401601018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285465.76 | 5068621.72
JAL190401601021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5189998.64 | 5189998.64
JAL190401601031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 79932.69 | 79932.66
JAL190401696234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2348524.69 | 2348524.69
JAL190401696245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5343906.76 | 5342722.72
JAL200101700628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464147.33 | 464147.33
JAL200101700630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394052.96 | 394052.96
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200201706996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 747517.34 | 747517.33
JAL200201706997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5262807.8 | 5262807.8
JAL200201707010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434836.05 | 534835.71
JAL200301764938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491175.14 | 1491175.1
JAL200301767410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2708700.5 | 2687012.16
JAL200301769013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067397.21 | 3762681.24
JAL200301769254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397939.08 | 1397939.08
JAL200301769495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382322.97 | 1382322.8
JAL200301769509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491787.05 | 1859571.19
JAL200301770201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818446.67 | 1023014.15
JAL200301787425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1494236.44 | 1494236.44
JAL200301787431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 843331.97 | 843331.97
JAL200301787432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 921552.56 | 921552.56
JAL200301787467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 958972.15 | 958972.15
JAL200401803414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1732201.85 | 1732033.82
JAL200401827253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410176 | 88496.05
JAL200401833685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181728 | 181728
JAL200401841365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156694 | 878525.41
JAL200401878622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5021842.2 | 5021842.17
JAL200401878625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2587029.99 | 2587029.99
JAL200401878643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942580.55 | 919335.74
JAL200401878648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 153476.86 | 153476.86
JAL200401878664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3778814.11 | 3778814.11
JAL200401878688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391808.4 | 1391808.4
JAL200401878689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708152.87 | 708152.87
JAL200401878722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3950036.16 | 3950036.16
JAL200401878723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3870167.71 | 3870167.71
JAL200401878726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5699654.07 | 5699654.07
JAL200401878727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4073793.49 | 4073793.49
JAL210101883218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790542.4 | 707107.09
JAL210101883288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136221.05 | 143556.75
JAL210101883531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255840.4 | 255840.4
JAL210101884182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9027687.19 | 9027687.19
JAL210101885704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101886155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035244.46 | 1035244.46
JAL210101886157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1423182.06 | 1423182.06
JAL210101886167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783979.68 | 783051.27
JAL210101886170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892298.49 | 892296.92
JAL210101886323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440120.77 | 440120.77
JAL210101886347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4964845.69 | 4964845.69
JAL210101886375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6836930.53 | 6836909.35
JAL210101886376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9986795.33 | 9985853.77
JAL210101886379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9868709.15 | 9868709.15
JAL210101886387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3217777.59 | 3217777.59
JAL210101886638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34987455.27 | 34897455.27
JAL210101887392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101887466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8475000.02 | 8475000.02
JAL210101887506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6877982.48 | 6877982.48
JAL210101887512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6978156.39 | 6978156.39
JAL210101887765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101887844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3488431.27 | 3488431.27
JAL210101887867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4995472.69 | 4995472.69
JAL210101888067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4100000 | 4100000
JAL210201911570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2242800 | 2238053.26
JAL210201915163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851889.68 | 851889.68
JAL210201916275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363547.61 | 363547.61
JAL210201917172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499802.03 | 499802.03
JAL210201917921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116576.56 | 116576.56
JAL210201918025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603097.59 | 603097.59
JAL210201918440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139196.93 | 1139196.93
JAL210201919313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766159.81 | 766159.81
JAL210201920332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271600 | 271600
JAL210201920610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309971.45 | 368251.99
JAL210201929732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1896393.52 | 1896393.52
JAL210201933835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391227.93 | 327119.33
JAL210201935720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800346.18 | 774776.33
JAL210201935863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905540.02 | 995984.44
JAL210201935937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268221.02 | 1268221.02
JAL210201935959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717755.41 | 717755.41
JAL210201939910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2202796.35 | 2202796.35
JAL210201939911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366889.33 | 1366889.33
JAL210201939914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095164.18 | 1095164.16
JAL210201939916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220758.14 | 220758.14
JAL210201941499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13945478.37 | 13945478.37
JAL210201941505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13524034.82 | 13524034.82
JAL210201941531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 998650.23 | 998650.23
JAL210201941544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3481339.31 | 3481339.31
JAL210201941664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9699170.15 | 9699170.15
JAL210201942282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201943010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2690000 | 2690000
JAL210301961203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382901.56 | 2382901.56
JAL210301964990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2724583.27 | 2724583.27
JAL210301965686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169307.38 | 169307.38
JAL210301967543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140940.78 | 151449.92
JAL210301967973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173020.03 | 173020.03
JAL210301968128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2910951.22 | 2910951.22
JAL210301968131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794205.37 | 794205.37
JAL210301969544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573527.06 | 573527.06
JAL210301969681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853156.26 | 1853156.26
JAL210301970396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104571.4 | 104571.4
JAL210301971191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91662.96 | 91662.96
JAL210301971467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814357.99 | 814357.99
JAL210301972316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950838.97 | 950838.97
JAL210301972801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436038.3 | 436038.3
JAL210301981344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409650.38 | 409650.38
JAL210301981796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944132.38 | 944132.38
JAL210301981832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42166.65 | 42166.65
JAL210301981838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410086.42 | 410086.42
JAL210301981910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
JAL210301982952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153464.55 | 153464.55
JAL210301982960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545774.9 | 545774.9
JAL210301982995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263977.04 | 263977.04
JAL210301983064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214849.9 | 214849.9
JAL210301983065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244054.13 | 244054.13
JAL210301983191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111940 | 111940
JAL210301983276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163088.58 | 163088.58
JAL210301985161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028295.53 | 1028295.53
JAL210301995042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259790.24 | 259790.24
JAL210301995365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218971.73 | 218971.73
JAL210301995604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4616819.05 | 4616819.05
JAL210301996792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706105.01 | 706105.01
JAL210301996856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102334.38 | 102334.38
JAL210301998172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103240.63 | 103240.63
JAL210302001363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2499987.84 | 2499987.84
JAL210302001520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3399812.6 | 3399812.6
JAL210302001534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2997615.08 | 2997615.08
JAL210302001535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10281663.09 | 10281663.09
JAL210302001917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 784970.6 | 784970.6
JAL210302002001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2775885.89 | 2775885.89
JAL210302002038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9669007.04 | 9669007.04
JAL210302002497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3989093.14 | 3989093.14
JAL210302002503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1400538.79 | 1400538.79
JAL210302002566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7991676.73 | 7991676.73
JAL210302003011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1115667.86 | 1115667.86
JAL210302003029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2298941.9 | 2298941.9
JAL210302003038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6307253.77 | 6307253.77
JAL210302003963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2444173.24 | 2444173.24
JAL210302003995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2149996.23 | 2149996.23
JAL210302004015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6968064.53 | 6968064.53
JAL210302004264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2718912.71 | 2718912.71
JAL16160300772368 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772369 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 5500 | 11000
JAL16160300772369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 11000
JAL16160300772384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9900 | 16500
JAL16160300772384 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 6600 | 16500
JAL16160300772387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52109.44 | 104218.88
JAL16160300772387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52109.44 | 104218.88
JAL16160300772388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900 | 63800
JAL16160300772388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31900 | 63800
JAL16160300772393 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 15400 | 38500
JAL16160300772393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23100 | 38500
JAL16170200889766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456159.94 | 456159.94
JAL17170300924783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 5347.65
JAL17170300924814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48096.55 | 22500
JAL18180101058706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167040 | 165880
JAL18180201098712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 53597.64
JAL180301304810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL180301308722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60616 | 50536
JAL180301309207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919638.67 | 919638.67
JAL180301313836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL180301317149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74172 | 74172
JAL180301317365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250492 | 254452
JAL180401439007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247951.67 | 247951.67
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL180401500767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4799898.24 | 5295653.39
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL180401500795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273805.18 | 1273805.18
JAL180401500806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439756.91 | 439756.91
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL190101516336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4129881.78 | 3707777.41
JAL190201564283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2459200.57 | 2576382.87
JAL190201564556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472433.96 | 472433.96
JAL190201564586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510589.48 | 510589.48
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443496.98 | 443496.98
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898626.95 | 898626.95
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477676.65 | 477676.65
JAL190201564787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447350.91 | 447350.91
JAL190201564802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474931.79 | 474931.79
JAL190201564803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930393.67 | 930393.67
JAL190201564820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441048.75 | 1441048.75
JAL190201564851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896163.2 | 896163.2
JAL190201564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL190301570500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2502980.2 | 2502980.2
JAL190301570736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234605.28 | 3234605.28
JAL190301570882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20473068.13 | 20473068.13
JAL190301572832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 4097504.3 | 4326923.08
JAL190301573112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29393705 | 29393705
JAL190401587276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45510 | 32684.89
JAL190401600858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4213796.28 | 4213796.28
JAL190401600866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3991978.63 | 4381978.63
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401600890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1445556.29 | 1445556.29
JAL190401600978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332784.28 | 332784.28
JAL190401601053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1845225.87 | 1845225.87
JAL190401617356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974211.65 | 974211.65
JAL190401647764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1 | 1
JAL190401647764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600130.45 | 600130.45
JAL190401648572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.01 | 0.01
JAL190401648572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923715.53 | 923715.53
JAL190401696229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479250.24 | 479250.24
JAL200101700629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442614.91 | 442614.91
JAL200101700631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435439.7 | 435439.7
JAL200201707005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312179.51 | 312177.06
JAL200201707020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4988848.88 | 4988848.88
JAL200301749141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568353.6 | 287204.08
JAL200301768962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634464.01 | 778277.37
JAL200301769057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354820.6 | 435247.45
JAL200301769425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158476.96 | 197547.76
JAL200301770238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1947004.82 | 2433650.92
JAL200301770461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291396.71 | 291396.54
JAL200301770612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268296.94 | 1268296.21
JAL200301770628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108510.4 | 108510.34
JAL200301779309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5001.92 | 5000.69
JAL200301787414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891090.95 | 891090.95
JAL200301787424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456843.18 | 510871.44
JAL200301787428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3282758.72 | 3282758.72
JAL200301787439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5428132.95 | 5428131.31
JAL200301787444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4103534.95 | 4103534.95
JAL200301787446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205545.13 | 1205545.13
JAL200401801880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1237980.12 | 1237103.99
JAL200401813969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456134.06 | 423640.32
JAL200401813973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722941.46 | 761362.49
JAL200401836990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275396.8 | 883316.8
JAL200401841461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422824.08 | 351987.36
JAL200401878634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392076.26 | 392076.26
JAL200401878636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9124685.36 | 9124685.36
JAL200401878642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692084.3 | 5692084.3
JAL200401878649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181885.8 | 181885.8
JAL210101883997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5404073.43 | 4799158.23
JAL210101884007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5306084.69 | 5984524.04
JAL210101885579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101885719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101886162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030043.52 | 2030043.52
JAL210101886174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3997642.4 | 3997642.4
JAL210101886392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2013587.48 | 2013549.86
JAL210101887813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101888610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
JAL210201908325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720166.59 | 703612.83
JAL210201910403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995305.7 | 1995305.7
JAL210201910865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118037.57 | 118037.57
JAL210201911499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2090883.38 | 2084813.37
JAL210201916064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
JAL210201916783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203079.63 | 203079.63
JAL210201918456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32814.53 | 32814.53
JAL210201918534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356322 | 1356322
JAL210201919066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369541.04 | 369541.04
JAL210201919831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665266.9 | 1665266.9
JAL210201922165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923767.1 | 909964.12
JAL210201926399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
JAL210201929560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404197.44 | 404197.44
JAL210201933828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145959.44 | 122041.78
JAL210201934231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597822.71 | 1537938.92
JAL210201939628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7001000.92 | 5197896.74
JAL210201940897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1697250.23 | 1697250.23
JAL210201941692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210201942486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1700000 | 1700000
JAL210201942627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8152940.73 | 8152940.73
JAL210201942952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13702427.68 | 13702427.68
JAL210301963100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431350.69 | 431350.69
JAL210301967527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30479 | 30479
JAL210301967568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63048 | 63048
JAL210301968102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385147.67 | 385147.67
JAL210301969473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302234.94 | 302234.94
JAL210301969718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2980035.89 | 2980035.89
JAL210301969866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137033.57 | 1137033.57
JAL210301978647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849653.57 | 849653.57
JAL210301982072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767498.35 | 1767498.35
JAL210301982898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214365.56 | 214365.56
JAL210301982956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235602.5 | 235602.5
JAL210301982970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83195.97 | 83195.97
JAL210301983077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513086.08 | 513086.08
JAL210301983201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157120.52 | 157120.52
JAL210301983853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585855.53 | 585855.53
JAL210301984836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634093.82 | 634093.82
JAL210301986052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127796.41 | 1127796.41
JAL210301987530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263124.93 | 1263124.93
JAL210301987579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228302.27 | 228302.27
JAL210301990892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249860.6 | 249860.6
JAL210301990908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391288.35 | 1391288.35
JAL210301990917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276399.01 | 276399.01
JAL210301991130 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 13028 | 13028
JAL210301991130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13028.43 | 13028.43
JAL210301995338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223371.08 | 223371.08
JAL210301995462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093790.35 | 1093790.35
JAL210301995696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448809.74 | 1448809.74
JAL210301998087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115583.8 | 115583.8
JAL210301998161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59464.28 | 59464.28
JAL210301998333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
JAL210302001487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690452.35 | 690452.35
JAL210302001497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 136122.95 | 136122.95
JAL210302001502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737556.97 | 737556.97
JAL210302001503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057304.97 | 1057304.97
JAL210302001512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4565700 | 4565700
JAL210302001516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1895623.48 | 1895623.48
JAL210302001523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3030581.76 | 3030581.76
JAL210302001525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696986.16 | 696986.16
JAL210302001529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10155054.8 | 10155054.8
JAL210302001616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7064700.49 | 7064700.49
JAL210302001990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2505753.01 | 2505753.01
JAL210302002459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 899996.18 | 899996.18
JAL210302003010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 227168.77 | 227168.77
JAL210302004028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9984256.8 | 9984256.8
JAL210302004044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4935575.38 | 4935575.38
JAL210302004430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104788 | 104788
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 52394 | 52394
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104788 | 104788
JAL16160300772371 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772377 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13750 | 27500
JAL16160300772382 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 13750 | 27500
JAL16160300772385 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 6600 | 16500
JAL16160300772385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9900 | 16500
JAL17170300924778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125280 | 125280
JAL00180101058797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3806402.74 | 3806402.74
JAL18180201099376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000 | 58000
JAL180301304510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL180301304832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
JAL180301308927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438026.7 | 438026.7
JAL180301313830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197055 | 197055
JAL180301317116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83580 | 83580
JAL180301317232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119132 | 119132
JAL180401422910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76158.84 | 76158.84
JAL180401422910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76158.84 | 76158.84
JAL190101504400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52000 | 46660.6
JAL190101504692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126214 | 132557.98
JAL190201542455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6277.18 | 6277.18
JAL190201544168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710112.48 | 695367.59
JAL190201564583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732453.12 | 732453.12
JAL190201564665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472859.51 | 472859.51
JAL190201564669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046423.98 | 1046423.98
JAL190201564733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476713.52 | 476713.52
JAL190201564751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881094.97 | 881094.97
JAL190201564758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474879.76 | 474879.76
JAL190201564793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461563.01 | 461563.01
JAL190201564800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957206.66 | 869739.49
JAL190201564824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2258026.22 | 2258026.22
JAL190201564893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165147.95 | 165147.92
JAL190201564899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239439.25 | 239439.25
JAL190201564919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6965684.82 | 6965684.82
JAL190301570739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4139827.01 | 4139827.01
JAL190401581334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165056.4 | 165056.4
JAL190401581334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165056.4 | 165056.4
JAL190401585607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612727.66 | 317112.74
JAL190401600852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1088694.46 | 1088694.35
JAL190401600865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3972035.17 | 4784961.16
JAL190401600891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4540757.24 | 5288461.15
JAL190401601010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5287801.07 | 5287801.07
JAL190401601013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4881203.63 | 4881203.63
JAL190401601029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1630036.95 | 1630036.95
JAL190401601033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245444.97 | 245376.04
JAL190401658309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1673238.99 | 1249466.4
JAL190401691151 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 750000000 | 749985278.08
JAL200101700633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5274489.16 | 5274489.16
JAL200201707007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5279900.92 | 5279900.92
JAL200201707017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979885.58 | 4979885.58
JAL200201708466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410000 | 1410000
JAL200301724900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665514.41 | 816365.93
JAL200301725130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113353.83 | 2113353.57
JAL200301725281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503340.04 | 627433.14
JAL200301738064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4315560.28 | 4315560.27
JAL200301768898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560178.42 | 1913822.59
JAL200301769434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793582.87 | 989232.24
JAL200301769698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479292.38 | 599115.47
JAL200301770589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409683.88 | 409683.64
JAL200301787409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4850791.92 | 4850791.92
JAL200301787442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3999305.12 | 3999305.12
JAL200301787450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109732.66 | 4109732.66
JAL200301787452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4048102.55 | 4048102.55
JAL200301787457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700448.41 | 700448.37
JAL200301791270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 988166.54 | 988166.54
JAL200401802077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1889256.86 | 1888389.53
JAL200401878674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4024603.31 | 4024603.31
JAL200401878676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4027021.94 | 4027021.94
JAL210101883290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496480 | 496480
JAL210101883626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2047744.17 | 2047744.17
JAL210101883629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091395.6 | 1091395.6
JAL210101886151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360922.45 | 1360922.45
JAL210101886152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862345.77 | 862345.77
JAL210101886154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627226.78 | 1627226.78
JAL210101886160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1357864.7 | 1357864.7
JAL210101886163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954260.59 | 3954260.59
JAL210101886386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4484453.27 | 4484453.27
JAL210101888048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3894972.94 | 3339600
JAL210101888586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201907998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489875.02 | 249815.49
JAL210201908006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7456336.29 | 3791638.54
JAL210201911057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282007.68 | 155871.83
JAL210201915969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215835.9 | 215835.9
JAL210201917080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988506 | 988506
JAL210201917184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
JAL210201917278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
JAL210201918526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001469.69 | 1001469.69
JAL210201920275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271600 | 271600
JAL210201920386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271600 | 271600
JAL210201930088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118944.26 | 0
JAL210201933852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4025205.31 | 4025205.31
JAL210201933906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3366498.05 | 3366498.05
JAL210201933958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214611.02 | 214611.02
JAL210201934042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208389.06 | 208389.06
JAL210201935735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599436.65 | 1599436.65
JAL210201935938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628293.51 | 627234.5
JAL210201937447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201937449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201939857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5996550.32 | 106542.22
JAL210201939915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2820596.55 | 2820596.55
JAL210201940615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500678.5 | 500678.5
JAL210201940893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 398750.24 | 398637.87
JAL210201940900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1697637.11 | 1681299.31
JAL210201940927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 798250.24 | 798250.24
JAL210201941538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1650745.68 | 1650745.68
JAL210201942607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL210201942610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL210301960335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392000 | 1392000
JAL210301961723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27800 | 27800
JAL210301961835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923246.32 | 923246.32
JAL210301964968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699672.59 | 699672.59
JAL210301965062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773577.13 | 1004006.2
JAL210301965147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600698.41 | 600698.41
JAL210301967418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208800 | 208800
JAL210301968114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369870 | 369870
JAL210301969567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472313.09 | 472313.09
JAL210301969741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270353.02 | 270353.02
JAL210301975886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338631.52 | 338631.52
JAL210301981753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL210301981804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016960.92 | 1016960.92
JAL210301981812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655374.21 | 655374.21
JAL210301981825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611379.02 | 380949.95
JAL210301981841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43547.23 | 43547.23
JAL210301981859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1475617.42 | 1475617.42
JAL210301981871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301600 | 301600
JAL210301981884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17828.08 | 24620.92
JAL210301982862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16993.74 | 16993.74
JAL210301982890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99466.87 | 99466.87
JAL210301982896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99378.04 | 99378.04
JAL210301983050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613746.51 | 613746.51
JAL210301984669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143941.2 | 143941.2
JAL210301984852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2124766.04 | 2124766.04
JAL210301986381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191400 | 191400
JAL210301986861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1932560 | 1932560
JAL210301989686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219233 | 219233
JAL210301990995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176047.41 | 176047.41
JAL210301991598 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 200000 | 290000
JAL210301991598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310997.14 | 1216398.46
JAL210301992472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
JAL210301996830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557998.23 | 557998.23
JAL210302001483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3980922.6 | 3980922.6
JAL210302001515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1158187.22 | 1158187.22
JAL210302001518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9750005.93 | 9750005.93
JAL210302001521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6371948.58 | 6371948.58
JAL210302001585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75166.84 | 75166.84
JAL210302002014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1032002.69 | 1032002.69
JAL210302002033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8414823.66 | 8414823.66
JAL210302002468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3991003.92 | 3991003.92
JAL210302002732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12216963.41 | 12216963.41
JAL210302002745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6981743.59 | 6981743.59
JAL210302002995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6088268.33 | 6088268.33
JAL210302003021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8700534.08 | 8700534.08
JAL210302003163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1056544.7 | 1056544.7
JAL210302004177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1228097.47 | 1228097.47
JAL210302004296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2379675.94 | 2379675.94
JAL210302004409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
JAL16160300772383 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 16500 | 33000
JAL16160300772383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 33000
JAL16160300772390 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL17170100836133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302211.21 | 23780
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL16170200889055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8768823.96 | 8768823.96
JAL17170400998193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 713443.08 | 713443.08
JAL17170400998193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713443.08 | 713443.08
JAL00180201099275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81776.62 | 81776.62
JAL00180201099275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81776.62 | 81776.62
JAL180301308617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525584 | 245550
JAL180301317209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14538.98 | 14538.98
JAL180401500734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829220.52 | 8829220.52
JAL190101505184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162100.82 | 151027.95
JAL190101516255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949863.87 | 949863.87
JAL190101516256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953590.56 | 953590.56
JAL190101516284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14382350.28 | 14382350.28
JAL190201544089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162100.82 | 83493
JAL190201564607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312151.42 | 312151.42
JAL190201564718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948273.15 | 948273.15
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456297.02 | 456297.02
JAL190201564765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437626.26 | 1437626.26
JAL190201564767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474794.94 | 474794.94
JAL190201564788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449533.21 | 449533.21
JAL190201564789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449735.79 | 449735.79
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995285.29 | 995285.29
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190301568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450605.05 | 1450605.05
JAL190301570503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3153363.12 | 3153363.12
JAL190301570737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2638311.05 | 2638311.05
JAL190401600867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1974779.95 | 2210385.96
JAL190401600879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5248133.77 | 5248133.77
JAL190401600882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5070744.16 | 5070744.16
JAL190401600988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4980353.12 | 5288264.06
JAL190401663044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326424 | 326424
JAL190401696232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5258958.95 | 5258958.95
JAL190401696235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14653545.74 | 18650692.8
JAL200101700581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1950114.09 | 1950114.09
JAL200101700622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4669263.88 | 4669263.88
JAL200201707008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941744.18 | 941744.18
JAL200201711008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 169673622.03 | 162883152.73
JAL200301725259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274669.65 | 1274669.61
JAL200301769537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4884931.51 | 4884930.9
JAL200301770177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505352.71 | 631663.61
JAL200301770534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352565.66 | 352565.46
JAL200301770568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552300.66 | 552300.34
JAL200301787396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 992573.41 | 992573.41
JAL200301787412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6903814.51 | 6903814.51
JAL200301787419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387602.28 | 387602.28
JAL200301787438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17576912.47 | 17576912.47
JAL200301787441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3647090.02 | 3647090.02
JAL200301787458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824660.49 | 3824660.49
JAL200401878635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9450356.16 | 9450356.16
JAL200401878662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3636373.53 | 3636373.53
JAL200401878666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3945585.81 | 3945585.81
JAL200401878671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002733.17 | 4002733.17
JAL200401878672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2750035.7 | 2750035.7
JAL200401878677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029595.72 | 4029595.72
JAL200401878679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280069.05 | 280069.05
JAL200401878687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394924.81 | 1394924.81
JAL210101883244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168810.63 | 1229014.42
JAL210101883254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954007.55 | 1014805.6
JAL210101883259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600289.99 | 657080.09
JAL210101883270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610107.02 | 556896.6
JAL210101885570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL210101886158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497871.22 | 576339.23
JAL210101886171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814781.77 | 814781.77
JAL210101886270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9984166 | 9984166
JAL210101886319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9636001.4 | 9636001.4
JAL210101887797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101887877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2929611.29 | 2929611.29
JAL210101888152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 5201876.97 | 5020712
JAL210201909557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5440000.54 | 5440000.54
JAL210201917074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262500 | 262500
JAL210201917411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997500 | 997500
JAL210201918528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7577270.59 | 7509128.32
JAL210201918707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530809.23 | 1530809.23
JAL210201918793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796752.64 | 1796752.64
JAL210201919227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555589.96 | 555589.96
JAL210201919812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232672.17 | 1232672.17
JAL210201925126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4948197.79 | 4948197.79
JAL210201926905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358439.24 | 358439.24
JAL210201936416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291015.68 | 1291015.68
JAL210201937448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201937485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL210201939549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14728063.75 | 14728063.75
JAL210201939609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7076790.75 | 5809850.72
JAL210201939909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 272636.75 | 272636.75
JAL210201939912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8005000.04 | 8005000.04
JAL210201939913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2246839.54 | 2246839.54
JAL210201939917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220758.14 | 220758.14
JAL210201939918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3905866.93 | 3905866.93
JAL210201939920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3718247.08 | 3718247.08
JAL210201939921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10453677.5 | 10453677.5
JAL210201939926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3981707.44 | 3981707.44
JAL210201940608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1128331.15 | 1128331.15
JAL210201940860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1996315.88 | 1996299.56
JAL210201941527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3934378.31 | 3934378.31
JAL210201941550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9296258.4 | 9296258.4
JAL210201942271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210201942331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL210201942619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL210201942979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21500000 | 21500000
JAL210301961707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
JAL210301961730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68500 | 68500
JAL210301961980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
JAL210301965054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471567.03 | 1471567.03
JAL210301965122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448196.76 | 448196.76
JAL210301965678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20983.33 | 20983.33
JAL210301968096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5039369.13 | 5039369.13
JAL210301969558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373740.13 | 373740.13
JAL210301969596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280431.34 | 1280431.34
JAL210301971313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359780.04 | 359780.04
JAL210301978646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370796.63 | 370796.63
JAL210301979206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520854.18 | 1520854.18
JAL210301981683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668926.8 | 1668926.8
JAL210301981781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160925.74 | 1160925.74
JAL210301981846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625488.55 | 625488.55
JAL210301981873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304154.35 | 304154.35
JAL210301982882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170129.42 | 170129.42
JAL210301982969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85788.19 | 85788.19
JAL210301982991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245743.89 | 245743.89
JAL210301983047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312348.93 | 312348.93
JAL210301983272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72126.6 | 72126.6
JAL210301984920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631792.52 | 631792.52
JAL210301985124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2682176.74 | 2682176.74
JAL210301985128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305087.61 | 305087.61
JAL210301989277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415888.77 | 415888.77
JAL210301991156 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 22475 | 22475
JAL210301991156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22474.99 | 22474.99
JAL210301991157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230226.43 | 0
JAL210301995419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414596.06 | 414596.06
JAL210301997038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471803.38 | 471803.38
JAL210301997987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58180.23 | 58180.23
JAL210302001489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1146613.75 | 1146613.75
JAL210302001492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1467752.19 | 1467752.19
JAL210302001507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896625.08 | 1896625.08
JAL210302001513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5725576.96 | 5725576.96
JAL210302001526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8521904.42 | 8521904.42
JAL210302001536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604056 | 604056
JAL210302001581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 50286 | 50286
JAL210302001618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6624931.31 | 6624931.31
JAL210302001969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2193926.9 | 2193926.9
JAL210302002431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9985148.61 | 9985148.61
JAL210302002438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7991750.31 | 7991750.31
JAL210302002984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 404063.27 | 404063.27
JAL210302003958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2151973.74 | 2151973.74
JAL210302004006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1667343.93 | 1667343.93
JAL210302004379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL210302004393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
JAL16160200692726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421045.8 | 355908.64
JAL16160300772366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 932935.72 | 1419254.01
JAL16160300772366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932935.72 | 1419254.01
JAL16160300772370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772370 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772373 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2850 | 11100
JAL16160300772373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 11100
JAL16160300772376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772376 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30250 | 60500
JAL16160300772379 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 30250 | 60500
JAL16160300772381 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 33000 | 66000
JAL16160300772381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 66000
JAL16160300772389 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 5500 | 11000
JAL16160300772389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 11000
JAL00180201099274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293468.55 | 293468.55
JAL00180201099274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293468.55 | 293468.55
JAL00180201099289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664133.88 | 664133.88
JAL00180201099289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 664133.88 | 664133.88
JAL00180201131699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333901.72 | 1333901.72
JAL180301304175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL180301304800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL180301307152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35280 | 31080
JAL180301308612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800484 | 627072
JAL180301309029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382516 | 382516
JAL180301317194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53840 | 53840
JAL180301323730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748209.37 | 748209.37
JAL180301340595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112661.64 | 112661.64
JAL190101505376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 37722
JAL190101516234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3078726.17 | 3078726.17
JAL190101516302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3703210.26 | 3702913.85
JAL190201522435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95011 | 95011
JAL190201522435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95011 | 95011
JAL190201533955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11663.75 | 11663.75
JAL190201542674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14576.71 | 14576.71
JAL190201547460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175200 | 175200
JAL190201547460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175200 | 175200
JAL190201547498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36500 | 36500
JAL190201547498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36500 | 36500
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6709578.72 | 6709578.72
JAL190201564591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4746417.88 | 4746417.88
JAL190201564667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474693.66 | 474693.66
JAL190201564712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1356623.02 | 1356623.02
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472618.31 | 472618.31
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135202.44 | 1135202.44
JAL190201564866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872305.41 | 1872305.41
JAL190201564901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL190301568880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5742604.58 | 5742604.58
JAL190301569705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379203.69 | 1379203.69
JAL190301569706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779520.32 | 1779520.32
JAL190301569709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344033.02 | 1344033.02
JAL190301569711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941821.4 | 941821.4
JAL190401591671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384846.14 | 384846.14
JAL190401600853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4157776.23 | 4157776.23
JAL190401600872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4742784.89 | 4742784.89
JAL190401600886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907711.26 | 907711.26
JAL190401600984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900668.01 | 900668.01
JAL190401601012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5067664.73 | 5067664.73
JAL200101700627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449997.86 | 448461.58
JAL200101700634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5269518.85 | 5269518.85
JAL200201707021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4987003.34 | 4987003.34
JAL200201707030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5627821.36 | 5627821.36
JAL200201708589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 187299 | 177879
JAL200301769377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449127.65 | 559855.27
JAL200301770270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269429.99 | 336772.94
JAL200301770507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517236.92 | 517236.62
JAL200301787420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1082375.93 | 1034856.48
JAL200301787423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820631.94 | 820631.94
JAL200301787429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3366452.75 | 3366452.75
JAL200301787437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3667431.36 | 3667431.36
JAL200301787459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6170518.59 | 6170518.59
JAL200301787468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354929.65 | 1354929.65
JAL200301791271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389737.87 | 2389737.87
JAL200401802267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219193.52 | 219070.99
JAL200401817547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65312.3 | 65286
JAL200401878619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7805920.3 | 7805726.79
JAL200401878633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 866645.47 | 866645.47
JAL200401878641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1960857.57 | 1960855.89
JAL200401878665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2226886.87 | 2226886.87
JAL200401878668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341036.14 | 341036.14
JAL200401878673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4023941.27 | 4023941.27
JAL200401878675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2830392.76 | 2830392.76
JAL200401878719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6245447.8 | 6245447.8
JAL200401878725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1428728.58 | 1428728.58
JAL200401878732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4319645.34 | 4319645.34
JAL210101883271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954007.55 | 954007.55
JAL210101883284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265405.75 | 284303.83
JAL210101883296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374470.95 | 367431.88
JAL210101883582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12765646.66 | 12765646.66
JAL210101884214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12481954.68 | 14029361.68
JAL210101886150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294666.26 | 1294666.26
JAL210101886343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8348449.94 | 8348449.94
JAL210101886348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4950229.19 | 4950227.87
JAL210101886382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26241053.16 | 26241053.16
JAL210101886393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8342993.85 | 8342993.85
JAL210101887399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101887458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26471172.72 | 26471172.72
JAL210101887789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1518814.17 | 1518814.17
JAL210101887833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2663067.66 | 2663067.66
JAL210101888106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3963615.5 | 3963615.5
JAL210101888384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420589789 | 420589789
JAL210101888592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL210201911093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700109.29 | 1784304.72
JAL210201915029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190395.48 | 190395.48
JAL210201915159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322391.28 | 322391.28
JAL210201915440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285948.82 | 285948.82
JAL210201916525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3206169.56 | 3206169.56
JAL210201916651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3358865.06 | 3358865.06
JAL210201917036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362863.45 | 362863.45
JAL210201917814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537132.8 | 537132.8
JAL210201917830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677116 | 677116
JAL210201917946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842215 | 842215
JAL210201918152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2926557.49 | 2926557.49
JAL210201918498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242925.2 | 242925.2
JAL210201920267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416164.56 | 416164.56
JAL210201920934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149769.95 | 149769.95
JAL210201933972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676900.14 | 676900.14
JAL210201934094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4458669.73 | 4458669.73
JAL210201934806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587931.73 | 587931.73
JAL210201939544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7783096.84 | 7783096.84
JAL210201939925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3985659.03 | 3985659.03
JAL210201940905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1199544.45 | 1199544.45
JAL210201942243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3829659.94 | 3829659.94
JAL210201942343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210301965005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1653797.12 | 1653797.12
JAL210301965151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1143293.79 | 1143293.79
JAL210301965162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648213.18 | 1648213.18
JAL210301965169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2232237.09 | 2232237.09
JAL210301967464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202792.99 | 202792.99
JAL210301967479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6090 | 23433.19
JAL210301969447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2961791.87 | 2961791.87
JAL210301969470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595891.12 | 595891.12
JAL210301969479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704620.3 | 704620.3
JAL210301969520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3059579.02 | 3059579.02
JAL210301972821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722090.48 | 722090.48
JAL210301974233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177136.3 | 177136.3
JAL210301974610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535000 | 1535000
JAL210301975885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433582.25 | 1396431.39
JAL210301978275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1619402.92 | 1619402.92
JAL210301978722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021372.85 | 1021372.85
JAL210301979982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
JAL210301981261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471589.4 | 471589.4
JAL210301981308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760556.36 | 760556.36
JAL210301981325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220267.6 | 220267.6
JAL210301981384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31253.88 | 31253.88
JAL210301981889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114400 | 114400
JAL210301982946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47611.21 | 47611.21
JAL210301982973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130304.84 | 130304.84
JAL210301983203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127572.82 | 127572.82
JAL210301983258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345833.36 | 345833.36
JAL210301992192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794817.55 | 794817.55
JAL210301994723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156913.19 | 1156913.19
JAL210301997900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610499.71 | 610499.71
JAL210301999529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3485450.78 | 3485450.78
JAL210302001496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 263952.21 | 263952.21
JAL210302001509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2553639.66 | 2553639.66
JAL210302001510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533527.31 | 1533527.31
JAL210302001522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8690628.95 | 8690628.95
JAL210302001574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158890.88 | 158890.88
JAL210302001597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41223.13 | 41223.13
JAL210302004243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7505977.57 | 7505977.57
JAL210302004354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6625678.28 | 6625678.28
JAL16160300772375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772375 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772380 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24476 | 24476
JAL16160300772386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24476 | 24476
JAL16160300772397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17328 | 34656
JAL16160300772397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17328 | 34656
JAL16160300772399 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 11000 | 22000
JAL16160300772399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11000 | 22000
JAL00170400997839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157639.19 | 157639.14
JAL00170400998424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1500000 | 1500000
JAL00170400998424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL180301304920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
JAL180301308965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107224 | 89921
JAL180301309179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498894.86 | 498894.86
JAL180301310024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111000 | 93676.75
JAL180301313588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
JAL180401433837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 640811.91 | 640811.91
JAL180401433837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640811.91 | 640811.91
JAL180401494212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 498894 | 498894
JAL180401500764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3732377.03 | 3732377.03
JAL190101516257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404294.17 | 1404294.17
JAL190101516281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2609738.61 | 2609738.61
JAL190101516306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333751.07 | 1333751.07
JAL190201560393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1642230.86 | 1642230.86
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35367596.28 | 38400000
JAL190201564590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935470.96 | 935470.96
JAL190201564627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237976.53 | 237976.53
JAL190201564658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470384.67 | 470384.67
JAL190201564664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476554.88 | 476554.88
JAL190201564794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385414.27 | 1385414.27
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190401582341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27261.89 | 27261.89
JAL190401600849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277172.26 | 5277172.26
JAL190401600860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973696.87 | 973696.86
JAL190401600877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1821127.45 | 2067307.68
JAL190401600895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286166.26 | 5286166.26
JAL190401600990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10416134.68 | 11416631.5
JAL190401600993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5155934.22 | 5155932.47
JAL190401601007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5145022.54 | 5145022.54
JAL190401601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285354.92 | 5285354.92
JAL190401601022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5109549.6 | 5109549.6
JAL190401663123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392935.82 | 410438.8
JAL190401696231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5259994.62 | 5259994.62
JAL200101700625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960250.48 | 960250.48
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4690142.13
JAL200201706992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4611743.56 | 4611743.56
JAL200201707011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798776.42 | 798776.42
JAL200201708512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 232413 | 217255
JAL200301724995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454814.61 | 568493.71
JAL200301725294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2635902.47 | 3285756.03
JAL200301746780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80796.55 | 67138.6
JAL200301766935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2837487 | 2837487
JAL200301767946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15699897.38 | 15688775.29
JAL200301769654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744738.1 | 930922.62
JAL200301770234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165683.88 | 165540.26
JAL200301787392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4859182.51 | 4859182.51
JAL200301787393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4989185.25 | 5245893.89
JAL200301787398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404993.59 | 1404993.59
JAL200301787413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3044539.46 | 3044538.39
JAL200301787415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879157.13 | 879157.13
JAL200401803073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1247126.87 | 1246339.32
JAL200401829292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95514.02 | 95514.02
JAL200401844755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82494 | 119297.64
JAL200401878623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4110334.67 | 4110334.67
JAL200401878629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666090.1 | 666090.1
JAL200401878660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321779.18 | 1321779.18
JAL200401878669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870307.52 | 870307.52
JAL200401878721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3967892.36 | 3967892.36
JAL200401878728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3155473.09 | 3155473.09
JAL210101883593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9135918.93 | 9135918.93
JAL210101883673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5989501.5 | 5989501.5
JAL210101884031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178919.62 | 1266818.25
JAL210101886149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11952033.95 | 11952033.95
JAL210101886161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4108459.41 | 4108459.41
JAL210101886166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1786696.24 | 1786696.24
JAL210101886169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129868.8 | 1129868.8
JAL210101886372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7637567.79 | 7637567.79
JAL210101886391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7134244.79 | 7134244.79
JAL210101886799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999757.06 | 2999757.06
JAL210101887507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9556000.06 | 9556000.06
JAL210101887509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
JAL210101887890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL210101888385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 367543004 | 367543004
JAL210101888581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201907981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595940.75 | 320198.37
JAL210201909902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14672052.01 | 14672052.01
JAL210201910718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251603.99 | 518809.3
JAL210201911634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499996.8 | 2488246.01
JAL210201915554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
JAL210201915976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751736.53 | 751736.53
JAL210201916921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1961386.52 | 1961386.52
JAL210201917227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
JAL210201917893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728772.27 | 728772.27
JAL210201919101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341123.46 | 341123.46
JAL210201920319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271600 | 271600
JAL210201920347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271600 | 271600
JAL210201920370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271600 | 271600
JAL210201920940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752161.35 | 752161.35
JAL210201931664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383235.21 | 383235.21
JAL210201934174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143311.03 | 143311.03
JAL210201939557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9591283.9 | 9591283.9
JAL210201939919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4095929.1 | 4095929.1
JAL210201940091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257740.4 | 257740.4
JAL210201940213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493048.46 | 493048.46
JAL210201940885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 799854.3 | 799854.3
JAL210201940922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3485824.94 | 3485824.94
JAL210201941656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9526897.9 | 9526897.9
JAL210201942258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997003.18 | 997003.18
JAL210201942535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
JAL210201942542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
JAL210301961718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74500 | 74500
JAL210301965635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31294.42 | 31294.42
JAL210301965697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353808.51 | 353808.51
JAL210301968118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402566.12 | 402566.12
JAL210301969823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595106.11 | 595106.11
JAL210301972150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768310 | 768310
JAL210301973941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228096.31 | 228096.31
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210301977625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871332.87 | 871332.87
JAL210301977675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1511354.17 | 1511354.17
JAL210301977928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380574.32 | 1380574.32
JAL210301978640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103573.4 | 103573.4
JAL210301981024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085780.14 | 1085780.14
JAL210301981867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161970.53 | 161970.53
JAL210301981879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313200 | 313200
JAL210301981885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255042.95 | 255042.95
JAL210301982875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257160.68 | 257160.68
JAL210301983251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200100.57 | 200100.57
JAL210301984899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2179672.05 | 2179672.05
JAL210301985589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444601 | 1444601
JAL210301985591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170006.49 | 170006.49
JAL210301987609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755303.23 | 755303.23
JAL210301987738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217866.82 | 217866.82
JAL210301989052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913192.6 | 913192.6
JAL210301990948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26873.64 | 26873.64
JAL210301994843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703187.8 | 703187.8
JAL210301994888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95621.26 | 95621.26
JAL210301996589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110054.84 | 110054.84
JAL210301996727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299038.62 | 299038.62
JAL210301996828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452660.79 | 452660.79
JAL210301996850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127342.49 | 127342.49
JAL210301996896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37607.19 | 37607.19
JAL210301998034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113005.13 | 113005.13
JAL210301999918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10045878.43 | 10045878.43
JAL210302001493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2643288.1 | 2643288.1
JAL210302001505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401418.8 | 401418.8
JAL210302001514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 188543.41 | 188543.41
JAL210302001530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9936554.79 | 9936554.79
JAL210302001533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5904239.94 | 5904239.94
JAL210302001593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28420 | 28420
JAL210302002425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9985148.61 | 9985148.61
JAL210302003972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2914909.42 | 2914909.42
JAL210302004425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 44000000 | 44000000
JAL210302004429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19000000 | 19000000
JAL00160200719902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608138.23 | 608138.23
JAL16160300772367 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 19250 | 38500
JAL16160300772367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19250 | 38500
JAL16160300772374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772374 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772394 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL17170200861831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 620990.2 | 1241980.4
JAL17170200861831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620990.2 | 1241980.4
JAL17170200861864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686802.89 | 683842.52
JAL16170200889415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476528.97 | 476528.97
JAL17170300924777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14557.88 | 5040
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395854.55
JAL17170401046667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 125000000 | 125000000
JAL00180201099276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789454.77 | 1785365.87
JAL00180201099276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1789454.77 | 1785365.87
JAL180301304196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL180301308492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287728 | 227296
JAL180301309215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006911.7 | 1006911.7
JAL180401500788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942294.1 | 942294.1
JAL180401500792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479683.92 | 479683.92
JAL190101505200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265264.05 | 115852.75
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190201547518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18250 | 18250
JAL190201547518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18250 | 18250
JAL190201554690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911097.85 | 85153.8
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379353.98 | 379353.98
JAL190201564635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105580.87 | 105580.87
JAL190201564643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513210.47 | 513210.47
JAL190201564663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478469.69 | 478469.69
JAL190201564727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441323.44 | 1441323.44
JAL190201564766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474926.63 | 474926.63
JAL190201564849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926449.7 | 926449.7
JAL190201564926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470108.25 | 470108.25
JAL190301568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534638.14 | 4534638.14
JAL190301568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5131349.42 | 5131349.42
JAL190301569707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407738.23 | 1407738.23
JAL190301576265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 362488135.81 | 425394086.76
JAL190401586393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872248.52 | 872248.52
JAL190401600844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1667636.24 | 2207999.59
JAL190401600863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1234721.85 | 1234721.85
JAL190401600873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1594794.91 | 1594794.91
JAL190401600884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5073499.93 | 5044605.62
JAL190401600887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956109.55 | 956109.55
JAL190401600980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20038651.69 | 24230767.91
JAL190401600989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4964726.18 | 4964726.18
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL190401601017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4876471.73 | 5279999.99
JAL190401601023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 496310.87 | 496310.87
JAL190401648408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1 | 1
JAL190401648408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740264.67 | 740264.67
JAL200101700575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 274474.27 | 236528.48
JAL200101700587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352913.5 | 1352900.08
JAL200101700624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479360.78 | 479360.78
JAL200101700635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285995.4 | 5285995.4
JAL200301737898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2760765.39 | 3259991.46
JAL200301769280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697596.95 | 855720.59
JAL200301770217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184708.25 | 1480821.36
JAL200301770223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219429.67 | 219239.47
JAL200301770658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930319.92 | 1930319.97
JAL200301787411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1357159.02 | 1176269.94
JAL200301787421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249851.75 | 187549.92
JAL200301787427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280862.62 | 1280862.62
JAL200301787430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3463545.19 | 4020016.49
JAL200301787443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769142.85 | 3769142.85
JAL200301787445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4077957.94 | 4077957.94
JAL200401841788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1664640.93 | 1004321.67
JAL200401848964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535375.84 | 457190.73
JAL200401878630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846183.7 | 840442.76
JAL200401878651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94736.91 | 94736.91
JAL200401878659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286066.06 | 5286066.06
JAL200401878663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3956374.81 | 3956374.81
JAL200401878678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2041515.18 | 2041515.18
JAL200401878685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263194.79 | 1263194.79
JAL200401878720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7392227.55 | 7392227.55
JAL200401878729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1186249.48 | 1186249.48
JAL210101883253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610107.02 | 635626.64
JAL210101883268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168811 | 1168811
JAL210101883280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943243.86 | 1056721.4
JAL210101883305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219452.99 | 245375.33
JAL210101883978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5404073.43 | 5707215.45
JAL210101885560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
JAL210101885566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101886173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 228746.87 | 228746.87
JAL210101886281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9965772.93 | 9965772.93
JAL210101886320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 640299.15 | 640299.15
JAL210101886342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9601568.19 | 9601568.19
JAL210101886373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8125438.49 | 8125002.63
JAL210101886378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9859583.62 | 9859583.62
JAL210101886384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101886394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9980513.26 | 9833789.31
JAL210101887387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101887462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24310708.72 | 24310708.72
JAL210101888188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3292080 | 3148240
JAL210201907987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312207.07 | 239760.37
JAL210201910137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5776818.44 | 5776818.44
JAL210201910417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3943363.04 | 3943363.02
JAL210201911077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231815.86 | 123042.59
JAL210201915779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309783.68 | 394918.01
JAL210201916011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443220.66 | 443220.66
JAL210201916205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916848.39 | 916848.39
JAL210201916599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
JAL210201917952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204439.85 | 204439.85
JAL210201918413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490073 | 1490073
JAL210201920311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271600 | 271600
JAL210201920363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271600 | 271600
JAL210201924801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514428.73 | 514428.73
JAL210201933826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689292.68 | 576341.66
JAL210201933933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3654492.29 | 3654492.29
JAL210201934100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112844.41 | 112844.41
JAL210201934181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38279.23 | 38279.23
JAL210201934271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805919.28 | 777144.62
JAL210201935705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379687.76 | 1379687.76
JAL210201935881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972925.46 | 953913.87
JAL210201936789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61091.94 | 61091.94
JAL210201937400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140940 | 140940
JAL210201939923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3998611.18 | 3998611.18
JAL210201939924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4061944.45 | 4061944.45
JAL210201941565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1496318.34 | 1496318.34
JAL210201942228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2497955.74 | 2497955.74
JAL210201942236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1198005.16 | 1198005.16
JAL210201942304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210201942506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
JAL210201943089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9121636 | 9121636
JAL210201943968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 997751.26 | 997751.26
JAL210301960334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2921881.1 | 2921881.1
JAL210301961152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272693.07 | 272693.07
JAL210301961774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
JAL210301961814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833892.04 | 833892.04
JAL210301962950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577292.07 | 577292.07
JAL210301965143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000988.96 | 2000988.96
JAL210301969617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280431.34 | 1280431.34
JAL210301969657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645432.62 | 1645432.62
JAL210301971506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356790.67 | 356790.67
JAL210301972780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205399.33 | 1205399.33
JAL210301975130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333374.23 | 333374.23
JAL210301981066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962035.72 | 962035.72
JAL210301981222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101680 | 101680
JAL210301982941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147305.4 | 147305.4
JAL210301982980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317949.13 | 317949.13
JAL210301983069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226472.93 | 2197904.25
JAL210301983393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198593.17 | 198593.17
JAL210301984502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248803.11 | 248803.11
JAL210301984717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113079.8 | 113079.8
JAL210301985126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488128.4 | 488128.4
JAL210301986103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620424.77 | 0
JAL210301986408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64454.79 | 67295.57
JAL210301994549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587270.7 | 1587270.7
JAL210301995719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569877.03 | 569877.03
JAL210301995736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596863.38 | 596863.38
JAL210301996769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450390.89 | 450390.89
JAL210301998287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584526.03 | 584526.03
JAL210301999920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10863591.17 | 10863591.17
JAL210302001500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 904488.37 | 904488.37
JAL210302001501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7289244.42 | 7289244.42
JAL210302001504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 170759.91 | 170759.91
JAL210302001511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291821.29 | 3291821.29
JAL210302001517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11261701.96 | 11261701.96
JAL210302001519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5662511.39 | 5662511.39
JAL210302001524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2983005.18 | 2983005.18
JAL210302001531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9882175.53 | 9882175.53
JAL210302001595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769398.19 | 769398.19
JAL210302001596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1466240 | 1466240
JAL210302002056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3929055.2 | 3929055.2
JAL210302002539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4718987.74 | 4718987.74
JAL15150400618098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 250000000 | 250000000
JAL16160300772372 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 5500 | 11000
JAL16160300772372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 11000
JAL16160300772378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772378 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12545.3 | 25090
JAL16160300772398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12545.3 | 25090
JAL16160300772400 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 13200 | 33000
JAL16160300772400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19800 | 33000
JAL17170400998194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106852.52 | 106852.52
JAL17170400998194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106852.52 | 106852.52
JAL00170400999402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856 | 1856
JAL18180201099377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88854.06 | 92456
JAL180301322065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272644 | 272644
JAL180301346858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88552 | 88552
JAL180401433846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223481.12 | 223481.12
JAL180401433846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223481.12 | 223481.12
JAL180401500786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476994.25 | 476994.25
JAL180401500820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971516.68 | 971516.18
JAL190101516272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL190101516273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5410442.03 | 5410442.03
JAL190101516295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002250.14 | 1002250.14
JAL190201542382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5973.35 | 5973.35
JAL190201542588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433458.66 | 537953.81
JAL190201543645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986129.58 | 878929.68
JAL190201546417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14600 | 14600
JAL190201546417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14600 | 14600
JAL190201564278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3525594.77 | 3525594.76
JAL190201564578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751478.89 | 751478.89
JAL190201564592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4148493.09 | 4148493.09
JAL190201564630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388797 | 388797
JAL190201564748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474697.69 | 474697.69
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190301568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5172215.26 | 5172215.26
JAL190301568886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30994015.36 | 30994015.36
JAL190401587192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335421.2 | 1335421.2
JAL190401600881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4612707.42 | 4612707.42
JAL190401600897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5281011.38 | 5281011.38
JAL190401600986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979262.57 | 5288461.54
JAL190401601020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5140259.29 | 5140259.29
JAL200101700583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305634.13 | 305634.13
JAL200101700589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2978284.64 | 2978284.64
JAL200101700626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449847.92 | 439591.28
JAL200201706999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3715250.97 | 4215250.76
JAL200301767126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504828.3 | 504828.3
JAL200301769044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270638.88 | 331984.34
JAL200301769257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144291.77 | 176998.25
JAL200301769289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308438.21 | 1605020.66
JAL200301769671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2160843.54 | 2701054.42
JAL200301769686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165267.18 | 206583.97
JAL200301773892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101459.49 | 91796.54
JAL200301787401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1763581.66 | 1754332.05
JAL200301787402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664841.08 | 825326.53
JAL200301787410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1525409.63 | 1525409.63
JAL200301787417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1476611.92 | 1476611.92
JAL200301787433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 915223.09 | 915223.09
JAL200301787434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 876730.19 | 876730.19
JAL200301787440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2126204.17 | 2126204.17
JAL200301787451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4661000 | 4661000
JAL200301787456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337538.67 | 337538.67
JAL200401802053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382081.57 | 381955.77
JAL200401813975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612884.41 | 561569.73
JAL200401832483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329074.71 | 243389.57
JAL200401878627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1059934.92 | 1059776.94
JAL200401878638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2625358.61 | 2925358.61
JAL200401878653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639720.98 | 680329.7
JAL200401878658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3802979.95 | 3802979.95
JAL200401878661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4050909.79 | 4050909.79
JAL200401878667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579398.5 | 4579398.5
JAL200401878686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388798.45 | 1388798.45
JAL200401878724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319890 | 1319890
JAL200401878731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3378220.49 | 4109130.4
JAL210101883246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411914.51 | 380635.44
JAL210101883251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648733.66 | 582655.44
JAL210101883257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150380.96 | 1294487.76
JAL210101883618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228840.23 | 228840.23
JAL210101883973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3648808.78 | 3283326.37
JAL210101884025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305388 | 3217752.41
JAL210101884104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17277458.92 | 21596823.65
JAL210101884206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4989622.5 | 4989622.5
JAL210101884364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599974.19 | 588353.31
JAL210101886153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306762.06 | 336538.08
JAL210101886156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599231.73 | 599231.73
JAL210101886159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047832.07 | 1047832.07
JAL210101886168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237927.82 | 237927.82
JAL210101886172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419752.82 | 419752.82
JAL210101886322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120943.11 | 120943.11
JAL210101886346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2225117.93 | 2225114.61
JAL210101886370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8189992.45 | 8189992.45
JAL210101886390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9327483.85 | 9325977.23
JAL210101886634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 159387296.24 | 159387296.24
JAL210101887453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26513549.88 | 26513549.88
JAL210101887802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
JAL210101887825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101887851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2589515.49 | 2589515.49
JAL210101887902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5977612.48 | 5977612.48
JAL210101888112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2958215.74 | 2958056.9
JAL210101888200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 15070671.98 | 12642000
JAL210101888602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL210201910203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5315545.78 | 5315545.78
JAL210201911081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147740.84 | 62027.53
JAL210201915982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5148110.32 | 5148110.32
JAL210201916425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783751.38 | 1783751.38
JAL210201916533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
JAL210201916615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322452.92 | 322452.92
JAL210201917899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645768 | 645768
JAL210201918420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356214.02 | 356214.02
JAL210201919605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319879.9 | 319879.9
JAL210201919697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922316.93 | 922316.93
JAL210201919798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971928.53 | 971928.53
JAL210201922568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783047.27 | 1783047.27
JAL210201924193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
JAL210201933968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745582.65 | 745582.65
JAL210201939922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405295.39 | 1405295.39
JAL210201941563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6976402.7 | 6976402.7
JAL210201942315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210201942517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL210201942525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
JAL210201942624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8138127.96 | 8138127.96
JAL210201943020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
JAL210201943994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2286161.01 | 2286161.01
JAL210201944034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3293095.61 | 3293095.61
JAL210301960288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2407177.22 | 2407177.22
JAL210301961197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000478.83 | 1000478.83
JAL210301961823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738597.08 | 738597.08
JAL210301964986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736074.62 | 736074.62
JAL210301965412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209887.62 | 209887.62
JAL210301967791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74931.28 | 74931.28
JAL210301968919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119372.6 | 119372.6
JAL210301978323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3603813.09 | 3603813.09
JAL210301978645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227749.71 | 227749.71
JAL210301981850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080586.02 | 1080586.02
JAL210301982203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1589839.19 | 1589839.19
JAL210301982967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43108.5 | 43108.5
JAL210301983205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424289.66 | 424289.66
JAL210301983249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90580.15 | 90580.15
JAL210301983253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259194.78 | 259194.78
JAL210301983266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82656.86 | 82656.86
JAL210301983322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548153.89 | 548153.89
JAL210301985256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482511.29 | 482511.29
JAL210301986439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348264.24 | 1348264.24
JAL210301988657 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 22687 | 22687
JAL210301988657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22685.08 | 22685.08
JAL210301989171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517375.01 | 1517375.01
JAL210301992581 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 62000 | 62000
JAL210301992581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2437987.84 | 2437987.84
JAL210301995728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33097.8 | 33097.8
JAL210301996493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138985.4 | 138985.4
JAL210301996528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494504.49 | 494504.49
JAL210301997870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559857.6 | 559857.6
JAL210301997930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106542.22 | 106542.22
JAL210301997941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95644.88 | 95644.88
JAL210301998104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 0
JAL210301998216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135684.58 | 135684.58
JAL210302001488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918326.99 | 918326.99
JAL210302001490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1624429.34 | 1624429.34
JAL210302001491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4061811.99 | 4061811.99
JAL210302001498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 496945.55 | 496945.55
JAL210302001499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 725341.52 | 725341.52
JAL210302001506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1072770.59 | 1072770.59
JAL210302001508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954934.94 | 3954934.94
JAL210302001527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8627303.93 | 8627303.93
JAL210302001528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5223108.14 | 5223108.14
JAL210302001532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1854997.83 | 1854997.83
JAL210302001591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3250.32 | 3250.32
JAL210302001612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10852387.89 | 10852387.89
JAL210302001950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2072084.18 | 2072084.18
JAL210302002419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5457215.87 | 5457215.87
JAL210302002449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9973428.87 | 9973428.87
JAL210302002591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3987135.67 | 3987135.67
JAL210302003002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5482998.54 | 5482998.54
JAL210302004037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9973738.56 | 9973738.56
JAL210302004365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
JAL210302004383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL00160300772983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297738 | 297738
JAL17170200862015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252298.82 | 353817.13
JAL17170200862017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87286.04 | 120881.34
JAL00170200888011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 593400 | 1184336.99
JAL00170400995780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1064847.62 | 1064248.23
JAL00170400995933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196822.48 | 196822.48
JAL17170400996219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1977899.28
JAL17170400998173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 778108.61 | 777635.39
JAL17170400998292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1252935.93
JAL180301305793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246647.6 | 246647.6
JAL180301306050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21949.91 | 21949.91
JAL180301306084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636413.28 | 636413.28
JAL180301400023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 3833937.7 | 3833937.7
JAL180401446037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119178.94 | 119178.94
JAL190401631869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2258959.37 | 2258959.37
JAL190401651316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636529.7 | 1636529.7
JAL190401654707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2724959.29 | 2724959.29
JAL190401654707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908319.76 | 908319.76
JAL200201706998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3179601.63 | 3179601.63
JAL200401824706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494000 | 494000
JAL200401836633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188496.78 | 188496.78
JAL200401850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94962.12 | 94962.12
JAL200401863675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25687.28 | 25687.28
JAL200401878620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3579016.58 | 3579016.58
JAL200401878626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1856958.53 | 1856958.53
JAL210201915839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328512 | 328512
JAL210201916955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471683.42 | 1471683.42
JAL210201918164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918314 | 918314
JAL210201918870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633151.2 | 633151.2
JAL210201919408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285950.69 | 1285950.69
JAL210201919659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201919977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197297.13 | 197297.13
JAL210201919985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1736344.18 | 1736344.18
JAL210201920690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668042.88 | 1668042.88
JAL210201925734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115719.3 | 2115719.3
JAL210201928353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3651707.65 | 3651707.65
JAL210201928893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2871904.99 | 2871904.99
JAL210201930064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525092.71 | 525092.71
JAL210201930201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192402.8 | 192402.8
JAL210201931279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202298.28 | 202298.28
JAL210201934500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841780.11 | 841780.11
JAL210201934695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519028.81 | 519028.81
JAL210201936108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2546698.65 | 2545277.21
JAL210201936247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2956344.84 | 2956344.84
JAL210201942212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 148661.81 | 148661.81
JAL210301960360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253748.19 | 253748.19
JAL210301960505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1949970.3
JAL210301960530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476812.32 | 476812.32
JAL210301960578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362909.44 | 362909.44
JAL210301961698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316680 | 316680
JAL210301961802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3440711.88 | 3440711.88
JAL210301962473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163689.26 | 163689.26
JAL210301965188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551999.99 | 551999.99
JAL210301969540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403613.71 | 403613.71
JAL210301970231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680588.27 | 1680588.27
JAL210301970237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232449.2 | 1232449.2
JAL210301970339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104571.4 | 104571.4
JAL210301972041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91145.67 | 91145.67
JAL210301974513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105523.38 | 105523.38
JAL210301974553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL210301974800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1619986 | 1619986
JAL210301975134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304370.3 | 304370.3
JAL210301976203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225311.5 | 225311.5
JAL210301977616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397351.92 | 397351.92
JAL210301977671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289270.37 | 289270.37
JAL210301978360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700394.05 | 700394.05
JAL210301978787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229597.71 | 228990.8
JAL210301979135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1745683.02 | 1745683.02
JAL210301980438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333400.94 | 333400.94
JAL210301980675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287676.45 | 287676.45
JAL210301980949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186267.5 | 186267.5
JAL210301982131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111657.2 | 111657.2
JAL210301982152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72335.2 | 72335.2
JAL210301983367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362749.1 | 1362749.1
JAL210301983442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814823.2 | 814823.2
JAL210301983449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23772.41 | 23772.41
JAL210301984186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363680.47 | 363680.47
JAL210301984303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170694.19 | 143357.07
JAL210301984472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294377.07 | 294377.07
JAL210301984729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141677.69 | 141677.69
JAL210301984932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232660.6 | 232660.6
JAL210301985159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276597.36 | 276597.36
JAL210301985305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100167.88 | 100167.88
JAL210301985483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398530.98 | 398530.98
JAL210301985577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84061.15 | 84061.15
JAL210301985989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53301.48 | 53301.48
JAL210301986023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458347.84 | 458347.84
JAL210301986115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145303.76 | 145303.76
JAL210301987243 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 102379 | 102379
JAL210301987243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102378.46 | 102378.46
JAL210301987550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270363.91 | 1249298.32
JAL210301987749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514450.37 | 514450.37
JAL210301988056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141985.74 | 141985.74
JAL210301988083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91356.3 | 91356.3
JAL210301988101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94155.18 | 94155.18
JAL210301988167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82171.48 | 82171.48
JAL210301988386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655546.01 | 655546.01
JAL210301989330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19050.01 | 19050.01
JAL210301990157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106011.1 | 106011.1
JAL210301990794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
JAL210301991955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10821 | 10821
JAL210301992194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56786.45 | 56786.45
JAL210301993642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608341.03 | 608341.03
JAL210301995752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478300.54 | 478300.54
JAL210301999239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61944 | 61944
JAL00160300772799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987577.6 | 987577.6
JAL17170100836103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080429.52 | 1072065.26
JAL17170100836129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18 | 1779892.44
JAL17170300926176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1054823.18 | 1054243.47
JAL17170400992671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1967285.32
JAL17170400995740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 562500 | 562500
JAL17170400996274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 656355 | 1877994.74
JAL17170400996301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1986884.68 | 1972134.31
JAL17170400997210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1998162.06
JAL17170400997778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 1984891.43
JAL17170400997973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1993265.61 | 1909483.08
JAL00170400998200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2069459.94 | 2060427.03
JAL17170401047705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 9887141.14
JAL17170401047880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 655000 | 644469.08
JAL18180101058566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267950 | 267950
JAL00180201099219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69555.27 | 69555.27
JAL00180201136273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
JAL180301306075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402957.11 | 402957.11
JAL180301307814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480457 | 480457
JAL180301307814 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 480457 | 480457
JAL180301307814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 473286 | 473286
JAL180301338778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146660.25 | 146660.25
JAL180301346552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140525.6 | 140525.6
JAL180301393240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 8000000 | 8000000
JAL180301400006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 1016272.37 | 1016272.37
JAL190401600893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429789.31 | 1429789.31
JAL190401617239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501627.98 | 501627.98
JAL190401618658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991651.3 | 991651.3
JAL190401631163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157231.37 | 157231.37
JAL190401646676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125312.8 | 1125312.8
JAL190401651102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728400 | 1728400
JAL200401824662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442000 | 442000
JAL200401863807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57729.54 | 57729.54
JAL200401864643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404673 | 404673
JAL200401878631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909018.27 | 909018.27
JAL210201919711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201919786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201919962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201920132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL210201921070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161658.8 | 1161658.2
JAL210201929485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511763.66 | 511763.66
JAL210201930532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1673574.79 | 1673574.79
JAL210201930996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213108.21 | 213108.21
JAL210201931297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216422.32 | 216422.32
JAL210201931314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163230.01 | 1163230.01
JAL210201934663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203077.7 | 203077.7
JAL210201934675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382504.54 | 382504.54
JAL210201935292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223553.39 | 223553.39
JAL210201935837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928719.22 | 928284.52
JAL210201935981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180248.91 | 1180248.91
JAL210201940187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 223299.54 | 223299.54
JAL210201942215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1451266.89 | 1451266.89
JAL210201942448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
JAL210301962362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37133.7 | 37133.7
JAL210301962469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084990.43 | 1171447.69
JAL210301964635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543701.3 | 543701.3
JAL210301964768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095863.43 | 1095863.43
JAL210301967363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801722.38 | 801593.86
JAL210301967712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814511.41 | 813806.8
JAL210301968661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285389.83 | 285389.83
JAL210301968970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579977.87 | 1579977.87
JAL210301969221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498444.62 | 498444.62
JAL210301969228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326457.12 | 326457.12
JAL210301969410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575334 | 1575334
JAL210301969534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217112 | 1186781.12
JAL210301969750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530943 | 530943
JAL210301971060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149164.52 | 149164.52
JAL210301971389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188611.99 | 188611.99
JAL210301972042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207157.89 | 207157.89
JAL210301972627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788123.33 | 788123.33
JAL210301972837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302797.76 | 1320760.51
JAL210301973223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79655.58 | 79655.58
JAL210301975757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507016.77 | 507016.77
JAL210301975800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930871.51 | 930871.51
JAL210301976268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147860.97 | 147860.97
JAL210301976900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394533.2 | 1394533.2
JAL210301978365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316482.39 | 316482.39
JAL210301978856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856161.06 | 856161.06
JAL210301979603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152773 | 1152773
JAL210301981303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628881 | 628881
JAL210301981716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189702 | 189702.01
JAL210301981791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604167.14 | 604167.14
JAL210301982054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329117.17 | 329117.17
JAL210301982070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153151.8 | 153151.8
JAL210301983255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394078 | 1394078
JAL210301983800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218643.24 | 218643.24
JAL210301984923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14775.31 | 14775.31
JAL210301985046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218315.21 | 218315.21
JAL210301985088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61311.2 | 61311.2
JAL210301985967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101818.87 | 101818.87
JAL210301986717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289692.44 | 189196
JAL210301986755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256760.89 | 256760.89
JAL210301986793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436623.72 | 436623.72
JAL210301987111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561761.94 | 561761.94
JAL210301987639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100380.01 | 100380.01
JAL210301987982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124649.35 | 124649.35
JAL210301988003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353309.55 | 353309.55
JAL210301988051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95845.99 | 95845.99
JAL210301989717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113502.78 | 113502.78
JAL210301991301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110263.87 | 110263.87
JAL210301991687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118344.99 | 118344.99
JAL210301992228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18600 | 18600
JAL210301992239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597592.91 | 1597592.91
JAL210301995305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603049 | 603049
JAL210301996768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157120.19 | 157120.19
JAL210301997897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195928.44 | 195928.44
JAL00160300772984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641246.52 | 641246.52
JAL17170200862014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2491001.39 | 1993018.97
JAL17170200887805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 80661.85 | 158940.72
JAL00170300925873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6673336.51 | 6673336.51
JAL17170300968735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 9887141.14
JAL17170400993084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375060 | 374976.5
JAL17170400995303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1998743.91
JAL17170400995819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507550.11 | 506482.76
JAL00170400995930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509425.97 | 509425.97
JAL17170400996281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1398816.16 | 1396439.74
JAL17170400996287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 304082.82 | 304082.75
JAL17170400996364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1999236.78
JAL17170400996668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468825 | 468409.29
JAL17170400998195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 749997.85
JAL17170400998439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468823.25 | 1909483.08
JAL17170400999419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 749994.79
JAL17170400999420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1297514.77
JAL00170400999440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1983017.58
JAL17170401047760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 25000000 | 24996142.04
JAL00180201099277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388193.33 | 0
JAL00180201099277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 388193.33 | 388193.33
JAL00180201135943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3618623 | 3618623
JAL180301306081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424494.07 | 424494.07
JAL180301400155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3600000 | 3600000
JAL180401464922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5648866.61 | 5648866.61
JAL190201520141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263578.88 | 263578.88
JAL190201535115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796389.5 | 796389.5
JAL190201560406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2657015.64 | 2657015.64
JAL190401640233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368242.5 | 368242.5
JAL190401646771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807921.74 | 807921.74
JAL190401658169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846312.5 | 846312.5
JAL190401661719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012686 | 1012686
JAL190401662217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2502056.46 | 2502056.46
JAL190401662217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834018.82 | 834018.82
JAL200301751873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9492.96 | 9492.96
JAL210201913600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112769.73 | 101039.76
JAL210201919025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150568 | 150568
JAL210201919873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102000 | 102000
JAL210201920188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
JAL210201927066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169406.9 | 1335726
JAL210201930677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189851.25 | 189851.25
JAL210201934033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68586.9 | 68586.9
JAL210201934383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903588.66 | 903588.66
JAL210201934492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344361.16 | 344361.16
JAL210201935751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2387224.75 | 2387224.75
JAL210201936118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577921.35 | 577921.35
JAL210201936780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45831.48 | 45831.48
JAL210201939940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55080.8 | 55080.8
JAL210201940873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1491877.56 | 1491877.56
JAL210201940881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1992587.18 | 1992587.18
JAL210301964804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931169.16 | 931169.16
JAL210301968552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444295.94 | 1444295.94
JAL210301969231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076694.64 | 2076694.64
JAL210301969714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116483.73 | 116483.73
JAL210301971242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91662.96 | 91662.96
JAL210301972001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85714.2 | 85714.2
JAL210301972038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405662.95 | 405662.95
JAL210301972729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458070.4 | 458070.4
JAL210301972902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244607.08 | 244607.08
JAL210301974844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2520714.43 | 2520714.43
JAL210301975007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5175952.77 | 5175952.77
JAL210301975092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499624.37 | 499624.37
JAL210301976204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348832.52 | 348832.52
JAL210301976285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462398.31 | 462398.31
JAL210301978309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283042.13 | 283042.13
JAL210301978822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377462.84 | 377462.84
JAL210301978863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758315.43 | 758315.43
JAL210301978878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529390.69 | 529390.69
JAL210301978914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118763.7 | 118763.7
JAL210301978915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399756.39 | 399756.39
JAL210301980451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885816.12 | 885816.12
JAL210301982464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443425 | 443425
JAL210301982647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267049.37 | 267049.37
JAL210301983200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60362.2 | 60362.2
JAL210301983273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506240 | 1506240
JAL210301983825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441089.8 | 441089.8
JAL210301983898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86174.63 | 86174.63
JAL210301985296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83599.99 | 83599.99
JAL210301985551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35883.5 | 35883.5
JAL210301985629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL210301985649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617931.85 | 617931.85
JAL210301986050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75444.59 | 75444.59
JAL210301986604 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 24960 | 24960
JAL210301986604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24964.08 | 24964.08
JAL210301987114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86198.2 | 86198.2
JAL210301987572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54749.2 | 54749.2
JAL210301987605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23315 | 23315
JAL210301987633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811408 | 844993.57
JAL210301987668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61693.02 | 61693.02
JAL210301988544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138340.85 | 138340.85
JAL210301991200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL210301992130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53690.04 | 53690.04
JAL210301992167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101559.43 | 101559.43
JAL210301994418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017839.2 | 1017839.2
JAL210301994555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150706.78 | 150706.78
JAL210301994806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335735.79 | 335735.79
JAL17170100843008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527000 | 527000
JAL17170200861311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 798854.19 | 797612.91
JAL17170300924821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2996983.53
JAL00170300925879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695360.04 | 695360.04
JAL17170400995304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1998587.43
JAL17170400995934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281295 | 273211.15
JAL00170400995936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387623.2 | 387623.2
JAL00170400995938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
JAL17170400997127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 498849.66
JAL17170400997244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2800000 | 2751027.67
JAL17170400998346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 369266.45 | 353320.45
JAL17170401047795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 29999777.41
JAL17170401048849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 900000 | 881698.24
JAL00180201136386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
JAL180301345769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885000 | 885000
JAL180301400182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2000000 | 1986435.07
JAL180401423173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898978.53 | 898978.53
JAL180401438539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL180401482090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93362.52 | 93362.52
JAL180401500797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249254.4 | 2249254.4
JAL190201547643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513829.11 | 513829.11
JAL190201567650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1808137.32 | 1808137.32
JAL190401590879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160617.75 | 160617.75
JAL190401597942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25122 | 25122
JAL190401638476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423350 | 423350
JAL190401640061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1189380 | 1189380
JAL190401658200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166176.78 | 166176.78
JAL190401661311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1969903.63 | 1969903.63
JAL200201708928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 53278 | 66444.06
JAL200201708941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 125000 | 128773.35
JAL200301724929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747113.85 | 1747113.85
JAL200301725165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2287638.6 | 2287638.6
JAL200401850072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770832.22 | 770832.22
JAL200401864470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45498 | 45498
JAL200401870192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1151560 | 1151560
JAL210101886344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9985549.22 | 9985549.22
JAL210201914952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269549.36 | 269549.36
JAL210201919036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980014.39 | 1980014.39
JAL210201919161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199859.02 | 1199859.02
JAL210201919732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201924155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1701018.19 | 1701018.19
JAL210201926389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2867055.04 | 2867055.04
JAL210201926620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768423.28 | 768423.28
JAL210201929233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2748918.13 | 2748918.13
JAL210201929408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059133.94 | 2059133.94
JAL210201929424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510009.71 | 1510009.71
JAL210201929923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894438.75 | 894438.75
JAL210201930653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319040.99 | 1319040.99
JAL210201931305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285502.85 | 285502.85
JAL210201934760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939124.16 | 939124.16
JAL210201938121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
JAL210201940659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 2800000
JAL210201942216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210301960562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587176.24 | 587176.24
JAL210301960572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185685.93 | 185685.93
JAL210301960674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119298.22 | 119298.22
JAL210301961688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1735155.53 | 1735155.53
JAL210301966040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253509.01 | 253509.01
JAL210301967107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197040.79 | 197040.79
JAL210301968609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1793180.95 | 1793180.95
JAL210301968956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135971.2 | 1145597.88
JAL210301971427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026824.48 | 1026824.48
JAL210301972007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339167.74 | 1339167.74
JAL210301973284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689241.49 | 689241.49
JAL210301974728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963236 | 963236
JAL210301975887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490940.37 | 490940.37
JAL210301977745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448000 | 1448000
JAL210301980588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662030.09 | 662030.09
JAL210301980990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1136315.93 | 1136315.93
JAL210301981012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127027.61 | 127027.61
JAL210301981203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130842.48 | 130842.48
JAL210301981276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550316 | 1550316
JAL210301982005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35934.01 | 35934.01
JAL210301982540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405364.87 | 405364.87
JAL210301983254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233312 | 1233312
JAL210301983427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363659.15 | 363659.15
JAL210301984305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021660.58 | 1021660.58
JAL210301984783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2935673.16 | 2935673.16
JAL210301985049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252841.8 | 252841.8
JAL210301985163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141426.21 | 141426.21
JAL210301985321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295365.78 | 295365.78
JAL210301985547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61337.5 | 61337.5
JAL210301985650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
JAL210301985948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184869.33 | 184869.33
JAL210301986065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35833.94 | 35833.94
JAL210301986117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490941 | 490941
JAL210301986375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592378.5 | 592378.5
JAL210301986732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195977.33 | 195977.33
JAL210301987711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82019.06 | 82019.06
JAL210301990810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428449.46 | 429449.46
JAL210301991272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138298.36 | 138298.35
JAL210301991934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14257 | 14257
JAL210301992039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6986 | 6986
JAL210301992119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26743 | 26743
JAL210301992150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12129.01 | 12129.01
JAL210301992156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214383.02 | 214383.02
JAL210301995721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144522.9 | 144522.9
JAL210301998024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360240.4 | 360240.4
JAL210301998244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289990.15 | 289990.15
JAL210301998364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554608.48 | 554608.48
JAL00160200692442 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 18022.92 | 18022.92
JAL00160200692442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19894 | 19894
JAL00160300769984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497670.2 | 497670.2
JAL17170200861761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6999893.08 | 6463378.94
JAL17170200861851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1245035.07 | 1245034.26
JAL17170300923026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2993366.61 | 2992721.13
JAL00170300924651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1131822.77 | 1130941.19
JAL00170300925875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386908.95 | 386908.95
JAL17170300968658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 494500 | 1235290.96
JAL00170400995929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286664.53 | 286664.53
JAL00170400995939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213206 | 213206
JAL17170400996228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 749995.66
JAL00170400996269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 998236.36
JAL00170400997149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187530 | 186505.58
JAL17170400997407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468750 | 467381.24
JAL17170400998138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498117.27
JAL17170400998701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 562590 | 561405.86
JAL17170400999269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 966843.92 | 966214.43
JAL00170401047831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1500000 | 1499893.22
JAL180301305889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243791 | 243791
JAL180301323710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36180 | 36180
JAL180301338822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158537.43 | 158537.43
JAL180301400033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 470036.92 | 470036.92
JAL180401437994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202061.33 | 202061.33
JAL180401461232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232922.43 | 232922.43
JAL190101506975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350969.52 | 350969.52
JAL190401594489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2661038.9 | 2661038.9
JAL190401601024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680429.93 | 680429.93
JAL190401616314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796389.5 | 796389.5
JAL190401617672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132948.56 | 132948.56
JAL190401618672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995818.85 | 995818.85
JAL190401629764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359205.34 | 359205.34
JAL190401657999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190227.21 | 190227.21
JAL200201708055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1410708 | 1343037.36
JAL200201708588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 194877 | 184419.35
JAL200301791269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2075428.74 | 2075428.74
JAL200401824619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415707.07 | 415707.07
JAL200401851209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319083.52 | 319083.52
JAL200401863624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114123.54 | 114123.54
JAL200401864049 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 24692 | 0
JAL200401864049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24692 | 24692
JAL200401864123 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 58693.5 | 0
JAL200401864123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58693.5 | 58693.5
JAL200401869679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL200401878644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902315.86 | 902315.86
JAL210201919853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210201929576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168339.43 | 1168339.43
JAL210201929815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915206.66 | 915206.66
JAL210201929958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959141.27 | 959141.27
JAL210201930646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179652.66 | 179652.66
JAL210201930765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3860136.77 | 3860136.77
JAL210201931088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1736931.03 | 1736931.03
JAL210201931276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191928.11 | 191928.11
JAL210201931288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525771.47 | 1525771.47
JAL210201931300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347857.46 | 347857.46
JAL210201931459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137995.92 | 137995.92
JAL210201933999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239433.89 | 239433.89
JAL210201935382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149725.57 | 149725.57
JAL210201935637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545813.79 | 1545813.79
JAL210201942466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
JAL210301960517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190915.48 | 190915.48
JAL210301960527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508753.61 | 508753.61
JAL210301960581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441176.03 | 441176.03
JAL210301962566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170175.8 | 170171.04
JAL210301962954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123200.82 | 123200.82
JAL210301962989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130141.7 | 130141.7
JAL210301963119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124649.35 | 124649.35
JAL210301964649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747791.38 | 747791.38
JAL210301965145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299647.14 | 299647.14
JAL210301968879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459126.98 | 406395.76
JAL210301968930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1733267.58 | 1733267.58
JAL210301968946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342044.78 | 342044.78
JAL210301969223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218292.64 | 1218292.64
JAL210301969810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191383.71 | 1218718.1
JAL210301969867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054830.4 | 911322.59
JAL210301972651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548726.78 | 548726.78
JAL210301973348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929125.16 | 2929125.16
JAL210301973680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514560.33 | 514560.33
JAL210301974253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242956.82 | 242956.82
JAL210301975825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501301.39 | 501301.39
JAL210301978903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017897.86 | 1017897.86
JAL210301979158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1672225.35 | 1672225.35
JAL210301981906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31552 | 31552
JAL210301982096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021051.02 | 1021051.02
JAL210301982142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291136.9 | 291136.9
JAL210301982874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199645.28 | 199645.28
JAL210301983433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376710.9 | 376710.9
JAL210301984084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8925764.3 | 8925764.3
JAL210301985490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504597.35 | 504597.35
JAL210301985736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
JAL210301985745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215303.44 | 215303.44
JAL210301986061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464935.04 | 464935.04
JAL210301987600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122996.4 | 122996.4
JAL210301988160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208900.37 | 208900.37
JAL210301988272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40517.26 | 34928.03
JAL210301989356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306906.93 | 306906.93
JAL210301991970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46988.02 | 46988.02
JAL210301992023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179070.12 | 179070.12
JAL210301992198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115391.28 | 115391.28
JAL210301992237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25250.38 | 25250.38
JAL210301992277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527701.85 | 1527701.85
JAL210301992278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11645.92 | 11645.92
JAL210301992291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29432.21 | 29432.21
JAL210301993443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865356.44 | 865356.44
JAL210301998390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2357705.78 | 2357705.78
JAL16160300772803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942419.83 | 936962.06
JAL17170100836156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305919.43 | 305919.42
JAL17170300924082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 990911.84 | 989641.33
JAL00170300924540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1956183.17
JAL17170300924650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 752781.11 | 751457.54
JAL00170300925874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145599.02 | 145599.02
JAL17170300968693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 100000000 | 99999639.29
JAL00170400995931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250109.01 | 250109.01
JAL17170400996270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3208030.52 | 3206283.15
JAL17170400997317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1997877.04
JAL17170400997323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1706689.12 | 1901676.13
JAL17170400998120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3400000 | 3391307.65
JAL17170400998253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281295 | 278591.95
JAL17170401047738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3479732.83
JAL00180101071910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1500000
JAL18180101072529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 989000
JAL18180101075808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550930.58 | 550930.58
JAL180301305781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259395.2 | 259395.2
JAL180301305996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418423.8 | 418423.8
JAL180301339044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572995.47 | 572995.47
JAL180401451575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72163.6 | 72163.6
JAL180401461741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409192.58 | 409192.58
JAL190101504251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135395.75 | 135395.75
JAL190401594480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3558986.48 | 3558986.48
JAL190401595377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1451362.25 | 1451362.25
JAL190401600089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217283.58 | 217283.58
JAL190401600131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260414.7 | 260414.7
JAL190401600150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432939.18 | 432939.18
JAL190401619516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435612.35 | 435612.35
JAL190401641077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562332.54 | 562332.54
JAL190401647913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2777500.75 | 2777500.75
JAL190401651245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2605132 | 2605132
JAL190401657871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328245.39 | 328245.39
JAL190401695158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132642.3 | 132642.3
JAL200201707992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1512337 | 1386384.74
JAL200201709169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7560000 | 7070680.88
JAL200401824914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122746.95 | 1122746.95
JAL200401854639 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 51951.5 | 0
JAL200401854639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51951.5 | 51951.5
JAL200401863873 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 74521.25 | 0
JAL200401863873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74521.25 | 74521.25
JAL200401864163 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 19911 | 0
JAL200401864163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19911 | 19911
JAL200401871623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006939.83 | 1006939.83
JAL210201919888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126000 | 126000
JAL210201921034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550172.44 | 1550172.44
JAL210201921596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4476660.49 | 4476660.49
JAL210201923122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861873.8 | 911361.15
JAL210201930072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523229.5 | 523229.5
JAL210201930714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124468.74 | 124468.74
JAL210201935370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58645.46 | 58645.46
JAL210201935423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243102.81 | 243102.81
JAL210201936125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451358.12 | 451441.16
JAL210201937043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103496.94 | 103496.94
JAL210201940250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 891045.88 | 891045.88
JAL210201940870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997560.24 | 997560.24
JAL210201940889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1599006.04 | 1599006.04
JAL210301960586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578424.33 | 578424.33
JAL210301962957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466868.01 | 551805.77
JAL210301962964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191425.53 | 1260934.05
JAL210301966990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299620.85 | 299596
JAL210301967749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420441.6 | 1420395.44
JAL210301971089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61091.94 | 61091.94
JAL210301971267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91662.96 | 91662.96
JAL210301971977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460232.5 | 460232.5
JAL210301972043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216494.26 | 216494.26
JAL210301973254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070600 | 2070600
JAL210301974080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43500 | 68454.57
JAL210301974599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285249.39 | 285249.39
JAL210301975750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487546.74 | 487546.74
JAL210301975943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458716.16 | 458716.16
JAL210301978840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694590.57 | 694590.57
JAL210301979701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311730.4 | 310430.89
JAL210301980210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512973.7 | 512973.7
JAL210301981025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327363.44 | 327363.44
JAL210301982508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096400 | 1096400
JAL210301982592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244097.2 | 244097.2
JAL210301982993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43609.01 | 43609.01
JAL210301983053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918533.4 | 918533.4
JAL210301983352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13561 | 13561
JAL210301983682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141331.13 | 141331.19
JAL210301984769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568900.96 | 539814.71
JAL210301985068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202044.57 | 1202044.57
JAL210301985117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68961 | 68961
JAL210301985269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96319.96 | 96319.96
JAL210301985510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226635.2 | 226635.2
JAL210301985532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143841.36 | 143841.36
JAL210301985924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648016.12 | 648016.12
JAL210301986418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55236.22 | 55236.22
JAL210301986929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95784.5 | 95784.5
JAL210301987574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307563.84 | 307563.84
JAL210301987726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254838.3 | 254838.3
JAL210301989321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66304.2 | 66304.2
JAL210301990902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230226.43 | 230226.43
JAL210301991258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275250.14 | 275250.14
JAL210301991935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24164 | 24164
JAL210301991962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94023.37 | 94023.37
JAL210301992177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101357.2 | 101357.2
JAL210301992223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7800 | 7800
JAL210301993685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998400 | 998400
JAL210301993721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2846200 | 2846200
JAL210301994451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398311.82 | 398311.82
JAL210301997823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86409.26 | 86409.26
JAL210301998168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517777.8 | 517777.8
JAL210301998275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75588 | 75588
JAL17170100836157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2959975.01 | 2959965.27
JAL17170200861250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 744234 | 737537.94
JAL00170300925876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317072.58 | 317072.58
JAL17170300926074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 530150.06 | 530020.21
JAL17170300926177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 928895.71 | 927977.75
JAL17170300968659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 791200 | 1971465.74
JAL17170300968660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 43785.8 | 108111.83
JAL17170400995401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 562500 | 560713.04
JAL00170400995932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365612.24 | 365612.24
JAL00170400995935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243280.92 | 243280.92
JAL17170400997115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375060 | 374265.9
JAL00170400997819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 937500 | 749999.98
JAL17170400997917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515704.5 | 512588.73
JAL17170400998040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2251049.26 | 2248013.95
JAL17170400998207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 937500 | 937499.97
JAL17170400998345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1630733.53 | 1503000
JAL00170400998443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1915738.57
JAL17170400998732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 999658.28
JAL17170400998741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999999.96 | 4974802.76
JAL17170400998941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281295 | 278640.58
JAL00170400999295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1317766.3 | 1317628.51
JAL180301303710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343160.43 | 343160.43
JAL180301346527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981391 | 981391
JAL180301346585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
JAL180401461566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131964.54 | 131964.54
JAL190201564837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945327.43 | 945327.43
JAL190401600892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1565589.24 | 1565589.24
JAL190401601011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2680187.73 | 2680187.73
JAL190401617606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213538.71 | 213538.71
JAL190401639788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2821438.55 | 2821438.55
JAL190401646468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75403.64 | 75403.64
JAL190401658427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 5004543.8 | 5004543.8
JAL190401658427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668181.26 | 1668181.26
JAL200301751349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292854.56 | 1292854.56
JAL200401851211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776533.52 | 776533.52
JAL200401854732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237863.85 | 237863.85
JAL200401878730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1867391.86 | 1867391.86
JAL210201915399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422538.62 | 422538.62
JAL210201919245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3800000 | 3797332.28
JAL210201921193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1855689.7 | 1855689.7
JAL210201927173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358896 | 1358896
JAL210201927275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723099.01 | 723099.01
JAL210201930660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251000 | 251000
JAL210201930809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749766.48 | 1749766.48
JAL210201931170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4143177.6 | 4143177.6
JAL210201931309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194219.8 | 194219.8
JAL210201934822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550481 | 550481
JAL210201934893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799077.47 | 799077.47
JAL210201935336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567787.51 | 1567787.51
JAL210201935894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762427.71 | 762427.71
JAL210201936768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45831.48 | 45831.48
JAL210201937017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513114.83 | 513114.83
JAL210201942287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210301960355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207937.69 | 207937.69
JAL210301960393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
JAL210301961751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232820.55 | 232820.55
JAL210301961806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2038212.28 | 2038212.28
JAL210301964717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476315.92 | 476315.92
JAL210301967993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2329546.7 | 2329546.7
JAL210301973927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536320.84 | 536320.84
JAL210301974605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131992.34 | 131992.34
JAL210301978273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324323.83 | 324323.83
JAL210301978399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420366.45 | 1402169.45
JAL210301978819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133435.99 | 133427.66
JAL210301981054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340513.08 | 340513.08
JAL210301982143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485434.9 | 485434.9
JAL210301983017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31525.6 | 31525.6
JAL210301983752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156948.07 | 156948.07
JAL210301983829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24320.11 | 24320.11
JAL210301984965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17200 | 17200
JAL210301985096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147780.41 | 147780.41
JAL210301985757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741478.98 | 736156.81
JAL210301985944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51877 | 51877
JAL210301986398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383000 | 383000
JAL210301986399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136038.42 | 136038.42
JAL210301986434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641052.19 | 504786.8
JAL210301986476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24111.7 | 24111.7
JAL210301989373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227035.86 | 227035.86
JAL210301989677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39460.13 | 39460.13
JAL210301991235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114466.06 | 114466.06
JAL210301991946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17138.48 | 17138.48
JAL210301992173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4785 | 4785
JAL210301992178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12990 | 12990
JAL210301992210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86675 | 86675
JAL210301992259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4725 | 4725
JAL210301993543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172840 | 172840
JAL210301993591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487875.17 | 1487875.17
JAL210301993717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543624.86 | 543624.86
JAL210301993802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489350 | 1489350
JAL210301994236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615960 | 615960
JAL210301994661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553116 | 553116
JAL210301995411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198523.03 | 198523.03
JAL210301995758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373311.07 | 373311.07
JAL210301995809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002251.28 | 1002251.28
JAL210301996567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2905102.23 | 2905102.23
JAL210301998050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265668.29 | 265668.29
JAL210301998341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL210301998617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711284 | 711284
JAL16160100632382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1335685.22 | 921783.38
JAL17170100836117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7 | 699499.56
JAL17170100836143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30 | 2999651.98
JAL17170100851175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 506392 | 3038352
JAL00170200861893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 998955.48
JAL17170300923007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1935287.3
JAL17170300924575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
JAL17170300924632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1490881 | 1488924.4
JAL00170300925872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305615.75 | 305615.75
JAL17170300926067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904317 | 903930.42
JAL17170400992653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199136.9 | 199136.85
JAL17170400992658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 469148.68 | 321477.01
JAL17170400995704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 730615.9 | 726495.56
JAL00170400995937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL17170400997831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 750000
JAL17170400998976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 999508.7
JAL17170400998977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281295 | 280439.7
JAL00170400999002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 712500
JAL17170400999475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 749999.98
JAL17170401047708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1236250 | 1235335.64
JAL17170401048853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 500000 | 899906.15
JAL18180101073196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 494500
JAL18180101073427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3354595.31 | 3354595.31
JAL00180201136360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
JAL180301305854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201582.6 | 201582.6
JAL180301400012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 358909.11 | 358909.11
JAL180401435968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379366.41 | 379366.41
JAL180401460259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171925.92 | 171925.92
JAL190201533712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66378.85 | 66378.85
JAL190401617664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71664.21 | 71664.21
JAL190401618215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1628544.52 | 1628544.52
JAL190401637543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200305.17 | 1200305.17
JAL190401640954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346676.94 | 346676.94
JAL190401651666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1605550.18 | 1605550.18
JAL190401661717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675340.5 | 1675340.5
JAL200201707006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2207212.94 | 2207212.94
JAL200401823014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572000 | 572000
JAL200401849987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289123.66 | 289123.66
JAL200401864493 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 39804 | 0
JAL200401864493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39804 | 39804
JAL200401864612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404673 | 404673
JAL210101886165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2387396.22 | 2387396.22
JAL210201911729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1843362.72 | 1836555.11
JAL210201926639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958039.42 | 958039.42
JAL210201926753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204110.2 | 204110.2
JAL210201929132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1698292.4 | 1698292.4
JAL210201929448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573456.91 | 573456.91
JAL210201929736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1966017.19 | 1966017.2
JAL210201933817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849456.21 | 849456.21
JAL210201934682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187694.44 | 1187694.44
JAL210201935249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604142.15 | 1604142.15
JAL210201936734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647325.6 | 647325.6
JAL210201940177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 180820.8 | 180820.8
JAL210301960390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469000 | 469000
JAL210301960515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999843.44
JAL210301963629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714275.6 | 714275.6
JAL210301965911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226515.67 | 226515.67
JAL210301968590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309237.62 | 309237.62
JAL210301969504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823562.6 | 962884.02
JAL210301972236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444456.08 | 444456.08
JAL210301973267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161210.14 | 161210.14
JAL210301973304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276255.32 | 276255.32
JAL210301974710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127250 | 127250
JAL210301975150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378220.99 | 378220.99
JAL210301976300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285389.94 | 285389.94
JAL210301976871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049777.45 | 1049777.45
JAL210301977774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964184.01 | 964184.01
JAL210301978487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379542.46 | 1367233.06
JAL210301978752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130018.71 | 129937.74
JAL210301978795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730569.74 | 730569.74
JAL210301979303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485278.53 | 485278.53
JAL210301979720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247896.2 | 247896.18
JAL210301980145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509486.8 | 509486.8
JAL210301980910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1694133.82 | 1689744.54
JAL210301981272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315908.68 | 315908.68
JAL210301982891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612222 | 612222
JAL210301985048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90900.61 | 90900.61
JAL210301985058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455511 | 455511.04
JAL210301985340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673096.17 | 673096.17
JAL210301985655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142491.36 | 142491.36
JAL210301986105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62514.07 | 62514.07
JAL210301986435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71396.66 | 71396.66
JAL210301987298 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 25418 | 25418
JAL210301987298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25416.19 | 25416.19
JAL210301987624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155405.55 | 1143328.46
JAL210301987686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44045.87 | 44045.87
JAL210301987722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237228.04 | 237228.04
JAL210301988001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51412.39 | 51412.39
JAL210301988074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40304.17 | 40304.17
JAL210301988241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30114.61 | 34932.95
JAL210301989006 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 14398.25 | 14398.25
JAL210301989006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14398.26 | 14398.26
JAL210301989127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123440 | 132880.71
JAL210301990919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309435.42 | 309435.42
JAL210301992008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124853 | 124853
JAL210301992179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7198625.5 | 7198625.5
JAL210301992269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4715.01 | 4715.01
JAL210301993778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1472200 | 1472200
JAL210301993823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172840 | 172840
JAL210301994720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57756.35 | 57756.35
JAL210301995265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670310 | 670310
JAL210301996746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556683.36 | 556683.36
JAL210301997967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949101.55 | 949101.55
JAL210301998222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272589.4 | 272589.4
JAL210301998318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278094.64 | 278094.64

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL16160300772391 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772395 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772396 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772401 | Celdas solares | 1 | 1
JAL17170100836136 | Otros | 1 | 1
JAL16170200889623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301304791 | Metros lineales | 105 | 105
JAL180301309195 | Otros | 795 | 795
JAL180301309218 | Piezas | 1 | 1
JAL180301309523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180301309829 | Otros | 1 | 1
JAL180401488944 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500814 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101504182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL190101516247 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201542640 | Piezas | 3 | 3
JAL190201549052 | Otros | 1 | 1
JAL190201560064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569708 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600896 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301764938 | Metros Cuadrados | 1534 | 1534
JAL200301767410 | Metros lineales | 201 | 201
JAL200301769013 | Metros Cuadrados | 4273 | 4273
JAL200301769254 | Otros | 150 | 150
JAL200301769495 | Metros lineales | 566 | 566
JAL200301769509 | Metros lineales | 1191 | 1191
JAL200301770201 | Metros Cuadrados | 822 | 822
JAL200301787425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401803414 | Metros Cuadrados | 2393.37 | 2393.37
JAL200401827253 | Otros | 3400 | 3400
JAL200401833685 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL200401841365 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL200401878622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878625 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878689 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883218 | Metros lineales | 295 | 295
JAL210101883288 | Metros cúbicos | 97 | 97
JAL210101883531 | Metros lineales | 118 | 118
JAL210101884182 | Puente(s) | 1 | 256
JAL210101885704 | Metros lineales | 548.86 | 548.86
JAL210101886155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886157 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886323 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886347 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
JAL210101886375 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL210101886376 | Kilómetro | 12 | 12
JAL210101886379 | Kilómetro | 15 | 15
JAL210101886387 | Kilómetro | 1 | 1
JAL210101886638 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL210101887392 | Metros Cuadrados | 3462 | 3462
JAL210101887466 | Metros lineales | 600 | 600
JAL210101887506 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210101887512 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL210101887765 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL210101887844 | Metros Cuadrados | 294 | 294
JAL210101887867 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
JAL210101888067 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL210201911570 | Metros cuadrados de construcción | 1748.3 | 1748.3
JAL210201915163 | Metros lineales | 139 | 139
JAL210201916275 | Metros lineales | 474 | 474
JAL210201917172 | Metros lineales | 651 | 651
JAL210201917921 | Metros lineales | 95 | 95
JAL210201918025 | Metros Cuadrados | 591.46 | 591.46
JAL210201918440 | Metros lineales | 173.1 | 173.1
JAL210201919313 | Metros lineales | 212 | 212
JAL210201920332 | Piezas | 20 | 20
JAL210201920610 | Metros lineales | 125 | 125
JAL210201929732 | Metros Cuadrados | 2794.72 | 2794.72
JAL210201933835 | Metros Cuadrados | 630 | 630
JAL210201935720 | Metros Cuadrados | 352.45 | 352.45
JAL210201935863 | Metros Cuadrados | 622 | 622
JAL210201935937 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
JAL210201935959 | Metros Cuadrados | 2030 | 2030
JAL210201939910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939911 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939914 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201941499 | Metros lineales | 300 | 300
JAL210201941505 | Metros lineales | 425 | 425
JAL210201941531 | Metros Cuadrados | 2389 | 2389
JAL210201941544 | Metros Cuadrados | 2546 | 2546
JAL210201941664 | Metros Cuadrados | 13112.36 | 13112.36
JAL210201942282 | Metros Cuadrados | 2067 | 2067
JAL210201942284 | Metros Cuadrados | 1780 | 1780
JAL210201942360 | Metros Cuadrados | 1256 | 1256
JAL210201943010 | Metros | 100 | 100
JAL210301961203 | Metros Cuadrados | 4095 | 4095
JAL210301964990 | Metros cuadrados de construcción | 2721 | 2721
JAL210301965686 | Metros Cuadrados | 175.15 | 175.15
JAL210301967543 | Metros lineales | 186 | 186
JAL210301967973 | Metros lineales | 60 | 60
JAL210301968128 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
JAL210301968131 | Metros lineales | 505 | 505
JAL210301969544 | Metros Cuadrados | 688 | 688
JAL210301969681 | Metros lineales | 250 | 250
JAL210301970396 | Metros Cuadrados | 80 | 80
JAL210301971191 | Metros Cuadrados | 936 | 936
JAL210301971467 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL210301972316 | Metros Cuadrados | 2211.8 | 2211.8
JAL210301972801 | Metros Cuadrados | 1090 | 1090
JAL210301981344 | Metros Cuadrados | 348 | 348
JAL210301981796 | Metros Cuadrados | 1075.8 | 1075.8
JAL210301981832 | Metros lineales | 108 | 108
JAL210301981838 | Metros Cuadrados | 422 | 422
JAL210301981910 | Metros lineales | 2000 | 2000
JAL210301982952 | Metros lineales | 302 | 302
JAL210301982960 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301982995 | Metros lineales | 227 | 227
JAL210301983064 | Metros lineales | 151 | 151
JAL210301983065 | Metros lineales | 117 | 117
JAL210301983191 | Metros lineales | 188.14 | 188.14
JAL210301983276 | Metros cúbicos | 65 | 65
JAL210301985161 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL210301995042 | Metros lineales | 215 | 215
JAL210301995365 | Piezas | 11 | 11
JAL210301995604 | Metros lineales | 4067 | 4067
JAL210301996792 | Metros Cuadrados | 426 | 426
JAL210301996856 | Metros Cuadrados | 19 | 19
JAL210301998172 | Metros cuadrados de construcción | 19 | 19
JAL210302001363 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL210302001520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001534 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001917 | Lote | 1 | 1
JAL210302002001 | Lote | 1 | 1
JAL210302002038 | Lote | 1 | 1
JAL210302002497 | Metros Cuadrados | 2175 | 2175
JAL210302002503 | Lote | 1 | 1
JAL210302002566 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044
JAL210302003011 | Lote | 1 | 1
JAL210302003029 | Lote | 1 | 1
JAL210302003038 | Lote | 1 | 1
JAL210302003963 | Metros Cuadrados | 2826 | 2826
JAL210302003995 | Metros Cuadrados | 1452 | 1452
JAL210302004015 | Metros Cuadrados | 204 | 204
JAL210302004264 | Lote | 1 | 1
JAL16160300772368 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772369 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772384 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772387 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772388 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772393 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16170200889766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924814 | Otros | 1 | 1
JAL18180101058706 | Otros | 1 | 1
JAL18180201098712 | Metros Cuadrados | 1 | 1110
JAL180301304810 | Metros lineales | 90 | 90
JAL180301308722 | Otros | 1 | 1
JAL180301309207 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL180301313836 | Otros | 1 | 1
JAL180301317149 | Otros | 1 | 1
JAL180301317365 | Otros | 1 | 1
JAL180401439007 | Metros lineales | 77 | 77
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516336 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301572832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301573112 | Piezas | 6394 | 6394
JAL190401587276 | Otros | 60 | 60
JAL190401600858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600890 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401617356 | Metros Cuadrados | 960 | 960
JAL190401647764 | Otros | 1 | 1
JAL190401648572 | Metros lineales | 200 | 200
JAL190401696229 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301749141 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
JAL200301768962 | Metros lineales | 405 | 405
JAL200301769057 | Metros lineales | 188 | 188
JAL200301769425 | Metros lineales | 128 | 128
JAL200301770238 | Metros Cuadrados | 2589 | 2589
JAL200301770461 | Metros Cuadrados | 293 | 293
JAL200301770612 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
JAL200301770628 | Metros Cuadrados | 85 | 85
JAL200301779309 | Otros | 7 | 7
JAL200301787414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401801880 | Metros Cuadrados | 1240.65 | 1240.65
JAL200401813969 | Otros | 1 | 1
JAL200401813973 | Otros | 1 | 1
JAL200401836990 | Metros lineales | 6000 | 6000
JAL200401841461 | Piezas | 10 | 10
JAL200401878634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878649 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883997 | Metros cuadrados de construcción | 3570 | 3570
JAL210101884007 | Metros cuadrados de construcción | 3510 | 3510
JAL210101885579 | Metros lineales | 606.81 | 606.81
JAL210101885719 | Metros Cuadrados | 7639.8 | 7639.8
JAL210101886162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886174 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886392 | Kilómetro | 5.1 | 5.1
JAL210101887813 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290
JAL210101888610 | Metros Cuadrados | 2729.51 | 2729.51
JAL210201908325 | Metros lineales | 268 | 268
JAL210201910403 | Metros cuadrados de construcción | 826 | 826
JAL210201910865 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210201911499 | Metros cuadrados de construcción | 1596 | 1596
JAL210201916064 | Metros lineales | 385 | 385
JAL210201916783 | Metros Cuadrados | 295 | 295
JAL210201918456 | Piezas | 3 | 3
JAL210201918534 | Metros lineales | 649 | 649
JAL210201919066 | Metros lineales | 217 | 217
JAL210201919831 | Metros lineales | 217 | 217
JAL210201922165 | Metros Cuadrados | 825.04 | 825.04
JAL210201926399 | Planta(s) | 1 | 1
JAL210201929560 | Metros lineales | 527 | 527
JAL210201933828 | Piezas | 33 | 33
JAL210201934231 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130
JAL210201939628 | Metros lineales | 2100 | 2100
JAL210201940897 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
JAL210201941692 | Metros Cuadrados | 945.12 | 945.12
JAL210201942290 | Metros Cuadrados | 19621 | 19621
JAL210201942376 | Metros Cuadrados | 7791.13 | 7791.13
JAL210201942486 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406
JAL210201942494 | Metros Cuadrados | 18230 | 18230
JAL210201942627 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210201942952 | Metros | 100 | 100
JAL210301963100 | Metros lineales | 295 | 295
JAL210301967527 | Metros Cuadrados | 55 | 55
JAL210301967568 | Piezas | 24 | 24
JAL210301968102 | Metros Cuadrados | 702 | 702
JAL210301969473 | Metros lineales | 1500 | 1500
JAL210301969718 | Metros Cuadrados | 976 | 976
JAL210301969866 | Metros lineales | 170 | 170
JAL210301978647 | Metros Cuadrados | 989.63 | 989.63
JAL210301982072 | Metros Cuadrados | 5020 | 5020
JAL210301982898 | Metros lineales | 435 | 435
JAL210301982956 | Metros lineales | 435 | 435
JAL210301982970 | Metros lineales | 140 | 140
JAL210301983077 | Metros lineales | 390 | 390
JAL210301983201 | Metros lineales | 111.65 | 111.65
JAL210301983853 | Metros Cuadrados | 345.96 | 345.96
JAL210301984836 | Metros Cuadrados | 1453.3 | 1453.3
JAL210301986052 | Metros Cuadrados | 409.05 | 409.05
JAL210301987530 | Metros cuadrados de construcción | 753 | 753
JAL210301987579 | Metros Cuadrados | 103 | 103
JAL210301990892 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210301990908 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL210301990917 | Metros Cuadrados | 384 | 384
JAL210301991130 | Piezas | 2 | 12
JAL210301995338 | Piezas | 11 | 11
JAL210301995462 | Piezas | 38 | 38
JAL210301995696 | Metros Cuadrados | 2601 | 2601
JAL210301998087 | Metros Cuadrados | 31 | 31
JAL210301998161 | Metros Cuadrados | 17 | 17
JAL210301998333 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL210302001487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001616 | Metros lineales | 1831.39 | 1831.39
JAL210302001990 | Lote | 1 | 1
JAL210302002459 | Metros Cuadrados | 958 | 958
JAL210302003010 | Metros Cuadrados | 2817 | 2817
JAL210302004028 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
JAL210302004044 | Metros Cuadrados | 414 | 414
JAL210302004430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL00160300772365 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772371 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772377 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772382 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772385 | Celdas solares | 1 | 1
JAL17170300924778 | Otros | 1 | 1
JAL00180101058797 | Otros | 1 | 100
JAL18180201099376 | Otros | 1 | 1
JAL180301304510 | Metros lineales | 100 | 100
JAL180301304832 | Metros lineales | 60 | 60
JAL180301308927 | Metros lineales | 68000 | 68000
JAL180301313830 | Otros | 1 | 1
JAL180301317116 | Otros | 1 | 1
JAL180301317232 | Otros | 1 | 1
JAL180401422910 | Otros | 1 | 1
JAL190101504400 | Metros lineales | 282 | 282
JAL190101504692 | Metros lineales | 303 | 303
JAL190201542455 | Metros lineales | 16 | 16
JAL190201544168 | Metros lineales | 250 | 250
JAL190201564583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564669 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564800 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564893 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401581334 | Otros | 1 | 1
JAL190401585607 | Otros | 701 | 701
JAL190401600852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401658309 | Metros lineales | 2077 | 2077
JAL190401691151 | Kilómetro | 21.01 | 21.01
JAL190401691151 | Metros Cuadrados | 268540 | 268540
JAL190401691151 | Metros lineales | 42020 | 42020
JAL190401691151 | Piezas | 10953 | 10953
JAL200101700633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201708466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301724900 | Metros lineales | 352 | 352
JAL200301725130 | Metros lineales | 1111 | 1111
JAL200301725281 | Metros lineales | 423 | 423
JAL200301738064 | Otros | 620 | 620
JAL200301768898 | Metros lineales | 826 | 826
JAL200301769434 | Metros Cuadrados | 930 | 930
JAL200301769698 | Metros Cuadrados | 443 | 443
JAL200301770589 | Metros Cuadrados | 251 | 251
JAL200301787409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401802077 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998
JAL200401878674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883290 | Metros lineales | 10000 | 10000
JAL210101883626 | Metros lineales | 144 | 144
JAL210101883629 | Metros lineales | 472 | 427
JAL210101886151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886152 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886154 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886160 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886386 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL210101888048 | Piezas | 100 | 100
JAL210101888586 | Lote | 1 | 1
JAL210201907998 | Metros lineales | 224 | 224
JAL210201908006 | Metros cuadrados de construcción | 1922 | 1922
JAL210201911057 | Metros lineales | 106 | 106
JAL210201915969 | Piezas | 7 | 7
JAL210201917080 | Metros lineales | 473 | 473
JAL210201917184 | Piezas | 4 | 4
JAL210201917278 | Metros Cuadrados | 348 | 348
JAL210201918526 | Metros Cuadrados | 391 | 391
JAL210201920275 | Piezas | 20 | 20
JAL210201920386 | Piezas | 20 | 20
JAL210201930088 | Metros lineales | 295 | 0
JAL210201933852 | Metros lineales | 1875 | 1875
JAL210201933906 | Metros lineales | 788 | 788
JAL210201933958 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210201934042 | Piezas | 8 | 8
JAL210201935735 | Metros Cuadrados | 545 | 545
JAL210201935938 | Metros cuadrados de construcción | 537.6 | 537.6
JAL210201937447 | Otros | 1 | 1
JAL210201937449 | Otros | 1 | 1
JAL210201939857 | Metros Cuadrados | 4549.15 | 4549
JAL210201939915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201940615 | Piezas | 100 | 100
JAL210201940893 | Metros Cuadrados | 3570 | 3570
JAL210201940900 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
JAL210201940927 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
JAL210201941538 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL210201942607 | Metros lineales | 1740 | 1740
JAL210201942610 | Metros lineales | 1800 | 1800
JAL210301960335 | Metros cuadrados de construcción | 210 | 210
JAL210301961723 | Piezas | 1 | 1
JAL210301961835 | Metros cúbicos | 218 | 218
JAL210301964968 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
JAL210301965062 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
JAL210301965147 | Metros Cuadrados | 838 | 838
JAL210301967418 | Piezas | 120 | 120
JAL210301968114 | Metros lineales | 243 | 243
JAL210301969567 | Metros lineales | 274 | 274
JAL210301969741 | Metros Cuadrados | 494 | 494
JAL210301975886 | Metros Cuadrados | 47 | 47
JAL210301981753 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
JAL210301981804 | Metros Cuadrados | 1412 | 1412
JAL210301981812 | Metros Cuadrados | 746 | 746
JAL210301981825 | Metros Cuadrados | 774 | 774
JAL210301981841 | Metros lineales | 72 | 72
JAL210301981859 | Metros Cuadrados | 2021 | 2021
JAL210301981871 | Metros lineales | 300 | 300
JAL210301981884 | Toma(s) | 18 | 18
JAL210301982862 | Metros lineales | 29 | 29
JAL210301982890 | Metros lineales | 230 | 230
JAL210301982896 | Metros lineales | 191 | 191
JAL210301983050 | Metros lineales | 415 | 415
JAL210301984669 | Metros lineales | 58 | 58
JAL210301984852 | Metros Cuadrados | 2467.7 | 2467.7
JAL210301986381 | Kilómetro lineal | 6 | 6
JAL210301986861 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301989686 | Metros lineales | 580 | 580
JAL210301990995 | Piezas | 9 | 9
JAL210301991598 | Metros Cuadrados | 4270 | 4270
JAL210301992472 | Metros lineales | 564 | 564
JAL210301996830 | Metros Cuadrados | 970 | 970
JAL210302001483 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL210302001515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001585 | Computadoras | 100 | 100
JAL210302002014 | Lote | 1 | 1
JAL210302002033 | Lote | 1 | 1
JAL210302002468 | Metros Cuadrados | 3371 | 3371
JAL210302002732 | Metros Cuadrados | 4439 | 4439
JAL210302002745 | Metros Cuadrados | 2457.14 | 2457.14
JAL210302002995 | Lote | 1 | 1
JAL210302003021 | Lote | 1 | 1
JAL210302003163 | Lote | 1 | 1
JAL210302004177 | Lote | 1 | 1
JAL210302004296 | Lote | 1 | 1
JAL210302004409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL16160300772383 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772390 | Celdas solares | 1 | 1
JAL17170100836133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170200888785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170200889055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201099275 | Otros | 1 | 1
JAL180301308617 | Otros | 2 | 2
JAL180301317209 | Metros lineales | 50 | 50
JAL180401500734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101505184 | Metros lineales | 80 | 80
JAL190101516255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201544089 | Metros lineales | 80 | 80
JAL190201564607 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564718 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600988 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401663044 | Metros Cuadrados | 84 | 84
JAL190401696232 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201711008 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL200301725259 | Metros lineales | 1263 | 1263
JAL200301769537 | Metros Cuadrados | 5984 | 5984
JAL200301770177 | Otros | 13 | 13
JAL200301770534 | Metros lineales | 58 | 58
JAL200301770568 | Metros Cuadrados | 464 | 464
JAL200301787396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878679 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883244 | Metros lineales | 436 | 436
JAL210101883254 | Metros lineales | 1437 | 1437
JAL210101883259 | Metros lineales | 430 | 430
JAL210101883270 | Metros lineales | 436 | 436
JAL210101885570 | Metros Cuadrados | 286.2 | 286.2
JAL210101886158 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886270 | Kilómetro | 18.6 | 18.6
JAL210101886319 | Kilómetro | 10.73 | 10.73
JAL210101887797 | Metros Cuadrados | 6246.1 | 6246.1
JAL210101887877 | Metros Cuadrados | 742 | 742
JAL210101888152 | Piezas | 100 | 100
JAL210201909557 | Metros cuadrados de construcción | 713 | 713
JAL210201917074 | Metros lineales | 85 | 85
JAL210201917411 | Metros Cuadrados | 783 | 783
JAL210201918528 | Metros lineales | 2844 | 2844
JAL210201918707 | Metros Cuadrados | 1172 | 1172
JAL210201918793 | Metros lineales | 235.3 | 235.3
JAL210201919227 | Metros lineales | 217 | 217
JAL210201919812 | Metros Cuadrados | 1381 | 1381
JAL210201925126 | Metros Cuadrados | 2448.4 | 2448.4
JAL210201926905 | Metros lineales | 527 | 527
JAL210201936416 | Vehículos | 1 | 1
JAL210201937448 | Otros | 1 | 1
JAL210201937485 | Otros | 1 | 1
JAL210201939549 | Lote | 1 | 1
JAL210201939609 | Metros lineales | 2100 | 2100
JAL210201939909 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939913 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939918 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939921 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201940608 | Piezas | 100 | 100
JAL210201940860 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL210201941527 | Metros Cuadrados | 8743 | 8743
JAL210201941550 | Metros Cuadrados | 2706 | 2706
JAL210201942271 | Metros Cuadrados | 1617 | 1617
JAL210201942331 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956
JAL210201942457 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406
JAL210201942617 | Metros lineales | 1720 | 1720
JAL210201942619 | Metros lineales | 1660 | 1660
JAL210201942979 | Metros | 100 | 100
JAL210301961707 | Metros lineales | 30 | 30
JAL210301961730 | Cuarto(s) | 2 | 2
JAL210301961980 | Metros lineales | 5000 | 5000
JAL210301965054 | Metros Cuadrados | 1908 | 1908
JAL210301965122 | Metros Cuadrados | 29.61 | 29.61
JAL210301965678 | Conexione(s) | 5 | 5
JAL210301968096 | Metros Cuadrados | 1636 | 1636
JAL210301969558 | Metros lineales | 266 | 266
JAL210301969596 | Metros lineales | 580 | 580
JAL210301971313 | Vehículos | 1 | 1
JAL210301978646 | Metros lineales | 365.39 | 365.39
JAL210301979206 | Metros lineales | 632 | 632
JAL210301981683 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301981781 | Metros Cuadrados | 1696 | 1696
JAL210301981846 | Metros Cuadrados | 761 | 761
JAL210301981873 | Metros Cuadrados | 378 | 378
JAL210301982882 | Metros lineales | 326 | 326
JAL210301982969 | Metros lineales | 164 | 164
JAL210301982991 | Metros lineales | 326 | 326
JAL210301983047 | Metros lineales | 189 | 189
JAL210301983272 | Metros cúbicos | 28 | 28
JAL210301984920 | Metros Cuadrados | 668.2 | 668.2
JAL210301985124 | Metros lineales | 1256 | 1256
JAL210301985128 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210301989277 | Metros lineales | 170 | 170
JAL210301991156 | Metros lineales | 110 | 110
JAL210301991157 | Metros lineales | 495 | 495
JAL210301995419 | Metros lineales | 1450 | 1450
JAL210301997038 | Metros Cuadrados | 285 | 285
JAL210301997987 | Metros Cuadrados | 16 | 16
JAL210302001489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001526 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001581 | Equipamiento | 100 | 100
JAL210302001618 | Kilómetro lineal | 3011.39 | 3011.39
JAL210302001969 | Lote | 1 | 1
JAL210302002431 | Metros Cuadrados | 990 | 990
JAL210302002438 | Metros Cuadrados | 9478.15 | 9478.15
JAL210302002984 | Lote | 1 | 1
JAL210302003958 | Metros Cuadrados | 1543 | 1543
JAL210302004006 | Metros Cuadrados | 1098 | 1098
JAL210302004379 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302004393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL16160200692726 | Metros Cuadrados | 1 | 856
JAL16160300772366 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772370 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772373 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772376 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772379 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772381 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772389 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00180201099274 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099289 | Otros | 1 | 1
JAL00180201131699 | Otros | 1 | 1
JAL180301304175 | Metros lineales | 63 | 63
JAL180301304800 | Metros lineales | 105 | 105
JAL180301307152 | Metros lineales | 50 | 50
JAL180301308612 | Otros | 4 | 4
JAL180301309029 | Otros | 1 | 1
JAL180301317194 | Otros | 1 | 1
JAL180301323730 | Metros lineales | 104 | 104
JAL180301340595 | Metros lineales | 106.3 | 106.3
JAL190101505376 | Otros | 1 | 1
JAL190101516234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516302 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201522435 | Otros | 5 | 5
JAL190201533955 | Metros lineales | 38 | 38
JAL190201542674 | Metros lineales | 37 | 37
JAL190201547460 | Celdas solares | 48 | 48
JAL190201547498 | Celdas solares | 10 | 10
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564712 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569705 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569706 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569709 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401591671 | Otros | 1233.4 | 1233.4
JAL190401600853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600984 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201708589 | Lote | 1 | 1
JAL200301769377 | Metros lineales | 359 | 359
JAL200301770270 | Otros | 7 | 7
JAL200301770507 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301787420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401802267 | Metros lineales | 171.55 | 171.55
JAL200401817547 | Metros lineales | 373 | 373
JAL200401878619 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878641 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878725 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883271 | Metros lineales | 1437 | 1437
JAL210101883284 | Metros lineales | 97 | 97
JAL210101883296 | Metros lineales | 268 | 268
JAL210101883582 | Metros lineales | 495 | 495
JAL210101884214 | Metros cuadrados de construcción | 9500 | 9500
JAL210101886150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886343 | Kilómetro | 3.34 | 3.34
JAL210101886348 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL210101886382 | Kilómetro | 22.33 | 22.33
JAL210101886393 | Kilómetro | 7.27 | 7.27
JAL210101887399 | Metros Cuadrados | 2773.62 | 2773.62
JAL210101887458 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
JAL210101887789 | Metros Cuadrados | 990 | 990
JAL210101887833 | Metros Cuadrados | 705 | 705
JAL210101888106 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
JAL210101888384 | Kilómetro | 521.25 | 521.25
JAL210101888592 | Metros Cuadrados | 371.1 | 371.1
JAL210201911093 | Metros cuadrados de construcción | 696 | 696
JAL210201915029 | Metros lineales | 193 | 193
JAL210201915159 | Metros lineales | 474 | 474
JAL210201915440 | Metros lineales | 463 | 463
JAL210201916525 | Metros lineales | 1240 | 1240
JAL210201916651 | Metros lineales | 1769 | 1769
JAL210201917036 | Metros cuadrados de construcción | 731 | 731
JAL210201917814 | Metros lineales | 140 | 140
JAL210201917830 | Metros lineales | 324 | 324
JAL210201917946 | Metros lineales | 460 | 460
JAL210201918152 | Metros Cuadrados | 1351.2 | 1351.2
JAL210201918498 | Metros Cuadrados | 348 | 348
JAL210201920267 | Metros lineales | 125 | 125
JAL210201920934 | Piezas | 4 | 4
JAL210201933972 | Metros cúbicos | 30 | 30
JAL210201934094 | Metros Cuadrados | 3050 | 3050
JAL210201934806 | Kilómetro lineal | 3.92 | 3.92
JAL210201939544 | Lote | 1 | 1
JAL210201939925 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201940905 | Metros Cuadrados | 882 | 882
JAL210201942243 | Metros Cuadrados | 1466 | 1466
JAL210201942343 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956
JAL210301965005 | Metros Cuadrados | 2381 | 2381
JAL210301965151 | Metros Cuadrados | 1509 | 1509
JAL210301965162 | Metros Cuadrados | 2286 | 2286
JAL210301965169 | Metros Cuadrados | 2019 | 2019
JAL210301967464 | Metros lineales | 204 | 204
JAL210301967479 | Piezas | 10 | 10
JAL210301969447 | Metros Cuadrados | 2442.3 | 2442.3
JAL210301969470 | Metros lineales | 249 | 249
JAL210301969479 | Metros lineales | 210 | 210
JAL210301969520 | Metros Cuadrados | 2029 | 2029
JAL210301972821 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
JAL210301974233 | Puente(s) | 1 | 1
JAL210301974610 | Metros Cuadrados | 267.75 | 267.75
JAL210301975885 | Metros lineales | 2460 | 2340
JAL210301978275 | Kilómetro lineal | 580 | 580
JAL210301978722 | Metros lineales | 625 | 625
JAL210301979982 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL210301981261 | Metros Cuadrados | 470 | 470
JAL210301981308 | Metros Cuadrados | 976 | 976
JAL210301981325 | Metros Cuadrados | 348 | 348
JAL210301981384 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL210301981889 | Metros lineales | 14 | 14
JAL210301982946 | Metros lineales | 107 | 107
JAL210301982973 | Metros lineales | 283 | 283
JAL210301983203 | Kilómetro lineal | 148.65 | 148.65
JAL210301983258 | Metros lineales | 201 | 201
JAL210301992192 | Metros Cuadrados | 264.4 | 264.4
JAL210301994723 | Metros Cuadrados | 2094 | 2094
JAL210301997900 | Metros cuadrados de construcción | 337 | 337
JAL210301999529 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL210302001496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001574 | Piezas | 100 | 100
JAL210302001597 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL210302004243 | Lote | 1 | 1
JAL210302004354 | Lote | 1 | 1
JAL16160300772375 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772380 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772386 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772397 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772399 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00170400997839 | Otros | 1 | 240
JAL00170400998424 | Otros | 1 | 1
JAL180301304920 | Metros Cuadrados | 255 | 255
JAL180301308965 | Otros | 1 | 1
JAL180301309179 | Otros | 665 | 665
JAL180301310024 | Otros | 1 | 1
JAL180301313588 | Otros | 50 | 50
JAL180401433837 | Metros lineales | 367 | 367
JAL180401494212 | Poste | 20 | 20
JAL180401500764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201560393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564658 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401582341 | Celdas solares | 3 | 3
JAL190401600849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600990 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401663123 | Metros lineales | 110 | 110
JAL190401696231 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700625 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201708512 | Lote | 1 | 1
JAL200301724995 | Metros Cuadrados | 588 | 588
JAL200301725294 | Metros Cuadrados | 3090 | 3090
JAL200301746780 | Metros lineales | 84 | 84
JAL200301766935 | Metros lineales | 219 | 219
JAL200301767946 | Metros Cuadrados | 1628 | 1628
JAL200301769654 | Otros | 20 | 20
JAL200301770234 | Metros Cuadrados | 211 | 211
JAL200301787392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401803073 | Metros Cuadrados | 3217.44 | 3217.44
JAL200401829292 | Metros Cuadrados | 115 | 115
JAL200401844755 | Otros | 80 | 80
JAL200401878623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878669 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883593 | Metros lineales | 452 | 452
JAL210101883673 | Metros Cuadrados | 781 | 781
JAL210101884031 | Metros cuadrados de construcción | 1430 | 1430
JAL210101886149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886372 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
JAL210101886391 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
JAL210101886799 | Metros Cuadrados | 1856 | 1856
JAL210101887507 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210101887509 | Metros Cuadrados | 5900 | 5900
JAL210101887890 | Metros Cuadrados | 609 | 609
JAL210101888385 | Kilómetro | 179.37 | 179.37
JAL210101888581 | Metros Cuadrados | 1697.25 | 1697.25
JAL210201907981 | Metros lineales | 224 | 224
JAL210201909902 | Metros lineales | 418 | 735
JAL210201910718 | Metros cuadrados de construcción | 3600 | 3600
JAL210201911634 | Metros cuadrados de construcción | 1675.6 | 1675.6
JAL210201915554 | Planta(s) | 1 | 1
JAL210201915976 | Metros lineales | 250 | 250
JAL210201916921 | Metros lineales | 987 | 987
JAL210201917227 | Metros lineales | 425 | 425
JAL210201917893 | Metros lineales | 140 | 140
JAL210201919101 | Metros Cuadrados | 375 | 375
JAL210201920319 | Piezas | 20 | 20
JAL210201920347 | Piezas | 20 | 20
JAL210201920370 | Piezas | 20 | 20
JAL210201920940 | Metros lineales | 40 | 40
JAL210201931664 | Metros Cuadrados | 25.2 | 25.2
JAL210201934174 | Metros lineales | 178 | 178
JAL210201939557 | Lote | 1 | 1
JAL210201939919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201940091 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL210201940213 | Maquinaria y equipo | 100 | 100
JAL210201940885 | Metros Cuadrados | 450 | 450
JAL210201940922 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL210201941656 | Metros Cuadrados | 7492.8 | 7492.8
JAL210201942258 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL210201942535 | Metros Cuadrados | 19631 | 19631
JAL210201942542 | Metros Cuadrados | 20572 | 20572
JAL210301961718 | Piezas | 1 | 1
JAL210301965635 | Piezas | 5 | 5
JAL210301965697 | Metros Cuadrados | 429.27 | 429.27
JAL210301968118 | Metros lineales | 227 | 227
JAL210301969823 | Metros lineales | 245 | 245
JAL210301972150 | Metros Cuadrados | 1996.8 | 1996.8
JAL210301973941 | Metros cuadrados de construcción | 362.44 | 362.44
JAL210301977546 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
JAL210301977625 | Metros lineales | 772 | 772
JAL210301977675 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
JAL210301977928 | Metros lineales | 380 | 380
JAL210301978640 | Metros lineales | 85.58 | 85.58
JAL210301981024 | Metros Cuadrados | 3293 | 3293
JAL210301981867 | Metros Cuadrados | 184 | 184
JAL210301981879 | Metros lineales | 300 | 300
JAL210301981885 | Metros Cuadrados | 413 | 413
JAL210301982875 | Metros lineales | 612 | 612
JAL210301983251 | Metros lineales | 78 | 78
JAL210301984899 | Metros Cuadrados | 1387.5 | 1387.5
JAL210301985589 | Metros lineales | 980 | 980
JAL210301985591 | Metros lineales | 144 | 144
JAL210301987609 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210301987738 | Metros lineales | 359 | 359
JAL210301989052 | Metros lineales | 224 | 224
JAL210301990948 | Metros lineales | 50 | 50
JAL210301994843 | Piezas | 39 | 39
JAL210301994888 | Piezas | 3 | 3
JAL210301996589 | Metros Cuadrados | 26 | 26
JAL210301996727 | Metros cuadrados de construcción | 265 | 265
JAL210301996828 | Metros cuadrados de construcción | 191 | 191
JAL210301996850 | Metros Cuadrados | 61 | 61
JAL210301996896 | Metros cuadrados de construcción | 9 | 9
JAL210301998034 | Metros Cuadrados | 28 | 28
JAL210301999918 | Lote | 1 | 1
JAL210302001493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001530 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001593 | Maquinaria y equipo | 100 | 100
JAL210302002425 | Metros Cuadrados | 9311.1 | 9311.1
JAL210302003972 | Metros Cuadrados | 2420 | 2420
JAL210302004425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302004429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL00160200719902 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772367 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772374 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772394 | Celdas solares | 1 | 1
JAL17170200861831 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861864 | Otros | 1 | 1
JAL16170200889415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401046667 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL00180201099276 | Otros | 1 | 1
JAL180301304196 | Metros lineales | 63 | 63
JAL180301308492 | Otros | 2 | 2
JAL180301309215 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL180401500788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500792 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101505200 | Metros lineales | 80 | 80
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201547518 | Celdas solares | 5 | 1
JAL190201554690 | Otros | 1 | 1
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569707 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301576265 | Lote | 1 | 1
JAL190401586393 | Metros Cuadrados | 3084 | 3084
JAL190401600844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600863 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600887 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600989 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601023 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401648408 | Metros lineales | 895 | 895
JAL200101700575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700587 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301737898 | Metros Cuadrados | 1652 | 1652
JAL200301769280 | Metros Cuadrados | 972 | 972
JAL200301770217 | Otros | 32 | 32
JAL200301770223 | Metros lineales | 625 | 625
JAL200301770658 | Metros Cuadrados | 1869 | 1869
JAL200301787411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401841788 | Metros lineales | 258.92 | 258.92
JAL200401848964 | Otros | 5 | 5
JAL200401878630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878651 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878729 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883253 | Metros lineales | 436 | 436
JAL210101883268 | Metros cúbicos | 743 | 743
JAL210101883280 | Metros lineales | 1412 | 1412
JAL210101883305 | Metros lineales | 318 | 318
JAL210101883978 | Metros cuadrados de construcción | 3570 | 3570
JAL210101885560 | Metros Cuadrados | 102 | 102
JAL210101885566 | Metros Cuadrados | 2796.87 | 2796.87
JAL210101886173 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886281 | Kilómetro | 22.5 | 22.5
JAL210101886320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886342 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
JAL210101886373 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL210101886378 | Kilómetro | 12.2 | 12.2
JAL210101886384 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL210101886394 | Kilómetro | 13.95 | 13.95
JAL210101887387 | Metros Cuadrados | 283.57 | 283.57
JAL210101887462 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
JAL210101888188 | Piezas | 100 | 100
JAL210201907987 | Metros lineales | 224 | 224
JAL210201910137 | Metros lineales | 315 | 315
JAL210201910417 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 2397
JAL210201911077 | Metros lineales | 106 | 106
JAL210201915779 | Metros lineales | 193 | 193
JAL210201916011 | Metros lineales | 651 | 651
JAL210201916205 | Metros lineales | 306 | 306
JAL210201916599 | Piezas | 10 | 10
JAL210201917952 | Piezas | 5 | 5
JAL210201918413 | Metros lineales | 713 | 713
JAL210201920311 | Piezas | 20 | 20
JAL210201920363 | Piezas | 20 | 20
JAL210201924801 | Metros lineales | 312 | 312
JAL210201933826 | Metros lineales | 281 | 281
JAL210201933933 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
JAL210201934100 | Metros lineales | 178 | 178
JAL210201934181 | Piezas | 3 | 3
JAL210201934271 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
JAL210201935705 | Piezas | 11 | 11
JAL210201935881 | Metros Cuadrados | 1570.5 | 1570.5
JAL210201936789 | Metros Cuadrados | 624 | 624
JAL210201937400 | Otros | 1 | 1
JAL210201939923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201941565 | Metros Cuadrados | 1968 | 1968
JAL210201942228 | Metros Cuadrados | 940.86 | 940.86
JAL210201942236 | Metros Cuadrados | 705.43 | 705.43
JAL210201942304 | Metros Cuadrados | 19621 | 19621
JAL210201942500 | Metros Cuadrados | 30566 | 30566
JAL210201942506 | Metros Cuadrados | 11414 | 11414
JAL210201943089 | Metros | 100 | 100
JAL210201943968 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301960334 | Metros cuadrados de construcción | 2996 | 2996
JAL210301961152 | Metros lineales | 246 | 246
JAL210301961774 | Piezas | 1 | 1
JAL210301961814 | Metros Cuadrados | 223 | 223
JAL210301962950 | Metros cuadrados de construcción | 159 | 159
JAL210301965143 | Metros Cuadrados | 2797 | 2797
JAL210301969617 | Metros lineales | 580 | 580
JAL210301969657 | Metros cúbicos | 40 | 40
JAL210301971506 | Metros lineales | 256 | 256
JAL210301972780 | Metros Cuadrados | 34935 | 34935
JAL210301975130 | Metros lineales | 85 | 85
JAL210301981066 | Metros Cuadrados | 4903 | 4903
JAL210301981222 | Metros lineales | 87 | 87
JAL210301982941 | Metros lineales | 244 | 244
JAL210301982980 | Metros lineales | 53 | 53
JAL210301983069 | Metros cuadrados de construcción | 2478.1 | 2624.84
JAL210301983393 | Metros lineales | 105 | 105
JAL210301984502 | Metros Cuadrados | 254.93 | 254.93
JAL210301984717 | Metros lineales | 119.92 | 119.92
JAL210301985126 | Metros lineales | 107 | 107
JAL210301986103 | Metros lineales | 394 | 394
JAL210301986408 | Metros lineales | 146 | 146
JAL210301994549 | Metros Cuadrados | 3290 | 3290
JAL210301995719 | Metros Cuadrados | 803 | 803
JAL210301995736 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210301996769 | Metros Cuadrados | 265 | 265
JAL210301998287 | Metros cuadrados de construcción | 406 | 406
JAL210301999920 | Lote | 1 | 1
JAL210302001500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001595 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL210302001596 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL210302002056 | Lote | 1 | 1
JAL210302002539 | Lote | 1 | 1
JAL15150400618098 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL16160300772372 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772378 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772398 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772400 | Celdas solares | 1 | 10
JAL17170400998194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400999402 | Otros | 1 | 1
JAL18180201099377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301322065 | Otros | 1 | 1
JAL180301346858 | Otros | 25 | 25
JAL180401433846 | Metros lineales | 221 | 221
JAL180401500786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201542382 | Metros lineales | 48 | 48
JAL190201542588 | Vivienda | 22 | 22
JAL190201543645 | Vivienda | 17 | 17
JAL190201546417 | Celdas solares | 4 | 4
JAL190201564278 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564748 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401587192 | Metros lineales | 316 | 316
JAL190401600881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301767126 | Metros lineales | 201 | 201
JAL200301769044 | Metros lineales | 173 | 173
JAL200301769257 | Metros lineales | 92 | 92
JAL200301769289 | Metros Cuadrados | 1823 | 1823
JAL200301769671 | Metros Cuadrados | 2017 | 2017
JAL200301769686 | Metros lineales | 156 | 156
JAL200301773892 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL200301787401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401802053 | Metros lineales | 320 | 320
JAL200401813975 | Otros | 1 | 1
JAL200401832483 | Metros lineales | 300 | 300
JAL200401878627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878638 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878653 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878658 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878661 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883246 | Metros lineales | 295 | 295
JAL210101883251 | Metros lineales | 970 | 970
JAL210101883257 | Metros lineales | 430 | 430
JAL210101883618 | Metros lineales | 114 | 114
JAL210101883973 | Metros cuadrados de construcción | 2412 | 2412
JAL210101884025 | Metros cuadrados de construcción | 2192 | 2192
JAL210101884104 | Metros cuadrados de construcción | 2600 | 2600
JAL210101884206 | Metros cuadrados de construcción | 4200 | 4200
JAL210101884364 | Metros lineales | 882 | 882
JAL210101886153 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886156 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886159 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886168 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886322 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886346 | Kilómetro | 4 | 4
JAL210101886370 | Kilómetro | 3.12 | 3.12
JAL210101886390 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
JAL210101886634 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL210101887453 | Metros Cuadrados | 13692 | 13692
JAL210101887802 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL210101887825 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
JAL210101887851 | Metros Cuadrados | 534 | 534
JAL210101887902 | Metros Cuadrados | 546 | 546
JAL210101888112 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL210101888200 | Piezas | 100 | 100
JAL210101888602 | Metros Cuadrados | 1137.98 | 1137.98
JAL210201910203 | Metros lineales | 2271 | 2271
JAL210201911081 | Metros lineales | 106 | 106
JAL210201915982 | Metros lineales | 840 | 840
JAL210201916425 | Metros Cuadrados | 1071 | 1071
JAL210201916533 | Metros lineales | 85 | 85
JAL210201916615 | Metros lineales | 463 | 463
JAL210201917899 | Metros lineales | 239 | 239
JAL210201918420 | Metros lineales | 95 | 95
JAL210201919605 | Piezas | 11 | 11
JAL210201919697 | Metros Cuadrados | 651 | 651
JAL210201919798 | Metros lineales | 135 | 135
JAL210201922568 | Piezas | 88 | 88
JAL210201924193 | Metros lineales | 185 | 185
JAL210201933968 | Metros lineales | 200 | 200
JAL210201939922 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201941563 | Metros Cuadrados | 1550 | 1550
JAL210201942315 | Metros Cuadrados | 19621 | 19621
JAL210201942322 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956
JAL210201942517 | Metros Cuadrados | 14654 | 14654
JAL210201942525 | Metros Cuadrados | 17424 | 17424
JAL210201942624 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210201943020 | Metros | 100 | 100
JAL210201943994 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201944034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301960288 | Metros Cuadrados | 4179 | 4179
JAL210301961197 | Metros Cuadrados | 1015.2 | 1015.2
JAL210301961823 | Metros lineales | 400 | 400
JAL210301964986 | Metros Cuadrados | 1457 | 1457
JAL210301965412 | Metros lineales | 24 | 24
JAL210301967791 | Piezas | 2 | 2
JAL210301968919 | Metros cuadrados de construcción | 15 | 15
JAL210301978323 | Metros lineales | 956 | 956
JAL210301978645 | Metros lineales | 45.25 | 45.25
JAL210301981850 | Metros Cuadrados | 1564 | 1564
JAL210301982203 | Metros Cuadrados | 2076 | 2076
JAL210301982967 | Metros lineales | 82 | 82
JAL210301983205 | Metros Cuadrados | 342.06 | 342.06
JAL210301983249 | Metros lineales | 29 | 29
JAL210301983253 | Metros lineales | 134 | 134
JAL210301983266 | Metros cúbicos | 32 | 32
JAL210301983322 | Metros lineales | 79 | 79
JAL210301985256 | Metros lineales | 433 | 433
JAL210301986439 | Metros lineales | 235 | 235
JAL210301988657 | Metros lineales | 46 | 46
JAL210301989171 | Metros Cuadrados | 775 | 775
JAL210301992581 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
JAL210301995728 | Metros lineales | 98 | 98
JAL210301996493 | Metros Cuadrados | 53 | 53
JAL210301996528 | Piezas | 1 | 1
JAL210301997870 | Metros cuadrados de construcción | 366 | 366
JAL210301997930 | Metros Cuadrados | 23 | 23
JAL210301997941 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
JAL210301998104 | Piezas | 1 | 1
JAL210301998216 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
JAL210302001488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001591 | Computadoras | 100 | 100
JAL210302001612 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406
JAL210302001950 | Lote | 1 | 1
JAL210302002419 | Metros Cuadrados | 2130.3 | 2130.3
JAL210302002449 | Metros Cuadrados | 2130.3 | 2130.3
JAL210302002591 | Metros Cuadrados | 1405 | 1405
JAL210302003002 | Metros Cuadrados | 2176 | 2176
JAL210302004037 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
JAL210302004365 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302004383 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL00160300772983 | Otros | 1 | 1
JAL17170200862015 | Otros | 1 | 1
JAL17170200862017 | Otros | 1 | 1
JAL00170200888011 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995780 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995933 | Otros | 1 | 1
JAL17170400996219 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998173 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301305793 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
JAL180301306050 | Metros Cuadrados | 278 | 278
JAL180301306084 | Metros lineales | 642.45 | 642.45
JAL180301400023 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401446037 | Metros lineales | 9800 | 9800
JAL190401631869 | Otros | 180 | 180
JAL190401651316 | Otros | 250 | 250
JAL190401654707 | Otros | 4452 | 4452
JAL200201706998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401824706 | Otros | 7 | 7
JAL200401836633 | Otros | 374 | 374
JAL200401850000 | Otros | 132 | 132
JAL200401863675 | Metros lineales | 36 | 36
JAL200401878620 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201915839 | Metros cuadrados de construcción | 383 | 383
JAL210201916955 | Metros lineales | 748 | 748
JAL210201918164 | Metros cuadrados de construcción | 975 | 975
JAL210201918870 | Metros lineales | 211 | 211
JAL210201919408 | Metros Cuadrados | 275 | 275
JAL210201919659 | Calentador(es) | 25 | 25
JAL210201919977 | Metros lineales | 99 | 99
JAL210201919985 | Metros lineales | 374 | 374
JAL210201920690 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
JAL210201925734 | Metros cuadrados de construcción | 1697 | 1697
JAL210201928353 | Metros lineales | 540 | 540
JAL210201928893 | Metros lineales | 540 | 540
JAL210201930064 | Metros lineales | 280 | 280
JAL210201930201 | Metros Cuadrados | 243.95 | 243.95
JAL210201931279 | Metros lineales | 103.3 | 103.3
JAL210201934500 | Metros Cuadrados | 1431.84 | 1431.84
JAL210201934695 | Kilómetro lineal | 14.6 | 14.6
JAL210201936108 | Metros Cuadrados | 2303.3 | 2303.3
JAL210201936247 | Metros lineales | 1100 | 1100
JAL210201942212 | Metros Cuadrados | 254 | 254
JAL210301960360 | Metros lineales | 345 | 345
JAL210301960505 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL210301960530 | Metros cuadrados de construcción | 849.4 | 849.4
JAL210301960578 | Metros Cuadrados | 712 | 712
JAL210301961698 | Metros lineales | 197 | 197
JAL210301961802 | Metros cuadrados de construcción | 2822 | 2822
JAL210301962473 | Metros lineales | 209 | 209
JAL210301965188 | Metros lineales | 752 | 752
JAL210301969540 | Metros cuadrados de construcción | 802 | 802
JAL210301970231 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL210301970237 | Metros lineales | 180.45 | 180.45
JAL210301970339 | Metros Cuadrados | 80 | 80
JAL210301972041 | Piezas | 29 | 29
JAL210301974513 | Puente(s) | 1 | 1
JAL210301974553 | Metros cuadrados de construcción | 1315 | 1315
JAL210301974800 | Metros cuadrados de construcción | 1452 | 1452
JAL210301975134 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 375
JAL210301976203 | Metros cúbicos | 77.44 | 77.44
JAL210301977616 | Metros lineales | 160 | 160
JAL210301977671 | Metros Cuadrados | 444 | 444
JAL210301978360 | Kilómetro lineal | 264 | 264
JAL210301978787 | Metros lineales | 206 | 206
JAL210301979135 | Metros Cuadrados | 1549.4 | 1549.4
JAL210301980438 | Metros lineales | 264.06 | 264.06
JAL210301980675 | Kilómetro lineal | 17.2 | 17.2
JAL210301980949 | Toma(s) | 14 | 14
JAL210301982131 | Sanitario(s) | 3 | 3
JAL210301982152 | Metros Cuadrados | 110 | 110
JAL210301983367 | Kilómetro lineal | 15.9 | 15.9
JAL210301983442 | Metros Cuadrados | 28323 | 28323
JAL210301983449 | Metros Cuadrados | 90 | 90
JAL210301984186 | Metros lineales | 150 | 150
JAL210301984303 | Metros lineales | 378.8 | 411
JAL210301984472 | Metros lineales | 355 | 355
JAL210301984729 | Metros lineales | 95.55 | 95.55
JAL210301984932 | Metros Cuadrados | 160 | 160
JAL210301985159 | Piezas | 600 | 600
JAL210301985305 | Metros lineales | 131 | 131
JAL210301985483 | Metros lineales | 371 | 371
JAL210301985577 | Metros lineales | 104 | 104
JAL210301985989 | Metros lineales | 82 | 82
JAL210301986023 | Metros Cuadrados | 632 | 632
JAL210301986115 | Metros lineales | 99.21 | 99.21
JAL210301987243 | Metros lineales | 315 | 315
JAL210301987550 | Metros lineales | 17 | 17
JAL210301987749 | Metros lineales | 509 | 509
JAL210301988056 | Metros lineales | 215 | 215
JAL210301988083 | Metros lineales | 23 | 23
JAL210301988101 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210301988167 | Metros lineales | 251 | 251
JAL210301988386 | Metros lineales | 673 | 673
JAL210301989330 | Metros Cuadrados | 52 | 52
JAL210301990157 | Metros lineales | 193 | 193
JAL210301990794 | Metros lineales | 156 | 156
JAL210301991955 | Metros lineales | 6 | 6
JAL210301992194 | Metros lineales | 65 | 65
JAL210301993642 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL210301995752 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301999239 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL00160300772799 | Otros | 1 | 1
JAL17170100836103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170100836129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300926176 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400992671 | Vivienda | 1 | 1
JAL17170400995740 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400996274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400996301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997210 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997973 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400998200 | Otros | 1 | 1
JAL17170401047705 | Metros | 1 | 1
JAL17170401047880 | Otros | 1 | 1
JAL18180101058566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201099219 | Otros | 1 | 1
JAL00180201136273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301306075 | Metros lineales | 1100 | 1100
JAL180301307814 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033
JAL180301338778 | Metros lineales | 90 | 90
JAL180301346552 | Metros lineales | 300 | 300
JAL180301393240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180301400006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600893 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401617239 | Otros | 10 | 10
JAL190401618658 | Otros | 1 | 1
JAL190401631163 | Otros | 4 | 4
JAL190401646676 | Otros | 80 | 80
JAL190401651102 | Otros | 4 | 4
JAL200401824662 | Otros | 6 | 6
JAL200401863807 | Metros lineales | 150 | 150
JAL200401864643 | Otros | 3659 | 3659
JAL200401878631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201919711 | Calentador(es) | 25 | 25
JAL210201919786 | Calentador(es) | 25 | 25
JAL210201919962 | Calentador(es) | 25 | 25
JAL210201920132 | Calentador(es) | 10 | 10
JAL210201921070 | Metros cuadrados de construcción | 2040 | 2040
JAL210201929485 | Metros lineales | 99 | 99
JAL210201930532 | Metros lineales | 346.6 | 346.6
JAL210201930996 | Metros lineales | 138 | 138
JAL210201931297 | Metros lineales | 200 | 200
JAL210201931314 | Metros Cuadrados | 1130.75 | 1130.75
JAL210201934663 | Metros lineales | 133 | 133
JAL210201934675 | Metros lineales | 128.7 | 128.7
JAL210201935292 | Metros cuadrados de construcción | 972 | 972
JAL210201935837 | Metros cuadrados de construcción | 635.85 | 635.85
JAL210201935981 | Metros Cuadrados | 1006.1 | 1006.1
JAL210201940187 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL210201942215 | Metros Cuadrados | 1847.5 | 1847.5
JAL210201942448 | Metros Cuadrados | 17929 | 17929
JAL210301962362 | Conexione(s) | 21 | 21
JAL210301962469 | Metros cuadrados de construcción | 2094 | 2094
JAL210301964635 | Metros lineales | 297.58 | 297.58
JAL210301964768 | Metros lineales | 166 | 166
JAL210301967363 | Metros lineales | 396 | 396
JAL210301967712 | Metros cúbicos | 530 | 530
JAL210301968661 | Metros cuadrados de construcción | 359 | 359
JAL210301968970 | Metros cuadrados de construcción | 1303.73 | 1303.73
JAL210301969221 | Metros cuadrados de construcción | 490.48 | 490.48
JAL210301969228 | Metros cuadrados de construcción | 290.92 | 290.92
JAL210301969410 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
JAL210301969534 | Piezas | 15 | 15
JAL210301969750 | Metros lineales | 103 | 103
JAL210301971060 | Metros cuadrados de construcción | 288 | 288
JAL210301971389 | Metros lineales | 195 | 195
JAL210301972042 | Metros lineales | 193.52 | 193.52
JAL210301972627 | Metros Cuadrados | 42 | 42
JAL210301972837 | Metros cúbicos | 802 | 802
JAL210301973223 | Metros lineales | 60 | 60
JAL210301975757 | Metros Cuadrados | 1051 | 1051
JAL210301975800 | Metros lineales | 1403 | 1403
JAL210301976268 | Metros cúbicos | 73.79 | 73.79
JAL210301976900 | Metros lineales | 2400 | 2400
JAL210301978365 | Vehículos | 1 | 1
JAL210301978856 | Metros lineales | 467.82 | 467.82
JAL210301979603 | Piezas | 45 | 45
JAL210301981303 | Metros cuadrados de construcción | 617 | 617
JAL210301981716 | Metros cuadrados de construcción | 156 | 156
JAL210301981791 | Metros lineales | 356 | 356
JAL210301982054 | Metros lineales | 240 | 240
JAL210301982070 | Metros lineales | 35 | 35
JAL210301983255 | Kilómetro lineal | 7.53 | 7.53
JAL210301983800 | Metros Cuadrados | 27.72 | 27.72
JAL210301984923 | Metros lineales | 40 | 70
JAL210301985046 | Metros lineales | 70 | 70
JAL210301985088 | Metros lineales | 15 | 15
JAL210301985967 | Metros lineales | 82 | 82
JAL210301986717 | Kilómetro lineal | 30 | 30
JAL210301986755 | Metros cuadrados de construcción | 752 | 752
JAL210301986793 | Metros cúbicos | 147 | 147
JAL210301987111 | Metros lineales | 595 | 595
JAL210301987639 | Cuarto(s) | 15 | 15
JAL210301987982 | Calentador(es) | 22 | 22
JAL210301988003 | Metros lineales | 705 | 705
JAL210301988051 | Metros lineales | 120 | 120
JAL210301989717 | Metros lineales | 1400 | 1400
JAL210301991301 | Metros lineales | 96 | 96
JAL210301991687 | Metros lineales | 285 | 285
JAL210301992228 | Metros Cuadrados | 112 | 112
JAL210301992239 | Kilómetro lineal | 15.8 | 15.8
JAL210301995305 | Metros Cuadrados | 16500 | 16500
JAL210301996768 | Metros lineales | 550 | 550
JAL210301997897 | Metros lineales | 60 | 60
JAL00160300772984 | Otros | 1 | 1
JAL17170200862014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200887805 | Metros | 1 | 1
JAL00170300925873 | Otros | 1 | 1
JAL17170300968735 | Otros | 1 | 1
JAL17170400993084 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400995303 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400995819 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400995930 | Otros | 1 | 1
JAL17170400996281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400996287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400996364 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400996668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998439 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400999419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400999420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400999440 | Otros | 1 | 1
JAL17170401047760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201099277 | Otros | 1 | 1
JAL00180201135943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301306081 | Metros lineales | 286 | 286
JAL180301400155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401464922 | Metros lineales | 1230.9 | 1230.9
JAL190201520141 | Otros | 17 | 17
JAL190201535115 | Otros | 607 | 607
JAL190201560406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401640233 | Otros | 17 | 17
JAL190401646771 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL190401658169 | Metros lineales | 120 | 120
JAL190401661719 | Otros | 7 | 7
JAL190401662217 | Otros | 1 | 1
JAL200301751873 | Otros | 1 | 1
JAL210201913600 | Vehículos | 1 | 1
JAL210201919025 | Metros lineales | 120 | 120
JAL210201919873 | Calentador(es) | 17 | 17
JAL210201920188 | Calentador(es) | 8 | 8
JAL210201927066 | Otros | 1 | 1
JAL210201930677 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL210201934033 | Kilómetro lineal | 10.45 | 10.45
JAL210201934383 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
JAL210201934492 | Metros lineales | 160 | 160
JAL210201935751 | Metros cuadrados de construcción | 2400 | 2400
JAL210201936118 | Metros lineales | 298.68 | 298.68
JAL210201936780 | Metros Cuadrados | 416 | 416
JAL210201939940 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL210201940873 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL210201940881 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL210301964804 | Metros lineales | 166 | 166
JAL210301968552 | Metros cuadrados de construcción | 1407 | 1407
JAL210301969231 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301969714 | Metros lineales | 62 | 62
JAL210301971242 | Metros Cuadrados | 936 | 936
JAL210301972001 | Metros Cuadrados | 27 | 27
JAL210301972038 | Metros Cuadrados | 443 | 442.64
JAL210301972729 | Metros lineales | 93 | 93
JAL210301972902 | Metros lineales | 46.6 | 46.6
JAL210301974844 | Metros Cuadrados | 1511 | 1511
JAL210301975007 | Metros lineales | 1320 | 1320
JAL210301975092 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL210301976204 | Metros Cuadrados | 672 | 672
JAL210301976285 | Metros Cuadrados | 930 | 930
JAL210301978309 | Metros lineales | 170 | 170
JAL210301978822 | Kilómetro lineal | 2.9 | 2.9
JAL210301978863 | Kilómetro lineal | 11.9 | 11.9
JAL210301978878 | Metros lineales | 469.21 | 469.21
JAL210301978914 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
JAL210301978915 | Metros Cuadrados | 909.48 | 909.48
JAL210301980451 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
JAL210301982464 | Metros Cuadrados | 330 | 330
JAL210301982647 | Metros lineales | 344 | 344
JAL210301983200 | Metros lineales | 12 | 12
JAL210301983273 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
JAL210301983825 | Metros lineales | 75 | 75
JAL210301983898 | Metros lineales | 131 | 176
JAL210301985296 | Metros cuadrados de construcción | 532 | 532
JAL210301985551 | Toma(s) | 17 | 17
JAL210301985629 | Piezas | 2 | 2
JAL210301985649 | Metros lineales | 1900 | 1900
JAL210301986050 | Metros lineales | 63 | 63
JAL210301986604 | Metros lineales | 105 | 105
JAL210301987114 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL210301987572 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL210301987605 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL210301987633 | Piezas | 10 | 10
JAL210301987668 | Metros lineales | 120 | 120
JAL210301988544 | Metros lineales | 189 | 189
JAL210301991200 | Metros Cuadrados | 1538 | 1538
JAL210301992130 | Metros lineales | 227 | 227
JAL210301992167 | Piezas | 1 | 1
JAL210301994418 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301994555 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301994806 | Metros lineales | 170 | 170
JAL17170100843008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200861311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170300925879 | Otros | 1 | 1
JAL17170400995304 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400995934 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400995936 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995938 | Otros | 1 | 1
JAL17170400997127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401047795 | Otros | 1 | 1
JAL17170401048849 | Otros | 1 | 1
JAL00180201136386 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301345769 | Celdas solares | 225 | 225
JAL180301400182 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401423173 | Metros lineales | 1500 | 1500
JAL180401438539 | Vivienda | 2 | 2
JAL180401482090 | Metros lineales | 125 | 125
JAL180401500797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201547643 | Metros lineales | 45 | 45
JAL190201567650 | Metros Cuadrados | 892 | 892
JAL190401590879 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL190401597942 | Metros lineales | 312 | 312
JAL190401638476 | Otros | 14.6 | 14.6
JAL190401640061 | Otros | 21 | 21
JAL190401658200 | Otros | 40 | 40
JAL190401661311 | Otros | 39 | 39
JAL200201708928 | Lote | 1 | 1
JAL200201708941 | Lote | 1 | 1
JAL200301724929 | Metros lineales | 405 | 405
JAL200301725165 | Metros lineales | 1420 | 1420
JAL200401850072 | Otros | 317 | 317
JAL200401864470 | Otros | 1 | 1
JAL200401870192 | Metros Cuadrados | 1242.8 | 1242.8
JAL210101886344 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
JAL210201914952 | Conexione(s) | 15 | 15
JAL210201919036 | Metros Cuadrados | 1868.51 | 1868.51
JAL210201919161 | Puente(s) | 1 | 1
JAL210201919732 | Calentador(es) | 25 | 25
JAL210201924155 | Kilómetro lineal | 18.7 | 18.7
JAL210201926389 | Metros lineales | 3692 | 3692
JAL210201926620 | Metros Cuadrados | 1300.2 | 1300.2
JAL210201929233 | Metros lineales | 2300 | 2300
JAL210201929408 | Metros Cuadrados | 1993.54 | 1993.54
JAL210201929424 | Metros Cuadrados | 2566.16 | 2566.16
JAL210201929923 | Kilómetro lineal | 7.05 | 7.05
JAL210201930653 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL210201931305 | Metros lineales | 121.4 | 121.4
JAL210201934760 | Kilómetro lineal | 13.5 | 13.5
JAL210201938121 | Metros Cuadrados | 2413 | 2413
JAL210201940659 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL210201942216 | Metros Cuadrados | 26535.03 | 26535.03
JAL210301960562 | Metros cuadrados de construcción | 1171 | 1171
JAL210301960572 | Metros Cuadrados | 371 | 371
JAL210301960674 | Cuarto(s) | 2 | 2
JAL210301961688 | Metros cuadrados de construcción | 845 | 845
JAL210301966040 | Metros Cuadrados | 550 | 550
JAL210301967107 | Metros lineales | 150 | 150
JAL210301968609 | Metros cuadrados de construcción | 1733 | 1733
JAL210301968956 | Piezas | 14 | 14
JAL210301971427 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
JAL210301972007 | Metros Cuadrados | 918 | 918.01
JAL210301973284 | Metros lineales | 385 | 385
JAL210301974728 | Metros Cuadrados | 29000 | 29000
JAL210301975887 | Metros Cuadrados | 1025.2 | 1025.2
JAL210301977745 | Metros Cuadrados | 50333 | 50333
JAL210301980588 | Metros cuadrados de construcción | 561.89 | 561.89
JAL210301980990 | Metros Cuadrados | 2744 | 2744
JAL210301981012 | Metros lineales | 170 | 170
JAL210301981203 | Metros lineales | 250 | 250
JAL210301981276 | Metros Cuadrados | 1777.2 | 1777.2
JAL210301982005 | Metros lineales | 42 | 42
JAL210301982540 | Metros Cuadrados | 1212.7 | 1212.7
JAL210301983254 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301983427 | Metros cúbicos | 137.92 | 137.92
JAL210301984305 | Metros lineales | 355 | 355
JAL210301984783 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL210301985049 | Piezas | 4 | 4
JAL210301985163 | Metros lineales | 144 | 144
JAL210301985321 | Metros lineales | 230 | 230
JAL210301985547 | Metros lineales | 134 | 134
JAL210301985650 | Piezas | 3 | 3
JAL210301985948 | Metros Cuadrados | 272.19 | 272.19
JAL210301986065 | Metros lineales | 67 | 67
JAL210301986117 | Metros lineales | 120 | 120
JAL210301986375 | Metros cuadrados de construcción | 1071.4 | 1071.4
JAL210301986732 | Kilómetro lineal | 16.9 | 16.9
JAL210301987711 | Piezas | 103 | 103
JAL210301990810 | Metros lineales | 620 | 620
JAL210301991272 | Metros lineales | 414 | 414
JAL210301991934 | Metros lineales | 48 | 48
JAL210301992039 | Metros lineales | 12 | 12
JAL210301992119 | Piezas | 1 | 1
JAL210301992150 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL210301992156 | Metros cuadrados de construcción | 585 | 585
JAL210301995721 | Metros lineales | 202 | 202
JAL210301998024 | Metros Cuadrados | 325 | 325
JAL210301998244 | Metros lineales | 240 | 240
JAL210301998364 | Metros lineales | 2774 | 2774
JAL00160200692442 | Otros | 1 | 1
JAL00160300769984 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200861851 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300923026 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170300924651 | Otros | 1 | 1
JAL00170300925875 | Otros | 1 | 1
JAL17170300968658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400995929 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995939 | Otros | 1 | 1
JAL17170400996228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400996269 | Otros | 1 | 1
JAL00170400997149 | Otros | 1 | 1
JAL17170400997407 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998701 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400999269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170401047831 | Otros | 1 | 1
JAL180301305889 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
JAL180301323710 | Metros lineales | 10000 | 10000
JAL180301338822 | Metros lineales | 90 | 90
JAL180301400033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401437994 | Metros lineales | 13800 | 13800
JAL180401461232 | Metros lineales | 586 | 586
JAL190101506975 | Otros | 17 | 17
JAL190401594489 | Otros | 38 | 38
JAL190401601024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401616314 | Otros | 19 | 19
JAL190401617672 | Otros | 3 | 3
JAL190401618672 | Otros | 1 | 1
JAL190401629764 | Metros Cuadrados | 413.36 | 413.36
JAL190401657999 | Otros | 5 | 5
JAL200201708055 | Lote | 1 | 1
JAL200201708588 | Lote | 1 | 1
JAL200301791269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401824619 | Otros | 1 | 1
JAL200401851209 | Metros lineales | 731 | 731
JAL200401863624 | Metros lineales | 145 | 145
JAL200401864049 | Metros Cuadrados | 119.1 | 119.1
JAL200401864123 | Metros Cuadrados | 252.8 | 252.8
JAL200401869679 | Otros | 100 | 40
JAL200401878644 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201919853 | Calentador(es) | 25 | 25
JAL210201929576 | Metros Cuadrados | 1880.47 | 1880.47
JAL210201929815 | Kilómetro lineal | 13.6 | 13.6
JAL210201929958 | Kilómetro lineal | 13.7 | 13.7
JAL210201930646 | Kilómetro lineal | 5.9 | 5.9
JAL210201930765 | Metros lineales | 80 | 80
JAL210201931088 | Metros Cuadrados | 2998.39 | 2998.39
JAL210201931276 | Metros lineales | 99.3 | 99.3
JAL210201931288 | Metros Cuadrados | 1413.41 | 1413.41
JAL210201931300 | Metros lineales | 131 | 131
JAL210201931459 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
JAL210201933999 | Kilómetro lineal | 15.7 | 15.7
JAL210201935382 | Metros Cuadrados | 651 | 651
JAL210201935637 | Kilómetro lineal | 2200 | 2200
JAL210201942466 | Metros Cuadrados | 12553.04 | 11836.18
JAL210301960517 | Metros lineales | 418 | 418
JAL210301960527 | Metros lineales | 709 | 709
JAL210301960581 | Metros Cuadrados | 828.32 | 828.32
JAL210301962566 | Piezas | 22 | 22
JAL210301962954 | Conexione(s) | 23 | 23
JAL210301962989 | Metros lineales | 182 | 182
JAL210301963119 | Calentador(es) | 22 | 22
JAL210301964649 | Metros lineales | 425 | 425
JAL210301965145 | Piezas | 650 | 650
JAL210301968879 | Metros cuadrados de construcción | 10 | 10
JAL210301968930 | Metros cuadrados de construcción | 1657.9 | 1657.9
JAL210301968946 | Metros cuadrados de construcción | 372.8 | 372.8
JAL210301969223 | Metros cuadrados de construcción | 871.74 | 871.74
JAL210301969810 | Metros lineales | 508 | 508
JAL210301969867 | Piezas | 13 | 13
JAL210301972651 | Metros Cuadrados | 1088.7 | 1088.7
JAL210301973348 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925
JAL210301973680 | Metros Cuadrados | 1045.4 | 1045.4
JAL210301974253 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL210301975825 | Metros Cuadrados | 1038.4 | 1038.4
JAL210301978903 | Metros lineales | 233.9 | 233.9
JAL210301979158 | Metros lineales | 9.5 | 9.5
JAL210301981906 | Metros cúbicos | 21 | 21
JAL210301982096 | Metros lineales | 295 | 295
JAL210301982142 | Metros lineales | 295 | 295
JAL210301982874 | Metros lineales | 350 | 350
JAL210301983433 | Metros Cuadrados | 13094 | 13094
JAL210301984084 | Metros Cuadrados | 8250 | 8126.46
JAL210301985490 | Metros cuadrados de construcción | 938.36 | 938.36
JAL210301985736 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301985745 | Calentador(es) | 38 | 38
JAL210301986061 | Metros lineales | 394 | 394
JAL210301987600 | Metros lineales | 320 | 320
JAL210301988160 | Metros lineales | 256 | 256
JAL210301988272 | Metros lineales | 53 | 53
JAL210301989356 | Metros lineales | 3050 | 3050
JAL210301991970 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL210301992023 | Metros lineales | 210 | 210
JAL210301992198 | Metros lineales | 74 | 74
JAL210301992237 | Abrevadero(s) | 1 | 1
JAL210301992277 | Kilómetro lineal | 19.4 | 19.4
JAL210301992278 | Metros lineales | 10 | 10
JAL210301992291 | Metros lineales | 112 | 112
JAL210301993443 | Aula | 2 | 2
JAL210301998390 | Metros Cuadrados | 2662 | 2662
JAL16160300772803 | Metros Cuadrados | 1 | 930
JAL17170100836156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924082 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170300924540 | Otros | 1 | 1
JAL17170300924650 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170300925874 | Otros | 1 | 1
JAL17170300968693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400995931 | Otros | 1 | 1
JAL17170400996270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997323 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998253 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401047738 | Otros | 1 | 1
JAL00180101071910 | Otros | 1 | 1
JAL18180101072529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180101075808 | Lote | 1 | 1
JAL180301305781 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231
JAL180301305996 | Metros Cuadrados | 1561 | 1561
JAL180301339044 | Metros Cuadrados | 620 | 620
JAL180401451575 | Metros lineales | 2400 | 2400
JAL180401461741 | Metros lineales | 343 | 343
JAL190101504251 | Metros lineales | 160 | 160
JAL190401594480 | Otros | 61 | 61
JAL190401595377 | Otros | 154 | 154
JAL190401600089 | Otros | 10 | 10
JAL190401600131 | Otros | 12 | 12
JAL190401600150 | Otros | 20 | 20
JAL190401619516 | Metros Cuadrados | 65 | 65
JAL190401641077 | Otros | 26 | 26
JAL190401647913 | Otros | 130 | 130
JAL190401651245 | Otros | 6 | 6
JAL190401657871 | Otros | 5 | 5
JAL190401695158 | Piezas | 9 | 9
JAL200201707992 | Lote | 1 | 1
JAL200201709169 | Lote | 1 | 1
JAL200401824914 | Otros | 1 | 1
JAL200401854639 | Metros Cuadrados | 261.15 | 261.15
JAL200401863873 | Metros Cuadrados | 331.88 | 331.88
JAL200401864163 | Metros Cuadrados | 127.43 | 127.43
JAL200401871623 | Metros Cuadrados | 7150.8 | 7150.8
JAL210201919888 | Calentador(es) | 21 | 21
JAL210201921034 | Metros cuadrados de construcción | 1093.9 | 1093.9
JAL210201921596 | Metros Cuadrados | 1011 | 1011
JAL210201923122 | Metros Cuadrados | 1883.51 | 1883.51
JAL210201930072 | Metros lineales | 240 | 240
JAL210201930714 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL210201935370 | Metros Cuadrados | 39.16 | 39.16
JAL210201935423 | Metros Cuadrados | 1057 | 1057
JAL210201936125 | Metros lineales | 475 | 475
JAL210201937043 | Metros Cuadrados | 450 | 450
JAL210201940250 | Equipamiento | 100 | 100
JAL210201940870 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL210201940889 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
JAL210301960586 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL210301962957 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105
JAL210301962964 | Metros lineales | 508 | 508
JAL210301966990 | Metros Cuadrados | 675 | 675
JAL210301967749 | Metros cúbicos | 997.2 | 997.2
JAL210301971089 | Metros Cuadrados | 624 | 624
JAL210301971267 | Kilómetro lineal | 1.01 | 1.01
JAL210301971977 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL210301972043 | Metros lineales | 173.03 | 173
JAL210301973254 | Metros Cuadrados | 896 | 896
JAL210301974080 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL210301974599 | Metros lineales | 75 | 75
JAL210301975750 | Puente(s) | 1 | 1
JAL210301975943 | Metros Cuadrados | 901.5 | 901.5
JAL210301978840 | Metros cuadrados de construcción | 679 | 679
JAL210301979701 | Metros Cuadrados | 498.4 | 498.4
JAL210301980210 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210301981025 | Metros lineales | 59 | 59
JAL210301982508 | Kilómetro lineal | 1 | 1
JAL210301982592 | Metros Cuadrados | 36.26 | 36.26
JAL210301982993 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301983053 | Kilómetro lineal | 1 | 1
JAL210301983352 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL210301983682 | Metros lineales | 144 | 175
JAL210301984769 | Metros lineales | 378.8 | 425
JAL210301985068 | Aula | 9 | 9
JAL210301985117 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL210301985269 | Calentador(es) | 17 | 17
JAL210301985510 | Piezas | 40 | 40
JAL210301985532 | Metros cuadrados de construcción | 287.29 | 287.29
JAL210301985924 | Metros lineales | 1200 | 1200
JAL210301986418 | Metros lineales | 280 | 280
JAL210301986929 | Metros lineales | 8 | 8
JAL210301987574 | Metros lineales | 383 | 383
JAL210301987726 | Metros lineales | 300 | 300
JAL210301989321 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL210301990902 | Metros lineales | 495 | 495
JAL210301991258 | Metros lineales | 399 | 399
JAL210301991935 | Metros lineales | 42 | 42
JAL210301991962 | Metros lineales | 268 | 268
JAL210301992177 | Metros lineales | 65 | 65
JAL210301992223 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL210301993685 | Kilómetro lineal | 3.1 | 3.1
JAL210301993721 | Kilómetro lineal | 11.1 | 11.1
JAL210301994451 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210301997823 | Metros lineales | 140 | 140
JAL210301998168 | Metros Cuadrados | 4110 | 4110
JAL210301998275 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL17170100836157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200861250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170300925876 | Otros | 1 | 1
JAL17170300926074 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300926177 | Otros | 1 | 1
JAL17170300968659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300968660 | Luminaria | 1 | 1
JAL17170400995401 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400995932 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995935 | Otros | 1 | 1
JAL17170400997115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400997819 | Otros | 1 | 1
JAL17170400997917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400998443 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998732 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998941 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400999295 | Otros | 1 | 1
JAL180301303710 | Metros lineales | 170 | 170
JAL180301346527 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
JAL180301346585 | Otros | 1 | 1
JAL180401461566 | Metros lineales | 214.8 | 214.8
JAL190201564837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401617606 | Otros | 3 | 3
JAL190401639788 | Metros lineales | 1185 | 1185
JAL190401646468 | Otros | 1 | 1
JAL190401658427 | Metros lineales | 6155 | 6155
JAL200301751349 | Metros lineales | 780 | 780
JAL200401851211 | Otros | 1200 | 1200
JAL200401854732 | Otros | 140.1 | 140.1
JAL200401878730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201915399 | Metros Cuadrados | 687 | 687
JAL210201919245 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210201921193 | Metros Cuadrados | 1537.5 | 1537.5
JAL210201927173 | Metros cuadrados de construcción | 4323.7 | 4323.7
JAL210201927275 | Metros cuadrados de construcción | 2653.8 | 2653.8
JAL210201930660 | Kilómetro lineal | 7.01 | 7.01
JAL210201930809 | Metros Cuadrados | 2925.13 | 2925.13
JAL210201931170 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL210201931309 | Metros lineales | 220 | 220
JAL210201934822 | Kilómetro lineal | 3.82 | 3.82
JAL210201934893 | Metros Cuadrados | 39.6 | 39.6
JAL210201935336 | Kilómetro lineal | 12.4 | 12.4
JAL210201935894 | Metros cuadrados de construcción | 584 | 584
JAL210201936768 | Metros Cuadrados | 416 | 416
JAL210201937017 | Metros Cuadrados | 2231 | 2231
JAL210201942287 | Metros Cuadrados | 4197 | 4197
JAL210301960355 | Metros lineales | 580 | 580
JAL210301960393 | Metros lineales | 175 | 175
JAL210301961751 | Metros cúbicos | 50 | 50
JAL210301961806 | Metros cuadrados de construcción | 870 | 870
JAL210301964717 | Metros cuadrados de construcción | 2071 | 2071
JAL210301967993 | Piezas | 1 | 1
JAL210301973927 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
JAL210301974605 | Metros cuadrados de construcción | 71 | 71
JAL210301978273 | Metros Cuadrados | 2439 | 2439
JAL210301978399 | Metros Cuadrados | 5166 | 5166
JAL210301978819 | Metros lineales | 145 | 145
JAL210301981054 | Metros lineales | 60 | 60
JAL210301982143 | Metros Cuadrados | 704 | 704
JAL210301983017 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL210301983752 | Puente(s) | 1 | 1
JAL210301983829 | Metros Cuadrados | 36 | 36
JAL210301984965 | Metros Cuadrados | 50 | 50
JAL210301985096 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL210301985757 | Piezas | 1 | 1
JAL210301985944 | Tanque(s) | 20 | 20
JAL210301986398 | Kilómetro lineal | 18 | 18
JAL210301986399 | Metros cuadrados de construcción | 264.31 | 264.31
JAL210301986434 | Metros Cuadrados | 1040 | 960
JAL210301986476 | Metros lineales | 42 | 42
JAL210301989373 | Metros lineales | 150 | 150
JAL210301989677 | Metros lineales | 120 | 120
JAL210301991235 | Metros lineales | 256 | 256
JAL210301991946 | Metros lineales | 15 | 15
JAL210301992173 | Metros lineales | 5 | 5
JAL210301992178 | Piezas | 1 | 1
JAL210301992210 | Metros Cuadrados | 150 | 150
JAL210301992259 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL210301993543 | Piezas | 100 | 100
JAL210301993591 | Metros cuadrados de construcción | 578.16 | 578.16
JAL210301993717 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL210301993802 | Kilómetro lineal | 5.1 | 5.1
JAL210301994236 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL210301994661 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500
JAL210301995411 | Metros lineales | 196 | 196
JAL210301995758 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210301995809 | Metros cuadrados de construcción | 903.75 | 903.75
JAL210301996567 | Metros Cuadrados | 3276 | 3276
JAL210301998050 | Metros lineales | 350 | 350
JAL210301998341 | Metros Cuadrados | 371 | 371
JAL210301998617 | Metros Cuadrados | 21000 | 21000
JAL16160100632382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170100836117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170100836143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170100851175 | Otros | 1 | 1
JAL00170200861893 | Otros | 1 | 1
JAL17170300923007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170300925872 | Otros | 1 | 1
JAL17170300926067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400992653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400992658 | Piezas | 1 | 1
JAL17170400995704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400995937 | Otros | 1 | 1
JAL17170400997831 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400999002 | Otros | 1 | 1
JAL17170400999475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401047708 | Otros | 1 | 1
JAL17170401048853 | Otros | 1 | 1
JAL18180101073196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180101073427 | Lote | 1 | 1
JAL00180201136360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301305854 | Metros Cuadrados | 415 | 415
JAL180301400012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401435968 | Otros | 3 | 3
JAL180401460259 | Metros lineales | 4200 | 4200
JAL190201533712 | Metros lineales | 224 | 224
JAL190401617664 | Otros | 2 | 2
JAL190401618215 | Otros | 120 | 120
JAL190401637543 | Otros | 123.8 | 123.8
JAL190401640954 | Otros | 16 | 16
JAL190401651666 | Otros | 280 | 280
JAL190401661717 | Otros | 279 | 279
JAL200201707006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401823014 | Otros | 7 | 7
JAL200401849987 | Otros | 575 | 575
JAL200401864493 | Metros Cuadrados | 195.07 | 195.07
JAL200401864612 | Otros | 3658 | 3658
JAL210101886165 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201911729 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL210201926639 | Metros Cuadrados | 1551.42 | 1551.42
JAL210201926753 | Metros lineales | 720 | 720
JAL210201929132 | Metros cuadrados de construcción | 2258.4 | 2258.4
JAL210201929448 | Metros lineales | 85 | 85
JAL210201929736 | Metros Cuadrados | 1857.88 | 1857.88
JAL210201933817 | Metros Cuadrados | 1358.93 | 1358.93
JAL210201934682 | Metros Cuadrados | 1162.26 | 1162.26
JAL210201935249 | Kilómetro lineal | 17.8 | 17.8
JAL210201936734 | Kilómetro lineal | 10.7 | 10.7
JAL210201940177 | Equipamiento | 100 | 100
JAL210301960390 | Metros lineales | 130 | 130
JAL210301960515 | Calentador(es) | 171 | 202
JAL210301963629 | Metros Cuadrados | 884 | 884
JAL210301965911 | Metros lineales | 143.6 | 143.6
JAL210301968590 | Metros cuadrados de construcción | 299 | 299
JAL210301969504 | Metros lineales | 780 | 780
JAL210301972236 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL210301973267 | Metros lineales | 60 | 60
JAL210301973304 | Metros lineales | 385 | 385
JAL210301974710 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210301975150 | Metros Cuadrados | 728 | 728
JAL210301976300 | Metros cuadrados de construcción | 37.9 | 37.9
JAL210301976871 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301977774 | Metros lineales | 273 | 273
JAL210301978487 | Metros Cuadrados | 4639 | 4639
JAL210301978752 | Metros lineales | 206.3 | 206.3
JAL210301978795 | Metros lineales | 8.87 | 8.87
JAL210301979303 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
JAL210301979720 | Metros Cuadrados | 446.51 | 446.51
JAL210301980145 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210301980910 | Metros Cuadrados | 3567 | 3567
JAL210301981272 | Metros lineales | 250 | 250
JAL210301982891 | Kilómetro lineal | 2.7 | 2.7
JAL210301985048 | Metros Cuadrados | 45 | 45
JAL210301985058 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL210301985340 | Metros lineales | 976 | 976
JAL210301985655 | Metros lineales | 134 | 134
JAL210301986105 | Metros lineales | 99 | 99
JAL210301986435 | Piezas | 28 | 28
JAL210301987298 | Metros lineales | 120 | 120
JAL210301987624 | Metros cuadrados de construcción | 87.9 | 87.9
JAL210301987686 | Metros lineales | 32 | 32
JAL210301987722 | Metros Cuadrados | 182 | 182
JAL210301988001 | Tanque(s) | 16 | 16
JAL210301988074 | Metros lineales | 162 | 162
JAL210301988241 | Metros lineales | 60 | 60
JAL210301989006 | Metros lineales | 48 | 48
JAL210301989127 | Cancha(s) | 1 | 172.9
JAL210301990919 | Metros lineales | 326 | 326
JAL210301992008 | Metros lineales | 18 | 18
JAL210301992179 | Metros lineales | 74 | 74
JAL210301992269 | Metros Cuadrados | 6 | 6
JAL210301993778 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
JAL210301993823 | Tanque(s) | 100 | 100
JAL210301994720 | Metros lineales | 45 | 45
JAL210301995265 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
JAL210301996746 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301997967 | Metros cuadrados de construcción | 1069.6 | 1069.6
JAL210301998222 | Metros Cuadrados | 265.4 | 265.4
JAL210301998318 | Metros lineales | 200 | 200

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL16160300772391 | Jalisco | Zapotiltic | Coamecatila | CALLE MADERO RANCHERIA COAMECATILA, 49647 COAMECATILA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JAL | -103.3077 | 19.553
JAL16160300772395 | Jalisco | Zapotiltic | El Rincón | CALLE HIDALGO PUEBLO EL RINCÓN, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI | -103.4039 | 19.665
JAL16160300772396 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA | -103.3208 | 19.6174
JAL16160300772401 | Jalisco | Zapotiltic | Santa Gertrudis | CALLE GUADALUPE ZUNO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 00000 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABE | -103.3125 | 19.6372
JAL17170100836136 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PAMDALE, CALLE VI SOBRE LA CALLE DOGOLLADO ENTRE PAMDALE Y REFORMA | -102.9323 | 20.3823
JAL16170200889623 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042807 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301304791 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE SILVESTRE VARGAS COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JOSE ARRIOLA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDANDO CON LA COLONIA EJIDAL | -103.3069 | 19.4787
JAL180301309195 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Jorge | RANCHO , 00000SAN JORGE, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO SAN MIGUEL-SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN EL RANCHO DE LA CUESTA | -102.4162 | 20.9583
JAL180301309218 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | AVENIDA MORELOS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE HIDALGO Y CALLE PEDRO MORENO,SE NECUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN SAN MIGUEL EL ALTO | -102.3978 | 21.0313
JAL180301309523 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE JUAN LOZA CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS,SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN LOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | -102.3904 | 21.0278
JAL180301309829 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE NUEVO SAN PEDRO Y CALLE , CALLE BENJAMIN CRUZ UNA CUADRA ATRAS SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL | -102.9504 | 20.3188
JAL180401488944 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal | FRANCISCOVILLA,COL.EMILIANOZAPATA,TLAQUEPAQUE,Jalisco | -103.268 | 20.5932
JAL180401500735 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL180401500784 | Jalisco | La Barca | La Barca | MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO | -102.5627 | 20.2788
JAL180401500798 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO | -102.5607 | 20.8012
JAL180401500802 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | BAJIO # 115,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3333 | 20.6129
JAL180401500814 | Jalisco | El Salto | El Salto | REVOLUCION # 126,,EL SALTO,JALISCO | -103.2899 | 20.54
JAL180401500815 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.1863 | 20.4209
JAL190101504182 | Jalisco | Mezquitic | El Mortero | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, SOBRE LA CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO EN EL KILÓ | -103.6637 | 22.3557
JAL190101516247 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),,PANORAMICO,TONALA,JALISCO | -103.2335 | 20.639
JAL190101516280 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | MORELOS N° 180,,TONALA,TONALA,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL190201542640 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | -103.06 | 20.3992
JAL190201549052 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COL. BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PEDREGAL, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTAS COLONIAS SE UBICAN AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN | -103.436 | 19.635
JAL190201560064 | Jalisco | Guadalajara |  | Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3423 | 20.6789
JAL190201564280 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.371 | 20.7322
JAL190201564563 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | RAMON CORONA, PANORAMICO, TONALA, Jalisco | -103.2352 | 20.6368
JAL190201564570 | Jalisco | Atengo | Soyatlán Del Oro | ISABEL SANTANA 47, SOYATLAN DEL ORO, ATENGO, Jalisco | -104.2811 | 20.3052
JAL190201564666 | Jalisco | Arandas | La Granjena | CONOCIDO, LA GRANJENA, ARANDAS, Jalisco | -102.4441 | 20.7095
JAL190201564671 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5055 | 20.5581
JAL190201564672 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5106 | 20.5429
JAL190201564716 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.229 | 20.6082
JAL190201564717 | Jalisco | Jesús María | Puerta De La Carreta | CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.1846 | 20.5548
JAL190201564724 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3408 | 20.2877
JAL190201564786 | Jalisco | Talpa de Allende | Concepción Del Bramador (La Concha) | CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -105.0774 | 20.2454
JAL190201564797 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla De Guadalupe | MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.5953 | 20.8288
JAL190301569708 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2416 | 20.499
JAL190401600862 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CAMINO AL BAJIO #219,CONSTITUCION,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0695 | 20.6387
JAL190401600876 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONOCIDO,,TONALÁ,JALISCO | -103.1561 | 20.5655
JAL190401600880 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | NARDO N° 76,BELLAVISTA,TONALÁ,JALISCO | -103.2201 | 20.6372
JAL190401600883 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | JUAN DE DIOS ROBLEDO,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4735 | 19.6929
JAL190401600885 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | HIDALGO # 151,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.6678 | 20.9555
JAL190401600896 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | LAZARO CARDENAS # 17,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO | -103.5491 | 20.0745
JAL190401601018 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | ITURBIDE # 343,DE SANTA ROSA,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5083 | 20.5573
JAL190401601021 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO | -102.7855 | 20.3386
JAL190401601031 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL190401696234 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | LIBERTAD 33,BUENAVISTA,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.9242 | 20.4316
JAL190401696245 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | MARIANO JIMENEZ,,CUQUÍO,JALISCO | -103.0289 | 20.9315
JAL200101700628 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.2172 | 20.6041
JAL200101700630 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8876 | 19.6573
JAL200201706993 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8993 | 21.3591
JAL200201706996 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3718 | 20.6422
JAL200201706997 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | JULIO SANDOVAL # 10,,HUEJÚCAR,JALISCO | -103.2097 | 22.3589
JAL200201707010 | Jalisco | Sayula | Sayula | SOLEDA,GUADALUPE,SAYULA,JALISCO | -103.6094 | 19.8811
JAL200301764938 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS. G CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBERN | -103.3445 | 20.6121
JAL200301767410 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9314 | 20.38
JAL200301769013 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE 8 EN LA | -103.3492 | 20.6435
JAL200301769254 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Lomas De Atequiza | CERRADA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA , 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CERRADA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PEDRO MORENO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL KI | -103.1374 | 20.3888
JAL200301769495 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA ARQUITECTO MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA | -103.3452 | 20.6118
JAL200301769509 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y CALLE PEDRO GA | -103.3567 | 20.6233
JAL200301770201 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARADENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERN | -103.3518 | 20.643
JAL200301787425 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SANGUESA,URBI QUINTA MONTECARLO,TONALÁ,JALISCO | -103.208 | 20.6652
JAL200301787431 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. PASEO DEL BOSQUE,EL FORTIN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4773 | 20.6287
JAL200301787432 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AV. JUAN GIL PRECIADO,BASILIO VADILLO,TONALÁ,JALISCO | -103.2649 | 20.6453
JAL200301787467 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 5 DE MAYO,SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4427 | 20.7101
JAL200401803414 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE | -103.2455 | 20.8648
JAL200401827253 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SE REPARARON VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO. | -102.9287 | 20.3711
JAL200401833685 | Jalisco | Acatic | La Providencia (Crucero De Acatic) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 6 + 430 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA ESTATAL 301 INICIANDO DE ACATIC HA | -102.9075 | 20.7239
JAL200401841365 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DEN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. | -102.9288 | 20.3699
JAL200401878622 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CIRCUITO CAÑADA PONIENTE,0,TONALÁ,JALISCO | -103.1821 | 20.5576
JAL200401878625 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO | -103.3852 | 19.3852
JAL200401878643 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA LOMAS DEL SALTO,LOMAS DEL SALTO,TONALÁ,JALISCO | -103.1885 | 20.5612
JAL200401878648 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL200401878664 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO | -103.9147 | 19.6028
JAL200401878688 | Jalisco | La Barca | La Barca | 3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO | -102.4967 | 20.4312
JAL200401878689 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | GARDENIA S/N,JAUJA,TONALÁ,JALISCO | -103.2257 | 20.5864
JAL200401878722 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | -104.487 | 19.5516
JAL200401878723 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4976 | 20.4128
JAL200401878726 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3278 | 20.6564
JAL200401878727 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.1443 | 20.8162
JAL210101883218 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 8, BRECHA CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALI | -103.3507 | 20.6472
JAL210101883288 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR | -103.3592 | 20.7046
JAL210101883531 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO AZUL COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, CALLE ARROYO AZUL CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -103.3463 | 20.5916
JAL210101884182 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO ARROYO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE | -103.3405 | 20.6028
JAL210101885704 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México | -105.242 | 19.9417
JAL210101886155 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 6 DE ENERO # 90,NUEVO MEXICO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4343 | 20.7588
JAL210101886157 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | LOPEZ COTILLA # 13,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4784 | 20.326
JAL210101886167 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0481 | 20.6351
JAL210101886170 | Jalisco | Cocula | Cocula | FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO | -103.8175 | 20.374
JAL210101886323 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | BOULEVARD SAO PAULO,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3649 | 20.5021
JAL210101886347 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL210101886375 | Jalisco | Sayula | Sayula | Sayula, Jalisco, México | -103.5987 | 19.8787
JAL210101886376 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL210101886379 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Talpa de Allende, Jal., México | -104.8192 | 20.3784
JAL210101886379 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Amacueca, Jal., México | -103.6003 | 20.0112
JAL210101886387 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Colotlán, Jal., México | -103.2692 | 22.1126
JAL210101886638 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2281 | 20.6635
JAL210101887392 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Revolución 9A, Centro, Jal., México | -103.0197 | 19.3706
JAL210101887466 | Jalisco | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Unnamed Road, Jalisco, México | -103.7604 | 22.3755
JAL210101887506 | Jalisco | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Unnamed Road, Jalisco, México | -103.7219 | 22.3628
JAL210101887512 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Atenguillo, Jal., México | -104.4949 | 20.4157
JAL210101887765 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | Tuxcueca, Jal., México | -103.1859 | 20.1521
JAL210101887844 | Jalisco | Casimiro Castillo | Crucero De Casimiro Castillo [Restaurante] | Cuauhtémoc 14, Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México | -104.4347 | 19.6051
JAL210101887867 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL210101888067 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Zapotlanejo, Jal., México | -103.0674 | 20.6202
JAL210201911570 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE ARENA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE JAL, CALLE MARMOL CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA HASTA LLEGAR A CALLE ARENA | -102.7734 | 20.3304
JAL210201915163 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC, CALLE GONZALEZ BOCANEGRA EL ARROYO POR DONDE SE INSTALA | -103.5186 | 20.4815
JAL210201916275 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE, CAMINO A SAN | -103.5175 | 20.4823
JAL210201917172 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL | -103.5302 | 20.4803
JAL210201917921 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND | -103.3611 | 20.4299
JAL210201918025 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE | -103.4413 | 20.4686
JAL210201918440 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE CHIMALPOPOCA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE LÓPEZ COTILLA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA LÁZ | -103.4238 | 19.6339
JAL210201919313 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ÁNGULO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HIDALGO A DOS CUADRAS DEL CENTRO CÍVICO DE TONALÁ POR LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN. | -103.2404 | 20.6271
JAL210201920332 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CALLE RIO COLORADO HASTA INGRESAR POR CALLE JUAREZ | -102.7692 | 20.3335
JAL210201920610 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE | -103.4336 | 20.5392
JAL210201929732 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE TONATIUH COLONIA EL ROSARIO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CANTARO Y AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO, CALLE ARTESANOS A 600 METROS DE LA PLAZA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO Y LA CALLE MANUEL | -103.2585 | 20.6408
JAL210201933835 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO | -103.2632 | 20.663
JAL210201935720 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLEJON DEL RATON COLONIA SAN FELIPE, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LOPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DEL RATON CERCA DEL JARDIN DE SAN FELIPE | -101.9338 | 21.3518
JAL210201935863 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE CAMILO ANAYA COLONIA SANTA ELENA, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CARRETERA LAGOS - UNION DE SAN ANTONIO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SANTA ELENA | -101.9278 | 21.3482
JAL210201935937 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ COLONIA PUEBLO DE MOYA, 47430 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE 29 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA PUEBLO DE MOYA INICIANDO A UN | -101.9176 | 21.3667
JAL210201935959 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE DIEGO ROMERO FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO DE ALBA Y CALLE DON JUAN SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARRPYO DE LOMAS DEL VALLE E | -101.9443 | 21.3523
JAL210201939910 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL210201939911 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PASEO PUENTE VIEJO #138,SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO),TONALÁ,JALISCO | -103.1895 | 20.5711
JAL210201939914 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4595 | 20.7032
JAL210201939916 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2118 | 20.7139
JAL210201941499 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Patria Ote. 209, 20 de Noviembre, 45404 Tonalá, Jal., México | -103.2697 | 20.6504
JAL210201941505 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Patria Ote. 74c, Misión de La Cantera, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2692 | 20.6527
JAL210201941531 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Atoyac, Jal., México | -103.5177 | 20.0074
JAL210201941544 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Pihuamo, Jal., México | -103.3796 | 19.2537
JAL210201941664 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Guanajuato, Artesanos, 44260 Guadalajara, Jal., México | -103.3486 | 20.6952
JAL210201942282 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Javier Mina 274, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México | -102.7681 | 20.3514
JAL210201942284 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Javier Mina 274, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México | -102.768 | 20.3514
JAL210201942360 | Jalisco | Tequila | Tequila | Melchor Ocampo 40, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8355 | 20.8794
JAL210201943010 | Jalisco | Degollado | Degollado | Calle Roberto Quezada Oñate 71, Javier García Paniagua, Degollado, Jal., México | -102.1476 | 20.449
JAL210301961203 | Jalisco | Unión de San Antonio | La Noria (Las Norias De Las Vueltas) | CALLE LA NORIA-CASAS BLANCAS RANCHERIA LA NORIA, 47570 LA NORIA (LAS NORIAS DE LAS VUELTAS), UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A CASAS BLANCAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CERRADA LOCALIDAD LA NORIA CAMINO DE LA NORIA | -101.8352 | 21.1031
JAL210301964990 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS | -105.2059 | 20.6401
JAL210301965686 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA | -102.5963 | 21.6754
JAL210301967543 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -103.0212 | 20.3359
JAL210301967973 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMON CORONA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD | -102.8601 | 20.376
JAL210301968128 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL | -103.3631 | 20.7533
JAL210301968131 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL | -103.3633 | 20.7534
JAL210301969544 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA. | -103.3533 | 20.7445
JAL210301969681 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO. | -103.465 | 20.6428
JAL210301970396 | Jalisco | Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALID | -104.7024 | 19.9674
JAL210301971191 | Jalisco | Mezquitic | Tempisque | RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE | -104.3383 | 22.0122
JAL210301971467 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE VIOLETAS -AZAHARES- COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE AZAHARES DEL POLIFORUM NÚCLEO DE LA FERIA HACIA EL NOROESTE APROXIMADAMENTE A | -102.46 | 21.1636
JAL210301972316 | Jalisco | San Martín de Bolaños | La Garita | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA GARITA, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE ELEAZAR MACIAS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN UN LUGAR ESTRATEGICO DE LA COLONIA YA QUE AHI SE ENCUENTRA ESTAB | -103.8007 | 21.6888
JAL210301972801 | Jalisco | Tapalpa | San Pedro (El Cuiz) | CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 49340 SAN PEDRO (EL CUIZ), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLEJON PRIVADA DEL CASTILLO, CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO LLEGAS AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ATACCO Y A EL LADO IZQUIERDO PO | -103.7378 | 19.9316
JAL210301981344 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR | -105.2268 | 20.5999
JAL210301981796 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS | -105.2058 | 20.6401
JAL210301981832 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU | -105.2225 | 20.6199
JAL210301981838 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A | -105.2219 | 20.6584
JAL210301981910 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | CALLEJON DEL ZAPO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CIRCUITO A LA CUMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, BRECHA SAN MIGUEL EN TODA LA COMUNIDA DE CHILACAYOTE SE REALIZO LA REHABILITACION DE | -104.6493 | 20.1411
JAL210301982952 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND | -105.2219 | 20.622
JAL210301982960 | Jalisco | Lagos de Moreno | Rancho Seco (Rincón De Mesa) | RANCHERIA RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), 47528 RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD | -101.8032 | 21.3543
JAL210301982995 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L | -105.1929 | 20.6679
JAL210301983064 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A | -105.2219 | 20.6584
JAL210301983065 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND | -105.2219 | 20.622
JAL210301983191 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN | -102.59 | 21.6694
JAL210301983276 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR | -105.2269 | 20.5999
JAL210301985161 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA | -102.4091 | 21.0325
JAL210301995042 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CASIANO TORRES PTE. Y CALLE IGNACIO ESPINOZA PTE., CALLE JACINTO REYES A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N | -103.3494 | 20.7571
JAL210301995365 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TOMAS SANDOVAL Y CALLE DEL TANQUE, CALLE 18 DE MARZO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL ARROLLO SECO DE LA COLONIA INDÍGENE DE MEZQUI | -103.3313 | 20.7409
JAL210301995604 | Jalisco | Zapopan | La Coronilla Del Ocote | PUEBLO LA CORONILLA DEL OCOTE, 45100 LA CORONILLA DEL OCOTE, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN BAJA DEL OJO DE AGUA DE LA PARTE MÁS ALTA HACIA TODO EL POBLADO. | -103.6014 | 20.9399
JAL210301996792 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RIO TOTOTLAN INTERIOR 0 COLONIA EL ROSARIO, 44898 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ROBERTO MICHEL Y CALLE RIO DE LA LOZA, PRIVADA RIO SAYULA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TOTOTLA | -103.3315 | 20.6395
JAL210301996856 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA RAZA INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA ANTIGUA Y , REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CALLE ISLA RAZA CRUCE ENTRE CALLE ISLA | -103.3871 | 20.6337
JAL210301998172 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ESCORZA Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE FRANCISCO I MADERO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL | -103.3586 | 20.6739
JAL210302001363 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | FOVISSTE ESTADIO | -103.3422 | 20.6764
JAL210302001520 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO | -103.2409 | 20.5912
JAL210302001534 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | MOCTEZUMA,,AMACUECA,JALISCO | -103.6446 | 19.9901
JAL210302001535 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ISAAC NEWTON #4114,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4268 | 20.6284
JAL210302001917 | Jalisco | Mezquitic | La Manga | Unnamed Road, 46044 Jal., Mexico | -103.7 | 22.3755
JAL210302002001 | Jalisco | Huejúcar | Tlalcosahua | Vicente Guerrero, 46290 Tlalcosahua, Jal., Mexico | -103.1712 | 22.2719
JAL210302002038 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Alberto Mora López, Mesa Colorada Oriente, 45189 Zapopan, Jal., México | -103.3387 | 20.7646
JAL210302002497 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | 97XM+8C Mezquitic, Jal., México | -103.7164 | 22.3983
JAL210302002503 | Jalisco | Mazamitla | El Mezcal | VV7R+X6 Corral Falso, Jal., Mexico | -103.1094 | 19.8649
JAL210302002566 | Jalisco | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | 46074 San Andrés Cohamiata, Jal., México | -104.2426 | 22.1892
JAL210302003011 | Jalisco | Etzatlán | Santa Rosalía | C. Sonora 2, Santa Rosalía, Jal., Mexico | -104.0841 | 20.8171
JAL210302003029 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Manuel Acuña 22, 48940 Lo Arado, Jal., Mexico | -104.5363 | 19.6284
JAL210302003038 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego De Alejandría | San Diego de Alejandría, Jalisco, Mexico | -101.9929 | 20.9923
JAL210302003963 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Los Yugos | Cañadas de Obregón, Jal., México | -102.6875 | 21.1483
JAL210302003995 | Jalisco | Colotlán | El Carrizal | Colotlán, Jal., México | -103.2692 | 22.1126
JAL210302004015 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Gómez Farías, Jal., México | -103.4919 | 19.7803
JAL210302004264 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | Yahualica de González Gallo, Jalisco, Mexico | -102.8831 | 21.1783
JAL16160300772368 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 5 DE NOVIEMBRE, 49604 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA M | -103.4082 | 19.6275
JAL16160300772369 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALFREDO CEBALLOS COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -103.4267 | 19.625
JAL16160300772384 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT | -103.4485 | 19.6329
JAL16160300772387 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | RANCHERIA CERCA LISA, 49606 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CALLEJON BARRAGAN, LOCALIDAD UBICADA A 9 KM AL ORIENTE DE | -103.3326 | 19.6333
JAL16160300772388 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | RANCHERIA CERCA LISA, 49600 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CARRETERA FEDERAL 110, CALLE BARRAGAN LOCALIDAD UBICADA A 9 | -103.3329 | 19.6333
JAL16160300772393 | Jalisco | Zapotiltic | Ferrería de Providencia | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA FERRERÍA DE PROVIDENCIA, 49623 FERRERÍA DE PROVIDENCIA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTR | -103.3332 | 19.7441
JAL16170200889766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300924783 | Jalisco | Poncitlán | Agua Caliente | RANCHERIA , 45960 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , BAJADA A LA COMUNIDAD | -102.9248 | 20.3137
JAL17170300924814 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 50 MTS CAMINO A AGUA CALIENTE | -102.9491 | 20.3157
JAL18180101058706 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL18180201098712 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE MARÍA GREVER BARRIO ZAPOTLANEJO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MARIA GREVER Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MARIA GREVER DESDE RAFAEL RAMIREZ HASTA EL LIBRAMIENTO | -103.057 | 20.6254
JAL180301304810 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE PRIVADA DE SOR JUANA COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE SILVESTRE VARGAS SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDA CON LA COLONIA EJIDAL | -103.3067 | 19.4789
JAL180301308722 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | RANCHERIA , 00000SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCOENTREY,100 MTS. AL NORTE DE LA PLAZA MUNICIPAL | -102.8947 | 20.3392
JAL180301309207 | Jalisco | San Miguel el Alto | La Trinidad | RANCHERIA , 00000LA TRINIDAD, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO | -102.4631 | 20.9624
JAL180301313836 | Jalisco | Tecalitlán | Alotitlán | RANCHERIA ALOTITLAN, 00000ALOTITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTREY,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE ALOTITLAN | -103.2458 | 19.278
JAL180301317149 | Jalisco | Poncitlán | San José de Ornelas | CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE ORNELAS, 45977SAN JOSÉ DE ORNELAS, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y,SE ENCUENTRA FRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL | -102.9791 | 20.3886
JAL180301317365 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE ALAMOS RANCHERIA SAN JACINTO, 45976SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE JAVIER MINA Y,EN LA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -103.0545 | 20.3975
JAL180401439007 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO | -102.3981 | 21.0422
JAL180401488947 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco | -102.3485 | 20.6907
JAL180401500767 | Jalisco | Sayula | Sayula | PROLONGACION SERDAN S/N,,SAYULA,JALISCO | -103.5858 | 19.8753
JAL180401500793 | Jalisco | La Barca | La Barca | ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO | -102.5493 | 20.2982
JAL180401500795 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO | -104.0377 | 20.1883
JAL180401500806 | Jalisco | La Barca | La Barca | SAN CARLOS # 19,POPULAR CAMINO REAL,LA BARCA,JALISCO | -102.5352 | 20.2983
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL190101516336 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4252 | 20.6298
JAL190201564283 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | AV LITERATURA,MIRAVALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3475 | 20.6067
JAL190201564556 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco | -102.8198 | 19.8087
JAL190201564586 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco | -103.5502 | 20.0698
JAL190201564720 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4224 | 20.2854
JAL190201564721 | Jalisco | Jocotepec | Potrerillos | LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3791 | 20.3374
JAL190201564722 | Jalisco | Jocotepec | Huejotitán | AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4871 | 20.3508
JAL190201564723 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3407 | 20.2851
JAL190201564743 | Jalisco | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco | -103.9306 | 22.0562
JAL190201564768 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mata Gorda | CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.216 | 21.282
JAL190201564777 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago De Pinos | CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco | -104.8351 | 20.8079
JAL190201564787 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco | -103.0589 | 19.7414
JAL190201564802 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | SAN FRANCISCO DE ASIS 640, SAN GABRIEL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.7512 | 20.8251
JAL190201564803 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.7669 | 20.7939
JAL190201564820 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4235 | 20.5163
JAL190201564851 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Sayulapan | JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco | -103.6267 | 20.1667
JAL190201564927 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Sebastián Del Álamo | CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco | -102.3521 | 21.4423
JAL190301570500 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | GISELLE MUÑOZ #23,SAN MIGUEL,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0854 | 20.609
JAL190301570736 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco | -103.4773 | 20.6287
JAL190301570882 | Jalisco | Ameca | Cobertura municipal | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco | -103.9675 | 20.5355
JAL190301572832 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México | -103.3733 | 20.6426
JAL190301573112 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Calle Leandro Valle 748A, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México | -102.7675 | 20.3511
JAL190401587276 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA A UN LADO CBTIS 201 | -102.9363 | 20.3812
JAL190401600858 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | EMILIANO ZAPATA # 37,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO | -102.8852 | 20.417
JAL190401600866 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2306 | 20.6173
JAL190401600871 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO | -103.7584 | 19.9468
JAL190401600890 | Jalisco | La Barca | La Barca | LAZARO CARDENAS # 21,,LA BARCA,JALISCO | -102.5085 | 20.3133
JAL190401600978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3357 | 20.7111
JAL190401601053 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3965 | 20.5169
JAL190401617356 | Jalisco | Mezquitic | Nostic | CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC D | -103.7356 | 22.3158
JAL190401647764 | Jalisco | Zapotiltic | Tasinaxtla (La Cañada) | PUEBLO TASINAXTLA (LA CAÑADA), 49640 TASINAXTLA (LA CAÑADA), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE LOCALIZARA EN CAMINO A COLONIA POPULAR DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TASINAXTLA A UN COST | -103.2988 | 19.5787
JAL190401648572 | Jalisco | Zapotiltic | Frente De Huescalapa | CALLE LEONA VICARIO COLONIA COLONIA MORELOS, 49610 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HIDALGO, LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA MORELOS UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA Z | -103.4496 | 19.6388
JAL190401696229 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | EMILIANO ZAPATA,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8056 | 21.4439
JAL200101700629 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.9504 | 19.808
JAL200101700631 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.1414 | 21.08
JAL200201707005 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. INDUSTRIA TEXTIL # 1260,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3915 | 20.7485
JAL200201707020 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO | -104.1632 | 19.9073
JAL200301749141 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA , 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN BRQVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA ACCION ES PARA DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.. HUBICANDO SOLO EL CAMPO EN SA | -102.8619 | 20.3781
JAL200301768962 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 COLONIA FE | -103.3494 | 20.6433
JAL200301769057 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE HEROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A | -103.3516 | 20.6467
JAL200301769425 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BACALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE LAS CALLE | -103.3621 | 20.6263
JAL200301770238 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR GUADALAJARA JA | -103.3501 | 20.643
JAL200301770461 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO CALLE GRUPO 64 COLONIA UNI | -103.3281 | 20.6614
JAL200301770612 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LA PARCELA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PARCELA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PARCELA CALLE EL PERIQ | -103.3274 | 20.6599
JAL200301770628 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE AL FILO DEL AGUA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE JOSE OTHON AGUIÑAGA OBRA EN CALLE AL FILO DEL AGUA ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y C | -103.3282 | 20.6591
JAL200301779309 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON MERCADO, CALLEJON COMERCIO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -102.9281 | 20.3846
JAL200301787414 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | HIDALGO # 21,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4493 | 20.5729
JAL200301787424 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PORFIRIO DIAZ,SANTA MARIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3193 | 20.6855
JAL200301787428 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | AQUILES SERDAN # 143,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3039 | 19.4633
JAL200301787439 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | UGANDA # 700,EL ALAMO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3147 | 20.6287
JAL200301787444 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | SOLIDARIDAD,,OJUELOS DE JALISCO,JALISCO | -101.5894 | 21.8622
JAL200301787446 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.402 | 20.4672
JAL200401801880 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NIZA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NIZA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA | -103.1972 | 20.2954
JAL200401813969 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200401813973 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200401836990 | Jalisco | Poncitlán | Santa María De La Joya | CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SANTA MARIA DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE CAMINO REHAB | -102.8684 | 20.3055
JAL200401841461 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA FRENTE A UN FRACCIONAMIENTO. | -102.7862 | 20.3372
JAL200401878634 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO | -103.2286 | 20.5216
JAL200401878636 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL200401878642 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -92.6294 | 16.7178
JAL200401878649 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO | -103.0259 | 20.927
JAL210101883997 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA | -103.3463 | 20.6125
JAL210101884007 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION | -103.2892 | 20.6855
JAL210101885579 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México | -105.2424 | 19.9422
JAL210101885719 | Jalisco | Ameca | Ameca | Patria L. Oriente 8, La Esperanza, 46680 Ameca, Jal., México | -104.0255 | 20.5344
JAL210101886162 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3055 | 20.5891
JAL210101886174 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3446 | 20.68
JAL210101886392 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Zapotiltic, Jal., México | -103.4194 | 19.63
JAL210101887813 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Tecolotlán, Jal., México | -104.0451 | 20.2007
JAL210101888610 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México | -103.0392 | 20.1586
JAL210201908325 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CHETUMAL COLONIA FABRICA DE | -103.3586 | 20.7121
JAL210201910403 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PATRIA INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA AHUEHUETES Y CALLE ISLA MALVINAS, CALLE ISLA PERIN CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO CDI 12 2DA ETAPA | -103.3964 | 20.6288
JAL210201910865 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL. | -103.0985 | 20.3286
JAL210201911499 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE AV. DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y CALLE AV. PUERTO VALLARTA, CALLE SOLEDAD JIMENEZ CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA DERECHA POR AV. DEL CECYT GIRAR A | -102.7678 | 20.3342
JAL210201916064 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y TERRACERIA PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA POTABLE AREVENTO, PRIVADA SIERRA MADRE LA LINEA DE DISTRIBUCION SALE DEL T | -103.3142 | 20.451
JAL210201916783 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | ANDADOR CEDRO BARRIO TOCHOPA, 46202 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE ANDADOR CEDRO Y CALLE DEL TIGRE, CALLE LA LIEBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ANDADOR CEDRO ENTRE LA CALLE TIGRE Y LA CALLE DE LA LIEBRE EN EL BARRIO | -103.2655 | 22.1253
JAL210201918456 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND | -103.3611 | 20.4298
JAL210201918534 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE OJO DE AGUA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AGUA CRISTALINA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTINUA A 43MTS | -103.447 | 20.5416
JAL210201919066 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA EL LA COLONIA UNIÓN DEL CUATRO AL SUR | -103.374 | 20.528
JAL210201919831 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JOSÉ ANTONIO TORRES ABASOLO Y PRIVADA DE GA | -103.448 | 19.6385
JAL210201922165 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA EN LA CALLE AHUALALCO DEL MERCADO AL CRUCE CON PERIFÉRICO ORIENTE A 700 METR | -103.2643 | 20.6897
JAL210201926399 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE NARANJO-AZAHARES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL | -103.4328 | 20.5379
JAL210201929560 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CA | -103.5216 | 20.4809
JAL210201933828 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO | -103.2632 | 20.663
JAL210201934231 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE GARDENIA INTERIOR 47470 COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EL REFUGIO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE MI | -101.9383 | 21.3456
JAL210201939628 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Inglaterra, Juan Manuel Vallarta, Zapopan, Jal., México | -103.4097 | 20.6785
JAL210201940897 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210201941692 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 609A, Benito Juárez, 44770 Guadalajara, Jal., México | -103.2699 | 20.6684
JAL210201942290 | Jalisco | Sayula | Sayula | Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México | -103.5972 | 19.8836
JAL210201942376 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Cuauhtémoc 103, La Laja, 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México | -103.1914 | 20.3467
JAL210201942486 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México | -104.045 | 20.2036
JAL210201942494 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México | -103.7541 | 19.9455
JAL210201942627 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2273 | 20.6134
JAL210201942952 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. José Parres Arias 1105, Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jal., México | -103.381 | 20.7351
JAL210301963100 | Jalisco | Tapalpa | Loma Alta | CALLE PRIVADA DEL MIRADOR COLONIA LOMA ALTA, 49340 LOMA ALTA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA DE LA DEFENSA, CALLE MEZQUITE LLEGAS POR LA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA CABECERA Y POR LA SALIDA A SAN GABRIEL PAS | -103.7642 | 19.9377
JAL210301967527 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE RAMON CORONA RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUNTRA FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD. | -103.0184 | 20.3362
JAL210301967568 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD. | -102.928 | 20.3723
JAL210301968102 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155 | -103.3324 | 20.7668
JAL210301969473 | Jalisco | Talpa de Allende | San Andrés | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRES, 48213 SAN ANDRÉS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS | -104.982 | 20.5003
JAL210301969718 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA. | -103.4632 | 20.6477
JAL210301969866 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA. | -103.4632 | 20.6477
JAL210301978647 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D | -102.5894 | 21.6856
JAL210301982072 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LOMAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EBANO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JAVIER MINA UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES PA | -101.944 | 21.3563
JAL210301982898 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU | -105.2223 | 20.62
JAL210301982956 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL | -105.2211 | 20.6223
JAL210301982970 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR | -105.2251 | 20.6019
JAL210301983077 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL | -105.2211 | 20.6223
JAL210301983201 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN | -102.5899 | 21.6694
JAL210301983853 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE LA TRINIDAD INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA | -102.3396 | 20.6942
JAL210301984836 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN INTERIOR SN COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS COLONIA HIJOS ILUS | -103.4803 | 19.7096
JAL210301986052 | Jalisco | Arandas | Cabrito | CAMINO TRAMO ARANDAS - CABRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 450 RANCHERIA CABRITO, 47186 CABRITO, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EL CABRITO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO POR CARRET | -102.2772 | 20.6947
JAL210301987530 | Jalisco | Lagos de Moreno | San Antonio De Buenavista | RANCHERIA SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, 47519 SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE EMILIA RIVAS EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA ESCUELA P | -101.8755 | 21.4943
JAL210301987579 | Jalisco | Lagos de Moreno | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 47514 RANCHO NUEVO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CARRETERA LAGOS DE MORENO EL PUESTO APROX. KM 24 | -101.9449 | 21.5162
JAL210301990892 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE LLUVIA DE ORO COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NARDO, CALLE LIRIO A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PRIMARIA JUAN RULFO. | -103.4973 | 20.7891
JAL210301990908 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SAN JOSÉ COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE GARDENIA, CALLE OBELISCO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CARNICERÍA Y UN LLE | -103.4924 | 20.7893
JAL210301990917 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SAN JOSÉ COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE GARDENIA, CALLE OBELISCO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CARNICERÍA Y UN LLEN | -103.4924 | 20.7893
JAL210301991130 | Jalisco | Cocula | El Conde | CALLE COCULA - TECOLOTLAN RANCHERIA EL CONDE, 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EL CONDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD TRA | -103.8545 | 20.3823
JAL210301995338 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO BRAVO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE FILEMON ROSAS AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES RAUL. | -103.3335 | 20.7376
JAL210301995462 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | -103.4781 | 20.6465
JAL210301995696 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA. | -103.4282 | 20.7687
JAL210301998087 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FABIAN CARRILLO INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL GALLO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA MALECON Y CALLE CAMILO CARRANCA, CALLE PABLO VALDEZ REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FABIAN CA | -103.2696 | 20.6739
JAL210301998161 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA SALOMON COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA ANTIGUA Y , CALLE ISLA HEBRIDAS CALLE ISLA SALOMON EN SU CRUCE CON CALLE ISLA ANTIGUA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ CP. | -103.3873 | 20.6327
JAL210301998333 | Jalisco | Zapotlanejo | El Calabozo | CONTINUACION CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE | -103.0288 | 20.6579
JAL210302001487 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | RAFAEL RAMIREZ # 1,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -102.2559 | 21.4171
JAL210302001497 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3718 | 20.6422
JAL210302001502 | Jalisco | Ameca | Ameca | MANUEL LOPEZ COTILLA # 25,,AMECA,JALISCO | -103.9849 | 20.4726
JAL210302001503 | Jalisco | Chapala | Chapala | CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO | -103.1956 | 20.3026
JAL210302001512 | Jalisco | Unión de Tula | Unión De Tula | PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.271 | 19.9532
JAL210302001516 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO | -103.1712 | 20.6032
JAL210302001523 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | TASTOANIS,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO | -103.1739 | 20.6065
JAL210302001525 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO | -103.2409 | 20.5912
JAL210302001529 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | GONZALEZ ORTEGA # 44,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5029 | 20.481
JAL210302001616 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | C. Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2272 | 20.6136
JAL210302001990 | Jalisco | Etzatlán | Santa Rosalía | QWQ7+GM Etzatlán, Jalisco, Mexico | -104.0858 | 20.7889
JAL210302002459 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210302003010 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | Hidalgo 128, Pueblo Viejo, 48050 Ayutla, Jal., México | -104.3431 | 20.1291
JAL210302004028 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL210302004044 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7652 | 20.8098
JAL210302004430 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | C. 21 de Marzo 500, Loma Bonita, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2156 | 20.6628
JAL00160300772365 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE CALLE CRISANTEMA FRACCIONAMIENTO COL INFONAVIT, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE ANDADOR DE LA ROSA Y ANDADOR DE LA HORTENSIA, CALLE | -103.4119 | 19.621
JAL16160300772371 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE FRAY DIEGO DE GANTE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO DE Z | -103.4174 | 19.6215
JAL16160300772377 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PRESA, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4198 | 19.6346
JAL16160300772382 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL D | -103.4307 | 19.6285
JAL16160300772385 | Jalisco | Zapotiltic | Villa Lázaro Cárdenas (El Aserradero) | CALLE JUÁREZ RANCHERIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), 49640 VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA UB | -103.2543 | 19.5414
JAL17170300924778 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL00180101058797 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | CARRETERA ESTATAL LIBRE 444 TRAMO TEPALCATEPEC - TECALITLÁN KILÓMETRO 33 + 0 PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN D | -103.0283 | 19.3867
JAL18180201099376 | Jalisco | Poncitlán | Agua Caliente | RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO, CAMINO DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE | -102.9262 | 20.3114
JAL180301304510 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE INGRESO A MERCADO MUNICIPAL, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN EL INGRESO AL MERCADO MUNICIPAL | -103.3078 | 19.4707
JAL180301304832 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE JOSE ARREOLA COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE JOSE ARREOLA Y CALLE CERRADA, CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA A UN COSTADO DE LA COLONIA EJIDAL | -103.3078 | 19.4784
JAL180301308927 | Jalisco | San Julián | Santa Cruz | RANCHERIA SAN JULIAN CENTRO, 47170SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCOENTREY,CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN HACIA LAS COMUNIDADES CON EL GRADO MAS ALTO DE REZAGO SOCIAL. | -102.1361 | 20.8874
JAL180301313830 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CAMINO TRAMO SAN JUAN TECOMATLAN- MEZCALA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTRE Y,CAMINO DE SAN JUAN TECOMATLAN - MEZCALA | -103.0232 | 20.3394
JAL180301317116 | Jalisco | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | GRANJA EL ROMEREÑO, 00000EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA PLAZA MUNICIPAL | -102.9493 | 20.3849
JAL180301317232 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA LADRLLERA | -102.8722 | 20.3582
JAL180401422910 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | PUEBLO VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | -103.1478 | 20.054
JAL190101504400 | Jalisco | Poncitlán | San Sebastián | CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL | -102.9655 | 20.366
JAL190101504692 | Jalisco | Poncitlán | Colonia La Granjena | CALLE SIN NOMBRE PABLO HERNANDEZ, SABINO, PROLONGACION PINO RANCHERIA LA GRANJENA, 00000 COLONIA LA GRANJENA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON CUATRO CALLES A ORILLA DE LA COMUNIDAD. | -102.7966 | 20.3497
JAL190201542455 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE CALLEJON LIBERADORES RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , ESQ. CON LA PLAZA MUNICIPAL. | -102.9524 | 20.3152
JAL190201544168 | Jalisco | Poncitlán | San Luis Del Agua Caliente | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE TOPA CON LA ESCUELA PRIMARIA | -102.8228 | 20.381
JAL190201564583 | Jalisco | Sayula | Cobertura municipal | AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco | -103.6021 | 19.8754
JAL190201564665 | Jalisco | Arandas | Rinconada De Los Vázquez [Fraccionamiento] | EJE DOS, RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, ARANDAS, Jalisco | -102.3727 | 20.7146
JAL190201564669 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ALDAMA 340, MEXIQUITO, ARANDAS, Jalisco | -102.3508 | 20.6996
JAL190201564733 | Jalisco | Mascota | Zapotán | CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco | -105.0176 | 20.5063
JAL190201564751 | Jalisco | Pihuamo | El Naranjo | CONOCIDO, EL NARANJO, PIHUAMO, Jalisco | -103.5009 | 19.0945
JAL190201564758 | Jalisco | Puerto Vallarta | Mismaloya | CONOCIDO, BOCA DE MISMALOYA, PUERTO VALLARTA, Jalisco | -105.2858 | 20.5292
JAL190201564793 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco | -102.5703 | 21.4204
JAL190201564800 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cañada De Ricos (Tepetates) | HIDALGO 42, CA?ADA DE RICOS, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.8947 | 21.3649
JAL190201564824 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | El Capulín | NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.2674 | 20.477
JAL190201564893 | Jalisco | Mezquitic | Las Carreras | CONOCIDO, TOTUATE, MEZQUITIC, Jalisco | -103.7358 | 22.2844
JAL190201564899 | Jalisco | Sayula | Sayula | PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco | -103.5915 | 19.8837
JAL190201564919 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal | CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco | -104.3606 | 19.7746
JAL190301570739 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6086 | 19.7252
JAL190401581334 | Jalisco | Zapotiltic | El Cortijo | CALLE RAMON CORONA RANCHERIA EL CORTIJO, 49600 EL CORTIJO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS. | -103.3573 | 19.6868
JAL190401585607 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE ESTA COLONIA | -102.9945 | 20.3886
JAL190401600852 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7181 | 20.5724
JAL190401600865 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | LIBERTAD · 6,,MIXTLÁN,JALISCO | -104.4099 | 20.4382
JAL190401600891 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO | -103.8119 | 21.6848
JAL190401601010 | Jalisco | Arandas | Arandas | AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO | -102.3479 | 20.7052
JAL190401601013 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | DONATO GUERRA # 20,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4304 | 20.2802
JAL190401601029 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3835 | 20.5229
JAL190401601033 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2653 | 20.6943
JAL190401658309 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GALEANA SE CONSTRUYO LA RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD | -102.9319 | 20.3704
JAL190401691151 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Periférico, Guadalajara, Jal., México | -103.3359 | 20.7242
JAL200101700633 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL200201707007 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2197 | 20.6217
JAL200201707017 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTITUCION # 167,,TEOCALTICHE,JALISCO | -102.5834 | 21.4439
JAL200201708466 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Aquiles Serdán 450, Ponciano Arriaga, 45600 Santa Anita, Jal., México | -103.4362 | 20.551
JAL200301724900 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA 12 A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CAR | -103.3518 | 20.6429
JAL200301725130 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA PINTURA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENI | -103.3446 | 20.6121
JAL200301725281 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN | -103.3568 | 20.6222
JAL200301738064 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA LAS PALMAS 76 A INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA SUR, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS | -103.3487 | 20.658
JAL200301768898 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALLE 9 ENTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 | -103.3491 | 20.6436
JAL200301769434 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE L | -103.3621 | 20.6263
JAL200301769698 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT | -103.3621 | 20.6263
JAL200301770589 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE FACUN | -103.3277 | 20.6612
JAL200301787409 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3779 | 20.7401
JAL200301787442 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | HIDALGO # 70,,EL ARENAL,JALISCO | -103.64 | 20.7437
JAL200301787450 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | 20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5202 | 20.5476
JAL200301787452 | Jalisco | Tonila | Tonila | DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO | -103.5494 | 19.4108
JAL200301787457 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONOCIDO,JARDINES DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO | -103.2111 | 20.6458
JAL200301791270 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | UNIVERSIDAD,SANTA ANITA,TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.5135 | 20.502
JAL200401802077 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE MAYO | -103.0506 | 20.155
JAL200401878674 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1982 | 20.7899
JAL200401878676 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AVESTRUZ # 1834,AGUILILLAS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7689 | 20.7894
JAL210101883290 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO CABECERA Y COMUNIDADES, 45957 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO LA OB | -102.9584 | 20.3206
JAL210101883626 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO VIAS DE FERROCARRIL Y CALLE MANZANILLO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MA | -103.3406 | 20.6027
JAL210101883629 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PATRIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE SINDICATO PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL GUAMUCHIL ENTRE PAT | -103.2612 | 20.5934
JAL210101886151 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4403 | 20.5308
JAL210101886152 | Jalisco | El Salto | El Salto | FELIPE ANGELES # 35,,EL SALTO,JALISCO | -103.1768 | 20.5233
JAL210101886154 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2543 | 20.4794
JAL210101886160 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.425 | 20.8369
JAL210101886163 | Jalisco | Jamay | Jamay | AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO | -102.7112 | 20.2965
JAL210101886386 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Zacarías Jimon Basulto & Juan Rulfo, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2523 | 20.642
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | José Cruz Bernabé Delgado & Manuel R. Alatorre, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2533 | 20.6386
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & Loma Ahuisculco, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.251 | 20.6337
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & Soledad, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.2462 | 20.6294
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Tonaltecas & Calle Alberca, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.2464 | 20.6287
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2458 | 20.626
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle López Cotilla 136, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2437 | 20.6287
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & López Mateos, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2488 | 20.6303
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & Loma Juanacatlán, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.2507 | 20.6334
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Encino 571, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2535 | 20.6467
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado & Ignacio Ramírez, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2494 | 20.6529
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Antonio Caso & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2476 | 20.6561
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes & Calle Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2487 | 20.659
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes & Capuchina, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2531 | 20.659
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Allende & Motolinía, 45405 Tonalá, Jal., México | -103.2573 | 20.6586
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Allende & Revolución, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2602 | 20.6589
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Morelos & Emiliano Zapata, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2647 | 20.6592
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle María Reyes & Av. Patria Ote., Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2675 | 20.6573
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Encino & Calle Prol. Medrano, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2538 | 20.6442
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2531 | 20.6403
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Aldama & Ciprés, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2531 | 20.6497
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Encino & Industria, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2534 | 20.6471
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado & Benjamín García, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2483 | 20.6536
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado & Av. Zalatitan, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2515 | 20.653
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | La Pila, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2631 | 20.6582
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Patria Ote. 16, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2676 | 20.6571
JAL210101888048 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle María Reyes 11, Aldama Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., México | -103.27 | 20.6576
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Ruperto García de Alba & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2476 | 20.6561
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes 99, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2527 | 20.6588
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Allende 122, Alamedas de Zalatitan, 45405 Tonalá, Jal., México | -103.2551 | 20.6582
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Juárez 107, 45405 Tonalá, Jal., México | -103.2576 | 20.6577
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Francisco I. Madero 4a, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2602 | 20.6582
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2474 | 20.6586
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes 21, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2499 | 20.6588
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & C. Lázaro Cárdenas, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2494 | 20.6306
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2458 | 20.626
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros 534, El Rosario, 45404 Tonalá, Jal., México | -103.2565 | 20.6399
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tabachín & Calle Encino, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2537 | 20.6447
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Encino & Higuera, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2532 | 20.6494
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado & Felipe de La Rosa, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2507 | 20.6528
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes, Paseos de Tonalá, Tonalá, Jal., México | -103.2391 | 20.658
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & Ruiz Cortines, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.2473 | 20.6297
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Zacarías Jimon Basulto & José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2534 | 20.638
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes & Armería, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2544 | 20.659
JAL210101888586 | Jalisco | Tequila | Tequila | Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8356 | 20.8794
JAL210201907998 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTR | -103.3512 | 20.6433
JAL210201908006 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CA | -103.3512 | 20.6433
JAL210201911057 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR C | -103.352 | 20.6445
JAL210201915969 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR | -103.3371 | 20.546
JAL210201917080 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ PONIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE VICTO | -103.4331 | 20.5366
JAL210201917184 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE | -103.3613 | 20.4303
JAL210201917278 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE | -103.3614 | 20.4303
JAL210201918526 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND | -103.3611 | 20.4298
JAL210201920275 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CALLE RIO COLORADO HASTA INGRESAR A COLONIA POR CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO | -102.7608 | 20.3348
JAL210201920386 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA FRANCISCO ZARCO PASAR BAJO EL DESNIVEL Y SEGUIR POR AVENIDA UNIVERSIDAD E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE ALFREDO GOMEZ ARACEO | -102.7801 | 20.3652
JAL210201930088 | Jalisco | La Barca | San José Casas Caídas | CALLE HIDALGO - MATAMOROS PUEBLO SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, 47925 SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS CALLE HIDALGOMATAMOROS ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MORELOS EN LA LOC | -102.4403 | 20.4239
JAL210201933852 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CUATLICUE COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CHOLOLLAN Y CALLE TUL, CALLE COMITL A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DEL SEÑOR SAN JOSÉ. | -103.3434 | 20.7722
JAL210201933906 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MIRADOR COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS CEREZOS Y CALLE PASEO DE LAS CRUCECILLAS, CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE DON VALENTE. | -103.3519 | 20.7677
JAL210201933958 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS AEROPUERTO LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLO | -103.3588 | 20.7452
JAL210201934042 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES | -103.3589 | 20.7452
JAL210201935735 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Cruces | RANCHERIA LAS CRUCES, 47539 LAS CRUCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD | -101.8507 | 21.2257
JAL210201935938 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE GABINO BARREDA BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AV. DEL TRABAJO OBRA EN CALLE GABINO BARREDA ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BAR | -103.7011 | 20.6546
JAL210201937447 | Jalisco | El Salto | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1817 | 20.5194
JAL210201937449 | Jalisco | El Salto | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1817 | 20.5194
JAL210201939857 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Rancho Nuevo, Guadalajara, Jal., México | -103.3313 | 20.721
JAL210201939857 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Paseo del Zoológico, Huentitán El Bajo, 44390 Guadalajara, Jal., México | -103.3119 | 20.7215
JAL210201939857 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av Enrique Díaz de León Nte & Av. Manuel Ávila Camacho, San Miguel de Mezquitan, 44260 Guadalajara, Jal., México | -103.3576 | 20.7012
JAL210201939915 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL210201940615 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, 44990 Guadalajara, Jal., México | -103.3573 | 20.6172
JAL210201940893 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210201940900 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210201940927 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jalisco, México | -103.4165 | 20.672
JAL210201941538 | Jalisco | Tapalpa | La Varillita | Tapalpa, Jal., México | -103.7608 | 19.9477
JAL210201942607 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Calle Miguel Arana 253, Nextipac, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4253 | 20.2851
JAL210201942610 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Calle Miguel Arana 306, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4236 | 20.2848
JAL210301960335 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Villa Doctor Gómez (Las Lomas) | CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS), 49955 VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO AYENDE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D | -102.6638 | 19.4294
JAL210301961723 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNI | -104.4058 | 20.2039
JAL210301961835 | Jalisco | Tapalpa | Pueblo Nuevo | CALLE NUEVA 2011 RANCHERIA LOS ESPINOS, 49346 PUEBLO NUEVO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE BORREGOS Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TEPOZAN TOMAS EL CAMINO DE LA FRONTERA A TAPALPA Y AL KM 3 ESTA LA ENTRADA A LOS ESPINOS. Y ANTES | -103.759 | 19.9827
JAL210301964968 | Jalisco | Autlán de Navarro | Ahuacapán | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CONTINUACION ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL A LLEGAR SALÓN DEL REINO DE TESTIGO DE JEHOVA | -104.3222 | 19.6717
JAL210301965062 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ | -105.2085 | 20.6441
JAL210301965147 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A | -105.2219 | 20.6584
JAL210301967418 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE ALDAMA COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA REPARACION DE DESGARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS ES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD. | -102.9322 | 20.3698
JAL210301968114 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155 | -103.3324 | 20.7668
JAL210301969567 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA. | -103.3533 | 20.7445
JAL210301969741 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA. | -103.4631 | 20.6476
JAL210301975886 | Jalisco | Arandas | La Granjena | CAMINO TRAMO ARANDAS - LA GRANJENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 LA GRANJENA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA GRANJENA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS J | -102.4454 | 20.7083
JAL210301981753 | Jalisco | Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA OJUELOS DE JALISCO - AGUASCALIENTES Y CALLE PADRE RAMON MIRAMONTES, LA OBRA S | -101.8244 | 21.7512
JAL210301981804 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV | -105.2092 | 20.6375
JAL210301981812 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L | -105.193 | 20.6678
JAL210301981825 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ | -105.2085 | 20.6441
JAL210301981841 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN ENTRE LA CALLE SAN DIEGO Y PA | -103.8188 | 20.3579
JAL210301981859 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL | -105.2211 | 20.6223
JAL210301981871 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, CALLE JAZMIN SE INICIA LA OBRA EN DONDE SE ENCEUNTRA LA ESCUEL A PRIMAIA DE LA COMUNIDAD | -104.65 | 20.1398
JAL210301981884 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LA CALLE CAMINO A SAN D | -103.819 | 20.3578
JAL210301982862 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M | -105.1995 | 20.6779
JAL210301982890 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L | -105.1929 | 20.6679
JAL210301982896 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ | -105.2085 | 20.6441
JAL210301983050 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU | -105.2223 | 20.62
JAL210301984669 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN | -102.3396 | 20.6941
JAL210301984852 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA HIJOS ILUSTRES AL PONIENTE DE | -103.4819 | 19.7084
JAL210301986381 | Jalisco | Mixtlán | Emiliano Zapata | CAMINO TRAMO AGUA ZARCA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR CONECTA A CINCO LOCALIDADES DEL MUNICI | -104.5193 | 20.6642
JAL210301986861 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Palmita | RANCHERIA LA PALMITA, 47504 LA PALMITA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.768808180323635 LONGITUD 101.91797464743931 | -101.918 | 21.7688
JAL210301989686 | Jalisco | Cocula | Camichines | CALLE LIBERTAD RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE LAZARO CARDENAS EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD CERCAS DEL POZO DE AGUA NO. 2 | -103.7972 | 20.4985
JAL210301990995 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE RIVERA CASANOVA, CALLE PRIMERO DE MAYO A UNA CUADRA DE MANERA PARALELA PASA EL CANAL AGUA FRIA. | -103.356 | 20.7531
JAL210301991598 | Jalisco | Cocula | Santa Rosa De Lima | CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SANTA ROSA, 48509 SANTA ROSA DE LIMA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CAMINO A CAMAJAPA, CALLE PRIVADA MORELOS LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SE | -103.8997 | 20.3773
JAL210301992472 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO EL TEPEINESTE Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CA | -103.5692 | 21.0804
JAL210301996830 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FERROCARRIL REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIBER | -103.347 | 20.6708
JAL210302001483 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | 16 de septiembre | -103.5961 | 20.0106
JAL210302001515 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO | -103.2286 | 20.5216
JAL210302001518 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | CONOCIDO,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.8238 | 19.6917
JAL210302001521 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | ALFREDO VELASCO CISNEROS 15,ACUEDUCTO,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3067 | 19.4694
JAL210302001585 | Jalisco | Tequila | Santa Ana | CONOCIDO | -103.8356 | 20.8794
JAL210302002014 | Jalisco | Jocotepec | El Molino | Morelia-Guadalajara 1550, Jalisco, Mexico | -103.531 | 20.38
JAL210302002033 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | La Tuzania Ejidal, 45138 Zapopan, Jal., México | -103.4169 | 20.7329
JAL210302002468 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | Huejuquilla el Alto, Jal., México | -103.8971 | 22.6271
JAL210302002732 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210302002745 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México | -103.2247 | 20.5633
JAL210302002995 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | J8QR+H8 Matanzas, Jalisco, Mexico | -101.6592 | 21.6389
JAL210302003021 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Casimiro Castillo, La Resolana, Jalisco, Mexico | -104.4345 | 19.6041
JAL210302003163 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Rayon 5, 49340 Tapalpa, Jal., Mexico | -103.7596 | 19.9475
JAL210302004177 | Jalisco | Tequila | Tequila | Tequila, Jalisco, Mexico | -103.8325 | 20.8819
JAL210302004296 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | C. Allende 36, 45978 San Pedro Itzicán, Jal., Mexico | -102.9494 | 20.3166
JAL210302004409 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | C. Independencia 544, El Recodo, 45414 Tonalá, Jal., México | -103.2346 | 20.6246
JAL16160300772383 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOLICITADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT | -103.4474 | 19.6347
JAL16160300772390 | Jalisco | Zapotiltic | El Coahuayote (El Arco) | BOULEVARD ARBOLEDAS RANCHERIA EL COAHUAYOTE (EL ARCO), 49635 EL COAHUAYOTE (EL ARCO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA | -103.3572 | 19.6108
JAL17170100836133 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE AGUSTIN YAÑES COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 35, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9359 | 20.3804
JAL16170200888785 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889055 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400998193 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO HUESCALAPA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, SE UBICA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA POBLACION DEL TRAMO CD GUZMAM-ZAP | -103.4441 | 19.6431
JAL00180201099275 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4255 | 19.6319
JAL180301308617 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD | -102.7868 | 20.3306
JAL180301317209 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | PRIVADA LOS MEZQUITES RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 35 Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ABASOLO A CINCO CUADRAS DEL CAMPO DEL FUT-BOL | -102.9964 | 20.3908
JAL180401500734 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL190101505184 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL | -103.0556 | 20.3962
JAL190101516255 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4315 | 20.531
JAL190101516256 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4451 | 20.4807
JAL190101516284 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9021 | 21.3579
JAL190201544089 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA OLIMPICA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUT-BOL | -102.9201 | 20.3753
JAL190201564607 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AVENIDA DEL FEDERALISMO 978, ARTESANOS, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3536 | 20.6917
JAL190201564718 | Jalisco | Jesús María | San José De La Paz | PROLONGACION ALVARO OBREGON, SAN JOSE DE LA PAZ, JESUS MARIA, Jalisco | -102.0596 | 20.5551
JAL190201564732 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho De Marzo | CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.7986 | 21.4808
JAL190201564734 | Jalisco | Lagos de Moreno | Buenavista (San Miguel) | CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9642 | 21.3908
JAL190201564765 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco | -102.8117 | 19.8159
JAL190201564767 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Trujillos De Abajo | MIGUEL HIDALGO 1, TRUJILLOS DE ABAJO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.294 | 21.3202
JAL190201564788 | Jalisco | Tapalpa | Los Espinos | CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco | -103.7386 | 19.9857
JAL190201564789 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco | -103.687 | 20.0311
JAL190201564818 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4422 | 20.5326
JAL190201564838 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | ATOTONILCO EL ALTO 1, COL. JALISCO, TONALA, Jalisco | -103.2636 | 20.6892
JAL190201564840 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco | -103.2581 | 20.6738
JAL190301568885 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3345 | 21.2441
JAL190301570503 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8711 | 21.1672
JAL190301570737 | Jalisco | Ameca | Cobertura municipal | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco | -103.9675 | 20.5355
JAL190401600867 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | J. JESUS ROMERO MAGAÑA # 1,EL PLAN,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO | -103.6135 | 20.4072
JAL190401600879 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | PROLONGACION ALDAMA,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | -104.4423 | 19.6059
JAL190401600882 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6086 | 19.7252
JAL190401600988 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.2419 | 20.8651
JAL190401663044 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL BACHEO FUE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -102.7879 | 20.3323
JAL190401696232 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO | -103.2611 | 20.6369
JAL190401696235 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7862 | 20.5424
JAL200101700581 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL200101700622 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1437 | 20.5668
JAL200201707008 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3502 | 20.7237
JAL200201711008 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2281 | 20.6635
JAL200301725259 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DEGAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBER | -103.3446 | 20.6121
JAL200301769537 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBE | -103.3452 | 20.6118
JAL200301770177 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNA | -103.3517 | 20.6429
JAL200301770534 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EL PERIQUILLO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LA BOLA OBRA EN CALLE EL PERIQUILLO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA C | -103.3272 | 20.6604
JAL200301770568 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FACUNDO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN CALLE FACUNDO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA CALLE P | -103.3272 | 20.6607
JAL200301787396 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ORQUESTA # 320,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2986 | 20.7003
JAL200301787412 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL200301787419 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.941 | 21.3677
JAL200301787438 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7851 | 20.8469
JAL200301787441 | Jalisco | Unión de Tula | Unión De Tula | AV. VICENTE GUERRERO # 54,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.2505 | 20.0852
JAL200301787458 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO | -103.9679 | 19.7861
JAL200401878635 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3798 | 20.7391
JAL200401878662 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0691 | 20.6159
JAL200401878666 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco De Torres | CONOCIDO,,ZACOALCO DE TORRES,JALISCO | -103.5343 | 20.3183
JAL200401878671 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1917 | 20.2888
JAL200401878672 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL200401878677 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO | -102.9304 | 20.4281
JAL200401878679 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CIHUALPILLI,REY XOLOTL,TONALÁ,JALISCO | -103.265 | 20.6154
JAL200401878687 | Jalisco | La Barca | La Barca | JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO | -102.5411 | 20.2985
JAL210101883244 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLAD | -103.3448 | 20.6118
JAL210101883254 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUB | -103.3443 | 20.612
JAL210101883259 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA | -103.2891 | 20.6856
JAL210101883270 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO 0 MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA | -103.3468 | 20.6123
JAL210101885570 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Allende 106, Sta Paula, 45730 Villa Corona, Jal., México | -103.671 | 20.4206
JAL210101886158 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | SANTIAGO VIRGEN # 2 A,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.1135 | 20.997
JAL210101886171 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8825 | 21.1826
JAL210101886270 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | Donato Guerra 491, Teocuitatlán de Corona, Jal., México | -103.3752 | 20.1024
JAL210101886270 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | Techaluta de Montenegro, Jal., México | -103.5524 | 20.0739
JAL210101886270 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Atoyac, Jal., México | -103.5177 | 20.0074
JAL210101886319 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | Zapotlán del Rey, Jal., México | -102.9248 | 20.4661
JAL210101886319 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Ocotlán, Jalisco, México | -102.7652 | 20.3417
JAL210101887797 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | 5 de Mayo 134, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7572 | 20.8175
JAL210101887877 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Tamazula de Gordiano, Jal., México | -103.254 | 19.6751
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Gral. Genovevo Rivas Guillén, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3091 | 20.6742
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Ventura Anaya, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3036 | 20.6725
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Pánfilo Pérez, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3055 | 20.6731
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & C. Porres Baranda, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3077 | 20.6726
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Pánfilo Pérez, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3058 | 20.6721
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Juan de Dios Robledo, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3131 | 20.6743
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Damián Carmona, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3104 | 20.6735
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Ramón Blancarte, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México | -103.3186 | 20.676
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Rita Pérez de Moreno, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3159 | 20.6751
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Castellanos y Tapia, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3146 | 20.6759
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Ignacio Machain, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3109 | 20.6748
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Ramón Blancarte, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3183 | 20.677
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Juan R. Zavala, Oblatos, Guadalajara, Jal., México | -103.322 | 20.6747
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Aquiles Serdán, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México | -103.3269 | 20.6789
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Av. Belisario Domínguez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3283 | 20.6789
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Mariano Jiménez, La Perla, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3349 | 20.6786
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3401 | 20.6783
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Independencia & Calle Humboldt, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3429 | 20.6782
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Independencia & Calle Liceo, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3466 | 20.6781
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Belén, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.345 | 20.6774
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.349 | 20.6773
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Juan R. Zavala, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México | -103.3213 | 20.6768
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & C. Mariano Bárcena, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3524 | 20.6772
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Independencia & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.349 | 20.678
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Ugarte y Loyola, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3306 | 20.6778
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Mariano Jiménez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.335 | 20.6777
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av 8 de Julio & Calle Pedro Moreno, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3524 | 20.6757
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Cabañas, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3384 | 20.6776
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Independencia & Calle Jesús González Ortega, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3504 | 20.678
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3407 | 20.6775
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Román Morales, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México | -103.3245 | 20.6777
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Beatriz Hernández, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.328 | 20.6779
JAL210201909557 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PABLO VALDEZ INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CALLE PABLO VALDEZ 3385 ENTRE LAS CALLES GAZA Y MARRUECOS EN LA COLONIA MIGUE | -103.2858 | 20.674
JAL210201917074 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE | -103.3614 | 20.4303
JAL210201917411 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, BRECHA INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALL | -103.3613 | 20.4303
JAL210201918528 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TAJO COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AVENIDA DEL TAJO, AVENIDA COLON AV DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4 PRIV. LAS FLORES | -103.4114 | 20.5923
JAL210201918707 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE | -103.4336 | 20.5392
JAL210201918793 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTR | -103.4485 | 19.6397
JAL210201919227 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT | -103.374 | 20.5282
JAL210201919812 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT | -103.374 | 20.5281
JAL210201925126 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE GERANIOS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE VIOLETAS, CALLE AZHARES DEL PALENQUE MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE HACI EL NORTE CARLO MAX BUENOS AIRES LLEGANDO AL CRU | -102.4591 | 21.1628
JAL210201926905 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CA | -103.5211 | 20.4811
JAL210201936416 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9292 | 21.3564
JAL210201937448 | Jalisco | El Salto | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1817 | 20.5194
JAL210201937485 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4431 | 20.4736
JAL210201939549 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Sta Margarita, 45138 Zapopan, Jal., México | -103.4187 | 20.7368
JAL210201939609 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Inglaterra, Juan Manuel Vallarta, Zapopan, Jal., México | -103.4097 | 20.6785
JAL210201939909 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | LIBIA #1055,LA TRINIDAD,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.1973 | 20.6659
JAL210201939912 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HECTOR BERLIOZ # 5223,LA ESTANCIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4282 | 20.6715
JAL210201939913 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. CIRCUITO MISION DEL BOSQUE,MIRADOR DE SAN ISIDRO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.389 | 20.7626
JAL210201939917 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2002 | 20.6769
JAL210201939918 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC (ZONA CENTRO),JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4284 | 20.2848
JAL210201939920 | Jalisco | El Salto | El Salto | LA CUESTA #,SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE),EL SALTO,JALISCO | -103.2809 | 20.5681
JAL210201939921 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL210201939926 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO | -103.5357 | 20.1311
JAL210201940608 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, 44990 Guadalajara, Jal., México | -103.3573 | 20.6172
JAL210201940860 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo, Jal., México | -103.9318 | 20.4382
JAL210201941527 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | Tizapán el Alto, Jal., México | -103.0447 | 20.1589
JAL210201941550 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | 49000 Zapotlán el Grande, Jal., México | -103.4647 | 19.7036
JAL210201942271 | Jalisco | Jocotepec | San Cristóbal Zapotitlán | Calle Miguel Arana 266, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4252 | 20.2844
JAL210201942331 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México | -103.7542 | 19.9456
JAL210201942457 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México | -104.045 | 20.2036
JAL210201942617 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Calle Miguel Arana 324, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4224 | 20.2845
JAL210201942619 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Calle Miguel Arana 324C, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4227 | 20.2846
JAL210201942979 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México | -103.2249 | 20.5638
JAL210301961707 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE GABRIELA MISTRAL INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALSICO | -104.4067 | 20.2042
JAL210301961730 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DE EL JARDIN PRINCIPLA DE LA COMUNIDAD | -104.6493 | 20.1423
JAL210301961980 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CAMINO CUYUTLAN Y CAMINO EL COLOMO, LA REHABILITACION SE | -103.5173 | 21.0581
JAL210301965054 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L | -105.1929 | 20.6679
JAL210301965122 | Jalisco | Tapalpa | La Cruz | CALLE CAMINO A LAGUNILLA RANCHERIA LA CRUZ, 49356 LA CRUZ, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE MEZQUITE DE LA FRONTERA SIGUES POR LA CARRETERA A LAGUNILLA Y DE HAY APROXIMADAMENTE A 15 KILÓMETROS A | -103.7181 | 19.8826
JAL210301965678 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZ | -102.5963 | 21.6754
JAL210301968096 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155 | -103.3323 | 20.7668
JAL210301969558 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA. | -103.3533 | 20.7445
JAL210301969596 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TILA COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE GARNICA, CALLE TOLOHACHE FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO. | -103.4754 | 20.632
JAL210301971313 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2272 | 20.6136
JAL210301978646 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D | -102.5894 | 21.6855
JAL210301979206 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE GOBERNADOR CURIEL, CALLE MORELOS TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 ML HACIA EL NORTE Y 54.00 ML HACI | -103.3474 | 20.5958
JAL210301981683 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Puesto | RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN UN PREDIO LOZALIZADO ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO FRANCISCO I MADERO | -101.9667 | 21.6243
JAL210301981781 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 METROS AL NORT | -105.1995 | 20.6779
JAL210301981846 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME | -105.2069 | 20.6645
JAL210301981873 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA | -105.2148 | 20.6293
JAL210301982882 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV | -105.2092 | 20.6375
JAL210301982969 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA | -105.2148 | 20.6293
JAL210301982991 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA JARDINES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EVELYN Y A UNA CU | -105.2092 | 20.6375
JAL210301983047 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ | -105.2085 | 20.6441
JAL210301983272 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR | -105.2243 | 20.6015
JAL210301984920 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMBRE ENTRE PRIVAD | -102.3396 | 20.6941
JAL210301985124 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PROVADA DE LOS HIGOS | -103.3968 | 20.5887
JAL210301985128 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA M | -102.4092 | 21.0325
JAL210301989277 | Jalisco | Tonila | San Marcos | CALLE JUAN SPADA GROSSI PUEBLO SAN MARCOS, 49850 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN DE PORRES Y , INGRESO SUR A LA DELEGACION DE SAN MARCOS ADELENTE DE LA SECUNDARIA Y SOBRE PUENTE VEHICULAR | -103.5087 | 19.4415
JAL210301991156 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE TABASCO COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA LA CALLE TABASCO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES HID | -103.816 | 20.3743
JAL210301991157 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CALLE REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN | -103.07 | 20.6356
JAL210301995419 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | -103.4781 | 20.6464
JAL210301997038 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE BELEN COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEN ENTRE REGORMA Y GARIBA | -103.3452 | 20.6808
JAL210301997987 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO ESTRADA COLONIA RANCHO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y CALLE JULIAN VAZQUEZ, CALLE FERNANDO FRANCO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENCALLE F | -103.3299 | 20.7197
JAL210302001489 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AV. AZTLAN,CIUDAD AZTLAN,TONALÁ,JALISCO | -103.2715 | 20.6132
JAL210302001492 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO,,BOLAÑOS,JALISCO | -103.7852 | 21.83
JAL210302001507 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3421 | 20.6899
JAL210302001513 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CONOCIDO,,LA HUERTA,JALISCO | -104.8868 | 19.3063
JAL210302001526 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SAN JUAN DE LOS LAGOS,COLINAS DEL RIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4194 | 20.7703
JAL210302001536 | Jalisco | El Salto | El Salto | RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2304 | 20.5159
JAL210302001581 | Jalisco | Arandas | Arandas | felipe angeles 189, de las Americas | -102.3403 | 20.7056
JAL210302001618 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | C. Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2273 | 20.6137
JAL210302001969 | Jalisco | Casimiro Castillo | Piedra Pesada | Calle Ricardo Flores Magón Nte. 266, 48946 Piedra Pesada, Jal., Mexico | -104.4776 | 19.552
JAL210302002431 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | QG2M+X7 Ciudad Guzmán, Jalisco, México | -103.4668 | 19.7525
JAL210302002438 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México | -103.2245 | 20.5632
JAL210302002984 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | 6GWG+53 Cuautla, Jalisco, Mexico | -104.4748 | 20.2454
JAL210302003958 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | Juanacatlán, Jal., México | -103.1697 | 20.5086
JAL210302004006 | Jalisco | Colotlán | El Carrizal | Colotlán, Jal., México | -103.2692 | 22.1126
JAL210302004379 | Jalisco | Zapopan |  | Cucba, Las Agujas, Jal., México | -103.5131 | 20.7422
JAL210302004393 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Av. Rafael Casillas Aceves 1776, Centro Universitario de los Altos, Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7892 | 20.8411
JAL16160200692726 | Jalisco | Cocula | Cocula | NINGUNOCIUDAD BARRIO SAN JUAN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE XICOTENCATL LA VIALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD CERCAS DEL TEMPLO DE BARRIO DE SAN JUAN | -103.8208 | 20.3724
JAL16160300772366 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO UBICADCO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4263 | 19.6326
JAL16160300772370 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALAMO COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTIL | -103.4256 | 19.6251
JAL16160300772373 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE BUSTAMANTE COLONIA INFONAVIT, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4127 | 19.6204
JAL16160300772376 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA COLINDE, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MU | -103.4109 | 19.6316
JAL16160300772379 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALLENDE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO. | -103.4213 | 19.6258
JAL16160300772381 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE HERNAN CORTES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI | -103.4216 | 19.6314
JAL16160300772389 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | CALLE BARRAGAN RANCHERIA CERCALIZA, 00000 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI | -103.3332 | 19.6323
JAL00180201099274 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4255 | 19.6319
JAL00180201099289 | Jalisco | Zapotiltic | El Ocotillo | VIADUCTO CARRETERA CIUDAD GUZMAN-ZAPOTILTIC FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA CIUDAD GUZMAN- ZAPOTILTIC. | -103.4754 | 19.666
JAL00180201131699 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301304175 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | BOULEVARD PRIVADA DE LAS HIGUERAS COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS Y CERRADA LIMITES DE PROPIEDADES, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS EN UNA PRIVA | -103.3094 | 19.4711
JAL180301304800 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE SILVESTRE VARGAS COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JUAN JOSE ARREOLA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDA CON LA COLONIA EJIDAL | -103.3069 | 19.4787
JAL180301307152 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE REFORMA 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL CDC | -103.0176 | 20.3381
JAL180301308612 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | COLONIA LIBERTAD, 45957PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTREY,POZOS DE TODA LA COMUNIDAD | -102.9326 | 20.373
JAL180301309029 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTREY CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA FRENTE AL TORIL | -103.0269 | 20.3353
JAL180301317194 | Jalisco | Poncitlán | Casa Blanca | CALLE 16 SEPTIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 45976CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PABLO MALDONADO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA FRENTE AL TORIL DE LA COMUNIDAD | -103.0379 | 20.3991
JAL180301323730 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE RAUL ANAYA GONZALEZ,LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO | -102.389 | 21.0272
JAL180301340595 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE CONSTITUCION COLONIA LIBERTAD, 45957PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLAN DE SAN LUIS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA | -102.9295 | 20.3703
JAL190101505376 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DE LA CRUZ FRENTE AL MALECON | -103.0196 | 20.3346
JAL190101516234 | Jalisco | Colotlán | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL190101516302 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | XOCHITL # 55,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.3936 | 20.2903
JAL190201522435 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | El Tlacuache | RANCHERIA EL TLACUACHE, 45790 EL TLACUACHE, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA DE TERRACERIA DE CHIQUILISTLAN Y BRECHA BRECHA DE TERRACERIA A LOS LLANITOS, BRECHA BRECHA A EL TLACUACHE LA COMUNIDAD DEL TLACUACHE EST | -103.8139 | 20.157
JAL190201533955 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Agua Caliente (Ranchos Nuevos) | INTERIOR SN RANCHERIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 AGUA CALIENTE (RANCHOS NUEVOS), ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL OESTE DE L MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA. | -103.8163 | 20.1915
JAL190201542674 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE VA A LA CARRETERA A CHAPALA | -103.0308 | 20.3371
JAL190201547460 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4505 | 19.6377
JAL190201547498 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA EL LINDERO, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADO A 500 MTS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4416 | 19.6519
JAL190201564268 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2657 | 20.6949
JAL190201564287 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL190201564591 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3319 | 20.6859
JAL190201564667 | Jalisco | Arandas | El Nopal | CONOCIDO, EL NOPAL, ARANDAS, Jalisco | -102.4141 | 20.7191
JAL190201564712 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | El Rodeo | SAN JACINTO 109, EL RODEO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco | -103.1861 | 20.4084
JAL190201564719 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3936 | 20.2901
JAL190201564778 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco | -104.7295 | 20.8751
JAL190201564819 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.3632 | 20.5267
JAL190201564823 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.377 | 20.529
JAL190201564860 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | SAN MATEO, FRACC. PARQUES DE TESISTAN, ZAPOPAN, Jalisco | -103.4695 | 20.7982
JAL190201564866 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | HACIENDA DE LOS NARDOS 50, HACIENDAS DEL VALLE, ZAPOPAN, Jalisco | -103.3966 | 20.7596
JAL190201564901 | Jalisco | Talpa de Allende | El Refugio (El Paraje) | CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -104.782 | 20.2507
JAL190301568880 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.498 | 20.7895
JAL190301569705 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1982 | 19.4554
JAL190301569706 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1253 | 19.4715
JAL190301569709 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO | -103.2747 | 20.5673
JAL190301569711 | Jalisco | El Salto | El Muey | JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco | -103.2213 | 20.5044
JAL190401591671 | Jalisco | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. | -103.7961 | 22.1729
JAL190401600853 | Jalisco | Unión de Tula | Unión De Tula | PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.271 | 19.9532
JAL190401600872 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7412 | 20.5256
JAL190401600886 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | FELIPE CARRILLO PUERTO #5304,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4284 | 20.6477
JAL190401600984 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | RIO SECO S/N,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0729 | 20.6053
JAL190401601012 | Jalisco | San Julián | San Julián | JUAREZ # 17,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1821 | 21.0058
JAL200101700627 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2118 | 20.7139
JAL200101700634 | Jalisco | Tala | Tala | AMADO NERVO # 50,,TALA,JALISCO | -103.6958 | 20.6544
JAL200201707021 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | SINALOA # 105,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -102.2451 | 21.5307
JAL200201707030 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México | -103.3771 | 20.7448
JAL200201708589 | Jalisco | Mezquitic | Minillas | Mezquitic, Jal., México | -104.1257 | 22.4136
JAL200301769377 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE | -103.362 | 20.6263
JAL200301770270 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HEROES DE NACAOZARI OBRA EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL ENTRE AVENIDA GOBERNADOR | -103.3514 | 20.6468
JAL200301770507 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE GRUPO 64, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 CALLE PEDRO PARAMO COLONIA U | -103.3279 | 20.6619
JAL200301787420 | Jalisco | El Salto | El Salto | AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO | -103.5217 | 20.9856
JAL200301787423 | Jalisco | La Barca | La Barca | GUADALUPE VICTORIA # 18,,LA BARCA,JALISCO | -102.4914 | 20.431
JAL200301787429 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | JUSTO SIERRA # 20,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO | -103.5932 | 20.4219
JAL200301787437 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CONSTITUCION S/N,,LA HUERTA,JALISCO | -104.5662 | 19.4916
JAL200301787459 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONSTELACION Y ANDROMEDA,REAL DEL SOL,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3891 | 20.5353
JAL200301787468 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9771 | 20.6964
JAL200301791271 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.5065 | 20.5525
JAL200401802267 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE PASEO DE LOS NARANJOS CIUDAD VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA L | -103.339 | 19.6972
JAL200401817547 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE REVOLUCION COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CONSTITUCION SE ECUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9287 | 20.3706
JAL200401878619 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2196 | 20.6216
JAL200401878633 | Jalisco | Sayula | Sayula | AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO | -103.5944 | 19.8833
JAL200401878641 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | EJE INDEPENDENCIA # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.293 | 20.4207
JAL200401878665 | Jalisco | Tequila | Tequila | LOPEZ MATEOS # 81,OBRERA,TEQUILA,JALISCO | -103.8311 | 20.8827
JAL200401878668 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4081 | 20.7387
JAL200401878673 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7494 | 20.6006
JAL200401878675 | Jalisco | Ameca | Ameca | BAÑUELOS PONCE # 56,,AMECA,JALISCO | -104.0524 | 20.555
JAL200401878719 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CORREGIDORA N° 500,SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCION,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3277 | 20.6586
JAL200401878725 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SIERRA NEVADA N° 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3321 | 20.6872
JAL200401878732 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ALVAREZ DEL CASTILLO # 760,SAN JUAN BOSCO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.314 | 20.6829
JAL210101883271 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA | -103.3469 | 20.6124
JAL210101883284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H | -103.359 | 20.7046
JAL210101883296 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL FABR | -103.3586 | 20.7121
JAL210101883582 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MEZQUITE COLONIA HUERTA DE PEÑA, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOBERNADOR CURIEL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, PRIVADA NARANJO CRUZA VISTA HERMOSA LOMA ESCONDIDA Y JOSE BAÑALES | -103.3479 | 20.5902
JAL210101884214 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE SANTA CLEMENCIA INTERIOR 0 COLONIA TALPITA PONIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE SAN ESTEBAN CALLE POLIGONO COMPRENDIDO EN LAS CALLES DE | -103.3037 | 20.6837
JAL210101886150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL210101886343 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | Cañadas de Obregón, Jal., México | -102.6875 | 21.1483
JAL210101886348 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Gómez Farías, Jal., México | -103.4919 | 19.7803
JAL210101886382 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Independencia Nacional 29, Mezquitic, Jal., México | -103.7274 | 22.3856
JAL210101886393 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | Zapotlán del Rey, Jal., México | -102.9248 | 20.4661
JAL210101886393 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Ocotlán, Jalisco, México | -102.7652 | 20.3417
JAL210101887399 | Jalisco | Tequila | Tequila | Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8356 | 20.8794
JAL210101887458 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL210101887789 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL210101887833 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Pihuamo, Jal., México | -103.3796 | 19.2537
JAL210101888106 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9291 | 21.3635
JAL210101888384 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL210101888384 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego De Alejandría | San Diego de Alejandría, Jal., México | -101.9929 | 20.9923
JAL210101888384 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | 45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México | -103.2404 | 20.864
JAL210101888384 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Cuquío, Jal., México | -103.023 | 20.9276
JAL210101888384 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | Yahualica de González Gallo, Jal., México | -102.8831 | 21.1783
JAL210101888384 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | Mexticacán, Jal., México | -102.7773 | 21.265
JAL210101888384 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México | -102.5384 | 20.7418
JAL210101888384 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | San Miguel el Alto, Jal., México | -102.404 | 21.0298
JAL210101888384 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL210101888384 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | Encarnación de Díaz, Jal., México | -102.2403 | 21.5263
JAL210101888384 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | Unión de San Antonio, Jal., México | -102.0062 | 21.1262
JAL210101888384 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9291 | 21.3635
JAL210101888384 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Teocaltiche, Jal., México | -102.5728 | 21.4362
JAL210101888384 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | Atotonilco el Alto, Jal., México | -102.5081 | 20.5502
JAL210101888592 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | Illán # 1, Hostotipaquillo, Jal., México | -104.0503 | 21.058
JAL210201911093 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURI | -103.3521 | 20.6446
JAL210201915029 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR | -103.3371 | 20.5459
JAL210201915159 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE, CAMINO A SAN | -103.5168 | 20.4823
JAL210201915440 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE | -103.5258 | 20.4798
JAL210201916525 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE REAL DEL BRONCE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN SEBASTIÁN, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA REAL DEL ORO Y CALLE REAL DEL HIERRO, CALLE REAL DEL COBALTO ESTE TRAMO DE LA LÍNE | -103.4306 | 20.5198
JAL210201916651 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE DONATO GUERRA COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y CALLE MANZANO, CALLE GIGANTERA CALLE MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3 CALLE CAPULÍN Y CAMINO A | -103.4039 | 20.5873
JAL210201917036 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR | -103.3371 | 20.546
JAL210201917814 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE | -103.4414 | 20.4687
JAL210201917830 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO EL CHIRIMOYO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHIRIMOYO, CALLE ZALATE EL TRAMO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA | -103.4355 | 20.5342
JAL210201917946 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS CRISANTEMOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL TRAMO DE LA CALLE 16 DE SEP | -103.4407 | 20.5356
JAL210201918152 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE | -103.4413 | 20.4687
JAL210201918498 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND | -103.3611 | 20.4298
JAL210201920267 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE | -103.4336 | 20.5392
JAL210201920934 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE | -103.4336 | 20.5392
JAL210201933972 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES | -103.359 | 20.7452
JAL210201934094 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON J | -103.3625 | 20.765
JAL210201934806 | Jalisco | Mezquitic | El Carrizal | CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 92 RANCHERIA CARRIZAL, 46073 EL CARRIZAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL CARRIZAL HACIA | -104.0328 | 22.3307
JAL210201939544 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 45200 La Magdalena, Jal., México | -103.464 | 20.8106
JAL210201939925 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | VICENTE GUERRERO # 9,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO | -103.814 | 21.6805
JAL210201940905 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210201942243 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | Jesús María, Jal., México | -102.2237 | 20.6041
JAL210201942343 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México | -103.7542 | 19.9455
JAL210301965005 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV | -105.2092 | 20.6375
JAL210301965151 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME | -105.2069 | 20.6645
JAL210301965162 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND | -105.2219 | 20.622
JAL210301965169 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL | -105.2211 | 20.6223
JAL210301967464 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUERRERO, CALLE OBREGON SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD. | -103.1023 | 20.3271
JAL210301967479 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE ENCARNACION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y , CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL | -103.0182 | 20.3376
JAL210301969447 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO FRACCIONAMIENTO BULEVARES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SONORA, CALLE ALAMEDA SE ENCUENTRA A LA SALIDA A SAN JUANICO DE ABAJO CENTRO DE SALUD Y IDEF | -102.5797 | 21.672
JAL210301969470 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL | -103.3631 | 20.7533
JAL210301969479 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL | -103.3631 | 20.7534
JAL210301969520 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA. | -103.3533 | 20.7445
JAL210301972821 | Jalisco | Tapalpa | Cópala | CALLE SECUNDARIAS BARRIO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IZOTE, CALLE MEZQUITE POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ATACCO A ROSA DE CASTILLA TOMAS LA SALIDA QUE ESTA DEL CENTRO DE SALUD ENFREN | -103.7482 | 19.9238
JAL210301974233 | Jalisco | San Julián | Cuero Duro | CAMINO TRAMO CENTRO DE LA CIUDAD - TAMARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 RANCHERIA CUERO DURO, 47170 CUERO DURO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL PONIENTE Y TOMAMOS LA CALLE GRA | -102.189 | 20.9912
JAL210301974610 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EXCAMILPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, 45250 EXCAMILPA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA EXCAMILPA Y CALLE CENTRO, | -103.4416 | 21.097
JAL210301975885 | Jalisco | Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | CALLE VARIAS EN COLONIA LAS LIEBRES RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO MEZQUITERA, CAMINO LA YERBABUENA LA OBRA SE UBICA EN LAS LIEBRES LA MEZQUITER | -103.0991 | 20.6772
JAL210301978275 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS CALLE PINTORES ENTRE TRACTORISTAS Y CALLE DEL MÚSICO. | -103.3419 | 20.5844
JAL210301978722 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE ASAMBLEA CALLE PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL 51 ML HACIA | -103.2617 | 20.5932
JAL210301979982 | Jalisco | Santa María del Oro | La Güera | INTERIOR SN RANCHERIA LA GUERA LA AURORA EL REPARO, 49970 LA GÜERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- JILOTLAN DE LOS DOLORES Y BRECHA CRUCERO LOS PINTOS-LA AURORA, BRECHA LA GUERA BRECHA SANTA MAR | -102.9082 | 19.5055
JAL210301981261 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D | -105.2087 | 20.66
JAL210301981308 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA | -105.2148 | 20.6293
JAL210301981325 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR | -105.2251 | 20.6019
JAL210301981384 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | BRECHA TRAMO CHILACAYOTE - TOMA DE AGUA (MANANTIAL) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 91 INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, SE ENCUENTRA A | -104.6627 | 20.1486
JAL210301981889 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y BRECHA DOMO MUNICIPAL, CALLE JESUS SAMANIEGO LA CALLE O ALCANTARILLA SE ENCUENTR A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA O | -104.4018 | 20.2035
JAL210301982946 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME | -105.2069 | 20.6645
JAL210301982973 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR | -105.2268 | 20.5999
JAL210301983203 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN | -102.5899 | 21.6694
JAL210301983258 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR | -105.2268 | 20.5999
JAL210301992192 | Jalisco | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES | -103.9316 | 22.0593
JAL210301994723 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | AVENIDA JUAN DIEGO COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE SANTA SOFIA, CALLE DIEGO CERVANTES LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN ENTRE EL PARQUE DE LA COLONIA Y | -101.9231 | 21.3752
JAL210301997900 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PASEO DE LAS AVES INTERIOR 0 COLONIA HUENTITÁN EL ALTO, 44390 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS LEONES Y CALLE ANTONIO PLAZA, PRIVADA PASEO DE LAS AGUILAS REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUE | -103.3037 | 20.724
JAL210301999529 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL210302001496 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3502 | 20.7237
JAL210302001509 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ANDADOR R WAGNER # 212,MIRAVALLE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3506 | 20.6153
JAL210302001510 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | JUAREZ,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6102 | 19.7182
JAL210302001522 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3293 | 20.7547
JAL210302001574 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | luis j. jimenez 477 | -103.3422 | 20.6764
JAL210302001597 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL210302004243 | Jalisco | Mascota | Mascota | Mascota, Jalisco, Mexico | -104.7892 | 20.526
JAL210302004354 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | El Arenal, Jalisco, Mexico | -103.6952 | 20.7757
JAL16160300772375 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI | -103.4126 | 19.6327
JAL16160300772380 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE PIPILA COLONIA ACUEDUCTO, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.431 | 19.6308
JAL16160300772386 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | RANCHERIA CERCA LISA, 49603 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 9 KM SOBRE LA CAR | -103.3336 | 19.6324
JAL16160300772397 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA | -103.321 | 19.6174
JAL16160300772399 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA TINAJA, 49638 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL M | -103.3226 | 19.6144
JAL00170400997839 | Jalisco | Zapotlanejo | El Salto de las Peñas | CONTINUACION CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL SALTO DE LAS PEÑAS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA A T | -103.0488 | 20.6576
JAL00170400998424 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | ANDADOR ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO, CALLES QUE LLEGAN AL MALECON DE MEZCALA. | -103.0189 | 20.3344
JAL180301304920 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE LATERAL ORIENTE AVILA CAMACHO COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NARZISO GAZOS, CALLE AVILA CAMACHO SE LOCALIZA EN EL INGRESO SUR A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE ADO | -103.3129 | 19.4656
JAL180301308965 | Jalisco | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y, CALLE JUAREZ EL POZO SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD | -102.8245 | 20.3808
JAL180301309179 | Jalisco | San Miguel el Alto | Pilares Blancos | CALLE CAMINO A LA PRESA S/N RANCHERIA , 47140PILARES BLANCOS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO A LA PRESA ENTRE EL COMUNIDAD DE LA CHIRIPADA Y LOS PILARES | -102.4041 | 21.0104
JAL180301310024 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | RANCHERIA SAN JOSE DE LAS PILAS, 00000SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCOENTRE CAMINO CAMINO A LA ZAPOTERA Y CALLE , CALLEPEGADO AL CAMINO QUE VA A LA ZAPOTERA | -102.8948 | 20.3356
JAL180301313588 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CIRCUITO BRECHA A LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO REGION TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE BRECHA CAMINOS RURALES Y BRECHA SACASOSECHAS, BRECHA L LA OBRA SE REALIZA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAL | -103.3082 | 19.4693
JAL180401433837 | Jalisco | Zapotiltic | El Rincón | COLONIA PREDIO UNO, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GIGANTE, ESTA OBRA SE UBICARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PREDIO NUMERO UNO Y SE LOCALIZA AL PONIENTE DELA POBLACIÓN. | -103.4054 | 19.6697
JAL180401494212 | Jalisco | San Miguel el Alto | Pilares Blancos | San Miguel el Alto, Jal., México | -102.404 | 21.0298
JAL180401500764 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO | -103.2472 | 20.6202
JAL190101516257 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3986 | 20.4805
JAL190101516281 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL190101516306 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8596 | 21.2294
JAL190201560393 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Calle J. Ma. Pino Suárez 311, Las Juntas, 48291 Las Juntas, Jal., México | -105.2473 | 20.6949
JAL190201564270 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO | -103.2447 | 20.6732
JAL190201564282 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3856 | 20.7378
JAL190201564590 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco | -103.2302 | 20.5815
JAL190201564627 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9441 | 21.3579
JAL190201564658 | Jalisco | Ameca | El Texcalame | ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco | -104.0743 | 20.4592
JAL190201564664 | Jalisco | Arandas | La Vaquera | CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco | -102.2212 | 20.8605
JAL190201564794 | Jalisco | Teocaltiche | Agua Tinta Abajo | CONOCIDO, AGUA TINTA ABAJO, TEOCALTICHE, Jalisco | -102.6586 | 21.5419
JAL190201564920 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL190401582341 | Jalisco | San Miguel el Alto | Belem | CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO SARTENEJAS Y , CARRETERA LIBRE A SAN JULI | -102.3139 | 21.0099
JAL190401600849 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | 16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.003 | 20.7961
JAL190401600860 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -102.9953 | 20.6863
JAL190401600877 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4595 | 20.7032
JAL190401600895 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1945 | 20.7957
JAL190401600990 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | GOMEZ ARCEO # 15,LA PRIMAVERA,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7777 | 20.3617
JAL190401600993 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIV. GONZALEZ ORTEGA # 40,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4224 | 20.2854
JAL190401601007 | Jalisco | El Salto | El Salto | DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO | -103.3211 | 20.5547
JAL190401601019 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.8243 | 20.6933
JAL190401601022 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO | -103.0198 | 19.3648
JAL190401663123 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE J. INES DE LA CRUZ COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9315 | 20.3781
JAL190401696231 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7892 | 20.5436
JAL200101700625 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO | -103.7064 | 19.9641
JAL200101700632 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9721 | 20.6966
JAL200201706992 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4802 | 19.7028
JAL200201707011 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL200201708512 | Jalisco | Mezquitic | Tepeguaje | Mezquitic, Jal., Mexico | -103.7411 | 22.2383
JAL200301724995 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HÉROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AV. GOBERNADO C | -103.3515 | 20.6468
JAL200301725294 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE JOSÉ ARTEAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA | -103.3566 | 20.624
JAL200301746780 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OLIMPICA, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE | -102.9196 | 20.3753
JAL200301766935 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE TROYA COLONIA OLIMPIA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE ATENAS SE ECUENTRA FRENTE AL CAMPO MONTES | -102.9223 | 20.3779
JAL200301767946 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PABLO VALDEZ 3385 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE SALUD UBICADA EN CALLE PABLO | -103.2859 | 20.674
JAL200301769654 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN CALLE DE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT | -103.3565 | 20.6238
JAL200301770234 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO CALLE POSTERIOR FACUNDO EN LA C | -103.3279 | 20.661
JAL200301787392 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | PROLONGACION PRIMERO DE MAYO # 2,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO | -102.0087 | 21.1263
JAL200301787393 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | HIDALGO # 202,,MEXTICACÁN,JALISCO | -102.7781 | 21.2681
JAL200301787398 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | RAMON CORONA # 652,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO | -103.2494 | 19.6822
JAL200301787413 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6856 | 19.2305
JAL200301787415 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | JUAN ESCUTIA,,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.0914 | 20.7211
JAL200401803073 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | CALLE MERCADO COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MERCADO ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO EN EL | -103.12 | 20.3931
JAL200401829292 | Jalisco | Mexticacán | Ipalco De Enmedio | BRECHA TRAMO MEXTICACAN - LORETO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA , 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA 207 LA REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO SE ENCUENTRA EN CAMIN | -102.7328 | 21.2944
JAL200401844755 | Jalisco | Ayutla | La Joya Soledad Y Tabernillas (La Joya) | CALLE PRINCIPAL DE LA JOYA EJIDO LA JOYA, 48050 LA JOYA SOLEDAD Y TABERNILLAS (LA JOYA), AYUTLA JALISCO ENTRE Y , EN LA ZONA DONDE REALIZAN SUS FIESTAS LAS PERSONAS DE LA JOYA | -104.5659 | 20.0605
JAL200401878623 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4976 | 20.4128
JAL200401878629 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3836 | 20.5229
JAL200401878660 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO | -103.2536 | 20.1897
JAL200401878669 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | CALLE DE LA LUZ # 21,,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO | -102.6893 | 21.1505
JAL200401878721 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6991 | 19.2221
JAL200401878728 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3274 | 20.6576
JAL210101883593 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE FRANCISCO I MADERO CRUZA CON EUGENIO LARA Y CALLE HIDALGO | -103.2572 | 20.6073
JAL210101883673 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ALEMANIA 1338 1338 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA DEL FEDERALISMO Y CALLE RAYON, CALLE FERMIN RIESTRA AVENIDA ALEMANIA 1338 COLONIA MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO ENTRE C | -103.3571 | 20.6637
JAL210101884031 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR | -103.3592 | 20.7046
JAL210101886149 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL210101886161 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO | -103.1694 | 22.2736
JAL210101886166 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7691 | 20.3705
JAL210101886169 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | REAL DE LOS MEZQUITES # 100,RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES,TONALÁ,JALISCO | -103.2832 | 20.6296
JAL210101886372 | Jalisco | Acatic | Acatic | Acatic, Jal., México | -102.9119 | 20.7782
JAL210101886391 | Jalisco | Acatic | Acatic | Acatic, Jal., México | -102.9119 | 20.7782
JAL210101886799 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Praxedis Guerrero, Ricardo Flores Magón, 44240 Guadalajara, Jal., México | -103.322 | 20.7187
JAL210101887507 | Jalisco | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Matamoros 12, Mezquitic, Jal., México | -103.7274 | 22.3869
JAL210101887509 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | San Martín De Las Flores De Abajo (La Abadía) [Fraccionamiento] | San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3212 | 20.6243
JAL210101887890 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Tamazula de Gordiano, Jal., México | -103.254 | 19.6751
JAL210101888385 | Jalisco | El Salto | El Salto | El Salto, Jal., México | -103.1827 | 20.5178
JAL210101888385 | Jalisco | Tala | Tala | Tala, Jal., México | -103.7046 | 20.6586
JAL210101888385 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | Carr. a Bolaños, Jalisco, México | -103.7745 | 21.7815
JAL210101888385 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | San Martín de Bolaños, Jal., México | -103.8 | 21.5
JAL210101888385 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL210101888385 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | Totatiche, Jal., México | -103.4411 | 21.9304
JAL210101888385 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Villa Guerrero, Jal., México | -103.5929 | 21.9806
JAL210101888385 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Bolaños, Jal., México | -103.7798 | 21.8309
JAL210101888385 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Jocotepec, Jal., México | -103.4252 | 20.283
JAL210101888385 | Jalisco | Chapala | Chapala | Chapala, Jal., México | -103.1846 | 20.3052
JAL210101888581 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Javier Mina 268, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México | -102.7681 | 20.3514
JAL210201907981 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADAL | -103.351 | 20.643
JAL210201909902 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ CUAHUTEMOC ENTRE NOGAL Y ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y | -103.2895 | 20.6063
JAL210201910718 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CAMINO TRAMO COMUNIDAD - DIFERENTES CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 360 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO ES REHA | -102.9544 | 20.3206
JAL210201911634 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE EL PINO COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE FRESNO TOMAR CALLE NUEVO BLVD. A UN COSTADO DE LA AV UNIVERSIDAD TOMAR CALLE OXNARD HASTA ENTRONCAR CON AV. | -102.7556 | 20.3532
JAL210201915554 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ BOCANEGRA NORTE Y CARRETERA A COFRADIA DE LA LUZ, CARRETERA TALA-SANTA CRUZ DE LAS | -103.5187 | 20.4818
JAL210201915976 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | AVENIDA SANTOS MARTIRES FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN SEBASTIÁN, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SANTOS REYES Y PRIVADA BOULEVARD SAN SEBASTIÁN, CIRCUITO SAN NICOLÁS DE BARI LA LÍNEA | -103.4348 | 20.5213
JAL210201916921 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLEJON DE LOS PINOS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y CALLE LA GIGANTERA, BRECHA LIEZO DE PIEDRA CEDROS ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y LA GIGANTERA LA GINATERA | -103.404 | 20.5898
JAL210201917227 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y TERRACERIA PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA POTABLE AREVENTO, PRIVADA SIERRA MADRE LA LINEA DE AGUA EMPIEZA DONDE TERM | -103.3142 | 20.4515
JAL210201917893 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CAB | -103.4413 | 20.4686
JAL210201919101 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE | -103.4336 | 20.5392
JAL210201920319 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE TOMAS SALDAÑA | -102.7792 | 20.3351
JAL210201920347 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR UN COSTADO DE VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNAR HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A COLONIA POR CALLE BUENOS AIRES | -102.7561 | 20.3579
JAL210201920370 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CARRETERA OCOTLAN LA BARCA INGRESAR POR CALLE DE LOS MAESTROS FRENTE A RESTAURANTE LA CABAÑA DE YEYO | -102.7657 | 20.3017
JAL210201920940 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE | -103.4336 | 20.5392
JAL210201931664 | Jalisco | San Miguel el Alto | Santa Bárbara | CALLE CAMINO A LA PRESA INTERIOR 47140 RANCHERIA , 47140 SANTA BÁRBARA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTO DE LA PRESA CHARCO GRANDE | -102.4007 | 20.9906
JAL210201934174 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON | -103.3625 | 20.7649
JAL210201939557 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calle Granaditos, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal., México | -103.3523 | 20.7176
JAL210201939919 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | AVENIDA LAZARO CARDENAS 3478,TAZUMBOS,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO | -103.4016 | 20.6685
JAL210201940091 | Jalisco | Tequila | Tequila | Internacional 714, El Malvaste, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8153 | 20.8768
JAL210201940091 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Caracas 300, La Capacha, 45520 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3142 | 20.6344
JAL210201940091 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Euterpe 2465, Lomas de Independencia, 44240 Guadalajara, Jal., México | -103.3242 | 20.7137
JAL210201940213 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2297 | 20.6368
JAL210201940213 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.779 | 20.8064
JAL210201940885 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Benito Juárez (Catarina Uno) | Zacoalco de Torres, Jal., México | -103.5697 | 20.2251
JAL210201940922 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210201941656 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle 2 351, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3683 | 20.6467
JAL210201942258 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210201942535 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | Calle Morelos 35, 46000 Huejuquilla el Alto, Jal., México | -103.894 | 22.6281
JAL210201942542 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | Calle Morelos 35, 46000 Huejuquilla el Alto, Jal., México | -103.8941 | 22.6281
JAL210301961718 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL COLEGUIO DE BACHILLERES DE EL ESTADO DE JALISCO PLANTEL 19 CUAUTLA EN EL | -104.4022 | 20.2011
JAL210301965635 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZ | -102.5962 | 21.6754
JAL210301965697 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA | -102.5963 | 21.6754
JAL210301968118 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155 | -103.3324 | 20.7668
JAL210301969823 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA. | -103.4632 | 20.6477
JAL210301972150 | Jalisco | San Martín de Bolaños | La Garita | CALLE SANTA ROSA COLONIA LA GARITA, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA ES LA CALLE SECUNDARIA QUE CRUZ | -103.7992 | 21.6895
JAL210301973941 | Jalisco | Villa Hidalgo | Tepusco | CALLE GARCIA BARRAGAN COLONIA TEPUSCO, 47260 TEPUSCO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MANUEL SANCHEZ SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QUE LLEVA AL CAMPO DE BEISBOL DE | -102.5997 | 21.6095
JAL210301977546 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -103.3019 | 19.4577
JAL210301977625 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE LOS PINOS Y DE LA BRIGADA COLONIA LAS NORIAS, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA LAS NORIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE LOS PINOS Y CALLE DE L | -103.6963 | 20.7678
JAL210301977675 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE PRIVADA BUGAMBILIA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CE | -103.691 | 20.7803
JAL210301977928 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA PLAN DE AYALA, CALLE FRANCISCO VILLA PRIVADA INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA | -103.2899 | 20.5969
JAL210301978640 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D | -102.5894 | 21.6856
JAL210301981024 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE VALLE OCULTO INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DATIL Y PRIVADA JUAN MARTINEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VALLE OCULTO LA CUAL SE ENCUANTRA A UN | -101.9058 | 21.3579
JAL210301981867 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D | -105.2087 | 20.66
JAL210301981879 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALZADA DEL SAPO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD UBICADAD PO | -104.65 | 20.1398
JAL210301981885 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR | -105.2251 | 20.6019
JAL210301982875 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS | -105.2058 | 20.6401
JAL210301983251 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA | -105.2148 | 20.6293
JAL210301984899 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE PASEO DE LOS VAQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO | -102.3396 | 20.6942
JAL210301985589 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PRIVADA VALLE DE LOS | -103.3967 | 20.5886
JAL210301985591 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN DIEG | -103.8187 | 20.359
JAL210301987609 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | BARRIO XEKJ, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL NOMBRE CORRECTO DEL BARRIO ES XELJ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DE LA FINCA MARCADA CON EL NUME | -101.9457 | 21.3404
JAL210301987738 | Jalisco | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE L | -102.9665 | 20.6477
JAL210301989052 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE 6 DE DICIEMBRE Y CALLE VALLARTA, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE 6 DE DICIEMBRE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES AL LLEGAR A LA CALLE MIGUEL | -102.9061 | 20.7846
JAL210301990948 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE RIVERA CASANOVA, CALLE PRIMERO DE MAYO A UNA CUADRA DE MANERA PARALELA PASA EL CANAL AGUA FRIA. | -103.3559 | 20.7531
JAL210301994843 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE FRATERNIDAD COLONIA LA JUNTA DE LOS OCOTES, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CONVIVENCIA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE PUREZA SOBRE LA CALLE IDENTIFICADA SE ENCUENTRA LO QUE LOS HABITANTES CONCIDERAN EL TEMPLO DE | -103.3547 | 20.7583
JAL210301994888 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CASIANO TORRES PTE. Y CALLE IGNACIO ESPINOZA PTE., CALLE JACINTO REYES A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N | -103.3494 | 20.7571
JAL210301996589 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR 0 COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, 44600 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ESQUINA JUSTO SIERRA COLONIA | -103.3689 | 20.6778
JAL210301996727 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALEMANIA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALZADA FEDERALISMO SUR, CALLE FRANCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEMANIA ESTRE CALZADA FEDERALI | -103.3568 | 20.6632
JAL210301996828 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA MANDARINA INTERIOR 0 COLONIA COMERCIAL ABASTOS, 44530 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE PASILLO CENTRAL REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANDARINA ENTRE CALLE 2 Y CA | -103.3822 | 20.6566
JAL210301996850 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE BERNARDO COUTO INTERIOR 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE ROBERTO ESTEBAN, CALLE JOSE AGUSTIN ESCUDERO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQU | -103.2709 | 20.6815
JAL210301996896 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JUSTICIA INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE LOS ALPES, CALLE MONTE ALPENINOS REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA ENTR | -103.3212 | 20.713
JAL210301998034 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR 0 COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA LA PAZ, CALLE MARSELLA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CA | -103.3687 | 20.6716
JAL210301999918 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | Calle Chula Vista 251, Chulavista, 45653 Hacienda Santa Fe, Jal., Mexico | -103.3654 | 20.5112
JAL210302001493 | Jalisco | Mascota | Mascota | 5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO | -104.7909 | 20.5306
JAL210302001505 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2966 | 20.6561
JAL210302001514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3448 | 20.6762
JAL210302001530 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AVESTRUZ # 1834,AGUILILLAS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7689 | 20.7894
JAL210302001533 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | MARIANO JIMENEZ # 300,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8891 | 21.1837
JAL210302001593 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ARENERO 1101 EL BAJÍO | -103.3883 | 20.7206
JAL210302002425 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Glorieta La Normal, Av. Manuel Ávila Camacho, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México | -103.3483 | 20.6953
JAL210302003972 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Benito Juárez (Catarina Uno) | Nacional 52, 45765 Gral Andrés Figueroa, Jal., México | -103.608 | 20.3033
JAL210302004425 | Jalisco | Zapopan |  | Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México | -103.4519 | 20.8362
JAL210302004429 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Pedro Coronel Sn, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3015 | 20.6331
JAL00160200719902 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. LA BECERRERA HUESCALAPA, 49635 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA INGRESAR POR CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PLZA PRINCIPAL EN LA CALLE MOC | -103.4444 | 19.6322
JAL16160300772367 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE HALCON COLONIA PROVIPOZA, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILT | -103.4209 | 19.6198
JAL16160300772374 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE FRANCISCO V. RUIZ COLONIA GUADALUPANA, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI | -103.4144 | 19.6298
JAL16160300772394 | Jalisco | Zapotiltic | El Mastranzo | CALLE AV. CARRETERA RANCHERIA EL MASTRANZO, 49642 EL MASTRANZO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOT | -103.2776 | 19.562
JAL17170200861831 | Jalisco | Zapotiltic | El Ocotillo | AVENIDA EL OCOTILLO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO , ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN EL KILOMETRO 0630.88 | -103.4765 | 19.6663
JAL17170200861864 | Jalisco | Poncitlán | Tlachichilco del Carmen | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TLACHICHILCO DEL CARMEN, TLACHICHILCO DEL CARMEN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACION ROSAS Y CALLE LUIS CAMAR | -103.0881 | 20.3334
JAL16170200889415 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300924777 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 | -102.939 | 20.3809
JAL16170401043062 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401046667 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201099276 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, FRACCIONAMIENTO UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4255 | 19.6318
JAL180301304196 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE PRIVADA DE LAS HIGUERAS COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS Y CERRADA A LIMITES DE PROPIEDADES, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS EN UNA PRIVADA | -103.3094 | 19.4711
JAL180301308492 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL. | -102.9965 | 20.3859
JAL180301309215 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE GRAL. FRANCISCO RAMIREZ Y CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTINEZ,SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELTA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN | -102.4031 | 21.0303
JAL180401500788 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9746 | 21.3294
JAL180401500792 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2536 | 19.9316
JAL190101505200 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL | -103.0556 | 20.3962
JAL190101516260 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO | -105.142 | 20.0033
JAL190201547518 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , COMO A 200 MTS. DE LA ZONA CENTRO ZAPOTILTIC | -103.4277 | 19.6275
JAL190201554690 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA | -102.9943 | 20.3932
JAL190201564559 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco | -104.0493 | 20.2114
JAL190201564628 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9184 | 21.3476
JAL190201564635 | Jalisco | Mezquitic | Las Bocas | CONOCIDO, LAS BOCAS, MEZQUITIC, Jalisco | -103.7086 | 22.4336
JAL190201564643 | Jalisco | Tuxpan | Veintiuno De Noviembre | CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco | -103.3852 | 19.3852
JAL190201564663 | Jalisco | Arandas | Arandas | JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco | -102.341 | 20.7016
JAL190201564727 | Jalisco | Lagos de Moreno | Jaritas | CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9975 | 21.3117
JAL190201564766 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal | PROLONGACION FRANCISCO NUNO 117, ESPIRITU SANTO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.3386 | 21.2503
JAL190201564849 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Los Llanitos | CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco | -102.9765 | 21.2027
JAL190201564926 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Marcos De Abajo (De Los Dolores) | CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco | -102.3703 | 21.6008
JAL190301568877 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3253 | 20.6598
JAL190301568878 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3287 | 20.6544
JAL190301569707 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1846 | 19.4911
JAL190301576265 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México | -103.3848 | 20.7283
JAL190401586393 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ABARCA LA CENTRAL CAMIONERA | -102.9311 | 20.3797
JAL190401600844 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DIONISIO RODRIGUEZ # 2931,AGUSTIN YAÑEZ,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2963 | 20.6666
JAL190401600863 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0595 | 20.6207
JAL190401600873 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO | -103.9464 | 20.2204
JAL190401600884 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | SAN ALEJANDRO #26,LA PROVIDENCIA,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4795 | 19.685
JAL190401600887 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SANTA CLARA # 493,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4221 | 20.7261
JAL190401600980 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3835 | 20.5229
JAL190401600989 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO | -104.6431 | 19.4831
JAL190401601006 | Jalisco | Ameca | Ameca | AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO | -104.0417 | 20.5374
JAL190401601017 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | SAN FELIPE DE JESUS # 28,SAN FELIPE,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5137 | 20.5486
JAL190401601023 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2653 | 20.6943
JAL190401648408 | Jalisco | Zapotiltic | Frente De Huescalapa | CALLE BUGAMBILIAS DALIA, GARDENIA, ORQUÍDEA, QUINTANA ROO, PROL CUAUHTEMOC COLONIA FRACC LAS AZALEAS, 49606 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PROL CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE | -103.4515 | 19.6397
JAL200101700575 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL200101700587 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO | -103.2382 | 19.6953
JAL200101700624 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO | -104.1927 | 22.5286
JAL200101700635 | Jalisco | Tala | Tala | LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO | -103.7076 | 20.654
JAL200301737898 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ARTESANOS INTERIOR SN COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA AV. ARTESANOS ENTRE LAS CAL | -103.2943 | 20.6938
JAL200301769280 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, AVENIDA GOBERNADO LUIS G. CURIEL PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 ENTRE LAS CALLE 8A Y LA | -103.3514 | 20.6468
JAL200301770217 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA JALISCO C.P. 44440 | -103.3497 | 20.6432
JAL200301770223 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO EN LA COLONIA UNIDAD MODELOGUAD | -103.328 | 20.661
JAL200301770658 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE D Y CALLE DR. PEREZ ARCE, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE GUAD | -103.3289 | 20.6596
JAL200301787411 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONOCIDO,BRISAS DE CHAPALA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3273 | 20.6112
JAL200301787421 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3754 | 20.6197
JAL200301787427 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | MORELOS #175,,VILLA CORONA,JALISCO | -103.7289 | 20.3726
JAL200301787430 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8162 | 19.9262
JAL200301787443 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CONOCIDO,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.9366 | 20.4374
JAL200301787445 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7795 | 19.7734
JAL200401841788 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE SUSTITUYERON 258.92 ML DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO. | -102.9966 | 20.3925
JAL200401848964 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA FRENTE AL LIENZO CHARRO | -103.0217 | 20.3356
JAL200401878630 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | MORELOS # 6,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.8567 | 20.51
JAL200401878651 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7474 | 20.8165
JAL200401878659 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.2419 | 20.8651
JAL200401878663 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6025 | 19.7145
JAL200401878678 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. PEDRO SANCHEZ # 3617,LOMAS DE SAN EUGENIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2838 | 20.6844
JAL200401878685 | Jalisco | La Barca | La Barca | 20 DE NOVIEMBRE # 50,,LA BARCA,JALISCO | -102.4709 | 20.3416
JAL200401878720 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL200401878729 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CONOCIDO,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4667 | 20.5248
JAL210101883253 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | -103.3444 | 20.612
JAL210101883268 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA | -103.3469 | 20.6124
JAL210101883280 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION | -103.2891 | 20.6856
JAL210101883305 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H | -103.3591 | 20.7046
JAL210101883978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLO | -103.3447 | 20.6119
JAL210101885560 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Calle López Cotilla 6A, Centro, Jal., México | -104.3565 | 19.4508
JAL210101885566 | Jalisco | Jocotepec | San Cristóbal Zapotitlán | Calle Hidalgo Eje Sur 296, Cruz Verde, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4313 | 20.2806
JAL210101886173 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3477 | 20.3547
JAL210101886281 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | Zapotitlán de Vadillo, Jal., México | -103.8123 | 19.5482
JAL210101886281 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Tolimán, Jal., México | -103.9149 | 19.6012
JAL210101886281 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL210101886320 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | RAMON CORONA 174 A,0,JALOSTOTITLÁN,JALISCO | -102.4675 | 21.1717
JAL210101886342 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | Cañadas de Obregón, Jal., México | -102.6875 | 21.1483
JAL210101886373 | Jalisco | Sayula | Sayula | Sayula, Jalisco, México | -103.5987 | 19.8787
JAL210101886378 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Atemajac de Brizuela, Jal., México | -103.7285 | 20.1408
JAL210101886378 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco De Torres | Zacoalco de Torres, Jal., México | -103.5697 | 20.2251
JAL210101886384 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL210101886394 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Zapotlanejo, Jal., México | -103.0674 | 20.6202
JAL210101887387 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | jilotlan de los dolores incorrrecto, Centro, Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3706
JAL210101887462 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL210101888188 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calz Federalismo & Luis Quintero, Quintas del Federalismo, 45190 Zapopan, Jal., México | -103.3508 | 20.735
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Calle Pino, Del Fresno, 44900 Guadalajara, Jal., México | -103.3641 | 20.654
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida Cristóbal Colón & Calle La Rábida, Colón, 44920 Guadalajara, Jal., México | -103.3701 | 20.6464
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av. Fray Andrés de Urdaneta, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3732 | 20.6425
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av. Miguel López de Legaspi, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3764 | 20.6388
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av. Isla Raza, Jardines de San José, 44950 Guadalajara, Jal., México | -103.3812 | 20.6322
JAL210101888188 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Av. Cristóbal Colón & Calle Paseo de los Balcones, Cerro del Tesoro, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3964 | 20.6131
JAL210101888188 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calz del Federalismo Nte & Cuauhtémoc, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal., México | -103.3531 | 20.7218
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz del Federalismo Nte & Av. Patria, Fabrica de Atemaja, Guadalajara, Jal., México | -103.3547 | 20.7154
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av Jaime Torres Bodet, Guadalajara, Jal., México | -103.3898 | 20.6207
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av Patria, Villa Guerrero, 44987 Guadalajara, Jal., México | -103.3857 | 20.6262
JAL210201907987 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUAD | -103.351 | 20.6431
JAL210201910137 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTA ROSA DE LIMA ARROYO DE SAN ODILON 106.00 ML HACIA EL NORTE A UN COSTADO DEL | -103.3833 | 20.6033
JAL210201910417 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FUELLE INTERIOR 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR, 44980 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALADRO Y CALLE FERRERIA, CALLE ESMERIL CALLE FUELLE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR CP. 44980 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CAL | -103.3289 | 20.6288
JAL210201911077 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADAL | -103.3521 | 20.6446
JAL210201915779 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR | -103.3371 | 20.5459
JAL210201916011 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL | -103.5319 | 20.4809
JAL210201916205 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MANZANO COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CAMINO ARROYO, CALLE DONATO GUERRA CALLE CAMINIO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO ETAPA 1 | -103.4042 | 20.5847
JAL210201916599 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y PRIVADA SIERRA MADRE, BOULEVARD ARVENTO APROXIMADAMENTE A LOS 91 METROS DE DISTANCIA SE ENCUENTRA UNA INTERSECCIÓN DE BRECHAS | -103.3148 | 20.452
JAL210201917952 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE | -103.4413 | 20.4686
JAL210201918413 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA COLADERA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL ALCANTAR R, CALLE GARDENIA EL TRAZO DONDE SE EJE | -103.4438 | 20.5379
JAL210201920311 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CANAL BALLESTEROS A LA COLONIA | -102.777 | 20.3399
JAL210201920363 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y CIRCULAR PARALELO A VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE | -102.7572 | 20.3502
JAL210201924801 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE ROSA BLANCA INTERIOR SN COLONIA , 00000 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROSA AMARILLA Y CALLE ROSA LILA, AVENIDA PEDRO ESQUEDA DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE ROSA AMARILLA A 200 METROS | -102.4579 | 21.1706
JAL210201933826 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO | -103.2631 | 20.6629
JAL210201933933 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES | -103.3588 | 20.7452
JAL210201934100 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON | -103.3625 | 20.765
JAL210201934181 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON | -103.3625 | 20.765
JAL210201934271 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE ACUEDUCTO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUE | -101.9337 | 21.3645
JAL210201935705 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MIGUEL LEANDRO GUERRA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA ENTRA LA CA | -101.929 | 21.3548
JAL210201935881 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE BARRIO BAJO DE MOYA Y LAS HUERTITAS | -101.9173 | 21.359
JAL210201936789 | Jalisco | Mezquitic | La Cebolleta | RANCHERIA LA CEBOLLETA, 46074 LA CEBOLLETA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLETA | -104.2928 | 22.3115
JAL210201937400 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL210201939923 | Jalisco | Tala | Tala | JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO | -103.7382 | 20.6705
JAL210201939924 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO | -102.9273 | 20.3846
JAL210201941565 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | Huejúcar, Jal., México | -103.2119 | 22.3582
JAL210201942228 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210201942236 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210201942304 | Jalisco | Sayula | Sayula | Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México | -103.5972 | 19.8836
JAL210201942500 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México | -103.0392 | 20.1586
JAL210201942506 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | Calle Venustiano Carranza 57, Tuxcueca, Jal., México | -103.1839 | 20.1556
JAL210201943089 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México | -103.4516 | 20.8373
JAL210201943968 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Venustiano Carranza 38, Centro, 48850 La Huerta, Jal., México | -104.6373 | 19.4822
JAL210301960334 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M | -105.1996 | 20.6778
JAL210301961152 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | CALLE ZARAGOZA COLONIA LAZARO CARDENAS, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE PROL. PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE ZARAGOZA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA LAZARO CARND | -102.0155 | 21.1256
JAL210301961774 | Jalisco | Cuautla | Tototlán Del Oro | CALLE HIDALGO 1 NA INTERIOR SN RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENECUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD O JARDIN PRINCIP | -104.5439 | 20.2432
JAL210301961814 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CALLE IXTAPAMEN BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE DEL SALTO, CALLE EL CAPULIN POR LA CARRETERA LA FRONTERA A TAPALPA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA POR LA CA | -103.7615 | 19.9511
JAL210301962950 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA POZOS ZARCOS, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LA SARCA Y CALLE EJIDO TALPA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES LA SARCA Y EJIDO TALPA EN LA COLONIA POZOS ZARCOS | -104.8165 | 20.3838
JAL210301965143 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU | -105.2223 | 20.62
JAL210301969617 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TOLOHACHE COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ARNICA, CALLE TILA FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO. | -103.4759 | 20.6318
JAL210301969657 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO. | -103.465 | 20.6427
JAL210301971506 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | CALLE LOMA DEL RÍO PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE CONSTITUCIÓN EL DREANJE SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DEL RÍO JILOTLÁN EN | -103.023 | 19.3702
JAL210301972780 | Jalisco | Tapalpa | La Providencia | CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 49358 LA PROVIDENCIA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANGULO, CALLE EL CAPULIN PASAS POR LA FRONTERA POR LA CARRETARA A SAYULA Y ANTES DE LLEGAR A LAS ANT | -103.6739 | 19.9012
JAL210301975130 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE, CALLE MORELOS PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y | -103.4464 | 20.5494
JAL210301981066 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE VALLE DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE ATEMAJAC Y CALLE VALLE ESCONDIDO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VALLE DE GUADALUPE | -101.9062 | 21.3568
JAL210301981222 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE MORELOS PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y BRECHA A TOCOLCUITA, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CUAUTLA | -104.4057 | 20.2039
JAL210301982941 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A | -105.2219 | 20.6584
JAL210301982980 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS | -105.2059 | 20.6401
JAL210301983069 | Jalisco | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN | -103.8648 | 20.4358
JAL210301983393 | Jalisco | Lagos de Moreno | Salsipuedes (El Puerto) | RANCHERIA SALSIPUEDES (EL PUERTO), 47516 SALSIPUEDES (EL PUERTO), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SOBRE CARRETERA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ | -101.9729 | 21.5602
JAL210301984502 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN | -102.3396 | 20.6941
JAL210301984717 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN | -102.3396 | 20.6941
JAL210301985126 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMB | -102.3396 | 20.6942
JAL210301986103 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | CONTINUACION AL COBAEJ RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO GUADALAJARA, CAMINO SANTA FE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL POBLADO DE SANTA FE LA LAJA | -103.1114 | 20.5928
JAL210301986408 | Jalisco | Cocula | Cocula | BOULEVARD 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN | -103.8187 | 20.3589
JAL210301994549 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE BALUARTE COLONIA EL MOSAICO, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TESTERAZO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, LA OBRA SE REALIZAE LA CALLE BALUARTE QUE PASA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCUELA | -101.9286 | 21.3526
JAL210301995719 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA. | -103.4281 | 20.7684
JAL210301995736 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA. | -103.428 | 20.7685
JAL210301996769 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ARGENTINA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AVENIDA FRANCIA, CALLE LORENA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AV | -103.3625 | 20.6647
JAL210301998287 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA CIRCUNVALACION INTERIOR 0 COLONIA COUNTRY CLUB, 44610 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE BANDA, CALLE MAR CARIBE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION | -103.3711 | 20.6977
JAL210301999920 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | Calle Javier Mina 60, 45654 Santa Cruz del Valle, Jal., Mexico | -103.365 | 20.5303
JAL210302001500 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3834 | 20.7387
JAL210302001501 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2626 | 19.9232
JAL210302001504 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.345 | 20.6785
JAL210302001511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2196 | 20.6216
JAL210302001517 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.2423 | 20.8565
JAL210302001519 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | ALFREDO CENTENO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.879 | 21.358
JAL210302001524 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA ARTES,LOS CANTAROS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3363 | 20.5144
JAL210302001531 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | CONOCIDO, FRACC. SAGRADO CORAZON (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS),FRACC. SAGRADO CORAZON (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS),ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -102.2555 | 21.5212
JAL210302001595 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7474 | 20.8165
JAL210302001596 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL210302002056 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Tesistán, Jal., México | -103.4792 | 20.8016
JAL210302002539 | Jalisco | Mezquitic | El Mortero | 983J+24 El Mortero, Jal., Mexico | -103.6697 | 22.3526
JAL15150400618098 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772372 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALELHI COLONIA LOMAS PRIMAVERA, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4164 | 19.621
JAL16160300772378 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE OLIVO FRACCIONAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MU | -103.4169 | 19.6192
JAL16160300772398 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA | -103.3209 | 19.6173
JAL16160300772400 | Jalisco | Zapotiltic | San Rafael | CALLE MORELOS RANCHERIA SAN RAFAEL, 49639 SAN RAFAEL, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3189 | 19.5997
JAL17170400998194 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALLENDE PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA PRIMARIA MIG | -103.4299 | 19.6288
JAL00170400999402 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | CALLE VALENTIN DE LA SIERRA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA A | -103.8954 | 22.6352
JAL18180201099377 | Jalisco | Poncitlán | Agua Caliente | CALLE JUAREZ RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROBLES Y , A 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD | -102.9289 | 20.3125
JAL180301322065 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO 1 POZO | -102.7859 | 20.3315
JAL180301346858 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE AGUA AZUL COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE DOS COPAS,SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO | -102.3887 | 21.0267
JAL180401433846 | Jalisco | Zapotiltic | El Rincón | COLONIA LOS MANGOS, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LLAMADA LOS MANGOS UBICADA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL RINCÓN | -103.403 | 19.6727
JAL180401500786 | Jalisco | Tequila | Tequila | CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO | -103.7501 | 21.0752
JAL180401500820 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3343 | 21.2525
JAL190101516272 | Jalisco | San Miguel el Alto | Cobertura municipal | MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.3978 | 21.031
JAL190101516273 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3557 | 20.505
JAL190101516295 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9021 | 21.3579
JAL190201542382 | Jalisco | Poncitlán | Casa Blanca | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OLIMPICA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA HASTA EN DONDE TERMINA LA CALLE | -103.0352 | 20.4033
JAL190201542588 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD | -102.8655 | 20.3747
JAL190201543645 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD | -102.8648 | 20.3752
JAL190201546417 | Jalisco | Zapotiltic | Santa Gertrudis | RANCHERIA , 49600 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM | -103.3122 | 19.6412
JAL190201564278 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | INDEPENDENCIA N° 210,,TONALÁ,JALISCO | -103.2477 | 20.653
JAL190201564578 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.296 | 20.648
JAL190201564592 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3277 | 20.6586
JAL190201564630 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9322 | 21.3706
JAL190201564748 | Jalisco | Ocotlán | San Vicente (Labor Vieja) | NICOLAS BRAVO 14, SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLAN, Jalisco | -102.6592 | 20.4269
JAL190201564902 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4423 | 20.5321
JAL190301568876 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3278 | 20.6564
JAL190301568886 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.362 | 20.5402
JAL190401587192 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE PABLO MALDONADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROLONGACION PABLO MALDONADO, CALLE JUAN GUTIERREZ LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICI | -102.7935 | 20.338
JAL190401600881 | Jalisco | Tonila | Tonila | AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO | -103.5064 | 19.4461
JAL190401600897 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3047 | 19.4792
JAL190401600986 | Jalisco | Chapala | Chapala | CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO | -103.1956 | 20.3026
JAL190401601020 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO | -103.6886 | 20.7619
JAL200101700583 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO | -103.4787 | 19.7954
JAL200101700589 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2216 | 20.6309
JAL200101700626 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2002 | 20.6769
JAL200201706999 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CERRADA SANTA LAURA #169A,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3386 | 20.6073
JAL200301767126 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ESTA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9315 | 20.3801
JAL200301769044 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y A | -103.3518 | 20.643
JAL200301769257 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL | -103.3517 | 20.6467
JAL200301769289 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR | -103.3518 | 20.643
JAL200301769671 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT | -103.3566 | 20.6238
JAL200301769686 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT | -103.3621 | 20.6263
JAL200301773892 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO | -103.0013 | 20.3942
JAL200301787401 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL200301787402 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2371 | 20.6025
JAL200301787410 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL200301787417 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.858 | 20.5054
JAL200301787433 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AHUEHUETES #4575,INFONAVIT EL SAUZ,GUADALAJARA,JALISCO | -103.4004 | 20.6293
JAL200301787434 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4867 | 20.8159
JAL200301787440 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6408
JAL200301787451 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO | -104.4098 | 20.4384
JAL200301787456 | Jalisco | Ameca | Ameca | ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO | -104.0419 | 20.5468
JAL200401802053 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CALL | -104.0385 | 20.1998
JAL200401813975 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200401832483 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE GALEANA RANCHO SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AYENDE, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9902 | 20.39
JAL200401878627 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3293 | 20.7547
JAL200401878638 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3745 | 20.6601
JAL200401878653 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONSTITUCION # 100,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO | -103.2674 | 20.62
JAL200401878658 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | HIDALGO # 587,,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7739 | 20.3551
JAL200401878661 | Jalisco | La Barca | La Barca | INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO | -102.544 | 20.3557
JAL200401878667 | Jalisco | San Julián | San Julián | HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1755 | 21.0093
JAL200401878686 | Jalisco | La Barca | La Barca | SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO | -102.5365 | 20.2947
JAL200401878724 | Jalisco | Chapala | Chapala | PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO | -103.1886 | 20.3007
JAL200401878731 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.3216 | 20.3193
JAL210101883246 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENT | -103.3507 | 20.6472
JAL210101883251 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y | -103.3508 | 20.6472
JAL210101883257 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTA | -103.2892 | 20.6855
JAL210101883618 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U | -103.3463 | 20.5917
JAL210101883973 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CAL | -103.3507 | 20.6472
JAL210101884025 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE AT | -103.3586 | 20.712
JAL210101884104 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PRESA DE OSORIO CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEG | -103.2851 | 20.6661
JAL210101884206 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA HEBRIDAS 3415 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ISLA RAZA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA ANTIGUA REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | -103.3895 | 20.6338
JAL210101884364 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA D | -103.3586 | 20.7121
JAL210101886153 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3826 | 20.6163
JAL210101886156 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRADOS DE LOS LIRIOS,PRADOS TEPEYAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4156 | 20.657
JAL210101886159 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.1211 | 20.5803
JAL210101886168 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.941 | 21.3677
JAL210101886172 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | VICENTE GUERRERO # 17,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.0298 | 20.8486
JAL210101886322 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.351 | 20.6869
JAL210101886346 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5929 | 20.4216
JAL210101886370 | Jalisco | Acatic | Acatic | Acatic, Jal., México | -102.9119 | 20.7782
JAL210101886390 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3705
JAL210101886634 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2281 | 20.6635
JAL210101887453 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210101887802 | Jalisco | San Gabriel | Jiquilpan | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL210101887825 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Villa Corona, Jal., México | -103.665 | 20.4166
JAL210101887851 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL210101887902 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | Ejutla, Jal., México | -104.1635 | 19.9054
JAL210101888112 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL210101888200 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Andrés Bello 4450, Tetlán II, 44820 Guadalajara, Jal., México | -103.2748 | 20.6577
JAL210101888602 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Av. Morelos 34, Sagrada Familia, 47144 San Miguel el Alto, Jal., México | -102.3981 | 21.0306
JAL210201910203 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Verde Valle | CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA EL ZALATE, 45627 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CERRADA CERRADA, CAMINO SAN MARTIN AL VERDE CALLE SIN NOMBRE 1 PRIV SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NOR | -103.2816 | 20.5762
JAL210201911081 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 G | -103.3521 | 20.6446
JAL210201915982 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC Y TERRACERIA TERRACERIA ENTRE CANCHAS DE FUTBOL LAS ERAS Y CONDOMINIO INDISTR | -103.5174 | 20.4777
JAL210201916425 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR | -103.3371 | 20.5459
JAL210201916533 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE | -103.3613 | 20.4303
JAL210201916615 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE | -103.5261 | 20.4798
JAL210201917899 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERANO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CHIRIMOYO Y CALLE DE LOS CRISANTEMOS, CALLE AVE DEL PARAISO EL TRAMO DE LA LA CALLE 16 DE SEP | -103.4384 | 20.5349
JAL210201918420 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND | -103.3611 | 20.4298
JAL210201919605 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT | -103.374 | 20.5281
JAL210201919697 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT | -103.374 | 20.5282
JAL210201919798 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JUSTO SIERRA Y ABASOLO ENTRE LAS CALLES HID | -103.4471 | 19.6394
JAL210201922568 | Jalisco | Colotlán | Santiago Tlatelolco (Santiago) | ANDADOR CICLOVIA COLOTLAN RANCHERIA SANTIAGO TLATELOLCO, 46225 SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO CICLOVIA COLOTLAN CUNORTE Y CARRETERA A SANTIAGO TLATELOLCO, CAMINO VIEJO A SANTIAGO LA OBRA SE EN | -103.2474 | 22.1231
JAL210201924193 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia La Noria | FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 45641 GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PASEO HACIENDA LA NORIA Y ANDADOR VASO REGULADOR EUCALIPTOS, CALLE ESTRELLA DE MAR SUR EL CANAL LA CAJILOTA SE ENCUENTRA UBI | -103.4222 | 20.4492
JAL210201933968 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES | -103.359 | 20.7451
JAL210201939922 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | REFORMA # 45,,MEZQUITIC,JALISCO | -103.7268 | 22.3865
JAL210201941563 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Unnamed Road, 46044 La Masita, Jal., México | -103.7137 | 22.3882
JAL210201942315 | Jalisco | Sayula | Sayula | Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México | -103.5972 | 19.8836
JAL210201942322 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Sor Juana Inés de La Cruz 23, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México | -103.7542 | 19.9456
JAL210201942517 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.975 | 20.7005
JAL210201942525 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Pedro Moreno 80, Amacueca, Jal., México | -103.5961 | 20.0105
JAL210201942624 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2272 | 20.6136
JAL210201943020 | Jalisco | Tequila | Tequila | San Martin 147, El Trapiche, 46404 Tequila, Jal., México | -103.8407 | 20.8909
JAL210201943994 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | La Capilla Del Refugio | Calle Hidalgo 77, El Centro, 45870 La Capilla, Jal., México | -103.1998 | 20.4472
JAL210201944034 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Nudo de Cempoaltepetl 1127, San Marcos, 44330 Guadalajara, Jal., México | -103.3087 | 20.6974
JAL210301960288 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Tazumbos | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA TAZUMBOS, 49959 TAZUMBOS, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA PLAZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE | -102.644 | 19.294
JAL210301961197 | Jalisco | Unión de San Antonio | San Ignacio | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO LAZARO CARDENAS, 47570 SAN IGNACIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CARRETERA UNION-TLACUITAPA Y CALLE PBRO JUAN JIMENEZ SANCHEZ, CALLE UBICADA ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PRIMAR | -102.0302 | 21.1786
JAL210301961823 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA LLEGAS A LA PLAZA PRINCIPAL DE TAPALPA TOMAS LA SALIDA PARA LA UNIDA | -103.7515 | 19.9319
JAL210301964986 | Jalisco | Autlán de Navarro | Rincón De Luisa | CALLE LA PRESA PUEBLO RINCÓN DE LUISA, 48919 RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUACION LA PRESA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DEL RINCÓN DE LUISA | -104.2582 | 19.7227
JAL210301965412 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | CALLE SANTA CRUZ PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ROSARIO LLEGAS A LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN ENTRAS POR LA Y GRIEGA SUBES POR LA MISMA 4 CUADR | -103.6827 | 20.0323
JAL210301967791 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CALLE RIO AGUANAVAL RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y , CALLE RIO LERMA LA CALLE TOPA CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -102.8651 | 20.3732
JAL210301968919 | Jalisco | Talpa de Allende | Toledo | CALLE C RANCHERIA TOLEDO, 48220 TOLEDO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO | -104.9223 | 20.3737
JAL210301978323 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS Y CALLE PINTORES ENTRE DEL TRATORISTA Y DEL MÚSICO | -103.3419 | 20.5845
JAL210301978645 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D | -102.5894 | 21.6854
JAL210301981850 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND | -105.2219 | 20.622
JAL210301982203 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cristeros [Fraccionamiento] | CALLE CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA CRISTEROS, 47476 CRISTEROS [FRACCIONAMIENTO], LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CERRADA CERRADA, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZA LA OBRA ES LA QUE SE ENCUENTRA AL F | -101.9747 | 21.321
JAL210301982967 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D | -105.2087 | 20.66
JAL210301983205 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN | -102.5899 | 21.6694
JAL210301983249 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D | -105.2087 | 20.66
JAL210301983253 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR | -105.2251 | 20.6019
JAL210301983266 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA | -105.2148 | 20.6293
JAL210301983322 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CUAL COMUNICA E | -101.9338 | 21.3533
JAL210301985256 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN N | -102.3396 | 20.6942
JAL210301986439 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE LATON INTERIOR 4 COLONIA MINERALES, 45694 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LATON Y CALLE BRONCE, CALLE GRAFITO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA CON LA CARRETERA GUADALAJARAEL SALTO VIA EL VERDE | -103.2929 | 20.5632
JAL210301988657 | Jalisco | Cocula | La Puerta Del Borrego | CALLE LADISLAO LÓPEZ RANCHERIA LA PUERTA DEL BORREGO, 48526 LA PUERTA DEL BORREGO, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA FRANCICO I MADERO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE LA CALLE LADISLAO LÓPEZ SE LOCALIZA | -103.8483 | 20.4452
JAL210301989171 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE ALLENDE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC | -102.8975 | 20.7268
JAL210301992581 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE SIERRA PIHUAMO INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA INFONAVIT, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIERRA TECUAN Y CALLE AGLAYA, CALLE MONTE SAN ELIAS PARQUE UBICADO EN LA CALLE SIERRA PIHUAMO ESQ. SIERRA TE | -103.3289 | 20.7117
JAL210301995728 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA. | -103.428 | 20.7685
JAL210301996493 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE TURIN INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE PROVIDENCIA, 44647 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE QUEBEC Y CALLE PATAGONIA, CALLE FLORENCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EN LA CALLE DE TURIN ENTRE CA | -103.3894 | 20.6948
JAL210301996528 | Jalisco | Zapotlanejo | La Lenteja | CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LASM LIEBRES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO | -103.1512 | 20.6559
JAL210301997870 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE COAHUILA, CALLE MIGUEL GALINDO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | -103.3579 | 20.7025
JAL210301997930 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y AVENIDA VALLARTA, CALLE PROGRESO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE LOPEZ C | -103.3685 | 20.6738
JAL210301997941 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MARIANO BARCENA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE CONTRERAS MEDELLIN REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL | -103.3522 | 20.6826
JAL210301998104 | Jalisco | Zapotlanejo | El Calabozo | CONTINUACION CARETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE UBICA SOBRE | -103.0336 | 20.6555
JAL210301998216 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA HEBRIDAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DEL SUR, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA DESEADA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA RAZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS | -103.3898 | 20.6339
JAL210302001488 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA,JALISCO | -103.762 | 19.9429
JAL210302001490 | Jalisco | Arandas | Arandas | BOULEVARD MEDINA ASCENCIO S/N,,ARANDAS,JALISCO | -102.3553 | 20.7052
JAL210302001491 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | 5 DE FEBRERO # 36,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9351 | 20.6557
JAL210302001498 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3126 | 20.7397
JAL210302001499 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -103.4637 | 19.7255
JAL210302001506 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | PROLONGACION ALLENDE 99,,MEZQUITIC,JALISCO | -103.7244 | 22.3909
JAL210302001508 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17.5,PUENTE GRANDE,TONALÁ,JALISCO | -103.1969 | 20.5586
JAL210302001527 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán De Los Membrillos | JUSTO SIERRA # 96,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.1315 | 20.3968
JAL210302001528 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0481 | 20.6351
JAL210302001532 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PLAYA MISMALOYA,ECOTERRA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.1625 | 20.7496
JAL210302001591 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EUTERPE 2465 | -103.3422 | 20.6764
JAL210302001612 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Juan Amador 73, 48540 Tecolotlán, Jal., México | -104.045 | 20.2036
JAL210302001950 | Jalisco | Bolaños | Los Corrales (Mesa Del Tirador) | QVWH+HW Los Corrales, Jalisco, Mexico | -104.1202 | 21.7965
JAL210302002419 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. 2 351, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3687 | 20.6463
JAL210302002449 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | 2H8X+J5 San Miguel el Alto, Jal., México | -102.4021 | 21.0166
JAL210302002591 | Jalisco | Bolaños | Tuxpan De Bolaños | Bolaños, Jal., México | -103.7798 | 21.8309
JAL210302003002 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida Fray Antonio Alcalde, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México | -103.3484 | 20.6953
JAL210302004037 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL210302004365 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Prol. Colón 800, Emiliano Zapata, Cd Guzman, Jal., México | -103.4599 | 19.7265
JAL210302004383 | Jalisco | Zapopan | Nextipac | Edificio E, P.º del Valle, Las Agujas, Jal., México | -103.5128 | 20.7466
JAL00160300772983 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE ABASOLO COLONIA , 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y , SE INGRESA A LA OBRA POR CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA ZA | -103.6932 | 20.6481
JAL17170200862015 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE PLAN DE ORIENTE BARRIO PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRAN | -103.2779 | 20.5937
JAL17170200862017 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | AMPLIACION LOPEZ MATEOS COLONIA LÓPEZ MATEOS, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PRIV. PEDRO MOCTEZUMA Y CALLE PEDRO MOCTEZU | -103.2973 | 20.6085
JAL00170200888011 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400995780 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE GUAMUCHIL COLONIA LOS MEZQUITES, 46737 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, CALLE HUIZAPOL OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CABECERA M | -103.9905 | 20.7066
JAL00170400995933 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA | -103.7171 | 20.1352
JAL17170400996219 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO, CALLE 5 DE MAYO OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA JALIS | -102.5558 | 20.2802
JAL17170400998173 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE RIO YAHUALICA COLONIA YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO, AVENIDA EL FAR | -102.8813 | 21.1691
JAL17170400998292 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | PUEBLO MASCOTA, 46900 CRUZ VERDE, MASCOTA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | -104.7841 | 20.5077
JAL180301305793 | Jalisco | Tala | San Isidro Mazatepec | CALLE JUSTICIA PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRECALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JOSE LUIS MENDOZA, CALLE PUEBLA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL POR LA CALLE AQUILES SERD | -103.6159 | 20.5233
JAL180301306050 | Jalisco | Tala | Ahuisculco | CALLE PRIV. RAYON PUEBLO AHUISCULCO, 45330AHUISCULCO, TALA JALISCOENTRECALLE RAYON Y CALLE CERRADA PRIV. RAYON, CALLE DEL PLATANAR SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE HIDALGO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE RAYON | -103.6972 | 20.5698
JAL180301306084 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR EL BULEVAR PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS H | -103.7094 | 20.6633
JAL180301400023 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA 44220, GUADALAJARA JALISCO | -103.3422 | 20.6764
JAL180401446037 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Las Varillas | CAMINO TRAMO LOC LAS VARILLAS - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA LAS VARILLAS, 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , CAMINO RURAL TRAMO LAS VARILLAS A CARR E | -103.6483 | 20.1514
JAL190401631869 | Jalisco | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D | -104.3232 | 22.0697
JAL190401651316 | Jalisco | Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | CAMINO TRAMO LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 250 PROLONGACION EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRA | -104.2801 | 22.1333
JAL190401654707 | Jalisco | Mezquitic | Popotita | RANCHERIA POPOTITA, 46070 POPOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE POPOTITA. | -104.2926 | 22.0436
JAL200201706998 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | MANUEL AVILA CAMACHO # 130,,EL GRULLO,JALISCO | -104.2204 | 19.812
JAL200401824706 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE ITURBIDE BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOPEZ RAYON UBICADA EN BARRIO NUEVO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -103.5927 | 21.9762
JAL200401836633 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | AVENIDA JUAREZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA. | -103.7277 | 20.139
JAL200401850000 | Jalisco | Bolaños | Los Corrales | CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MESA DE TIRADOR | -104.1381 | 21.8147
JAL200401863675 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MADERO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT | -103.6014 | 21.9821
JAL200401878620 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.135 | 20.5658
JAL200401878626 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO | -103.2085 | 20.6117
JAL210201915839 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO. | -102.2296 | 20.6084
JAL210201916955 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLEJON LOS CEDROS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y CALLE GIGANTERA, BRECHA LIENZO DE PÍEDRA CALLE CEDROS Y MANZANO CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROY | -103.4053 | 20.5891
JAL210201918164 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA | -102.2296 | 20.6084
JAL210201918870 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO | -102.2296 | 20.6084
JAL210201919408 | Jalisco | Mezquitic | San Juan De Navarrete | CALLE REFORMA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE. | -103.742 | 22.4443
JAL210201919659 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE RIO COLRADO HASTA CALLE LAZARO CAR | -102.7596 | 20.3345
JAL210201919977 | Jalisco | Arandas | Arandas | 113 CIENTO TRECE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DE SOL Y CALLE LA LUNA, CALLE PEDRO VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SO | -102.3197 | 20.7095
JAL210201919985 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE CALLEJÓN DEL PANAL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL COLMENAR, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILE | -103.7225 | 22.3856
JAL210201920690 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ. | -103.2301 | 20.5733
JAL210201925734 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | CALLE PROGRESO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. Y A UNA CUADRA Y | -103.8578 | 20.0881
JAL210201928353 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BA | -103.4217 | 20.2872
JAL210201928893 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADONORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DEJOCOTEPEC EN EL BARRI | -103.4207 | 20.2874
JAL210201930064 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL | -103.2692 | 20.6291
JAL210201930201 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C | -103.4181 | 20.2877
JAL210201931279 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO | -103.2643 | 20.6896
JAL210201934500 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO | -103.2406 | 20.6651
JAL210201934695 | Jalisco | Mezquitic | El Mirador | CAMINO TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 6 RANCHO EL MIRADOR, 46075 EL MIRADOR, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE OCOTA DE LA SIERRA EL MET | -104.1017 | 21.9709
JAL210201936108 | Jalisco | Tala | El Refugio | CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO | -103.7394 | 20.674
JAL210201936247 | Jalisco | La Barca | La Barca | CAMINO TRAMO VILLA GARCIA MARQUEZ - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), 47920 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ELENA Y CAMINO CAMINO | -102.49 | 20.4268
JAL210201942212 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | San Miguel el Alto, Jal., México | -102.404 | 21.0298
JAL210301960360 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA COSNSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN | -102.7085 | 19.3081
JAL210301960505 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADA EN LAS CALLES | -102.5308 | 20.7485
JAL210301960530 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | El Molino | CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL MOLINO, 00000 EL MOLINO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA AL NORESTE AL LIMITE DE LA COMUNIDAD | -101.8534 | 22.019
JAL210301960578 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA D | -101.6543 | 21.7671
JAL210301961698 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE GABRIELA MISTRAL PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALISCO | -104.4067 | 20.2042
JAL210301961802 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE E. IÑIGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUZA CON LA CARRRE | -104.4954 | 19.555
JAL210301962473 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONI | -104.8154 | 20.3737
JAL210301965188 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Tepetates | CAMINO TRAMO CONTLA - LOS TEPEHUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 176 RANCHERIA CONTLA, 49660 LOS TEPETATES, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO PARA LLEGAR A | -103.1896 | 19.7546
JAL210301969540 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ POR LA AVENIDA HIDALGO NOS DIRIGIMOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL AL CENTRO | -102.1833 | 21.0031
JAL210301970231 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO, CALLE LOMA VERDE A CUATRO CUADRAS DE LA AVENIDA RIO NILO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A LA A | -103.2701 | 20.6353
JAL210301970237 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES COLONIA EL PLAN, 47095 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA Y/O MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE OLMECA PARTIENDO DEL PUENTE HISTOR | -102.33 | 21.2371
JAL210301970339 | Jalisco | Villa Purificación | La Guásima | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 640 RANCHERIA LA GUASIMA, 48845 LA GUÁSIMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA POR ESTE MISMO CAMINO | -104.8632 | 19.8845
JAL210301972041 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ Y CALLE LOS DOLORES, CALLE LA TRINIDAD ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELA | -102.3391 | 20.6937
JAL210301974513 | Jalisco | San Julián | San Pablo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KILÓMETRO 3 + 250 RANCHERIA SAN PABLO, 47170 SAN PABLO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN JULIAN A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Y , DEL CEN | -102.1518 | 21.0073
JAL210301974553 | Jalisco | Atengo | Yerbabuena | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUANTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA CAPILLA DE LA L | -104.1668 | 20.3341
JAL210301974800 | Jalisco | Atengo | Cofradía De Lepe | CALLE JUAREZ RANCHERIA COFRADÍA DE LEPE, 48193 COFRADÍA DE LEPE, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE HERACLIO PEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA CALLE JUAREZ AL CRUCE CON LA CALLE INDEPENDENCIA POR LA SALIDA HAC | -104.2723 | 20.2291
JAL210301975134 | Jalisco | Degollado | Degollado | COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y CAMINO EL BAÑADERO, BOULEVARD HERACLEO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO, RUMBO A LA LOCALIDAD DEL BAÑADERO, A MANO IZQUIERDA ENT | -102.1189 | 20.4478
JAL210301976203 | Jalisco | Juchitlán | Agua Escondida | CALLE CAMINO A LA CIENEGA 1 UNO INTERIOR UNO RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL COVARRUBIAS Y CALLE JUAREZ, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI | -103.9898 | 20.1037
JAL210301977616 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE LOS PINOS COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE DE LA BRIGADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINOS CONOCIDA COMO DE LA BRIGADA CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE | -103.6969 | 20.7681
JAL210301977671 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGANBILIA Y CERRADA | -103.6909 | 20.7803
JAL210301978360 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ROSAS COLONIA SAN JUAN, 45550 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE VIOLETA CALLE AZUCENA ENTRE MAGARITAS Y MARGARITA | -103.2561 | 20.5862
JAL210301978787 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL A | -104.3837 | 19.7575
JAL210301979135 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUAMUCHIL A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ M | -103.242 | 20.591
JAL210301980438 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE JUAREZ LINEA DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN ARROYO LOS AMIALES | -104.0933 | 20.0852
JAL210301980675 | Jalisco | Mezquitic | Las Bocas | CAMINO TRAMO MEZQUITIC - POTRERO DE NAVARRETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 20 RANCHO LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE MEZQUITIC LAS BOCAS, | -103.7093 | 22.4325
JAL210301980949 | Jalisco | Mixtlán | La Laja | CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO ALVAREZ Y CALLE VENTURA RUBIO, LA VIALIDAD INTERVENIDA SE ENCIENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN | -104.531 | 20.585
JAL210301982131 | Jalisco | Pihuamo | Barreras | CALLE BARRERAS EJIDO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL | -103.4129 | 19.0192
JAL210301982152 | Jalisco | Pihuamo | San José Del Tule | CALLE JABONERA PUEBLO SAN JOSE DEL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE A UN COSTADO DE LA JABONERA | -103.3777 | 19.326
JAL210301983367 | Jalisco | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | CAMINO TRAMO MAYEHEKWA - SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 9 RANCHO SANTA CATARINA, 46056 SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LO | -104.1079 | 22.1553
JAL210301983442 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | El Toro | CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 720 RANCHERIA EL TORO, 49170 EL TORO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y L | -103.2579 | 19.9204
JAL210301983449 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE MARGARITA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FLOR DE AZAHAR, LA TERCER CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES | -103.3782 | 19.2628
JAL210301984186 | Jalisco | Villa Purificación | Paso Real | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 57 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE PASO REAL POR SU ACCESO PRINCIPAL TO | -104.7183 | 19.6497
JAL210301984303 | Jalisco | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA VENUSTIANO CARRA | -103.8648 | 20.4354
JAL210301984472 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ | -102.5455 | 20.2878
JAL210301984729 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN | -102.3395 | 20.6941
JAL210301984932 | Jalisco | Pihuamo | Barreras | CALLE INGRESO RANCHO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ESTA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD DE BARRERAS | -103.4078 | 19.0191
JAL210301985159 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | CALLE CARR. JIQUILPAN MANZANILLO COLONIA COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 MTS. DE LAS OFICINAS DE TEMEFONES DE MEXICO 1E | -103.2558 | 19.6786
JAL210301985305 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OCTAVIO | -103.0584 | 20.6244
JAL210301985483 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO | -102.3396 | 20.6941
JAL210301985577 | Jalisco | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS | -102.1964 | 21.0097
JAL210301985989 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DE TEMPLO DE SAN JOSE | -102.6168 | 21.0084
JAL210301986023 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE | -102.6137 | 21.0117
JAL210301986115 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD | -102.6135 | 21.0146
JAL210301987243 | Jalisco | Cocula | La Sauceda | CALLE LAS PILAS RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CARRETERA COFRADIA A LA VEGA LA CALLE LAS PILAS SE LOCALIZA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD A ESCASOS METRO | -103.8051 | 20.4487
JAL210301987550 | Jalisco | Talpa de Allende | Camacho | CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA CAMACHO, 48245 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO | -104.9955 | 20.3008
JAL210301987749 | Jalisco | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN | -102.9649 | 20.6476
JAL210301988056 | Jalisco | Zapotlanejo | Matatlán | CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLROES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UNICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLROES DE CALLE GUADALUPE GAR | -103.149 | 20.7109
JAL210301988083 | Jalisco | Zapotlanejo | Matatlán | CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLORES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADA | -103.149 | 20.7105
JAL210301988101 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | BOULEVARD JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE RAMON CORONA, A 300 MTS. DEL PUENTE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE J | -103.2433 | 19.6862
JAL210301988167 | Jalisco | Zapotlanejo | Matatlán | CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE GARCIA ENRRE LAS CALLES NILOS HE | -103.1498 | 20.7114
JAL210301988386 | Jalisco | Casimiro Castillo | Nuevo Centro De Población Las Ramas | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, 48942 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , BAJO LA MODALIDAD DE EQUIPAMIENTO UNICAMENTE | -104.4952 | 19.6569
JAL210301989330 | Jalisco | Pihuamo | El Frijol | CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE EL FRIJOL | -103.3352 | 19.2498
JAL210301990157 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PRIVADA MORELOS L A OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE LA CALLE XICOTENCATL Y PRIVADA MORELOS | -103.0619 | 20.624
JAL210301990794 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE LIBORIO MARTINEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE CUAHTEMOC UBICADA EN LA CALLE LIBORIO MARTINEZ A UN CONST | -102.5394 | 20.743
JAL210301991955 | Jalisco | Pihuamo | Santa Cruz | CALLEJON SANTA CRUZ EJIDO PIHUAMO, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE BODEGAS DEL EJIDO PIHUAMO | -103.4193 | 19.2367
JAL210301992194 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRA LA CALLE D | -103.2562 | 19.9709
JAL210301993642 | Jalisco | Villa Purificación | La Repecha | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA REPECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 RANCHERIA LA REPECHA, 48800 LA REPECHA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE LA | -104.6319 | 19.7795
JAL210301995752 | Jalisco | Zapotlanejo | La Lenteja | CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LA LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN MATATLAN EN LA RANCHERIA DE LA LENTEJA | -103.1518 | 20.6533
JAL210301999239 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.5703 | 21.4344
JAL00160300772799 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | La Loma (Loma de Enmedio) | CALLE LA LOMA COLONIA LA LOMA DE ENMEDIO, 00000 LA LOMA (LOMA DE ENMEDIO), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL SURESTE DE TEPATITLAN POR | -102.7292 | 20.794
JAL17170100836103 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE ABASOLO PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MOCTEZUMA Y ABASOLO | -103.518 | 20.0136
JAL17170100836129 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE JUAREZ PUEBLO MAZAMITLA, 49500 LA ESTACADA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA | -103.0348 | 19.9336
JAL17170300926176 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON Y JOSE MA. MORELOS PUEBLO LOMAS DE ATEQUIZA, 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS M | -103.1357 | 20.3825
JAL17170400992671 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE VARIAS COLONIA CENTRO DE BOLAÑOS, 46130 BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO, CALLE VARIAS OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO | -103.7804 | 21.831
JAL17170400995740 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 ALTAVISTA DE RAMOS, AMECA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AMECA | -104.0236 | 20.4411
JAL17170400996274 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO. | -105.3187 | 20.3155
JAL17170400996301 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE GONZALEZ ORTEGA COLONIA CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO, CALLE DEGOLLADO NORTE | -103.2566 | 19.9853
JAL17170400997210 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE OGAZON CIUDAD HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCOCALLE FRANCISCO DE LA MORA, OBRS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE HO | -104.0549 | 21.0581
JAL17170400997778 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE SAN RODRIGO AGUILAR COLONIA EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO, CALLE COLON OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO | -104.1623 | 19.9057
JAL17170400997973 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO Y CALLE LOA ANGELES, O | -101.6012 | 21.873
JAL00170400998200 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE 19 DE ABRIL CIUDAD COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE | -103.7651 | 19.6119
JAL17170401047705 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401047880 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058566 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | CALLE JUSTO SIERRA 275 INTERIOR N/A COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE FLORENTINO MARTIN Y C | -102.6226 | 21.0059
JAL00180201099219 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Presa | CALLE PRIVADA SAGRADO CORAZON PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA CALLE SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD A 600 METROS DE LA IGLESIA PRICIPAL | -101.8141 | 21.7763
JAL00180201136273 | Jalisco | Valle de Juárez |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL180301306075 | Jalisco | Tala | San Isidro Mazatepec | CALLE COLONIA EL RODEO COLONIA SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE HERRADURA, CALLE PRIVADA HERRADURA SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE SAN FRANCISCO HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL | -103.6177 | 20.5166
JAL180301307814 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | AVENIDA DE LA JUVENTUD INTERIOR DOMICILIOCOLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE DE LAS PILAS Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CENTENARIO LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LA JUVENTUD NO. | -103.2597 | 22.1195
JAL180301338778 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUADA | -103.726 | 20.1421
JAL180301346552 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE MIGUEL BRIZUELA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE MIGUEL BRIZUELA Y CALLE GALEANA, CALLE ALDAMA LLEGANDO AL INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA SE EN CUNTRA LA CALLE MIGUEL BRIZUEL | -103.7288 | 20.1387
JAL180301393240 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7793 | 20.8117
JAL180301393240 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7793 | 20.8117
JAL180301393240 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7793 | 20.8117
JAL180301400006 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALZADA FEDERALISMO NORTE 3102, ATEMAJAC DEL VALLE, 45190 GUADALAJARA JALISCO | -103.3422 | 20.6764
JAL190401600893 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | AV. JOSE GODINEZ MARIN # 27,,MAGDALENA,JALISCO | -104.048 | 20.9735
JAL190401617239 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + undefined PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALI | -104.0608 | 22.0785
JAL190401618658 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Colorada | RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | -104.3014 | 22.1832
JAL190401631163 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACALITO, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE NOSTIC EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL JACALITO EN LA CABECERA | -103.7338 | 22.3963
JAL190401646676 | Jalisco | Mezquitic | Jimulco | CALLE NESTOR ULLOA RANCHO JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE NÉSTOR ULLOA DE LA LOCALIDAD DE JIMULCO. | -103.7383 | 22.3033
JAL190401651102 | Jalisco | Mezquitic | Tempisque | CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - TEMPISQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE. | -104.3376 | 22.013
JAL200401824662 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURESTE DE L | -103.5865 | 21.9775
JAL200401863807 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT | -103.5923 | 21.9782
JAL200401864643 | Jalisco | Villa Guerrero | Rancho De Enmedio (Manillas) | RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), 46123 RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD INDÍGENA UBICADA A 45 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL RIO BOLAÑOS. | -103.841 | 21.9747
JAL200401878631 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE DE LA CRUZ # 2590,ESPERANZA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.314 | 20.7087
JAL210201919711 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE TOMAS SALDAÑA | -102.7765 | 20.341
JAL210201919786 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR LA CALLE RIO COLORADO GIRAR A LA DERECHA POR CALLE JUAREZ | -102.771 | 20.3328
JAL210201919962 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR CALLE DELGADILLO ARAUJO | -102.78 | 20.3646
JAL210201920132 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA NUEVO PORVENIR, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR UN COSTADO DE LAS VIAS FERREAS TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA LLEGAR A LA AV DE LOS MAESTROS Y FIRAR POR LA CA | -102.7593 | 20.3501
JAL210201921070 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | CALLE GIRASOL PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GIRASOL, CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN LA COLONIA BUGA | -105.314 | 20.3194
JAL210201929485 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C | -103.4181 | 20.2877
JAL210201930532 | Jalisco | Tonalá | Las Presas (Lagunitas) | CALLE 2 COLONIA VISTAS DEL TONALLAN, 45429 LAS PRESAS (LAGUNITAS), TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 3, A 2.5 KM DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE POR EL CAMINO AL VADO | -103.1917 | 20.6184
JAL210201930996 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA CENTRO, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE MAGALLÓN, CALLE RAMÓN CORONA EN CALLE FRANCISCO SARABIA RUMBO AL PONIENTE INICIANDO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -102.9149 | 20.7799
JAL210201931297 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MELCHOR CAMPO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA N | -103.7278 | 22.384
JAL210201931314 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA | -103.2608 | 20.6775
JAL210201934663 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA. | -103.2593 | 20.6775
JAL210201934675 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE ANDADOR TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA. | -103.2593 | 20.6775
JAL210201935292 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE MILAN COLONIA INFONAVIT, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR ANDADOR MILAN, CALLE VICENTE MAGALLÓN CALLE MILÁN ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR MILAN COLONIA INFONAVIT ACATIC, JALISCO | -102.9155 | 20.7845
JAL210201935837 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE NIÑOS HEROES BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ OBRA UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE E | -103.6983 | 20.6539
JAL210201935981 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE MANUEL M. DIEGUEZ BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AMADO NERVO OBRA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CA | -103.6968 | 20.6517
JAL210201940187 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2297 | 20.6368
JAL210201940187 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.779 | 20.8064
JAL210201942215 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL210201942448 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán De Hidalgo | México 15, Zapotitán de Hidalgo, Jal., México | -103.4917 | 20.3189
JAL210301962362 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES | -102.1845 | 21.0035
JAL210301962469 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONIA | -104.8155 | 20.3738
JAL210301964635 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y CALLE RIVERA DEL LAGO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRIO CONOCI | -103.4157 | 20.2878
JAL210301964768 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRI | -103.4245 | 20.2868
JAL210301967363 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE ALBARO OBREGÓN BARRIO PILA DEL LIMÓN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 18 DE DICIEMBRE, CALLE LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO QUE CONECTA CON LA ZONA CENT | -104.0531 | 20.2068
JAL210301967712 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE SONORA FRACCIONAMIENTO CASTELLÓN, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DEREC | -104.3722 | 19.7945
JAL210301968661 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 EN | -102.56 | 21.4318
JAL210301968970 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE DEL CANTANTE 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472 | -102.5598 | 21.4327
JAL210301969221 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 | -102.5599 | 21.4327
JAL210301969228 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. | -102.5589 | 21.4332
JAL210301969410 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE MIGUEL GONZÁLEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE DONACIANO VAZQUEZ Y CALLE J. JESÚS HERNÁNDEZ, CALLE PIPILA OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL GONZÁLES Y DON | -102.5342 | 20.7492
JAL210301969534 | Jalisco | Talpa de Allende | Las Hormigas | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS HORMIGAS, 48247 LAS HORMIGAS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS | -104.9819 | 20.2499
JAL210301969750 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE RAFAEL PEREZ DE LEON COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA RAFAEL PEREZ DE LEON, CALLE FRANCISCO GUTIERREZ PARTIENDO DE LA CARRETERA LI | -102.3412 | 21.2311
JAL210301971060 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | CALLE MEXICO 402 CUATROCIENTOS DOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LOPEZ COTILLA, EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL PATIO | -103.1459 | 20.8126
JAL210301971389 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | CALLEJON AL BASURERO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CALLEJÓN RUMBO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD | -102.7095 | 19.3075
JAL210301972042 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL | -102.3391 | 20.6937
JAL210301972627 | Jalisco | Mixtlán | La Laja | CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46855 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAMON RUBIO EL EL BARRIO MEJOR CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN | -104.5295 | 20.5852
JAL210301972837 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE OCEANO ANTAERTICO PACIFICO. INDICO Y ATARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MARIANO BARCENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DEL IMSS | -104.3603 | 19.7654
JAL210301973223 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA SE UBICA AL FINAL DE LA AV. AGUILILLAS POR LADO NORT | -103.2104 | 20.3507
JAL210301975757 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE UBICA A UNA DISTANCIA APROXIM | -101.6535 | 21.8861
JAL210301975800 | Jalisco | Zapotlanejo | Granjas Providencias [Fraccionamiento] | CALLE JUSTINO CORONA COLONIA LA LAJA, 45438 GRANJAS PROVIDENCIAS [FRACCIONAMIENTO], ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUSTINO CORONA Y CALLE JUNA PABLIO II, CALLE TOTIBIO ROMO LA OBRA SE UBICA EN COLONIA LAS GRANJAS PROVIDENCIA | -103.108 | 20.5875
JAL210301976268 | Jalisco | Juchitlán | Agua Escondida | CALLE RAFAEL COVARRUBIAS 16 DIECISEIS INTERIOR DIESCISEIS RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | -103.9909 | 20.1053
JAL210301976900 | Jalisco | Degollado | Quirino (La Sierrita) | RANCHERIA QUIRINO, 47990 QUIRINO (LA SIERRITA), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA DEGOLLADO - ATOTONILCO Y BRECHA LOCALIDAD DEL QUIRINO, BRECHA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DEL QUIRINO SOBRE LA CARRETERA DEGOLLA | -102.2172 | 20.4743
JAL210301978365 | Jalisco | Chapala | Chapala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1897 | 20.2933
JAL210301978856 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE LUIS G URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA | -104.3777 | 19.7618
JAL210301979603 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE DEL CEMENTERIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CANTERIA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CARRETERA LIBRE 307, CALLE LIC. JOSE MARÍA LOZANO A UN COSTADO DE LA GLORIETA | -102.4002 | 21.0418
JAL210301981303 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE JOHN F. KENNEDY COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE WASHINTON Y CALLE MANAGUA, CALLE FRANKLIN PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON CALLE JUVENTINO | -102.3297 | 21.2521
JAL210301981716 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE JUAN GONZÁLEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y , CALLE VALLARTA POR CALLE JUAN GONZÁLEZ HACIA EL NORTE IINICIANDO LA CALLE SAN GABRIEL EN EL REFUGIO | -102.8949 | 20.7304
JAL210301981791 | Jalisco | Lagos de Moreno | San Cayetano De Abajo | CALLE 15 DE MAYO RANCHERIA SAN ISIDRO DE ABAJO, 47515 SAN CAYETANO DE ABAJO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL CANAL | -101.9041 | 21.4097
JAL210301982054 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE BELEN Y CALLE CERRO RAJADO, SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE DE CERRO RAJADO. | -103.3738 | 19.2608
JAL210301982070 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE DEGOLLADO BARRIO LA GALLINITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOS TOROS Y CALLE MORELES, CALLE CLEMENTE OROZCO SOBRE LA CALLE DEGOLLADO | -103.3876 | 19.2529
JAL210301983255 | Jalisco | Mezquitic | Los Arrieros | CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 53 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46084 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS HACIA | -104.1231 | 22.1795
JAL210301983800 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE FCO I MADERO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL RAMIREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE GENERAL RAMIREZ A 500 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL GENERAL R | -102.403 | 21.0301
JAL210301984923 | Jalisco | Cocula | Cocula | ANDADOR HIDALGO COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COAHUILA, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y CALLE COAH | -103.8156 | 20.375
JAL210301985046 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO LA PAREJA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y , CALLE HIDALGO DONDE TERMINA LA CALLE CRISTOBAL COLON | -103.3769 | 19.2593
JAL210301985088 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO JUAREZ, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE REFORMA, EN FRENTE DEL INGRESO A CALLE DE LA CAPILLA DE FATIMA | -103.3801 | 19.2485
JAL210301985967 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SAN JOSE | -102.6168 | 21.0083
JAL210301986717 | Jalisco | Mixtlán | Emiliano Zapata | CAMINO TRAMO LA LAJA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE LA LAJA RU | -104.5624 | 20.6265
JAL210301986755 | Jalisco | Juchitlán | Los Guajes | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO LOS GUAJES - RANCHO VIEJO KILÓMETRO 0 + 080 PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA DEL PANTEON, UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS G | -104.0239 | 20.0822
JAL210301986793 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | ANDADOR DURAZNO COLONIA CUESTA BLANCA, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN EL ANDADOR QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL DIF QUE SE ENCUENTRA EN LA COL | -101.9376 | 21.3644
JAL210301987111 | Jalisco | Pihuamo | El Galán | CALLE EL GALAN EJIDO PIHUAMO, 49870 EL GALÁN, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL | -103.4261 | 19.194
JAL210301987639 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | BRECHA TRAMO TAMAZULA - JUNTA DE MOTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 20 RANCHERIA LAS JUNTAS DE MOTA, 49687 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QU | -103.0832 | 19.7804
JAL210301987982 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y EL | -103.2459 | 19.6832
JAL210301988003 | Jalisco | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN | -102.9653 | 20.6476
JAL210301988051 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Cofradía De Arriba | CAMINO TRAMO TAMAZULA - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 20 RANCHERIA LA COFRADIA, 49650 LA COFRADÍA DE ARRIBA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA EL CAMINO A CALLJONES Y A 8 KM. SE | -103.2529 | 19.6186
JAL210301989717 | Jalisco | Pihuamo | El Frijol | CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LOCALIDAD DE EL FRIJOL | -103.3404 | 19.2492
JAL210301991301 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE GUADA | -102.5423 | 20.7423
JAL210301991687 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTE LAS CALLES OLIMPICA Y CALLE CERRA | -103.1265 | 20.5778
JAL210301992228 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN | -103.124 | 20.5771
JAL210301992239 | Jalisco | Mezquitic | Cerro De La Puerta | CAMINO TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CERRO DE LA PUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 8 RANCHERIA CERRO DE LA PUERTA, 46067 CERRO DE LA PUERTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TR | -103.9034 | 22.1743
JAL210301995305 | Jalisco | Villa Purificación | Carreón | CAMINO TRAMO EL HIGUERAL - CARREON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA CARREÓN, 48827 CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE CARREON DONDE | -104.7246 | 19.8675
JAL210301996768 | Jalisco | Zapotlanejo | La Lenteja | CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BASURERO Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LAS LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN LA LENTEJA ENTRE LOS CAMINSIO DEL BASURERO Y LAS LIE | -103.1513 | 20.6546
JAL210301997897 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN MARTÍN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE AURELIO ACEVES, CALLE RAFAEL OROZCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES AURELIO ACEVES Y RAFAEL | -103.0634 | 20.6285
JAL00160300772984 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE JACARANDAS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ABASOLO, CALLE REVOLUCION ACCESO A LA OBRA POR LA CALL | -103.6936 | 20.6509
JAL17170200862014 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE COLONIA MICAELA BARRIO MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LOS PINOS, CALLE PABLO NERUDA | -103.3316 | 20.6
JAL17170200887805 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00170300925873 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE ALVARO OBREGON SE PUEDE INGRESAR | -103.7066 | 20.6479
JAL17170300968735 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400993084 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO. | -103.0209 | 20.9234
JAL17170400995303 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE JOSE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO, CALLE SANTA ROSA PONIENTE OBRA | -102.5101 | 20.5567
JAL17170400995819 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE HUIZACHERA COLONIA SAN IGNACIO E. PORTES GIL, 46730 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, CALLE 12 DE OCTUBRE OBRA QUE SE LLEV | -103.936 | 20.6554
JAL00170400995930 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE PEDRO OGAZON CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA T | -103.7267 | 20.1534
JAL17170400996281 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE CAMINO AL TANQUE DE CAPTACION COLONIA EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | -105.3109 | 20.3081
JAL17170400996287 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | PUEBLO LOS CORRALES, 48423 LOS CORRALES, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES CABO CORRIENTES JALISCO. | -105.6705 | 20.4116
JAL17170400996364 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO, CALLE J. ORTIZ DE DOMINGUEZ OBRA QUE SE REALIZA DENTRO DEL MUNICIPIO D | -103.7707 | 20.412
JAL17170400996668 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN | -103.8616 | 20.0886
JAL17170400998195 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | COLONIA ZAPOTILTIC, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, CALLE MONTES DE OCA PISO FIRME A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | -103.4233 | 19.6329
JAL17170400998439 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN | -102.9542 | 20.3168
JAL17170400999419 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 LOS BAÑOS, LA HUERTA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA | -104.6535 | 19.4866
JAL17170400999420 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE MORELOS COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO, CALLE CARRILLO PUERTO OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO | -104.6473 | 19.4812
JAL00170400999440 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE GONZALEZ GALLO CIUDAD IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO, CALLE HIDALGO OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIP | -103.2392 | 20.8639
JAL17170401047760 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201099277 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE FRANCISCO V. RUIZ BARRIO EL LINDERO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD | -103.4369 | 19.6328
JAL00180201135943 | Jalisco | Tonila |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL180301306081 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE SIMON CHECA Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE INGRESA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS HASTA SU CRUCE CON LA | -103.7094 | 20.6632
JAL180301400155 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE | -103.3422 | 20.6764
JAL180401464922 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERRERA I CAIRO, CALLE ARROYO SECO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA AV. HERRERA I. CAIRO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ALLENDE | -103.7066 | 20.6474
JAL190201520141 | Jalisco | Mezquitic | Las Carreras | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LAS CARRERAS - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA LAS CARRERAS, 46043 LAS CARRERAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y CARRETERA MEZQUITIC HUEJUQUILLA, A 6 KILÓMETROS AL NORTE | -103.7138 | 22.5029
JAL190201535115 | Jalisco | Mezquitic | Cerro Colorado | CALLE CARRETERA A HUEJUQUILLA RANCHERIA CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , EN LOS MÁRGENES | -103.7652 | 22.4926
JAL190201560406 | Jalisco | Tala | La Higuera De Pacana | Calle González Gallo, Castro Urdiales, Jal., México | -103.8207 | 20.6018
JAL190401640233 | Jalisco | Mezquitic | Garza Parada | RANCHERIA GARZA PARADA, 46074 GARZA PARADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA. | -104.3234 | 22.1605
JAL190401646771 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PROLONGACION CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -103.7294 | 22.3854
JAL190401658169 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE RAMÓN CORONA SECTOR CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECERA MUNI | -103.7306 | 22.389
JAL190401661719 | Jalisco | Mezquitic | Ratontita | CAMINO TRAMO LOS AMOLES - RATONTITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS TRAMOS DE LOS AMOLES LA LAGUNA | -103.9903 | 21.9705
JAL190401662217 | Jalisco | Mezquitic | El Cajón | RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN. | -104.1245 | 22.2968
JAL200301751873 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MARIA DEL CARMEN SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7289 | 20.142
JAL210201913600 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4089 | 20.4406
JAL210201919025 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO. | -102.2296 | 20.6084
JAL210201919873 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AV UNIVERSIDAD GIRAR POR LAS VIAS DEL TREN TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA TOPAR CON LA AV DE LOS MAESTROS Y GIRAR POR LA CALLE DIAMANTE | -102.7572 | 20.3498
JAL210201920188 | Jalisco | Ocotlán | El Uvalano | RANCHERIA EL UVALANO, 00000 EL UVALANO, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO SEGUIR POR UN COSTADO DE LA VIAS FERREAS HASTA INCORPORARSE A LA CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS RUMB | -102.6381 | 20.4391
JAL210201927066 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2456 | 20.6233
JAL210201930677 | Jalisco | Mezquitic | San Juan De Navarrete | CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE | -103.7442 | 22.4426
JAL210201934033 | Jalisco | Mezquitic | Chonacata | CAMINO TRAMO HUKUTA - CHONACATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 45 RANCHO CHONACATA, 46053 CHONACATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE HUKUTA HACIA LA LOCALIDAD DE CHONACAT | -103.9461 | 22.1775
JAL210201934383 | Jalisco | Tala | Ahuisculco | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 4 PUEBLO AHUISCULCO, 45330 AHUISCULCO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MATAMOROS INGRESANDO A LA POBLACION POR LA CARRETERA A SANTA CRUZ DE LAS FLORES CIRCUITO METRO | -103.7009 | 20.5702
JAL210201934492 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO | -103.2406 | 20.665
JAL210201935751 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | CALLE ALLENDE CUARTEL TERCERO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALEJO MACIAS Y CARRETERA ZAPOTITLAN DE VADILLO - CD GUZMAN, CALLE PEDRO DE GANTE CALLE ALLENDE DOMICILIO CONOCIDO EN EL CUA | -103.8051 | 19.5537
JAL210201936118 | Jalisco | Tala | El Refugio | CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MU | -103.7394 | 20.674
JAL210201936780 | Jalisco | Mezquitic | Soconita | RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA. | -104.1059 | 22.1705
JAL210201939940 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Niños Heroes 87, Jardines del Paraíso, 45430 Zapotlanejo, Jal., México | -103.0592 | 20.6206
JAL210201939940 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Euterpe 2465, Lomas de Independencia, 44240 Guadalajara, Jal., México | -103.3242 | 20.7137
JAL210201939940 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Caracas 300, La Capacha, 45520 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3142 | 20.6344
JAL210201940873 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL210201940881 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL210301964804 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARR | -103.4245 | 20.2867
JAL210301968552 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE | -102.5598 | 21.4331
JAL210301969231 | Jalisco | Teocaltiche | La Calera | CALLE VICENTE GUERRERO NORTE 15 NO INTERIOR SN RANCHERIA LA CALERA, 47215 LA CALERA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO DE CALERA, 140910021.CALLE VICENTE GUERRERO NORTE NO. 15 INGRESO A | -102.5834 | 21.499
JAL210301969714 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA LOMA, 45805 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC PTE., CERRADA CERRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN E | -103.435 | 20.2785
JAL210301971242 | Jalisco | Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS. | -104.3312 | 22.0386
JAL210301972001 | Jalisco | San Martín de Bolaños | La Garita | CALLE MINA DE PLATA COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE MINA EL ROSARIO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA EN LA REYNAS EN LA CALLE MINA DE PLATA EN | -103.7988 | 21.6881
JAL210301972038 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S | -102.3391 | 20.6937
JAL210301972729 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE EMBARCADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y CALLE LA CEJA, PRIVADA TV AZTECA PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 EN EL KM. 47 TOMAR | -102.3419 | 21.2338
JAL210301972902 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | PRIVADA TV AZTECA COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y , CALLE EL PLAN O BAJIO PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 POR LA CALLE VICTORIANO MAR | -102.3419 | 21.2342
JAL210301974844 | Jalisco | Atengo | Soyatlán Del Oro | CALLE MEXICO COLONIA SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE ISABEL SANTANA Y CALLE MEXICO, LA CALLE MEXICO SE ENCUNTRA UBICADA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS EN LA DELEGACION DE | -104.2817 | 20.3059
JAL210301975007 | Jalisco | Degollado | La Sanguijuela | CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA RANCHERIA LA SANGUIJUELA, 47987 LA SANGUIJUELA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD JESÚS MARIA-DEGOLLADO Y TERRACERIA ARROYO PINO SOLO, | -102.0482 | 20.4857
JAL210301975092 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE PRIVADA MAGISTERIAL RANCHERIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA MAGISTERIAL Y CALLE GUERRERO, CALLE ENRIQUE LÓPEZ EN LOS LIMITES DE LA COLONIA SAN GABRIEL Y COLONIA CENTRO SE UBICA LA CAL | -102.1348 | 20.4528
JAL210301976204 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Pedregal De San Ángel | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA, LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL | -101.846 | 22.0185
JAL210301976285 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | CALLE CONSTITUCION PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FAUSTINO OLIVARES LA CALLE MENCIONADA ES LA VIALIDAD HACIA LAS COMUNIDADES PEDREGAL DE | -101.8452 | 22.0253
JAL210301978309 | Jalisco | Lagos de Moreno | Comanja De Corona | CALLE LA AURORA RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS | -101.7132 | 21.3279
JAL210301978822 | Jalisco | Mezquitic | Amoltita | CAMINO TRAMO CRUCERO DE CHULAVISTA - AMOLTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 9 RANCHO AMOLTITA, 46067 AMOLTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE EN TRAMO CRUCERO DE CHULA VISTA HACIA LA LOCALIDAD D | -104.1864 | 22.0087
JAL210301978863 | Jalisco | Mezquitic | Techalotita | CAMINO TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 9 RANCHO TECHALOTITA, 46078 TECHALOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO CRUCERO DE SANTA C | -104.1709 | 22.0045
JAL210301978878 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA | -104.3764 | 19.7616
JAL210301978914 | Jalisco | Atengo | Atengo | CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR 48190 COLONIA MOCTEZUMA, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE OTUMBA, CALLE COSTADO JARDIN EL CRUCE DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS M | -104.2347 | 20.2708
JAL210301978915 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE PICO DE ORIZABA FRACCIONAMIENTO COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA | -104.36 | 19.7626
JAL210301980451 | Jalisco | Atengo | El Macuchi (La Trinidad) | CALLE ORIZABA RANCHERIA EL MACUCHI (LA TRINIDAD), 48166 EL MACUCHI (LA TRINIDAD), ATENGO JALISCO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE FRESNO, LA CALLE ORIZABA SE UBICA EN EL LIMITE DRE LA LOCALIDAD DE TACOTA Y LA LOCALIDAD DE EL | -104.2676 | 20.3752
JAL210301982464 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CALLEJON ARGENTINA PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE BRASIL Y , CALLE ESPAÑA POR CALLE MÉXICO JUSTO ANTES DE LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CALLEJÓN ARGENTINA ENTRE LA CAL | -102.8666 | 20.7289
JAL210301982647 | Jalisco | Lagos de Moreno | Loma De Veloces | RANCHERIA LOMA DE VELOCES, 47515 LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE REALIZA EN 3 CALLES JUAREZ PEDRO MORENO Y MIGUEL HIDALGO FRE | -101.887 | 21.4281
JAL210301983200 | Jalisco | Pihuamo | El Agostadero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 453 TRAMO EL BALASTRE - EL GUAYABO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EL AGOSTADERO, 49873 EL AGOSTADERO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EN EL CANAL DE RIEGO | -103.3879 | 19.1289
JAL210301983273 | Jalisco | Mezquitic | Las Guayabas | CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR A LA LOCA | -104.2627 | 22.1833
JAL210301983825 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE BEETHOVEN COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE ABRAHAM LINCON, CALLE BENIGNO ROMO PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON JUVE | -102.3288 | 21.2536
JAL210301983898 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE LAS CALLES JAIME TORRES BODET Y OL | -103.0585 | 20.6238
JAL210301985296 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | CALLE SALVADOR ANTILLON CARRILLO FRACCION PARAJES, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLE PARAJES, DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A PARAJES ENTRE LA ESTANCIA | -103.2258 | 19.7027
JAL210301985551 | Jalisco | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS | -102.1964 | 21.0097
JAL210301985629 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Atascoso | CAMINO TRAMO TAMAZULA - EL ATASCOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 25 RANCHERIA EL ATASCOSO, 49667 EL ATASCOSO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LA GARITA SE TOMA EL CMAINO HACIA EL ATASCOSO | -103.1513 | 19.8369
JAL210301985649 | Jalisco | Zapotlanejo | El Bajío | CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN | -103.0683 | 20.6565
JAL210301986050 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE | -102.6137 | 21.0117
JAL210301986604 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE ELECTRIFICACIÓN RURAL LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAZARO CARDE | -103.8234 | 20.3556
JAL210301987114 | Jalisco | Pihuamo | Huizaches | CALLEJON FEDERAL 110 RANCHERIA HUIZACHEZ, 49870 HUIZACHES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , LA CUARTA CASA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA DE PIHUAMO A COLIMA FEDERAL 110 | -103.4886 | 19.1765
JAL210301987572 | Jalisco | Pihuamo | San José Del Tule | CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , DESPUES DE LA PLAZA DE TOROS HASTA EL FONDO FRENTE A LA TOMA DEL ACUEDUCTO. | -103.3729 | 19.3295
JAL210301987605 | Jalisco | Pihuamo | Santa Rosa De Lima | CALLEJON SANTA ROSA EJIDO EL CALABOZO, 49870 SANTA ROSA DE LIMA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -103.3235 | 19.3335
JAL210301987633 | Jalisco | Talpa de Allende | El Colomo | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS COLOMOS, 48247 EL COLOMO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS | -104.9572 | 20.1996
JAL210301987668 | Jalisco | Pihuamo | Barreras | CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA CAPILLA A DONDE TERMINA LA CASA | -103.4028 | 19.0186
JAL210301988544 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE MORELOS, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE CALLE MORELOS Y XICOTENCATL EN COLONIA SANTA CEC | -103.0619 | 20.624
JAL210301991200 | Jalisco | Chapala | Chapala | AVENIDA GONZALEZ GALLO INTERIOR SN BARRIO CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE DEGOLLADO PARQUE DE LA CRISTIANIA EN AV. GONZALEZ GALLO SN | -103.1879 | 20.2876
JAL210301992130 | Jalisco | Zapotlanejo | Matatlán | CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLE | -103.1502 | 20.7104
JAL210301992167 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE DEGOLLADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GONZ | -103.2559 | 19.9759
JAL210301994418 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | CALLE HIDALGO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE LAS BRISAS LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE HIDALGO CASI ESQUINA CON LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE | -104.535 | 19.619
JAL210301994555 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | CONTINUACION LA LAJA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CAMINO LA MEZQUITEA, CAMINO LA LOMA LA OBRA SE UBICA EN LA LAJA ENTRE EL CAMINO A LA MEZQUITERA Y LA LOMA | -103.1228 | 20.5705
JAL210301994806 | Jalisco | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MAGNOLIA, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO | -102.9642 | 20.6482
JAL17170100843008 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE PUEBLO GUACHINANGO, 46800 GUACHINANGO, GUACHINANGO JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE RAYÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE TRAMO ENTRE LAS | -104.3851 | 20.5769
JAL17170200861311 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE ALDAMA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEL PANTEON, CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA Y CALLE D | -102.3841 | 20.5835
JAL17170300924821 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLELEANDRO VALLE PUEBLO TECHALUTA, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE Y , CALLELEANDRO VALLE INTERIO | -103.5518 | 20.0741
JAL00170300925879 | Jalisco | Tala | El Refugio | CALLE MEXICO PUEBLO EL REFUGIO, 45300 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MEXICO, SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE 16 DE SEPTIE | -103.737 | 20.6698
JAL17170400995304 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE ABASOLO CIUDAD ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO, CALLE GALVAN OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICPIO DE ATOYAC JALISCO | -103.5181 | 20.0137
JAL17170400995934 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNCIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO. | -103.7255 | 20.1352
JAL00170400995936 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | CALLE AVENIDA BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE C. BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AV | -103.7344 | 20.2008
JAL00170400995938 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | CALLE LA MERIENDA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE BRIZUEL | -103.7373 | 20.2002
JAL17170400997127 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE DEGOLLADO CIUDAD SAN LUIS SOYATLAN, 49440 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO | -103.2135 | 20.172
JAL17170400997244 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | PUEBLO PASO DE 40, 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO JALISCO, OBARA A RELIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALI | -101.7542 | 21.5013
JAL17170400998346 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE TEPEYAC, CALLE AQUILES SERDAN OBRA A REALI | -102.7837 | 21.2714
JAL17170401047795 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401048849 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201136386 | Jalisco | Valle de Juárez |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL180301345769 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | AVENIDA MIGUEL BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE AVENIDA MIGUEL BRIZUELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAREZ LOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN EN ESTAS CALLES EN DOMICILIOS ESPECÍFI | -103.7282 | 20.1408
JAL180301400182 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA ZOQUIPAN 1130 ZOQUIPAN, 44210 | -103.3883 | 20.7206
JAL180401423173 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SE COMUNICA CON LA CARRETERA LIBRE ATEMAJAC DE BRIZUEL | -103.7267 | 20.1529
JAL180401438539 | Jalisco | Valle de Juárez | La Rinconada | CALLE LA RINCONADA 45 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE JUÁREZ, 49540 LA RINCONADA, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MALVA, CASAS QUE ESTÁN EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA | -102.9414 | 19.9735
JAL180401482090 | Jalisco | La Barca | La Barca | CIUDAD , 00000 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE Y , CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO | -102.5517 | 20.2805
JAL180401500797 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ROSA #40,LA FLORESTA DEL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4654 | 20.6473
JAL190201547643 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | El Jagüey | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 EL JAGÜEY, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL JAGÜEY ESTA HUBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO D EATEMAJC DE BRIZUELA. | -103.5997 | 20.1342
JAL190201567650 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Valle de Juárez, Jalisco, Mexico | -102.9432 | 19.9318
JAL190401590879 | Jalisco | Mezquitic | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 46076 SANTA CRUZ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. | -104.1833 | 22.061
JAL190401597942 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO COLONIA LA AVIACIÓN, 46103 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE NOGALES, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.5865 | 21.9772
JAL190401638476 | Jalisco | Mezquitic | Ocota | CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SABINO - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL CRUCERO DEL SABINO A LA L | -104.2024 | 22.1746
JAL190401640061 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC | -103.7299 | 22.3822
JAL190401658200 | Jalisco | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHO MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA | -103.6655 | 22.4067
JAL190401661311 | Jalisco | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN | -104.3219 | 22.0699
JAL200201708928 | Jalisco | Etzatlán | Santa Rosalía | Etzatlán, Jalisco, Mexico | -104.1628 | 20.7189
JAL200201708941 | Jalisco | Huejúcar | Tlalcosahua | Ocampo 10, 46260 Huejúcar, Jal., Mexico | -103.2111 | 22.3577
JAL200301724929 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE CUAHTEMOC PUEBLO COL MORELOS HUESCALAPA, 49623 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CALLE CUAHTEMOC EN LA COLONIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN DE HUESCALAPA | -103.4498 | 19.6383
JAL200301725165 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL COLECTO SE UBICA EN LA COLONIA LA BECERRERA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILTIC. | -103.4323 | 19.6281
JAL200401850072 | Jalisco | Bolaños | Los Corrales | CALLE CRUCE RIOS PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SON DOS CRUCES DE RIOS EN LOCALIDADES DIFERENTES LA DE MESA DE TEPIC Y COYOTES | -104.1381 | 21.8147
JAL200401864470 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE PINO SUAREZ BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ALTAMIRANO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL OESTE CON LA | -103.5898 | 21.9813
JAL200401870192 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. MARTINEZ HERNANDEZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ENTRADA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA TIENDA DENOM | -103.6044 | 19.8924
JAL210101886344 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Valle de Juárez, Jal., México | -102.9432 | 19.9318
JAL210201914952 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE SAN LUIS OBISPO BARRIO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS OBISPO Y CALLE AVELINO NAVARRO, CALLE SANTA MARGARITA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN LUIS OBISPO ENTRE LAS CALLE SA | -103.2568 | 22.1137
JAL210201919036 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALLE | -103.2687 | 20.6433
JAL210201919161 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José De Los Reynoso | CALLE LA ERMITA RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE REFUGIO REYNOSO, CALLE LAS FUENTES A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -102.286 | 21.0747
JAL210201919732 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO | -102.7791 | 20.3351
JAL210201924155 | Jalisco | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | CAMINO TRAMO CERRO DEL NIÑO - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZ | -104.3257 | 22.1886
JAL210201926389 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CENTRO | -102.5527 | 20.2783
JAL210201926620 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE AYUTLA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECALITLÁN Y AVENIDA SAN GASPAR, CALLE ATOYAC A CINCO CALLES DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR. | -103.2626 | 20.6776
JAL210201929233 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 02 TRAMO PUENTE VEHICULAR - HEPAZOTE KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO SOYATITLÁN, 46208 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO BORDO DEL RIO Y CAMINO AL HEPAZOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO | -103.2773 | 22.1121
JAL210201929408 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE PASEO DE LA BARRANCA COLONIA PUERTA SOL, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA ALONDRA Y CALLE PASEO DE LA CAÑADA, CALLE PASEO DE LAS ORQUIDEAS A 300 METROS DEL CAMINO AL RANCHO DE LA CRUZ POR LA CALLE LL | -103.2191 | 20.6463
JAL210201929424 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO COLONIA COLOSIO, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 150 METROS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTIL | -103.2379 | 20.6775
JAL210201929923 | Jalisco | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | CAMINO TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 05 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS | -104.3241 | 22.0685
JAL210201930653 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DE AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ENTRADA A LA DE | -103.231 | 20.6619
JAL210201931305 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA | -103.2609 | 20.6775
JAL210201934760 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Colorada | CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , OS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE | -104.0611 | 22.3652
JAL210201938121 | Jalisco | Tala | Cuisillos | Real Tabachin | -103.7028 | 20.6525
JAL210201940659 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | Degollado Ote 25, San Sebastián, 49230 San Sebastián, Jal., México | -103.5479 | 20.0764
JAL210201940659 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | Hidalgo Nte 89, San Sebastián, 49230 Techaluta de Montenegro, Jal., México | -103.5477 | 20.0794
JAL210201942216 | Jalisco | San Julián | Las Moras | Las Moras, 47172 San Julián, Jal., México | -102.1686 | 21.0094
JAL210301960562 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Paz | CALLE INSURGENTES PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIVADA LOS ANGELES, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE L | -101.7649 | 21.8145
JAL210301960572 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Presa | CALLE JARDIN DE NIÑOS PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -101.8162 | 21.7768
JAL210301960674 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CUYUTLAN Y CALLE EL MAGUEY, CALLE CENTRO CONSTRUC | -103.5454 | 21.047
JAL210301961688 | Jalisco | Casimiro Castillo | Coyamel (El Coyame) | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO COYAMEL EL COYAME, 48947 COYAMEL (EL COYAME), CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GOMEZ FARÍAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA MIGUEL | -104.5213 | 19.4978
JAL210301966040 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA | -103.4244 | 20.2868
JAL210301967107 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | El Ramblas (Ramblas Grande) | TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - EL RAMBLAS GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHO EL RAMBLAS GRANDE, 47728 EL RAMBLAS (RAMBLAS GRANDE), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , RANCHO RAMBLAS PERTENECIE | -102.6027 | 20.7319
JAL210301968609 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 4720 | -102.56 | 21.4318
JAL210301968956 | Jalisco | Talpa de Allende | Paraíso | CALLE CONOCIDO RANCHERIA PARAÍSO, 48247 PARAÍSO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO | -104.9461 | 20.2606
JAL210301971427 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Canchol | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CANCHOL, 49950 CANCHOL, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y CARRETERA JILOTLÁN-TEPALCATEPEC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA JILOTLÁNTEPALCATEPEC A LA ALTURA DEL KIL | -102.9488 | 19.3019
JAL210301972007 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S | -102.3391 | 20.6937
JAL210301973284 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS AL | -103.21 | 20.3533
JAL210301974728 | Jalisco | Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA | -104.7023 | 19.9678
JAL210301975887 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | José María Morelos (El Novillo) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOVILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE | -101.6074 | 21.65
JAL210301977745 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | La Máquina | CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - LA MAQUINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 388 PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 LA MÁQUINA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO SE HUBICA ENTRE LA CABE | -103.1654 | 19.8977
JAL210301980588 | Jalisco | Atengo | Soyatlán Del Oro | CALLE MORELOS PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE REFORMA LA CALLE MORELOS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PLAAZA PRINCIPAL HACIA EL NORTE Y A UNA CUAD | -104.2813 | 20.3025
JAL210301980990 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE DIEGO CERVANTES INTERIOR SN COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA AL PUESTO Y AVENIDA JUAN DIEGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DIEGO CERVANTES EN EL INGRESO PRI | -101.9213 | 21.376
JAL210301981012 | Jalisco | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD CONECTA AL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.5042 | 20.6382
JAL210301981203 | Jalisco | Mixtlán | Cuyutlán | CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.5234 | 20.5316
JAL210301981276 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | BRECHA TRAMO SAN MIGUEL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 355 BARRIO LAS MINAS, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EL PANTEON Y , A 200 METROS ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS | -102.3968 | 21.0457
JAL210301982005 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE OLINKA COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA AL FINALIZAR ESTA CALLE. | -103.3742 | 19.261
JAL210301982540 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CAÑADA DE RICOS, 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO INGRESO POR LA HIELERA FRENT | -101.899 | 21.3651
JAL210301983254 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Isla | COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ISLA CARIBE Y CAMINO A LAS HIGUERAS, LA OBRA SE REALIZA EN DONDE SE ENCUENTRA EL BALNEARIO LAS HIGUERAS ENTRANDO POR LA CALLE GUADALAJARA Y VUELTA A LA IZQ | -101.9272 | 21.393
JAL210301983427 | Jalisco | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.5045 | 20.6366
JAL210301984305 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ | -102.5455 | 20.2878
JAL210301984783 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO | -103.0744 | 20.6247
JAL210301985049 | Jalisco | Pihuamo | Taxinastla | BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL TULE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRANCA DEL CALABOZO, 49870 TAXINASTLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA ROSA Y , SOBRE LOS GUARDAGANADOS EN EL SENTID | -103.3244 | 19.3313
JAL210301985163 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OC TAVIO | -103.0589 | 20.6245
JAL210301985321 | Jalisco | Zapotlanejo | Santa Fe | CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION FRACNISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRAS E UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO | -103.0833 | 20.5255
JAL210301985547 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FORANEA NO.20 | -102.6139 | 21.0135
JAL210301985650 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | CALLE MORELOS BARRIO MORELOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, CALLE 1O. DE MAYO ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE COSTITUCION Y 1RO. DE MAYO | -103.2506 | 19.6823
JAL210301985948 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEPLO DE SAN JOSE | -102.6168 | 21.0083
JAL210301986065 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE | -102.6137 | 21.0117
JAL210301986117 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | ANDADOR RODRIGO BARBA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORENTINO MARTIN, CALLE PLAYITA A 150 METROS DE PUENTE PRINCIPAL | -102.619 | 21.0094
JAL210301986375 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1 | -102.169 | 21.0054
JAL210301986732 | Jalisco | Mezquitic | La Junta De Ríos | CAMINO TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 9 RANCHERIA LA JUNTA DE RÍOS, 46043 LA JUNTA DE RÍOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE | -103.6782 | 22.5353
JAL210301987711 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE MARIANO BECERRA PUEBLO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BECERRA Y CALLE JOSE ROSSA MORENO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ SE ENCUENTA A 200 METROS DE LA | -103.3337 | 19.6973
JAL210301990810 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN | -103.0704 | 20.6356
JAL210301991272 | Jalisco | Zapotlanejo | Santa Fe | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JA | -103.0828 | 20.5269
JAL210301991934 | Jalisco | Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | CALLEJON LA SIDRA RANCHERIA LA SIDRA, 49870 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LIMONCITOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.3666 | 19.0587
JAL210301992039 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO FATIMA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONCEPCION MONTES, A UN LADO DE LA CAPILLA DE FATIMA | -103.3819 | 19.2481
JAL210301992119 | Jalisco | Pihuamo | El Frijol | CALLEJON AL FRIJOL EJIDO PIHUAMO, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN EL POZO PROFONDO DEL FRIJOL A 300 METROS DE LA LOCALIDAD | -103.3394 | 19.2488
JAL210301992150 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE SANCHEZ FLORES COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LEOPOLDO MAGAÑA Y CALLE BELEN, SOBRE SANCHEZ FLORES A A MEDIA CUADRA DE LA ESQUINA BELEN SANCHEZ FLORES | -103.3746 | 19.2586
JAL210301992156 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRELA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE | -103.1239 | 20.5771
JAL210301995721 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS RANCHERIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY | -103.0565 | 20.628
JAL210301998024 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y , PROL. LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE SAN PABLO EN LA COLONIA SANTA MARIA | -103.2022 | 20.3065
JAL210301998244 | Jalisco | Mixtlán | La Laja | CALLE PABLO RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -104.5269 | 20.5898
JAL210301998364 | Jalisco | Mixtlán | Agua Zarca | BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 277 RANCHERIA AGUA ZARCA, 46850 AGUA ZARCA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA INSTALACION DE LA RED DE CONDUCCION SE REALIZO EN UNO DE LOS CAMINOS DE LA LO | -104.5768 | 20.6502
JAL00160200692442 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE BUGAMBILIA, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD EN LA CARRETERA TALPA-MASCOTA | -104.4701 | 20.249
JAL00160300769984 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE XICOTENCATL, C | -103.722 | 20.1364
JAL17170200861761 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CAMINO TRAMO LAS FUENTES - LAS FUENTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 552 CIUDAD ETZATLAN CENTRO, 46500 LAS FUENTES, ETZATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CA | -104.2546 | 20.7241
JAL17170200861851 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | PRIVADA PRIVADA MORELOS DESDE MORELOS HASTA C ALDAMA PROLONGACION JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE PRIVADA CONOCIDO Y , REH | -103.4232 | 20.2882
JAL17170300923026 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CAMINO TRAMO LOS SAUCES DE PEREZ - LOS SAUCES DE PEREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 463 PUEBLO CUQUIO, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE | -102.9466 | 20.9583
JAL00170300924651 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE ROMELIA REYNOSO VDA. DE HERNANDEZ PUEBLO SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS MORAS Y , CONSTRUCCION DE CANAL | -102.1667 | 21.0093
JAL00170300925875 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE MEMBRILLOS COLONIA LIBERTAD, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JA Y CALLE MANZANO, CALLE HACIENDA SANTA ROSA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR E | -103.704 | 20.6655
JAL17170300968658 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400995929 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE DURAZNO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE ALLENDE, CALLE XICOTEN | -103.724 | 20.1319
JAL00170400995939 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JA | -103.8104 | 20.2021
JAL17170400996228 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, LA BARCA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA | -102.5203 | 20.414
JAL00170400996269 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 21 INTERIOR SN COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLEJON ALVA | -103.4789 | 19.7048
JAL00170400997149 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | COLONIA TUXPAN CENTRO, 49800 TUXPAN, TUXPAN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | -103.3656 | 19.5493
JAL17170400997407 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO, CALLE HIDALGO PISO FIRME A REALIZARSE EN EL | -102.9266 | 20.3894
JAL17170400998138 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE RAMON CORONA, AVENIDA INDUSTRIA SUR OBRA | -102.5933 | 21.6749
JAL17170400998701 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 MESA DEL GUAYABO, QUITUPAN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN | -102.872 | 19.7459
JAL17170400999269 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE CUESTA DE LOS MARTIRES COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO, CALLE SAN MARTIN DE PORRES OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY | -102.7141 | 20.2959
JAL00170401047831 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301305889 | Jalisco | Tala | Las Navajas | CALLE ALTAMIRA RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE IGNACIO CASTELLANO, CALLE LAZARO CARDENAS SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR DESDE LA ENTRADA A LA RANCHERIA POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO HASTA SU | -103.6829 | 20.5292
JAL180301323710 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Tenzompa | TERRACERÍA TRAMO TENZOMPA- HUEJUQUILLA EL ALTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO TENZOMPA, 46030TENZOMPA, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCOENTRE CARRETERA MEZQUITIC Y CARRETERA HUEJUQUILLA,TRAMO CARRETERO HACIA HUEJUQUILLA A LLEGAR A ENTRONQUE C | -103.9176 | 22.3813
JAL180301338822 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUAD | -103.7261 | 20.1421
JAL180301400033 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA, 44220, GUADALAJARA, JALISCO | -103.3422 | 20.6764
JAL180401437994 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CA | -103.8104 | 20.2068
JAL180401461232 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE PROL. ABASOLO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE ITURBIDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE 5 DE MAYO QUE DESPUES SE CONVIERTE EN LA CALLE ABASOLO HASTA SU | -103.6963 | 20.6484
JAL190101506975 | Jalisco | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | BRECHA TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE TERRACERIA NOSTIC-CERRO DE LA PUERTA Y , AL SUR DE M | -103.7675 | 22.2143
JAL190401594489 | Jalisco | Mezquitic | Ratontita | RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | -103.9886 | 21.9713
JAL190401601024 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4225 | 20.5901
JAL190401616314 | Jalisco | Mezquitic | Cerro Colorado | CALLE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA INTERIOR CONOC RANCHO CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE ARROYO ONDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN U | -103.7641 | 22.4922
JAL190401617672 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE EL TERRERO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO DE LA CABECE | -103.7259 | 22.384
JAL190401618672 | Jalisco | Mezquitic | El Huizache | PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 EL HUIZACHE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO | -104.4287 | 21.9617
JAL190401629764 | Jalisco | Mezquitic | San Juan De Navarrete | CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL SOBRE LA | -103.7382 | 22.4512
JAL190401657999 | Jalisco | Mezquitic | La Hedionda | BARRIO LA HEDIONDA, 46067 LA HEDIONDA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA. | -104.0161 | 21.967
JAL200201708055 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Barranca De Otates (Barranca De Otatán) | Zacoalco de Torres, Jalisco, Mexico | -103.5697 | 20.2251
JAL200201708588 | Jalisco | Mezquitic | El Mortero | Mezquitic, Jal., México | -103.9513 | 22.1416
JAL200301791269 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA TESISTAN,LA TUZANIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4119 | 20.737
JAL200401824619 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE JOSE LUIS LEAL SANABRIA UNIDAD VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE | -103.6004 | 21.9844
JAL200401851209 | Jalisco | Bolaños | El Jazmín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ | -104.0277 | 21.919
JAL200401863624 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE PEDRO MORENO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA SITUADO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO CO | -103.5921 | 21.9762
JAL200401864049 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA | -103.5896 | 21.9781
JAL200401864123 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE ALBERTO OROZCO ROMERO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GARDENIA, CALLE LEANDRO SANCHEZ LA ZONA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6012 | 21.9799
JAL200401869679 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | CALLE HIDALGO 106 INTERIOR SN PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y , EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA POTABILIZADORA ES CERCA DEL INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE MIXTLAN | -104.4054 | 20.4473
JAL200401878644 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3499 | 20.6451
JAL210201919853 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AV UNIVERSIDAD GIRAR POR COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL TOMAR CALLE MANUEL ENRIQUEZ HASTA CALLE LOPEZ MATEOS COL. SAN JUAN | -102.7559 | 20.3576
JAL210201929576 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JULIO VERNE COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDO Y CALLE ALFARO SIQUEIROS, CALLE SAN FELIPE A DOS CUADRAS DEL CRUCERO DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y LA AVENIDA ARROYO DE E | -103.2415 | 20.6006
JAL210201929815 | Jalisco | Mezquitic | Ocota | CAMINO TRAMO LA FRONTERA - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 RANCHERIA OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A RELAIZAR SE LOCLAIZAN EN EL CAMINO DE LA FORNTERA C | -104.2025 | 22.1743
JAL210201929958 | Jalisco | Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN E | -104.2803 | 22.1356
JAL210201930646 | Jalisco | Mezquitic | Nueva Colonia | CAMINO TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 9 RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DEL CAMINO DE TENZOMPA A | -104.0256 | 22.3099
JAL210201930765 | Jalisco | Mezquitic | Pedernales | RANCHERIA PEDERNALES, 46050 PEDERNALES, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES. | -104.1059 | 22.3076
JAL210201931088 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE MENTA COLONIA TULIPANES, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y PRIVADA MENTA, CALLE LOS TULIPANES A 300 METROS DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AZUCENA Y DESPUÉS LA CALLE LAUREL A LA ALTURA | -103.2394 | 20.6802
JAL210201931276 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO | -103.2643 | 20.6897
JAL210201931288 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE EL TUITO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE ZAPOTITLÁN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD BASILIO VADILLO EN LA COLONIA JALISCO | -103.2598 | 20.6805
JAL210201931300 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA | -103.2605 | 20.6775
JAL210201931459 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE LOS SABINOS Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIC. GONZÁLEZ CAMARENA CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y | -102.9171 | 20.7814
JAL210201933999 | Jalisco | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 70 RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DE L | -103.7958 | 22.174
JAL210201935382 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE PITÁGORAS COLONIA IPROVIPE, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y , CALLE PLATÓN CALLE PITÁGORAS ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA COLONIA IPROVIPE, ACATIC, JALISCO | -102.9145 | 20.7923
JAL210201935637 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Telcruz | CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - TELCRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 RANCHO TELCRUZ, 49779 TELCRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTITLAN - CD GUZMAN Y CALLE HIDALGO, TRAMO DEL CAMINO ZAPOTITA | -103.7765 | 19.564
JAL210201942466 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Casimiro Castillo Centro, La Resolana, Jal., México | -104.4345 | 19.6041
JAL210301960517 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALLENDE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE A ESPAL | -101.5918 | 21.8591
JAL210301960527 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA S | -101.5916 | 21.859
JAL210301960581 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Chinampas | CALLE AV MEXICO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NICARAGUA Y , CALLE ALAMO LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO | -101.815 | 21.8355
JAL210301962566 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | CALLE EU PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JAIME LLAMAS Y CALLE CLEMENTE AMAYA, CALLE NICOLAS SANCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA | -104.2061 | 19.721
JAL210301962954 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES | -102.1832 | 21.0031
JAL210301962989 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES | -102.1833 | 21.0028
JAL210301963119 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 386 RANCHERIA , 49650 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO | -103.2376 | 19.6779
JAL210301964649 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y ANDADOR MALECON, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO COMO N | -103.4156 | 20.2878
JAL210301965145 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | CAMINO TRAMO TAMAZULA - PUERTO LAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 114 + 114 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 49650 PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA DE TOMA LA CARRETERA A LA GARITA | -103.059 | 19.7271
JAL210301968879 | Jalisco | Talpa de Allende | Cuale | CAMINO TRAMO TALPA - CUALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA CUALE, 48220 CUALE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CUALE | -105.0711 | 20.3912
JAL210301968930 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 E | -102.5599 | 21.4323
JAL210301968946 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472 | -102.56 | 21.4323
JAL210301969223 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. | -102.5589 | 21.4332
JAL210301969810 | Jalisco | Talpa de Allende | La Cañada | CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA | -104.8796 | 20.4873
JAL210301969867 | Jalisco | Talpa de Allende | El Coatante | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL COATANTE, 48247 EL COATANTE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE | -105.0277 | 20.2443
JAL210301972651 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE ACCESO A CENTRO DE SALUD, LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 METROS DE DONDE SE UBICA | -101.7401 | 21.9737
JAL210301973348 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS HA | -103.2116 | 20.3541
JAL210301973680 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | PRIVADA LA MANGA PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD | -101.8467 | 22.025
JAL210301974253 | Jalisco | Villa Purificación | Las Vallas | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS VALLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA LAS VALLAS, 48806 LAS VALLAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EN EL KM 10 DE LA CARRETERA ESTATAL 510 QUE VA DE LA CARRETE | -104.5671 | 19.646
JAL210301975825 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LAS IN | -101.6531 | 21.8863
JAL210301978903 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MARIANO BARCENAS CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE MATAMOROS LA OBRAS SE ENCUENTRA E UN COSTADO DEL PARQU | -104.3617 | 19.7642
JAL210301979158 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE ALLENDE BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE OTILIA DE LA TORRE, CALLE GENARO ALCALA A CUATRO CUADRAS AL SUR DE AL ESCUELA PRIMARIA | -102.4027 | 21.0198
JAL210301981906 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE JUAREZ EN EL CUADRO DE LA PLAZA PRINICPAL EN DONDE SE ENCONTRABA LA MAYORIA DE DAÑOS DE CONCRETO O EMPEDRADO | -104.4057 | 20.2039
JAL210301982096 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ZO | -102.5459 | 20.2864
JAL210301982142 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN L | -102.5459 | 20.2863
JAL210301982874 | Jalisco | Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | CALLE AMADO NERVO RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE AMADO NERVO | -101.8223 | 21.7444
JAL210301983433 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Paso De La Yerbabuena | CAMINO TRAMO PASO DE LA YERBABUENA - TOLUQUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA PASO DE LA YERBABUENA, 49178 PASO DE LA YERBABUENA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINOS QUE SE UBICAN ENTRE L | -103.2363 | 20.0457
JAL210301984084 | Jalisco | Teocaltiche | El Eucalipto | TERRACERÍA TRAMO EL EUCALIPTO - LOS ORGANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 47246 EL EUCALIPTO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO LOS ORGANOS, CAMINO PROFA MA DE LA LUZ ORNELAS | -102.5519 | 21.4417
JAL210301985490 | Jalisco | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS | -102.1964 | 21.0097
JAL210301985736 | Jalisco | Zapotlanejo | El Bajío | CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN | -103.0731 | 20.6514
JAL210301985745 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | CAMINO TRAMO TAMAZULA - COLONIA BUGAMBILIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BUGAMBILIAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETER | -103.2473 | 19.6649
JAL210301986061 | Jalisco | Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | CALLE MAESTRANZA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MAESTRANZA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE ANDARIEGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES MAESTRANZA PASEO DEL ANDARIE | -103.1361 | 20.5889
JAL210301987600 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA | -103.1239 | 20.5793
JAL210301988160 | Jalisco | Zapotlanejo | Matatlán | CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE GUADALUOPE GARCIA ENREE LAS CALLES NIÑOS H | -103.1495 | 20.7114
JAL210301988272 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Ipazoltic | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA IPAZOLTIC, 46770 IPAZOLTIC, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA CABECERA SE TOMA CAMINO A LÁZARO CÁRDENAS Y POS | -103.99 | 20.4364
JAL210301989356 | Jalisco | Villa Purificación | Tareas De Leña | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TAREAS DE LEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA TAREAS DE LEÑA, 48800 TAREAS DE LEÑA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETE | -104.5614 | 19.7412
JAL210301991970 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE LORETO BARRIO LORETO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PINO SUAREZ, SOBRE CALLE LORETO CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS | -103.3754 | 19.2517
JAL210301992023 | Jalisco | Zapotlanejo | Matatlán | CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE GUADALUPE | -103.1502 | 20.7107
JAL210301992198 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE JUAN OREGEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIA | -103.2558 | 19.9712
JAL210301992237 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLEJON AGUA FRIA COLONIA LA LAGUNILLA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LAS ULTIMAS CASAS SOBRE CALLE AGUA FRIA | -103.3819 | 19.2423
JAL210301992277 | Jalisco | Mezquitic | Pueblo Nuevo | CAMINO TRAMO PUERTA DEL SOL - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 4 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 46056 PUEBLO NUEVO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PUERTA DEL SOL | -104.0591 | 22.2213
JAL210301992278 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , HASTA EL FINAL DE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y ESQUINA CON GARDENIA | -103.3775 | 19.2639
JAL210301992291 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , LA ULTIMA CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA INTERSECCIÓN CON PROLONGACION INDEPENDENCIA | -103.3776 | 19.264
JAL210301993443 | Jalisco | Mixtlán | La Laja | CALLE MARCELINO BECERRA RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.5221 | 20.5841
JAL210301998390 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO , 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE | -103.1872 | 20.3077
JAL16160300772803 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Ojo de Agua de Latillas | CALLE S/N RANCHERIA OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EN OJO DE AGUA DE LATILLAS | -102.6959 | 20.6629
JAL17170100836156 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE CINCO EJIDO HUEJÚCAR, 46260 ACHIMEC, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CALLE 5 Y -, CALLE 5 | -103.2339 | 22.3889
JAL17170300924082 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 CHANCUELLAR, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CHANCUELLAR | -103.8307 | 19.5116
JAL00170300924540 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE Y , DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICI | -103.0498 | 20.1559
JAL17170300924650 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | PUEBLO SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN POZOS AZULES | -102.1725 | 21.0008
JAL00170300925874 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE OLIVO COLONIA ALAMO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE TABACHINES, CALLE FRESNOS SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE LOPEZ | -103.701 | 20.6423
JAL17170300968693 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400995931 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA | -103.7172 | 20.1356
JAL17170400996270 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR OBRA A REALIZARSE EN EL M | -103.4794 | 19.7027
JAL17170400997317 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE HERNAN CORTES CIUDAD MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO, CALLE MARIANO JIMENEZ OBRA A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA | -103.9728 | 20.9068
JAL17170400997323 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 PUERTO DE LA CRUZ (LOS PLATANITOS), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO. | -102.8516 | 19.6046
JAL17170400998120 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE PASEO DE LOS LAURELES COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO, CALLE PAS OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL | -103.3505 | 20.7652
JAL17170400998253 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN | -102.1382 | 20.8868
JAL17170401047738 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180101071910 | Jalisco | Sayula |  | (19.883734; -103.600185) (19.884664; -103.600095) | -103.5972 | 19.8836
JAL18180101072529 | Jalisco | Valle de Juárez |  | (Km 0+502; 19.972884; -102.951432) (Km 0+742; 19.973773; -102.949422) | -102.9403 | 19.9336
JAL18180101075808 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | - | -102.9519 | 20.3156
JAL180301305781 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BARRANCONES, 45300TALA, TALA JALISCOENTRECALLE AMADO NERVO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE EL CENTRO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE AMADO NERVO | -103.6953 | 20.6514
JAL180301305996 | Jalisco | Tala | Las Navajas | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FRNCISCO IGNACIO MADERO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE PUERTA BLANCA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE LAZARO CARD | -103.6828 | 20.5297
JAL180301339044 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARIA DEL CARMEN AGUILAR,POR EL INGRESO LA PINERA LLEGANDO AL INGRESO A LA CABECERA DAS VUELTA A LA DERECH | -103.7313 | 20.1442
JAL180401451575 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Yolosta | CAMINO TRAMO LOCALIDA DE YOLOSTA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA YOLOSTA, 45790 YOLOSTA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EGIDO, CALLE A LA MINA | -103.6902 | 20.1784
JAL180401461741 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. SOLIDARIDAD HASTA SU CRUCE CON LA CALLE HERRERA I. CAIRO | -103.7056 | 20.6494
JAL190101504251 | Jalisco | Mezquitic | El Mortero | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, KILÓMETRO 14 DE CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO A LA DERECHA A 500 METROS | -103.6637 | 22.3558
JAL190401594480 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Blanca | RANCHERIA TIERRA BLANCA, 46067 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. | -103.9881 | 21.9941
JAL190401595377 | Jalisco | Mezquitic | Nueva Colonia | CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA DEL MUNICIPIO DE MEZQU | -104.0257 | 22.3117
JAL190401600089 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Blanca | RANCHERIA TIERRA BLANCA EL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE. | -104.3349 | 22.0388
JAL190401600131 | Jalisco | Mezquitic | Los Arrieros | RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46056 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS. | -104.1232 | 22.1792
JAL190401600150 | Jalisco | Mezquitic | Las Guayabas | RANCHO LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN. | -104.0641 | 22.1567
JAL190401619516 | Jalisco | Mezquitic | San Juan De Navarrete | CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE | -103.7385 | 22.4514
JAL190401641077 | Jalisco | Mezquitic | Carricillo | RANCHO EL CARRICILLO, 46067 CARRICILLO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO | -104.0873 | 22.2316
JAL190401647913 | Jalisco | Mezquitic | Mayehekwa Pueblo Nuevo 2 | RANCHERIA MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, 46056 MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II. | -104.0623 | 22.2085
JAL190401651245 | Jalisco | Mezquitic | Las Guayabas | CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS | -104.0648 | 22.1592
JAL190401657871 | Jalisco | Mezquitic | Las Azucenas | BARRIO LAS AZUCENAS, 46067 LAS AZUCENAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS DE LA LOCALIDAD DE RATONTITA. | -104.0699 | 22.1006
JAL190401695158 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7244 | 20.1394
JAL200201707992 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201709169 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Atoyac, Jalisco, Mexico | -103.5177 | 20.0074
JAL200401824914 | Jalisco | Villa Guerrero | Las Flores | TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES - VILLA GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO PATÁHUAC PATAGUA, 46110 LAS FLORES, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCU | -103.6744 | 21.9791
JAL200401854639 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE HIDALGO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CONSTITUCION EL BARRIO SE ENCUENTRA SITUADO AL NOROESTE DE LA CABEC | -103.5965 | 21.9864
JAL200401863873 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE RAMON CORONA BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ EL BARRIO SE ENCUENTRA SITUADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL C | -103.591 | 21.9823
JAL200401864163 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MANUEL LEYVA Y CALLE MATAMOROS, CALLE VILLA RICA LA ZONA SE ENCUENTRA EL ESTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO L | -103.5869 | 21.9795
JAL200401871623 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. HERNANDEZ LOZA, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UNIDAD DE SE ENCUENTRA JUSTAMENTE ENFRENTE DE UNA TIE | -103.6042 | 19.8929
JAL210201919888 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE AV DE LOS MAESTROS | -102.7628 | 20.3034
JAL210201921034 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE GUANAJUATO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA TLAXCALA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO. | -102.227 | 20.6059
JAL210201921596 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA AV. GRAL. CRISTERO JOSE GUTIERRERZ GUTIERREZ Y CALLE SR. CURA TELESFORO DE ALBA DE LA MORA, CALLE PBRO. RODOLFO OROZCO TO | -102.4553 | 21.1578
JAL210201923122 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAZ JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR | -103.2513 | 20.644
JAL210201930072 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL | -103.2691 | 20.6294
JAL210201930714 | Jalisco | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE. | -103.6622 | 22.4071
JAL210201935370 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE GALEANA COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE LA TENERIA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE GALENA ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA J | -103.7313 | 22.3884
JAL210201935423 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE LÓPEZ MATEOS COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE MEDRANO CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE EMILIO CARRANZA E HIDALGO COLONIA LOMA LINDA, ACATIC, JALISCO. | -102.9019 | 20.7817
JAL210201936125 | Jalisco | Tala | Cuisillos | CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO CUISILLOS, 45320 CUISILLOS, TALA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE ALAMEDA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y | -103.7777 | 20.613
JAL210201937043 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE GONZÁLEZ GALLO COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MANUEL VILLASEÑOR Y CALLE ING. GONZÁLEZ CAMARENA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE GONZÁLEZ GALLO ENTRE MANUEL VILLASEÑOR E ING. GONZÁLEZ CAMAR | -102.9204 | 20.7823
JAL210201940250 | Jalisco | Zapotlán el Grande |  | Avenida Cristóbal Colón, Cd Guzmán Centro, Cd Guzman, Jal., México | -103.4612 | 19.7133
JAL210201940870 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Ocotlán, Jalisco, México | -102.7652 | 20.3417
JAL210201940889 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210301960586 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | CALLE MEXICO PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA LA CALLE SE LOCALIZA AL FRENTE DEL CAMPO DE BEISBOL | -101.6529 | 21.7682
JAL210301962957 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | CALLEJON JAVIER MINA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLEJON ALTAVISTA, CALLEJÓN JAVIER MINA ENTRE LA CALLE PANORÁMICA Y ALTAVISTA EN LA COLONIA EL | -104.8217 | 20.3834
JAL210301962964 | Jalisco | Talpa de Allende | La Cañada | CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA | -104.8781 | 20.4884
JAL210301966990 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE LA DELEGACIÓN EL CHANTE | -104.2012 | 19.7185
JAL210301967749 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE GOLONDRINA COLONIA BUGAMBILIAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMIN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE PERIFÉRICO A ASÍA LA DERECHA 143 METROS SE ENCUENTRA LA | -104.3586 | 19.7506
JAL210301971089 | Jalisco | Mezquitic | Tempisque | RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE. | -104.3386 | 22.0117
JAL210301971267 | Jalisco | Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA | -104.3298 | 22.0387
JAL210301971977 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | ANDADOR HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR QUE DA A LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL | -103.8136 | 21.6848
JAL210301972043 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL | -102.3391 | 20.6937
JAL210301973254 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE MANUEL J. AGUIRRE 304 n/a INTERIOR SN CIUDAD BELLAVISTA, 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLEJON DE LA UNIDAD, CALLE FIDEL VELAZQUEZ 140910001.CBTIS NO. 247 FRANCISCO I. MADERO CALL | -102.5634 | 21.4342
JAL210301974080 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL. | -102.8622 | 20.3754
JAL210301974599 | Jalisco | Atengo | Atengo | CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COSTADO JARDIN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE OCAMPO LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MOCTEZUMA MEJOR CONOCIDA COMO EL RODEO | -104.2345 | 20.2707
JAL210301975750 | Jalisco | Atengo | Tacota | TERRACERÍA TRAMO SOYATLAN DEL ORO - TACOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA TACOTA, 48165 TACOTA, ATENGO JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR A L ALOCALIDAD DE TACOTA POR EL CAM | -104.2757 | 20.3646
JAL210301975943 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | CALLE ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO VAQUERÍAS (LANGUILLO), 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA | -101.6532 | 21.7691
JAL210301978840 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO CHARCO DE CRISTO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CANTERIA Y PRIVADA SANTA CECILIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO EN EL CRUCE DE LA CALLE ELVIRA LOPEZ | -102.4085 | 21.0367
JAL210301979701 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ. | -103.2301 | 20.5733
JAL210301980210 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLEJON JOSE MARIA ROMO CARBAJAL COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA JOSE MARIA ROMO CARBAJAL, CALLE RAMON PAREDES LA ALTURA DEL KM. 47 T | -102.3404 | 21.2314
JAL210301981025 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE RAMÓN PAREDES COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO Y CALLE JESÚS MACIAS, CALLE CAMINO AL DUARTE LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIA | -102.3399 | 21.2313
JAL210301982508 | Jalisco | Mezquitic | Las Guayabas | CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS TRAMOS DE LAS LOCALIDADES DE LA ESTACIÓN | -104.0641 | 22.1572
JAL210301982592 | Jalisco | Lagos de Moreno | Jaritas | RANCHERIA JARITAS, 47532 JARITAS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JARITAS | -102.0006 | 21.3143
JAL210301982993 | Jalisco | Pihuamo | Santa Cruz | CALLE REFORMA RANCHO SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LOS TERRENOS DE LAS BODEGAS DE EL EJIDO | -103.4197 | 19.238
JAL210301983053 | Jalisco | Mezquitic | El Cajón | CAMINO TRAMO CERRO DE LA MASA - CRUCERO DE TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE DE LA LOCALIDAD DE | -104.1216 | 22.294
JAL210301983352 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SANCHEZ FLORES Y , EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA CALLE SANTA CECILIA | -103.3709 | 19.2554
JAL210301983682 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLES TORRES BODET Y OLIMPICA EN | -103.0587 | 20.6239
JAL210301984769 | Jalisco | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN | -103.8648 | 20.4354
JAL210301985068 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO | -103.0746 | 20.6248
JAL210301985117 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JALISCO, A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL | -103.3839 | 19.2474
JAL210301985269 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | CALLE DEL CAMPESINO COLONIA NARANJITOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS PINOS, CALLE CARRETERA SANTA ROSA DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A SANTA ROSA 500 MTS. | -103.2473 | 19.6651
JAL210301985510 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, ANDADOR CAMINO A LA MESA DE | -103.2558 | 19.6788
JAL210301985532 | Jalisco | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS | -102.1964 | 21.0097
JAL210301985924 | Jalisco | Zapotlanejo | Tinajeros | CONTINUACION CAMINO TINAJEROS RANCHERIA TINAJEROS, 45446 TINAJEROS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CONTINUACION CAMINO DEL BAJIO Y CAMINO TINAJEROS, CARRETERA MATATLAN LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE TINAJEROS NETRE CAMINO AL | -103.0702 | 20.6594
JAL210301986418 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM | -102.169 | 21.0054
JAL210301986929 | Jalisco | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | CAMINO TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LO | -103.6632 | 22.4061
JAL210301987574 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE UBICA SONBRE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA | -103.1242 | 20.5789
JAL210301987726 | Jalisco | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ EN SAN JOSE DE | -102.9665 | 20.6484
JAL210301989321 | Jalisco | Pihuamo | Santa Cruz | CALLEJON SANTA CRUZ RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , INGRESAR DESPUES DEL PATIO DE MINERAL ANTES DE LA ENTRADA A SANTA CRUZ | -103.4102 | 19.2392
JAL210301990902 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTI | -103.0708 | 20.6358
JAL210301991258 | Jalisco | Zapotlanejo | Santa Fe | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA | -103.0827 | 20.527
JAL210301991935 | Jalisco | Pihuamo | La Estrella | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LA ESTRELLA, 49870 LA ESTRELLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JULIO HEREDIA Y CALLE FCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA BODEGA DE CAÑEROS | -103.4596 | 19.2179
JAL210301991962 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA EN TRE LAS CALLES PRIVADA OLIMPICA Y C | -103.1264 | 20.5778
JAL210301992177 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE D | -103.2562 | 19.9709
JAL210301992223 | Jalisco | Pihuamo | El Espino | CALLEJON EL ESPINO RANCHERIA EL ESPINO, 49870 EL ESPINO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESPUES DE EL TRAPICHE | -103.4895 | 19.2314
JAL210301993685 | Jalisco | Mezquitic | El Pedregal | CAMINO TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL PEDREGAL, 46070 EL PEDREGAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE GUAMUCHILILLO EL PED | -104.1901 | 22.0223
JAL210301993721 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO CEBOLLETA - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA TIERRA BLANCA DEL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE CEBOLLETA | -104.1706 | 22.3215
JAL210301994451 | Jalisco | Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | CONTINUACION CAMINO A MATATLAN RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LAS LIEBRES Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA LENTEJA LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE LAS LIEBRES EN | -103.1378 | 20.6718
JAL210301997823 | Jalisco | Degollado | El Refugio De Vázquez | RANCHERIA EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, 47990 EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAPILLA HACIA ABAJO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE D | -102.1932 | 20.3993
JAL210301998168 | Jalisco | Acatic | El Tepehuaje | CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 4 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 45470 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 4.015 AL LLEGAR A LA LOC | -103.0098 | 20.7468
JAL210301998275 | Jalisco | Acatic | Las Pilas | CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LAS PILAS, 45470 LAS PILAS, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 3.800 AL LLEGAR A LA LOCALIDAD | -103.0144 | 20.7465
JAL17170100836157 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE LUIS MANUEL ROJAS PUEBLO LAS BOCAS, 46281 LAS BOCAS, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE LUIS MANUEL ROJAS Y -, LUIS MANUEL ROJAS EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS | -103.265 | 22.3218
JAL17170200861250 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE BATALLA DE PUEBLA CIUDAD ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELISA DIAZ Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE BATALLA DE PUEBLA EN | -102.3227 | 20.7076
JAL00170300925876 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE CAMICHINES COLONIA GAMBOA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RIO GAMBOA, CALLE LOS FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA | -103.705 | 20.6676
JAL17170300926074 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE MELCHOR OCAMPO EN JESUS MARIA, JA | -102.2188 | 20.611
JAL17170300926177 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLES ZARAGOZAFRANCISCO I MADERO Y JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA PUEBLO LOMAS DE ATEQUIZA, 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUA | -103.1388 | 20.3973
JAL17170300968659 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300968660 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400995401 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, 47750 SAN VICENTE, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO | -102.6174 | 20.6074
JAL00170400995932 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA GRANJA LA TOMATA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A TIERRA BLANCA Y BRECHA C | -103.744 | 20.1727
JAL00170400995935 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | AVENIDA CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPA | -103.7172 | 20.1356
JAL17170400997115 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD TUXCACUESCO, 48770 TUXCACUESCO, TUXCACUESCO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO. | -103.9838 | 19.6964
JAL00170400997819 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | COLONIA VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, CALLE JUAN GIL PRECIADO OBRA DE PISO FIRME A REALIZARSE EN EL MUNICI | -104.6062 | 19.7084
JAL17170400997917 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD, 00000 LOS CORRALES (SAN JOSÉ DE LOS CORRALES), MASCOTA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA | -105.0993 | 20.6796
JAL17170400998040 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE DEL SALTO Y CALLE SOMBRERITO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TAPA | -103.7615 | 19.9486
JAL17170400998207 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | COLONIA TOLIMAN, 49750 LA PAROTA, TOLIMÁN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO | -103.8113 | 19.6042
JAL17170400998345 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE AQUILES SERDAN OBRA A RE | -102.7837 | 21.2714
JAL00170400998443 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE HIDALGO COLONIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MORELO | -102.8634 | 20.3737
JAL17170400998732 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE AEROPUERTO COLONIA LAS PINTITAS, 45690 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO, CALLE AVIACION OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | -103.3056 | 20.5416
JAL17170400998741 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FELIPE ANGELES, 45685 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO, OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JA | -103.2682 | 20.5584
JAL17170400998941 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIAN | -103.2557 | 19.6788
JAL00170400999295 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE MORELOS CIUDAD JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO, CALLE RICARDO FLORES MAGON OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA | -102.216 | 20.6089
JAL180301303710 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE JAZMIN BARRIO LA BARCA CENTRO, 47910LA BARCA, LA BARCA JALISCOENTRECALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE ALCATLAN, AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA POR LA AVENIDAD RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ENTRAS A LA JUAN JOSE ARREOLA Y A LA SEPTIMA CALLE PASAN | -102.5367 | 20.2921
JAL180301346527 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | BRECHA TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA- PRESITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 7 BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE BRECHA PRESITAS Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA . JUNACATLAN P | -103.7241 | 20.128
JAL180301346585 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA- GUADA | -103.7267 | 20.1511
JAL180401461566 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. PRINCIPAL SOLIDARIDAD EN SU CRUCE CON HERRERA I CAIRO. | -103.7057 | 20.6495
JAL190201564837 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco | -103.2488 | 20.6607
JAL190401600892 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | LAZARO CARDENAS # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4011 | 20.4679
JAL190401601011 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2363 | 20.6576
JAL190401617606 | Jalisco | Mezquitic | Totuate | CALLE BARRIO EL COYOLE RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL BARRIO EL COYOLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. | -103.7385 | 22.2844
JAL190401639788 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC | -103.73 | 22.3825
JAL190401646468 | Jalisco | Mezquitic | Totuate | RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE. | -103.7355 | 22.2898
JAL190401658427 | Jalisco | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | PUEBLO SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BARRIOS KUKATAWIE TANANA, AIKUTTSITA, KUYUAMENEME Y TUNUWAME DE LA LOCALIDAD DE SAN | -104.2426 | 22.1894
JAL200301751349 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE CARRETERA ESTATAL CATARINA- TAPALPA KM 33 COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL CATARINA-TAPALPA KM 33 Y , LA CONSTRUCCION DE DRENAJE S | -103.7188 | 20.1326
JAL200401851211 | Jalisco | Bolaños | El Jazmín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ | -104.0277 | 21.9189
JAL200401854732 | Jalisco | Villa Guerrero | Adjuntas Del Norte | TERRACERÍA TRAMO VILLA GUERRERO - ADJUNTAS DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA ADJUNTAS DEL NORTE, 46113 ADJUNTAS DEL NORTE, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CAMINO EL SALITRILLO Y CAMINO JUANACATIC, SE ENCUENT | -103.6031 | 22.0453
JAL200401878730 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | FRANCISCO MIRANDA N° 75,CENTRO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3222 | 20.6379
JAL210201915399 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE HIDALGO BARRIO ACAPONETA, 46207 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE EMELIANO ZAPATA Y LA CALLE JUAREZ EN EL BA | -103.2748 | 22.1072
JAL210201919245 | Jalisco | Ocotlán | San Martín De Zula | AVENIDA AV BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN SAN MARTIN DE ZULA ENTRANDO POR AV. BENITO JUAREZ A 500 MTS. DEL INGRESO A LADO IZQUIERDO. A 8 | -102.7333 | 20.4081
JAL210201921193 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | CALLE MAGISTERIO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA UNA CUADRA ABAJO DE LA PREPARATORIA A UNA CUADRA D | -103.8607 | 20.0837
JAL210201927173 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA | -102.5515 | 20.2779
JAL210201927275 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA | -102.5514 | 20.2779
JAL210201930660 | Jalisco | Mezquitic | El Cajón | CAMINO TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TAMO DE CRUCERO DE TAMPICO A LA LOCALID | -104.1279 | 22.2939
JAL210201930809 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE EL PINAR COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CANARIO, CALLE GAVIOTA A SEIS CALLES DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE C | -103.2393 | 20.6632
JAL210201931170 | Jalisco | Mezquitic | Nueva Colonia | RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA | -104.0263 | 22.3102
JAL210201931309 | Jalisco | Mezquitic | Nostic | CALLE SN PAULO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE SAN PAULO ENTRE LAS CALLES SAN PABLO CALLE BEN | -103.7372 | 22.3132
JAL210201934822 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Colorada | CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 82 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL | -104.061 | 22.3655
JAL210201934893 | Jalisco | Mezquitic | Las Bocas | RANCHERIA LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN RIO MEZQUITIC EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS | -103.7108 | 22.4325
JAL210201935336 | Jalisco | Mezquitic | San José | CAMINO TRAMO SAN JOSÉ - LOS ALMARCIGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 4 RANCHERIA SAN JOSÉ, 46049 SAN JOSÉ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE SAN JOSÉ CUESTA DE HUESOS, LOS | -103.7874 | 22.2587
JAL210201935894 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE AV. DEL TRABAJO BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS CARRANZA OBRA EN CALLE AV. DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BA | -103.7012 | 20.6551
JAL210201936768 | Jalisco | Mezquitic | Soconita | RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA. | -104.1142 | 22.1678
JAL210201937017 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE HIDALGO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EFREN GONZÁLEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LÓPEZ COTILLA CALLE HIDALGO ENTRE EFREN GONZÁLEZ Y NICOLÁS BRAVO EL REFUGIO PAR | -102.8926 | 20.7264
JAL210201942287 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Lázaro Cárdenas 71, La Unidad Deportiva, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4366 | 20.2907
JAL210301960355 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL SISTEMA ESTÁ HUBICADA A U | -102.7078 | 19.3087
JAL210301960393 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADO EN LAS CALLES | -102.5309 | 20.7485
JAL210301961751 | Jalisco | Villa Purificación | Los Achotes | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS ACHOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 010 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA | -104.674 | 19.6936
JAL210301961806 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE GABRIEL FLORES, CALLE SAN ESTEBAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSE CLLEMENTE OROZ | -104.4537 | 19.6104
JAL210301964717 | Jalisco | Acatic | Santa Rita | CAMINO TRAMO ACATIC - LA PURÍSIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 110 RANCHERIA LA ESTANCIA, 45476 SANTA RITA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC LA PURÍSIMA KILÓMETRO 13 MÁS110 MÁRGEN DERECHO EN LA LOCALIDAD DE SA | -103.0237 | 20.7683
JAL210301967993 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y , SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO LIMITA CON PARCELAS | -102.7887 | 20.3306
JAL210301973927 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Morenitos | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MORENITOS, 47545 MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y LA PRI | -101.7515 | 21.95
JAL210301974605 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LAS MORADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUITO CERCAS DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA . | -105.3194 | 20.3196
JAL210301978273 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE 27 DE OCTUBRE INTERIOR SN BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y AVENIDA JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA DE COMFOSA A LAS VI | -101.9195 | 21.3606
JAL210301978399 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE DR CAMARENA INTERIOR SN COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, SE REALIZARA EN LA CALLE DR CAMARENA EN LA COLONIA CENTRO | -101.9376 | 21.3539
JAL210301978819 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | ANDADOR JASPE COLONIA LA JOYA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DERECHA P | -104.3702 | 19.7945