## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | TAM00160200645374 | Proyecto de inversión | 374769.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374769.61, modificado:374769.61}} | Construccion De Emisor Y Caja Auxiliar A Caracamo En Calles 5 De Mayo Entre Aquiles Serdan Y Xicotencatl Colonia Juventud Revolucionaria - 15055 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM | 15055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE XICOTENCATL Y AQUILES SERDAN CASI LA ESQUINA DE XICOTENCATL, lon:-98.20407497, lat:23.76137157}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {723977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200654927 | Proyecto de inversión | 145166.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145166.45, modificado:145166.45}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34080 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE DAMASO ANAYA, CALLE MENDEZ CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DR. MARTINEZ A CALLE DAMASO ANAYA, lon:-98.94226201, lat:24.58563595}} | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {733530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200657320 | Proyecto de inversión | 352774 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352774.0, modificado:352774.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 34304 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ZOSAYA, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GALEANA A CALLE ZOSAYA, lon:-98.94633107, lat:24.58559046}} | 2016-07-01 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200659633 | Proyecto de inversión | 213160.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77590.57, modificado:77590.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106580.0, modificado:106580.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28989.88, modificado:28989.88}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 35122 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 35122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AGEB 0319 EN LA COLONIA LUIS D COLOSIO EN EL LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.91087098, lat:24.05333432}} | 2016-05-12 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200659834 | Proyecto de inversión | 270456.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270456.1, modificado:270456.1}} | Construccion De Red De Agua Potable - 34110 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE MAINERO CALLE DOLORES PONCE DE CALLE CARRANZA A LIMITE URBANO, lon:-98.94879587, lat:24.58557741}} | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM15160200663813 | Proyecto de inversión | 24678836.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.467883622E7, modificado:2.860196033E7}} | Itife-Ciensup15-I-Sop-0041-2016-0103a Construccion De Unidad De Docencia 2 Niveles | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-7004C-01 | N | 0 | 0 | 2558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:FRACC. ORADEL, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2016-06-08 |  | 28601960.33 | 28601960.33 | 28601960.33 | 28601960.33 | 28601960.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM15160200663835 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:227948.0}} | Itife-Cien15-Ad-Sop-0065-2016-0110b Construccion De Subestacion Electrica De 112.5 Kva 13200-220/127 V. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-1147C-01 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PICO DEL POTOSI Y CERRO DEL BERNAL, COL. ALMAGUER, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2016-06-20 |  | 227948 | 227948 | 227948 | 227948 | 227948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0065-2016-0110, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:419604.31, importe_modificado:419604.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00160200689184 | Proyecto de inversión | 77754.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77754.6, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33788 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 EJIDO NINGUNO, 87230 CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL DIECISIETE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CONSTITUCION DEL DIECISIETE, lon:-98.95986009, lat:23.71781184}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {790751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200694764 | Proyecto de inversión | 43245.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33618 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230 SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26602195, lat:23.96184425}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796331/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200705619 | Proyecto de inversión | 255479.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255479.4, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33594 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230 EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.1994729, lat:23.98121025}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200705628 | Proyecto de inversión | 322126.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322126.2, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 87411 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 87411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87230 EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM, lon:-99.24028776, lat:24.0209148}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711148 | Proyecto de inversión | 66646.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33819 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CALLE EJIDO VIENTO LIBRE EJIDO NINGUNO, 87230 VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIENTO LIBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.9856454, lat:23.79385453}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711149 | Proyecto de inversión | 55539 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33826 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE SAN ANDRES EJIDO NINGUNO, 87230 SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANDRES, lon:-98.95951042, lat:23.80495139}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711599 | Proyecto de inversión | 291383.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291383.88, modificado:291383.88}} | Rehabilitacion De Camino Tramo Santo Domingo - San Isidro En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 84579 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 84579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO , lon:-98.18450802, lat:24.02910561}} | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {813166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200716285 | Proyecto de inversión | 66646.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33621 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:CALLE EL ROBLE EJIDO NINGUNO, 87230 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ROBLE GUEMEZ TAM, lon:-99.29925333, lat:24.00223483}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200716287 | Proyecto de inversión | 111078 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111078.0, modificado:111078.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33219 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:CALLE SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230 SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN CAYETANO, lon:-99.09535185, lat:23.90751404}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200716377 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 181308 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 181308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}} | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817944/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El convenio nunca se registro, trimestre:3.0, usuario:renerporrasga, fecha:2021-09-21}} | {obs1: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs2: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs3: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs4: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}}
2021 | 3 | TAM00160200716393 | Proyecto de inversión | 32434.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33868 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CALLE ESFUERZO DEL CAMPESINO EJIDO NINGUNO, 87230 ESFUERZO DEL CAMPESINO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESFUERZO DEL CAMPESINO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESFUERZO DEL CAMPESINO, lon:-99.13971947, lat:23.93075669}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200721866 | Proyecto de inversión | 199940.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199940.4, modificado:199940.4}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 34480 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 34480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO NINGUNO, 87230 GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.29625456, lat:23.92583214}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200727213 | Proyecto de inversión | 66646.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33808 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87230 RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00727307, lat:23.79245384}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200727313 | Proyecto de inversión | 46900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46900.0, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 181316 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 181316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}} | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828880/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el contrato nunca se celebro, trimestre:3.0, usuario:renerporrasga, fecha:2021-09-21}} | {obs1: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs2: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs3: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs4: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}}
2021 | 3 | TAM16160300729146 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:305276.72}} | Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141b Construccion De 1 Aula Didactica 2 E.E. Estr. Reg. 750 Adosada. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2037C-01 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:, COL. PRIMAVERA, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, lon:-99.508055, lat:27.486388}} | 2016-10-01 |  | 305276.72 | 305276.72 | 305276.72 | 305276.72 | 305276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0052-2016-0141, contratista:FRANCISCO GUERRERO RUAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2434511.19, importe_modificado:2434511.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00160300799328 | Proyecto de inversión | 161294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:161293.3, modificado:161293.3}} | Construccion De Cuartos Para Baños - 304618 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 304618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECE, lon:-98.90280499, lat:24.04780631}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801155 | Proyecto de inversión | 291383.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291383.96, modificado:291383.96}} | Rehabilitacion De Camino Tramo Santo Domingo Del Charco Largo - La Laguna En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 84712 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 84712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, 00000 SANTO DOMIN, lon:-97.96789727, lat:24.18414764}} | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802424 | Proyecto de inversión | 25321.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25320.47, modificado:25320.47}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Equipamiento De Dispensario Medico - 324043 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 324043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07869611, lat:24.08256083}} | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906552/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACION PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170100833425 | Proyecto de inversión | 511348.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511348.29, modificado:504442.66}} | Conservación Rutinaria Del Camino: Nuevo Laredo ¿ Anahuac Longitud 14.50 Km. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17-2061-01 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2017-03-30 | 2017-12-01 | 504442.66 | 504442.66 | 504442.66 | 504442.66 | 504442.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-021-17-I, contratista:GONZALEZ LARA DESIDERIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:586974.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:14.5}} | {941057/proyecto_PROCESO, 941057/proyecto_INICIO, 941057/proyecto_PROCESO, 941057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM16170100833941 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:263012.51}} | Itife-Cien16-I-Sop-0029-2017-0031 Construccion Sin Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada 0.40 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2091C-01 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA VENTURA NORTE ENTRE CALLE BAHIA DE HUATULCO Y CALLE PLAYA LAS HADASCOL. VENTURA, REYNOSA., lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-02-27 | 2017-06-26 | 263012.51 | 263012.51 | 263012.51 | 263012.51 | 263012.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0029-2017-0031, contratista:CR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737959.97, importe_modificado:1737959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833985 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442000.0, modificado:219360.73}} | Itife-Cien16-I-Sop-0034-2017-0038 Construccion De 1 Aula 750 Adosada Andador Y Red Electrica Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2098C-01 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE TLAXIACO Y MONTE ALBANCOL. BENITO JUAREZ, REYNOSA, lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-03-15 | 2017-07-01 | 219360.73 | 219360.73 | 219360.73 | 219360.73 | 219360.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0034-2017-0038, contratista:TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2103717.94, importe_modificado:2103717.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17170200871176 | Proyecto de inversión | 1172857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172857.14, modificado:1167728.83}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Las Colonias Veintisiete De Febrero Cinco De Marzo Fuerza Y Unidad Valle Verde - 37103 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 37103 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA 27 DE FEBRERO, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS , COLONIAS 27 DE FEBRERO 5 DE MARZO VALLE VERDE, FUERZA Y UNIDAD, lon:-97.47788893, lat:25.83422453}} | 2017-05-02 | 2017-07-01 | 1167728.83 | 1167728.83 | 1167728.83 | 1167728.83 | 1167728.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-038/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:417355.78, importe_modificado:417355.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-037/2017, contratista:ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:500366.14, importe_modificado:500366.14}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-039-1/2017, contratista:EVERARDO DEL REAL VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:250006.71, importe_modificado:250006.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {980192/proyecto_INICIO, 980192/proyecto_FIN, 980192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200871937 | Proyecto de inversión | 314143.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314143.67, modificado:314143.67}} | Rehabilitación De Sistema De Agua - 47099 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:EJIDO EL SAUCILLO, 87730 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS , EJIDO EL SAUCILLO, lon:-99.15465302, lat:24.50512758}} | 2017-09-18 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {980953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873746 | Proyecto de inversión | 512527.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512527.94, modificado:512527.94}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 45047 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA CABECERA MU, lon:-98.93541839, lat:24.58484871}} | 2017-05-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873747 | Proyecto de inversión | 1195434.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195434.2, modificado:1195434.2}} | Construccion De Red De Agua Potable - 44993 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 44993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:INTERIOR 205 SAN CARLOS PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , EN SAN CARLOS TAMAULIPAS A UN COSTADO DEL AYUNTAMINETO, lon:-98.94370415, lat:24.58163301}} | 2017-05-04 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873749 | Proyecto de inversión | 1256476.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256476.3, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 45562 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MISMO, lon:-98.94366649, lat:24.58080219}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170200873910 | Proyecto de inversión | 1012000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012000.0, modificado:1012000.0}} | Construccion De Comedores Escolares - 68848 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 68848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:853, direccion:EJIDO ENRAMADAS, 87670 ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO ENRAMADAS, lon:-97.75756908, lat:24.23554423}} | 2017-06-30 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170200899421 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Tamaulipas // (Rehabilitación Del Centro De Salud De 3 Núcleos Básicos De Río Bravo, Municipio De Río Bravo, Tamaulipas) - 4748048 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 4748048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:25.979959; -98.090894, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1025224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se encuentra información para su captura , trimestre:3.0, usuario:laurakgomeza, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM00170300943417 | Proyecto de inversión | 1363773.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363773.63, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 46920 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDOLA LIBERTAD, 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ LA LIBERTAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-98.90691413, lat:24.42771892}} | 2017-07-17 | 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946117 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Desayunador - 56879 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:EJIDO EJ. LOS ANGELITOS, 87730 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ANGELITOS, lon:-99.07190259, lat:24.39714874}} | 2017-08-21 | 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946119 | Proyecto de inversión | 1298951.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298951.88, modificado:1298951.88}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 187790 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 187790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS JUVENTUD REVOLUCIONARIA Y, lon:-98.20264292, lat:23.76513479}} | 2017-08-21 | 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946174 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} | Construccion De Letrinas - 181989 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMVRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.05046825, lat:23.3518564}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300947785 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | Construccion De Letrinas - 182566 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 182566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOBERA Y SAN VICENTE, lon:-98.19050167, lat:23.43944476}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1074038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954497 | Proyecto de inversión | 789250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:789250.0, modificado:645516.46}} | Rehabilitacion De Edificio ""A"" Rehabilitacion De Servicios Sanitarios. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1061C-01 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ : 28DPR0506SCOL. OBRERA 1EL MANTE, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2017-07-06 |  | 645516.46 | 645516.46 | 645516.46 | 645516.46 | 645516.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-022-2017-0089, contratista:GRUPO DESARROLLADOR RAMSER S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1868609.54, importe_modificado:1868609.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170300954515 | Proyecto de inversión | 690500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690500.0, modificado:604061.41}} | Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1083C-01 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 24, JOSE MARTINEZ GOMEZ : 28DST0024YEJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIAHIDALGO, lon:-99.201944, lat:24.015277}} | 2017-07-07 |  | 604061.41 | 604061.41 | 604061.41 | 604061.41 | 604061.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1943.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955070 | Proyecto de inversión | 633500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:633500.0, modificado:609134.6}} | Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1206C-01 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR2144MCOL. AMPL. LOMA ALTASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2017-08-15 |  | 609134.6 | 609134.6 | 584172.31 | 584172.31 | 584172.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401027140 | Proyecto de inversión | 105100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3822.38, modificado:3822.38}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Emiliano Zapata - 250240 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:RANCHERIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89970 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.20500235, lat:22.45111212}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1162220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029302 | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construccion De Letrinas - 181992 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181992 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:714, direccion:CUARTEL OCHO DE MAYO, 87670 OCHO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO OCHO DE MAYO, lon:-97.86725028, lat:23.42637555}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029315 | Proyecto de inversión | 674819.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674819.49, modificado:674819.49}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 245110 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 245110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:802, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.14181754, lat:23.64949054}} | 2017-10-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180101062546 | Proyecto de inversión | 1372500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372500.0, modificado:1372500.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Ejido Buenfil - 1480 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1480 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:537, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 ALFREDO V. BONFIL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO ALFREDO BUENFIL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.95635482, lat:24.19160468}} | 2018-02-21 | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1199457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201118752 | Proyecto de inversión | 1372500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372500.0, modificado:1372500.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Ej Alfredo Buenfil Puerto Rico Nuevo Camacho San Antonio Graciano Sanchez Y Redención Del Campesino Del - 3737 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3737 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO PUERTO RICO, lon:-98.99695585, lat:24.2464553}} | 2018-08-13 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1257134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123661 | Proyecto de inversión | 449680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 99108 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 99108 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0077 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22373347, lat:22.53962085}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123664 | Proyecto de inversión | 81760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 99094 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 99094 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0096 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21236251, lat:22.53370065}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123943 | Proyecto de inversión | 245280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Francisco Villa - 93340 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 93340 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE S/N EJIDO FRANCICO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.15077646, lat:22.46946206}} | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17180201133318 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:445944.65}} | Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028rehabilitacion De Edificio ""C"" Construccion De Barda Perimetral Muro-Reja 15 M Construccion De Foro De 6.00 X 8.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2316C-01 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DJN0890NCOL. EMILIANO ZAPATASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2018-07-02 |  | 284015.12 | 284015.12 | 284015.12 | 284015.12 | 284015.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00180201133843 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.39}} | Subestacion Electrica | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2114C-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL : 28ETV0006VEJ. PADRON Y JUAREZJAUMAVE, lon:-99.426666, lat:23.347777}} | 2018-07-01 |  | 634615.39 | 634615.39 | 634608.46 | 634608.46 | 634608.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076, contratista:PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3269343.32, importe_modificado:3269343.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201133845 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:475213.12}} | Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos Construccion De Rampas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2117C-01 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0759ECOL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZLLERA, lon:-99.024166, lat:23.317777}} | 2018-07-01 |  | 475213.12 | 475213.12 | 142563.94 | 142563.94 | 142563.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133867 | Proyecto de inversión | 523375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:523375.0, modificado:500287.26}} | Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Arrastre De Linea Subestacion Electrica De 112.5 Kva, 33,000 V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1113C-01 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:337, direccion:PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO : 28DPR0627DEJ. SANTA ADELAIDAMATAMOROS, lon:-97.651388, lat:25.855277}} | 2018-06-08 |  | 500287.26 | 500287.26 | 500287.26 | 500287.26 | 500287.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00180201134001 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:335848.23}} | Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Sustitucion De Canceleria Y Rejas De Proteccion ""A"" Y ""B"" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2145C-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA 18 DE MARZO : 28DPR1991ICOL. JESUS LUNA LUNACIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}} | 2018-06-15 |  | 335848.23 | 335848.23 | 335848.23 | 335848.23 | 335848.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0004-2018-0004, contratista:GRUPO SERCAMIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3158986.85, importe_modificado:3158986.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201143481 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:0.0}} | Construcción De 20 Cuartos Dormitorios | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS | FAIS2018024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:POB. GRACIANO SANCHEZ, FRANCISCO I. MADERO, EJ. AGUILAS DEL BERNAL Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.555555, lat:22.654444}} | 2018-04-09 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1283249/proyecto_INICIO, 1283249/proyecto_PROCESO, 1283249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301298159 | Proyecto de inversión | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:732000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO GARZA VALDEZ DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 28881 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 28881 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO GARZA VALDEZ, 87890GARZA VALDEZ, VILLAGRÁN TAMAULIPASENTREY,EJIDO GARZA VALDEZ MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, lon:-99.38729408, lat:24.51881528}} | 2018-06-01 | 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322705 | Proyecto de inversión | 385096.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385096.42, modificado:385096.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO - 240822 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 240822 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:899, direccion:CALLE S/N EJIDO DIEZ DE MAYO, 87670DIEZ DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.08122087, lat:23.47291009}} | 2018-04-22 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301324132 | Proyecto de inversión | 429520.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429520.77, modificado:429520.77}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 246766 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 246766 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:825, direccion:PRIVADA S/N EJIDO LAZARO CARDENAS, 87670LÁZARO CÁRDENAS (MANUEL LONAS), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE XICOTENCATL E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.20373281, lat:23.77702062}} | 2018-08-02 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1324132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301347021 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL CUAUHTEMOC - 304931 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 304931 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 87880VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPASENTRE , CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-99.48565625, lat:24.47547154}} | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1347021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401417747 | Proyecto de inversión | 543924 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543924.0, modificado:543924.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 122329 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 122329 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:187, direccion:CALLE CALLE S/N AMPLIACION TAMPIQUITO, 87670 TAMPIQUITO (SOTO LA MARINA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE LA CARRETERA SOTO LA MARINA-RAYONES, lon:-98.19502624, lat:23.83298324}} | 2018-05-16 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1417747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401471920 | Proyecto de inversión | 224320.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224320.71, modificado:224320.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MARTE R GOMEZ DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 417803 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN | 417803 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:65, direccion:EJIDO MARTE R GÓMEZ (PATOL), 87892 MARTE R. GÓMEZ (PATOL), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CAMINO GARZA VALDEZ- MARTE R. GOMEZ Y , EJ MARTE R. GOMEZ PATOL, lon:-99.27228519, lat:24.47197524}} | 2018-10-18 | 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1471920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401488604 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 296684 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 296684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1488604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514402 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:564601.15}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2134C-01. | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Victoria, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5105109, lat:25.8464433}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 564601.15 | 564601.15 | 439043.51 | 439043.51 | 439043.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Karla Elisa Portales Castillo, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Karla Elisa Portales Castillo, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Karla Elisa Portales Castillo, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Karla Elisa Portales Castillo, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190101514588 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2175C-01 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:787, direccion:La Venada, La Luz, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5417793, lat:25.7859159}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 536235.97 | 536235.97 | 359794.78 | 359794.78 | 359794.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514984 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:367337.65}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2301C-01 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}} | 2019-03-22 | 2019-05-20 | 367337.65 | 367337.65 | 110201.29 | 110201.29 | 110201.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011, contratista:RBC SOLUTIONS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1699915.82, importe_modificado:1699915.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190201520416 | Acción | 65054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65054.4, modificado:65054.4}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 24872 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | 24872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.754197, lat:23.57395}} | 2019-03-26 | 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1520416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568426 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:370645.51}} | 17-2002C-01. 28DML0019J CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ATÍPICOS 5.00 X 5.20 M AISLADOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2002C-01 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Tamps., México, lon:-98.3771633, lat:24.0593289}} | 2019-06-14 | 2019-11-10 | 370645.51 | 370645.51 | 313285.36 | 313285.36 | 313285.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568722 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603252.15}} | 17-2032C-01. 28DJN0878S. CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL 6.00 X 5.30 M ADOSADA + REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2032C-01 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.45, meta_modificada:427.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Oleoducto Pemex, El Eden, Altamira, Tamps., México, lon:-97.9260655, lat:22.3954814}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 603252.15 | 603252.15 | 603252.15 | 603252.15 | 603252.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569576 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:621348.32}} | 17-2042C-01. 28DPR0382Z REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2042C-01. | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.01, meta_modificada:507.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:José María Luis Mora, Tamps., México, lon:-98.0425, lat:22.6072222}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 621348.32 | 621348.32 | 621348.32 | 621348.32 | 621348.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $3,356.17 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569774 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:517654.76}} | 17-2057C-01. 28ETV0003Y REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2057C-01 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Las Albercas, Tamps., México, lon:-100.0619444, lat:23.2705555}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 517654.76 | 517654.76 | 517654.76 | 517654.76 | 517654.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570329 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:688433.0}} | 17-2345C-01. 28DJN0245G REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE BAÑOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2345C-01 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tancol, 89320 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8986951, lat:22.3000707}} | 2019-08-30 | 2020-01-26 | 688433 | 688433 | 594621.9 | 594621.9 | 594621.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571445 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:450497.96}} | 17-2112C-01. 28DPR0341Z REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MINISPLIT | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2112C-01 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.7, meta_modificada:297.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:La Aurora, Tamps., México, lon:-99.3038888, lat:24.0188888}} | 2019-06-08 | 2019-11-04 | 450497.96 | 450497.96 | 432824.44 | 432824.44 | 432824.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042, contratista:PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION LUM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1579628.06, importe_modificado:1579628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571620 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:349392.43}} | 17-2169C-01. PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR0635M REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2169C-01 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:393, direccion:La Vanguardia, Tamps., México, lon:-97.7063888, lat:25.8405555}} | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 349392.43 | 349392.43 | 266523.78 | 266523.78 | 266523.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571635 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:596911.86}} | 17-2187C-01. JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO DE NUEVO LAREDO REFORMA : 28DJN0068T REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2187C-01 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-06-18 | 2019-11-14 | 596911.86 | 596911.86 | 589860.22 | 589860.22 | 589860.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571742 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:558495.45}} | 17-2260C-01. JARDÍN DE NIÑOS MEXICO LIBRE : 28DJN1042S CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 110 ML | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2260C-01 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 558495.45 | 558495.45 | 558495.45 | 558495.45 | 558495.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301571929 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:416209.55}} | 17-2359C-01. PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPR1034Z REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, EDIFICIO C Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2359C-01 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.66, meta_modificada:356.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:81, direccion:La Tapona, Tamps., México, lon:-99.9899999, lat:23.1502777}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 416209.55 | 416209.55 | 332716.58 | 332716.58 | 332716.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574294 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:714600.7}} | 17-2186C-01. JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE : 28DJN0049E REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2186C-01 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 714600.7 | 714600.7 | 703558.71 | 703558.71 | 703558.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701334 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:441651.9}} | 17-2078C-01. REHABILITACION DESAYUNADOR + REHAB. DE EDIF. A + REHAB. DE TECHUMBRE + REHAB. DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ 28DJN0387E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2078C-01. | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}} | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 441651.9 | 441650.9 | 132495.57 | 132495.57 | 132495.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701338 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:553265.12}} | 17-2251C-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE, EST. 750 ADOSADA + AIRE ACONDICIONADO Y PINTURA JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ALICIA LERMA RODRIGUEZ 28DJN0947Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2251C-01. | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Renacimiento, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3191102, lat:26.0444848}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 553265.12 | 553265.12 | 287728.39 | 287728.39 | 287728.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701339 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:375868.5}} | 17-2265C-01. IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 140 ML. JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET 28DJN1060H. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2265C-01. | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Colinas del Real, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4149956, lat:26.0667841}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 375868.5 | 375868.5 | 189088.55 | 189088.55 | 181238.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:Se Devuelve a petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:Se Devuelve a petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs7: {observación:Se Devuelve a petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs8: {observación:Se Devuelve a petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM200201708532 | Proyecto de inversión | 226539.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226539.9, modificado:209033.27}} | RP-20-2163-01. DEMOLICIÓN DE PLANTA ALTA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55) 28DPT0004N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | RP-20-2163-01. | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 209033.27 | 209033.27 | 209033.27 | 209033.27 | 209033.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-007-2020-0021, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3064676.98, importe_modificado:3064676.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1708532/proyecto_PROCESO, 1708532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301765333 | Proyecto de inversión | 849998.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849998.95, modificado:849998.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN SAN CARLOS LOCALIDAD MAGUEYES ASENTAMIENTO MAGUEYES - 106467 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 106467 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.46, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 13 EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.03108076, lat:24.34818199}} | 2020-07-17 | 2020-09-11 | 849998.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}} | {1765333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301788022 | Proyecto de inversión | 7381983.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7381983.84, modificado:7381983.84}} | PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 3 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2239-01 | N | 0 | 0 | 6255 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:961.8, meta_modificada:961.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:562, direccion:Calle Alamo 305, Monterreal, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.11377883, lat:25.99347077}} | 2020-09-22 | 2021-03-20 | 7381983.84 | 7381983.84 | 5928715.36 | 5928715.36 | 5922260.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-113-20-P, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7381983.84, importe_modificado:7381983.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:957.0}} | {1788022/proyecto_INICIO, 1788022/proyecto_PROCESO, 1788022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301790232 | Proyecto de inversión | 11436986.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.143698616E7, modificado:1.141575087E7}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2206-01 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Maya 1091, Azteca, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.26253414, lat:26.05123107}} | 2020-10-08 | 2021-03-16 | 11415750.87 | 11415750.87 | 11415750.87 | 11415750.87 | 11415750.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-130-20-I, contratista:LATITUD 25.6714 CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.143698616E7, importe_modificado:1.143698616E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1790232/proyecto_INICIO, 1790232/proyecto_PROCESO, 1790232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401874498 | Proyecto de inversión | 19189403.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.918940352E7, modificado:1.918940352E7}} | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2211-01 | N | 0 | 0 | 160000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-13 | 2021-04-11 | 19189403.52 | 19189403.52 | 19158987.53 | 19158987.53 | 19158987.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-169-20-P, contratista:AMP CONTRATISTAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.964220824E7, importe_modificado:3.964220824E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1874498/proyecto_INICIO, 1874498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401874862 | Proyecto de inversión | 10560158.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.056015845E7, modificado:1.055805391E7}} | REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2257-01 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2020-11-14 | 2021-04-02 | 10558053.91 | 10558053.91 | 10558053.91 | 10558053.91 | 10558053.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2408077, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.056015845E7, importe_modificado:1.056015845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874862/proyecto_INICIO, 1874862/proyecto_PROCESO, 1874862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO POR ERROR SE CAPTURO MAL, EL CORRECTO ES EL SIGUIENTE "PROGRAMA 2020 REHABILITACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS" , trimestre:3.0, usuario:victoradeleonc, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875475 | Proyecto de inversión | 2014706.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2014706.98, modificado:1901978.0}} | 19-9152C-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 M. + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 16 X 10 M. CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Nº 274 28DTA0274E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9152C-01. | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}} | 2020-10-28 | 2021-02-24 | 1901978 | 1901978 | 1884098.14 | 1884098.14 | 1884098.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-028-2020-0058, contratista:CONVICSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3276887.94, importe_modificado:3276887.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875877 | Proyecto de inversión | 10766294.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.076629423E7, modificado:1.07422029E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN CD. MANTE, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2357-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2020-12-21 | 2021-01-19 | 10742202.9 | 10742202.9 | 10742202.9 | 10742202.9 | 10742202.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-240-20-D, contratista:GARCIA MORALES MARTHIN DE JESUS, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.076629423E7, importe_modificado:1.076629423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875877/proyecto_INICIO, 1875877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876326 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:622955.57}} | 18-2113C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 168.40 ML. JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ 28DJN0913H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2113C-01. | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 622955.57 | 622955.57 | 186886.67 | 186886.67 | 186886.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876349 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:625185.26}} | 18-2102C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE 28DJN0092T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2102C-01. | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 625185.26 | 625185.26 | 187555.58 | 187555.58 | 187555.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876724 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:681012.68}} | 18-2114C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 188 ML. JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ 28DJN0946Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2114C-01. | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5590033, lat:27.4522646}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 681012.68 | 681012.68 | 407099.83 | 407099.83 | 407099.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876775 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:461099.68}} | 18-2112C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2112C-01. | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Manuel Cavazos Lerma, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.55205, lat:27.46583}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 461099.68 | 461099.68 | 268185.46 | 268185.46 | 138329.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876803 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:652415.37}} | 18-2109C-01. CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 2 EE, ESTR. 750 ADOSADA JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES 28DJN0647A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2109C-01. | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 652415.37 | 652415.37 | 195724.61 | 195724.61 | 195724.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876910 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:596850.1}} | 18-2187C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 ML PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 28DPR1646Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2187C-01. | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:407, direccion:La Carreta Dos, Tamps., México, lon:-98.1016666, lat:25.0938888}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 596850.1 | 596850.1 | 179055.03 | 179055.03 | 179055.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876921 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:585259.13}} | 18-2060C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO 28DPR0312E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2060C-01. | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 585259.13 | 585259.13 | 175577.74 | 175577.74 | 175577.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876950 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:726058.19}} | 18-2082C-01. CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2082C-01. | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 726058.19 | 726058.19 | 265144.95 | 265144.95 | 265144.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877060 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:688081.19}} | 18-2079C-01. MOBILIARIO, CANCELERIA Y CONSTRUCCION DE TERCHUMBRE METALICA DE 12 X 16 M. JARDÍN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA 28DJN0039Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2079C-01. | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 688081.19 | 688081.19 | 206424.36 | 206424.36 | 206424.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877087 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:686095.69}} | 18-2155C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40M, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS. JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTÍNEZ DE ARMAS DE AGUILERA 28DJN0905Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2155C-01. | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 686095.69 | 686095.69 | 249220.15 | 249220.15 | 249220.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877092 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:631277.79}} | 18-2153C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS EST. 715. (U-1C) JARDÍN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 28DJN0861S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2153C-01. | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-17 | 2021-03-14 | 631277.79 | 631277.79 | 236532.41 | 236532.41 | 236532.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877094 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:663027.41}} | 18-2156C-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 30 M., CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50M Y CONSTRUCCION DE ANDADOR 24 M2 JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES 28DJN0950L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2156C-01. | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 663027.41 | 663027.41 | 198908.22 | 198908.22 | 198908.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877097 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:723694.18}} | 18-2126C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 182.00 ML. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR2116Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2126C-01. | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 723694.18 | 723694.18 | 677199.03 | 677199.03 | 256089.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877839 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:696604.07}} | 18-2108C-01. BARDA PERIMETRAL 120 ML DE BARDA MURO CON REJA Y FIRMES 180 M2 JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 28DJN0466R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2108C-01. | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Alianza Para La Producción, 88124 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5596986, lat:27.4892926}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 696604.07 | 696604.07 | 208981.22 | 208981.22 | 208981.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877915 | Proyecto de inversión | 665056.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665056.61, modificado:857693.91}} | 19-0606-01-021. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA EN 13200 V. 220-127 V. + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR 28DPR2332F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-021. | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Rodríguez, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5226936, lat:25.8311139}} | 2020-12-10 | 2021-04-13 | 857693.91 | 857693.91 | 635122.57 | 635122.57 | 635122.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877919 | Proyecto de inversión | 330844.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330844.4, modificado:457391.31}} | 19-0606-01-023. TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN Y RED ELÉCTRICA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL 28DPR0566G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-023. | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Reforma, 87310 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5426645, lat:25.8907033}} | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 457391.31 | 457391.31 | 120829.02 | 120829.02 | 120829.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884042 | Proyecto de inversión | 5930151.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5930151.98, modificado:5930151.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA (FRESNO) DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7329 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7329 | S | 5400 | 5267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3985.0, meta_modificada:3985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA , lon:-98.22882452, lat:26.03449506}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 5930151.98 | 5930151.98 | 5326717.74 | 5326717.74 | 5326717.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:5930151.98, importe_modificado:5930151.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3586.0}} | {1884042/proyecto_INICIO, 1884042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884184 | Proyecto de inversión | 7275084.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7275084.33, modificado:7275084.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 11554 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11554 | S | 1700 | 1553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5140.0, meta_modificada:5140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALL, lon:-98.2819374, lat:26.02795385}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 7275084.33 | 7275084.33 | 7060725.88 | 7060725.88 | 7060725.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-1, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:7275084.33, importe_modificado:7275084.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5140.0}} | {1884184/proyecto_INICIO, 1884184/proyecto_PROCESO, 1884184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884238 | Proyecto de inversión | 9769181.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9769181.9, modificado:9764254.98}} | Pavimentación Hidráulica en Calle Cumbres de Acutzingo entre Limite de la Colonia y Calle Cerro del Cubilete, incluye drenaje pluvial en trayectoria por Avenida Revolución, Calle Fresno a conectar en Callejón de Servicios de Parque Industrial Colonia Almaguer | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 2 | S | 4427 | 4442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6581.12, meta_modificada:6581.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:cumbres de acutzingo colonia almaguer, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 8356884.43 | 9764254.98 | 8356884.43 | 8356884.43 | 8356884.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6581.12}} | {1884238/proyecto_INICIO, 1884238/proyecto_PROCESO, 1884238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884243 | Proyecto de inversión | 3535324.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535324.64, modificado:3534978.57}} | Construcción de canal pluvial, construcción de cancha de futbol rápido y rehabilitación de techumbres en el área del parque | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 4 | S | 326978 | 319224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ciudad de las Familias Felices ubicada al este de fraccionamiento Puertas del Sol, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-11 | 2021-06-25 | 3534978.57 | 3534978.57 | 2785545.85 | 2785545.85 | 2785545.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {1884243/proyecto_INICIO, 1884243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884263 | Proyecto de inversión | 147312304.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4731230404E8, modificado:1.4707658934E8}} | Construcción de Museo del Ferrocarril (Segunda etapa) en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz de la Zona Centro | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 13 | S | 326978 | 319224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz Zona Centro, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-12-22 | 147076589.34 | 147076589.34 | 59313168.27 | 59313168.27 | 59313168.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1884263/proyecto_INICIO, 1884263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884281 | Proyecto de inversión | 2721351 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721351.0, modificado:2721043.08}} | Rehabilitación y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmín y Límite Poniente del Fraccionamiento Bugambilias. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 21 | S | 6696 | 6862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmín y Límite Poniente del Fraccionamiento Bugambilias. Fracc. Bugambilias, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 2721043.08 | 2721043.08 | 1017710.86 | 1017710.86 | 1017710.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.72}} | {1884281/proyecto_INICIO, 1884281/proyecto_PROCESO, 1884281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885034 | Proyecto de inversión | 9900221.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900221.35, modificado:9900221.35}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2089-01 | N | 0 | 0 | 13927 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 7 739, Zona Centro, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.90516996, lat:24.04763972}} | 2021-03-17 | 2021-08-13 | 9900221.35 | 9900221.35 | 9177752.51 | 9177752.51 | 9177752.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-019-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES D CAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9900221.35, importe_modificado:9900221.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {1885034/proyecto_INICIO, 1885034/proyecto_PROCESO, 1885034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885484 | Proyecto de inversión | 19778163.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.977816369E7, modificado:1.977816369E7}} | PROGRAMA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2058-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2021-03-29 | 2021-08-25 | 19778163.69 | 19778163.69 | 13790183.95 | 13790183.95 | 13741413.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-034-21-P, contratista:LOPEZ GIL ELIGIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.977816369E7, importe_modificado:1.977816369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885486 | Proyecto de inversión | 24433808.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.443380826E7, modificado:2.443380826E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2081-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Gaspar De La Garza (13) 811, José María Morelos Y Pavón, 87050 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14830685, lat:23.73801556}} | 2021-03-31 | 2021-08-27 | 24433808.26 | 24433808.26 | 24433803.59 | 24433803.59 | 23839457.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-035-21-P, contratista:PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.443380826E7, importe_modificado:2.443380826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885486/proyecto_INICIO, 1885486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210101885958 | Proyecto de inversión | 4984588.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984588.37, modificado:4984588.37}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2065-01 | N | 0 | 0 | 17300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Hidalgo 106, Zona Centro, 88400 Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.59641552, lat:26.23122241}} | 2021-04-06 | 2021-09-02 | 4984588.37 | 4984588.37 | 4218404.49 | 4218404.49 | 4217025.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-041-21-I, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4984588.37, importe_modificado:4984588.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} | {1885958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886135 | Proyecto de inversión | 4928563.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4928563.46, modificado:4928563.46}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS REVOLUCIÓN VERDE, LA ESPERANZA, TAMASOPO, ZONA CENTRO, LUIS CABALLERO, ARBOLEDAS, LOS PINOS, BROWNSVILLE Y DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2112-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}} | 2021-04-09 | 2021-09-05 | 4928563.46 | 4928563.46 | 3721295.55 | 3721295.55 | 3721295.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-045-21-I, contratista:JUAN MANUEL ACOSTA GÓMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4928563.46, importe_modificado:4928563.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1886135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888820 | Adquisición | 432947 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432947.0, modificado:429230.22}} | Adquisición de mobiliario y software | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SESESP | FASP-2021-05 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 429230.22 | 429230.22 | 429230.22 | 429230.22 | 45704.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-18}, obs6: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-18}, obs7: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-18}, obs8: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210201909110 | Proyecto de inversión | 773612.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773612.07, modificado:771348.27}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EJ PASO HONDO, ALDAMA TAMAULIPAS - 8928 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 8928 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:163, direccion:EJIDO PASO HONDO, 89670 PASO HONDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EJIDO PASO HONDO ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.08316558, lat:22.95365486}} | 2021-03-16 | 2021-04-15 | 771348.27 | 771348.27 | 771348.27 | 771348.27 | 771348.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002004 05, contratista:AGUSTIN LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:771365.25, importe_modificado:771348.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1909110/proyecto_INICIO, 1909110/proyecto_PROCESO, 1909110/proyecto_INICIO, 1909110/proyecto_PROCESO, 1909110/proyecto_INICIO, 1909110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201911620 | Proyecto de inversión | 1421680.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421680.46, modificado:1421680.46}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE 45 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO EN CALLE TERAN ENTRE JOSE ANGEL GUERRA Y GORGONIO LÓPEZ EN COLONIA LA CHALUPA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS. - 18210 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS | 18210 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.5, meta_modificada:212.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERAN COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ANGEL GUERRA Y CALLE GORGONIO LOPEZ, CALLE ALLENDE CALLE TERAN ENTRE CALLE JOSE ANGEL GUERRA Y CALLE GORGONIO LOPEZ EN COLONIA LA CHALUPA, EN CD. MI, lon:-99.14737558, lat:26.43389796}} | 2021-04-19 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1911620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La presente obra aun no esta contratada, trimestre:3.0, usuario:alfredobarrerar, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201914455 | Proyecto de inversión | 2213262.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213262.08, modificado:2131693.43}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE TULIPAN - 24471 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 24471 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.0, meta_modificada:1986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO RINCON PEÑA Y CALLE AURORITA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE TULIPAN SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES G, lon:-97.52645919, lat:25.81311996}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 2131693.43 | 2131693.43 | 2131693.43 | 2131693.43 | 2131693.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-004/2021, contratista:TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1737879.43, importe_modificado:1737879.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1986.0}} | {1914455/proyecto_INICIO, 1914455/proyecto_PROCESO, 1914455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201916489 | Proyecto de inversión | 4058891.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058891.34, modificado:4043286.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS TAMAULIPAS, POBLADO LAS HIGUERILLAS DEL ACCESO PRINCIPAL - 29020 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 29020 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3599.0, meta_modificada:3599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:603, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LAS HIGUERILLAS, 87587 LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 57 A EL MEZQUITAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA, ES EL ACCESO PRINCIPAL DEL POBLA, lon:-97.43448121, lat:25.26149464}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 4043286.07 | 4043286.07 | 1212985.82 | 1212985.82 | 1212985.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-011/2021, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:4043286.07, importe_modificado:4043286.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3599.0}} | {1916489/proyecto_INICIO, 1916489/proyecto_FIN, 1916489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201919740 | Proyecto de inversión | 1197484.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197484.01, modificado:1197484.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 36906 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 36906 | S | 4404 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 1° DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALL, lon:-98.24233105, lat:26.04730973}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1197484.01 | 1197484.01 | 1017847.13 | 1017847.13 | 1017847.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP-3, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1197484.01, importe_modificado:1197484.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.0}} | {1919740/proyecto_INICIO, 1919740/proyecto_PROCESO, 1919740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201924878 | Proyecto de inversión | 1727820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727820.0, modificado:1651108.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO LA SOLEDAD AL EJIDO GUADALUPE SAN LAZARO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 50279 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 50279 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90000.0, meta_modificada:90000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA SOLEDAD - EJIDO GUADALUPE SAN LAZARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO , 00000 LA SOLEDAD, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA SOLEDAD SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-99.3554713, lat:24.52321724}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 1651108.5 | 1651108.5 | 1651108.5 | 1651108.5 | 1651108.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-02, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1651108.5, importe_modificado:1651108.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90000.0}} | {1924878/proyecto_PROCESO, 1924878/proyecto_INICIO, 1924878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs6: {observación:se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs7: {observación:se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs8: {observación:se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210201927556 | Proyecto de inversión | 2011365.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011365.33, modificado:2011365.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP - 58153 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 58153 | S | 703 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUINTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CA, lon:-98.25347529, lat:26.00792871}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 2011365.33 | 2011365.33 | 1358971.51 | 1358971.51 | 1358971.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-1, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2011365.33, importe_modificado:2011365.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1685.0}} | {1927556/proyecto_PROCESO, 1927556/proyecto_INICIO, 1927556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927980 | Proyecto de inversión | 441194.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441194.17, modificado:441194.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP - 59735 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 59735 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX/VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE TERCERA, CALLE JUAN N. MENDOZA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOA DE LAS , lon:-98.28816854, lat:26.04038259}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 441194.17 | 441194.17 | 249462.74 | 249462.74 | 249462.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-4, contratista:ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:441194.17, importe_modificado:441194.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1927980/proyecto_INICIO, 1927980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201929296 | Proyecto de inversión | 808319.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808319.88, modificado:766891.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO JOSÉ MARIA LUIS MORA (MARGARITAS) - 64505 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 64505 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA LUIS MORA LAS MARGARITAS, 89615 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (LAS MARGARITAS), ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA A REALIZAR SERA EN DIVERSAS C, lon:-98.04214763, lat:22.60604242}} | 2021-05-07 | 2021-07-15 | 766891.44 | 766891.44 | 766891.44 | 766891.44 | 766891.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-008/2021, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:808319.88, importe_modificado:808319.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:806.0}} | {1929296/proyecto_INICIO, 1929296/proyecto_PROCESO, 1929296/proyecto_INICIO, 1929296/proyecto_PROCESO, 1929296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938245 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:628118.37}} | 18-2210C-01. REHABILITACION GENERAL TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES 28DTV0035R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2210C-01. | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:Ejido Mamaleon, 87915 Tamps., México, lon:-99.7623616, lat:23.1020089}} | 2021-03-09 | 2021-06-06 | 628118.37 | 628118.37 | 188435.51 | 188435.51 | 188435.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938262 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:719379.64}} | 18-2163C-01. IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2163C-01. | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:212, direccion:88875 Rodolfo Martín Rocha, Tamps., México, lon:-98.1797222, lat:25.5047222}} | 2021-02-26 | 2021-06-26 | 719379.64 | 719379.64 | 215813.89 | 215813.89 | 215813.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938263 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:701163.41}} | 18-2172C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M.( SIN MOBILIARIO ) Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 115 M. PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU 28DPR2559K. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2172C-01. | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Almendros, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2582188, lat:25.9959051}} | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 701163.41 | 701163.41 | 210349.02 | 210349.02 | 210349.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938266 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:561758.72}} | 18-2243C-01. CONSTRUCCION DE BARDA 160 ML. TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE 28DTV0142Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2243C-01. | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:87274 Santa Librada, Tamps., México, lon:-99.1111111, lat:23.6830555}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 561758.72 | 561758.72 | 499132.28 | 499132.28 | 186917.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938276 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:656718.9}} | 18-2017C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA 28DTV0090K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2017C-01. | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:176, direccion:89603 Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-97.9055555, lat:22.4530555}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 656718.9 | 656718.9 | 197015.67 | 197015.67 | 197015.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938277 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807530.47}} | 18-2144C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 2.5 EE AISLADA ESTRC. 715. (U-1C) (AUDITORIO) JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET 28DJN0283J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2144C-01. | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Granjas Económicas del Nte., 88715 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3786816, lat:26.056435}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 807530.47 | 807530.47 | 242259.14 | 242259.14 | 242259.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938535 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:738272.31}} | 18-2220C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS. + 0.50 M. MAS CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1.50 X 15.0 M + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA 28DJN0064X. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2220C-01. | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Las Flores, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1663731, lat:23.7272992}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 738272.31 | 738272.31 | 363582.43 | 363582.43 | 221481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938543 | Proyecto de inversión | 3947625.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3947625.13, modificado:3947429.44}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y SAN NICOLAS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2056-01 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:909.0, meta_modificada:909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:san carlos tamaulipas, lon:-98.943635, lat:24.581774}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 3947429.44 | 3947429.44 | 3947429.44 | 3947429.44 | 3947429.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2503402, contratista:SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3947625.13, importe_modificado:3947625.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:909.0}} | {1938543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación, folio Duplicado., trimestre:3.0, usuario:victoradeleonc, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE BRENDA YAZMIN RINCON ULIBARRI, trimestre:3.0, usuario:danielcadenaf, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE BRENDA YAZMIN RINCON ULIBARRI, trimestre:3.0, usuario:danielcadenaf, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE BRENDA YAZMIN RINCON ULIBARRI, trimestre:3.0, usuario:danielcadenaf, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE BRENDA YAZMIN RINCON ULIBARRI, trimestre:3.0, usuario:danielcadenaf, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA YA QUE ESTA DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA YA QUE ESTA DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA YA QUE ESTA DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA YA QUE ESTA DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs9: {observación:SE CANCELA YA QUE ESTA DUPLICADO EL FOLIO CORRECTO ES TAM210101886140, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs10: {observación:SE CANCELA YA QUE ESTA DUPLICADO EL FOLIO CORRECTO ES TAM210101886140, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs11: {observación:SE CANCELA YA QUE ESTA DUPLICADO EL FOLIO CORRECTO ES TAM210101886140, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs12: {observación:SE CANCELA YA QUE ESTA DUPLICADO EL FOLIO CORRECTO ES TAM210101886140, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210201938577 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:829065.1}} | 18-2213C-01. TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION TECHO ACCESO. JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA N. DE CACERES 28DJN0078Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2213C-01. | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 87503 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8092639, lat:25.6811492}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 829065.1 | 829065.1 | 786270.62 | 786270.62 | 786270.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0005-2021-0006, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3279247.01, importe_modificado:3279247.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938617 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:812054.98}} | 18-2215C-01. IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2215C-01. | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:53, direccion:Empalme, Tamps., México, lon:-97.8072222, lat:25.8988888}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 812054.98 | 812054.98 | 583665.95 | 583665.95 | 583665.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0005-2021-0006, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3279247.01, importe_modificado:3279247.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938619 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:581768.61}} | 18-2188C-01. TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML. PRIMARIA JUAN ESCUTIA 28DPR2126X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2188C-01. | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Ladrillera, San Fernando, Tamps., México, lon:-98.151609, lat:24.8344763}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 581768.61 | 581768.61 | 174530.58 | 174530.58 | 174530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938626 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:657850.6}} | 18-2098C-01. CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2098C-01. | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0196416, lat:26.3970136}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 657850.6 | 657850.6 | 377880.41 | 377880.41 | 197355.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938629 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:581355.55}} | 18-2177C-01. REHABILITACION + SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR0833M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2177C-01. | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1032717, lat:25.9834888}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 581355.55 | 581355.55 | 383455.4 | 383455.4 | 383455.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938636 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:428782.57}} | 18-2067C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ 28DPR1109Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2067C-01. | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:87840 Cruz y Cruz, Tamps., México, lon:-99.1872222, lat:24.0969444}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 428782.57 | 428782.57 | 128634.77 | 128634.77 | 128634.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938666 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:740401.84}} | 18-2002C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS 28DJN0031F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2002C-01. | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 740401.84 | 740401.84 | 372055.73 | 372055.73 | 229435.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938670 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:529345.32}} | 18-2195C-01. REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 80 ML. JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA 28DJN0065W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2195C-01. | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cascajal, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8626371, lat:22.2137566}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 529345.32 | 529345.32 | 278429.6 | 278429.6 | 278429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938790 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:435231.59}} | 18-2204C-01. REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA PROFR. LUCIANO GUERRERO SERRATO 28DPR2262A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2204C-01. | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón 105, Zona Centro, 89000 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85797119, lat:22.21601316}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 435231.59 | 435231.59 | 413937.18 | 413937.18 | 413937.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938800 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:397009.7}} | 18-2053C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA GABRIELA MISTRAL 28DPR1514H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2053C-01. | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 397009.7 | 397009.7 | 369891.88 | 369891.88 | 369891.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938807 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:480956.98}} | 18-2056C-01. REHABILITACION GENERAL TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC 28DTV0016C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2056C-01. | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:89746 López Rayón, Tamps., México, lon:-98.4602777, lat:22.5008333}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 480956.98 | 480956.98 | 144287.1 | 144287.1 | 144287.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938819 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:429694.07}} | 18-2052C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO + REHABILITACION PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMIREZ 28DPR1371A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2052C-01. | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 429694.07 | 429694.07 | 298272.57 | 298272.57 | 298272.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938847 | Proyecto de inversión | 3036668.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036668.08, modificado:3039126.61}} | 20-0727-01-014. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 36 MTS. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS 28DIT0026P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-014. | N | 0 | 0 | 4637 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2021-06-02 | 2021-09-29 | 3039126.61 | 3039126.61 | 2655765.22 | 2655765.22 | 2655765.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0008-2021-0018, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4985226.86, importe_modificado:4985226.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:604.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938852 | Proyecto de inversión | 1966935.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966935.85, modificado:1946100.25}} | 20-0727-01-013. CONSTRUCCION DE LOSAS PARA 4 AULAS DIDACTICAS ESTR. 717 EN PLANTA ALTA, 2 DE 2EE Y 2 DE 3EE COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55) 28DPT0004N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-013. | N | 0 | 0 | 1549 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}} | 2021-05-22 | 2021-09-18 | 1946100.25 | 1946100.25 | 794769.07 | 794769.07 | 794769.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0008-2021-0018, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4985226.86, importe_modificado:4985226.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.4}} | {1938852/proyecto_INICIO, 1938852/proyecto_PROCESO, 1938852/proyecto_INICIO, 1938852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938906 | Proyecto de inversión | 5917481.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5917481.97, modificado:5917481.97}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2062-01 | N | 0 | 0 | 9186 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:gomez farias, lon:-99.027775, lat:22.886455}} | 2021-04-13 | 2021-09-09 | 5917481.97 | 5917481.97 | 4226432.06 | 4226432.06 | 4226432.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2504846, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5917481.97, importe_modificado:5917481.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:378.0}} | {1938906/proyecto_PROCESO, 1938906/proyecto_INICIO, 1938906/proyecto_PROCESO, 1938906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza diferencia en pagado, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:se rechaza diferencia en pagado, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se rechaza diferencia en pagado, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se rechaza diferencia en pagado, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE POR DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs6: {observación:SE DEVUELVE POR DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs7: {observación:SE DEVUELVE POR DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs8: {observación:SE DEVUELVE POR DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs9: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs10: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs11: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs12: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | TAM210201939129 | Proyecto de inversión | 534667.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:534667.32, modificado:534667.32}} | 20-0727-01-001-D. SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ 28DTV0309Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-001-D | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:89978 Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}} | 2021-04-30 | 2021-10-11 | 534667.32 | 534667.32 | 160400.19 | 160400.19 | 160400.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939141 | Proyecto de inversión | 81924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81924.81, modificado:81924.81}} | 20-0727-01-001-F. REHABILITACION ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET 28DJN0802C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-001-F. | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria-Llera de Canales, Tamatán, 87274 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.10869598, lat:23.68163008}} | 2021-04-30 | 2021-10-11 | 81924.81 | 81924.81 | 24577.44 | 24577.44 | 24577.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939145 | Proyecto de inversión | 1045147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045147.04, modificado:1045147.04}} | 20-0727-01-001-E. SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 28DPR1164T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-001-E | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Loma Alta, 87180 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.133509, lat:23.7052948}} | 2021-04-30 | 2021-10-11 | 1045147.04 | 1045147.04 | 313544.11 | 313544.11 | 313544.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939724 | Proyecto de inversión | 444620.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444620.94, modificado:444620.94}} | AD-ALUMPUB-FFM-03/21 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD EL CAMPANARIO ENTRE RIO BRAVO Y PROLONGACION BLVD. DON LEON EN LA COLONIA EL CAMPANARIO | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | AD-ALUMPUB-FFM-03/21 | N | 0 | 0 | 3806 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.78, meta_modificada:247.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Blvd. el Campanario 38, Colonia El Campanario, 88285 El Campanario y Oradel, Tamps., México, lon:-99.61725354, lat:27.47606497}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ALUMPUB-FFM-03/21, contratista:JOSE RAUL CRUZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:444620.94, importe_modificado:444620.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1939724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939764 | Proyecto de inversión | 618311.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618311.56, modificado:618311.56}} | AD-ELEC-FFM-04/21 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN FLORENTINO MEDINA ENTRE GUTIERREZ E ISMAEL VILLAREAL Y POR JUAN BRIONES ENTRE GUTIERREZ E ISMAEL VILLAREAL EN LA COLONIA DANIEL HERNANDEZ. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | AD-ELEC-FFM-04/21 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pbro. Baltazar Vilchis 8916, Daniel Hernández Isais, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.56668854, lat:27.49052763}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ELEC-FFM-04/21, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:618311.56, importe_modificado:618311.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1939764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939944 | Proyecto de inversión | 7406893.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7406893.61, modificado:7406893.61}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN LAS COLONIAS MAGISTERIAL, GABRIEL DE LA GARZA, AMÉRICO VILLARREAL, LOS CISNES, PASO REAL, MÉXICO, LOMAS DE SAN FERNANDO, RIVEREÑA, LUIS DONALDO COLOSIO, AMPLIACIÓN LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2071-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 9 318, 87626 Gral Francisco Villa, Tamps., México, lon:-98.07988644, lat:25.01242866}} | 2021-05-12 | 2021-09-08 | 7406893.61 | 7406893.61 | 5739076.81 | 5739076.81 | 5738991.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519830, contratista:PORRAS OCHOA OSCAR ORLANDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7406893.61, importe_modificado:7406893.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:351.0}} | {1939944/proyecto_PROCESO, 1939944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940630 | Proyecto de inversión | 2914763.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914763.9, modificado:2914763.9}} | INV-PAV-FFM-10/21 PAVIMENTACION ASFALTICA POR PABLO PEÑA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA Y ANZURES LOS PRESIDENTES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-10/21 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1844.06, meta_modificada:1844.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pablo Pena, Los Presidentes, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5403069, lat:27.4422906}} | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-10/21, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2914763.9, importe_modificado:2914763.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1940630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940693 | Proyecto de inversión | 3996529.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996529.34, modificado:3996529.34}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 14 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2222-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ernesto Guajardo 606, La Presita, 87019 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1656661, lat:23.77768688}} | 2021-05-27 | 2021-08-24 | 3996529.34 | 3996529.34 | 3711420.62 | 3711420.62 | 3711420.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519960, contratista:MATA GARCIA JUAN DIEGO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3996529.34, importe_modificado:3996529.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2680.0}} | {1940693/proyecto_INICIO, 1940693/proyecto_PROCESO, 1940693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941438 | Proyecto de inversión | 2385519.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385519.69, modificado:2385519.69}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE GARITA Y OZUNA Y CALLES BRAVO Y JIMENEZ ENTRE PUEBLA Y VERACRUZ, COL. LAS TORRES, EN CD. MIER, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD MIER |  | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.66, meta_modificada:336.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Bravo CT, Las Torres, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.15861189, lat:26.43575303}} | 2021-04-12 | 2021-09-08 | 2385519.69 | 2385519.69 | 2385519.69 | 2385519.69 | 2385519.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-033-2021, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:2385519.69, importe_modificado:2385519.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.66}} | {1941438/proyecto_INICIO, 1941438/proyecto_PROCESO, 1941438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941963 | Proyecto de inversión | 7915680.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7915680.02, modificado:7915680.02}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2087-01 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Juan Escutia 66, Lázaro Cárdenas, 87670 Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.20251703, lat:23.77450577}} | 2021-06-05 | 2021-08-05 | 7915680.02 | 7915680.02 | 5851162.76 | 5851162.76 | 5851162.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2520650, contratista:VIRIALMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7915680.02, importe_modificado:7915680.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:424.0}} | {1941963/proyecto_INICIO, 1941963/proyecto_PROCESO, 1941963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943105 | Proyecto de inversión | 5688865.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688865.38, modificado:5641773.39}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES ALMA DELIA COBOS, PANFILO SARMIENTO; REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PANFILO SARMIENTO, LIC. JOAQUIN CONTRERAS CANTÚ, ANDRES RAMIREZ, RAUL CASTILLO, LIMÓN, CIRUELO, GOLFO DE CALIFORNIA Y PROL. CIRCUITO TAMAULIPECO EN CIUDAD MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 009 21 | N | 0 | 0 | 2443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15863.85, meta_modificada:12945.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 5641773.39 | 5641773.39 | 5641773.39 | 5641773.39 | 5641773.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 009 21, contratista:JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:5650804.77, importe_modificado:5650804.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12945.69}} | {1943105/proyecto_INICIO, 1943105/proyecto_PROCESO, 1943105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943262 | Proyecto de inversión | 6409858.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6409858.32, modificado:6409858.32}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHIHUAHUA, IGNACIO ZARAGOZA Y JOSÉ MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MATAMOROS, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. (De Est. 0+000 a Est. 0+091.5). | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 017 21 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3820.35, meta_modificada:3820.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-05-27 | 2021-09-03 | 4500000 | 6198527.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 017 21, contratista:INGENIEROS Y ESTRUCTURAS PUERTO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:6198527.62, importe_modificado:6198527.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1943262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944983 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2800000.0, modificado:2766969.42}} | ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DEL ACCESO REYNOSA-SAN FERNANDO, DE LIBRAMIENTO MATAMOROS-,MONTERREY A VIADUCTO REYNOSA, INCLUYE EL CRUE VIAL EN AV. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2437-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-12-23 | 2021-06-20 | 2766969.42 | 2766969.42 | 2766969.42 | 2766969.42 | 2766969.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-230-20-I, contratista:7KAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9292708.24, importe_modificado:9292708.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1944983/proyecto_FIN, 1944983/proyecto_PROCESO, 1944983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301958709 | Proyecto de inversión | 1169871.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169871.28, modificado:1169871.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS EN BUSTAMANTE EN EL AGEB CIENTOSESENTA Y NUEVE - 177913 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 177913 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BRAVO, CALLE HIDALGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.75673284, lat:23.43687068}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 1169871.28 | 1169871.28 | 350961.38 | 350961.38 | 350961.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.48}} | {1958709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959087 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE - 185725 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185725 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE CANUTO REYES, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-98.43873115, lat:22.83002508}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959091 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD EL ALAMITO - 185808 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185808 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:EJIDO EL ALAMITO, 87245 EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.29884915, lat:24.00279578}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959243 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO CUARENTA Y DOS - 189015 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 189015 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TA, lon:-99.75553914, lat:23.57324391}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959344 | Proyecto de inversión | 731169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:731169.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA CAMOTERO I AGEB MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE - 192125 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 192125 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO VALDÉZ COLONIA CAMOTERO I, 89853 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO MANTE Y CALLE NICOLÁS MORENO, CALLE GUILLERMO PRIETO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TA, lon:-98.98420242, lat:22.73186044}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 731169.55 | 731169.55 | 219350.86 | 219350.86 | 219350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1959344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959441 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO QUINCE DE FEBRERO - 194635 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87797 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO A 19 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.0578411, lat:24.05508098}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959472 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN RÍO BRAVO AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO - 195575 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA INVASIÓN 2000, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE GUAYACÁN LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD RÍO BRAVO ATRÁS DE LA, lon:-98.07544945, lat:25.98925355}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959514 | Proyecto de inversión | 584935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584935.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA VAMOS TAMAULIPAS AGEB MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO - 196099 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 196099 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA CIENTO OCHO COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88934 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE VEINTISEIS DE ENERO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD RÍO , lon:-98.14362047, lat:26.00837584}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584935.64 | 584935.64 | 175480.69 | 175480.69 | 175480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.26}} | {1959514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301960760 | Proyecto de inversión | 385385.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385385.47, modificado:385385.47}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCION DE AGUA POTABLE PLAN DE AYALA - 20989 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | 20989 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR 0 COLONIA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y , A 200 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PLAN DE AYALA, lon:-98.79181693, lat:24.94922547}} | 2021-07-05 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1960760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301961844 | Proyecto de inversión | 135128.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135128.69, modificado:135128.69}} | ALUMBRADO PUBLICO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO - 41501 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 41501 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA COLONIA SANTO NIÑO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PENSAMIENTO LIBERAL Y BOULEVARD LOPEZ MATEOS, LA PRIVADA TERCERA SE ENCUENTRA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS FRENTE AL HOTEL , lon:-97.85577584, lat:22.24375097}} | 2021-01-25 | 2021-04-04 | 128734.85 | 128734.85 | 128734.85 | 128734.85 | 128734.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-002/2021, contratista:ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1639529.23, importe_modificado:1639529.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1961844/proyecto_PROCESO, 1961844/proyecto_INICIO, 1961844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962433 | Proyecto de inversión | 1522152.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522152.2, modificado:1522152.2}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AV LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO - 50762 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 50762 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B COLONIA SAN PEDRO FERNANDO, 89215 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVENIDA LAS TORRES, LA CALLE B SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AV LAS TORRES A UNA CUADRA DEL MAXILIBRAMI, lon:-97.89226841, lat:22.27987015}} | 2021-01-28 | 2021-04-07 | 1495707.12 | 1495707.12 | 1495707.12 | 1495707.12 | 1495707.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-003/2021, contratista:URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2074735.53, importe_modificado:2074735.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.0}} | {1962433/proyecto_INICIO, 1962433/proyecto_FIN, 1962433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963445 | Proyecto de inversión | 1410469.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410469.73, modificado:1410469.73}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES - 62339 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62339 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARPINTERO COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GOLFO DE MEXICO, LA CALLE CARPINTERO SE ENCUENTRA ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO A UNA CUADRA DE PARQUE TORRES SUR, lon:-97.88804125, lat:22.31711449}} | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 1386498.88 | 1386498.88 | 1386498.88 | 1386498.88 | 1386498.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-012/2021, contratista:MOVI-TERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2067199.24, importe_modificado:2067199.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {1963445/proyecto_PROCESO, 1963445/proyecto_INICIO, 1963445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963448 | Proyecto de inversión | 207686.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207686.06, modificado:207686.06}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES - 62354 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62354 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARPINTERO COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GOLFO DE MEXICO, LA CALLE CARPINTERO SE ENCUENTRA ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO A UNA CUADRA DE PAQUE TORRE SUR, lon:-97.88806539, lat:22.31705494}} | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 201863.81 | 201863.81 | 201863.81 | 201863.81 | 201863.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-012/2021, contratista:MOVI-TERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2067199.24, importe_modificado:2067199.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.44}} | {1963448/proyecto_INICIO, 1963448/proyecto_PROCESO, 1963448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:revisar avances(2), trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs6: {observación:revisar avances(2), trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs7: {observación:revisar avances(2), trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs8: {observación:revisar avances(2), trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210301965300 | Proyecto de inversión | 312408.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312408.83, modificado:312408.84}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 79224 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 79224 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LUNA LUNA COLONIA JESÚS LUNA LUNA, 89514 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERAPIO VENEGAS Y CALLE ALBERTO FLORES, EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE ALBERTO FLORES Y SERAPIO , lon:-97.8444399, lat:22.29135334}} | 2021-03-29 | 2021-07-06 | 312408.84 | 312408.84 | 312408.84 | 312408.84 | 312408.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 004 21, contratista:ARQUITECTURA INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO. SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:3408287.76, importe_modificado:3276313.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1965300/proyecto_INICIO, 1965300/proyecto_FIN, 1965300/proyecto_PROCESO, 1965300/proyecto_INICIO, 1965300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965575 | Proyecto de inversión | 1831803.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831803.48, modificado:1831803.48}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS - 81371 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 81371 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARGEN DEL RIO TAMESI, LA CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO A UNA CUADRA DE F, lon:-97.84132863, lat:22.23214093}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965801 | Proyecto de inversión | 105872.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105872.49, modificado:105872.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE POR ESTEFANIA BARRERA ENTRE RAMON GARIBAY VACA E INGENIERO ROLANDO MONTANTE SAN MIGUEL, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL - 83616 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83616 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ESTEFANIA BARRERA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAMON GARYBAY Y CALLE ROLANDO MONTANTE, CALLE SANTOS RENTERIA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUD, lon:-99.57505353, lat:27.45905051}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965990 | Proyecto de inversión | 2351576.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351576.29, modificado:2351576.29}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR TULIPÁN ENTRE GERANIO Y GARDENIA, COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2 - 85048 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85048 | S | 119 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE GARDENIA, CALLE BUGAMBILIA COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS COLONIAS PALMARES, lon:-99.55917678, lat:27.3846665}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966977 | Proyecto de inversión | 186935.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186935.94, modificado:186935.94}} | COSNTRUCCION DE TECHO FRFIME EN COL. FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 92303 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 92303 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CALLE PRINCIPAL, A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ MARGEN DE, lon:-99.21740646, lat:22.55032982}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1966977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-10-08}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301967954 | Proyecto de inversión | 191380.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191380.18, modificado:191380.18}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 98511 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 98511 | S | 65 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:157, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 87740 SAN RAFAEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , CAMINO CAMINO LA GAVIA- EL SAUCILLO EJIDO SAN RAFAEL FRENTE A CANCHA DE USOS MULTIPLES UNA CUADRA AL PONIENTE DEL CAMINO VECINAL E, lon:-99.09281042, lat:24.46786608}} | 2021-03-22 | 2021-04-15 | 191380.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1967954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301968499 | Proyecto de inversión | 9034477.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9034477.21, modificado:9034477.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV Y BAJA TENSIÓN 220/127 VOLTS, EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS , ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA. - 105318 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 105318 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4261.0, meta_modificada:4261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PALMAR COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE MANGO, CALLE JACINTO COBOS LA OBRA ESTA UBICADA ENTRE CALLE AGUA DULCE Y MANGO A 100 METROS SE ENCUENTRA UN PARQUE LI, lon:-97.91581937, lat:22.36800797}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301969848 | Proyecto de inversión | 935588.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935588.35, modificado:935588.35}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 109780 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 109780 | S | 88 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.0240394, lat:24.29263364}} | 2021-04-28 | 2021-06-27 | 935588.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970142 | Proyecto de inversión | 471663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471663.2, modificado:471663.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 110746 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 110746 | S | 300 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOLORES PONCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ARTEAGA COLONIA LAS LAJITAS Y ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94647367, lat:24.585064}} | 2021-05-20 | 2021-06-30 | 471663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301970156 | Proyecto de inversión | 3990574.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990574.17, modificado:3988029.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE TULIPAN (33) A CALLE GLADIOLA (35) COL. MIGUEL ALEMAN EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 110780 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 110780 | S | 2249 | 1499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GLADIOLA, CALLE NICOLAS BRAVO A 300M DE LA ASOCIACION CIVIL VIVE MUJER 500M CAMPO DE BEISBOL EL 31 MORELOS, lon:-99.17005132, lat:23.73674513}} | 2021-07-28 | 2021-10-15 | 1984792.61 | 1984792.61 | 1984792.61 | 1984792.61 | 1984792.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000026, contratista:OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3988029.17, importe_modificado:3988029.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.0}} | {1970156/proyecto_PROCESO, 1970156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974136 | Proyecto de inversión | 921575.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921575.35, modificado:921575.35}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA SOLIDARIDAD - 124039 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 124039 | S | 156 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AMARO GUERRA RAMIREZ COLONIA SOLIDARIDAD, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE OSCAR CANALES Y CALLE LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, PROLONGACION MANUEL ACUÑA CALLE AMARO GUERRA RAMIREZ ENTRE CAL, lon:-99.03847342, lat:26.4044497}} | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1974136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301975296 | Proyecto de inversión | 1011519.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011519.52, modificado:1009427.56}} | CONSTRUCCION DE AULA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE CEVADA VERA DE LA COLONIA LIBERTAD Y PROGRESO - 129146 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 129146 | S | 327 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 101 CIENTO UNO COLONIA LIBERTAD Y PROGRESO, 87313 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y , LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE CEVADA VERA CLAVE ESCOLAR 28DPR2464X SE UBICA SOBRE LA C, lon:-97.5518427, lat:25.86577633}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 1009427.56 | 1009427.56 | 302828.27 | 302828.27 | 302828.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045/2021, contratista:ING. CESAR LOPEZ GRACIA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1009427.56, importe_modificado:1009427.56}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.16}} | {1975296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976322 | Proyecto de inversión | 838905.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838905.01, modificado:841853.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN SECUNDARIA NUEVA CREACION EN FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES - 132565 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 132565 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS MARIAS COLONIA LOS PALMARES, 87347 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ISLAS BALLESTAS Y CALLE ISLA ABACO, LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION SN CLAVE ESCOLARSE UBICA SOBRE LA CALLE ISLAS MARI, lon:-97.55237053, lat:25.84421292}} | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 841853.98 | 841853.98 | 252556.19 | 252556.19 | 252556.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-043/2021, contratista:ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:841853.98, importe_modificado:841853.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.18}} | {1976322/proyecto_PROCESO, 1976322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977189 | Proyecto de inversión | 514128.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514128.27, modificado:514128.27}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CRUCERO EN CALLE OSORIO LLAMAS CON CALLE ESTACION EBANO DE LA COLONIA FUNDADORES EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 135786 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 135786 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE OSORIO LLAMAS COLONIA FUNDADORES, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESTACION EBANO Y CALLE NORBETO TREVIÑO ZAPATA, CALLE JOSE DE ESCANDO HELGUERA CALLE OSORIO LLAMAS CON CALLE ESTACION EBANO COL F, lon:-98.07074269, lat:25.99038115}} | 2021-06-07 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1162026.21, importe_modificado:1162026.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1977189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs7: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs8: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs9: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM210301977719 | Proyecto de inversión | 2406649.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406649.62, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAÍDO EN CALLE PRIVADA MÉXICO DE LA COLONIA VILLA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-088-2021-LP - 138402 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 138402 | S | 461 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIVADA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL SOL, 88764 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE, CALLE NOGALAR REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAÍDO EN CALLE PRIVADA MÉXICO DE LA , lon:-98.32423444, lat:26.07611241}} | 2021-07-06 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación por falta de información, trimestre:3.0, usuario:abundiorortag, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM210301982162 | Proyecto de inversión | 496422.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496422.76, modificado:496422.76}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 157458 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157458 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:124, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 87834 SAN FRANCISCO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN LA PARTE ESTE DEL EJIDO, lon:-99.3603697, lat:24.19269025}} | 2021-07-19 | 2021-08-16 | 496422.75 | 496422.75 | 496422.75 | 496422.75 | 496422.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-026-2021, contratista:ADRIANA WALLE MORENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:496422.76, importe_modificado:496422.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1982162/proyecto_INICIO, 1982162/proyecto_PROCESO, 1982162/proyecto_FIN, 1982162/proyecto_INICIO, 1982162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985273 | Proyecto de inversión | 718398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718398.2, modificado:718398.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170821 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170821 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:165, direccion:EJIDO EJIDO SANTA TERESA, 87730 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (SANTA TERESA), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 200 ML AL NORTE DEL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.87330221, lat:24.48012943}} | 2021-08-19 | 2021-09-16 | 718398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1985273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985295 | Proyecto de inversión | 547600.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547600.42, modificado:547600.42}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170892 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170892 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:334, direccion:EJIDO EJIDO RUBEN JARAMILLO, 87750 RUBÉN JARAMILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 MTS A EL SUR DEL EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.77085711, lat:24.33557614}} | 2021-08-12 | 2021-09-06 | 547600.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1985295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301987424 | Proyecto de inversión | 195122.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195122.1, modificado:195122.1}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA BENITO JUÁREZ UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, JOSÉ DE ESCANDÓN Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 178668 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 178668 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.33, meta_modificada:29.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PLAZA BENITO JUÁREZ UBI, lon:-98.15955209, lat:24.84779124}} | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1987424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301991040 | Proyecto de inversión | 3445064.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445064.51, modificado:3433324.89}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. FUNDADORES DE NUEVO SANTANDER EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. - 193283 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 193283 | S | 1606 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA FUNDADORES DE NUEVO SANTANDER FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS, 87029 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y BOULEVARD TAMAULIPAS, BOULEVARD LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS 50M DE AUTOZONE BOULEVARD TA, lon:-99.13203358, lat:23.77255075}} | 2021-07-08 | 2021-12-05 | 1266503.49 | 1266503.49 | 1266503.49 | 1266503.49 | 1266503.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000017, contratista:ZORCUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4031032.29, importe_modificado:4031032.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {1991040/proyecto_PROCESO, 1991040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991211 | Proyecto de inversión | 265065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA ELECTRICISTAS. - 194036 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 194036 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA ELECTRICISTAS, 88306 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO, CALLE VICTORIA CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO POSTERIOR CALLE VI, lon:-99.04907119, lat:26.3935452}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991524 | Proyecto de inversión | 1674384.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674384.8, modificado:1673068.57}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE SECTOR I TANQUE PLANTA POTABILIZADORA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195109 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195109 | S | 9479 | 6319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TAMAULIPAS, 87090 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEODOSIA CASTAÑEDA Y BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA, CALLE MORELOS 20M ESCUELA NORMAL SUPERIOR, lon:-99.12557899, lat:23.73050868}} | 2021-07-28 | 2021-12-14 | 501920.57 | 501920.57 | 501920.57 | 501920.57 | 501920.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000022, contratista:JMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4116950.06, importe_modificado:4116950.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1991524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999857 | Proyecto de inversión | 558450.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558450.86, modificado:558450.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA PRIVADA LUCIO BLANCO E/C OCTAVA Y PROL NOVENA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez 110, Infonavit Arboledas, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03083682, lat:26.40365169}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 558450.86 | 558450.86 | 558450.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/09, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:558450.86, importe_modificado:558450.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999857/proyecto_INICIO, 1999857/proyecto_FIN, 1999857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000034 | Proyecto de inversión | 310356.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310356.61, modificado:310356.61}} | REHABILITACION EDIFICIO CEDIF EN CALLE PTO DE TUXPAN | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puerto Tuxpan 203, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03405011, lat:26.39981258}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 310356.61 | 310356.61 | 310356.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/12, contratista:VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:310356.61, importe_modificado:310356.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2000034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001046 | Proyecto de inversión | 4926351.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926351.67, modificado:4926351.67}} | PROGRAMA 2021 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES PAQUETE 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2320-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:san fernando, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2021-09-01 | 2022-01-28 | 4926351.67 | 4926351.67 | 1477905.51 | 1477905.51 | 1477905.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-179-21-I, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4926351.67, importe_modificado:4926351.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2001046/proyecto_PROCESO, 2001046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001069 | Proyecto de inversión | 395382.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395382.76, modificado:395382.76}} | REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMULIPAS. (TERCERA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2343-01 | N | 0 | 0 | 14500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:altamira, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 395382.76 | 395382.76 | 118614.83 | 118614.83 | 118614.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-183-21-I, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:395382.76, importe_modificado:395382.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001272 | Proyecto de inversión | 1150396.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150396.21, modificado:1150396.21}} | PAVIMENTACION ASFALTICA. CALLEJON 1 DE ROBERTO GUERRA A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2021 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2233.5, meta_modificada:2233.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 1, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-19 | 2021-10-21 | 1150396.21 | 1150396.21 | 345118.86 | 345118.86 | 345118.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2021, contratista:CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1150396.21, importe_modificado:1150396.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.1}} | {2001272/proyecto_INICIO, 2001272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001566 | Proyecto de inversión | 3938415.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938415.39, modificado:3938415.39}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y MECANICAS DE SUELOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2274-01 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-10-07 | 2022-06-03 | 3938415.39 | 3938415.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-207-21-I, contratista:ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DOBLE R, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3938415.39, importe_modificado:3938415.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001568 | Proyecto de inversión | 1575771.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575771.62, modificado:1583606.34}} | 21-0335-01-004. SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA + IMPERMEABLIZACION DE EDIFICIOS + TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 M. TELESECUNDARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ 28DTV0158A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-004. | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:villas del roble, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 1583606.34 | 1583606.34 | 1232850.67 | 1232850.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4223266.5, importe_modificado:4223266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001569 | Proyecto de inversión | 15539160.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.553916098E7, modificado:1.553916098E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS. ETAPA 4 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2362-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:mante, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2021-10-07 | 2022-03-05 | 15539160.98 | 15539160.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-209-21-I, contratista:GUERRERO AGUILAR ANASTACIA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.553916098E7, importe_modificado:1.553916098E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2001569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001572 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:448672.85}} | 18-2084C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES 28DJN0847Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2084C-01. | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:col campestre del rio, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 448672.85 | 448672.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001632 | Proyecto de inversión | 465049.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:465049.81, modificado:432660.85}} | 20-9205-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA EMILIO PORTES GIL 28DPR2210V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9205-01. | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:509, direccion:88864 Doroteo Arango, Tamps., México, lon:-98.2461111, lat:25.6605555}} | 2021-09-23 | 2021-12-21 | 432660.85 | 432660.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001633 | Proyecto de inversión | 352456.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:352456.15, modificado:331311.87}} | 20-9206-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOPEZ 28DPR2373F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9206-01. | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Joya, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245226, lat:26.0149868}} | 2021-09-23 | 2021-12-21 | 331311.87 | 331311.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001648 | Proyecto de inversión | 849339.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849339.96, modificado:821660.25}} | 20-9210-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS CITLALTZIN 28DJN0143J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9210-01. | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Francisco, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5125412, lat:25.8720593}} | 2021-09-17 | 2021-11-29 | 821660.25 | 821660.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001710 | Proyecto de inversión | 225060.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225060.93, modificado:215284.11}} | 20-9218-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS LAURA ARCE CAVAZOS 28DJN0253P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9218-01. | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1032717, lat:25.9834888}} | 2021-09-30 | 2021-11-13 | 215284.11 | 215284.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001809 | Proyecto de inversión | 354902.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354902.75, modificado:339990.15}} | 20-9248-01. REHABILITACION GRAL. DE EDIF. A, B.C Y D JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER 28DJN0900D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9248-01. | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Praderas de la Victoria, 87018 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1715634, lat:23.7516791}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 339990.15 | 339990.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001833 | Proyecto de inversión | 504187.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504187.42, modificado:427864.61}} | 21-0335-01-023. CONSTRUCCION DE AULA PARA CAM ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR C.A.M. ESCUDO NACIONAL 28DML0045H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-023. | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Jardín, 89732 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3108972, lat:22.7260332}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 427864.61 | 427864.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1885687.8, importe_modificado:1885687.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM210302001846 | Proyecto de inversión | 1959389.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959389.95, modificado:1988131.22}} | 21-0335-01-031. TERMINACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA + REHABILITACION DE LOSA EN EDIF. B Y C + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFI. B Y C + OBRA EXTERIOR ELECTRICA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 28DPR1440G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-031. | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Almaguer, 88780 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2260829, lat:26.0292828}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 1988131.22 | 1988131.22 | 1003561.86 | 1003561.86 | 596439.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-018-2021-0029, contratista:ELIZABETH ROJAS MONTIEL, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3995403.37, importe_modificado:3995403.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001906 | Proyecto de inversión | 1116283.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116283.58, modificado:1108978.14}} | 21-0335-01-029. REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION DE AREA DE PANADERIA Y BIBLIOTECA. CAM ROTARIO REYNOSA 28DML0032D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-029. | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bella Vista, 88630 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0858978}} | 2021-07-21 | 2021-11-07 | 1108978.14 | 1108978.14 | 555941.02 | 555941.02 | 555941.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2940301.64, importe_modificado:2940301.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001908 | Proyecto de inversión | 415590.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415590.57, modificado:443392.91}} | 21-0335-01-102. REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA. JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON 28DJN0816F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-102 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9197941, lat:22.4092928}} | 2021-09-10 | 2022-02-06 | 443392.91 | 443392.91 | 133017.87 | 133017.87 | 133017.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001951 | Proyecto de inversión | 536672.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536672.98, modificado:699121.76}} | 21-0335-01-105. AIRE ACONDICIONADO PARA AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE COMPUTO + CONEXION DE SUBESTACION EXISTENTE. SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES 28DES0031P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-105. | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo Aeropuerto, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2851794}} | 2021-09-10 | 2022-02-06 | 699121.76 | 699121.76 | 209736.53 | 209736.53 | 209736.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001953 | Proyecto de inversión | 212284.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212284.03, modificado:249872.99}} | 21-0335-01-106. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICO + REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS CAM LIDIA MENDOZA GAMBOA 28DML0027S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-106. | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Insurgentes, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8878077, lat:22.3006006}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 249872.99 | 249872.99 | 74961.9 | 74961.9 | 74961.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002005 | Proyecto de inversión | 296097.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296097.92, modificado:252738.17}} | 21-0335-01-091. REHABILITACIÓN DE LOSAS + RAMPAS + BARANDALES PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE 28DPR0356B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-091. | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:124, direccion:San Francisco, Tamaulipas, México, lon:-99.3602253, lat:24.1912512}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 252738.17 | 252738.17 | 75821.45 | 75821.45 | 75821.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002030 | Proyecto de inversión | 1528293.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528293.04, modificado:1271458.44}} | 20-0727-01-017. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 255 ML. (BARDA MURO BLOCK CON REJA) + REJA EN BARDA EXISTENTE 245 M. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR0937H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-017. | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:150, direccion:89956 Nuevo Tantoán, Tamps., México, lon:-98.5679812, lat:22.426469}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 1271458.44 | 1271458.44 | 381437.53 | 381437.53 | 381437.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3970585.77, importe_modificado:3970585.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002077 | Proyecto de inversión | 1306581.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306581.44, modificado:1306581.44}} | AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PEDRO HARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LORENZO RAMIREZ DIAZ, Y EN CALLE LORENZO RAMIREZ DIAZ ENTRE CALLE GUADALUPE SAENZ Y CALLE PEDRO HARO; Y EN CALLE RAUL SAENZ RAMIREZ ENTRE CALLE PEDRO HARO Y GUADALUPE SAENZ, POB. VILLANUEVA, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS.. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:75Q3+CM Nuevo Camargo, Tamps., México, lon:-98.84575367, lat:26.28856703}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1301018.32 | 1301018.32 | 1301018.32 | 1301018.32 | 1301018.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2566229, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1306581.44, importe_modificado:1306581.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2002077/proyecto_INICIO, 2002077/proyecto_PROCESO, 2002077/proyecto_FIN, 2002077/proyecto_INICIO, 2002077/proyecto_PROCESO, 2002077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002194 | Proyecto de inversión | 1757048.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757048.35, modificado:1741885.29}} | 21-0335-01-033. REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A, B Y C. PRIMARIA PROF. JESUS PELLCASTRE VARGAS 28DPR1708V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-033. | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ingeniero Marte R. Gómez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2794225, lat:26.0159635}} | 2021-07-23 | 2021-12-09 | 1741885.29 | 1741885.29 | 522565.59 | 522565.59 | 522565.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033, contratista:TSP CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3643419.65, importe_modificado:3643419.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002203 | Proyecto de inversión | 2271704.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271704.58, modificado:2235587.72}} | 21-0335-01-075. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL. SECUNDARIA TÉCNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA 28DST0065Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-075 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Américo Villarreal, 87604 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1454632, lat:24.8281828}} | 2021-08-13 | 2021-12-10 | 2235587.72 | 2235587.72 | 670676.31 | 670676.31 | 670676.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041, contratista:KARINA LERMA ACOSTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4011004.52, importe_modificado:4011004.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002212 | Proyecto de inversión | 1154024.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154024.75, modificado:1058477.22}} | 21-0335-01-021. REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, 40 ML. JARDÍN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ 28DJN0393P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-021. | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nacional Colectiva 2da Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.997699, lat:22.7456526}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1058477.22 | 1058477.22 | 317543.17 | 317543.17 | 317543.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALANT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2012661.65, importe_modificado:2012661.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002216 | Proyecto de inversión | 1948398.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948398.4, modificado:1966472.08}} | 21-0335-01-066. REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO 2 NIVELES + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT 28DPR0456A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-066. | N | 0 | 0 | 581 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2021-08-13 | 2021-12-10 | 1966472.08 | 1966472.08 | 589941.62 | 589941.62 | 589941.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2492891.09, importe_modificado:2492891.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002231 | Proyecto de inversión | 645536.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645536.14, modificado:629349.3}} | 21-0335-01-027. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA, 95 ML + REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO A JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA 28DJN0582H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-027. | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:247, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-07-21 | 2021-11-07 | 629349.3 | 629349.3 | 188804.79 | 188804.79 | 188804.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2940301.64, importe_modificado:2940301.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002243 | Proyecto de inversión | 863143.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863143.53, modificado:882713.65}} | 21-0335-01-038. CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR. JARDÍN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES 28DJN0128R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-038. | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 882713.65 | 882713.65 | 264814.09 | 264814.09 | 264814.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028, contratista:TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3180512.89, importe_modificado:3180512.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002246 | Proyecto de inversión | 501925.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501925.97, modificado:502115.41}} | 21-0335-01-052. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 MTS. JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER 28DJN0906Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-052. | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:87697 Lavaderos, Tamps., México, lon:-98.0216666, lat:23.4716666}} | 2021-07-23 | 2021-11-19 | 502115.41 | 502115.41 | 150634.62 | 150634.62 | 150634.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002255 | Proyecto de inversión | 197688.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197688.6, modificado:201966.06}} | 21-0335-01-056. REHABILITACIÒN DE DESAYUNADOR PRIMARIA AMADO NERVO 28DPR1004F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-056. | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2021-07-23 | 2021-11-19 | 201966.06 | 201966.06 | 60589.82 | 60589.82 | 60589.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002533 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:8034840.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS. INCLUYE: 4.0 KM DE RED DE ATARJEAS, 35 POZOS DE VISITA, 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS. ALCANTARILLADO LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2261-01, 21-2261-02 | S | 174 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:87860 Villa Mainero, Tamps., México, lon:-99.6165307, lat:24.5595408}} | 2021-07-23 | 2022-01-18 | 8034840.71 | 8034840.71 | 4300011.31 | 4300011.31 | 2410452.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568221, contratista:JMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:8034840.71, importe_modificado:8034840.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.34}} | {2002533/proyecto_PROCESO, 2002533/proyecto_INICIO, 2002533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003681 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1234199.4}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LOCALIDADES RURALES, MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS. INCLUYE: PIEZOMETRÍA LOCAL, SONDEO EXPLORATORIO, AFORO VOLUMÉTRICO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELÉCTRICO. AGUA POTABLE LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2257-01, 21-2257-02 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:87936 San Antonio, Tamps., México, lon:-99.3436111, lat:23.5838888}} | 2021-07-16 | 2021-11-12 | 1234199.4 | 1234199.4 | 440180.85 | 440180.85 | 440180.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2564015, contratista:MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4947400.0, importe_modificado:4947400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.26}} | {2003681/proyecto_PROCESO, 2003681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302004914 | Proyecto de inversión | 3970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970000.0, modificado:2491000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE DATOS TORRE BICENTENARIO Y PALACIO DE GOBIERNO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 21-0596-01 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}} | 2021-07-26 | 2021-12-31 | 2491000 | 2481000 | 2481000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:21-0596-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:21-0596-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:21-0596-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs4: {observación:21-0596-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | TAM15160100627263 | Proyecto de inversión | 385500 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:385500.0, modificado:240495.54}} | Itife-Cien15-I-Sop-0016-2016-0032a Construcción Y Mobiliario De Una Aula Didáctica | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-1184C-01 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:RIBERA DEL REAL NUM. 90., ENTRE LA CALLE RIBERA OCCIDENTAL Y RIBERA DEL AGUILA., COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 240495.54 | 240495.54 | 240495.54 | 240495.54 | 240495.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0016-2016-0032, contratista:EDIFICACIONES A.T. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1937038.06, importe_modificado:1937038.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM15160100627274 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:470000.0, modificado:431118.97}} | Itife-Cien15-Ad-Sop-0007-2016-0011b Rehabilitacion General En Jardín De Niños Escudo Nacional: [28djn0098n] | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-1157C-01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:HEROES DE NACOZARI E ISAURO ALFARO, ZONA CENTRO, TAMPICO, TAMAULIPAS, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2016-02-29 | 2016-05-01 | 431118.97 | 431118.97 | 431118.97 | 431118.97 | 431118.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0007-2016-0011, contratista:PROFESIONALES EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:652595.33, importe_modificado:652595.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL POR $661.47 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00160200645373 | Proyecto de inversión | 459512.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459512.48, modificado:459512.48}} | Construccion De Colector Sanitario - 34069 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MAINERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE GALEANA, CALLE ARTEAGA CALLE MAINERO ENTRE CARRANZA Y GALEANA, lon:-98.94968536, lat:24.58571939}} | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {723976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160200647422 | Proyecto de inversión | 21802 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 36103 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 36103 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00689925, lat:23.92446639}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-003-16, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:21802.0, importe_modificado:21802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {726025/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se contrato la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200652189 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:750000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1092000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:0.0}, ff5: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Colector Principal En La Cabecera Municipal De Jaumave Tamaulipas Aportacion 1 - 36452 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 36452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA ZONA CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37556049, lat:23.40038509}} | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {730792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:felixpugat, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200652523 | Proyecto de inversión | 1251719.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251719.82, modificado:1251719.82}} | Construccion De Red De Distrubucion Electrica, En El Ej. Santa Isabel. - 15573 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM | 15573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NINGUNO, 00000 SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 732 MTS LINEALES EN EL EJIDO SANTA ISABEL, lon:-97.84225612, lat:24.07286829}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {731126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200657317 | Proyecto de inversión | 772712.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772712.53, modificado:772712.53}} | Construccion De Comedor Comunitario - 34105 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.94628533, lat:24.58568041}} | 2016-07-01 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200689166 | Proyecto de inversión | 54056.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33851 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:CALLE AMPLIACION EL REFUGIO EJIDO NINGUNO, 87230 AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMPLIACION EL REFUGIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION EL REFUGIO, lon:-99.10966434, lat:23.86874583}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {790733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cocreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200689270 | Proyecto de inversión | 21622.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33834 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:CALLE REVOLUCION VERDE EJIDO NINGUNO, 87230 REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCION VERDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO REVOLUCION VERDE, lon:-98.93210933, lat:23.80336866}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {790837/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cocreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200694763 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Tanque Elevado - 37301 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 37301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230 SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JUANITO, lon:-99.08896557, lat:23.90959748}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796330/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200705618 | Proyecto de inversión | 21622.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33814 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO NINGUNO, 87230 RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00620018, lat:23.79276798}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807185/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200705630 | Proyecto de inversión | 10901 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 87440 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 87440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO LA DIANA EJIDO NINGUNO, 87230 LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA DIANA MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM., lon:-99.14017722, lat:23.99826432}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200706200 | Proyecto de inversión | 285911.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285911.97, modificado:285911.97}} | Ampliacion De Red Eléctrica 209.80 Ml, En El Ejido San Jose De Las Rusias. - 83451 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 83451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:157, direccion:NINGUNOEJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87673 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS EN PRIMERA VIALIDAD A LA ENTRADA , lon:-98.04085623, lat:23.55733846}} | 2016-03-01 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711038 | Proyecto de inversión | 166617 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166617.0, modificado:166617.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33577 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CALLE MIRAFLORES EJIDO NINGUNO, 87230 MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIRAFLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO MIRAFLORES, lon:-99.06642593, lat:23.96421367}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711150 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Tanque Elevado - 37270 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 37270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE EJIDO SAN ANDRES EJIDO NINGUNO, 87230 SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANDRES, lon:-98.959725, lat:23.80561888}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200722418 | Proyecto de inversión | 169355.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169355.79, modificado:169355.79}} | Construccion De Red De Agua Potable - 34157 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-99.11877006, lat:24.40056127}} | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200727377 | Proyecto de inversión | 536066.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}} | Construccion De Comedor Escolar - 34224 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.98978213, lat:24.70020226}} | 2016-07-10 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799311 | Proyecto de inversión | 96799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96798.2, modificado:96798.2}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Techos Firmes - 308684 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01731391, lat:24.0319482}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799334 | Proyecto de inversión | 168928.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61496.4, modificado:61496.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22972.91, modificado:22972.91}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84459.34, modificado:84459.34}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Vicente Guerrero - 35167 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 35167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA VIC, lon:-98.89985268, lat:24.04052646}} | 2016-05-13 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903462/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799344 | Proyecto de inversión | 9679.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Techos Firmes - 308907 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO CONRRADO CASTILLO AMPLIACION, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN APLIACION CONRRADO CASTILLO, lon:-99.03016938, lat:24.05186246}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903472/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799347 | Proyecto de inversión | 139184.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309683 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN, 87780 NUEVO SAN JUAN (SAN JUAN), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN, lon:-99.04796669, lat:24.04935492}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903475/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801250 | Proyecto de inversión | 1218155.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218155.88, modificado:1218155.88}} | Construccion De Aulas En Esc Prim Niños Heroes - 267519 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 267519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SEIS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDER, lon:-99.72428128, lat:22.99300741}} | 2016-02-03 | 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801261 | Proyecto de inversión | 1118123 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118123.0, modificado:1118123.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural Carr Tula Cd Victoria A Ej E Vazquez Gomez - 267750 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 267750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDEERAL 101 - EJ VAZQUEZ GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, TULA TAMA, lon:-99.7763116, lat:23.034821}} | 2016-02-03 | 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802416 | Proyecto de inversión | 9679.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}} | Construccion De Techos Firmes - 308704 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87780 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO, lon:-99.05907967, lat:24.0543863}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802426 | Proyecto de inversión | 9679.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Techos Firmes - 308782 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07899518, lat:24.08334442}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802428 | Proyecto de inversión | 21194151 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2.119415E7, modificado:2.119415E7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Red Electrica - 304554 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 304554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07972608, lat:24.08209067}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906556/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160400811730 | Proyecto de inversión | 270891.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:270891.25, modificado:81267.38}} | Itife-Cien16-I-Sop-0056-2016-0146 Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1058C-01 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:-, lon:-98.614722, lat:22.498888}} | 2016-08-24 |  | 81267.38 | 81267.38 | 81267.38 | 81267.38 | 81267.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0056-2016-0146, contratista:JOSE ANTONIO GUZMÁN NIETO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1812151.04, importe_modificado:1812151.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833654 | Proyecto de inversión | 778000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:579400.31}} | Itife-Cien16-I-Sop-0034-2017-0038b Construccion De 2 Aulas 750 Adosadas Red Electrica Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2084C-01 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CIRCUITO EUCALIPTO S/N, FRACC. LOS ALMENDROS, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2017-03-15 | 2017-08-01 | 579400.31 | 579400.31 | 579400.31 | 579400.31 | 579400.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0034-2017-0038, contratista:TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2103717.94, importe_modificado:2103717.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170200873742 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios - 71214 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA LAJITAS, lon:-98.94736894, lat:24.58416276}} | 2017-07-24 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873743 | Proyecto de inversión | 731900.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731900.73, modificado:731900.73}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 56739 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.94627267, lat:24.58672849}} | 2017-09-11 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873751 | Proyecto de inversión | 1391000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Colector Sanitario - 45619 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93864241, lat:24.58229255}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300943416 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Comedor Comunitario - 151326 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 151326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO EL GAVILAN, 87733 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL GAVILAN, lon:-98.98866661, lat:24.69865322}} | 2017-08-07 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300943419 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Paplote - 71377 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 87730 EL REFUGIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL REFUGIO, lon:-99.18440409, lat:24.51785522}} | 2017-09-11 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs6: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs7: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs8: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs9: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300943420 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua - 151321 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 151321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 87733 SAN FELIPE, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN FELIPE EJIDO DE SAN CARLOS TAMPS ATRAS DE LAS FALDAS DE LA SIERRA, lon:-99.00518077, lat:24.49965}} | 2017-06-05 | 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069673/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946113 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Construccion De Letrinas - 181178 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 181178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 87670 IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.20103994, lat:23.99299895}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946114 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Construccion De Letrinas - 181426 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:EJIDO POBLADORES DE MEXICO, 87670 POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERNETES PUNTOS DEL EJIDO POBLADORES DE MEXICO, lon:-98.46966073, lat:23.57368554}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946115 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} | Construccion De Letrinas - 181982 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87670 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, lon:-98.07223565, lat:23.54427904}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946170 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | Construccion De Letrinas - 182562 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 182562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:EJIDO LA ENCARNACION, 87670 LA ENCARNACIÓN, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA ENCARNACION Y EL CHARCO, lon:-98.02966527, lat:23.37058667}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946175 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} | Construccion De Letrinas - 181986 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE NOMBRE DE DIOS, lon:-98.0500391, lat:23.3514427}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946178 | Proyecto de inversión | 12800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} | Construccion De Letrinas - 181337 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77659983, lat:23.78756604}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946184 | Proyecto de inversión | 697276.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697276.64, modificado:697276.64}} | Construccion De Red De Agua Potable - 154413 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 154413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:181, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO, 87670 SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO DEL C, lon:-97.96922765, lat:24.18622251}} | 2017-08-18 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946187 | Proyecto de inversión | 6400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} | Construccion De Letrinas - 181492 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL SOCIALISTA, lon:-97.96840603, lat:24.14742174}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300947802 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Construccion De Letrinas - 181124 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87670 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.11190977, lat:23.79424789}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1074055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954505 | Proyecto de inversión | 472375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:472375.0, modificado:291834.7}} | Construccion De Barda Perimetral. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1074C-01 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0303XEJ. CERRITO NUEVOGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2017-07-07 |  | 291834.7 | 291834.7 | 291834.7 | 291834.7 | 291834.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914417.84, importe_modificado:1914417.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170401025602 | Acción | 76592 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76592.0, modificado:76592.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 304550 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ | 304550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029189 | Proyecto de inversión | 336600.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336600.78, modificado:336600.78}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 245079 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 245079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:216, direccion:EJIDO JOSE DE ESCANDON, 87670 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE DE ESCANDON, lon:-98.19748552, lat:23.9843422}} | 2017-10-15 | 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029316 | Proyecto de inversión | 36800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36800.0, modificado:36800.0}} | Construccion De Letrinas - 181553 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:802, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.14074466, lat:23.64925468}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401030297 | Proyecto de inversión | 472950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17200.71, modificado:17200.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225799.29, modificado:225799.29}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13950.0, modificado:13950.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En Zap Zona Centro - 250827 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ZONA CENTRO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A UNA , lon:-99.22296695, lat:22.53834483}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1165377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401030298 | Proyecto de inversión | 1891800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903197.16, modificado:903197.16}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:68802.84, modificado:68802.84}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55800.0, modificado:55800.0}} | Construcción De Treitan Y Seis Cuartos Dormitorios En La Zona Centro De Nuevo Morelos - 250789 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250789 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE OBREGON, CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-99.22020681, lat:22.53816632}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1165378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180101062543 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | Construccion De Celdas Solaras En Los Ejidos Cavazos Lerma Y Silva Sanchez - 2692 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2692 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87730 SILVA SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CAVAZOS LERMA, lon:-99.17537556, lat:24.75286073}} | 2018-08-06 | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1199454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18180101076768 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia 16 De Septiembre En La Cabecera Municipal De Villagran | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN | - | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.490277, lat:24.473611}} | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214410/proyecto_INICIO, 1214410/proyecto_FIN, 1214410/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201118313 | Acción | 301534 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301534.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 130220 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 130220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.438056, lat:24.246944}} | 2018-04-23 | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1256695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:ludianacastillejaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201118700 | Proyecto de inversión | 245280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Emiliano Zapata - 93326 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 93326 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:CALLE S/N EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 6 VIVIENDAS DEL EJ. EMILIANO ZAPATA, lon:-99.2038369, lat:22.45030228}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1257082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123662 | Proyecto de inversión | 531440 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349440.0, modificado:349440.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 99063 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 99063 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 13 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0062 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21450468, lat:22.52834382}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123944 | Proyecto de inversión | 40800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26800.0, modificado:26800.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Rancho Santa Rosa - 93539 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 93539 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:CALLE S/N RANCHO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN EL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.24440372, lat:22.5164161}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201132918 | Proyecto de inversión | 913000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913000.0, modificado:913000.0}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Edificio ""C"" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1022C-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 82 ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO : 28DST0082OCOL. VALLE VERDEALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 793631.02 | 793631.02 | 621088.18 | 621088.18 | 621088.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1922.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133523 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620000.0, modificado:273519.85}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construcción De Subestación Eléctrica De 150 Kva | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-9058C-01 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA ISAURO ALFARO OTERO : 28DPR0563JCOL. REVOLUCION VERDETAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2018-06-05 |  | 273519.85 | 273519.85 | 175792.68 | 175792.68 | 175792.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133904 | Proyecto de inversión | 961000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961000.0, modificado:811685.47}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1124C-01 | N | 0 | 0 | 1203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 76 PROGRESO DE LA REVOLUCIÓN : 28DST0076DCOL. VILLA COAPAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}} | 2018-07-01 |  | 811685.47 | 811685.47 | 811685.47 | 811685.47 | 811685.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $1,280.34 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301319514 | Proyecto de inversión | 1026527.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026527.48, modificado:1026527.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TAMPIQUITO - 227276 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 227276 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:987, direccion:CALLE S/N EJIDO TAMPIQUITO, 87679SOTO LA MARINA (VALENTÍN RESÉNDIZ), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL SOTO LA MARINA-RAYONES, lon:-98.19406662, lat:23.83254897}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1319514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322338 | Proyecto de inversión | 1926907.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926907.76, modificado:1926907.76}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTO DORMITORIOS EN LA COLONIA BARRIO BLANCO - 238828 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 238828 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA BARRIO BLANCO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N COLONIA UBICADA EN LA SALIDA SOTO LA MARINA CARRETERA ALDAMA, lon:-98.21216491, lat:23.76006653}} | 2018-04-19 | 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301323167 | Proyecto de inversión | 256866.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256866.36, modificado:256866.36}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PESCA - 243226 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 243226 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL N 52 EJIDO LA PESCA, 87670LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N,EJIDO UBICADO AL ESTE DEL MUNICIPIO A 5O KILOMETROS APROXIMADAMENTE, lon:-97.76971736, lat:23.7880766}} | 2018-05-18 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301323736 | Proyecto de inversión | 128700.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128700.71, modificado:128700.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TRES DE ABRIL - 245256 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 245256 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CALLE S/N EJIDO 3 DE ABRIL, 87670TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO NOROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 18 KILOMETROS DE LA CARRETERA N 180, lon:-98.00719465, lat:23.73529325}} | 2018-07-06 | 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301323808 | Proyecto de inversión | 129803.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129803.71, modificado:129803.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO ENRAMADAS - 245500 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 245500 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:853, direccion:CALLE S/N EJIDO ENRAMADAS, 87670ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.75741359, lat:24.24047496}} | 2018-08-08 | 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401416699 | Proyecto de inversión | 346388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}} | REHABILITACION DE BORDOS PARA ABREVADERO EN EL EJIDO DE SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 45097 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 45097 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS REHABILITACION DE BORDOS PARA ABREVADERO EN EL EJIDO SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-98.95652788, lat:23.80538335}} | 2018-02-27 | 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1416699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401416800 | Proyecto de inversión | 346388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}} | REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO REVOLUCION VERDE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 57722 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 57722 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN VERDE, 87230 REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO REVOLUCION VERDE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-98.93142276, lat:23.80211224}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1416800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401421268 | Proyecto de inversión | 809440.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809440.32, modificado:809440.32}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA BARRIO BLANCO - 246650 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 246650 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE ESCANDON Y HELGUERA COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y BRECHA S/N, COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA ALDAMA POR LA CARRETERA FEDERAL N1, lon:-98.2156786, lat:23.76224644}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401421273 | Proyecto de inversión | 420540.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420540.3, modificado:420540.3}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN BENITO - 246706 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 246706 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NABOR MEDINA COLONIA SAN BENITO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO TORRES MENDEZ Y CALLE GUADALUPE BERNAL BARRETO, COLONIA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.19662956, lat:23.77502072}} | 2018-08-02 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401423444 | Proyecto de inversión | 328842.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328842.69, modificado:328842.69}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 296392 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 296392 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87230 RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00731799, lat:23.79222251}} | 2018-07-07 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1423444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401473062 | Proyecto de inversión | 1098000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098000.0, modificado:1098000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS MAGUEYES VICTOR MANUEL BUENO GRACIANITO Y CORRALEJO - 419355 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419355 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , EJIDO MAUEYES ENTRE LA CARRETERA SOLEDAD SAN CARLOS, lon:-99.03241114, lat:24.34696671}} | 2018-09-03 | 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1473062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401501799 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:637962.43}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 ADAPTACION DE DESAYUNADOR + 18 M. DE BARDA + DREN PLUVIAL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO : 28DJN0217K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2221C-01. | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.2518094, lat:22.8772196}} | 2018-10-17 | 2019-02-13 | 637962.43 | 637962.43 | 396936.26 | 396936.26 | 396936.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067, contratista:BALDOMERO JESUS ZURITA SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3618987.31, importe_modificado:3618987.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515008 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:618095.27}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-021-2019-0024 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2302C-01 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:234, direccion:Río Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1020355, lat:26.0000921}} | 2019-04-05 | 2019-06-03 | 618095.27 | 618095.27 | 618095.27 | 618095.27 | 618095.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-021-2019-0024, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1899138.46, importe_modificado:1899138.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568511 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:477837.25}} | 17-2011C-01. 28DPR1858B REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS + OBRA EXTERIOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2011C-01 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Barra del Tordo, Aldama, Tamps., México, lon:-98.074862, lat:22.9024332}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 477837.25 | 477837.25 | 477837.25 | 477837.25 | 477837.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568712 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:464940.16}} | 17-2025C-01. 28DJN0816F REHABILITACIÓN DE EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2025C-01 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9197941, lat:22.4092928}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 464940.16 | 464940.16 | 464940.16 | 464940.16 | 464940.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076, contratista:PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3269343.32, importe_modificado:3269343.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301569794 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:490384.01}} | 17-2059C-01. 28DPR2261B REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, Y C, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2059C-01 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camargo, Tamps., México, lon:-98.8341252, lat:26.3141684}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 490384.01 | 490384.01 | 147115.2 | 147115.2 | 147115.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0053, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2360919.28, importe_modificado:2360919.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570140 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:517014.67}} | 17-2109C-01. 28DJN0073E CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR+ REHABILITACIÓN DE BAÑOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2109C-01 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}} | 2019-07-26 | 2019-11-22 | 517014.67 | 517014.67 | 180950.1 | 180950.1 | 180950.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0053, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2360919.28, importe_modificado:2360919.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571403 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:525463.16}} | 17-2099C-01. 28DPR0782W REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE BARDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2099C-01 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 525463.16 | 525463.16 | 525463.16 | 525463.16 | 525463.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301571474 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:344829.05}} | 17-2136C-01. 28DJN0571B. REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2136C-01 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.29, meta_modificada:333.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Higuerillas, Tamps., México, lon:-97.4361111, lat:25.2622222}} | 2019-06-12 | 2019-10-09 | 344829.05 | 344829.05 | 305329.03 | 305329.03 | 305329.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571651 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:583045.88}} | 17-2177C-01. TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA : 28DTV0060Q IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM; PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, PINTURA 100% ACRILICA, RESANES EN LOSA Y PERIMETRO DE LA MISMA, MAMPARAS METALICAS, PUERTAS DE MULTYPANEL, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERAMICO Y MUEBLES SANITARIOS ( W.C. Y LAVABO OVALINES). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2177C-01 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:266, direccion:El Ranchito, Tamps., México, lon:-97.3502797, lat:25.8655555}} | 2019-06-12 | 2019-10-09 | 583045.88 | 583045.88 | 543090.89 | 543090.89 | 543090.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571669 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:464442.6}} | 17-2210C-01. JARDÍN DE NIÑOS ARQ. FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA : 28DJN0985A REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2210C-01 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.92, meta_modificada:297.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Unidad Nacional, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}} | 2019-06-18 | 2019-11-14 | 464442.6 | 464442.6 | 446035.23 | 446035.23 | 446035.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301572724 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:551653.48}} | 17-2368C-01. JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCION GARCIA DE TREVIÑO : 28DJN0195P REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2368C-01 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.31, meta_modificada:644.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:El Realito, Tamps., México, lon:-97.8754484, lat:25.6646124}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 551653.48 | 551653.48 | 551653.48 | 551653.48 | 551653.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301572778 | Proyecto de inversión | 775643 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775643.0, modificado:630334.58}} | 630,334.58 17-2406C-01. CEMSADET No.35 : 28EMS0035T CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 AISLADA + MURO DE CONTENCIÓN + PLAZA CÍVICA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2406C-01 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 630334.58 | 630334.58 | 561652.79 | 561652.79 | 561652.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574289 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:688929.98}} | 17-2110C-01. DOMINGO SÁENZ MANCILLA : 28DML0017L. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2110C-01 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.15, meta_modificada:629.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}} | 2019-06-19 | 2019-09-01 | 688929.98 | 688929.98 | 688929.98 | 688929.98 | 688929.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574303 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:498579.8}} | 17-2200C-01. JARDÍN DE NIÑOS OTILA G. VIUDA DE ALBA : 28DJN0331C REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2200C-01 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.73, meta_modificada:213.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Victoria, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4915815, lat:27.4939732}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 498579.8 | 498579.8 | 272486.21 | 272486.21 | 272486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574310 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575403.57}} | 17-2211C-01. JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO GÓMEZ LUGO : 28DJN1029Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS "A" Y "B", MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2211C-01 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.51, meta_modificada:468.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 575403.57 | 575403.57 | 172621.07 | 172621.07 | 172621.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574325 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5E7, modificado:2.400780927E7}} | 17-2413C-01. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO : 28MSU0033M CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE CAFETERIA + REDES EXTERIORES + AREA DE ESPARCIMIENTO. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2413C-01 | N | 0 | 0 | 2796 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Campanario y Oradel, Tamps., México, lon:-99.6188249, lat:27.4699384}} | 2019-06-28 | 2019-12-24 | 24007809.27 | 24007809.27 | 21704092.02 | 21704092.02 | 21704092.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-049-2019-0056, contratista:VIRIALMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.211331612E7, importe_modificado:2.211331612E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401653777 | Proyecto de inversión | 1220049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220049.4, modificado:1210889.28}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIV PUERTO ACAPULCO ENTRE P MANZANILLO Y LIMITE DE LA COLONIA EN CD MADERO TAM - 264124 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO TAM | 264124 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.68, meta_modificada:771.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIV PUERTO ACAPULCO INTERIOR SN COLONIA LOS CEDROS, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE PRIV. PUERTO ACAPULCO ENTRE PUERTO MANZANILLO Y LIMITE , lon:-97.8501033, lat:22.28405277}} | 2019-11-14 | 2019-12-28 | 1210889.28 | 1210889.28 | 1210889.28 | 1210889.28 | 1210889.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-052/19, contratista:SPIKA INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO TAM, monto:1220049.4, importe_modificado:1210889.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.68}} | {1653777/proyecto_INICIO, 1653777/proyecto_FIN, 1653777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701148 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:594163.08}} | 17-2397C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ADELANTE 28DJN0325S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2397C-01. | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Villagrán, Tamps., México, lon:-99.490724, lat:24.4703741}} | 2020-03-04 | 2020-05-02 | 594163.08 | 594163.08 | 577198.78 | 577198.78 | 577198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701173 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:437934.86}} | 17-2151C-01. REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 40 M. DE BARDA + PINTURA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. IRENE CANO CASTROSERIO 28DJN0915F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2151C-01. | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Esperanza y Reforma, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5091573, lat:25.8097645}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 437934.86 | 437934.86 | 414899.26 | 414899.26 | 414899.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en unidad de medida lo correcto es Metros Lineales , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701184 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574905.18}} | 17-2384C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS SUSANA FLORES DE HERNANDEZ 28DJN0291S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2384C-01. | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2020-02-02 | 2020-07-29 | 574905.18 | 574905.18 | 561269.57 | 561269.57 | 561269.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2020-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3611983.9, importe_modificado:3611983.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701188 | Proyecto de inversión | 4449979 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4449979.0, modificado:4143306.31}} | 17-2407C-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 TALLER DE EBANISTERIA 4 EE. AISLADO ESTRC T-80C + OBRA EXTERIOR 199 M. ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO 28ETC0005H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2407C-01. | N | 0 | 0 | 1087 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Nuevo Santander, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1093918, lat:23.7510067}} | 2020-02-02 | 2020-07-29 | 4143306.31 | 4143306.31 | 3540472.14 | 3540472.14 | 3540472.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2020-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3611983.9, importe_modificado:3611983.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1701188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701316 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:590850.26}} | 17-2017C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC 28DJN0228Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2017C-01. | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Zona Centro, 89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.1498663, lat:22.5466758}} | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 590850.26 | 590850.26 | 177255.08 | 177255.08 | 177255.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701341 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:332488.48}} | 17-2266C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 750 AISLADA JARDÍN DE NIÑOS 28DJN1066B. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2266C-01. | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col Paseo de Las Flores, Longoria, 88660 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2966451, lat:26.0710921}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 332488.48 | 332488.48 | 130284.26 | 130284.26 | 130284.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701538 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:745894.02}} | 18-2178C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 AISLADA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS 28DPR1311M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2178C-01. | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}} | 2020-03-19 | 2020-06-16 | 745894.02 | 745894.02 | 745894.02 | 745894.02 | 745894.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200201706318 | Proyecto de inversión | 149909.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149909.02, modificado:123880.36}} | RP-20-2150-01. REHABILITACIÓN DE MOLDURAS PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 28DPR1620R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | RP-20-2150-01. | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2020-05-29 | 2020-08-26 | 123880.36 | 123880.36 | 112102.25 | 112102.25 | 112102.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200201707914 | Proyecto de inversión | 3824162.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824162.43, modificado:3824162.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO: E.C. (EL TEJÓN - REYNOSA) - EJIDO PLAN DEL ALAZÁN, SECCIÓN 3RA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 8.35 KM | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2117-01 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.35, meta_modificada:8.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:196, direccion:El Porvenir, Tamps., México, lon:-98.1958334, lat:25.9224999}} | 2020-07-02 | 2020-09-29 | 3824162.43 | 3824162.43 | 3799167.42 | 3799167.42 | 3799167.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2330540, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3824162.43, importe_modificado:3824162.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.35}} | {1707914/proyecto_INICIO, 1707914/proyecto_FIN, 1707914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401874604 | Proyecto de inversión | 20452804.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.045280472E7, modificado:2.045280123E7}} | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2212-01 | N | 0 | 0 | 160000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-13 | 2021-04-11 | 20452801.23 | 20452801.23 | 20452801.23 | 20452801.23 | 20452801.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-169-20-P, contratista:AMP CONTRATISTAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.964220824E7, importe_modificado:3.964220824E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874604/proyecto_INICIO, 1874604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875850 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1069971.16}} | 19-9147C-01. SUBESTACION DE 500 KVA. TIPO PEDESTAL EN 13200 V. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA 28MSU1060Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9147C-01. | N | 0 | 0 | 1761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2020-10-30 | 2021-02-26 | 1069971.16 | 1069971.16 | 1066486.98 | 1066486.98 | 1066486.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-025-2020-0049, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1069971.16, importe_modificado:1069971.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875858 | Proyecto de inversión | 669470.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669470.73, modificado:661771.97}} | 19-0606-01-013. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 12 MTS. PRIMARIA CAPITAN NAVIO BLAS GODINES BRITO 28NPR0001I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-013. | N | 0 | 0 | -167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:A La Pesca, 3 de Septiembre, Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2002667, lat:23.7728814}} | 2020-10-30 | 2021-04-07 | 661771.97 | 661771.97 | 626761.14 | 626761.14 | 626761.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-023-2020-0047, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R. L. M. I., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3454644.81, importe_modificado:3454644.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876259 | Proyecto de inversión | 939364.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939364.26, modificado:1001987.7}} | 19-0606-01-004. TERMINACIÓN DE COMEDOR 6 X 16 M. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR TELESECUNDARIA GERARDO TOMAS GOMEZ CASTILLO 28DTV0106V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-004. | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9286439, lat:22.4184774}} | 2020-11-03 | 2021-01-21 | 1001987.7 | 1001987.7 | 797070.91 | 797070.91 | 797070.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876286 | Proyecto de inversión | 424309.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424309.18, modificado:424309.18}} | 19-0606-01-011. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA PRIMARIA PROGRESO DE LA REVOLUCION 28DPR0909L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-011. | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:Águila Azteca, Tamps., México, lon:-98.1105555, lat:25.0936111}} | 2020-11-09 | 2021-02-06 | 424309.18 | 424309.18 | 209554.54 | 209554.54 | 209554.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-030-2020-0057, contratista:REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2049852.04, importe_modificado:2049852.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876628 | Proyecto de inversión | 4461134.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461134.24, modificado:4458331.47}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA). | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2408-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2020-12-14 | 2021-06-11 | 4458331.47 | 4458331.47 | 4458331.47 | 4458331.47 | 4458331.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876628/proyecto_INICIO, 1876628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876811 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:638652.59}} | 18-2122C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 182.00 ML. JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 28DJN1049L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2122C-01. | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 638652.59 | 638652.59 | 191595.78 | 191595.78 | 191595.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876833 | Proyecto de inversión | 2376174.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376174.16, modificado:2362987.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LAGUNA NUEVO AMANECER, EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2409-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2020-12-17 | 2021-06-14 | 2362987.34 | 2362987.34 | 2362987.34 | 2362987.34 | 2362987.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-222-20-I, contratista:TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6067093.34, importe_modificado:6067093.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876864 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:638891.81}} | 18-2043C-01. REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA 28DPR0542X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2043C-01. | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:Nueva Apolonia, Tamps., México, lon:-98.6333333, lat:22.4944444}} | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 638891.81 | 638891.81 | 594168.9 | 594168.9 | 594168.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876966 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:848478.1}} | 18-2081C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 202.04 M. + REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. CORINA CASTRO VARELA 28DJN0568O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2081C-01. | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 848478.1 | 848478.1 | 663786.61 | 663786.61 | 635029.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876996 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:605101.94}} | 18-2089C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 123.00 ML.+ REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 28DPR0596A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2089C-01. | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:158, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 605101.94 | 605101.94 | 516415.12 | 516415.12 | 516415.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877010 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685532.23}} | 18-2154C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 150.28 M Y REMODELACION DE 2 AULAS + MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ 28DJN0898F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2154C-01. | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 685532.23 | 685532.23 | 413023.84 | 413023.84 | 413023.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877057 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:695453.47}} | 18-2152C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13,200 V. + TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 M. JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA 28DJN0821R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2152C-01. | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 695453.47 | 695453.47 | 321361.38 | 321361.38 | 321361.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877867 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:653591.18}} | 18-2107C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS D I F 28DJN0417I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2107C-01. | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Rafael, 88200 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5214628, lat:27.4766574}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 653591.18 | 653591.18 | 196077.35 | 196077.35 | 196077.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877883 | Proyecto de inversión | 1469262.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469262.93, modificado:1548667.9}} | 19-0606-01-026. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR 28DPR0409Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-026. | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lauro Villar, 87470 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4672118, lat:25.8457367}} | 2020-12-10 | 2021-04-13 | 1548667.9 | 1548667.9 | 1396280.22 | 1396280.22 | 1396280.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877912 | Proyecto de inversión | 632698.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632698.31, modificado:669324.09}} | 19-0606-01-022. CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE COMEDOR PRIMARIA PROF. FILEMON SALAZAR JARAMILLO 28DPR2324X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-022. | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Girasoles, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5534985, lat:25.8725047}} | 2020-12-10 | 2021-04-14 | 669324.09 | 669324.09 | 650959.92 | 650959.92 | 650959.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877939 | Proyecto de inversión | 1205314.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205314.63, modificado:1078054.38}} | 20-0727-01-007. DEMOLICIÓN DE LOSA EN EDIFICIO D Y REHABILITACION DE EDIFICIOS C, D Y PORTICO JARDÍN DE NIÑOS CLUB 20 30 No. 2 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-007. | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Treviño Zapata, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4827692, lat:25.8588997}} | 2020-12-22 | 2021-04-10 | 1078054.38 | 1078054.38 | 1055084.17 | 1055084.17 | 1055084.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883644 | Proyecto de inversión | 449683.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449683.29, modificado:449683.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 11598 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11598 | S | 1700 | 1553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUINT, lon:-98.28195886, lat:26.02790565}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 449683.29 | 449683.29 | 448716.6 | 448716.6 | 448716.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-2, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:449683.29, importe_modificado:449683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1883644/proyecto_INICIO, 1883644/proyecto_PROCESO, 1883644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883866 | Proyecto de inversión | 1009336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009336.6, modificado:1009336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA COLONIA QUINCE DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP - 2660 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2660 | S | 235 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO, 88784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, CALLE DOS DE MARZO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMA, lon:-98.25837188, lat:26.03364157}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 1009336.6 | 1009336.6 | 868294.31 | 868294.31 | 868294.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP-2, contratista:MAURICIO SANCHEZ SALDIVAR, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1009336.6, importe_modificado:1009336.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1883866/proyecto_INICIO, 1883866/proyecto_PROCESO, 1883866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884273 | Proyecto de inversión | 3361169.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361169.6, modificado:3073564.25}} | Pavimentación Hidráulica de las calles Durazno entre Adolfo López Mateos y callejón Arroyo y callejón Arroyo entre Durazno y Limite Oriente colonia El Anhelo | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 17 | S | 1407 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.4, meta_modificada:2166.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Durazno entre Adolfo López Mateos y callejón Arroyo y callejón Arroyo entre Durazno y Limite Oriente colonia El Anhelo, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 3073564.25 | 3073564.25 | 2479515.81 | 2479515.81 | 2479515.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.72}} | {1884273/proyecto_PROCESO, 1884273/proyecto_INICIO, 1884273/proyecto_PROCESO, 1884273/proyecto_INICIO, 1884273/proyecto_PROCESO, 1884273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884275 | Proyecto de inversión | 4369024 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4369024.0, modificado:4220042.45}} | Pavimentación Hidráulica de la calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama de la colonia Voluntad y Trabajo | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 19 | S | 1941 | 1902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2816.0, meta_modificada:2816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama colonia Voluntad y Trabajo, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 4220042.45 | 4220042.45 | 2912861.6 | 2912861.6 | 2912861.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2675.2}} | {1884275/proyecto_INICIO, 1884275/proyecto_PROCESO, 1884275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885161 | Proyecto de inversión | 24625808.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.462580833E7, modificado:2.462580833E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2096-01 | N | 0 | 0 | 87500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa - San Fernando 120, Lic Benito Juárez, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27811241, lat:26.02169405}} | 2021-03-17 | 2021-08-13 | 24625808.33 | 24625808.33 | 9124726.65 | 9124726.65 | 9119758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-020-21-P, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION VIGOGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.462580833E7, importe_modificado:2.462580833E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885206 | Proyecto de inversión | 21719626.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.171962643E7, modificado:2.171962643E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2101-01 | N | 0 | 0 | 76781 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Luis Caballero 43, Lucero, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.50261068, lat:25.86881978}} | 2021-03-24 | 2021-08-20 | 21719626.43 | 21719626.43 | 13531364.98 | 13531364.98 | 13531364.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-026-21-P, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.171962643E7, importe_modificado:2.171962643E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885206/proyecto_INICIO, 1885206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885282 | Proyecto de inversión | 29695984.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.969598465E7, modificado:2.969598465E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2057-01 | N | 0 | 0 | 26000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}} | 2021-03-24 | 2021-08-20 | 29695984.65 | 29695984.65 | 21451431.48 | 21451431.48 | 21436500.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-028-21-P, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.969598465E7, importe_modificado:2.969598465E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} | {1885282/proyecto_INICIO, 1885282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885922 | Proyecto de inversión | 6404809.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6404809.89, modificado:6404809.89}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE BURGOS Y CRUILLAS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2052-01 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Acequia 559, Burgos, Tamps., México, lon:-98.80077839, lat:24.94728914}} | 2021-04-09 | 2021-09-05 | 6404809.89 | 6404809.89 | 3699513.56 | 3699513.56 | 3688184.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-039-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6404809.89, importe_modificado:6404809.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} | {1885922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886443 | Proyecto de inversión | 3180575 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180575.0, modificado:3117603.67}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ADRIANA ENTRE CALLES TORREÓN Y PRESA DEL AZÚCAR DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HM022ADRI | N | 0 | 0 | 2015 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Adriana, Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2628854, lat:26.0653927}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2512691.76 | 2512691.76 | 2512691.76 | 2512691.76 | 2512691.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2021-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3117603.67, importe_modificado:3117603.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1886443/proyecto_INICIO, 1886443/proyecto_PROCESO, 1886443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101887857 | Proyecto de inversión | 874146.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874146.52, modificado:872408.75}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EBANO ENTRE CALLE LEOPOLDO MONTALVO E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PARAISO,ALDAMA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | HIDRMAR2021OP002001 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.16, meta_modificada:592.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}} | 2021-02-17 | 2021-04-17 | 872408.75 | 872408.75 | 872408.75 | 872408.75 | 872408.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2021OP002001, contratista:MARCO ANTONIO LUNA FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:872584.14, importe_modificado:872408.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.16}} | {1887857/proyecto_PROCESO, 1887857/proyecto_FIN, 1887857/proyecto_INICIO, 1887857/proyecto_PROCESO, 1887857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888550 | Proyecto de inversión | 706490.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706490.72, modificado:706490.72}} | INSTALACION DE VALVULAS COMBINADAS DE ADMISION-EXPULSION EN LA LINEA DE CONDUCCION VERGELES-GONZALEZ, EN EL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. | FORTAMUN 2021 002 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:351, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.53363037, lat:22.76225251}} | 2021-03-08 | 2021-04-24 | 706490.72 | 706490.72 | 706490.72 | 211947.21 | 211947.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2021-002, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:706490.72, importe_modificado:706490.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.8}} | {1888550/proyecto_INICIO, 1888550/proyecto_PROCESO, 1888550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888844 | Adquisición | 10633390.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063339056E7, modificado:1.063339056E7}} | Adquisición de equipos de radiocomunicación | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SESESP | FASP-2021-12 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 9570051.42 | 9570051.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201906568 | Proyecto de inversión | 3014582.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014582.53, modificado:3000594.48}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACEPTACION ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MANTE. COL. SANTA ISABEL, ALDAMA, TAMAULIPAS. - 115 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 115 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ACEPTACION CIUDAD SANTA ISABEL, 00000 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANTE Y CALLE MORELOS, CALLE HERMENEJILDO GALEANA COL. SANTA ISABEL ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.06330873, lat:22.9197574}} | 2021-03-03 | 2021-05-31 | 3000594.48 | 3000594.48 | 3000594.48 | 3000594.48 | 3000594.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002001 01, contratista:JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:3001773.49, importe_modificado:3000594.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1906568/proyecto_INICIO, 1906568/proyecto_PROCESO, 1906568/proyecto_FIN, 1906568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917222 | Proyecto de inversión | 640565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640565.0, modificado:555529.8}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLAMINGOS CON CALLE DEL PASEO EN FRACCIONAMIENO BRISAS DEL CAMPO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30850 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30850 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGOS FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPO, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DEL PASEO Y CALLE GARZA, CALLE COLIBRIES CALLE FLAMINGOS ENTRE CALLE DEL PASEO EN EL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPO, lon:-98.06141147, lat:25.99757083}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 555529.8 | 555529.8 | 555529.8 | 555529.8 | 555529.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33010, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1695521.03, importe_modificado:1695521.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:374.0}} | {1917222/proyecto_INICIO, 1917222/proyecto_PROCESO, 1917222/proyecto_INICIO, 1917222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917467 | Proyecto de inversión | 1288524.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288524.96, modificado:1288524.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PURIFICACION ENTRE CALLE GUAYACAN Y LIMITE DE COLONIA DEL INFONAVIT LA SAUTEÑA EN CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31553 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31553 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.5, meta_modificada:151.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIO PURIFICACION UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT LA SAUTEÑA, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE LIMITE DE COLONIA, CALLE ANZALDUAS CALLE RIO PURIFICACION ENTRE CALLE GUAYACAN Y LIMIT, lon:-98.07284534, lat:25.98487474}} | 2021-10-25 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1917467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201919810 | Proyecto de inversión | 636185.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636185.63, modificado:636185.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 37054 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 37054 | S | 4404 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA 1° DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL, lon:-98.24261, lat:26.04678922}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 636185.63 | 636185.63 | 300372.09 | 300372.09 | 300372.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:636185.63, importe_modificado:636185.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.0}} | {1919810/proyecto_INICIO, 1919810/proyecto_PROCESO, 1919810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201922938 | Proyecto de inversión | 23247 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23247.0, modificado:23247.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ S/N ENTRE EDUARDO CHAVEZ E IGNACIO LOPEZ BANCALARI - 46541 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46541 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EDUARDO CHAVEZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI, CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA A 340 METROS EN LINEA REC, lon:-99.23997412, lat:26.56553549}} | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1922938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927968 | Proyecto de inversión | 321231.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321231.02, modificado:321231.02}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP - 59700 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 59700 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX/VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE TERCERA, CALLE JUAN N. MENDOZA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES GASODU, lon:-98.28807734, lat:26.04028137}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 321231.02 | 321231.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-3, contratista:ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:321231.02, importe_modificado:321231.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1927968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201928894 | Proyecto de inversión | 51498.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51498.01, modificado:51498.01}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE FORTUNATO DOSAL Y MC GREGOR - 62872 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FORTUNATO DOSAL Y CALLE MC GREGOR, AVENIDA IGNACIO ALDAMA A UNA CUADRA ATRAS DE UN NEGOCIO DE VIDRIER, lon:-99.23380822, lat:26.56306514}} | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1928894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201930917 | Proyecto de inversión | 671023.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671023.11, modificado:633705.62}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AVE MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA EN CD MADERO TAM - 71981 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 71981 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.3, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ARRIAGA COLONIA DELFINO RESÉNDIZ, 89556 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ARRIAGA Y AVENIDA MONTERREY, CALLE LUCIANO ZUÑIGA REHABILITACIÓN DE LA OBRA HIDROSANITARIA DE LA CALLE MIGUEL ARR, lon:-97.84173347, lat:22.26865491}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 633705.62 | 633705.62 | 633705.62 | 633705.62 | 633705.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-003, contratista:GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3844035.45, importe_modificado:3311383.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1930917/proyecto_PROCESO, 1930917/proyecto_INICIO, 1930917/proyecto_PROCESO, 1930917/proyecto_INICIO, 1930917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931603 | Proyecto de inversión | 301717.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301717.83, modificado:301717.83}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 74992 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 74992 | S | 553 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALÁ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS EUCALIPTOS CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE PAR, lon:-98.26573703, lat:26.00615186}} | 2021-05-17 | 2021-09-03 | 301717.83 | 301717.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-2, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:301717.83, importe_modificado:301717.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1931603/proyecto_INICIO, 1931603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938241 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:569510.87}} | 18-2029C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS 28DJN0880G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2029C-01. | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8463149, lat:22.3151945}} | 2021-03-31 | 2021-06-28 | 569510.87 | 569510.87 | 170859.26 | 170853.26 | 170853.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938243 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:759676.0}} | 18-2049C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE MONOFASICA PRIMARIA GRAL. JUAN ALVAREZ 28DPR0296D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2049C-01. | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:89746 San Antonio Rayón, Tamps., México, lon:-98.418319, lat:22.41942}} | 2021-03-31 | 2021-06-28 | 759676 | 759676 | 227902.8 | 227902.8 | 227902.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938258 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:691609.67}} | 18-2160C-01. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA 28DJN0988Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2160C-01. | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas de la Joya, 88795 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.242491, lat:26.0078074}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 691609.67 | 691609.67 | 207482.9 | 207482.9 | 207482.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938261 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:756835.82}} | 18-2171C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTRC. TIPO 750 PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES 28DPR2527S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2171C-01. | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Diamante, 88776 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2418072, lat:26.0144484}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 756835.82 | 756835.82 | 227050.75 | 227050.75 | 227050.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938408 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:749999.98}} | 18-2151C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA 28DJN0731Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2151C-01. | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lic Benito Juárez, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2855795, lat:26.0178107}} | 2021-05-08 | 2021-08-05 | 749999.98 | 749999.98 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938425 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:682402.47}} | 18-2073C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 86 ML., INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERAL PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 28DPR0380B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2073C-01. | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:Unnamed Road, 87932 Tamps., México, lon:-99.43502426, lat:23.40512798}} | 2021-05-08 | 2021-07-06 | 682402.47 | 682402.47 | 204720.74 | 204720.74 | 204720.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938430 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:677840.36}} | 18-2041C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 175 ML + IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS MEXICO 28DJN0390S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2041C-01. | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Jardín, 89840 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9818179, lat:22.7472867}} | 2021-05-08 | 2021-08-05 | 677840.36 | 677840.36 | 203352.11 | 203352.11 | 203352.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938496 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:736509.27}} | 18-2173C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS. (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 16 X 12 MTS) ESCUELA PRIMARIA 28DPR2561Z. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2173C-01. | N | 0 | 0 | 491 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Palmas, 88795 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2315518, lat:26.0010955}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 736509.27 | 736509.27 | 183972.79 | 183972.79 | 183972.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938541 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:603396.53}} | 18-2228C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE MONOFASICA + RED ELECTRICA EN EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL 28DJN0755I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2228C-01. | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Moderna, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1117223, lat:23.7312751}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 603396.53 | 603396.53 | 181018.96 | 181018.96 | 181018.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938642 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:224313.39}} | 18-2070C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 45 ML. TELESECUNDARIA GABINO BARREDA 28DTV0193G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2070C-01 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:87840 Cruz y Cruz, Tamps., México, lon:-99.1872222, lat:24.0969444}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 224313.39 | 224313.39 | 67294.02 | 67294.02 | 67294.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938664 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1254254.54}} | 18-2066C-01. CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ 28DPR0339L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2066C-01. | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:hidalgo tamaulipas, lon:-99.438056, lat:24.246944}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 1254254.54 | 1254254.54 | 376276.36 | 376276.36 | 376276.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938769 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:621761.51}} | 18-2009C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y MOBILIARIO PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 28DPR1389Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2009C-01. | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89614 Mariano Matamoros, Tamps., México, lon:-98.1444444, lat:22.6433333}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 621761.51 | 621761.51 | 186528.45 | 186528.45 | 186528.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938820 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:480951.38}} | 18-2054C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y MOBILIARIO PRIMARIA PROFR. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ 28DPR1903Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2054C-01. | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 480951.38 | 480951.38 | 311648.11 | 311648.11 | 311648.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938833 | Proyecto de inversión | 1012149.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012149.62, modificado:972917.98}} | 19-9149C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50M. CEMSADET Nº 26 PROF. ARTEMIO VILLAFAÑA PADILLA 28EMS0026L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9149C-01. | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:89630 Lomas del Real, Tamps., México, lon:-97.8994444, lat:22.5194444}} | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 972917.98 | 972917.98 | 291875.4 | 291875.4 | 291875.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-026-2020-0052, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3700414.76, importe_modificado:3700414.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {1938833/proyecto_INICIO, 1938833/proyecto_PROCESO, 1938833/proyecto_INICIO, 1938833/proyecto_FIN, 1938833/proyecto_PROCESO, 1938833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939462 | Proyecto de inversión | 21658878.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.165887866E7, modificado:2.165887866E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2104-01 | N | 0 | 0 | 76781 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Diego Rivera 101, Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.49158144, lat:25.82419169}} | 2021-04-23 | 2021-09-19 | 21658878.66 | 21658878.66 | 19453894.15 | 19453894.15 | 14730769.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2511202, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.165887866E7, importe_modificado:2.165887866E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1617.0}} | {1939462/proyecto_INICIO, 1939462/proyecto_PROCESO, 1939462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201939811 | Proyecto de inversión | 13505966.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.350596654E7, modificado:1.350596654E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2116-01 | N | 0 | 0 | 19700 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo SN-C ZAPATERIA CLAUDIA, Zona Centro, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93620586, lat:22.39488024}} | 2021-04-30 | 2021-09-26 | 13505966.54 | 13505966.54 | 4051789.96 | 4051789.96 | 4051789.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2517160, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.350596654E7, importe_modificado:1.350596654E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.64}} | {1939811/proyecto_PROCESO, 1939811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939841 | Proyecto de inversión | 15283451.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.528345153E7, modificado:1.528345153E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2122-01 | N | 0 | 0 | 19700 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Candelario Garza 634, Heriberto Kehoe, 89510 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.83788681, lat:22.28834195}} | 2021-05-03 | 2021-09-29 | 15283451.53 | 15283451.53 | 15233037.31 | 15233037.31 | 15233037.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518583, contratista:TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.528345153E7, importe_modificado:1.528345153E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5620.0}} | {1939841/proyecto_INICIO, 1939841/proyecto_PROCESO, 1939841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939902 | Proyecto de inversión | 21599457.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.159945759E7, modificado:2.159945759E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2103-01 | N | 0 | 0 | 76781 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cerro del Bernal 734, Las Américas, 87497 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.46733427, lat:25.83925628}} | 2021-05-05 | 2021-10-01 | 21599457.59 | 21599457.59 | 21598518.36 | 21598518.36 | 21366832.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518729, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.159945759E7, importe_modificado:2.159945759E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2076.0}} | {1939902/proyecto_INICIO, 1939902/proyecto_PROCESO, 1939902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-14}, obs6: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-14}, obs7: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-14}, obs8: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM210201942352 | Proyecto de inversión | 3973443.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973443.93, modificado:5165477.11}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 10 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2234-01 | N | 0 | 0 | 29800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1734.84, meta_modificada:1734.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:México 653, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85845399, lat:22.31855724}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 5165477.11 | 5165477.11 | 3957197.57 | 3957197.57 | 3957197.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2537611, contratista:SOBERA ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3973443.93, importe_modificado:3973443.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1734.84}} | {1942352/proyecto_INICIO, 1942352/proyecto_PROCESO, 1942352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210201942483 | Proyecto de inversión | 4000008.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000008.69, modificado:4000008.69}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 7 EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2239-01 | N | 0 | 0 | 6100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Avenida Tamaulipas 303-S TRANSPORTES RIO PANUCO, Ignacio Zaragoza, 89510 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.83316612, lat:22.27723291}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 4000008.69 | 4000008.69 | 1890731.31 | 1890731.31 | 1200002.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-130-21-I, contratista:PROVINSUMEX, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4000008.69, importe_modificado:4000008.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1942483/proyecto_PROCESO, 1942483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN BRENDA YAZMIN RINCON ULIBARRI, trimestre:3.0, usuario:danielcadenaf, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN BRENDA YAZMIN RINCON ULIBARRI, trimestre:3.0, usuario:danielcadenaf, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN BRENDA YAZMIN RINCON ULIBARRI, trimestre:3.0, usuario:danielcadenaf, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN BRENDA YAZMIN RINCON ULIBARRI, trimestre:3.0, usuario:danielcadenaf, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210201942651 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS PROGRAMA 2020 EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2281-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-03-05 | 2022-02-16 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943015 | Proyecto de inversión | 2452738.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452738.22, modificado:2447958.37}} | BACHEO DE CALLES DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD C-12354-21512-6140-000013 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 12354-21512-6140-000013 | S | 1620 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3569.26, meta_modificada:3569.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero (17) 639, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15255547, lat:23.7322799}} | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 2447958.37 | 2447958.37 | 2447958.37 | 2447958.37 | 2447958.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21512-6140-000013, contratista:CENTRO DE NEGOCIOS DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2448308.2, importe_modificado:2448308.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3569.26}} | {1943015/proyecto_INICIO, 1943015/proyecto_FIN, 1943015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943272 | Proyecto de inversión | 2852620.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852620.47, modificado:2852620.47}} | CERCADO PERIMETRAL EN LAGUNA NUEVO AMANECER 1ra. ETAPA, SECTORES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD MADERO, TAM. Y REHABILITACION DE CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO, UBICADA EN AV. TAMAULIPAS S/N, SECTOR HEROE DE NACOZARI EN CD. MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 018 21 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1860.16, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 2000000 | 2759387.73 | 647711.69 | 647711.69 | 647711.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 018 21, contratista:JORGE LUIS CARBONELL GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2759387.73, importe_modificado:2759387.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1300.0}} | {1943272/proyecto_INICIO, 1943272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944202 | Proyecto de inversión | 1651747.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651747.04, modificado:1651747.04}} | PCH CALLE PRIVADA JUAREZ,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-010/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Magdaleno Aguilar, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8850861, lat:22.3140531}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1492107.86 | 1492107.86 | 1492107.86 | 1492107.86 | 1492107.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-010/2021, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1423919.86, importe_modificado:1423919.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.9}} | {1944202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944208 | Proyecto de inversión | 4047217.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047217.59, modificado:4047217.59}} | PCH CALLE HERRADURA ENTRE AVE. MONTEMAYOR Y LIMITE DE PARQUE,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-011/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Herradura, El Charro, 89364 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8831981, lat:22.2734158}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 3702605.21 | 3702605.21 | 3702605.21 | 3702605.21 | 3702605.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-011/2021, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3488980.68, importe_modificado:3488980.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.91}} | {1944208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944238 | Proyecto de inversión | 1698089.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698089.27, modificado:1698089.27}} | PCH CALLE PRIVADA TANCOL ,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-019/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tancol, 89320 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8986951, lat:22.3000707}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1542973.25 | 1542973.25 | 1542973.25 | 1542973.25 | 1542973.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-019/2021, contratista:JOVA ARQUITECTURA+DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1463870.06, importe_modificado:1463870.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.9}} | {1944238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958720 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS - 178055 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178055 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 87255 PIEDRAS NEGRAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 32 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.53562459, lat:23.61715199}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1958720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958741 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ABASOLO COLONIA NUEVO DOLORES - 178481 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178481 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PALMAS COLONIA NUEVO DOLORES, 87766 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO CARRIZAL Y CALLE RÍO PURIFICACIÓN, CALLE RÍO USUMACINTA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.39523834, lat:24.0605126}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {1958741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958919 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JAUMAVE EN AGEB CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO - 182374 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 182374 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMÉNEZ, CALLE MORELOS LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS A DOS CUADRAS DE LA IGLES, lon:-99.37836504, lat:23.40051032}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959231 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO CUATRO - 188693 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188693 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MIER Y TERÁN, CALLE MOCTEZUMA LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAM, lon:-99.75594104, lat:23.58000919}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959416 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PALMILLAS AGEB SESENTA Y OCHO - 193786 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 193786 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA TULA CIUDAD VICTORIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALM, lon:-99.54844808, lat:23.31161269}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959435 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO CINCO DE MAYO - 194528 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87785 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CINCO DE MAYO A 3 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.93000667, lat:24.05716699}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959437 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO LA CONCEPCIÓN - 194561 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194561 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:EJIDO LA CONCEPCIÓN, 87797 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA CONCEPCIÓN A 18 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.0670527, lat:24.06871177}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959464 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PADILLA POBLADO BARRETAL AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 195496 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195496 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO BARRETAL A 24 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA, lon:-99.12221724, lat:24.08230805}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959505 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PADILLA AGEB CIENTO SESENTA Y CUATRO - 195954 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195954 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RÍO GUAYALEJO 11 ONCE INTERIOR SN PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO PURIFICACIÓN Y CALLE RÍO BRAVO, CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL, lon:-98.8994897, lat:24.04350414}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.13}} | {1959505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959508 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN RÍO BRAVO COLONIA LAS LOMAS AGEB MIL CUARENTA Y UNO - 196037 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 196037 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS COLONIA LAS LOMAS, 88933 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ÁLAMO Y CALLE SIERRA DE SAN CARLOS, CALLE SIERRA DE LAS MITRAS LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA, lon:-98.11222732, lat:26.00085952}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959941 | Proyecto de inversión | 584934.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584934.56, modificado:584934.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO - 208000 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 208000 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, 89759 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, CALLE NARANJOS LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉCATL TAMAUL, lon:-98.95125021, lat:22.98527833}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584934.56 | 584934.56 | 175480.37 | 175480.37 | 175480.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {1959941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963484 | Proyecto de inversión | 98288.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98288.57, modificado:98288.57}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE PIPILA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES - 62662 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62662 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE CARPINTERO, LA CALLE PIPILA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO A UNA CUADRA DE PARQUE TORRES, lon:-97.88842749, lat:22.31645942}} | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 90677.29 | 90677.29 | 90677.29 | 90677.29 | 90677.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2021, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1425986.86, importe_modificado:1425986.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1963484/proyecto_FIN, 1963484/proyecto_INICIO, 1963484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963651 | Proyecto de inversión | 837109.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837109.96, modificado:836306.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO , INCLUYE: RETIRO CON MATERIAL EXISTENTE EN CALLE ROBLE DE CALLE OLMO A CALLE JACARANDAS EN COL. ARBOLEDAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 64052 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 64052 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.0, meta_modificada:2804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA ARBOLEDAS DEL VALLE, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDAS, CALLE ALAMO CALLE ROBLE DE CALLE OLMO A CALLE JACARANDAS POSTERIOR A CALLE ALAMO COLONIA ARBOLEDAS DE, lon:-97.78034014, lat:25.67163594}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 836306.98 | 836306.98 | 250892.09 | 250892.09 | 250892.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-004/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:836306.98, importe_modificado:836306.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2804.0}} | {1963651/proyecto_PROCESO, 1963651/proyecto_FIN, 1963651/proyecto_INICIO, 1963651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965055 | Proyecto de inversión | 124104.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124104.76, modificado:124104.76}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES - 77472 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 77472 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TANCOL Y CALLE MARGEN DEL RIO TAMESI, LA PROL CLAVEL SE ENCUENTRA ENTRE AV TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-97.8716905, lat:22.22684537}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 95321.52 | 95321.52 | 95321.52 | 95321.52 | 95321.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2021, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2012702.99, importe_modificado:2012702.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1965055/proyecto_INICIO, 1965055/proyecto_FIN, 1965055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965707 | Proyecto de inversión | 1160585.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160585.17, modificado:1090546.95}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 82581 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 82581 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:215.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 12 SALOME GALVAN COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, EL PROYECTO SE UBICA LA CALLE 12 SALOMÉ GALVÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36 COL. HERIBERTO KEHOE EN CIUDA, lon:-97.83714078, lat:22.28958285}} | 2021-04-13 | 2021-08-10 | 1090546.95 | 1090546.95 | 1090546.95 | 1090546.95 | 1090546.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 006 21, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5437801.52, importe_modificado:5750196.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.45}} | {1965707/proyecto_INICIO, 1965707/proyecto_PROCESO, 1965707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965797 | Proyecto de inversión | 196947.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196947.13, modificado:196947.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR MANUELA VALDEZ ENTRE JUAN ALVAREZ Y ARTURO ALVAREZ Y POR ARTURO ALVAREZ ENTRE MANUELA VALDEZ Y SALOME GUTIERREZ, EN LA COLONIA SAN ROBERTO - 83564 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83564 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANUELA VALDEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ROBERTO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SALOME GUITIERREZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE ARTURO ALVAREZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON , lon:-99.58016602, lat:27.4569854}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965827 | Proyecto de inversión | 8310236.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8310236.12, modificado:8310236.12}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ ENTRE HABANA Y CALLE MEZQUITE, TRAMO 2, EN LA COLONIA LOMAS DEL RÍO. - 83805 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83805 | S | 1263 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL RÍO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HABANA Y CALLE MEZQUITE, CALLE VENADOS COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS, lon:-99.55831847, lat:27.51983866}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965873 | Proyecto de inversión | 416598.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416598.98, modificado:416598.98}} | DRENAJE SANITARIO EN GASODUCTO PEMEX ENTRE MEDELLIN Y JOSE SARMIENTO, COLONIAS NUEVA ESPAÑA Y VIRREYES - 84132 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 84132 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GASEODUCTO PEMEX INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 88145 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE SARMIENTO Y CALLE MEDELLIN, CALLE GASPAR DE SANDOVAL COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA , lon:-99.54311719, lat:27.51628077}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965888 | Proyecto de inversión | 8827616.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8827616.74, modificado:8827616.74}} | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR SURPONIENTE DE DRENAJE SANITARIO POR LA LATERAL LA VÍA BJ DEL FFCC DE AL LADO DEL CRUCE DE LA VÍA (POZO 1) Y LA CALLE FLORENCIO ALVARADO (POZO 13), EN LA COLONIA NUEVA ERA - 84218 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 84218 | S | 2200 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:698.7, meta_modificada:698.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO ALVARADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 88136 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HORACIO GARZA Y CALLE LEONOR TREVIÑO, CALLE LORENZO LUNA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS, lon:-99.56208018, lat:27.47730859}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966365 | Proyecto de inversión | 2015490.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015490.29, modificado:1927837.04}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 87668 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 87668 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.4, meta_modificada:205.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS COLONIA OBRERA, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, EL PROYECTO SE UBICA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE COL. OBRERA EN, lon:-97.84452451, lat:22.23696271}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 1014563.19 | 1927837.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 21, contratista:SPYKA INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5342722.29, importe_modificado:5286743.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.2}} | {1966365/proyecto_INICIO, 1966365/proyecto_PROCESO, 1966365/proyecto_INICIO, 1966365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969346 | Proyecto de inversión | 1193075.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193075.85, modificado:1185741.39}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE MARTE R GOMEZ ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y CALLE TENOCHTITLAN EN FRACC. BOSQUES CAMPESTRE EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 108288 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 108288 | S | 1440 | 959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3191.0, meta_modificada:3191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARTE R GOMEZ FRACCIONAMIENTO BOSQUES CAMPESTRE, 87025 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TENOCHTITLAN Y CALLE NUEVA AURORA, CALLE HORACIO TERAN A 20M DE OXXO 100M FARMACIA GUADALAJARA DE AV. DEL VALLE , lon:-99.12860079, lat:23.76089413}} | 2021-07-23 | 2021-10-15 | 355722.42 | 355722.42 | 355722.42 | 355722.42 | 355722.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000025, contratista:OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1185741.39, importe_modificado:1185741.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.55}} | {1969346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969808 | Proyecto de inversión | 1018320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018320.0, modificado:1018320.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LOS ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 109613 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 109613 | S | 200 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17600.0, meta_modificada:17600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LOS ANGELITOS - BARRANCO AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO LOS ANGELITOS (ÁNGELES), 87747 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ANGELITOS CON DIRECCION A EL EJIDO , lon:-99.07465266, lat:24.39716765}} | 2021-04-22 | 2021-06-28 | 1018320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969825 | Proyecto de inversión | 1021829.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021829.97, modificado:1021829.97}} | CONSTRUCIÓN DE LA CALLE DEL DIF CON CONCRETO HIDRAULÍCO - 109670 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | 109670 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA CIUDAD BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C DEL GOLFO A UN LADO DE LA IGLESIA MONTE SINAÍ ATRAS DEL DIF MUNICIPAL, lon:-98.80111578, lat:24.94541616}} | 2021-07-05 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301970099 | Proyecto de inversión | 663459.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663459.92, modificado:663459.92}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA LOS ALDAMA EN COLONIAS BUENOS AIRES Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION. - 110655 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 110655 | S | 224 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LOS ALDAMA COLONIA BUENOS AIRES, 88305 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y BOULEVARD VIA LACTEA, AVENIDA LOS ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD VIA LACTEA EN COLONIAS BU, lon:-99.03085, lat:26.37325838}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301970134 | Proyecto de inversión | 184699.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184699.82, modificado:184699.82}} | REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN EL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO EL CHAMAL EN EL EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 110728 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 110728 | S | 320 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CORRALEJO - VICTOR MANUEL BUENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO PARCELARIO ENTRE EL EJIDO CORRALEJO Y EL EJIDO VICTOR MANUEL BUENO, lon:-99.01219076, lat:24.39173128}} | 2021-04-25 | 2021-06-26 | 184699.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970842 | Proyecto de inversión | 302429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302429.93, modificado:206720.5}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM. - 113787 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 113787 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89430 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CHILE Y AVENIDA MONTERREY, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY COL. FELIP, lon:-97.83807155, lat:22.25601759}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 206720.5 | 206720.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-019/21, contratista:PRE ALTAMIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:1076814.0, importe_modificado:1148118.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1970842/proyecto_INICIO, 1970842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970937 | Proyecto de inversión | 206021.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206021.89, modificado:1241739.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CENTRAL 5 ENTRE 2 Y 3; Y CALLE 2 ENTRE CENTRAL 4 Y 5, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 3, ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE ALTAMIRA. - 114025 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 114025 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE 3, AVENIDA CENTRAL 4 LA OBRA SE REALIZARA EN AV. CENTRAL 5 ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 2 ENTRE AVENIDA CENTRAL 4 Y C, lon:-97.96322744, lat:22.43151851}} | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1970937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301975957 | Proyecto de inversión | 843534.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843534.48, modificado:840675.11}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO UNIDO EN EL EJIDO RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS - 131457 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 131457 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:270, direccion:EJIDO RANCHO VIEJO, 87551 RANCHO VIEJO, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO UNIDO CLAVE ESCOLAR 28DPR0616Y SE UBICA EN EJIDO RANCHO VIEJO EN MATAMOROS TAMAULIPAS., lon:-97.77008449, lat:26.0262038}} | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 840675.11 | 840675.11 | 252202.53 | 252202.53 | 252202.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-052/2021, contratista:ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:840675.11, importe_modificado:840675.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.3}} | {1975957/proyecto_PROCESO, 1975957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976148 | Proyecto de inversión | 1390108.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390108.78, modificado:1390108.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS EN EL EJIDO LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. - 131944 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 131944 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:150, direccion:EJIDO LA GLORIA, 87560 LA GLORIA, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS CLAVE ESCOLAR 28DPR0595B EN EL EJIDO LA GLORIA, lon:-97.62063019, lat:25.87343722}} | 2021-09-07 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1976148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301976372 | Proyecto de inversión | 497072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497072.76, modificado:497072.76}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C. RIO MAGDALENA ENTRE CANAL DE LA MANCHA Y DERECHO DE VIA PEMEX, NUEVO MADERO, SEC. 3, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 132707 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 132707 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO MAGDALENA COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE DERECHO DE VIA PEMEX, CALLE RIO AMAZONAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RIO MAGDALENA ENTRE C. CANAL DE LA MA, lon:-97.85140523, lat:22.35378732}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 318126.57 | 318126.57 | 318126.57 | 318126.57 | 318126.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-029/2021, contratista:GRUPO GAMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5754515.04, importe_modificado:5754515.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.5}} | {1976372/proyecto_PROCESO, 1976372/proyecto_INICIO, 1976372/proyecto_PROCESO, 1976372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977409 | Proyecto de inversión | 6010025.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6010025.79, modificado:6010025.79}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA (JOEL OLVERA) DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP - 137140 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 137140 | S | 416 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5043.0, meta_modificada:5043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MODELO, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE JOEL OLVERA MARTINA G. DE ARJONA, CALLE MARIO ALBERTO SAENZ GONZALEZ PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE C, lon:-98.29179909, lat:26.02308947}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 6010025.78 | 6010025.78 | 2845189.49 | 2845189.49 | 2845189.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:6010025.79, importe_modificado:6010025.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2370.0}} | {1977409/proyecto_PROCESO, 1977409/proyecto_INICIO, 1977409/proyecto_PROCESO, 1977409/proyecto_INICIO, 1977409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978593 | Proyecto de inversión | 455839.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455839.35, modificado:455839.35}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS AMERICAS EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 142313 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 142313 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA DEL NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMERICA DEL SUR Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE SALVADOR CALLE AMERICA DEL NORTE NO. 240 AMERICA DEL SUR NO. 221 NACIONES , lon:-98.06500714, lat:25.99409023}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33004, contratista:MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2431134.17, importe_modificado:2431134.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1978593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs7: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs8: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs9: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM210301979335 | Proyecto de inversión | 1120816.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120816.27, modificado:1120816.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CAPITÁN EMILIO CARRANZA (FORLÓN) DEL MUNICIPIO DE LLERA - 146626 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 146626 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:EJIDO CAPITÁN EMILIO CARRANZA FORLÓN, 87215 CAPITÁN EMILIO CARRANZA (FORLÓN), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO CAPITAN EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.81476816, lat:23.23560142}} | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO SE REPORTA EN CERO PARA SU ELIMINACION, SE VOLVIO A SUBIR AL SISTEMA MIDS CON OTRO FOLIO DIFERENTE CON CORRECIONES , trimestre:3.0, usuario:josectirador, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301987268 | Proyecto de inversión | 1831147.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831147.16, modificado:1831147.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR ÁLVARO OBREGÓN ENTRE TLAXCALA Y VILLA HERMOSA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. SOP-REY-FAISMUN-092-2021-LP - 178098 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 178098 | S | 4800 | 4552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA RODRÍGUEZ AMPLIACIÓN, 88631 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE VILLE HERMOSA, CALLE PASEO DE LAS YUCAS REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR ÁLVARO O, lon:-98.28749205, lat:26.06326564}} | 2021-08-11 | 2021-09-19 | 1831147.16 | 1831147.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-092-2021-LP-1, contratista:GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:3341716.01, importe_modificado:3341716.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.27}} | {1987268/proyecto_PROCESO, 1987268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301987337 | Proyecto de inversión | 1574745.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574745.98, modificado:1574745.98}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TOPILTZIN ENTRE BENITO JUAREZ Y AVE AYUNTAMIENTO COL TRUEBA - 178336 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 178336 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TOPILTZIN COLONIA TRUEBA, 89170 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, LA CALLE TOPILTZIN SE ENCUENTRA ENTRE BENITO JUAREZ Y AV AYUNTAMIENTO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-97.8658508, lat:22.23381056}} | 2021-03-29 | 2021-05-17 | 1453306.27 | 1453306.27 | 1453306.27 | 1453306.27 | 1453306.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-023/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS ANGELES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1357539.64, importe_modificado:1357539.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1987337/proyecto_INICIO, 1987337/proyecto_PROCESO, 1987337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301987348 | Proyecto de inversión | 1249992.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249992.48, modificado:1249992.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE RÍO BRAVO Y SANTA CATARINA; CALLE TRES PICOS ENTRE RÍO PURIFICACIÓN Y RÍO TAMESÍ Y CALLE RÍO GUADALQUIVIR ENTRE RÍO PURIFICACIÓN Y RÍO PESQUERÍAS, TODAS EN LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 178371 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 178371 | S | 6237 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 88740 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE SANTA CATARINA, CALLE TRES PICOS REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE , lon:-98.32555463, lat:26.05443283}} | 2021-08-11 | 2021-09-19 | 1249992.48 | 1249992.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-093-2021-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1249992.48, importe_modificado:1249992.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.6}} | {1987348/proyecto_PROCESO, 1987348/proyecto_INICIO, 1987348/proyecto_PROCESO, 1987348/proyecto_INICIO, 1987348/proyecto_PROCESO, 1987348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988747 | Proyecto de inversión | 154903.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154903.68, modificado:1241739.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. DOS ENTRE ENTRE CENTRAL 3 Y 4, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 2, ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE ALTAMIRA. - 184250 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 184250 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL 3 Y AVENIDA CENTRAL 4, CALLE TRES LA OBRA SE REALIZARA EN C. 2 ENTRE AVENIDA CENTRAL 3 Y CENTRAL 4 A 100 METROS AL ESTE SE L, lon:-97.9633847, lat:22.43012105}} | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1988747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990080 | Proyecto de inversión | 265065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACION GOMEZ - 190208 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 190208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO DE CHETUMAL Y CALZADA LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, CALLE PUERTO VALLARTA CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE CALLE PUER, lon:-99.03289516, lat:26.40097582}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990664 | Proyecto de inversión | 155978.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.2, modificado:155978.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOSDORMITORIO EN EL EJIDO LA GAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191935 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191935 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A EJIDO EL PRADO EJIDO LA GAVIA, 87740 LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO LA GAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.05262566, lat:24.46899145}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 155978.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990675 | Proyecto de inversión | 601350.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601350.86, modificado:601350.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ (GRACIANITO) DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191968 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191968 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO GRACIANO SANCHEZ - EJIDO VICTOR MANUEL BUENO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87743 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y CO, lon:-98.99873917, lat:24.3498144}} | 2021-08-10 | 2021-09-12 | 601350.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301990684 | Proyecto de inversión | 1281639.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281639.67, modificado:1281639.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MENDEZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y GUADALUPE MAINERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 192005 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 192005 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DOCTOR MARTINEZ CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE , lon:-98.94163009, lat:24.58385512}} | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 1281639.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991025 | Proyecto de inversión | 265065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE - 193251 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 193251 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ, CALLE REYNOSA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE., lon:-99.03027555, lat:26.4093313}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991646 | Proyecto de inversión | 36950.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36950.21, modificado:36887.61}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS MIGUEL ALEMAN Y HEROE DE NACOZARI. EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195509 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195509 | S | 913 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO X COLONIA IMPERIAL, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NAPOLEON Y CALLE FERNANDO VII, CALLE SIERRA MADRE OTAL. A 250M UNIDAD DEPORTIVA IPSSET, lon:-99.16827558, lat:23.7487632}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 11066.28 | 11066.28 | 11066.28 | 11066.28 | 11066.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000021, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3835536.55, importe_modificado:3835536.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {1991646/proyecto_PROCESO, 1991646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999854 | Proyecto de inversión | 474150.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474150.78, modificado:474150.78}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA C CHAPOTE ENTRE BLVD HUIZACHE Y PRIV JACARANDA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/06 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chapote 135, Infonavit Rinconada, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.04070735, lat:26.39272501}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 474150.78 | 474150.78 | 474150.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/06, contratista:JEGAM CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:474150.78, importe_modificado:474150.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000299 | Proyecto de inversión | 4616291.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616291.33, modificado:4616291.33}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2240-01 | N | 0 | 0 | 6100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2095.5, meta_modificada:2095.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 801, Hipódromo, 89560 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.82643914, lat:22.26480246}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 4616291.33 | 4616291.33 | 4570553.45 | 4570553.45 | 3586993.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-140-21-I, contratista:GOMEZ MORA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S,A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3974319.04, importe_modificado:3974319.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2000.0}} | {2000299/proyecto_INICIO, 2000299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino de folio en caso de que ya sea el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino de folio en caso de que ya sea el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino de folio en caso de que ya sea el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino de folio en caso de que ya sea el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM210302000424 | Proyecto de inversión | 13850674.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.385067475E7, modificado:1.385067475E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, DÉCIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2283-01 | N | 0 | 0 | 14100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5872.86, meta_modificada:5872.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 950, Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92140007, lat:22.40768594}} | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 13850674.75 | 13850674.75 | 12365444.27 | 12365444.27 | 10365668.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210302000727 | Proyecto de inversión | 2076958.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076958.39, modificado:2076958.39}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INSTALACIÓN DE CRUZ EMBLEMÁTICA EN TULA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2275-01 | N | 0 | 0 | 328000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:tula, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2021-08-10 | 2021-12-29 | 2076958.39 | 2076958.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SE-159-21-I, contratista:MARTINEZ CARDENAS REYNALDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4531286.41, importe_modificado:4531286.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000747 | Proyecto de inversión | 90000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.0E7, modificado:9.0E7}} | CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (QUINTA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2470-01 | N | 0 | 0 | 218093 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:matamoros, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-18 | 2022-04-14 | 90000000 | 90000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-166-21-P, contratista:LERMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9.925308848E7, importe_modificado:9.925308848E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} | {2000747/proyecto_INICIO, 2000747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000780 | Proyecto de inversión | 7013325.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7013325.57, modificado:7013325.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JUVENIL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2327-01 | N | 0 | 0 | 8596 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:nuevo laredo, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 7013325.57 | 7013325.57 | 2103997.68 | 2103997.68 | 2103997.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-176-21-I, contratista:PEÑA OSORNIO JAVIER, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7013325.57, importe_modificado:7013325.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001061 | Proyecto de inversión | 1525687.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525687.4, modificado:1525687.4}} | ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA 2DA. LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2345-01 | N | 0 | 0 | 328000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 1525687.4 | 1525687.4 | 381421.85 | 381421.85 | 381421.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-SE-182-21-I, contratista:ESPINOZA CARRILLO PEDRO ELIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1525687.4, importe_modificado:1525687.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2001061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001304 | Proyecto de inversión | 15539033.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55390331E7, modificado:1.55390331E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS. ETAPA 3 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2361-01 | N | 0 | 0 | 23780 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:mante, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2021-09-07 | 2022-05-04 | 15539033.1 | 15539033.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001437 | Proyecto de inversión | 5191756.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191756.95, modificado:5191756.95}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE EMILIO AZCARRAGA DE ADUANA (PUENTE INTERNACIONAL B M ) A CALLE 12 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-CPFPV-001/2021 | N | 0 | 0 | 1365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12265.0, meta_modificada:12265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO AZCARRAGA, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-12 | 2021-09-14 | 5191756.95 | 5191756.95 | 4765197.56 | 4765197.56 | 4765197.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPV-001/2021, contratista:BELAGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:5191756.95, importe_modificado:4765197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12265.0}} | {2001437/proyecto_INICIO, 2001437/proyecto_PROCESO, 2001437/proyecto_FIN, 2001437/proyecto_PROCESO, 2001437/proyecto_FIN, 2001437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001453 | Proyecto de inversión | 5191756.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191756.95, modificado:5191756.95}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EMILIO AZCARRAGA DE ADUANA (PUENTE INTERNACIONAL B M ) A CALLE 12 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-CPFPV-001/2021 | N | 0 | 0 | 1365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12265.0, meta_modificada:12265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO AZCARRAGA, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-12 | 2021-09-14 | 5191756.95 | 5191756.95 | 4765197.56 | 4765197.56 | 4765197.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPV-001/2021, contratista:BELAGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:5191756.95, importe_modificado:4765197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12265.0}} | {2001453/proyecto_INICIO, 2001453/proyecto_PROCESO, 2001453/proyecto_FIN, 2001453/proyecto_PROCESO, 2001453/proyecto_FIN, 2001453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001584 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:640742.52}} | 18-2165C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO 28DPR1649W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2165C-01. | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:el anhelo , lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-10-06 | 2022-01-03 | 640742.52 | 640742.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001621 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:588410.27}} | 18-2168C-01. REHABILITACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 120.00 M. PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA 28DPR2297Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2168C-01. | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Renacimiento, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3191102, lat:26.0444848}} | 2021-10-06 | 2022-01-03 | 588410.27 | 588410.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001624 | Proyecto de inversión | 343920.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343920.44, modificado:327311.85}} | 20-0727-01-025. REHABILITACION ELECTRICA GENERAL PRIMARIA PROFR. LEONCIO LEAL 28DPR1772W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-025. | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Ruiz Cortinez, Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2262625, lat:26.5659315}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 327311.85 | 327311.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001642 | Proyecto de inversión | 491342.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:491342.14, modificado:472423.97}} | 20-9207-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D SECUNDARIA GENERAL No. 3, BERNARDO GUTIERREZ DE LARA 28DES0038I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9207-01. | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2021-09-17 | 2021-11-29 | 472423.97 | 472423.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-08}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-08}}
2021 | 3 | TAM210302001654 | Proyecto de inversión | 462386.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:462386.97, modificado:446973.5}} | 20-9213-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA MEXICO 28DPR1255K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9213-01. | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:87552 El Control, Tamps., México, lon:-97.8114096, lat:25.9600552}} | 2021-09-17 | 2021-11-29 | 446973.5 | 446973.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001722 | Proyecto de inversión | 303880.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303880.95, modificado:287365.98}} | 20-9222-01. REHABILITACIÓN GENERAL TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA 28DTV0191I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9222-01. | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 287365.98 | 287365.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001749 | Proyecto de inversión | 475158.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:475158.53, modificado:454882.41}} | 20-9232-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA RABATTE CERVI 28DJN0901C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9232-01. | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:El Mirador, 87014 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1753699, lat:23.7525579}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 454882.41 | 454882.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001756 | Proyecto de inversión | 397864.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:397864.91, modificado:378706.42}} | 20-9235-01. REHABILITACION DE EDIFICIOS SECUNDARIA TÉCNICA No. 43, MANUEL PARREÑO PORRAS 28DST0043M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9235-01. | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 378706.42 | 378706.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001759 | Proyecto de inversión | 536859.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:536859.66, modificado:514790.47}} | 20-9236-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL 28DPR0502W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9236-01. | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}} | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 514790.47 | 514790.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001901 | Proyecto de inversión | 1128758.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128758.01, modificado:932585.55}} | 21-0335-01-009. REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" + REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA + REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ 28DJN0392Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-009. | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9714623, lat:22.7397491}} | 2021-06-25 | 2021-09-27 | 932585.55 | 932585.55 | 772071.2 | 772071.2 | 772071.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3025240.5, importe_modificado:3025240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002007 | Proyecto de inversión | 143063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143063.88, modificado:136157.9}} | 21-0335-01-092. REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS B, C Y D PRIMARIA FRANCISCO I MADERO 28DPR0892B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-092. | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:87738 Marmolejo, Tamps., México, lon:-99.0027778, lat:24.6274999}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 136157.9 | 136157.9 | 40847.37 | 40847.37 | 40847.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002065 | Proyecto de inversión | 778440.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778440.05, modificado:778440.05}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE HIDALGO ENTRE PLAZA PUBLICA CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+159.75, POB. ESTACION CAMARGO, MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS.( 1 ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.58, meta_modificada:1185.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:TAM 63, 88473 El Azúcar, Tamps., México, lon:-98.8434577, lat:26.25541451}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2565731, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:778440.05, importe_modificado:778440.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2002065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302002068 | Proyecto de inversión | 778440.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778440.05, modificado:778440.05}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE HIDALGO ENTRE PLAZA PUBLICA CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+159.75, POB. ESTACION CAMARGO, MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS.( 1 ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.58, meta_modificada:1185.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:TAM 63, 88473 El Azúcar, Tamps., México, lon:-98.8434577, lat:26.25541451}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2565731, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:778440.05, importe_modificado:778440.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2002068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302002069 | Proyecto de inversión | 778440.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778440.05, modificado:778440.05}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE HIDALGO ENTRE PLAZA PUBLICA CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+159.75, POB. ESTACION CAMARGO, MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS.( 1 ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.58, meta_modificada:1185.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:TAM 63, 88473 El Azúcar, Tamps., México, lon:-98.8434577, lat:26.25541451}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2565731, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:778440.05, importe_modificado:778440.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2002069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302002114 | Proyecto de inversión | 2263475.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263475.58, modificado:2263475.59}} | 20-0727-01-019. CAMBIO DE SUBESTACION DE 300 KVA + REHAB. DE RED ELECTRICA SECUNDARIA GENERAL NO. 1, LIC. BENITO JUAREZ GARCIA 28DES0036K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-019. | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2263475.59 | 2263475.59 | 543234.14 | 543234.14 | 543234.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3433148.99, importe_modificado:3433148.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002176 | Proyecto de inversión | 1033026.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033026.01, modificado:1016937.48}} | 21-0335-01-011. CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ 28DJN0606A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-011. | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:71, direccion:87911 San Rafael, Tamps., México, lon:-99.7933333, lat:23.1247222}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1016937.48 | 1016937.48 | 641585.78 | 641585.78 | 641585.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3351529.99, importe_modificado:3351529.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002190 | Proyecto de inversión | 439167.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439167.3, modificado:456897.45}} | 21-0335-01-086. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTR. 753 AISLADA + RED ELECTRICA EXTR. Y ANDADOR TELESECUNDARIA PROFR. SATURNINO BERMUDEZ LUNA 28DTV0155D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-086 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:José María Morelos, 87930 Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3856836, lat:23.4028694}} | 2021-08-30 | 2021-12-07 | 456897.45 | 456897.45 | 137069.23 | 137069.23 | 137069.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2139942.2, importe_modificado:2139942.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002230 | Proyecto de inversión | 1888064.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888064.92, modificado:1686927.96}} | 21-0335-01-071. CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTR. 715 AISLADAS SECUNDARIA TÉCNICA No. 77 RAMIRO GONZALEZ DE HOYOS 28DST0077C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-071. | N | 0 | 0 | 825 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:División del Nte., 87456 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4885196, lat:25.8442719}} | 2021-08-12 | 2021-12-09 | 1686927.96 | 1686927.96 | 506078.39 | 506078.39 | 506078.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039, contratista:ALDO MARTÍN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4025644.01, importe_modificado:4025644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002250 | Proyecto de inversión | 670208.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670208.83, modificado:696345.09}} | 21-0335-01-055. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL 28DTV0135Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-055. | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:87683 Las Enramadas, Tamps., México, lon:-97.8058333, lat:24.2363888}} | 2021-07-23 | 2021-11-19 | 696345.09 | 696345.09 | 208903.53 | 208903.53 | 208903.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002260 | Proyecto de inversión | 659539.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659539.62, modificado:658456.84}} | 21-0335-01-014. CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA MANUEL VILLASANA ORTIZ 28DTV0210G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-014 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Emiliano Zapata, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7216862, lat:22.9920023}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 658456.84 | 658456.84 | 197537.05 | 197537.05 | 197537.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3351529.99, importe_modificado:3351529.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002263 | Proyecto de inversión | 527395.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527395.38, modificado:494004.46}} | 21-0335-01-018. DEMOLICION DE BODEGA + CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ 28DJN0096P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-018. | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Gutiérrez de Lara, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1545564, lat:23.7242396}} | 2021-06-29 | 2021-09-26 | 494004.46 | 494004.46 | 148201.34 | 148201.34 | 148201.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025, contratista:ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3397655.72, importe_modificado:3397655.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002264 | Proyecto de inversión | 2379882.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379882.31, modificado:2349410.19}} | 21-0335-01-051. CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS ESTR.750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR + DEMOLICION DE EDIFICIO PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ 28DPR1352M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-051. | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}} | 2021-07-15 | 2021-12-11 | 2349410.19 | 2349410.19 | 704823.06 | 704823.06 | 704823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-020-2021-0031, contratista:TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2349410.19, importe_modificado:2349410.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002428 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1219721.77}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 0 HASTA 250 METROS, DE 12" DE DIÁMETRO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN LOS VERGELES EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS. INCLUYE ADEME DE 8" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE FIERRO RANURADA. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2259-01, 21-2259-02 | S | 101 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:395, direccion:TAM 258, Los Vergeles, Tamps., México, lon:-97.9198082, lat:25.1530158}} | 2021-07-26 | 2022-01-21 | 1219721.77 | 1219721.77 | 365916.53 | 365916.53 | 365916.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2581738, contratista:INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2462481.07, importe_modificado:2462481.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.11}} | {2002428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002735 | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:4881985.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS. INCLUYE: 2.45 KM DE EMISOR. SANEAMIENTO RURAL. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2268-01, 21-2268-02 | S | 403 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:87902 Santa Ana De Nahola, Tamaulipas, México, lon:-99.8697575, lat:22.9930232}} | 2021-07-06 | 2021-12-02 | 4881985.7 | 4881985.7 | 1464595.71 | 1464595.71 | 1464595.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2545912, contratista:GRUPO TECMECI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4881985.7, importe_modificado:4881985.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.56}} | {2002735/proyecto_INICIO, 2002735/proyecto_PROCESO, 2002735/proyecto_INICIO, 2002735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM210302003284 | Proyecto de inversión | 678696.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678696.71, modificado:678696.71}} | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE QUINTERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ZARAGOZA, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 15762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.01, meta_modificada:1235.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Quintero 110, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.83581877, lat:26.30901565}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 678696.71 | 678696.71 | 678696.71 | 678696.71 | 678696.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2300686, contratista:DOMINGO GARZA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:678696.71, importe_modificado:678696.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2003284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302003380 | Proyecto de inversión | 11931388.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.193138823E7, modificado:1.193138823E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS DE 485 M2 (MÓDULO 1 DE 2) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  | N | 0 | 0 | 235066 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:94W5+C7 Miramar, Tamps., México, lon:-97.89178848, lat:22.39606068}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 11931388.23 | 11931388.23 | 3579416.47 | 3579416.47 | 3579416.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003662 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1234965.0}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA MARGINACIÓN, MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS. INCLUYE: PIEZOMETRÍA LOCAL, PERFORACION EXPLORATORIA, TUBERIA DE ADEME, AFORO VOLUMÉTRICO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELÉCTRICO. AGUA POTABLE LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2253-01, 21-2253-02 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:112, direccion:F77P+72 Santa Elena, Tamps., México, lon:-98.71490479, lat:23.46324633}} | 2021-07-16 | 2021-11-12 | 1234965 | 1234965 | 440372.25 | 440372.25 | 440372.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2564015, contratista:MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4947400.0, importe_modificado:4947400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.38}} | {2003662/proyecto_INICIO, 2003662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003667 | Proyecto de inversión | 4051586.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4051586.65, modificado:4051586.65}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAEST.HIDROSANITARIA CALLE MORELOS ENTRE VIOLETA Y CERRADA COL. LUIS DONALDO COLOSIO | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-029/2021 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:José María Morelos, Luis Donaldo Colosio, 89358 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8968045, lat:22.3212824}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:José María Morelos & Violeta, Luis Donaldo Colosio, 89358 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8953674, lat:22.3209975}} | 2021-04-15 | 2021-07-13 | 4051586.65 | 4051586.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2021, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4051586.65, importe_modificado:4051586.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2003667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200647779 | Proyecto de inversión | 1269067.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269067.01, modificado:1269067.01}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Xicotencatl Entre Amado Nervo Y 5 De Mayo Y La Calle Amado Nervo Entre Lázaro Cárdenas - 15601 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM | 15601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE XICOTENCATL ENTRE AMADO NERVO Y 5 DE MAYO Y CALLE AMADO NERVO ENTRE LAZARO CAR, lon:-98.20384731, lat:23.76179715}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {726382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200652517 | Proyecto de inversión | 181821.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181821.84, modificado:181821.84}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34102 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MAINERO, CALLE ALDAMA CALLE HORACIO TERAN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.94597419, lat:24.58426032}} | 2016-08-10 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {731120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200657051 | Proyecto de inversión | 176600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176600.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 33933 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, CALLE DOMINGUEZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, lon:-98.53685297, lat:24.75754771}} | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735654/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:sandraymorag, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200657319 | Proyecto de inversión | 1381389.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381389.24, modificado:1381389.24}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34074 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE ZOZAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DOLORES A LIMITE URBANO, lon:-98.95072707, lat:24.58664083}} | 2016-05-01 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200662199 | Proyecto de inversión | 387100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387100.0, modificado:387100.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 34298 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE CARRANZA DE GALEANA A GUERRERO, lon:-98.94481548, lat:24.58451399}} | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {740802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200689167 | Proyecto de inversión | 216227 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216227.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33574 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87230 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-99.11589365, lat:23.90366016}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {790734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200694651 | Proyecto de inversión | 10901 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 86897 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 86897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO EL ARCO EJIDO NINGUNO, 87230 EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM, lon:-99.24629591, lat:24.02122839}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200700628 | Proyecto de inversión | 610250.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610250.6, modificado:610250.6}} | Construccion De Comedor Escolar - 34151 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.11426394, lat:24.40063944}} | 2016-04-26 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {802195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por medio del presente hago la solicitud para la cancelación de este folio, ya que a la Administración 2018-2021 la cual represento, no se nos dejo información para poder darle seguimiento oportuno. , trimestre:3.0, usuario:jesusperezf, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711027 | Proyecto de inversión | 75679.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75679.45, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33602 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230 EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.2005887, lat:23.98121025}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812594/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711036 | Proyecto de inversión | 10646.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10646.9, modificado:10646.9}} | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño - 105429 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 105429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01044458, lat:23.91485684}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711596 | Proyecto de inversión | 230032.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145865.1, modificado:145865.1}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84167.4, modificado:84167.4}} | Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 91668 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 91668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:922, direccion:NINGUNOEJIDO LA ZAMORINA, 00000 LA ZAMORINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DIVERSOS DOMICILIOS DEL EJIDO LA ZAMORINA, lon:-97.97600193, lat:23.32564271}} | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {813163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200716286 | Proyecto de inversión | 21802 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 33597 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230 EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.00228989, lat:23.88728212}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200716298 | Proyecto de inversión | 55539 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33778 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO NINGUNO, 87230 PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO PLAN DE AYALA, lon:-99.12049489, lat:24.05380374}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200721977 | Proyecto de inversión | 66646.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33831 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:CALLE REVOLUCION VERDE EJIDO NINGUNO, 87230 REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCION VERDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO REVOLUCION VERDE, lon:-98.93266723, lat:23.80336866}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200727808 | Proyecto de inversión | 231070 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231070.0, modificado:231070.0}} | Rehabilitacion De Camino Tramo Nombre De Dios - La Peña En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 84436 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 84436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO NOMBRE DE DIOS - LA PEÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NOMBRE DE DIOS, 00000 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.05270022, lat:23.351263}} | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {829375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300798693 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Muro Firme - 204002 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASAS TAM | 204002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:EJIDO LOS ALGODONES, 00000 LOS ALGODONES, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO LOS ALGODONES SE UBICA A 28.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASA, lon:-98.82497783, lat:23.57528006}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {902821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799310 | Proyecto de inversión | 199821 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199821.0, modificado:199821.0}} | Ampliacion De Linea Y Mejora De Red De Distribución Electrica - 268169 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 268169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:100, direccion:PUEBLO , 00000 EL CRISPÍN (SAN CRISPÍN), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL PUEBLO CALLE UNICA, lon:-99.83612668, lat:23.036976}} | 2016-04-18 | 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799313 | Proyecto de inversión | 185579.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:185578.72, modificado:185578.72}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309695 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01690621, lat:24.03281049}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799314 | Proyecto de inversión | 9679.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}} | Construccion De Techos Firmes - 308864 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:284, direccion:EJIDO RANCHO LAS VIRGENES, 87780 LAS VÍRGENES (ALEJANDRO ESQUIVEL), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN RANCHO LAS VIRGENES, lon:-99.03387225, lat:24.06802282}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799338 | Proyecto de inversión | 46394.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46393.93, modificado:46393.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309467 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO URSULO GALVAN, 87780 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO URGULO GALBAN, lon:-99.12256515, lat:24.0851589}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903466/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799341 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:79999.0, modificado:79999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Infraestructura Agricola - 304601 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 304601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87780 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.93026448, lat:24.05625587}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACION PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799343 | Proyecto de inversión | 9679.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}} | Construccion De Techos Firmes - 308791 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:EJIDO LA CONCEPCION, 87780 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA CONCEPCION, lon:-99.06587817, lat:24.06808599}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903471/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801103 | Proyecto de inversión | 492715.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492715.65, modificado:492715.65}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Callecuauhtemoc Entre Las Calles Amado Nervo Y Alvaro Obregon - 351159 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 351159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE, lon:-98.20969705, lat:23.76614685}} | 2016-11-10 | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801108 | Proyecto de inversión | 1328672.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328672.28, modificado:1328672.28}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 309798 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 309798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION CALLE, lon:-98.21058389, lat:23.76479417}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801331 | Proyecto de inversión | 1318781.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318781.75, modificado:1318781.75}} | Construccion De Deposito Y Linea De Conduccion - 205865 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 205865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:PUEBLO , 00000 CRUCITAS (FRANCISCO VILLA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCONTRARA EN EL TERREO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.66678931, lat:23.19248416}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802414 | Proyecto de inversión | 92789.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92788.86, modificado:92788.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309409 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87780 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07384701, lat:24.07837105}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906542/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802415 | Proyecto de inversión | 32258.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 308105 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87780 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07394323, lat:24.07827309}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802421 | Proyecto de inversión | 9679.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Techos Firmes - 308758 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN SAN PATRICIO, lon:-99.08318378, lat:24.06639809}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160400811726 | Proyecto de inversión | 850532.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850532.88, modificado:233280.0}} | Itife-Cien16-I-Sop-0056-2016-0146 Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1055C-01 | N | 0 | 0 | 1299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-98.972222, lat:22.7425}} | 2016-08-24 |  | 233280 | 233280 | 233280 | 233280 | 233280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0056-2016-0146, contratista:JOSE ANTONIO GUZMÁN NIETO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1812151.04, importe_modificado:1812151.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160400811734 | Proyecto de inversión | 674806.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:674806.92, modificado:616263.09}} | Itife-Cien16-I-Sop-0069-2016-0163 Construccion De 2 Aulas 750 Aisladas Sin Mobiliario Red Electrica. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2021C-01 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2016-09-12 |  | 616263.09 | 616263.09 | 616263.09 | 616263.09 | 616263.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0069-2016-0163, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1385115.43, importe_modificado:1385115.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160400811764 | Proyecto de inversión | 702250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:702250.0, modificado:457033.61}} | Itife-Cien16-I-Sop-0064-2016-0158 Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1188C-01 | N | 0 | 0 | 1534 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. ESFUERZO NACIONAL, REYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2016-09-07 | 2017-01-01 | 457033.61 | 457033.61 | 457033.61 | 457033.61 | 457033.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0064-2016-0158, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1823914.4, importe_modificado:1823914.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160400811779 | Proyecto de inversión | 1946176 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1946176.0, modificado:1547123.24}} | Itife-Cien16-I-Sop-0072-2016-0170 Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1207C-01 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. AMERICO VILLARREAL, SAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2016-12-09 | 2017-06-01 | 1547123.24 | 1547123.24 | 1547123.24 | 1547123.24 | 1547123.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160400814509 | Proyecto de inversión | 1439000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439000.0, modificado:1207093.15}} | Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177construccion De Servicios Sanitarios 750 Adosados Obra Exterior Base Para 2 Tinacos Direccion 750 Adosada Red Electrica. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2088c-01 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. NUEVO MEXICO ITAVU, REYNOSA, lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2016-12-23 | 2017-03-01 | 1207093.15 | 1207093.15 | 1207093.15 | 1207093.15 | 1207093.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170200871936 | Proyecto de inversión | 280998.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280998.14, modificado:280998.14}} | Rehabilitación De Camino Rural - 56781 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56781 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:EJIDO EJIDO SUCILLO, 87730 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, lon:-99.15489979, lat:24.50309698}} | 2017-06-05 | 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {980952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170200903859 | Proyecto de inversión | 696649.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696649.89, modificado:650776.58}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-006-2017-0069e Construcion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada 0.50 M. Construccion De Andandor De 15.00 X 3.00 M. 0.25 M. Red Electrica Reposicion De Techumbr | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2012C-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:LOMA ALTA SIN NUM., POB. LOMA ALTA, GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS, lon:-99.027775, lat:22.886455}} | 2017-02-14 |  | 650776.58 | 650776.58 | 650776.58 | 650776.58 | 650776.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170200903881 | Proyecto de inversión | 1463000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1463000.0, modificado:1309710.25}} | Itife Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1089C-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-99.02363, lat:23.31896}} | 2017-04-03 |  | 1309710.25 | 1309710.25 | 1309710.25 | 1309710.25 | 1309710.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-015-2017-0081, contratista:LHYC S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1714650.38, importe_modificado:1714650.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170300945977 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Desayunador - 46884 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:455, direccion:EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87730 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. PRAXEDIS BALBOA DE SAN CARLOS TAMPS UBICADO A 10 KM DE L, lon:-99.09505734, lat:24.32476423}} | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946126 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Construccion De Letrinas - 182001 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 182001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:900, direccion:EJIDO TEPEHUAJES, 87670 TEPEHUAJE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TEPEHUAJES, lon:-97.79999959, lat:23.51785487}} | 2017-08-25 | 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946171 | Proyecto de inversión | 6400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} | Construccion De Letrinas - 181511 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:EJIDO LAS ENRAMADAS, 87670 LAS ENRAMADAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LAS ENRAMADAS, lon:-97.8051184, lat:24.23722427}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946179 | Proyecto de inversión | 693424.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693424.8, modificado:693424.8}} | Ampliacion De Red Electrica - 154392 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 154392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PASCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA PESCA MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, lon:-97.7775547, lat:23.79406499}} | 2017-08-08 | 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946219 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Construccion De Letrinas - 181983 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:616, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRIT, 87670 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTESS PUNTOS DEL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, lon:-97.75367846, lat:23.78422835}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954512 | Proyecto de inversión | 428625 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:428625.0, modificado:386229.19}} | Subestacion Electrica De 112.5 Kva. 13200v. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1075C-01 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0305VEJ. SAN JOSE DE LAS FLORESGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2017-07-03 |  | 386229.19 | 386229.19 | 386229.19 | 386229.19 | 386229.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914417.84, importe_modificado:1914417.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170300954526 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:534328.19}} | Impermeabilizacion En Edificios. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1119C-01 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFRA. JULIA GARCIA ECHAVARRIA : 28DPR2337ACOL. VILLA ESPAÑOLAMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2017-08-14 |  | 534328.19 | 534328.19 | 504372.79 | 504372.79 | 504372.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-034-2017-0111, contratista:JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1376127.57, importe_modificado:1376127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955072 | Proyecto de inversión | 1933212.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1933212.87, modificado:1735458.26}} | Demolicion De Edificio ""A"" Construccion Y Mobiliario De 3 Aulas Estr. 750 Aisladas Obra Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2107C-01 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA FORD No. 6 : 28DPR1358GCOL. BELLAVISTA SURSAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2017-08-15 |  | 1735458.26 | 1735458.26 | 1735458.26 | 1735458.26 | 1735458.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401027141 | Proyecto de inversión | 52550 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Morita - 250204 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE LA MORITA RANCHERIA EJIDO LA MORITA, 89970 LA MORITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA Y 100 METROS DE TANQUE ELEVADO DEL EJ, lon:-99.14078248, lat:22.45415513}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1162221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029234 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Construccion De Letrinas - 181543 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:191, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 87670 FRANCISCO VILLA (EL TANQUE), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-98.12939767, lat:24.02595383}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029235 | Proyecto de inversión | 769983.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769983.47, modificado:769983.47}} | Ampliacion De Red Electrica - 278859 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 278859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO EL SOCIALISTA, lon:-97.96851332, lat:24.14796998}} | 2017-09-08 | 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201118731 | Proyecto de inversión | 385500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.38, modificado:385500.38}} | Construccion De Comedores Comunitarios En Ej Los Quiotes Municipio De San Carlos Tamaulipas - 1591 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1591 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:333, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LOS QUIOTES, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO LOS QUIOTES POR CARRETERA LA CHEPINA RUMBO A SAN CARLOS, lon:-98.77959648, lat:24.2489018}} | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1257113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18180201121906 | Proyecto de inversión | 635913.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635913.7, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Entre Avenida Monterrey Y Primero De Mayo Col Guadalupe Victoria - 29178 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 29178 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TAMAULIPAS AL MARGEN DEL RÍO PANUCO, lon:-97.84541715, lat:22.21472338}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1260288/proyecto_INICIO, 1260288/proyecto_FIN, 1260288/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO TENEMOS INFORMACION FINANCIERA AL RESPECTO DE ESTA OBRA, DEBIO TERMINARSE EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR., trimestre:3.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM00180201121916 | Acción | 14064.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14064.18, modificado:14064.18}} | Acondicionamiento Fisico De Areas De Obras Publicas Municipales Vinculadas A Obra Publica - 130682 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 130682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1260298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123663 | Proyecto de inversión | 449680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 99220 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 99220 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0081 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22624469, lat:22.53573035}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123946 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80400.0, modificado:80400.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido La Reforma - 93406 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 93406 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE S/N EJIDO LA REFORMA, 00000 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.17074155, lat:22.50705607}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133251 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:370602.95}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De 80 M De Barda Perimetral | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2068C-01 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA FERNANDO PEREZ PEREZ : 28DPR2383MCOL. SOLIDARIDADREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2018-07-02 |  | 370602.95 | 370602.95 | 276401.08 | 276401.08 | 276401.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201133324 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:601000.56}} | Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre De 12.00 X 18.00 M Rehabilitacion | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2318C-01 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA ISIDORA CANTU MELENDEZ : 28DPR2371HCOL. LOMA ALTASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2018-07-02 |  | 601000.56 | 601000.56 | 601000.56 | 601000.56 | 601000.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201133326 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:432472.59}} | Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre Metalica 16.00 X 6.00 M Ampliacion De Plaza Civica | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2321C-01 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:545, direccion:TELESECUNDARIA MARIA DELIA GARZA GUTIERREZ : 28DTV0306T C.P. PUNTA DE PIEDRASAN FERNANDO, lon:-97.743611, lat:24.495}} | 2018-07-02 |  | 432472.59 | 432472.59 | 255005.21 | 255005.21 | 255005.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133377 | Proyecto de inversión | 999125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999125.0, modificado:952580.09}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1220C-01 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA : 28DPR0795ZCOL. LAGUNA DE LA PUERTATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2018-06-16 |  | 952580.09 | 952580.09 | 952580.09 | 952580.09 | 952580.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificar el campo de pagado para que se se cumpla las reglas del sistema , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:modificar el campo de pagado para que se se cumpla las reglas del sistema , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-27}, obs3: {observación:modificar el campo de pagado para que se se cumpla las reglas del sistema , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-27}, obs4: {observación:modificar el campo de pagado para que se se cumpla las reglas del sistema , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM180301319409 | Proyecto de inversión | 514696.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514696.04, modificado:514696.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL SABINITO - 226952 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 226952 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:225, direccion:CALLE S/N EJIDO EL SABINITO, 87670EL SABINITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA- VILLA DE CASAS, lon:-98.3773953, lat:23.62766344}} | 2018-06-13 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1319409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322294 | Proyecto de inversión | 1305870 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305870.0, modificado:1305870.0}} | CONSTRUCCION CIEN ACCIONES DE PISO DE CONCRETO EN VIVIENDAS DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 238654 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL MUNICIPIO | 238654 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO GUEMEZ TAMAULIPAS, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE ESCOBEDO ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL AGEB MARCADO, lon:-99.01094111, lat:23.92327014}} | 2018-07-07 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1322294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322405 | Proyecto de inversión | 256433.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256433.18, modificado:256433.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TRES DE SEPTIEMBRE - 239248 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 239248 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS GOZALEZ INTERIOR SN COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-98.20183841, lat:23.7683539}} | 2018-04-19 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322437 | Proyecto de inversión | 775848.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775848.02, modificado:775848.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA DEL RIO SOLIDARIDAD - 239398 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 239398 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA DEL RÍO SOLIDARIDAD, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE S/N, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA AL MARGEN D, lon:-98.21117786, lat:23.76385679}} | 2018-04-19 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301341092 | Proyecto de inversión | 327294 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327294.0, modificado:327294.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 294098 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 294098 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARRES DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.0104377, lat:23.92010197}} | 2018-07-07 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1341092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401417806 | Proyecto de inversión | 315329.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315329.85, modificado:315329.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 124054 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 124054 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N POBLADO LA PESCA ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA., lon:-97.77565162, lat:23.79064493}} | 2018-06-09 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1417806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401488380 | Acción | 1325968.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325968.11, modificado:1325968.11}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 278928 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 278928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2018-01-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1488380/proyecto_PROCESO, 1488380/proyecto_INICIO, 1488380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401501670 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672766.99}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" y "C"JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO : 28DJN0776V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2084C-01 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2018-10-17 | 2019-02-13 | 672766.99 | 672766.99 | 665347.49 | 665347.49 | 512506.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067, contratista:BALDOMERO JESUS ZURITA SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3618987.31, importe_modificado:3618987.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002784, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002784, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002784, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002784, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs7: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs8: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM180401501790 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:636387.34}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059 REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MANUELITA BARRERA PEÑA : 28DJN0176A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2179C-01 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0196416, lat:26.3970136}} | 2018-10-10 | 2018-12-28 | 636387.34 | 636387.34 | 596360.12 | 596360.12 | 596360.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1242099.73, importe_modificado:1242099.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401502516 | Proyecto de inversión | 2211080.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211080.59, modificado:2197595.4}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS METALICAS EN CONCHA ACUSTICA EN UNIDAD DEPORTIVA JOSE BARRERA GONZALEZ | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 27447 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Río Alamo 504, Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.01921749, lat:26.39913507}} | 2018-07-27 | 2018-09-29 | 2197595.4 | 2197595.4 | 2197595.4 | 2197595.4 | 2197595.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROREG/MMA/2018-01, contratista:SANDRA ORTIZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:2211080.59, importe_modificado:2211080.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1502516/proyecto_PROCESO, 1502516/proyecto_FIN, 1502516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514384 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN TECHUMBRE | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2131C-01. | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}} | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 554486.82 | 554486.82 | 518586.11 | 518586.11 | 518586.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514735 | Proyecto de inversión | 5120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5120000.0, modificado:4829109.61}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0004-2019-0030 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO A 2 AULAS 2.5 EE, EDIFICIO B TALLER DE PROGRAMACIÓN 1, SALA DE MAESTROS, EDIFICIO DE MODULO DE BAÑOS, OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2402C-01 | N | 0 | 0 | 1057 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Cumbres, 88745 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3334851, lat:26.0517216}} | 2019-04-08 | 2019-09-04 | 4829109.61 | 4829109.61 | 4778657.73 | 4778657.73 | 4778657.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0004-2019-0030, contratista:INTEGRA-RIOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4829109.61, importe_modificado:4829109.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:375.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568716 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:456211.06}} | 17-2029C-01. 28DJN0873X REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2029C-01 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92524, lat:22.4238238}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 456211.06 | 456211.06 | 456211.06 | 456211.06 | 456211.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301568778 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:376859.32}} | 17-2034C-01. 28DJN0907X. REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2034C-01 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.62, meta_modificada:330.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmín, Alejandro Briones 4, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9040364, lat:22.3639516}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 376859.32 | 376859.32 | 376859.32 | 376859.32 | 376859.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569590 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672213.39}} | 17-2045C-01. 28DPR2311T REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C + SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2045C-01 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.52, meta_modificada:422.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón 2706, Los Fresnos, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8475624, lat:22.3461427}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 672213.39 | 672213.39 | 568358.03 | 568358.03 | 568358.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570272 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:447410.99}} | 17-2310C-01. 28DPR0885S REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2310C-01 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}} | 2019-06-14 | 2019-11-10 | 447410.99 | 447410.99 | 287190.61 | 287190.61 | 287190.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570313 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:488046.08}} | 17-2340C-01. 28DJN0220Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS + REHABILITACION EN SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2340C-01 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cascajal, 89280 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8626371, lat:22.2137566}} | 2019-05-08 | 2019-10-04 | 488046.08 | 488046.08 | 347506.16 | 347506.16 | 347506.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571359 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:308431.1}} | 17-2095C-01. 28DJN0556J REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2095C-01 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.5, meta_modificada:660.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Praxedis Balboa, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4225347, lat:22.8332541}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 308431.1 | 308431.1 | 308431.1 | 308431.1 | 308431.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571484 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:600814.26}} | 17-2147C-01. 28DJN0859D REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT + CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2147C-01 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.23, meta_modificada:490.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:La Amistad, 87475 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4712699, lat:25.8337681}} | 2019-06-12 | 2019-10-09 | 600814.26 | 600814.26 | 584113.72 | 584113.72 | 584113.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571614 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:934138.95}} | 17-2165C-01. 28DML0054P APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA Y DE ESMALTE EN EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA, REJA PERIMETRAL, PUERTAS DE ACCESO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, PUNTAS DE POSTE. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2165C-01 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.92, meta_modificada:662.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}} | 2019-06-12 | 2019-10-09 | 934138.95 | 934138.95 | 912209.14 | 912209.14 | 912209.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571680 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:452538.78}} | 17-2223C-01. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA : 28DTV0296C CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR DE 6.00 X 8.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2223C-01 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:Ejido EL Pencil, Tamps., México, lon:-99.3992266, lat:22.7047731}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 452538.78 | 452538.78 | 208870.73 | 208870.73 | 208870.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571772 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1020000.0, modificado:725155.29}} | 17-2269C-01. MARIA J. GONZALEZ : 28DML0044I REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2269C-01 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.41, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2810455, lat:26.0527912}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 725155.29 | 725155.29 | 714469.92 | 714469.92 | 714469.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401688032 | Proyecto de inversión | 317084.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:317084.41, modificado:397469.29}} | RP-19-2691-01. REM DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A" 3 TALLERES 10.60 X 12.20 MTS. ESTRC. ATIPICA SECUNDARIA GENERAL No. 1 LIC. Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA 28DES0001V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | RP-19-2691-01. REM | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.3, meta_modificada:129.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 397469.29 | 397469.29 | 397218.25 | 397218.25 | 397218.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0024-2019-0103, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3248348.93, importe_modificado:3248348.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.42}} | {1688032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401688052 | Proyecto de inversión | 614813.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:614813.7, modificado:648026.59}} | RP-19-2701-01. REM TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 12 28DTA0012U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | RP-19-2701-01. REM | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2019-12-16 | 2020-03-24 | 648026.59 | 648026.59 | 501751.06 | 501751.06 | 501751.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1688052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701155 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:288960.0}} | 17-9141C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA SILVERIO DE J. ZAMUDIO 28DPR1727J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Villagrán, Tamps., México, lon:-99.490724, lat:24.4703741}} | 2020-03-04 | 2020-05-02 | 288960 | 288960 | 248211.86 | 248211.86 | 248211.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701314 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:334386.19}} | 17-2016C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0094R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2016C-01. | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:Maclovio Herrera, Potosina, 89603 Altamira, Tamps., México, lon:-97.928781, lat:22.3945469}} | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 334386.19 | 334386.19 | 100315.86 | 100315.86 | 100315.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701328 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:443275.87}} | 17-2031C-01. PINTURA VINILICA, SALIDAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS Y VITROPISO JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 28DJN0876U. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2031C-01. | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 443275.87 | 443275.87 | 132982.76 | 132982.76 | 132982.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701330 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:494796.12}} | 17-2041C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN RAMÍREZ PERLESTEIN 28DJN1036H. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2041C-01. | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 494796.12 | 494796.12 | 148438.84 | 148438.84 | 148438.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701353 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:585348.08}} | 18-2134C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 100 ML + IMPERMEABILIZACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 28DML0041L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2134C-01. | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}} | 2020-03-10 | 2020-06-22 | 585348.08 | 585348.08 | 560759.49 | 560759.49 | 560759.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301788019 | Proyecto de inversión | 12139930.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213993094E7, modificado:1.427539883E7}} | PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 2 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2238-01 | N | 0 | 0 | 7116 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1201.5, meta_modificada:1201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:998, direccion:Paraíso, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0758466, lat:25.9937431}} | 2020-09-22 | 2021-03-20 | 14275398.83 | 14275398.83 | 9559867.63 | 9559867.63 | 9555761.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-112-20-P, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.427539883E7, importe_modificado:1.427539883E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1120.0}} | {1788019/proyecto_INICIO, 1788019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301790223 | Proyecto de inversión | 4004094.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004094.1, modificado:3650697.7}} | PROGRAMA 2020 DE REHABILITACIÓN Y BACHEO CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2232-01 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2020-10-08 | 2021-03-18 | 3650697.7 | 3650697.7 | 3650697.7 | 3650697.7 | 3650697.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-129-20-I, contratista:NAVARRO ROMERO DANIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4004094.1, importe_modificado:4004094.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1790223/proyecto_INICIO, 1790223/proyecto_PROCESO, 1790223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401874475 | Proyecto de inversión | 5462987.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462987.11, modificado:5462987.11}} | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA LA SECUNDARIA #83 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2267-01 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sexta 340, Unidos Podemos, 88757 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29025745, lat:26.03605861}} | 2020-10-22 | 2021-03-20 | 5462987.11 | 5462987.11 | 4413942.12 | 4413942.12 | 4413626.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-156-20-I, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5462987.11, importe_modificado:5462987.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} | {1874475/proyecto_PROCESO, 1874475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401874609 | Proyecto de inversión | 6064652.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6064652.21, modificado:6046340.97}} | PROGRAMA 2020 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RED ACUÁTICA, FUENTE SALTARINA MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL Y BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2265-01 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}} | 2020-11-03 | 2021-04-01 | 6046340.97 | 6046340.97 | 6046340.97 | 6046340.97 | 6046340.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-170-20-I, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6064652.21, importe_modificado:6064652.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874609/proyecto_INICIO, 1874609/proyecto_PROCESO, 1874609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876304 | Proyecto de inversión | 424309.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424309.18, modificado:424309.18}} | 19-0606-01-012. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR1539Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-012. | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:408, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}} | 2020-11-09 | 2021-02-02 | 424309.18 | 424309.18 | 209554.54 | 209554.54 | 209554.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-030-2020-0057, contratista:REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2049852.04, importe_modificado:2049852.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876336 | Proyecto de inversión | 5465361.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5465361.3, modificado:5464663.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2395-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-12-14 | 2021-06-11 | 5464663.64 | 5464663.64 | 5464663.64 | 5464663.64 | 5464663.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876336/proyecto_INICIO, 1876336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876343 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:731101.07}} | 18-2111C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2111C-01. | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 731101.07 | 731101.07 | 219330.32 | 219330.32 | 219330.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876347 | Proyecto de inversión | 9778759.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9778759.27, modificado:9772869.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2398-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2020-12-14 | 2021-06-11 | 9772869.65 | 9772869.65 | 9772869.65 | 9772869.65 | 9772869.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876620 | Proyecto de inversión | 23667046.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.366704665E7, modificado:9437970.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (3) EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2403-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-12-14 | 2021-06-11 | 9437970.6 | 9437970.6 | 9437970.6 | 9437970.6 | 9437970.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876844 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:850178.95}} | 18-2059C-01. REHABILITACION DE DOS AULAS EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2059C-01. | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 850178.95 | 850178.95 | 255053.69 | 255053.69 | 255053.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876894 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:658037.39}} | 18-2184C-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 30 MTS. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR0923E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2184C-01. | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:214, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 658037.39 | 658037.39 | 197411.22 | 197411.22 | 197411.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876915 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:711698.52}} | 18-2044C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + IMPERMEABILIZACION PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS 28DPR1295L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2044C-01. | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:El Camotero, 89870 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9849248, lat:22.7275479}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 711698.52 | 711698.52 | 411809.26 | 411809.26 | 411809.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876977 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:642347.13}} | 18-2064C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS JARDÍN DE NIÑOS MINERVA 28DJN0024W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2064C-01. | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 642347.13 | 642347.13 | 329546.88 | 329546.88 | 329546.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877007 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:788361.8}} | 18-2157C-01. PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN AULAS + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO ESTRC. REG. 750 AISLADA. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 10.00X3.00 M. + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA 28DJN0963P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2157C-01. | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 788361.8 | 788361.8 | 236508.54 | 236508.54 | 236508.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877807 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:633113.79}} | 18-2105C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + IMPERMEABILIZACION + MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS HEROES DE NACOZARI 28DJN0212P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2105C-01. | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 633113.79 | 633113.79 | 189934.14 | 189934.14 | 189934.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877831 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:638007.08}} | 18-2129C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PRIMARIA OCTAVIO PAZ 28DPR2429R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2129C-01. | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 638007.08 | 638007.08 | 265426.77 | 265426.77 | 265426.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877873 | Proyecto de inversión | 4914652.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4914652.04, modificado:4914651.77}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE PESCADORES EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2391-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:TAM 5, El Rabón, Tamps., México, lon:-97.42538452, lat:25.27201983}} | 2020-12-23 | 2021-06-20 | 4914651.77 | 4914651.77 | 4914651.77 | 4914651.77 | 4914651.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877879 | Proyecto de inversión | 2680520.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680520.31, modificado:2680520.31}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL ¿EL POLVORÍN¿ EN MADERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2392-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Juan Castillo 228, Delfino Reséndiz, 89556 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.84393787, lat:22.27204045}} | 2020-12-23 | 2021-06-20 | 2679643.36 | 2679643.36 | 2679643.36 | 2679643.36 | 2679643.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877945 | Proyecto de inversión | 899770.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899770.6, modificado:1011660.31}} | 20-0727-01-008. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA. PRIMARIA SANTOS VALLE CARDONA 28DPR2390W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-008. | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Jesús Vega Sánchez, 87343 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5389407, lat:25.8214522}} | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 1011660.31 | 1011660.31 | 504010.24 | 504010.24 | 504010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883670 | Proyecto de inversión | 314157.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314157.14, modificado:108713.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y LLANO DE OCCIDENTE -RIBERA OCCIDENTAL- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 11950 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11950 | S | 864 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALL, lon:-98.31634452, lat:26.09108721}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 108713.39 | 108713.39 | 108713.39 | 108713.39 | 108713.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-3, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:314157.14, importe_modificado:314157.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1883670/proyecto_INICIO, 1883670/proyecto_PROCESO, 1883670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883736 | Proyecto de inversión | 327438.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327438.35, modificado:327438.35}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12613 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12613 | S | 1147 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENITO JU, lon:-98.24817061, lat:26.01169303}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 327438.35 | 327438.35 | 153135.78 | 153135.78 | 153135.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-2, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:327438.35, importe_modificado:327438.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1883736/proyecto_INICIO, 1883736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883742 | Proyecto de inversión | 900672.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900672.44, modificado:900672.44}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12655 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12655 | S | 1147 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENITO J, lon:-98.24807405, lat:26.01170267}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 900672.44 | 900672.44 | 245383.81 | 245383.81 | 245383.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-4, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:900672.44, importe_modificado:900672.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {1883742/proyecto_INICIO, 1883742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884138 | Proyecto de inversión | 2366223.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366223.71, modificado:2363740.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE DR. JOSÉ A. SEVERA CEJA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VERDAD DE LA COL. VAMOS TAMAULIPAS - 10458 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 10458 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2936.0, meta_modificada:2936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DR. JOSE A. SEVERA CEJA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VERDAD, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE DR. A. SEVERA CEJA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VERDAD D, lon:-99.01516747, lat:22.75469775}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 2356469.89 | 2356469.89 | 2356469.89 | 2356469.89 | 2356469.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/035, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:2363740.4, importe_modificado:2363740.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2936.0}} | {1884138/proyecto_INICIO, 1884138/proyecto_PROCESO, 1884138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884248 | Proyecto de inversión | 10823390.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.082339013E7, modificado:1.082100172E7}} | Pavimentación Hidráulica de calle Loma Larga entre Bulevar Loma Blanca y calle San Luis Potosí del Fraccionamiento Loma Blanca | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 8 | S | 2518 | 2524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9144.11, meta_modificada:9144.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Loma Larga entre Boulevard Loma Blanca y Calle San Luis Fraccionamiento Loma Blanca, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-08-12 | 10821001.72 | 10821001.72 | 6266332.78 | 6266332.78 | 6266332.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8229.69}} | {1884248/proyecto_INICIO, 1884248/proyecto_PROCESO, 1884248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884255 | Proyecto de inversión | 3747900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747900.0, modificado:3215160.16}} | Construcción de Canal Pluvial en Lateral de calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa-Monterrey, Colonia Paseo Residencial | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 9 | S | 5024 | 5037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa-Monterrey, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 3215160.16 | 3215160.16 | 1609126.53 | 1609126.53 | 1609126.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.2}} | {1884255/proyecto_INICIO, 1884255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884288 | Proyecto de inversión | 3267459 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267459.0, modificado:3197489.88}} | Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle 12 de Octubre entre calle Juan Escutia y Calichera, de la Colonia Lucio Blanco | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 24 | S | 1716 | 1855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre Colonia Lucio Blanco, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-23 | 2021-08-28 | 3197489.88 | 3197489.88 | 959246.95 | 959246.95 | 959246.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.5}} | {1884288/proyecto_INICIO, 1884288/proyecto_PROCESO, 1884288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885016 | Proyecto de inversión | 99967648.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.996764896E7, modificado:9.996764896E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS E INFRAESTRUCTURA URBANA EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2059-01 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 1601, Vicente Guerrero, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30521345, lat:26.09071459}} | 2021-03-11 | 2021-08-07 | 99967648.96 | 99967648.96 | 57033815.23 | 57033815.23 | 53179124.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-011-21-P, contratista:IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9.996764896E7, importe_modificado:9.996764896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO , trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO , trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO , trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO , trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs6: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs7: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs8: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | TAM210101885027 | Proyecto de inversión | 11880526.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188052699E7, modificado:9983125.43}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2072-01 | N | 0 | 0 | 27447 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puerto Veracruz 290, Jardines de San German, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03564334, lat:26.3993561}} | 2021-03-16 | 2021-08-12 | 9983125.43 | 9983125.43 | 7816945.29 | 7816945.29 | 7800156.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2466023, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.188052699E7, importe_modificado:1.188052699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1885027/proyecto_INICIO, 1885027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO Y DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO Y DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO Y DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO Y DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210101885181 | Proyecto de inversión | 24724374.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.472437477E7, modificado:2.472437477E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2078-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Dr. Norberto Treviño Zapata (16) 2992, Magisterial, 87026 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14860725, lat:23.75942387}} | 2021-03-19 | 2021-08-15 | 24724374.77 | 24724374.77 | 24671974.64 | 24671974.64 | 24671974.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-023-21-P, contratista:DLGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.472437477E7, importe_modificado:2.472437477E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885753 | Proyecto de inversión | 24593989.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.459398977E7, modificado:2.459398977E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES SEXTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2082-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Aldama 3448, Buena Vista, 87080 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11970377, lat:23.7362281}} | 2021-04-05 | 2021-09-01 | 24593989.77 | 24593989.77 | 24540385.15 | 24540385.15 | 23944977.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-037-21-P, contratista:CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.459398977E7, importe_modificado:2.459398977E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885753/proyecto_INICIO, 1885753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210101886436 | Proyecto de inversión | 3015476.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015476.4, modificado:2829581.84}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MINAS DOS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE PROLONGACIÓN LATÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HM019-MINAS | N | 0 | 0 | 5350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.12, meta_modificada:2133.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Minas Dos, Villa Esmeralda, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2486455, lat:26.0040814}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2504354.65 | 2504354.65 | 2504354.65 | 2504354.65 | 2504354.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-019-2021-LP, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2829581.84, importe_modificado:2829581.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.12}} | {1886436/proyecto_INICIO, 1886436/proyecto_PROCESO, 1886436/proyecto_INICIO, 1886436/proyecto_PROCESO, 1886436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886437 | Proyecto de inversión | 3808248.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3808248.47, modificado:3050421.69}} | RECARPETEO DE CALLE MICHIOCAN ENTRE BULEVAR MORELOS Y CALLE HERON RAMIREZ DE LA COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HM020MICHI | N | 0 | 0 | 2469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6666.0, meta_modificada:6666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Michoacán, Rodríguez, 88630 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2848575, lat:26.0831773}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2665005.81 | 2665005.81 | 2665005.81 | 2665005.81 | 2665005.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2021-LP, contratista:EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3050421.69, importe_modificado:3050421.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6666.0}} | {1886437/proyecto_INICIO, 1886437/proyecto_PROCESO, 1886437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886442 | Proyecto de inversión | 4648007.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4648007.67, modificado:3895512.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE PUNTA EL CAYO ENTRE CALLES PUERTO PEÑASCO Y PUNTA MOSCAS DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HM021PUNTA | N | 0 | 0 | 7871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8216.4, meta_modificada:8216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Punta El Cayo, Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3433697, lat:26.039499}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 3464359.44 | 3464359.44 | 3464359.44 | 3464359.44 | 3464359.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3895512.35, importe_modificado:3895512.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8216.0}} | {1886442/proyecto_INICIO, 1886442/proyecto_PROCESO, 1886442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886445 | Proyecto de inversión | 5296821 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5296821.0, modificado:4099728.34}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ORTIZ RUBIO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 18 DE MARZO DE LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HM023ORTIZ | N | 0 | 0 | 3117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3414.0, meta_modificada:3072.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ortiz Rubio, Emiliano Zapata, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3021193, lat:26.0564029}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 3497199.16 | 3497199.16 | 3497199.16 | 3497199.16 | 3497199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2021-LP, contratista:ROSBEL MATA PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4099728.34, importe_modificado:4099728.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3072.6}} | {1886445/proyecto_INICIO, 1886445/proyecto_PROCESO, 1886445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888822 | Adquisición | 2225714.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225714.38, modificado:2225714.38}} | Adquisición de equipo médico | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SESESP | FASP-2021-06 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 2003142.92 | 2003142.92 | 649716 | 649716 | 649716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888836 | Adquisición | 6649598 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6649598.0, modificado:6649598.0}} | Adquisición de equipo de cómputo y comunicación | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SESESP | FASP-2021-11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 5984638.15 | 5984638.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201907835 | Proyecto de inversión | 1533588.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533588.73, modificado:1526527.69}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3 CM DE ESP. EN CALLE PROL. LERDO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CARR. FEDERAL ALDAMA - SOTO LA MARINA COL. MATAMOROS, ALDAMA TAM. - 5100 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 5100 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LERDO CIUDAD MATAMOROS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ALDAMA - SOTO LA MARINA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE RIVERA COL MATAMOROS ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.0781312, lat:22.92736461}} | 2021-03-12 | 2021-04-10 | 1526527.69 | 1526527.69 | 1526527.69 | 1526527.69 | 1526527.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002003 03, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1526527.69, importe_modificado:1526527.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3500.0}} | {1907835/proyecto_PROCESO, 1907835/proyecto_INICIO, 1907835/proyecto_FIN, 1907835/proyecto_PROCESO, 1907835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201911768 | Proyecto de inversión | 130370.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130370.54, modificado:130370.54}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERÁN ENTRE JOSE ANGEL GUERRA Y GORGONIO ,LOPEZ, EN COLONIA LA CHALUPA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS - 18514 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS | 18514 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERAN COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ANGEL GUERRA Y CALLE GORGONIO LOPEZ, CALLE ALLENDE CALLE TERAN ENTRE JOSE ANGEL GUERRA Y GORGONIO LOPEZ EN COLONIA LA CHALUPA EN CD. MIER, TAMAULIPA, lon:-99.14737774, lat:26.43393676}} | 2021-07-29 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1911768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201913196 | Proyecto de inversión | 637928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637928.4, modificado:635485.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. VICENTE GUERRERO (CINCO CUARTOS) - 22053 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 22053 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO LUIS URQUIZO Y CALLE FRANCISCO JOSE MUJICA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA ENTRE CALL, lon:-98.95004781, lat:22.76995714}} | 2021-03-19 | 2021-06-06 | 635485.32 | 635485.32 | 635485.32 | 635485.32 | 635485.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/031, contratista:DAENCO DEL MANTE S.A, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:636791.02, importe_modificado:636791.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1913196/proyecto_INICIO, 1913196/proyecto_PROCESO, 1913196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201914547 | Proyecto de inversión | 2045800.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045800.51, modificado:2045802.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CALLE MAGDALENA DE KINO - 24655 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 24655 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA DE KINO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA BENJAMIN GAONA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE HERMOSILLO CALLE MAGDALENA DE KINO ENTRE AV. BENJAMIN GAONA, lon:-97.51122972, lat:25.80841044}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 2045802.65 | 2045802.65 | 2045802.65 | 2045802.65 | 2045802.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-017/2021, contratista:CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2045955.43, importe_modificado:2045955.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2022.0}} | {1914547/proyecto_INICIO, 1914547/proyecto_PROCESO, 1914547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201916609 | Proyecto de inversión | 1476033 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476033.0, modificado:1384891.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GALEANA COLONIA PRIMERA DE MAYO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 29356 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 29356 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO COLONIA 1° DE MAYO, 88940 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GALEANA, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GAL, lon:-98.12143755, lat:25.98920343}} | 2021-04-29 | 2021-06-11 | 1384891.68 | 1384891.68 | 1384891.68 | 1384891.68 | 1384891.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33011, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1385117.52, importe_modificado:1385117.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1077.0}} | {1916609/proyecto_PROCESO, 1916609/proyecto_INICIO, 1916609/proyecto_PROCESO, 1916609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917116 | Proyecto de inversión | 224566.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224566.62, modificado:186656.64}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUANAJUATO CON CALLE NARANJO EN LA COLONIA PARAISO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30607 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30607 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO CONDOMINIO PARAÍSO, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JAZMIN, CALLE CLAVEL CALLE GUANAJUATO CON NARANJO EN LA COLONIA PARAISO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS, lon:-98.07468808, lat:25.99150101}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 186656.64 | 186656.64 | 186656.64 | 186656.64 | 186656.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33014, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:388556.14, importe_modificado:388556.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {1917116/proyecto_INICIO, 1917116/proyecto_PROCESO, 1917116/proyecto_INICIO, 1917116/proyecto_FIN, 1917116/proyecto_PROCESO, 1917116/proyecto_FIN, 1917116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917376 | Proyecto de inversión | 503550 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503550.0, modificado:456239.72}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE EBANO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31309 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31309 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EBANO Y CALLE NOGALES, CALLE GRAL. CEPEDA CRUCERO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE NOGALES EN LA COL. BENITO JUAREZ DE , lon:-98.09648253, lat:25.99501458}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 456239.72 | 456239.72 | 456239.72 | 456239.72 | 456239.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33008-C, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:265584.6, importe_modificado:265584.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33008, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1792068.32, importe_modificado:1792068.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.0}} | {1917376/proyecto_PROCESO, 1917376/proyecto_INICIO, 1917376/proyecto_FIN, 1917376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917380 | Proyecto de inversión | 998486 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998486.0, modificado:998486.0}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TLAXCALA CON CALLE CAOHUILA NORTE EN EL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31323 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31323 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3, 88959 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE COAHUILA SUR, CALLE CINCO DE MAYO CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE COAHUILA NORTE EN EL FRACCIONAMIENTO RIO, lon:-98.09645828, lat:25.9892256}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1917380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917451 | Proyecto de inversión | 231056.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231056.64, modificado:201895.0}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ROSAS CON GUANAJUATO EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ EN CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31493 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31493 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE LIRIO, CALLE NARDO CRUCERO EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE LIRIO EN LA COL. GRACIANO SANCHEZ DE C, lon:-98.06974475, lat:25.99423099}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 201895 | 201895 | 201895 | 201895 | 201895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33014, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:388556.14, importe_modificado:388556.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1917451/proyecto_INICIO, 1917451/proyecto_FIN, 1917451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917522 | Proyecto de inversión | 774323.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774323.93, modificado:644779.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PASEO DEL RIEL EN LA COLONIA MEXICO ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31640 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31640 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA MÉXICO ASENTAMIENTOS HUMANOS, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PASEO DEL RIEL, CALLE SOTO LA MARINA CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PASEO DEL RIEL , lon:-98.07121421, lat:25.98458849}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 644779 | 644779 | 644779 | 644779 | 644779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33013-C, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:274255.6, importe_modificado:274255.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33013, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1811583.22, importe_modificado:1811583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1917522/proyecto_PROCESO, 1917522/proyecto_INICIO, 1917522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201919653 | Proyecto de inversión | 1324675.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324675.92, modificado:1322935.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MANTE LOCALIDAD: POB. LOS AZTECAS - 36664 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 36664 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LOS AZTECAS, 89950 LOS AZTECAS, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JAIME NUNO, CALLE MAGDALENO AGUILAR CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y JAIME NUNO Y CALLE JAIME , lon:-98.60455936, lat:22.50545884}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 1180427.5 | 1180427.5 | 1180427.5 | 1180427.5 | 1180427.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/047, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES AYR-GON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1322935.78, importe_modificado:1322935.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1919653/proyecto_PROCESO, 1919653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201919667 | Proyecto de inversión | 8080956.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8080956.24, modificado:8080956.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP - 36690 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 36690 | S | 4404 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7344.0, meta_modificada:7344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA 1 DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE A, lon:-98.24242035, lat:26.04737005}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 8080956.24 | 8080956.24 | 7330843.21 | 7330843.21 | 7330843.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8080956.24, importe_modificado:8080956.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6756.0}} | {1919667/proyecto_INICIO, 1919667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201921297 | Proyecto de inversión | 1248454.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248454.64, modificado:1246651.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MANTE LOCALIDAD: CONGREGACIÓN EL ABRA, - 41979 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 41979 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE JAVIER VILLARREAL EJIDO EL ABRA, 89938 EL ABRA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMERICO VILLARREAL Y CALLE MARTIRES CANANEA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE JAVIER VILLARREAL ENTRE AMÉRICO VILLARREAL Y MÁRTIRES DE CAN, lon:-99.01530968, lat:22.6183901}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 1062332.15 | 1062332.15 | 1062332.15 | 1062332.15 | 1062332.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/048, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES AYR-GON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1246651.42, importe_modificado:1246651.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1921297/proyecto_INICIO, 1921297/proyecto_PROCESO, 1921297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201921570 | Proyecto de inversión | 8919076.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8919076.46, modificado:8919076.46}} | REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 39 (INCLUYE EMISOR), UBICADO EN LA CALLE PLATA ESQUINA CON CALLE ALEACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP - 42978 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 42978 | S | 5995 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PLATA INTERIOR SN COLONIA VILLA ESMERALDA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE ALAMOS, REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 39 INCLUYE EMISOR UBICADO EN LA CALLE, lon:-98.24392964, lat:25.99893062}} | 2021-04-15 | 2021-09-11 | 8919076.46 | 8919076.46 | 5259150.41 | 5259150.41 | 5259150.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP, contratista:ByG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8919076.45, importe_modificado:8919076.45}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.78}} | {1921570/proyecto_INICIO, 1921570/proyecto_PROCESO, 1921570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927520 | Proyecto de inversión | 418545.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418545.71, modificado:418545.71}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP - 58058 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 58058 | S | 890 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CA, lon:-98.22852412, lat:26.03673156}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 418545.71 | 418545.71 | 288656.65 | 288656.65 | 288656.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-3, contratista:MIGUEL ANGEL OBREGON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:418545.71, importe_modificado:418545.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {1927520/proyecto_PROCESO, 1927520/proyecto_INICIO, 1927520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931601 | Proyecto de inversión | 216294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216294.53, modificado:215981.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA NORTE, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 74986 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 74986 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, CALLE ALFA CALLE AMERICA DE CALLE TERCERA A CALLE QUINTA COLONIA INDEPENDENCIA NORTE POSTERIOR A CA, lon:-97.84204029, lat:25.67533934}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 215981.24 | 215981.24 | 215981.24 | 215981.24 | 215981.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-002/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187896.91, importe_modificado:1187896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1931601/proyecto_PROCESO, 1931601/proyecto_INICIO, 1931601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938244 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:552408.3}} | 18-2032C-01. REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2032C-01. | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Obrera, 89490 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8435949, lat:22.2413191}} | 2021-03-31 | 2021-06-28 | 552408.3 | 552408.3 | 165722.49 | 165722.49 | 165722.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938250 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:616282.7}} | 18-2063C-01. INSTALACION ELECTRICA PARA AULAS DEL EDIFICIO EN TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 28DTV0083A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2063C-01. | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:87235 San José de las Flores, Tamps., México, lon:-99.1155555, lat:23.9036111}} | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 616282.7 | 616282.7 | 184884.81 | 184884.81 | 184884.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938265 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:816855.76}} | 18-2233C-01. REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y G. + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 20.00 M. JARDÍN DE NIÑOS VILLA DE AGUAYO 28DJN0841E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2233C-01. | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unidad Sindical, 87089 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1162175, lat:23.7534894}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 816855.76 | 816855.76 | 245056.73 | 245056.73 | 245056.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938271 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:589650.99}} | 18-2223C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN Y MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS 28DJN0290T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2223C-01. | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 589650.99 | 589650.99 | 351291.85 | 351291.85 | 351291.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938274 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807610.61}} | 18-2145C-01. TECHUMBRE METALICA DE 12.00X24.00 M. Y PINTURA JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 28DJN0501G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2145C-01. | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José López Portillo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2931055, lat:26.041582}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 807610.61 | 807610.61 | 463894.03 | 463894.03 | 242283.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938282 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:712096.6}} | 18-2150C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M + REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFLAS 28DJN0711L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2150C-01. | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:Brecha la Retama, Tamaulipas, México, lon:-98.2471995, lat:25.9584056}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 712096.6 | 712096.6 | 405789.68 | 405789.68 | 405789.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938414 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:571082.59}} | 18-2071C-01. CONSTRUCCION DE 55 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA 28DJN0046H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2071C-01. | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JAMAVE, lon:-99.375675, lat:23.40512}} | 2021-05-08 | 2021-07-06 | 571082.59 | 571082.59 | 171324.78 | 171324.78 | 171324.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938422 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:624917.73}} | 18-2050C-01. REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA 47 ML. PRIMARIA JUAN B. TIJERINA 28DPR0297C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2050C-01. | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:MAGISCATZIN GONZALEZ, lon:-98.425969, lat:22.827329}} | 2021-05-08 | 2021-07-06 | 624917.73 | 624917.73 | 559546.56 | 559546.56 | 559546.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938471 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:572706.49}} | 18-2040C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 196 ML JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA 28DJN0386F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2040C-01. | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Popular, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.0135833, lat:22.7513988}} | 2021-05-08 | 2021-08-05 | 572706.49 | 572706.49 | 171811.95 | 171811.95 | 171811.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938493 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:778714.61}} | 18-2169C-01. CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTRC. 750 AISLADA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 28DPR2395R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2169C-01. | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas del Roble, 88715 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3866177, lat:26.060379}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 778714.61 | 778714.61 | 401991.07 | 401991.07 | 233614.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938661 | Proyecto de inversión | 299252.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299252.04, modificado:294795.02}} | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA DE FORMA CIRCULAR DE 7 ANILLOS CON CONCRETO F'c=250KG/CM2 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PLANTA POTABILIZADORA DEL POBLADO COMALES, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 2518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:av el azucar, lon:-98.835989, lat:26.316724}} | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 294795.02 | 294795.02 | 294795.02 | 294795.02 | 294795.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2482391, contratista:JUAN MANUEL UREÑA PINEDO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:299252.04, importe_modificado:299252.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1938661/proyecto_INICIO, 1938661/proyecto_PROCESO, 1938661/proyecto_INICIO, 1938661/proyecto_PROCESO, 1938661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938756 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:550079.83}} | 18-2019C-01. CONSTRUCCION DE 53 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ 28DJN0293Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2019C-01. | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BUSTAMANTE, lon:-99.757808, lat:23.435477}} | 2021-04-21 | 2021-07-19 | 550079.83 | 550079.83 | 165023.95 | 165023.95 | 165023.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938785 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:510695.41}} | 18-2200C-01. REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML. JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS 28DJN0237Y. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2200C-01. | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 510695.41 | 510695.41 | 226157.26 | 226157.26 | 226157.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939131 | Proyecto de inversión | 6123974.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6123974.15, modificado:6123974.15}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES SÉPTIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2083-02 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6147.0, meta_modificada:6147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-04-14 | 2021-09-10 | 6123974.15 | 6123974.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2503355, contratista:VIRIALMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.499581284E7, importe_modificado:2.499581284E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6115.0}} | {1939131/proyecto_PROCESO, 1939131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939266 | Proyecto de inversión | 15839177.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.583917705E7, modificado:1.583917705E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2121-01 | N | 0 | 0 | 42100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Santo Degollado 309, Revolución Verde, 89518 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.85041273, lat:22.31697914}} | 2021-04-22 | 2021-09-18 | 15839177.05 | 15839177.05 | 15839174.09 | 15839174.09 | 15839174.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2510385, contratista:KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.583917705E7, importe_modificado:1.583917705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1480.0}} | {1939266/proyecto_INICIO, 1939266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939623 | Proyecto de inversión | 4942199.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4942199.99, modificado:4942199.99}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS SANTA ISABEL, ALDAMA, RIO VERDITO, CONSTITUCIÓN, NUEVO TAMAULIPAS, JESÚS VEGA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2113-01 | N | 0 | 0 | 16700 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centenario 575, Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.07332039, lat:22.91989931}} | 2021-04-28 | 2021-08-25 | 4942199.99 | 4942199.99 | 4453310.27 | 4453310.27 | 4453310.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2511221, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4942199.99, importe_modificado:4942199.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:294.0}} | {1939623/proyecto_INICIO, 1939623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939749 | Proyecto de inversión | 3293422.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293422.63, modificado:3293422.63}} | BACHEO MEDIANTE SISTEMA JETPATCHER EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CD DE RIO BRAVO (DELIMITADAS POR LA CALLE COLEGIO MILITAR HASTA FINALIZAR EL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD) | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | OP-FORTAMUN/2021/33005 | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5135.0, meta_modificada:5135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Heroico Colegio Militar 410, Río Bravo 1, Primero de Mayo, 88940 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.11151505, lat:25.98447299}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 988026.79 | 988026.79 | 988026.79 | 988026.79 | 988026.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUN/2021/33005, contratista:VIDAMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:3293422.63, importe_modificado:3293422.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1939749/proyecto_PROCESO, 1939749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940175 | Proyecto de inversión | 12412013.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.241201382E7, modificado:1.241201382E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2114-01 | N | 0 | 0 | 19800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Francisco Medrano 302, 89603 Francisco Medrano, Tamps., México, lon:-97.89951324, lat:22.44046356}} | 2021-05-14 | 2021-09-10 | 12412013.82 | 12412013.82 | 12245260.05 | 12245260.05 | 11627403.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2520578, contratista:AGUILAR GAMEZ JUAN CARLOS, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.241201382E7, importe_modificado:1.241201382E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:645.0}} | {1940175/proyecto_INICIO, 1940175/proyecto_PROCESO, 1940175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201940544 | Proyecto de inversión | 9989935.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9989935.88, modificado:9989935.88}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 10 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2218-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Flores Magón 1420, Doctores, 87024 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.13766384, lat:23.74913261}} | 2021-05-26 | 2021-08-23 | 9989935.88 | 9989935.88 | 9522982.1 | 9522982.1 | 9522982.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519876, contratista:CONSTRUCCION CAPACITACION PROYECTOS Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9989935.88, importe_modificado:9989935.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | {1940544/proyecto_PROCESO, 1940544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940594 | Proyecto de inversión | 2443397.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443397.11, modificado:2443397.11}} | INV-PAV-FFM-04/21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR JOSE I. ROBLES ENTRE PAREDON Y ADELITAS COL. FRANCISCO VILLA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-04/21 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1350.64, meta_modificada:1350.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Paredón, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5633488, lat:27.4725176}} | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 1094425.22 | 1094425.22 | 1094425.22 | 1094425.22 | 1094425.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-04/21, contratista:ANA KARINA OCEGUERA JOFRE, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2443397.11, importe_modificado:2443397.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {1940594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940647 | Proyecto de inversión | 3985444.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985444.27, modificado:3985444.27}} | INV-PAV-FFM-11/21 PAVIMENTACION ASFALTICA POR GRAN BRETAÑA ENTRE CANADA E IRAK Y POR IRAK ENTRE GRAN BRETAÑA Y DINAMARCA COL. NACIONES UNIDAS NACIONES UNIDAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-11/21 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2778.01, meta_modificada:2778.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Holanda 1716, Naciones Unidas, 88177 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.58802283, lat:27.51851478}} | 2021-03-03 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-11/21, contratista:HUMBERTO JAVIER ZAMORA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:3985444.27, importe_modificado:3985444.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1940647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941690 | Proyecto de inversión | 6982267.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6982267.71, modificado:6982267.71}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 12 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2220-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6254.0, meta_modificada:6254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palenque 846, México, 87049 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15749073, lat:23.76788801}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 6982267.71 | 6982267.71 | 6542316.04 | 6542316.04 | 5571658.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2520598, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL KH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6982267.71, importe_modificado:6982267.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6000.0}} | {1941690/proyecto_PROCESO, 1941690/proyecto_INICIO, 1941690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201942257 | Proyecto de inversión | 3954078.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954078.81, modificado:6525621.15}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 9 EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2237-01 | N | 0 | 0 | 5900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2004, Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92129278, lat:22.40791407}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 6525621.15 | 6525621.15 | 3330910.52 | 3330910.52 | 2712634.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-116-21-I, contratista:INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3954078.81, importe_modificado:3954078.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2600.0}} | {1942257/proyecto_PROCESO, 1942257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210201942279 | Proyecto de inversión | 7936442.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7936442.35, modificado:7936442.35}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2064-01 | N | 0 | 0 | 4439 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Jiménez, 88374 Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.22137022, lat:26.56077737}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 7936442.35 | 7936442.35 | 6033675.92 | 6033675.92 | 2380932.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-117-21-I, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7936442.35, importe_modificado:7936442.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:650.0}} | {1942279/proyecto_PROCESO, 1942279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201942635 | Proyecto de inversión | 63904.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63904.71, modificado:63904.71}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE SENDERO NACIONAL DE CALLE 12 DE MARZO A CALLE LÓPEZ MATEOS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PUENTE NUEVO) (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO) | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2461-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-03-05 | 2021-06-30 | 63904.71 | 63904.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-223-20-I, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.21061979E7, importe_modificado:1.21061979E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958688 | Proyecto de inversión | 731169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:731169.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN BUSTAMANTE LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES EL GAVILÁN - 177214 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 177214 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN), 87961 FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CU, lon:-99.75602942, lat:23.3888306}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 731169.55 | 731169.55 | 219350.86 | 219350.86 | 219350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.32}} | {1958688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958718 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUAARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD LAJILLA DEL SUR LA LAJILLA - 178028 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178028 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:RANCHERIA LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), 87256 LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA, lon:-98.73267535, lat:23.6584929}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1958718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958724 | Proyecto de inversión | 731169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:731169.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 178109 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178109 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:156, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 87259 LÁZARO CÁRDENAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.94060987, lat:23.59731451}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 731169.55 | 731169.55 | 219350.86 | 219350.86 | 219350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.32}} | {1958724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959054 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ EN AGEB NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO - 185397 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185397 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL PANTEÓN, lon:-98.5582076, lat:22.64508884}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959064 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO - 185487 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185487 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE GALEANA LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETRO, lon:-98.31417111, lat:22.72452919}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959066 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB SEISCIENTOS ONCE - 185523 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPÚBLICA DE NICARAGUA CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA LOCALIDAD SE , lon:-98.32979766, lat:22.72865825}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959069 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB SEISCIENTOS VEINTISÉIS - 185560 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185560 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y , CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMET, lon:-98.31832317, lat:22.72111503}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959076 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO - 185620 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185620 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE SATURNO CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SISTEMA SOLAR Y CALLE LUNA, CALLE JÚPITER LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SURESTE DE, lon:-98.30598263, lat:22.73319945}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959095 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD LAS CRUCITAS - 185869 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:EJIDO LAS CRUCITAS, 87248 LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 23 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-99.16603415, lat:24.01027258}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959222 | Proyecto de inversión | 2485976.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485976.47, modificado:2485976.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIECISIETE VIVIENDAS EN MIQUIHUANA EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO - 188409 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188409 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO, 87954 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO A 22 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS, lon:-99.9349865, lat:23.53627517}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 2485976.47 | 2485976.47 | 745792.94 | 745792.94 | 745792.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.1}} | {1959222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959228 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUÉMEZ AGEB CUATROCIENTOS SIETE - 188538 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NÚMERO SEIS Y CALLE NÚMERO SIETE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS AL SUR DE LA CARRETERA CIUDAD VICTORIAMATAMOROS, lon:-99.00591332, lat:23.91334148}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959240 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO TREITA Y OCHO - 188903 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188903 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE LA LLAVE LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAM, lon:-99.74838301, lat:23.57903081}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959424 | Proyecto de inversión | 731169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:731169.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN PALMILLAS AGEB NOVENTA Y UNO - 194179 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194179 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MÉNDEZ PUEBLO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS, lon:-99.55052884, lat:23.30026037}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 731169.55 | 731169.55 | 219350.86 | 219350.86 | 219350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1959424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959467 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA POBLADO BARRETAL AGEB VEINTIDOS A - 195530 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195530 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO BARRETAL A 24 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.13427986, lat:24.08921002}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959506 | Proyecto de inversión | 1608573.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608573.01, modificado:1608573.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ONCE VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA VICTORIA CARDENISTA AGEB NOVECIENTOS TREINTA Y UNO - 195987 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195987 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VICTORIA CARDENISTA, 88935 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE INSURGENTES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-98.10494838, lat:25.99770939}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 1608573.01 | 1608573.01 | 482571.9 | 482571.9 | 482571.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.69}} | {1959506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962072 | Proyecto de inversión | 458227.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458227.99, modificado:458227.99}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE SAN PABLO DE LA COLONIA SAN LORENZO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO,TAMAULIPAS - 44783 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 44783 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA SAN LORENZO, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE BRECHA 117 Y BRECHA 118, CALLE LAS AMERICAS CALLE SAN PABLO DE BRECHA 117 A BRECHA 118 POSTERIOR A CALLE LAS AMERICAS DE LA COLONIA SAN , lon:-97.84050954, lat:25.66340623}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 456707.94 | 456707.94 | 456707.94 | 456707.94 | 456707.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-017/2021, contratista:CONSTRUCTORA LAZO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:456707.84, importe_modificado:456707.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5020.0}} | {1962072/proyecto_FIN, 1962072/proyecto_INICIO, 1962072/proyecto_FIN, 1962072/proyecto_PROCESO, 1962072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962722 | Proyecto de inversión | 658510.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658510.93, modificado:658510.93}} | DRENAJE SANITARIO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA - 54807 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 54807 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA AZUCARERA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AGUASCALIENTES, LA PRIV AZUCARERA SE ENCUENTRA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES A UN COSTADO DEL CANAL DE LA CO, lon:-97.84641873, lat:22.21362895}} | 2021-02-01 | 2021-04-11 | 574833.46 | 574833.46 | 574833.46 | 574833.46 | 574833.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-004/2021, contratista:MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3016954.21, importe_modificado:3016954.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1962722/proyecto_INICIO, 1962722/proyecto_FIN, 1962722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301962951 | Proyecto de inversión | 2447740.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447740.41, modificado:2447740.41}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA - 56723 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 56723 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA AZUCARERA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AGUASCALIENTES, LA PRIV AZUCARERA SE ENCUENTRA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES A UN COSTADO DEL CANAL DE LA C, lon:-97.84641873, lat:22.21364563}} | 2021-02-01 | 2021-04-11 | 1968960.45 | 1968960.45 | 1968960.45 | 1968960.45 | 1968960.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-004/2021, contratista:MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3016954.21, importe_modificado:3016954.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.65}} | {1962951/proyecto_INICIO, 1962951/proyecto_PROCESO, 1962951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965851 | Proyecto de inversión | 974052.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974052.59, modificado:974052.59}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PUERTO MÉXICO ENTRE LA PAZ Y AGUSTÍN RODRIGUEZ , COLONIA BELLAVISTA - 83989 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83989 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.3, meta_modificada:287.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MÉXICO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE AGUSTÍN RODRIGUEZ, CALLE PUERTO VALLARTA COLONIA UBICADA AL NORPONIETE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS CO, lon:-99.56036856, lat:27.5055702}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965864 | Proyecto de inversión | 4774927 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4774927.0, modificado:4774927.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES ANIMAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES DE 40 LPS Y 50 MCA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 88 HP, MODELO 35-28-4AA MARCA FLYGT O SIMILAR, 4 ARRANCADORES SUAVES, COLONIA GRANJAS TREVIÑO - 84057 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 84057 | S | 991 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TERRANOVA INTERIOR SN COLONIA GRANJAS TREVIÑO, 88294 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA ALIJADORES Y SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA MONTE, lon:-99.5456396, lat:27.38384297}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1965864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966059 | Proyecto de inversión | 1528386.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528386.18, modificado:1528386.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR EMILIO MADERO ENTRE BELISARIO RAMOS Y CARRETERA AEROPUERTO ( LADO SUR ), POR GUADALUPE GARCÍA ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y EMILIO MADERO, POR TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE GUADALUPE GARCÍA Y PRIVADA GUADALUPE GARCÍA, POR PRIVADA GUADALUPE GARCÍA ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CESARIO GARCÍA Y POR CESARIO GARCÍA ENTRE PRIVADA GUADALUPE GARCÍA Y GUADALUPE GARCÍA EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO - 85436 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85436 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.0, meta_modificada:2361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO MADERO INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO RAMOS Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COL, lon:-99.57313318, lat:27.46197292}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966975 | Proyecto de inversión | 214540.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214540.7, modificado:214540.7}} | COSNTRUCCION DE MURO FIRME EN FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 92289 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 92289 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CARRETERA PRINCIPAL, A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ MARGE, lon:-99.21805496, lat:22.55235555}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1966975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301968392 | Proyecto de inversión | 4024640.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024640.34, modificado:4024203.22}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SECTOR CAMPESTRE - TEOCALTICHE EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS - 104959 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 104959 | S | 3439 | 2293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL COLONIA RESIDENCIAL CAMPESTRE, 87029 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTE R. GOMEZ Y BOULEVARD NACIONES UNIDAS, CALLE NUEVA AURORA A 200M DE TIENDA OXXO 300 M FARMACIA GUADALAJARA DE LA, lon:-99.12715768, lat:23.76105309}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 1934129.79 | 1934129.79 | 1934129.79 | 1934129.79 | 1934129.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000018, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4024203.22, importe_modificado:4024203.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1968392/proyecto_PROCESO, 1968392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969373 | Proyecto de inversión | 1329635.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329635.77, modificado:1445608.33}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE NECAXA Y ORIZABA, COL. HIPODRÓMO, EN CD. MADERO, TAM. - 108344 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 108344 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC COLONIA HIPÓDROMO, 89560 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NECAXA Y CALLE ORIZABA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE DE LA PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE NECAXA Y ORIZABA COL. HIPODRÓMO EN CD., lon:-97.82213238, lat:22.26797438}} | 2021-05-19 | 2021-08-16 | 1426389.86 | 1445608.33 | 1426389.86 | 1426389.86 | 1426389.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 015 21, contratista:RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:3200130.59, importe_modificado:3228747.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0}} | {1969373/proyecto_INICIO, 1969373/proyecto_PROCESO, 1969373/proyecto_INICIO, 1969373/proyecto_FIN, 1969373/proyecto_PROCESO, 1969373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969826 | Proyecto de inversión | 782556.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782556.35, modificado:782556.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALEN EL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 109678 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 109678 | S | 200 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13600.0, meta_modificada:13600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO EL SAUCILLO - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN EN EL EJIDO EL SAUCILLO Y CON DESTINO A EL EJIDO EL REFUGIO DEL M, lon:-99.15392846, lat:24.50639784}} | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 782556.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971291 | Proyecto de inversión | 117195.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117195.6, modificado:117195.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO GUANAJUATO DEL MUNICIPIO DE LLERA - 115065 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 115065 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:EJIDO GUANAJUATO, 87224 GUANAJUATO, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD GUANAJUATO DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.78503699, lat:23.15306989}} | 2021-04-20 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971291/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO SE REPORTA EN CERO PARA SU ELIMINACION, SE VOLVIO A SUBIR AL SISTEMA MIDS CON OTRO FOLIO DIFERENTE CON CORRECIONES , trimestre:3.0, usuario:josectirador, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301975772 | Proyecto de inversión | 518881.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518881.26, modificado:518281.1}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA RUAL CUAUHTEMOC EN EJIDO LA TIJERITA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS - 130800 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 130800 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:387, direccion:EJIDO LA TIJERITA, 87560 LA TIJERITA, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA RURAL CUAUHTEMOC CLAVE ESCOLAR 28DPR0632IP SE UBICA EN EL EJIDO LA TIJERITA EN MATAMOROS TAMAULIPAS., lon:-97.57020701, lat:25.73388966}} | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 518281.1 | 518281.1 | 155484.33 | 155484.33 | 155454.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-046/2021, contratista:ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:518281.1, importe_modificado:518281.1}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {1975772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976156 | Proyecto de inversión | 1022594.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022594.2, modificado:1020651.22}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 98 DEL EJIDO PRESIDENTE CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS - 131966 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 131966 | S | 342 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:253, direccion:EJIDO PRESIDENTE CÁRDENAS VILLA CÁRDENAS, 87550 PRESIDENTE CÁRDENAS (VILLA CÁRDENAS), MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO NO 98 CLAVE ESCOLAR 28DTA0098Q SE UBICA E, lon:-97.79487093, lat:25.90215635}} | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 1020651.22 | 1020651.22 | 306195.37 | 306195.37 | 306195.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-051/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L., convocante:municipio de matamoros, monto:1020651.22, importe_modificado:1020651.22}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.15}} | {1976156/proyecto_PROCESO, 1976156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977700 | Proyecto de inversión | 353092.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353092.27, modificado:353092.27}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA (JOEL OLVERA) DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP - 138262 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 138262 | S | 416 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MODELO, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE JOEL OLVERA MARTINA G. DE ARJONA, CALLE MARIO ALBERTO SAENZ GONZALEZ REHABILITACION DE LA RED DE A, lon:-98.29419162, lat:26.02304127}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 353092.27 | 353092.27 | 77281.84 | 77281.84 | 77281.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:353092.27, importe_modificado:353092.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1977700/proyecto_INICIO, 1977700/proyecto_PROCESO, 1977700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301983429 | Proyecto de inversión | 1190284.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190284.77, modificado:1187996.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE BUGAMBILIA DE CALLE AZHAR A CALLE ROSAL FRACC. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 163541 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 163541 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.0, meta_modificada:1645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA LAS FLORES, 87505 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AZHAR Y CALLE ROSAL, CALLE JAZMIN CALLE BUGAMBILIA DE CALLE AZHAR A CALLE ROSAL POSTERIOR CALLE JAZMIN COLONIA LAS FLORES, lon:-97.82479655, lat:25.64846602}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 356398.84 | 356398.84 | 356398.84 | 356398.84 | 356398.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-023/2021, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187996.14, importe_modificado:1187996.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.5}} | {1983429/proyecto_PROCESO, 1983429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985165 | Proyecto de inversión | 1440234.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440234.12, modificado:1439017.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD:CIUDAD MANTE CALLE LUIS CABRERA ENTRE FRANCISCO CLAVIJERO Y MONTERREY COL. MIGUEL ALEMAN Y COL. CANOAS - 170491 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 170491 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.4, meta_modificada:1872.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO CLAVIJERO Y CALLE MONTERREY, CALLE PANIAGUA CALLE LUIS CABRERA ENTRE CALLE FRANCISCO CLAVIEJERO Y MONTERREY COL. MIGUEL A, lon:-98.96445448, lat:22.74990608}} | 2021-06-25 | 2021-09-22 | 1306268.27 | 1306268.27 | 1306268.27 | 1306268.27 | 1306268.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/055, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y SUMINISTRO DEL RIO MANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1439017.64, importe_modificado:1439017.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1686.0}} | {1985165/proyecto_INICIO, 1985165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985268 | Proyecto de inversión | 698911.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698911.5, modificado:698911.5}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR PARA EDUCACION INICIAL EN EL EJIDO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170785 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170785 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL TRAMO SOLEDAD- SAN CARLOS A UN COSTADO DE EL COMITE EJIDAL Y EN CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMM, lon:-99.02087708, lat:24.29066441}} | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 698911.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986093 | Proyecto de inversión | 257885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257885.85, modificado:257885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ - 173949 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173949 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 87848 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SE UBICAN EN LOS DOMICILIOS DE LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSBENITO REYES TOVARHERMELINDA PEREZ C, lon:-99.25919915, lat:24.02358802}} | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1986093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301986107 | Proyecto de inversión | 520022.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520022.32, modificado:520022.32}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUE EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO DE LA REGIÓN SANTA ENGRACIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 173982 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173982 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:CALLE DEMOCRACIA EJIDO VICENTE GUERRERO, 87847 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALBERGUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO VICE, lon:-99.21175974, lat:24.01970426}} | 2021-09-03 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}} | {1986107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301986909 | Proyecto de inversión | 1134041.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134041.37, modificado:1134041.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR LAS FUENTES EN EL TRAMO ENTRE PASEO AZTLÁN Y 11 Y EL TRAMO ENTRE 18 Y 20 DE LA COLONIA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 176953 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 176953 | S | 15900 | 14100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 88740 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PASEO AZTLAN Y CALLE VEINTE, CALLE JESUS ELIAS PIÑA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR LAS FUENTES EN EL TRAMO E, lon:-98.31769039, lat:26.06174826}} | 2021-08-11 | 2021-09-19 | 1134041.37 | 1134041.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-091-2021-LP-1, contratista:INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2139593.54, importe_modificado:2139593.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.4}} | {1986909/proyecto_PROCESO, 1986909/proyecto_INICIO, 1986909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301987720 | Proyecto de inversión | 2149832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:191073.07, modificado:191073.07}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958759.66, modificado:1958759.66}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UN TRAMO DE BULEVAR LAS FUENTES UBICADO ENTRE RÍO SAN JUAN Y RÍO BRAVO; Y UN TRAMO UBICADO EN RÍO SAN JUAN ENTRE BULEVAR LAS FUENTES Y SIERRA GORDA DE LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 180213 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 180213 | S | 6599 | 5700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 88740 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO BRAVO, CALLE SIERRA GORDA REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UN TRAMO DE BULEVAR L, lon:-98.31963506, lat:26.05504488}} | 2021-08-11 | 2021-09-19 | 2149832.73 | 2149832.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-094-2021-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2149832.73, importe_modificado:2149832.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.78}} | {1987720/proyecto_INICIO, 1987720/proyecto_PROCESO, 1987720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989718 | Proyecto de inversión | 869274.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869274.3, modificado:869274.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL NOGALITO - 188361 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 188361 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16400.0, meta_modificada:16400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO AL EJIDO SUBIDA DE PALMAS - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL NOGALITO, 87257 EL NOGALITO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA A, lon:-98.56833886, lat:23.52254403}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989718/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301990658 | Proyecto de inversión | 467934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.6, modificado:467934.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191914 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191914 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CARRETERA ESTATAL SAN CARLOS- LA SOLEDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL, lon:-99.02033259, lat:24.28975984}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 467934.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990669 | Proyecto de inversión | 155978.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.2, modificado:155978.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO PRADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191949 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191949 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:329, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO PRADO - LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO NUEVO PRADO, 87740 NUEVO PRADO (SAN JUANITO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA GAVIA A EL EJIDO EL PRADO A E, lon:-99.06912186, lat:24.46196805}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 155978.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991028 | Proyecto de inversión | 192346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE - 193257 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 193257 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ, CALLE REYNOSA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE., lon:-99.03026801, lat:26.40932186}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991055 | Proyecto de inversión | 1013943.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013943.19, modificado:1012606.59}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL SECTOR IV EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 193330 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 193330 | S | 1001 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE TEOCALTICHE FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 87025 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRESA LAS ADJUNTAS Y CALLE HORACIO TERAN, CALLE MARTE R GOMEZ A 300M DE FARMACIAS FAMILIARES DE ZONA TEOCALTICHE, lon:-99.13002137, lat:23.75797924}} | 2021-07-08 | 2021-12-05 | 413100.96 | 413100.96 | 413100.96 | 413100.96 | 413100.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000015, contratista:ANGEL EULISES LORES ELIZONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4427074.08, importe_modificado:4427074.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1991055/proyecto_PROCESO, 1991055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991058 | Proyecto de inversión | 1767430.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767430.31, modificado:1765100.46}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL SECTOR IV EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 193347 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 193347 | S | 1066 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN COLONIA NUEVA AURORA, 87024 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HORACIO TERAN Y CALLE NUEVA AURORA, AVENIDA DEL VALLE A 20M DEL OXXO 150 M FARMACIA GUADALAJARA DE AV. DEL VALLE, lon:-99.12989049, lat:23.76074507}} | 2021-07-08 | 2021-12-05 | 720086.84 | 720086.84 | 720086.84 | 720086.84 | 720086.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000015, contratista:ANGEL EULISES LORES ELIZONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4427074.08, importe_modificado:4427074.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {1991058/proyecto_INICIO, 1991058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991251 | Proyecto de inversión | 265065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 194175 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 194175 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE F, lon:-99.0251641, lat:26.37578161}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991410 | Proyecto de inversión | 1060287.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060287.03, modificado:1058897.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA (22) A CALLE FRANCISCO I. MADERO (17), ZONA CENTRO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 194769 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 194769 | S | 936 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2601.6, meta_modificada:2601.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIER Y TERAN, CALLE PEDRO J. MENDEZ A 150M DEL HOSPITAL CIVIL 50M ESCUELA ICEI TAMAULIPAS, lon:-99.15598034, lat:23.72885097}} | 2021-07-28 | 2021-10-15 | 317669.19 | 317669.19 | 317669.19 | 317669.19 | 317669.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000027, contratista:MIGUEL ANGEL MOTA MATA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1718062.21, importe_modificado:1718062.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2341.44}} | {1991410/proyecto_PROCESO, 1991410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991608 | Proyecto de inversión | 1643233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643233.66, modificado:1640449.72}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS MIGUEL ALEMAN Y HEROE DE NACOZARI. EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195282 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195282 | S | 2741 | 1827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ORQUIDEA A 200M DE CAMPOS DE FUTBOL Y A 850M DE TIENDA GRAN D, lon:-99.16912316, lat:23.73329036}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 492134.92 | 492134.92 | 492134.92 | 492134.92 | 492134.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000021, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3835536.55, importe_modificado:3835536.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.8}} | {1991608/proyecto_PROCESO, 1991608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994890 | Proyecto de inversión | 295980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295980.0, modificado:295980.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 208601 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 208601 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, direccion:EJIDO PRAXEDIS BALBOA, 87257 PRAXEDIS BALBOA, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOSDORMITORIOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS SON SAN JUANIT, lon:-98.90469232, lat:23.6175898}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 295980 | 295980 | 295980 | 295980 | 295280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-006, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS, monto:1183920.0, importe_modificado:1183920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1994890/proyecto_INICIO, 1994890/proyecto_PROCESO, 1994890/proyecto_FIN, 1994890/proyecto_PROCESO, 1994890/proyecto_FIN, 1994890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO A PETICIÓN DE LA DGDR EN SEIS PROYÉCTENOS DENTRO DE LA MID (72767, 72888, 73099, 74033, 74191 Y 74240) ESTO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996849 | Proyecto de inversión | 220842.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220842.91, modificado:220842.91}} | ALUMBRADO PUBLICO DE MURO DE CONTENCION EN MUELLE TANCOL EN CALLE RIVERA ENTRE CHAIREL Y PRIVADA AGUILA COL TANCOL - 215814 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 215814 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CHAIREL Y PRIVADA AGUILA, EL MURO DE CONTENCION EN MUELLE TANCOL SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CHAIREL Y AGUILA A UN COSTADO DEL MAXILIBRAMIENTO, lon:-97.90168297, lat:22.29941672}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999845 | Proyecto de inversión | 566289.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566289.1, modificado:566289.1}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. 5 DE MAYO (ADOSADO) | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/04 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Mirador 104, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03434515, lat:26.38446445}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 566289.1 | 566289.1 | 566289.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/04, contratista:JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:566289.1, importe_modificado:566279.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1999845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000139 | Proyecto de inversión | 1516890.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516890.48, modificado:1516890.48}} | REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DE CONTRALORÍA Y SALAS DE JUICIOS ORALES EN EL COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2060-01 | N | 0 | 0 | 360000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Otro Carretera Interejidal 1888, 87019 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16723251, lat:23.78345982}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 1516890.48 | 1516890.48 | 1289893.72 | 1289893.72 | 1289893.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-139-21-I, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1516890.48, importe_modificado:1516890.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000325 | Proyecto de inversión | 1181999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181999.4, modificado:1181999.4}} | MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN EN LA LAGUNA LA ESCONDIDA EN REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Estudios de Preinversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2281-01 | N | 0 | 0 | 704767 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:2PXG+4W Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27270508, lat:26.04776104}} | 2021-07-12 | 2021-11-08 | 1181999.4 | 1181999.4 | 295499.85 | 295499.85 | 295499.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-142-21-I, contratista:YAUCALLI S. C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1181999.4, importe_modificado:1181999.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000602 | Proyecto de inversión | 13745664.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.374566496E7, modificado:1.374566496E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN REYNOSA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2137-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:reynosa, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-07-21 | 2021-09-18 | 13745664.96 | 13745664.96 | 12061062.38 | 12061062.38 | 12061062.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-151-21-P, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.374566496E7, importe_modificado:1.374566496E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2000602/proyecto_INICIO, 2000602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001267 | Proyecto de inversión | 1077685.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077685.51, modificado:1077685.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2289-01 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:casas, lon:-98.737842, lat:23.727134}} | 2021-09-09 | 2021-11-07 | 1077685.51 | 1077685.51 | 323305.65 | 323305.65 | 323305.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-184-21-I, contratista:WILLIAMS ECHARTEA MOISES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1077685.51, importe_modificado:1077685.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210302001268 | Proyecto de inversión | 5404070.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404070.84, modificado:5404070.84}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN AV. LAURO VILLAR CUERPO SUR DE AV. LAS CULTURAS (3+180) A GREGORIO GARZA FLORES (3+635.8) | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2021 | N | 0 | 0 | 5535 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7155.88, meta_modificada:7155.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA LAURO VILLAR , lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-19 | 2021-09-21 | 5404070.84 | 5404070.84 | 4360290.67 | 4360290.67 | 4360290.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2021, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:5404070.84, importe_modificado:5404070.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7155.88}} | {2001268/proyecto_PROCESO, 2001268/proyecto_FIN, 2001268/proyecto_INICIO, 2001268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001299 | Proyecto de inversión | 1459001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459001.59, modificado:1459001.59}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SECTOR NAVAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2322-01 | N | 0 | 0 | 13927 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:soto, lon:-98.20619, lat:23.767039}} | 2021-09-10 | 2021-10-09 | 1459001.59 | 1459001.59 | 437700.48 | 437700.48 | 437700.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-185-21-I, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1459001.59, importe_modificado:1459001.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001482 | Proyecto de inversión | 4019400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4019400.0, modificado:4019400.0}} | REPARACION DE CELDA NUEVA EN RELLENO SANITARIO CARRETERA VICTORIA MAAMOROS, KM 21.5 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-FORTAMUN-001/2021 | N | 0 | 0 | 504367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130000.0, meta_modificada:130000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS KM 21.5, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-07-15 | 2021-08-17 | 4019400 | 4019400 | 1661352 | 1661352 | 1661352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-001/2021, contratista:RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:4019400.0, importe_modificado:4019400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130000.0}} | {2001482/proyecto_PROCESO, 2001482/proyecto_FIN, 2001482/proyecto_PROCESO, 2001482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001622 | Proyecto de inversión | 985866.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985866.98, modificado:967341.64}} | 20-0727-01-023. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER 28DES0024F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-023. | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:88376 Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 967341.64 | 967341.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-08}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-08}}
2021 | 3 | TAM210302001626 | Proyecto de inversión | 227050.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227050.44, modificado:220120.64}} | 20-0727-01-029. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ 28DPR0965D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-029. | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:87820 El Chorrito, Tamps., México, lon:-99.6161111, lat:24.2316666}} | 2021-10-13 | 2022-02-09 | 220120.64 | 220120.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001629 | Proyecto de inversión | 817271.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817271.02, modificado:776804.43}} | 20-9200-01. REHABILITACION DE LOSAS Y PINTURA EN EDIFICIOS A, B Y E SECUNDARIA GENERAL No. 14 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA 28DES0116W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9200-01. | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Esmeralda, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2472773, lat:26.002399}} | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 776804.43 | 776804.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001730 | Proyecto de inversión | 371706.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:371706.57, modificado:349190.06}} | 20-9224-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS NEMESIA MANSILLA 28DJN0299K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9224-01. | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 349190.06 | 349190.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001798 | Proyecto de inversión | 296084.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:296084.48, modificado:284000.85}} | 20-9245-01. REHABILITACION DE FIRME + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN O MASS ALDAY 28DJN0222W. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9245-01. | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 284000.85 | 284000.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001804 | Proyecto de inversión | 406034.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:406034.06, modificado:385567.4}} | 20-9247-01. REHABILITACION GENERAL SECUNDARIA TÉCNICA No. 27, FRANCISCO DE P. ARREOLA 28DST0027V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9247-01. | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:87784 Padilla, Tamps., México, lon:-98.7819444, lat:24.0127777}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 385567.4 | 385567.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001811 | Proyecto de inversión | 634274.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634274.38, modificado:597514.58}} | 20-9249-01. REHABILITACION GENERAL ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CLUB ROTARIO 28DML0002J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9249-01. | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, 89820 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9700817, lat:22.7531156}} | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 597514.58 | 597514.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001821 | Proyecto de inversión | 552152.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:552152.04, modificado:528436.92}} | 20-9257-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ARSENIO RODRIGUEZ CASTILLO 28DML0042K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9257-01. | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:87798 La Soledad, Tamps., México, lon:-99.0788888, lat:24.0799999}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 528436.92 | 528436.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001825 | Proyecto de inversión | 303153.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303153.14, modificado:289968.11}} | 20-9260-01. REHABILITACION GENERAL (IMPERMEABILIZACION) SECUNDARIA GENERAL No. 5, PROFR. JUVENTINO PINEDA Y ORTEGA 28DES0061J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9260-01. | N | 0 | 0 | 667 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7258296}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 289968.11 | 289968.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001826 | Proyecto de inversión | 584505.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:584505.37, modificado:508847.27}} | 20-9263-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA PROFR. JESUS ORNELAS ZAVALA 28DPR0069I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9263-01. | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1722555, lat:23.7339507}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 508847.27 | 508847.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001830 | Proyecto de inversión | 525156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:525156.92, modificado:504154.04}} | 20-9274-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B Y C + RED ELECTRICA EXTERIOR ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAULIPECA 28DML0001K. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9274-01. | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1722555, lat:23.7339507}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 504154.04 | 504154.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001889 | Proyecto de inversión | 3883117.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3883117.13, modificado:3834671.62}} | 21-0335-01-081. TERMINACION DE EDIFICIO "C" + RECONSTRUCCION DE 8 M DE BARDA + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA LA CORREGIDORA 28DPR1173A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-081. | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1483827, lat:23.7327896}} | 2021-08-18 | 2022-02-13 | 3834671.62 | 3834671.62 | 1645035.43 | 1645035.43 | 1645035.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-034-2021-0045, contratista:CONVICSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3834671.62, importe_modificado:3834671.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001913 | Proyecto de inversión | 2182606.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182606.86, modificado:1868920.5}} | 21-0335-01-104. REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS. PRIMARIA ARTEMIO VILLAFAÑA PADILLA 28DPR2182P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-104. | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8571959, lat:22.3146674}} | 2021-09-10 | 2022-02-06 | 1868920.5 | 1868920.5 | 560676.15 | 560676.15 | 560676.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001960 | Proyecto de inversión | 433195.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433195.75, modificado:390880.08}} | 21-0335-01-026. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 80 ML. + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN 28DJN0680I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-026. | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}} | 2021-06-23 | 2021-09-10 | 390880.08 | 390880.08 | 267468.68 | 267468.68 | 267468.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1885687.8, importe_modificado:1885687.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001968 | Proyecto de inversión | 801475.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801475.47, modificado:639237.53}} | 21-0335-01-078. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIO A PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ 28DPR1860Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-078. | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2021-09-06 | 2021-12-29 | 639237.53 | 639237.53 | 191771.26 | 191771.26 | 191771.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050, contratista:ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2093333.15, importe_modificado:2093333.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001970 | Proyecto de inversión | 958052.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958052.77, modificado:957642.4}} | 21-0335-01-079. CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 753 AISLADOS (CON ESPACIOS PARA DOCENTES)+ BASE PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR1443D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-079. | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:54, direccion:87513 Ensenada, Tamps., México, lon:-97.868777, lat:25.867899}} | 2021-08-18 | 2021-12-09 | 957642.4 | 957642.4 | 538853.45 | 538853.45 | 538853.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-027-2021-0038, contratista:CONSULTORIA PUBLICA Y DE COMERCIO SANTA FE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2460335.87, importe_modificado:2460335.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001973 | Proyecto de inversión | 1505252.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505252.06, modificado:1502693.48}} | 21-0335-01-080. REHAB. DE RED ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + EQUIPO HIDRONEUMATICO PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA GOJON 28DPR1847W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-080. | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Flores Magón, 87506 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8306763, lat:25.6649333}} | 2021-08-12 | 2021-12-09 | 1502693.48 | 1502693.48 | 1480004.76 | 1480004.76 | 1480004.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-027-2021-0038, contratista:CONSULTORIA PUBLICA Y DE COMERCIO SANTA FE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2460335.87, importe_modificado:2460335.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002127 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:551924.07}} | 18-2038C-01. IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M Y MOBILIARIO. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF MADERO 28EDI0003M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2038C-01. | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalisco, Primero de Mayo, Tampico, Tamps., México, lon:-97.846724, lat:22.2462714}} | 2022-03-31 | 2022-06-28 | 551924.07 | 551924.07 | 165577.22 | 165577.22 | 165577.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002199 | Proyecto de inversión | 534933.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534933.4, modificado:525611.09}} | 21-0335-01-073. IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + REPOSICION DE LOSA EN EDIFIC. C JARDÍN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO 28DJN0864P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-073. | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Loma Alta, 87605 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.151609, lat:24.8580447}} | 2021-08-13 | 2021-12-10 | 525611.09 | 525611.09 | 157683.33 | 157683.33 | 157683.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041, contratista:KARINA LERMA ACOSTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4011004.52, importe_modificado:4011004.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002202 | Proyecto de inversión | 988497.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988497.46, modificado:987420.34}} | 21-0335-01-074. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE LOSAS DE 2 AULAS Y DIRECCION + REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE EDIFICIOS PRIMARIA 28 DE ABRIL 28DPR1917A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-074. | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:172, direccion:88885 Espiaderos, Tamps., México, lon:-98.137867, lat:25.352675}} | 2021-08-13 | 2021-12-10 | 987420.34 | 987420.34 | 296226.1 | 296226.1 | 296226.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041, contratista:KARINA LERMA ACOSTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4011004.52, importe_modificado:4011004.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002205 | Proyecto de inversión | 5533475.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533475.44, modificado:5477432.84}} | 21-0335-01-082. DEMOLICION DE EDIFIO "A" + CONTRUCCION DE EDIFICIO ESTRC. 717 (U-2C) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA 72 M. PRIMARIA LEONA VICARIO 28DPR1770Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-082. | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8361154, lat:22.2720235}} | 2021-08-18 | 2022-02-13 | 5477432.84 | 5477432.84 | 1643229.85 | 1643229.85 | 1643229.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-033-2021-0044, contratista:MARTHIN DE JESUS GARCIA MORALES, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5477432.84, importe_modificado:5477432.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.13}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002237 | Proyecto de inversión | 884897.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884897.82, modificado:912411.69}} | 21-0335-01-001. REHABILITACION GENERAL DE EDIF. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-001. | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José de Escandón, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274634, lat:26.0683116}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 912411.69 | 912411.69 | 273723.51 | 273723.51 | 273723.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4223266.5, importe_modificado:4223266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002573 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4438870.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL EJ. TANQUE BLANCO, TULA, TAMAULIPAS. INCLUYE: 0.460 M DE EMISOR. SANEAMIENTO RURAL. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2267-01, 21-2267-02 | S | 304 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:X62J+RQ Ciudad Tula, Tamps., México, lon:-99.76804733, lat:22.95207062}} | 2021-07-06 | 2021-12-02 | 4438870.32 | 4438870.32 | 2905229.26 | 2905229.26 | 2905229.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2545845, contratista:CONSTRUCTORA ADELA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4438870.31, importe_modificado:4438870.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} | {2002573/proyecto_INICIO, 2002573/proyecto_PROCESO, 2002573/proyecto_INICIO, 2002573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002958 | Proyecto de inversión | 1914142.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914142.96, modificado:1904843.28}} | 20-0727-01-026. MUROS Y ACABADOS EXTERIORES + CANCELERIA EXTERIOR + RAMPA PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA 28MSU1220N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-026. | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}} | 2021-09-10 | 2021-12-18 | 1904843.28 | 1904843.28 | 571452.99 | 571452.99 | 571452.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-040-2021-0052, contratista:GRUPO HACHIRO SAN JUAN S, DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1904843.28, importe_modificado:1904843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003330 | Proyecto de inversión | 668041.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668041.58, modificado:668041.58}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 DE 20 CM DE ESPESOR, EN CRUCERO 16 DE SEPTIEMBRE CON CARRETERA A PUENTE INTERNACIONAL, EN CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 15762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.68, meta_modificada:430.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, 88443 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.83021832, lat:26.32938374}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 668041.58 | 668041.58 | 668041.58 | 200412.47 | 200412.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2566273, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:668041.58, importe_modificado:668041.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.68}} | {2003330/proyecto_INICIO, 2003330/proyecto_PROCESO, 2003330/proyecto_FIN, 2003330/proyecto_PROCESO, 2003330/proyecto_FIN, 2003330/proyecto_INICIO, 2003330/proyecto_PROCESO, 2003330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302003399 | Proyecto de inversión | 1973699.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973699.26, modificado:1973699.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MALECÓN (TRAMO 4), DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO FASE 2 (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO) | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19-2725-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2021-10-12 | 2022-02-01 | 1973699.26 | 1973699.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003609 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448735.4}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN, MUNICIPIO DE VILLAGRÁN TAMAULIPAS. ALCANTARILLADO LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2264-01, 21-2264-02 | N | 0 | 0 | 1343 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:87880 Villagrán, Tamps., México, lon:-99.490724, lat:24.4703741}} | 2021-06-30 | 2021-10-27 | 448735.4 | 448735.4 | 239164.88 | 239164.88 | 239164.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2544696, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2812491.11, importe_modificado:2812491.11}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.78}} | {2003609/proyecto_PROCESO, 2003609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003658 | Proyecto de inversión | 1897401.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897401.56, modificado:1897401.56}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO) | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2072-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 409, Barrera, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02526855, lat:26.39617515}} | 2021-03-16 | 2021-08-12 | 1897401.56 | 1897401.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302004637 | Proyecto de inversión | 6480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480000.0, modificado:6480000.0}} | EQUIPO DE RED TORRE BICENTENARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 21-0597-01 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}} | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 6480000 | 6478600 | 6478600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCYOP/044/2021, contratista:SVTEC SOLUCIONES, S. DE R. L. MI., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:6478600.0, importe_modificado:6480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:21-0597-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:21-0597-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:21-0597-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs4: {observación:21-0597-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | TAM210302005910 | Adquisición | 377920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377920.0, modificado:377920.0}} | Adquisición de vihículo para supervisión | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 210609-01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. Manuel González Jr. 107, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15105343, lat:23.73069861}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 377920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-15}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-15}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}, obs6: {observación:Para cambio en clasificación del Registro (otros proyectos), trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-22}, obs7: {observación:Para cambio en clasificación del Registro (otros proyectos), trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-22}, obs8: {observación:Para cambio en clasificación del Registro (otros proyectos), trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-22}, obs9: {observación:Para cambio en clasificación del Registro (otros proyectos), trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM15160100627278 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225000.0, modificado:178279.15}} | Itife-Cien15-Ad-Sop-0007-2016-0011a Impermeabilizacion En Primaria Ford No. 92: [28dpr1452l] | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-1158C-01 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD DE GUERRERO Y UNIVERSIDAD DE TAMAULIPAS NUM. 402, COL. UNIVERSIDAD PONIENTE, TAMPICO, TAMAULIPAS, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2016-02-29 | 2016-05-01 | 178279.15 | 178279.15 | 178279.15 | 178279.15 | 178279.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0007-2016-0011, contratista:PROFESIONALES EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:652595.33, importe_modificado:652595.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL POR $9,035.95 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM15160100627288 | Proyecto de inversión | 1615500 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1615500.0, modificado:1224548.44}} | Itife-Cien15-I-Sop-0011-2016-0027a Rehabilitacion General En Secundaria General No. 5, Carolina Balboa Gojon: [28des0052b] | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-1156C-01 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JESUS GARCIA Y CALLE 12, COL. MORELOS, TAMPICO, TAMAULIPAS, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2016-03-04 | 2016-06-01 | 1224548.44 | 1224548.44 | 1224548.44 | 1224548.44 | 1224548.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0011-2016-0027, contratista:INTELLIPRODUCTS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1314888.44, importe_modificado:1314888.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3822.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00160200647508 | Proyecto de inversión | 622838.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622838.43, modificado:622838.43}} | Rehabilitacion De Camino Rural - 34229 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAZARO CARDENAS - EJIDO LOS VERGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NINGUNO, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO DEL EJIDO LAZARO CARDENAS Y CAMINO DEL EJIDO LOS VERGELES, CAMINO SIN NOMBRE CAMIN, lon:-98.88559423, lat:24.41853173}} | 2016-04-27 | 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {726111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200652518 | Proyecto de inversión | 124592.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124592.64, modificado:124592.64}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34084 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DR. MARTIEZ A CALLE GUERRERO, lon:-98.94275049, lat:24.58521744}} | 2016-05-10 | 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {731121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160200656999 | Proyecto de inversión | 10901 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 36117 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 36117 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00377116, lat:23.92023875}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/16/MV, contratista:RAMIREZ MATA FERNANDO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:10901.0, importe_modificado:10901.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {735602/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:nos e concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200662198 | Proyecto de inversión | 182931.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182931.84, modificado:182931.84}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34087 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GUERRERO A CALLE MAMATOMOROS, lon:-98.9435602, lat:24.58527985}} | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {740801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160200685070 | Proyecto de inversión | 344500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344500.0, modificado:286112.61}} | Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141 Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1136C-01 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508055, lat:27.486388}} | 2016-10-01 |  | 286112.61 | 286112.61 | 273149.88 | 273149.88 | 273149.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0052-2016-0141, contratista:FRANCISCO GUERRERO RUAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2434511.19, importe_modificado:2434511.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Karla Elisa Portales Castillo, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-06}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Karla Elisa Portales Castillo, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-06}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Karla Elisa Portales Castillo, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-06}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Karla Elisa Portales Castillo, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM00160200689269 | Proyecto de inversión | 21802 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 33611 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE EJIDO SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230 SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26572154, lat:23.96188347}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {790836/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200694652 | Proyecto de inversión | 21622.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 87420 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 87420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO EL ARCO EJIDO NINGUNO, 87230 EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO GUEMEZ, TAM, lon:-99.24015901, lat:24.02083641}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200694653 | Proyecto de inversión | 32703 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32703.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 34498 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 34498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO EJIDO NINGUNO, 87230 GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.29264967, lat:23.92371382}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796220/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200694654 | Proyecto de inversión | 43245.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 34518 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 34518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO NINGUNO, 87230 GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.295525, lat:23.92598905}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796221/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200695183 | Proyecto de inversión | 15335.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}} | Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 92233 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 92233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:NINGUNOEJIDO GUADALUPE ADAME, 00000 GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO GUADALUPE ADAME , lon:-98.46729368, lat:23.5608583}} | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200700116 | Proyecto de inversión | 54056.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 87485 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 87485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO LA DIANA EJIDO NINGUNO, 87230 LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA DIANA GUEMEZ, TAMAULIPAS, lon:-99.14019868, lat:23.99806829}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801683/proyecto_INICIO, 801683/proyecto_FIN, 801683/proyecto_INICIO, 801683/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200705629 | Proyecto de inversión | 21622.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 87427 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 87427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO LAS CRUCITAS EJIDO NINGUNO, 87230 LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS DE GUEMEZ TAM, lon:-99.16729352, lat:24.01006003}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200705734 | Proyecto de inversión | 32434.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33861 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230 SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN JUANITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SAN JUANITO GUEMEZ TAM, lon:-99.08997408, lat:23.90951902}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807301/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711584 | Proyecto de inversión | 313667.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}} | Construccion De Comedor Escolar - 34152 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-99.11640971, lat:24.39919339}} | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {813151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200721865 | Proyecto de inversión | 66646.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33720 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE EL ALAMITO EJIDO NINGUNO, 87230 EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ALAMITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ALAMITO, lon:-99.29780815, lat:24.00236596}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300798696 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Muro Firme - 203928 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASAS TAM | 203928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:67, direccion:EJIDO EL NOGALITO, 87257 EL NOGALITO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO EL NOGALITO SE UBICA A 31.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAM., lon:-98.56775313, lat:23.52128485}} | 2016-07-15 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {902824/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799327 | Proyecto de inversión | 212520 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:212519.0, modificado:212519.0}} | Construccion De Red Electrica - 304577 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 304577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS CABALLERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.89911427, lat:24.04913878}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799337 | Proyecto de inversión | 16129.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 308556 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO URSULO GALVAN, 87785 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO URSULO GALVAN, lon:-99.12256515, lat:24.08594248}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903465/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801107 | Proyecto de inversión | 1389303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389303.0, modificado:1389303.0}} | Construccion Y Equipamiento De Cargacamo - 309835 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 309835 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CAL, lon:-98.20290042, lat:23.76317096}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801249 | Proyecto de inversión | 296596.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296596.07, modificado:296596.07}} | Ampliacion De Red De Agua Potable C Mina - 268165 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 268165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONMONFORT, LA OBRA ESTA A UN LADO DE LA PLAZA DE LA MORA, lon:-99.70635405, lat:23.00339245}} | 2016-03-18 | 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801254 | Proyecto de inversión | 389000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389000.0, modificado:389000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 211004 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO TULA TAMPS | 211004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.71832327, lat:22.99484016}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801256 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Cjon Siete Emtre C El Roble - 205009 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 205009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON 7 BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE SIN NOMBRE, A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. NIÑOS, lon:-99.72601377, lat:22.99516876}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802425 | Proyecto de inversión | 138185.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:138184.79, modificado:138184.79}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309454 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07908101, lat:24.08287427}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802427 | Proyecto de inversión | 32258.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 308263 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07899518, lat:24.08271755}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906555/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160400811733 | Proyecto de inversión | 690726.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690726.91, modificado:207218.07}} | Itife-Cien16-I-Sop-0056-2016-0146 Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1060C-01 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-98.972222, lat:22.7425}} | 2016-08-24 |  | 207218.07 | 207218.07 | 207218.07 | 207218.07 | 207218.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0056-2016-0146, contratista:JOSE ANTONIO GUZMÁN NIETO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1812151.04, importe_modificado:1812151.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160400811769 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:190287.72}} | Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177 Impermeabilizacion De Edificios | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1166C-01 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2016-12-23 |  | 190287.72 | 190287.72 | 190287.72 | 190287.72 | 190287.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160400811771 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:341000.0, modificado:215074.92}} | Itife-Cien16-I-Sop-0080-2016-0178 Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1185C-01 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2016-12-23 |  | 215074.92 | 215074.92 | 215074.92 | 215074.92 | 215074.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0080-2016-0178, contratista:VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3261370.18, importe_modificado:3261370.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100838967 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2399809.96}} | Itife Construccion Y Mobiliario De Aula De Computo 3 E.E. Estrc. U1-C (715) 0.50 M. Obra Exterior: Red Electrica 130.00 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-4009C-01 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2017-04-30 |  | 2399809.96 | 2399809.96 | 2399809.96 | 2399809.96 | 2399809.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170100838968 | Proyecto de inversión | 852500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:852500.0, modificado:526358.61}} | Itife-Cien16-I-Sop-0034-2017-0038rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1182C-01 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. BENITO JUAREZ, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-04-15 | 2017-07-01 | 526358.61 | 526358.61 | 526358.61 | 526358.61 | 526358.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0034-2017-0038, contratista:TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2103717.94, importe_modificado:2103717.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100838970 | Proyecto de inversión | 603625 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:603625.0, modificado:510792.01}} | Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047rehabilitacion De Losas En Edificio "" E "" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1172C-01 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. LOPEZ PORTILLO 1A SECC, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-04-06 | 2017-08-01 | 510792.01 | 510792.01 | 510792.01 | 510792.01 | 510792.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0067-2018-0082, contratista:MAG2, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1257636.84, importe_modificado:1257636.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170200873744 | Proyecto de inversión | 1326000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326000.0, modificado:1326000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio - 56806 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.94332699, lat:24.58358067}} | 2017-05-22 | 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873745 | Proyecto de inversión | 371324.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371324.7, modificado:371324.7}} | Construcción De Pisos Firmes - 56820 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , CABECERA MUNICIAPL., lon:-98.94427113, lat:24.58346359}} | 2017-05-29 | 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873785 | Proyecto de inversión | 437000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} | Construccion De Aulas - 68866 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 68866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87673 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN PRIMARIA DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77713627, lat:23.78968658}} | 2017-06-23 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200874818 | Proyecto de inversión | 126715.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.22, modificado:126715.22}} | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ejido San Diego - 43432 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OCAMPO | 43432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN DIEGO, lon:-99.13942989, lat:22.45244425}} | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {983834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170200883134 | Proyecto de inversión | 1137350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137350.0, modificado:992960.0}} | Adquisición De Vehículos Adaptadas (Camionetas Tipo Van) | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 17-0511-02 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 992960 | 992960 | 992960 | 992960 | 992960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-240-17-I/17-2691-01, contratista:INSTRUMENTOS Y EQUIPOS BERMAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1561293.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {993272/proyecto_INICIO, 993272/proyecto_FIN, 993272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300943421 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Deposito De Pila De Agua - 71509 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:160, direccion:EJIDO EJIDO SANTA CRUZ, 87730 SANTA CRUZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.82341601, lat:24.30755564}} | 2017-08-14 | 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300943425 | Proyecto de inversión | 387000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 71536 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:220, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, 87730 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.04695177, lat:24.18055641}} | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs6: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs7: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs8: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs9: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300943426 | Proyecto de inversión | 934687.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934687.07, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Agua Potable - 46980 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDOGRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.99958805, lat:24.34960505}} | 2017-08-14 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069679/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946120 | Proyecto de inversión | 1298951.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298951.88, modificado:1298951.88}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 187817 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 187817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE 3 DE SEPTIEMBRELA NUEVA ROSITA , SOLIDARIDAD Y, lon:-98.21126346, lat:23.76474763}} | 2017-08-21 | 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946128 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | Construccion De Letrinas - 182571 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 182571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:508, direccion:EJIDO PIEDRA DE LUMBRE, 87670 PIEDRAS DE LUMBRE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE PIEDRA DE LUMBRE LA LAGUNA Y LA ESPERANZA, lon:-98.09397347, lat:23.42119529}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946185 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} | Construccion De Letrinas - 181698 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:189, direccion:EJIDO TAMPIQUITO, 87670 TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TAMPIQUITO, lon:-97.83092294, lat:24.25687805}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954536 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:682828.77}} | Rehabilitacion General.. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1135C-01 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 49, WILFRIDO MASSIEU : 28DST0049GCAB. MUN. MIGUEL ALEMAN, lon:-99.026109, lat:26.401018}} | 2017-08-28 |  | 682828.77 | 682828.77 | 682828.77 | 682828.77 | 682828.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificar el campo de pagado para que se se cumpla las reglas del sistema , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:modificar el campo de pagado para que se se cumpla las reglas del sistema , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-27}, obs3: {observación:modificar el campo de pagado para que se se cumpla las reglas del sistema , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-27}, obs4: {observación:modificar el campo de pagado para que se se cumpla las reglas del sistema , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM16170300955067 | Proyecto de inversión | 682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682500.0, modificado:529793.52}} | Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1201C-01 | N | 0 | 0 | 704 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ : 28DES0029A ZONA CENTROSAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2017-08-15 |  | 529793.52 | 529793.52 | 494672.64 | 494672.64 | 494672.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170300968822 | Proyecto de inversión | 6410775.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6410775.99, modificado:6410775.99}} | Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17-2669-04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-08-01 |  | 6410775.99 | 6410775.99 | 1923232.8 | 1923232.8 | 1923232.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-04, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6410775.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1103258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029270 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 246112 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TULA | 246112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201118748 | Proyecto de inversión | 618401.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618401.49, modificado:618401.49}} | Construccion De Comedor Escolar En El Ejido De Magueyes Municipio De San Carlos Tamaulipas - 1571 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1571 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS-PADILLA Y , EJIDO MAGUEYES CARRETERA SAN CARLOS PADILLA, lon:-99.03191761, lat:24.34722085}} | 2018-03-12 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1257130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201121876 | Proyecto de inversión | 1160101.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160101.96, modificado:1160101.96}} | Ampliación De Red Eléctrica - 121449 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 121449 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PUBLICA ARGENTINA, CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN COLONIA PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DIVIDIDO POR EL , lon:-98.21388868, lat:23.76052596}} | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1260258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133245 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:279483.47}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos 0.30 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2048C-01 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ARTURO LERMA ANAYA : 28DJN0986ZCOL. INTEGRACION FAMILIARREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2018-07-02 |  | 279483.47 | 279483.47 | 279483.47 | 279483.47 | 279483.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133248 | Proyecto de inversión | 803000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803000.0, modificado:659969.73}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion Sin Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 753 Adosada 0.40 M Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280 Alumnos Aislado Obra Exterior | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2054C-01 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS TAMAULIPAS : 28DJN1043RFRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIASREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2018-07-02 |  | 659969.73 | 659969.73 | 659969.73 | 659969.73 | 659969.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201133545 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:568267.85}} | Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030construccion De Techumbre Metalica 12.00 X 18.00 M Firme De Concreto | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2399C-01 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:TELESECUNDARIA PROFR. ARMANDO HERNANDEZ ESCOBar : 28DTV0230UEJ. 2a. UNIDAD DE XICOTENCATL (AQUICHE)XICOTENCATL, lon:-98.879444, lat:23.013888}} | 2018-07-02 |  | 568267.85 | 568267.85 | 568267.85 | 568267.85 | 568267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201133830 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:490042.64}} | Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 753 Adosada Obra Exterior: 10 M Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2074C-01 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : .28DJN0087HEJ. EL LIMONEL MANTE, lon:-99.008333, lat:22.827777}} | 2018-07-01 |  | 490042.64 | 490042.64 | 490042.64 | 490042.64 | 490042.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133891 | Proyecto de inversión | 741000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741000.0, modificado:711359.61}} | Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Rehabilitacion General Subestacion Electrica De 75 Kva | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2029C-01 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:TELESECUNDARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS : 28DTV0295DEJ. EL GALANEÑOMATAMOROS, lon:-97.544444, lat:25.761111}} | 2018-06-08 |  | 711359.61 | 711359.61 | 711359.61 | 711359.61 | 711359.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-009-2018-0011, contratista:JORGE ALBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4567975.21, importe_modificado:4567975.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301298245 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE BRWNSVILLE EN LA COL CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN - 31169 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 31169 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BROWNSVILLE COLONIA CUAUHTÉMOC, 87880VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPASENTREY,CALLE BROWNSVILLE EN COL BARIO CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, lon:-99.48694938, lat:24.47468157}} | 2018-04-15 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1298245/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301298246 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE MAINERO - 31183 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 31183 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MAINERO VILLA VILLAGRÁN, 87880VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPASENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y,CALLE GUADALUPE MAINERO, lon:-99.48945994, lat:24.47287899}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1298246/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301319442 | Proyecto de inversión | 386022.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.03, modificado:386022.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO GUADALUPE ADAME - 227065 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 227065 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:CALLE S/N EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA-VILLA DE CASAS, lon:-98.46800722, lat:23.5612124}} | 2018-03-13 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1319442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322560 | Proyecto de inversión | 128723.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128723.77, modificado:128723.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN BENITO - 239958 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 239958 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN BENITO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N COLONIA UBICADA AL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.1948593, lat:23.77636583}} | 2018-06-13 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301323822 | Proyecto de inversión | 772204.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772204.26, modificado:772204.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES - 245548 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 245548 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:CALLE S/N EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87670ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.07216062, lat:23.54610852}} | 2018-07-06 | 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401488606 | Acción | 111062.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111062.07, modificado:111062.07}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 296773 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 296773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401499722 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:634223.88}} | ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO BASICO DE 1 AULA DE COMPUTO EST. REG. 750 AISLADA + 0.55 M. + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR2030K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1279C-01. | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}} | 2018-11-13 | 2019-01-26 | 634223.88 | 634223.88 | 434960.58 | 434960.58 | 434960.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1520102.56, importe_modificado:1520102.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401502551 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:613732.24}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE 46 M. DE BARDA PERIMETRAL CERRADA. JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO : 28DJN0529M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2352C-01. | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Las Americas, 89329 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8837254, lat:22.3067192}} | 2018-10-17 | 2019-02-13 | 613732.24 | 613732.24 | 613732.24 | 613732.24 | 613732.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514816 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:506493.43}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2255C-01 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas del Roble, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3866177, lat:26.060379}} | 2019-04-04 | 2019-06-22 | 506493.43 | 506493.43 | 506493.43 | 506493.43 | 506493.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301569771 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:376645.37}} | 17-2055C-01. 28DTV0015D REHABILITACION DE EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2055C-01 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calabacillas, Tamps., México, lon:-99.7349999, lat:23.2177777}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 376645.37 | 376645.37 | 376645.37 | 376645.37 | 376645.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569777 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1410000.0, modificado:1353520.6}} | 17-2058C-01. 28DPR0234R. REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2058C-01 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Comales, Tamps., México, lon:-98.920395, lat:26.1821254}} | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1353520.6 | 1353520.6 | 529587.07 | 529587.07 | 529587.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0053, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2360919.28, importe_modificado:2360919.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570152 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:538234.17}} | 17-2181C-01. 28DJN0854I. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + 0.30 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2181C-01 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0571089, lat:26.1808832}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 538234.17 | 538234.17 | 427982.01 | 427982.01 | 427982.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570163 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:463140.28}} | 17-2222C-01. 28DJN0636V CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50 M + AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA DE 12.00 X 6.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2222C-01 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 463140.28 | 463140.28 | 232426.89 | 232426.89 | 232426.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571488 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604076.76}} | 17-2148C-01. 28DJN0882E REHABILITACION GENERAL , REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 79 ML. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2148C-01 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Solidaridad, 87453 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4847987, lat:25.8374815}} | 2019-06-12 | 2019-10-09 | 604076.76 | 604076.76 | 573240.82 | 573240.82 | 573240.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571657 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662296.98}} | 17-2178C-01. JARDÍN DE NIÑOS LUCIA BARRERA DE GUERRA : 28DJN0155O REHABILITACIÓN GENERAL + MOBILIARIO Y SUMINISTRO DE AIRE S ACONDICIONADOS + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2178C-01 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Angeles, Tamaulipas, México, lon:-99.0808234, lat:26.3886152}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 662296.98 | 662296.98 | 374909.85 | 374909.85 | 374909.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571716 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:691307.7}} | 17-2229C-01. TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO : 28DTV0007V. REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B Y C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2229C-01 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.31, meta_modificada:346.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 691307.7 | 691307.7 | 548948.68 | 548948.68 | 548948.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571843 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:477979.44}} | 17-2276C-01. PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1308Z REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2276C-01 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.47, meta_modificada:370.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 477979.44 | 477979.44 | 410532.47 | 410532.47 | 410532.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571923 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:571856.88}} | 17-2358C-01. JARDÍN DE NIÑOS MARTHA ZAPATA DE LARA : 28DJN0832X REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2358C-01 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.63, meta_modificada:291.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 571856.88 | 571856.88 | 401013.98 | 401013.98 | 401013.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571941 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:392393.78}} | 17-2362C-01. PRIMARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR1831V. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE FORO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2362C-01 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.93, meta_modificada:2481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:87, direccion:Verdolaga, Tamps., México, lon:-99.8485654, lat:23.2141184}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 392393.78 | 392393.78 | 377983.59 | 377983.59 | 377983.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2481.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574297 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:541881.14}} | 17-2191C-01. JARDÍN DE NIÑOS MA. CONCEPCION RAMIREZ COSS : 28DJN0131E REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2191C-01 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.51, meta_modificada:384.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Zaragoza, 88060 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4964452, lat:27.484189}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 541881.14 | 541881.14 | 377103.66 | 377103.66 | 377103.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574306 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604369.97}} | 17-2202C-01. JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS : 28DJN0345F REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS A Y B + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2202C-01 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.29, meta_modificada:440.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los Garza, 88144 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5444022, lat:27.5063384}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 604369.97 | 604369.97 | 544624.28 | 544624.28 | 544624.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574319 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:515053.71}} | 17-2369C-01. JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 86 : 28DJN0361X REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2369C-01 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, Flores Magón, 87506 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8307939, lat:25.6649357}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 515053.71 | 515053.71 | 247106 | 247106 | 247106 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574322 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:646777.13}} | 17-2379C-01. PRIMARIA PROF. SAUL AGUILAR AMADOR : 28DPR2380P REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2379C-01 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 646777.1 | 646777.1 | 270665.2 | 270665.2 | 270665.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574324 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:458899.16}} | 17-2380C-01. PRIMARIA PETRA VALDEZ RODRÍGUEZ : 28DPR2530F CONSTRUCCIÓN 50 M. DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM. Y PINTURA 100% ACRÍLICA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2380C-01 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Las Flores, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.823878, lat:25.6476569}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 458899.16 | 458899.16 | 278804.48 | 278804.48 | 278804.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574547 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604194.07}} | 17-2237C-01. JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DJN0330D IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRILICA, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2237C-01 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.14, meta_modificada:549.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ribereña, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2985794, lat:26.0896672}} | 2019-06-18 | 2019-10-15 | 604194.07 | 604194.07 | 181258.22 | 181258.22 | 181258.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401685220 | Proyecto de inversión | 171419.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:171419.08, modificado:170867.68}} | RP-19-2702-01. REM REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA 28DPR1726K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | RP-19-2702-01. REM | N | 0 | 0 | 712 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 170867.68 | 170867.68 | 124718.32 | 124718.32 | 124718.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701535 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:610788.27}} | 18-2175C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 28DJN0773Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2175C-01. | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Solidaridad, 88925 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0649324, lat:25.9914174}} | 2020-03-13 | 2020-06-16 | 610788.27 | 610788.27 | 610788.27 | 610788.27 | 610788.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701603 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:240381.57}} | 18-2248C-01. REHABILITACION GENERAL BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS 28MSU0870I. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2248C-01. | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamaulipas, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1276295, lat:23.7325455}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 240381.57 | 240381.57 | 240381.57 | 240381.57 | 240381.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:se devuelve a petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:se devuelve a petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:se devuelve a petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM200201710626 | Proyecto de inversión | 1016310.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016310.99, modificado:986471.31}} | INV-ALUMPUB-FFM-03/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR CIRCUITO GONZALEZ BASTIEN NORTE ENTRE PROF. ANGEL VALDEZ REYNA Y HORACIO GARZA COLONIA NUEVA ERA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-ALUMPUB-FFM-03/20 | N | 0 | 0 | 7564 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Horacio Garza Garza, Nueva Era, 88136 Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5643317, lat:27.4786799}} | 2020-05-26 | 2020-09-22 | 986471.3 | 986471.3 | 986471.3 | 986471.3 | 986471.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ALUMPUB-FFM-03/20, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:986471.3, importe_modificado:986471.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1710626/proyecto_INICIO, 1710626/proyecto_PROCESO, 1710626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301788224 | Proyecto de inversión | 23456102.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.345610275E7, modificado:2.767820125E7}} | REHABILITACION DE LA PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO MATAMOROS-MONTERREY SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2204-01 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libramiento Monterrey SN-C MADISA, Jacinto López I, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30583572, lat:26.04429092}} | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 27678201.25 | 27678201.25 | 27213334.59 | 27213334.59 | 27213334.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2378953, contratista:CONSTRUCCION CAPACITACION PROYECTOS Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.767820125E7, importe_modificado:2.767820125E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788224/proyecto_INICIO, 1788224/proyecto_PROCESO, 1788224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301792251 | Proyecto de inversión | 787842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787842.07, modificado:787842.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS, INCLUYE: 80 CASETAS PREFABRICADAS (BAÑO DIGNO) Y 80 BIODIGESTORES (APORTACIÓN ADICIONAL) | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2180-03 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}} | 2020-08-13 | 2021-01-26 | 787842.07 | 787842.07 | 769286.65 | 769286.65 | 769286.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-APARURAL-074-20-I, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4469808.07, importe_modificado:4469808.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1792251/proyecto_INICIO, 1792251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401873086 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:646969.77}} | 18-2062C-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 20 M. PRIMARIA AMADO NERVO 28DPR1259G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2062C-01. | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:El Carmen, Tamps., México, lon:-99.1797222, lat:24.0313888}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 646969.77 | 646969.77 | 642494.89 | 642494.89 | 642494.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401873888 | Proyecto de inversión | 10832586.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083258665E7, modificado:9915786.83}} | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL ACCESO SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2351-01 | N | 0 | 0 | 29000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4556.0, meta_modificada:4556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:México 101 SN-S HOTEL, Paso Real, 87606 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.16701531, lat:24.83645924}} | 2020-12-11 | 2021-04-29 | 9915786.83 | 9915786.83 | 9915786.83 | 9915786.83 | 9915786.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-216-20-P, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION VIGOGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.083258665E7, importe_modificado:1.083258665E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4556.0}} | {1873888/proyecto_INICIO, 1873888/proyecto_PROCESO, 1873888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875818 | Proyecto de inversión | 995927.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995927.28, modificado:896462.13}} | 19-9150C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE PSICOLOGIA + OBRA EXTERIOR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (C.A.M.) NUEVA CREACION 28DML0062Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9150C-01. | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamaulipas, México, lon:-97.8949286, lat:22.3627513}} | 2020-10-30 | 2021-03-28 | 896462.13 | 896462.13 | 268938.64 | 268938.64 | 268938.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-026-2020-0052, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3700414.76, importe_modificado:3700414.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875838 | Proyecto de inversión | 292850.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292850.85, modificado:280269.35}} | 19-9156C-01. REHABILITACION DE BARDA-REJA DE 35 M. PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL 28DPR0502W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9156C-01. | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}} | 2020-10-30 | 2021-02-26 | 280269.35 | 280269.35 | 197885.98 | 197885.98 | 197885.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875845 | Proyecto de inversión | 1460962.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1460962.36, modificado:1399272.61}} | 19-9151C-01. CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO ESTRC. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 80 M. PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ 28DPR0506S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9151C-01. | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2020-10-30 | 2021-02-26 | 1399272.61 | 1399272.61 | 948642.66 | 948642.66 | 948642.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875869 | Proyecto de inversión | 2045637.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045637.53, modificado:2021396.31}} | 19-0606-01-014. CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO 750 AISLADO + OBRA EXTERIOR + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 Y DE MAESTROS + BARDA PERIMETRAL CERRADA 196 ML. + BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 48 ML. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES 28DTV0289T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-014. | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2020-10-30 | 2021-04-07 | 2021396.31 | 2021396.31 | 1787416.13 | 1787416.13 | 1787416.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-023-2020-0047, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R. L. M. I., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3454644.81, importe_modificado:3454644.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876271 | Proyecto de inversión | 137905.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137905.81, modificado:155950.62}} | 19-0606-01-008. PROTECCIONES METÁLICAS + ANDADOR COBAT No. 23 PROF. MANUEL PARREÑO PORRAS EXT. DE NVO. NUEVO LAREDO 28ECB0023H. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-008. | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}} | 2020-11-03 | 2021-01-21 | 155950.62 | 155950.62 | 155950.62 | 155950.62 | 155950.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1876271/proyecto_FIN, 1876271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876337 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685388.96}} | 18-2125C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 218.76 ML. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA 28DPR1805X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2125C-01. | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 685388.96 | 685388.96 | 205616.69 | 205616.69 | 205616.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876406 | Proyecto de inversión | 7657848.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7657848.88, modificado:7656082.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS. (TERCERA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2400-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Mora LB, Encinos, 89506 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8188324, lat:22.28417244}} | 2020-12-14 | 2021-06-11 | 7656082.77 | 7656082.77 | 7656082.77 | 7656082.77 | 7656082.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876406/proyecto_PROCESO, 1876406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876838 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:628866.82}} | 18-2046C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 132 ML + IMPERMEABILIZACION PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS 28DPR1559D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2046C-01. | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:189, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 628866.82 | 628866.82 | 627383.88 | 627383.88 | 627383.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876847 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:674132.43}} | 18-2240C-01. CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO MOBILIARIO BASICO PRIMARIA LAURO AGUIRRE 28DPR1171C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2240C-01. | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 674132.43 | 674132.43 | 202239.73 | 202239.73 | 202239.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876883 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:600456.75}} | 18-2185C-01. CONSTRUCCION DE LOSAS DE 2 AULAS DIDACTICA, ESTR. 750. + 0.40 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0930O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2185C-01. | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:San Germán, Tamps., México, lon:-97.9208333, lat:25.2161111}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 600456.75 | 600456.75 | 180137.03 | 180137.03 | 180137.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876947 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:535830.03}} | 18-2021C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750 ADOSADA + IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS OLIVIA RAMIREZ 28DJN0056O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2021C-01. | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camargo, Tamps., México, lon:-98.8341252, lat:26.3141684}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 535830.03 | 535830.03 | 232397.61 | 232397.61 | 232397.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876957 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | 18-2080C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS MODELO 28DJN0135A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2080C-01. | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 552105.26 | 552105.26 | 430916.71 | 430916.71 | 430916.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877004 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:545681.68}} | 18-2093C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA FRANCISCO VILLA 28DPR2130J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2093C-01. | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 545681.68 | 545681.68 | 382419.4 | 382419.4 | 382419.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877821 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:606867.15}} | 18-2118C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA + MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ 28DJN1006N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2118C-01. | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 606867.15 | 606867.15 | 182060.15 | 182060.15 | 182060.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877827 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:737146.68}} | 18-2130C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR: RED SANITARIA 20 ML. PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA 28DPR2473E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2130C-01. | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas de La Concordia, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5412737, lat:27.4567567}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 737146.68 | 737146.68 | 221144.01 | 221144.01 | 221144.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877852 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685231.0}} | 18-2131C-01. CONSTRUCCION DE BARDA 150 ML + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA 28DPR2513P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2131C-01. | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5944667, lat:27.4885518}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 685231 | 685231 | 251572.96 | 251572.96 | 205569.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877874 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:653187.56}} | 18-2120C-01. CONSTRUCCION DE BARDA 180 ML. JARDÍN DE NIÑOS JUAN EDMUNDO LOZANO CALZADO 28DJN1012Y. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2120C-01. | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Santa Cecilia, Sin Nombre, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5330685, lat:27.3910662}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 653187.56 | 653187.56 | 233821.46 | 233821.46 | 233821.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877877 | Proyecto de inversión | 1214560.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214560.53, modificado:1076952.42}} | 19-0606-01-024. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHAB. DE TECHUMBRE + REHAB. ELÉCTRICA GRAL. + PINTURA EN FACHADA Y BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES 28DJN0003J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-024. | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-12-10 | 2021-04-13 | 1076952.42 | 1076952.42 | 1002876.72 | 1002876.72 | 1002876.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877921 | Proyecto de inversión | 652524.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652524.84, modificado:641792.66}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN EN DORMITORIO Y BAÑOS EN INSTALACIONES DEL SECTOR NAVAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2399-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-12-23 | 2021-06-20 | 641792.66 | 641792.66 | 641792.66 | 641792.66 | 641792.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877957 | Proyecto de inversión | 81803.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81803.51, modificado:80028.21}} | 20-0727-01-010. REHAB. DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE 1 AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 28DPR0919S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-010. | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Laguna de San Juan, Tamps., México, lon:-98.0077777, lat:24.7747222}} | 2020-12-22 | 2021-04-10 | 80028.21 | 80028.21 | 47089.61 | 47089.61 | 47089.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401880981 | Proyecto de inversión | 10963854.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096385466E7, modificado:1.096277187E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL PUENTE DEL CANAL ANZALDUAS, EN REYNOSA, TAMAULIPAS (ETAPA 1) | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2171-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-10-12 | 2021-03-15 | 10962771.87 | 10962771.87 | 10962771.87 | 10962771.87 | 10962771.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1880981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883354 | Proyecto de inversión | 481792.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481792.11, modificado:481792.11}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA-FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7819 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7819 | S | 5400 | 5267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MA, lon:-98.22870651, lat:26.03442758}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 481792.11 | 481792.11 | 440168.98 | 440168.98 | 440168.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:481792.11, importe_modificado:481792.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1883354/proyecto_INICIO, 1883354/proyecto_PROCESO, 1883354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883646 | Proyecto de inversión | 483021.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483021.61, modificado:483021.61}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 11618 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11618 | S | 1700 | 1553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE QUINTA, lon:-98.28199104, lat:26.02797313}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 483021.61 | 483021.61 | 480400.4 | 480400.4 | 480400.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-3, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:483021.61, importe_modificado:483021.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1883646/proyecto_INICIO, 1883646/proyecto_PROCESO, 1883646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883668 | Proyecto de inversión | 197359.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197359.94, modificado:147275.85}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 11918 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11918 | S | 864 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE L, lon:-98.31636061, lat:26.0911113}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 147275.85 | 147275.85 | 147275.85 | 147275.85 | 147275.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-2, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:197359.94, importe_modificado:197359.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1883668/proyecto_INICIO, 1883668/proyecto_PROCESO, 1883668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883740 | Proyecto de inversión | 750200.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750200.47, modificado:750200.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12636 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12636 | S | 1147 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BENITO JUÁRE, lon:-98.24811696, lat:26.01165446}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 750200.47 | 750200.47 | 374021.07 | 374021.07 | 374021.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-3, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:750200.47, importe_modificado:750200.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1883740/proyecto_INICIO, 1883740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884068 | Proyecto de inversión | 1893664.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893664.97, modificado:1893664.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 8151 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 8151 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MARISCAL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE ZIMATLAN CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA UBIC, lon:-98.28819877, lat:26.01999636}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 1893664.97 | 1893664.97 | 1816529.46 | 1816529.46 | 1816529.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-017-2021-LP, contratista:GDANTORI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1893664.67, importe_modificado:1893664.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:558.0}} | {1884068/proyecto_INICIO, 1884068/proyecto_PROCESO, 1884068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884244 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5839290.37}} | Construcción de ampliación del Edificio del Archivo Municipal, ubicado en calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora y Aldama de la Colonia Aquiles Serdán | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 5 | S | 326978 | 319224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Edificio del Archivo Municipal calle Luis Echeverria entre calles Tiburcio Garza Colonia Aquiles Serdán, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-18 | 2021-06-11 | 5839290.37 | 5839290.37 | 1942173.65 | 1942173.65 | 1942173.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1884244/proyecto_INICIO, 1884244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884247 | Proyecto de inversión | 11304476.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.130447635E7, modificado:9499745.16}} | Pavimentación Asfáltica de calle Circunvalación 13; y los tramos de Andador 13 entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2 de la Colonia Las Cumbres | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 7 | S | 911 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11661.76, meta_modificada:11661.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Circunvalación 13 entre tramos de andador 13 entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2 Colonia Las Cumbres, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-08-12 | 9499745.16 | 9499745.16 | 4721743.33 | 4721743.33 | 4721743.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11661.76}} | {1884247/proyecto_INICIO, 1884247/proyecto_PROCESO, 1884247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884261 | Proyecto de inversión | 2020668.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020668.29, modificado:2016128.64}} | Recarpeteo de calle Margaritas entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa Florida Sector A | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 12 | S | 1701 | 1764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3537.0, meta_modificada:3537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Margaritas entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Fracc. Villa Florida Sector A, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2016128.64 | 2016128.64 | 2016128.64 | 2016128.64 | 2016128.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3537.0}} | {1884261/proyecto_INICIO, 1884261/proyecto_FIN, 1884261/proyecto_PROCESO, 1884261/proyecto_FIN, 1884261/proyecto_PROCESO, 1884261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884292 | Proyecto de inversión | 3549056.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549056.25, modificado:2930662.19}} | Pavimentación Hidráulica de calle San Miguel entre Bulevar Rio San Juan y calle Cerro del Mercado de la Colonia Fuentes Coloniales. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 26 | S | 1426 | 1416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.5, meta_modificada:2287.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Miguel en Fuentes Coloniales, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 2930662.19 | 2930662.19 | 2646663.78 | 2646663.78 | 2646663.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2287.5}} | {1884292/proyecto_INICIO, 1884292/proyecto_PROCESO, 1884292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884294 | Proyecto de inversión | 1218561.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218561.57, modificado:1086784.47}} | Rehabilitación de Pavimentos en calle Olivos entre Avenida de los Tabachines Norte y calle Granadas del Fraccionamiento Villa Florida Sector B | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 28 | S | 1346 | 1330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.0, meta_modificada:2133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Olivos en Fracc. Villa Florida Sector B, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1086784.47 | 1086784.47 | 1038943.81 | 1038943.81 | 1038943.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.0}} | {1884294/proyecto_INICIO, 1884294/proyecto_PROCESO, 1884294/proyecto_FIN, 1884294/proyecto_PROCESO, 1884294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884295 | Proyecto de inversión | 3831872.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831872.65, modificado:3349940.53}} | Pavimentación Hidráulica en calle Vicente Guerrero entre calles Miguel Hidalgo y Américo Villarreal Guerra (Avenida San Ángel) de la Colonia Voluntad y Trabajo. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 29 | S | 1941 | 1902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2466.0, meta_modificada:2466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero en Colonia Voluntad y Trabajo., lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 3349940.53 | 3349940.53 | 1422449.25 | 1422449.25 | 1422449.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2441.34}} | {1884295/proyecto_INICIO, 1884295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885007 | Proyecto de inversión | 1732689.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732689.32, modificado:1732689.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE MEXICA EN REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2482-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Mexica 999, Azteca, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.26242685, lat:26.05703348}} | 2021-02-15 | 2021-08-13 | 1732689.32 | 1732689.32 | 1399516.37 | 1399516.37 | 1366943.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-008-21-I, contratista:CONSTRUCTORA LAGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1732689.32, importe_modificado:1732689.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885007/proyecto_PROCESO, 1885007/proyecto_INICIO, 1885007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210101885019 | Proyecto de inversión | 9810722.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9810722.19, modificado:9808749.59}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2063-01 | N | 0 | 0 | 43757 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}} | 2021-03-16 | 2021-08-12 | 9808749.59 | 9808749.59 | 9808749.59 | 9808749.59 | 9808749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2466012, contratista:DIMARSA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9810722.19, importe_modificado:9810722.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885019/proyecto_INICIO, 1885019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885170 | Proyecto de inversión | 24635491.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.463549156E7, modificado:2.463549156E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2077-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Lib. Naciones Unidas MZ54 LT29, La Presita, 87019 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16723251, lat:23.77379884}} | 2021-03-18 | 2021-08-14 | 24635491.56 | 24635491.56 | 24332841.84 | 24332841.84 | 24332841.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-022-21-P, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.463549156E7, importe_modificado:2.463549156E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885227 | Proyecto de inversión | 9991109.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9991109.65, modificado:9991109.65}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2076-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Enrique Cárdenas Glz. 13, Tula, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.72043276, lat:22.99106906}} | 2021-03-24 | 2021-08-20 | 9991109.65 | 9991109.65 | 9514387.16 | 9514387.16 | 9514387.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-027-21-I, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9991109.65, importe_modificado:9991109.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885227/proyecto_INICIO, 1885227/proyecto_PROCESO, 1885227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885478 | Proyecto de inversión | 24703094.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.470309445E7, modificado:2.470309445E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2080-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-03-29 | 2021-08-25 | 24703094.45 | 24703094.45 | 24643757.52 | 24643757.52 | 24643757.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-033-21-P, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.470309445E7, importe_modificado:2.470309445E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885550 | Proyecto de inversión | 7424433.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7424433.82, modificado:7424433.82}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y MIER, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2054-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Mercado 505, La Paleta, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.15139675, lat:26.42661645}} | 2021-03-31 | 2021-08-27 | 7424433.82 | 7424433.82 | 5263637.51 | 5263637.51 | 5262725.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-036-21-I, contratista:CONCRETOS LA RIBEREÑA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7424433.82, importe_modificado:7424433.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} | {1885550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886144 | Proyecto de inversión | 2967865.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967865.05, modificado:2954497.17}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2067-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Méndez, Tamps., México, lon:-98.5877093, lat:25.1185963}} | 2021-04-10 | 2021-09-06 | 2954497.17 | 2954497.17 | 2954497.17 | 2954497.17 | 2954497.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-048-21-I, contratista:MIGUEL ÁNGEL URRUTIA AGUILAR, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2967865.05, importe_modificado:2967865.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886144/proyecto_INICIO, 1886144/proyecto_PROCESO, 1886144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886530 | Proyecto de inversión | 2755924.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755924.19, modificado:2268949.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RIO MANTE DEL FRACCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO Y CALLE OLMOS DE LA COLONIA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HT026LIBER | N | 0 | 0 | 1586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4824.0, meta_modificada:4824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libertad, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2932754, lat:26.0866396}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2254170.96 | 2254170.96 | 2254170.96 | 2254170.96 | 2254170.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-026-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2268949.03, importe_modificado:2268949.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4824.0}} | {1886530/proyecto_INICIO, 1886530/proyecto_PROCESO, 1886530/proyecto_FIN, 1886530/proyecto_PROCESO, 1886530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888849 | Adquisición | 4628400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4628400.0, modificado:4628400.0}} | Adquisición de equipos de comunicación | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SESESP | FASP-2021-14 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 4628398.24 | 4628398.24 | 4628398.24 | 4628398.24 | 2314199.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201912573 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO (AGUA PARA CONSUMO) EN RANCHO PIEDRAS - 20301 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20301 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:RANCHO PIEDRAS, 88425 PIEDRAS, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO LUCIO BLANCO A RANCHO PIEDRAS CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.7257999, lat:26.04120212}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 116000 | 116000 | 116000 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-43-FAIS-2021, contratista:GANKAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1912573/proyecto_PROCESO, 1912573/proyecto_FIN, 1912573/proyecto_INICIO, 1912573/proyecto_PROCESO, 1912573/proyecto_FIN, 1912573/proyecto_INICIO, 1912573/proyecto_FIN, 1912573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201912933 | Proyecto de inversión | 414288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414288.0, modificado:413365.8}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA MANUEL CAVAZOS LERMA, EJIDO LUCIO BLANCO - 21381 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21381 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE LUCIO BLANCO EJIDO LUCIO BLANCO, 88420 LUCIO BLANCO, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL CAVAZOS LERMA UBICADA EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CA, lon:-98.67522995, lat:26.10261614}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 413365.8 | 413365.8 | 413365.8 | 413365.8 | 413365.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-43-FAIS-2021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HIDROAGRICOLAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:383600.0, importe_modificado:413365.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1912933/proyecto_INICIO, 1912933/proyecto_PROCESO, 1912933/proyecto_FIN, 1912933/proyecto_INICIO, 1912933/proyecto_PROCESO, 1912933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201914487 | Proyecto de inversión | 2575781.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575781.89, modificado:2579324.93}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA AEROPUERTO DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL - 24533 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 24533 | S | 280 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2638.0, meta_modificada:2638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA AEROPUERTO, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FLORENTINO IZAGUIRRE Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE EMILIO PORTES GIL EN EL TRAMO ENTRE LAS CA, lon:-97.52296509, lat:25.81610545}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 2579324.93 | 2579324.93 | 2579324.93 | 2579324.93 | 2579324.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-008/2021, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2579355.18, importe_modificado:2579355.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2638.0}} | {1914487/proyecto_INICIO, 1914487/proyecto_PROCESO, 1914487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201916911 | Proyecto de inversión | 140167.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140167.14, modificado:262023.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE CUAUHTEMOC CON AVE. FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA POPULAR EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30063 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30063 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA POPULAR, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE ZACATECAS CRUCERO EN CALLE CUAUHTEMOC CON AVE FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA POPULAR EN, lon:-98.0703052, lat:25.97927111}} | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 262023.3 | 262023.3 | 262023.3 | 262023.3 | 262023.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33013-C, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:274255.6, importe_modificado:274255.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33013, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1811583.22, importe_modificado:1811583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:183.0}} | {1916911/proyecto_INICIO, 1916911/proyecto_PROCESO, 1916911/proyecto_FIN, 1916911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917204 | Proyecto de inversión | 2074825.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074825.85, modificado:2073468.18}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA GUADALUPE MAINERO DE LA CALLE SEVILLA - 30794 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 30794 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.0, meta_modificada:2169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SEVILLA COLONIA GUADALUPE MAINERO, 87345 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MURCIA Y CALLE MALLORCA, CALLE MAR ANTARTICO CALLE SEVILLA ENTRE LAS CALLES MURCIA Y MALLORCA EN LA COLONIA GUADALUPE MAINERO , lon:-97.53593207, lat:25.86610746}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 2073468.18 | 2073468.18 | 2073468.18 | 2073468.18 | 2073468.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-018/2021, contratista:LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2073663.5, importe_modificado:2073663.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.0}} | {1917204/proyecto_PROCESO, 1917204/proyecto_INICIO, 1917204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917499 | Proyecto de inversión | 1253392.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253392.44, modificado:1253392.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31614 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31614 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CONALEP, 88940 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE VEINTE DE OCTUBRE, CALLE CONVENIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE AGUILA Y VEINTE DE OCTUBRE EN LA C, lon:-98.12237098, lat:25.991943}} | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1917499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917510 | Proyecto de inversión | 745753.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745753.5, modificado:664463.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CRUCERO CALLE BENJAMIN ARGUMEDO CON CALLE RIO GUADIANA EN EL INFONAVIT DEL VALLE, CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31626 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31626 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN ARGUMEDO UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT DEL VALLE, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO GUADIANA Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE GUANAJUATO CRUCERO EN CALLE BENJAMIN ARGUMEDO ENTRE CALLE , lon:-98.06834909, lat:25.99808577}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 664463.08 | 664463.08 | 664463.08 | 664463.08 | 664463.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33010, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1695521.03, importe_modificado:1695521.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {1917510/proyecto_INICIO, 1917510/proyecto_PROCESO, 1917510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201922668 | Proyecto de inversión | 35470.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35470.22, modificado:35470.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN AV. IGNACIO ALDAMA S/N ENTRE RAMON DE IBARROLA Y ANTONIO GARCIA CUBAS - 46037 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46037 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.03, meta_modificada:32.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAMON DE IBARROLA Y CALLE ANTONIO GARCIA CUBAS, A 180 METROS EN LINEA RECTA AL NORTE DE LA UNICA GASOLINERA, lon:-99.23366624, lat:26.56470963}} | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1922668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927528 | Proyecto de inversión | 215164.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215164.39, modificado:215164.39}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP - 58075 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 58075 | S | 890 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE A, lon:-98.22895327, lat:26.03666502}} | 2021-04-15 | 2021-07-13 | 215164.39 | 215164.39 | 38480.83 | 38480.83 | 38480.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-4, contratista:MIGUEL ANGEL OBREGON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:215164.39, importe_modificado:215164.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1927528/proyecto_INICIO, 1927528/proyecto_PROCESO, 1927528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927573 | Proyecto de inversión | 199843.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199843.05, modificado:199843.05}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP - 58197 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 58197 | S | 703 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUINTA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁL, lon:-98.25350479, lat:26.00784916}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 199843.05 | 199843.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-2, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:199843.05, importe_modificado:199843.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1927573/proyecto_INICIO, 1927573/proyecto_PROCESO, 1927573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201930896 | Proyecto de inversión | 562382.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562382.96, modificado:532028.45}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AV MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, COL. DELFINO RESÉNDIZ EN CIUDAD MADERO, T AM., OBRA - 71893 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 71893 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:115.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ARRIAGA COLONIA DELFINO RESÉNDIZ, 89556 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ARRIAGA Y AVENIDA MONTERREY, CALLE LUCIANO ZUÑIGA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLA LUCIANO Z, lon:-97.84168911, lat:22.26866746}} | 2021-03-19 | 2021-04-02 | 532028.45 | 532028.45 | 532028.45 | 532028.45 | 532028.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-003, contratista:GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3844035.45, importe_modificado:3311383.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.66}} | {1930896/proyecto_INICIO, 1930896/proyecto_PROCESO, 1930896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931737 | Proyecto de inversión | 216294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216294.53, modificado:215981.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN POBLADO EL REALITO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 75486 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 75486 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:CALLE RIO COLORADO PUEBLO EL REALITO, 87520 EL REALITO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CALLE RIO PAPALOAPAN CALLE RIO COLORADO 11 Y 12 POBLADO EL REALITO, lon:-97.87163785, lat:25.66434011}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 215981.26 | 215981.26 | 215981.26 | 215981.26 | 215981.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-002/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187896.91, importe_modificado:1187896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1931737/proyecto_INICIO, 1931737/proyecto_PROCESO, 1931737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201933912 | Proyecto de inversión | 629468.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629468.94, modificado:627403.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD: EJIDO EL OLÍMPICO (SEIS CUARTOS) - 83828 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 83828 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:220, direccion:CALLE LIC. BENITO JUAREZ EJIDO EL OLÍMPICO, 89945 EL OLÍMPICO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO EL OLIMPICO AVENIDA OLIMPIACOS FRENTE A OFICINAS DE AGUA CALLE BENITO JUAREZ RUMBO AL RIO U, lon:-98.90527436, lat:22.37657778}} | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 627403.57 | 627403.57 | 627403.57 | 627403.57 | 627403.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/016, contratista:CARLOS ALBERTO OSORNIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:627831.83, importe_modificado:627831.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1933912/proyecto_INICIO, 1933912/proyecto_PROCESO, 1933912/proyecto_INICIO, 1933912/proyecto_PROCESO, 1933912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201934435 | Proyecto de inversión | 1675667.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675667.58, modificado:1670267.79}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD:CIUDAD MANTE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE ENRIQUE FLORES MAGON Y FRANCISCO J. MUJICA COL. VICENTE GUERRERO - 85718 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 85718 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE FLORES MAGON COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE RICARDO FLORES MAGON UBICADA CALLE ENRIQUE FLORES MAGON ENTRE EMILIANO ZA, lon:-98.95063038, lat:22.76926261}} | 2021-04-29 | 2021-07-27 | 1670267.79 | 1670267.79 | 1670267.79 | 1670267.79 | 1670267.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/039, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1675337.62, importe_modificado:1675337.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1630.0}} | {1934435/proyecto_INICIO, 1934435/proyecto_PROCESO, 1934435/proyecto_INICIO, 1934435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938240 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:436896.75}} | 18-2094C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL 28DTV0038O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2094C-01. | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:337, direccion:87557 Santa Adelaida, Tamps., México, lon:-97.6513888, lat:25.8552777}} | 2021-03-12 | 2021-06-09 | 436896.75 | 436896.75 | 131069.03 | 131069.03 | 131069.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938254 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:748786.17}} | 18-2206C-01. CONSTRUCCION DE 86 ML DE BARDA Y REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR1048C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2206C-01. | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:Unnamed Road, 87904 Tamps., México, lon:-99.76718903, lat:22.95207062}} | 2021-03-09 | 2021-06-06 | 748786.17 | 748786.17 | 224635.85 | 224635.85 | 224635.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938264 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1020000.0, modificado:785258.71}} | 18-2170C-01. CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL PRIMARIA LA CORREGIDORA 28DPR2507E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2170C-01. | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 785258.71 | 785258.71 | 235577.61 | 235577.61 | 235577.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938386 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:614274.78}} | 18-2036C-01. CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. PRIMARIA LAS AMERICAS 28DPR1509W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2036C-01 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Las Americas, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8551556, lat:22.2725835}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 614274.78 | 614274.78 | 184282.43 | 184282.43 | 184282.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938412 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:670764.2}} | 18-2246C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 250 ML. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 28DPR1227O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2246C-01. | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:ALIANZA AGRARIA XICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}} | 2021-05-08 | 2021-07-06 | 670764.2 | 670764.2 | 422109.25 | 422109.25 | 422109.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938478 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:601249.05}} | 18-2247C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA PRIMARIA NARCISO MENDOZA 28DPR1348Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2247C-01 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:46, direccion:89762 Francisco Villa, Tamps., México, lon:-98.9944444, lat:22.9527777}} | 2021-05-05 | 2021-08-05 | 601249.05 | 601249.05 | 356269.51 | 356269.51 | 180374.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938487 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1320000.0, modificado:766846.66}} | 18-2068C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ 28DPR1813F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2068C-01. | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:87827 El Tomaseño, Tamps., México, lon:-99.501795, lat:24.348861}} | 2021-05-08 | 2021-07-06 | 766846.66 | 766846.66 | 230054 | 230054 | 230054 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938489 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:685172.05}} | 18-2141C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS TERESITA MATIENZO DE RAVIZE 28DJN0166U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2141C-01 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Doctores, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3013165, lat:26.0601774}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 685172.05 | 685172.05 | 205551.61 | 205551.61 | 205551.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938530 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:749938.9}} | 18-2140C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M + REHABILITACION DE EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA 28DJN0147F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2140C-01. | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Longoria, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2937897, lat:26.0789438}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 749938.9 | 749938.9 | 389006.35 | 389006.35 | 224981.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938591 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836538.45}} | 18-2216C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA, (USOS MULTIPLES) ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 10 X 12 MTS. PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ 28DPR1860Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2216C-01. | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 836538.45 | 836538.45 | 738940.73 | 738940.73 | 738940.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0005-2021-0006, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3279247.01, importe_modificado:3279247.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938620 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:714480.06}} | 18-2189C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 28DPR2263Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2189C-01. | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Villa del Mar, San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1215677, lat:24.8449522}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 714480.06 | 714480.06 | 214344.02 | 214344.02 | 214344.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938739 | Proyecto de inversión | 6428853.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6428853.21, modificado:6428853.21}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE MAINERO, VILLAGRAN E HIDALGO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2055-01 | N | 0 | 0 | 32300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:HIDALGO, lon:-99.438056, lat:24.246944}} | 2021-04-13 | 2021-09-09 | 6428853.21 | 6428853.21 | 6355388.69 | 6355388.69 | 6355388.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2504791, contratista:URRUTIA AGUILAR MIGUEL ANGEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6428853.21, importe_modificado:6428853.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1938739/proyecto_PROCESO, 1938739/proyecto_FIN, 1938739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938788 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:647999.12}} | 18-2203C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA AISLADA ESTRC. 717. ( U-2C ). + 0.50 M. PLANTA BAJA + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA + PINTURA EN GENERAL PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 28DPR1662Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2203C-01. | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 647999.12 | 647999.12 | 194399.74 | 194399.74 | 194399.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938793 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:637932.51}} | 18-2008C-01. AULA DE COMPUTO + CONSTRUCCION DE FORO PRIMARIA PROFR. PATROCINIO HUERTA CEPEDA 28DPR0858V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2008C-01. | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:FRANCISCO MEDRANO ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 637932.51 | 637932.51 | 191379.75 | 191379.75 | 191379.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938803 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:536583.93}} | 18-2055C-01. CONSTRUCCION DE BARDA 47 ML. + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL 28DPR2213S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2055C-01. | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 536583.93 | 536583.93 | 265779.9 | 265779.9 | 265779.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939118 | Proyecto de inversión | 24995812.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.499581284E7, modificado:2.712045694E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES SÉPTIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2083-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6147.0, meta_modificada:6147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-04-14 | 2021-09-10 | 27120456.94 | 27120456.94 | 24841236.94 | 24841236.94 | 24841236.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2503355, contratista:VIRIALMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.499581284E7, importe_modificado:2.499581284E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6090.0}} | {1939118/proyecto_INICIO, 1939118/proyecto_PROCESO, 1939118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939138 | Proyecto de inversión | 709684.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709684.26, modificado:709684.26}} | 20-0727-01-001-B. SUBESTACION Y REHABILITACION ELECTRICA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION 28DPR1167Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-001-B. | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:Congregación Caballeros, Tamps., México, lon:-99.1710517, lat:23.8630343}} | 2021-04-30 | 2021-10-11 | 709684.26 | 709684.26 | 212905.28 | 212905.28 | 212905.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939148 | Proyecto de inversión | 336897.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336897.18, modificado:336897.18}} | 20-0727-01-001-A. SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA TELESECUNDARIA PROFR. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ 28DTV0211F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-001-A. | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:85, direccion:Cd Victoria-Hidalgo, 87279 Teocaltiche, Tamps., México, lon:-99.12895203, lat:23.80010958}} | 2021-04-30 | 2021-10-11 | 336897.18 | 336897.18 | 101069.15 | 101069.15 | 101069.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939152 | Proyecto de inversión | 541664.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541664.6, modificado:541664.6}} | 20-0727-01-001-C. SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) INDUSTRIA PROTEGIDA 28DML0047F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-001-C. | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1433018, lat:23.7312845}} | 2021-04-30 | 2021-10-11 | 541664.6 | 541664.6 | 349748.39 | 349748.39 | 349748.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM210201939242 | Proyecto de inversión | 35177231.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.517723159E7, modificado:3.517723159E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2099-01 | N | 0 | 0 | 87500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Valencianas 464, Villa Florida Sector A, Villa Florida, 88715 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.38175297, lat:26.06210313}} | 2021-04-14 | 2021-09-10 | 35177231.59 | 35177231.59 | 24655600.63 | 24655600.63 | 24655600.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2503385, contratista:ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.467723159E7, importe_modificado:2.467723159E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1960.0}} | {1939242/proyecto_PROCESO, 1939242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939265 | Proyecto de inversión | 14029828.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.402982844E7, modificado:1.402982844E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2120-01 | N | 0 | 0 | 42100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Langosta 207, Miramapolis, 89506 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.82185256, lat:22.29294812}} | 2021-04-21 | 2021-09-17 | 14029828.44 | 14029828.44 | 8896365.36 | 8896365.36 | 8882786.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2510379, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.402982844E7, importe_modificado:1.402982844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:460.0}} | {1939265/proyecto_INICIO, 1939265/proyecto_PROCESO, 1939265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939479 | Proyecto de inversión | 7479093.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7479093.31, modificado:7479093.31}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES EJ. LA PARRITA, EJ. LA PRESITA, EJ. LAS CRUCITAS, EJ. LUZ DEL CAMPESINO, EJ. MIRAFLORES, EJ. PLAN DE AYALA, EJ. RICARDO FLORES MAGÓN, EJ. SAN CAYETANO, EJ. SAN JOSÉ DE LAS FLORES, EJ. SAN JUANA, EJ. SANTA GERTRUDIS, EJ. SANTA ROSA, EJ. SUBIDA ALTA, VILLA DE GUEMEZ EN EL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2086-01 | N | 0 | 0 | 15560 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 87239 Tamps., México, lon:-99.15652514, lat:23.9888796}} | 2021-04-30 | 2021-08-27 | 7479093.31 | 7479093.31 | 5796763.13 | 5796763.13 | 5796763.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2511207, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R.L. MI., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7479093.31, importe_modificado:7479093.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:385.0}} | {1939479/proyecto_INICIO, 1939479/proyecto_PROCESO, 1939479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939740 | Proyecto de inversión | 19709436.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.970943685E7, modificado:1.970943685E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2111-01 | N | 0 | 0 | 31400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1155.66, meta_modificada:1155.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Haití 709, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89300 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85625458, lat:22.31835873}} | 2021-04-28 | 2021-08-25 | 19709436.85 | 19709436.85 | 13611982.17 | 13611982.17 | 13611982.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2515653, contratista:GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970943685E7, importe_modificado:1.970943685E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1155.66}} | {1939740/proyecto_INICIO, 1939740/proyecto_FIN, 1939740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939833 | Proyecto de inversión | 12771126.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.277112629E7, modificado:1.277112629E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2117-01 | N | 0 | 0 | 19700 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata SN-C CONSULTORIO, Tampico Altamira, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88174629, lat:22.32457172}} | 2021-05-03 | 2021-09-29 | 12771126.29 | 12771126.29 | 11309142.04 | 11309142.04 | 11309142.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518558, contratista:MULTISERVICIOS PG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.277112629E7, importe_modificado:1.277112629E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5620.0}} | {1939833/proyecto_INICIO, 1939833/proyecto_PROCESO, 1939833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939906 | Proyecto de inversión | 13644085.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.364408558E7, modificado:5144085.58}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2123-01 | N | 0 | 0 | 42100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zaragoza 312, Obrera, 89490 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.84555793, lat:22.23788256}} | 2021-05-07 | 2021-10-03 | 5144085.58 | 5144085.58 | 4093225.67 | 4093225.67 | 4093225.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518607, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.364408558E7, importe_modificado:1.364408558E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:186.0}} | {1939906/proyecto_INICIO, 1939906/proyecto_PROCESO, 1939906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201940890 | Proyecto de inversión | 3991826 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991826.0, modificado:3991826.0}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 16 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2224-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ocampo MZ48 LT14, Cuauhtémoc, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.17375565, lat:23.72845925}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 3991826 | 3991826 | 3540745.77 | 3540745.77 | 3540745.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519980, contratista:CONSULTORIA PUBLICA Y DE COMERCIO SANTA FE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3991826.0, importe_modificado:3991826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1940890/proyecto_INICIO, 1940890/proyecto_PROCESO, 1940890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941808 | Proyecto de inversión | 4079775.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4079775.64, modificado:4079775.64}} | LP-ALUMPUB-FFM-03/21 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR EVA SAMANO ENTRE LAGO DE CHAPALA Y DIAGONAL LAURO DEL VILLAR COL. LA FE, MANUEL CAVAZOS LERMA, FRANCISCO VILLA FRANCISCO VILLA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | LP-ALUMPUB-FFM-03/21 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2213.0, meta_modificada:2213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Blvd. Municipio Libre, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.54866409, lat:27.46211925}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ALUMPUB-FFM-03/21, contratista:OSVALDO AGUILERA ESCUDERO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:4079775.64, importe_modificado:4079775.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1941808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941859 | Proyecto de inversión | 5620379.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5620379.25, modificado:5620379.25}} | LP-PAV-FFM-01/21 PAVIMENTACION ASFALTICA POR ARTURO CORTEZ VILLADA ENTRE LUIS GARCIA Y PABLO PEÑA LOS PRESIDENTES LOS PRESIDENTES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | LP-PAV-FFM-01/21 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3590.87, meta_modificada:3590.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ismael Villarreal 182, Los Presidentes, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.53802109, lat:27.44611519}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FFM-01/21, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DYLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:5620379.25, importe_modificado:5620379.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1941859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942001 | Proyecto de inversión | 3981272.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981272.84, modificado:3981272.84}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2223-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2409.0, meta_modificada:2409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Arquitectos MZ2 LT23, Amp Bertha del Avellano, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15873528, lat:23.71410874}} | 2021-06-11 | 2021-09-08 | 3981272.84 | 3981272.84 | 3203781.44 | 3203781.44 | 1194381.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-115-21-I, contratista:GUILLERMINA SALVADOR LOREDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3981272.84, importe_modificado:3981272.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2409.0}} | {1942001/proyecto_PROCESO, 1942001/proyecto_INICIO, 1942001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201942288 | Proyecto de inversión | 6930101.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6930101.86, modificado:6930101.86}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 10, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2210-01 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 6210, La Laguna, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28553677, lat:26.04163042}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 6930101.86 | 6930101.86 | 6551532.12 | 6551532.12 | 6551532.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-118-21-I, contratista:P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6930101.86, importe_modificado:6930101.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:537.0}} | {1942288/proyecto_PROCESO, 1942288/proyecto_INICIO, 1942288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942444 | Proyecto de inversión | 1607716.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607716.65, modificado:1546966.51}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE RIVERA, ZONA CENTRO, ALDAMA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | HIDRMAR2021OP002002 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.7, meta_modificada:1079.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0751645, lat:22.9222536}} | 2021-05-15 | 2021-06-13 | 1546966.51 | 1546966.51 | 1546966.51 | 1546966.51 | 1546966.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2021OP002002, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1601238.48, importe_modificado:1546966.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.7}} | {1942444/proyecto_INICIO, 1942444/proyecto_PROCESO, 1942444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943092 | Proyecto de inversión | 7485570.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7485570.19, modificado:6888623.64}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESPERANZA, TRABAJO, CEDIF, PLANEACIÓN, DEMOCRACIA Y PATRIOTISMO EN CIUDAD MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 008 21 | N | 0 | 0 | 775 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6619.25, meta_modificada:6030.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-04-22 | 2021-07-30 | 6888623.64 | 6888623.64 | 6888623.64 | 6888623.64 | 6888623.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 008 21, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:6890672.24, importe_modificado:6890672.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6030.31}} | {1943092/proyecto_INICIO, 1943092/proyecto_PROCESO, 1943092/proyecto_FIN, 1943092/proyecto_INICIO, 1943092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944154 | Adquisición | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:19998.0}} | PROYECTO DE ENCUADRAMIENTO ECONOMICO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES COMO AGENTES DE CAMBIO EN CD MADERO,TAM | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 01INMUJERES | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-05-01 | 2021-05-07 | 19998 | 19998 | 19998 | 19998 | 19998 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958691 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BUSTAMANTE LOCALIDAD GABINO VÁZQUEZ SANTA EFIGENIA - 177247 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 177247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), 87967 GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAMULIPAS Y LA VIVIEND, lon:-99.72065681, lat:23.49624312}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959142 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD AMPLIACIÓN EL REFUGIO EL CHAMIZAL - 187033 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 187033 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN EL REFUGIO EL CHAMIZAL, 87235 AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIEND, lon:-99.11018848, lat:23.86872012}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTE DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTE DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTE DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTE DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210301959154 | Proyecto de inversión | 584935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584935.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN MÉNDEZ CABECERA MUNICIPAL - 187296 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 187296 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ COLONIA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAUL, lon:-98.58718082, lat:25.11655008}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584935.64 | 584935.64 | 175480.69 | 175480.69 | 175480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {1959154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959229 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ AGEB VEINTE A - 188566 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NÚMERO ONCE Y CALLE NÚMERO DOCE, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS A TRES CUAD, lon:-99.01076931, lat:23.91531938}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959246 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN JIMÉNEZ AGEB DOSCIENTOS SESENTA Y TRES - 189083 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 189083 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.48261148, lat:24.22571494}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959362 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA PROGRESO SOCIAL AGEB OCHOCIENTOS VEINTIDÓS - 192513 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 192513 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PROGRESO SOCIAL, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.9846472, lat:22.75312087}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {1959362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959399 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB TRESCIENTOS TRES - 192979 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 192979 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA OCAMPO-TULA LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A 2 , lon:-99.3435694, lat:22.84460937}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959421 | Proyecto de inversión | 584935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584935.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN PALMILLAS AGEB SETENTA Y DOS - 194104 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194104 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y , CALLE GUILLERMO PRIETO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS Y A UNA, lon:-99.55548983, lat:23.30473857}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584935.64 | 584935.64 | 175480.69 | 175480.69 | 175480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {1959421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210301959423 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PALMILLAS AGEB OCHENTA Y SIETE - 194138 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194138 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL ALEMÁN LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAL, lon:-99.54746019, lat:23.30218176}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959461 | Proyecto de inversión | 584935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584935.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN PADILLA POBLADO BARRETAL AGEB DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO - 195428 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195428 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO BARRETAL A 24 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.13793174, lat:24.08596031}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584935.64 | 584935.64 | 175480.69 | 175480.69 | 175480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.26}} | {1959461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959517 | Proyecto de inversión | 877403.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877403.46, modificado:877403.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA NIÑOS HÉROES AGEB MIL DOSCIENTOS QUINCE - 196134 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 196134 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE AGUSTIN MELGAR LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CI, lon:-98.07482461, lat:26.0008166}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 877403.46 | 877403.46 | 263221.04 | 263221.04 | 263221.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {1959517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959922 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA LINDAVISTA AGEB TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO - 207105 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 207105 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RÍO TIGRIS COLONIA LINDAVISTA, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO FRÍO Y CALLE RÍO SABINAS, CALLE RÍO BALSAS LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS , lon:-98.9553446, lat:23.00195826}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {1959922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965006 | Proyecto de inversión | 1350002.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350002.8, modificado:1350002.8}} | CONSTRUCCION DE PLAZA (KIOSCO) EN EL EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS - 77167 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 77167 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:945.96, meta_modificada:945.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 87204 FELIPE CARRILLO PUERTO, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.97132917, lat:23.23024108}} | 2021-05-19 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1965006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO SE REPORTA EN CERO PARA SU ELIMINACION, SE VOLVIO A SUBIR AL SISTEMA MIDS CON OTRO FOLIO DIFERENTE CON CORRECIONES , trimestre:3.0, usuario:josectirador, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastillom, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastillom, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastillom, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastillom, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210301965631 | Proyecto de inversión | 169854.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169854.52, modificado:169854.52}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS - 81979 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 81979 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y CALLE DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO, LA CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO A UNA C, lon:-97.84123219, lat:22.23223307}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965696 | Proyecto de inversión | 261113.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261113.76, modificado:261113.76}} | DRENAJE SANITARIO DE CALLE ESTERO ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO - 82494 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 82494 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE FIN DE CALLE, LA CALLE ESTERO SE ENCUENTRA ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE AL MARGEN DEL RIO, lon:-97.89475751, lat:22.23253417}} | 2021-03-15 | 2021-06-02 | 205271.74 | 205271.74 | 205271.74 | 205271.74 | 205271.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2021, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1021081.42, importe_modificado:1021081.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1965696/proyecto_INICIO, 1965696/proyecto_FIN, 1965696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965778 | Proyecto de inversión | 136540.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136540.76, modificado:136540.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR JUAN ALVAREZ GUTIERREZ ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL - 83458 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83458 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN RAMOS Y CALLE BELISARIO RAMOS, CALLE ROLANDO MONTANTE COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLIN, lon:-99.57748041, lat:27.45812307}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965820 | Proyecto de inversión | 12132297.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213229798E7, modificado:1.213229798E7}} | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ ENTRE HABANA Y AVENIDA EVA SAMANO (ALTURA CARCAMO NORTE), TRAMO 1 EN LA COLONIA LOMAS DEL RIO Y REFORMA URBANA - 83750 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83750 | S | 2131 | 2132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL RÍO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HABANA Y AVENIDA EVA SAMANO, CALLE BISNAGAS COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CARRETERA A PIEDRAS N, lon:-99.55517823, lat:27.51979482}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965894 | Proyecto de inversión | 1306925.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306925.34, modificado:1306925.34}} | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR SURPONIENTE DE DRENAJE SANITARIO POR LA LATERAL LA VÍA BJ DEL FFCC ENTRE LA CALLE FLORENCIO ALVARADO (POZO 13 ) Y LA CALLE JUANITA PACHECO (POZO 17), EN LA COLONIA NUEVA ERA - 84258 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 84258 | S | 2200 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO ALVARADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 88136 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUANITA PACHECO Y CALLE JACARANDAS, CALLE HORACIO GARZA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS, lon:-99.56499701, lat:27.47890711}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966010 | Proyecto de inversión | 2607896.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607896.98, modificado:2607896.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR JACINTO SANCHEZ ENTRE EMILIO MADERO Y OTILIO MONTAÑO, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS - 85126 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85126 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OTILO MONTAÑO Y CALLE EMILIO MADERO, CALLE IGNACIO TREVIÑO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA , lon:-99.57241217, lat:27.46315288}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966387 | Proyecto de inversión | 1594582.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594582.43, modificado:1637909.69}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE. COL. LA OBRERA EN CIUDAD MADERO TAM. - 87799 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 87799 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.73, meta_modificada:842.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS COLONIA OBRERA, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE. COL. L, lon:-97.84448584, lat:22.23696151}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 1637909.69 | 1637909.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 21, contratista:SPYKA INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5342722.29, importe_modificado:5286743.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}} | {1966387/proyecto_INICIO, 1966387/proyecto_PROCESO, 1966387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301967881 | Proyecto de inversión | 521320.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521320.6, modificado:521320.6}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LUIS CABRERA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 98195 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 98195 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUIS CABRERA - EJIDO PRAXEDIS BALBOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LUIS CABRERA, 87747 LUIS CABRERA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , AL LLEGAR A EL EJIDO LUIS CABRERA SE ENCUENTRA A EL MARG, lon:-99.09455074, lat:24.38401293}} | 2021-03-21 | 2021-04-09 | 521320.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1967881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970692 | Proyecto de inversión | 143988.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143988.83, modificado:223080.5}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM. - 113189 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 113189 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89430 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CHILE Y AVENIDA MONTERREY, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY COL. FELIP, lon:-97.83810866, lat:22.25596667}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 223080.5 | 223080.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 21, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5289750.96, importe_modificado:4023114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1970692/proyecto_INICIO, 1970692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971280 | Proyecto de inversión | 670464.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670464.79, modificado:622897.14}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MATAMOROS, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM - 115005 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 115005 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:373.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS COLONIA OBRERA, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y M, lon:-97.84535063, lat:22.23718367}} | 2021-05-19 | 2021-08-16 | 607556.66 | 607556.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 015 21, contratista:RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:3200130.59, importe_modificado:3228747.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.14}} | {1971280/proyecto_INICIO, 1971280/proyecto_PROCESO, 1971280/proyecto_FIN, 1971280/proyecto_INICIO, 1971280/proyecto_PROCESO, 1971280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301975723 | Proyecto de inversión | 518881.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518881.26, modificado:518281.1}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DEL EN POBLADO HIGUERILLAS - 130569 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 130569 | S | 219 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:603, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LAS HIGUERILLAS, 87587 LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE ESCOLAR 28DPR1397I SE UBICA EN EL POBLADO LAS HIGUERILLAS EN MATAMOROS TAMAULIPAS, lon:-97.43525047, lat:25.26166249}} | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 518281.1 | 518281.1 | 155484.33 | 155484.33 | 155484.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-062/2021, contratista:ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:518281.1, importe_modificado:518281.1}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {1975723/proyecto_PROCESO, 1975723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976164 | Proyecto de inversión | 532966.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532966.07, modificado:533226.28}} | AMPLIACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALHO DEL FRACCIONAMIENTO MARTHA RITA PRINCE EN MATAMOROS TAMAULIPAS - 132015 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 132015 | S | 150 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PROF MANUEL RODRIGUEZ BRAYDA COLONIA MARTHA RITA PRINCE AGUILERA, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROFA ESPERANZA E DE TOVAR Y , LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO CLAVE ESCOLAR 28DPR0100B SE , lon:-97.54610612, lat:25.82317439}} | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 533226.28 | 533226.28 | 159967.88 | 159967.88 | 159967.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-042/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:533226.28, importe_modificado:533226.28}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.45}} | {1976164/proyecto_PROCESO, 1976164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982213 | Proyecto de inversión | 800002.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800002.34, modificado:800002.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS, TAMAULIPAS - 157669 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 157669 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJIDO CASAS, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE COSTRUCCION DE CALLE SE UBICAN, lon:-98.73875959, lat:23.7276223}} | 2021-07-07 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1982213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301984765 | Proyecto de inversión | 654992.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654992.9, modificado:654992.9}} | CONSTRUCCION DE 5.00 CUARTOS DORMITORIO CON BANQUETA FRONTAL DE 4.00X4.00 M.L. (16M2) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. - 169007 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 169007 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARAN UBICADOS EN DIFERENTES CALLESEL PRIMERO E, lon:-98.38336943, lat:24.06233313}} | 2021-06-01 | 2021-07-05 | 654992.9 | 654992.89 | 654992.89 | 654992.89 | 654992.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:169007, contratista:ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:654992.9, importe_modificado:654992.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1984765/proyecto_INICIO, 1984765/proyecto_PROCESO, 1984765/proyecto_FIN, 1984765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985180 | Proyecto de inversión | 2598481.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598481.05, modificado:2598481.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LAS LAJITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170529 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170529 | S | 400 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MAINERO VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOLORES PONCE Y CALLE JOSEFA ZOZAYA, CALLE CARRANZA CONSTRUCCION DE 2000 ML DE GUARNICIONES Y 2000 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO FC 1, lon:-98.94987848, lat:24.58514783}} | 2021-06-08 | 2021-08-31 | 2598481.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301986083 | Proyecto de inversión | 134840.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134840.32, modificado:134840.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN ESTACIÓN SANTA ENGRACIA - 173910 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173910 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:EJIDO ESTACIÓN SANTA ENGRACIA CENTRO, 87849 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JACOBO MARTINEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SE UBICAN EN DIFER, lon:-99.20171073, lat:24.01611472}} | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1986083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301987340 | Proyecto de inversión | 314734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314734.47, modificado:314734.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD: EJIDO SANTA CLARA NO 2 TRES CUARTOS - 178346 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 178346 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:140, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA CLARA NÚMERO DOS, 89945 SANTA CLARA NÚMERO DOS, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE LAZARO CARDENAS UBICACION DE 3 CUARTOS EN EJIDO SANTA CLARA NO 2 EN EL MANTE ULTIMA, lon:-98.83358078, lat:22.44942887}} | 2021-07-06 | 2021-09-23 | 162655.64 | 162655.64 | 162655.64 | 162655.64 | 162655.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/053-178346, contratista:ROMER DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:314169.65, importe_modificado:314169.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1987340/proyecto_INICIO, 1987340/proyecto_PROCESO, 1987340/proyecto_INICIO, 1987340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989794 | Proyecto de inversión | 410437.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410437.36, modificado:410437.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CARRETERA NUEVA CASAS-SOTO LA MARINA KM1 A RANCHO LOS ARROYOS - 188781 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 188781 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:435, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 1 CARRETERA CASAS-SOTO LA MARINA - RANCHO LOS ARROYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO LOS ARROYOS, 87250 LOS ARROYOS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO R, lon:-98.73116067, lat:23.75256994}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989794/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301993430 | Proyecto de inversión | 110274.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110121.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EN LA COLONIA BAGDAD SUR - 203275 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 203275 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO CHAVEZ 20 VEINTE INTERIOR VEINTE COLONIA BAGDAD SUR, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE IGNACIO CHAVEZ NUMERO 20 EN LA COLONIA BAGDAD SUR, lon:-97.52386368, lat:25.84480987}} | 2021-08-09 | 2021-10-10 | 110121.43 | 110121.43 | 33036.43 | 33036.43 | 33036.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-072-5/2021, contratista:GERARDO CISNEROS MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110121.43, importe_modificado:110121.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.08}} | {1993430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994630 | Proyecto de inversión | 110274.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110274.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 1 EN EL EJIDO LA GLORIA - 207576 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 207576 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:150, direccion:EJIDO LA GLORIA, 87560 LA GLORIA, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SENDERO NACIONAL Y , AVENIDA SENDERO NACIONAL KM. 8 POR LA SEGUNDA ENTRADA AL EJIDO LA GLORIA ENSEGUIDA DE BODEGA, lon:-97.62736707, lat:25.8754498}} | 2021-08-09 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {1994630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996515 | Proyecto de inversión | 2620734.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620734.86, modificado:2620734.86}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONRENCION EN MUELLE TANCOL EN CALLE RIVERA ENTRE CHAIREL Y PRIV AGUILA COL TANCOL - 214103 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 214103 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CHAIREL Y PRIVADA AGUILA, EL MURO DE CONTENCION EN MUELLE TANCOL SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CHAIREL Y AGUILA A UN COSTADO DEL MAXILIBRAMIENTO, lon:-97.90168297, lat:22.29939687}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 2509152.04 | 2509152.04 | 2509152.04 | 2509152.04 | 2509152.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-032/2021, contratista:URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2841577.77, importe_modificado:2841577.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1996515/proyecto_INICIO, 1996515/proyecto_FIN, 1996515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996983 | Proyecto de inversión | 2545023.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545023.47, modificado:2545023.47}} | MANTENIMIENTO Y REENCARPETADO AL PASO A DESNIVEL EN AVE HIDALGO Y AVE VALLES - 216223 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 216223 | S | 161 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA LOMAS DEL CHAIREL, 89360 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA VALLES Y , EL PASO A DESNIVEL SE ENCUENTRA EN AV HIDALGO Y AV VALLES A UN COSTADO DE HOME DEPOT, lon:-97.87439954, lat:22.27486642}} | 2021-05-26 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999844 | Proyecto de inversión | 661642.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661642.22, modificado:661642.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIENTACION ASFALTICA EN C. UNO ENTRE AV HIDALGO Y CALLE ALDAMA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/03 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Los Aldamas 603, Buenos Aires, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03636217, lat:26.37368494}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 661642.22 | 661642.22 | 661642.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/03, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:661642.22, importe_modificado:661642.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000408 | Proyecto de inversión | 1237912.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237912.75, modificado:1237912.75}} | BACHEO DE CALLES DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD 31 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 12354-21512-6140-000031 | S | 4328 | 2886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.55, meta_modificada:1801.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero (17) 639, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15265203, lat:23.73222097}} | 2021-09-18 | 2021-10-17 | 371373.83 | 371373.83 | 371373.83 | 371373.83 | 371373.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21512--6140-000031, contratista:GSM PLATINUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1237912.75, importe_modificado:1237912.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.31}} | {2000408/proyecto_PROCESO, 2000408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000604 | Proyecto de inversión | 1997531.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997531.37, modificado:1997531.37}} | ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO HIDRODINÁMICO DE LA LAGUNA LA PESCA, MPIO. DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2273-01 | N | 0 | 0 | 1632 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:soto, lon:-98.20619, lat:23.767039}} | 2021-07-22 | 2021-11-18 | 1997531.37 | 1997531.37 | 1261035.64 | 1261035.64 | 499382.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-SE-153-21-I, contratista:MARTINEZ CARDENAS REYNALDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1997531.37, importe_modificado:1997531.37}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.6}} | {2000604/proyecto_PROCESO, 2000604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210302001290 | Proyecto de inversión | 693899.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693899.19, modificado:693899.19}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLEJON 2 DE AV. ROBERTO GUERRA A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2021 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.9, meta_modificada:1747.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 2, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-16 | 2021-09-21 | 693899.19 | 693899.19 | 208169.76 | 208169.76 | 208169.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2021, contratista:SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:693899.19, importe_modificado:693899.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.53}} | {2001290/proyecto_PROCESO, 2001290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001309 | Proyecto de inversión | 465578.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465578.27, modificado:465578.27}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLEJON 3 DE AV. ROBERTO GUERRA A JOSE SUCRE | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-010/2021 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.9, meta_modificada:585.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 3, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-16 | 2021-10-21 | 465578.27 | 465578.27 | 139673.48 | 139673.48 | 139673.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-010/2021, contratista:TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:465578.27, importe_modificado:465578.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001352 | Proyecto de inversión | 1773643.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773643.53, modificado:1773643.53}} | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO EL CAMALOTE EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2277-01 | N | 0 | 0 | 671366 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:altamira, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-09-28 | 2021-12-26 | 1773643.53 | 1773643.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-197-21-I, contratista:INDEPLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4727257.36, importe_modificado:4727257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2001352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001411 | Proyecto de inversión | 2953613.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953613.83, modificado:2953613.83}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA DESARROLLO DE PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2278-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-09-28 | 2021-12-26 | 2953613.83 | 2953613.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-197-21-I, contratista:INDEPLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4727257.36, importe_modificado:4727257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2001411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001457 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 6 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2230-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:tampico, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-201-21-I, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8300023.67, importe_modificado:8300023.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {2001457/proyecto_PROCESO, 2001457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001495 | Proyecto de inversión | 2120248 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120248.0, modificado:2120248.0}} | COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN 3 AREAS DEL RELLENO SANITARIO CRRETERA VICTORIA-MATAMOROS KM 21.5 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-FORTAMUN-002/2021 | N | 0 | 0 | 504367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37500.0, meta_modificada:37500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS KM 21.5, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-07-15 | 2021-08-17 | 2120248 | 2120248 | 638000 | 638000 | 638000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2120248.0, importe_modificado:2120248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37500.0}} | {2001495/proyecto_PROCESO, 2001495/proyecto_FIN, 2001495/proyecto_INICIO, 2001495/proyecto_PROCESO, 2001495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001565 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PRIMERA ETAPA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2143-01 | N | 0 | 0 | 700000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-10-06 | 2022-01-03 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-206-21-I, contratista:6501 INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7875204.67, importe_modificado:7875204.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2001565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001575 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:667669.0}} | 18-2085C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 200.00 M. JARDÍN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR 28DJN0978R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2085C-01. | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:villa las torres, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-10-06 | 2022-01-03 | 667669 | 667669 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001628 | Proyecto de inversión | 637429.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637429.43, modificado:610704.7}} | 20-9199-01. REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS SECUNDARIA GENERAL No. 12 SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ 28DES0107O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9199-01. | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3485476, lat:26.0523168}} | 2021-09-30 | 2021-11-13 | 610704.7 | 610704.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001711 | Proyecto de inversión | 412313.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:412313.59, modificado:393792.57}} | 20-9219-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS 28DPR1311M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9219-01 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}} | 2021-09-30 | 2021-11-11 | 393792.57 | 393792.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001767 | Proyecto de inversión | 272945.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272945.33, modificado:261064.16}} | 20-9239-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA REVOLUCION 28DPR0535N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9239-01. | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:Cd Mante-Llera de Canales, Nacional Colectiva 3ra Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9918584, lat:22.7454407}} | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 261064.16 | 261064.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001841 | Proyecto de inversión | 694445.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694445.01, modificado:608818.48}} | 21-0335-01-025. CONSTRUCCION DE COMEDOR 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR PRIMARIA CONSTITUCION 28DPR1636S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-025. | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:7XF6+59 Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.03900146, lat:23.27288861}} | 2021-06-23 | 2021-09-10 | 608818.48 | 608818.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1885687.8, importe_modificado:1885687.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001983 | Proyecto de inversión | 107798.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107798.97, modificado:185798.49}} | 21-0335-01-089. REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 28DTV0048V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-089. | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:87243 Graciano Sánchez, Tamps., México, lon:-99.2986111, lat:23.9244444}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 185798.49 | 185798.49 | 55739.55 | 55739.55 | 55739.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002097 | Proyecto de inversión | 748469.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748469.76, modificado:777859.78}} | 20-0727-01-018. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS. JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL 28DJN0679T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-018. | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:José López Portillo, 89897 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9818179, lat:22.7059438}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 777859.78 | 777859.78 | 233357.94 | 233357.94 | 233357.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3970585.77, importe_modificado:3970585.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002188 | Proyecto de inversión | 410382.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410382.41, modificado:373151.83}} | 21-0335-01-084. REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL + REHABILITACION DE LA LOSA DEL EDIFICIO A. ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROFR. RAMON FLORES ESTRADA 28DML0022X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-084. | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:87930 Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}} | 2021-08-30 | 2021-12-07 | 373151.83 | 373151.83 | 111945.55 | 111945.55 | 111945.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2139942.2, importe_modificado:2139942.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002189 | Proyecto de inversión | 282333.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282333.22, modificado:302691.75}} | 21-0335-01-085. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, 75 ML. PRIMARIA MOTOLINIA 28DPR0383Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:87940 Padrón y Juárez, Tamps., México, lon:-99.4266666, lat:23.3477777}} | 2021-08-30 | 2021-12-07 | 302691.75 | 302691.75 | 90807.52 | 90807.52 | 90807.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2139942.2, importe_modificado:2139942.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002193 | Proyecto de inversión | 574368.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574368.7, modificado:557549.34}} | 21-0335-01-032. REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN EDIFICIOS A, D Y E + OBRA EXTERIOR. JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA 28DJN0063Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-032 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Presa la Laguna, 88750 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2972109, lat:26.0516134}} | 2021-07-23 | 2021-12-09 | 557549.34 | 557549.34 | 167264.8 | 167264.8 | 167264.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033, contratista:TSP CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3643419.65, importe_modificado:3643419.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002217 | Proyecto de inversión | 196398.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196398.3, modificado:174030.89}} | 21-0335-01-067. REHABILITACION ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C" PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA 28DPR1889V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-067. | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Expofiesta Sur, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5199862, lat:25.8194946}} | 2021-08-13 | 2021-12-10 | 174030.89 | 174030.89 | 52209.27 | 52209.27 | 52209.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2492891.09, importe_modificado:2492891.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002258 | Proyecto de inversión | 659539.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659539.62, modificado:658456.84}} | 21-0335-01-013. CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA 28DTV0023M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-013. | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:87905 Lázaro Cárdenas, Tamps., México, lon:-100.0527777, lat:22.9711111}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 658456.84 | 658456.84 | 197537.05 | 197537.05 | 197537.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3351529.99, importe_modificado:3351529.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002262 | Proyecto de inversión | 824267.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824267.44, modificado:778805.97}} | 21-0335-01-017. CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA SERVANDO CANALES 28DTV0141A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-017. | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:Juan Rincón, Tamaulipas, México, lon:-99.2163268, lat:23.925489}} | 2021-06-29 | 2021-09-26 | 778805.97 | 778805.97 | 233641.79 | 233641.79 | 233641.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025, contratista:ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3397655.72, importe_modificado:3397655.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002266 | Proyecto de inversión | 694482.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694482.35, modificado:618932.3}} | 21-0335-01-020. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS 28DPR1690M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-020. | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 618932.3 | 618932.3 | 185679.69 | 185679.69 | 185679.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALANT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2012661.65, importe_modificado:2012661.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002452 | Proyecto de inversión | 6327845.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6327845.09, modificado:6327845.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES MATAMOROS ENTRE MINA Y GENERAL BRAVO; Y JUÁREZ ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | CAPU096-MATAJUA | N | 0 | 0 | 8141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12683.0, meta_modificada:12683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2843359, lat:26.0925463}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. Benito Juárez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2779535, lat:26.0906481}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 4155206.89 | 6327845.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-CAPUFE-096-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6327845.09, importe_modificado:6327845.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5707.35}} | {2002452/proyecto_INICIO, 2002452/proyecto_PROCESO, 2002452/proyecto_INICIO, 2002452/proyecto_PROCESO, 2002452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002945 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150000.0, modificado:113171.66}} | 17-2411C-01. REHABILITACION DE SALA DE TUTORIAS Y DE DOCENTES ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO 28ETC0006G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2411C-01. | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Javier, Los Arados, 87315 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5626014, lat:25.8770924}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 113171.66 | 11317.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003553 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:445881.1}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. AGUA POTABLE LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2255-01, 21-2255-02 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:89678 Buenavista, Tamps., México, lon:-97.8302777, lat:23.2452777}} | 2021-06-30 | 2021-10-27 | 445881.1 | 445881.1 | 263576.39 | 263576.39 | 263576.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2544696, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2812491.11, importe_modificado:2812491.11}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.82}} | {2003553/proyecto_PROCESO, 2003553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del organismo, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:a peticion del organismo, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:a peticion del organismo, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:a peticion del organismo, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210302003600 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:493630.95}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EJ. MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO), MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS. ALCANTARILLADO LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2263-01, 21-2263-02 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:FH3P+VH Jaumave, Tamps., México, lon:-99.41356659, lat:23.4547428}} | 2021-06-30 | 2021-10-27 | 493630.95 | 493630.95 | 256742.48 | 256742.48 | 256742.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2544696, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2812491.11, importe_modificado:2812491.11}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.84}} | {2003600/proyecto_INICIO, 2003600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003652 | Proyecto de inversión | 5228462.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5228462.22, modificado:5228462.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS DE AUDIENCIA EN EL PREDIO DEL CECOFAM NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS ( SEGUNDA RECLASIFICACIÓN DE RECURSO) | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18-2840-03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2021-09-08 | 2022-03-31 | 5228462.22 | 5228462.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM15160100627295 | Proyecto de inversión | 2976851.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2976851.83, modificado:2534657.96}} | Itife-Cien15-I-Sop-0015-2016-0031a Demolicion De Edificio ""A"" Y Construccion De 2 Aulas Didacticas, Comedor, Direccion Y Bodega; Demolicion De Eficio ""B"" Y Construccion De Aula De Usos Multiples, D... | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-1191C-01 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:JUAREZ ENTRE JUAREZ Y MORELOS, ZONA CENTRO, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, lon:-97.812454, lat:25.6738}} | 2016-03-09 | 2016-07-01 | 2534657.96 | 2534657.96 | 2534657.96 | 2534657.96 | 2534657.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0015-2016-0031, contratista:VICTOR MANUEL SANTOS GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2857777.75, importe_modificado:2857777.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL POR $168,183.57 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00160200650174 | Proyecto de inversión | 162615.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162615.58, modificado:162615.58}} | Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Mayo Entre Xicotencatl Y Aquiles Serdan, En La Col. Juventud Revoluciona - 15623 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM | 15623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE XICOTENCATL Y AQUILES SERDAN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA SO, lon:-98.20393843, lat:23.7612611}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {728777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160200652207 | Proyecto de inversión | 43612.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43612.8, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio - 36045 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 36045 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00302014, lat:23.92002299}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {730810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se realizo la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200652251 | Proyecto de inversión | 271000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 33905 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COLIMA CIUDAD CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE SONORA, CALLE OAXACA CALLE COLIMA DE CALLE YUCATAN A CALLE SONORA, lon:-98.54004231, lat:24.75335763}} | 2016-06-15 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {730854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:sandraymorag, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200657052 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 33957 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000 GONZÁLEZ (PATAO), CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO RURAL QUE VA AL EJIDO EL BRASIL, lon:-98.53786261, lat:24.75563522}} | 2016-05-02 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:sandraymorag, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200657318 | Proyecto de inversión | 163212.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163212.23, modificado:163212.23}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34086 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRANZA, CALLE DR. MARTINEZ CALLE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRANZA, lon:-98.94310558, lat:24.58480692}} | 2016-06-01 | 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200659514 | Proyecto de inversión | 54056.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33580 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CALLE MIRAFLORES EJIDO NINGUNO, 87230 MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIRAFLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO MIRAFLORES, lon:-99.06556762, lat:23.96595877}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200662197 | Proyecto de inversión | 404802 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404802.0, modificado:404802.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34097 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HORACIO TERAN, CALLE BRAVO CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GALEANA A CALLE TERAN, lon:-98.94611367, lat:24.58554815}} | 2016-07-15 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {740800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200694804 | Proyecto de inversión | 536066.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}} | Construccion De Comedor Escolar - 34161 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.05083864, lat:24.46992891}} | 2016-07-20 | 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200695164 | Proyecto de inversión | 92013 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58346.04, modificado:58346.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33666.96, modificado:33666.96}} | Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 91605 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 91605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:NINGUNOEJIDO POBLADORES DE MEXICO, 00000 POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DIVERSOS DOMICILIOS DEL EJIDO POBLADORES DE MEXI, lon:-98.47004697, lat:23.57282019}} | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200695182 | Proyecto de inversión | 15335.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}} | Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 92241 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 92241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:NINGUNOEJIDO TRES DE ABRIL, 00000 TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO TRES DE ABRIL, lon:-98.00906139, lat:23.73629496}} | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200700099 | Proyecto de inversión | 55539 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33840 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:CALLE AMPLIACION EL REFUGIO EJIDO NINGUNO, 87230 AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMPLIACION EL REFUGIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION EL REFUGIO, lon:-99.10977163, lat:23.86925602}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200700206 | Proyecto de inversión | 21622.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33823 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CALLE VIENTO LIBRE EJIDO NINGUNO, 87230 VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIENTO LIBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.98178302, lat:23.79165552}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711039 | Proyecto de inversión | 54056.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33784 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO NINGUNO, 87230 PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLAN DE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO PLAN DE AYALA, lon:-99.11740498, lat:24.05196186}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200727330 | Proyecto de inversión | 77754.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77754.6, modificado:77754.6}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33855 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230 SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN JUANITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JUANITO, lon:-99.08793561, lat:23.90991134}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300798209 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Muro Firme - 203971 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASAS TAM | 203971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 00000 PIEDRAS NEGRAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SE UBICA A 35.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-98.53692983, lat:23.61927852}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {902337/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300798689 | Proyecto de inversión | 560908 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560908.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Drenaje - 271268 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS POUBLICAS | 271268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN CIUDAD VILLA DE CASAS POBLADO, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ALVARO OBREGON, EL DRFENAJE, lon:-98.73974958, lat:23.72843057}} | 2016-10-17 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {902817/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799312 | Proyecto de inversión | 16129.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 308533 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01722808, lat:24.0319286}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799340 | Proyecto de inversión | 46394.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46393.93, modificado:46393.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 308929 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87780 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.92972737, lat:24.05696125}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACION PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799349 | Proyecto de inversión | 32258.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños - 325130 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 325130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO DE CONRADO CASTILLO, lon:-99.02594862, lat:24.06746563}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801116 | Proyecto de inversión | 347072 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347072.0, modificado:347072.0}} | Perforación Y Ademe De Pozo En El Ejido Tepehuajes. - 13956 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM | 13956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS RUSIAS - TEPEHUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 340 EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87673 TEPEHUAJES DE ARRIBA, SOT, lon:-97.788789, lat:23.51498292}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801243 | Proyecto de inversión | 349119 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349119.0, modificado:349119.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Folio Pash - 273046 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 273046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TULA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO RUIZ RAMOS, LA AGEB, lon:-99.72745701, lat:22.99627648}} | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801251 | Proyecto de inversión | 814521.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814521.54, modificado:814521.54}} | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cardoncita - 267364 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 267364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAUDILLOS DEL SU, lon:-99.72417399, lat:22.99286914}} | 2016-06-12 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801255 | Proyecto de inversión | 194500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194500.0, modificado:194500.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 210985 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAMPS | 210985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO EL CARDENAL, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.7040312, lat:23.00354615}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801260 | Proyecto de inversión | 1087754 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087754.0, modificado:1087754.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural Ej E Vazquez Gomez A Entronque San Antonio De Nahola - 267823 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 267823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO VAZQUEZ GOMEZ - ENTRONQUE EJ SAN ANTONIO DE NAHOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓ, lon:-99.80904796, lat:23.04238875}} | 2016-02-03 | 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802420 | Proyecto de inversión | 139184.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309492 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.08365585, lat:24.06659401}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906548/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACION PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160400814505 | Proyecto de inversión | 609527.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:609527.85, modificado:185571.05}} | Itife-Cien16-I-Sop-0073-2016-0171 Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1126C-01 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:372, direccion:-, lon:-98.212777, lat:25.339722}} | 2017-01-27 |  | 185571.05 | 185571.05 | 185571.05 | 185571.05 | 185571.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0073-2016-0171, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1187020.76, importe_modificado:1187020.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833550 | Proyecto de inversión | 730500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730500.0, modificado:504853.09}} | Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047c Rehabilitacion De Sistema Electrico, Impermeabilizacion Y Alumbrado Para Techumbre. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1187C-01 | N | 0 | 0 | 1592 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:VERDE Y RUBI, COL. ARCO IRIS, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-97.831388, lat:22.276388}} | 2017-04-06 | 2017-08-01 | 504853.09 | 504853.09 | 504853.09 | 504853.09 | 504853.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0067-2018-0082, contratista:MAG2, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1257636.84, importe_modificado:1257636.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833666 | Proyecto de inversión | 1153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:909342.81}} | Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029c Construccion De 3 Aulas 750 Aisladas Sin Mobiliario Red Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2082C-01 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PACHUCA S/NUMERO, FRACC. NUEVO MEXICO, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-99.008333, lat:22.827777}} | 2017-02-24 | 2017-08-01 | 909342.81 | 909342.81 | 909342.81 | 909342.81 | 909342.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0027-2017-0029, contratista:INTEGRA RIOSA S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3540406.36, importe_modificado:3540406.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833690 | Proyecto de inversión | 1178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178000.0, modificado:286645.83}} | Itife-Cien16-I-Sop-0082-2016-0180a Construccion De Servicios Sanitarios 750 Adosados Cisterna Base Para Tinacos Andador Obra Exterior Obra Complementaria. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2072C-01 | N | 0 | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESMERALDA UNO Y LA JOYA S/N, FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.744444, lat:23.018333}} | 2017-01-16 | 2017-06-01 | 286645.83 | 286645.83 | 286645.83 | 286645.83 | 286645.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0082-2016-0180, contratista:VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3653190.23, importe_modificado:3653190.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833769 | Proyecto de inversión | 678500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678500.0, modificado:501388.66}} | Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029a Rehabilitacion De Aula | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1163C-01 | N | 0 | 0 | 1240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:JOSE ARRECE E IGNACIO ALTAMIRANO S/N, COL. RIBEREÑA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-99.148611, lat:26.430555}} | 2017-02-24 | 2017-08-01 | 501388.66 | 501388.66 | 501388.66 | 501388.66 | 501388.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0027-2017-0029, contratista:INTEGRA RIOSA S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3540406.36, importe_modificado:3540406.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833906 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:299075.9}} | Itife-Cien16-I-Sop-0029-2017-0031 Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada 0.35 M. Obra Exterior: Red Electrica 16.00 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2057C-01 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANJA FRONTERIZA ENTRE LAGOS DE MORENO Y TULA FRACC. NUEVO MEXICO, REYNOSA., lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-02-27 | 2017-06-26 | 299075.9 | 299075.9 | 299075.9 | 299075.9 | 299075.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0029-2017-0031, contratista:CR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737959.97, importe_modificado:1737959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL POR $1,112.36 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170200874826 | Proyecto de inversión | 506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} | Construccion De Comedor Escolar - 68900 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 68900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87670 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.1124033, lat:23.79346254}} | 2017-07-20 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {983842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170200903884 | Proyecto de inversión | 410792.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:410792.98, modificado:320135.64}} | Itife Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1091C-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-99.02363, lat:23.31896}} | 2017-03-07 |  | 320135.64 | 320135.64 | 320135.64 | 320135.64 | 320135.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-015-2017-0081, contratista:LHYC S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1714650.38, importe_modificado:1714650.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170300946122 | Proyecto de inversión | 329440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329440.0, modificado:329440.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 133378 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 133378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20619, lat:23.767039}} | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300947803 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} | Construccion De Letrinas - 181657 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:EJIDO VERDE CHICO, 87670 VERDE CHICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO VERDE CHICO, lon:-97.94832194, lat:24.02191936}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1074056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300953611 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural - 56756 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN ANTONIO, 87730 SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EJIDAL, lon:-99.02245731, lat:24.28824316}} | 2017-05-30 | 2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1079864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs6: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs7: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs8: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs9: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM16170300955051 | Proyecto de inversión | 616000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616000.0, modificado:433068.46}} | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2103C-01 | N | 0 | 0 | 1570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 10, LAZARO CARDENAS : 28DST0010VCOL. 1 DE MAYORIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-07-12 |  | 433068.46 | 433068.46 | 433068.46 | 433068.46 | 433068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-026-2017-0093, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1586244.48, importe_modificado:1586244.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170300955062 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1040000.0, modificado:963978.62}} | Subestacion Electrica De 150 Kva Alimentacion De Edificios Rehabilitacion De Salidas Electricas. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1198C-01 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:PRIMARIA FORD No. 45 : 28DPR1428LPOB. NUEVO PROGRESORIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-08-04 |  | 963978.62 | 963978.62 | 590073.23 | 590073.23 | 590073.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-028-2017-0097, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4846879.91, importe_modificado:4846879.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025600 | Acción | 86592 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86592.0, modificado:86592.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 304614 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ | 304614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2017-06-01 | 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029190 | Proyecto de inversión | 12800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} | Construccion De Letrinas - 181640 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:216, direccion:EJIDO JOSE DE ESCANDON HELGUERAS, 87670 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO JOSE DE ESCANDON HELGUERAS, lon:-98.19199235, lat:23.980578}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029269 | Acción | 1219013.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219013.02, modificado:1219013.02}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 246075 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TULA | 246075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401030299 | Proyecto de inversión | 683150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326154.53, modificado:326154.53}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20150.0, modificado:20150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:24845.47, modificado:24845.47}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | Construcción De Trece Cuartos Dormitorios En La Colonia Nuevo Morelos - 250744 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MARTIRES DE LA REFORMA, A 50 METROS D, lon:-99.21486665, lat:22.5302519}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1165379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180101062545 | Proyecto de inversión | 648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}} | Construccion De Sanitarios Secos O Letrinas En El Ejido Barranco Azul Saucillo San Miguel La Libertad Y Manuel Lopez - 2674 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2674 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:153, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN MIGUEL A UN COSTADP DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, lon:-99.10081473, lat:24.73318858}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1199456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180101062937 | Proyecto de inversión | 724800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724800.0, modificado:724800.0}} | Construccion De Cuarto Para Baños En Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 2743 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2743 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94715444, lat:24.58451404}} | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1199848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18180201118365 | Proyecto de inversión | 296254.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296254.65, modificado:294466.91}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle Luis Perez Meza Entre Calle Manuel J Clouthier Y Calle Antonio Aguilar Colonia Lienzo Charro Pob - 23185 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 23185 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE LUIS PEREZ MEZA COLONIA LIENZO CHARRO, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR, CALLE LALO GONZALEZ PIPORRO CALLE LUIS PEREZ MEZA ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR COL. LIE, lon:-98.92255492, lat:26.172139}} | 2018-04-16 | 2018-06-30 | 294466.91 | 294466.91 | 294466.91 | 294466.91 | 294466.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-18/005, contratista:RRG ARQUITECTO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:251189.91, importe_modificado:251189.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1256747/proyecto_FIN, 1256747/proyecto_PROCESO, 1256747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de ajustar el modificado para que se cumpla la regla de termino de folio, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:favor de ajustar el modificado para que se cumpla la regla de termino de folio, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:favor de ajustar el modificado para que se cumpla la regla de termino de folio, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-08}, obs4: {observación:favor de ajustar el modificado para que se cumpla la regla de termino de folio, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-08}, obs5: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-08}, obs6: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-08}, obs7: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-08}, obs8: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-08}}
2021 | 3 | TAM00180201118749 | Proyecto de inversión | 385500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.38, modificado:385500.38}} | Cosntruccion De Comedor Comunitario En El Ejido Manuel Lopez Del Municipio De San Carlos - 1600 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1600 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO), SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO MANUEL LOPEZ, lon:-98.85838187, lat:24.36186717}} | 2018-05-31 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1257131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201121874 | Proyecto de inversión | 275128.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275128.45, modificado:275128.45}} | Ampliación De Red De Agua Potable - 123467 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 123467 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE XICONTENCATL, CALLE PABLO L. SIDAR COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARI, lon:-98.20425574, lat:23.76452037}} | 2018-05-19 | 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1260256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201121878 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | Ampliación De Red Eléctrica Y Rehabilitación De La Subestación Eléctrica - 106299 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 106299 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE NIÑOS HEROES INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA CASA DE LA CULTURA, lon:-98.19878793, lat:23.7651471}} | 2018-01-15 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1260260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123665 | Proyecto de inversión | 1389920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:476000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913920.0, modificado:913920.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 98591 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 98591 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 34 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0043 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22203754, lat:22.5356936}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123669 | Proyecto de inversión | 40880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Rancho Nuevo - 93491 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 93491 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE S/N RANCHO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA AACION SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.18101447, lat:22.51767478}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17180201133320 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:551535.5}} | Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre Metalica 12.00 X 12.00 M Plaza Civica De 18.00 X 7.50 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2317C-01 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS HENRI WALLON : 28DJN1024CCOL. AMPL. LA VALENTINASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2018-07-02 |  | 551535.5 | 551535.5 | 551535.5 | 551535.5 | 551535.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201133337 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836530.19}} | Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023construccion Y Mobiliario De Taller De Corte Y Confeccion Est. Reg. 750 Adosado Construccion De Subestacion Electrica De 37.5 Kva Obra Exterior | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2327C-01 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MAGDALENO LOZANO GLZ. : 28DML0033CCOL. 3 DE SEPTIEMBRESOTO LA MARINA, lon:-98.207777, lat:23.7675}} | 2018-06-14 |  | 836530.19 | 836530.19 | 539540.03 | 539540.03 | 451868.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2018-0023, contratista:GRUPO IEMIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006454.56, importe_modificado:3006454.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $14,254.79 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002784, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002784, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs7: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002784, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs8: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002784, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs9: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs10: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs11: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs12: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM16180201133509 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1681955.53}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031 Construcción Sin Mobiliario Y Sin Equipo, De Laboratorio De Ciencias Básicas E Idiomas 3 E.E. Estr. 715 Aislado | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2111C-01 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 4, ANDRES ARAUJO ARAUJO : 28DES0043UFRACC. LOMAS DEL CHAIRELTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2018-07-02 |  | 1681955.53 | 1681955.53 | 1445933.78 | 1445933.78 | 1445933.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133541 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1397836.05}} | Itife-Cien16-I-Sop-0012-2018-0014construccion De Modulo De 2 W. C. De 2.00 X 2.71 M Obra Exterior Para Sanitarios Rehabilitacion De Edificio ""A"" Construccion De Barda 160.00 M Construccion | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2151C-01 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:78, direccion:PRIMARIA PROFR. MARIO AGUILERA DORANTES : 28DPR1220VEJ. MIGUEL ALEMANXICOTENCATL, lon:-98.975, lat:22.914166}} | 2018-06-30 |  | 1397836.05 | 1397836.05 | 1397836.05 | 1397836.05 | 1397836.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0012-2018-0014, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2853982.97, importe_modificado:2853982.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM180301299789 | Proyecto de inversión | 251444.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251444.18, modificado:251444.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 123921 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 123921 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.9, meta_modificada:95.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO SALAZAR COLONIA ZONA CENTRO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUSTO SIERRA COLONIA ZONA CENTRO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.20712658, lat:23.77244214}} | 2018-05-22 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1299789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301313943 | Proyecto de inversión | 227110.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227110.69, modificado:227110.69}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE QUINCE Y LA CALLE DIECISIETE - 206852 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 206852 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VILLAGRÁN, 87880VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPASENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE ALVARO OBREGON CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE 15 A LA 17 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, lon:-99.49427274, lat:24.47778383}} | 2018-08-20 | 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1313943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301319465 | Proyecto de inversión | 257447.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257447.55, modificado:257447.55}} | CONSTRUCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PEÑITA - 227118 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 227118 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE S/N EJIDO LA PEÑITA, 87670LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-ABASOLO, lon:-98.23141405, lat:23.93386703}} | 2018-06-13 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1319465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322296 | Proyecto de inversión | 1363568.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363568.31, modificado:1363568.31}} | CONSTRUCCION DE DOS MIL METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO - 238660 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 238660 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRECALLE NUMERO 4 Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LAS ACCIONES ESTARÁN DISPERSAS EN EL AGEB 10178, lon:-99.00330945, lat:23.92472966}} | 2018-07-07 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1322296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322649 | Proyecto de inversión | 128200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128200.0, modificado:128200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 240378 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 240378 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, lon:-98.20202616, lat:23.77750474}} | 2018-04-19 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401417735 | Proyecto de inversión | 880256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880256.0, modificado:880256.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 121668 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 121668 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:CALLE S/N EJIDO , 00000 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO CARRETERA SOTO LA MARINA-ABASOLO, lon:-98.19817283, lat:23.94516424}} | 2018-04-25 | 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1417735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401417795 | Proyecto de inversión | 129811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129811.68, modificado:129811.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOMBRE DE DIOS - 123766 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 123766 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO NOMBRE DE DIOS UBICADO ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-ALDAMA., lon:-98.05092966, lat:23.35162006}} | 2018-05-19 | 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1417795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401473228 | Proyecto de inversión | 991301.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991301.95, modificado:991301.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ LA GARITA - 419519 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419519 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LA GARITA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y , EJIDO LA GARITA, lon:-98.80058523, lat:24.32605814}} | 2018-10-08 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1473228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401500879 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.53}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA 33,500-220/127 + 30 M DE ANDADOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS PRIMARIA NARCISO MENDOZA : 28DPR0206V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2050C-01. | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:Praxedis Guerrero, Tamps., México, lon:-99.0536111, lat:22.6088888}} | 2018-10-31 | 2019-01-28 | 663461.53 | 663461.53 | 650492.66 | 650492.66 | 650492.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076, contratista:PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3269343.32, importe_modificado:3269343.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401502571 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634263.27}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 140 ML ARRASTRE DE LINEA + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE : 28DTV0068I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2363C-01. | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}} | 2018-10-31 | 2019-01-28 | 634263.27 | 634263.27 | 634263.27 | 634263.27 | 634263.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076, contratista:PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3269343.32, importe_modificado:3269343.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514383 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:684613.08}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2129C-01. | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}} | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 684613.08 | 684613.08 | 684613.08 | 684613.08 | 684613.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514529 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605769.23}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y "F" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2166C-01. | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:182, direccion:Longoreño, Florentino Izaguirre, 87440 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4557336, lat:25.8595083}} | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 605769.23 | 605769.23 | 605769.23 | 605769.23 | 605769.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514657 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.0E7, modificado:1.761043511E7}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2416C-01 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}} | 2019-02-18 | 2019-06-17 | 17610435.11 | 17610435.11 | 15133830.19 | 15133830.19 | 15133830.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.761043511E7, importe_modificado:1.761043511E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190201567519 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO NACIMIENTO-MANTE TRAMO 1 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17-3232-03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-301-17-I, contratista:JUAN MANUEL ACOSTA GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5599999.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1567519/proyecto_INICIO, 1567519/proyecto_FIN, 1567519/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion, proyecto no ejercido , trimestre:3.0, usuario:victoradeleonc, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:se cancela ya que el recurso se reintegro a la TESOFE, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs6: {observación:se cancela ya que el recurso se reintegro a la TESOFE, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs7: {observación:se cancela ya que el recurso se reintegro a la TESOFE, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs8: {observación:se cancela ya que el recurso se reintegro a la TESOFE, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM190301569582 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:568998.91}} | 17-2043C-01. 28DPR1112N REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2043C-01. | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.04, meta_modificada:443.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:Laguna de Champayán, Tamaulipas, México, lon:-98.11889648, lat:22.43514826}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 568998.91 | 568998.91 | 568998.91 | 568998.91 | 568998.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-09-23}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-09-23}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-09-23}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-09-23}}
2021 | 3 | TAM190301569742 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:894230.5}} | 17-2052C-01. 28DPR0221N REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, E, I, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2052C-01 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.32, meta_modificada:711.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calabacillas, Tamps., México, lon:-99.7349999, lat:23.2177777}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 894230.5 | 894230.5 | 463101.55 | 463101.55 | 463101.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570513 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:2.839903734E7}} | 17-2415C-01. 28MSU1120O PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II + CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS METÁLICAS DE DOBLE RAMPA + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2415C-01 | N | 0 | 0 | 1048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2019-08-14 | 2020-02-09 | 28399037.34 | 28399037.34 | 27700298.47 | 27700298.47 | 27700298.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1999.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571640 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:494434.92}} | 17-2188C-01. JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0091U REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2188C-01 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-06-18 | 2019-11-14 | 490384.6 | 490384.6 | 487823.73 | 487823.73 | 487823.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571644 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:610107.23}} | 17-2194C-01. JARDÍN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE : 28DJN0138Y REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2194C-01 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Burócratas, 88280 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5165976, lat:27.4573608}} | 2019-06-18 | 2019-11-14 | 610107.23 | 610107.23 | 589662.3 | 589662.3 | 589662.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571675 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:405667.88}} | 17-2214C-01. JARDÍN DE NIÑOS HEROES INSURGENTES : 28DJN1055W REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2214C-01 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.92, meta_modificada:168.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Insurgentes, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5944737, lat:27.4665368}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 405667.88 | 405667.88 | 399917.72 | 399917.72 | 399917.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571723 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:649311.47}} | 17-2242C-01. JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO G. DE LA CRUZ : 28DJN0580J REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2242C-01 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.76, meta_modificada:437.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 649311.47 | 649311.47 | 649311.47 | 649311.47 | 649311.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $7,821.90 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571936 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:388901.29}} | 17-2361C-01. PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR1044G REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, D Y E + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2361C-01 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.18, meta_modificada:253.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 388901.29 | 388901.29 | 308395.95 | 308395.95 | 308395.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574288 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:472343.31}} | 17-2108C-01. JARDÍN DE NIÑOS MEXICO : 28DJN0043K REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2108C-01 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.4, meta_modificada:332.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Valadeces, Tamps., México, lon:-98.674131, lat:26.231955}} | 2019-06-19 | 2019-09-01 | 472343.31 | 472343.31 | 413055.42 | 413055.42 | 413055.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574551 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:568694.75}} | 17-2252C-01. JARDÍN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO : 28DJN0961R REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2252C-01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.19, meta_modificada:332.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ernesto Zedillo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2582188, lat:26.063386}} | 2019-06-18 | 2019-10-15 | 568694.75 | 568694.75 | 319541.41 | 319541.41 | 319541.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401688037 | Proyecto de inversión | 1374062.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1374062.03, modificado:1610424.46}} | RP-19-2693-01. REM CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 24 M. PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS 28DPR0635M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | RP-19-2693-01. REM | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:393, direccion:La Vanguardia, Tamps., México, lon:-97.7063888, lat:25.8405555}} | 2019-12-16 | 2020-03-24 | 1610424.46 | 1610424.46 | 1610424.46 | 1610424.46 | 1610424.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0024-2019-0103, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3248348.93, importe_modificado:3248348.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701143 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:548076.92}} | 17-2322C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 188 ML. PRIMARIA FRANCISCO VILLA 28DPR0982U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2322C-01. | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:Flechadores, Tamps., México, lon:-98.6769444, lat:24.5222222}} | 2020-03-04 | 2020-05-02 | 548076.92 | 548076.92 | 413541 | 413541 | 413541 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701178 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:466134.37}} | 17-2159C-01. REHABILITACION + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS MA. CANDELARIA DE LA ROSA GAMBOA 28DJN1011Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2159C-01. | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:La Cima, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4442202, lat:25.8307466}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 466134.37 | 466134.37 | 466134.37 | 466134.37 | 466134.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701182 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:440047.45}} | 17-2162C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS. SANITARIOS. PARA 151 A 210 ALUMNOS. NPT + 0.50M + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTÚ 28DJN1057U. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2162C-01. | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Presidentes, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5856721, lat:25.8564977}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 440047.45 | 440047.45 | 428671.58 | 428671.58 | 428671.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701326 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:519537.74}} | 17-2028C-01. REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA 28DJN0869K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2028C-01. | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 519537.74 | 519537.74 | 155861.32 | 155861.32 | 155861.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701351 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:480340.64}} | 18-2099C-01. CONSTRUCCION DE 42 ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO-REJA) + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO 28DPR0668D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2099C-01. | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}} | 2020-03-10 | 2020-06-22 | 480340.64 | 480340.64 | 340053.91 | 340053.91 | 340053.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701545 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:612612.58}} | 18-2180C-01. CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS. PRIMARIA PROFR. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ 28DPR2329S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2180C-01. | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Ferrocarril 4, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1207144, lat:25.9947136}} | 2020-03-19 | 2020-06-16 | 612612.58 | 612612.58 | 477636.26 | 477636.26 | 477636.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701576 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:575336.41}} | 18-2202C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL 28DJN0601F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2202C-01. | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Natividad Garza Leal, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8619591, lat:22.3125812}} | 2020-03-10 | 2020-06-07 | 575336.41 | 575336.41 | 567106.19 | 567106.19 | 567106.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301722043 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804000.0, modificado:673991.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO CALLE RÍO PÁNUCO EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO NUEVO MADERO - 135745 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 135745 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.5, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO PÁNUCO COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC Y , CALLE MIRAMAR LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA MAN, lon:-97.85535131, lat:22.34680362}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 673991.09 | 673991.09 | 673991.09 | 673991.09 | 673991.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-160-20-P, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2340608.56, importe_modificado:2340608.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.5}} | {1722043/proyecto_INICIO, 1722043/proyecto_PROCESO, 1722043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM200301791625 | Proyecto de inversión | 1061042.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061042.02, modificado:1060942.39}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL VENADITO AL RÍO SABINAS, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS (LONGITUD. 4.4 KM) | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2092-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}} | 2020-07-17 | 2021-01-12 | 1060942.39 | 1060942.39 | 1060942.39 | 1060942.39 | 1060942.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2339249, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2848936.93, importe_modificado:2848936.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {1791625/proyecto_INICIO, 1791625/proyecto_PROCESO, 1791625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401872434 | Proyecto de inversión | 4710273.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710273.15, modificado:4128652.67}} | PROGRAMA 2020 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2220-01 | N | 0 | 0 | 1667 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3316.0, meta_modificada:3316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:20 de Noviembre, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8349132, lat:26.3079113}} | 2020-10-16 | 2021-03-24 | 4128652.67 | 4128652.67 | 4128652.67 | 4128652.67 | 4128652.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399367, contratista:ADDRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5327921.76, importe_modificado:5327921.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3316.0}} | {1872434/proyecto_INICIO, 1872434/proyecto_PROCESO, 1872434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401872462 | Proyecto de inversión | 1464496.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464496.54, modificado:1464496.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CIRCUITO PRIMEX - MEDRANO (PRIMERA ETAPA) ENTRE GONZALO PEÑA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EJIDO FRANCISCO MEDRANO, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIR A, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | C-DOP-082/2020 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.96, meta_modificada:928.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco Medrano, Tamps., México, lon:-97.89668083, lat:22.4363581}} | 2020-12-07 | 2021-01-20 | 1464493.84 | 1464493.84 | 1464493.84 | 1464493.84 | 1464493.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-082/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1464496.54, importe_modificado:1464496.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.47}} | {1872462/proyecto_INICIO, 1872462/proyecto_FIN, 1872462/proyecto_PROCESO, 1872462/proyecto_FIN, 1872462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876276 | Proyecto de inversión | 8988899.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8988899.38, modificado:8986270.19}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2394-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:88306, Educación, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03316498, lat:26.39494503}} | 2020-12-14 | 2021-06-11 | 8986270.19 | 8986270.19 | 8986270.19 | 8986270.19 | 8986270.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876361 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:724409.18}} | 18-2100C-01. CONSTRUCCION DE BARDA 130 ML. + IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS FUNDADORES 28DJN0002K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2100C-01. | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 724409.18 | 724409.18 | 609789.04 | 609789.04 | 437844.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876781 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:705700.93}} | 18-2115C-01. CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. MARIA ELSA ALEJANDRO GUADIANA 28DJN0970Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2115C-01. | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 705700.93 | 705700.93 | 211710.28 | 211710.28 | 211710.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876931 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:608405.91}} | 18-2045C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE 28DPR1296K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2045C-01. | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:El Abra, Quintero, 89897 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9741909, lat:22.7083583}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 608405.91 | 608405.91 | 602759.62 | 602759.62 | 602759.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876942 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:610801.55}} | 18-2020C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS ESTR. 715 (U-1C) JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR 28DJN0048F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2020C-01. | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Comales, Tamps., México, lon:-98.920395, lat:26.1821254}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 610801.55 | 610801.55 | 329205.37 | 329205.37 | 216612.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876962 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1890000.0, modificado:1890000.0}} | 18-2090C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 292.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2090C-01. | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 1499976.14 | 1499976.14 | 955243.93 | 955243.93 | 955243.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876979 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:583575.8}} | 18-2159C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS. JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABREGO 28DJN0987Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2159C-01. | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 583575.8 | 583575.8 | 277299.06 | 277299.06 | 277299.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877803 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:443133.99}} | 18-2127C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS PRIMARIA PROFR. REGINALDO ELIZONDO GARZA 28DPR2393T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2127C-01. | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Granjas Treviño, 88294 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5423165, lat:27.3894209}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 443133.99 | 443133.99 | 132940.2 | 132940.2 | 132940.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877858 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:638912.35}} | 18-2119C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 174.54 ML JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES 28DJN1007M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2119C-01. | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 638912.35 | 638912.35 | 244802.33 | 244802.33 | 191673.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877862 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:715359.95}} | 18-2106C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 205.30 ML. JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 28DJN0324T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2106C-01. | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, 88134 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5513548, lat:27.4840523}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 715359.95 | 715359.95 | 714837.81 | 714837.81 | 618534.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401879495 | Proyecto de inversión | 6931826 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6931826.0, modificado:8585097.33}} | 20-0727-01-004. TERMINACIÓN DE EDIFICIO A (2DA. ETAPA) + OBRA EXTERIOR PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ 28DPR1671Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-004. | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2020-10-16 | 2021-01-23 | 8585097.33 | 8585097.33 | 8298881.81 | 8298881.81 | 8298881.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-016-2020-0033, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6923465.59, importe_modificado:6923465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883078 | Proyecto de inversión | 2768823.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768823.14, modificado:2758505.8}} | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN BASURERO MUNICIPAL, ALDAMA TAMAULIPAS - 329 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 329 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:479, direccion:CALLE CARR. ALDAMA - BARRA DEL TORDO EJIDO ALDAMA, 89670 BASURERO MUNICIPAL, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ALDAMA - BARRA DEL TORDO Y , CARR. ESTATAL ALDAMA BARRA DEL TORDO, lon:-98.01852222, lat:22.92481501}} | 2021-03-03 | 2021-05-31 | 2758505.8 | 2758505.8 | 2758505.8 | 2758505.8 | 2758505.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002002 02, contratista:BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2761879.73, importe_modificado:2758505.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1883078/proyecto_FIN, 1883078/proyecto_INICIO, 1883078/proyecto_PROCESO, 1883078/proyecto_FIN, 1883078/proyecto_INICIO, 1883078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883672 | Proyecto de inversión | 132026.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132026.33, modificado:69395.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL -LLANO DE OCIDENTE- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 11984 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11984 | S | 864 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA , lon:-98.31636598, lat:26.09109685}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 69395.45 | 69395.45 | 69395.45 | 69395.45 | 69395.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:132026.33, importe_modificado:132026.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1883672/proyecto_INICIO, 1883672/proyecto_PROCESO, 1883672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884245 | Proyecto de inversión | 128419.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128419.44, modificado:125159.64}} | Construcción de Red de Drenaje Sanitario en calle Retorno 1 entre Limite y calle Oriente 2 de la Colonia San Antonio | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 6 | S | 547 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Retorno 1 entre Limite y Calle Oriente 2 Colonia San Antonio, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-12 | 2021-06-25 | 125159.64 | 125159.64 | 94511.64 | 94511.64 | 94511.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.5}} | {1884245/proyecto_INICIO, 1884245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884266 | Proyecto de inversión | 4469807.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469807.39, modificado:4376245.38}} | Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle La Finca y Limite del Fraccionamiento la Cima | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 14 | S | 3159 | 3128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7824.0, meta_modificada:7824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle Finca y Limite del Fraccionamiento la Cima Fracc. La Cima, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 4376245.38 | 4376245.38 | 4094843.38 | 4094843.38 | 4094843.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7824.0}} | {1884266/proyecto_INICIO, 1884266/proyecto_PROCESO, 1884266/proyecto_FIN, 1884266/proyecto_PROCESO, 1884266/proyecto_FIN, 1884266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884272 | Proyecto de inversión | 1768710 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768710.0, modificado:1701366.7}} | Pavimentación Hidráulica de calle Valle Hermoso entre calles Américo Villarreal e Indios Verdes de la colonia El Anhelo | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 16 | S | 706 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Valle Hermoso entre calles Américo Villarreal e Indios Verdes colonia El Anhelo, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 1701366.7 | 1701366.7 | 1487683.23 | 1487683.23 | 1487683.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1884272/proyecto_INICIO, 1884272/proyecto_PROCESO, 1884272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884277 | Proyecto de inversión | 4691736 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4691736.0, modificado:4200026.2}} | Pavimentación Hidráulica de la calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir de la Colonia Integración Familiar | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 20 | S | 1035 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir colonia Integración Familiar, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 4200026.2 | 4200026.2 | 1863562.64 | 1863562.64 | 1863562.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2570.4}} | {1884277/proyecto_INICIO, 1884277/proyecto_PROCESO, 1884277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884286 | Proyecto de inversión | 893865.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893865.47, modificado:778548.4}} | Rehabilitación de Pavimentos en calle Novena entre calle Elías Piña y Bulevar las Fuentes, Colonia las Fuentes. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 23 | S | 397 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.64, meta_modificada:1564.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Novena Colonia las Fuentes, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 778548.4 | 778548.4 | 749905.04 | 749905.04 | 749905.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.64}} | {1884286/proyecto_INICIO, 1884286/proyecto_PROCESO, 1884286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885474 | Proyecto de inversión | 7467389.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7467389.58, modificado:7467389.58}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES EJ. ACATLÁN, EJ. CERRITO NUEVO, EJ. CONSTITUCIÓN DEL 17, EJ. EL ALAMITO, EJ. EL ARCO, EJ. EL CARMEN, EJ. EL OLMO, EJ. EL PORVENIR, EJ. EL ROBLE, EJ. GRACIANO SÁNCHEZ, EJ. GUADALUPE VICTORIA, EJ. LA DIANA, EJ. LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2085-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2021-03-29 | 2021-08-25 | 7467389.58 | 7467389.58 | 5593710.58 | 5593710.58 | 5593710.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-032-21-P, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7467389.58, importe_modificado:7467389.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885474/proyecto_PROCESO, 1885474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885730 | Proyecto de inversión | 24525276.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.452527615E7, modificado:2.452527615E7}} | 1. Conversión de Red de Distribución Aérea a Red de Distribución Eléctrica Subterránea en Media Tensión, Tercera Etapa en el Centro Universitario Tampico, Madero, Blvd. Adolfo López Mateos y Av. Universidad s/n, Col. Universidad, C.P. 89339 en Tampico, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 1 | N | 0 | 0 | 13658 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cto Universitario 6, Sin Colonia, 89339 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86177993, lat:22.2757437}} | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 18393957.15 | 18393957.15 | 981760 | 981760 | 981760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886024 | Proyecto de inversión | 4943308.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4943308.59, modificado:6426301.17}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2066-01 | N | 0 | 0 | 15296 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}} | 2021-04-06 | 2021-09-02 | 6426301.17 | 6426301.17 | 6364932.16 | 6364932.16 | 6364932.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-042-21-I, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4943308.59, importe_modificado:4943308.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101887222 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:892115.46}} | 17-2216C-01. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EST. REG. 750 + REHABILITACIÓN GENERAL en CENTRO DE ATENCION MULTIPLE cct.28DML0055O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2216C-01 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Silao, Las Torres, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5369238, lat:27.4667887}} | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 892115.46 | 892115.46 | 534109.23 | 534109.23 | 267634.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888473 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:3395897.88}} | OBRA COMPLEMENTARIA EN EXPLANADA Y QUIOSCO DE LA PLAZA ISAURO ALFARO UBICADA EN AV. ALVARO OBREGON | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2021001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.44, meta_modificada:806.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Álvaro Obregón & Av. Primero de Mayo, Zona Centro, 89400 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8365255, lat:22.2474501}} | 2021-02-17 | 2021-03-28 | 3395897.88 | 3395897.88 | 3283005.19 | 3283005.19 | 3283005.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 001 21, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2726923.73, importe_modificado:3395897.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.35}} | {1888473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888566 | Proyecto de inversión | 2016074.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016074.89, modificado:2016074.89}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2304-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2020-12-07 | 2021-05-14 | 2016074.89 | 2016074.89 | 1187277.21 | 1187277.21 | 1187277.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-210-20-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9099338.2, importe_modificado:9099338.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1888566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201915881 | Proyecto de inversión | 1625859.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625859.54, modificado:1624498.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: CUIDAD MANTE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE XÓCHITL COL. CAROLINA YUCATÁN DOS - 27629 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 27629 | S | 565 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1692.0, meta_modificada:1692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CAROLINA YUCATÁN DOS, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE XOCHITL, CALLE NARCISO MENDOZA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE EMILIO PORTES GIL Y CALLE XOCHITL DE, lon:-98.95614984, lat:22.72288916}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 1624498.3 | 1624498.3 | 1624498.3 | 1624498.3 | 1624498.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/032, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1624570.94, importe_modificado:1624570.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1692.0}} | {1915881/proyecto_PROCESO, 1915881/proyecto_INICIO, 1915881/proyecto_PROCESO, 1915881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201916734 | Proyecto de inversión | 1424209 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424209.0, modificado:1417404.97}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAOBA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE DIECISIES DE SEPTIEMBRE EN LA COLONA BENITO JUAREZ EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 29707 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 29707 | S | 1150 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:949.0, meta_modificada:949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE BRECHA CINCO DE FEBRERO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE CEIBA CALLE CAOBA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMB, lon:-98.09870823, lat:25.99665399}} | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 1417404.97 | 1417404.97 | 1417404.97 | 1417404.97 | 1417404.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33002, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1418371.95, importe_modificado:1418371.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:949.0}} | {1916734/proyecto_PROCESO, 1916734/proyecto_INICIO, 1916734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Monto modificado para que se cumpla la regla de termino del folio si es que ya se pago el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Monto modificado para que se cumpla la regla de termino del folio si es que ya se pago el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Monto modificado para que se cumpla la regla de termino del folio si es que ya se pago el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Monto modificado para que se cumpla la regla de termino del folio si es que ya se pago el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM210201916998 | Proyecto de inversión | 610631.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610631.82, modificado:450010.95}} | REHABILITACION DE CRUICERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIDAURRI Y CALLE ROBLE EN LA COLONIA MONTERREAL EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30380 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30380 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:407.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VIDAURRI COLONIA MONTERREAL, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE PINO, CALLE CAMINO REAL CRUCERO EN CALLE VIDAUURRI ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE PINO EN LA COL. MONTERREAL DE CD. RIO B, lon:-98.11176898, lat:25.99308114}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 450010.95 | 450010.95 | 450010.95 | 450010.95 | 450010.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33008-C, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:265584.6, importe_modificado:265584.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33008, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1792068.32, importe_modificado:1792068.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:331.0}} | {1916998/proyecto_PROCESO, 1916998/proyecto_INICIO, 1916998/proyecto_FIN, 1916998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917469 | Proyecto de inversión | 1130790.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130790.76, modificado:1130790.76}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR DE CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31555 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31555 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TRABAJO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 88936 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PARTICIPACION Y CALLE ECOLOGIA, CALLE LABORIOSIDAD CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA UBICADA EN CALLE DEL TRABAJO ENTRE CALLE PART, lon:-98.1062176, lat:26.00618345}} | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1917469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201922554 | Proyecto de inversión | 25596 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25596.0, modificado:25596.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ #97 ENTRE IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ - 45697 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ 97 INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y CALLE EDUARDO CHAVEZ, CALLE ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ A 240 METRO, lon:-99.23812742, lat:26.56446672}} | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1922554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927505 | Proyecto de inversión | 440649.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440649.18, modificado:440649.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP - 57999 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 57999 | S | 890 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE AZUCENA , lon:-98.2306377, lat:26.03682796}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 440649.18 | 440649.18 | 299950.8 | 299950.8 | 299950.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-2, contratista:MIGUEL ANGEL OBREGON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:440649.18, importe_modificado:440649.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1927505/proyecto_INICIO, 1927505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927599 | Proyecto de inversión | 220940.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220940.85, modificado:220940.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP - 58271 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 58271 | S | 703 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUINTA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CA, lon:-98.25326071, lat:26.00942327}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 220940.85 | 220940.85 | 180425.64 | 180425.64 | 180425.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-4, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:220940.85, importe_modificado:220940.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1927599/proyecto_INICIO, 1927599/proyecto_FIN, 1927599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927963 | Proyecto de inversión | 340793.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340793.18, modificado:340793.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y YOLANDA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP--2 - 59679 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 59679 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX INTERIOR SN COLONIA UNIDOS PODEMOS, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BLANCA Y CALLE YOLANDA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y YOLANDA D, lon:-98.28902148, lat:26.04126462}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 340793.18 | 340793.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-2, contratista:ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:340793.18, importe_modificado:340793.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {1927963/proyecto_INICIO, 1927963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201928016 | Proyecto de inversión | 311205.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311205.52, modificado:311205.52}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP - 59852 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 59852 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX/VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE TERCERA, CALLE JUAN N. MENDOZA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES , lon:-98.28839921, lat:26.04054647}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 311205.52 | 311205.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-5, contratista:ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:311205.52, importe_modificado:311205.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1928016/proyecto_INICIO, 1928016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201928745 | Proyecto de inversión | 2850659.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850659.81, modificado:2850504.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA RICARDO RAMOS DE LAS CALLES ELEUTERIO GONZALEZ Y PRISCILIANO DELGADO - 62329 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 62329 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2656.0, meta_modificada:2656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ELEUTERIO GONZALEZ Y PRISCILIANO DELGADO COLONIA RICARDO RAMOS, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTE R. GOMEZ Y CALLE MANUEL CEPEDA ALATORRE, CALLE JUAN CAMACHO CALLES ELEUTERIO GONZALEZ Y PRI, lon:-97.51231799, lat:25.81505123}} | 2021-05-27 | 2021-08-09 | 2850504.44 | 2850504.44 | 1577977.28 | 1577977.28 | 1577977.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2850504.44, importe_modificado:2850504.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2656.0}} | {1928745/proyecto_INICIO, 1928745/proyecto_PROCESO, 1928745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201929203 | Proyecto de inversión | 811502.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811502.96, modificado:809954.9}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ENTRE CALLES DE LA COL. LAS PALMAS Y COL. JOSE GARCIA CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 64141 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 64141 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8952.1, meta_modificada:8952.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LAS PALMAS, 87510 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 Y CALLE 19, CALLE GREGORIO GARZA SOTO REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DELA COLONIA LAS PALMAS Y JOSE GARCIA CARDENAS QUE ABARCAN DES, lon:-97.79306125, lat:25.67875553}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 809954.9 | 809954.9 | 809954.9 | 809954.9 | 809954.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-008/2021, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:809957.41, importe_modificado:809957.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8952.1}} | {1929203/proyecto_INICIO, 1929203/proyecto_PROCESO, 1929203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201929400 | Proyecto de inversión | 93467.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93467.97, modificado:93467.97}} | CONSTRUCCION DE LOSAS EN COL EL PARAISO - 65007 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65007 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CARRETERA NACIONAL ANT. MORELOS-EL NARANJO, 100 PASANDO EL PUENTE SOBRE LA CARRETERA MANTEEL HUIZACHE Y 100 M LA, lon:-99.22465971, lat:22.53481317}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 93467.97 | 93467.97 | 93467.97 | 93467.97 | 93367.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-2, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:93457.97, importe_modificado:93457.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.0}} | {1929400/proyecto_INICIO, 1929400/proyecto_PROCESO, 1929400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931618 | Proyecto de inversión | 649918.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649918.49, modificado:649918.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 75027 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 75027 | S | 553 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALÁ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS EUCALIPTOS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE P, lon:-98.26559853, lat:26.00692942}} | 2021-05-17 | 2021-09-03 | 649918.49 | 649918.49 | 11131.55 | 11131.55 | 11131.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-3, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:649918.49, importe_modificado:649918.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.75}} | {1931618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938248 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603874.3}} | 18-2205C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML. PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DPR1024T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2205C-01. | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:58, direccion:87911 Salitrillo, Tamps., México, lon:-99.8275, lat:23.1641666}} | 2021-03-09 | 2021-06-06 | 603874.3 | 603874.3 | 181162.29 | 181162.29 | 181162.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938255 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:767842.7}} | 18-2208C-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL DE AULAS PRIMARIA LAURO AGUIRRE 28DPR1058J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2208C-01. | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:71, direccion:san rafael, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2021-03-09 | 2021-06-06 | 767842.7 | 767842.7 | 230352.81 | 230352.81 | 230352.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938273 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:778625.11}} | 18-2143C-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 17 X 20 MTS. + REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO YCAZA AGUILAR 28DJN0197N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2143C-01. | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Antonio, 88740 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3273241, lat:26.0689436}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 778625.11 | 778625.11 | 233587.53 | 233587.53 | 233587.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938383 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:560955.43}} | 18-2174C-01. REHABILITACION GENERAL TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO 28DTV0005X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2174C-01. | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:88783 El Guerreño, Tamps., México, lon:-98.1974838, lat:26.0282797}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 560955.43 | 560955.43 | 492104.27 | 492104.27 | 492104.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938393 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:700328.56}} | 18-2231C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN 28DJN0807Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2231C-01. | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Américo Villarreal Guerra, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1774462, lat:23.7177968}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 700328.56 | 700328.56 | 210098.57 | 210098.57 | 210098.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938397 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:775482.79}} | 18-2235C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO - REJA 56 ML Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO 28DJN0911J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2235C-01. | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Osa Mayor 4006, Satélite I, 87087 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11453247, lat:23.74622577}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 775482.79 | 775482.79 | 289504.8 | 289504.8 | 232644.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938417 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:581595.36}} | 18-2072C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA INDEPENDENCIA 28DPR0376P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2072C-01. | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:Unnamed Road, 87933 Tamps., México, lon:-99.3873024, lat:23.54793673}} | 2021-05-08 | 2021-07-06 | 581595.36 | 581595.36 | 174478.61 | 174478.61 | 174478.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938572 | Proyecto de inversión | 1019000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1019000.0, modificado:641582.94}} | 18-2218C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + IMPERMEABILIZACION. JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA C. DE GARATE 28DJN0008E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2218C-01 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Privada Enrique Cárdenas, Héroe de Nacozari, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1609463, lat:23.7327287}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 641582.94 | 541582.94 | 192474.88 | 192474.88 | 192474.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938625 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:688352.9}} | 18-2190C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00 ML. PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS 28DPR2449E. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2190C-01. | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:La Valentina, 87602 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1215677, lat:24.8508446}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 688352.9 | 688352.9 | 206505.87 | 206505.87 | 206505.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938732 | Proyecto de inversión | 2964055.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964055.61, modificado:3556866.73}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2061-01 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:casas, lon:-98.737842, lat:23.727134}} | 2021-04-10 | 2021-09-06 | 3556866.73 | 3556866.73 | 2917132.66 | 2917132.66 | 2917132.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2504758, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2964055.61, importe_modificado:2964055.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:263.0}} | {1938732/proyecto_FIN, 1938732/proyecto_PROCESO, 1938732/proyecto_INICIO, 1938732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938827 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:706845.72}} | 18-2057C-01. CONSTRUCCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 194.00 ML. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 28DTV0026J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2057C-01. | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:SAN ANTONIO RAYON GONZALEZ, lon:-98.425969, lat:22.827329}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 706845.72 | 706845.72 | 526011.66 | 526011.66 | 526011.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938916 | Proyecto de inversión | 4976815.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976815.3, modificado:4810567.04}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE ABASOLO Y JIMENEZ, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2050-01 | N | 0 | 0 | 16800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:abasolo, lon:-98.374279, lat:24.060837}} | 2021-04-13 | 2021-09-09 | 4810567.04 | 4810567.04 | 4810567.04 | 4810567.04 | 4810567.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2504859, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4976815.3, importe_modificado:4976815.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:270.0}} | {1938916/proyecto_INICIO, 1938916/proyecto_PROCESO, 1938916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201939259 | Proyecto de inversión | 37088932.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.708893221E7, modificado:2.608893221E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2108-01 | N | 0 | 0 | 31400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:15293.22, meta_modificada:15293.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 202, Magdaleno Aguilar, 89355 Tampico, Tamps., México, lon:-97.88326979, lat:22.31280056}} | 2021-04-19 | 2021-09-15 | 26088932.21 | 26088932.21 | 17805906.01 | 17805906.01 | 17777018.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-064-21-P, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.708893221E7, importe_modificado:3.708893221E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:15293.22}} | {1939259/proyecto_INICIO, 1939259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939941 | Proyecto de inversión | 18004674.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.800467487E7, modificado:1.800467487E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2110-01 | N | 0 | 0 | 31400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:7609.79, meta_modificada:7609.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:1 de Mayo 321, 2 de Junio, 89327 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8886342, lat:22.30801638}} | 2021-05-11 | 2021-09-07 | 18004674.87 | 18004674.87 | 17989544.99 | 17989544.99 | 17418471.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518778, contratista:VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.800467487E7, importe_modificado:1.800467487E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:7609.79}} | {1939941/proyecto_INICIO, 1939941/proyecto_PROCESO, 1939941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201940166 | Proyecto de inversión | 6037114.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037114.63, modificado:6037114.63}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES OCTAVA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2084-02 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:65153.85, meta_modificada:65153.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Marte 126, Estrella, 87015 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.17483926, lat:23.77192351}} | 2021-05-14 | 2021-09-10 | 6037114.63 | 6037114.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519854, contratista:PROYEXTRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.464128422E7, importe_modificado:2.464128422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:65153.85}} | {1940166/proyecto_INICIO, 1940166/proyecto_FIN, 1940166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940183 | Proyecto de inversión | 12379172.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.237917209E7, modificado:1.295917209E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2118-01 | N | 0 | 0 | 19700 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5375.0, meta_modificada:5375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tabasco SN S-LONCHERIA TRES HERMANOS, Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92781591, lat:22.41991523}} | 2021-05-21 | 2021-09-17 | 12959172.09 | 12959172.09 | 12959162.68 | 12959162.68 | 10494435.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-099-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.237917209E7, importe_modificado:1.237917209E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5375.0}} | {1940183/proyecto_INICIO, 1940183/proyecto_PROCESO, 1940183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201940576 | Proyecto de inversión | 3002884 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002884.0, modificado:3002884.0}} | INV-PAV-FFM-03/21PAVIMENTACION ASFALTICA CON BASE CEMENTADA POR JOSE RODRIGUEZ ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y LIMITE PONIENTE COL. FRANCISCO VILLA FRANCISCO VILLA INV-PAV-FFM-03/21 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-03/21 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2174.88, meta_modificada:2174.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:José Rodríguez 500, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.55774605, lat:27.46417076}} | 2021-03-03 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-03/21, contratista:SERGIO CANTU GARCI, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:3002884.0, importe_modificado:3002884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:950.0}} | {1940576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940613 | Proyecto de inversión | 2529950.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529950.85, modificado:2529950.85}} | INV-PAV-FFM-06/21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR TRABAJADORES ENTRE DIA DEL TRABAJO Y LIMITE SUR COL. 1ERO DE MAYO | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-06/21 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.25, meta_modificada:1658.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Trabajadores 409, 1 de Mayo, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.57234263, lat:27.47805435}} | 2021-03-30 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-06/21, contratista:CONSTRUCTORA METRORED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2529950.85, importe_modificado:2529950.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1940613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940622 | Proyecto de inversión | 1379404.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379404.04, modificado:1379404.04}} | INV-PAV-FFM-09/21 PAVIMENTACION ASFALTICA POR LUIS GARCIA ENTRE AV. MONTERREY Y ARTURO CORTEZ VILLADA COL. LOS PRESIDENTES LOS PRESIDENTES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-09/21 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.85, meta_modificada:945.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Prol. Monterrey 1639, Los Presidentes, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.53784943, lat:27.44635322}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-09/21, contratista:JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1379404.04, importe_modificado:1379404.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1940622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940633 | Proyecto de inversión | 3223814.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223814.3, modificado:2752986.33}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLES SAN FELIX Y LOMA DORADA EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HT057-MARTHA | N | 0 | 0 | 7295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5643.0, meta_modificada:5832.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Sta Martha, Lomas del Real de Jarachina Sur, 88736 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3565462, lat:26.040881}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 2517404.49 | 2517404.49 | 2517404.49 | 2517404.49 | 2517404.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-057-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2752986.33, importe_modificado:2752986.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5832.21}} | {1940633/proyecto_INICIO, 1940633/proyecto_PROCESO, 1940633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940655 | Proyecto de inversión | 2368876.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368876.76, modificado:2368876.76}} | INV-REPAV-FFM-07/21 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR SAN HILARIO ENTRE SAN ARMANDO Y SAN ESTEBAN COL. VILLAS DE SAN MIGUEL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-REPAV-FFM-07/21 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.04, meta_modificada:1746.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle San Hilario 844, Villas de San Miguel, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.58778143, lat:27.47708346}} | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REPAV-FFM-07/21, contratista:CONSTRUCTORA METRORED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2368876.76, importe_modificado:2368876.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1940655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941225 | Proyecto de inversión | 14903292.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.490329241E7, modificado:1.490329241E7}} | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTOS DE USO DE SOFTWARE SAP, Y CONTRATACIÓN DE LOS DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE SAP (SOPORTE) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 21-0463-01 | S | 1600000 | 1600000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calz Gral Luis Caballero, Col del Maestro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1652068, lat:23.7202309}} | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 14903292.41 | 14340904.02 | 14340904.02 | 14340904.02 | 14340904.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SITI/0001/2021, contratista:SAP MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:1.496753064E7, importe_modificado:1.496753064E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941676 | Proyecto de inversión | 6964682.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6964682.06, modificado:6964682.06}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 8, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2208-01 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 11 412, Rigoberto Garza Cantú, 88795 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.24895144, lat:26.00898622}} | 2021-06-02 | 2021-07-31 | 6964682.06 | 6964682.06 | 2717452.06 | 2717452.06 | 2089404.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2520025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS HEROZU DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6964682.06, importe_modificado:6964682.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:300.0}} | {1941676/proyecto_INICIO, 1941676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201941948 | Proyecto de inversión | 3979964.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3979964.87, modificado:3979964.87}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 6 EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2238-01 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Morelia 1701, Hidalgo Poniente, 89570 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.83104181, lat:22.25865632}} | 2021-06-04 | 2021-08-02 | 3979964.87 | 3979964.87 | 3305952.86 | 3305952.86 | 3305809.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2520635, contratista:PROYECTOS DE ASFALTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3979964.87, importe_modificado:3979964.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1941948/proyecto_INICIO, 1941948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942309 | Proyecto de inversión | 20386448.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.038644873E7, modificado:2.038644873E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2126-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5910.4, meta_modificada:5910.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle 4 120, Xicoténcatl Centro, 89758 Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.94397616, lat:22.98632821}} | 2021-06-07 | 2021-08-20 | 20386448.73 | 20386448.73 | 10212001.83 | 10212001.83 | 10208577.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-119-21-P, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.038644873E7, importe_modificado:2.038644873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5760.0}} | {1942309/proyecto_PROCESO, 1942309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201942326 | Proyecto de inversión | 3983830.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983830.85, modificado:6149185.21}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2232-01 | N | 0 | 0 | 29800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1967.7, meta_modificada:1967.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Etiopía 711, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89300 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85524607, lat:22.31581788}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 6149185.21 | 6149185.21 | 3959682.72 | 3959682.72 | 2385222.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-120-21-I, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3983830.85, importe_modificado:3983830.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1967.7}} | {1942326/proyecto_PROCESO, 1942326/proyecto_INICIO, 1942326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201942433 | Proyecto de inversión | 9974795.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974795.22, modificado:9974795.22}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 11, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2211-01 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-06-29 | 2021-09-11 | 9974795.22 | 9974795.22 | 2992438.57 | 2992438.57 | 2992438.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-129-21-I, contratista:HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9974795.22, importe_modificado:9974795.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:590.0}} | {1942433/proyecto_INICIO, 1942433/proyecto_FIN, 1942433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942491 | Proyecto de inversión | 9899800.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899800.78, modificado:9899800.78}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2227-01 | N | 0 | 0 | 76781 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 9899800.78 | 9899800.78 | 6951067.11 | 6951067.11 | 6951067.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-131-21-I, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9899800.78, importe_modificado:9899800.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {1942491/proyecto_INICIO, 1942491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942507 | Proyecto de inversión | 6923215.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6923215.73, modificado:6923215.73}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 13, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2213-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 6923215.73 | 6923215.73 | 4877577.08 | 4877577.08 | 4877577.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-135-21-I, contratista:SAENZ GONZALEZ ARIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6923215.73, importe_modificado:6923215.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.59}} | {1942507/proyecto_INICIO, 1942507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943132 | Proyecto de inversión | 3993779.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993779.09, modificado:3993779.09}} | PCH CALLE GUERRERO ENTRE JUAREZ Y AVE. PORTES GIL | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-006/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guerrero, Obrera, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8470069, lat:22.2369937}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 3686823.23 | 3686823.23 | 3686823.23 | 3686823.23 | 3686823.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2021, contratista:CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3442913.01, importe_modificado:3442913.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.92}} | {1943132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943169 | Proyecto de inversión | 1872333.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872333.84, modificado:1872333.84}} | PCH CALLE AVENIDA AVILA CAMACHO ,Es pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-007/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Manuel Avila Camacho, Magdaleno Aguilar, 89355 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8849163, lat:22.3128048}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1544300.39 | 1544300.39 | 1544300.39 | 1544300.39 | 1544300.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-007/2021, contratista:PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1614080.9, importe_modificado:1614080.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.82}} | {1943169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944279 | Proyecto de inversión | 1191213.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191213.04, modificado:1191213.04}} | NIVELACION DE LA CISTERNA DE LOS MERCADOS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-S-003/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1184924.71 | 1184924.71 | 1184924.71 | 1184924.71 | 1184924.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-SOP-S-003/2021, contratista:URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1191213.04, importe_modificado:1191213.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {1944279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:revisar avances(2), trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs6: {observación:revisar avances(2), trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs7: {observación:revisar avances(2), trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs8: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs9: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210301958715 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BUSTAMANTE EN EL AGEB CATORCE A - 178002 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO AMANECER CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PIZONES Y CALLE AYUNTAMIENTO 1993, CALLE NIÑO ARTILLERO LA VIVIENDA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.37 EN L, lon:-99.7654162, lat:23.43594512}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958738 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CRUILLAS EN EL AGEB DOSCIENTOS OCHO - 178406 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178406 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE OAXACA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEP, lon:-98.5394261, lat:24.7533177}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958896 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL PAISAJITO - 181993 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 181993 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:410, direccion:EJIDO EL PAISAJITO, 89670 EL PAISAJITO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL PAISAJITO A 20 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.94458295, lat:22.89360819}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959062 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS COLONIA EUGENIA FLORES - 185467 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185467 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA EUGENIA FLORES, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , CALLE SERVANDO CANALES LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS , lon:-99.08677028, lat:22.54715273}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959082 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB CINCUENTA Y OCHO A - 185674 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185674 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA , lon:-98.31932095, lat:22.72206012}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959097 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD LA DIANA - 185899 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:EJIDO LA DIANA, 87239 LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.13934945, lat:23.99838051}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959104 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD LUZ DEL CAMPESINO CORONA - 186057 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 186057 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:EJIDO LUZ DEL CAMPESINO (CORONA), 87238 LUZ DEL CAMPESINO (CORONA), GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE, lon:-99.10865413, lat:23.96447652}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {1959104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959153 | Proyecto de inversión | 731169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:731169.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE - 187176 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 187176 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, 87233 CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNAS CUADRAS , lon:-98.96020899, lat:23.71840844}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 731169.55 | 731169.55 | 219350.86 | 219350.86 | 219350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.32}} | {1959153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959225 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ AGEB CIENTO OCHENTA Y DOS - 188448 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188448 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NÚMERO NUEVE Y CALLE NÚMERO DIEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS S ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL E, lon:-99.00855917, lat:23.92037026}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959262 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN NUEVO MORELOS AGEB SETENTA Y SIETE - 189540 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 189540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , CALLE ALTAVISTA LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAUL, lon:-99.2227895, lat:22.53951659}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959428 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO CAMPOAMOR - 194439 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194439 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:EJIDO CAMPOAMOR, 87790 CAMPOAMOR, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAMPOAMOR A 8 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.9745483, lat:24.07320452}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959438 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN PADILLA EJIDO CONRADO CASTILLO - 194574 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194574 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87794 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO CONRADO CASTILLO A 16 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.03008879, lat:24.05292709}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {1959438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959439 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PADILLA EJIDO MARTE R GÓMEZ - 194591 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194591 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:EJIDO MARTE R. GÓMEZ, 87797 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO MARTE R. GÓMEZ A 17 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.05226157, lat:24.06519159}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959449 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 194697 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A 16 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.01731924, lat:24.03278499}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959468 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN RÍO BRAVO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO AGEB OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS - 195541 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195541 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:CALLE TULA PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE RÍO BRAVO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO A UNAS CUADRAS DEL TA, lon:-97.94790539, lat:26.05542842}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {1959468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959528 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA COLONIA BARRIO BLANCO - 196385 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 196385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA RAQUEL ALONSO COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA, lon:-98.21251477, lat:23.75918134}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959930 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL RANCHO EL MANCHÓN AGEB TRESCIENTOS DIECISIETE - 207290 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 207290 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:RANCHO EL MANCHÓN, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS A 1 CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.93157644, lat:23.00491846}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961330 | Proyecto de inversión | 1288524.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288524.96, modificado:1288524.96}} | REHABILTIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANAL RODHE ENTRE CALLE GUAYACAN Y LIMITE DE CALLE EN EL INFONAVIT LA SAUTEÑA EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 33552 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 33552 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CANAL RODHE UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT LA SAUTEÑA, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUAYACAN Y , CALLE ANZALDUAS CALLE CANAL RHODE ENTRE CALLE GUAYACAN Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO EN INFONAV, lon:-98.0742612, lat:25.98488324}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961395 | Proyecto de inversión | 1163506.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163506.47, modificado:1163506.47}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBREAL Y BLVD LOPEZ MATEOS - 34727 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 34727 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA 3ERA COLONIA SANTO NIÑO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PENSAMIENTO LIBERAL Y BOULEVARD LOPEZ MATEOS, LA PRIVDA 3ERA SE ENCUENTRA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS FRENTE AL POSADA MONTE , lon:-97.85578304, lat:22.2437741}} | 2021-01-25 | 2021-04-04 | 1110124.59 | 1110124.59 | 1110124.59 | 1110124.59 | 1110124.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-002/2021, contratista:ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1639529.23, importe_modificado:1639529.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}} | {1961395/proyecto_FIN, 1961395/proyecto_PROCESO, 1961395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963231 | Proyecto de inversión | 1360629.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360629.06, modificado:1360629.06}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO - 60089 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 60089 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUSTAVO GONZALEZ Y AVENIDA LAS TORRES, LA CALLE ESTERO SE ENCUENTRA ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES AL MARGEN DEL RIO TAMESI, lon:-97.89440677, lat:22.23154294}} | 2021-02-08 | 2021-04-18 | 1329817.46 | 1329817.46 | 1329817.46 | 1329817.46 | 1329817.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1913922.68, importe_modificado:1913922.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.23}} | {1963231/proyecto_INICIO, 1963231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965832 | Proyecto de inversión | 4530897.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4530897.25, modificado:4530897.25}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ ENTRE MEZQUITE Y CARRETERA PIEDRAS NEGRAS TRAMO 3, EN LA COLONIA LOMAS DEL RÍO - 83834 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83834 | S | 1263 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.13, meta_modificada:281.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL RÍO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE VENADOS, CARRETERA PIEDRAS NEGRAS COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CARRETERA A PIE, lon:-99.56143566, lat:27.51913994}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965859 | Proyecto de inversión | 941775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941775.48, modificado:941775.48}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PUERTO MEXICO ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y BLVD AEROPUERTO, COLONIA LA SANDIA - 84031 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 84031 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MÉXICO INTERIOR SN COLONIA LA SANDÍA, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRIGUEZ Y CARRETERA AEROPUERTO, CALLE 2 DE ABRIL COLONIA UBICADA AL NORPONIETE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS, lon:-99.56312683, lat:27.50560634}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965982 | Proyecto de inversión | 406174.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406174.56, modificado:406174.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE ARTURO ALVAREZ ENTRE ANDRES GONZALEZ Y MANUELA VALDEZ, EN LA COLONIA SAN ROBERTO - 85018 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85018 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ROBERTO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUELITA VALDEZ Y CALLE ANDRES GONZALEZ, CALLE JUAN SANCHEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON , lon:-99.58024817, lat:27.45737573}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965987 | Proyecto de inversión | 442706.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442706.76, modificado:442706.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA LUCERO ENTRE LA CALLE POSADA Y DERECHO DE VÍA CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSIDAD EN LA COLONIA BLANCA NAVIDAD - 85032 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85032 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA LUCERO INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE POSADA Y CALLE LATERAL DEL BOULEVARD, PRIVADA VILLANCICOS COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO SE ENC, lon:-99.59581979, lat:27.46357711}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966015 | Proyecto de inversión | 987599.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987599.96, modificado:987599.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR JACINTO SANCHEZ ENTRE OTILIO MONTAÑO Y LIMITE NORTE, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS - 85157 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85157 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OTILO MONTAÑO Y CALLE EMILIO MADERO, CALLE IGNACIO TREVIÑO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA , lon:-99.57267803, lat:27.46436268}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301966067 | Proyecto de inversión | 1825990.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825990.16, modificado:1825990.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VILLAS DE SAN MIGUEL - 85478 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85478 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCIANO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTA EMILIANA Y CALLE SANTA URSULA, CALLE SAN JAVIER COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA, lon:-99.57429972, lat:27.47388222}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966580 | Proyecto de inversión | 289602.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289602.62, modificado:279842.64}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8, COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MADERO, TAM. - 89294 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 89294 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.5, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTAL COLONIA JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, 89440 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8 EST. 0000 A 0070 COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE EN C, lon:-97.85757021, lat:22.26432238}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 252035.24 | 279842.64 | 252035.24 | 252035.24 | 252035.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 21, contratista:SPYKA INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5342722.29, importe_modificado:5286743.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1966580/proyecto_INICIO, 1966580/proyecto_PROCESO, 1966580/proyecto_FIN, 1966580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967977 | Proyecto de inversión | 2797921.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797921.71, modificado:2692728.95}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM. - 98629 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 98629 | S | 124 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.9, meta_modificada:1601.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA HIPÓDROMO, 89560 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JU, lon:-97.81954673, lat:22.26404752}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 2692728.95 | 2692728.95 | 2692728.95 | 2692728.95 | 2692728.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 013 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5428425.32, importe_modificado:5345384.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.93}} | {1967977/proyecto_FIN, 1967977/proyecto_INICIO, 1967977/proyecto_FIN, 1967977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301968736 | Proyecto de inversión | 824702.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824702.54, modificado:824702.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA NUEVO SANTANDER. - 106126 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | 106126 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 00021 INTERIOR SN COLONIA COLONIA NUEVO SANTANDER, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE 00016, CALLE 00015 200 METROS AL NORTE DEL CEMSADET 08 SALIDA AL EJIDO DIVISADERO., lon:-98.80838762, lat:24.94758486}} | 2021-07-05 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301969132 | Proyecto de inversión | 1222315.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222315.22, modificado:1222315.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO MANUEL LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 107544 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 107544 | S | 150 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CORREDOR CAMINO A EL EJIDO MANUEL LOPEZ EJIDO MANUEL LOPEZ, 00000 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE CARRETERA DONOMINADA LA CHEPINA ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y EJIDO LA LIBERTAD A LA ALTUR, lon:-98.8576393, lat:24.36300624}} | 2021-04-21 | 2021-06-21 | 1222315.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1969132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301969298 | Proyecto de inversión | 1319885.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319885.21, modificado:1309918.95}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE SECTOR HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD (HRAEV) EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 108204 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 108204 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ÁREA DE PAJARITOS, 87087 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DOCTOR RAUL BERMUDEZ RUIZ, CALLE DOCTOR FRANCISCO VELEZ A 20M DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIU, lon:-99.10825935, lat:23.76261388}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 392975.68 | 392975.68 | 392975.68 | 392975.68 | 392975.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000019, contratista:ZORCUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1309918.95, importe_modificado:1309918.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1969298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969528 | Proyecto de inversión | 835968.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835968.87, modificado:835968.87}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PLAN DE AYALA - 108819 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | 108819 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PLAN DE AYALA, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FELIPE ANGELES A 300 METROS HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALOMON ALVAREZ GARCIA, lon:-98.79228326, lat:24.94995173}} | 2021-07-19 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301970084 | Proyecto de inversión | 680880.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680880.56, modificado:680880.56}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LORENZO MARTINEZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL EJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 110605 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110605 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO MARTINEZ EJIDO 5 DE MAYO, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO O LA CAL, lon:-99.02387041, lat:22.88948986}} | 2021-03-15 | 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1970084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301970309 | Proyecto de inversión | 1012500.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012500.08, modificado:1012500.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL LA GANADERA DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 111441 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111441 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHOI SE TOM, lon:-99.02397744, lat:22.88414489}} | 2021-05-05 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1970309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301976151 | Proyecto de inversión | 1545214.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545214.77, modificado:1545214.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO DEL FRACCIONAMIENTO LOS PUEBLITOS DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. - 131954 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 131954 | S | 147 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CELAYA COLONIA LOS PUEBLITOS, 87347 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE FRESNILLO, LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO CLAVE ESCOLAR 28DPR2601J SE UBICA SOBRE LA CALLE CELAYA ENT, lon:-97.56642648, lat:25.82767617}} | 2021-09-07 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301976234 | Proyecto de inversión | 1390108.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390108.78, modificado:1390108.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERNY DEL FRACCIONAMIENTO LOS PRESIDENTES EN MATAMOROS, TAMAULIPAS - 132289 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 132289 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO SALDAÑA COLONIA LOS PRESIDENTES, 87413 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO GARCIA Y CALLE RAMON ANTONIO SAMPAYO, LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERNY CLAVE ESCOLAR 28DTV0, lon:-97.58876088, lat:25.85908011}} | 2021-09-07 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301977034 | Proyecto de inversión | 647897.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647897.94, modificado:638392.46}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CRUCERO EN CALLE GUANAJUATO CON CALLE GUAYABO EN LA COLONIA ESPERANZA EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 135272 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 135272 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA ESPERANZA, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE VIOLETA, CALLE CLAVEL CALLE GUANAJUATO CON CALLE CLAVEL EN LA COLONIA ESPERANZA EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS, lon:-98.07260191, lat:25.99191536}} | 2021-06-07 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1162026.21, importe_modificado:1162026.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1977034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002769, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs7: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs8: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs9: {observación:A petición de la Dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM210301977443 | Proyecto de inversión | 811488.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811488.42, modificado:811488.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA (JOEL OLVERA) DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP - 137351 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 137351 | S | 416 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MODELO, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE JOEL OLVERA MARTINA G. DE ARJONA, CALLE MARIO ALBERTO SAENZ GONZALEZ REHABILITACION DE LA RED DE D, lon:-98.29298999, lat:26.02306055}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 811488.42 | 811488.42 | 247073.85 | 247073.85 | 247073.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP-3, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:811488.42, importe_modificado:811488.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1977443/proyecto_INICIO, 1977443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977853 | Proyecto de inversión | 110274.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110191.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EN LA COLONIA EXPOFIESTA NORTE - 139390 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 139390 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA COLONIA EXPOFIESTA NORTE, 87396 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PEDRO VARGAS, COLONIA EXPOFIESTA NORTE CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y PE, lon:-97.5190545, lat:25.82214499}} | 2021-08-09 | 2021-10-10 | 110191.86 | 110191.86 | 33056.56 | 33056.56 | 33056.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-070-2/2021, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110191.86, importe_modificado:110191.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {1977853/proyecto_INICIO, 1977853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978312 | Proyecto de inversión | 2129165.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129165.15, modificado:2129165.15}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA - 141294 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 141294 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DR. MILLET BARRIO CIUDAD TULA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE MERCADO DE ARTESANIAS TULA, lon:-99.7148874, lat:22.994912}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 2129165.14 | 2129165.14 | 2129165.14 | 2129165.14 | 2129165.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-005, contratista:RODOLFO LARA OBREGON, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1901189.54, importe_modificado:2129165.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1978312/proyecto_INICIO, 1978312/proyecto_FIN, 1978312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301984815 | Proyecto de inversión | 654992.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654992.89, modificado:654992.89}} | CONSTRUCCION DE 5.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X4.00 ML.(16M2) EN EL N.C.P GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE ABASOLO. - 169233 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 169233 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RIO CORONA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PILON Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO CORONA LAS VIVIENDAS ESTARAN UBICADAS EN EL EJ. GUADALUPE VICTORIA EL PRIMER CUARTO E, lon:-98.232675, lat:24.08298017}} | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301987255 | Proyecto de inversión | 1510568.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510568.85, modificado:1510568.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANTONIO J. BERMÚDEZ ENTRE PRIMAVERA Y CIPRESES COLONIA ANTONIO J. BERMÚDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. SOP-REY-FAISMUN-092-2021-LP - 178058 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 178058 | S | 4500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO J. BERMUDEZ INTERIOR SN COLONIA ANTONIO J BERMÚDEZ, 88727 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CIPRES, CALLE COLONIALES REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANTONIO J. BERMÚDEZ ENTR, lon:-98.28501036, lat:26.05584005}} | 2021-08-11 | 2021-09-19 | 1510568.85 | 1510568.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-092-2021-LP-1, contratista:GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:3341716.01, importe_modificado:3341716.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1987255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989871 | Proyecto de inversión | 784943.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784943.38, modificado:784943.38}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA EG-AIO- 100W ''SOLAR'' FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO. EN CALLE RIO SAN FERNANDO - 189222 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 189222 | S | 446 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN FERNANDO COLONIA RÍO BRAVO, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y CALZADA MANUEL CAVAZOS LERMA, CALLE RIO SAN FERNANDO ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y LIBRAMIENTO , lon:-99.01920019, lat:26.39821032}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1989871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989896 | Proyecto de inversión | 562007.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562007.33, modificado:562007.33}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA EG-AIO- 100W ''SOLAR'' FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO EN CALLE RIO BLANCO. - 189408 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 189408 | S | 446 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALZADA MANUEL CAVAZOS LERMA, CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LIBRAMIENTO MANU, lon:-99.01893126, lat:26.39708376}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1989896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990710 | Proyecto de inversión | 497360.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497360.58, modificado:497360.58}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 192098 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 192098 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:455, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87744 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.09471169, lat:24.32468304}} | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 497360.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991034 | Proyecto de inversión | 599751.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599751.15, modificado:597707.4}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. FUNDADORES DE NUEVO SANTANDER EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. - 193270 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 193270 | S | 1606 | 1071 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE UANL COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87020 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NORMAL SUPERIOR Y BOULEVARD HOMBRES ILUSTRES, CALLE UNIVERSIDAD DE VERACRUZ A 100M DEL OXXO HOMBRES ILUSTRES Y 50M DE ÁREA VERDE M, lon:-99.1359651, lat:23.75326135}} | 2021-07-08 | 2021-12-05 | 220485.55 | 220485.55 | 220485.55 | 220485.55 | 220485.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000017, contratista:ZORCUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4031032.29, importe_modificado:4031032.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1991034/proyecto_PROCESO, 1991034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991241 | Proyecto de inversión | 192346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA ELECTRICISTAS. - 194145 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 194145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA ELECTRICISTAS, 88306 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO, CALLE VICTORIA CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO POSTERIOR CALLE VI, lon:-99.04906687, lat:26.39354727}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991339 | Proyecto de inversión | 2341200.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341200.37, modificado:2341200.37}} | REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PARAISO, ALDAMA TAMAULIPAS - 194457 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 194457 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PARAISO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PARAISO ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07087745, lat:22.93656816}} | 2021-08-27 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1991339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991542 | Proyecto de inversión | 1585410.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585410.93, modificado:1584164.64}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE SECTOR I TANQUE PLANTA POTABILIZADORA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195165 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195165 | S | 6771 | 4514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACIÓN PLAYAS, 87086 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DELFIN Y CALLE PLUTON, CALLE SATURNO A 200M DE HELMAX Y 300M PARQUE LINEAL, lon:-99.11394476, lat:23.74269901}} | 2021-07-28 | 2021-12-14 | 475249.39 | 475249.39 | 475249.39 | 475249.39 | 475249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000022, contratista:JMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4116950.06, importe_modificado:4116950.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.45}} | {1991542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991548 | Proyecto de inversión | 387736.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387736.16, modificado:387431.36}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE SECTOR I TANQUE PLANTA POTABILIZADORA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195181 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195181 | S | 4063 | 2708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO COLONIA SAGITARIO, 87087 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALTAIR Y CALLE ANTARES, CALLE CORONA BOREAL A 150M CASA DEL ADULTO Y 100M ÁREA VERDE MUNICIPAL, lon:-99.11673426, lat:23.74477609}} | 2021-07-28 | 2021-12-14 | 116229.41 | 116229.41 | 116229.41 | 116229.41 | 116229.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000022, contratista:JMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4116950.06, importe_modificado:4116950.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.3}} | {1991548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991622 | Proyecto de inversión | 740560.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740560.25, modificado:739305.61}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS MIGUEL ALEMAN Y HEROE DE NACOZARI. EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195331 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195331 | S | 1827 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROF. GABRIEL SALDIVAR COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OLIVO A 30M DE TIENDA GRAND ESTACION, lon:-99.16372119, lat:23.73258694}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 221791.68 | 221791.68 | 221791.68 | 221791.68 | 221791.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000021, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3835536.55, importe_modificado:3835536.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {1991622/proyecto_PROCESO, 1991622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991634 | Proyecto de inversión | 1390109.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390109.81, modificado:1387754.71}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS MIGUEL ALEMAN Y HEROE DE NACOZARI. EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195425 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195425 | S | 2741 | 1827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AV. CENTRAL COLONIA LOS ÉBANOS, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRESNO, CALLE NICOLAS BRAVO A 300M DE LA ASOCIACIÓN CIVIL VIVE MUJER, lon:-99.16516327, lat:23.7405518}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 416326.41 | 416326.41 | 416326.41 | 416326.41 | 416326.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000021, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3835536.55, importe_modificado:3835536.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1991634/proyecto_PROCESO, 1991634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991685 | Proyecto de inversión | 766014.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766014.33, modificado:763955.76}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE SECTOR TAMATÁN EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195746 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195746 | S | 2227 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ A 350M DE CONAGUA CUENCA GOLFO NORTE, lon:-99.17134522, lat:23.7339424}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 229186.73 | 229186.73 | 229186.73 | 229186.73 | 229186.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000020, contratista:ANGEL EULISES LORES ELIZONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2863075.83, importe_modificado:2863075.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1991685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992204 | Proyecto de inversión | 150429.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150429.83, modificado:150429.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X4.00M EN EJIDO LA TAPONA (021) - 199208 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 199208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:81, direccion:EJIDO LA TAPONA, 87918 LA TAPONA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ECUENTRA UBUCADA A350 METROS DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.99078456, lat:23.15312292}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 150429.83 | 150429.53 | 150429.53 | 150429.53 | 150429.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-021, contratista:LAURA EDITH CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2204668.12, importe_modificado:2522622.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992204/proyecto_PROCESO, 1992204/proyecto_INICIO, 1992204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000387 | Proyecto de inversión | 2445061.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445061.78, modificado:2445061.78}} | REHABILITACION DE CALLES MATIAS S CANALES FRACC VALLE DE AGUAYO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 12354-21512-6140-000030 | S | 3250 | 2166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5651.72, meta_modificada:5651.72}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cesar López de Lara 545, Valle de Aguayo, 87020 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14547443, lat:23.75639942}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Matías San Canales 536, San José, 87040 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14611816, lat:23.75075294}} | 2021-09-11 | 2021-10-25 | 733518.53 | 733518.53 | 733518.53 | 733518.53 | 733518.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21512--6140-000030, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2445061.78, importe_modificado:2445061.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2260.68}} | {2000387/proyecto_PROCESO, 2000387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000481 | Proyecto de inversión | 19991132.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999113259E7, modificado:1.999113259E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2226-01 | N | 0 | 0 | 23400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:19718.0, meta_modificada:19718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ta, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2021-07-12 | 2021-09-24 | 19991132.59 | 19991132.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3000.0}} | {2000481/proyecto_INICIO, 2000481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001311 | Proyecto de inversión | 15540963.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.554096302E7, modificado:1.554096302E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS. ETAPA 5 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2363-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:mante, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2021-09-24 | 2022-05-21 | 15540963.02 | 15540963.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-194-21-I, contratista:PONCE MARTINEZ JOSE GABRIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.554096302E7, importe_modificado:1.554096302E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2001311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO Y EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO Y EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO Y EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO Y EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210302001321 | Proyecto de inversión | 394835.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394835.84, modificado:394835.84}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLEJON 4 DE AV. ROBERTO GUERRA A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-011/2021 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 4, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-16 | 2021-10-21 | 394835.84 | 394835.84 | 118450.75 | 118450.75 | 118450.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:394835.84, importe_modificado:394835.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001337 | Proyecto de inversión | 2214901.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214901.54, modificado:2214901.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RESGUARDO DE CADÁVERES EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2321-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:san fernando, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2021-09-27 | 2021-10-24 | 2214901.54 | 2214901.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-195-21-I, contratista:BUFETE EMPRESARIAL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2214901.54, importe_modificado:2214901.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001355 | Proyecto de inversión | 1078998.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078998.48, modificado:1078998.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. DIVISION DEL NORTE Y CRUCE CON AV. INTERNACIONAL | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-013/2021 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2507.3, meta_modificada:2507.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE , lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-09-08 | 2021-10-09 | 1078998.48 | 1078998.48 | 323699.54 | 323699.54 | 323699.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-013/2021, contratista:BELAGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1078998.48, importe_modificado:1078998.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2507.3}} | {2001355/proyecto_INICIO, 2001355/proyecto_PROCESO, 2001355/proyecto_FIN, 2001355/proyecto_PROCESO, 2001355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001427 | Proyecto de inversión | 6617889.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6617889.48, modificado:6617889.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD AL INTERIOR DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2341-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:tampico, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2021-09-29 | 2022-02-25 | 6617889.48 | 6617889.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-198-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6617889.48, importe_modificado:6617889.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE ENCUENTRA EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE ENCUENTRA EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE ENCUENTRA EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs4: {observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE ENCUENTRA EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | TAM210302001630 | Proyecto de inversión | 440579.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:440579.76, modificado:440579.76}} | 20-9203-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PRIMARIA NACIONES UNIDAS 28DPR1878P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9203-01. | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0185954}} | 2021-09-23 | 2021-12-21 | 407729.69 | 407729.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001631 | Proyecto de inversión | 325052.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325052.52, modificado:302883.03}} | 20-9204-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS 28DPR2140Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9204-01 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 88630 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2790804, lat:26.0838229}} | 2021-09-23 | 2021-12-21 | 302883.03 | 302883.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001644 | Proyecto de inversión | 554972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554972.42, modificado:554394.97}} | 20-9208-01. REHABILITACION GENERAL SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA 28DES0073O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9208-01. | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Secc 16, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5260781, lat:25.8390229}} | 2021-09-17 | 2021-11-29 | 554394.97 | 554394.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001652 | Proyecto de inversión | 569924.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:569924.61, modificado:510835.19}} | 20-9212-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS CLARITA LERMA SANCHEZ DE CAVAZOS 28DJN0270F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9212-01. | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Tecnológico, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4530102, lat:25.8339711}} | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 510835.19 | 510835.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001704 | Proyecto de inversión | 630104.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630104.12, modificado:586506.97}} | 20-9214-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR1276X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9214-01. | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Modelo, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4963003, lat:25.8728993}} | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 586506.97 | 586506.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001713 | Proyecto de inversión | 217505.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:217505.68, modificado:207718.25}} | 20-9220-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA FRANCISCO VILLA 28DPR2146K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9220-01. | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Graciano Sánchez, 88920 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0717536, lat:25.9969071}} | 2021-09-30 | 2021-11-13 | 207718.25 | 207718.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001764 | Proyecto de inversión | 377147.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:377147.11, modificado:360145.61}} | 20-9238-01. IMPERMEABILIZACION Y AIRE ACONDICIONADO SECUNDARIA GENERAL NO. 3, JUAN CAMACHO CERVANTES 28DES0050D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9238-01. | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Carolina Yucatán, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7388161}} | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 360145.61 | 360145.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001770 | Proyecto de inversión | 557575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:557575.24, modificado:619830.57}} | 20-9240-01. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS C, D, E Y F PRIMARIA JUAN B. TIJERINA 28DPR0505T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9240-01. | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2021-10-05 | 2021-12-12 | 619830.57 | 619830.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001773 | Proyecto de inversión | 124059.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:124059.52, modificado:118069.0}} | 20-9241-01. REHABILITACION GENERAL SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, TIRSO SALDIVAR GONZALEZ 28DES0093B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9241-01. | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8571959, lat:22.3146674}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 118069 | 118069 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001779 | Proyecto de inversión | 32538.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:32538.7, modificado:30989.19}} | 20-9242-01. REHABILITACION PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO DORANTES 28DPR0549Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9242-01. | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8707995, lat:22.3110473}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 30989.19 | 30989.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001818 | Proyecto de inversión | 290848.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290848.34, modificado:264627.48}} | 20-9250-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA AGUSTIN MELGAR 28DPR0537L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9250-01. | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:310, direccion:Magdaleno Aguilar, Matamoros, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9980649, lat:22.7599876}} | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 264627.48 | 264627.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001858 | Proyecto de inversión | 846584.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846584.29, modificado:850241.35}} | 21-0335-01-036. CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 28DML0039X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-036. | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 850241.35 | 850241.35 | 393566.43 | 393566.43 | 255072.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028, contratista:TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3180512.89, importe_modificado:3180512.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001866 | Proyecto de inversión | 260956.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260956.7, modificado:262385.38}} | 21-0335-01-072. REHABILITACION DE LOSAS EN EDIF "A" Y "B" JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 28DJN0206E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-072. | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:493, direccion:87619 Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-97.9436111, lat:25.2044444}} | 2021-08-13 | 2021-12-10 | 262385.38 | 262385.38 | 210959.08 | 210959.08 | 78715.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041, contratista:KARINA LERMA ACOSTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4011004.52, importe_modificado:4011004.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001873 | Proyecto de inversión | 1323823.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323823.81, modificado:1318788.99}} | 21-0335-01-099. REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARDA JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO HERNANDEZ ABREGO 28DJN0028S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-099 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Unidad Nacional, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8476749, lat:22.2722052}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1318788.99 | 1318788.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001895 | Proyecto de inversión | 898261.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898261.95, modificado:790834.05}} | 21-0335-01-008. SUBESTACIÓN, ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3. JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO 28DJN0702D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-008. | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unión Burocrática Sector 2 y 3, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9590375, lat:22.7301118}} | 2021-06-25 | 2021-09-27 | 790834.05 | 790834.05 | 373961.71 | 373961.71 | 373961.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3025240.5, importe_modificado:3025240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001976 | Proyecto de inversión | 533226 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533226.0, modificado:500289.53}} | 21-0335-01-087. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSA SALAZAR CARDENAS 28DJN0281L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-087 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:Nicolás Bravo, Manuel Cavazos Lerma, 87760 Abasolo, Tamps., México, lon:-98.370236, lat:24.0593059}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 500289.53 | 500289.53 | 150086.86 | 150086.86 | 150086.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002002 | Proyecto de inversión | 921322.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921322.37, modificado:862632.7}} | 21-0335-01-090. ARRASTRE DE LINEA + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + BARDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0322L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-090. | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 862632.7 | 862632.7 | 258789.81 | 258789.81 | 258789.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002071 | Proyecto de inversión | 778440.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778440.05, modificado:778440.05}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE HIDALGO ENTRE PLAZA PUBLICA CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+159.75, POB. ESTACION CAMARGO, MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS.( 1 ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.58, meta_modificada:1185.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:TAM 63, 88473 El Azúcar, Tamps., México, lon:-98.8434577, lat:26.25541451}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | 233532.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2565731, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:778440.05, importe_modificado:778440.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2002071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302002119 | Proyecto de inversión | 585138.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585138.04, modificado:585138.04}} | 20-0727-01-022. REHABILITACION DE EDIFICIOS PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN 28DPR1720Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-022. | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Martock, 89170 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8670583, lat:22.2361146}} | 2021-08-16 | 2022-01-02 | 585138.04 | 585138.04 | 140433.13 | 140433.13 | 140433.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3433148.99, importe_modificado:3433148.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002122 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:713952.21}} | 18-2035C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30M + OBRA EXTERIORREHABILITACION GENERAL PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES 28DPR1357H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2035C-01. | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Monte Verde, 89420 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8565158, lat:22.2680773}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 713952.21 | 713952.21 | 214185.66 | 214185.66 | 214185.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002130 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:528538.1}} | 18-2000C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA 5 DE MAYO 28DPR0645T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2000C-01. | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Verdito, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.077211, lat:22.9140163}} | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 528538.1 | 528538.1 | 158561.43 | 158561.43 | 158561.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002179 | Proyecto de inversión | 2380624.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380624.18, modificado:2347073.46}} | 21-0335-01-006. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 717 AISLADOS + CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 EE ADOSADA ESTR. 717 P. BAJA + O. EXTERIOR Y ANDADORES SECUNDARIA TÉCNICA Nº 90 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA 28DST0090X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-006. | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.1, meta_modificada:175.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Linda Vista, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1082647, lat:23.7336906}} | 2021-06-11 | 2021-10-08 | 2347073.46 | 2347073.46 | 704122.04 | 704122.04 | 704122.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0009-2021-0019, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4384814.93, importe_modificado:4384814.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002182 | Proyecto de inversión | 724546.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724546.78, modificado:639329.57}} | 21-0335-01-010. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR PRIMARIA PROFR. NORBERTO URIEGAS 28DPR1787Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-010 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:5 de Mayo, 89790 Loma Alta, Tamps., México, lon:-99.0287641, lat:22.8875004}} | 2021-06-25 | 2021-09-27 | 639329.57 | 639329.57 | 461277.43 | 461277.43 | 461277.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3025240.5, importe_modificado:3025240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002208 | Proyecto de inversión | 680967.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680967.88, modificado:677689.17}} | 21-0335-01-058. CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR. JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 28DJN0196O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-058. | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:87552 El Control, Tamps., México, lon:-97.8114096, lat:25.9600552}} | 2021-07-23 | 2021-12-04 | 677689.17 | 677689.17 | 203306.75 | 203306.75 | 203306.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-024-2021-0035, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3377872.52, importe_modificado:3377872.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002210 | Proyecto de inversión | 2723817.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723817.6, modificado:2700183.35}} | 21-0335-01-059. DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + MODULO DE SERV. SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA 28DPR0454C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-059. | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Popular, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4800633, lat:25.8531597}} | 2021-07-23 | 2021-12-04 | 2700183.35 | 2700183.35 | 810055.01 | 810055.01 | 810055.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-024-2021-0035, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3377872.52, importe_modificado:3377872.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002214 | Proyecto de inversión | 1930809.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930809.01, modificado:1932844.61}} | 21-0335-01-061. CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 717 2EE ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION ELECTRICA PRIMARIA ALBERT EINSTEIN 28DPR2497O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-061. | N | 0 | 0 | 812 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.69, meta_modificada:93.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Paseo de las Brisas, 87313 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5585776, lat:25.8637899}} | 2021-07-26 | 2021-12-12 | 1932844.61 | 1932844.61 | 579853.38 | 579853.38 | 579853.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-026-2021-0037, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3583954.06, importe_modificado:3583954.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002245 | Proyecto de inversión | 1890238.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890238.87, modificado:1787491.48}} | 21-0335-01-070. DEMOLICIÓN DE EDIFICIO D + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ 28DPR0907N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-070. | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}} | 2021-08-12 | 2021-12-09 | 1787491.48 | 1787491.48 | 536247.44 | 536247.44 | 536247.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039, contratista:ALDO MARTÍN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4025644.01, importe_modificado:4025644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002249 | Proyecto de inversión | 532490.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532490.18, modificado:532782.21}} | 21-0335-01-054. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 94 ML. (BARDA CERRADA DE BLOCK) + ANDADOR PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 28DPR0985R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-054 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2021-07-23 | 2021-11-19 | 532782.21 | 532782.21 | 159834.66 | 159834.66 | 159834.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002257 | Proyecto de inversión | 1033985.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033985.09, modificado:1017678.82}} | 21-0335-01-012. CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ 28DPR1016K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-012. | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Emiliano Zapata, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7216862, lat:22.9920023}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1017678.82 | 1017678.82 | 305303.65 | 305303.65 | 305303.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3351529.99, importe_modificado:3351529.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002420 | Proyecto de inversión | 2342192.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342192.84, modificado:2342192.84}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE JB CHAPA ENTRE TIBURCIO GARZA ZAMORA Y MATAMOROS DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIAPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | CAPU097-JB | N | 0 | 0 | 35802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3128.0, meta_modificada:3128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:J. B. Chapa, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2772758, lat:26.0894034}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 2342192.84 | 2342192.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-CAPUFE-097-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2342192.84, importe_modificado:2342192.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.6}} | {2002420/proyecto_PROCESO, 2002420/proyecto_INICIO, 2002420/proyecto_PROCESO, 2002420/proyecto_INICIO, 2002420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002461 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1242359.3}} | MODERNIZACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EJ. EL SAUZ, MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS. INCLUYE: DESAZOLVE DE POZO SOMERO, EQUIPO DE BOMBEO, CONTROLES, ELECTRONIVEL E INTERCONEXIÓN A TREN DE DESCARGA. AGUA POTABLE LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2260-01, 21-2260-02 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:Otro Carretera Vicente Guerrero 329, 89960 Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.08843994, lat:22.55441574}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1242359.3 | 1242359.3 | 372707.78 | 372707.78 | 372707.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2581738, contratista:INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2462481.07, importe_modificado:2462481.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.11}} | {2002461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003014 | Proyecto de inversión | 12460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.246E7, modificado:1.222622052E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN RÍO BRAVO, MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. INCLUYE: 4,334 ML DE LINEA DE CONDUCCIÓN, 4,067 ML DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN, UNA CISTERNA Y UN TANQUE ELEVADO. AGUA POTABLE RURAL. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2269-01, 21-2269-02 | S | 273 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:373, direccion:WVRF+MX Ciudad Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.12507629, lat:25.94168315}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 12226220.52 | 12226220.52 | 3667866.15 | 3667866.15 | 3667866.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568227, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.222622052E7, importe_modificado:1.222622052E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.88}} | {2003014/proyecto_PROCESO, 2003014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003041 | Proyecto de inversión | 26872570 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.687257E7, modificado:1.617943799E7}} | (COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS"-COLECTOR ZONA ORIENTE). REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA ORIENTE, CON 6317.39 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 82 POZOS DE VISITA Y 369 DESCARGAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2271-01, 21-2271-02 | S | 351 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.31, meta_modificada:6.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 10091638.77 | 16179437.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2581743, contratista:MA EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.617943791E7, importe_modificado:1.617943791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2003041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTES , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTES , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTES , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs5: {observación:nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs6: {observación:nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs7: {observación:nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs8: {observación:nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM210302003315 | Proyecto de inversión | 438608.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438608.83, modificado:438608.83}} | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE PRIVADA OBREGON (26*19'09.98''N 98*49'49.37''O) Y CALLE PROLONGACION VERACRUZ (26*19'06.05''N 98*49'49.87''O), EN CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 15762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.2, meta_modificada:889.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Jalisco 503, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.83061528, lat:26.31744028}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 438608.83 | 438608.83 | 438608.83 | 214500.62 | 214500.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2566267, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:438608.83, importe_modificado:438608.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2003315/proyecto_INICIO, 2003315/proyecto_PROCESO, 2003315/proyecto_INICIO, 2003315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302005627 | Adquisición | 1071580.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071580.72, modificado:1386645.68}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ESC. NORMALES PUBLICAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 20-0836-01 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:68.0, meta_modificada:68.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Blvd. Manuel Cavazos Lerma 72, Mariano Matamoros, 87380 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.514621, lat:25.8580198}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Aldama 160, 87930 Jaumave, Tamps., México, lon:-99.38635826, lat:23.39795986}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:México 101, 87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0114069, lat:23.91161569}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Blvrd Praxedis Balboa SN-S ESC. BENFT, Sin Nombre de Col 13, 87090 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1274929, lat:23.72964769}, geo5: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Juan José de La Garza 940, Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.13643003, lat:23.72540462}, geo6: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Blvrd Praxedis Balboa SN-S TORRE DE GOBIERNO, Miguel Hidalgo y Costilla, 87090 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.13049698, lat:23.72846907}, geo7: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:6 SN-S ESC. PRIM.NACIONES UNIDAS, Río Bravo, 88274 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.51506138, lat:27.43832653}} | 2020-07-27 | 2021-07-27 | 1386645.68 | 1386538.72 | 1386538.72 | 1386538.72 | 1386538.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:68.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}} | {2005627/proyecto_PROCESO, 2005627/proyecto_FIN, 2005627/proyecto_PROCESO, 2005627/proyecto_FIN, 2005627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ALGUNAS GEOREFERENCIAS SON APROXIMADAS , trimestre:3.0, usuario:juandsalasr, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200645372 | Proyecto de inversión | 781310.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781310.18, modificado:781310.18}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 34078 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ZOZAYA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZOZAYA Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE DOLORES CALLE ZOZAYA Y LIMITE URBANO, lon:-98.94770153, lat:24.58729449}} | 2016-05-10 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {723975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200652504 | Proyecto de inversión | 313667.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}} | Construccion De Comedor Escolar - 34125 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL CARRIZO DE URIEGAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.000079, lat:24.81439203}} | 2016-05-01 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {731107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200654926 | Proyecto de inversión | 195518.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195518.78, modificado:195518.78}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34098 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA CALLE HORACIO TERAN ENTRE INDEPENDENCIA Y GALEANA, lon:-98.94583472, lat:24.58511887}} | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {733529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200657316 | Proyecto de inversión | 1150005.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150005.29, modificado:1150005.29}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34382 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE MENDEZ, CALLE OBREGON CALLES DR. MARTINEZ MENDEZ OBREGON, ABASOLO, ALLENDE, MINA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE DAMASO ANAYA, lon:-98.94228347, lat:24.58580181}} | 2016-07-01 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200659836 | Proyecto de inversión | 617212 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617212.0, modificado:617212.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 34310 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DR. MARTINEZ, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDNECIA DE CALLE GALEANA A CALLE DE. MARTINEZ, lon:-98.9438928, lat:24.58529448}} | 2016-08-10 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200662196 | Proyecto de inversión | 171680 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}} | Equipamiento De Pozo, En El Ejido Ignacio Zaragoza. - 15136 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM | 15136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUTIERREZ DE LARA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO NINGUNO, 00000 IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO IGNACIO ZARAGOZA DESDE GUTIERREZ D, lon:-98.20052495, lat:23.98649038}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {740799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200689177 | Proyecto de inversión | 10811.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10811.35, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 87424 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 87424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE EJIDO EL ALAMITO EJIDO NINGUNO, 87230 EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ALAMITO GUEMEZ, TAM., lon:-99.29750774, lat:24.00232675}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {790744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:nos e concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200700115 | Proyecto de inversión | 11107.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.8, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 87429 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 87429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO LAS CRUCITAS EJIDO NINGUNO, 87230 LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAM., lon:-99.16497609, lat:24.0095896}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801682/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200705735 | Proyecto de inversión | 199940.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199940.4, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33608 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230 SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26203082, lat:23.96204033}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711026 | Proyecto de inversión | 10811.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10811.35, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33626 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:CALLE EL ROBLE EJIDO NINGUNO, 87230 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ROBLE GUEMEZ TAM, lon:-99.29873835, lat:24.0028621}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300798695 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Muro Firme - 203519 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASAS TAM | 203519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:EJIDO GONZÁLEZ, 87253 GONZÁLEZ, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONGREGACION GONZALEZ SE UBICA A 88 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS. TAM LO CO, lon:-98.65391623, lat:23.37407587}} | 2016-07-15 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {902823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799326 | Proyecto de inversión | 96799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96798.2, modificado:96798.2}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 308650 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO LUIS D C, lon:-98.90237584, lat:24.04851173}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903454/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799339 | Proyecto de inversión | 109932.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10792.4, modificado:10792.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99139.9, modificado:99139.9}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 318594 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 318594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO LOS BRASILES, 87780 LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , VARIAS PUNTOS DEL EJIDO LOS BRASILES, lon:-99.09046694, lat:24.08418875}} | 2016-10-10 | 2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799342 | Proyecto de inversión | 92789.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92788.86, modificado:92788.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 308976 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:EJIDO LA CONCEPCION, 87780 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO CONCEPCION, lon:-99.06600691, lat:24.06796844}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903470/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACION PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799348 | Proyecto de inversión | 139184.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309678 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO CONRRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO CONRADO CASTILLO, lon:-99.02567973, lat:24.06777911}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801102 | Proyecto de inversión | 676156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676156.29, modificado:676156.29}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Entre Las Calles Amado Nervo Y Alvaro Obregon - 350523 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 350523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALVARO OBREGON, L, lon:-98.21050171, lat:23.76667217}} | 2016-11-10 | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801104 | Proyecto de inversión | 1390558.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390558.02, modificado:1390558.02}} | Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 309775 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 309775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE, lon:-98.20277167, lat:23.76356373}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801242 | Proyecto de inversión | 927422.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927422.22, modificado:927422.22}} | Pavimentacion Hidrahulica De Calle Monte De Las Cruces - 266263 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 266263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE LAS CRUCES BARRIO EL CARDENAL, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA A CUATRO, lon:-99.70647643, lat:22.99601126}} | 2016-02-08 | 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801252 | Acción | 133987.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133987.62, modificado:133987.62}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 268446 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 268446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801253 | Acción | 1205887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205887.5, modificado:1205887.5}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 211066 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS | 211066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802422 | Proyecto de inversión | 16129.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 308318 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 308318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN SAN PATRICIO, lon:-99.08318378, lat:24.06651564}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906550/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160400811736 | Proyecto de inversión | 710308.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710308.51, modificado:679587.84}} | Itife-Cien16-I-Sop-0069-2016-0163 Construccion Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Adosadas Red Electrica Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2022C-01 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:-, lon:-97.504166, lat:25.879722}} | 2016-09-12 |  | 679587.84 | 679587.84 | 679587.84 | 679587.84 | 679587.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0069-2016-0163, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1385115.43, importe_modificado:1385115.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170200873748 | Proyecto de inversión | 625448.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625448.09, modificado:625448.09}} | Construccion De Red De Agua Potable - 45589 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , EN CABECERA MUNICIPAL A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.93249734, lat:24.58411363}} | 2017-07-20 | 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873752 | Proyecto de inversión | 506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} | Construccion De Comedor Escolar - 72490 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 72490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-98.19931415, lat:23.77769793}} | 2017-07-19 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200896996 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Aula Aislada Didactica En Jardín De Niños ""Niños Héroes"" Clave 28kjn0337g En Victor Manuel Bueno, Municipio De San Carlos - 4836915 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4836915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:24.367877; -99.016833, lon:-98.943635, lat:24.581774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946004 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tanque De Elevado - 43532 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:EJIDOCORRALEJOCORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS A BORDE DE CARRETERA EN EL K, lon:-99.01266227, lat:24.39499299}} | 2017-04-25 | 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072257/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946116 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | Construccion De Letrinas - 182568 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 182568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:225, direccion:EJIDO EL SABINITO, 87670 EL SABINITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE EL SABINITO Y PLAN DE AYALA, lon:-98.37662425, lat:23.62671361}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946118 | Proyecto de inversión | 261083.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261083.57, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Agua - 42665 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 42665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:EJIDOBARRANCO AZUL, 87730 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BARRANCO AZUL, lon:-99.11633461, lat:24.40101072}} | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs6: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs7: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs8: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs9: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2)(2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs10: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2)(2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs11: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2)(2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs12: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2)(2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs13: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946125 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Construccion De Letrinas - 182005 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 182005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:900, direccion:EJIDO TEPEHUAJE, 87670 TEPEHUAJE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS EL EJIDO DE TEPEHUAJE, lon:-97.80359065, lat:23.5201182}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946172 | Proyecto de inversión | 25600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}} | Construccion De Letrinas - 181979 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:EJIDO GUAYABAS, 87670 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO GUAYABAS, lon:-97.81223246, lat:24.00889389}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946181 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | Construccion De Letrinas - 181630 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:144, direccion:EJIDO EL SALADITO, 87670 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL SALADITO, lon:-98.10875484, lat:23.85075172}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946186 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | Construccion De Letrinas - 181401 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:EJIDO TRS DE ABRIL, 87670 TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TRES DE ABRIL, lon:-98.00867516, lat:23.7358039}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946188 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | Construccion De Letrinas - 181651 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:765, direccion:EJIDO LOS BELLOS, 87670 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LOS BELLOS, lon:-98.11248073, lat:24.05268033}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300947786 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | Construccion De Letrinas - 182563 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 182563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA LOBERA Y SAN VICENTE, lon:-98.19063041, lat:23.43940539}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1074039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955053 | Proyecto de inversión | 829474.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:829474.96, modificado:673987.71}} | Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1196C-01 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0348CCOL. INFONAVIT LAS FLORESRIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-08-04 |  | 673987.71 | 673987.71 | 202196.31 | 202196.31 | 202196.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-028-2017-0097, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4846879.91, importe_modificado:4846879.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955183 | Proyecto de inversión | 616000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616000.0, modificado:592298.62}} | Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280 Alumnos Obra Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2112C-01 | N | 0 | 0 | 1040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON : 28DES0052BCOL. MORELOSTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2017-08-14 |  | 592298.62 | 592298.62 | 592298.62 | 592298.62 | 592298.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-037-2017-0116, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2145198.52, importe_modificado:2145198.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955543 | Proyecto de inversión | 360125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360125.0, modificado:345674.69}} | Rehabilitacion General.. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1273C-01 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | Sin georeferencias | 2017-05-25 |  | 345674.69 | 345674.69 | 308025.1 | 308025.1 | 308025.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401027139 | Proyecto de inversión | 262750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125444.05, modificado:125444.05}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9555.95, modificado:9555.95}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7750.0, modificado:7750.0}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Ejido Ampliación La Reforma - 250358 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS AL OESTE DE LA CAPILLA Y A 100 METROS AL OESTE DE L, lon:-99.2291298, lat:22.47227892}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1162219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029196 | Proyecto de inversión | 802463.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802463.97, modificado:802463.97}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 276275 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 276275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ACUÑA, CALLE ALVARO OBREG, lon:-98.20996006, lat:23.76740141}} | 2017-10-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029230 | Proyecto de inversión | 998586 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998586.0, modificado:998586.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 276279 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 276279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:592, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 87670 EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DEL EJIDO EL PORVENIR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ALDAMA - SOTO LA MARINA SON 33 KM , lon:-98.41782576, lat:23.58355014}} | 2017-10-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029232 | Proyecto de inversión | 407651.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407651.84, modificado:407651.84}} | Equipamiento Y Suministro De Pozo De Agua - 276272 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 276272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:EJIDO LA ENCARNACION, 87670 LA ENCARNACIÓN, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LA ENCARNACION, lon:-98.02949361, lat:23.36952302}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401030296 | Proyecto de inversión | 210200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7644.76, modificado:7644.76}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100355.24, modificado:100355.24}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En Zap Colonia El Paraiso - 250865 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA EL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE PRIVADA CALLE DIEZ Y PRIVADA CALLE OCHO, A 50 METROS DEL CEMENTERIO , lon:-99.22800975, lat:22.53548961}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1165376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401030569 | Proyecto de inversión | 52550 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Rancho San Diego - 250231 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 100 METROS DE LA CAPILLA DEL RANCHO SAN DIEGO., lon:-99.1411117, lat:22.45420467}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1165649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180101062934 | Proyecto de inversión | 529468.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529468.02, modificado:529468.02}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 5712 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 5712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.943635, lat:24.581774}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1199845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180101062935 | Proyecto de inversión | 1391442.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391442.8, modificado:1391442.8}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Colector En La Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 1621 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1621 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS-PADILLA Y , CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-98.93153182, lat:24.58251365}} | 2018-04-23 | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1199846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180101062936 | Proyecto de inversión | 1391002.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391002.8, modificado:1391002.8}} | Construcción De Colector Sanitario En La Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 1634 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1634 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA SANCARLOS-PADILLA Y , ENTRADA AL PUEBLO DE SAN CARLOS, lon:-98.93112555, lat:24.58205544}} | 2018-05-28 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1199847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18180101067655 | Proyecto de inversión | 13213730 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.321373E7, modificado:9898538.27}} | Obra Nueva Del Centro De Salud (C.S.U.-02) De La Col. Fundadores De Río Bravo | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18-2132-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1406, direccion:-, lon:-98.038055, lat:25.904722}} | 2018-02-26 |  | 9898538.27 | 9898538.27 | 2969561.49 | 2969561.49 | 2969561.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-222-18-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9898538.27, importe_modificado:9898538.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18180101067865 | Proyecto de inversión | 4895978.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4895978.12, modificado:4849051.42}} | Paquete 16, Conservación Rutinaria De Los Caminos: 1 Mendez - Burgos (24.9 Km.), 2-Burgos - Límite De Estados Tam./N.L. (16.0 Km.), 3-La Soledad - San Carlos (73.30 Km.),........ | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18-2360-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:181.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2018-03-09 |  | 4849051.42 | 4849051.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-039-18-I, contratista:RUIZ CANTU LEONOR ANGELICA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4849051.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1204904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM00180201118699 | Proyecto de inversión | 572320 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376320.0, modificado:376320.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Ampliación La Reforma - 93292 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 93292 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 00000 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CATORCE VIVIENDAS DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.22841628, lat:22.47213815}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1257081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201118747 | Proyecto de inversión | 681238.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681238.03, modificado:681238.03}} | Cosntruccion De Comedor Comunitario En Ej Magueyes Del Municipio De San Carlos Tamaulipas - 1603 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1603 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO MAGUEYES SOBRE LA CARRETERA SAN CARLOS PADILLA, lon:-99.03277592, lat:24.34598924}} | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1257129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123660 | Proyecto de inversión | 776720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510720.0, modificado:510720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:266000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 99038 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 99038 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, AS ACCIONES SE REALIZARAN EN 19 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0058 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21722625, lat:22.5344604}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132906 | Proyecto de inversión | 2124500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2124500.0, modificado:1829285.84}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Edificios. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1019C-01 | N | 0 | 0 | 1387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 55, EXPROPIACION PETROLERA : 28DST0055R FRACC. PETROLERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 1829285.84 | 1829285.84 | 1689635.79 | 1689635.79 | 1689635.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132941 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.874119305E7}} | Itife-Ciensup16-Lp-Sop-008-2018-0021, Construcción De Unidad De Docencia 2 Niveles Construcción De Escalera De Concreto. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-4000C-01 | N | 0 | 0 | 2356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA : 28MSU0032n BOULEVARD DE LOS RIO. KM. 3 100ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 28741193.05 | 28741193.05 | 25943258.51 | 25943258.51 | 25943258.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133277 | Proyecto de inversión | 350250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350250.0, modificado:285977.12}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1193C-01 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS REHABILITACION DE LOSA EN PASILLOS, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2018-07-02 |  | 285977.12 | 285977.12 | 210534.67 | 210534.67 | 210534.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133374 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:325215.75}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1217C-01 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU : 28DJN0313NCOL. FRANCISCO JAVIER MINATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2018-06-16 |  | 325215.75 | 325215.75 | 235979.78 | 235979.78 | 235979.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-003-2018-0015, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO S.C., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6759531.08, importe_modificado:6759531.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133543 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1283886.41}} | Itife-Cien16-I-Sop-0012-2018-0014 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2153C-01 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:198, direccion:PRIMARIA PROFR. MARIO AGUILERA DORANTES : 28DPR1220VEJ. MIGUEL ALEMANXICOTENCATLREHABILITACION GENERAL BARDA PERIMETRAL SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS ANDADOR, lon:-98.883611, lat:23.024444}} | 2018-06-30 |  | 1283886.41 | 1283886.41 | 1283886.41 | 1283886.41 | 1283886.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0012-2018-0014, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2853982.97, importe_modificado:2853982.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201134286 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:565389.89}} | Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Construcción De Barda Perimetral Muro-Reja 95.00 M. Rehabilitación De Edificios | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2116C-01 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) PROFR. MELITON GALLEGOS VELIZ : 28DML0023W ZONA CENTROJIMENEZ, lon:-98.485704, lat:24.214493}} | 2018-06-21 |  | 565389.89 | 565389.89 | 565389.89 | 565389.89 | 565389.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0016-2018-0027, contratista:OBARO CONSTRUCCIONESY SUPERVISION S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978343.39, importe_modificado:1978343.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM180301297666 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN - 1128 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 1128 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ VILLA VILLAGRÁN, 87880VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPASENTRE CALLE 7 Y CALLE 14, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MANUEL GONZALEZ, lon:-99.48921351, lat:24.47514459}} | 2018-10-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1297666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301298158 | Proyecto de inversión | 235348.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235348.86, modificado:235348.86}} | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 28875 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 28875 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:EJIDO EJIDO SANTA MARIA, 00000SANTA MARÍA, VILLAGRÁN TAMAULIPASENTREY,EJIDO SANTA MARIA, lon:-99.58733772, lat:24.50429913}} | 2018-05-01 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1298158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322378 | Proyecto de inversión | 512400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512400.0, modificado:512400.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVA ROSITA - 239069 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 239069 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NUEVA ROSITA, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE S/N, CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA UBICADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.2116848, lat:23.77315032}} | 2018-04-19 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301323113 | Proyecto de inversión | 256730.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256730.95, modificado:256730.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LOBERA - 242915 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 242915 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CALLE S/N EJIDO LA LOBERA, 87670LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 20 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.19136005, lat:23.44105915}} | 2018-04-22 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401423428 | Proyecto de inversión | 504486.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504486.81, modificado:504486.81}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 295939 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 295939 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 87230 SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS SE ENCEUNTRA EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26441657, lat:23.96208805}} | 2018-07-07 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1423428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401438967 | Acción | 142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142100.0, modificado:0.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 367465 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 367465 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2018-03-04 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1438967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encuentra información que determine sus registros , trimestre:3.0, usuario:laurakgomeza, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM180401472453 | Proyecto de inversión | 1109930 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109930.0, modificado:1109930.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 418631 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 418631 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDO EJ LA LIBERTAD., 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , EJ LA LIBERTAD A 110 KM DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, lon:-98.90670499, lat:24.42581412}} | 2018-11-05 | 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1472453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514571 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:541554.62}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + MURO DE ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Española, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5281089, lat:25.8558204}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 541554.62 | 541554.62 | 395692.49 | 395692.49 | 395692.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514847 | Proyecto de inversión | 729000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729000.0, modificado:687650.63}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA REGIONAL 6 X 8 + REHABILITACION DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2306C-01 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}} | 2019-03-22 | 2019-05-20 | 687650.63 | 687650.63 | 544679.21 | 544679.21 | 544679.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011, contratista:RBC SOLUTIONS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1699915.82, importe_modificado:1699915.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515054 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:534368.84}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2389C-01 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1162175, lat:23.7380115}} | 2019-03-22 | 2019-06-09 | 534368 | 534368.84 | 520906.98 | 520906.98 | 520906.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569743 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:604760.3}} | 17-2053C-01. 28DPR0225J REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2053C-01 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.72, meta_modificada:466.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7553221, lat:23.4349346}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 604760.3 | 604760.3 | 455104.93 | 455104.93 | 455104.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570170 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:675181.67}} | 17-2227C-01. 28DPR2202M REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2227C-01 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.8976324, lat:24.0401142}} | 2019-06-08 | 2019-11-04 | 675181.67 | 675181.67 | 586043.3 | 586043.3 | 586043.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042, contratista:PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION LUM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1579628.06, importe_modificado:1579628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570183 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:679266.12}} | 17-2253C-01. 28DJN0972X CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2253C-01 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas de Valle Alto, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3427276, lat:26.0603534}} | 2019-06-18 | 2019-10-15 | 679266.12 | 679266.12 | 451326.18 | 451326.18 | 451326.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570194 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:373036.79}} | 17-2258C-01. 28DJN1017T REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2258C-01 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Pedregal, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3081597, lat:26.0333817}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 373036.79 | 373036.79 | 346571.47 | 346571.47 | 346571.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $ 5,106.94 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570232 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:542087.6}} | 17-2274C-01. 28DPR0817V REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2274C-01 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2019-05-07 | 2019-10-03 | 542087.6 | 542087.6 | 542087.6 | 542087.6 | 542087.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301570262 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:472265.3}} | 17-2286C-01. 28DTV0003Z CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2286C-01 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Pirámides, Tamps., México, lon:-98.2623222, lat:25.944315}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 472265.3 | 472265.3 | 472265.3 | 472265.3 | 472265.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $23,973.76 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571442 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:314353.61}} | 17-2107C-01. 28DJN0335Z REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2107C-01 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}} | 2019-06-19 | 2019-09-01 | 314353.61 | 314353.61 | 314353.61 | 314353.61 | 314353.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571463 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:488220.94}} | 17-2130C-01. 28DJN0338W REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2130C-01 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.6, meta_modificada:468.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 488220.94 | 488220.94 | 260434.35 | 260434.35 | 260434.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571612 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:565609.61}} | 574,005.76 17-2161C-01. 28DJN1032L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2161C-01 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Fidel Velásquez, INFONAVIT Buenavista, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5153368, lat:25.8366263}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 565609.61 | 565609.61 | 565609.61 | 565609.61 | 565609.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-052-2019-0055, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1702917.19, importe_modificado:1702917.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571618 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:264140.26}} | 17-2168C-01. 28DPR0622I REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2168C-01 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.78, meta_modificada:1113.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:285, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.59378433, lat:25.9473945}} | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 264140.26 | 264140.26 | 264140.26 | 264140.26 | 264140.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571626 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:504992.69}} | 17-2172C-01. PRIMARIA GRAL. LAURO VILLAR : 28DPR1256J REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2172C-01 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Luisito, Tamps., México, lon:-97.6588888, lat:26.0019444}} | 2019-06-19 | 2019-09-06 | 504992.69 | 504992.69 | 504992.69 | 504992.69 | 504992.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571662 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:544155.47}} | 17-2180C-01. JARDÍN DE NIÑOS DIODORO GUERRA AGUIJOSA : 28DJN0336Y. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2180C-01 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lucha Soc, 88307 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0495075, lat:26.3986641}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 544155.47 | 544155.47 | 268955.68 | 268955.68 | 268955.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571681 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:563502.62}} | 17-2228C-01. JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0079Z REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2228C-01 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.77, meta_modificada:268.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 563502.62 | 563502.62 | 558665.29 | 558665.29 | 558665.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571778 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:522810.74}} | 17-2271C-01. PRIMARIA GRAL SALVADOR ALVARADO : 28DPR0810B REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2271C-01 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.25, meta_modificada:487.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:El Guerreño, Tamps., México, lon:-98.1974838, lat:26.0282797}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 522810.74 | 522810.74 | 441439.71 | 441439.71 | 441439.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571946 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:568669.22}} | 17-2364C-01. TELESECUNDARIA ALFONSO GARCIA ROBLES : 28DTV0160P REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO D, REHABILITACIÓN DE BARDA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2364C-01 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.97, meta_modificada:380.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Álvaro Obregón, Tamps., México, lon:-99.6936111, lat:23.1730555}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 568669.22 | 568669.22 | 504225.58 | 504225.58 | 504225.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301572732 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:684659.5}} | 17-2371C-01. JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DJN0708Y REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2371C-01 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 684659.5 | 684659.5 | 611226.2 | 611226.2 | 611226.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574307 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605436.57}} | 17-2203C-01. JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA : 28DJN0531A REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2203C-01 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.9, meta_modificada:1645.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito Juárez, C.n.o.p., 88100 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5376052, lat:27.4988665}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 605436.57 | 605436.57 | 181630.97 | 181630.97 | 181630.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701153 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:269526.27}} | 17-9139C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA MARTE R. GOMEZ 28DPR0334Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-9139C-01. | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4354373, lat:24.2456184}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 269526.27 | 269526.27 | 135888.27 | 135888.27 | 135888.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701168 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:486391.05}} | 17-2149C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + CISTERNA + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 28DJN0904Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2149C-01. | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Valle Verde, 87477 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4763429, lat:25.8375495}} | 2020-03-05 | 2020-05-23 | 486391.05 | 486391.05 | 450924.5 | 450924.5 | 450924.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701343 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:486327.23}} | 17-2282C-01. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + RED ELECTRICA Y PISOS PRIMARIA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL No.8, PROFRA. JULIA GUEVARA HERNANDEZ. 28DPR2397P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2282C-01. | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3129504, lat:26.0954377}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 486327.23 | 486327.23 | 403996.11 | 403996.11 | 403996.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701344 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:464646.06}} | 17-2284C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR ESCUELA PRIMARIA 28DPR2567T. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2284C-01. | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2020-03-13 | 2020-08-19 | 464646.06 | 464646.06 | 419120.49 | 419120.49 | 419120.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701544 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:704672.34}} | 18-2179C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA JUAN B. TIJERINA 28DPR2226W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2179C-01. | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INFONAVIT la Paz, 88990 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0529969, lat:25.9821758}} | 2020-03-19 | 2020-06-16 | 704672.34 | 704672.34 | 704672.34 | 704672.34 | 704672.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701580 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:236255.12}} | 18-2207C-01. REHABILITACION ELECTRICA PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN VALDEZ 28DPR1049B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2207C-01. | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:5 de Mayo, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7111997, lat:22.9951532}} | 2020-03-10 | 2020-06-22 | 236255.12 | 236255.12 | 195709.62 | 195709.62 | 195709.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-07}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-07}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-07}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-07}}
2021 | 3 | TAM200201708526 | Proyecto de inversión | 1730898.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730898.51, modificado:2370857.31}} | RP-20-2161-01. DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTI TECHO + ACABADOS + INSTALACIONES Y CANCELERIA JARDÍN DE NIÑOS ANITA DE ANDAR DE ALBA 28DJN0211Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | RP-20-2161-01. | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2630062, lat:26.0667786}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 2370857.31 | 2370857.31 | 2121220.7 | 2121220.7 | 2121220.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-007-2020-0021, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3064676.98, importe_modificado:3064676.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301788036 | Proyecto de inversión | 6975293.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6975293.56, modificado:1.185799905E7}} | PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 4 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2240-01 | N | 0 | 0 | 3847 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:884.45, meta_modificada:884.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Primero de Mayo, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1187828, lat:25.988626}} | 2020-09-24 | 2021-03-22 | 11857999.05 | 11857999.05 | 10392171.54 | 10392171.54 | 10388556.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-115-20-P, contratista:VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.185799905E7, importe_modificado:1.185799905E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:879.0}} | {1788036/proyecto_INICIO, 1788036/proyecto_PROCESO, 1788036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875624 | Proyecto de inversión | 1997811.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1997811.38, modificado:1916800.41}} | 19-9153C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS ESTRC. 750 AISLADA + BIBLIOTECA ESTRC.750 ADOSADA + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR PRIMARIA AQUILES SERDAN 28DPR0815X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9153C-01. | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1082, direccion:Rancho Grande, 88610 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3211636, lat:26.1008291}} | 2020-10-28 | 2021-03-26 | 1916800.41 | 1916800.41 | 1648342.97 | 1648342.97 | 1648342.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENMS17-I-SOP-024-2020-0048, contratista:GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2768380.88, importe_modificado:2768380.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875825 | Proyecto de inversión | 533067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:533067.36, modificado:506274.09}} | 19-9154C-01. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REHABILITACION DE TECHUMBRE PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 1 28DPR1815D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9154C-01. | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ladrillera, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9693914, lat:22.730268}} | 2020-10-30 | 2021-02-26 | 506274.09 | 506274.09 | 426279.04 | 426279.04 | 426279.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875906 | Proyecto de inversión | 186699687.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8669968753E8, modificado:1.8669968753E8}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA E INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2338-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2020-12-29 | 2021-06-26 | 186699687.53 | 186699687.53 | 186699687.42 | 186699687.42 | 186699687.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-243-20-P, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.8669968753E8, importe_modificado:1.8669968753E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1875906/proyecto_INICIO, 1875906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876250 | Proyecto de inversión | 536589.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536589.44, modificado:536589.44}} | 19-0606-01-001. TERMINACIÓN DE COMEDOR + OBRA EXTERIOR PRIMARIA FRANCISCO I MADERO 28DPR1239T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-001. | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Francisco I. Madero, Revolución Verde, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0860032, lat:22.9163705}} | 2020-11-03 | 2021-01-21 | 403387.86 | 403387.85 | 347460.77 | 347460.77 | 347460.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876256 | Proyecto de inversión | 266329.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266329.09, modificado:300337.44}} | 19-0606-01-003. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS 28DPR1643B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-003. | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:342, direccion:El Repecho, Tamps., México, lon:-97.9666666, lat:22.4158333}} | 2020-11-03 | 2021-01-21 | 300337.44 | 300337.44 | 90101.23 | 90101.23 | 90101.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876267 | Proyecto de inversión | 225047.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225047.95, modificado:225047.95}} | 19-0606-01-006. TERMINACIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 MTS. + ANDADOR PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO 28DPR1414I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-006. | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2020-11-03 | 2021-01-21 | 225047.95 | 225047.95 | 100231.77 | 100231.77 | 100231.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876352 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:649436.27}} | 18-2116C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 193 ML JARDIN DE NIÑOS 28DJN0982D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2116C-01. | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 649436.27 | 649436.27 | 194830.88 | 194830.88 | 194830.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876370 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:759359.39}} | 18-2101C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS CARDENAS TAMEZ 28DJN0040N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2101C-01. | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 759359.39 | 759359.39 | 227807.82 | 227807.82 | 227807.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876787 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:692538.22}} | 18-2103C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 158.77 ML + IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TIJERINA CARRANZA 28DJN0097O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2103C-01. | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 692538.22 | 692538.22 | 207761.47 | 207761.47 | 207761.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876793 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:781381.63}} | 18-2124C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ 28DPR0682X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2124C-01. | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 781381.63 | 781381.63 | 415064.96 | 415064.96 | 234414.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876799 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:585287.06}} | 18-2123C-01. CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS 28DJN1053Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2123C-01. | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 585287.06 | 585287.06 | 175586.12 | 175586.12 | 175586.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876938 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:833259.81}} | 18-2238C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1.50 X 15.0 M + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE 28DJN0995H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2238C-01. | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:La Presita, 87019 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1636051, lat:23.7775773}} | 2020-11-17 | 2021-02-02 | 833259.81 | 833259.81 | 249977.94 | 249977.94 | 249977.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877100 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:468254.29}} | 18-2133C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 3 AULA DIDACTICAS PRIMARIA ARTURO DE LUNA MENCHACA 28DPR2528R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2133C-01. | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 468254.29 | 468254.29 | 140476.29 | 140476.29 | 140476.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877808 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:668947.49}} | 18-2121C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED SANITARIA 20 ML. JARDÍN DE NIÑOS SERGIO ISAAC PEÑA SALINAS 28DJN1013X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2121C-01. | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Solidaridad, Solidaridad 1, 88143 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5463492, lat:27.5028533}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 668947.49 | 668947.49 | 200684.25 | 200684.25 | 200684.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877924 | Proyecto de inversión | 330569.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330569.26, modificado:344755.46}} | 19-0606-01-025. INTERCONEXION ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 28DJN1073L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-025. | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 344755.46 | 344755.46 | 306127.37 | 306127.37 | 306127.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884274 | Proyecto de inversión | 4002870 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002870.0, modificado:3999911.23}} | Pavimentación Hidráulica de la calle Manuel Potrero del Llano entre Limite Poniente de la Colonia y calle Valentín Gómez Farías de la colonia Nuevo Amanecer | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 18 | S | 883 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Manuel Potrero de Llano entre Limite Poniente de la Colonia y calle Valentín Gómez Farías colonia Nuevo Amanecer, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 3999911.23 | 3999911.23 | 3968380.35 | 3968380.35 | 3968380.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2580.0}} | {1884274/proyecto_INICIO, 1884274/proyecto_PROCESO, 1884274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885332 | Proyecto de inversión | 22878806.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.287880667E7, modificado:1.187880667E7}} | PROGRAMA 2021 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL POBLADO LA PESCA EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2088-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2021-03-29 | 2021-08-25 | 11878806.67 | 11878806.67 | 7691353.73 | 7691353.73 | 6636147.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-031-21-P, contratista:PEREZ LAVIN LUIS FAUSTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.287880667E7, importe_modificado:2.287880667E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885332/proyecto_INICIO, 1885332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs6: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs7: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs8: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs9: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs10: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs11: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}, obs12: {observación:SE DEVUELVE DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | TAM210101886027 | Proyecto de inversión | 4965583.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4965583.1, modificado:4965583.1}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2068-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}} | 2021-04-07 | 2021-09-03 | 4965583.1 | 4965583.1 | 4862065.36 | 4862065.36 | 4862065.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-043-21-I, contratista:FERNANDO RAMÍREZ MATA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4965583.1, importe_modificado:4965583.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886140 | Proyecto de inversión | 3947625.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3947625.13, modificado:3947429.44}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y SAN NICOLAS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2056-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}} | 2021-04-10 | 2021-09-06 | 3947429.44 | 3947429.44 | 3947429.44 | 3947429.44 | 3947429.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-047-21-I, contratista:EDWIN HAZAEL SÁNCHEZ MANSILLA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3947625.13, importe_modificado:3947625.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886140/proyecto_INICIO, 1886140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886514 | Proyecto de inversión | 1342541.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342541.84, modificado:1149165.45}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE SAN FELIX ENTRE CALLES SAN JAVIER Y SANTA MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR SECTOR III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HT024FELIX | N | 0 | 0 | 7295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Félix, Lomas del Real de Jarachina Sur, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3626439, lat:26.0380336}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1147634.95 | 1147634.95 | 1147634.95 | 1147634.95 | 1147634.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-024-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1149165.45, importe_modificado:1149165.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}} | {1886514/proyecto_INICIO, 1886514/proyecto_PROCESO, 1886514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886523 | Proyecto de inversión | 2546632.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546632.1, modificado:2081040.28}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES BALTAZAR DIAZ BAZAN Y MORELOS DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HT025BJ | N | 0 | 0 | 2121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.4, meta_modificada:1507.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 890_1, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27765107, lat:26.09202984}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 1906922.01 | 1906922.01 | 1906922.01 | 1906922.01 | 1906922.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-025-2021-LP, contratista:INSA ETMEK ASESORES, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2081040.28, importe_modificado:2081040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.79}} | {1886523/proyecto_INICIO, 1886523/proyecto_PROCESO, 1886523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888834 | Adquisición | 1542065 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542065.0, modificado:1542065.0}} | Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y comunicaciones, equipo de generación eléctrica y licencias | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SESESP | FASP-2021-10 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 1387858.49 | 1025516.56 | 714372.08 | 714372.08 | 714372.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888847 | Adquisición | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Adquisición de aires acondicionados | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | FASP-2021-13 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 1079999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888853 | Adquisición | 5120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120000.0, modificado:5120000.0}} | Adquisición de mobiliario, equipo de tecnologías de información y vehículos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SESESP | FASP-2021-08 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 4145161.68 | 924997.8 | 924997.8 | 924997.8 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201909182 | Proyecto de inversión | 773612.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773612.07, modificado:771348.27}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO SANTA JULIA(RANCHO EL CURA), ALDAMA TAMAULIPAS - 9101 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 9101 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:224, direccion:EJIDO SANTA JULIA, 89670 SANTA JULIA (RANCHO DEL CURA), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA JULIA ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.06149115, lat:22.8884371}} | 2021-03-16 | 2021-04-15 | 771348.27 | 771348.27 | 771348.27 | 771348.27 | 771348.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002004 06, contratista:AGUSTIN LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:771365.25, importe_modificado:771348.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1909182/proyecto_PROCESO, 1909182/proyecto_INICIO, 1909182/proyecto_PROCESO, 1909182/proyecto_INICIO, 1909182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201916802 | Proyecto de inversión | 314581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314581.76, modificado:314581.76}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVE MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO - 29832 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 29832 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE YUGOSLAVIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN, LA CALLE YUGOSLAVIA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN A 2 CUADRAS DE VULCANI, lon:-97.86308866, lat:22.32124579}} | 2021-02-01 | 2021-04-11 | 312255.82 | 312255.82 | 312255.82 | 312255.82 | 312255.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-001/2021, contratista:ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3277900.31, importe_modificado:3277900.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {1916802/proyecto_INICIO, 1916802/proyecto_FIN, 1916802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917132 | Proyecto de inversión | 2095228 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095228.0, modificado:1941680.88}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE OLMO Y CALLE GUANAJUATO EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL SOL EN RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30625 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30625 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL SOL, 88923 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MAPLE, CALLE SABINO CRUCERO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MAPLE EN EL FRACCIONAMIENTO PR, lon:-98.06454719, lat:26.00325731}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 1941680.88 | 1941680.88 | 1941680.88 | 1941680.88 | 1941680.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1942646.13, importe_modificado:1942646.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.0}} | {1917132/proyecto_INICIO, 1917132/proyecto_PROCESO, 1917132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917212 | Proyecto de inversión | 260661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260661.87, modificado:279268.0}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL INFONAVIT LAS FLORES EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30818 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30818 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT LAS FLORES, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RIO PANUCO, CALLE LIRIO CRUCERO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CALLE JOSE, lon:-98.07036931, lat:25.98429253}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 279268 | 279268 | 279268 | 279268 | 279268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33013-C, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:274255.6, importe_modificado:274255.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33013, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1811583.22, importe_modificado:1811583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {1917212/proyecto_INICIO, 1917212/proyecto_PROCESO, 1917212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201918329 | Proyecto de inversión | 1381937.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381937.53, modificado:1380281.77}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE. ALAMEDA MUNICIPAL MIGUEL ALEMÁN, - 33435 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 33435 | S | 6000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2337.0, meta_modificada:2337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA ALAMEDA MUNICIPAL SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVI, lon:-98.97594905, lat:22.72838185}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 1380281.77 | 1380281.77 | 1380281.77 | 1380281.77 | 1380281.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/042, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA PYS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1381864.16, importe_modificado:1381864.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2337.0}} | {1918329/proyecto_INICIO, 1918329/proyecto_PROCESO, 1918329/proyecto_INICIO, 1918329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201921567 | Proyecto de inversión | 21870 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21870.0, modificado:21870.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE MC GREGOR S/N ENTRE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR Y ELOY MARTINEZ ESCAMILLA - 42967 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 42967 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MC GREGOR INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR Y CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA, CALLE ELOY GONZALEZ GARZA A 260 METROS EN LINEA RECTA AL , lon:-99.2394238, lat:26.56830154}} | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1921567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201922210 | Proyecto de inversión | 8690593.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8690593.59, modificado:8690593.59}} | REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON CALLE ROCALLOSA DEL FRACCIONAMIENTO LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 44805 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 44805 | S | 3287 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LA PRADERA INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 88710 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROCALLOSA Y CALLE EVEREST, REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON , lon:-98.34833087, lat:26.07818459}} | 2021-04-15 | 2021-09-11 | 8690593.59 | 8690593.59 | 7909144.67 | 7909144.67 | 7909144.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-042-2021-LP, contratista:COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L. MI., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8690593.59, importe_modificado:8690593.59}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.99}} | {1922210/proyecto_PROCESO, 1922210/proyecto_INICIO, 1922210/proyecto_PROCESO, 1922210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201925488 | Proyecto de inversión | 1347744.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347744.84, modificado:1345155.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. UNIDOS AVANZAMOS, - 51889 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 51889 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA UNIDOS AVANZAMOS, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VITORIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE TAMAULIPAS ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y VICTORIA EN LA COL.UNIDOS AVA, lon:-99.00468987, lat:22.74476597}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 1147398.18 | 1147398.18 | 1147398.18 | 1147398.18 | 1147398.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/049, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA PYS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1345155.73, importe_modificado:1345155.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1925488/proyecto_INICIO, 1925488/proyecto_PROCESO, 1925488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927500 | Proyecto de inversión | 2775786.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775786.11, modificado:2775786.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP - 57977 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 57977 | S | 890 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CAL, lon:-98.23090592, lat:26.03681832}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 2775786.11 | 2775786.11 | 2312562.56 | 2312562.56 | 2312562.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-1, contratista:MIGUEL ANGEL OBREGON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2775786.11, importe_modificado:2775786.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2154.0}} | {1927500/proyecto_INICIO, 1927500/proyecto_PROCESO, 1927500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201930835 | Proyecto de inversión | 494512.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494512.98, modificado:486152.71}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOLFO DE CALIFORNIA ENTRE ROTONDA Y BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS EN CD MADERO TAMPS - 71513 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 71513 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GOLFO DE CALIFORNIA COLONIA MIRAMAPOLIS, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE ROTONDA, CALLE BAHIA DE TODOS LOS SANTOS CALLE GOLFO DE CALIFORNIA ENTRE ROTONDA Y BAHIA DE , lon:-97.82228333, lat:22.29195564}} | 2021-03-19 | 2021-04-02 | 486152.71 | 486152.71 | 486152.71 | 486152.71 | 486152.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-002, contratista:ARRENDADORA HADES, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:491943.26, importe_modificado:491943.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.4}} | {1930835/proyecto_INICIO, 1930835/proyecto_FIN, 1930835/proyecto_PROCESO, 1930835/proyecto_FIN, 1930835/proyecto_PROCESO, 1930835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201937204 | Proyecto de inversión | 3919142.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919142.22, modificado:4102358.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE ENTRE AVENIDA LOS PATOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. PAJARITOS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 100167 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100167 | S | 648 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2915.2, meta_modificada:2915.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE CHILE COLONIA BARRIO DE PAJARITOS, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LOS PATOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DEL MARTIN PESCADOR A 200M DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ A 400M DEL, lon:-99.10610198, lat:23.74730487}} | 2021-07-08 | 2021-10-08 | 1230707.46 | 1230707.46 | 1230707.46 | 1230707.46 | 1230707.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000024, contratista:NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4102358.21, importe_modificado:4102358.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {1937204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201937233 | Proyecto de inversión | 2083136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083136.8, modificado:2078235.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMAS DE CALAMACO ENTRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS A CALLE LOMAS AGRESTES, FRACC. LOMAS DE CALAMACO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 100287 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 100287 | S | 5702 | 3801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.1, meta_modificada:1700.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE CALAMACO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CALAMACO, 87018 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD NACIONES UNIDAS Y CALLE LOMAS AGRESTES, CALLE LOMAS DE L A HACIENDA A 20M DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN CIUDA, lon:-99.17209382, lat:23.75796508}} | 2021-07-08 | 2021-10-08 | 623470.65 | 623470.65 | 623470.65 | 623470.65 | 623470.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000016, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2078235.51, importe_modificado:2078235.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1937233/proyecto_INICIO, 1937233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938238 | Proyecto de inversión | 1740121.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1740121.87, modificado:1672889.82}} | 19-9148C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA LA CORREGIDORA 28DPR1327N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9148C-01. | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2020-10-30 | 2021-03-28 | 1672889.82 | 1672889.82 | 501866.95 | 501866.95 | 501866.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-026-2020-0052, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3700414.76, importe_modificado:3700414.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938249 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:680788.05}} | 18-2191C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA 18 DE MARZO 28DPR1566N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2191C-01. | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 680788.05 | 680788.05 | 204236.42 | 204236.42 | 204236.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938256 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836532.38}} | 18-2245C-01. CONSTRUCCION DE BARDA 160 ML. PRIMARIA CUAUHTEMOC 28DPR1418E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2245C-01. | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:41, direccion:Ejido Lucio Blanco, Tamps., México, lon:-99.4041671, lat:24.7330559}} | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 836532.38 | 836532.38 | 250959.71 | 250959.71 | 250959.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938270 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:709917.7}} | 18-2222C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2222C-01. | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VOCTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 709917.7 | 709917.7 | 212975.31 | 212975.31 | 212975.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938272 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:750564.36}} | 18-2224C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BLOCK - REJA 208.95 M. JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ 28DJN0318I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2224C-01. | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.95, meta_modificada:208.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Las Flores, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1663731, lat:23.7272992}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 750564.36 | 750564.36 | 225169.31 | 225169.31 | 225169.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938278 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:599592.79}} | 18-2146C-01. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS JARDÍN DE NIÑOS AMERICA 28DJN0539T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2146C-01. | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lampacitos, Campo Militar P.H., 88785 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245973, lat:26.025039}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 599592.79 | 599592.79 | 179877.84 | 179877.84 | 179877.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938279 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:521672.33}} | 18-2149C-01. REHABILITACION EN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA 28DJN0667O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2149C-01. | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Simón Rodríguez, 88670 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2999479, lat:26.0807891}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 521672.33 | 521672.33 | 156501.7 | 156501.7 | 156501.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938280 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:550316.62}} | 18-2037C-01. HERRERIA PARA CUATRO AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE 28DPR1565O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2037C-01. | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Quetzalcoatl, Tampico, Tamps., México, lon:-97.857536, lat:22.2543368}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 550316.62 | 550316.62 | 324808.13 | 324808.13 | 324808.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938281 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:722140.86}} | 18-2012C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200-220/127 V. + IMPERMEABILIZACION PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUÁREZ CASTRO 28DPR2436A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2012C-01. | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miramar, Tamps., México, lon:-97.8700639, lat:22.3384943}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 722140.86 | 722140.86 | 216642.26 | 216642.26 | 216642.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938283 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:423690.64}} | 18-2014C-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE + REHABILITACION GENERAL TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO 28DTV0002Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2014C-01. | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89650 La Colonia, Tamps., México, lon:-98.0178789, lat:22.435554}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 423690.64 | 423690.64 | 127107.19 | 127107.19 | 127107.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938401 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:739426.07}} | 18-2234C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, EST. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO JARDÍN DE NIÑOS XOCHITL PALOMINO CONTRERAS 28DJN0849X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2234C-01. | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Casas Blancas, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1551686, lat:23.7089175}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 739426.07 | 739426.07 | 221827.82 | 221827.82 | 221827.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938405 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:619685.4}} | 18-2229C-01. REHABILITACION DE 10.00 MTS. DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ 28DJN0782F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2229C-01. | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:LAS PALMAS CIUDAD VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 619685.4 | 619685.4 | 312545.21 | 312545.21 | 185905.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938420 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:518321.37}} | 18-2074C-01. CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL PRIMARIA PROFR. AURELIO WALLE 28DPR0967B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2074C-01. | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:87933 Conrado Castillo, Tamps., México, lon:-99.3466666, lat:23.5094444}} | 2021-05-08 | 2021-07-06 | 518321.37 | 518321.37 | 253894.42 | 253894.42 | 253894.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938428 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:621693.25}} | 18-2047C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 28DPR1913E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2047C-01 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:196, direccion:Plan de Ayala, Obrera 2, 89885 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9704279, lat:22.7199162}} | 2021-05-08 | 2021-08-05 | 621693.25 | 621693.25 | 186507.98 | 186507.98 | 186507.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938438 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:641406.53}} | 18-2042C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 196 ML JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ 28DJN0392Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2042C-01 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD MANTE, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2021-05-08 | 2021-08-05 | 641406.53 | 641406.53 | 192421.96 | 192421.96 | 192421.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938491 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:707687.92}} | 18-2142C-01. CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA DE BLOCK 67.50 M. (BARDA CERRADA DE BLOCK) + ELEVACION DEL NIVEL DE LA BARDA EXISTENTE (LATERAL Y FRONTAL) MAS MOBILIARIO. JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO 28DJN0180N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2142C-01. | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Julián Carrillo, Enrique Cárdenas González, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3078122, lat:26.0726784}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 707687.92 | 707687.92 | 465117.49 | 465117.49 | 465117.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938570 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:733771.87}} | 18-2219C-01. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR + IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. NAZARITA GONZALEZ 28DJN0012R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2219C-01 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 733771.87 | 733771.87 | 220131.56 | 220131.56 | 220131.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938574 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:583683.0}} | 18-2226C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA ETRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS LUISA MONTEMAYOR DE LAVIN 28DJN0322V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2226C-01. | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1722555, lat:23.7339507}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 583683 | 583683 | 175104.9 | 175104.9 | 175104.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938640 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:684639.93}} | 18-2065C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 180.00 ML JARDÍN DE NIÑOS LIC JACOBO MARTINEZ GONZALEZ 28DJN0047G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2065C-01. | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, lon:-99.438056, lat:24.246944}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 684639.93 | 684639.93 | 205391.98 | 205391.98 | 205391.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938671 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:592694.68}} | 18-2010C-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION PRIMARIA CONSTITUCION 28DPR2190Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2010C-01. | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, Altamira, Tamps., México, lon:-97.9109454, lat:22.4075066}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 592694.68 | 592694.68 | 359380.05 | 359380.05 | 359380.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938824 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:478642.61}} | 18-2051C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2051C-01. | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 478642.61 | 478642.61 | 433423.56 | 433423.56 | 433423.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939147 | Proyecto de inversión | 29197435.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.919743583E7, modificado:2.919743583E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA ZONA ESTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2098-01 | N | 0 | 0 | 87500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5231.0, meta_modificada:5231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-14 | 2021-09-10 | 29197435.83 | 29197435.83 | 24620432.45 | 24620432.45 | 24620432.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2503371, contratista:GOLD MS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.488743583E7, importe_modificado:2.488743583E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5150.0}} | {1939147/proyecto_PROCESO, 1939147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939157 | Proyecto de inversión | 3628341.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628341.14, modificado:3582091.12}} | 21-0335-01-022. REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA SECUNDARIA TÉCNICA No. 38, LIC. AARON SAENZ GARZA 28DST0038A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-022. | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Primero de Mayo, Tamps., México, lon:-98.9558874, lat:22.9613444}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 3582091.12 | 3582091.12 | 2866519.28 | 2866519.28 | 2866519.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-016-2021-0026, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3582091.12, importe_modificado:3582091.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939253 | Proyecto de inversión | 41835707.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.183570766E7, modificado:5.083570766E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2107-01 | N | 0 | 0 | 31400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:19810.75, meta_modificada:19810.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:15 de Mayo 301, 2 de Junio, 89327 Tampico, Tamps., México, lon:-97.88983583, lat:22.30688483}} | 2021-04-16 | 2021-09-12 | 50835707.66 | 50835707.66 | 41406787.72 | 41406787.72 | 41406787.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-063-21-P, contratista:JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.183570766E7, importe_modificado:4.183570766E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:19810.75}} | {1939253/proyecto_INICIO, 1939253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939269 | Proyecto de inversión | 17850776.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.78507767E7, modificado:1.78507767E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , SÉPTIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2106-01 | N | 0 | 0 | 76781 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Puerto Rico 118, Puerto Rico, 87344 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.53387451, lat:25.84777271}} | 2021-04-25 | 2021-09-19 | 17850776.7 | 17850776.7 | 17708885.81 | 17708885.81 | 7983509.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2511189, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.78507767E7, importe_modificado:1.78507767E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3270.0}} | {1939269/proyecto_PROCESO, 1939269/proyecto_INICIO, 1939269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201939816 | Proyecto de inversión | 1987664.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987664.29, modificado:1987664.29}} | INV-PAV-FFM-01/21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CICLOPES ENTRE QUIMERA Y BLVD PROGRESO PROGRESO | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-01/21 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1202.4, meta_modificada:1202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Cíclopes 632, El Progreso, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.59583879, lat:27.50875672}} | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-01/21, contratista:FRANCISCO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1987664.29, importe_modificado:1987664.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1939816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939830 | Proyecto de inversión | 2054437.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054437.95, modificado:2054437.95}} | INV-PAV-FFM-02/21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIV PANFILO NATERA ENTRE MARTIN CORONA Y LIMITE PONIENTE COL. FRANCISCO VILLA FRANCISCO VILLA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-02/21 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1054.8, meta_modificada:1054.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Martin Corona 758, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.55976844, lat:27.46636027}} | 2021-03-30 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-02/21, contratista:CALAKMUL ASESORES CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2054437.95, importe_modificado:2054437.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {1939830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940603 | Proyecto de inversión | 1702216.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702216.59, modificado:1702216.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR HIPOLITO SOTO ENTRE 1RO DE MAYO Y MARTIRES DE CHICAGO COL. 1ERO. DE MAYO 1ERO. DE MAYO INV-PAV-FFM-05/21 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-PAV-FFM-05/21 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.58, meta_modificada:842.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hipólito Soto 413, 1 de Mayo, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.57079232, lat:27.47942501}} | 2021-03-03 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-05/21, contratista:CONSTRUCTORA PIRAMIDE DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1702216.59, importe_modificado:1702216.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1940603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940886 | Proyecto de inversión | 7924681.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7924681.61, modificado:7924681.61}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 13 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2221-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Bertha del Avellano MZ8 LT34, Enrique Cárdenas González, 87010 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16373491, lat:23.76356764}} | 2021-05-27 | 2021-08-24 | 7924681.61 | 7924681.61 | 6862264.08 | 6862264.08 | 2377404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519945, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7924681.61, importe_modificado:7924681.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} | {1940886/proyecto_PROCESO, 1940886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201941659 | Proyecto de inversión | 7174334.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174334.34, modificado:7174334.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE PROFESOR DURHAM, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2251-01 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:7853.9, meta_modificada:7853.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. de los Pinos 1421, Paseo de los Olivos III, 87130 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11642075, lat:23.71491422}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 7174334.34 | 7174334.34 | 6254198.92 | 6254198.92 | 6254198.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2520011, contratista:RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7174334.34, importe_modificado:7174334.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:7853.9}} | {1941659/proyecto_INICIO, 1941659/proyecto_PROCESO, 1941659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941743 | Proyecto de inversión | 3442804.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442804.78, modificado:3442804.78}} | INV-REPAV-FFM-14/21 REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁHULICO POR SAN FULGENCIO ENTRE SAN JOAQUIN Y SANTA APOLONIA COL. VILLAS DE SANMIGUEL VILLAS DE SAN MIGUEL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-REPAV-FFM-14/21 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2529.29, meta_modificada:2529.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. San Fulgencio 729, Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.58467007, lat:27.47692165}} | 2021-04-02 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REPAV-FFM-14/21, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA SA DE C, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:3442804.78, importe_modificado:3442804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1941743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941750 | Proyecto de inversión | 5097093.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5097093.99, modificado:5097093.99}} | LP-ALUMPUB-FFM-02/21 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | LP-ALUMPUB-FFM-02/21 | N | 0 | 0 | 7404 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2736.19, meta_modificada:2736.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón 1006, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.51192856, lat:27.49047528}} | 2021-04-27 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ALUMPUB-FFM-02/21, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:5097093.99, importe_modificado:5097093.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1941750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941959 | Proyecto de inversión | 6986515.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6986515.05, modificado:6986237.37}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 7 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2231-01 | N | 0 | 0 | 29800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3649.1, meta_modificada:3649.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Túnez 129, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86209106, lat:22.32000629}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 6986237.37 | 6986237.37 | 6986237.37 | 6986237.37 | 6435399.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2520616, contratista:DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6986515.05, importe_modificado:6986515.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3649.1}} | {1941959/proyecto_INICIO, 1941959/proyecto_PROCESO, 1941959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201942367 | Proyecto de inversión | 9896379.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9896379.94, modificado:9896379.94}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 9 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2233-01 | N | 0 | 0 | 29800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6012.9, meta_modificada:6012.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2021-06-22 | 2021-09-04 | 9896379.94 | 9896379.94 | 5590822.46 | 5590822.46 | 2968913.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2538844, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9896379.94, importe_modificado:9896379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6012.9}} | {1942367/proyecto_INICIO, 1942367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201942377 | Proyecto de inversión | 6959488.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6959488.44, modificado:6959488.44}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 9, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2209-01 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 6172, La Laguna, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28515053, lat:26.04136051}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 6959488.44 | 6959488.44 | 4710531.5 | 4710531.5 | 2087846.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2538880, contratista:FAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6959488.44, importe_modificado:6959488.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:354.0}} | {1942377/proyecto_PROCESO, 1942377/proyecto_INICIO, 1942377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201942522 | Proyecto de inversión | 7424043.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7424043.72, modificado:7424043.72}} | REHABILITACIÓN 2021 DEL CAMINO AL CIELO EN GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2192-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:143, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 89780 Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.14731979, lat:23.03029321}} | 2021-07-07 | 2022-03-03 | 7424043.72 | 7424043.72 | 2227213.12 | 2227213.12 | 2227213.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-137-21-I, contratista:7,424,043.72, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7424043.72, importe_modificado:7424043.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.36}} | {1942522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942629 | Proyecto de inversión | 308132.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308132.13, modificado:308132.13}} | MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRETERA RIBEREÑA, EN EL TRAMO ACCESO A CAMARGO ¿Y¿ GRIEGA-ACCESO A CAMARGO CALLE LIBERTAD CON CARRETERA AL POBLADO COMALES, EN CD. CAMARGO, TAMAULIPAS (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO) | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2324-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camargo, Tamps., México, lon:-98.8341252, lat:26.3141684}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 308132.13 | 308132.13 | 253077.46 | 253077.46 | 253077.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942661 | Proyecto de inversión | 14229076.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422907605E7, modificado:1.422907605E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (3) EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (CONTINUACIÓN) | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2403-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 14229076.05 | 14229076.05 | 14228184.17 | 14228184.17 | 14228184.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943119 | Proyecto de inversión | 1831554.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831554.44, modificado:1831554.44}} | REPOSICIÓN DE 570 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO EN LA COL. FLORES MAGÓN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y DREN BRECHA KM 119, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2294-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:68, direccion:Adolfo López Mateos, Hidalgo, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8008704, lat:25.6736863}} | 2021-01-29 | 2021-07-27 | 1831554.44 | 1831554.44 | 1825390.36 | 1825390.36 | 1825390.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-004-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3976138.08, importe_modificado:3976138.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:315.0}} | {1943119/proyecto_PROCESO, 1943119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943223 | Proyecto de inversión | 1508526.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508526.09, modificado:1508526.09}} | REPOSICIÓN DE 420 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO EN LA COL.FLORES MAGÓN EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y AQUILES SERDÁN, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2297-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2021-01-29 | 2021-07-27 | 1508526.09 | 1508526.09 | 459305.68 | 459305.68 | 459305.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-005-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3965749.18, importe_modificado:3965749.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:365.0}} | {1943223/proyecto_PROCESO, 1943223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201943961 | Proyecto de inversión | 1941570.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941570.79, modificado:1941570.79}} | PLAZOLETA ACCESO PEATONAL CALLE LERDO DE TEJADA | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-008/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lerdo de Tejada, Obrera, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8476165, lat:22.2378545}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1242056.25 | 1242056.25 | 1242056.25 | 1242056.25 | 1242056.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-008/2021, contratista:PROVINSUMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1673767.92, importe_modificado:1673767.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.64}} | {1943961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944065 | Proyecto de inversión | 374077.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374077.79, modificado:370785.76}} | REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE APROCHE ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COLONIA TAMASOPO, ALDAMA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | HIDRTERR2021OP002001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Federal Nº 180 SN-S RESTAURANT DE MARISCOS EL CAMARON, Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0863452, lat:22.92045269}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 370785.76 | 370785.76 | 370785.76 | 370785.76 | 370785.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRTERR2021OP002001, contratista:BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:370337.67, importe_modificado:370785.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1944065/proyecto_PROCESO, 1944065/proyecto_INICIO, 1944065/proyecto_PROCESO, 1944065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944227 | Proyecto de inversión | 1441374.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441374.33, modificado:1441374.33}} | PCH CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y GUERRERO,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-018/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Obrera, Tampico, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2351358}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1235408.35 | 1235408.35 | 1235408.35 | 1235408.35 | 1235408.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-018/2021, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1242564.05, importe_modificado:1242564.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.86}} | {1944227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944272 | Proyecto de inversión | 1030000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.04, modificado:1030000.04}} | PCH CALLE CAMINO DEL ZAPOTAL,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-025/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Camino del Zapotal 102, Los Pinos, 89138 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8582438, lat:22.2656153}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 8 125, Los Pinos, 89138 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85813212, lat:22.2646982}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 983456.42 | 983456.42 | 983456.42 | 983456.42 | 983456.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-025/2021, contratista:PREALTAMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1030000.04, importe_modificado:1030000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.95}} | {1944272/proyecto_INICIO, 1944272/proyecto_PROCESO, 1944272/proyecto_INICIO, 1944272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958695 | Proyecto de inversión | 584935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584935.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN BUSTAMANTE EN EL AGEB CIENTO CINCUENTA Y CUATRO - 177292 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 177292 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LAS VIVIENDAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCI, lon:-99.75868056, lat:23.43645881}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584935.64 | 584935.64 | 175480.69 | 175480.69 | 175480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.26}} | {1958695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958729 | Proyecto de inversión | 1169871.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169871.28, modificado:1169871.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS EN CASAS EN AGEB TRESCIENTOS VEINTIDÓS - 178149 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178149 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA PUEBLO CASAS, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SARH Y CALLE VERACRUZ, LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL REDEDOR DEL CAMPO DE FUTBOL AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS, lon:-98.73934292, lat:23.72262723}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 1169871.28 | 1169871.28 | 350961.38 | 350961.38 | 350961.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1958729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958735 | Proyecto de inversión | 731169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:731169.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN CRUILLAS EN EL AGEB CIENTONOVENTA Y CINCO - 178356 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178356 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MÉNDEZ PUEBLO CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JALISCO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS A UNAS CUADRAS, lon:-98.53715427, lat:24.75885163}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 731169.55 | 731169.55 | 219350.86 | 219350.86 | 219350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1958735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958742 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO COLONIA NUEVO DOLORES - 178524 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178524 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CORONA COLONIA NUEVO DOLORES, 87766 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO PALMAS Y , CALLE RÍO PURIFICACIÓN LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS A 2 CUADRAS DE LAGUNA, lon:-98.39171685, lat:24.05799595}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958926 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA COLONIA PARAISO - 182508 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 182508 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ COLONIA PARAISO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EBANO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS , lon:-98.07156329, lat:22.93612312}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959050 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ AGEB QUINIENTOS VEINTIDÓS - 185371 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185371 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE ARMANDO FLORES PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIEZ DE ABRIL Y CALLE ENRIQUE CÁRDENAS, CALLE PEDRO J MÉNDEZ LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABEC, lon:-98.54995099, lat:22.65787384}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959057 | Proyecto de inversión | 584935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584935.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB QUINIENTOS SESENTA - 185423 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185423 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA LOCALIDAD , lon:-98.32586554, lat:22.72769587}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584935.64 | 584935.64 | 175480.69 | 175480.69 | 175480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.26}} | {1959057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959093 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD BALCONCITOS - 185833 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:EJIDO BALCONCITOS, 87244 BALCONCITOS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.20067776, lat:24.01013981}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959150 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS - 187099 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 187099 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:341, direccion:EJIDO SANTA GERTRUDIS, 87247 SANTA GERTRUDIS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO DE A, lon:-99.09531286, lat:23.90289002}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959223 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ EN AGEB CIENTO SESENTA Y TRES - 188416 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188416 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NÚMERO QUINCE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECEERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DEL P, lon:-99.01477653, lat:23.92006623}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959400 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB CUATROCIENTOS TREINTA - 193009 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 193009 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NUECES PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE LIMÓN LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A 1 CUADRA DE CAMINO A LAS PAL, lon:-99.330458, lat:22.85256429}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959443 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO SANTA JUANA - 194656 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:65, direccion:EJIDO SANTA JUANA, 87790 SANTA JUANA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA JUANA A 12 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.99066463, lat:24.05366813}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959447 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO PLAN DE AYALA - 194683 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 87790 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA A 6 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.94611205, lat:24.05633336}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959476 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA HIJOS DE EJIDATARIOS PRIMERO DE MAYO AGEB CUATROCIENTOS CATORCE - 195647 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195647 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA HIJOS DE EJIDATARIOS PRIMERO DE MAYO, 88943 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAN PAULO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-98.12026337, lat:25.97157097}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {1959476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959490 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN RÍO BRAVO COLONIA PRIMERO DE MAYO AGEB SETECIENTOS SESENTA Y OCHO - 195815 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA 126 COLONIA PRIMERO DE MAYO, 88900 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA RÍO BRAVO VALLE HERMOSO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE SAN ANTONIO DE LOS LLANOS LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CA, lon:-98.11313448, lat:25.97672064}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962446 | Proyecto de inversión | 172883.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172883.11, modificado:172883.11}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AV LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO - 51003 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 51003 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B COLONIA SAN PEDRO FERNANDO, 89215 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVENIDA LAS TORRES, LA CALLE B SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO TANCOL Y AV LAS TORRES A UNA CUADRA DEL MAXILIBRAMIEN, lon:-97.89214772, lat:22.27988917}} | 2021-01-28 | 2021-04-07 | 170925.14 | 170925.14 | 170925.14 | 170925.14 | 170925.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-003/2021, contratista:URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2074735.53, importe_modificado:2074735.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1962446/proyecto_INICIO, 1962446/proyecto_FIN, 1962446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962955 | Proyecto de inversión | 207662.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207662.64, modificado:207662.64}} | ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES A UN COSTADO DEL CANAL DE LA CORTADURA - 56767 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 56767 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA AZUCARERA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AGUASCALIENTES, LA PRIV AZUCARERA SE ENCUENTRA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALENTES A UN COSTADO DEL CANAL DE LA CO, lon:-97.84639727, lat:22.2136655}} | 2021-02-01 | 2021-04-11 | 199193.32 | 199193.32 | 199193.32 | 199193.32 | 199193.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-004/2021, contratista:MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3016954.21, importe_modificado:3016954.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1962955/proyecto_INICIO, 1962955/proyecto_FIN, 1962955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963248 | Proyecto de inversión | 162790.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162790.39, modificado:162790.39}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO - 60368 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 60368 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUSTAVO GONZALEZ Y AVENIDA LAS TORRES, LA CALLE ESTERO SE ENCUENTRA ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES AL MARGEN DEL RIO TAMESI, lon:-97.89443564, lat:22.23161246}} | 2021-02-08 | 2021-04-18 | 155628.28 | 155628.28 | 155628.28 | 155628.28 | 155628.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1913922.68, importe_modificado:1913922.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.55}} | {1963248/proyecto_PROCESO, 1963248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963440 | Proyecto de inversión | 611273.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611273.86, modificado:611273.86}} | DRENAJE SANITARIO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES - 62314 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62314 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARPINTERO COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GOLFO DE MEXICO, LA CALLE CARPINTERO SE ENCUENTRA ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO A UNA CUADRA DE PARQUE TORRES SUR, lon:-97.88801443, lat:22.31710952}} | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 522051.72 | 522051.72 | 522051.72 | 522051.72 | 522051.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-012/2021, contratista:MOVI-TERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2067199.24, importe_modificado:2067199.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1963440/proyecto_INICIO, 1963440/proyecto_PROCESO, 1963440/proyecto_FIN, 1963440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965217 | Proyecto de inversión | 211025.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211025.66, modificado:211025.66}} | ALUMBRADO PUBLICO DE PROL CLAVEL ENTRE AVE TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES - 78561 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 78561 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TANCOL Y CALLE MARGEN DEL RIO TAMESI, LA PROL CLAVEL SE ENCUENTRA ENTRE AV TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-97.87151723, lat:22.22684363}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 200210.42 | 200210.42 | 200210.42 | 200210.42 | 200210.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2021, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2012702.99, importe_modificado:2012702.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1965217/proyecto_INICIO, 1965217/proyecto_FIN, 1965217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965784 | Proyecto de inversión | 531332.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531332.66, modificado:531332.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR JOSE BROSING ENTRE MACEDONIO GUERRA Y LIMITE PONIENTE, POR ESTEBAN SALINAS ENTRE BLVD LOS PRESIDENTES Y LIMITE PONIENTE Y POR MACEDONIO GUERRA ENTRE JOSE BROSING Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES - 83492 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83492 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BROSING INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MACEDONIO GUERRA Y CALLE ESTEBAN SALINAS, CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD COLI, lon:-99.54169234, lat:27.4516374}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965788 | Proyecto de inversión | 298925.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298925.53, modificado:298925.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR HÉCTOR CANALES ENTRE MONTERREY Y LÍMITE ORIENTE EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES - 83526 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83526 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HÉCTOR CANALES INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIS CORTINEZ Y CALLE JUAN RAMOS, CALLE PIOQUINTO TREVIÑO COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD CO, lon:-99.53590916, lat:27.44678268}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965836 | Proyecto de inversión | 560349.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560349.67, modificado:560349.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR PRIVADA PATRIA Y CAUDILLO DEL SUR ENTRE EVA SAMANO Y LIMITE ORIENTE, LIMITE ORIENTE ENTRE PRIVADA PATRIA Y SUBCOLECTOR LAS ALAZANAS, COLONIA LOS INSURGENTES - 83872 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 83872 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EVA SAMANO Y CALLE CAUDILLO DEL SUR, COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CALLE EVA SAMANO Y VECINA DE L, lon:-99.5494808, lat:27.52111889}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965896 | Proyecto de inversión | 156545.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156545.63, modificado:156545.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA ART 21 ENTRE ART 123 Y LIMITE SUR, COLONIA CONSTITUCIONAL - 84276 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 84276 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA ARTICULO 21 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE ARTICULO 28, CALLE ARTICULO 22 COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS COL, lon:-99.5841693, lat:27.50860011}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965970 | Proyecto de inversión | 403765.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403765.19, modificado:403765.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACIÓN EVA SAMANO ENTRE SAN FERNANDO Y EMILIO MADERO, COLONIA FRANCISCO VILLA - 84972 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 84972 | S | 498 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EVA SAMANO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 88284 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VALLE HERMOSO Y CALLE EMILIO MADERO, CALLE SAN FERNANDO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COL, lon:-99.54956616, lat:27.46333264}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965980 | Proyecto de inversión | 651506.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651506.27, modificado:651506.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE GASODUCTO DE PEMEX ENTRE CALLE JOSE SARMIENTO Y MEDELLIN, COLONIAS NUEVA ESPAÑA Y VIRREYES - 85007 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85007 | S | 224 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GASEODUCTO PEMEX INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 88145 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE SARMIENTO Y CALLE MEDELLIN, CALLE GASPAR DE SANDOVAL COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA , lon:-99.543085, lat:27.51591919}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966325 | Proyecto de inversión | 653560.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653560.7, modificado:376436.48}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 87472 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 87472 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.5, meta_modificada:109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS COLONIA OBRERA, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, EL PROYECTO SE UBICA EN R LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE COL. O, lon:-97.84452987, lat:22.23697264}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 376436.48 | 376436.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 21, contratista:SPYKA INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5342722.29, importe_modificado:5286743.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1966325/proyecto_INICIO, 1966325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969411 | Proyecto de inversión | 623912.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623912.5, modificado:623912.5}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 108459 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 108459 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.99565992, lat:24.2465922}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 623912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969420 | Proyecto de inversión | 155978.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.13, modificado:155978.13}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TEPOZANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 108494 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 108494 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:290, direccion:CAMINO TRAMO TEPOZANCITO - EL SAUCILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL TEPOZANCITO, 87747 EL TEPOZANCITO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN DEL EJIDO EL TEPOZANCITO Y CON DESTINO A EL EJ , lon:-99.15766575, lat:24.44412737}} | 2021-05-15 | 2021-06-22 | 155978.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970972 | Proyecto de inversión | 815378.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815378.54, modificado:815378.54}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 114133 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 114133 | S | 224 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 88305 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTI, lon:-99.03460463, lat:26.38056267}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301973611 | Proyecto de inversión | 1152604.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152604.59, modificado:1150402.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEA ENTRE RUBEN F. MORALES Y ESMERALDA EN EL FRACC. MARTE R. GOMEZ EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 122353 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 122353 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA FRACCIONAMIENTO MARTE R GÓMEZ, 87137 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA RUBEN F. MORALES Y CALLE ESMERALDA, CALLE CEDRO A 150M DEL OXXO DE LA MARTE R. GOMEZ 300M FERRETERÍA LA CUCHARA, lon:-99.09039966, lat:23.73186623}} | 2021-08-02 | 2021-10-08 | 345120.85 | 345120.85 | 345120.85 | 345120.85 | 345120.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000029, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1150402.82, importe_modificado:1150402.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {1973611/proyecto_PROCESO, 1973611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301975681 | Proyecto de inversión | 505759.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505759.76, modificado:469656.18}} | CONSTRUCCION DE AULA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO DEL FRACCIONAMIENTO LOS PUEBLITOS - 130409 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 130409 | S | 103 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CELAYA COLONIA LOS PUEBLITOS, 87347 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE FRESNILLO, LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO CLAVE ESCOLAR 28DPR2601J SE UBICA SOBRE LA CALLE CELAYA ENT, lon:-97.56640878, lat:25.82764479}} | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 469656.18 | 469656.18 | 215186.96 | 215186.96 | 215186.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-039/2021, contratista:DAVID RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:469656.18, importe_modificado:469656.18}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.55}} | {1975681/proyecto_PROCESO, 1975681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986073 | Proyecto de inversión | 849578.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849578.89, modificado:849578.89}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN ESTACIÓN SANTA ENGRACIA SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 173873 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173873 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ESTACIÓN SANTA ENGRACIA CENTRO, 87849 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE MELCHOR OCAMPO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLAZA SE U, lon:-99.20145209, lat:24.01585794}} | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-032-2021, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:849578.89, importe_modificado:849578.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1986073/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DECLARADO EN 0 POR INSTRUCCIONES DE LA DGDR YA QUE ESTE FOLIO FUE ELIMINADO DE MID, trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM210301986615 | Proyecto de inversión | 1005552.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005552.17, modificado:1005552.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 21 DE MARZO ENTRE TERCERA Y JUAN N. MÉNDEZ DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-091-2021-LP - 175929 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 175929 | S | 735 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE JUAN N. MENDOZA, CALLE REYNOSA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 21 DE MARZO ENTRE TERCERA Y JUA, lon:-98.28709712, lat:26.03948732}} | 2021-08-11 | 2021-09-19 | 1005552.17 | 1005552.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-091-2021-LP-1, contratista:INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2139593.54, importe_modificado:2139593.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.2}} | {1986615/proyecto_PROCESO, 1986615/proyecto_INICIO, 1986615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989833 | Proyecto de inversión | 256167.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256167.73, modificado:256167.73}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 189030 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 189030 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:171, direccion:CALLE RAÚL GÁRATE INTERIOR SN EJIDO LA JOYA, 87628 LA JOYA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CÁRDENAS Y , CALLE RAÚL GÁRATE Y CÁRDENAS EN EL EJIDO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.13324383, lat:24.87633508}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1989833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301990662 | Proyecto de inversión | 467934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.6, modificado:467934.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191926 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191926 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , PARTE NORTE DEL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.15371389, lat:24.5054997}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 467934.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991045 | Proyecto de inversión | 292474.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292474.66, modificado:292089.12}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL SECTOR IV EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 193303 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 193303 | S | 84 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE OLAZARAN COLONIA LA FLORIDA, 87025 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE FRANCISCO CASTELLANOS, CALLE GENERAL PABLO VILLANUEVA A 500 M DE LA ESCUELA VASCONCELOS, lon:-99.13596838, lat:23.75794053}} | 2021-07-08 | 2021-12-05 | 119160.09 | 119160.09 | 119160.09 | 119160.09 | 119160.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000015, contratista:ANGEL EULISES LORES ELIZONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4427074.08, importe_modificado:4427074.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1991045/proyecto_PROCESO, 1991045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991295 | Proyecto de inversión | 192346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 194333 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 194333 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE F, lon:-99.02509135, lat:26.37580179}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991701 | Proyecto de inversión | 679489.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679489.33, modificado:677663.29}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE SECTOR TAMATÁN EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195828 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195828 | S | 2227 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE DOBLADO A 300M LYCONSA A 800M MODELORAMA, lon:-99.17484219, lat:23.72887554}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 203298.99 | 203298.99 | 203298.99 | 203298.99 | 203298.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000020, contratista:ANGEL EULISES LORES ELIZONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2863075.83, importe_modificado:2863075.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1991701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991724 | Proyecto de inversión | 794306.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794306.05, modificado:792171.45}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE SECTOR TAMATÁN EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195956 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195956 | S | 2227 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL MAESTRO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEXTA, CALLE PINO A 500M DEL HOSPITAL INFANTIL DE TAMULIPAS, lon:-99.16674941, lat:23.72433763}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 237651.44 | 237651.44 | 237651.44 | 237651.44 | 237651.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000020, contratista:ANGEL EULISES LORES ELIZONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2863075.83, importe_modificado:2863075.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1991724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994885 | Proyecto de inversión | 260094.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260094.7, modificado:260094.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA FLORIDA (FLORIDA DEL SUR) EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 208588 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 208588 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO LA GLORIA - EJIDO LA FLORIDA DEL SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 400 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA FLORIDA DEL SUR, 87630 LA FLORIDA (LA FLORIDA DEL SUR), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO, lon:-97.8710766, lat:24.41924771}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1994885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301999856 | Proyecto de inversión | 631738.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631738.17, modificado:631738.17}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ENCALICHAMIENTO C VALENTIN BARRERA ENTRE CALLE CUARTA Y C SERVANDO CANALES | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Valentín Barrera, Ala Blanca Colonia, 88321 Los Ángeles, Tamps., México, lon:-98.98735285, lat:26.38379647}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 631738.17 | 631738.17 | 631738.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/08, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:631738.17, importe_modificado:631738.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000600 | Proyecto de inversión | 6972042.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6972042.68, modificado:6972042.68}} | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Programa de Inversión de Mantenimiento | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2201-01 | N | 0 | 0 | 1630 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:soto la marin, lon:-98.20619, lat:23.767039}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 6972042.68 | 6972042.68 | 4893205.25 | 4893205.25 | 4893205.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568241, contratista:EDIFICA CONSTRUCTORA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6972042.68, importe_modificado:6972042.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2000600/proyecto_FIN, 2000600/proyecto_INICIO, 2000600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000763 | Proyecto de inversión | 10651276.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065127694E7, modificado:1.065127694E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO LAS GUACAMAYAS EN JAUMAVE, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2197-01 | N | 0 | 0 | 105173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:jaumave, lon:-99.375675, lat:23.40512}} | 2021-08-23 | 2022-02-18 | 10651276.94 | 10651276.94 | 3195383.08 | 3195383.08 | 3195383.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-170-21-P, contratista:CONSTRUCCIONES D CAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.065127694E7, importe_modificado:1.065127694E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {2000763/proyecto_INICIO, 2000763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000808 | Proyecto de inversión | 6035114.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035114.92, modificado:6035114.92}} | REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO QUE SE DESTINARÁ AL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL) | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2203-02 | N | 0 | 0 | 584000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:matamoros, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-27 | 2022-06-02 | 6035114.92 | 6035114.92 | 6035113.83 | 6035113.83 | 1810534.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valido por error , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:se valido por error , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:se valido por error , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:se valido por error , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs5: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-14}, obs6: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-14}, obs7: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-14}, obs8: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM210302001446 | Proyecto de inversión | 1476929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476929.49, modificado:1476929.49}} | ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMPUTO (C4) EN CD. VICTORIA; Y DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5) EN REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2372-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1476929.49 | 1476929.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-199-21-I, contratista:INDEPLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1476929.49, importe_modificado:1476929.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001576 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:567820.13}} | 18-2086C-01. CONSTRUCCION DE BARDA 148 ML. + REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNÁNDEZ DE SAN SALVADOR 28DJN1001S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2086C-01. | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:colonia jesus vega sanchez, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-10-06 | 2022-01-03 | 567820.13 | 567820.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001580 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:682393.52}} | 18-2087C-01. CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. PRIMARIA JOSE DELGADO 28DPR0592E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2087C-01. | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:121, direccion:ebanito, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-10-06 | 2022-01-03 | 682393.52 | 682393.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001583 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:696674.25}} | 18-2164C-01. REHABILITACION DE EDIFICIOS PRIMARIA CONSTITUCION 28DPR1436U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2164C-01. | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:col constitucion, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-10-06 | 2022-01-03 | 696674.25 | 696674.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001627 | Proyecto de inversión | 1595361.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1595361.56, modificado:1445090.2}} | 20-9198-01. REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. ATIPICA EN EDIFICIO "J" (HOMBRES) SECUNDARIA GENERAL No. 8, ROSARIO CASTELLANOS 28DES0081X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9198-01. | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col del Prado, 88560 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2688199, lat:26.0880787}} | 2021-09-23 | 2021-12-21 | 1445090.2 | 1445090.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001646 | Proyecto de inversión | 216272.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:216272.53, modificado:210443.05}} | 20-9209-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C Y D + REPOSICION DE MALLA CICLONICA SECUNDARIA GENERAL DR. OSCAR AGUILERA NORIEGA 28DES0079I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9209-01. | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2021-09-17 | 2021-11-29 | 210443.05 | 210443.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001650 | Proyecto de inversión | 521398.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:521398.42, modificado:425354.94}} | 20-9211-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR 28DJN0187G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9211-01. | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, 87380 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5159252, lat:25.854982}} | 2021-09-17 | 2021-11-29 | 425354.94 | 425354.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001706 | Proyecto de inversión | 565240.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:565240.94, modificado:554763.46}} | 20-9215-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C. 28DPR2141P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9215-01. | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Miguel, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5094957, lat:25.8248146}} | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 554763.46 | 554763.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001727 | Proyecto de inversión | 209275.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:209275.23, modificado:193818.72}} | 20-9223-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA PROFR. JUAN B. TIJERINA 28DPR0320N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9223-01. | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 193818.72 | 193818.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001752 | Proyecto de inversión | 472908.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:472908.61, modificado:453671.14}} | 20-9234-01. PINTURA GENERAL SECUNDARIA GENERAL No. 2, JAIME TORRES BODET 28DES0045S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9234-01. | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Tamaulipas, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9866509, lat:22.737417}} | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 453671.14 | 453671.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001782 | Proyecto de inversión | 37557.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:37557.83, modificado:35753.58}} | 20-9243-01. REHABILITACION SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES 28DES0031P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9243-01. | N | 0 | 0 | 782 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo Aeropuerto, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2851794}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 35753.58 | 35753.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001792 | Proyecto de inversión | 120723.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:120723.4, modificado:114891.81}} | 20-9244-01. REHABILITACION GENERAL SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO 28DES0077K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9244-01. | N | 0 | 0 | 516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}} | 2021-10-14 | 2021-12-27 | 114891.81 | 114891.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001909 | Proyecto de inversión | 132630.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132630.99, modificado:166353.35}} | 21-0335-01-103. REHABILITACION DE AULA ATIPICA. JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS 28DJN0232C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-103. | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}} | 2021-09-10 | 2022-02-06 | 166353.35 | 166353.35 | 49906 | 49906 | 49906 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001956 | Proyecto de inversión | 1047726.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047726.61, modificado:1047726.61}} | 20-0727-01-020. REHABILITACION DE TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE TRINCHERA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR1412K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-020. | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Fovissste Lucio Blanco, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8417945, lat:22.2674464}} | 2021-08-16 | 2022-01-02 | 1047726.61 | 1047726.61 | 433352.27 | 433352.27 | 433352.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3433148.99, importe_modificado:3433148.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001977 | Proyecto de inversión | 367029.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367029.13, modificado:406791.0}} | 21-0335-01-088. REHABILITACIÓN DE MUROS DE 2 AULAS + REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE GRAL. + MURO DE ACOMETIDA + REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS PRIMARIA LAZARO CARDENAS 28DPR1915C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-088. | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:156, direccion:Lazaro Cardenas, 87259 Tamps., México, lon:-98.941784, lat:23.5966925}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 406791 | 406791 | 122037.3 | 122037.3 | 122037.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002022 | Proyecto de inversión | 395096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395096.0, modificado:395096.0}} | 20-0727-01-021. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y D + REHABILITACION DE MUROS EN EDIF. A CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JHON LANGDOM HAYDON DOWN 28DML0049D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-021. | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:87200 Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.025326, lat:23.3167464}} | 2021-08-16 | 2022-01-02 | 395096 | 395096 | 267684.59 | 267684.59 | 267684.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3433148.99, importe_modificado:3433148.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002024 | Proyecto de inversión | 995499.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995499.46, modificado:973158.08}} | 20-0727-01-016. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 250 ML. PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 1 28DPR1815D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-016 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ladrillera, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9693914, lat:22.730268}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 973158.08 | 973158.08 | 291947.42 | 291947.42 | 291947.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3970585.77, importe_modificado:3970585.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002181 | Proyecto de inversión | 742267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742267.18, modificado:662491.34}} | 21-0335-01-007. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR PRIMARIA REVOLUCION 28DPR1289A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-007 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:89960 Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.0845186, lat:22.5510699}} | 2021-06-25 | 2021-09-27 | 662491.34 | 662491.34 | 468321.85 | 468321.85 | 468321.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3025240.5, importe_modificado:3025240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002191 | Proyecto de inversión | 821163.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821163.58, modificado:809016.1}} | 21-0335-01-016. REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EXISTENTE PRIMARIA VICTORIA 28DPR1150Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-016. | N | 0 | 0 | 623 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1483827, lat:23.7327896}} | 2021-06-29 | 2021-09-26 | 809016.1 | 809016.1 | 639556.28 | 639556.28 | 639556.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025, contratista:ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3397655.72, importe_modificado:3397655.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002196 | Proyecto de inversión | 1357865.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357865.14, modificado:1343985.02}} | 21-0335-01-034. REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS A,G,F,H,E, Y B + LUMINARIAS. PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO 28DPR2050Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-034. | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Arcoíris, 88779 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0273973}} | 2021-07-23 | 2021-12-09 | 1343985.02 | 1343985.02 | 403195.51 | 403195.51 | 403195.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033, contratista:TSP CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3643419.65, importe_modificado:3643419.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002213 | Proyecto de inversión | 1700350.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700350.17, modificado:1651109.46}} | 21-0335-01-060. DEMOLICIÓN DE EDIFICIO F + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE PORTICO + PINTURA GRAL. EN EDIFICIOS PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ 28DPR2333E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-060. | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Santa Elena, 87340 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5254012, lat:25.866249}} | 2021-07-26 | 2021-12-12 | 1651109.46 | 1651109.46 | 495332.84 | 495332.84 | 495332.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-026-2021-0037, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3583954.06, importe_modificado:3583954.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002221 | Proyecto de inversión | 737184.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737184.72, modificado:651643.05}} | 21-0335-01-064. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA 3 AULAS DE EDIFICIO "E" PRIMARIA LIC JOSE CRISPIN MAINERO 28DPR0970P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-064. | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 651643.05 | 651643.05 | 195492.92 | 195492.92 | 195492.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036, contratista:HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2597162.06, importe_modificado:2597162.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002234 | Proyecto de inversión | 2055638.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055638.75, modificado:2040223.89}} | 21-0335-01-039. CONSTRUCCION DE MODULO 4 AULAS DIDÁCTICAS, ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR. PRIMARIA FELIPE DE LA GARZA 28DPR2538Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-039. | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-07-08 | 2021-11-04 | 2040223.89 | 2040223.89 | 612067.17 | 612067.17 | 612067.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002235 | Proyecto de inversión | 524475.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524475.66, modificado:526507.85}} | 21-0335-01-040. CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR PRIMARIA NUEVA CREACION 28DPR2567T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-040. | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-07-08 | 2021-11-04 | 526507.85 | 526507.85 | 157952.36 | 157952.36 | 157952.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002261 | Proyecto de inversión | 1279416.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279416.29, modificado:1315829.19}} | 21-0335-01-015. REHABILITACION DE BARANDALES METALICOS + REHABILITACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A" SECUNDARIA GENERAL No. 6, PROFR. RIGOBERTO CASTILLO MIRELES 28DES0084U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-015 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unidad Modelo, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1615291, lat:23.7106357}} | 2021-06-29 | 2021-09-26 | 1315829.19 | 1315829.19 | 394748.76 | 394748.76 | 394748.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025, contratista:ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3397655.72, importe_modificado:3397655.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003179 | Proyecto de inversión | 14264198 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4264198E7, modificado:1.403037356E7}} | (COMPROMISO INTERNACIONAL "PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS"). AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 5,140.44 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 62 POZOS DE VISITA Y 306 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. (SECTOR IV). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2365-01, 21-2365-02 | S | 490 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.14, meta_modificada:5.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}} | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 14030373.56 | 14030373.56 | 7881077.18 | 7881077.18 | 4209112.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568271, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.403037356E7, importe_modificado:1.403037356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.03}} | {2003179/proyecto_PROCESO, 2003179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM210302003348 | Proyecto de inversión | 4559526.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4559526.7, modificado:4559526.7}} | CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: REHABILITACION Y MODERNZACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD RAMON AYALA ENTRE LA AV. BICENTENARIO Y LA CARRETERA RIBEREÑA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA BRECHA NO. 41 Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; REHABILITACIÓN Y MODERNIZACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA BRECHA NO. 41 Y LA CARRETERA CAMARGO - PUENTE INTERNACIONAL; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA RIBEREÑA ENTRE LINEA DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE Y ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL (Y GRIEGA), CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA CAMARGO-PUENTE INTERNACIONAL ENTRE LINEA DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE Y ADUANA CAMARGO-RIO GRANDE CITY, TX.; REHABILITACION Y MODERNIZACION DE SEMAFOROS (2 CRUCEROS: LIBERTAD/MATAMOROS; MATAMOROS/GUERRERO) Y SENALAMIENTOS VIALES | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 15762 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Matamoros SN-C MUEBLERIA, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.829301, lat:26.31335788}} | 2021-08-16 | 2022-03-31 | 1975425.13 | 1975425.13 | 1975425.13 | 1975425.13 | 1975425.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2566297, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:4559526.7, importe_modificado:4559526.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2003348/proyecto_INICIO, 2003348/proyecto_PROCESO, 2003348/proyecto_INICIO, 2003348/proyecto_PROCESO, 2003348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302003392 | Proyecto de inversión | 1675722.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675722.2, modificado:1675722.2}} | REHABILITACIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ORIENTE DE TAMPICO, TAMAULIPAS (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO) | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19-2748-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2021-10-12 | 2022-03-31 | 1675722.2 | 1675722.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003642 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498769.74}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA (COLONIA AGRÍCOLA), MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. ALCANTARILLADO LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2265-01, 21-2265-02 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:La Peña, Tamps., México, lon:-99.6877777, lat:23.5577777}} | 2021-06-30 | 2021-10-27 | 498769.74 | 498769.74 | 255243.17 | 255243.17 | 255243.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2544696, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2812491.11, importe_modificado:2812491.11}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.84}} | {2003642/proyecto_INICIO, 2003642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210302003651 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EJ. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS. ALCANTARILLADO LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2266-01, 21-2266-02 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:Miguel Hidalgo, 87890 Garza Valdez, Tamps., México, lon:-99.3868073, lat:24.5183419}} | 2021-06-30 | 2021-10-27 | 449559 | 449559 | 242598.48 | 242598.48 | 242598.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2544696, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2812491.11, importe_modificado:2812491.11}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.78}} | {2003651/proyecto_INICIO, 2003651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003673 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1239257.0}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LOCALIDADES RURALES, MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS. INCLUYE: PIEZOMETRÍA LOCAL, PERFORACION EXPLORATORIA, AFORO VOLUMÉTRICO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELÉCTRICO. AGUA POTABLE LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2254-01, 21-2254-02 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:87233 Revolución Verde, Tamaulipas, México, lon:-98.9329603, lat:23.80342}} | 2021-07-16 | 2021-11-12 | 1239257 | 1239257 | 444194.45 | 444194.45 | 444194.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2564015, contratista:MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4947400.0, importe_modificado:4947400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.26}} | {2003673/proyecto_PROCESO, 2003673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM00160200647476 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:220000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 40583 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASAS TAM | 40583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:449, direccion:Unnamed Road,,,,,Tamaulipas,México, lon:-98.3452527, lat:23.1557732}} | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {726079/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra, trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200649936 | Proyecto de inversión | 313667.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}} | Construccion De Comedor Escolar - 34120 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:186, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LOS VERGELES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.89840887, lat:24.45004314}} | 2016-06-01 | 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {728539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200650171 | Proyecto de inversión | 77554.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77554.29, modificado:77554.29}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34090 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BRAVO, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE MATAMOROS A CALLE BRAVO, lon:-98.94436487, lat:24.58537253}} | 2016-07-01 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {728774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200659594 | Proyecto de inversión | 622838.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622838.43, modificado:622838.43}} | Rehabilitacion De Camino Rural - 34251 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA GAVIA - EJIDO EL SAUCILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO EL SAUCILLO (EJIDO), 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO DEL EJIDO LA GAVIA Y CAMINO AL EJIDO EL SAUCILLO, CAMINO AL EJIDO SAN RAFAEL CAMINO , lon:-99.14979286, lat:24.50583048}} | 2016-04-27 | 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200659595 | Proyecto de inversión | 665476.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665476.8, modificado:665476.8}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 34159 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-99.15444917, lat:24.50809533}} | 2016-07-15 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200689292 | Proyecto de inversión | 772712.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772712.53, modificado:772712.53}} | Construccion De Comedor Comunitario - 34145 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL EJIDO, lon:-98.98821572, lat:24.69896436}} | 2016-05-15 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {790859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200689681 | Proyecto de inversión | 104044.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104044.7, modificado:104044.7}} | Rehabilitacion De Camino Tramo Santa Rosa - El Carrizo En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 84149 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 84149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA - EL CARRIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA ROSA - EL CARRIZO, lon:-97.86085251, lat:24.20757198}} | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {791248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200694640 | Proyecto de inversión | 54056.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33200 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:CALLE SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230 SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN CAYETANO, lon:-99.09518019, lat:23.90771021}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200700241 | Proyecto de inversión | 536066.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}} | Construccion De Comedor Escolar - 34146 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.99459543, lat:24.24635742}} | 2016-04-26 | 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200727230 | Proyecto de inversión | 43245.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33804 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 EJIDO NINGUNO, 87230 CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL DIECISIETE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTITUCION DEL DIECISIETE, lon:-98.96170545, lat:23.71849942}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200727329 | Proyecto de inversión | 32434.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 33866 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:CALLE EJIDO LA SAN JUANA EJIDO NINGUNO, 87230 LA SAN JUANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LA SAN JUANA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA SAN JUANA, lon:-99.14018466, lat:23.92798079}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160300729134 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980000.0, modificado:887930.52}} | Itife-Cien16-I-Sop-0051-2016-0140a Construccion De Barda Perimetral Cerrada De 245.00 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2009C-01 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:482, direccion:CHAPULTEPEC S/N, EJ. CHAPULTEPEC, EL MANTE, TAMAULIPAS, lon:-99.016111, lat:22.745833}} | 2016-09-23 |  | 887930.52 | 887930.52 | 887930.52 | 887930.52 | 887930.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0051-2016-0140, contratista:ARTURO SAENZ COBOS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2123521.94, importe_modificado:2123521.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160300729144 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:312148.1}} | Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141a Construccion De 1 Aula Estrc. Reg. 750 Aislada 0.40 M. Sin Mobiliario. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2033C-01 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOS MAYAS NUM. 1098 ENTRE RIO NIGER Y RIO GANGES, COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, lon:-99.508055, lat:27.486388}} | 2016-12-19 |  | 312148.1 | 312148.1 | 312148.1 | 312148.1 | 312148.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0052-2016-0141, contratista:FRANCISCO GUERRERO RUAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2434511.19, importe_modificado:2434511.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00160300798618 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Muro Firme - 203824 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASAS TAM | 203824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:182, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 00000 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERA M, lon:-98.97119383, lat:23.57559767}} | 2016-07-15 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {902746/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300798694 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Muro Firme - 203763 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASAS TAM | 203763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 87257 LOS ÁNGELES, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO LOS ANGELES SE UBICA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAM. L, lon:-98.49520954, lat:23.534258}} | 2016-07-15 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {902822/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799335 | Proyecto de inversión | 308871.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154435.72, modificado:154435.72}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112429.21, modificado:112429.21}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.52, modificado:42006.52}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Vicente Guerrero - 35159 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 35159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN, lon:-98.89587416, lat:24.04155526}} | 2016-05-13 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300799346 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Equipamiento De Dispensario Medico - 304597 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 304597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:EJIDO MARTE R GOMEZ, 87780 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MARTE R GOMEZ, lon:-99.05316134, lat:24.06601466}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {903474/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801105 | Proyecto de inversión | 903909.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903909.15, modificado:903909.15}} | Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 309765 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 309765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO,, lon:-98.20277167, lat:23.76161951}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801265 | Proyecto de inversión | 218834.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218834.41, modificado:218834.41}} | Ampliacion De Linea Y Mejora De Red De Distribucion Electrica - 205867 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 205867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:EJIDO , 00000 SAN PABLO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD, lon:-99.83627866, lat:22.90854844}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802401 | Proyecto de inversión | 214697 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136140.76, modificado:136140.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78556.24, modificado:78556.24}} | Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 92226 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 92226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:EJIDO EL ESMERIL, 00000 EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTOEN DIFERE, lon:-97.8797828, lat:23.51121127}} | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802417 | Proyecto de inversión | 138185.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:138184.79, modificado:138184.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309667 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87780 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO, lon:-99.05959466, lat:24.05462143}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802423 | Proyecto de inversión | 94425.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:94424.25, modificado:94424.25}} | Construccion De Dispensario Medico - 304590 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 304590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PATRICIO, lon:-99.08427879, lat:24.06573194}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906551/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802434 | Acción | 164681.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164681.61, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 275797 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIAL MUNICIPAL | 275797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906562/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se encuentra Información para su captura , trimestre:3.0, usuario:laurakgomeza, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM16160400811740 | Proyecto de inversión | 1485472.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1485472.64, modificado:1485240.27}} | Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141 Construccion De Laboratorio De Ciencias 4 Ee Estr. 750 Adosada (Tradicional) Andador Y Obra Exterior | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2039C-01 | N | 0 | 0 | 1345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-99.508055, lat:27.486388}} | 2016-08-22 |  | 1485240.27 | 1485240.27 | 1485240.27 | 1485240.27 | 1485240.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0052-2016-0141, contratista:FRANCISCO GUERRERO RUAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2434511.19, importe_modificado:2434511.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160400811745 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:319977.34}} | Itife-Cien16-I-Sop-0064-2016-0158 Construccion De 1 Aula 750 Sin Mobiliario | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2050C-01 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. BALCONES DE ALCALA, REYNOSA., lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2016-09-07 | 2017-01-01 | 319977.34 | 319977.34 | 319977.34 | 319977.34 | 319977.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0064-2016-0158, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1823914.4, importe_modificado:1823914.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16160400811751 | Proyecto de inversión | 1153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:974576.9}} | Itife-Cien16-I-Sop-0064-2016-0158 Construccion De 3 Aulas 750 Aisladas Sin Mobiliario. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2079C-01 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. VILLAS DIAMANTE, REYNOSA., lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2016-09-07 | 2017-01-01 | 974576.9 | 974576.9 | 974576.9 | 974576.9 | 974576.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0064-2016-0158, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1823914.4, importe_modificado:1823914.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100838992 | Proyecto de inversión | 455500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455500.0, modificado:93923.36}} | Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1191C-01 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:EJ. LOS CAVAZOS, REYNOSA, lon:-98.348055, lat:26.145833}} | 2017-02-24 | 2017-08-01 | 93923.36 | 93923.36 | 93923.36 | 93923.36 | 93923.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0027-2017-0029, contratista:INTEGRA RIOSA S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3540406.36, importe_modificado:3540406.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170200873753 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:412000.0}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 72488 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 72488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN DIVERSAS PUNTOS DEL AGEB 113A, lon:-98.20076388, lat:23.77912835}} | 2017-07-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200873786 | Proyecto de inversión | 506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} | Construccion De Comedor Escolar - 68852 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 68852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77584881, lat:23.78964731}} | 2017-06-30 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300943427 | Proyecto de inversión | 387000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural - 71411 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.00040992, lat:24.34755151}} | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM16170300954498 | Proyecto de inversión | 1368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1368000.0, modificado:1125999.1}} | Construccion De Techumbre Metalica 20.00 X 18.00 M. Construccion De Colector Pluvial. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2010C-01 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA FERMIN TRISTAN MENDOZA. : 28DTV0229ECOL. PLAN DE AYUTLAEL MANTE, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2017-07-06 |  | 1125999.1 | 1125999.1 | 1125999.1 | 1125999.1 | 1125999.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-022-2017-0089, contratista:GRUPO DESARROLLADOR RAMSER S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1868609.54, importe_modificado:1868609.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170300955017 | Proyecto de inversión | 838000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:838000.0, modificado:635476.68}} | Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1177C-01 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA EL CHAMIZAL : 28DPR1427MCOL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTEREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-06-26 |  | 635476.68 | 635476.68 | 585478.33 | 585478.33 | 585478.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2017-0079, contratista:SCORSSA. SERVICOS, COSNTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1879465.45, importe_modificado:1879465.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170300955729 | Proyecto de inversión | 1279446.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279446.44, modificado:834045.42}} | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle 20 Y 21, Sector Fidel Velazquez En Cd. Madero Tam | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD .MADERO TAM | 3 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 20 Y 21, SECTOR FIDEL VELAZQUEZ EN CD. MADERO TAM, lon:-97.831388, lat:22.276388}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 834045.42 | 834045.42 | 834045.42 | 834045.42 | 834045.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C SOPDUE DOP 064 17, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA DEM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1152094.22, importe_modificado:834045.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1082194/proyecto_INICIO, 1082194/proyecto_FIN, 1082194/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA POR FAVOR CANCELAR, trimestre:3.0, usuario:karimetcruzm, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:Favor de verificar el avance físico, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:Favor de verificar el avance físico, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:Favor de verificar el avance físico, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-15}, obs4: {observación:Favor de verificar el avance físico, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | TAM17170300968827 | Proyecto de inversión | 7644470.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7644470.26, modificado:7644469.22}} | Construcción De Obras Varias Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17-2669-05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-08-01 |  | 7644469.22 | 7644469.22 | 2293340.77 | 2293340.77 | 2293340.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7644469.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1103263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170300969344 | Proyecto de inversión | 1641251.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641251.43, modificado:1641251.43}} | Construcción Y Adaptación De Infraestructura Pública Incluyente, En Vías E Inmuebles Públicos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17-2722-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2017-08-18 |  | 1535572.76 | 1535572.76 | 556398.71 | 556398.71 | 556398.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-195-17-I, contratista:OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1535572.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} | {1103853/proyecto_PROCESO, 1103853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025601 | Acción | 80764 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80764.0, modificado:80764.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 304583 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ | 304583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2017-03-01 | 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170401029164 | Proyecto de inversión | 2401888.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401888.44, modificado:2401888.44}} | Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Reynosa - 104017 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 104017 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, 88730 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMÓN, CALLE SAN JACI, lon:-98.3517465, lat:26.05583149}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2401888.44 | 2401888.44 | 720566.53 | 720566.53 | 720566.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-02, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2401888.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}} | {1164244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM00170401029194 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico - 278825 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 278825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SOLIDIARIDAD, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 15 DE M, lon:-98.21161386, lat:23.76585463}} | 2017-08-15 | 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029231 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | Construccion De Letrinas - 181535 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87670 CINCO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.13870839, lat:23.45460405}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029236 | Proyecto de inversión | 409600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409600.0, modificado:409600.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento De De Pozo Profundo De Agua Potable - 276449 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 276449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO SOCIALISTA, lon:-97.96866352, lat:24.14747069}} | 2017-09-28 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401030570 | Proyecto de inversión | 52550 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Reforma - 249662 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELO TAMAULIPAS | 249662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE LA REFORMA EJIDO EJIDO LA REFORMA, 89970 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-99.1712532, lat:22.50689679}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1165650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401030629 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}} | Construccion De Letrinas - 181581 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 87670 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO VISTA HERMOSA, lon:-97.90536678, lat:23.80214604}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1165709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18180101073555 | Proyecto de inversión | 1038450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038450.0, modificado:1038450.0}} | Adquisición De Vehículos Adaptados Camionetas Tipo Van | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 18-0567-04 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:NUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 519225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1210801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201121866 | Proyecto de inversión | 1281000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281000.0, modificado:1281000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Col Cabazos Lerma Barranco Azul Los Angelitos La Mixteca Y Charco Blanco Del Municipio De San Carlos Ta - 3754 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3754 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO LOS ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.07187047, lat:24.39697292}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1260248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201121868 | Proyecto de inversión | 396200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396200.0, modificado:396200.0}} | Construccion De Piso Firme En Ej Barranco Azul Municipio De San Carlos Tamaulipas - 1565 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1565 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO BARRANCO AZUL A 40 MINUTOS DE SAN CARLOS, lon:-99.11671019, lat:24.40013143}} | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1260250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201121915 | Acción | 135935.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135935.82, modificado:135935.82}} | Adquisicion De Software Y Hardware Para La Direccion De Obras Publicas - 135461 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 135461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1260297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123945 | Proyecto de inversión | 40880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Rancho La Comita - 93459 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 93459 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:CALLE S/N RANCHO LA COMITA, 00000 LA COMA (LA COMITA), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE S/N RANCHO LA COMITA LA COMA LA COMITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,, lon:-99.22816839, lat:22.53909097}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUANTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17180201133316 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:534003.2}} | Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Barda Perimetral Muro-Reja 82.00 M Rehabilitacion De Edificio ""A"" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2314C-01 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA : 28DJN0699GCOL. LADRILLERASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2018-07-02 |  | 534003.2 | 534003.2 | 534003.2 | 534003.2 | 534003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201133334 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:411207.32}} | Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023subestacion Electrica 37.5 Kva Y Red Electrica Exterior | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2324C-01 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:825, direccion:JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DJN0223VEJ. LAZARO CARDENASSOTO LA MARINA, lon:-98.196389, lat:23.782222}} | 2018-06-14 |  | 411207.32 | 411207.32 | 180862.01 | 180862.01 | 180862.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2018-0023, contratista:GRUPO IEMIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006454.56, importe_modificado:3006454.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $12,055.72 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133917 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:386535.96}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Didáctica Est. 750 Adosada 0.45 M Obra Exterior | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2017C-01 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS SERGIO RUIZ BARRAGÁN : 28DJN1010ZCOL. VALLE DE CASA BLANCAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}} | 2018-06-24 |  | 386535.96 | 386535.96 | 332620.45 | 332620.45 | 332620.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133993 | Proyecto de inversión | 663500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:663500.0, modificado:598280.7}} | Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280 Alumnos Obra Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1047C-01 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR0273TCOL. FERROCARRILERACIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}} | 2018-06-13 |  | 598280.7 | 598280.7 | 400995.22 | 400995.22 | 400995.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0004-2018-0004, contratista:GRUPO SERCAMIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3158986.85, importe_modificado:3158986.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133996 | Proyecto de inversión | 744500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:744500.0, modificado:689225.5}} | Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1048C-01 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR0280CCOL. HIPODROMOCIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}} | 2018-06-15 |  | 689225.5 | 689225.5 | 689225.5 | 689225.5 | 689225.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0004-2018-0004, contratista:GRUPO SERCAMIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3158986.85, importe_modificado:3158986.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301313933 | Proyecto de inversión | 209506.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209506.03, modificado:209506.03}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NO DIECISEIS ENTRE FRANCISCO SARABIA Y CARRETERA NACIONAL - 206808 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 206808 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NO. 16 COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, 87880VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPASENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 85,CALLE 16 ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CARRETERA NACIONAL 85 FRENTE A CAMPO DEPOIRTIVO, lon:-99.49518914, lat:24.47652125}} | 2018-10-03 | 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1313933/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301319198 | Proyecto de inversión | 386022.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.03, modificado:386022.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO POBLADORES DE MEXICO - 226189 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 226189 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO POBLADORES DE MEXICO, 87670POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA-VILLA DE CASAS, lon:-98.46931748, lat:23.57337093}} | 2018-06-13 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1319198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301322620 | Proyecto de inversión | 258527.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258527.48, modificado:258527.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA CENTRO - 240285 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 240285 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ZONA CENTRO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE FELIPE DE LA GARZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO COLONIA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20880679, lat:23.76332656}} | 2018-06-13 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301323055 | Proyecto de inversión | 257066.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257066.18, modificado:257066.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 242671 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 242671 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CALLE S/N EJIDO 5 DE MAYO, 87670CINCO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA., lon:-98.13962041, lat:23.45489938}} | 2018-04-22 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301340935 | Proyecto de inversión | 346388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}} | MANTENIMIENTO DE CRUCEROS DE VALVULAS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUATRO ENTRE CALLE HIDALGO A CALLE MORELOS Y CALLE JU - 293798 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 293798 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRECALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS,SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 4 Y CALLLE 11 A CALLE 6, lon:-99.0108454, lat:23.9194743}} | 2018-06-01 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401438918 | Acción | 26098.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26098.61, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 367236 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 367236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2018-05-04 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1438918/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se encuentra información que determine su registros , trimestre:3.0, usuario:laurakgomeza, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM180401472977 | Proyecto de inversión | 1362458.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362458.09, modificado:1362458.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ - 419256 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419256 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , CARRETERA SOLEDAD SAN CARLOS A 1 HORA DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, lon:-98.99986636, lat:24.34961506}} | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1472977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401488623 | Acción | 26118.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26118.29, modificado:26118.29}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 298213 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 298213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1488623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401502527 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:548075.99}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 8.00 x 6.00 M. JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS : 28DJN0865O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2325C-01. | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2018-10-17 | 2019-02-13 | 548075.99 | 548075.99 | 391249.59 | 391249.59 | 391249.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067, contratista:BALDOMERO JESUS ZURITA SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3618987.31, importe_modificado:3618987.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514555 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:496359.79}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2141C-01 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Paraíso, 87475 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4712699, lat:25.8381781}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 496359.79 | 496359.79 | 362712.79 | 362712.79 | 362712.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515045 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.884615385E7}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2418C-01 | N | 0 | 0 | 3533 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2019-03-23 | 2019-07-28 | 28846153.85 | 28846153.85 | 23617346.69 | 23617346.69 | 23617346.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005, contratista:CONSEER S.A. DE C.V. Y SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.527798179E7, importe_modificado:2.527798179E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515066 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:384248.71}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE. ADOSADA AMBOS LADOS ESTR. 715 (U-1C) + 0.50 MTS. SIN MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2393C-01 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2019-04-10 | 2019-08-07 | 384248.71 | 384248.71 | 146584.1 | 146584.1 | 146584.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569597 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:556671.83}} | 17-2047C-01. 28DPR2437Z REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2047C-01 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Presidentes, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9089035, lat:22.4157458}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 556671.83 | 556671.83 | 556671.83 | 556671.83 | 556671.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $4,915.89 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301569741 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:376852.69}} | 17-2051C-01. 28DPR0216B REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y EN SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2051C-01 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.92, meta_modificada:341.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Las Albercas, Tamps., México, lon:-100.0619444, lat:23.2705555}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 376852.69 | 376852.69 | 346430.48 | 346430.48 | 346430.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569769 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:404821.03}} | 17-2054C-01. 28DPR1303D REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2054C-01 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.65, meta_modificada:497.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 404821.03 | 404821.03 | 337290.78 | 337290.78 | 337290.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569933 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:502056.8}} | 17-2080C-01. 28DJN0394O REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN PLANTEL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2080C-01 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 502056.8 | 502056.8 | 445803.9 | 445803.9 | 231784.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570322 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:593757.11}} | 17-2344C-01. 28DJN0232C REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2344C-01 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}} | 2019-05-08 | 2019-10-04 | 593757.11 | 593757.11 | 356008.44 | 356008.44 | 356008.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571323 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:527659.14}} | 17-2089C-01. 28DPR2498N REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2089C-01 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 527659.14 | 527659.14 | 527659.14 | 527659.14 | 527659.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571432 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:279387.6}} | 17-2102C-01. 28DTV0118Z REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2102C-01 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.4, meta_modificada:293.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Santa Fe, Tamps., México, lon:-98.4336111, lat:22.7863888}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 279387.6 | 279387.6 | 206241.51 | 206241.51 | 206241.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571450 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:548940.67}} | 17-2119C-01. 28DJN0030G REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2119C-01 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.85, meta_modificada:684.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 548940.67 | 548940.67 | 548940.67 | 548940.67 | 548940.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571466 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:471435.14}} | 17-2135C-01. 28DJN0476Y REHABILITACION GENERAL + SUMINISTROS DE AIRES ACONDICIONADOS + CONSTRUCCION DE BARDA + CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2135C-01 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.92, meta_modificada:356.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-06-19 | 2019-09-06 | 471435.14 | 471435.14 | 471435.14 | 471435.14 | 471435.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571477 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:623345.58}} | 17-2143C-01. 28DJN0804A REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2143C-01 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.72, meta_modificada:408.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:México, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.461125, lat:25.8306144}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 623345.58 | 623345.58 | 623345.58 | 623345.58 | 623345.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-052-2019-0055, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1702917.19, importe_modificado:1702917.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301571622 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:291173.06}} | 17-2170C-01. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO : 28DPR0971O REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS "A" Y "B" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2170C-01 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5294628, lat:25.8263535}} | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 291173.06 | 291173.06 | 202010.98 | 202010.98 | 202010.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571632 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:573767.09}} | 17-2183C-01. PRIMARIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA : 28DPR1304C REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS A, D Y F Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2183C-01 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 573767.09 | 573767.09 | 486899.43 | 486899.43 | 486899.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301572720 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:652904.69}} | 17-2367C-01. JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI : 28DJN0181M REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2367C-01 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.34, meta_modificada:336.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 652904.69 | 652904.69 | 490639.61 | 490639.61 | 490639.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301572738 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:272999.2}} | 17-2372C-01. JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBOA : 28DJN0750N REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2372C-01 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Soberón, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7919347, lat:25.6721534}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 272999.2 | 272999.2 | 249368.43 | 249368.43 | 249368.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574305 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539581.16}} | 17-2201C-01. JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE : 28DJN0332B REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS MAS SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2201C-01 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Reforma Urbana, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5485736, lat:27.5205877}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 539581.16 | 539581.16 | 498111.31 | 498111.31 | 498111.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574315 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:583856.69}} | 17-2218C-01. PRIMARIA JUAN ALVAREZ : 28DPR0790E REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2218C-01 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.77, meta_modificada:945.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito Juárez, C.n.o.p., 88100 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5376052, lat:27.4988665}} | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 583856.69 | 583856.69 | 570700.06 | 570700.06 | 570700.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701321 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:488445.87}} | 17-2018C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 28DJN0277Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2018C-01. | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:La Colonia, Tamps., México, lon:-98.0178789, lat:22.435554}} | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 488445.87 | 488445.87 | 146533.76 | 146533.76 | 146533.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701323 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:586902.21}} | 17-2027C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O MALINCHE 28DJN0856G. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2027C-01. | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 586902.21 | 586902.21 | 176070.66 | 176070.66 | 176070.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701553 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:444861.86}} | 18-2196C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0081N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2196C-01. | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lomas del Chairel, 89360 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.278222}} | 2020-03-10 | 2020-06-07 | 444861.86 | 444861.86 | 444861.86 | 444861.86 | 444861.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701559 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:692525.72}} | 18-2198C-01. SUBESTACION ELECTRICA Y ARRASTRE DE LINEA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 20 M + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL 28DJN0190U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2198C-01. | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lauro Aguirre, 89140 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2452171}} | 2020-03-10 | 2020-06-07 | 692525.72 | 692525.72 | 660460.89 | 660460.89 | 660460.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701586 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:603891.26}} | 18-2212C-01. REHABILITACION GENERAL. TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ 28ETV0010H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2212C-01. | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:Magdaleno Cedillo, Tamps., México, lon:-99.9391666, lat:22.7891666}} | 2020-03-10 | 2020-06-22 | 603891.26 | 603891.26 | 491017.06 | 491017.06 | 491017.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301721917 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:996323.12}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE PEDRO J MÉNDEZ EN ALTAMIRA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO ESPERANZA - 133598 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 133598 | S | 38 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.5, meta_modificada:344.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PEDRO J. MÉNDEZ COLONIA ESPERANZA, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ROSALES, CALLE CUAUHTÉMOC LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AL, lon:-98.1546882, lat:22.54222529}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 996323.12 | 996323.12 | 996323.12 | 996323.12 | 996323.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-160-20-P, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2340608.56, importe_modificado:2340608.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.5}} | {1721917/proyecto_INICIO, 1721917/proyecto_FIN, 1721917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM200301721933 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:664215.43}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE PEDRO J MÉNDEZ EN ALTAMIRA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO ESPERANZA - 133869 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 133869 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PEDRO J. MÉNDEZ COLONIA ESPERANZA, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y CALLE ENRIQUE CÁRDENAS, CALLE CUAUHTÉMOC LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECER, lon:-98.15086096, lat:22.5417338}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 664215.43 | 664215.43 | 664215.43 | 664215.43 | 664215.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-160-20-P, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2340608.56, importe_modificado:2340608.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1721933/proyecto_INICIO, 1721933/proyecto_FIN, 1721933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM200301787828 | Proyecto de inversión | 9585414.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9585414.09, modificado:1.629520395E7}} | PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 1 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2237-01 | N | 0 | 0 | 4450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:Solidaridad, 88925 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0642504, lat:25.9921893}} | 2020-09-10 | 2021-03-08 | 16295203.95 | 16295203.95 | 14873336.91 | 14873336.91 | 14870572.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-099-20-P, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.629520395E7, importe_modificado:1.629520395E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1140.0}} | {1787828/proyecto_INICIO, 1787828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM200401872499 | Proyecto de inversión | 2517072.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517072.72, modificado:2517072.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ENTRE REFORMA Y REVOLUCIÓN HUMANISTA, COLONIA TAMPICO-ALTAMIRA SECTOR 4, ZONA TAMPICO-ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | C-DOP-075/2020 | N | 0 | 0 | 2134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.71, meta_modificada:1508.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Gardenia 505, Altamira Sector 4, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9319787, lat:22.41315107}} | 2020-12-04 | 2021-02-01 | 2517068.26 | 2517068.26 | 2517068.26 | 2517068.26 | 2517068.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-075/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2517072.72, importe_modificado:2517072.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.4}} | {1872499/proyecto_INICIO, 1872499/proyecto_FIN, 1872499/proyecto_PROCESO, 1872499/proyecto_FIN, 1872499/proyecto_PROCESO, 1872499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401874074 | Proyecto de inversión | 9629248.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9629248.74, modificado:9629248.74}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE MADERO Y ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2473-01 | N | 0 | 0 | 17475 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, Sin Colonia, 89506 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.81552792, lat:22.29540997}} | 2020-12-29 | 2021-06-26 | 9629248.74 | 9629248.74 | 8917200.21 | 8917200.21 | 8917200.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-239-20-P, contratista:H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.551086495E7, importe_modificado:2.551086495E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874074/proyecto_INICIO, 1874074/proyecto_PROCESO, 1874074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875536 | Proyecto de inversión | 1438336.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438336.43, modificado:1374909.94}} | 19-9158C-01. CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS PRIMARIA 5 DE MAYO 28DPR1455I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9158C-01. | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0343068, lat:26.3850001}} | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1374909.94 | 1374909.94 | 946035.64 | 946035.64 | 946035.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-028-2020-0058, contratista:CONVICSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3276887.94, importe_modificado:3276887.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875829 | Proyecto de inversión | 725164.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725164.1, modificado:725164.1}} | 19-9155C-01. SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL 28DPR2184N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9155C-01. | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Revolución Verde, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9828535, lat:22.7557182}} | 2020-10-30 | 2021-02-26 | 694407.22 | 694407.22 | 598251.85 | 598251.85 | 598251.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875911 | Proyecto de inversión | 1655282.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655282.53, modificado:1655282.53}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO NACIMIENTO-MANTE, TRAMO 3, EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2397-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2020-12-29 | 2021-06-26 | 1655282.53 | 1655282.53 | 1643004.93 | 1643004.93 | 1643004.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-238-20-I, contratista:INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2848183.2, importe_modificado:2848183.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1875911/proyecto_INICIO, 1875911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876253 | Proyecto de inversión | 536589.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536589.44, modificado:403387.85}} | 19-0606-01-002. TERMINACIÓN DE COMEDOR + OBRA EXTERIOR PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ 28DPR1858B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-002. | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Barra del Tordo, Jesús Vega, Aldama, Tamps., México, lon:-98.0734016, lat:22.9005199}} | 2020-12-03 | 2021-01-21 | 403387.85 | 403387.85 | 121016.36 | 121016.36 | 121016.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876269 | Proyecto de inversión | 278033.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278033.81, modificado:252599.96}} | 19-0606-01-005. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 28DJN0367R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-005. | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arboledas, 89496 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8374753, lat:22.2423544}} | 2020-11-03 | 2021-01-21 | 252599.96 | 252599.96 | 172050.03 | 172050.03 | 172050.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876272 | Proyecto de inversión | 481550.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481550.86, modificado:474103.3}} | 19-0606-01-007. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ 28DES0028B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-007. | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Industrial, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4324737, lat:22.8212733}} | 2020-11-03 | 2021-01-21 | 474103.3 | 474103.3 | 142230.99 | 142230.99 | 142230.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876721 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:618294.94}} | 18-2110C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA JARDÍN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA 28DJN0746A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2110C-01. | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5145127, lat:27.4495056}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 618294.94 | 618294.94 | 185488.48 | 185488.48 | 185488.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876815 | Proyecto de inversión | 3771000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3771000.0, modificado:2746553.15}} | 18-2069C-01. REHABILITACION DE EDIFICIOS SECUNDARIA TÉCNICA NO. 35, GRAL. PEDRO J. MENDEZ 28DST0035D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2069C-01. | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4354373, lat:24.2456184}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 2746553.15 | 2746553.15 | 1302126.39 | 1302126.39 | 823965.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876878 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:630974.52}} | 18-2061C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 180.00 ML. PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ 28DPR0315B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2061C-01. | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:La San Juana, Tamps., México, lon:-99.1391666, lat:23.9288888}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 630974.52 | 630974.52 | 189292.36 | 189292.36 | 189292.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877001 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:505350.58}} | 18-2092C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULAS DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 28DPR1715E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2092C-01. | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 505350.58 | 505350.58 | 204540.45 | 204540.45 | 204540.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877935 | Proyecto de inversión | 148307.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148307.95, modificado:220916.23}} | 20-0727-01-006. TRANSFORMADOR DE 75 KVA PRIMARIA JOSE ARRESE 28DPR0493E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-006. | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-12-22 | 2021-04-10 | 220916.23 | 220916.23 | 178706.68 | 178706.68 | 178706.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883360 | Proyecto de inversión | 173613.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173613.34, modificado:173613.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7874 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7874 | S | 5400 | 5267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA, lon:-98.22828808, lat:26.0374642}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 173613.34 | 173613.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:173613.34, importe_modificado:173613.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}} | {1883360/proyecto_INICIO, 1883360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883962 | Proyecto de inversión | 2063930.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063930.68, modificado:2061111.74}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, COLONIA DERECHOS HUMANOS EN LA CALLE NUEVA GENERACION - 5072 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 5072 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2157.0, meta_modificada:2157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA GENERACION COLONIA DERECHOS HUMANOS, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVE DE MARZO Y CALLE HUAMUCHIL, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CALLE NUEVA GENERACION ESTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-97.47851034, lat:25.82809588}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 2061111.74 | 2061111.74 | 2061111.74 | 2061111.74 | 2061111.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-002/2021, contratista:CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2061116.26, importe_modificado:2061116.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2157.0}} | {1883962/proyecto_INICIO, 1883962/proyecto_PROCESO, 1883962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884237 | Proyecto de inversión | 14227082.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422708251E7, modificado:1.422475137E7}} | Pavimentación Hidráulica en calle Cerro de Padilla entre calles Nevado de Toluca y Cumbres de Acutzingo, incluye Drenaje Pluvial de la Colonia Almaguer. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 1 | S | 4175 | 4194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9137.03, meta_modificada:9137.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Cerro de Padilla entre Nevado de Toluca y Cumbres de Acutzingo, Colonia Almaguer, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-05 | 2021-08-12 | 14224751.37 | 14224751.37 | 6703669.04 | 6703669.04 | 6703669.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4181.1}} | {1884237/proyecto_INICIO, 1884237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884241 | Proyecto de inversión | 1043520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043520.0, modificado:1035278.39}} | Pavimentación Asfáltica de Estacionamiento de Escuela Secundaria Técnica No.45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en calle Héroes de la Reforma Sur No.900 de la colonia Benito Juárez | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 3 | S | 776 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:escuela secundaria 45 calle héroes de la reforma colonia Benito Juárez, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1024237.75 | 1035278.39 | 1024237.75 | 1024237.75 | 1024237.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1884241/proyecto_INICIO, 1884241/proyecto_FIN, 1884241/proyecto_PROCESO, 1884241/proyecto_FIN, 1884241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885031 | Proyecto de inversión | 24873159.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.487315965E7, modificado:3.167315965E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2097-01 | N | 0 | 0 | 87500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José María Morelos 3748, Longoria, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29557896, lat:26.06154413}} | 2021-03-17 | 2021-08-13 | 31673159.65 | 31673159.65 | 18380157.06 | 18380157.06 | 18380157.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-018-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.487315965E7, importe_modificado:2.487315965E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885760 | Proyecto de inversión | 7424256.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7424256.26, modificado:7424256.26}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN LAS COLONIAS BELLA VISTA SUR, BELLAVISTA NORTE, OBRERA, TAMAULIPAS, JARDÍN, AMPLIACIÓN BELLAVISTA NORTE, LAS TORRES, EMILIANO ZAPATA, LA VALENTINA, LÁZARO CÁRDENAS Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2070-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 411, Bella Vista Sur, 87604 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.14593315, lat:24.84387826}} | 2021-04-05 | 2021-09-01 | 7424256.26 | 7424256.26 | 6346591.91 | 6346591.91 | 5281597.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-038-21-I, contratista:CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7424256.26, importe_modificado:7424256.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210101886032 | Proyecto de inversión | 4991363.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991363.88, modificado:4991363.88}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2069-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3361544, lat:22.8452259}} | 2021-04-07 | 2021-09-03 | 4991363.88 | 4991363.88 | 4776969.5 | 4776969.5 | 4776969.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-044-21-I, contratista:VAZQUEZ SAENZ JOSE FRANCISCO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4991363.88, importe_modificado:4991363.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886541 | Proyecto de inversión | 2955756.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955756.3, modificado:2659273.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SANJUANITA ENTRE AVENIDA LOMA DORADA Y AVENIDA TECNOLÓGICO EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HT027JUANI | N | 0 | 0 | 11939 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5418.0, meta_modificada:5550.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Juanita, Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3529748, lat:26.0421205}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2575373.98 | 2575373.98 | 2575373.98 | 2575373.98 | 2575373.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-027-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2659273.76, importe_modificado:2659273.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5550.93}} | {1886541/proyecto_INICIO, 1886541/proyecto_PROCESO, 1886541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886546 | Proyecto de inversión | 3214708 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214708.0, modificado:3167858.65}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE JOSE MANRIQUEZ ENTRE CALLES ESTHER Y LUCIA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | HT028JOSE | N | 0 | 0 | 2015 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2072.0, meta_modificada:1495.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jose Manriquez, Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2638424, lat:26.0638411}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 3062309.22 | 3062309.22 | 3062309.22 | 3062309.22 | 3062309.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-028-2021-LP, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3167858.65, importe_modificado:3167858.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.89}} | {1886546/proyecto_INICIO, 1886546/proyecto_PROCESO, 1886546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888811 | Adquisición | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:778700.0}} | Adquisición de licencia | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SESESP | FASP-2021-01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 778700 | 778700 | 778700 | 778700 | 778700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210101888815 | Adquisición | 103014861 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03014861E8, modificado:1.03014861E8}} | Adquisición de mobiliario, vehículos y equipo de defensa | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SESESP | FASP-2021-02 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 92595926.16 | 521012 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la depenencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la depenencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la depenencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la depenencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210101888816 | Adquisición | 5146000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5146000.0, modificado:5146000.0}} | Adquisición de vehículos y equipo de comunicación | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SESESP | FASP-2021-03 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 4631399.96 | 209148 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201912595 | Proyecto de inversión | 527386.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527386.6, modificado:518704.97}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN POB. LUIS ECHEVERRIA - 20388 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20388 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRIA, 88439 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LOCALIZACION EN POBLADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL Y CONTRA ESQUINA DEL DISPENSARIO E IGLESIA MUNIC, lon:-98.59304556, lat:26.16062055}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 518704.97 | 518704.97 | 518704.97 | 518704.97 | 518704.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-43-FAIS-2021, contratista:DAVID TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:527866.47, importe_modificado:527866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1912595/proyecto_INICIO, 1912595/proyecto_PROCESO, 1912595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201913098 | Proyecto de inversión | 420463.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420463.98, modificado:419935.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE. COL. VICENTE GUERRERO (CUATRO CUARTOS) - 21806 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 21806 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ABRAHAM G, lon:-98.94650669, lat:22.77174193}} | 2021-03-19 | 2021-06-01 | 303411.68 | 303411.68 | 303411.68 | 303411.68 | 303411.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/026, contratista:WALDO JOSÉ UGALDE GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:419935.98, importe_modificado:419935.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1913098/proyecto_PROCESO, 1913098/proyecto_INICIO, 1913098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201915181 | Proyecto de inversión | 3787151.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787151.14, modificado:3787151.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), COL. LAS FLORES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. - 26207 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 26207 | S | 255 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1814.0, meta_modificada:1814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA LAS FLORES, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ROSAS, CALLE BUGAMBILIAS CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ROSAS CALLES ROSAS GARDENIAS AMAPOLAS Y CLAVEL ENTRE, lon:-98.81710434, lat:26.31413852}} | 2021-05-10 | 2021-09-30 | 2914222.65 | 2914222.65 | 2914222.65 | 2914222.65 | 2914222.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-21/004, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:3694960.69, importe_modificado:3694960.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1915181/proyecto_INICIO, 1915181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917485 | Proyecto de inversión | 2806172.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806172.21, modificado:2590776.66}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE DREN R-4 Y LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31593 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31593 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 88935 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE 12 DE MARZO CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE DREN R4 Y LUIS DONALDO COLOSI, lon:-98.10274343, lat:26.00261705}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2590776.66 | 2590776.66 | 2590776.66 | 2590776.66 | 2590776.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33005, contratista:CONSTRUCCIONES MELKURI SA, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2590781.24, importe_modificado:2590781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1888.0}} | {1917485/proyecto_INICIO, 1917485/proyecto_PROCESO, 1917485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201921144 | Proyecto de inversión | 1065531.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065531.92, modificado:1065007.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MANTE LOCALIDAD: N. C. P. NUEVA APOLONIA - 41400 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 41400 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO NUEVA APOLONIA, 89955 NUEVA APOLONIA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CERO, CALLE LIBERTAD CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PRIMERA Y CERO EN N.C.P. NUEVA APOLONIA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMA, lon:-98.6250275, lat:22.49583557}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 934369.8 | 934369.8 | 934369.8 | 934369.8 | 934369.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/046, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA PYS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1065007.61, importe_modificado:1065007.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1921144/proyecto_INICIO, 1921144/proyecto_PROCESO, 1921144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927590 | Proyecto de inversión | 363053.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363053.99, modificado:363053.99}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP - 58241 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 58241 | S | 703 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUINTA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES , lon:-98.25344847, lat:26.00792871}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 363053.99 | 363053.99 | 44772.84 | 44772.84 | 44772.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-3, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:363053.99, importe_modificado:363053.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1927590/proyecto_PROCESO, 1927590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201929461 | Proyecto de inversión | 356345.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356345.85, modificado:354734.29}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE SAN RAFAEL Y CALLE AGUASCALIENTES COL. LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 65259 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 65259 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2886.0, meta_modificada:2886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL COLONIA LA LUZ, 87506 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE LAS BRISAS CALLE SAN RAFAEL DE CALLE SAN GABRIEL A CALLE 18 DE MARZO POSTERIOR A CALLE LAS BRIS, lon:-97.83853799, lat:25.66165158}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 354734.29 | 354734.29 | 354734.29 | 354734.29 | 354734.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-010/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:354734.29, importe_modificado:354734.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2886.0}} | {1929461/proyecto_PROCESO, 1929461/proyecto_FIN, 1929461/proyecto_INICIO, 1929461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201930131 | Proyecto de inversión | 33180.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33180.84, modificado:33180.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE MC GREGOR #200 ESQUINA CON ROBERTO GONZALEZ CUELLAR - 68045 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68045 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.26, meta_modificada:29.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MC GREGOR 200 INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR Y CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA, CALLE ELOY GONZALEZ GARZA CALLE MC GREGOR ESQUINA CON, lon:-99.23964685, lat:26.56858488}} | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 33180.34 | 33180.34 | 33180.34 | 33180.34 | 33180.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.26}} | {1930131/proyecto_INICIO, 1930131/proyecto_PROCESO, 1930131/proyecto_FIN, 1930131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938242 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:487806.34}} | 18-2034C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y REHABILITACION DE LOSA INTERIOR EN BAÑOS DE NIÑOS, NIÑAS Y BIBLIOTECA ESCOLAR. PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS 28DPR0279N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2034C-01. | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-03-31 | 2021-06-28 | 487806.34 | 487806.34 | 146341.9 | 146341.9 | 146341.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938246 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:808796.88}} | 18-2193C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA PROFR. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ 28DPR2398O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2193C-01. | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:3 de Septiembre, 87670 Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2001109, lat:23.7691573}} | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 808796.88 | 808796.88 | 242639.06 | 242639.06 | 242639.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938251 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:749997.7}} | 18-2075C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML + IMPERMEABILIZACION PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR1673W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2075C-01. | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:87720 Allende, Tamps., México, lon:-98.4130555, lat:24.1569444}} | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 749997.7 | 749997.7 | 224999.31 | 224999.31 | 224999.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938253 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:518390.11}} | 18-2211C-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. TELESECUNDARIA VICTOR RAUL CASTILLO LARA 28DTV0208S. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2211C-01. | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}} | 2021-03-09 | 2021-06-06 | 518390.11 | 518390.11 | 155517.03 | 155517.03 | 155517.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938267 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:733327.79}} | 18-2221C-01. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + ANDADOR DE 1.50X15.00 M + 0.40M + OBRA EXTERIOR. JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ 28DJN0096P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2221C-01. | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Prolongacion Democracia, América de Juárez, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1719427, lat:23.7238662}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 733327.79 | 733327.79 | 219998.34 | 219998.34 | 219998.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938432 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:651479.32}} | 18-2039C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 142 ML. + IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE 1910 28DJN0259J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2039C-01. | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Moderna, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9776755, lat:22.7519497}} | 2021-05-08 | 2021-08-05 | 651479.32 | 651479.32 | 323271.41 | 323271.41 | 323271.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938566 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:566364.04}} | 18-2227C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + REHABILITACIÓN. JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 28DJN0638T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2227C-01. | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 87080 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1227878, lat:23.7438877}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 566364.04 | 566364.04 | 472068.99 | 472068.99 | 169909.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938580 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:801588.48}} | 18-2217C-01. SUBESTACION 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHABILITACION CERCO PERIMETRAL + REHABILITACION AULA USAER. PRIMARIA PROFR. ABDON REYES SANCHEZ 28DPR2327U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2217C-01. | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Primavera, 87507 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8537954, lat:25.6681001}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 801588.48 | 801588.48 | 524836.31 | 524836.31 | 453300.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0005-2021-0006, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3279247.01, importe_modificado:3279247.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938633 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:409700.88}} | 18-2015C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL EDIFICIO, TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN 28DTV0055E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2015C-01. | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:89630 Aquiles Serdán, Tamps., México, lon:-97.9041666, lat:22.5627777}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 409700.88 | 409700.88 | 122910.26 | 122910.26 | 122910.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938761 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:728839.48}} | 18-2003C-01. RED ELECTRICA 35.00 M + PINTURA EN TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M + MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + REHABILITACION DE EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2003C-01. | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 728839.48 | 728839.48 | 374217.96 | 374217.96 | 374217.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938772 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1860000.0, modificado:1377739.96}} | 18-2006C-01. AULA DE COMPUTO + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PRIMARIA EMILIO CARRANZA 28DPR0837I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2006C-01 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CUAUHTEMOC ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 1377739.96 | 1377739.96 | 413321.99 | 413321.99 | 413321.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938779 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:632780.01}} | 18-2005C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200-220/127 V. Y REHABILITACION GENERAL PRIMARIA FRATERNIDAD 28DPR0625F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2005C-01. | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:MACLOVIO HERRERA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 632780.01 | 632780.01 | 189834 | 189834 | 189834 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938784 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:550264.05}} | 18-2024C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON 28DJN0192S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2024C-01. | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón, 89460 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8510751, lat:22.252059}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 550264.05 | 550264.05 | 165079.21 | 165079.21 | 165079.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938797 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:738766.58}} | 18-2007C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR0841V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2007C-01. | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:AQUILES SERDAN ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 738766.58 | 738766.58 | 221629.97 | 221629.97 | 221629.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938801 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:602444.34}} | 18-2237C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 172.00 MTS. + CANCELERIA DE PUERTAS PARA 8 AULAS JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARACT 28DJN0962Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2237C-01. | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Amp Linda Vista II, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1008312, lat:23.736525}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 602444.34 | 602444.34 | 180733.3 | 180733.3 | 180733.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939745 | Proyecto de inversión | 413599.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413599.9, modificado:413599.9}} | AD-ALUMPUB-FFM-05/21 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. TEXAS ENTRE BLVD. RIO GRANDE Y BLVD. FLORIDA COL LAS TORRES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | AD-ALUMPUB-FFM-05/21 | N | 0 | 0 | 4314 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.53, meta_modificada:385.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Privada Texas LB, Río Bravo, 88274 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.54269886, lat:27.47315222}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-ALUMPUB-FFM-051/21, contratista:OSVALDO AGUILERA ESCUDERO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:413599.9, importe_modificado:413599.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1939745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939801 | Proyecto de inversión | 1996195.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996195.37, modificado:1996195.36}} | ESTUDIO DE AFORO DE POZOS PROFUNDOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2138-01 | N | 0 | 0 | 332000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-04-29 | 2021-07-27 | 1996195.36 | 1996195.36 | 1996195.36 | 1996195.36 | 1996195.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2517187, contratista:6501 INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1996195.37, importe_modificado:1996195.37}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939801/proyecto_PROCESO, 1939801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939934 | Proyecto de inversión | 21702466.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.170246682E7, modificado:2.170246682E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, SEXTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2105-01 | N | 0 | 0 | 76781 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1803.0, meta_modificada:1803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Sierra Tamalave 7, Hacienda Praderas, 87480 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4638474, lat:25.8461699}} | 2021-05-10 | 2021-10-06 | 21702466.82 | 21702466.82 | 12449702.16 | 12449702.16 | 12433807.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518751, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.170246682E7, importe_modificado:2.170246682E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1600.0}} | {1939934/proyecto_PROCESO, 1939934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940157 | Proyecto de inversión | 24641284.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.464128422E7, modificado:2.464128422E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES OCTAVA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2084-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:65153.85, meta_modificada:65153.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Marte 127, Estrella, 87015 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.17480707, lat:23.77191369}} | 2021-05-14 | 2021-09-10 | 24641284.22 | 24641284.22 | 24590645.89 | 24590645.89 | 24590645.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519854, contratista:PROYEXTRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.464128422E7, importe_modificado:2.464128422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:65153.85}} | {1940157/proyecto_INICIO, 1940157/proyecto_FIN, 1940157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940685 | Proyecto de inversión | 9901355.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9901355.71, modificado:9901355.71}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 11 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2219-01 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Coahuila 237, Fidel Velázquez Sánchez, 87049 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15837049, lat:23.74924063}} | 2021-05-26 | 2021-08-23 | 9901355.71 | 9901355.71 | 7439505.19 | 7439505.19 | 7439505.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519922, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9901355.71, importe_modificado:9901355.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | {1940685/proyecto_PROCESO, 1940685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942445 | Proyecto de inversión | 35475569 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5475569E7, modificado:3.5475569E7}} | RENOVACIÓN DE LOS CENTROS DE DATOS FASE II | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 21-0595-01 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}} | 2021-06-21 | 2021-12-31 | 35475569 | 35468774.42 | 35468774.42 | 29550020.76 | 29550020.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SITI/005/2021, contratista:SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:3.546877443E7, importe_modificado:3.546877443E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942501 | Proyecto de inversión | 19995835.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999583547E7, modificado:1.999583547E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2252-01 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Acapulco #83 Local 12 Fracc, Victoria Secc Fiesta, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.50469208, lat:25.84879619}} | 2021-07-02 | 2021-09-14 | 19995835.47 | 19995835.47 | 5998750.64 | 5998750.64 | 5998750.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-132-21-P, contratista:PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.999583547E7, importe_modificado:1.999583547E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1942501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942645 | Proyecto de inversión | 13195157.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.319515713E7, modificado:1.319515713E7}} | CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN Y PUENTE DE LAS ARTES (TRAMO 6) DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19-2723-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Plutón 100, Anáhuac, 89180 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8582716, lat:22.23166572}} | 2021-07-20 | 2022-02-04 | 13195157.13 | 13195157.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201942657 | Proyecto de inversión | 528729.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528729.5, modificado:528729.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2275-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 528729.5 | 528729.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943062 | Proyecto de inversión | 2445351.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445351.21, modificado:2445344.49}} | BACHEO DE CALLES DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD C-12354-21512-6140-000014 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 12354-21512-6140-000014 | S | 2049 | 1365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3635.09, meta_modificada:3635.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero (17) 639, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15261984, lat:23.73226025}} | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 2445344.49 | 2445344.49 | 2445344.49 | 2445344.49 | 2445344.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21512-6140-000014, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2445351.21, importe_modificado:2445351.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3635.09}} | {1943062/proyecto_INICIO, 1943062/proyecto_PROCESO, 1943062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943115 | Proyecto de inversión | 6079650.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6079650.15, modificado:6079650.15}} | A.- TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN CENTRAL DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE AV. EJÉRCITO MEXICANO Y AV. JALISCO, COLONIAS LOMA DEL GALLO, LOS MANGOS, 20 DE NOVIEMBRE Y UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM.¿, OBRA B: ¿TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LA AV. JALISCO, ENTRE BULEVAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. MONTERREY, COLONIAS UNIDAD NACIONAL, ASUNCIÓN ÁVALOS Y ESTADIO EN CD. MADERO, TAM.¿ Y OBRA C: ¿TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MONTERREY Y BULEVAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. TAMAULIPAS ENTRE BULEVAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. MONTERREY, COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 010 21 | N | 0 | 0 | 48000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3619.8, meta_modificada:3731.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-04-26 | 2021-08-03 | 5836572.61 | 5836572.61 | 3043248.05 | 3043248.05 | 3043248.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 010 21, contratista:C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:5836572.61, importe_modificado:5836572.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3731.9}} | {1943115/proyecto_PROCESO, 1943115/proyecto_INICIO, 1943115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943126 | Proyecto de inversión | 1876592.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876592.06, modificado:1876592.06}} | REPOSICIÓN DE 570 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO EN LA COL. FLORES MAGÓN EN CALLE LAURA FERNÁNDEZ ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y DREN BRECHA KM 119, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2295-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2021-01-29 | 2021-07-27 | 1876592.06 | 1876592.06 | 1597559.88 | 1597559.88 | 1597559.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-004-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3976138.08, importe_modificado:3976138.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:320.0}} | {1943126/proyecto_INICIO, 1943126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943192 | Proyecto de inversión | 2504665.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504665.14, modificado:2504665.14}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 5 ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y PRIV. 10 SECTOR A. LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 020 21 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2674.88, meta_modificada:2674.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-06-25 | 2021-08-23 | 2405277.89 | 2405277.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 020 21, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2405277.83, importe_modificado:2405277.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2618.2}} | {1943192/proyecto_INICIO, 1943192/proyecto_PROCESO, 1943192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943218 | Proyecto de inversión | 2457223.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457223.09, modificado:2457223.09}} | REPOSICIÓN DE 325 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 18" DE DIÁMETRO EN LA COL. CLUB DE LEONES, CALLE AVENIDA LAS DAMAS DE CARRETERA KM 120 A CALLE 2, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2296-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2021-01-29 | 2021-07-27 | 2457223.09 | 2457223.09 | 2453306.12 | 2453306.12 | 2453306.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-005-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3965749.18, importe_modificado:3965749.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:285.0}} | {1943218/proyecto_PROCESO, 1943218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943248 | Proyecto de inversión | 7537521.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7537521.21, modificado:7537521.21}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES 18 DE MARZO, ORIZABA, ANDADOR PUERTO VALLARTA,ANDADOR PUERTO SALINA CRUZ, CALLE CUARTA, CALLE 9, CIRUELO Y REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES FERNANDO SAN PEDRO Y LAURO RENDÓN EN CIUDAD MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 016 21 | N | 0 | 0 | 1390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11576.01, meta_modificada:11576.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-05-28 | 2021-09-14 | 4929693.1 | 7383992.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 016 21, contratista:RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:7383992.56, importe_modificado:7383992.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1943248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944039 | Adquisición | 2528236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528236.0, modificado:2528236.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo industrial | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2021-15 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 2275412.38 | 2275412.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944195 | Proyecto de inversión | 1854636.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854636.59, modificado:1854636.59}} | PCH CALLE GARDENIA ENTRE CLAVEL Y CAMELIA,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-009/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Gardenia, Jardines de Champayán, 89358 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8928124, lat:22.3120312}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1687656.86 | 1687656.86 | 1687656.86 | 1687656.86 | 1687656.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-009/2021, contratista:SEGURIV EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1598824.65, importe_modificado:1598824.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.9}} | {1944195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944252 | Proyecto de inversión | 3493102.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493102.23, modificado:3493102.23}} | PCH CALLE MORELOS ENTRE ALLENDE Y AVENIDA EMILIO PORTES GIL,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-024/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:José María Morelos, Obrera, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8476165, lat:22.2378545}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 3456025.17 | 3456025.17 | 3456025.17 | 3456025.17 | 3456025.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-024/2021, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3493102.23, importe_modificado:3493102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {1944252/proyecto_PROCESO, 1944252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958727 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 178133 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178133 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:274, direccion:EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 87253 NUEVO SAN FRANCISCO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 70 KILÓMETROS AL SUROESTE DE CASAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.73159947, lat:23.40102195}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958739 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CRUILLAS EN EL AGEB TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO - 178444 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178444 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE EL BARRANCO LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS Y OCHO CUADRAS , lon:-98.53643007, lat:24.74869454}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959044 | Proyecto de inversión | 877403.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877403.46, modificado:877403.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ AGEB QUINIENTOS TRES - 185341 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185341 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE AMARO GARZA VILLARREAL PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE BENITO GARCÍA RODRÍGUEZ LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUROE, lon:-98.55816221, lat:22.65130041}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 877403.46 | 877403.46 | 263221.04 | 263221.04 | 263221.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.39}} | {1959044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959073 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB MIL CIENTO TREINTA - 185596 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA LA LOCALIDAD SE UBICA A 1, lon:-98.30782185, lat:22.7220388}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959086 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES - 185698 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOS DE ENERO Y CALLE PEDRO J MÉNDEZ, CALLE MANUEL GONZÁLEZ LA VIVIENDA SE ENCUAENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAUR, lon:-98.4314275, lat:22.82897444}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959113 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD EL PROGRESO - 186254 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 186254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 87238 EL PROGRESO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-99.08498793, lat:23.97071529}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959149 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD EL RUSIO MARTÍNEZ - 187075 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 187075 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:EJIDO EL RUSIO MARTÍNEZ, 87244 EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS CERCA DE LA CAPILLA DE LA SA, lon:-99.20009089, lat:23.98117081}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959227 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ AGEB DOSCIENTOS CATORCE - 188480 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188480 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NÚMERO DOS Y CALLE NÚMERO TRES, CALLE MANUEL PARREÑO LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y DOS CUADRAS DE, lon:-99.0014084, lat:23.91188173}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959237 | Proyecto de inversión | 584935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584935.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO VEINTITRES - 188810 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188810 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE ALVARO OBREGÓN LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAMA, lon:-99.75503488, lat:23.57972404}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584935.64 | 584935.64 | 175480.69 | 175480.69 | 175480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {1959237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959248 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN JIMÉNEZ AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE - 189142 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 189142 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y , CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAU, lon:-98.49234472, lat:24.21211444}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959398 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB DOSCIENTOS NOVENTA - 192960 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 192960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CINCO DE ENERO Y CALLE SANTA BÁRBARA, CALLE PEDRO MARÍA ANAYA LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A 1 CUADRA DEL M, lon:-99.32773288, lat:22.83425289}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959401 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO AGEB VEINTE A - 193041 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 193041 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TOMAS YARRINGTON Y CALLE CUERNAVACA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMP, lon:-99.33759268, lat:22.85492225}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959460 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN RÍO BRAVO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO AGEB SEISCIENTOS VEINTISÉIS - 195417 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195417 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:CALLE MIER PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE MANTE LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO Y DOS CUADRAS DEL J, lon:-97.95667605, lat:26.05527168}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959475 | Proyecto de inversión | 731169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:731169.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN PADILLA AGEB CIENTO TREINTA - 195641 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195641 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIETE Y CALLE DIEZ, CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULI, lon:-98.90545933, lat:24.050689}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 731169.55 | 731169.55 | 219350.86 | 219350.86 | 219350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1959475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959480 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA AGEB CIENTO CUARENTA Y CINCO - 195703 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195703 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 94 NOVENTA Y CUATRO INTERIOR SN PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SIETE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO, lon:-98.90289477, lat:24.04705892}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959493 | Proyecto de inversión | 731169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:731169.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN RIO BRAVO COLONIA PARAÍSO NORTE AGEB OCHOCIENTOS DIECINUEVE - 195853 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195853 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BABILIONA COLONIA PARAÍSO NORTE, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO TIGRIS Y CALLE RÍO ÉUFRATES, CALLE ALEJANDRÍA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD RÍO BRAVO, lon:-98.07885049, lat:25.99789899}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 731169.55 | 731169.55 | 219350.86 | 219350.86 | 219350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1959493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959498 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA AGEB TRESCIENTOS DIECINUEVE - 195898 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS A 3 CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.91041609, lat:24.05399011}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959501 | Proyecto de inversión | 1316105.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316105.19, modificado:1316105.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA EMILIANO ZAPATA AGEB OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO - 195922 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195922 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 88900 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE BRECHA 126, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.11082242, lat:25.97879475}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 1316105.19 | 1316105.19 | 394831.56 | 394831.56 | 394831.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {1959501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959706 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL COLONIA PRIMERO DE MAYO AGEB TREINTA Y SEIS A - 201318 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 201318 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:300, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 89758 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO A 5 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TA, lon:-98.96658577, lat:22.96836895}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962255 | Proyecto de inversión | 212347.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212347.31, modificado:212347.31}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AV LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO - 47175 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 47175 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B COLONIA SAN PEDRO FERNANDO, 89215 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVENIDA LAS TORRES, LA CALLE B SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AV LAS TORRES A UNA CUADRA DEL MAXILIBRAME, lon:-97.89228987, lat:22.27989497}} | 2021-01-28 | 2021-04-07 | 198580.08 | 198580.08 | 198580.08 | 198580.08 | 198580.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-003/2021, contratista:URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2074735.53, importe_modificado:2074735.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1962255/proyecto_INICIO, 1962255/proyecto_FIN, 1962255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965716 | Proyecto de inversión | 138848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138848.2, modificado:138848.2}} | ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR MATIENZO Y DR ALFONSO G ALARCON COL CASCAJAL - 82683 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 82683 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PAZ COLONIA CASCAJAL, 89280 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR MATIENZO Y CALLE DR ALFONSO G ALARCON, LA PRIV LA PAZ SE ENCUENTRA ENTRE DR MATIENZO Y DR ALFONSO G ALARCON A UNA CUADRA DEL BAR EL RIO, lon:-97.86275338, lat:22.21503197}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 131292.08 | 131292.08 | 131292.08 | 131292.08 | 131292.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2021, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2126071.41, importe_modificado:2126071.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1965716/proyecto_INICIO, 1965716/proyecto_FIN, 1965716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970949 | Proyecto de inversión | 708236.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708236.74, modificado:708236.74}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA 5 DE MAYO EN COLONIA LINDA VISTA - 114072 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 114072 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LA AURORA COLONIA LUCHA SOCIAL, 88307 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE AV. LA CORREGIDORA, CALLE DELICIAS CALLE LA AURORA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE AV. LA CORREGI, lon:-99.03455858, lat:26.38430388}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1970949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970952 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 114080 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 114080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2021, contratista:CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3442913.01, importe_modificado:3442913.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1970952/proyecto_INICIO, 1970952/proyecto_FIN, 1970952/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelar este folio ya que no es parte de una obra publica, es una acción realizada con recursos del Fais 2021, trimestre:3.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971102 | Proyecto de inversión | 350897.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350897.03, modificado:350897.03}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA(CON MOTOBOMBA) ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD N.C.P. TANTOYUQUITA - 114545 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 114545 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:151, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EJIDO TANTOYUQUITA, 89950 TANTOYUQUITA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE DOS DE OCTUBRE EL EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA SE LOCALIZA EN CALL, lon:-98.55699184, lat:22.54306745}} | 2021-05-21 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301971815 | Proyecto de inversión | 643554.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643554.82, modificado:643554.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL LA GANADERA DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 116857 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 116857 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE OCTUBRE PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PROGRESO SOCIAL SE TOMA LA, lon:-99.02288335, lat:22.88409308}} | 2021-05-11 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301973603 | Proyecto de inversión | 4264604.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4264604.21, modificado:4262734.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BLVD. FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE 05 DE FEBRERO Y CALLE 05 DE FEBRERO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE JOAQUÍN Z.KERLENGAND, COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. - 122336 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 122336 | S | 2658 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10931.0, meta_modificada:10931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 87080 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE JOAQUÍN Z. KERLENGAND, CALLE ALDAMA A 100M DE LA POLICIA INVESTIGADORA ANTES POLICIA MINIS, lon:-99.12794754, lat:23.73620924}} | 2021-08-02 | 2021-10-08 | 1278820.28 | 1278820.28 | 1278820.28 | 1278820.28 | 1278820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000028, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4262734.27, importe_modificado:4262734.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10931.0}} | {1973603/proyecto_INICIO, 1973603/proyecto_FIN, 1973603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301975267 | Proyecto de inversión | 1011519.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011519.52, modificado:1011519.52}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN MATAMOROS, TAMAULIPAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU DEL FRACC. LOS PALMARES - 129044 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 129044 | S | 339 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS MEDAS MARIAS FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES, 87347 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE REAL DE LAS PALMAS Y , LA ESCUELA PRIMARIA ROFOLFO TORRE CANTU CLAVE ESCOLAR 28DPR2587G SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-97.55374919, lat:25.84423223}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1975267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976302 | Proyecto de inversión | 1011250.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011250.92, modificado:1011250.92}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. RIO MAGDALENA ENTRE CANAL DE LA MANCHA Y DERECHO DE VIA PEMEX, NUEVO MADERO, SEC. 3, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 132489 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 132489 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO MAGDALENA COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE DERECHO DE VIA PEMEX, CALLE RIO AMAZONAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RIO MAGDALENA ENTRE C. CANAL DE LA MA, lon:-97.85142937, lat:22.3538022}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 647200.59 | 647200.59 | 647200.59 | 647200.59 | 647200.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-029/2021, contratista:GRUPO GAMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5754515.04, importe_modificado:5754515.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.5}} | {1976302/proyecto_INICIO, 1976302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976657 | Proyecto de inversión | 622513.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622513.44, modificado:622513.44}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SANTA CRUZ DEL TORO CON CARPETA ASFALTICA Y SELLO - 133730 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 133730 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EL PARAISO - SANTA CRUZ DEL TORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 050 PUERTO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE-EL HUIZACHE Y CAMINO AMPLIACION L, lon:-99.24875537, lat:22.49959504}} | 2021-07-12 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1976657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301977867 | Proyecto de inversión | 110274.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110191.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR - 139428 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 139428 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LEALTAD COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CONFIANZA, COLONIA INTEGRACION FAMILIAR CALLE LEALTAD ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CONFIANZA, lon:-97.5419588, lat:25.81835821}} | 2021-08-09 | 2021-10-10 | 110191.86 | 110191.86 | 33056.56 | 33056.56 | 33056.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-070-3/2021, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110191.86, importe_modificado:110191.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {1977867/proyecto_INICIO, 1977867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986055 | Proyecto de inversión | 608230.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608230.85, modificado:608230.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMIO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DE LA REGIÓN SANTA ENGRACIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 173811 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173811 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO EJ. EMILIANO ZAPATA - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 235 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87847 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMIO DE LOS NARANJEROS Y , LOS TRABAJ, lon:-99.21299517, lat:24.02620335}} | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301986089 | Proyecto de inversión | 205235.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205235.34, modificado:205235.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN EL EJIDO SAN JOSÉ - 173936 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173936 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:EJIDO EJ. SAN JOSE, 87849 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DEMOCRACIA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SE UBICAN EN DIFERENTES SECTORES DEL EJ, lon:-99.24838044, lat:24.02186589}} | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1986089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE DECLARA EN CEROS A PETICION DE LA DGDR (EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA REPORTAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SRFT EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES) , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-06}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301991047 | Proyecto de inversión | 1359069.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359069.46, modificado:1357277.91}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL SECTOR IV EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 193310 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 193310 | S | 1000 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE UAT COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPLIACIÓN), 87025 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRESA LAS ADJUNTAS Y BOULEVARD FAMILIA ROTARIA, CALLE NORMAL RURAL SAN JOSE DE LAS FLORES A 250 M AL SUR SE LOCALIZA C, lon:-99.132452, lat:23.75284839}} | 2021-07-08 | 2021-12-05 | 553712.38 | 553712.38 | 553712.38 | 553712.38 | 553712.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000015, contratista:ANGEL EULISES LORES ELIZONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4427074.08, importe_modificado:4427074.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {1991047/proyecto_PROCESO, 1991047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991416 | Proyecto de inversión | 660030 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660030.0, modificado:659164.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA (22) A CALLE FRANCISCO I. MADERO (17), ZONA CENTRO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 194783 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 194783 | S | 504 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIER Y TERÁN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PEDRO J. MENDEZ A 100M FARMACIA SIMILARES DE FRANCISCO I.MADERO A 400, lon:-99.15374338, lat:23.72854159}} | 2021-07-28 | 2021-10-15 | 197749.47 | 197749.47 | 197749.47 | 197749.47 | 197749.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000027, contratista:MIGUEL ANGEL MOTA MATA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1718062.21, importe_modificado:1718062.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.4}} | {1991416/proyecto_PROCESO, 1991416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991533 | Proyecto de inversión | 340724.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340724.78, modificado:340456.94}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE SECTOR I TANQUE PLANTA POTABILIZADORA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195148 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195148 | S | 4063 | 2708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 87080 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD CARLOS ADRIAN AVILES Y , CALLE 20 DE SEPTIEMBRE A 20M GASOLINERA PEMEX CARLOS ADRIAN AVILES Y 60M HELMAX, lon:-99.11666988, lat:23.74183478}} | 2021-07-28 | 2021-12-14 | 102137.08 | 102137.08 | 102137.08 | 102137.08 | 102137.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000022, contratista:JMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4116950.06, importe_modificado:4116950.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1991533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991614 | Proyecto de inversión | 31191.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31191.75, modificado:31138.91}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS MIGUEL ALEMAN Y HEROE DE NACOZARI. EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195309 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195309 | S | 913 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CANARIO, CALLE ALONDRA A 250M DE LAS OFICINAS DE LA CFE A 500M DE LA TIENDA GRAND ESTACION, lon:-99.1620171, lat:23.72725656}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 9341.67 | 9341.67 | 9341.67 | 9341.67 | 9341.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000021, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3835536.55, importe_modificado:3835536.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.4}} | {1991614/proyecto_PROCESO, 1991614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301993260 | Proyecto de inversión | 1694022.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694022.5, modificado:1694022.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO GABINO VAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202712 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202712 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJ. GABINO VAZQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO GABINO VÁZQUEZ SANTA EFIGENIA, 87967 GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA S, lon:-99.7377744, lat:23.46104487}} | 2021-03-08 | 2021-04-26 | 1694002.5 | 1694002.5 | 1694002.5 | 1694002.5 | 1694002.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-005-2021, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1694002.5, importe_modificado:1694002.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {1993260/proyecto_INICIO, 1993260/proyecto_FIN, 1993260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301993422 | Proyecto de inversión | 110274.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110274.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EN LA COLONIA AMPLIACION TIJERITA III - 203187 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 203187 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1778, direccion:CALLE ANAHI COLONIA LA TIJERITA, 87564 LA TIJERITA, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANAHI Y BRECHA LAS YESQUITAS, BRECHA PRISCILA CALLE ANAHI ENTRE EN LA COLONIA LA AMPLIACION TIJERITA III, lon:-97.54484167, lat:25.7320447}} | 2021-08-09 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {1993422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999841 | Proyecto de inversión | 294655.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294655.83, modificado:294655.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA C. JESUS CARRANZA ENTRE C. 5a Y 6a, ZONA CENTRO | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle jesus carranza, #115, colonia barrera, entre quinta y sexta 88300, Centro, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02252734, lat:26.39790018}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 291655.83 | 291655.83 | 291655.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/01, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:294655.83, importe_modificado:294655.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999843 | Proyecto de inversión | 696795.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696795.62, modificado:696795.62}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. UNO ENTRE AV HIDALGO Y C. ALDAMA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/02 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Primera 220, Buenos Aires, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03318644, lat:26.37517482}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 696795.62 | 696795.62 | 696795.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/02, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:696795.62, importe_modificado:696795.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999853 | Proyecto de inversión | 599926.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599926.96, modificado:599926.96}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C ALDAMA ENTRE C QUINTA Y SEXTA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/05 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Manuel Ávila Camacho, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0334332, lat:26.38052378}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 599926.96 | 599926.96 | 599926.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/05, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:599926.96, importe_modificado:599926.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999855 | Proyecto de inversión | 613306.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613306.49, modificado:613306.49}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C CANAL ENTRE C LAS PALMAS Y AV LEONA VICARIO | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Palmas, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0341413, lat:26.38667021}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 613306.49 | 613306.49 | 613306.49 | 613306.49 | 613306.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/07, contratista:VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:613306.49, importe_modificado:613306.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000306 | Proyecto de inversión | 1486500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486500.0, modificado:1486500.0}} | SEGUIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DEL RESOLUTIVO SGPARN/03-2094/19 "REHABILITACIÓN DEL PARQUE SUSTENTABLE LAGUNA EL CARPINTERO" EN TAMPICO, TAMAULIPAS Y ESTUDIOS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DEL FLUJO HÍDRICO" | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Estudios de Preinversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2272-01 | N | 0 | 0 | 314418 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Blvd. Fidel Velázquez 2116, Laguna del Carpintero, 89040 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85728455, lat:22.2331554}} | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 1486500 | 1486500 | 890694.93 | 890694.93 | 736950.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-141-21-I, contratista:LUIS ENRIQUE ROSAS RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO CORRECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO CORRECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO CORRECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO CORRECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210302000488 | Proyecto de inversión | 17194941.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.719494158E7, modificado:1.719494158E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2241-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:14785.5, meta_modificada:14785.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:xico, lon:-98.945677, lat:22.996772}} | 2021-07-12 | 2021-09-24 | 17194941.58 | 17194941.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2800.0}} | {2000488/proyecto_INICIO, 2000488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000829 | Proyecto de inversión | 10815707.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.081570741E7, modificado:1.081570741E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2329-01 | N | 0 | 0 | 9186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51600.0, meta_modificada:51600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:gomez farias, lon:-99.027775, lat:22.886455}} | 2021-08-20 | 2021-11-17 | 10815707.41 | 10815707.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-178-21-P, contratista:CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.081570741E7, importe_modificado:1.081570741E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001413 | Proyecto de inversión | 1034499.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034499.15, modificado:1034499.15}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ACCEOS A ESCUELAS Y AREAS VERDES, AREA VERDE CALLES SAN JUAN Y SAN PEDRO, COL. SAN ANGEL PONIENTE Y AV. LAURO VILLAR, VARIOS TRAMOS ENTRE ROBERTO F. GARCIA Y AV. LAS CULTURAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RT-001/2021 | N | 0 | 0 | 4738 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. SAN ANGEL PONIENTE , lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-06-07 | 2021-07-09 | 1034499.15 | 1034499.15 | 672290.27 | 672290.27 | 672290.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RT-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1034499.15, importe_modificado:672290.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2001413/proyecto_INICIO, 2001413/proyecto_PROCESO, 2001413/proyecto_FIN, 2001413/proyecto_PROCESO, 2001413/proyecto_FIN, 2001413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001709 | Proyecto de inversión | 1417225.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1417225.36, modificado:1371112.74}} | 20-9216-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS SECUNDARIA TÉCNICA No. 4, GRAL LAZARO CARDENAS 28DST0004K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9216-01. | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Buena Vista, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5125412, lat:25.863241}} | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 1371112.74 | 1371112.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001801 | Proyecto de inversión | 24229.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:24229.57, modificado:23069.22}} | 20-9246-01. PINTURA EN EDIFICIO SECUNDARIA GENERAL No. 1, FRANCISCO NICODEMO 28DES0006Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9246-01. | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo, 89270 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8643375, lat:22.2214451}} | 2021-10-14 | 2021-11-27 | 23069.22 | 23069 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001875 | Proyecto de inversión | 411301.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411301.44, modificado:389417.13}} | 21-0335-01-100. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRAS PARA EVITAR INUNDACIONES + EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS. SECUNDARIA TÉCNICA No. 68, PROFR. TIRSO SALDIVAR 28DST0068V. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-100. | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Tampico, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2973015}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 389417.13 | 389417.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001961 | Proyecto de inversión | 2068271.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068271.83, modificado:2007272.15}} | 21-0335-01-030. REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS B, D Y G. SECUNDARIA GENERAL No. 4, ING. MARTE R GOMEZ 28DES0047Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-030. | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0653648}} | 2021-07-08 | 2021-11-04 | 2007272.15 | 2007272.15 | 1148844.61 | 1148844.61 | 1148844.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-018-2021-0029, contratista:ELIZABETH ROJAS MONTIEL, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3995403.37, importe_modificado:3995403.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001967 | Proyecto de inversión | 1252838.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252838.91, modificado:1154056.36}} | 21-0335-01-077. REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS A, B Y D + SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA. PRIMARIA 21 DE MARZO 28DPR1100I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-077. | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Magueyes, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7817431, lat:25.6690223}} | 2021-09-06 | 2021-12-29 | 1154056.36 | 1154056.36 | 346216.91 | 346216.91 | 346216.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050, contratista:ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2093333.15, importe_modificado:2093333.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002023 | Proyecto de inversión | 963571.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963571.81, modificado:948109.47}} | 20-0727-01-015. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 250 ML. + DEMOLICION DE BARDA PRIMARIA CARMEN SERDAN 28DPR0497A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-015. | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 948109.47 | 948109.47 | 284432.84 | 284432.84 | 284432.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3970585.77, importe_modificado:3970585.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002172 | Proyecto de inversión | 339645.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339645.05, modificado:326913.44}} | 21-0335-01-095. REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION DE EDIFICIO "F". PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO 28DPR0948N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-095. | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 326913.44 | 326913.44 | 98074.03 | 98074.03 | 98074.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3954552.67, importe_modificado:3954552.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002178 | Proyecto de inversión | 2058954.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058954.12, modificado:2037741.47}} | 21-0335-01-005. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. 2.5 EE. ESTR. 715 + OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA No. 71, JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA 28DST0071I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-005. | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.1, meta_modificada:175.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sagitario, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1186381, lat:23.7441332}} | 2021-06-11 | 2021-10-08 | 2037741.47 | 2037741.47 | 611322.44 | 611322.44 | 611322.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0009-2021-0019, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4384814.93, importe_modificado:4384814.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002219 | Proyecto de inversión | 605977.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605977.84, modificado:513824.77}} | 21-0335-01-062. CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR +REHABILITACION DE EDIFICIO "C" + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL. JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGON 28DJN0339V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-062. | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 513824.77 | 513824.77 | 154147.43 | 154147.43 | 154147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036, contratista:HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2597162.06, importe_modificado:2597162.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002220 | Proyecto de inversión | 799541.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799541.77, modificado:956124.1}} | 21-0335-01-063. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS. PRIMARIA JOSE ARRESE 28DPR0493E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-063. | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 956124.1 | 956124.1 | 286837.23 | 286837.23 | 286837.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036, contratista:HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2597162.06, importe_modificado:2597162.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002228 | Proyecto de inversión | 611641.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611641.88, modificado:551224.58}} | 21-0335-01-069. CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + RED. ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIO C PRIMARIA CUAUHTEMOC 28DPR0461M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-069. | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Treviño Zapata, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4827692, lat:25.8588997}} | 2021-08-12 | 2021-12-09 | 551224.58 | 551224.58 | 165367.37 | 165367.37 | 165367.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039, contratista:ALDO MARTÍN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4025644.01, importe_modificado:4025644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002233 | Proyecto de inversión | 847127.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847127.92, modificado:761899.94}} | 21-0335-01-035. REHAB. DE LOSAS DE LOS EDIF. "L","B", "G" Y "H" SECUNDARIA TÉCNICA No. 9, MARTE R GOMEZ 28DST0009F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-035 | N | 0 | 0 | 776 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Almaguer, 88780 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2260829, lat:26.0292828}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 761899.94 | 761899.94 | 228569.98 | 228569.98 | 228569.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028, contratista:TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3180512.89, importe_modificado:3180512.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002239 | Proyecto de inversión | 1146144.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146144.84, modificado:1069030.62}} | 21-0335-01-002. CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2 EE ESTR. 717 ADOSADA + PREPARACION DE ESCALERA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA SECUNDARIA GENERAL No. 11 SIGLO XXI 28DES0103S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-002. | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.55, meta_modificada:87.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reserva Territorial Campestre, 88655 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3286932, lat:26.0835298}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 1069030.62 | 1069030.62 | 320709.19 | 320709.19 | 320709.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4223266.5, importe_modificado:4223266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002247 | Proyecto de inversión | 1549235.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549235.27, modificado:1476115.96}} | 21-0335-01-053. REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE + SUBESTACION ELECTRICA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 28DTV0063N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-053 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:187, direccion:Ej. Tampiquito, 87675 Tamps., México, lon:-98.1942754, lat:23.8329671}} | 2021-07-23 | 2021-11-19 | 1476115.96 | 1476115.96 | 442834.79 | 442834.79 | 442834.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002265 | Proyecto de inversión | 355883.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355883.97, modificado:335252.13}} | 21-0335-01-019. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIOS PRIMARIA LAZARO CARDENAS 28DPR1351N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-019. | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:80, direccion:Moctezuma, Xicoténcatl Centro, 89755 Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.934754, lat:23.0004278}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 335252.13 | 335252.13 | 100575.64 | 100575.64 | 100575.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALANT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2012661.65, importe_modificado:2012661.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002921 | Proyecto de inversión | 1414432.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414432.95, modificado:1404851.45}} | 20-0727-01-028. TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA 28MSU1060Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-028. | N | 0 | 0 | 1761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PWHF+7H Ciudad Victoria, Tamps., México, lon:-99.07603741, lat:23.72819406}} | 2021-10-13 | 2022-02-09 | 1404851.45 | 1404851.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADA A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:RECHAZADA A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:RECHAZADA A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:RECHAZADA A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM210302003165 | Proyecto de inversión | 9673317 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9673317.0, modificado:9435479.39}} | (COMPROMISO INTERNACIONAL "PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS"). AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 3,082.28 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 24 POZOS DE VISITA Y 183 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. (SECTOR II). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2364-01, 21-2364-02 | S | 293 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.08, meta_modificada:3.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 9435479.39 | 9435479.39 | 2830643.82 | 2830643.82 | 2830643.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568258, contratista:GARCO DE REYNOSA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:9435479.39, importe_modificado:9435479.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.62}} | {2003165/proyecto_INICIO, 2003165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003189 | Proyecto de inversión | 13766196 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3766196E7, modificado:1.355238377E7}} | (COMPROMISO INTERNACIONAL "PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS"). AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 4,266.02 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 55 POZOS DE VISITA Y 254 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. (SECTOR V). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2366-01, 21-2366-01 | S | 407 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.26, meta_modificada:4.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 13552383.77 | 13552383.77 | 4065715.14 | 4065715.14 | 4065715.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2573757, contratista:INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.355238377E7, importe_modificado:1.355238377E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.07}} | {2003189/proyecto_INICIO, 2003189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003281 | Proyecto de inversión | 328324.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328324.07, modificado:328324.07}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE VECINAL S/N (26°21´00.23 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.35, meta_modificada:461.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:84X3+X8 Guardado de Abajo, Tamps., México, lon:-98.89667273, lat:26.34995976}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 328324.07 | 328324.07 | 328324.07 | 98497.22 | 98497.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2566244, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:328324.07, importe_modificado:328324.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2003281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302005009 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | RENOVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA SITI | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 21-0616-01 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}} | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 5500000 | 5488814.92 | 5488814.92 | 5488814.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCYOP/057/2021, contratista:ARRENDADORA ARIANA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:5488814.92, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-15}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302005925 | Proyecto de inversión | 5986283.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986283.02, modificado:5986283.02}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2081-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-03-31 | 2021-08-27 | 5986283.02 | 5986283.02 | 5576163.09 | 5576163.09 | 5576163.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM15160100627222 | Proyecto de inversión | 530500 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530500.0, modificado:398970.86}} | Itife-Cien15-Ad-Sop-0017-2016-0038a Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-1136C-01 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CARRETERA NACIONAL KILOMETRO 108, EJ. EL LIMON, EL MANTE, TAMAULIPAS, lon:-99.22763, lat:26.566351}} | 2016-03-23 | 2016-05-01 | 398970.86 | 398970.86 | 398970.86 | 398970.86 | 398970.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0017-2016-0038, contratista:RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:509280.0, importe_modificado:509280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00160200650172 | Proyecto de inversión | 316270 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316270.0, modificado:316270.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 34315 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MAINERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZOSAYA, CALLE CARRANZA CALLE MAINERO DE CALLE ALDAMA A CALLE ZOSAYA, lon:-98.9475406, lat:24.58408471}} | 2016-08-15 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {728775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200659835 | Proyecto de inversión | 225668.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225668.6, modificado:225668.6}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 34095 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GALEANA, CALLE MATAMOROS CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE BRAVO A CALLE GALEANA, lon:-98.94499686, lat:24.58540719}} | 2016-07-08 | 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM15160200663812 | Proyecto de inversión | 463722.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:463722.59, modificado:412301.11}} | Itife-Cien15-Ad-Sop-0019-2016-0043a Sustitucion De Losa En Talleres ( Multypanel) Modulo De Bebederos Techados De 6 A 9 Grupos Obra Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-1144C-01 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:P. PALMITO Y P. EL RETAMAL S/N, COL. HERCILIA, MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS, lon:-99.026109, lat:26.401018}} | 2016-04-15 |  | 412301.11 | 412301.11 | 412301.11 | 412301.11 | 412301.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0019-2016-0043, contratista:CONSTRUCTORA SAN PEDRO DE ROMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:463722.59, importe_modificado:463722.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00160200695165 | Proyecto de inversión | 135558.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135558.3, modificado:135558.3}} | Construccion De Red De Agua Potable - 34155 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.11615222, lat:24.40165557}} | 2016-06-01 | 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200700100 | Proyecto de inversión | 333234 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333234.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 33567 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 33567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:CALLE EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO NINGUNO, 87230 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-99.1156147, lat:23.90305202}} | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801667/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarlgalvanm, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711108 | Proyecto de inversión | 168272.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168272.13, modificado:0.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 106120 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASAS TAM | 106120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.737842, lat:23.727134}} | 2016-01-04 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {812675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:nos e concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200711129 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 181319 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 181319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}} | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812696/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SECUENTA CON LA INORMACION, trimestre:3.0, usuario:brendacastilloi, fecha:2021-09-21}} | {obs1: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs2: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs3: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}, obs4: {observación:modificar la meta en 0, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-09-21}}
2021 | 3 | TAM00160300798871 | Acción | 271675.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271675.43, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 267141 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 267141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.438056, lat:24.246944}} | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {902999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se concreto la obra , trimestre:3.0, usuario:ludianacastillejaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801106 | Proyecto de inversión | 463473.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463473.13, modificado:463473.13}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 309753 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 309753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LA PESCA Y CALLE ABASOLO, CALLE LUIS ECHE, lon:-98.19997688, lat:23.77078889}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801115 | Proyecto de inversión | 171680 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}} | Equipamiento De Pozo, En El Ejido Tepehuajes. - 15058 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM | 15058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS RUSIAS - TEPEHUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 340 EJIDO , 00000 TEPEHUAJES DE ARRIBA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.788789, lat:23.51498784}} | 2016-04-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300801257 | Proyecto de inversión | 537730.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537730.37, modificado:537730.37}} | Construccion De Deposito De Agua Potable - 205866 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 205866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO , 00000 ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-99.69078837, lat:23.17516279}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {905385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802419 | Proyecto de inversión | 25321.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25320.47, modificado:25320.47}} | Equipamiento De Dispensario Medico - 324059 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 324059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:COLONIA SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PATRICIO, lon:-99.08329174, lat:24.0663589}} | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300802430 | Proyecto de inversión | 139184.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 309712 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PADILLA | 309712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 87780 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE AYALA, lon:-98.94378924, lat:24.0576338}} | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {906558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTE FOLIO., trimestre:3.0, usuario:marcoaeguiaa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160400811778 | Proyecto de inversión | 918200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918200.0, modificado:729148.72}} | Itife-Cien16-I-Sop-0072-2016-0170 Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1205C-01 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:C.P. LA CARBONERA SUR, SAN FERNANDO., lon:-97.716666, lat:24.626388}} | 2016-12-09 | 2017-06-01 | 729148.72 | 729148.72 | 729148.72 | 729148.72 | 729148.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833839 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:254125.61}} | Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029 Construccion De 1 Aula 750 Adosada Sin Mobiliario. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2061C-01 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ENTRE JUAN ALVAREZ Y HEROES DE LA REFORMACOL. CAPITAN CARLOS CANTU, REYNOSA, lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-02-24 | 2017-08-01 | 254125.61 | 254125.61 | 254125.61 | 254125.61 | 254125.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0027-2017-0029, contratista:INTEGRA RIOSA S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3540406.36, importe_modificado:3540406.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170100833919 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:145389.91}} | Itife-Cien16-I-Sop-0029-2017-0031 Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada 0.35 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2069C-01 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JUAN N. GUERRACOL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA., lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-02-27 | 2017-06-01 | 145389.81 | 145389.81 | 145389.81 | 145389.81 | 145389.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0029-2017-0031, contratista:CR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737959.97, importe_modificado:1737959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170200873750 | Proyecto de inversión | 403870.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403870.1, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 43395 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAINERO INTERIOR 150 COLONIA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS , CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS DE CALLE M, lon:-98.94575961, lat:24.58376275}} | 2017-04-27 | 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {982766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170200874827 | Proyecto de inversión | 437000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} | Construccion De Aulas - 68933 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 68933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87673 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.11244621, lat:23.7935018}} | 2017-07-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {983843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200874828 | Proyecto de inversión | 437000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} | Construccion De Aulas En Secundaria - 68882 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 68882 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO EJIDO VISTA HERMOSA, 87677 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN EL PRIMARIA DEL EJIDO VISTA HERMOSA, lon:-97.90450847, lat:23.79990791}} | 2017-06-30 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {983844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200874829 | Proyecto de inversión | 506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} | Construccion De Comedor Escolar - 68925 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 68925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO VISTA HEMOSA, 87673 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS , SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA VISTA HERMOSA, lon:-97.90437973, lat:23.79990791}} | 2017-07-19 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {983845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170200903245 | Proyecto de inversión | 2324547.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2324547.49, modificado:1673018.31}} | Itife Ec2016 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2026C-01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2017-06-01 |  | 1673018.31 | 1673018.31 | 1673018.31 | 1673018.31 | 1673018.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0043-2017-0048, contratista:G.D. EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2324547.49, importe_modificado:2324547.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM00170300943424 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Desayunador - 43345 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion:EJIDO EJ. VICTOR MANUEL BUENO., 87730 VÍCTOR MANUEL BUENO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. VICTOR MANUEL BUENO MUNICIPIO DE SAN CARLOS SE ENCUENTR, lon:-99.01563397, lat:24.36705194}} | 2017-05-04 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1069677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En los archivos del ayuntamiento no obra registro y/o documento sobre este proyecto., trimestre:3.0, usuario:luishtrevinos, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs6: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs7: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs8: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino (2), trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs9: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM00170300946123 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 133365 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 133365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20619, lat:23.767039}} | 2017-04-28 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946173 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | Construccion De Letrinas - 181622 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.050597, lat:23.3513836}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946177 | Proyecto de inversión | 6400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} | Construccion De Letrinas - 181464 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:EJIDO LA PEÑITA, 87670 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PEÑITA, lon:-98.23180022, lat:23.93316092}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946183 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Construccion De Letrinas - 181678 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:157, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87670 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, lon:-98.04213028, lat:23.55828259}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300946189 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} | Construccion De Letrinas - 181417 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670 GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO GUADALUPE ADAME, lon:-98.46695035, lat:23.56620812}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1072442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300947811 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Construccion De Letrinas - 181995 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1020, direccion:EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 87670 PLAN DE GUADALUPE (ENRIQUE HERNÁNDEZ), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.2441663, lat:23.52311611}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1074064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954506 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:542500.0, modificado:489449.39}} | Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1072C-01 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DJN0229PEJ. SAN CAYETANOGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2017-07-07 |  | 489449.39 | 489449.39 | 489449.39 | 489449.39 | 489449.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914417.84, importe_modificado:1914417.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16170300955209 | Proyecto de inversión | 625500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625500.0, modificado:517530.46}} | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Construccion De Barda Perimetral 42.00 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1261C-01 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | Sin georeferencias | 2017-07-14 |  | 517530.46 | 517530.46 | 155259.14 | 155259.14 | 155259.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-027-2017-0094, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR S.A., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7432123.33, importe_modificado:7432123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170300968040 | Proyecto de inversión | 2814614.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814614.73, modificado:2814614.73}} | Construcción De Un Aula Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17-2669-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-08-01 |  | 2814614.73 | 2814614.73 | 844384.42 | 844384.42 | 844384.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-01, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2814614.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1102433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170300968056 | Proyecto de inversión | 3357283.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357283.23, modificado:3357283.23}} | Construcción De Pórtico De Acceso Y Área Administrativa Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17-2669-03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}} | 2017-08-01 |  | 3357283.23 | 3357283.23 | 1007184.97 | 1007184.97 | 1007184.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-03, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3357283.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1102450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025290 | Proyecto de inversión | 498790.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498790.86, modificado:498790.86}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 145049 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 145049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), 87865 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), MAINERO TAMAULIPAS, EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ AGUA FRIA, lon:-99.65404234, lat:24.56109277}} | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28020-FISMUN2017-003, contratista:NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAINERO, monto:498790.86, importe_modificado:498790.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM00170401029191 | Proyecto de inversión | 1166792.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166792.08, modificado:1166792.08}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 245073 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 245073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:EJIDO BERNADO GUTIERRES DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, lon:-98.19799378, lat:23.94544798}} | 2017-10-15 | 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401029192 | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construccion De Letrinas - 181382 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA | 181382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, lon:-98.19807961, lat:23.94482043}} | 2017-08-25 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1164272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201121879 | Proyecto de inversión | 975726 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975726.0, modificado:975726.0}} | Ampliación De Red Eléctrica - 106677 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 106677 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ELIAS FLORES COLONIA MILITAR, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ELIAS FLORES Y CALLE GPE. BERNAL, CALLE ALBERTO CRUZ A UNA CUADRA DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA LA PESCA, lon:-98.19518325, lat:23.77640416}} | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1260261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18180201124023 | Proyecto de inversión | 457500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.0, modificado:457053.35}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cabecera Municipal De Villagran Tamaulipas - 28869 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 28869 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAINERO Y CALLE CALLE 1, BRECHA CALLE 2 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, lon:-99.48748584, lat:24.46898272}} | 2018-04-16 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1262405/proyecto_INICIO, 1262405/proyecto_PROCESO, 1262405/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201124024 | Acción | 223376.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223376.02, modificado:223376.02}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 20135 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 20135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.488111, lat:24.473191}} | 2018-03-01 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1262406/proyecto_PROCESO, 1262406/proyecto_FIN, 1262406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO NO OBRAN DICHA DOCUMENTACION, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132938 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:314727.23}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Impermeabilización, Cancelería, Pintura Vinílica Y Pintura En Protecciones Metálicas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1277C-01 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA : 28DPR2189ICOL. BAHIAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 314727.23 | 314727.23 | 229672 | 229672 | 229672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133256 | Proyecto de inversión | 1153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:998481.53}} | Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029construccion De 3 Aulas 750 Aisladas Sin Mobiliario Red Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2089C-01 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2571FFRACC. EL CAMPANARIOREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2018-05-27 |  | 998481.53 | 998481.53 | 998481.53 | 998481.53 | 998481.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0027-2017-0029, contratista:INTEGRA RIOSA S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3540406.36, importe_modificado:3540406.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133288 | Proyecto de inversión | 3334000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3334000.0, modificado:3036776.5}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De 1 Aula 3 E.E. Adosada Est. 717 (U-2c) Planta Baja Construccion De Laboratorio De Computo 3 E.E. Est. Tipo 717 (U-2c) Aislado 0.75 M Planta Baja | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2104C-01 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU : 28DST0092VFRACC. AZTECARIO BRAVO, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2018-07-02 |  | 3036776.5 | 3036776.5 | 3036776.5 | 3036776.5 | 3036776.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM17180201133335 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:613794.44}} | Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2326C-01 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI : 28DJN1014WCOL. NUEVA ROSITASOTO LA MARINA, lon:-98.207777, lat:23.7675}} | 2018-06-14 |  | 613794.44 | 613794.44 | 336091.12 | 336091.12 | 336091.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2018-0023, contratista:GRUPO IEMIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006454.56, importe_modificado:3006454.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $4,926.06 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM16180201133511 | Proyecto de inversión | 820399.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820399.61, modificado:690908.03}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construcción De 2 Aulas En Planta Alta Estr. Atipica | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2115C-01 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA JOSE MARIA GAJA : 28DPR1617D ZONA CENTROTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2018-06-05 |  | 690908.03 | 690908.03 | 594691.77 | 594691.77 | 594691.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:Corregir lo modificado para que el folio cumpla con las reglas de termino, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM180301322535 | Proyecto de inversión | 644117.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644117.62, modificado:644117.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA - 239829 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 239829 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE S/N COLONIA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.2007387, lat:23.76283559}} | 2018-04-19 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301323096 | Proyecto de inversión | 770863.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770863.32, modificado:770863.32}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PIEDRA - 242838 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 242838 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO LA PIEDRA, 87670LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO A EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.11550356, lat:23.48399574}} | 2018-04-22 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301323749 | Proyecto de inversión | 129803.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129803.71, modificado:129803.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAVADEROS - 245297 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 245297 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE S/N EJIDO LAVADEROS, 87670LAVADEROS, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A BORDO DE LA CARRETERA N 180, lon:-98.0187441, lat:23.47122522}} | 2018-07-06 | 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301340999 | Proyecto de inversión | 365520.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365520.8, modificado:365520.8}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCHO Y NUEVE - 293914 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 293914 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE OCHO Y NUEVE CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS,SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 9 DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00896242, lat:23.91951916}} | 2018-07-07 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1340999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301341338 | Proyecto de inversión | 581457.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581457.86, modificado:581457.86}} | REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO VIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 294633 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 294633 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:EJIDO VIENTO LIBRE, 87230VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA AL EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.98476959, lat:23.79421645}} | 2018-07-07 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1341338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401439011 | Acción | 66657.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66657.43, modificado:0.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 367815 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 367815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2018-04-02 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1439011/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encuentra información que determine su existencia , trimestre:3.0, usuario:laurakgomeza, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM180401488605 | Acción | 45900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45900.0, modificado:45900.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 296732 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 296732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1488605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514152 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:479464.04}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DPR0041C 28DPR0041C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2103C-01 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2019-04-12 | 2019-06-30 | 479464.04 | 479464.04 | 333010.5 | 333010.5 | 333010.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029, contratista:J. BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2095405.23, importe_modificado:2095405.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514153 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:662631.65}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 234 ML. PRIMARIA PROF. FELIX TOMELLOSO : 28DPR1260W 28DPR1260W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2104C-01. | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2019-04-12 | 2019-06-30 | 662631.65 | 662631.65 | 441989.3 | 441989.3 | 441989.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514766 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:488627.03}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 CONSTRUCCIÓN 132 M DE BARDA PERIMETRAL CERRADA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2272C-01 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2019-04-04 | 2019-06-22 | 488627.03 | 488627.03 | 471700.8 | 471700.8 | 471700.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514858 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:623171.82}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2294C-01 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Estero, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1058692, lat:25.9935294}} | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 623171.82 | 623171.82 | 623171.82 | 623171.82 | 623171.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015, contratista:REAL CABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737001.01, importe_modificado:1737001.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190101514963 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION EN SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2292C-01 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Brasil, Arnulfo Martínez, 88945 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1235538, lat:25.9853313}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 512279.43 | 512279.43 | 393463.54 | 393463.54 | 393463.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515069 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2394C-01 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 87090 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1338549, lat:23.7284916}} | 2019-04-10 | 2019-08-07 | 857188.36 | 857188.36 | 543901.81 | 543901.81 | 543901.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515071 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:523294.48}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2395C-01 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Primavera, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1158717, lat:23.722185}} | 2019-04-10 | 2019-08-07 | 523294.48 | 523294.48 | 357310.82 | 357310.82 | 357310.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568427 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:496605.48}} | 17-2003C-01. 28DDI0022B IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM PINTURA 100% ACRÍLICA Y PINTURA DE ESMALTE EN REJAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2003C-01 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Del Bosque, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0703893, lat:22.9247148}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 496605.48 | 496605.48 | 496605.48 | 496605.48 | 496605.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570134 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:364109.42}} | 17-2092C-01. 28DJN0173D CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + CERCO DE MALLA CICLÓNICA + PLAZA CÍVICA + OBRA EXTERIOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2092C-01 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Loma Alta, Tamps., México, lon:-99.0258304, lat:22.8874478}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 364109.42 | 364109.42 | 359525.11 | 359525.11 | 359525.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570233 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:351717.41}} | 17-2275C-01. 28DPR0820I REHBILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2275C-01 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}} | 2019-06-28 | 2019-10-05 | 351717.41 | 351717.41 | 336573.44 | 336573.44 | 336573.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-054-2019-0062, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS MARCAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1675837.67, importe_modificado:1675837.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570277 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:572815.02}} | 17-2319C-01. 28DTV0034S REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2319C-01 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 572815.02 | 572815.02 | 572815.02 | 572815.02 | 572815.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571611 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431047.17}} | 17-2155C-01. 28DJN0959C REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2155C-01 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.12, meta_modificada:439.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-06-19 | 2019-09-06 | 431047.17 | 431047.17 | 431047.17 | 431047.17 | 431047.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571628 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:579129.06}} | 17-2182C-01. JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON : 28DJN0070H REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2182C-01 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 579129.06 | 579129.06 | 392404.45 | 392404.45 | 392404.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571766 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440000.0, modificado:1213547.69}} | 17-2268C-01. MARIA EUGENIA CANTU DE RAMIREZ : 28DML0014O. REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 145 ML | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2268C-01 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas de San José, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3382774, lat:26.0609775}} | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1213547.69 | 1213547.69 | 806837.68 | 806837.68 | 806837.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-039-2019-0045, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2926928.59, importe_modificado:2926928.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571863 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:657628.43}} | 17-2285C-01. PRIMARIA MATÍAS S. CANALES : 28DPR2569R REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2285C-01 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.36, meta_modificada:610.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Pirámides, Tamps., México, lon:-98.2623222, lat:25.944315}} | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 657628.43 | 657628.43 | 648332.18 | 648332.18 | 615266.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs5: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002757, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002757, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs7: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002757, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs8: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002757, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs9: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs10: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs11: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs12: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM190301572744 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:649659.66}} | 17-2373C-01. JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0837S REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2373C-01 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Independencia Sur, 87507 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.841215, lat:25.6713495}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 649659.66 | 649659.66 | 632075.41 | 632075.41 | 632075.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574293 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:544997.7}} | 17-2185C-01. JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ : 28DJN0033D REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2185C-01 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 544997.7 | 544997.7 | 463117.01 | 463117.01 | 463117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574295 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:348537.23}} | 17-2190C-01. JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO : 28DJN0124V REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2190C-01 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 348537.23 | 348537.23 | 141185.97 | 141185.97 | 104561.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002757, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002757, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002757, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:Se devuelve por solicitud de mesa de ayuda R-002757, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs7: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}, obs8: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM190301574298 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662243.0}} | 17-2193C-01. JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCION : 28DJN0137Z REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2193C-01 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hidalgo, 88160 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5270232, lat:27.4908151}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 662243 | 662243 | 327367.05 | 327067.05 | 327067.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574301 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:621474.96}} | 17-2197C-01. JARDÍN DE NIÑOS MAGDA POLIN DE TOPETE : 28DJN0151S REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" + MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2197C-01 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ojo Caliente, Fraccionamiento Ojo Caliente, 88040 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5052436, lat:27.4875764}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 621474.96 | 621474.96 | 621474.96 | 621474.96 | 621474.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Ajustar el Modificado para que se cumpla la regla de termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM190301574302 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:709539.76}} | 17-2199C-01. JARDÍN DE NIÑOS PARQUE INFANTIL : 28DJN0271E REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2199C-01 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.53, meta_modificada:647.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 709539.76 | 709539.76 | 700323.02 | 700323.02 | 700323.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401693096 | Proyecto de inversión | 3435394.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435394.86, modificado:3364452.95}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FRESNOS; COLORINES; RETORNO JACARANDAS Y ARRAYAN EN FRACC. LAS ARBOLEDAS EN CD. MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO TAM. | C DGOPDUE DOP 056 19 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3473.34, meta_modificada:3177.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2020-01-06 | 2020-02-24 | 3364452.95 | 3364452.95 | 3364452.95 | 3364452.95 | 3364452.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-056-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3368134.32, importe_modificado:3368134.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3177.69}} | {1693096/proyecto_INICIO, 1693096/proyecto_FIN, 1693096/proyecto_PROCESO, 1693096/proyecto_FIN, 1693096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401696208 | Adquisición | 7750253 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750253.0, modificado:5533336.37}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMAPA ZONA CONURBADA |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9074.0, meta_modificada:9074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Chairel 606, Aguila, 89230 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87350655, lat:22.23688947}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9074.0}} | {1696208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701346 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1320000.0, modificado:836618.28}} | 18-2004C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO 28DPR0042B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2004C-01. | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miramar, Tamps., México, lon:-97.8700639, lat:22.3384943}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 836618.28 | 836618.28 | 836618.28 | 836618.28 | 836618.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2020-0004, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2036331.84, importe_modificado:2036331.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $17,279.25 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701556 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:526811.11}} | 18-2197C-01. REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML. JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA 28DJN0161Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2197C-01. | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 89359 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8823647, lat:22.3201055}} | 2020-03-10 | 2020-06-07 | 526811.11 | 526811.11 | 486212.03 | 486212.03 | 486212.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200101701582 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:698372.69}} | 18-2209C-01. CONSTRUCCION DE WC AISLADOS, ESTR. ATIPICA + OBRA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ 28ETV0010H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2209C-01. | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tula, Tamps., México, lon:-99.7180541, lat:22.995787}} | 2020-03-10 | 2020-06-22 | 698372.69 | 698372.69 | 683516.4 | 683516.4 | 683516.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301787992 | Proyecto de inversión | 3388472.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388472.87, modificado:5827365.76}} | PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2235-01 | N | 0 | 0 | 2010 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:259.1, meta_modificada:259.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:Calle Benito Juárez & Niños Héroes, Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3376298, lat:22.8532702}} | 2020-09-11 | 2021-03-09 | 5827365.76 | 5827365.76 | 5827365.76 | 5827365.76 | 5827365.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-103-20-P, contratista:PROYECTOS DE ASFALTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5929827.53, importe_modificado:5929827.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:259.1}} | {1787992/proyecto_INICIO, 1787992/proyecto_PROCESO, 1787992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM200301788469 | Proyecto de inversión | 8952921.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8952921.44, modificado:1.553234385E7}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA REYNOSA-SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2205-01 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:México 97 96, Ingeniero Marte R. Gómez, 88798 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27755451, lat:26.0174904}} | 2020-09-30 | 2021-03-28 | 15532343.85 | 15532343.85 | 15532343.85 | 15532343.85 | 15532343.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2379035, contratista:MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.554764337E7, importe_modificado:1.554764337E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788469/proyecto_INICIO, 1788469/proyecto_PROCESO, 1788469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875670 | Proyecto de inversión | 897825.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:897825.09, modificado:851580.46}} | 19-9159C-01. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL + REHAB. GRAL. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 276 28DCT0276A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9159C-01. | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 851580.46 | 851580.46 | 556022.02 | 556022.02 | 556022.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENMS17-I-SOP-024-2020-0048, contratista:GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2768380.88, importe_modificado:2768380.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1875670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875821 | Proyecto de inversión | 380790.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:380790.8, modificado:364416.26}} | 19-9157C-01. REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION PRIMARIA LIC RICARDO J. ZEVADA 28DPR0526F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-9157C-01. | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Fomento Nacional, 89820 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9569669, lat:22.7516386}} | 2020-10-30 | 2021-02-26 | 364416.26 | 364416.26 | 325190.39 | 325190.39 | 325190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401875891 | Proyecto de inversión | 780740.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780740.89, modificado:771476.53}} | 19-0606-01-015. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 177 ML. JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS 28DJN0865O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-015. | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2020-10-30 | 2021-04-07 | 771476.53 | 771476.53 | 538682.28 | 538682.28 | 538682.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-023-2020-0047, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R. L. M. I., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3454644.81, importe_modificado:3454644.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876284 | Proyecto de inversión | 543879.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543879.87, modificado:433567.61}} | 19-0606-01-009. CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR 6 X 5 MTS + 0.55 MTS + OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA JOSE DE ESCANDON 28ETV0004X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-009. | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Burgos, Tamps., México, lon:-98.8004227, lat:24.9470967}} | 2020-11-09 | 2021-02-06 | 433567.61 | 433567.61 | 403793.37 | 403793.37 | 403793.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-030-2020-0057, contratista:REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2049852.04, importe_modificado:2049852.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.9}} | {1876284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876886 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:571120.39}} | 18-2183C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO 28DPR0916V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2183C-01. | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:493, direccion:Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-97.9436111, lat:25.2044444}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 571120.39 | 571120.39 | 171336.12 | 171336.12 | 171336.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401876900 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:615116.77}} | 18-2236C-01. REHABILITACION GENERAL + BARDA PERIMETRAL + SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + ANDADOR. + REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y DIRECCIÓN JARDÍN DE NIÑOS PROFA. EMMA CIRENEA MONTEMAYOR RODRIGUEZ 28DJN0941D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2236C-01. | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Nuevo Santander, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1093918, lat:23.7510067}} | 2020-11-17 | 2021-02-14 | 615116.77 | 615116.77 | 533472.3 | 533472.3 | 533472.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877863 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:667459.39}} | 18-2128C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL 28DPR2394S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2128C-01. | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Virreyes, 88145 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5444022, lat:27.5150606}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 667459.39 | 667459.39 | 200237.82 | 200237.82 | 200237.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877880 | Proyecto de inversión | 729408.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729408.29, modificado:661123.21}} | 19-0606-01-020. REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PRIMARIA MEXICO AGRARIO 28DPR0607Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 19-0606-01-020. | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:México, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.461125, lat:25.8306144}} | 2020-12-10 | 2021-04-13 | 661123.21 | 661123.21 | 546330.42 | 546330.42 | 546330.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877911 | Proyecto de inversión | 633318.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633318.7, modificado:632563.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL DE PLAYA EN POLIDEPORTIVO VICTORIA (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2396-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2020-12-23 | 2021-06-20 | 632563.56 | 632563.56 | 632563.56 | 632563.56 | 632563.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877932 | Proyecto de inversión | 624300.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624300.38, modificado:578826.82}} | 20-0727-01-005. IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 4 AULAS PRIMARIA CUAUHTEMOC 28DPR0603U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-005. | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:174, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2020-12-22 | 2021-04-10 | 578826.82 | 578826.82 | 464014.24 | 464014.24 | 464014.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401877949 | Proyecto de inversión | 326102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326102.8, modificado:310258.47}} | 20-0727-01-009. REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 28DJN0483H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-009. | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Bellavista Nte., 87602 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1475118, lat:24.8509035}} | 2020-12-22 | 2021-04-10 | 310258.47 | 310258.47 | 263657.12 | 263657.12 | 263657.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401878047 | Proyecto de inversión | 1192900.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192900.67, modificado:1192900.67}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE SAN JACINTO Y DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA SAN JACINTO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2393-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}} | 2020-12-29 | 2021-06-26 | 1192900.67 | 1192900.67 | 1187353.2 | 1187353.2 | 1187353.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-238-20-I, contratista:INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2848183.2, importe_modificado:2848183.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1878047/proyecto_INICIO, 1878047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401879750 | Proyecto de inversión | 2550659.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550659.21, modificado:2550659.2}} | EQUIPAMIENTO DE ENLACES DE MICROONDAS FASE 1 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 20-0690-01 | S | 1700000 | 1700000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7258296}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2550659.2 | 2550659.2 | 2550659.2 | 2550659.2 | 2550659.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883358 | Proyecto de inversión | 244929.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244929.76, modificado:244929.76}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7855 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7855 | S | 5400 | 5267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA , lon:-98.22878161, lat:26.03449506}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 244929.75 | 244929.75 | 174075.36 | 174075.36 | 174075.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:244929.76, importe_modificado:244929.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {1883358/proyecto_INICIO, 1883358/proyecto_PROCESO, 1883358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883748 | Proyecto de inversión | 258258.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258258.17, modificado:258258.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12683 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12683 | S | 1147 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BEN, lon:-98.24805259, lat:26.01168339}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 258258.17 | 258258.17 | 141809.44 | 141809.44 | 141809.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-5, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:258258.17, importe_modificado:258258.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {1883748/proyecto_INICIO, 1883748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884216 | Proyecto de inversión | 3232045.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232045.56, modificado:3322911.8}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12540 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12540 | S | 1147 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2003.0, meta_modificada:2003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE, lon:-98.24803113, lat:26.0116641}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 3322911.8 | 3322911.8 | 3322911.8 | 3322911.8 | 3322911.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-1, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3232045.56, importe_modificado:3232045.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1843.0}} | {1884216/proyecto_INICIO, 1884216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884258 | Proyecto de inversión | 2699610 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699610.0, modificado:2510669.68}} | Pavimentación Hidráulica de calle de las Clavelinas Sur entre Calles Geranios y Guirnaldas del Fraccionamiento Villa Florida Sector A | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 11 | S | 2306 | 2230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Clavelinas Sur entre calles Geranios y Guirnaldas Fraccionamiento Villa Florida Sector A, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2510669.68 | 2510669.68 | 2428097.51 | 2428097.51 | 2428097.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {1884258/proyecto_INICIO, 1884258/proyecto_PROCESO, 1884258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884291 | Proyecto de inversión | 2643756 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643756.0, modificado:1927130.45}} | Pavimentación Hidráulica de calle 5 de Mayo desde calle Adolfo López Mateos hasta Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente de la colonia Ferrocarril Centro. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 25 | S | 836 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo en Ferrocarril Centro, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 1927130.45 | 1927130.45 | 1839678.25 | 1839678.25 | 1839678.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.0}} | {1884291/proyecto_INICIO, 1884291/proyecto_FIN, 1884291/proyecto_PROCESO, 1884291/proyecto_FIN, 1884291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884293 | Proyecto de inversión | 3407094 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407094.0, modificado:3399344.89}} | Rehabilitación de Secciones dañadas del Dren Pluvial de las Mujeres, ubicado en Bulevar Fundadores desde calle Maestro Francisco Nicodemo hasta calle Tiburcio Garza Zamora, Colonia Ribereña. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reynosa Tamaulipas | 27 | S | 3107 | 2886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Fundadores en Colonia Ribereña, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-04-23 | 2021-08-20 | 3399344.89 | 3399344.89 | 2876879.69 | 2876879.69 | 2876879.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.54}} | {1884293/proyecto_INICIO, 1884293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884752 | Proyecto de inversión | 1600429.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600429.94, modificado:1535234.38}} | 16-2144C-01. DESMANTELAMIENTO Y TECHUMBRE METALICA DE 20.00 X 24.00 MTS. EN PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO 28DPR1414I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2144C-01. | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Los Mangos, 89440 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2588182}} | 2018-04-18 | 2019-09-14 | 1535234.38 | 1535234.38 | 1535234.38 | 1535234.38 | 1535234.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0004-2018-0004, contratista:GRUPO SERCAMIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3158986.85, importe_modificado:3158986.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885166 | Proyecto de inversión | 9999661.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999661.77, modificado:1.29995603E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2090-01 | N | 0 | 0 | 4300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:josé María Morelos 89, Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.02329445, lat:23.31920313}} | 2021-03-18 | 2021-08-14 | 12999560.3 | 12999560.3 | 9864390.2 | 9864390.2 | 9864390.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-021-21-I, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9999661.77, importe_modificado:9999661.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {1885166/proyecto_INICIO, 1885166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885309 | Proyecto de inversión | 24713500.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.471350093E7, modificado:3.076830866E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2079-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 30768308.66 | 30768308.66 | 24223277.11 | 24223277.11 | 24223277.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-030-21-P, contratista:RUTER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.471350093E7, importe_modificado:2.471350093E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885942 | Proyecto de inversión | 7408045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7408045.48, modificado:7408045.48}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIGUO MORELOS Y NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2051-01 | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Abasolo 918, Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.08427715, lat:22.55160177}} | 2021-04-08 | 2021-09-04 | 7408045.48 | 7408045.48 | 5798487.24 | 5798487.24 | 5618974 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-040-21-I, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7408045.48, importe_modificado:7408045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} | {1885942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN PAGADO, SE RECHAZA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN PAGADO, SE RECHAZA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN PAGADO, SE RECHAZA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN PAGADO, SE RECHAZA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210101888818 | Adquisición | 2528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528000.0, modificado:2528000.0}} | Adquisición de vehículos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | FASP-2021-04 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 2275199.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101888850 | Adquisición | 1434397 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434397.0, modificado:1434397.0}} | Adquisición de software | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | FASP-2021-07 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 1290957.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201909005 | Proyecto de inversión | 618889.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618889.66, modificado:617092.21}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN COL. NUEVO TAMAULIPAS Y 1 CUARTO DORMITORIO EN COL. VALORES , ALDAMA TAMAULIPAS - 8604 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 8604 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, CALLE EFRAIN DE LEIJA COLONIAS NUEVO TAMAULIPAS Y VALORES, lon:-98.07276838, lat:22.90260335}} | 2021-03-16 | 2021-04-15 | 617092.21 | 617092.21 | 617092.21 | 617092.21 | 617092.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002004 04, contratista:AGUSTIN LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:617092.22, importe_modificado:617092.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1909005/proyecto_PROCESO, 1909005/proyecto_INICIO, 1909005/proyecto_PROCESO, 1909005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201914539 | Proyecto de inversión | 2314567.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314567.77, modificado:2311292.58}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA 27 DE FEBRERO DE LA CALLE CENZONTLE - 24627 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 24627 | S | 300 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2457.0, meta_modificada:2457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE COLONIA 27 DE FEBRERO, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HUAMUCHIL, CALLE CARDENAL CALLE CENZONTLE ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y HUAMUCHIL EN LA COLONIA 27 DE, lon:-97.47625621, lat:25.83291979}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 2311292.58 | 2311292.58 | 2311292.58 | 2311292.58 | 2311292.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-016/2021, contratista:PROYECTOS TEKA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2312042.1, importe_modificado:2312042.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2457.0}} | {1914539/proyecto_INICIO, 1914539/proyecto_PROCESO, 1914539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917125 | Proyecto de inversión | 1974496.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974496.99, modificado:1977591.82}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA LAS CUMBRES DE LA CALLE SIERRA LEONA - 30619 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 30619 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2078.0, meta_modificada:2078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA LEONA COLONIA LAS CUMBRES, 87476 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE PICO DE ORIZABA CALLE SIERRA LEONA ENTRE LAS CALLES PARICUTIN Y NEVADO DE TOLUCA DE L, lon:-97.47225972, lat:25.84574317}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1977591.82 | 1977591.82 | 1977591.82 | 1977591.82 | 1977591.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-023/2021, contratista:CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1977664.95, importe_modificado:1977664.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2078.0}} | {1917125/proyecto_INICIO, 1917125/proyecto_PROCESO, 1917125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201919717 | Proyecto de inversión | 761101.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761101.36, modificado:761101.36}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP - 36843 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 36843 | S | 4404 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA 1 DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONA, lon:-98.24238469, lat:26.04738685}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 761101.36 | 761101.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP-2, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:761101.36, importe_modificado:761101.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1919717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201922682 | Proyecto de inversión | 454095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454095.2, modificado:284011.49}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA JUAN JOSE TAMEZ - 46067 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 46067 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 24 DE FEBRERO, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE JOSE MARIA MOREL, lon:-97.789878, lat:25.66132536}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 284011.49 | 284011.49 | 284011.49 | 284011.49 | 284011.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-016/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:453053.16, importe_modificado:453053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}} | {1922682/proyecto_INICIO, 1922682/proyecto_PROCESO, 1922682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201923756 | Proyecto de inversión | 1066742.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066742.06, modificado:1059438.58}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA PERIODISTAS DE LA CALLE FIGARO - 47806 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 47806 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FIGARO COLONIA PERIODISTAS, 87457 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DICTAMEN Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE NOVEDADES CALLE FIGARO ENTRE CALLE DICTAMEN Y AV. SOLIDARIDAD DE LA COLONIA PERIODISTAS EN MATA, lon:-97.49957316, lat:25.84399078}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1059438.58 | 1059438.58 | 1059438.58 | 1059438.58 | 1059438.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-012/2021, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1061776.8, importe_modificado:1061776.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}} | {1923756/proyecto_INICIO, 1923756/proyecto_FIN, 1923756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927716 | Proyecto de inversión | 1358531.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358531.76, modificado:1358126.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE. COL. LAS VILLAS - 58701 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 58701 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE AGUAYO COLONIA LAS VILLAS, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE VILLA CECILIA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE REALIZARA EN CALLE VILLA DE A, lon:-98.99724985, lat:22.74241848}} | 2021-04-16 | 2021-07-14 | 1358126.55 | 1358126.55 | 1358126.55 | 1358126.55 | 1358126.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/050, contratista:DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1358126.58, importe_modificado:1358126.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1927716/proyecto_INICIO, 1927716/proyecto_PROCESO, 1927716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927956 | Proyecto de inversión | 2280693.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280693.06, modificado:2280693.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES YOLANDA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP --1 - 59650 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 59650 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2537.0, meta_modificada:2537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX/VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE TERCERA, CALLE JUAN N. MENDOZA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX , lon:-98.28861379, lat:26.04072962}} | 2021-04-05 | 2021-07-13 | 2280693.06 | 2280693.06 | 1108535.09 | 1108535.09 | 1108535.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-1, contratista:ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2280693.06, importe_modificado:2280693.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {1927956/proyecto_PROCESO, 1927956/proyecto_INICIO, 1927956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931596 | Proyecto de inversión | 4866703.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866703.13, modificado:4866703.13}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 74974 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 74974 | S | 553 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3424.0, meta_modificada:3424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALÁ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS EUCALIPTOS PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PARQUE DE A, lon:-98.26566193, lat:26.00652792}} | 2021-05-17 | 2021-09-03 | 4866703.13 | 4866703.13 | 4161703.14 | 4161703.14 | 4161703.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:4866703.13, importe_modificado:4866703.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3013.12}} | {1931596/proyecto_INICIO, 1931596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931628 | Proyecto de inversión | 249435.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249435.43, modificado:249435.43}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 75058 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 75058 | S | 553 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALÁ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS EUCALIPTOS REHABILITACION DE RED DE AGUA DE CALLE PARQUE , lon:-98.26543662, lat:26.00817677}} | 2021-05-17 | 2021-09-03 | 249435.43 | 249435.43 | 78612.89 | 78612.89 | 78612.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:249435.43, importe_modificado:249435.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.25}} | {1931628/proyecto_INICIO, 1931628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201932108 | Proyecto de inversión | 392281.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392281.31, modificado:392115.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE LAUREL ENTRE CALLE PRÓL.. TULA Y BLVD CANO MANILLA , COL. UNIÓN BUROCRÁTICA SECTOR UNO - 76985 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 76985 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION TULA Y BOULEVARD CANO MANILLA, CALLE ALMENDROS SE UBICA ENTRE PROLONGACION TULA Y BOULEVARD CANO MANILLA EN COL. UNION BUROCRA, lon:-98.95737613, lat:22.73295635}} | 2021-04-23 | 2021-07-06 | 392115.71 | 392115.71 | 392115.71 | 392115.71 | 392115.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/006, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:392144.54, importe_modificado:392144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1932108/proyecto_INICIO, 1932108/proyecto_FIN, 1932108/proyecto_PROCESO, 1932108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938252 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836536.01}} | 18-2077C-01. CONSTRUCCION DE BARDA 230 ML. TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 28DTV0004Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2077C-01. | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:87860 Villa Mainero, Tamps., México, lon:-99.6165307, lat:24.5595408}} | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 836536.01 | 836536.01 | 250960.8 | 250960.8 | 250960.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938257 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721153.31}} | 18-2162C-01. TECHUMBRE METALICA DE 12 X 20 M. JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA 28DJN1038F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2162C-01. | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:reynosa, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 721153.31 | 721153.31 | 216345.99 | 216345.99 | 216345.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938260 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:672599.41}} | 18-2161C-01. REHABILITACION EN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU 28DJN1034J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2161C-01. | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Esmeralda, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2472773, lat:26.002399}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 672599.41 | 672599.41 | 201779.82 | 201779.82 | 201779.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938268 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:578623.11}} | 18-2225C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 170.50 ML + CANCELERIA PARA EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2225C-01. | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.5, meta_modificada:170.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Amp Luis Echeverría Álvarez, 87060 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1885208, lat:23.7112416}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 578623.11 | 578623.11 | 173586.93 | 173586.93 | 173586.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938269 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807692.31}} | 18-2242C-01. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X32.00 M. TELESECUNDARIA LEONA VICARIO 28DTV0086Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2242C-01. | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:106, direccion:Eliseo Céspedes, 87277 Tamps., México, lon:-99.09376144, lat:23.789743}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 807692.31 | 807692.31 | 423013.94 | 423013.94 | 423013.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938275 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721070.8}} | 18-2147C-01. PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 28DJN0586D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2147C-01. | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3485476, lat:26.0523168}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 721070.8 | 721070.8 | 216321.24 | 216321.24 | 216321.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938389 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | 18-2018C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 180 ML. TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO 28DTV0268G. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2018C-01. | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Tampico Altamira, 89605 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8768876, lat:22.3265546}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 725321 | 725321 | 374119.7 | 374113.7 | 374113.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938399 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:748253.97}} | 18-2244C-01. CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 M. + CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA DE BLOCK APARENTE Y REJAS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M. TELESECUNDARIA PROFR. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ 28DTV0211F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2244C-01. | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:85, direccion:Maximina Velázquez, 87279 Tamps., México, lon:-99.12569046, lat:23.81997654}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 748253.97 | 748253.97 | 224476.19 | 224476.19 | 224476.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938479 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:693260.53}} | 18-2048C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + IMPERMEABILIZACION PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL 28DPR2184N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2048C-01. | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Revolución Verde, 89838 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9828535, lat:22.7557182}} | 2021-05-08 | 2021-08-05 | 693260.53 | 693260.53 | 346708.2 | 346708.2 | 346708.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938495 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836538.45}} | 18-2139C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA 28DJN0077A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2139C-01. | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Aztlán, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3184257, lat:26.0628578}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 836538.45 | 836538.45 | 250961.54 | 250961.54 | 250961.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938501 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:706286.68}} | 18-2148C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00M. JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES 28DJN0587C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2148C-01. | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Campestre, 88735 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3732018, lat:26.0450209}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 706286.68 | 706286.68 | 438941.86 | 438941.86 | 438941.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938632 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:609271.03}} | 18-2176C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 28DPR0744T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2176C-01. | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Benito Juárez, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0997272, lat:25.9960752}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 609271.03 | 609271.03 | 391946.79 | 391946.79 | 323779.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938641 | Proyecto de inversión | 327729.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327729.72, modificado:326683.24}} | RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC C-40 DE 3'' DE DIAMETRO, EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRAXEDIS GUERRERO, EJIDO LOS LOPEZ Y NUEVO CADILLO, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:ponciano arriaga, lon:-98.835989, lat:26.316724}} | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 326683.24 | 326683.24 | 326683.24 | 326683.24 | 326683.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2482389, contratista:JUAN MANUEL UREÑA PINEDO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:327729.72, importe_modificado:327729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1938641/proyecto_INICIO, 1938641/proyecto_PROCESO, 1938641/proyecto_INICIO, 1938641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938668 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:682014.29}} | 18-2025C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 143.83 M. + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2025C-01. | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.83, meta_modificada:143.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Del Maestro, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8384952, lat:22.2641378}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 682014.29 | 682014.29 | 204604.29 | 204604.29 | 204604.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938672 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:672236.38}} | 18-2026C-01. CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DJN0296N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2026C-01 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Revolución Verde, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8495482, lat:22.3201915}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 672236.38 | 672236.38 | 201670.91 | 201670.91 | 201670.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938673 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:471595.34}} | 18-2001C-01. IMPEREMEABILIZACION Y PINTURA PARA 4 AULAS + REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 AULAS PRIMARIA JUAN ALDAMA 28DPR1425O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2001C-01. | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:89672 Morón, Tamps., México, lon:-97.8638887, lat:22.728611}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 471595.34 | 471595.34 | 141478.6 | 141478.6 | 141478.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938747 | Proyecto de inversión | 5973768.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973768.02, modificado:5972963.94}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE BUSTAMANTE Y PALMILLAS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2053-01 | N | 0 | 0 | 9800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3957.0, meta_modificada:3957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BUSTAMANTE, lon:-99.757808, lat:23.435477}} | 2021-04-13 | 2021-09-09 | 5972963.94 | 5972963.94 | 5972963.94 | 5972963.94 | 5972963.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2504793, contratista:CONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5973768.02, importe_modificado:5973768.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3957.0}} | {1938747/proyecto_INICIO, 1938747/proyecto_PROCESO, 1938747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938758 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:528767.64}} | 18-2028C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACION JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0554L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2028C-01. | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8252376, lat:22.2695878}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 528767.64 | 528767.64 | 158630.29 | 158630.29 | 158630.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938770 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:537743.0}} | 18-2011C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO, SUMINISTRO DE MINISPLIT Y REHABILITACION PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES 28DPR2345J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2011C-01. | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Alejandro Briones, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9497517, lat:22.4226187}} | 2021-04-15 | 2021-08-12 | 537743 | 537743 | 341743.84 | 341743.84 | 171809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939248 | Proyecto de inversión | 9876308.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9876308.21, modificado:1.186797562E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, SEXTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2119-01 | N | 0 | 0 | 14100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Baja California CT, Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9253, lat:22.41709356}} | 2021-04-20 | 2021-09-16 | 11867975.62 | 11867975.62 | 9862306.72 | 9862306.72 | 8755080.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2504921, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE .C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9876308.21, importe_modificado:9876308.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4600.0}} | {1939248/proyecto_INICIO, 1939248/proyecto_PROCESO, 1939248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201939693 | Proyecto de inversión | 21724582.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.172458236E7, modificado:2.172458236E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2102-01 | N | 0 | 0 | 76781 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Río Sena 16, Campestre del Río 2, 87440 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.47786999, lat:25.87289359}} | 2021-04-30 | 2021-09-26 | 21724582.36 | 21724582.36 | 16791420.55 | 16791420.55 | 11081476.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2515647, contratista:CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.172458236E7, importe_modificado:2.172458236E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:950.0}} | {1939693/proyecto_PROCESO, 1939693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO(2), trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs6: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO(2), trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs7: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO(2), trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}, obs8: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO(2), trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210201939718 | Proyecto de inversión | 18868507.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.886850709E7, modificado:1.886850709E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2109-01 | N | 0 | 0 | 31400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:7559.22, meta_modificada:7559.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 12 de Abril 104, Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87447214, lat:22.22252865}} | 2021-04-28 | 2021-08-25 | 18868507.09 | 18868507.09 | 12544341.81 | 12544341.81 | 12544341.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2515649, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.886850709E7, importe_modificado:1.886850709E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:7559.22}} | {1939718/proyecto_INICIO, 1939718/proyecto_PROCESO, 1939718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939795 | Proyecto de inversión | 1583879.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583879.02, modificado:1583879.02}} | INV-ALUMPUB-FFM-12/21 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR VIENA ENTRE PINO SUAREZ E INDEPENDENCIA, PINO SUAREZ ENTRE EVA SAMANO Y VIENA, INDEPENDENCIA ENTRE EVA SAMANO Y VIENA. COL. BUENAVISTA Y BUENOS AIRES BUENAVISTA Y BUENOS AIRES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-ALUMPUB-FFM-12/21 | N | 0 | 0 | 5705 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pino Suárez, Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5507421, lat:27.4955487}} | 2021-03-30 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ALUMPUB-FFM-12/21, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1583879.02, importe_modificado:1583879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1939795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939929 | Proyecto de inversión | 15039408.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.503940878E7, modificado:1.503940878E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2124-01 | N | 0 | 0 | 42100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Ocotlán 2008, Hidalgo Poniente, 89570 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.83181429, lat:22.26080104}} | 2021-05-07 | 2021-10-03 | 15039408.78 | 15039408.78 | 5494343.28 | 5494343.28 | 5494343.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518640, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.503940878E7, importe_modificado:1.503940878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:912.0}} | {1939929/proyecto_PROCESO, 1939929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940727 | Proyecto de inversión | 793487.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793487.44, modificado:734927.48}} | 1) REPOSICIÓN DE BARDA LATERAL EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA COL. REVOLUCIÓN VERDE; 2) REPOSICIÓN DE BARDA LATERAL EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, EN COLONIA EJIDO SANTA AMALIA; 3) COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MORA, EN EL FRACC. SANTA ELENA Y 4) REHABILITACIÓN DE PLACAS DAÑADAS EN PATIO CÍVICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53 "GENERAL FRANCISCO J. MUGICA", COLONIA TAMPICO-ALTAMIRA, SECTOR 3, ZONA TAMPICO-ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TANAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-012/2021 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.02, meta_modificada:118.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cavazos Lerma 220, 89602 Santa Amalia, Tamps., México, lon:-97.96176195, lat:22.43680435}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Gvo. A. Madero 411, Revolución Verde, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94525027, lat:22.39047584}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 72, Francisco I. Madero, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88449287, lat:22.35584087}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colibrí 22, Santa Elena, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.84835279, lat:22.32631349}} | 2021-05-10 | 2021-07-23 | 734927.48 | 734927.48 | 734927.48 | 734927.48 | 734927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-012/2021, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:793487.44, importe_modificado:793487.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.02}} | {1940727/proyecto_PROCESO, 1940727/proyecto_INICIO, 1940727/proyecto_PROCESO, 1940727/proyecto_FIN, 1940727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941714 | Proyecto de inversión | 1577449.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577449.88, modificado:1577449.88}} | INV-REPAV-FFM-08/21 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR SAN HILARIO ENTRE SAN JOAQUIN Y SAN SEBASTIAN COL. VILLAS DE SAN MIGUEL VILLAS DE SAN MIGUEL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-REPAV-FFM-08/21 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.26, meta_modificada:1092.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Avenida San Hilario, Villas de San Miguel, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5871538, lat:27.4790949}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REPAV-FFM-08/21, contratista:CONSTRUCTORA FADEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1577449.88, importe_modificado:1577449.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1941714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941739 | Proyecto de inversión | 2260986.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260986.21, modificado:2260986.21}} | INV-REPAV-FFM-13/21 REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁHULICO POR SANTA MARIA CUERPO ORIENTE ENTRE SAN ARMANDO Y SAN LUCAS COL. VILLAS DE SANMIGUEL VILLAS DE SAN MIGUEL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-REPAV-FFM-13/21 | N | 0 | 0 | 752 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle San Isaias 803, 1 de Mayo, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.57610846, lat:27.47389469}} | 2021-04-02 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REPAV-FFM-13/21, contratista:REYNALDO JAVIER SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2260986.21, importe_modificado:2260986.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1941739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941839 | Proyecto de inversión | 10029109.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.002910951E7, modificado:1.002910951E7}} | LP-DS-FFM-05/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL SUBCOLECTOR ANAHUAC DE LA CALLE RIO TAMESI A AVE OCAMPO (TRAMO 2 SUBCOLECTOR ANAHUAC ENTRE RIO PAPALOAPAN Y CAD 0+873, TUBERIAS DE 20 CM DIAMETRO 340.69 ML, DE 91 CM 338.69 ML) COL. MADERO Y ALAMOS MADERO Y ALAMOS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | LP-DS-FFM-05/21 | N | 0 | 0 | 35685 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.69, meta_modificada:340.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez 1444, Madero, 88270 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.49633956, lat:27.46366145}} | 2021-05-18 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FFM-05/21, contratista:EQUIMAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1.002910951E9, importe_modificado:1.002910951E9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1941839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941847 | Proyecto de inversión | 12522742.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.252274256E7, modificado:1.252274256E7}} | LP-DS-FFM-06/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL SUBCOLECTOR ANAHUAC DE LA CALLE RIO TAMESI A AVE OCAMPO (TRAMO 3 SUBCOLECTOR ANAHUAC ENTRE RIO BALSAS Y AVE OCAMPO, TUBERIAS DE 20 CM DIAMETRO 391.11 ML, DE 91 CM 384.11 ML) ANAHUAC | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | LP-DS-FFM-06/21 | N | 0 | 0 | 35750 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.9, meta_modificada:171.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Río Balsas 3702, Madero, 88270 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.50292706, lat:27.46429927}} | 2021-05-18 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FFM-06/21, contratista:GSG RENTALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1.252274256E7, importe_modificado:1.252274256E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1941847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941901 | Proyecto de inversión | 3327624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327624.29, modificado:3327590.19}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AVENIDA RIGO TOVAR (CUERPO SUR) DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A KM 0+500 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-CPFPN-003/2020 | N | 0 | 0 | 3350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Blvd. Manuel Cavazos Lerma 290-S MOFLES RODRIGUEZ, Zona Centro, 87300 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.518484, lat:25.87721825}} | 2020-08-12 | 2020-09-15 | 3327590.19 | 3327590.19 | 3327590.19 | 3327590.19 | 3327590.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPN-003/2020, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3327624.29, importe_modificado:3327590.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941991 | Proyecto de inversión | 3962371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962371.2, modificado:3962352.99}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 7 EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2235-01 | N | 0 | 0 | 5700 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Margarita 1913, Alejandro Briones 4, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.905972, lat:22.36327259}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 3962352.99 | 3962352.99 | 3962352.99 | 3962352.99 | 3962352.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-112-21-I, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3962371.2, importe_modificado:3962371.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1980.0}} | {1941991/proyecto_INICIO, 1941991/proyecto_PROCESO, 1941991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941996 | Proyecto de inversión | 3994062.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994062.17, modificado:3994062.17}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2236-01 | N | 0 | 0 | 5800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pirul 205-S TALLER MECANICO Y SOLDADURA J.M., Colonia Alameda, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92992949, lat:22.40358944}} | 2021-06-11 | 2021-09-08 | 3994062.17 | 3994062.17 | 3402271.42 | 3402271.42 | 3368026.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-114-21-I, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3994062.17, importe_modificado:3994062.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:800.0}} | {1941996/proyecto_PROCESO, 1941996/proyecto_INICIO, 1941996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210201943110 | Proyecto de inversión | 267991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267991.58, modificado:267991.58}} | REPOSICIÓN DE 120 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO EN LA COL.VALLE HERMOSO EN CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES SAN LUIS Y SONORA, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2293-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Carr. Independencia, 87510 Anáhuac, Tamps., México, lon:-97.7784557, lat:25.7751041}} | 2021-01-29 | 2021-07-27 | 267991.58 | 267991.58 | 265216.98 | 265216.98 | 265216.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-004-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3976138.08, importe_modificado:3976138.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:68.0}} | {1943110/proyecto_PROCESO, 1943110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943154 | Proyecto de inversión | 669965.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669965.15, modificado:718317.43}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 019 21 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:409.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 718317.43 | 718317.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 019 21, contratista:PREALTAMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:663920.32, importe_modificado:663920.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.05}} | {1943154/proyecto_INICIO, 1943154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943176 | Proyecto de inversión | 4771283.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4771283.99, modificado:4771283.99}} | ELABORACIÓN Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE: EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAJE DE 320 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE). | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM. | C DGOPDUE DOP 011 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:200000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}} | 2021-04-28 | 2021-11-30 | 4596311.79 | 4596311.79 | 3897713.86 | 3897713.86 | 3897713.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 011 21, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4596311.79, importe_modificado:4596311.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200000.0}} | {1943176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta anual es de 5300 ml, el avance de esta meta es de 4,770 ml, por error se plasmo otra cantidad en la meta. , trimestre:3.0, usuario:karimetcruzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943893 | Proyecto de inversión | 1872333.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872333.84, modificado:1872333.84}} | PCH CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-007/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Manuel Avila Camacho, Magdaleno Aguilar, 89355 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8849163, lat:22.3128048}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.21}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO, PUEDEN CANCELARLO PARA NO TENER DOBLE LA CAPTURA DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210201944211 | Proyecto de inversión | 3134871.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3134871.26, modificado:3134871.26}} | PCH CALLE EMILIANO ZAPATA ,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-017/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata & Río Tamesí, Tancol, 89320 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8966312, lat:22.2995008}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2559973.06 | 2559973.06 | 2559973.06 | 2559973.06 | 2559973.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-017/2021, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2702475.22, importe_modificado:2702475.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.81}} | {1944211/proyecto_PROCESO, 1944211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201944246 | Proyecto de inversión | 1562685.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562685.5, modificado:1562685.5}} | PCH CALLE MIGUEL ACEVES COL. EL CHARRO,pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitarias | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | C-SOP-020/21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Miguel Aceves, El Charro, 89364 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8871957, lat:22.2726807}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1471896.06 | 1471896.06 | 1471896.06 | 1471896.06 | 1471896.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-020/2021, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1347142.67, importe_modificado:1347142.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.94}} | {1944246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958713 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BUSTAMATE EN EL AGEB QUINIENTOS DIEZ - 177978 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 177978 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE DONATO TEJEDA Y PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BERNABÉ RODRÍGUEZ LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS AL SUR DEL ARROYO EN LA C, lon:-99.75768293, lat:23.43258204}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1958713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301958721 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD SAN ANTONIO EL GRANDE - 178095 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 178095 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO EL GRANDE, 87255 SAN ANTONIO EL GRANDE, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.52292529, lat:23.55998905}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1958721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959090 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA AGEB CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO - 185768 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185768 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GENOVEVO RIVAS COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PABLO L SIDAR Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MACLOVIO HERRERA LA VIVIENDA SE ENCUAENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-98.43802044, lat:22.82838315}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959102 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ - 185968 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 185968 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE CARLOS TORRES EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 87240 GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE JUAN MÉNDEZ LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS, lon:-99.29729839, lat:23.92543209}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {1959102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959146 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD EL ROBLE - 187049 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 187049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:EJIDO EL ROBLE, 87245 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA CERCA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROBLE, lon:-99.29769975, lat:24.00487084}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959236 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO DIECINUEVE - 188770 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 188770 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ARGUELLES PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE INDEPENDENCIA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA , lon:-99.75928082, lat:23.57532245}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959245 | Proyecto de inversión | 292467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292467.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO CINCUENTA Y SIETE - 189062 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 189062 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CALLE DEGOLLADO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA , lon:-99.75579663, lat:23.57182788}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 292467.82 | 292467.82 | 87740.35 | 87740.35 | 87740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {1959245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959264 | Proyecto de inversión | 438701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438701.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS AGEB OCHENTA Y UNO - 189559 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 189559 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS A 3 CUADRAS DE ESCUELA, lon:-99.22819732, lat:22.53537913}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 438701.73 | 438701.73 | 131610.52 | 131610.52 | 131610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {1959264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959298 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD EL LIMÓN AGEB OCHENTA Y OCHO A - 190645 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 190645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL NÚMERO OCHENTA Y CINCO KM 112 PUEBLO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LA, lon:-99.0194974, lat:22.83380811}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959359 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA SAN AGUSTÍN AGEN OCHOCIENTOS TRES - 192482 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 192482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA SAN AGUSTÍN, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.99636355, lat:22.76142487}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959366 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB DOSCIENTOS CATORCE - 192542 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 192542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ 704 SETECIENTOS CUATRO INTERIOR SN PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CA, lon:-99.33706061, lat:22.85050043}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959446 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO LA SOLEDAD - 194668 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 194668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD A 18 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.08050124, lat:24.08015124}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959465 | Proyecto de inversión | 584935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584935.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN RÍO BRAVO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO AGEB SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO - 195500 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195500 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:PROLONGACION MANTE PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE MÁRTIRES DE CANANEA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRES, lon:-97.94597837, lat:26.04827781}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 584935.64 | 584935.64 | 175480.69 | 175480.69 | 175480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {1959465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959502 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA AGEB QUINCE A - 195926 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 195926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS A 3 CUADRAS DE GASOLINERA, lon:-98.89454388, lat:24.05173622}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301959699 | Proyecto de inversión | 146233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO LAS AMARILLAS - 200929 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 200929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:524, direccion:EJIDO LAS AMARILLAS, 89755 LAS AMARILLAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS AMARILLAS A 14 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-99.05837719, lat:23.04229403}} | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 146233.91 | 146233.91 | 43870.17 | 43870.17 | 43870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.07}} | {1959699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963475 | Proyecto de inversión | 416495.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416495.19, modificado:416495.19}} | DRENAJE SANITARIO DE CALLE PIPILA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES - 62599 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62599 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE CARPINTERO, LA CALLE PIPILA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO A 1 CUADRA DE PARQUE TORRES SU, lon:-97.88835239, lat:22.3164495}} | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 357948.36 | 357948.36 | 357948.36 | 357948.36 | 357948.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2021, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1425986.86, importe_modificado:1425986.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1963475/proyecto_INICIO, 1963475/proyecto_FIN, 1963475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301965003 | Proyecto de inversión | 1210144.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210144.61, modificado:1210144.61}} | CONSTRUCCION DE PLAZA (KIOSCO) EN EL EJIDO VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA) DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS - 77142 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 77142 | S | 57 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:734.77, meta_modificada:734.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:138, direccion:EJIDO VOZ CAMPESINA PROVIDENCIA, 87216 VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO VOZ CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.80716381, lat:23.20917129}} | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1965003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO SE REPORTA EN CERO PARA SU ELIMINACION, SE VOLVIO A SUBIR AL SISTEMA MIDS CON OTRO FOLIO DIFERENTE CON CORRECIONES, trimestre:3.0, usuario:josectirador, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud de capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastillom, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastillom, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud de capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastillom, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se devuelve a solicitud de capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastillom, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | TAM210301965699 | Proyecto de inversión | 735323.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735323.3, modificado:735323.3}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESTERO ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO - 82518 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 82518 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE FIN DE CALLE, LA CALLE ESTERO SE ENCUENTRA ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE AL MARGEN DEL RIO, lon:-97.89476824, lat:22.23251431}} | 2021-03-15 | 2021-06-02 | 697668.85 | 697668.85 | 697668.85 | 697668.85 | 697668.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2021, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1021081.42, importe_modificado:1021081.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.58}} | {1965699/proyecto_PROCESO, 1965699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966002 | Proyecto de inversión | 1094188.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094188.66, modificado:1094188.66}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA POR PRIVADA EULALIO GUTIERREZ ENTRE LOS MAYAS Y GENERAL CEDILLO, COLONIA LAS ALAZANAS - 85105 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85105 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LAS ALAZANAS, 88144 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL CEDILLO Y CALLE LOS MAYAS, CALLE FRANCISCO MUNGUIA COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON, lon:-99.53993073, lat:27.51021943}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966021 | Proyecto de inversión | 3592505.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592505.71, modificado:3592505.71}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA ESTEFANIA BARRERA ENTRE MANUELITA VALDEZ Y JUAN ALVAREZ GUTIERREZ Y BRUNO ALVAREZ SANCHEZ ENTRE JUAN ALVAREZ GUTIERREZ Y RADIAL III, COLONIAS SAN ROBERTO E INDEPENDENCIA NACIONAL - 85194 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85194 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2687.0, meta_modificada:2687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ESTEFANIA BARRERA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE MAUELITA VALDEZ, CALLE RADIAL III COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLI, lon:-99.57508598, lat:27.4582558}} | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966025 | Proyecto de inversión | 2062399.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062399.98, modificado:2062399.98}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA POR JUAN ALVAREZ GUTIERREZ ENTRE ESTEFANIA BARRERA Y VANESA ALVAREZ, COLONIAS SAN ROBERTO E INDEPENDENCIA NACIONAL - 85232 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85232 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.0, meta_modificada:1531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESTEFANIA BARRERA Y CALLE VANESA ALVAREZ, CALLE SANTOS RENTERIA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-99.57408525, lat:27.45844598}} | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966071 | Proyecto de inversión | 539197.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539197.95, modificado:539197.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ADOSADOS A AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS, COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA - 85544 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 85544 | S | 111 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SN COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 88284 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE TAMATAN, CALLE VALLE HERMOSO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONI, lon:-99.55170719, lat:27.46485733}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1966071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966601 | Proyecto de inversión | 809973.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809973.03, modificado:876260.55}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8,COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 89390 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 89390 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.69, meta_modificada:425.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTAL COLONIA JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, 89440 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8 DE EST. 0000 A 0070 COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, , lon:-97.85761849, lat:22.26435713}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 876260.55 | 876260.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 21, contratista:SPYKA INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5342722.29, importe_modificado:5286743.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.58}} | {1966601/proyecto_INICIO, 1966601/proyecto_PROCESO, 1966601/proyecto_FIN, 1966601/proyecto_PROCESO, 1966601/proyecto_FIN, 1966601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301969133 | Proyecto de inversión | 1320836.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320836.32, modificado:1320836.32}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 107554 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 107554 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 2 KM ANTES DE LLEGAR A LA VILLA DE SAN CARLOS AL MARGEN IZQ SE ENCUENTRA , lon:-98.92495162, lat:24.57214611}} | 2021-04-19 | 2021-06-07 | 1320836.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969239 | Proyecto de inversión | 1298048.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298048.15, modificado:1175582.56}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE NECAXA Y ORIZABA, COL. HIPODRÓMO, EN CD. MADERO, TAM. - 108015 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 108015 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA HIPÓDROMO, 89560 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NECAXA Y CALLE ORIZABA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE NECAXA Y ORIZABA COL. HIPODRÓMO EN CD. MADERO TAM., lon:-97.82276064, lat:22.2673463}} | 2021-05-19 | 2021-08-16 | 1156696.77 | 1175582.56 | 1156696.77 | 1156696.77 | 1156696.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 015 21, contratista:RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:3200130.59, importe_modificado:3228747.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.86}} | {1969239/proyecto_INICIO, 1969239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969417 | Proyecto de inversión | 311956.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311956.25, modificado:311956.25}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 108477 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 108477 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MAGUEYES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.03423305, lat:24.3459453}} | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 311956.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969607 | Proyecto de inversión | 730588 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730588.0, modificado:730588.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LORENZO MARTINEZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS (PRIMERA ETAPA) EN EL EJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS. - 109044 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109044 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO MARTINEZ EJIDO 5 DE MAYO, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE LAZARO CARDENAS Y DONDE, lon:-99.02385364, lat:22.88947998}} | 2021-03-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301969767 | Proyecto de inversión | 155978.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.13, modificado:155978.13}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 109484 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 109484 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.01267356, lat:24.39620642}} | 2021-04-22 | 2021-06-19 | 155978.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970216 | Proyecto de inversión | 1537074.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537074.55, modificado:1535332.95}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO EN ACUAFERICO, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 111032 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 111032 | S | 6931 | 4620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS COLONIA NACIONES UNIDAS, 87049 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE EJE VIAL LAZARO CARDENAS Y CALLE TULIPANES, CALLE REPUBLICA DE IRLANDA A 50 M DE GASOLINERA PEMEX 100M GIMNASIO , lon:-99.15915408, lat:23.77359055}} | 2021-07-28 | 2021-11-16 | 460599.89 | 460599.89 | 460599.89 | 460599.89 | 460599.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000023, contratista:JMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1535332.95, importe_modificado:1535332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {1970216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974310 | Proyecto de inversión | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:377000.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA. - 124971 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | 124971 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, direccion:INTERIOR SN EJIDO BURGOS, 88890 EMILIANO ZAPATA (LAS AMARILLAS), BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 400 METROS DEL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-98.71481113, lat:24.94138472}} | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {1974310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976211 | Proyecto de inversión | 1545214.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545214.77, modificado:1545214.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 91 GREGORIO SOTO DE EJIDO LA LUZ EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. - 132205 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 132205 | S | 294 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CASILDO RODRIGUEZ COLONIA LA LUZ, 87560 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 91 GREGORIO SOTO CLAVE ESCOLAR 28DST0091W SE UBICA EN LA CALLE CASILDO RODRIGUEZ DE LA CO, lon:-97.52312071, lat:25.79572039}} | 2021-09-07 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301976232 | Proyecto de inversión | 422912.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422912.05, modificado:422912.05}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. RIO MAGDALENA ENTRE CANAL DE LA MANCHA Y DERECHO DE VIA PEMEX, NUEVO MADERO, SEC. 3, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 132283 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 132283 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO MAGDALENA COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE DERECHO DE VIA PEMEX, CALLE RIO AMAZONAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RIO MAGDALENA ENTRE C. CANAL DE LA MA, lon:-97.85140523, lat:22.35378732}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 270663.71 | 270663.71 | 270663.71 | 270663.71 | 270663.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-029/2021, contratista:GRUPO GAMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5754515.04, importe_modificado:5754515.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1976232/proyecto_PROCESO, 1976232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976546 | Proyecto de inversión | 3823279.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3823279.31, modificado:3823279.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO MAGDALENA ENTRE CANAL DE LA MANCHA Y DERECHO DE VIA PEMEX, NUEVO MADERO, SEC. 3, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 133373 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 133373 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO MAGDALENA COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE DERECHO DE VIA PEMEX, CALLE RIO AMAZONAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RIO MAGDALENA ENTRE C. CANAL DE LA MA, lon:-97.85141059, lat:22.35378732}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 2465869.42 | 2465869.42 | 2465869.42 | 2465869.42 | 2465869.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-029/2021, contratista:GRUPO GAMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5754515.04, importe_modificado:5754515.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {1976546/proyecto_INICIO, 1976546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977432 | Proyecto de inversión | 562296.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562296.27, modificado:562296.27}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA (JOEL OLVERA) DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP - 137266 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 137266 | S | 416 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MODELO, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE JOEL OLVERA MARTINA G. DE ARJONA, CALLE MARIO ALBERTO SAENZ GONZALEZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUB, lon:-98.29262521, lat:26.02304127}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 562296.27 | 562296.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP-2, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:562296.27, importe_modificado:562296.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1977432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977544 | Proyecto de inversión | 110274.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110191.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MATAMOROS TAMAULIPAS EN LA COLONIA MARIANO MATAMOROS CALLE PINO - 137765 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 137765 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA MARIANO MATAMOROS, 87380 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE PASEO CAOBA, COLONIA MARIANO MATAMOROS CALLE PINO ENTRE CALLE BAMBU Y PASEO CAOBAJUSTICIA SOCIAL, lon:-97.51840638, lat:25.8517561}} | 2021-08-09 | 2021-10-10 | 110191.86 | 110191.86 | 33056.56 | 33056.56 | 33056.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-070/2021, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:220383.72, importe_modificado:220383.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {1977544/proyecto_PROCESO, 1977544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977559 | Proyecto de inversión | 110274.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110191.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 137806 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 137806 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RAMIREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE JESUS RAMIREZ, lon:-97.52492716, lat:25.80936947}} | 2021-08-09 | 2021-10-10 | 110191.86 | 110191.86 | 33056.56 | 33056.56 | 33056.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-070-1/2021, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110191.86, importe_modificado:110191.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {1977559/proyecto_PROCESO, 1977559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301983411 | Proyecto de inversión | 1036616.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036616.16, modificado:1033097.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE NÍQUEL DE CALLE CUARTA A CALLE QUINTA, COL. INDEPENDENCIA SUR DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 163467 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 163467 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NIQUEL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CALLE MAGNESIO CALLE NIQUEL DE CALLE CUARTA A CALLE QUINTA POSTERIOR CALLE MAGNESIO COLONIA INDEPENDENC, lon:-97.84291144, lat:25.67126164}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 1033097.8 | 1033097.8 | 309929.33 | 309929.33 | 309929.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-024/2021, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1033097.8, importe_modificado:1033097.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.4}} | {1983411/proyecto_INICIO, 1983411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985208 | Proyecto de inversión | 1305230.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305230.34, modificado:1305230.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO MARMOLEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170586 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170586 | S | 70 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MARMOLEJO - CARRETERA ESTATAL SAN CARLOS- EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO MARMOLEJO, 87735 MARMOLEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL EJIDO MA, lon:-99.0019622, lat:24.62513079}} | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 1305230.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301986460 | Proyecto de inversión | 1848216.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848216.48, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELES CON CALICHERA DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 175254 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 175254 | S | 800 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 88777 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PALMAS Y CERRADA CALICHERA - FRESNOS, CALLE TERESITAS CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELES ENTRE CALLE , lon:-98.25071027, lat:26.01884676}} | 2021-07-06 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {1986460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por falta de información, trimestre:3.0, usuario:abundiorortag, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | TAM210301986921 | Proyecto de inversión | 325891.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325891.5, modificado:325891.5}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 176979 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 176979 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOZ LERMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SAN MANUEL SE T, lon:-99.02780655, lat:22.87666969}} | 2021-07-26 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1986921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301987568 | Proyecto de inversión | 314734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314734.47, modificado:314734.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD: EJDO EL TRIUNFO NO 1 (TRES CUARTOS) - 179325 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 179325 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:157, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO NÚMERO UNO, 89942 EL TRIUNFO NÚMERO UNO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ UBICACION DE 3 CUARTOS CALLE BENITO , lon:-98.8135155, lat:22.434869}} | 2021-07-06 | 2021-09-23 | 162655.64 | 162655.64 | 162655.64 | 162655.64 | 162655.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/053-179325, contratista:ROMER DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:314169.65, importe_modificado:314169.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1987568/proyecto_INICIO, 1987568/proyecto_PROCESO, 1987568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991016 | Proyecto de inversión | 192346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA AMPLIACION GOMEZ - 193230 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 193230 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO DE CHETUMAL Y CALZADA LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, CALLE PUERTO VALLARTA CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE CALLE PUER, lon:-99.03288424, lat:26.40098446}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991552 | Proyecto de inversión | 131932.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131932.26, modificado:131828.55}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE SECTOR I TANQUE PLANTA POTABILIZADORA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 195190 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 195190 | S | 2708 | 1805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE SULAIMAN CHAGNON COLONIA LA PAZ, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA CARLOS ADRIAN AVILES Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE ARTICULO 32 A 20M EMBOTELLADORA COCA COLA, lon:-99.1228391, lat:23.75165524}} | 2021-07-28 | 2021-12-14 | 39548.56 | 39548.56 | 39548.56 | 39548.56 | 39548.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000022, contratista:JMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4116950.06, importe_modificado:4116950.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.75}} | {1991552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991738 | Proyecto de inversión | 630981.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630981.01, modificado:629285.33}} | CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE SECTOR TAMATÁN EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 196042 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICTORIA | 196042 | S | 2227 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL MAESTRO COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE PINO, CALLE CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO A 200M DE LA CFE A 400M BURGUER KING, lon:-99.1679108, lat:23.72575707}} | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 188785.6 | 188785.6 | 188785.6 | 188785.6 | 188785.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000020, contratista:ANGEL EULISES LORES ELIZONDO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2863075.83, importe_modificado:2863075.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1991738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992553 | Proyecto de inversión | 154174.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154174.17, modificado:154174.17}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE LA COLONIA PROGRESO SOCIAL DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 200414 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200414 | S | 39 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE OCTUBRE COLONIA LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , lon:-99.02392271, lat:22.88569754}} | 2021-07-27 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1992553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud de capturista., trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301993459 | Proyecto de inversión | 110274.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110274.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 203547 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 203547 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO CARRERA TORRES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE VILLAR DE TORRE, CALLE ALBERTO CARRERA TORRS ENTRE TULIPAM Y VILLAR DE TORRE EN LA COLONIA, lon:-97.526046, lat:25.80725141}} | 2021-08-09 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1993459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301996925 | Proyecto de inversión | 798256.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798256.12, modificado:798256.12}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE AV LAS TORRES SUR Y PRIV LAS JAIBAS COL LAS TORRES - 216022 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 216022 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:564.06, meta_modificada:564.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LAS TORRES, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES SUR Y PRIVADA LAS JAIBAS, LA CALLE PLUTACO ELIAS CALLES SE ENCUENTRA ENTRE AV LAS TORRES Y PRIV LAS JAIBAS A MEDIA C, lon:-97.88512372, lat:22.31760586}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1996925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000344 | Proyecto de inversión | 2173600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173600.0, modificado:2173600.0}} | MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO HACIA LA PESCA EN SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2279-01 | N | 0 | 0 | 1764 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:TAM 52, 87678 La Pesca, Tamps., México, lon:-97.75634766, lat:23.78660145}} | 2021-07-13 | 2021-11-09 | 2173600 | 2173600 | 896940.45 | 896940.45 | 896453.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-143-21-I, contratista:ROSAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2173600.0, importe_modificado:2173600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2000344/proyecto_PROCESO, 2000344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000719 | Proyecto de inversión | 5263173.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263173.98, modificado:5263173.98}} | CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) RECURSO ADICIONAL | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2417-05 | N | 0 | 0 | 687000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:altamira, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 5263173.98 | 5263173.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-157-21-I, contratista:RT HOGARES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.726317398E7, importe_modificado:4.726317398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000733 | Proyecto de inversión | 2454328.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454328.02, modificado:2454328.02}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO EN TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Estudios de Preinversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2276-01 | N | 0 | 0 | 328000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:tampico, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2021-08-10 | 2021-12-29 | 2454328.02 | 2454328.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SE-159-21-I, contratista:MARTINEZ CARDENAS REYNALDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4531286.41, importe_modificado:4531286.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001054 | Proyecto de inversión | 3397640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397640.0, modificado:3397640.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO FRONTERIZO RÍO BRAVO-DONNA PARA TRÁFICO DE CARGA EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Programa de Estudios de Preinversión | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2342-01 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:rio bravo, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2021-09-06 | 2022-02-02 | 3397640 | 3397640 | 849410 | 849410 | 849410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SE-180-21-I, contratista:RUIZ GARCIA SERGIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3397640.0, importe_modificado:3397640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001344 | Proyecto de inversión | 1803372.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803372.49, modificado:1803372.49}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLEJON 7 DE ROBERTO GUERRA A CANAL (LIMITE SUR) EN LA COLONIA POPULAR | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-012/2021 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.4, meta_modificada:1948.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 7, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-08-19 | 2021-10-21 | 1803372.49 | 1803372.49 | 541011.75 | 541011.75 | 541011.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-012/2021, contratista:RECOSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1803372.49, importe_modificado:1803372.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.84}} | {2001344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001623 | Proyecto de inversión | 2202842.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202842.52, modificado:2185421.52}} | 20-0727-01-023. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER 28DES0024F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-023. | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:88376 Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 2185421.52 | 2185421.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001625 | Proyecto de inversión | 744117.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744117.11, modificado:746015.79}} | 20-0727-01-027. VOZ Y DATOS JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCION G. M. DE TREVIÑO ZAPATA 28DJN0115N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-027. | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.152534, lat:23.7428613}} | 2021-10-13 | 2022-02-09 | 746015.79 | 746015.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001717 | Proyecto de inversión | 63886.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:63886.4, modificado:58648.97}} | 20-9221-01. REHABILITACION GENERAL TELESECUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER. 28DTV0242Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-9221-01. | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}} | 2021-09-30 | 2021-11-13 | 58648.97 | 58648.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001868 | Proyecto de inversión | 1220809.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220809.36, modificado:1231348.86}} | 21-0335-01-098. REHABILITACION DE LOSAS DEL EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN EDIFICIOS A, B Y C. PRIMARIA CELIA RODRIGUEZ POLANCO 28DPR2268V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-098. | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto Sipobladur, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9136679, lat:22.3792559}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1231348.86 | 1231348.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001882 | Proyecto de inversión | 1314451.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314451.98, modificado:1311960.46}} | 21-0335-01-101. REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE. SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON 28DES0052B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-101. | N | 0 | 0 | 626 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.878963, lat:22.2218472}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1311960.46 | 1311960.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001964 | Proyecto de inversión | 347877.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347877.42, modificado:300039.25}} | 21-0335-01-076. REHAB DE LOSA DEL EDIF "A" + REHAB DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA FRANCISCO SARABIA 28DPR1081K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-076. | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:87510 Anáhuac, Tamps., México, lon:-97.7760326, lat:25.7763377}} | 2021-09-06 | 2021-12-29 | 300039.25 | 300039.25 | 90011.78 | 90011.78 | 90011.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050, contratista:ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2093333.15, importe_modificado:2093333.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002012 | Proyecto de inversión | 430076.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430076.41, modificado:426789.64}} | 21-0335-01-093. DEMOLIÓN Y CONSTRUCCION DE LOSA DE 2 AULAS PRIMARIA BENITO JUAREZ 28DPR1198J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-093. | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:44, direccion:87896 Guadalupe de San Lázaro, Tamps., México, lon:-99.2252777, lat:24.5988888}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 426789.64 | 426789.64 | 128036.89 | 128036.89 | 128036.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002016 | Proyecto de inversión | 1290531.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290531.1, modificado:1162612.32}} | 21-0335-01-094. REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "D" + PINTURA EN GENERAL PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN 28DPR0259Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-094 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0751645, lat:22.9222536}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1162612.32 | 1162612.32 | 348783.7 | 348783.7 | 348783.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3954552.67, importe_modificado:3954552.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002173 | Proyecto de inversión | 1774779.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774779.6, modificado:1832561.38}} | 21-0335-01-096. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE 2 AULAS ROYAL BUILLDING + REJAS DE PROTECCION. JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA 28DJN0877T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-096 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Tampico Altamira, 89605 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8768876, lat:22.3265546}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1832561.38 | 1832561.38 | 549768.41 | 549768.41 | 549768.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3954552.67, importe_modificado:3954552.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002175 | Proyecto de inversión | 591027.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591027.93, modificado:632465.54}} | 21-0335-01-097. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR PRIMARIA TAMPICO 28DPR1829G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-097 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.1, meta_modificada:175.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cascajal, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8626371, lat:22.2137566}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 632465.54 | 632465.54 | 189739.66 | 189739.66 | 189739.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3954552.67, importe_modificado:3954552.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002184 | Proyecto de inversión | 1041731.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041731.79, modificado:1007201.18}} | 21-0335-01-083. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y D + DEMOLICION DE FORO ESCOLAR + REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL. JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 28DJN0443G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-083. | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:87930 Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}} | 2021-08-30 | 2021-12-07 | 1007201.18 | 1007201.18 | 302160.35 | 302160.35 | 302160.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2139942.2, importe_modificado:2139942.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002218 | Proyecto de inversión | 404348.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404348.57, modificado:352388.12}} | 21-0335-01-068. REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS A, B, C Y E + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL. PRIMARIA NUEVO AMANECER 28DPR2272H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-068 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Fernando, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4942705, lat:25.8355231}} | 2021-08-13 | 2021-12-10 | 352388.12 | 352388.12 | 105716.44 | 105716.44 | 105716.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2492891.09, importe_modificado:2492891.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002227 | Proyecto de inversión | 542440.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542440.34, modificado:475570.14}} | 21-0335-01-065. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU 28DPR2587G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-065. | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Palmares, 87347 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5517737, lat:25.8408514}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 475570.14 | 475570.14 | 142671.04 | 142671.04 | 142671.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036, contratista:HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2597162.06, importe_modificado:2597162.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002232 | Proyecto de inversión | 1222821.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222821.63, modificado:1201974.19}} | 21-0335-01-028. CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A Y B. JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR GARCÍA HOZ 28DJN1048M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-028. | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Florida Sector B, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.370462, lat:26.0833086}} | 2021-07-21 | 2021-11-07 | 1201974.19 | 1201974.19 | 360592.26 | 360592.26 | 360592.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2940301.64, importe_modificado:2940301.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002240 | Proyecto de inversión | 659066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659066.57, modificado:658217.85}} | 21-0335-01-003. REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS "A", "B", "C", Y "F" PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA .28DPR2287J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-003. | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Industrial Maquiladora, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.208995, lat:26.0016459}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 658217.85 | 658217.85 | 197465.35 | 197465.35 | 197465.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4223266.5, importe_modificado:4223266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002241 | Proyecto de inversión | 675443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675443.77, modificado:685657.96}} | 21-0335-01-037. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 70 ML. + REHABILITACION DE DESAYUNADOR PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-037 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 685657.96 | 685657.96 | 205697.39 | 205697.39 | 205697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028, contratista:TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3180512.89, importe_modificado:3180512.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002256 | Proyecto de inversión | 761349.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761349.32, modificado:761349.32}} | 21-0335-01-057. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS.+ OBRA EXTERIOR Y ANDADOR PRIMARIA 18 DE MARZO 28DPR1566N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-057. | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}} | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 761349.32 | 761349.32 | 228404.8 | 228404.8 | 228404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002467 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2771944.39}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIOMIENTO EN EJ. SAN GERMAN, INCLUYE ADEME MANIFOLD E INTERCONEXION A RED EXISTENTE. AGUA POTABLE LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2256-01, 21-2256-02 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:87610 San Germán, Tamps., México, lon:-97.9208333, lat:25.2161111}} | 2021-07-26 | 2022-01-22 | 2771944.39 | 2771944.39 | 831583.32 | 831583.32 | 831583.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2571801, contratista:MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2771944.39, importe_modificado:2771944.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2002467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003294 | Proyecto de inversión | 977633.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977633.77, modificado:977633.77}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE MIGUEL H. Y COSTILLA Y CALLE JUAN BAEZ GUERRA, EJIDO LOS LOPEZ Y NUEVO CADILLO, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.63, meta_modificada:1544.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:Ponciano Arriaga, 88479 López y Nuevo Cadillo, Tamps., México, lon:-98.76337767, lat:26.28462309}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 977633.77 | 977633.77 | 977633.77 | 293290.13 | 293290.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2566261, contratista:DOMINGO GARZA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:977633.77, importe_modificado:977633.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2003294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302003388 | Proyecto de inversión | 107402.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107402.08, modificado:107402.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | MCT-HIDRO-003/21 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, 87640 Cruillas, Tamps., México, lon:-98.53616238, lat:24.75055329}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 107402.08 | 107402.08 | 107402.08 | 107402.08 | 107402.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDRO-003/21, contratista:ELIAS GUADALUPE LEAL TIJERINA, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:107402.08, importe_modificado:107402.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2003388/proyecto_PROCESO, 2003388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003577 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:475914.92}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EJ. PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS. ALCANTARILLADO LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2262-01, 21-2262-02 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:Unnamed Rd, 87932 Tamps., México, lon:-99.4152832, lat:23.45411289}} | 2021-06-30 | 2021-10-27 | 475914.92 | 475914.92 | 237731.85 | 237731.85 | 237731.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2544696, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2812491.11, importe_modificado:2812491.11}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.81}} | {2003577/proyecto_PROCESO, 2003577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003687 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1238978.6}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS. INCLUYE: PIEZOMETRÍA LOCAL, PERFORACION EXPLORATORIA, AFORO VOLUMÉTRICO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, REGISTRO ELÉCTRICO. AGUA POTABLE LOC. RURALES. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2258-01, 21-2258-02 | N | 0 | 0 | 1925 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2021-07-16 | 2021-11-12 | 1238978.6 | 1238978.6 | 444124.85 | 444124.85 | 444124.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2564015, contratista:MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4947400.0, importe_modificado:4947400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.26}} | {2003687/proyecto_INICIO, 2003687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302005639 | Adquisición | 199700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199700.0, modificado:199700.0}} | Adquisición de cuatrimoto para supervisión de proyectos | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 210604 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 225, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15112853, lat:23.73068879}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 199700 | 199700 | 199700 | 199700 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2005639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210302005693 | Adquisición | 69924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69924.8, modificado:69924.8}} | Adquisición de aparatos celulares para la comunicación de la campaña | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 210609-01 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 225, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15109634, lat:23.7306937}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 69924.8 | 69924.8 | 69924.8 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {2005693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-15}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-15}, obs5: {observación:Verificar datos, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs6: {observación:Verificar datos, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs7: {observación:Verificar datos, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs8: {observación:Verificar datos, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-18}, obs9: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-18}, obs10: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-18}, obs11: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-18}, obs12: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM00170200871038 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Col Rafael Osorio Garza Del Pob Graciano Sanchez - 61721 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 61721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE UNA COLONIA DEL POB. GRACIAN, lon:-98.56072776, lat:22.65177026}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-049, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {980054/proyecto_INICIO, 980054/proyecto_PROCESO, 980054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200871042 | Proyecto de inversión | 189034.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189034.91, modificado:189034.91}} | Introducción De Agua Potable Por Gravedad En El Ej La Torrecilla - 72332 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 72332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. LA TORRECILLA, 89700 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS , EL EJIDO SE ENCUENTRA RUMBO A LA SIERRA A UNOS 450 KM APROXIMADAMENTE, lon:-98.37386535, lat:23.14937872}} | 2017-06-04 | 2017-07-08 | 189034.91 | 189034.91 | 189034.91 | 189034.91 | 189034.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG-DOP-AD-33-2017-010, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:189034.91, importe_modificado:189034.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {980058/proyecto_PROCESO, 980058/proyecto_INICIO, 980058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200871630 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Cuarta Avenida Entre Niños Heroes Y Pedro J Mendez De La Col Praxedis Balboa - 61745 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 61745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. DOLORES PONCE, lon:-98.42042901, lat:22.83366705}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {980646/proyecto_PROCESO, 980646/proyecto_INICIO, 980646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942500 | Proyecto de inversión | 83543.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83543.07, modificado:83543.07}} | Construccion De Un Desayunador Segunda Etapa En La Esc Telebachillerato Cobat Del Pob Graciano Sanchez - 171936 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ APROX, lon:-98.56001607, lat:22.6476911}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 83543.07 | 83543.07 | 83543.07 | 83543.07 | 83543.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-031, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,, monto:83543.07, importe_modificado:83543.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068753/proyecto_INICIO, 1068753/proyecto_PROCESO, 1068753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955075 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620000.0, modificado:599608.54}} | Rehabilitacion De Edificios. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1230C-01 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA GRAL FELIPE DE LA GARZA : 28DPR1830WCOL. CASCAJALTAMPICO, lon:-98.159621, lat:24.848678}} | 2017-08-15 |  | 555019.26 | 555019.26 | 541311.81 | 541311.81 | 541311.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-007-2017-0070, contratista:CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2963393.83, importe_modificado:2963393.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955083 | Proyecto de inversión | 719500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719500.0, modificado:599608.54}} | Rehabilitacion En Edificio ""A"", ""E"" Y ""G"". | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1231C-01 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 52, DIP. FED. JESUS ELIAS PIÑA : 28DST0050WCOL. LOMAS INFONAVIT ARENALTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2017-05-26 |  | 599608.54 | 599608.54 | 556958.29 | 556958.29 | 556958.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-007-2017-0070, contratista:CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2963393.83, importe_modificado:2963393.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026738 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Rayon Entre Pedro J Mendez Y Dos De Enero De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 209479 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43284459, lat:22.82675644}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161818/proyecto_INICIO, 1161818/proyecto_PROCESO, 1161818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026740 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Manuel Gonzalez Entre Fco I Madero Y Blvd Morelos De La Zona Centro - 209475 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42771621, lat:22.82590602}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161820/proyecto_PROCESO, 1161820/proyecto_INICIO, 1161820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170401042578 | Proyecto de inversión | 735500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:735500.0, modificado:626817.83}} | Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1139C-01 | N | 0 | 0 | 1558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 4, FRANCISCO I MADERO : 28DES0037JCOL. GONZALEZ LUGONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2017-09-27 |  | 626817.83 | 626817.83 | 188045.35 | 188045.35 | 188045.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-039-2017-0138, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314396.49, importe_modificado:2314396.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.7}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201123942 | Proyecto de inversión | 286160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188160.0, modificado:188160.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Congregación Santa Cruz Del Toro - 93100 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS | 93100 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE S/N EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 7 VIVIENDAS DE LA CONGREGACIÓN SANTA CRUZ DEL TORO, lon:-99.24764876, lat:22.49476349}} | 2018-06-15 | 2018-07-29 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-136-17-I, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5091413.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1262324/proyecto_INICIO, 1262324/proyecto_FIN, 1262324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132888 | Proyecto de inversión | 936250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:936250.0, modificado:772214.23}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1013C-01 | N | 0 | 0 | 629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFa. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DPR2424W FRACC. VILLAS DE ALTAMIRAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 772214.23 | 772214.23 | 522102.85 | 522102.85 | 522102.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132893 | Proyecto de inversión | 358125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358125.0, modificado:311619.96}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1015C-01 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA BENIGNA RODRIGUEZ SILVA : 28DPR2505GEJ. LA PEDRERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 311619.96 | 311619.96 | 93485.99 | 93485.99 | 93485.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133217 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:470000.0, modificado:416655.75}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion De 1 Aula 2 E. E. Adosada Est. 717 (U-2c) Adosada Planta Alta | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1167C-01 | N | 0 | 0 | 884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 10, LIC. ANA TERESA LUEBBERT GUTIERREZ : 28DES0098XCOL. LA JOYAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2018-06-29 |  | 416655.75 | 416655.75 | 345677.68 | 345677.68 | 345677.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133915 | Proyecto de inversión | 1930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1763347.17}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2016C-01 | N | 0 | 0 | 735 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. MANUEL CAVAZOS LERMAMATAMOROSCONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 EE C/U EST. 717 P. B. AISLADAS PREPARACION PARA ESCALERA U2-C ANDADOR 88.76 M2, lon:-97.504166, lat:25.879722}} | 2018-07-01 |  | 1763347.17 | 1763347.17 | 1763347.17 | 1763347.17 | 1763347.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133920 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2591965.49}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construccion De Techumbre Metalica 24.00 X 36.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2019C-01 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA : 28DPR0454CCOL. POPULARMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}} | 2018-06-24 |  | 2591965.49 | 2591965.49 | 2077034.82 | 2077034.82 | 2077034.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17180201134258 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:796004.43}} | Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Construccion De Subestacion Electrica De 75 Kva Trifasica Alimentación De Edificios | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2000C-01 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO : 28DJN0163X ZONA CENTROABASOLO, lon:-98.375555, lat:24.056388}} | 2018-06-21 |  | 796004.43 | 796004.43 | 317147.28 | 317147.28 | 317147.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0016-2018-0027, contratista:OBARO CONSTRUCCIONESY SUPERVISION S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978343.39, importe_modificado:1978343.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18180201136407 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9644784.84}} | Construcción De Centro De Salud (C.S.U.-01) En La Col. Delfino Resendiz, De Ciudad Madero Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18-2827-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9644784.84 | 9644784.84 | 2893435.46 | 2893435.46 | 2893435.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964913, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SATIRSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9644784.84, importe_modificado:9644784.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1275383/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:se solicita suspensión, pendiente de reintegrar anticipo por parte del contratista , trimestre:3.0, usuario:victoradeleonc, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM180301385136 | Proyecto de inversión | 431750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:431750.0, modificado:414388.35}} | REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1144C-01 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cerro de La Bufa, Colinas del Sur, 88295 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5515796, lat:27.4223977}} | 2018-07-10 | 2019-01-05 | 414388.35 | 414388.35 | 310872.91 | 310872.91 | 310872.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514161 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:546542.24}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BARDA JARDÍN DE NIÑOS JUAN VILLAFUERTE MORALES : 28DJN0980F 28DJN0980F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2157C-01. | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 546542.24 | 546542.24 | 483777.18 | 483777.18 | 483777.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514540 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:460645.31}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2120C-01 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Palmas, 87420 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4824319, lat:25.8671668}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 460645.31 | 460645.31 | 271140.63 | 271140.63 | 271140.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514711 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605768.74}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2230C-01 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril Poniente, 88600 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2996058, lat:26.0943742}} | 2019-03-05 | 2019-05-03 | 605768.74 | 605768.74 | 591263.19 | 591263.19 | 591263.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1622618.07, importe_modificado:1622618.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514820 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:626226.19}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2240C-01 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José López Portillo, José López Portillo II, 88757 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2843593, lat:26.0352727}} | 2019-04-04 | 2019-06-22 | 626226.19 | 626226.19 | 474710.73 | 474710.73 | 474710.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514823 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2241C-01 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0185954}} | 2019-04-04 | 2019-06-22 | 689015.76 | 689015.76 | 585148.38 | 585148.38 | 585148.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514827 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:600707.46}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2303C-01 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0888094, lat:25.9878812}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 600707.46 | 600707.46 | 180212.23 | 180212.23 | 180212.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.06}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514989 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:492045.3}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2296C-01 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0997272, lat:25.9960752}} | 2019-03-23 | 2019-06-14 | 492045.3 | 492045.3 | 433679.56 | 433679.56 | 433679.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568699 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:543900.42}} | 17-2022C-01. 28DJN0540I REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE BARDA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2022C-01 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:212, direccion:Río Tamiahua, Tamps., México, lon:-98.0575, lat:22.5033333}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 543900.42 | 543900.42 | 535252.92 | 535252.92 | 535252.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568717 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:556624.09}} | 17-2030C-01. 28DJN0875V REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2030C-01 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.44, meta_modificada:267.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Elena, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.851329, lat:22.3256875}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 556624.09 | 556624.09 | 439643.83 | 439643.83 | 439643.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.44}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569601 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:398258.67}} | 17-2048C-01. 28DPR2577Z. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2048C-01 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Mangos, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.917752, lat:22.4145723}} | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 398258.67 | 398258.67 | 398258.67 | 398258.67 | 398258.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569952 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:472174.37}} | 17-2087C-01. 28DPR0517Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2087C-01 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:19, direccion:Benito Juárez, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9814727, lat:22.7432458}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 472174.37 | 472174.37 | 418401.45 | 418401.45 | 418401.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570165 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:453948.44}} | 17-2224C-01. 28DJN0839Q CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2224C-01 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.8976324, lat:24.0401142}} | 2019-06-08 | 2019-11-04 | 453948.44 | 453948.44 | 450982.3 | 450982.3 | 450982.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042, contratista:PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION LUM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1579628.06, importe_modificado:1579628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570274 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:631912.51}} | 17-2311C-01. 28ETV0009S CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2311C-01 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:El Barranco Azul, Tamps., México, lon:-99.1138888, lat:24.4002777}} | 2019-06-14 | 2019-11-10 | 631912.51 | 631912.51 | 592669.59 | 592669.59 | 592669.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571915 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:598520.48}} | 17-2350C-01. JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN0314M REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2350C-01 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.55, meta_modificada:466.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8707995, lat:22.3110473}} | 2019-05-02 | 2019-09-28 | 598520.48 | 598520.48 | 434410.9 | 434410.9 | 434410.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.24}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301572750 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:458990.73}} | 17-2377C-01. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR1443D REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2377C-01 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Ensenada, Tamps., México, lon:-97.868777, lat:25.867899}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 458990.73 | 458990.73 | 324548.61 | 324548.61 | 324548.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201910536 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO MAGDALENO AGUILAR DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 12790 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 12790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:60, direccion:EJIDO MAGDALENO AGUILAR, 87880 MAGDALENO AGUILAR, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD LADO NORTE, lon:-99.54595338, lat:24.49726058}} | 2021-03-08 | 2021-04-26 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-01, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1910536/proyecto_INICIO, 1910536/proyecto_FIN, 1910536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210201910553 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CERRITOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 12831 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 12831 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:20, direccion:EJIDO CERRITOS, 87880 CERRITOS, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , A 500 METROS LADO NORTE DEL COMITE EJIDAL, lon:-99.55738932, lat:24.44628268}} | 2021-03-08 | 2021-04-26 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-01, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1910553/proyecto_INICIO, 1910553/proyecto_FIN, 1910553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO AMPARA 7 ACCIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-18}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210201916691 | Proyecto de inversión | 1818730 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818730.0, modificado:1747174.37}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VIDAURRI Y CALLE ALAMO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 29581 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 29581 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIDAURRI Y CALLE ALAMO, CALLE MEZQUITAL CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VIDAURRI Y CALLE ALAMO EN LA COLONIA MIGUEL HIDA, lon:-98.11282754, lat:25.99521295}} | 2021-04-29 | 2021-06-28 | 1747174.37 | 1747174.37 | 1747174.37 | 1747174.37 | 1747174.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33001, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2317623.75, importe_modificado:2317623.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1325.0}} | {1916691/proyecto_PROCESO, 1916691/proyecto_INICIO, 1916691/proyecto_FIN, 1916691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917335 | Proyecto de inversión | 130897 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130897.0, modificado:899574.0}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIO PANUCO EN EL INFONAVIT LAS FLORES EN CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31250 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31250 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT LAS FLORES, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE LIRIO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CRUCERO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE RIO PANUCO , lon:-98.07036277, lat:25.98460303}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 899574 | 899574 | 899574 | 899574 | 899574 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33013-C, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:274255.6, importe_modificado:274255.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33013, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1811583.22, importe_modificado:1811583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {1917335/proyecto_PROCESO, 1917335/proyecto_INICIO, 1917335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201920639 | Proyecto de inversión | 120952.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120952.58, modificado:120952.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LAURO VILLAR EN LA COL. LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 39848 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 39848 | S | 36 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAURO VILLAR, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LAURO VILLAR EN , lon:-98.16102202, lat:24.86242913}} | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 120952.58 | 120952.58 | 120952.58 | 120952.58 | 120952.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-025-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:957031.19, importe_modificado:957031.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1920639/proyecto_PROCESO, 1920639/proyecto_INICIO, 1920639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201921702 | Proyecto de inversión | 50145.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50145.48, modificado:50145.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE ELOY GONZALEZ GARZA S/N ENTRE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR Y ELOY MARTINEZ ESCAMILLA - 43392 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43392 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.22, meta_modificada:44.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELOY GONZALEZ GARZA INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR Y CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA, CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI A 278 METROS AL, lon:-99.23986973, lat:26.56781474}} | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 50145.48 | 50145.48 | 50145.48 | 50145.48 | 50145.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.22}} | {1921702/proyecto_PROCESO, 1921702/proyecto_INICIO, 1921702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927303 | Proyecto de inversión | 3000320.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000320.09, modificado:3000320.09}} | REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ S/N, COL. LA GRANJA CD. OCAMPO, TAM. (SEGUNDA ETAPA) - 57282 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 57282 | S | 280 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y , ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD Y AL LADO DEL SEGURO SOCIAL UMF NO. 27, lon:-99.33008004, lat:22.84580331}} | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 3000320.09 | 3000320.09 | 3000320.09 | 3000320.09 | 3000320.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2021/029002, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:3000320.09, importe_modificado:3000320.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:950.0}} | {1927303/proyecto_INICIO, 1927303/proyecto_PROCESO, 1927303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927441 | Proyecto de inversión | 854954.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854954.8, modificado:854954.8}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELETROMECANICO SOLAR EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN POZO PROFUNDO DE AGUA SAN JUAN I, EN EL EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA, MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 57751 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 57751 | S | 485 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA DOCTOR ARROLLO- SAN JOSE DEL LLANO - ESTANQUE DE LOS EGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA, 87954 SERVANDO CANALES (LA ARENA), MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , , lon:-99.91388889, lat:23.62888889}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 854954.8 | 854954.8 | 854954.8 | 854954.8 | 854954.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-003, contratista:JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V-, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:1527420.72, importe_modificado:1527420.72}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1927441/proyecto_INICIO, 1927441/proyecto_PROCESO, 1927441/proyecto_INICIO, 1927441/proyecto_PROCESO, 1927441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201930798 | Proyecto de inversión | 887940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887940.0, modificado:887940.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS. TAMAULIPAS - 71392 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 71392 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJIDO CASAS, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS, lon:-98.73476863, lat:23.72482675}} | 2021-04-06 | 2021-06-14 | 887940 | 887940 | 887940 | 887940 | 887940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-005, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS, monto:1331910.0, importe_modificado:1331910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1930798/proyecto_PROCESO, 1930798/proyecto_INICIO, 1930798/proyecto_PROCESO, 1930798/proyecto_INICIO, 1930798/proyecto_FIN, 1930798/proyecto_PROCESO, 1930798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO A PETICIÓN DE LA DGDR EN DOS PROYÉCTENOS DENTRO DE LA MID (71555 Y 71392 ) ESTO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931706 | Proyecto de inversión | 108147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108147.22, modificado:107990.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN POBLADO ANAHUAC COL FUNDADORES, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 75364 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 75364 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE DAMIAN BENAVIDES PUEBLO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JESUS PEDRAZA Y BRECHA 123, CALLE FILEMON BENAVIDES CALLE DAMIAN BENAVIDES ENTRE JESUS PEDRAZA Y BRECHA 123 POB. ANAHUAC FUNDADORES, lon:-97.78486241, lat:25.77923431}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-002/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187896.91, importe_modificado:1187896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1931706/proyecto_INICIO, 1931706/proyecto_PROCESO, 1931706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201933495 | Proyecto de inversión | 689583.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689583.31, modificado:689583.31}} | REHABILITACION DE CAMINO PARCELARIO EN EL EJIDO ESTACION SAN FRACISCO DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 82065 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 82065 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA VICTORIA-TAMPICO KM25 - PARCELAS DE ESTACION SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO (ESTACIÓN SAN FRANCISCO), 87258 SAN FRANCISCO (ESTACIÓN SAN FRANCISCO), CASAS TAMAULIP, lon:-98.79793699, lat:23.41410727}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 689583.31 | 689583.31 | 689583.31 | 689583.31 | 689583.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-003, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS, monto:689583.31, importe_modificado:689583.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {1933495/proyecto_PROCESO, 1933495/proyecto_FIN, 1933495/proyecto_INICIO, 1933495/proyecto_FIN, 1933495/proyecto_INICIO, 1933495/proyecto_PROCESO, 1933495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938839 | Proyecto de inversión | 1324054.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324054.89, modificado:1340391.99}} | 20-0727-01-011. OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA 28MSU0050C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-011. | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88736 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}} | 2021-06-17 | 2021-10-14 | 1340391.99 | 1340391.99 | 1340391.99 | 1340391.99 | 1340391.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0010-2021-0020, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2430296.55, importe_modificado:2430296.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | TAM210301960604 | Proyecto de inversión | 568961.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568961.58, modificado:553189.47}} | REHABILITACION AULAS DIDACTICAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE ESCOLAR 28DPR1552K, POB. SAN FRANCISCO, H. CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. - 16118 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 16118 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:75, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO, 88470 SAN FRANCISCO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE SALINAS TREVIÑO, CALLE MIGUEL HIDALGO ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE, lon:-98.70641019, lat:26.26249018}} | 2021-04-26 | 2021-08-31 | 553189.47 | 553189.47 | 553189.47 | 553189.47 | 553189.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-21/003, contratista:CONCRETOS LA RIBEREÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:553189.47, importe_modificado:553189.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1960604/proyecto_INICIO, 1960604/proyecto_PROCESO, 1960604/proyecto_FIN, 1960604/proyecto_PROCESO, 1960604/proyecto_INICIO, 1960604/proyecto_PROCESO, 1960604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961180 | Proyecto de inversión | 114915 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114915.0, modificado:114915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CENTAURO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 31243 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 31243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE LA, lon:-98.70819413, lat:22.99683217}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 114915 | 114915 | 114915 | 114915 | 114915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-003, contratista:ISAEL BARRIENTOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1350449.31, importe_modificado:1350449.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961180/proyecto_PROCESO, 1961180/proyecto_FIN, 1961180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961732 | Proyecto de inversión | 114873.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114873.16, modificado:114873.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 40127 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 40127 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:EJIDO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL KIOSKO PLAZA DEL EJIDO, lon:-98.35468541, lat:22.41153203}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961732/proyecto_INICIO, 1961732/proyecto_FIN, 1961732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961809 | Proyecto de inversión | 94657.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94657.9, modificado:94657.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN ANTONIO RAYON DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 41042 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 41042 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE GUANAJUATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 M DE LA IGLESIA DEL EJ, lon:-98.41944139, lat:22.42188444}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 94657.9 | 94657.9 | 94657.9 | 94657.9 | 94657.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1961809/proyecto_INICIO, 1961809/proyecto_FIN, 1961809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961957 | Proyecto de inversión | 150711.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150711.69, modificado:150711.69}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MORELOS EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 43369 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 43369 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA COLONIA MORELOS, 88910 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE OAXACA, CALLE CIPRES CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE OAXACA EN LA COLONIA MORELOS, lon:-98.09285752, lat:25.99476518}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 150711.69 | 150711.69 | 150711.69 | 150711.69 | 150711.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33003, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2376929.65, importe_modificado:2376929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961957/proyecto_INICIO, 1961957/proyecto_FIN, 1961957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962151 | Proyecto de inversión | 148558.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148558.1, modificado:148558.1}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ESTHELITA GUAJARDO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 45695 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 45695 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SORJUANA IRNES DE LA CRUZ COLONIA , 88936 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL MORALES Y , CALLE GILBERTO CERDA CUARTGOS DORMITORIOS EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MIGUEL MORALES EN A , lon:-98.10875819, lat:26.00460837}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 148558.1 | 148558.1 | 148558.1 | 148558.1 | 148558.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33003, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2376929.65, importe_modificado:2376929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962151/proyecto_PROCESO, 1962151/proyecto_INICIO, 1962151/proyecto_FIN, 1962151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962548 | Proyecto de inversión | 617146.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617146.22, modificado:617146.22}} | REAHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PUENTE DEL RIO GUAYALEJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 52822 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 52822 | S | 54 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL PUENTE DEL RIO GUAYALEJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-99.00466093, lat:23.31358216}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 617146.22 | 617146.22 | 617146.22 | 617146.22 | 617146.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:617146.22, importe_modificado:617146.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1962548/proyecto_INICIO, 1962548/proyecto_PROCESO, 1962548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962959 | Proyecto de inversión | 19931.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19931.49, modificado:19931.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 56812 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 56812 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS, CALLE SALINAS Y ROCHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-98.63467041, lat:22.62665687}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 19931.49 | 19931.49 | 19931.49 | 19931.49 | 19931.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-006, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1474715.76, importe_modificado:1474715.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.2}} | {1962959/proyecto_PROCESO, 1962959/proyecto_FIN, 1962959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963052 | Proyecto de inversión | 524917.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524917.38, modificado:524753.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD: N. C. P. NUEVA APOLONIA(CINCO CUARTOS) - 57981 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 57981 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO NUEVA APOLONIA, 89955 NUEVA APOLONIA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE DECIMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN CALLE VICENTE GUER, lon:-98.63547739, lat:22.49936931}} | 2021-04-16 | 2021-07-04 | 524753.82 | 524753.82 | 524753.82 | 524753.82 | 524753.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/020, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:524879.75, importe_modificado:524879.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1963052/proyecto_FIN, 1963052/proyecto_INICIO, 1963052/proyecto_FIN, 1963052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963470 | Proyecto de inversión | 348693.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348693.16, modificado:348954.77}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ - 62535 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62535 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.5, meta_modificada:185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y CALLE DREN PLUVIAL, LA CALLE B SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL A 2 CUADRAS DE AVE MONTERREY, lon:-97.85210501, lat:22.29653802}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 348954.77 | 348954.77 | 348954.77 | 348954.77 | 348954.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-013/2021, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3413646.08, importe_modificado:3413646.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.5}} | {1963470/proyecto_INICIO, 1963470/proyecto_PROCESO, 1963470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963648 | Proyecto de inversión | 287961.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287961.6, modificado:287961.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 64027 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 64027 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-98.31846829, lat:22.7282897}} | 2021-04-19 | 2021-05-15 | 287961.6 | 287961.6 | 287961.6 | 287961.6 | 287961.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-018, contratista:JAVIER MALDONADO ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:649880.57, importe_modificado:649880.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1963648/proyecto_INICIO, 1963648/proyecto_PROCESO, 1963648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964058 | Proyecto de inversión | 637496.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637496.07, modificado:637496.07}} | MANTENIMIENTO DE TECHADO METÁLICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EXPROPIACION PETROLERA, COLONIA PETROLERA MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 67891 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 67891 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRA COLONIA PETROLERA, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIMÓN VOLIVAR Y CALLE CHAMPAYAN, AVENIDA ÉBANO LA OBRA SE REALIZARA EN ESC. SEC. TEC. NO. 55 EXPROPIACION PETROLERA C. ALTAMIRA E SIMÓN BOLIVA, lon:-97.94124328, lat:22.40553364}} | 2021-05-10 | 2021-07-23 | 637496.07 | 637496.07 | 637496.07 | 637496.07 | 637496.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/2021, contratista:JUANA MARIA RUIZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1175083.83, importe_modificado:1138920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.0}} | {1964058/proyecto_PROCESO, 1964058/proyecto_INICIO, 1964058/proyecto_PROCESO, 1964058/proyecto_INICIO, 1964058/proyecto_FIN, 1964058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964220 | Proyecto de inversión | 962093.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962093.05, modificado:962093.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 69711 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 69711 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE ALBERTO CARRERA TORRES LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE UBICAN SOBRE LA CALLE VICENTE G, lon:-99.43716467, lat:24.2443535}} | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 962093.05 | 962093.05 | 962093.05 | 962093.05 | 962093.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-011-2021, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:962093.05, importe_modificado:962093.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {1964220/proyecto_INICIO, 1964220/proyecto_PROCESO, 1964220/proyecto_INICIO, 1964220/proyecto_FIN, 1964220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964937 | Proyecto de inversión | 216294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216294.53, modificado:216188.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN POBLADO ANAHUAC MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 76635 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 76635 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE JESUS V. CASTILLO PUEBLO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEIS Y CALLE JOSE MARIA BALLESTEROS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE JESUS V. CASTILLO Y CALLE 6 POBLADO ANAHUAC, lon:-97.76999473, lat:25.77434583}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 216188.86 | 216188.86 | 216188.86 | 216188.86 | 216188.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-001/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:972894.9, importe_modificado:972849.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1964937/proyecto_FIN, 1964937/proyecto_INICIO, 1964937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965022 | Proyecto de inversión | 594371.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594371.01, modificado:590364.6}} | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. VALORES, ALDAMA TAMAULIPAS - 77268 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 77268 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CABALLERO AZTECA COLONIA VALORES, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ SEGURA Y CALLE COMPROMISO, CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL COL. VALORES ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.0750917, lat:22.9049935}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 590364.6 | 590364.6 | 590364.6 | 590364.6 | 590364.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002006 13, contratista:TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:590364.6, importe_modificado:590364.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1820.0}} | {1965022/proyecto_PROCESO, 1965022/proyecto_FIN, 1965022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965044 | Proyecto de inversión | 662299.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662299.12, modificado:657834.83}} | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JESUS VEGA, ALDAMA, TAMAULIPAS - 77426 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 77426 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2028.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO COLONIA JESUS VEGA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE COMUNIDAD, CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL JESUS VEGA S ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07072838, lat:22.89993619}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 657834.83 | 657834.83 | 657834.83 | 657834.83 | 657834.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002006 14, contratista:TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:657834.84, importe_modificado:657834.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1560.0}} | {1965044/proyecto_PROCESO, 1965044/proyecto_FIN, 1965044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965361 | Proyecto de inversión | 261997.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261997.16, modificado:261997.16}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16 M2) EN EL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 79584 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 79584 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:EJIDO PARRAS DE LA FUENTE, 87760 PARRAS DE LA FUENTE, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE MUNICIPIO DE ABASOLO TAM., lon:-98.49329522, lat:23.89939905}} | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:79584, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:261997.16, importe_modificado:261997.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1965361/proyecto_INICIO, 1965361/proyecto_PROCESO, 1965361/proyecto_FIN, 1965361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965383 | Proyecto de inversión | 304720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304720.0, modificado:304720.0}} | CONSTRUCCION DE 4.00 BAÑOS DE 2.52 M2 (1.40 X 1.80 MTS) UBICADOS EN EL EJIDO MAGAÑAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO. - 79754 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 79754 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:231, direccion:EJIDO GENERAL GILDARDO MAGAÑA, 87760 GENERAL GILDARDO MAGAÑA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , BAÑOS UBICADOS EN EL EJIDO GILDARDO MAGAÑAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM., lon:-98.44970104, lat:23.83819841}} | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 304720 | 304720 | 304720 | 304720 | 304720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:79754, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:304720.0, importe_modificado:304720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1965383/proyecto_INICIO, 1965383/proyecto_FIN, 1965383/proyecto_PROCESO, 1965383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965397 | Proyecto de inversión | 798694.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798694.8, modificado:798694.8}} | REHABILITACION DE 15 KM DEL CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO GUDALUPE DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS. - 79838 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 79838 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - EJIDO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO GUADALUPE, 88882 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE REALIZA LA REHABILITACIOND E 15 KM DEL CAMIN, lon:-98.58899366, lat:25.11334036}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 798694.8 | 798694.8 | 798694.8 | 798694.8 | 798694.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-01-2021, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:798694.8, importe_modificado:798694.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {1965397/proyecto_PROCESO, 1965397/proyecto_INICIO, 1965397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965570 | Proyecto de inversión | 657395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657395.75, modificado:507327.24}} | DRENAJE SANITARIO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS - 81331 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 81331 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO, LA CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO A UNA CUA, lon:-97.84116661, lat:22.23234436}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 507327.24 | 507327.24 | 507327.24 | 507327.24 | 507327.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-016/2021, contratista:INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2720512.66, importe_modificado:2720512.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1965570/proyecto_INICIO, 1965570/proyecto_PROCESO, 1965570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210301965812 | Proyecto de inversión | 145049.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145049.9, modificado:145049.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 83682 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 83682 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ COLONIA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL PANTEO, lon:-98.42966302, lat:22.83071165}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 145049.9 | 145049.9 | 145049.9 | 145049.9 | 145049.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ASFALTICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:145049.9, importe_modificado:145049.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1965812/proyecto_INICIO, 1965812/proyecto_PROCESO, 1965812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966354 | Proyecto de inversión | 185814.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185814.55, modificado:184820.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANTE LOCALIDAD : CIUDAD MANTE CALLE GRAL. LUCIO BLANCO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y CONSTITUCIÓN DE 1917, COL. CUAUHTÉMOC - 87609 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 87609 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. LUCIO BLANCO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE UBICA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CON, lon:-99.01912863, lat:22.75062341}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 184820.36 | 184820.36 | 184820.36 | 184820.36 | 184820.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/004, contratista:CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:184827.91, importe_modificado:184827.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1966354/proyecto_FIN, 1966354/proyecto_PROCESO, 1966354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966741 | Proyecto de inversión | 421894.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421894.35, modificado:421894.35}} | REHABILITACIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALO SOLO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 90408 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 90408 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:250, direccion:CALLE CUARTA INTERIOR SN EJIDO PALO SOLO, 87629 PALO SOLO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 16 Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, CALLE SÉPTIMA CALLE CUARTA ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 16 Y LICENCIADO BENIT, lon:-97.91812645, lat:25.08560149}} | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 421894.35 | 421894.35 | 421894.35 | 421894.35 | 421894.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-006-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:687343.12, importe_modificado:687343.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {1966741/proyecto_INICIO, 1966741/proyecto_PROCESO, 1966741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967045 | Proyecto de inversión | 129502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129502.73, modificado:129502.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO GENERAL VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 92724 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 92724 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SAN GILBERTO - EJIDO GENERAL VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL VICENTE GUERRERO, 87616 GENERAL VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , , lon:-97.98864746, lat:25.10306907}} | 2021-04-23 | 2021-06-06 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-007-21-I, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1036021.86, importe_modificado:1036021.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1967045/proyecto_PROCESO, 1967045/proyecto_INICIO, 1967045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967199 | Proyecto de inversión | 426758.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426758.42, modificado:433562.84}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, COL. ÁRBOL GRANDE EN CIUDAD MADERO, TAM. - 93864 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 93864 | S | 88 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:213.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA ÁRBOL GRANDE, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE AQUILES SERDAN, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN , lon:-97.84185303, lat:22.23681126}} | 2021-05-14 | 2021-08-21 | 433562.84 | 433562.84 | 433562.84 | 433562.84 | 433562.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 21, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5289750.96, importe_modificado:4023114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.88}} | {1967199/proyecto_INICIO, 1967199/proyecto_PROCESO, 1967199/proyecto_FIN, 1967199/proyecto_INICIO, 1967199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969226 | Proyecto de inversión | 282372.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282372.32, modificado:245646.79}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM. - 107987 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 107987 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:79.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89520 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA 10, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 10 BIS SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD , lon:-97.83441535, lat:22.27478882}} | 2021-05-19 | 2021-08-16 | 245646.79 | 245646.79 | 245646.79 | 245646.79 | 245646.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 014 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:4544826.0, importe_modificado:4407749.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.9}} | {1969226/proyecto_INICIO, 1969226/proyecto_PROCESO, 1969226/proyecto_INICIO, 1969226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301970211 | Proyecto de inversión | 333018.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333018.01, modificado:318716.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COLONIA INDEPENDENCIA SUR EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 111021 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 111021 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MAGNECIO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE SEXTA, CALLE NIQUEL CALLE MAGNECIO CALLE ORO Y CALLE NIQUEL ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y CALLE SEXTA COLONIA I, lon:-97.84153279, lat:25.67130284}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 318716 | 318716 | 318716 | 318716 | 318716 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-005/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1161382.81, importe_modificado:1161382.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {1970211/proyecto_FIN, 1970211/proyecto_PROCESO, 1970211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970362 | Proyecto de inversión | 505934.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505934.71, modificado:505113.47}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COL. LA LUZ EN POBLADO EL REALITO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 111597 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 111597 | S | 150 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5551.0, meta_modificada:5551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:CALLE DON ELIAS COLONIA EL REALITO, 87520 EL REALITO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARBOLEDADS Y CALLE SEGUNDA, CALLE SEXTA CALLE DON ELIAS EN CALLE SEGUNDA CALEL TERCERA CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA Y CALLE ARBOLEDAS C, lon:-97.88134815, lat:25.66295811}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 505113.47 | 505113.47 | 505113.47 | 505113.47 | 505113.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-018/2021, contratista:RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:505113.52, importe_modificado:505113.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5551.0}} | {1970362/proyecto_INICIO, 1970362/proyecto_FIN, 1970362/proyecto_PROCESO, 1970362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970634 | Proyecto de inversión | 524917.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524917.38, modificado:523782.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOEN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE.COL. NACIONAL COLECTIVA SEGUNDA ETAPA CINCO CUARTOS - 112963 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 112963 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CANO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE UBICA EN CALLE ALVARO OBRE, lon:-98.99907657, lat:22.74558029}} | 2021-05-14 | 2021-08-01 | 523782.47 | 523782.47 | 523782.47 | 523782.47 | 523782.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/024, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:524301.32, importe_modificado:524301.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1970634/proyecto_INICIO, 1970634/proyecto_FIN, 1970634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970851 | Proyecto de inversión | 1328269.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328269.45, modificado:1264699.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 ENTRE C-1 Y MANGO (PALMA) EN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE ALTAMIRA, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA. - 113809 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 113809 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE 16 CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE ALTAMIRA, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE C 1 Y CALLE PALMA, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARA EN C. 16 ENTRE C 1 Y Y PALMA MANGO A 900 MTS AL ESTE SE LOCALIZA EL CENTRO IN, lon:-97.88356154, lat:22.39805419}} | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 1264699.42 | 1264699.42 | 1264699.42 | 1264699.42 | 1264699.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-021/2021, contratista:PETRO SERVICIOS DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1328269.45, importe_modificado:1264699.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1970851/proyecto_FIN, 1970851/proyecto_PROCESO, 1970851/proyecto_INICIO, 1970851/proyecto_FIN, 1970851/proyecto_PROCESO, 1970851/proyecto_FIN, 1970851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971181 | Proyecto de inversión | 465970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465970.36, modificado:464225.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, VILLA CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA - 114760 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 114760 | S | 53 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, CALLE HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE JOSE D, lon:-98.15076457, lat:22.54167995}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 464225.14 | 464225.14 | 464225.14 | 464225.14 | 464225.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-019/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTUCCIONES J.L, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4519152.81, importe_modificado:4342015.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}} | {1971181/proyecto_PROCESO, 1971181/proyecto_FIN, 1971181/proyecto_INICIO, 1971181/proyecto_PROCESO, 1971181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971229 | Proyecto de inversión | 137730.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137730.18, modificado:139851.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA 18 DE MARZO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 114887 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 114887 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA 120 COLONIA , 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE TERRACERIA KM 83 Y , BRECHA 120 KILOMETRO 83 COLONIA 18 DE MARZO, lon:-97.81667655, lat:25.65668802}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 139851.93 | 139851.93 | 139851.93 | 139851.93 | 139851.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1971229/proyecto_INICIO, 1971229/proyecto_PROCESO, 1971229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971310 | Proyecto de inversión | 83361.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83361.75, modificado:82231.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD 18 DE MARZO MUNICIPO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 115135 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 115135 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 120 COLONIA 18 DE MARZO, 87500 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE KM 99 Y , BRECHA 120 KM. 99 HACIA EL SUR DEL PARQUE INDUSTRIAL VALLE HERMOSO, lon:-97.81609513, lat:25.55928005}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 82231.69 | 82231.69 | 82231.69 | 82231.69 | 82231.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1971310/proyecto_INICIO, 1971310/proyecto_FIN, 1971310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971355 | Proyecto de inversión | 1780333.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780333.2, modificado:1780333.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 115326 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 115326 | S | 101 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1975.0, meta_modificada:1975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO QUINTANILLA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AQUILES SERDAN PROYECTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONI, lon:-99.02784114, lat:23.31243197}} | 2021-05-26 | 2021-06-24 | 1780333.2 | 1780333.2 | 1780333.2 | 1780333.2 | 1780333.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:1780333.2, importe_modificado:1780333.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1975.0}} | {1971355/proyecto_INICIO, 1971355/proyecto_PROCESO, 1971355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971399 | Proyecto de inversión | 224063.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224063.73, modificado:225140.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA LINDA VISTA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIAS - 115509 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 115509 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.15, meta_modificada:87.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LINDAVISTA, 87505 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE REAL CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 Y CALLE REAL COLONIA LINDA VISTA, lon:-97.82084895, lat:25.65489591}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 225140.59 | 225140.59 | 225140.59 | 225140.59 | 225140.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.15}} | {1971399/proyecto_PROCESO, 1971399/proyecto_FIN, 1971399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972002 | Proyecto de inversión | 27526.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27526.93, modificado:27526.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117321 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117321 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA AMPLIACION JARDIN, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JAZMIN, CALLE CJON. DE LOS LIRIOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 M DEL CAMINO A PEMEX, lon:-98.41629963, lat:22.82815376}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 27526.93 | 27526.93 | 27526.93 | 27526.93 | 27526.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1972002/proyecto_INICIO, 1972002/proyecto_FIN, 1972002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972048 | Proyecto de inversión | 92055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92055.72, modificado:92055.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117521 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117521 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MANUEL GONZALEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 800 M DEL PANTEO, lon:-98.44097059, lat:22.83402125}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 92055.72 | 92055.72 | 92055.72 | 92055.72 | 92055.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1972048/proyecto_INICIO, 1972048/proyecto_FIN, 1972048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976518 | Proyecto de inversión | 868797.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868797.44, modificado:866790.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICAEN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE GENERAL LUCIO BLANCO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 COL. CUAUHTÉMOC - 133234 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 133234 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.7, meta_modificada:798.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LUCIO BLANCO COLONIA CUAUHTÉMOC, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CONSTITUCCION DE 1917, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA UBICACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ES , lon:-99.01912327, lat:22.75037111}} | 2021-06-11 | 2021-09-08 | 866790.96 | 866790.96 | 866790.96 | 866790.96 | 866790.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/033, contratista:JUAN ULISES RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:867729.83, importe_modificado:867729.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.7}} | {1976518/proyecto_INICIO, 1976518/proyecto_FIN, 1976518/proyecto_INICIO, 1976518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976729 | Proyecto de inversión | 763786.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763786.32, modificado:668080.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C. RIO MAGDALENA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y DERECHO DE VIA PEMEX, NUEVO MADERO, SEC. 2 Y 3, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 133977 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 133977 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO MAGDALENA COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA GOLFO DE MEXICO Y CALLE DERECHO DE VIA PEMEX, CALLE RIO AMAZONAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RIO MAGDALENA ENTRE C. GOLFO DE MEXICO, lon:-97.8535067, lat:22.35345775}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 668080.08 | 668080.08 | 668080.08 | 668080.08 | 668080.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-028/2021, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5621461.53, importe_modificado:5621460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1976729/proyecto_INICIO, 1976729/proyecto_FIN, 1976729/proyecto_PROCESO, 1976729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976773 | Proyecto de inversión | 307531.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307531.06, modificado:307531.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y 2 DE ENERO DE LA COL. CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 134233 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 134233 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L. SIDAR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE 2 DE ENERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 400 M DE LA CARRETERA , lon:-98.43468728, lat:22.82667465}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 307531.06 | 307531.06 | 307531.06 | 307531.06 | 307531.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-025, contratista:INGENIEROS ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE GONZALEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:738192.66, importe_modificado:738192.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1976773/proyecto_INICIO, 1976773/proyecto_PROCESO, 1976773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301976979 | Proyecto de inversión | 4087738.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087738.74, modificado:4087296.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA, C. TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, COL. LA ESPERANZA, VILLA CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 135082 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 135082 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE TAMAULIPAS VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TLAXCALA, CALLE SINALOA LA OBRA SE REALIZARA EN C. TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA C TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCE, lon:-98.15567533, lat:22.54020403}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 4087296.23 | 4087296.23 | 4087296.23 | 4087296.23 | 4087296.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-030/2021, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5338757.56, importe_modificado:5337084.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1976979/proyecto_INICIO, 1976979/proyecto_FIN, 1976979/proyecto_PROCESO, 1976979/proyecto_FIN, 1976979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978759 | Proyecto de inversión | 297116.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297116.2, modificado:297116.2}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ESTERO DE CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 143016 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 143016 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS Y NARANJO COLONIA ESTERO, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE CAMINO REAL CALLE BUGAMBILIAS NO.225 ENTRE CALLE NARANJO Y CAMINO REAL, lon:-98.10772866, lat:25.99383394}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 297116.2 | 297116.2 | 297116.2 | 297116.2 | 297116.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33003, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2376929.65, importe_modificado:2376929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1978759/proyecto_PROCESO, 1978759/proyecto_FIN, 1978759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978886 | Proyecto de inversión | 3835815.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835815.69, modificado:3835815.69}} | MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN C. BENITO JUÁREZ ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JUAN DE LA BARRERA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 144051 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 144051 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN C. BENITO JUÁREZ ENTRE VE, lon:-97.92909219, lat:22.42562991}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 3835815.69 | 3835815.69 | 3835815.69 | 3835815.69 | 3835815.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-038/2021, contratista:VALANCE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3851556.38, importe_modificado:3835815.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2135.0}} | {1978886/proyecto_INICIO, 1978886/proyecto_PROCESO, 1978886/proyecto_INICIO, 1978886/proyecto_FIN, 1978886/proyecto_PROCESO, 1978886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979305 | Proyecto de inversión | 83071.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83071.34, modificado:83071.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LUIS QUINTERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 146468 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 146468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LUIS QUINTERO, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA LUIS QUINTERO DE LA CABECER, lon:-99.03457148, lat:23.31950546}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 83071.34 | 83071.34 | 83071.34 | 83071.34 | 83071.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:197851.72, importe_modificado:197851.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1979305/proyecto_INICIO, 1979305/proyecto_PROCESO, 1979305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301983455 | Proyecto de inversión | 1284838.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284838.19, modificado:1284838.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 EN GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 163642 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 163642 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL SAN JUAN, 87618 GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE 6 Y C, lon:-97.98272828, lat:25.39191191}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 1284838.19 | 1284838.19 | 1284838.19 | 1284838.19 | 1284838.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-009-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3011023.77, importe_modificado:3011023.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {1983455/proyecto_PROCESO, 1983455/proyecto_FIN, 1983455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984026 | Proyecto de inversión | 196832.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196832.3, modificado:196832.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 6 EN GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 166128 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166128 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), 87618 GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 6 Y , CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 6 EN GENERAL F, lon:-97.98333714, lat:25.39207184}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 193832.3 | 196832.3 | 196832.3 | 196832.3 | 196832.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-009-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3011023.77, importe_modificado:3011023.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:235.0}} | {1984026/proyecto_INICIO, 1984026/proyecto_FIN, 1984026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301984047 | Proyecto de inversión | 282882.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282882.02, modificado:282882.02}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN CALLE CUARTA Y MARIANO MATAMOROS EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA EL NORTEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 166182 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166182 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:CALLE CUARTA INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA (EL NORTEÑO), 87610 GUADALUPE VICTORIA (EL NORTEÑO), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , CALLE CUARTA Y MARIANO MATAMOROS EN EL EJIDO GUADALUPE VICTOR, lon:-97.97750127, lat:25.29543026}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 282882.02 | 282882.02 | 282882.02 | 282882.02 | 282882.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-010-21-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:745494.64, importe_modificado:745494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1984047/proyecto_INICIO, 1984047/proyecto_FIN, 1984047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984228 | Proyecto de inversión | 108143.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.57, modificado:108143.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES (019) - 166819 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 166819 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 87920 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 10O METROS DE TIENDA DICONSA DE LA COMINIDIDAD, lon:-99.63093931, lat:22.92525317}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984228/proyecto_INICIO, 1984228/proyecto_FIN, 1984228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984692 | Proyecto de inversión | 216287.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216287.14, modificado:216287.14}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITOIOS EN EJIDO EL REFUGIO LA UNION (019) - 168651 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 168651 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:84, direccion:EJIDO EL REFUGIO LA UNIÓN, 87914 EL REFUGIO (LA UNIÓN), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SON DOS CUARTOS UN CUARTO SE UBICA A 150 M DE LA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL OTRO SE UBICA A 100 M SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA AL EJIDO MES, lon:-99.54192088, lat:23.01280027}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 216287.14 | 216287.14 | 216287.14 | 216287.14 | 216287.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1984692/proyecto_INICIO, 1984692/proyecto_FIN, 1984692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985517 | Proyecto de inversión | 101609.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101609.17, modificado:101609.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA I DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 171859 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 171859 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 1 LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES OFICILAES., lon:-98.7789024, lat:22.76205688}} | 2021-07-05 | 2021-08-21 | 101609.17 | 101609.17 | 101609.17 | 101609.17 | 101609.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-030, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1252055.95, importe_modificado:1252055.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1985517/proyecto_INICIO, 1985517/proyecto_FIN, 1985517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986110 | Proyecto de inversión | 1173484.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173484.1, modificado:708906.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE LAUREL ENTRE BLVD. CANO MANILLA Y CALLE PROL. TULA COL. BUROCRÁTICA UNO - 173998 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 173998 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1220.4, meta_modificada:1220.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD CANO MANILLA Y PROLONGACION TULA, CALLE CEIBA UBICACION CALLE LAUREL ENTRE BLVD. CANO MANILLA Y CALLE PROLG. TULA EN COL. BUROCRA, lon:-98.95736541, lat:22.73311344}} | 2021-07-02 | 2021-09-29 | 708906.85 | 708906.85 | 708906.85 | 708906.85 | 708906.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/037, contratista:JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1172766.02, importe_modificado:1172766.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1220.4}} | {1986110/proyecto_PROCESO, 1986110/proyecto_INICIO, 1986110/proyecto_FIN, 1986110/proyecto_PROCESO, 1986110/proyecto_FIN, 1986110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986296 | Proyecto de inversión | 108071.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108071.4, modificado:108071.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO FRANCISCO MEDRANO (LA HIGUERILLA) 018 - 174563 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174563 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:119, direccion:EJIDO FRANCISCO MEDRANO, 87900 FRANCISCO MEDRANO (LA HIGUERILLA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO VECINAL DEL EJIDO EL SAUZ A EJIDO NCOLAS MEDRANO MANO DERECHA A 100 METROS ANTES DEL LLEGAR AL EJIDO NI, lon:-99.66796498, lat:23.07916355}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-018, contratista:JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2161428.09, importe_modificado:2445500.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986296/proyecto_INICIO, 1986296/proyecto_FIN, 1986296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988344 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ESPERANZA ENTRE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA LADRILLERA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 183002 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 183002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA INTERIOR SN COLONIA LADRILLERA, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE IIGNACIO RAMIREZ, CALLE ESPERANZA ENTRE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ E IGNACIO RAMIREZ EN LA C, lon:-98.15196503, lat:24.83127475}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988344/proyecto_PROCESO, 1988344/proyecto_FIN, 1988344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988581 | Proyecto de inversión | 256096.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256096.32, modificado:256096.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE MONTERREY Y MICHOACÁN Y CALLE MICHOACÁN ENTRE TAMAULIPAS Y MONTERREY EN LA COLONIA MÉXICO EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 183651 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 183651 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE MONTERREY Y MICHOACÁN Y CALLE MICHOACÁN ENTRE TAMAULIPAS Y MONTERREY EN LA COLONIA MÉXI, lon:-98.16911872, lat:24.82677281}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 256096.32 | 256096.32 | 256096.32 | 256096.32 | 256096.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1988581/proyecto_INICIO, 1988581/proyecto_PROCESO, 1988581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988764 | Proyecto de inversión | 316206.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316206.92, modificado:315967.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE ZONA CENTRO TRES CUARTOS - 184305 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 184305 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CIUDAD MANTE CENTRO, 89800 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERVANDO CANALES Y CALLE GUADALUPE MAINERO, BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA UBICACION DE 3 CUARTOS CALLE GALEANA ENTRE SERVANDO CAN, lon:-98.97558993, lat:22.73361539}} | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 315967.67 | 315967.67 | 315967.67 | 315967.67 | 315967.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/027, contratista:JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:315967.66, importe_modificado:315967.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1988764/proyecto_PROCESO, 1988764/proyecto_INICIO, 1988764/proyecto_FIN, 1988764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988944 | Proyecto de inversión | 362176.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362176.61, modificado:241362.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. DOS ENTRE ENTRE CENTRAL 3 Y 4, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 2, ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE ALTAMIRA. - 185224 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 185224 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL 3 Y AVENIDA CENTRAL 4, CALLE TRES LA OBRA SE REALIZARA EN C. 2 ENTRE AVENIDA CENTRAL 3 Y CENTRAL 4 A 100 METROS AL ESTE SE LO, lon:-97.96335251, lat:22.43017064}} | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 241362.91 | 241362.91 | 241362.91 | 241362.91 | 241362.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-022/2021, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1241739.09, importe_modificado:1378564.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1988944/proyecto_FIN, 1988944/proyecto_INICIO, 1988944/proyecto_PROCESO, 1988944/proyecto_FIN, 1988944/proyecto_INICIO, 1988944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989097 | Proyecto de inversión | 147344.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147344.31, modificado:147344.31}} | TERMINACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA E IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO LA CARRETA DOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 185703 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 185703 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:407, direccion:CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA INTERIOR SN EJIDO LA CARRETA DOS, 87614 LA CARRETA DOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA E IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO LA CARRETA DOS, lon:-98.10091682, lat:25.0956364}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 147344.31 | 147344.31 | 147344.31 | 147344.31 | 147344.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989097/proyecto_PROCESO, 1989097/proyecto_FIN, 1989097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989710 | Proyecto de inversión | 112117.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112117.91, modificado:112117.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CUITLAHUAC EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188321 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188321 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y , CALLE NIÑOS HÉROES Y CUITLAHUAC EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE EN SAN , lon:-98.13371499, lat:24.84984451}} | 2021-06-25 | 2021-08-08 | 112117.91 | 112117.91 | 112117.91 | 112117.91 | 112117.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1236708.13, importe_modificado:1236708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989710/proyecto_FIN, 1989710/proyecto_INICIO, 1989710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989743 | Proyecto de inversión | 252936.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252936.1, modificado:252936.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE PROLONGACIÓN MACEDONIO CÁRDENAS Y PROLONGACIÓN SIMÓN BOLIVAR Y CALLE LUCIO BLANCO Y FRANCISCO I MADERO ESQUINA EN LA COLONIA VALENTINA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188464 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188464 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA LA VALENTINA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION MACEDONIO CÁRDENAS Y PROLONGACION SIMÓN BOLIVAR, CALLE LUCIO BLANCO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTI, lon:-98.11790177, lat:24.85284866}} | 2021-06-25 | 2021-08-08 | 252936.1 | 252936.1 | 252936.1 | 252936.1 | 252936.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1236708.13, importe_modificado:1236708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1989743/proyecto_INICIO, 1989743/proyecto_FIN, 1989743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991728 | Proyecto de inversión | 62694.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62694.52, modificado:62694.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 195990 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 195990 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.61, meta_modificada:39.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:171, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN EJIDO LA JOYA, 87628 LA JOYA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE BENITO JUÁREZ E IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.1362479, lat:24.8753666}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 62694.52 | 62694.52 | 62694.52 | 62694.52 | 62694.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-025-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:957031.19, importe_modificado:957031.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.61}} | {1991728/proyecto_INICIO, 1991728/proyecto_FIN, 1991728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992084 | Proyecto de inversión | 128248.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128248.06, modificado:128248.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA FLORIDA (FLORIDA DEL SUR) EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 198437 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 198437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO LA GLORIA - EJIDO LA FLORIDA DEL SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 400 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EJIDO LA FLORIDA DEL SUR, 87630 LA FLORIDA (LA FLORIDA DEL SUR), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , , lon:-97.87173316, lat:24.41910129}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-026-21-I, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:769488.39, importe_modificado:769488.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992084/proyecto_INICIO, 1992084/proyecto_FIN, 1992084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992166 | Proyecto de inversión | 384744.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384744.18, modificado:384744.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LAVADEROS DEL MUNICIPIO - 198970 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 198970 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO LA GLORIA - EJIDO LAVADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 900 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LAVADEROS, 87630 LAVADEROS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LAVADEROS UBICADO EN EL CAMINO TRAMO RANC, lon:-97.90430367, lat:24.4736417}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 384744.18 | 384744.18 | 384744.18 | 384744.18 | 384744.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-026-21-I, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:769488.39, importe_modificado:769488.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1992166/proyecto_INICIO, 1992166/proyecto_FIN, 1992166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992567 | Proyecto de inversión | 216477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216477.12, modificado:216477.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO RANCHO NUEVO DEL NORTE (023) - 200461 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 200461 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO DEL NORTE, 87900 FRANCISCO MEDRANO (RANCHO NUEVO DEL NORTE), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO UNO A BORDO DE CARRETERA FEDERAL 101 TULAVICTORIA, EL OTRO A 150 METROS D, lon:-99.70100372, lat:23.08066842}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 216477.12 | 216477.12 | 216477.12 | 216477.12 | 216477.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-023, contratista:LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:541192.81, importe_modificado:541192.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1992567/proyecto_INICIO, 1992567/proyecto_FIN, 1992567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992582 | Proyecto de inversión | 108238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108238.56, modificado:108238.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO LA MORA (023) - 200494 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 200494 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE INGNACIO DE LA LLAVE BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRANADITAS Y CALLE CRUCITAS, CALLE TANTOYUQUITA SE UBICA A 150 M DE LA CAPILLA DE LAS ANGUSTIAS, lon:-99.70671616, lat:23.0061582}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-023, contratista:LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:541192.81, importe_modificado:541192.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992582/proyecto_FIN, 1992582/proyecto_INICIO, 1992582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994265 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO FLORIDA DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 206340 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 206340 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 97 TRAMO AMPLIACIÓN LA LOMA - REYNOSA KILÓMETRO 15 + 600 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO FLORIDA DEL NORTE, 87614 FLORIDA DEL NORTE, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO FLORIDA DEL NORTE UBICADO S, lon:-98.19726577, lat:25.15401697}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994265/proyecto_FIN, 1994265/proyecto_INICIO, 1994265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994347 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 206563 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 206563 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1139, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SAN ISISDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN ISIDRO, 87610 SAN ISIDRO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN ISIDRO UBICADO EN EL CAMINO TRAMO SANTA TE, lon:-97.87354901, lat:25.28151826}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994347/proyecto_PROCESO, 1994347/proyecto_INICIO, 1994347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995000 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MIQUIHUANA EN LA COLONIA BELLA VISTA SUR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 208912 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 208912 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA SUR, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIQUIHUANA Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MIQUIHUANA EN LA COLONIA BELLA VISTA SUR EN SAN FERNANDO TAMA, lon:-98.14094469, lat:24.84314292}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995000/proyecto_INICIO, 1995000/proyecto_FIN, 1995000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995195 | Proyecto de inversión | 493607.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493607.62, modificado:493607.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 209498 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 209498 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:EJIDO EJIDO NUEVO PROGRESO, 87965 NUEVO PROGRESO (LAS ÁNIMAS), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DEL EJIDO NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.09422919, lat:23.13113705}} | 2021-08-26 | 2021-09-24 | 493607.62 | 493607.62 | 493607.62 | 493607.62 | 493607.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-021-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:493607.62, importe_modificado:493607.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1995195/proyecto_INICIO, 1995195/proyecto_FIN, 1995195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301996388 | Proyecto de inversión | 436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436000.0, modificado:436000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 213521 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 213521 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO CRUILLAS - BURGOS KILÓMETRO 13 + 950 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA LOBERA UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO CRU, lon:-98.4370121, lat:24.63435989}} | 2021-05-14 | 2021-06-22 | 436000 | 436000 | 436000 | 436000 | 436000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-001/21, contratista:OSCAR DANIEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1996388/proyecto_INICIO, 1996388/proyecto_FIN, 1996388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996763 | Proyecto de inversión | 218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218000.0, modificado:218000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 215486 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 215486 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EL RIVEREÑO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN ISIDRO, 87640 SAN ISIDRO, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN ISIDRO UBICADO EN EL CAMINO TRAMO EL RIVEREÑO , lon:-98.23770541, lat:24.50471771}} | 2021-05-14 | 2021-06-22 | 218000 | 218000 | 218000 | 218000 | 218000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-001/21, contratista:OSCAR DANIEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1996763/proyecto_INICIO, 1996763/proyecto_FIN, 1996763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996827 | Proyecto de inversión | 109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000.0, modificado:109000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO NORBERTO TREVIÑO ZAPATA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 215729 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 215729 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - EL PALMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 700 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO NORBERTO TREVIÑO ZAPATA EL PALMAR, 87640 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (EL PALMAR), CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO NORBERT, lon:-98.53342111, lat:24.8373767}} | 2021-05-14 | 2021-06-22 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-001/21, contratista:OSCAR DANIEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1996827/proyecto_PROCESO, 1996827/proyecto_FIN, 1996827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997343 | Proyecto de inversión | 403680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403680.0, modificado:403680.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIAL DE BASE TRITURADA EN LA COLONIA HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 217422 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 217422 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA , lon:-98.53298522, lat:24.7448174}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 403680 | 403680 | 403680 | 403680 | 403680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-003/21, contratista:ELIAS GUADALUPE LEAL TIJERINA, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:403680.0, importe_modificado:403680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1997343/proyecto_INICIO, 1997343/proyecto_FIN, 1997343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998045 | Proyecto de inversión | 39644.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39644.08, modificado:39644.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA (SEGUNDA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 219698 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 219698 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENAVIDES, CALLE JOAQUIN AMARO ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 M DE LA IGLESIA DE LA CO, lon:-98.43800516, lat:22.83267183}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 39644.08 | 39644.08 | 39644.08 | 39644.08 | 39644.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-036, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:282908.83, importe_modificado:282908.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1998045/proyecto_INICIO, 1998045/proyecto_FIN, 1998045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998283 | Proyecto de inversión | 165993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165993.63, modificado:165993.63}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE BAÑO, EN VILLA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS. - 220603 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 220603 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL NORTE, lon:-98.58444883, lat:25.11698237}} | 2021-06-22 | 2021-08-20 | 165993.63 | 165993.63 | 165993.63 | 165993.63 | 165993.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-03-2021, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:711401.25, importe_modificado:711401.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1998283/proyecto_FIN, 1998283/proyecto_PROCESO, 1998283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301999715 | Proyecto de inversión | 919706.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919706.58, modificado:919706.58}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. AURELIANO CABALLERO, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. | FORTAMUN 2021 009 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83850.0, meta_modificada:83850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:20 de Noviembre, 89723 Tamps., México, lon:-98.37123871, lat:22.87870572}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 919706.58 | 919706.58 | 919706.58 | 919706.58 | 919706.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2021-009, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:919706.58, importe_modificado:919706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83850.0}} | {1999715/proyecto_INICIO, 1999715/proyecto_FIN, 1999715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999737 | Proyecto de inversión | 362984.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362984.23, modificado:362984.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ALBERTO CARRERA TORRES / INDEPENDENCIA Y CARRANZA DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUICIPIO DE GONZALEZ, TAM. | HIDROMAR 2021 004 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.5, meta_modificada:472.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Carrera Torres, Praxedis Balboa, 89712 González, Tamps., México, lon:-98.4205489, lat:22.828942}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 362984.23 | 362984.23 | 362984.23 | 362984.23 | 362984.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROMAR-2021-004, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:362984.23, importe_modificado:362984.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.5}} | {1999737/proyecto_INICIO, 1999737/proyecto_FIN, 1999737/proyecto_PROCESO, 1999737/proyecto_FIN, 1999737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999809 | Proyecto de inversión | 1987554.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987554.87, modificado:1932757.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CUAUHTÉMOC Y REFORMA, EJIDO ESTEROS, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-026/2021 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.6, meta_modificada:817.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Matamoros 1602b, estacion, 89620 Esteros, Tamps., México, lon:-98.12575221, lat:22.51986135}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1932757.35 | 1932757.35 | 1932757.35 | 1932757.35 | 1932757.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-026/2021, contratista:GRUPO GAMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1987554.87, importe_modificado:1987554.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.6}} | {1999809/proyecto_FIN, 1999809/proyecto_INICIO, 1999809/proyecto_PROCESO, 1999809/proyecto_INICIO, 1999809/proyecto_PROCESO, 1999809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999810 | Proyecto de inversión | 2375062.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375062.85, modificado:2374078.1}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN BOULEVARD RÍO TAMESÍ ENTRE RÍO TAMESÍ Y JOSÉ DE ESCANDÓN, CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DE CHAMPAYÁN, CONDOMINIO LOS NARANJOS, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-025/2021 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.61, meta_modificada:553.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Río Tamesí, Pescadores, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9484783, lat:22.3864125}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 2374078.1 | 2374078.1 | 2374078.1 | 2374078.1 | 2374078.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-025/2021, contratista:INGENIEROS Y ESTRUCTURAS PUERTO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2375062.85, importe_modificado:2375062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.61}} | {1999810/proyecto_INICIO, 1999810/proyecto_PROCESO, 1999810/proyecto_FIN, 1999810/proyecto_PROCESO, 1999810/proyecto_FIN, 1999810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999936 | Proyecto de inversión | 3762167 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762167.0, modificado:3752344.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE NIÑOS HÉROES Y FRANCISCO VILLA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, ZONA CENTRO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-043 | N | 0 | 0 | 975 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.47, meta_modificada:2003.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 570, Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92327225, lat:22.40790415}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 3752344.25 | 3752344.25 | 3752344.25 | 3752344.25 | 3752344.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-043/2021, contratista:SYP MIRAMAR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3762167.0, importe_modificado:3762167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2003.47}} | {1999936/proyecto_INICIO, 1999936/proyecto_PROCESO, 1999936/proyecto_FIN, 1999936/proyecto_PROCESO, 1999936/proyecto_FIN, 1999936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999955 | Proyecto de inversión | 1778546.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778546.28, modificado:1778479.71}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE BARRA DE BOCA ENTRE BENITO JUÁREZ Y BARRA DEL TORDO; CALLE BARRA DEL TORDO ENTRE BARRA DE BOCA Y HERMENEGILDO J. ALDANA, CONJUNTO HABITACIONAL FIDEL VELÁZQUEZ, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-042/2021 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2894.61, meta_modificada:2894.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Barra del Tordo 114, Infonavit Fidel Velázquez, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94315815, lat:22.38933503}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 1778479.71 | 1778479.71 | 1778479.71 | 1778479.71 | 1778479.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1778546.28, importe_modificado:1778546.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2894.61}} | {1999955/proyecto_INICIO, 1999955/proyecto_PROCESO, 1999955/proyecto_FIN, 1999955/proyecto_PROCESO, 1999955/proyecto_FIN, 1999955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002132 | Proyecto de inversión | 470010.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470010.99, modificado:470010.99}} | CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EJIDO MORELOS | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL |  | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:México 85, 89960 El Choy, Tamps., México, lon:-99.07582283, lat:22.54002821}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 470010.99 | 470010.99 | 470010.99 | 470010.99 | 470010.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA004/2021, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:470010.99, importe_modificado:470010.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2002132/proyecto_INICIO, 2002132/proyecto_PROCESO, 2002132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302006359 | Proyecto de inversión | 289734.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289734.1, modificado:289734.1}} | REHABILITACION DE CALLES COL PASO ANCHO | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | MOT-HIDRO-2021/02901 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4939.0, meta_modificada:4939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:87980 Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3361544, lat:22.8452259}} | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 289734.1 | 289734.1 | 289734.1 | 289734.1 | 289734.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-HIDRO-2021/02901, contratista:JOSE ANGEL PADRON SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:289734.1, importe_modificado:289734.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4939.0}} | {2006359/proyecto_INICIO, 2006359/proyecto_FIN, 2006359/proyecto_INICIO, 2006359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16160200645029 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calle Alvaro Obregon Entre Calle 12 Y Calle 14 - 32859 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS | 32859 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01222799, lat:23.92263193}} | 2016-05-01 | 2016-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/009, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {723632/proyecto_INICIO, 723632/proyecto_FIN, 723632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300797692 | Proyecto de inversión | 2001441.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001441.25, modificado:2001441.25}} | Construccion De Cuartos Para Baños - 237687 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , CON LA PRESENTE OBRA SE REALIZARAN 39 CUARTO, lon:-99.61949741, lat:24.56350968}} | 2016-05-02 | 2016-09-30 | 2001441.25 | 2001441.25 | 2001441.25 | 2001441.25 | 2001441.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-R23-002-2017, contratista:CONSTRUCCIONES JASEIM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL MAINERO, monto:5294568.28, importe_modificado:5294568.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {901820/proyecto_INICIO, 901820/proyecto_FIN, 901820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM15170100833707 | Proyecto de inversión | 38000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.8E7, modificado:3.653846154E7}} | Itife-Ciensup15-Lp-Sop-003-2017-0039a Construccion, Mobiliario Y Equipo De Unidad De Docencia De 2 Niveles 0.50 M. Obra Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 15-7003C-01 | N | 0 | 0 | 2987 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NUM. 1555, COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-99.044444, lat:23.949166}} | 2017-02-15 | 2017-08-01 | 29303696.53 | 23192486.29 | 23192486.29 | 23192486.29 | 23192486.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL POR $180,874.59, trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200870967 | Proyecto de inversión | 167885.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167885.09, modificado:167885.09}} | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Naciones Unidas De La Col Laguna De Villa Manuel - 57235 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 57235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA CARR. TAMPIC, lon:-98.32606272, lat:22.73570815}} | 2017-05-25 | 2017-06-23 | 167885.09 | 167885.09 | 167885.09 | 167885.09 | 167885.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DIO-FISMUN-AD-2017-009, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO , convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:492856.24, importe_modificado:492856.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979983/proyecto_INICIO, 979983/proyecto_PROCESO, 979983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942397 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Piso Firme En Villa Manuel - 171830 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LIBERTAD, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. LIBE, lon:-98.31112148, lat:22.73384399}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-039, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068650/proyecto_PROCESO, 1068650/proyecto_INICIO, 1068650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942496 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Construccion De Casa Habitacion En El Pob Graciano Sanchez - 171808 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POBLADO GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LA CABECER, lon:-98.55268867, lat:22.66606963}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-036., contratista:INTRODUCCION EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:2025000.0, importe_modificado:2025000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068749/proyecto_INICIO, 1068749/proyecto_PROCESO, 1068749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300943154 | Proyecto de inversión | 319734.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319734.85, modificado:319734.85}} | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Pablo L Sidar Y Manuel Gonzalez De La Col Cesar Lopez De Lara - 145757 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 145757 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.43964908, lat:22.83117774}} | 2017-05-26 | 2017-06-24 | 319734.85 | 319734.85 | 319734.85 | 319734.85 | 319734.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-IR-2017-008.., contratista:JESUS CABELLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:719403.35, importe_modificado:719403.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1069407/proyecto_INICIO, 1069407/proyecto_PROCESO, 1069407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300943155 | Proyecto de inversión | 199834.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199834.5, modificado:199834.5}} | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Guadalupe Victoria E Hidalgo De La Col Cesar Lopez De Lara - 145765 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 145765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.4373536, lat:22.83476837}} | 2017-05-26 | 2017-06-24 | 199834.5 | 199834.5 | 199834.5 | 199834.5 | 199834.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-IR-2017-008.., contratista:JESUS CABELLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:719403.35, importe_modificado:719403.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1069408/proyecto_PROCESO, 1069408/proyecto_INICIO, 1069408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954535 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:659503.74}} | Construccion De Barda Perimetral Block - Reja 170 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2030C-01 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL : 28DJN0523S ZONA CENTROMENDEZ, lon:-98.586217, lat:25.116548}} | 2017-08-28 |  | 659503.74 | 659503.74 | 551737.43 | 551737.43 | 551737.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955201 | Proyecto de inversión | 1888598.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1888598.27, modificado:1507778.76}} | Construccion Y Mobiliario De Taller De Artes Visuales 4 E.E. Est. 715 Aislado Obra Exterior Rehabilitacion De Techumbre. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2122C-01 | N | 0 | 0 | 705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | Sin georeferencias | 2017-08-04 |  | 1507778.76 | 1507778.76 | 1236431.38 | 1236431.38 | 1236431.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-028-2017-0097, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4846879.91, importe_modificado:4846879.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025651 | Proyecto de inversión | 58364.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.24, modificado:58364.24}} | Ampliación De Red Eléctrica Primera Etapa De Estación Rosillo - 209019 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:249, direccion:INTERIOR EJIDO ROSILLO, 89703 EL ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA EN EL KM. 20 DE LA CARR. GONZALEZ - VICTORIA, lon:-98.52808154, lat:22.9143656}} | 2017-07-03 | 2017-07-22 | 58364.24 | 58364.24 | 58364.24 | 58364.24 | 58364.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-011, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:58364.24, importe_modificado:58364.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160731/proyecto_INICIO, 1160731/proyecto_PROCESO, 1160731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025746 | Proyecto de inversión | 1216745.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216745.63, modificado:1216745.63}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 42651 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 42651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:EJIDO JOSÉ DELGADO, 87865 JOSÉ DELGADO, MAINERO TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DEL EJIDO JOSE DELGADO EL CUAL SE UBICA AL SUROESTE D, lon:-99.64441186, lat:24.53734812}} | 2017-02-20 | 2017-04-01 | 1216745.63 | 1216745.63 | 1216745.63 | 1216745.63 | 1216745.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-R23-002-2017, contratista:CONSTRUCCIONES JASEIM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL MAINERO, monto:5294568.28, importe_modificado:5294568.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160826/proyecto_INICIO, 1160826/proyecto_FIN, 1160826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026739 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Veinte De Noviembre Entre Mina Y Galeana De La Zona Centro - 209477 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42572064, lat:22.82371073}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161819/proyecto_PROCESO, 1161819/proyecto_INICIO, 1161819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026742 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo Entre Dos De Enero Y Juan Aldama De La Zona Centro De La Cab Mpal - 209456 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42851014, lat:22.83063271}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FISMUN-2017-017, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM., monto:587391.69, importe_modificado:587391.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161822/proyecto_INICIO, 1161822/proyecto_PROCESO, 1161822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026744 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Guadalupe Victoria Entre Allende Y Fco I Madero De La Zona Centro - 209471 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42587085, lat:22.82699377}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161824/proyecto_PROCESO, 1161824/proyecto_INICIO, 1161824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026745 | Proyecto de inversión | 335646 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335646.0, modificado:335646.0}} | Ampliacion De Red Electrica De La Calle Aldama Y Vias Del Ffcc De La Zona Centro De Gonzalez Tam - 209138 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CRUCERO NO. 2 RUMBO AL PANTEON, lon:-98.42656246, lat:22.83022394}} | 2017-07-03 | 2017-07-29 | 335646 | 335646 | 335646 | 335646 | 335646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-013, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM , monto:335646.0, importe_modificado:335646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161825/proyecto_INICIO, 1161825/proyecto_PROCESO, 1161825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00180201132914 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:396000.0, modificado:396000.0}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Impermeabilizacion De Edificio ""C"" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1023C-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 84 LAZARO GALLEGOS HERNANDEZ : 28DST0084MFRACC. JARDINES DE CHAMPAYANALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 350482.24 | 350482.24 | 320158.46 | 320158.46 | 320158.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133873 | Proyecto de inversión | 891250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:891250.0, modificado:855421.62}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construccion De 1 Aula De Computo Est. 750 Adosada Barda Perimetral | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1115C-01 | N | 0 | 0 | 785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1807VCOL. SAN RAFAELMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}} | 2018-06-24 |  | 855421.62 | 855421.62 | 855421.62 | 855421.62 | 855421.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133884 | Proyecto de inversión | 1930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1852779.04}} | Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Construcción Sin Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Aisladas Est. 717 (U-2c) Planta Alta Construccion De Escaleras Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 2.5 Ee Aislada E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2027C-01 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1671, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA Nº 91 : 28DST0091WEJ. LA LUZMATAMOROS, lon:-97.816945, lat:25.475}} | 2018-06-09 |  | 1852779.04 | 1852779.04 | 1715721.35 | 1715721.35 | 1715721.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385215 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:479827.71}} | REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1147C-01 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón, Jardín, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5119708, lat:27.4681172}} | 2018-07-10 | 2019-01-05 | 479827.71 | 479827.71 | 423923.25 | 423923.25 | 423923.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.64}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401501850 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605767.0}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0051-2018-0066 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 6.00 x 12.00 MTS. + REHABILITACION GENERAL. JARDÍN DE NIÑOS AMALIA G. DE CASTILLO LEDON : 28DJN0852K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2248C-01. | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:15 de Enero, 88784 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2561671, lat:26.0348995}} | 2018-10-17 | 2019-01-04 | 605767 | 605767 | 389472.05 | 389472.05 | 389472.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0051-2018-0066, contratista:ZANJAS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1234567.91, importe_modificado:1234567.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514662 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603593.93}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2189C-01 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5131227, lat:27.4801378}} | 2019-03-21 | 2019-05-19 | 603593.93 | 603593.93 | 547436.58 | 547436.58 | 547436.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514673 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:640720.83}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2205C-01 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Roma, 88150 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5346695, lat:27.4953779}} | 2019-04-01 | 2019-06-19 | 640720.83 | 640720.83 | 629900.83 | 629900.83 | 629900.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514679 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, Y D Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2217C-01 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Victoria, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4915815, lat:27.4939732}} | 2019-04-01 | 2019-06-19 | 604446.39 | 604446.39 | 551600.67 | 551600.67 | 551600.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514777 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:610400.14}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 REHABILITACIÓN GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y LUMINARIAS DE PUNTA DE POSTE | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2279C-01 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril Oriente, 88598 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2934476, lat:26.0917959}} | 2019-04-04 | 2019-06-22 | 610400.14 | 610400.14 | 569428.06 | 569428.06 | 569428.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515080 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, SUMINISTRO DE LUMINARIAS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2382C-01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Col del Periodista, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1532259, lat:23.7494531}} | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 609790.01 | 609790.01 | 520095.96 | 520095.96 | 520095.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.75}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569781 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:488061.1}} | 17-2075C-01. 28DJN0208C REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, REHABILITACIÓN GRAL. EN MODULO DE SERV. SANIT., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, REHABILITACIÓN GRAL. EN DIRECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2075C-01 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:150, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 488061.1 | 488061.1 | 146418.33 | 146418.33 | 146418.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.5}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570462 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:495882.9}} | 17-2353C-01. 28DJN0866N CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMNOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2353C-01 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Arenal, 89344 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.2900625}} | 2019-05-08 | 2019-09-28 | 495882.9 | 495882.9 | 148764.87 | 148764.87 | 148764.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.1}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574318 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:688885.21}} | 17-2219C-01. TELESECUNDARIA PROFA. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE : 28DTV0243Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 150 ML. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2219C-01 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:99, direccion:El Bayito, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5539411, lat:27.52294}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 688885.21 | 688885.21 | 670241.05 | 670241.05 | 670241.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401658087 | Acción | 226805.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226805.3, modificado:226805.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 267958 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 267958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.737842, lat:23.727134}} | 2019-11-06 | 2019-12-06 | 226805.3 | 226805.3 | 226805.3 | 226805.3 | 226805.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-19-013, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:220221.96, importe_modificado:220221.96}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1658087/proyecto_FIN, 1658087/proyecto_PROCESO, 1658087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200301723201 | Proyecto de inversión | 19689.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19689.7, modificado:19689.7}} | PROYECTO 4 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN GUERRERO LOCALIDAD NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA HIDALGO - 4580 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4580 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ING. EDUARDO HAY 611 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA JOSE.MARIA MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JAVIER SÁNCHEZ MEJORADA A 65 M AL NOROESTE DE UN COMEDO, lon:-99.22809209, lat:26.5592059}} | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 19689.7 | 19689.7 | 19689.7 | 19689.7 | 19689.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1723201/proyecto_FIN, 1723201/proyecto_INICIO, 1723201/proyecto_FIN, 1723201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201911612 | Proyecto de inversión | 156558.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156558.61, modificado:565389.96}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN EJIDO BENITO JUÁREZ ALTAMIRA TAMAULIPAS - 18202 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 18202 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE REFORMA EJIDO BENITO JUÁREZ, 89636 BENITO JUÁREZ, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y REVOLUCIÓ, lon:-98.0263223, lat:22.49125391}} | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 565389.96 | 565389.96 | 565389.96 | 565389.96 | 565389.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-002/2021, contratista:MYC EQUIPOS Y CONDUCTORES ELECTRICOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:580371.48, importe_modificado:580371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {1911612/proyecto_PROCESO, 1911612/proyecto_FIN, 1911612/proyecto_INICIO, 1911612/proyecto_PROCESO, 1911612/proyecto_FIN, 1911612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201916867 | Proyecto de inversión | 488794 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488794.0, modificado:490352.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE COAHUILA EN LA COLONIA CONDESA EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 29979 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 29979 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA CONDESA, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE COAHUILA, CALLE TABASCO CALLE YUCATAN ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE COAHUILA EN LA COL CONDESA EN CD. RIO BRAVO TAMAULI, lon:-98.06741147, lat:25.97633646}} | 2021-04-29 | 2021-06-12 | 490352.69 | 490352.69 | 490352.69 | 490352.69 | 490352.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33007, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:459960.34, importe_modificado:459960.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1916867/proyecto_INICIO, 1916867/proyecto_FIN, 1916867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ajustar el modificado para que se cumpla la regla del termino del folio si es que ya se pago el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:ajustar el modificado para que se cumpla la regla del termino del folio si es que ya se pago el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:ajustar el modificado para que se cumpla la regla del termino del folio si es que ya se pago el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:ajustar el modificado para que se cumpla la regla del termino del folio si es que ya se pago el total de la obra , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM210201917010 | Proyecto de inversión | 974349.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974349.57, modificado:1068948.82}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUAYACAN CON CANAL RHODE EN EL INFONAVIT LA SAUTEÑA EN CIUDAD RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 30400 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30400 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACAN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT LA SAUTEÑA, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CANAL RODHE Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE DREN EL MORILLO CRUCERO EN CALLE GUAYACAN CON CANAL RHODE EN LA COLONIA, lon:-98.07426723, lat:25.98397009}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 1068948.82 | 1068948.82 | 1068948.82 | 1068948.82 | 1068948.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33009-C, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:194362.17, importe_modificado:194362.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33009, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1200424.56, importe_modificado:1200424.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}} | {1917010/proyecto_INICIO, 1917010/proyecto_PROCESO, 1917010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917153 | Proyecto de inversión | 2119410.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119410.12, modificado:2118540.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA DE LA CALLE MANUEL A. RAVIZE - 30665 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 30665 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL A. RAVIZE COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87453 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALFONSO ZURITA, AVENIDA BENITO JUAREZ CALLE MANUEL A. RAVIZE ENTRE LAS CALLES VENUSTIA, lon:-97.48903694, lat:25.83296006}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 2118540.8 | 2118540.8 | 2118540.8 | 2118540.8 | 2118540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-028/2021, contratista:RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1865881.31, importe_modificado:1865881.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {1917153/proyecto_INICIO, 1917153/proyecto_PROCESO, 1917153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201920893 | Proyecto de inversión | 753558.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753558.45, modificado:753558.45}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 40627 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 40627 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OAXACA, CALLE ALAMO CUARTOS DORMITORIOS UNICADOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ UBICADOS EN CALLE MORELOS NARANJO,BEN, lon:-98.10196938, lat:25.9949982}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 753558.45 | 753558.45 | 753558.45 | 753558.45 | 753558.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33003, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2376929.65, importe_modificado:2376929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1920893/proyecto_PROCESO, 1920893/proyecto_FIN, 1920893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927235 | Proyecto de inversión | 34572.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34572.09, modificado:34572.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE RAFAEL CONTRERAS GUTIERREZ #93 ENTRE ANTONIO GARCIA CUBAS Y PROLONGACION 5 DE MAYO - 57053 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 57053 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.92, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CONTRERAS GUTIERREZ 93 INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA CUBAS Y PROLONGACION 5 MAYO, CALLE JORGE VILLASEÑOR RAMOS A UNA CUADRA AL ESTE D, lon:-99.2361716, lat:26.56739697}} | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 34572.09 | 34572.09 | 34572.09 | 34572.09 | 34572.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.92}} | {1927235/proyecto_INICIO, 1927235/proyecto_PROCESO, 1927235/proyecto_FIN, 1927235/proyecto_PROCESO, 1927235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927657 | Proyecto de inversión | 894549.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894549.02, modificado:894549.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METALICA INCLUYE: CANCHA CIVICA EN LA ESC. DE EDUCACIÓN ESPECIAL (CAM) DEL POBLADO GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 58507 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 58507 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE RIO TAMESI EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE MARCO ANTONIO TORRES, CALLE DOROTEO ARANGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA , lon:-98.55760946, lat:22.65727414}} | 2021-04-22 | 2021-06-05 | 894549.02 | 894549.02 | 894549.02 | 894549.02 | 894549.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-009, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:894549.02, importe_modificado:894549.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1927657/proyecto_PROCESO, 1927657/proyecto_INICIO, 1927657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927899 | Proyecto de inversión | 1739987.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739987.94, modificado:1739987.94}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE REBOMBEO 1 UBICADO EN ENTRONQUE A SAN JOSE DEL LLANO KM 10+307.88 HASTA REBOMBEO 2.- KM 13+506.00 EN EL EJIDO SAN JOSE DEL LLANO Y LA PERDIDA, MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 59397 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 59397 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - LA PERDIDA KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO, 87954 LA PERDIDA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO A UN COSTADO DE LA , lon:-99.88345833, lat:23.54979444}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 1739987.94 | 1739987.94 | 1739987.94 | 1739987.94 | 1739987.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-006, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:1739987.94, importe_modificado:1739987.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {1927899/proyecto_INICIO, 1927899/proyecto_PROCESO, 1927899/proyecto_INICIO, 1927899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927945 | Proyecto de inversión | 153305.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153305.6, modificado:153305.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR PARA INSTALAR EN TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE UBICADO EN KM 17+568.00 EN EL EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLES, MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS- - 59579 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | 59579 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO EJIDAL HACIA ESTANQUE DE LOS WALLES EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLES, 87954 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO POR ELCAMINO REHABILITADO JUNTO AL, lon:-99.86096944, lat:23.57238333}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 153305.6 | 153305.6 | 153305.6 | 153305.6 | 153305.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-003, contratista:JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V-, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:1527420.72, importe_modificado:1527420.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {1927945/proyecto_INICIO, 1927945/proyecto_PROCESO, 1927945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931696 | Proyecto de inversión | 108147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108147.22, modificado:107990.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA JOSE GARCIA CARDENAS, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 75338 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 75338 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO GARZA SOTO COLONIA JOSÉ GARCÍA CÁRDENAS, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, CALLE VICTORIA CALLE GREGORIO GARZA SOTO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21 COLONIA JOSE GARCIA CARDENAS, lon:-97.78945218, lat:25.6769604}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-002/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187896.91, importe_modificado:1187896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1931696/proyecto_PROCESO, 1931696/proyecto_INICIO, 1931696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941698 | Proyecto de inversión | 1146740.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146740.69, modificado:1146740.69}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MPIO DE NUVO MORELOS | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MNM-FORTAMUN-002/2021 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:Unnamed Road, 89977 Tamps., México, lon:-99.22885895, lat:22.47258901}} | 2021-05-10 | 2021-09-15 | 1146740.69 | 1146740.69 | 1146740.69 | 1146740.69 | 1146740.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FORTAMUN-002/2021, contratista:BASICOS DE LA CONSTRUCCION SAN LUIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:1146740.69, importe_modificado:1146740.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1941698/proyecto_INICIO, 1941698/proyecto_PROCESO, 1941698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943563 | Proyecto de inversión | 1895942.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895942.16, modificado:1895942.16}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO / VALENTIN GOMEZ FARIAS Y MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. | HIDROTERR 2021 006 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Miguel Hidalgo 608, Tamaulipas, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.32810879, lat:22.72886859}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 1895942.16 | 1895942.16 | 1895942.16 | 1895942.16 | 1895942.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2021-006, contratista:JAVIER MALDONADO ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1895942.16, importe_modificado:1895942.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.0}} | {1943563/proyecto_INICIO, 1943563/proyecto_PROCESO, 1943563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961284 | Proyecto de inversión | 178359.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178359.58, modificado:201663.85}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO - 32793 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 32793 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA 3ERA COLONIA SANTO NIÑO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PENSAMIENTO LIBERAL Y BOULEVARD LOPEZ MATEOS, LA PRIVADA 3ERA SE ENCUENTRA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS FRENTE AL HOTEL POSADA, lon:-97.85584157, lat:22.24378906}} | 2021-01-25 | 2021-04-04 | 201663.85 | 201663.85 | 201663.85 | 201663.85 | 201663.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-002/2021, contratista:ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1639529.23, importe_modificado:1639529.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1961284/proyecto_PROCESO, 1961284/proyecto_FIN, 1961284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961811 | Proyecto de inversión | 20183.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20183.58, modificado:20183.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) EN EL EJIDO LOPEZ RAYON DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 41106 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 41106 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL DISPE, lon:-98.46003741, lat:22.49384546}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 20183.58 | 20183.58 | 20183.58 | 20183.58 | 20183.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1961811/proyecto_INICIO, 1961811/proyecto_FIN, 1961811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962101 | Proyecto de inversión | 255121.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255121.85, modificado:255121.85}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO BARBOSA - 45148 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 45148 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BARBOSA, 87806 BARBOSA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO SE UBICAN AL CENTRO DEL EJIDO EN UN PREDIO U, lon:-99.47755032, lat:24.25292106}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 255121.85 | 255121.85 | 255121.85 | 255121.85 | 255121.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-002-2021, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:510243.7, importe_modificado:510243.7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1962101/proyecto_INICIO, 1962101/proyecto_PROCESO, 1962101/proyecto_FIN, 1962101/proyecto_PROCESO, 1962101/proyecto_FIN, 1962101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PROYECTOS EN LA MID (45148 Y 45348) ESTO A PETICIÓN DE LA DGDR PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DE FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962512 | Proyecto de inversión | 392995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392995.74, modificado:392995.74}} | CONSTRUCCION DE 3.00 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 52180 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 52180 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 87760 DELICIAS, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS ESTARAN UBICADOS EN EL EJIDO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM., lon:-98.4504481, lat:23.95254156}} | 2021-03-01 | 2021-04-05 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52180, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:392995.74, importe_modificado:392995.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1962512/proyecto_FIN, 1962512/proyecto_INICIO, 1962512/proyecto_PROCESO, 1962512/proyecto_FIN, 1962512/proyecto_PROCESO, 1962512/proyecto_FIN, 1962512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962681 | Proyecto de inversión | 61672.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61672.26, modificado:61672.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO AURELIANO CABALLERO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54242 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54242 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 M, lon:-98.34676238, lat:22.91689956}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 61672.26 | 61672.26 | 61672.26 | 61672.26 | 61672.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1962681/proyecto_INICIO, 1962681/proyecto_FIN, 1962681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962698 | Proyecto de inversión | 19046.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19046.34, modificado:19046.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54428 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54428 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:62, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89705 GUADALUPE VICTORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO, lon:-98.37544862, lat:22.82043226}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 19046.34 | 19046.34 | 19046.34 | 19046.34 | 19046.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {1962698/proyecto_INICIO, 1962698/proyecto_FIN, 1962698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963770 | Proyecto de inversión | 594696.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594696.93, modificado:593686.65}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COL. SECCION 22 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 65292 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 65292 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6539.3, meta_modificada:6539.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS PETROLEROS COLONIA SECCIÓN 22, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEDICOS Y CALLE INGENIEROS, CALLE TOPOGRAFOS DIVERSAS VIALIDADES EN LA COLONIA CALLE INGENIEROS PETROLEROS DE CALLE ME, lon:-97.78154386, lat:25.66545635}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 593686.65 | 593686.65 | 593686.65 | 593686.65 | 593686.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-019/2021, contratista:BG CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:593686.65, importe_modificado:593686.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6539.3}} | {1963770/proyecto_PROCESO, 1963770/proyecto_FIN, 1963770/proyecto_INICIO, 1963770/proyecto_FIN, 1963770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964223 | Proyecto de inversión | 1369901.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369901.73, modificado:1369901.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES MATÍAS S. CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 69751 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 69751 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS SERVANDO CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE RAMIREZ LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE UBICAN SOBRE LA CALLE FRANCISCO, lon:-99.43312946, lat:24.24606241}} | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 1369901.73 | 1369901.73 | 1369901.73 | 1369901.73 | 1369901.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-012-2021, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:1369901.73, importe_modificado:1369901.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1964223/proyecto_FIN, 1964223/proyecto_INICIO, 1964223/proyecto_FIN, 1964223/proyecto_PROCESO, 1964223/proyecto_INICIO, 1964223/proyecto_PROCESO, 1964223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964974 | Proyecto de inversión | 351261.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351261.1, modificado:348471.03}} | MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO COLONIA TAMPICO ALTAMIRA SEC. 3 MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 76935 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 76935 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RE COLONIA TAMPICO ALTAMIRA, 89605 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARA EN C. REVOLUCIÓN HUMANISTA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y L, lon:-97.8802257, lat:22.33010685}} | 2021-05-10 | 2021-07-23 | 348471.03 | 348471.03 | 348471.03 | 348471.03 | 348471.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/2021, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1333874.98, importe_modificado:1328998.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1964974/proyecto_FIN, 1964974/proyecto_INICIO, 1964974/proyecto_PROCESO, 1964974/proyecto_INICIO, 1964974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964987 | Proyecto de inversión | 623996.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623996.19, modificado:623996.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 77079 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 77079 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VLADIMIR MARTINEZ COLONIA MAGISTERIAL, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE OSCAR GONZALEZ, PROYECTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.01619375, lat:23.3150792}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 623996.19 | 623996.19 | 623996.19 | 623996.19 | 623996.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:623996.19, importe_modificado:623996.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1964987/proyecto_INICIO, 1964987/proyecto_FIN, 1964987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965009 | Proyecto de inversión | 464167.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464167.24, modificado:461598.1}} | CONSTRUCCION DE 3 CUIARTOS DORMITORIO, EN COL. JESUS VEGA, ALDAMA TAMAULIPAS - 77184 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 77184 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR LEAL COLONIA JESUS VEGA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO Y CALLE CABALLERO AZTECA, COL. JESUS VEGA ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07029274, lat:22.90022053}} | 2021-06-04 | 2021-07-18 | 461598.1 | 461598.1 | 461598.1 | 461598.1 | 461598.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002005 09, contratista:MIDAC SERVICIOS GENERALES S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:461598.13, importe_modificado:461598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1965009/proyecto_INICIO, 1965009/proyecto_PROCESO, 1965009/proyecto_FIN, 1965009/proyecto_INICIO, 1965009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965323 | Proyecto de inversión | 2184460.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184460.94, modificado:2184460.93}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 79364 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 79364 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.0, meta_modificada:1291.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LUNA LUNA COLONIA JESÚS LUNA LUNA, 89514 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERAPIO VENEGAS Y CALLE ALBERTO FLORES, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VEN, lon:-97.84442042, lat:22.29128304}} | 2021-03-29 | 2021-07-06 | 2184460.93 | 2184460.93 | 2184460.93 | 2184460.93 | 2184460.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 004 21, contratista:ARQUITECTURA INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO. SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:3408287.76, importe_modificado:3276313.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.61}} | {1965323/proyecto_INICIO, 1965323/proyecto_PROCESO, 1965323/proyecto_FIN, 1965323/proyecto_PROCESO, 1965323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967265 | Proyecto de inversión | 569398.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569398.81, modificado:491234.12}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 49 ENTRE LAS CALLES SALTILLO Y 20, COL. FRANCISCO VILLA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 94366 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 94366 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:190.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA FRANCISCO VILLA, 89520 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE 20, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 49 ENTRE LAS CALLES SALTILLO Y 20 COL. FRANCISCO VILLA EN CIUDAD MADERO TAM., lon:-97.8262898, lat:22.27016364}} | 2021-05-14 | 2021-08-18 | 491234.12 | 491234.12 | 491234.12 | 491234.12 | 491234.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 21, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5289750.96, importe_modificado:4023114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.56}} | {1967265/proyecto_INICIO, 1967265/proyecto_PROCESO, 1967265/proyecto_FIN, 1967265/proyecto_PROCESO, 1967265/proyecto_INICIO, 1967265/proyecto_PROCESO, 1967265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301968254 | Proyecto de inversión | 1733457.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733457.6, modificado:1733457.6}} | REHABILITACIÓN DE 30.0 KM. DE CAMINO DE LA S.C. ENRAMADAS AL EJ. EL SOCIALISTA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 100126 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 100126 | S | 118 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:853, direccion:CAMINO TRAMO SC ENRAMADAS - ELSOCIALISTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined EJIDO SC ENRAMADAS, 87680 ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DE LA SC COOPERATIVA ENRAMADAS HASTA , lon:-97.75945989, lat:24.24244899}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 1733457.6 | 1733457.6 | 1733457.6 | 1733457.6 | 1733457.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-04-2021, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1733457.6, importe_modificado:1733457.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {1968254/proyecto_INICIO, 1968254/proyecto_PROCESO, 1968254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969234 | Proyecto de inversión | 2012846.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012846.59, modificado:2042232.92}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y TLAXCALA, COL UNIDAD NACIONAL EN CIUDAD MADERO, TAM. - 108008 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 108008 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.0, meta_modificada:1247.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA UNIDAD NACIONAL, 89410 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE YUCATÁN ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y TLAXCALA COL UN, lon:-97.84955104, lat:22.27886156}} | 2021-05-19 | 2021-08-16 | 2042232.92 | 2042232.92 | 2042232.92 | 2042232.92 | 2042232.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 014 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:4544826.0, importe_modificado:4407749.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.03}} | {1969234/proyecto_INICIO, 1969234/proyecto_PROCESO, 1969234/proyecto_FIN, 1969234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971196 | Proyecto de inversión | 72449.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72449.84, modificado:62861.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA SAN LORENZO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 114800 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 114800 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.23, meta_modificada:30.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA SAN LORENZO, 87506 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EDUARDO CHAVEZ Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA CALLE SAN PABLO Y EDUARDO CHAVEZ ESQUINA POSTERIOR A CALLE L, lon:-97.83869637, lat:25.66349568}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 62861.25 | 62861.25 | 62861.25 | 62861.25 | 62861.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.23}} | {1971196/proyecto_INICIO, 1971196/proyecto_FIN, 1971196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972117 | Proyecto de inversión | 22263.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22263.18, modificado:22263.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117749 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117749 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA INDUSTRIAL, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE MANGO, CALLE NARANJO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METRO DEL CARRIL AL EJIDO A SANTA FE, lon:-98.43059044, lat:22.82073106}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 22263.18 | 22263.18 | 22263.18 | 22263.18 | 22263.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1972117/proyecto_INICIO, 1972117/proyecto_FIN, 1972117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972159 | Proyecto de inversión | 32790.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32790.67, modificado:32790.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA COLONIA INTEGRACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117905 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117905 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ARMONIA COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARMONIA Y CALLE INTEGRACIÓN FAMILIAR, CALLE REFORMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 300 M DEL CAMINO AL EJIDO SANTA, lon:-98.43793344, lat:22.81796705}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 32790.67 | 32790.67 | 32790.67 | 32790.67 | 32790.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1972159/proyecto_INICIO, 1972159/proyecto_FIN, 1972159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974078 | Proyecto de inversión | 301216.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301216.14, modificado:299605.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN POB. ANAHUAC (COL. JOSE TERAN BERRONES) DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 123730 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 123730 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE JESUS CASTILLO MARROQUIN EJIDO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JORGE SAAVEDRA Y CALLE GILBERTO GUERRA, CALLE ROBERTO GARCIA CALLE JESUS CASTILLO MARROQUIN CALLE JORGE SAAVEDRA Y CALLE GILBE, lon:-97.80035351, lat:25.76987237}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 299605.07 | 299605.07 | 299605.07 | 299605.07 | 299605.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-012/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:927446.76, importe_modificado:927446.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1974078/proyecto_PROCESO, 1974078/proyecto_FIN, 1974078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974519 | Proyecto de inversión | 726008.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726008.72, modificado:721384.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN CALLE REVOLUCIÓN DE CALLE SEPTIMA A CALLE 11 COL. AMPLIACIÓN MEXICO Y COL. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 125696 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 125696 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA GUADALUPE, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE ONCE, CALLE LUCIO BLANCO CALLE REVOLUCION DE CALLE SEPTIMA A CALLE ONCE COL. AMPLIACION MEXICO Y COL. GUADALUPE, lon:-97.80382765, lat:25.67790548}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 721384.33 | 721384.33 | 721384.33 | 721384.33 | 721384.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-015/2021, contratista:ESTRUTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:721384.33, importe_modificado:71384.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.0}} | {1974519/proyecto_PROCESO, 1974519/proyecto_FIN, 1974519/proyecto_PROCESO, 1974519/proyecto_FIN, 1974519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301975014 | Proyecto de inversión | 109731.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109731.46, modificado:118188.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN POBLADO ANAHUAC (FUNDADORES II) MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 127564 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 127564 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ANAHUAC EJIDO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO CALLEROS Y CALLE PORFIRIO GAUNO, CALLE DEL MAESTRO CALLE ANAHUAC DE CALLE IGNACIO CALLEROS Y CALLE PORFIRIO GAUNO Y CALLE DEL MAESTRO P, lon:-97.78282736, lat:25.7810826}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 118188.51 | 118188.51 | 118188.51 | 118188.51 | 118188.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-012/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:927446.76, importe_modificado:927446.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1975014/proyecto_INICIO, 1975014/proyecto_FIN, 1975014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976272 | Proyecto de inversión | 1308054.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308054.44, modificado:1308054.44}} | CONSTRUCCION DE 10.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN N.C.P GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 132403 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 132403 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RIO SOTO LA MARINA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO ELOTA Y CALLE RIO PILON, CALLE RIO PURIFICACION LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARA UBICADOS EN EL NCP. GUADALUPE VIC, lon:-98.23246728, lat:24.08275815}} | 2021-05-01 | 2021-07-03 | 1308054.44 | 1308054.44 | 1308054.44 | 1308054.44 | 1308054.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132403, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:1308054.44, importe_modificado:1308054.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1976272/proyecto_INICIO, 1976272/proyecto_PROCESO, 1976272/proyecto_FIN, 1976272/proyecto_PROCESO, 1976272/proyecto_INICIO, 1976272/proyecto_PROCESO, 1976272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976514 | Proyecto de inversión | 187346.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187346.94, modificado:187346.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL RANCO EL BARRANCO - 133205 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 133205 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO EL BARRANCO, 89960 EL BARRANCO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CAMINO REAL, A 3 M DE LA CARRETERA NACIONAL AL ORIENTE SOBRE EL CAMINO REAL A RANCHO EL BARRANCO LATERAL DE, lon:-99.05625616, lat:22.50475413}} | 2021-07-16 | 2021-09-20 | 187346.94 | 187346.94 | 187346.94 | 187346.94 | 187346.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN007/2021, contratista:SANTOS HUMBERTO CORONADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:187346.94, importe_modificado:187346.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1976514/proyecto_FIN, 1976514/proyecto_PROCESO, 1976514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976712 | Proyecto de inversión | 393797.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393797.47, modificado:407423.32}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. RIO MAGDALENA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y DERECHO DE VIA PEMEX, NUEVO MADERO, SEC. 2 Y 3, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 133896 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 133896 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA GOLFO DE MEXICO Y CALLE DERECHO DE VIA PEMEX, CALLE RIO DE AMAZONAS LA OBRA SE REALIZARA EN C. RIO MAGDALENA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y DER, lon:-97.85357945, lat:22.35344597}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 407423.32 | 407423.32 | 407423.32 | 407423.32 | 407423.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-028/2021, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5621461.53, importe_modificado:5621460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {1976712/proyecto_PROCESO, 1976712/proyecto_FIN, 1976712/proyecto_INICIO, 1976712/proyecto_PROCESO, 1976712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976714 | Proyecto de inversión | 403357.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403357.66, modificado:403357.66}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE CONTINENTAL DE LA COL. LAGUNA DE VILLA MANUEL, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 133905 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 133905 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE NACIONES UNIDAD COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE CONTINENTAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 800 M DEL PANTEON DE VILLA M, lon:-98.32750865, lat:22.73682009}} | 2021-06-14 | 2021-07-17 | 403357.66 | 403357.66 | 403357.66 | 403357.66 | 403357.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-022, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:403357.66, importe_modificado:403357.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}} | {1976714/proyecto_INICIO, 1976714/proyecto_PROCESO, 1976714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976863 | Proyecto de inversión | 885846.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885846.64, modificado:884309.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE AARÓN SÁENZ Y BLVD. R. CANO MANILLA, COL. BUROCRÁTICA UNO - 134564 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 134564 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE AARON SAENZ Y BOULEVARD R. CANO MANILLA, CALLE TULIPANES LA CONSTRUCCION DE ESTA PAVIMENTACION ES EN CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-98.95485024, lat:22.73309757}} | 2021-06-11 | 2021-09-08 | 884309.45 | 884309.45 | 884309.45 | 884309.45 | 884309.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/038, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y SUMINISTRO DEL RIO MANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:884338.41, importe_modificado:884338.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {1976863/proyecto_FIN, 1976863/proyecto_PROCESO, 1976863/proyecto_INICIO, 1976863/proyecto_FIN, 1976863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976933 | Proyecto de inversión | 304730.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304730.44, modificado:333482.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN C. TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA; C. TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, COL. LA ESPERANZA, VILLA CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 134916 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 134916 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE TAMAULIPAS VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TLAXCALA, CALLE SINALOA LA OBRA SE REALIZARA EN C. TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA C TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCE, lon:-98.15566728, lat:22.54035515}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 333482.41 | 333482.41 | 333482.41 | 333482.41 | 333482.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-030/2021, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5338757.56, importe_modificado:5337084.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1976933/proyecto_INICIO, 1976933/proyecto_FIN, 1976933/proyecto_PROCESO, 1976933/proyecto_FIN, 1976933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977004 | Proyecto de inversión | 482274.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482274.81, modificado:487388.14}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C. TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA, C. TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, COL. LA ESPERANZA, VILLA CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 135129 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 135129 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE TAMAULIPAS VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TLAXCALA, CALLE SINALOA LA OBRA SE REALIZARA EN C. TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA C TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCE, lon:-98.1556646, lat:22.54031304}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 487388.14 | 487388.14 | 487388.14 | 487388.14 | 487388.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-030/2021, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5338757.56, importe_modificado:5337084.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.0}} | {1977004/proyecto_PROCESO, 1977004/proyecto_INICIO, 1977004/proyecto_FIN, 1977004/proyecto_PROCESO, 1977004/proyecto_FIN, 1977004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978100 | Proyecto de inversión | 303552.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303552.86, modificado:303552.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DEL EJIDO LAS FLORES MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 140514 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 140514 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:EJIDO LAS FLORES, 87965 LAS FLORES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNADRIA DEL EJIDO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAM., lon:-100.07569824, lat:23.19410909}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 303552.86 | 303552.86 | 303552.86 | 303552.86 | 303552.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-004-2021, contratista:ZELENE YAJAHIRA SANCHEZ CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:303552.86, importe_modificado:303552.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1978100/proyecto_INICIO, 1978100/proyecto_PROCESO, 1978100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301978548 | Proyecto de inversión | 233935.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233935.25, modificado:233935.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 142195 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 142195 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA COLOBIA 16 DE SEPTIEMBRE, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE CALLE CERO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS ULTIMAS CALLES DE , lon:-99.48433703, lat:24.46763858}} | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 233935.25 | 233935.25 | 233935.25 | 233935.25 | 233935.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-08, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:233935.25, importe_modificado:233935.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} | {1978548/proyecto_INICIO, 1978548/proyecto_FIN, 1978548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301978701 | Proyecto de inversión | 1293585.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293585.54, modificado:1291677.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV Y BAJA TENSIÓN 220/127 VOLTS, EN COLONIA DEL CAMPO, EN EJIDO AQUILES SERDÁN, ALTAMIRA TAMAULIPAS.. - 142681 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 142681 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE DEL CAÑON EJIDO AQUILES SERDÁN, 89630 AQUILES SERDÁN (EL BARRANCO), ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CENTENARIO C. DEL CAÑON E LÁZARO CÁRDENAS Y REVOLUCIÓN C. INDEPENDENCIA BICE, lon:-97.90334677, lat:22.5587692}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 1291677.85 | 1291677.85 | 1291677.85 | 1291677.85 | 1291677.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-036/2021, contratista:URBIS FG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1293585.54, importe_modificado:1291677.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.0}} | {1978701/proyecto_INICIO, 1978701/proyecto_PROCESO, 1978701/proyecto_FIN, 1978701/proyecto_PROCESO, 1978701/proyecto_FIN, 1978701/proyecto_INICIO, 1978701/proyecto_PROCESO, 1978701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978710 | Proyecto de inversión | 571985.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571985.09, modificado:571985.09}} | AMPLAICION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE ZARAGOZA - 142706 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 142706 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTIRES DE TACUBAYA Y , CALLE 4 DE JUNIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA A 50 M DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PEZTALOZI, lon:-99.70664779, lat:22.99953329}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 571985.09 | 571985.09 | 571985.09 | 571985.09 | 571985.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-002, contratista:JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1244066.29, importe_modificado:1228860.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1978710/proyecto_PROCESO, 1978710/proyecto_INICIO, 1978710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301978777 | Proyecto de inversión | 1862851.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862851.84, modificado:1860883.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. BENITO JUÁREZ ENTRE SOLIDARIDAD 1 Y SOLIDARIDAD 5, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALTAMIRA , TAMAULIPAS - 143155 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 143155 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD 1 Y CALLE SOLIDARIDAD 5, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE REALIZARA EN C. BENITO JUÁREZ ENTRE SOLIDARIDAD 1 Y, lon:-97.92320231, lat:22.42485263}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 1860883.48 | 1860883.48 | 1860883.48 | 1860883.48 | 1860883.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-037/2021, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2229482.25, importe_modificado:2229436.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1978777/proyecto_PROCESO, 1978777/proyecto_FIN, 1978777/proyecto_INICIO, 1978777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978855 | Proyecto de inversión | 366630.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366630.41, modificado:368553.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN C. BENITO JUÁREZ ENTRE SOLIDARIDAD 1 Y SOLIDARIDAD 5, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 143821 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 143821 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD 1 Y CALLE SOLIDARIDAD 5, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE REALIZARÁ EN C. BENITO JUÁREZ ENTRE SOLIDARIDAD 1 Y, lon:-97.92366769, lat:22.42489958}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 368553.45 | 368553.45 | 368553.45 | 368553.45 | 368553.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-037/2021, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2229482.25, importe_modificado:2229436.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1978855/proyecto_FIN, 1978855/proyecto_INICIO, 1978855/proyecto_FIN, 1978855/proyecto_PROCESO, 1978855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979180 | Proyecto de inversión | 1888570.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888570.56, modificado:1888570.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE EFREN GOMEZ - 145701 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 145701 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.6, meta_modificada:1380.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EFREN GOMEZ BARRIO ALTAVISTA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , SE UBICA A 100 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A FALA DEL CERRO DE LA CRUZ, lon:-99.71437013, lat:22.99857107}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 1888570.56 | 1888570.56 | 1888570.56 | 1888570.56 | 1888570.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-003, contratista:JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3162268.78, importe_modificado:3162268.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.6}} | {1979180/proyecto_INICIO, 1979180/proyecto_FIN, 1979180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979223 | Proyecto de inversión | 586937.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586937.89, modificado:586937.89}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EFREN GOMEZ - 145928 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TULA TAM | 145928 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EFREB GOMEZ BARRIO ALTAVISTA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , SE ENCUENTRA A 100 M DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A FALDA DE CERRO DE LA CRUZ, lon:-99.71543077, lat:22.99910799}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 586937.89 | 586937.89 | 586937.89 | 586937.89 | 586937.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-003, contratista:JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3162268.78, importe_modificado:3162268.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1979223/proyecto_INICIO, 1979223/proyecto_FIN, 1979223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301979317 | Proyecto de inversión | 970797.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970797.69, modificado:970797.69}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO FRANSISCO MEDRANO - 146534 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 146534 | S | 89 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:119, direccion:EJIDO FRANSISCO MEDRANO, 87900 FRANCISCO MEDRANO (LA HIGUERILLA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 3.200 KM AL NORESTE SOBRE CAMINOS PARCELARIOS, lon:-99.63622178, lat:23.09314552}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 970797.69 | 970797.69 | 970797.69 | 970797.69 | 970797.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-008, contratista:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:970797.69, importe_modificado:970797.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1979317/proyecto_INICIO, 1979317/proyecto_FIN, 1979317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979321 | Proyecto de inversión | 151946.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151946.45, modificado:151946.45}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 146550 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 146550 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SALTILLO FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 2, 88910 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SONORA, CALLE JALAPA CALLE SALTILLO NO 221 ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SONORA EN EL FRACCIONAMIENTO RI, lon:-98.0816536, lat:25.98644659}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33004, contratista:MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2431134.17, importe_modificado:2431134.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1979321/proyecto_PROCESO, 1979321/proyecto_FIN, 1979321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301980324 | Proyecto de inversión | 285046.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285046.95, modificado:285046.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EJIDO MAGDALENO CEDILLO - 151478 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 151478 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:EJIDO MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), 87923 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.92889094, lat:22.78824466}} | 2021-06-02 | 2021-07-16 | 285046.95 | 285046.95 | 285046.95 | 285046.95 | 285046.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-020, contratista:FERNANDO CARMONA VANOYE, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:285046.95, importe_modificado:285046.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1980324/proyecto_INICIO, 1980324/proyecto_FIN, 1980324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301984190 | Proyecto de inversión | 255490.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255490.52, modificado:255490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALL E 5 DE MAYO ENTRE MARIO SOUZA Y GRAL. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE GRAL. MIGUEL ALEMÁN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MARTE R. GÓMEZ EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 166525 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166525 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:325, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 87616 SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIO SOUZA Y CALLE GRAL. MIGUEL ALEMAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALL E 5 DE MAYO ENTRE MARIO SOUZA Y GRAL. MIGUEL ALEMÁ, lon:-98.31560657, lat:24.98256144}} | 2021-05-17 | 2021-06-20 | 255490.52 | 255490.52 | 255490.52 | 255490.52 | 255490.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:638726.33, importe_modificado:638726.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1984190/proyecto_INICIO, 1984190/proyecto_FIN, 1984190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984276 | Proyecto de inversión | 108143.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.57, modificado:108143.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO CINCO DE MAYO (019) - 166978 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 166978 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO CEBOLLITAS, 87906 CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS AL NORTE DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.64493273, lat:23.0053346}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984276/proyecto_INICIO, 1984276/proyecto_FIN, 1984276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984475 | Proyecto de inversión | 108143.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.57, modificado:108143.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL GAVIAL (019) - 167928 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 167928 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO EL GAVIAL, 87905 EL GAVIAL, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA A 150 M DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.95187294, lat:22.89224171}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984475/proyecto_INICIO, 1984475/proyecto_FIN, 1984475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985478 | Proyecto de inversión | 115044.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115044.68, modificado:115044.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 171738 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 171738 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS - LOS SAENZ EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 89726 FELIPE CARRILLO PUERTO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS - LOS SAENZ Y CALLE A. MALIBRAN, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FELIPE , lon:-98.87222852, lat:22.79685648}} | 2021-07-05 | 2021-08-21 | 115044.68 | 115044.68 | 115044.68 | 115044.68 | 115044.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-030, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1252055.95, importe_modificado:1252055.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1985478/proyecto_INICIO, 1985478/proyecto_FIN, 1985478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985564 | Proyecto de inversión | 479501.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479501.06, modificado:479501.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y TERMINACIÓN DE UN AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA CEMSADET N°36 EXT EJIDO SAN ANTONIO RAYON DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 171982 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 171982 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.7, meta_modificada:65.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE SAN ANTONIO EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE CALLE GUANAJUATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KIOSKO DEL EJIDO SAN ANTONIO RAYO, lon:-98.41607993, lat:22.41969092}} | 2021-07-12 | 2021-08-21 | 479501.06 | 479501.06 | 479501.06 | 479501.06 | 479501.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-032, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:479501.06, importe_modificado:479501.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.7}} | {1985564/proyecto_INICIO, 1985564/proyecto_PROCESO, 1985564/proyecto_FIN, 1985564/proyecto_PROCESO, 1985564/proyecto_FIN, 1985564/proyecto_PROCESO, 1985564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986225 | Proyecto de inversión | 172611.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172611.76, modificado:172611.76}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CONGREGACION DE JAIMEZ - 174367 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174367 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:141, direccion:JAIMES, 87900 CONGREGACIÓN DE JAIMEZ, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO A 50 M DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.69124284, lat:23.14324727}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 172611.76 | 172611.76 | 172611.76 | 172611.76 | 172611.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-024, contratista:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2035135.48, importe_modificado:2035135.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1986225/proyecto_PROCESO, 1986225/proyecto_INICIO, 1986225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986290 | Proyecto de inversión | 648428.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648428.4, modificado:648428.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL BOLUDO 018 - 174533 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174533 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EJIDO EL BOLUDO, 87902 EL BOLUDO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUETRAN EL DIFERENTES PARTES DEL EJIDO, lon:-99.8951192, lat:22.99899206}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 648428.4 | 648428.4 | 648428.4 | 648428.4 | 648428.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-018, contratista:JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2161428.09, importe_modificado:2445500.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1986290/proyecto_PROCESO, 1986290/proyecto_INICIO, 1986290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988345 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE FALCÓN DÁVILA ENTRE JOSE MARIA PINO SUÁREZ E IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA GABRIEL DE LA GARZA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 183004 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 183004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FALCÓN DÁVILA INTERIOR SN COLONIA GABRIEL DE LA GARZA, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE FALCÓN DÁVILA ENTRE JOSE MARIA PINO SUÁREZ E IGNACIO, lon:-98.1515034, lat:24.82881409}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988345/proyecto_FIN, 1988345/proyecto_PROCESO, 1988345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988752 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE RIO GRIJALVA Y RIBEREÑA EN LA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 184256 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 184256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA INTERIOR SN COLONIA PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIBEREÑA Y , CALLE RIO GRIJALVA Y RIBEREÑA EN LA COLONIA PASO REAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.17512293, lat:24.84503996}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988752/proyecto_PROCESO, 1988752/proyecto_FIN, 1988752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989103 | Proyecto de inversión | 86219.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86219.51, modificado:86219.51}} | TERMINACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO LA CARRETA DOS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 185722 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 185722 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:407, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO LA CARRETA DOS, 87614 LA CARRETA DOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO ZARAG, lon:-98.1000907, lat:25.09452877}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 86219.51 | 86219.51 | 86219.51 | 86219.51 | 86219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989103/proyecto_INICIO, 1989103/proyecto_FIN, 1989103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989676 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139729.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANTE LOCALIDAD:POBLADO EL LIMON CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO - 188167 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 188167 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA UBICACION DE OBRA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y , lon:-99.00769959, lat:22.82585289}} | 2021-07-16 | 2021-09-03 | 139729.61 | 139729.61 | 139729.61 | 139729.61 | 139729.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/059, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:139732.34, importe_modificado:139732.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1989676/proyecto_INICIO, 1989676/proyecto_FIN, 1989676/proyecto_PROCESO, 1989676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990355 | Proyecto de inversión | 505923.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505923.61, modificado:505923.61}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE COAHUILA NORTE EN FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO TRES EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 191145 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 191145 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3, 88959 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE COAHUILA NORTE, CALLE PUEBLA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE COAHUILA NORTE EN E, lon:-98.08946788, lat:25.99037372}} | 2021-06-07 | 2021-08-20 | 505923.61 | 505923.61 | 505923.61 | 505923.61 | 505923.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33017, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2887031.82, importe_modificado:2887031.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1990355/proyecto_INICIO, 1990355/proyecto_FIN, 1990355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990942 | Proyecto de inversión | 127131.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127131.89, modificado:127131.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE GERANIOS ENTRE JAZMINES Y LAURELES EN LA COLONIA JARDIN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 192969 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 192969 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS INTERIOR SN EJIDO JARDÍN, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAZMINIES Y CALLE LAURELES, CALLE GERANIOS ENTRE JAZMINES Y LAURELES EN LA COLONIA JARDIN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUL, lon:-98.12764972, lat:24.84383651}} | 2021-08-02 | 2021-09-05 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:635659.46, importe_modificado:635659.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1990942/proyecto_PROCESO, 1990942/proyecto_INICIO, 1990942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991677 | Proyecto de inversión | 386692.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386692.05, modificado:386692.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 195705 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 195705 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:405, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 87614 VEINTE DE NOVIEMBRE, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE HIDALGO AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 5 DE MAYO Y 10 DE MAYO AV, lon:-98.1545396, lat:25.13922202}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 386692.05 | 386692.05 | 386692.05 | 386692.05 | 386692.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-025-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:957031.19, importe_modificado:957031.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1991677/proyecto_FIN, 1991677/proyecto_INICIO, 1991677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991745 | Proyecto de inversión | 1582339.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582339.96, modificado:678602.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICAEN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE MARIANO AZUELA ENTRE AV. ROTARIA Y CALLE EULALIO GÓMEZ, COL. FOMENTO NACIONAL. - 196065 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 196065 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2021.1, meta_modificada:2021.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA COLONIA FOMENTO NACIONAL, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ROTARIA Y CALLE EULALIO GOMEZ, CALLE JOSE VASCONCELOS LA CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE UBICA EN CALLE MARIANO AZUE, lon:-98.96083308, lat:22.751491}} | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 678602.51 | 678602.51 | 678602.51 | 678602.51 | 678602.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/041, contratista:DAENCO DEL MANTE S.A., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1581121.69, importe_modificado:1581121.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2021.1}} | {1991745/proyecto_PROCESO, 1991745/proyecto_INICIO, 1991745/proyecto_FIN, 1991745/proyecto_PROCESO, 1991745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992088 | Proyecto de inversión | 756824.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756824.6, modificado:756824.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO SALITRILLO (021) - 198534 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198534 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:58, direccion:EJIDO SALITRILLO, 87911 SALITRILLO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE CAPILLA CRISTIANA DE LA COMUNIDAD Y POR DIFERENTES CALLES, lon:-99.82768416, lat:23.16440387}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 756824.6 | 756824.6 | 756824.6 | 756824.6 | 756824.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-021, contratista:LAURA EDITH CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2204668.12, importe_modificado:2522622.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1992088/proyecto_INICIO, 1992088/proyecto_FIN, 1992088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992296 | Acción | 1224500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224500.0, modificado:1224500.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 199609 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 199609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1224500 | 1224500 | 1224500 | 1224500 | 1224500 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASTOS-IND-2021-06, contratista:ANGEL ARTURO MARTINEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASTOS-IND-2021-04, contratista:ANGEL ARTURO MARTINEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}, ctto3: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASTOS-IND-2021-03, contratista:JORGE ARMANDO FLORES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}, ctto4: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASTOS-IND-2021-05, contratista:ANGEL ARTURO MARTINEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}, ctto5: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASTOS-IND-2021-02, contratista:JORGE ARMANDO FLORES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}, ctto6: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASTOS-IND-2021-01, contratista:JORGE ARMANDO FLORES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} | {1992296/proyecto_PROCESO, 1992296/proyecto_FIN, 1992296/proyecto_INICIO, 1992296/proyecto_FIN, 1992296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992615 | Proyecto de inversión | 108238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108238.56, modificado:108238.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO TANQUE BLANCO(023) - 200705 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 200705 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:EJIDO TANQUE BLANCO, 87904 TANQUE BLANCO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA A 200 M AL SUR DEL CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO, lon:-99.77381982, lat:22.9535097}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-023, contratista:LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:541192.81, importe_modificado:541192.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992615/proyecto_PROCESO, 1992615/proyecto_FIN, 1992615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995178 | Proyecto de inversión | 868560.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868560.74, modificado:868560.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 209418 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 209418 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:EJIDO EJ. NUEVO PROGRESO, 87965 NUEVO PROGRESO (LAS ÁNIMAS), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DEL EJIDO NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.09423137, lat:23.13112372}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 868560.74 | 868560.74 | 868560.74 | 868560.74 | 868560.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-016-2021, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:868560.74, importe_modificado:868560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1995178/proyecto_PROCESO, 1995178/proyecto_FIN, 1995178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301995202 | Proyecto de inversión | 1370692.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370692.67, modificado:1370692.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL AGUACATE MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 209519 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 209519 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES DOMICILIOS DEL EJIDO EL AGUACATE DEL MUNIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.76152944, lat:23.33052073}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 1370692.67 | 1370692.67 | 1370692.67 | 1370692.67 | 1370692.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-002-2021, contratista:JUANA IMELDA RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1370692.67, importe_modificado:1370692.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {1995202/proyecto_INICIO, 1995202/proyecto_PROCESO, 1995202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996926 | Proyecto de inversión | 109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000.0, modificado:109000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO RANCHERIA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 216023 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 216023 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - RANCHERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO RANCHERIA, 87640 RANCHERÍA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO RANCHERIA UBICADO SOBRE AL CAMINO TRAMO CRUILLAS RANCHER, lon:-98.51215901, lat:24.49708933}} | 2021-05-14 | 2021-06-22 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-001/21, contratista:OSCAR DANIEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1996926/proyecto_INICIO, 1996926/proyecto_FIN, 1996926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997109 | Proyecto de inversión | 127976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127976.0, modificado:127976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS , 1 EN CABECERA MUNICIPAL, 1 EN EJIDO LAS VIRGENES Y 1 EN EJ. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS - 216666 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 216666 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4, lon:-98.89419229, lat:24.73791374}} | 2021-07-23 | 2021-08-21 | 127976 | 127976 | 127976 | 127976 | 127976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./R33.-2021/04, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:383928.0, importe_modificado:383928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1997109/proyecto_INICIO, 1997109/proyecto_FIN, 1997109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997176 | Proyecto de inversión | 379371.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379371.67, modificado:379371.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL BRASIL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 216935 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 216935 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:296, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - EL BRASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BRASIL, 87640 EL BRASIL (LA NORIA), CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BRASIL UBICADO EN EL CAMINO TRAMO CRUILLAS, lon:-98.57813124, lat:24.51049885}} | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 379371.67 | 379371.67 | 379371.67 | 379371.67 | 379371.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-002/21, contratista:NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:926079.67, importe_modificado:926079.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1997176/proyecto_PROCESO, 1997176/proyecto_INICIO, 1997176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301997850 | Proyecto de inversión | 15110.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15110.33, modificado:15110.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA COLONIA INTEGRACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 219075 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 219075 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.12, meta_modificada:37.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VALORES CULTURALES COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE VALORES CULTURALES Y CALLE DIGNIDAD, CALLE MARIO ELIZONDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 M DEL CARRIL A SANT, lon:-98.43502156, lat:22.81871894}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 15110.33 | 15110.33 | 15110.33 | 15110.33 | 15110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-033, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:419875.33, importe_modificado:419875.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.12}} | {1997850/proyecto_INICIO, 1997850/proyecto_FIN, 1997850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997962 | Proyecto de inversión | 115947.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115947.22, modificado:115947.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FUNDADORES (SEGUNDA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 219447 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 219447 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ARMONIA COLONIA , 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE BRECHA ARMONIA Y CALLE LUIS DOMINGUEZ, BRECHA MAURILIO ARELLANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 500 M DEL CARRIL A SANTA FE DE LA CABECERA MUN, lon:-98.43916009, lat:22.81804298}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 115947.22 | 115947.22 | 115947.22 | 115947.22 | 115947.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-036, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:282908.83, importe_modificado:282908.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1997962/proyecto_INICIO, 1997962/proyecto_FIN, 1997962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998383 | Proyecto de inversión | 596561.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596561.9, modificado:596561.9}} | REHABILITACION DE 10 KM DEL CAMINO DEL EJ. HUGO PEDRO GONZALEZ A RANCHO SAN ANDRES, DEL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS - 221122 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 221122 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:244, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ - RANCHO SAN ANDRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 EJIDO EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, 88887 HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EN LA SALIDA DEL EJIDO UGO PEDRO GONZA, lon:-98.62688923, lat:25.24393751}} | 2021-06-12 | 2021-08-25 | 596561.9 | 596561.9 | 596561.9 | 596561.9 | 596561.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-06-2021, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:596561.9, importe_modificado:596561.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1998383/proyecto_PROCESO, 1998383/proyecto_INICIO, 1998383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999716 | Proyecto de inversión | 934435.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934435.68, modificado:934435.68}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL LIBRAMIENTO - POB. EL PENJAMO, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. | FORTAMUN 2021 010 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114000.0, meta_modificada:114000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:186, direccion:XHGJ+32 La Misión, Tamps., México, lon:-98.41999054, lat:22.97514704}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 934435.68 | 934435.68 | 934435.68 | 934435.68 | 934435.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2021-010, contratista:JAVIER MALDONADO ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:934435.68, importe_modificado:934435.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114000.0}} | {1999716/proyecto_INICIO, 1999716/proyecto_FIN, 1999716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999736 | Proyecto de inversión | 282099.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282099.18, modificado:282099.18}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIMERA AVENIDA ENTRE RIO TAMESI Y MARTIRES DE LAA REVOLUCION DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | HIDROMAR 2021 003 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.03, meta_modificada:353.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mártires de la Revolución 913, Praxedis Balboa, 89712 González, Tamps., México, lon:-98.42571974, lat:22.83138884}} | 2021-08-09 | 2021-08-31 | 282099.18 | 282099.18 | 282099.18 | 282099.18 | 282099.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROMAR-2021-003, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:282099.18, importe_modificado:282099.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.03}} | {1999736/proyecto_INICIO, 1999736/proyecto_FIN, 1999736/proyecto_PROCESO, 1999736/proyecto_FIN, 1999736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999859 | Proyecto de inversión | 6357224.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6357224.66, modificado:6297987.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA DÁMASO DE LA PORTILLA ENTRE CARRETERA 113 ALTAMIRA A LAS FLORES Y GUADALUPE VICTORIA, CONGREGACIÓN LOMAS DEL REAL, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-032/2021 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5255.76, meta_modificada:5255.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Dámaso de la Portilla, 89630 Lomas del Real, Tamps., México, lon:-97.90355265, lat:22.52072358}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 6297987.18 | 6297987.18 | 6297987.18 | 6297987.18 | 6297987.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-032/2021, contratista:TERRYCOT, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:6357224.66, importe_modificado:6357224.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5255.76}} | {1999859/proyecto_INICIO, 1999859/proyecto_PROCESO, 1999859/proyecto_FIN, 1999859/proyecto_PROCESO, 1999859/proyecto_FIN, 1999859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999863 | Proyecto de inversión | 3126577.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126577.96, modificado:2902715.22}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-035/2021 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Zona Centro, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93633997, lat:22.39215726}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 2902715.22 | 2902715.22 | 2902715.22 | 2902715.22 | 2902715.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-035/2021, contratista:ELECTRIFICACIÓN TAMPIQUEÑA NACIONAL,S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3126577.96, importe_modificado:3126577.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1999863/proyecto_INICIO, 1999863/proyecto_PROCESO, 1999863/proyecto_FIN, 1999863/proyecto_PROCESO, 1999863/proyecto_FIN, 1999863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999923 | Proyecto de inversión | 2521319.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521319.67, modificado:2518259.14}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E HIDALGO; CALLE FRANCISCO I. MADERO Y MIGUEL HIDALGO ENTRE TAMPICO Y ALDAMA, COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN; PRIVADA MAYA, CALLE BARRA DE APAREJO ENTRE EMILIO PORTES GIL Y PRIVADA MAYA, FRACCIONAMIENTO TERCER MILENIO; CALLE HERMENEGILDO J. ALDANA ENTRE BARRA DE TRINIDAD Y ANDADOR EMILIO PORTES GIL, UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELÁZQUEZ, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-047/2021 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5657.87, meta_modificada:5657.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. Aldama, Jardines de Champayán, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9477502, lat:22.389161}} | 2021-07-23 | 2021-09-05 | 2518259.14 | 2518259.14 | 2518259.14 | 2518259.14 | 2518259.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-047/2021, contratista:TERRYCOT, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2521319.67, importe_modificado:2521319.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5657.87}} | {1999923/proyecto_INICIO, 1999923/proyecto_PROCESO, 1999923/proyecto_FIN, 1999923/proyecto_PROCESO, 1999923/proyecto_FIN, 1999923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999935 | Proyecto de inversión | 2920141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920141.08, modificado:3089578.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MARGARITA ENTRE AZAHAR Y ALELÍ, FRACCIONAMIENTO ALEJANDRO BRIONES SECTOR 3, ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-044/2021 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.37, meta_modificada:1794.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Margarita 1802, Alejandro Briones 3, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9067874, lat:22.36400681}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 3089578.8 | 3089578.8 | 3089578.8 | 3089578.8 | 3089578.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-044/2021, contratista:OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2920141.08, importe_modificado:2920141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.37}} | {1999935/proyecto_INICIO, 1999935/proyecto_PROCESO, 1999935/proyecto_INICIO, 1999935/proyecto_FIN, 1999935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999959 | Proyecto de inversión | 7849842.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7849842.57, modificado:7812078.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MIRAMAR ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LÍMITE DE COLONIA, EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-048/2021 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6389.44, meta_modificada:6389.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miramar #701, 89367 Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-97.90547848, lat:22.45292793}} | 2021-08-09 | 2021-09-17 | 7812078.05 | 7812078.05 | 7812078.05 | 7812078.05 | 7812078.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-048/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:7849842.57, importe_modificado:7849842.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6389.44}} | {1999959/proyecto_INICIO, 1999959/proyecto_PROCESO, 1999959/proyecto_FIN, 1999959/proyecto_PROCESO, 1999959/proyecto_FIN, 1999959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001989 | Proyecto de inversión | 755757.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755757.07, modificado:755757.07}} | BACHEO MEDIANTE SISTEMA JETPATCHER EN DIVERSAS CALLES EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | OP-FORTAMUN/2021/33001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:562, direccion:88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}} | 2021-02-20 | 2021-03-21 | 755757.07 | 755757.07 | 755757.07 | 755757.07 | 755757.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUN/2021/33001, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:755757.07, importe_modificado:755757.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2001989/proyecto_PROCESO, 2001989/proyecto_FIN, 2001989/proyecto_PROCESO, 2001989/proyecto_FIN, 2001989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200659551 | Proyecto de inversión | 475927.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475927.54, modificado:475927.54}} | Ampliacion De Linea De Red Electrica En Calle Francisco Charro Avitia, Col. Lienzo Charro, Pob. Comales - 63948 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 63948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO CHARRO AVITIA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER, CALLE PEDRO INFANTE CALLE FRANCISCO CHARRO AVITIA ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE , lon:-98.92366511, lat:26.17304405}} | 2016-06-15 | 2016-09-15 | 475927.54 | 475927.54 | 475927.54 | 475927.54 | 475927.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {738154/proyecto_INICIO, 738154/proyecto_FIN, 738154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160300797691 | Acción | 96298.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96298.05, modificado:96298.05}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 237580 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.612688, lat:24.55904}} | 2016-10-03 | 2016-11-03 | 96298.05 | 96298.05 | 96298.05 | 96298.05 | 96298.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-R23-002-2017, contratista:CONSTRUCCIONES JASEIM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL MAINERO, monto:5294568.28, importe_modificado:5294568.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {901819/proyecto_INICIO, 901819/proyecto_FIN, 901819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200871698 | Proyecto de inversión | 463540.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463540.64, modificado:463540.64}} | Ampliacion De Red Electrica Del Ej Bernardo Turrubiates Del Mpio De Gonzalez Tam - 61731 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 61731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:736, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. BERNARDO TURRUBIATES, 89700 BERNARDO TURRUBIATES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DEL EJ. GUSTAVO , lon:-98.70048494, lat:22.66294954}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 463540.64 | 463540.64 | 463540.64 | 463540.64 | 463540.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-050, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:463540.64, importe_modificado:463540.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {980714/proyecto_PROCESO, 980714/proyecto_INICIO, 980714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942395 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Techo Firme En Villa Manuel - 171874 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA C, lon:-98.32359401, lat:22.72084282}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-036., contratista:INTRODUCCION EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:2025000.0, importe_modificado:2025000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068648/proyecto_INICIO, 1068648/proyecto_PROCESO, 1068648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942502 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Ampliacion De Red Electrica De La Col Luis Donaldo Colosio Del Pob Graciano Sanchez - 171727 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.55375043, lat:22.64594842}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-047, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:187712.89, importe_modificado:187712.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068755/proyecto_INICIO, 1068755/proyecto_PROCESO, 1068755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942503 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Ampliacion De Red Electrica De La Carr Pob Francisco I Madero Del Pob Graciano Sanchez - 171721 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55744115, lat:22.6452355}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-044, contratista:MERARY ELIZABETHJIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068756/proyecto_INICIO, 1068756/proyecto_PROCESO, 1068756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955024 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:430000.0, modificado:385326.21}} | Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1164C-01 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 6, CARMEN SERDAN : 28DES0058WCOL. LOMA LINDAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-06-26 |  | 385326.21 | 385326.21 | 368863.91 | 368863.91 | 368863.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2017-0078, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1990040.73, importe_modificado:1990040.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955039 | Proyecto de inversión | 824875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:824875.0, modificado:629503.5}} | Rehabilitacion De Plaza Civica Construccion De Techumbre Metalica De 12.00 X 20.00 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1173C-01 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA MANUEL GARZA ZAMORA : 28DPR0778JFRACC. REYNOSAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-06-26 |  | 629503.5 | 629503.5 | 519796.69 | 519796.69 | 519796.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2017-0079, contratista:SCORSSA. SERVICOS, COSNTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1879465.45, importe_modificado:1879465.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170300959414 | Proyecto de inversión | 1428711.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428711.66, modificado:1421125.06}} | Pavimentación Asfaltica Calle Iztacihuatl De Camino Real A Insurgentes , Col. México - 7375104 - 6985 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6985 FRONTERAS-11-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:(de Camino Real a Insurgentes Sur; 25.831787; -97.457474) (de Camino Real a Insurgentes Sur; 25.831801; -97.459604) (INSURGENTES SUR Y TEMIXCO; 25.833535; -97.459835), lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1421125.06 | 1421125.06 | 1421125.06 | 1421125.06 | 1421125.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-PTAR-073-17-I/17-2494-03, contratista:G.D. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:700000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093178/proyecto_PROCESO, 1093178/proyecto_INICIO, 1093178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025476 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Un Desayunador En El Jardin De Niños Del Ej Nuevo Quintero - 209540 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 89700 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 2 KMTS. DE LA ENTRADA CARR. VIA CORTA GONZALEZ -, lon:-98.74469215, lat:23.0203676}} | 2017-11-01 | 2017-11-25 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-046, contratista:INTRODUCCION XCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160556/proyecto_PROCESO, 1160556/proyecto_INICIO, 1160556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170401025812 | Acción | 72166.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72166.91, modificado:72166.91}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 282002 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 282002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}} | 2017-10-01 | 2017-11-29 | 72166.91 | 72166.91 | 72166.91 | 72166.91 | 72166.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/LLTAM/FISMDF/2017, contratista:CAMPO ELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:467620.0, importe_modificado:467620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1160892/proyecto_INICIO, 1160892/proyecto_PROCESO, 1160892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026732 | Proyecto de inversión | 322320.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322320.24, modificado:322320.24}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Prolog Francisco I Madero Entre Blvd Morelos Y Fco I Madero - 208927 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 208927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.42490525, lat:22.82910991}} | 2017-07-17 | 2017-08-05 | 322320.24 | 322320.24 | 322320.24 | 322320.24 | 322320.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FISMUN-2017-017, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM., monto:587391.69, importe_modificado:587391.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161812/proyecto_INICIO, 1161812/proyecto_PROCESO, 1161812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401030568 | Proyecto de inversión | 105100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3822.38, modificado:3822.38}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Congregación Santa Cruz Del Toro - 250306 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 250306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-99.24656833, lat:22.49292734}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 105100 | 105100 | 105100 | 105100 | 105100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-136-17-I, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5091413.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1165648/proyecto_INICIO, 1165648/proyecto_FIN, 1165648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170401030659 | Proyecto de inversión | 891542.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891542.17, modificado:891131.84}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Nebraska Del Municipio De Río Bravo - 57616 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 57616 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:CALLE KILOMETRO 278 MAS 000 PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL NUM. 47 Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.96634003, lat:25.99059882}} | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 891131.84 | 891131.84 | 891131.84 | 891131.84 | 891131.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-009-2017, contratista:URBANIZACIONES Y EXCAVACIONES DEL BAJO BRAVO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO, monto:891131.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1165739/proyecto_INICIO, 1165739/proyecto_PROCESO, 1165739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM16170401043882 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:817248.87}} | Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios Estrc. 715 (U1-C) Aislados 0.40 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1141C-01 | N | 0 | 0 | 1359 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 9 SIEMPRE CON LA PATRIA : 28DES0102TCOL. VOLUNTAD Y TRABAJONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2018-01-12 |  | 817248.87 | 817248.87 | 771026.78 | 771026.78 | 771026.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0097-2017-0139, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2454417.04, importe_modificado:2454417.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132932 | Proyecto de inversión | 251250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:251250.0, modificado:241197.03}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Techumbre Metálica. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1025C-01 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET : 28DTV0081C EJ. BENITO JUAREZALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 241197.03 | 241197.03 | 202830.72 | 202830.72 | 202830.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133865 | Proyecto de inversión | 859125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:859125.0, modificado:826070.35}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Edificio ""B"" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1112C-01 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA JOSEFINA MENCHACA : 28DPR0489S ZONA CENTROMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}} | 2018-07-01 |  | 826070.35 | 826070.35 | 826070.35 | 826070.35 | 826070.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201134256 | Proyecto de inversión | 869750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869750.0, modificado:780043.85}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1024C-01 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO SUAREZ : 28DTV0079OCOL. LAGUNA DE LA PUERTAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-06-13 |  | 780043.85 | 780043.85 | 696652.97 | 696652.97 | 696652.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201134261 | Proyecto de inversión | 241000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:241000.0, modificado:231287.74}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Demolición Y Reposicion De Firme Dren Pluvial | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1002C-01 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES : 28DJN0168S ZONA CENTROALDAMA, lon:-98.073611, lat:22.919444}} | 2018-06-13 |  | 231287.74 | 231287.74 | 210632.42 | 210632.42 | 210632.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301384689 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:321609.27}} | CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M + OBRA EXTERIOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2070C-01 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Integración Familiar, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3869021, lat:26.0354253}} | 2018-09-08 | 2018-12-06 | 321609.27 | 321609.27 | 289797.33 | 289797.33 | 289797.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0027-2018-0041, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:929045.54, importe_modificado:929045.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301384940 | Proyecto de inversión | 339250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:339250.0, modificado:325582.48}} | REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1036C-01 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8238721, lat:26.3110831}} | 2018-07-10 | 2019-01-05 | 325582.48 | 325582.48 | 282765.04 | 282765.04 | 282765.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385019 | Proyecto de inversión | 437000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:437000.0, modificado:370210.97}} | REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1131C-01 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.0, meta_modificada:1479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 507, El Parian, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.15212631, lat:26.4299791}} | 2018-07-10 | 2019-01-05 | 370210.97 | 370210.97 | 326459.7 | 326459.7 | 326459.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.52}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401438894 | Acción | 779520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779520.0, modificado:779520.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 367093 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 367093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 779520 | 779520 | 779520 | 779520 | 779520 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FAIS-INDIRECTOS-2019/001, contratista:JORGE ARMANDO FLORES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1438894/proyecto_FIN, 1438894/proyecto_PROCESO, 1438894/proyecto_INICIO, 1438894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | TAM190101514399 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.38}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHEABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 6 X 8 M. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS+ RAMPA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:583, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 634615.38 | 634615.38 | 459336.17 | 459336.17 | 459336.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:90.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514552 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:496844.95}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2123C-01 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Alianza, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4888579, lat:25.8666697}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 496844.95 | 496844.95 | 368002.4 | 368002.4 | 368002.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514567 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:534317.7}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2142C-01 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Rodríguez, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5226936, lat:25.8311139}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 534317.7 | 534317.7 | 232332.35 | 232332.35 | 232332.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:92.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514577 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:560351.1}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + MURO ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2154C-01 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 560351.1 | 560351.1 | 298695.07 | 298695.07 | 298695.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514580 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:427685.01}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2158C-01 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 427685.01 | 427685.01 | 299667.75 | 299667.75 | 299667.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:62.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569854 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:457368.81}} | 17-2069C-01. 28DJN0783E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2069C-01 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Obrera, 89490 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8435949, lat:22.2413191}} | 2019-05-02 | 2019-09-28 | 457368.81 | 457368.81 | 373180.08 | 373180.08 | 373180.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569923 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1560000.0, modificado:1489444.34}} | 17-2073C-01. 28DML0012Q CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA. 12200-20/127 V + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2073C-01 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Los Mangos, 89440 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2588182}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 1489444.34 | 1489444.34 | 1136425.58 | 1136425.58 | 1136425.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569927 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:481494.18}} | 17-2076C-01. 28DJN0214N REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2076C-01 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:Nueva Apolonia, Tamps., México, lon:-98.6333333, lat:22.4944444}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 481494.18 | 481494.18 | 430953.44 | 430953.44 | 430953.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571893 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:400889.06}} | 17-2342C-01. JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO : 28DJN0225T SUBESTACIÓN DE 75 KVA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2342C-01 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}} | 2019-05-08 | 2019-10-04 | 400889.06 | 400889.06 | 120266.71 | 120266.71 | 120266.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574308 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539771.66}} | 17-2208C-01. JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ : 28DJN0981E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2208C-01 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.68, meta_modificada:2644.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 539771.66 | 539771.66 | 161931.49 | 161931.49 | 161931.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.94}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401845431 | Proyecto de inversión | 646533.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646533.47, modificado:646533.47}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE OCAMPO ENTRE BRAVO Y MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 223727 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 223727 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.28, meta_modificada:788.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE BRAVO Y MORELOS, lon:-99.75595302, lat:23.43372275}} | 2020-09-22 | 2020-11-30 | 646533.47 | 646533.47 | 646533.47 | 646533.47 | 646533.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-031-2020, contratista:MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:646533.47, importe_modificado:646533.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.28}} | {1845431/proyecto_INICIO, 1845431/proyecto_FIN, 1845431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885416 | Proyecto de inversión | 1135216.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135216.02, modificado:1135216.02}} | Construcción de losas en Cabecera Municipal y Ej. Praxedis Guerrero | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MAM-OP-FORTA001/2021 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Otro Carretera Vicente Guerrero 947, Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.082582, lat:22.55364289}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 1135216.02 | 1135216.02 | 1135216.02 | 1135216.02 | 1135216.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA001/2021, contratista:INSTALACIONES Y OBRAS QC S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1135216.02, importe_modificado:1135216.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {1885416/proyecto_PROCESO, 1885416/proyecto_INICIO, 1885416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886082 | Proyecto de inversión | 1166950.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166950.14, modificado:1166950.14}} | CONSTRUCCION DE LOSAS EN CONGREGACION FORTINES | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MAM-OP-FORTA002/2021 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:Cd Mante - El Huizache, Nuevo Morelos, Tamps., México, lon:-99.12281513, lat:22.55687296}} | 2021-03-18 | 2021-05-29 | 1166950.14 | 1166950.14 | 1166950.14 | 1166950.14 | 1166950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA002/2021, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1166950.14, importe_modificado:1166950.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.0}} | {1886082/proyecto_INICIO, 1886082/proyecto_PROCESO, 1886082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201910502 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 12605 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 12605 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:EJIDO SANTA MARIA, 87880 SANTA MARÍA, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , A 50 METROS DE LA ESCUELA DE CONAFE POR LA ENTRADA DEL EJIDO LADO OESTE, lon:-99.58725919, lat:24.50427061}} | 2021-03-08 | 2021-04-26 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-01, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1910502/proyecto_PROCESO, 1910502/proyecto_FIN, 1910502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO AMPARA 7 ACCIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-18}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210201912613 | Proyecto de inversión | 483640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483640.0, modificado:481612.4}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR 6.00X8.00 MTS EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, POB. VILLARREALES - 20455 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20455 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO LOS VILLARREALES, 88410 LOS VILLARREALES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA POB. LOS VILLARREALES, CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS, lon:-98.64013155, lat:26.23124866}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 481612.4 | 481612.4 | 481612.4 | 481612.4 | 481612.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-43-FAIS-2021, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:481612.4, importe_modificado:481612.4}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1912613/proyecto_INICIO, 1912613/proyecto_PROCESO, 1912613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917078 | Proyecto de inversión | 141447.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141447.65, modificado:131598.52}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MACLOVIO HERRERA Y LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30539 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30539 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE OTILIO MONTALVO, CALLE HERIBERTO JARA CRUCERO EN CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE CALLE LAZARO CARD, lon:-98.07331135, lat:25.99854581}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 131598.52 | 131598.52 | 131598.52 | 131598.52 | 131598.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33010, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1695521.03, importe_modificado:1695521.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.0}} | {1917078/proyecto_INICIO, 1917078/proyecto_PROCESO, 1917078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917295 | Proyecto de inversión | 381526.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381526.08, modificado:374495.06}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE CONSTITUCION EN EL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO 1 EN CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31087 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31087 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 1, 88950 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MARIANO ABASOLO CRUCERO EN CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE CONSTITUCION , lon:-98.11149454, lat:25.98686241}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 374495.06 | 374495.06 | 374495.06 | 374495.06 | 374495.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33008, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1792068.32, importe_modificado:1792068.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1917295/proyecto_INICIO, 1917295/proyecto_PROCESO, 1917295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917415 | Proyecto de inversión | 161540 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161540.0, modificado:153989.29}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TLAXCALA CON CIPRES EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31405 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31405 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE CAOBA, CALLE GENERAL CEPEDA CALLE TLAXCALA CON CALLE CIPRES EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS, lon:-98.09650077, lat:25.99593315}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 153989.29 | 153989.29 | 153989.29 | 153989.29 | 153989.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33008, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1792068.32, importe_modificado:1792068.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.0}} | {1917415/proyecto_INICIO, 1917415/proyecto_PROCESO, 1917415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201918611 | Proyecto de inversión | 920352.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920352.39, modificado:920352.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 33890 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 33890 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PABLO PEREZ VELAZQUEZ COLONIA ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PABLO PEREZ VELAZQUEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE EN, lon:-98.31279607, lat:22.72837651}} | 2021-03-17 | 2021-05-13 | 920352.39 | 920352.39 | 920352.39 | 920352.39 | 920352.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021- 001, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:920352.39, importe_modificado:920352.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.28}} | {1918611/proyecto_PROCESO, 1918611/proyecto_INICIO, 1918611/proyecto_PROCESO, 1918611/proyecto_INICIO, 1918611/proyecto_PROCESO, 1918611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201921626 | Proyecto de inversión | 602846.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602846.76, modificado:602846.76}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PARAISO NORTE EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 43190 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 43190 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE GALILEA COLONIA PARAÍSO NORTE, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JULIAN REYES CADENA Y CALLE REGINO LOZANO GOMEZ, CALLE MACLOVIO HERRERA CUARTOS DORMITORIOS EN CALLE MAR DE GALILEA Y CALLE, lon:-98.07979458, lat:25.99930288}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 602846.76 | 602846.76 | 602846.76 | 602846.76 | 602846.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33004, contratista:MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2431134.17, importe_modificado:2431134.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1921626/proyecto_INICIO, 1921626/proyecto_FIN, 1921626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201929144 | Proyecto de inversión | 361918.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361918.97, modificado:361918.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 63904 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 63904 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.7, meta_modificada:227.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTR, lon:-98.31848395, lat:22.72833917}} | 2021-04-19 | 2021-05-15 | 361918.97 | 361918.97 | 361918.97 | 361918.97 | 361918.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-018, contratista:JAVIER MALDONADO ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:649880.57, importe_modificado:649880.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.7}} | {1929144/proyecto_INICIO, 1929144/proyecto_PROCESO, 1929144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931043 | Proyecto de inversión | 1220828.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220828.71, modificado:1222005.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CELDA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 72434 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 72434 | S | 28 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6764.0, meta_modificada:6764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:676, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA PASO REAL - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA AMPLIACIÓN PASO REAL, 87606 DOS HERMANAS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO PASO REAL BASUR, lon:-98.19230463, lat:24.84370983}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 1222005.64 | 1222005.64 | 1222005.64 | 1222005.64 | 1222005.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-021-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1222005.64, importe_modificado:1222005.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6764.0}} | {1931043/proyecto_INICIO, 1931043/proyecto_FIN, 1931043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931422 | Proyecto de inversión | 147990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147990.0, modificado:147990.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL AMPARO DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 74191 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 74191 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:EJIDO EL AMPARO, 87259 EL AMPARO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL AMPARO DEL MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, lon:-98.91327113, lat:23.66866175}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-006, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS, monto:1183920.0, importe_modificado:1183920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931422/proyecto_FIN, 1931422/proyecto_INICIO, 1931422/proyecto_PROCESO, 1931422/proyecto_FIN, 1931422/proyecto_INICIO, 1931422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO A PETICIÓN DE LA DGDR EN SEIS PROYÉCTENOS DENTRO DE LA MID (72767, 72888, 73099, 74033, 74191 Y 74240) ESTO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931748 | Proyecto de inversión | 216294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216294.53, modificado:215981.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN POBLADO ANAHUAC MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 75581 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 75581 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ABTINIO GARCIA PUEBLO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. ROBERTO HERNANDEZ Y CALLE CIRO GUTIERREZ, CALLE ANTONIO GARCIA ENTRE CALLE DR. ROBERTO HERNANDEZ Y CIRO GUTIERREZ COLONIA JSOE TE, lon:-97.80347694, lat:25.77033613}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 215981.26 | 215981.26 | 215981.26 | 215981.26 | 215981.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-002/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187896.91, importe_modificado:1187896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1931748/proyecto_INICIO, 1931748/proyecto_PROCESO, 1931748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931754 | Proyecto de inversión | 108147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108147.22, modificado:107990.63}} | CUARTO DORMITORIO POBLADO EL REALITO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 75626 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 75626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS PUEBLO EL REALITO, 87520 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS ALAMOS, CALLE LOS NOGALES CALLE FRESNOS ENTRE LOS PINOS Y LOS ALAMOS COLONIA LOS CEDROS POBLADO EL REALITO, lon:-97.85810626, lat:25.66407291}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-002/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187896.91, importe_modificado:1187896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1931754/proyecto_INICIO, 1931754/proyecto_PROCESO, 1931754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201935903 | Proyecto de inversión | 107270.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107270.35, modificado:107270.35}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN COLONIA DEL SOL - 92120 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92120 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA DEL SOL, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CIRCUITO BENITO JUAREZ, CALLE JUPITER CALLE SATURNO ENTRE VIA LACTEA Y BENITO JUAREZ A 500 M APROX. DE EL LIENZO CHARRO, lon:-99.2125308, lat:22.53342261}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-4, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:107270.35, importe_modificado:107270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {1935903/proyecto_INICIO, 1935903/proyecto_PROCESO, 1935903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938026 | Proyecto de inversión | 1206042.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206042.72, modificado:1295169.68}} | BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO EN AVENIDA MONTERREY ENTRE PROLONGACIÓN MARIANO MATAMOROS Y PROLONGACIÓN TAMAULIPAS, CALLE PROLONGACIÓN TAMAULIPAS ENTRE MONTERREY Y UXMAL Y CALLE UXMAL ENTRE TLATENANGO Y MOCTEZUMA, COLONIAS ENRIQUE CÁRDENAS GONZALEZ Y SANTO DOMINGO, ZONA CENTRO Y CENTRO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-014/2021 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.73, meta_modificada:1069.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTERREY ENTRE PROLONGACIÓN MARIANO MATAMOROS Y PROLONGACIÓN TAMAULIPAS, ALTAMIRA TAMAULIPAS , lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2021-06-11 | 2021-07-25 | 1295169.68 | 1295169.68 | 1295169.68 | 1295169.68 | 1295169.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-014/2021, contratista:METROLOGIAY MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1206042.72, importe_modificado:1206042.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.73}} | {1938026/proyecto_INICIO, 1938026/proyecto_PROCESO, 1938026/proyecto_FIN, 1938026/proyecto_PROCESO, 1938026/proyecto_FIN, 1938026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301960552 | Proyecto de inversión | 417959.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417959.96, modificado:417959.96}} | REHABILITACIÓN DE 7.30 KM DE CAMINO DEL EJ. PIEDRAS DE LUMBRE A CARRETERA EST. MANUEL-LA COMA KM 99; DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 11294 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 11294 | S | 21 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:508, direccion:CAMINO TRAMO EST. MANUEL-LA COMA KM 99 - EJ. PIEDRAS DE LUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO EJ. PIEDRAS DE LUMBRE, 00000 PIEDRAS DE LUMBRE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DE LA ENTRADA DE CARRETE, lon:-98.09323318, lat:23.42188443}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 417959.96 | 417959.96 | 417959.96 | 417959.96 | 417959.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-01-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLA CAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1141354.52, importe_modificado:1141354.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1960552/proyecto_INICIO, 1960552/proyecto_FIN, 1960552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301960558 | Proyecto de inversión | 231712.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231712.32, modificado:231712.32}} | REHABILITACIÓN DE 4.10 KM DE CAMINO DEL EJ. LA PIEDRA AL EJ. DIEZ DE MAYO; DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 11414 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 11414 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:288, direccion:CAMINO TRAMO EJ. DIEZ DE MAYO - EJ. LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO EJ. DIEZ DE MAYO LA PIEDRA, 00000 DIEZ DE MAYO (LA ESPUELA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DEL EJ. DIEZ DE MAYO AL EJ, lon:-98.08360111, lat:23.47304407}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 231712.32 | 231712.32 | 231712.32 | 231712.32 | 231712.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-01-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLA CAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1141354.52, importe_modificado:1141354.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1960558/proyecto_INICIO, 1960558/proyecto_FIN, 1960558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301960594 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN LAZARO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 12864 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 12864 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:121, direccion:EJIDO SAN LÁZARO, 87895 SAN LÁZARO, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA LADO NORTE, lon:-99.2094586, lat:24.57295259}} | 2021-03-08 | 2021-04-26 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-01, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960594/proyecto_INICIO, 1960594/proyecto_FIN, 1960594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO AMPARA 7 ACCIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-18}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301961190 | Proyecto de inversión | 62193.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62193.82, modificado:62193.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO CENTAURO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 31346 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 31346 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAAPROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA PLAZA DEL EJ, lon:-98.70643021, lat:22.9950724}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 62193.82 | 62193.82 | 62193.82 | 62193.82 | 62193.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-003, contratista:ISAEL BARRIENTOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1350449.31, importe_modificado:1350449.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1961190/proyecto_INICIO, 1961190/proyecto_FIN, 1961190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961813 | Proyecto de inversión | 21677.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21677.52, modificado:21677.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) EN EL EJIDO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 41128 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 41128 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.42, meta_modificada:21.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:EJIDO LA REFORMA, 89735 LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN BELEN SN, lon:-98.31282193, lat:22.49282209}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 21677.52 | 21677.52 | 21677.52 | 21677.52 | 21677.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.42}} | {1961813/proyecto_INICIO, 1961813/proyecto_FIN, 1961813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962240 | Proyecto de inversión | 536351.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536351.75, modificado:536351.75}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 46956 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 46956 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA 80 BARRA DE NAVIDAD SOBRE LA CALLE MATAMOROS A 160 M AL SUROESTE DE LA E, lon:-99.2151093, lat:22.53756978}} | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 536351.75 | 536351.75 | 536351.75 | 536351.75 | 536351.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-001/2021, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:536351.75, importe_modificado:536351.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:493.0}} | {1962240/proyecto_INICIO, 1962240/proyecto_FIN, 1962240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962256 | Proyecto de inversión | 191106.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191106.35, modificado:191106.35}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 47192 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 47192 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA 80 BARRA DE NAVIDAD SOBRE LA CALLE MATAMOROS A 160 M AL SUROESTE DE LA E, lon:-99.21530437, lat:22.53756588}} | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 191106.35 | 191106.35 | 191106.35 | 191106.35 | 191106.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-001/2021-1, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:191106.35, importe_modificado:191106.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:263.0}} | {1962256/proyecto_INICIO, 1962256/proyecto_FIN, 1962256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962532 | Proyecto de inversión | 424990.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424990.37, modificado:424990.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 52457 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 52457 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN B TIJERINA Y BOULEVARD JOSEFA LLERA, CALLE MELCHOR OCAMPO PROYECTO UBICADO EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE JUAN , lon:-99.02402331, lat:23.31505777}} | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 424990.37 | 424990.37 | 424990.37 | 424990.37 | 424990.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:424918.02, importe_modificado:424918.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1962532/proyecto_INICIO, 1962532/proyecto_FIN, 1962532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962684 | Proyecto de inversión | 40989.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40989.61, modificado:40989.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54271 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54271 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO , 00000 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LIC BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M DE LA PLAZA DEL EJIDO SAN ANTON, lon:-98.40865016, lat:23.06017278}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 40989.61 | 40989.61 | 40989.61 | 40989.61 | 40989.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1962684/proyecto_INICIO, 1962684/proyecto_FIN, 1962684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962689 | Proyecto de inversión | 97930.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97930.19, modificado:97930.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54316 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54316 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:EJIDO , 00000 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMAAMENTE A 100 M DE LA PLAZA DEL EJIDO EL PROGRESO NO CUENTA CON CODIGO POSTAL OFICIAL Y LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE., lon:-98.42470401, lat:23.01340815}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 97930.19 | 97930.19 | 97930.19 | 97930.19 | 97930.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1962689/proyecto_INICIO, 1962689/proyecto_FIN, 1962689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962792 | Proyecto de inversión | 229852.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229852.06, modificado:229852.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 55512 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 55512 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA PLA, lon:-98.43493167, lat:22.78590763}} | 2021-04-22 | 2021-06-05 | 229852.06 | 229852.06 | 229852.06 | 229852.06 | 229852.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-010, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1379112.38, importe_modificado:1379112.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962792/proyecto_INICIO, 1962792/proyecto_FIN, 1962792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962936 | Proyecto de inversión | 114898.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114898.87, modificado:114898.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO DIAZ ORDAZ DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 56618 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 56618 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:EJIDO , 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO CUENTA CON CODIGO POSTAL OFICIAL Y LAS CALLES NO TI, lon:-98.69764308, lat:22.66240462}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 114898.87 | 114898.87 | 114898.87 | 114898.87 | 114898.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-006, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1474715.76, importe_modificado:1474715.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962936/proyecto_FIN, 1962936/proyecto_PROCESO, 1962936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962938 | Proyecto de inversión | 229797.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229797.74, modificado:229797.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 56632 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 56632 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMEN, lon:-98.64184264, lat:22.62974659}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 229797.74 | 229797.74 | 229797.74 | 229797.74 | 229797.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-006, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1474715.76, importe_modificado:1474715.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962938/proyecto_INICIO, 1962938/proyecto_FIN, 1962938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962946 | Proyecto de inversión | 18876.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18876.15, modificado:18876.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 56701 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 56701 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.3, meta_modificada:15.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-98.63830212, lat:22.63141025}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 18876.15 | 18876.15 | 18876.15 | 18876.15 | 18876.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-006, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1474715.76, importe_modificado:1474715.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.3}} | {1962946/proyecto_INICIO, 1962946/proyecto_PROCESO, 1962946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963469 | Proyecto de inversión | 2742887.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742887.56, modificado:3122383.18}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ - 62513 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62513 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.8, meta_modificada:1702.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y CALLE DREN PLUVIAL, LA CALLE B SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL A 2 CUADRAS DE AVE MONTERREY, lon:-97.85220043, lat:22.29657687}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 3122383.18 | 3122383.18 | 3122383.18 | 3122383.18 | 3122383.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-013/2021, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3413646.08, importe_modificado:3413646.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1702.8}} | {1963469/proyecto_INICIO, 1963469/proyecto_FIN, 1963469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301963471 | Proyecto de inversión | 93423.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93423.95, modificado:95051.94}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE PIPILA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES - 62567 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62567 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE CARPINTERO, LA CALLE PIPILA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO A UNA CUADRA DE PARQUE TORRES, lon:-97.88832616, lat:22.31645933}} | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 95051.94 | 95051.94 | 95051.94 | 95051.94 | 95051.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2021, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1425986.86, importe_modificado:1425986.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1963471/proyecto_PROCESO, 1963471/proyecto_INICIO, 1963471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964275 | Proyecto de inversión | 442394.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442394.35, modificado:442394.35}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO EL DESENGAÑO - 70211 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 70211 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:EJIDO EJ. EL DESENGAÑO, 87800 EL DESENGAÑO (LA PEÑITA), HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO EL DESENGAÑO SE UBICAN AL CENTRO DEL EJIDO EN EL PREDIO DONDE SE UBICA EL T, lon:-99.4451982, lat:24.21480825}} | 2021-04-08 | 2021-05-08 | 442394.35 | 442394.35 | 442394.35 | 442394.35 | 442394.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-009-2021, contratista:NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:540330.5, importe_modificado:540330.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1964275/proyecto_INICIO, 1964275/proyecto_FIN, 1964275/proyecto_INICIO, 1964275/proyecto_PROCESO, 1964275/proyecto_FIN, 1964275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PROYECTOS EN LA MID (70191 Y 70211) ESTO A PETICIÓN DE LA DGDR PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DE FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964939 | Proyecto de inversión | 108147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108147.22, modificado:108094.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN POBLADO EL REALITO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 76652 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 76652 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:CALLE SEXTA EJIDO EL REALITO, 87520 EL REALITO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE RIO COLORADO, CALLE SEPTIMA CALLE SEXTA Y RIO NAZAS POBLADO EL REALITO POSTERIOR CALLE RIO COLORADO, lon:-97.87916215, lat:25.66362295}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 108094.44 | 108094.44 | 108094.44 | 108094.44 | 108094.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-001/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:972894.9, importe_modificado:972849.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1964939/proyecto_PROCESO, 1964939/proyecto_FIN, 1964939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964948 | Proyecto de inversión | 251739.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251739.45, modificado:251264.22}} | MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN PRIMARIA ALEJANDRO PRIETO QUINTERO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 76741 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 76741 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 4, AVENIDA CENTRAL 4 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN AV. CENTRAL 5 ENTRE 3 Y 4 AL OESTE SE ENCUENTRA UNA SE, lon:-97.96425205, lat:22.43134438}} | 2021-05-10 | 2021-07-23 | 251264.22 | 251264.22 | 251264.22 | 251264.22 | 251264.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/2021, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1333874.98, importe_modificado:1328998.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1964948/proyecto_INICIO, 1964948/proyecto_PROCESO, 1964948/proyecto_INICIO, 1964948/proyecto_FIN, 1964948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965012 | Proyecto de inversión | 309444.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309444.86, modificado:307732.05}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN COL. LOS EBANOS, ALDAMA, TAMAULIPAS - 77204 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 77204 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE NOVIEMBRE COLONIA LOS EBANOS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 1 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE ABRIL, COLONIA LOS EBANOS ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.08592657, lat:22.91352826}} | 2021-06-04 | 2021-07-18 | 307732.05 | 307732.05 | 307732.05 | 307732.05 | 307732.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002005 10, contratista:MIDAC SERVICIOS GENERALES S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:307732.05, importe_modificado:307732.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1965012/proyecto_INICIO, 1965012/proyecto_PROCESO, 1965012/proyecto_FIN, 1965012/proyecto_INICIO, 1965012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966462 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1048331.51}} | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN EL MANTE LOCALIDAD:CIUDAD MANTE COL. NUEVO AMANECER - 88379 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 88379 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DR. DAVID RODRIGUEZ COLONIA NUEVO AMANECER, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL ELENO TORRES Y CALLE DR. JOSE A. SEVERA CEJA, CALLE DR. TOMAS CORDOVA SE UBICA ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL ELENO, lon:-99.01757859, lat:22.76051033}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1048331.51 | 1048331.51 | 1048331.51 | 1048331.51 | 1048331.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/052, contratista:DAENCO DEL MANTE S.A, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1048375.69, importe_modificado:1048375.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1238.0}} | {1966462/proyecto_INICIO, 1966462/proyecto_PROCESO, 1966462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966547 | Proyecto de inversión | 190597.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190597.59, modificado:188457.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLEA DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8 COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MADERO, TAM. - 89001 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 89001 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTAL COLONIA JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, 89440 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8 COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MADERO, lon:-97.85752104, lat:22.26429389}} | 2021-04-21 | 2021-08-18 | 188457 | 188457 | 188457 | 188457 | 188457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 21, contratista:SPYKA INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5342722.29, importe_modificado:5286743.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1966547/proyecto_INICIO, 1966547/proyecto_FIN, 1966547/proyecto_PROCESO, 1966547/proyecto_FIN, 1966547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966972 | Proyecto de inversión | 93467.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93467.97, modificado:93467.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVO MORELOS - 92249 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 92249 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO EJIDO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE SAN LUIS, A 100 M DE EL CAMINONVO. MORELOSREFORMA SOBRE LA CALLE MICHOACAN Y 20 M A LA IZQ. SOBRE LA CALLE MEXIC, lon:-99.21103591, lat:22.526283}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 93467.97 | 93467.97 | 93467.97 | 93467.97 | 93467.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-8, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:93467.97, importe_modificado:93467.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.0}} | {1966972/proyecto_INICIO, 1966972/proyecto_FIN, 1966972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967410 | Proyecto de inversión | 420463.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420463.98, modificado:420100.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD: CONGREGACIÓN EL ABRA(CUATRO CUARTOS) - 95321 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 95321 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO EL ABRA, 89938 EL ABRA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GONZALEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA ENTRE CALLLE JOSE MARIA MORELOS SN ENTRE , lon:-99.0219103, lat:22.62205201}} | 2021-05-14 | 2021-07-22 | 420100.78 | 420100.78 | 420100.78 | 420100.78 | 420100.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/022, contratista:JESÚS ALEJANDRO RIVERA NÚÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:420100.79, importe_modificado:420100.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1967410/proyecto_INICIO, 1967410/proyecto_FIN, 1967410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967546 | Proyecto de inversión | 342688.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342688.6, modificado:349128.47}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM. - 95970 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 95970 | S | 124 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:183.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA HIPÓDROMO, 89560 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE B, lon:-97.81954351, lat:22.26408626}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 349128.47 | 349128.47 | 349128.47 | 349128.47 | 349128.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 013 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5428425.32, importe_modificado:5345384.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.05}} | {1967546/proyecto_PROCESO, 1967546/proyecto_INICIO, 1967546/proyecto_FIN, 1967546/proyecto_PROCESO, 1967546/proyecto_FIN, 1967546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970967 | Proyecto de inversión | 626401.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626401.7, modificado:626401.7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ACCESO AL FRACCIONAMIENTO ANDALUZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. - 114115 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 114115 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA FRANCISCO I MADERO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ACCESO AL FRACC. ANDALUZ, AVENIDA MONTERREY LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCIS, lon:-97.88609574, lat:22.35695853}} | 2021-06-30 | 2021-08-28 | 626401.7 | 626401.7 | 626401.7 | 626401.7 | 626401.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-020/2021, contratista:PETRO SERVICIOS DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1087601.37, importe_modificado:1044707.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {1970967/proyecto_INICIO, 1970967/proyecto_PROCESO, 1970967/proyecto_FIN, 1970967/proyecto_PROCESO, 1970967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971989 | Proyecto de inversión | 61370.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61370.66, modificado:61370.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 117288 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117288 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO GONZÁLEZ [EJIDO], 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 250 M DE LA PLA, lon:-98.40737619, lat:22.79930514}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 61370.66 | 61370.66 | 61370.66 | 61370.66 | 61370.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1971989/proyecto_PROCESO, 1971989/proyecto_FIN, 1971989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972065 | Proyecto de inversión | 224482.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224482.18, modificado:224482.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117570 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117570 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA AVENIDA COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA AVENIDA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE PEDRO J MENDEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADENTE A 400 M DEL CAMINO A AURELIANO, lon:-98.42137437, lat:22.8354649}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 224482.18 | 224482.18 | 224482.18 | 224482.18 | 224482.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {1972065/proyecto_INICIO, 1972065/proyecto_FIN, 1972065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974507 | Proyecto de inversión | 144061.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144061.48, modificado:132374.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN POBLADO EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 125665 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 125665 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:CALLE RIO CONCHOS EJIDO EL REALITO, 87520 EL REALITO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE RIO NAZAS, CALLE TRES CALLE RIO CONCHOS Y CALLE PRIMERA POSTERIOR A CALLE RIO NAZAS Y TRES POBLADO EL REALITO, lon:-97.88506032, lat:25.66624362}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 132374 | 132374 | 132374 | 132374 | 132374 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-012/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:927446.76, importe_modificado:927446.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {1974507/proyecto_PROCESO, 1974507/proyecto_FIN, 1974507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976248 | Proyecto de inversión | 261997.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261997.16, modificado:261997.16}} | CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIOS CON BANQUETA FRONTAL DE 4.00 X 4.00 MTS. (16 M2) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. - 132336 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 132336 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRAXEDIS BALBOA COLONIA LA AMISTAD, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO S/N Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE ALVARO OBREGON LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARAN UBICADOS ENTRE CALLES PRAX, lon:-98.3832973, lat:24.06196739}} | 2021-05-01 | 2021-06-16 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132336, contratista:JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:261997.16, importe_modificado:261997.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1976248/proyecto_PROCESO, 1976248/proyecto_INICIO, 1976248/proyecto_FIN, 1976248/proyecto_PROCESO, 1976248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976381 | Proyecto de inversión | 524917.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524917.38, modificado:523757.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD : N.C.P. PLAN DE AYALA CINCO CUARTOS - 132724 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 132724 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:196, direccion:CALLE LIC. BENITO JUAREZ EJIDO PLAN DE AYALA, 89928 PLAN DE AYALA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEENA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS CALLE LIC. BENI, lon:-98.76516387, lat:22.54239347}} | 2021-06-11 | 2021-08-29 | 523757.93 | 523757.93 | 523757.93 | 523757.93 | 523757.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/018, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:523920.59, importe_modificado:523920.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1976381/proyecto_INICIO, 1976381/proyecto_FIN, 1976381/proyecto_PROCESO, 1976381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976738 | Proyecto de inversión | 370350.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370350.81, modificado:370350.81}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HEROES DEL EJIDO SANTA FE, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 134016 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 134016 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 350 M DE LA PLAZA DEL EJIDO., lon:-98.43390528, lat:22.78261774}} | 2021-06-21 | 2021-07-31 | 370350.81 | 370350.81 | 370350.81 | 370350.81 | 370350.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-023, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:370350.81, importe_modificado:370350.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1976738/proyecto_PROCESO, 1976738/proyecto_INICIO, 1976738/proyecto_FIN, 1976738/proyecto_PROCESO, 1976738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976792 | Proyecto de inversión | 978781.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978781.64, modificado:978781.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 134288 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 134288 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE , lon:-98.09877839, lat:25.98994647}} | 2021-06-07 | 2021-07-26 | 978781.64 | 978781.64 | 978781.64 | 978781.64 | 978781.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33016, contratista:PLAZA CONSTRUCTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1832529.01, importe_modificado:1832529.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:212.0}} | {1976792/proyecto_PROCESO, 1976792/proyecto_INICIO, 1976792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978388 | Proyecto de inversión | 532051.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532051.19, modificado:530739.12}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLE AMERICA A CALLE 15 COLONIAS LOS FRESNOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 141632 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 141632 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5922.0, meta_modificada:5922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA COLONIA LOS FRESNOS, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ONCE Y CALLE QUINCE, CALLE RIO BRAVO CALLE AMERICA DE CALLE 11 A CALLE 15 COLONIAS LOS FRESNOS, lon:-97.79938591, lat:25.67567744}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 530739.12 | 530739.12 | 530739.12 | 530739.12 | 530739.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-020/2021, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:863114.23, importe_modificado:863114.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5922.0}} | {1978388/proyecto_INICIO, 1978388/proyecto_PROCESO, 1978388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301978547 | Proyecto de inversión | 151946.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151946.45, modificado:151946.45}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA POPLAR EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 142194 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 142194 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIO CORONA COLONIA POPULAR, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE RODOLFO LOPEZ MATEOS CALLE RIO CORONA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SAN LUIS POTOSI EN LA COL, lon:-98.07243256, lat:25.97809906}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33003, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2376929.65, importe_modificado:2376929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1978547/proyecto_INICIO, 1978547/proyecto_FIN, 1978547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978569 | Proyecto de inversión | 151946.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151946.45, modificado:151946.45}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVO LEON EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 142256 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 142256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN REYES INTERIOR 102 COLONIA NUEVO LEÓN, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REGINO LOZANO GOMEZ Y CALLE SEVERIANO ZARATE, CALLE PIRUL CALLE JULIAN REYES NO. 102 ENTRE CALLE REGINO LOZANO Y CAL, lon:-98.08035805, lat:25.999012}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33004, contratista:MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2431134.17, importe_modificado:2431134.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1978569/proyecto_INICIO, 1978569/proyecto_FIN, 1978569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979689 | Proyecto de inversión | 151946.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151946.45, modificado:151946.45}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN BENITO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 148375 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 148375 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO JARA COLONIA SAN BENITO, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE HERIBERTO JARA NO. 246 ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE EMILIANO ZAPAT, lon:-98.07659237, lat:25.99853375}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33004, contratista:MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2431134.17, importe_modificado:2431134.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1979689/proyecto_INICIO, 1979689/proyecto_FIN, 1979689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301980909 | Proyecto de inversión | 499227.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499227.07, modificado:499227.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATEO ACUÑA - 153559 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 153559 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EFREN GOMEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REYES PEREZ SE ENCUENTRA A 100 M DEL IMSS BIENESTAR, lon:-99.71838843, lat:22.99001984}} | 2021-03-18 | 2021-06-14 | 499227.07 | 499227.07 | 499227.07 | 499227.07 | 499227.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-012, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1145657.46, importe_modificado:1145657.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1980909/proyecto_PROCESO, 1980909/proyecto_INICIO, 1980909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982127 | Proyecto de inversión | 169267.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169267.97, modificado:169267.97}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN EL EJIDO PENSAMIENTO LIBRE - 157357 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157357 | S | 43 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO HIDALGO - PENSAMIENTO LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 050 + undefined EJIDO EJ. PENSAMIENTO LIBRA, 87800 EL PENSAMIENTO LIBRE, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , TRABAJOS DE REHABILITACION DE VADO EN EL EJIDO P, lon:-99.41569085, lat:24.26425166}} | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 169267.97 | 169267.97 | 169267.97 | 169267.97 | 169267.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-023-2021, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:543093.82, importe_modificado:543093.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {1982127/proyecto_PROCESO, 1982127/proyecto_INICIO, 1982127/proyecto_PROCESO, 1982127/proyecto_FIN, 1982127/proyecto_INICIO, 1982127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982141 | Proyecto de inversión | 1097054.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097054.22, modificado:1097054.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO RAMÍREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 157392 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157392 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCIOSCO I MADERO Y CALLE RAMIREZ, CALLE SANTOS DEGOLLADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SE UBICAN EN LA CALLE IG, lon:-99.43541052, lat:24.24585693}} | 2021-07-19 | 2021-08-23 | 1097054.22 | 1097054.22 | 1097054.22 | 1097054.22 | 1097054.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-024-2021, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1097054.22, importe_modificado:1097054.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {1982141/proyecto_FIN, 1982141/proyecto_INICIO, 1982141/proyecto_FIN, 1982141/proyecto_PROCESO, 1982141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984389 | Proyecto de inversión | 108143.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.57, modificado:108143.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO TANQUE BLANCO(019) - 167509 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 167509 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:EJIDO TANQUE BLANCO, 87904 TANQUE BLANCO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS AL ESTE DE CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.77138098, lat:22.94882911}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984389/proyecto_INICIO, 1984389/proyecto_FIN, 1984389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984810 | Proyecto de inversión | 1414975.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414975.66, modificado:701945.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD:CIUDAD MANTE CALLE PINO ENTRE ESCOBEDO Y GUAYALEJO COL. ALTAVISTA - 169202 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 169202 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA ALTAVISTA, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE GUAYALEJO, CALLE CEDRO UBICADA EN CALLE PINO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE GUAYALEJO EN COL. ALTAVISTA EN CD. MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.96937366, lat:22.72890751}} | 2021-06-23 | 2021-09-20 | 701945.54 | 701945.54 | 701945.54 | 701945.54 | 701945.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/051, contratista:CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA R Y R S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1414763.84, importe_modificado:1414763.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1780.0}} | {1984810/proyecto_INICIO, 1984810/proyecto_PROCESO, 1984810/proyecto_FIN, 1984810/proyecto_PROCESO, 1984810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984904 | Proyecto de inversión | 128897.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128897.63, modificado:128897.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO AGUILA AZTECA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 169606 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 169606 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN EJIDO ÁGUILA AZTECA, 87620 ÁGUILA AZTECA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 97 Y , CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA FEDERAL NO. 97 EN EL EJIDO AGUILA AZ, lon:-98.10868751, lat:25.09703264}} | 2021-05-24 | 2021-07-07 | 128897.63 | 128897.63 | 128897.63 | 128897.63 | 128897.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-013-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1031181.04, importe_modificado:1031181.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984904/proyecto_INICIO, 1984904/proyecto_FIN, 1984904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985137 | Proyecto de inversión | 128248.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128248.06, modificado:128248.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE LA PAZ ENTRE EUCALIPTO Y EBANO EN CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 170400 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 170400 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN EJIDO CARBONERAS LA CARBONERA, 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE EBANO, CALLE LA PAZ ENTRE EUCALIPTO Y EBANO EN CARBONERAS LA CARBONERA DEL MUNI, lon:-97.72143112, lat:24.61795376}} | 2021-06-10 | 2021-07-24 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-016-21-I, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1985137/proyecto_FIN, 1985137/proyecto_INICIO, 1985137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985170 | Proyecto de inversión | 256496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256496.12, modificado:256496.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARVAJAL, DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 170503 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 170503 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:456, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO CARVAJAL, 87636 CARVAJAL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA ESTATAL NO. 20 CALLE HIDALGO Y VALLARTACALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA ES, lon:-97.74272479, lat:24.49805902}} | 2021-06-10 | 2021-07-24 | 256496.12 | 256496.12 | 256496.12 | 256496.12 | 256496.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-016-21-I, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1985170/proyecto_FIN, 1985170/proyecto_PROCESO, 1985170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985364 | Proyecto de inversión | 127755.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127755.18, modificado:127755.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 171275 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 171275 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:325, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 87616 SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIO SOUZA Y CALLE GRAL. MIGUEL ALEMAN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE MARIO SOUZA Y GRAL. MIGUEL ALEMÁN , lon:-98.31663308, lat:24.98310188}} | 2021-06-23 | 2021-07-27 | 127755.18 | 127755.18 | 127755.18 | 127755.18 | 127755.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-017-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:638775.94, importe_modificado:638775.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1985364/proyecto_INICIO, 1985364/proyecto_FIN, 1985364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985672 | Proyecto de inversión | 814682.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814682.54, modificado:814682.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE DEGOLLADO Y CARRANZA DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 172403 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 172403 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.6, meta_modificada:633.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PROYECTO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SANTOS D, lon:-99.02048797, lat:23.31563411}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 814682.54 | 814682.54 | 814682.54 | 814682.54 | 814682.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:814682.54, importe_modificado:814682.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.6}} | {1985672/proyecto_INICIO, 1985672/proyecto_PROCESO, 1985672/proyecto_FIN, 1985672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986239 | Proyecto de inversión | 3981360.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981360.04, modificado:3981360.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL) ETAPA 6 - 174418 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174418 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MEXICO, SE ENCEUNTRA POR EL ACCESO SUR ENFRENTE DE LOS TERRENOS MUNICIPALES DE LA REFIA, lon:-99.72964306, lat:22.98838524}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 3981360.04 | 3981360.04 | 3981360.04 | 3981360.04 | 3981360.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-025, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3981360.04, importe_modificado:3981360.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986239/proyecto_FIN, 1986239/proyecto_PROCESO, 1986239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301986297 | Proyecto de inversión | 756499.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756499.8, modificado:756499.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO MAGDALENO CEDILLO 018 - 174571 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174571 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:EJIDO MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), 87923 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO, lon:-99.93578152, lat:22.79330247}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 756499.8 | 756499.8 | 756499.8 | 756499.8 | 756499.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-018, contratista:JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2161428.09, importe_modificado:2445500.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1986297/proyecto_INICIO, 1986297/proyecto_PROCESO, 1986297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988125 | Proyecto de inversión | 174764.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174764.74, modificado:174764.74}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 182319 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | 182319 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ARGUELLES Y CALLE PEDRO JOSE MENDEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE LA OBRA SE UBICA A LO LARGO DE LA CALLE VICTORIA ENTRE LA CALLE AR, lon:-99.75827087, lat:23.57888867}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 174764.74 | 174764.74 | 174764.74 | 174764.74 | 174764.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-010, contratista:HIRAM ISAAC RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:761000.0, importe_modificado:761000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1988125/proyecto_FIN, 1988125/proyecto_INICIO, 1988125/proyecto_FIN, 1988125/proyecto_PROCESO, 1988125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988830 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE JÚPITER ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y CONSTITUYENTE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN AMÉRICO VILLARREAL EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 184581 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 184581 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JÚPITER INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AMÉRICO VILLARREAL, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE CONSTITUYENTE, CALLE JÚPITER ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y CONSTITUYENTE EN LA CO, lon:-98.1429557, lat:24.82727272}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2079461.3, importe_modificado:2079461.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988830/proyecto_INICIO, 1988830/proyecto_PROCESO, 1988830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989217 | Proyecto de inversión | 64719.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64719.53, modificado:64719.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO GENERAL VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 186219 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 186219 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SAN GILBERTO - GENERAL VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL VICENTE GUERRERO, 87617 GENERAL VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJI, lon:-97.98835778, lat:25.10293305}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 64719.53 | 64719.53 | 64719.53 | 64719.53 | 64719.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1989217/proyecto_PROCESO, 1989217/proyecto_INICIO, 1989217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989232 | Proyecto de inversión | 34262.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34262.53, modificado:34262.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 186261 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 186261 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:493, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO INTERIOR SN EJIDO ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA), 87619 ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO J. MÚJICA, CALLE FELIPE, lon:-97.94423392, lat:25.21113627}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 34262.53 | 34262.53 | 34262.53 | 34262.53 | 34262.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {1989232/proyecto_INICIO, 1989232/proyecto_FIN, 1989232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989421 | Proyecto de inversión | 548003.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548003.81, modificado:548003.81}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN CAMPO PESQUERO EL BARRANCON DEL TIO BLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 187125 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 187125 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:428, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LOS VERGELES - BARRANCON DEL TIO BLAS KILÓMETRO 40 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BARRANCÓN DEL TÍO BLAS EL BARRANCÓN, 87629 EL BARRANCÓN DEL TÍO BLAS (EL BARRANCÓN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.71661392, lat:25.01400914}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 548003.81 | 548003.81 | 548003.81 | 548003.81 | 548003.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2079461.3, importe_modificado:2079461.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989421/proyecto_PROCESO, 1989421/proyecto_FIN, 1989421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989546 | Proyecto de inversión | 403067.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403067.57, modificado:403067.57}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO AGUILA AZTECA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 187679 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 187679 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 97 TRAMO SAN FERNANDO - REYNOSA KILÓMETRO 4 + 700 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO ÁGUILA AZTECA, 87620 ÁGUILA AZTECA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO AGUILA AZTECA UBICADO SOBRE LA CARRETERA , lon:-98.11147995, lat:25.09412018}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 403067.57 | 403067.57 | 403067.57 | 403067.57 | 403067.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2079461.3, importe_modificado:2079461.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989546/proyecto_INICIO, 1989546/proyecto_FIN, 1989546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989845 | Proyecto de inversión | 324988.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324988.35, modificado:324988.35}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO SAN GERMÁN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 189078 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 189078 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN EJIDO SAN GERMÁN, 87610 SAN GERMÁN, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y REVOLUCIÓN ESQUINA EN EL EJIDO SAN GERMÁN DEL MUNICIPIO D, lon:-97.92109733, lat:25.21518329}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 324988.35 | 324988.35 | 324988.35 | 324988.35 | 324988.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-019-21-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:669372.29, importe_modificado:669372.29}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1989845/proyecto_INICIO, 1989845/proyecto_PROCESO, 1989845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990276 | Proyecto de inversión | 283689.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283689.35, modificado:283689.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DALIA Y GARDENIA FRACCIONAMIENTO LAZARO CARDENAS E INDEPENDENCIA EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 190887 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 190887 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DALIA Y CALLE GARDENIA, CALLE DURAZNO CALLE DIECISIES DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DALIA Y CALLE GARDENIA CO, lon:-98.08004512, lat:25.99378896}} | 2021-06-07 | 2021-07-09 | 283689.35 | 283689.35 | 283689.35 | 283689.35 | 283689.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33012, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1392850.54, importe_modificado:1392850.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1990276/proyecto_INICIO, 1990276/proyecto_FIN, 1990276/proyecto_PROCESO, 1990276/proyecto_FIN, 1990276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991693 | Proyecto de inversión | 386692.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386692.04, modificado:386692.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 195793 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 195793 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO SAN FERNANDO - LA JOYA KILÓMETRO 180 + 150 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA JOYA, 87628 LA JOYA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA JOYA UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 10, lon:-98.1349819, lat:24.87858834}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 386692.04 | 386692.04 | 386692.04 | 386692.04 | 386692.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-025-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:957031.19, importe_modificado:957031.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1991693/proyecto_PROCESO, 1991693/proyecto_INICIO, 1991693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992104 | Proyecto de inversión | 108161.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108161.11, modificado:108161.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LOS CHARCOS (016) - 198676 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198676 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO LOS CHARCOS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA A 150 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 101 TULACD VICTORIA, lon:-99.73574086, lat:22.97332191}} | 2021-05-28 | 2021-07-10 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-016, contratista:EDDER OSVALDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:540805.54, importe_modificado:540805.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992104/proyecto_INICIO, 1992104/proyecto_FIN, 1992104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992111 | Proyecto de inversión | 216235.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216235.6, modificado:216235.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EJIDO EL CARMEN (021) - 198702 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198702 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:EJIDO EL CARMEN, 87900 EL CARMEN, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ECUENTRA UBICADO A 200 METROS DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.80654252, lat:23.0531961}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 216235.6 | 216235.6 | 216235.6 | 216235.6 | 216235.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-021, contratista:LAURA EDITH CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2204668.12, importe_modificado:2522622.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1992111/proyecto_PROCESO, 1992111/proyecto_INICIO, 1992111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992129 | Proyecto de inversión | 108161.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108161.11, modificado:108161.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO MIGUEL HIDALGO (016) - 198817 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198817 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (COLORADO), 87924 MIGUEL HIDALGO (COLORADO), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 150 M DE LA CASA DE SALUD DEL EJIDO, lon:-99.8258211, lat:22.86847133}} | 2021-05-28 | 2021-07-10 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-016, contratista:EDDER OSVALDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:540805.54, importe_modificado:540805.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992129/proyecto_PROCESO, 1992129/proyecto_INICIO, 1992129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992143 | Proyecto de inversión | 108161.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108161.11, modificado:108161.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EL TANQUITO (016) - 198875 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198875 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:93, direccion:EJIDO EJIDO EL TANQUITO, 87900 EL TANQUITO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA A 150 M DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.94034054, lat:22.85834924}} | 2021-05-28 | 2021-07-10 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-016, contratista:EDDER OSVALDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:540805.54, importe_modificado:540805.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992143/proyecto_PROCESO, 1992143/proyecto_INICIO, 1992143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992745 | Proyecto de inversión | 2322313.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322313.31, modificado:2322313.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL ETAPA 7 - 201105 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 201105 | S | 435 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MEXICO, SE UBICA ENFRENTE DE LOS TERRENOS DEL RECINTO FERIAL, lon:-99.72966793, lat:22.98846125}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 2322313.31 | 2322313.31 | 2322313.31 | 2322313.31 | 2322313.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-026, contratista:JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2322313.3, importe_modificado:2322313.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992745/proyecto_INICIO, 1992745/proyecto_FIN, 1992745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301993299 | Proyecto de inversión | 692051.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692051.25, modificado:692051.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ETAPA 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202830 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202830 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRAUBICADO EN DIFERENTES DOMICILIOS DELA CABECERA MUNICIPAL DEBUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75912088, lat:23.43625063}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 692051.25 | 692051.25 | 692051.25 | 692051.25 | 692051.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-017-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:692051.25, importe_modificado:692051.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1993299/proyecto_INICIO, 1993299/proyecto_FIN, 1993299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994955 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE SEGUNDO CENTENARIO ENTRE GENERAL FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 208785 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 208785 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDO CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SEGUNDO CENTENARIO ENTRE GENERAL FRANCISCO VILLA Y EMILI, lon:-98.15470166, lat:24.85866548}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994955/proyecto_FIN, 1994955/proyecto_PROCESO, 1994955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995412 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE URANIO Y NEPTUNO EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 210586 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 210586 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE URANIO Y CALLE NEPTUNO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE URANIO Y NEPTUNO EN LA COLONIA MANUEL CAVAZ, lon:-98.14656567, lat:24.82675159}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995412/proyecto_FIN, 1995412/proyecto_PROCESO, 1995412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995508 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE Y BARRIO CUAUHTÉMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 210909 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 210909 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA VILLAGRAN -GARZA VALDEZ Y , CALLE ZENON ARAUJO POR LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN RUMBO A LA CARRETRA A GARZA VALDEZ, lon:-99.48962165, lat:24.46781436}} | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-10, contratista:JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1995508/proyecto_INICIO, 1995508/proyecto_FIN, 1995508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301995632 | Proyecto de inversión | 777905.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777905.26, modificado:777905.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO LA PURISIMA FLOREÑA AL EJIDO JESUS GONZALEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 211250 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 211250 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA PURISIMA FLOREÑA - EJIDO JESUS GONZALEZ ORTEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO LA PURÍSIMA FLOREÑA, 87884 LA PURÍSIMA FLOREÑA, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , ENTRANDO POR EL EJIDO MIGU, lon:-99.43890606, lat:24.4097446}} | 2021-08-16 | 2021-09-24 | 777905.26 | 777905.26 | 777905.26 | 777905.26 | 777905.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-13, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:777905.26, importe_modificado:777905.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25000.0}} | {1995632/proyecto_INICIO, 1995632/proyecto_FIN, 1995632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301997262 | Proyecto de inversión | 76908 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76908.0, modificado:76908.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL BRASIL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS - 217215 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 217215 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:296, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - EL BRASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BRASIL, 87640 EL BRASIL (LA NORIA), CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BRASIL UBICADO EN EL CAMINO TRAMO CRUILLAS , lon:-98.57913391, lat:24.51031538}} | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-002/21, contratista:NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:926079.67, importe_modificado:926079.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1997262/proyecto_PROCESO, 1997262/proyecto_INICIO, 1997262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997810 | Proyecto de inversión | 86022.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86022.43, modificado:86022.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 218858 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 218858 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA AVENIDA COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUARTA AVENIDA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 M DE LA LINEA D, lon:-98.42759819, lat:22.83450112}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 86022.43 | 86022.43 | 86022.43 | 86022.43 | 86022.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-033, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:419875.33, importe_modificado:419875.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1997810/proyecto_INICIO, 1997810/proyecto_FIN, 1997810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998122 | Proyecto de inversión | 114998.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114998.21, modificado:114998.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 219997 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 219997 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REPUBLICA DE CHILE, CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50, lon:-98.33036986, lat:22.72831105}} | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 114998.21 | 114998.21 | 114998.21 | 114998.21 | 114998.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-037, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:114998.21, importe_modificado:114998.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1998122/proyecto_INICIO, 1998122/proyecto_FIN, 1998122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998428 | Proyecto de inversión | 165993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165993.63, modificado:165993.63}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 221356 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 221356 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO ULTIMA CUADRA AL NORTE DE LA CIUDAD. SE ENCUENTRAS CASI EN ESQUINA, lon:-98.59270037, lat:25.11425585}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 165993.63 | 165993.63 | 165993.63 | 165993.63 | 165993.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-05-2021, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:711401.25, importe_modificado:711401.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1998428/proyecto_INICIO, 1998428/proyecto_PROCESO, 1998428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998437 | Proyecto de inversión | 118566.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118566.88, modificado:118566.88}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA COCINA EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 221416 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 221416 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO ULTIMA CUADRA DE LA CIUDADAL NORTE SE ENCUENTRAN CASI EN LA ESQUINA, lon:-98.59257162, lat:25.11398384}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 118566.88 | 118566.88 | 118566.88 | 118566.88 | 118566.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-05-2021, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:711401.25, importe_modificado:711401.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1998437/proyecto_FIN, 1998437/proyecto_PROCESO, 1998437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999021 | Proyecto de inversión | 456263.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456263.26, modificado:456263.26}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICACALLE JUSTO SIERRA ENTRE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 224059 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 224059 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA CIUDAD SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, SE REALIZARA EN CALLE JUSTO SIERRA ENRE CALLE JAIME NUNO Y FRANCI, lon:-98.20625838, lat:23.77433343}} | 2021-07-03 | 2021-09-30 | 456263.26 | 456263.26 | 456263.26 | 456263.26 | 456263.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-08-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1437507.03, importe_modificado:1437507.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1999021/proyecto_INICIO, 1999021/proyecto_FIN, 1999021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999714 | Proyecto de inversión | 406586.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406586.33, modificado:406586.33}} | CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA CON TUBO DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO (10.00 ML) EN EL CAMINO DE ACCESO DEL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. | FORTAMUN 008 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.85103226, lat:22.76288568}} | 2021-07-19 | 2021-07-31 | 406586.33 | 406586.33 | 406586.33 | 406586.33 | 406586.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2021-008, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:406586.33, importe_modificado:406586.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1999714/proyecto_INICIO, 1999714/proyecto_PROCESO, 1999714/proyecto_FIN, 1999714/proyecto_PROCESO, 1999714/proyecto_FIN, 1999714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999851 | Proyecto de inversión | 370877.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370877.72, modificado:369677.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN PARQUE DE BÉISBOL EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-027/2021 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 413, Adolfo López Mateos, 89603 Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-97.90828943, lat:22.45338404}} | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 369677.15 | 369677.15 | 369677.15 | 369677.15 | 369677.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-027/2021, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:370877.72, importe_modificado:370877.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1999851/proyecto_INICIO, 1999851/proyecto_PROCESO, 1999851/proyecto_FIN, 1999851/proyecto_PROCESO, 1999851/proyecto_FIN, 1999851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999961 | Proyecto de inversión | 1391428.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391428.27, modificado:1390819.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LICENCIADO MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ORTEGA Y DR. CARLOS CANSECO; AVENIDA DR. CARLOS CANSECO ENTRE 3 Y 5 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 4 Y AMPLIACIÓN EJIDO SANTA AMALIA, ZONA CENTRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-045/2021 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.76, meta_modificada:994.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cavazos Lerma 301, 89602 Santa Amalia, Tamps., México, lon:-97.96289921, lat:22.43466729}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 1390819.9 | 1390819.9 | 1390819.9 | 1390819.9 | 1390819.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-045/2021, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1391428.27, importe_modificado:1391428.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.76}} | {1999961/proyecto_INICIO, 1999961/proyecto_PROCESO, 1999961/proyecto_FIN, 1999961/proyecto_PROCESO, 1999961/proyecto_FIN, 1999961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000752 | Proyecto de inversión | 5438.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5438.95, modificado:5438.95}} | COMPLEMENTO DE OBRA 17-2330C-01, IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCION METALICA DE 12.00 X 18.00 M EN PRIMARIA PROFR. ALFREDO PENICHE EROSA 28DPR0996X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2330C-01 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:LA PIEDRA, lon:-98.20619, lat:23.767039}} | 2018-06-16 | 2018-10-13 | 5438.95 | 5438.95 | 5438.95 | 5438.95 | 5438.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0014-2018-0025, contratista:PRODUCTOS MARLOT S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2564813.54, importe_modificado:2564813.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002197 | Proyecto de inversión | 575618.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575618.91, modificado:452954.6}} | 21-0335-01-024. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, 145 M. PRIMARIA AMADO NERVO 28DPR0415A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 21-0335-01-024 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, 87200 Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.0200084, lat:23.3164229}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 452954.6 | 452954.6 | 452954.6 | 452954.6 | 452954.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1885687.8, importe_modificado:1885687.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002809 | Proyecto de inversión | 125168.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125168.49, modificado:125168.49}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA EL NORTEÑO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | MSF-HIDROC-014-21-D | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:72VF+XW Guadalupe Victoria, Tamps., México, lon:-97.97515154, lat:25.29491437}} | 2021-09-15 | 2021-09-21 | 125168.49 | 125168.49 | 125168.49 | 125168.49 | 125168.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-014-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:125168.49, importe_modificado:125168.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2002809/proyecto_INICIO, 2002809/proyecto_FIN, 2002809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200652246 | Proyecto de inversión | 687199.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687199.54, modificado:687199.54}} | Ampliacion De Linea De Red Electrica En Calle Las Flores Entre Calle Las Gladiolas Y Calle Nardo, En Colonia Las Flores - 36139 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 36139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE BRECHA LAS GLADIOLAS Y CALLE NARDO, CALLE MARGARITAS CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE LAS GLADIOLAS COL. LAS FLORES, lon:-98.81837902, lat:26.31506801}} | 2016-05-02 | 2016-08-15 | 687199.54 | 687199.54 | 687199.54 | 687199.54 | 687199.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {730849/proyecto_PROCESO, 730849/proyecto_FIN, 730849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200871637 | Proyecto de inversión | 785324.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785324.73, modificado:785324.73}} | Revestimiento De Camino De Acceso Y Construcción De Barda - 40019 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 40019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIP, lon:-98.43371105, lat:22.83483155}} | 2017-03-06 | 2017-04-22 | 785324.73 | 785324.73 | 785324.73 | 785324.73 | 785324.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-002, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1785324.73, importe_modificado:1785324.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {980653/proyecto_INICIO, 980653/proyecto_PROCESO, 980653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942499 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construccion De Letrinas En Graciano Sanchez - 171907 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55869682, lat:22.64765401}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTA-2017-013, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA , convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068752/proyecto_INICIO, 1068752/proyecto_PROCESO, 1068752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300943156 | Proyecto de inversión | 199834 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199834.0, modificado:199834.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Manuel Gonzalez Y Guadalupe Victoria De La Col Cesar Lopez De Lara - 145763 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 145763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.4383736, lat:22.83318666}} | 2017-05-26 | 2017-06-24 | 199834 | 199834 | 199834 | 199834 | 199834 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-IR-2017-008.., contratista:JESUS CABELLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:719403.35, importe_modificado:719403.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1069409/proyecto_INICIO, 1069409/proyecto_PROCESO, 1069409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955578 | Proyecto de inversión | 1251500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1251500.0, modificado:1201260.2}} | Rehabilitacion General | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1271C-01 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ : 28DES0025ECOL. RICARDO FLORES MAGONXICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}} | 2017-05-25 |  | 1201260.2 | 1201260.2 | 967541.78 | 967541.78 | 967541.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3936.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025474 | Proyecto de inversión | 698510.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698510.65, modificado:698510.65}} | Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Telesec Profr Ricardo Saldivar Salinas Del Ej Venustiano Carranza Ii - 209254 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA ENTRADA DEL EJIDO SE ENCUENTRA EN EL EJ. MAGISCATZIN A , lon:-98.7286626, lat:22.84873206}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 698510.65 | 698510.65 | 698510.65 | 698510.65 | 698510.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-034, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:698510.65, importe_modificado:698510.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160554/proyecto_PROCESO, 1160554/proyecto_INICIO, 1160554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025649 | Proyecto de inversión | 168481.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168481.53, modificado:168481.53}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Esc Prim Felipe Angeles Del Ej Santa Fe - 209103 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43291706, lat:22.78649007}} | 2017-07-17 | 2017-07-31 | 168481.53 | 168481.53 | 168481.53 | 168481.53 | 168481.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-025, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM , monto:168481.53, importe_modificado:168481.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160729/proyecto_PROCESO, 1160729/proyecto_INICIO, 1160729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170401025826 | Acción | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 239869 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 239869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/LLTAM/FISMDF/2017, contratista:C. GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:669419.21, importe_modificado:669419.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160906/proyecto_INICIO, 1160906/proyecto_FIN, 1160906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026731 | Proyecto de inversión | 2124683.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124683.87, modificado:2124683.87}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Col Superación De La Cabecera Municipal - 208563 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 208563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL. SUPERACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE VIAS DEL FFCC Y , lon:-98.42002938, lat:22.82458002}} | 2017-04-03 | 2017-05-13 | 2124683.87 | 2124683.87 | 2124683.87 | 2124683.87 | 2124683.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-003., contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:2124683.87, importe_modificado:2124683.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161811/proyecto_PROCESO, 1161811/proyecto_INICIO, 1161811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170401042576 | Proyecto de inversión | 347500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:347500.0, modificado:288872.18}} | Construccion De Barda Perimetral 70 M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1138C-01 | N | 0 | 0 | 848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 3, BELISARIO DOMINGUEZ : 28DES0035LCOL. EL MIRADORNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2017-09-27 |  | 288872.18 | 288872.18 | 86661.65 | 86661.65 | 8661.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-039-2017-0138, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314396.49, importe_modificado:2314396.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133221 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:471831.28}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016rehabilitacion De Edificio ""E"" Y ""C"" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1174C-01 | N | 0 | 0 | 711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0798XCOL. RODRIGUEZREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2018-06-29 |  | 471831.28 | 471831.28 | 394292.3 | 394292.3 | 394292.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301384907 | Proyecto de inversión | 867000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:867000.0, modificado:829437.7}} | REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1035C-01 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8238721, lat:26.3110831}} | 2018-07-12 | 2019-01-07 | 829437.7 | 829437.7 | 663255.86 | 663255.86 | 663255.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.8}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385220 | Proyecto de inversión | 847375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847375.0, modificado:752772.81}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 750 AISLADOS + BASE PARA TINACOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1148C-01 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Plutarco Elías Calles, Palacios, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5337131, lat:27.4829893}} | 2018-07-10 | 2019-01-05 | 752772.81 | 752772.81 | 362487.79 | 362487.79 | 362487.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.11}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401478584 | Proyecto de inversión | 2141509.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141509.56, modificado:2093377.77}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FUNDADORES SEGUNDA ETAPA - 424355 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 424355 | S | 470 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1245.6, meta_modificada:1245.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 89505 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA FUNDADORES, lon:-97.82369723, lat:22.32210315}} | 2018-06-30 | 2018-08-07 | 2093377.77 | 2093377.77 | 2093377.77 | 2093377.77 | 2093377.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOPDUE-DOP-045/18, contratista:INALTO CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2319588.43, importe_modificado:2141509.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1245.6}} | {1478584/proyecto_INICIO, 1478584/proyecto_PROCESO, 1478584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401487502 | Proyecto de inversión | 754500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:754500.0, modificado:725460.67}} | ITIFE-CIEN16-I-SOP-0062-2018-0077 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA TÉCNICA No. 17, BENITO JUAREZ : 28DST0017O 28DST0017O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1000C-01 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TAM 38, No 11, Tamps., México, lon:-98.38741779, lat:24.07052499}} | 2018-11-23 | 2019-04-21 | 725460.67 | 725460.67 | 622949.55 | 622949.55 | 622949.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0062-2018-0077, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2902788.31, importe_modificado:2902788.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401501467 | Proyecto de inversión | 951055.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951055.31, modificado:951040.8}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ARGENTINA COLONIA UNION EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | FORTAFIN-040-IR-17/2018 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1531.7, meta_modificada:1531.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ARGENTINA COLONIA UNION , lon:-97.812454, lat:25.6738}} | 2018-07-05 | 2018-08-13 | 951040.8 | 951040.8 | 951040.8 | 951040.8 | 951040.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-040-IR-17/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO JRL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:951055.31, importe_modificado:951055.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1531.7}} | {1501467/proyecto_INICIO, 1501467/proyecto_PROCESO, 1501467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514388 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.54}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2140C-01. | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4993452, lat:25.8370986}} | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 663461.54 | 663461.54 | 548610.47 | 548610.47 | 548610.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514666 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:660000.0}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2192C-01 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5131227, lat:27.4801378}} | 2019-03-21 | 2019-05-19 | 588116.49 | 588116.49 | 520714.51 | 520714.51 | 520714.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569772 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:393855.84}} | 17-2056C-01. 28DTV0114D CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2056C-01 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}} | 2019-07-09 | 2019-12-05 | 393855.84 | 393855.84 | 303335.76 | 303335.76 | 303335.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570153 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:657459.37}} | 17-2204C-01. 28DJN0835U REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2204C-01 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5548313, lat:27.4772702}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 657459.37 | 657459.37 | 465190.58 | 465190.58 | 465190.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570160 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:295836.98}} | 17-2220C-01. 28DTV0309Q REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2220C-01 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 295836.98 | 295836.98 | 289514.36 | 289514.36 | 289514.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570470 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:339943.21}} | 17-2365C-01. 28DJN0085J REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO + REHABILITACION DE BAÑOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2365C-01 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8011085, lat:25.6749706}} | 2019-05-21 | 2019-09-17 | 339943.21 | 339943.21 | 328206.21 | 328206.21 | 328206.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574321 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:600481.63}} | 17-2376C-01. PRIMARIA PROF. VICTOR SALAZAR RUIZ : 28DPR0947O REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2376C-01 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:234, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 600481.63 | 600481.63 | 180144.49 | 180144.49 | 180144.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.4}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM200401881139 | Proyecto de inversión | 660765 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660765.0, modificado:660765.0}} | BACHE SUPERFICIAL EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 001 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Alberto Carrera Torres, Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4381538, lat:24.2440144}} | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 660765 | 660765 | 660765 | 660765 | 660765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FORTAMUN-001-2020, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:660675.0, importe_modificado:660675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:74.0}} | {1881139/proyecto_INICIO, 1881139/proyecto_PROCESO, 1881139/proyecto_FIN, 1881139/proyecto_INICIO, 1881139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificar la parte modificada, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:modificar la parte modificada, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:modificar la parte modificada, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:modificar la parte modificada, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | TAM210101883649 | Proyecto de inversión | 289721.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289721.62, modificado:341734.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 11634 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11634 | S | 1700 | 1553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE QUINTA , lon:-98.28189448, lat:26.02793457}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 341734.01 | 341734.01 | 341734.01 | 341734.01 | 341734.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-4, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:289721.62, importe_modificado:289721.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {1883649/proyecto_INICIO, 1883649/proyecto_PROCESO, 1883649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883861 | Proyecto de inversión | 669301.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669301.75, modificado:716255.03}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA COLONIA 15 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP - 2537 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2537 | S | 235 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO, 88784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, CALLE DOS DE MARZO CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMA, lon:-98.2583635, lat:26.03360301}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 716255.03 | 716255.03 | 716255.03 | 716255.03 | 716255.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP-1, contratista:MAURICIO SANCHEZ SALDIVAR, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:669301.75, importe_modificado:669301.75}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1883861/proyecto_INICIO, 1883861/proyecto_PROCESO, 1883861/proyecto_FIN, 1883861/proyecto_PROCESO, 1883861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101886091 | Proyecto de inversión | 1076075.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076075.16, modificado:1076075.16}} | CONSTRUCCION DE LOSAS EN VARIAS LOCALIDADES | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MAM-OP-FORTA003/2021 | S | 55 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.12603378, lat:22.66914508}} | 2021-03-26 | 2021-06-01 | 1076075.16 | 1076075.16 | 1076075.16 | 1076075.16 | 1076075.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA003/2021, contratista:RICARDO VELEZ MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1076075.16, importe_modificado:1076075.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {1886091/proyecto_INICIO, 1886091/proyecto_PROCESO, 1886091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201910559 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO JUAN RINCON EL SABINAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 12852 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 12852 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:52, direccion:EJIDO JUAN RINCÓN (EL SABINAL), 87893 JUAN RINCÓN (EL SABINAL), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , PASANDO EL RIO ESTA LA ENTRADA DEL EJIDO JUAN RINCON NOS DESVIAMOS A MANO DERECHA Y A 300 METROS ESTA EL LUGAR DONDE HABITA , lon:-99.3380624, lat:24.51147024}} | 2021-03-08 | 2021-04-26 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-01, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1910559/proyecto_INICIO, 1910559/proyecto_FIN, 1910559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO AMPARA 7 ACCIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-18}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210201912650 | Proyecto de inversión | 171494.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171494.4, modificado:171494.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA EN CALLE ESTERITO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y LA COMA - 20571 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20571 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ESTERITO CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LA COMA, CALLE EBANO CALLE ESTERITO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y LA COMA, lon:-98.59819435, lat:26.21527362}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 171494.4 | 171494.4 | 171494.4 | 171494.4 | 171494.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-43-FAIS-2021, contratista:DAVID TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:159667.2, importe_modificado:159667.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1912650/proyecto_INICIO, 1912650/proyecto_FIN, 1912650/proyecto_PROCESO, 1912650/proyecto_FIN, 1912650/proyecto_INICIO, 1912650/proyecto_PROCESO, 1912650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201916887 | Proyecto de inversión | 598122.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598122.3, modificado:690507.61}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALL VIDAURRI Y CALLE ALAMO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30005 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30005 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIDAURRI Y CALLE ALAMO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VIDAURRI Y CALLE ALAMO COL. MIGUEL HIDALG, lon:-98.11281091, lat:25.99521215}} | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 690507.61 | 690507.61 | 690507.61 | 690507.61 | 690507.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33001, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2317623.75, importe_modificado:2317623.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1916887/proyecto_INICIO, 1916887/proyecto_PROCESO, 1916887/proyecto_INICIO, 1916887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917082 | Proyecto de inversión | 169306.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169306.5, modificado:140846.35}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE DALIA EN LA COLONIA PARAISO EN CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 30543 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 30543 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA PARAÍSO, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DALIA Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE LIMON CRUCERO EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE DALIA Y AVENIDA LAS TORRES EN LA COL. PARAISO DE CD. RIO BR, lon:-98.07432104, lat:25.99335709}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 140846.35 | 140846.35 | 140846.35 | 140846.35 | 140846.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33012, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1392850.54, importe_modificado:1392850.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1917082/proyecto_INICIO, 1917082/proyecto_PROCESO, 1917082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917314 | Proyecto de inversión | 245304.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245304.61, modificado:314962.62}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO J.MENDEZ CON CALLE JALISCO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31176 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31176 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:154.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO, 88910 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SAN LUIS, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CALLE PEDRO J. MENDEZ CON CALLE JALISCO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN, lon:-98.08021525, lat:25.9831553}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 314962.62 | 314962.62 | 314962.62 | 314962.62 | 314962.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33009, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1200424.56, importe_modificado:1200424.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:215.0}} | {1917314/proyecto_PROCESO, 1917314/proyecto_INICIO, 1917314/proyecto_PROCESO, 1917314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201921407 | Proyecto de inversión | 39315.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39315.78, modificado:39315.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE RAMON DE IBARROLA S/N ENTRE AV. IGNACIO ALDAMA Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA - 42404 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 42404 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.67, meta_modificada:34.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RAMON DE IBARROLA INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE FRANCISCO JAVIER OSORNIO A 2 CUADRAS AL NORTE DE LA , lon:-99.2329407, lat:26.56499691}} | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 39315.78 | 39315.78 | 39315.78 | 39315.78 | 39315.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.67}} | {1921407/proyecto_INICIO, 1921407/proyecto_PROCESO, 1921407/proyecto_INICIO, 1921407/proyecto_FIN, 1921407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201922283 | Proyecto de inversión | 41148 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41148.0, modificado:41148.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI S/N ENTRE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR Y ELOY MARTINEZ ESCAMILLA - 45008 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45008 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR Y CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA, CALLE ELOY GONZALEZ GARZA A 280 METROS AL, lon:-99.23993523, lat:26.56747869}} | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 41148 | 41148 | 41148 | 41148 | 41148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1922283/proyecto_PROCESO, 1922283/proyecto_FIN, 1922283/proyecto_INICIO, 1922283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927922 | Proyecto de inversión | 1738435.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738435.5, modificado:1738435.5}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE REBOMBEO 2 UBICADO EN KM 13+506.00 A REBOMBEO EN WALLES KM- 17+568.00 EN EL EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLES, EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 59445 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 59445 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4061.0, meta_modificada:4061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO EJIDO LA PERDIDA - ESTANQUE DE LOS WALLES KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLES, 87954 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MARGEN I, lon:-99.86096944, lat:23.57238333}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 1738435.5 | 1738435.5 | 1738435.5 | 1738435.5 | 1738435.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-007, contratista:HIRAM ISAAC RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:1738435.5, importe_modificado:1738435.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4061.0}} | {1927922/proyecto_INICIO, 1927922/proyecto_PROCESO, 1927922/proyecto_INICIO, 1927922/proyecto_PROCESO, 1927922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201929399 | Proyecto de inversión | 107270.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107270.35, modificado:107270.35}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN COL EL PARAISO - 65006 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65006 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CARRETERA NACIONAL ANT. MORELOS-EL NARANJO, 100 PASANDO EL PUENTE SOBRE LA CARRETERA MANTEEL HUIZACHE Y 100 M LATERAL DE, lon:-99.2247217, lat:22.53482639}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-1, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:107270.35, importe_modificado:107270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {1929399/proyecto_INICIO, 1929399/proyecto_PROCESO, 1929399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931623 | Proyecto de inversión | 108147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108147.22, modificado:107990.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA INDEPENDENCIA SUR, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 75045 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 75045 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRIVASA 2 COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIVADA 1 Y CALLE PRIVADA 3, CALLE PLATA CALLE PRIVADA 2 POSTERIOR CALLE PLATA COLONIA INDEPENDENCIA SUR, lon:-97.83965777, lat:25.66986286}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-002/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187896.91, importe_modificado:1187896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1931623/proyecto_INICIO, 1931623/proyecto_PROCESO, 1931623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301960599 | Proyecto de inversión | 671523.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671523.14, modificado:653504.16}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA BALLESTEROS RIVERA CON CLAVE ESCOLAR 28DJN0858E, COL. CUAUHTEMOC, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. - 16008 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 16008 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 88442 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MARIA DEL CARMEN ROCHA HERNANDEZ, CALLE CUITLAHUAC JARDIN DE NIÑOS MARIA BALLESTEROS RIVERA UBICADA EN AVENIDA CUAUHT, lon:-98.83190463, lat:26.33537756}} | 2021-04-26 | 2021-08-31 | 653504.16 | 653504.16 | 653504.16 | 653504.16 | 653504.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-21/001, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:653555.68, importe_modificado:653555.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1960599/proyecto_PROCESO, 1960599/proyecto_FIN, 1960599/proyecto_PROCESO, 1960599/proyecto_INICIO, 1960599/proyecto_PROCESO, 1960599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961162 | Proyecto de inversión | 114915 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114915.0, modificado:114915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO FORTIN AGRARIO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 30819 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 30819 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), 89729 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EST, lon:-98.75088479, lat:23.04625911}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 114915 | 114915 | 114915 | 114915 | 114915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-003, contratista:ISAEL BARRIENTOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1350449.31, importe_modificado:1350449.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961162/proyecto_INICIO, 1961162/proyecto_PROCESO, 1961162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961171 | Proyecto de inversión | 229829.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229829.99, modificado:229829.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO NUEVO QUINTERO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 31057 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 31057 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO QUINTERO, 00000 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 METR, lon:-98.74580017, lat:23.02040579}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 229829.99 | 229829.99 | 229829.99 | 229829.99 | 229829.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-003, contratista:ISAEL BARRIENTOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1350449.31, importe_modificado:1350449.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961171/proyecto_INICIO, 1961171/proyecto_FIN, 1961171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961294 | Proyecto de inversión | 336366.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336366.16, modificado:336366.16}} | REHABILITACION DE TAJO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. MEXICO LIBRE - 32914 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32914 | S | 312 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MEXICO LIBRE - EJ. PLAN DE SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ANTIGUO MORELOS- CHAMAL Y CAMINO FORTI, lon:-99.13100202, lat:22.66088423}} | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 336366.16 | 336366.16 | 336366.16 | 336366.16 | 336366.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN002/2021, contratista:ALTA INGENIERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:336366.16, importe_modificado:336366.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1961294/proyecto_INICIO, 1961294/proyecto_FIN, 1961294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961728 | Proyecto de inversión | 229746.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229746.33, modificado:229746.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 40102 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 40102 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:EJIDO LA REFORMA, 89735 LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA NAZARET, lon:-98.31244642, lat:22.48759802}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 229746.33 | 229746.33 | 229746.33 | 229746.33 | 229746.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961728/proyecto_INICIO, 1961728/proyecto_FIN, 1961728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961975 | Proyecto de inversión | 654992.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654992.9, modificado:654992.9}} | CONSTRUCCION DE 5.00 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN EL EJIDO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 43574 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 43574 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 87760 DELICIAS, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS ESTAN UBICADOS EN EL EJIDO LAS DELICIAS MUNICIPIO DE ABASOLO TAM., lon:-98.45314104, lat:23.95340765}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 654992.9 | 654992.9 | 654992.9 | 654992.9 | 654992.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43574, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:654992.9, importe_modificado:654992.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1961975/proyecto_INICIO, 1961975/proyecto_PROCESO, 1961975/proyecto_FIN, 1961975/proyecto_PROCESO, 1961975/proyecto_FIN, 1961975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962129 | Proyecto de inversión | 553961.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553961.95, modificado:553961.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE TANQUE EXISTENTE EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 45463 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 45463 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:124, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 87834 SAN FRANCISCO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TAQUE Y MANTENIMIENTO DE TAQUE EXISTENTE SE UBICAN EN LA ZONA ESTE DEL EJIDO A UN COSTADO DE TANQUE EXÍSTETE, lon:-99.36168677, lat:24.19140277}} | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 553961.95 | 553961.95 | 553961.95 | 553961.95 | 553961.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-006-2021, contratista:ADRIANA WALLE MORENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:553961.95, importe_modificado:553961.95}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {1962129/proyecto_INICIO, 1962129/proyecto_PROCESO, 1962129/proyecto_FIN, 1962129/proyecto_PROCESO, 1962129/proyecto_FIN, 1962129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962541 | Proyecto de inversión | 613727.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613727.38, modificado:613727.38}} | REAHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 52657 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 52657 | S | 241 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18990.0, meta_modificada:18990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO QUINTANILLA PROYECTO UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLON, lon:-99.02779312, lat:23.3129046}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 613727.38 | 613727.38 | 613727.38 | 613727.38 | 613727.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:613727.38, importe_modificado:613727.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18990.0}} | {1962541/proyecto_FIN, 1962541/proyecto_PROCESO, 1962541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962656 | Proyecto de inversión | 114996.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114996.14, modificado:114996.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA TORRECILLA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54026 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54026 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:EJIDO , 00000 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TORRECILLA A DOS CUADRAS DE LAS ENTRADA., lon:-98.37404895, lat:23.14800492}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 114996.14 | 114996.14 | 114996.14 | 114996.14 | 114996.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962656/proyecto_INICIO, 1962656/proyecto_FIN, 1962656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962809 | Proyecto de inversión | 114926.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114926.03, modificado:114926.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 55689 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 55689 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA INDUSTRIAL, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NARANJA, CALLE MANGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL TAMUL DE GONZALEZ, lon:-98.43065949, lat:22.82045634}} | 2021-04-22 | 2021-06-05 | 114926.03 | 114926.03 | 114926.03 | 114926.03 | 114926.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-010, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1379112.38, importe_modificado:1379112.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962809/proyecto_INICIO, 1962809/proyecto_FIN, 1962809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962971 | Proyecto de inversión | 198027.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198027.46, modificado:229563.29}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALES Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO - 56922 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 56922 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUSTAVO GONZALEZ Y AVENIDA LAS TORRES, LA CALLE ESTERO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES AL MARGEN DEL RIO TAM, lon:-97.89444583, lat:22.23164059}} | 2021-02-08 | 2021-04-18 | 229563.29 | 229563.29 | 229563.29 | 229563.29 | 229563.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1913922.68, importe_modificado:1913922.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1962971/proyecto_INICIO, 1962971/proyecto_FIN, 1962971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963034 | Proyecto de inversión | 1385045.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385045.8, modificado:1385045.8}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA COL. MORELOS, MPIO. DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS - 57702 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57702 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLEJON DEL NORTE Y CALLE CAMINO SAN RAFAEL, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE OCAMPO ENTRE CALLEJON DEL NORTE Y CAMINO A SAN , lon:-99.08143166, lat:22.55670394}} | 2021-04-29 | 2021-06-29 | 1385045.8 | 1385045.8 | 1385045.8 | 1385045.8 | 1385045.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN003/2021, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA PyS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1385045.8, importe_modificado:1385045.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1963034/proyecto_FIN, 1963034/proyecto_PROCESO, 1963034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963434 | Proyecto de inversión | 54859.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54859.71, modificado:54859.71}} | CONSTRUCCION DE 1 BAÑO DE 2.52 M2 (1.40X1.80MTS.) UBICADOS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 62283 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 62283 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA LA AMISTAD, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL BAÑO ESTARA UBICADO EN LA COLONIA LA AMISTAD ENTRE LA CALLE GUERRERO Y PRAXEDIS BALBOA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM., lon:-98.3740276, lat:24.05871816}} | 2021-03-24 | 2021-04-22 | 54859.71 | 54859.71 | 54859.71 | 54859.71 | 54859.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:62283, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:54859.71, importe_modificado:54859.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1963434/proyecto_INICIO, 1963434/proyecto_PROCESO, 1963434/proyecto_FIN, 1963434/proyecto_PROCESO, 1963434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964045 | Proyecto de inversión | 260193.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260193.59, modificado:260193.59}} | MANTENIMIENTO DE TECHADO METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO EN CONJUNTO HANITACIONAL LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA,T AMAULIPAS - 67777 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 67777 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PINO CONJUNTO HABITACIONAL LA FLORIDA, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE CIRUELO, CALLE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA EN C. PINO ENTRE FUNDO LEGAL Y CIRUELO A 50 M SE ENCUENTRAN OFICINAS, lon:-97.941626, lat:22.3973475}} | 2021-05-10 | 2021-07-23 | 260193.59 | 260193.59 | 260193.59 | 260193.59 | 260193.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/2021, contratista:JUANA MARIA RUIZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1175083.83, importe_modificado:1138920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:318.0}} | {1964045/proyecto_INICIO, 1964045/proyecto_PROCESO, 1964045/proyecto_FIN, 1964045/proyecto_PROCESO, 1964045/proyecto_INICIO, 1964045/proyecto_PROCESO, 1964045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964271 | Proyecto de inversión | 97936.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97936.15, modificado:97936.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN PEDRO - 70191 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 70191 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:140, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 87800 SAN PEDRO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN DIFERENTES SECTORES DEL EJIDO SAN PEDRO, lon:-99.46336683, lat:24.20513985}} | 2021-04-08 | 2021-05-08 | 97936.15 | 97936.15 | 97936.15 | 97936.15 | 97936.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-009-2021, contratista:NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:540330.5, importe_modificado:540330.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1964271/proyecto_INICIO, 1964271/proyecto_PROCESO, 1964271/proyecto_INICIO, 1964271/proyecto_FIN, 1964271/proyecto_PROCESO, 1964271/proyecto_INICIO, 1964271/proyecto_PROCESO, 1964271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PROYECTOS EN LA MID (70191 Y 70211) ESTO A PETICIÓN DE LA DGDR PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DE FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965123 | Proyecto de inversión | 593374.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593374.29, modificado:473079.59}} | DRENAJE SANITARIO DE PROL CLAVEL ENTRE AVE TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES - 77882 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 77882 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TANCOL Y CALLE MARGEN DEL RIO TAMESI, LA PROL CLAVEL SE ENCUENTRA ENTRE TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI A UN COSTADO DE CARRETERA TAMPI, lon:-97.87157933, lat:22.22684993}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 473079.59 | 473079.59 | 473079.59 | 473079.59 | 473079.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2021, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2012702.99, importe_modificado:2012702.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1965123/proyecto_PROCESO, 1965123/proyecto_INICIO, 1965123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965398 | Proyecto de inversión | 1733200.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733200.9, modificado:1733200.9}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 79842 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 79842 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.5, meta_modificada:278.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA FRACCIONAMIENTO CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALMA DELIA COBOS Y CALLE PANFILO SARMIENTO, UBICACIÓN DEL PROYECTO LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA E, lon:-97.85117224, lat:22.29311538}} | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 1733200.9 | 1733200.9 | 1733200.9 | 1733200.9 | 1733200.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 21, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5247392.83, importe_modificado:5971733.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.5}} | {1965398/proyecto_INICIO, 1965398/proyecto_PROCESO, 1965398/proyecto_FIN, 1965398/proyecto_PROCESO, 1965398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965715 | Proyecto de inversión | 3978306.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3978306.04, modificado:3978306.05}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO TAM. - 82674 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 82674 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2241.9, meta_modificada:2241.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 12 SALOME GALVAN COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 SALOMÉ GALVÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36 COL. HERIBERT, lon:-97.83715787, lat:22.28968013}} | 2021-04-13 | 2021-08-10 | 3978306.05 | 3978306.05 | 3978306.05 | 3978306.05 | 3978306.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 21, contratista:SPYKA INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5342722.29, importe_modificado:5286743.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2241.9}} | {1965715/proyecto_INICIO, 1965715/proyecto_FIN, 1965715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965854 | Proyecto de inversión | 114975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114975.69, modificado:114975.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CENTAURO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. (SEGUNDA ETAPA) - 84017 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 84017 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE NIÑOS HEORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL CENTAURO, lon:-98.70743238, lat:22.9965902}} | 2021-05-03 | 2021-05-29 | 114975.69 | 114975.69 | 114975.69 | 114975.69 | 114975.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-020, contratista:INTRODUCCION EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:114975.69, importe_modificado:114975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965854/proyecto_INICIO, 1965854/proyecto_PROCESO, 1965854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966964 | Proyecto de inversión | 38221.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38221.27, modificado:38221.27}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO NUEVO MORELOS - 92216 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 92216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MEXXICO EJIDO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE MICHOACAN, CAMINO A LA REFORMA A 100 M DE EL CAMINONVO. MORELOSREFORMA SOBRE LA CALLE MICHOACAN Y 20 M A LA IZQ. S, lon:-99.21103115, lat:22.52643275}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-6, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:38221.27, importe_modificado:38221.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.0}} | {1966964/proyecto_INICIO, 1966964/proyecto_FIN, 1966964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966969 | Proyecto de inversión | 107270.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107270.35, modificado:107270.35}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVO MORELOS - 92235 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92235 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO EJIDO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE SAN LUIS, CAMINO NVO. MORELOS-LA REFORMA A 100 M DE EL CAMINONVO. MORELOSREFORMA SOBRE LA CALLE MICHOACAN Y 20 M A, lon:-99.21104545, lat:22.52643716}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | 107270.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-7, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:107270.35, importe_modificado:107270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {1966969/proyecto_INICIO, 1966969/proyecto_FIN, 1966969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966976 | Proyecto de inversión | 434192.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434192.01, modificado:466734.02}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES PÉNJAMO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD MADERO, TAM. - 92293 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 92293 | S | 113 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:190.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA HIDALGO ORIENTE, 89570 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE RHIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES PÉNJAMO Y RHIN COL. HIDALGO ORIE, lon:-97.8230313, lat:22.25519843}} | 2021-05-14 | 2021-08-21 | 466734.02 | 466734.02 | 466734.02 | 466734.02 | 466734.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 21, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5289750.96, importe_modificado:4023114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.25}} | {1966976/proyecto_INICIO, 1966976/proyecto_PROCESO, 1966976/proyecto_FIN, 1966976/proyecto_INICIO, 1966976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301967116 | Proyecto de inversión | 1236111.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236111.23, modificado:1234465.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNINO MENDEZ DE LUCIO AVALOS A DREN, COL. SECCION 22 MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 93199 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 93199 | S | 70 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SATURNINO MENDEZ COLONIA SECCIÓN 22, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUCIO AVALOS Y CERRADA DREN, CALLE INGENIEROS PETROLEROS CALLE SATURNINO MENDEZ DE CALLE LUCIO AVALOS A DREN COLONIA SECCIO, lon:-97.78282556, lat:25.66597349}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 1234465.32 | 1234465.32 | 1234465.32 | 1234465.32 | 1234465.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-006/2021, contratista:BG CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1234465.33, importe_modificado:1234465.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1967116/proyecto_PROCESO, 1967116/proyecto_INICIO, 1967116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967204 | Proyecto de inversión | 608279.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608279.63, modificado:608279.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVE. 2 DE MAYO E/ NUEVO LEÓN Y LIBRAMIENTO DE TRÁFICO PESADO ALTAMIRA - 93890 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 93890 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE MAYO COLONIA ALTAMIRA SEC. 3, 89607 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CARRETERA LIBRAMIENTO TRAFICO PESADO, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN C. MARGARITA ENTRE AZAHAR CUAUHTEMOC Y A, lon:-97.93667679, lat:22.41080264}} | 2021-05-07 | 2021-07-15 | 608279.63 | 608279.63 | 608279.63 | 608279.63 | 608279.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-004/2021, contratista:PETRO SRVICIOS DEL GOLFO, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1231306.72, importe_modificado:1191253.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {1967204/proyecto_INICIO, 1967204/proyecto_PROCESO, 1967204/proyecto_FIN, 1967204/proyecto_PROCESO, 1967204/proyecto_FIN, 1967204/proyecto_INICIO, 1967204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967289 | Proyecto de inversión | 1459383.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459383.47, modificado:844349.59}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 49 ENTRE LAS CALLES SALTILLO Y 20, COL. FRANCISCO VILLA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 94497 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 94497 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:198.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA FRANCISCO VILLA, 89520 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 ENTRE LAS CALLES SALTILLO Y 20 COL. FRANCISCO VILLA EN CIUDAD, lon:-97.8262898, lat:22.27015123}} | 2021-05-13 | 2021-08-21 | 844349.59 | 844349.59 | 844349.59 | 844349.59 | 844349.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 21, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5289750.96, importe_modificado:4023114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.7}} | {1967289/proyecto_INICIO, 1967289/proyecto_PROCESO, 1967289/proyecto_FIN, 1967289/proyecto_INICIO, 1967289/proyecto_PROCESO, 1967289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301968218 | Proyecto de inversión | 335193.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335193.6, modificado:335193.6}} | REHABILITACIÓN DE 6.00 KM DE CAMINO DEL EJ, 5 DE MAYO AL EJ. LA LOBERA, DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 99874 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 99874 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CAMINO TRAMO LA LOBERA - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA LOBERA, 87697 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DEL EJ. LA LOBERA AL EJIDO, lon:-98.1895468, lat:23.43727918}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 335193.6 | 335193.6 | 335193.6 | 335193.6 | 335193.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-03-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLA CAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:2206511.95, importe_modificado:2206511.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1968218/proyecto_INICIO, 1968218/proyecto_FIN, 1968218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969708 | Proyecto de inversión | 531037.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531037.01, modificado:531037.01}} | REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE MORELOS ENTRE JUAREZ Y ESCOBEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 109336 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 109336 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ESCOBEDO, CALLE MORELOS ENTRE JUAREZ Y ESCOBEDO, lon:-99.75678508, lat:23.43474369}} | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 531037.01 | 531037.01 | 531037.01 | 531037.01 | 531037.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-001-2021, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:531037.01, importe_modificado:531037.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:430.0}} | {1969708/proyecto_INICIO, 1969708/proyecto_FIN, 1969708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971117 | Proyecto de inversión | 4053182.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053182.45, modificado:3877789.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE JOSE DE ESCANDON Y ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ - 114575 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 114575 | S | 53 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, CALLE HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE JOSE , lon:-98.15076457, lat:22.54167995}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 3877789.98 | 3877789.98 | 3877789.98 | 3877789.98 | 3877789.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-019/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTUCCIONES J.L, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4519152.81, importe_modificado:4342015.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1971117/proyecto_INICIO, 1971117/proyecto_PROCESO, 1971117/proyecto_FIN, 1971117/proyecto_PROCESO, 1971117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971118 | Proyecto de inversión | 91319.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91319.41, modificado:64101.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA ESPERANZA DEL SUR, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 114576 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 114576 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.78, meta_modificada:36.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO GALVEZ COLONIA ESPERANZA DEL SUR, 87505 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE ALVARO OBREGON CALLE ALVARO GALVEZ Y TERCERA POSTERIOR A CALLE ALVARO OBREGON, lon:-97.81166523, lat:25.66262137}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 64101.14 | 64101.14 | 64101.14 | 64101.14 | 64101.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.78}} | {1971118/proyecto_PROCESO, 1971118/proyecto_INICIO, 1971118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971180 | Proyecto de inversión | 69247.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69247.19, modificado:78060.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA SOBERON, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 114759 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 114759 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.83, meta_modificada:28.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA SOBERÓN, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ZAPATA, CALLE ZARAGOZA CALLE 18 ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ZAPATA POSTERIOR CALLE ZARAGOZA COLONIA SOBERON, lon:-97.79400808, lat:25.66888201}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 78060.4 | 78060.4 | 78060.4 | 78060.4 | 78060.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.83}} | {1971180/proyecto_INICIO, 1971180/proyecto_PROCESO, 1971180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971322 | Proyecto de inversión | 84109 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84109.0, modificado:95281.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA MODERNA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 115198 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 115198 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA MODERNA, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 11 Y CALLE EVA SAMANO, CALLE VENUSTIAJNO CARRANZA CALLE ALDAMA Y 11 POSTERIOR CALLE EVA SAMANO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MODERN, lon:-97.80123127, lat:25.68612002}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 95281.26 | 95281.26 | 95281.26 | 95281.26 | 95281.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1971322/proyecto_INICIO, 1971322/proyecto_FIN, 1971322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971334 | Proyecto de inversión | 70734.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70734.13, modificado:77177.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONA CENTRO VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 115242 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 115242 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.48, meta_modificada:29.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA VALLE HERMOSO CENTRO, 87500 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 POSTERIOR CALLE EMILIANO ZAPATA ZO, lon:-97.79923571, lat:25.66792226}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 77177.66 | 77177.66 | 77177.66 | 77177.66 | 77177.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.48}} | {1971334/proyecto_FIN, 1971334/proyecto_PROCESO, 1971334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971469 | Proyecto de inversión | 773854.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773854.93, modificado:773854.93}} | REAHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LLERA - 115744 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 115744 | S | 197 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23712.0, meta_modificada:23712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87211 EMILIANO ZAPATA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.92497855, lat:23.28089607}} | 2021-06-04 | 2021-07-03 | 773854.93 | 773854.93 | 773854.93 | 773854.93 | 773854.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:773854.93, importe_modificado:773854.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23712.0}} | {1971469/proyecto_INICIO, 1971469/proyecto_FIN, 1971469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974936 | Proyecto de inversión | 849995 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849995.0, modificado:849995.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ALBERGUE MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA MAINERO TAMAULIPAS - 127120 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS | 127120 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIANO MATAMOROS ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA MAI, lon:-99.61460733, lat:24.55999186}} | 2021-05-03 | 2021-07-02 | 849995 | 849995 | 849995 | 849995 | 849995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN2021-05, contratista:EDQIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA, convocante:MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS, monto:848995.0, importe_modificado:848995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1974936/proyecto_INICIO, 1974936/proyecto_PROCESO, 1974936/proyecto_FIN, 1974936/proyecto_PROCESO, 1974936/proyecto_FIN, 1974936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301976375 | Proyecto de inversión | 562040.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562040.82, modificado:562040.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJ. MEXICO LIBRE - 132711 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 132711 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y BRECHA A EJ. PLAN DE SAN LUIS, EN CALLE SEGUNDA A 150 M DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y A 50 M DE LA BRECHA AL EJIDO PLAN D, lon:-99.15658575, lat:22.63889765}} | 2021-07-17 | 2021-09-20 | 562040.82 | 562040.82 | 562040.82 | 562040.82 | 562040.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN006/2021, contratista:IVAN ALEJANDRO QUINTANILLA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:562040.82, importe_modificado:562040.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1976375/proyecto_INICIO, 1976375/proyecto_FIN, 1976375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976646 | Proyecto de inversión | 562040.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562040.82, modificado:562040.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN EL SALVADOR - 133687 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 133687 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL SALVADOR, 89963 EL SALVADOR, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA RANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A 150 M AL ORIENTE DE LA CARRETERA NACIONAL SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO MAR, lon:-99.05843795, lat:22.4175611}} | 2021-07-16 | 2021-09-20 | 562040.82 | 562040.82 | 562040.82 | 562040.82 | 562040.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN007/2021-2, contratista:SANTOS HUMBERTO CORONADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:562040.82, importe_modificado:562040.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1976646/proyecto_PROCESO, 1976646/proyecto_INICIO, 1976646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976853 | Proyecto de inversión | 747409.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747409.04, modificado:747409.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 15.00X12.50 M, EN LA ESCUELA (CEMSADET NO. 24 COBAT) DEL POBLADO LOPEZ RAYON, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 134540 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 134540 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M DEL COMEDOR DOÑA ORALIA, lon:-98.46475969, lat:22.50047435}} | 2021-06-28 | 2021-07-31 | 747409.04 | 747409.04 | 747409.04 | 747409.04 | 747409.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-026, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:774409.04, importe_modificado:774409.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {1976853/proyecto_INICIO, 1976853/proyecto_FIN, 1976853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977756 | Proyecto de inversión | 672081.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672081.2, modificado:656875.09}} | AMPLAICION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA - 138558 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 138558 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, CALLE 4 DE JUNIO SE UBICA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA INICIAN LOS TRABAJOS DE EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQU, lon:-99.70756508, lat:22.99970604}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 656875.09 | 656875.09 | 656875.09 | 656875.09 | 656875.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-002, contratista:JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1244066.29, importe_modificado:1228860.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1977756/proyecto_PROCESO, 1977756/proyecto_FIN, 1977756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978261 | Proyecto de inversión | 581436.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581436.63, modificado:581436.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BROWNSVILLE ENTRE CARRETERA VILLAGRAN Y GARZA VALDEZ Y CALLEJON 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 141164 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 141164 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BROWNSVILLE CIUDAD VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA VILLAGRAN -GARZA VALDEZ Y CALLEJON CALLEJON 3, 100 METROS CRUZANDO EL PUENTE DEL RIO VILLAGRAN DE LA CABECERA MUNICIPAL A LADO , lon:-99.48502438, lat:24.47320241}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 581436.63 | 581436.63 | 581436.63 | 581436.63 | 581436.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-07, contratista:RAFAEL CANTU ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:581436.63, importe_modificado:581436.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.0}} | {1978261/proyecto_PROCESO, 1978261/proyecto_FIN, 1978261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301980322 | Proyecto de inversión | 166856.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166856.46, modificado:166856.46}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATEO ACUÑA - 151469 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 151469 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MATEO ACUÑA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REYES PEREZ SE UBICA A 20 METROS DEL MONUMENTO A FANCISCO I MADERO, lon:-99.71845739, lat:22.99014292}} | 2021-03-18 | 2021-06-14 | 166856.46 | 166856.46 | 166856.46 | 166856.46 | 166856.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-011, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3717318.14, importe_modificado:3717318.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1980322/proyecto_FIN, 1980322/proyecto_PROCESO, 1980322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301983887 | Proyecto de inversión | 250820.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250820.57, modificado:250497.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN POBLADO ANAHUAC MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 165627 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 165627 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2711.0, meta_modificada:2711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE PEDRO HERNANDEZ EJIDO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALEJANDRO BENAVIDES Y CALLE ALFONSO PEDRAZA, CALLE EUSEBIO VALLES CALLE ANAHUAC DE CALLE PEDRO HERNANDEZ A CALLE ALFONSO PEDRAZA POBLAD, lon:-97.78408323, lat:25.78174616}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 250497.16 | 250497.16 | 250497.16 | 250497.16 | 250497.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-022/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:384830.88, importe_modificado:384830.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2711.0}} | {1983887/proyecto_INICIO, 1983887/proyecto_FIN, 1983887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985639 | Proyecto de inversión | 1094823.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094823.64, modificado:1094066.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE MARIANO AZUELA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE RUIZ CORTINEZ COL. MIGUEL ALEMÁN - 172252 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 172252 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1126.8, meta_modificada:1126.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE JOSE VASCONCELOS UBICADA EN CALLE MARIANO AZUELA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZ, lon:-98.96925698, lat:22.75365201}} | 2021-07-02 | 2021-09-29 | 1094066.13 | 1094066.13 | 1094066.13 | 1094066.13 | 1094066.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/036, contratista:JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1094066.12, importe_modificado:1094066.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1126.8}} | {1985639/proyecto_PROCESO, 1985639/proyecto_INICIO, 1985639/proyecto_FIN, 1985639/proyecto_PROCESO, 1985639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985670 | Proyecto de inversión | 953218.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953218.26, modificado:953218.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE GUERRERO Y DEGOLLADO DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 172383 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 172383 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.35, meta_modificada:742.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PROYECTO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE VICENTE GUE, lon:-99.02146719, lat:23.3157276}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 953218.26 | 953218.26 | 953218.26 | 953218.26 | 953218.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:953218.26, importe_modificado:953218.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.35}} | {1985670/proyecto_INICIO, 1985670/proyecto_FIN, 1985670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985680 | Proyecto de inversión | 948186.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948186.39, modificado:948186.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRANZA Y R. GOMEZ DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 172440 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 172440 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.4, meta_modificada:738.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MARTE R GOMEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PROYECTO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE VENUSTIANO , lon:-99.0195612, lat:23.3155215}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 948186.39 | 948186.39 | 948186.39 | 948186.39 | 948186.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:948186.39, importe_modificado:948186.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.4}} | {1985680/proyecto_INICIO, 1985680/proyecto_PROCESO, 1985680/proyecto_FIN, 1985680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986048 | Proyecto de inversión | 318868.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318868.53, modificado:318868.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO J. MÉNDEZ ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y MATÍAS SERVANDO CANALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 173796 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173796 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MATÍAS SERVANDO CANALES, CALLE FRANSISCO I MADERO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE UBICAN EN L, lon:-99.43394067, lat:24.24679604}} | 2021-07-15 | 2021-07-31 | 318868.53 | 318868.53 | 318868.53 | 318868.53 | 318868.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-029-2021, contratista:JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:318868.53, importe_modificado:318868.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1986048/proyecto_INICIO, 1986048/proyecto_PROCESO, 1986048/proyecto_FIN, 1986048/proyecto_PROCESO, 1986048/proyecto_INICIO, 1986048/proyecto_FIN, 1986048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986291 | Proyecto de inversión | 108071.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108071.4, modificado:108071.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO FRANCISCO MEDRANO 018 - 174542 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174542 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:EJIDO FRANCISCO MEDRANO, 87900 FRANCISCO MEDRANO (RANCHO NUEVO DEL NORTE), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ULTIMA CUADRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA AL EJIDO E SAUZ, lon:-99.69765275, lat:23.07931951}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-018, contratista:JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2161428.09, importe_modificado:2445500.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986291/proyecto_INICIO, 1986291/proyecto_FIN, 1986291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986292 | Proyecto de inversión | 432285.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432285.6, modificado:432285.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO PEDRO RUIZ MOLINA 018 - 174548 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174548 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:50, direccion:EJIDO PEDRO RUIZ MOLINA, 87914 PEDRO RUIZ MOLINA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO, lon:-99.70460186, lat:23.11627451}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 432285.6 | 432285.6 | 432285.6 | 432285.6 | 432285.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-018, contratista:JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2161428.09, importe_modificado:2445500.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1986292/proyecto_INICIO, 1986292/proyecto_FIN, 1986292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989198 | Proyecto de inversión | 26474.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26474.04, modificado:26474.04}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN CALLE CUAUHTEMOC Y QUERETARO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 186129 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 186129 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:409, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA (AMPLIACIÓN SAN GERMÁN), 87614 EMILIANO ZAPATA (AMPLIACIÓN SAN GERMÁN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUERETARO Y , CALLE CUAUHTEMOC Y QUERETARO EN EL EJIDO EMILIANO, lon:-98.05703245, lat:25.08588429}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 26474.04 | 26474.04 | 26474.04 | 26474.04 | 26474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1989198/proyecto_PROCESO, 1989198/proyecto_FIN, 1989198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989382 | Proyecto de inversión | 255566.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255566.74, modificado:255566.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLA DEL MAR EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 186949 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 186949 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LA MAR INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL MAR, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DELFIN Y CALLE BALLENA, CALLE ESPERANZA CALLE LA MAR ENTRE DELFIN Y BALLENA Y CALLE BALLENA ENTRE LA MAR Y ESPERANZA EN L, lon:-98.1242916, lat:24.84475169}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 255566.74 | 255566.74 | 255566.74 | 255566.74 | 255566.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2079461.3, importe_modificado:2079461.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1989382/proyecto_INICIO, 1989382/proyecto_FIN, 1989382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989489 | Proyecto de inversión | 151554 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151554.0, modificado:151554.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE 13 ENTRE JOSÉ MARIA MORELOS Y VENUSTIANO CARRANZA EN EL EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULPAS - 187388 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 187388 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 13 ENTRE JOSÉ MARIA MORELOS Y VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.08035157, lat:25.02580956}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 151554 | 151554 | 151554 | 151554 | 151554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2079461.3, importe_modificado:2079461.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989489/proyecto_PROCESO, 1989489/proyecto_FIN, 1989489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989782 | Proyecto de inversión | 126468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126468.05, modificado:126468.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ESTRELLA ENTRE NUEVO PADILLA Y PLAN DE AYUTLA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188732 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188732 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO PADILLA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE ESTRELLA ENTRE NUEVO PADILLA Y PLAN DE AYUTLA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, lon:-98.13998063, lat:24.83119966}} | 2021-06-25 | 2021-08-08 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1236708.13, importe_modificado:1236708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989782/proyecto_FIN, 1989782/proyecto_PROCESO, 1989782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989793 | Proyecto de inversión | 126468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126468.05, modificado:126468.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA Y LEYES DE REFORMA ESQUINA EN LA COLONIA BELLA VISTA SUR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188779 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA SUR, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y , CALLE JUAN DE LA BARRERA Y LEYES DE REFORMA ESQUINA EN LA COLONIA BELLA VISTA SUR EN, lon:-98.14436969, lat:24.83665654}} | 2021-06-25 | 2021-08-08 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1236708.13, importe_modificado:1236708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989793/proyecto_INICIO, 1989793/proyecto_FIN, 1989793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990723 | Proyecto de inversión | 2078182.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078182.1, modificado:2078182.1}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO LAS PIEDRAS (ETAPA 4) - 192158 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 192158 | S | 258 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OGAZON Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE CORRAL DE PALMAS SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL RIO TULA A 500 METROS DE CARETERA ESTATAL 66, lon:-99.69771021, lat:23.00894529}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 2078182.1 | 2078182.1 | 2078182.1 | 2078182.1 | 2078182.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-027, contratista:JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2078182.1, importe_modificado:2078182.1}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1990723/proyecto_FIN, 1990723/proyecto_PROCESO, 1990723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992075 | Proyecto de inversión | 108161.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108161.11, modificado:108161.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA MORA (016) - 198245 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198245 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VILLAGRAN BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE TANTOYUQUITA, CALLE PEDRO J MENDEZ SE UBICA A 150 M DE IGLESIA CRISTIANA, lon:-99.70914843, lat:23.00530891}} | 2021-05-28 | 2021-07-10 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-016, contratista:EDDER OSVALDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:540805.54, importe_modificado:540805.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992075/proyecto_INICIO, 1992075/proyecto_FIN, 1992075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992497 | Proyecto de inversión | 256496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256496.15, modificado:256496.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO CAMPO PESQUERO CARBONERAS LAS CARBONERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 200273 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 200273 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SN EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LA PAZ, CALLE EBANO CALLE EUCALIPTO Y TULIPANESCALLE LA PAZ Y EBANO EN EL CAM, lon:-97.72278832, lat:24.61678576}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 256496.15 | 256496.15 | 256496.15 | 256496.15 | 256496.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-026-21-I, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:769488.39, importe_modificado:769488.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1992497/proyecto_PROCESO, 1992497/proyecto_INICIO, 1992497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301993242 | Proyecto de inversión | 475740.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475740.28, modificado:475740.28}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO EN EJIDO BUSTAMANTE DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202679 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202679 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A GABINO VAZQUEZ - TERRENOS AGRICOLAS DEL EJIDO BUSTAMANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO BUSTAMANTE, 00000 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-99.67711577, lat:23.44463241}} | 2021-03-12 | 2021-04-25 | 475740.28 | 475740.28 | 475740.28 | 475740.28 | 475740.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-006-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:475740.28, importe_modificado:475740.28}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {1993242/proyecto_FIN, 1993242/proyecto_PROCESO, 1993242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301993270 | Proyecto de inversión | 1259417.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259417.81, modificado:1259417.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A JOYA DE HERRERA EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202736 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202736 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO BUSTAMANTE - EJIDO JOYA DE HERRERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LA JOYA DE HERRERA, 87967 LA JOYA DE HERRERA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMI, lon:-99.78684248, lat:23.43296897}} | 2021-03-16 | 2021-05-19 | 1259417.81 | 1259417.81 | 1259417.81 | 1259417.81 | 1259417.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-008-2021, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1259417.81, importe_modificado:1259417.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:811.0}} | {1993270/proyecto_PROCESO, 1993270/proyecto_INICIO, 1993270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301993481 | Proyecto de inversión | 1666094.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666094.42, modificado:1666094.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE 7 Y 8 EN LA COLONIA AGRICOLA GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 203667 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 203667 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.0, meta_modificada:1651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), 87618 GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, CALLE TAMAULIPAS ENTRE 7 Y 8 EN L, lon:-97.98180023, lat:25.3919313}} | 2021-08-01 | 2021-09-24 | 1666094.42 | 1666094.42 | 1666094.42 | 1666094.42 | 1666094.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-020-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1666094.42, importe_modificado:1666094.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1651.0}} | {1993481/proyecto_INICIO, 1993481/proyecto_FIN, 1993481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994123 | Proyecto de inversión | 1440790.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440790.96, modificado:1440790.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO CALABACILLAS A ENTRONQUE CON CARRETERA A BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 206000 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 206000 | S | 380 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA A BUSTAMANTE - EJIDO CALABACILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 14 EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-99.73094939, lat:23.21712994}} | 2021-05-11 | 2021-06-29 | 1440790.96 | 1440790.96 | 1440790.96 | 1440790.96 | 1440790.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-012-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1440790.96, importe_modificado:1440790.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {1994123/proyecto_INICIO, 1994123/proyecto_FIN, 1994123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995236 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CRISTÓBAL COLÓN Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 209645 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 209645 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CRISTÓBAL COLÓN Y GUADALUP, lon:-98.16146345, lat:24.8571186}} | 2021-08-01 | 2021-09-24 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995236/proyecto_INICIO, 1995236/proyecto_PROCESO, 1995236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995399 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE RIO BRAVO Y RIO SAN JUAN EN LA COLONIA LOMAS DEL PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 210520 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 210520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y , CALLE RIO BRAVO Y RIO SAN JUAN EN LA COLONIA LOMAS DEL PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.1749045, lat:24.84275796}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995399/proyecto_FIN, 1995399/proyecto_PROCESO, 1995399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995772 | Proyecto de inversión | 30408.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30408.47, modificado:30408.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 211718 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 211718 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:188, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO SAN FERNANDO - LA LOMA KILÓMETRO 229 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOMA, 87610 LA LOMA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA LOMA UBICADO EN EL KM 229.200 SOBRE LA CARETERA, lon:-97.89264884, lat:25.22618105}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 30408.47 | 30408.47 | 30408.47 | 30408.47 | 30408.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1995772/proyecto_FIN, 1995772/proyecto_PROCESO, 1995772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995988 | Proyecto de inversión | 795805 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795805.0, modificado:795805.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN CABECERA MUNCIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 212325 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 212325 | S | 82 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ESCUELA SECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.7666145, lat:23.43569301}} | 2021-08-05 | 2021-09-23 | 795805 | 795805 | 795805 | 795805 | 795805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-019-2021, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:795805.0, importe_modificado:795805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1995988/proyecto_PROCESO, 1995988/proyecto_INICIO, 1995988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996573 | Proyecto de inversión | 109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000.0, modificado:109000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TRES PALOS DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 214568 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 214568 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:62, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO LAS NORAS - TRES PALOS KILÓMETRO 138 + 600 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO TRES PALOS, 87650 TRES PALOS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO TRES PALOS UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO., lon:-98.30970568, lat:24.54403422}} | 2021-05-14 | 2021-06-22 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-001/21, contratista:OSCAR DANIEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1996573/proyecto_INICIO, 1996573/proyecto_FIN, 1996573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997149 | Proyecto de inversión | 383928 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383928.0, modificado:383928.0}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO FLECHADORES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS - 216836 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 216836 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:EJIDO FLECHADORES, 87664 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 CADA UNO, lon:-98.67692715, lat:24.52155393}} | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 383928 | 383928 | 383928 | 383928 | 383928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./R33.-2021/05, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:383928.0, importe_modificado:383928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1997149/proyecto_INICIO, 1997149/proyecto_FIN, 1997149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997956 | Proyecto de inversión | 443896.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443896.04, modificado:443896.04}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 219425 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 219425 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAINERO Y CALLE NUMERO 3, ANTES DE LLEGAR AL PUENTE VILLAGRAN, lon:-99.48603822, lat:24.47152512}} | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 443896.04 | 443896.04 | 443896.04 | 443896.04 | 443896.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-12, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:443896.04, importe_modificado:443896.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1997956/proyecto_PROCESO, 1997956/proyecto_INICIO, 1997956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301998259 | Proyecto de inversión | 118566.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118566.88, modificado:118566.88}} | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS PARA COCINA EN VILLA DE MENDEZ , DEL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS. - 220496 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 220496 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL NORTE, lon:-98.58450722, lat:25.11700427}} | 2021-06-22 | 2021-08-20 | 118566.88 | 118566.88 | 118566.88 | 118566.88 | 118566.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-03-2021, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:711401.25, importe_modificado:711401.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1998259/proyecto_INICIO, 1998259/proyecto_FIN, 1998259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301999711 | Proyecto de inversión | 1479482.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479482.69, modificado:1479482.69}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL EN EL POB. GRACIANO SANCHEZ, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | FAIS 2021 007 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:Fresno 152, 89740 Graciano Sánchez, Tamps., México, lon:-98.55174065, lat:22.65230416}} | 2021-06-21 | 2021-08-14 | 1479482.69 | 1479482.69 | 1479482.69 | 1479482.69 | 1479482.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2021-007, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1479482.69, importe_modificado:1479482.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999711/proyecto_INICIO, 1999711/proyecto_FIN, 1999711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999811 | Proyecto de inversión | 1273561.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273561.59, modificado:1273561.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD DE LA LAGUNA ENTRE CERRADA DE MEDIO NUDO Y NUDO DE LASCAR, FRACCIONAMIENTO LAGUNA FLORIDA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-024/2021 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.32, meta_modificada:629.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Blvd. Laguna 246, Sin Colonia, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94968665, lat:22.40483427}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1273561.03 | 1273561.03 | 1273561.03 | 1273561.03 | 1273561.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-024/2021, contratista:SYP MIRAMAR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1273561.59, importe_modificado:1273561.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.32}} | {1999811/proyecto_INICIO, 1999811/proyecto_PROCESO, 1999811/proyecto_FIN, 1999811/proyecto_PROCESO, 1999811/proyecto_FIN, 1999811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999858 | Proyecto de inversión | 4781109.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4781109.52, modificado:4647839.84}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE PEDRERA Y ALDAMA, COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, EN ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-031/2021 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.26, meta_modificada:2080.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Revolución 763, Zapata, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8888166, lat:22.36628882}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 4647839.84 | 4647839.84 | 4647839.84 | 4647839.84 | 4647839.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-031/2021, contratista:SYP MIRAMAR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4781109.52, importe_modificado:4781109.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.26}} | {1999858/proyecto_INICIO, 1999858/proyecto_PROCESO, 1999858/proyecto_FIN, 1999858/proyecto_PROCESO, 1999858/proyecto_FIN, 1999858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302001218 | Proyecto de inversión | 7937450.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7937450.37, modificado:7937450.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SEXTA DE QUERETARO (NAFARRETE) A TLAXCALA (JUNCO DE LA VEGA) | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2021 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15667.71, meta_modificada:15667.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-07-29 | 2021-08-31 | 7937450.37 | 7937450.37 | 7937450.37 | 7937450.37 | 7937450.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2021, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:7937450.37, importe_modificado:7937450.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15667.71}} | {2001218/proyecto_INICIO, 2001218/proyecto_PROCESO, 2001218/proyecto_FIN, 2001218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003426 | Proyecto de inversión | 565936.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565936.1, modificado:474528.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. PINO SUÁREZ ENTRE CALLE 3ª. Y CALLE 6ª; Y AV. PINO SUÁREZ ENTRE CALLE 1ª. Y CALLE 2ª, ZONA CENTRO, MIGUEL ALEMÁN (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO) | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20-2323-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ignacio Ramírez 235, Educación, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03110504, lat:26.39632891}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 474528.4 | 474528.4 | 474528.4 | 474528.4 | 474528.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400676, contratista:SAENZ GONZALEZ ARIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2164604.83, importe_modificado:2164604.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2003426/proyecto_INICIO, 2003426/proyecto_FIN, 2003426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200647473 | Proyecto de inversión | 464162.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464162.4, modificado:464162.4}} | Ampliacion De Linea De Red Electrica En Calle Antonio Lopez Entre Calle Juarez Y Camino A Presa Marte R. Gomez En Pob. Villanueva - 64302 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 64302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE ANTONIO LOPEZ PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440 NUEVO CAMARGO (VILLANUEVA), CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO A PRESA MARTE R. GOMEZ, CALLE IGUANZO CALLE ANTONIO LOPEZ ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO A PRESA MARTE R., lon:-98.84588864, lat:26.29355866}} | 2016-06-20 | 2016-10-25 | 464162.4 | 464162.4 | 464162.4 | 464162.4 | 464162.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {726076/proyecto_INICIO, 726076/proyecto_PROCESO, 726076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200871633 | Proyecto de inversión | 262213.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262213.17, modificado:262213.17}} | Ampliacion De Red Electrica De La Calle Guillermo Prieto De La Col Cesar Lopez De Lara - 58253 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 58253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA POR LA CARRETERA A VIA CORTA DE LA CABECE, lon:-98.44330887, lat:22.83445234}} | 2017-05-26 | 2017-06-24 | 262213.17 | 262213.17 | 262213.17 | 262213.17 | 262213.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-004, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:262213.17, importe_modificado:262213.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {980649/proyecto_INICIO, 980649/proyecto_PROCESO, 980649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942497 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techo Firme En El Pob Graciano Sanchez - 171882 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171882 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55106558, lat:22.65708131}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-040, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068750/proyecto_PROCESO, 1068750/proyecto_INICIO, 1068750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942501 | Proyecto de inversión | 305562.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305562.14, modificado:305562.14}} | Ampliacion De Red Electrica De La Col Diana Laura Riojas De Colosio Del Pob Graciano Sanchez - 171704 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.56089942, lat:22.65525546}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 305562.14 | 305562.14 | 305562.14 | 305562.14 | 305562.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-030, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:305562.14, importe_modificado:305562.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068754/proyecto_INICIO, 1068754/proyecto_PROCESO, 1068754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170300942645 | Proyecto de inversión | 172972.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172972.94, modificado:172972.94}} | Programa De Desarrollo Institucional Municpal Y De Las Demarcaciones Terriroritales Del Df Jurídico Integración Y Elaboración De Seis Normas Reglament - 189575 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 189575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}} | 2017-06-20 | 2017-12-31 | 172972.94 | 172972.94 | 172972.94 | 172972.94 | 172972.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/LLTAM/FISMDF/2017, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:1046500.0, importe_modificado:1046500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068898/proyecto_INICIO, 1068898/proyecto_FIN, 1068898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954523 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2079325.36}} | Construccion, Mobiliario Y Equipo De Aula De Computo 3 E.E. Estrc. U-1c (715) Aislada 0.65m Andador De 6.00 X 3.00 Obra Exterior Electrica. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-4008C-01 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL : 28DUP0003NCOL. LUCIO BLANCOMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2017-08-16 |  | 2079325.36 | 2079325.36 | 1606622.89 | 1606622.89 | 1606622.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0044-2017-0049, contratista:G.D. EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2079325.36, importe_modificado:2079325.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.8}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955584 | Proyecto de inversión | 521524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:521524.32, modificado:597598.57}} | Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1274C-01 | N | 0 | 0 | 1510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ : 28DPR1352MCOL. ROSENDO G CASTROXICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}} | 2017-06-25 |  | 597598.57 | 597598.57 | 521524.31 | 521524.31 | 521524.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025642 | Proyecto de inversión | 187712.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187712.89, modificado:187712.89}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa Del Ejido Magiscatzin - 209055 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMPO CARR. TAMPICO-MANTE APROXIMADAMENTE A 2, lon:-98.6988641, lat:22.797896}} | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 187712.89 | 187712.89 | 187712.89 | 187712.89 | 187712.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-033, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:148050.29, importe_modificado:148050.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160722/proyecto_PROCESO, 1160722/proyecto_INICIO, 1160722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025646 | Proyecto de inversión | 694656.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694656.21, modificado:694656.21}} | Ampliacion De Red De Agua Potable De Tanque Superficial E Interconexion Del Ej San Antonio Del Nogalar - 209498 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. SAN ANTONIO DEL NOGALAR, 89700 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 40 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.40815585, lat:23.06279676}} | 2017-06-19 | 2017-07-15 | 694656.21 | 694656.21 | 694656.21 | 694656.21 | 694656.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-012, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:694656.21, importe_modificado:694656.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160726/proyecto_PROCESO, 1160726/proyecto_INICIO, 1160726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170401025814 | Acción | 63450.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63450.45, modificado:63450.45}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 282305 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 282305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}} | 2017-10-01 | 2017-11-29 | 63450.45 | 63450.45 | 63450.45 | 63450.45 | 63450.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/LLTAM/FISMDF/2017, contratista:CAMPO ELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:467620.0, importe_modificado:467620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1160894/proyecto_INICIO, 1160894/proyecto_FIN, 1160894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026735 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal - 209538 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO CAB, lon:-98.41717508, lat:22.82896132}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-041, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161815/proyecto_INICIO, 1161815/proyecto_PROCESO, 1161815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026736 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Mina Entre Miguel Hidalgo Y Veinte De Nov De La Zona Centro De La Cab Mpal - 209486 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42464567, lat:22.82630157}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161816/proyecto_INICIO, 1161816/proyecto_PROCESO, 1161816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026737 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Allende Entre Miguel Hidalgo Y Veinte De Nov De La Zona Centro - 209484 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42542024, lat:22.82681578}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161817/proyecto_PROCESO, 1161817/proyecto_INICIO, 1161817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026748 | Proyecto de inversión | 181344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181344.38, modificado:181344.38}} | Ampliacion De Red Electrica De La Calle Sin Nombre Entre Cinco De Febrero Y Miguel Hidalgo Del Ej Ruiz Cortines - 209077 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE VILLA MANUEL, lon:-98.46453816, lat:22.62077167}} | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 181344.38 | 181344.38 | 181344.38 | 181344.38 | 181344.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-014, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:181344.38, importe_modificado:181344.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161828/proyecto_PROCESO, 1161828/proyecto_INICIO, 1161828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026749 | Proyecto de inversión | 227379.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227379.01, modificado:227379.01}} | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ruiz Cortines Del Ej Ruiz Cortines - 209066 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE VILLA MANUEL, lon:-98.45758588, lat:22.61839481}} | 2017-08-01 | 2017-08-19 | 227379.01 | 227379.01 | 227379.01 | 227379.01 | 227379.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-028, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:227379.01, importe_modificado:227379.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161829/proyecto_INICIO, 1161829/proyecto_PROCESO, 1161829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026759 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construccion De Un Desayunador Primera Etapa En El Jardin De Niños Del Ej Fortin Agrario Del Mpio De Gonzalez Tam - 209531 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:INTERIOR EJIDO FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), 89729 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO FORTIN AGRARIO SE ENCUENTRA A O, lon:-98.74848838, lat:23.04706938}} | 2017-11-01 | 2017-11-25 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-046, contratista:INTRODUCCION XCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161839/proyecto_PROCESO, 1161839/proyecto_INICIO, 1161839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026760 | Proyecto de inversión | 118713.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118713.19, modificado:118713.19}} | Construccion De Desayunador Segunda Etapa En La Esc Prim Plan De Ayala Del Pob Lopez Rayon - 209287 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE MATAMOROS, CALLE NIÑOS HE, lon:-98.46241514, lat:22.49994778}} | 2017-08-07 | 2017-08-31 | 118713.19 | 118713.19 | 118713.19 | 118713.19 | 118713.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-032, contratista:MERARY ELIZABETH RODRIGUEZ JIMENEZ , convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,, monto:114608.0, importe_modificado:114608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161840/proyecto_INICIO, 1161840/proyecto_PROCESO, 1161840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170401055061 | Proyecto de inversión | 503642.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503642.33, modificado:503642.33}} | Encalichamiento Y Motoconformacion C. De La Herradura Y C. San Pedro Deroma E/ C.De Las Flores Y Del Arcabuz, C. Del Lago Y C. San Pedro De Roma E/ C. Del Barretal Y C. De Las Peñas, C. De La Candela | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-99.026109, lat:26.401018}} | 2017-12-28 | 2018-02-01 | 503642.33 | 503642.33 | 503642.33 | 503642.33 | 503642.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/2017/05, contratista:JEGAM CONSTRUCTORA, ARRENDADORA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:532891.05, importe_modificado:532891.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1191904/proyecto_INICIO, 1191904/proyecto_FIN, 1191904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133239 | Proyecto de inversión | 3665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3665000.0, modificado:3514434.69}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion Y Mobiliario De Taller De Programacion Y Operacion De Equipos De Computo 5 E. E. Est. 717 (U-2c) Adosado 0.20 M Construccion De 1 Aula 3 L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2042C-01 | N | 0 | 0 | 1540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL Nº13 : 28DES0110BFRACC. BALCONES DE ALCALAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2018-06-01 |  | 3514434.69 | 3514434.69 | 2627235.54 | 2627235.54 | 2627235.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.2}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201134265 | Proyecto de inversión | 1459000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1459000.0, modificado:1367416.89}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Construccion De Barda Perimetral | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1005C-01 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 13, JOSE VICENTE DE LA SERNA : 28DST0013S ZONA CENTROALDAMA, lon:-98.073611, lat:22.919444}} | 2018-06-13 |  | 1367416.89 | 1367416.89 | 1341297.69 | 1341297.69 | 1341297.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17180201134285 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:571916.28}} | Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Subestación Eléctrica De 45 Kva Alimentación De Edificios ""A"", ""B"", ""C"" Y ""D"" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2115C-01 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS A B C : 28DJN0112Q ZONA CENTROJIMENEZ, lon:-98.485704, lat:24.214493}} | 2018-06-21 |  | 571916.28 | 571916.28 | 484383.05 | 484383.05 | 484383.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0016-2018-0027, contratista:OBARO CONSTRUCCIONESY SUPERVISION S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978343.39, importe_modificado:1978343.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.2}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401500937 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634445.56}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 CONSTRUCCION DE BARDA + REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ : 28DJN0393P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2079C-01. | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nacional Colectiva 2da Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.997699, lat:22.7456526}} | 2018-10-17 | 2019-02-13 | 634445.56 | 634445.56 | 475471.96 | 475471.96 | 475471.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067, contratista:BALDOMERO JESUS ZURITA SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3618987.31, importe_modificado:3618987.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401501833 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:628800.91}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0051-2018-0066 REHABILITACION GENERAL + PLAZA CIVICA JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES : 28DJN0060A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2231C-01. | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Campo Militar P.H., 88785 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2472773, lat:26.0346745}} | 2018-10-17 | 2019-01-04 | 628800.91 | 628800.91 | 334126.27 | 334126.27 | 334126.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0051-2018-0066, contratista:ZANJAS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1234567.91, importe_modificado:1234567.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514159 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:690000.0}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0741F 28DJN0741F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2138C-01. | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}} | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 650371.37 | 650371.37 | 535653.73 | 535653.73 | 535653.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514632 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:631902.3}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022 REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2139C-01 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Águilas, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5291243, lat:25.8649536}} | 2019-04-04 | 2019-06-22 | 631902.3 | 631902.3 | 479196.7 | 479196.7 | 479196.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514669 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:633034.18}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2198C-01 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Roma, 88150 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5346695, lat:27.4953779}} | 2019-03-21 | 2019-05-19 | 633034.18 | 633034.18 | 561231.03 | 561231.03 | 561231.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514774 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA EST. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M + RED ELÉCTRICA 50 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2278C-01 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Escondida, 88770 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274634, lat:26.0389757}} | 2019-04-04 | 2019-06-22 | 498094.14 | 498094.14 | 487540.01 | 487540.01 | 487540.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:68.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515094 | Proyecto de inversión | 554625 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554625.0, modificado:554625.0}} | ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065 SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1107C-01 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lucero, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5017135, lat:25.8667406}} | 2018-11-13 | 2019-01-26 | 533276.49 | 533276.49 | 422326.45 | 422326.45 | 422326.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1520102.56, importe_modificado:1520102.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568786 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:392816.02}} | 17-2035C-01. 28DJN0960S. REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2035C-01 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira 516, Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9057863, lat:22.3737003}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 392816.02 | 392816.02 | 376680.36 | 376680.36 | 376680.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301568801 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:656001.43}} | 17-2037C-01. 28DJN0997F REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA 100 ML. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2037C-01 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.45, meta_modificada:271.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9286439, lat:22.4184774}} | 2019-07-26 | 2019-12-22 | 656001.43 | 656001.43 | 525795.78 | 525795.78 | 525795.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.31}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301569929 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:416674.95}} | 17-2077C-01. 28DJN0266T. REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2077C-01 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Campesina, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7210971}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 416674.95 | 416674.95 | 298618.56 | 298618.56 | 298618.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.1}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570180 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:540511.57}} | 17-2250C-01. 28DJN0939P REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2250C-01 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}} | 2019-06-18 | 2019-10-15 | 540511.57 | 540511.57 | 504426.61 | 504426.61 | 504426.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570269 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:525989.89}} | 17-2309C-01. 28DJN0050U REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2309C-01 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}} | 2019-06-14 | 2019-11-10 | 525983.89 | 525983.89 | 482420.1 | 482420.1 | 482420.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571393 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:510424.07}} | 17-2097C-01. 28DML0045H REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2097C-01 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 510424.07 | 510424.07 | 510424.07 | 510424.07 | 510424.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571836 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:345756.8}} | 17-2273C-01. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0812Z REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2273C-01 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}} | 2019-07-17 | 2019-12-08 | 345756.8 | 345756.8 | 219936.03 | 219936.03 | 219936.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-039-2019-0045, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2926928.59, importe_modificado:2926928.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.56}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574312 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604371.4}} | 17-2213C-01. JARDIN DE NIÑOS : 28DJN1054X REHABILITACION DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2213C-01 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Independencia, 88020 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4985297, lat:27.4978591}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 604371.4 | 604371.4 | 419292.9 | 419292.9 | 419292.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.4}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401580831 | Proyecto de inversión | 998774.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998774.47, modificado:998774.47}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN POB LOS GUERRA - 32978 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 32978 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:BOULEVARD JOSE RAMIREZ BAZAN PUEBLO LOS GUERRA, 88310 LOS GUERRA, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA LIB GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO Y BOULEVARD JOSE RAMIREZ BAZAN, PLANTA MUNICIPAL AGUA POTABLE. BLVD. JOSE RAMIREZ BAZ, lon:-99.07935052, lat:26.38964458}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 998774.47 | 998774.47 | 998774.47 | 998774.47 | 998774.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2019-04, contratista:SANDRA ORTIZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:998774.47, importe_modificado:998774.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580831/proyecto_FIN, 1580831/proyecto_PROCESO, 1580831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101883357 | Proyecto de inversión | 769489.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769489.77, modificado:806346.64}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7840 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7840 | S | 5400 | 5267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DOR, lon:-98.22880307, lat:26.0345047}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 806346.64 | 806346.64 | 806346.64 | 806346.64 | 806346.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:769489.77, importe_modificado:769489.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {1883357/proyecto_INICIO, 1883357/proyecto_PROCESO, 1883357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884192 | Proyecto de inversión | 2549235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549235.2, modificado:2811862.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL -LLANO DE OCCIDENTE- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 11883 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11883 | S | 864 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA , lon:-98.31636598, lat:26.09114509}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 2811862.57 | 2811862.57 | 2811862.57 | 2811862.57 | 2811862.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2549235.2, importe_modificado:2549235.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1647.0}} | {1884192/proyecto_INICIO, 1884192/proyecto_PROCESO, 1884192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101884256 | Proyecto de inversión | 3013554.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013554.75, modificado:2139224.97}} | Rehabilitación de Pavimentos de calle Gardenia entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Sur, Fraccionamiento Villa Florida Sector A | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 10 | S | 1701 | 1764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5275.0, meta_modificada:5275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Gardenia entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Fraccionamiento Villa Florida Sector A, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2139224.97 | 2139224.97 | 2139224.97 | 2139224.97 | 2139224.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5275.0}} | {1884256/proyecto_INICIO, 1884256/proyecto_FIN, 1884256/proyecto_PROCESO, 1884256/proyecto_FIN, 1884256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210101885030 | Proyecto de inversión | 21722651.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.172265174E7, modificado:2.172265174E7}} | PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21-2100-01 | N | 0 | 0 | 76781 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Cuatro 50, Lucero, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.50235319, lat:25.86890666}} | 2021-03-17 | 2021-08-13 | 21722651.74 | 21722651.74 | 21722651.74 | 21722651.74 | 21722651.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-017-21-P, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.172265174E7, importe_modificado:2.172265174E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885030/proyecto_PROCESO, 1885030/proyecto_INICIO, 1885030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201913782 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:546120.35}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN (LADO PONIENTE) ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE COAHUILA NORTE, COL.BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS - 23421 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 23421 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE COAHUILA NORTE, CALLE PUEBLA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE COAHULA NORTE COL. BENITO, lon:-98.08941189, lat:25.99039579}} | 2021-04-29 | 2021-06-07 | 546120.35 | 546120.35 | 546120.35 | 546120.35 | 546120.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33017, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2887031.82, importe_modificado:2887031.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1913782/proyecto_PROCESO, 1913782/proyecto_INICIO, 1913782/proyecto_PROCESO, 1913782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201915381 | Proyecto de inversión | 423812.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423812.87, modificado:565389.96}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN EJIDO MATA DEL ABRA ALTAMIRA TAMAULIPAS - 26702 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 26702 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:112, direccion:CALLE EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU EJIDO MATA DEL ABRA, 89643 MATA DEL ABRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN C EMILIO CARRANZA, lon:-98.12474683, lat:22.44657562}} | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 565389.96 | 565389.96 | 565389.96 | 565389.96 | 565389.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-002/2021, contratista:MYC EQUIPOS Y CONDUCTORES ELECTRICOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:580371.48, importe_modificado:580371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1915381/proyecto_FIN, 1915381/proyecto_PROCESO, 1915381/proyecto_FIN, 1915381/proyecto_INICIO, 1915381/proyecto_PROCESO, 1915381/proyecto_INICIO, 1915381/proyecto_PROCESO, 1915381/proyecto_FIN, 1915381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917447 | Proyecto de inversión | 211155 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211155.0, modificado:209193.2}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAMANTE CON CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA NUEVO AMANECER EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31472 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31472 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE COLONIA NUEVO AMANECER, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE AMERICA CENTRAL CALLE DIAMANTE CON CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA NUEVO AMANECER EN CD RI, lon:-98.05887968, lat:25.99383137}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 209193.2 | 209193.2 | 209193.2 | 209193.2 | 209193.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33010, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1695521.03, importe_modificado:1695521.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:131.0}} | {1917447/proyecto_INICIO, 1917447/proyecto_PROCESO, 1917447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201921885 | Proyecto de inversión | 32114.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32114.88, modificado:32114.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ S/N ENTRE EDUARDO CHAVEZ E IGNACIO LOPEZ BANCALARI - 44009 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 44009 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.32, meta_modificada:28.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EDUARDO CHAVEZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI, CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA A 350 METROS EN LINEA REC, lon:-99.24023161, lat:26.56565544}} | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 32114.88 | 32114.88 | 32114.88 | 32114.88 | 32114.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.32}} | {1921885/proyecto_INICIO, 1921885/proyecto_PROCESO, 1921885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927839 | Proyecto de inversión | 185006.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185006.08, modificado:185006.08}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR PARA OPERACION DE REBOMBREO EN TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE UBICADO EN ENTRONQUE A SAN JOSE DEL LLANO. KM 10+307 EN EL EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 59102 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 59102 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO MIQUIHUANA - SAN JOSE DEL LLANO KILÓMETRO 50 KILÓMETRO 000 + UNDEFINED EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO, 87954 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENTRADA A EJIDO SAN JOSE DEL LLA, lon:-99.91267143, lat:23.54572744}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 185006.08 | 185006.08 | 185006.08 | 185006.08 | 185006.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-003, contratista:JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V-, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:1527420.72, importe_modificado:1527420.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1927839/proyecto_INICIO, 1927839/proyecto_PROCESO, 1927839/proyecto_INICIO, 1927839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927860 | Proyecto de inversión | 920669.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920669.63, modificado:920669.63}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE POZO SAN JUAN 1 HACIA EL EJIDO ESTANGUE DE LOS EGUIA, MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 59217 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 59217 | S | 485 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO ESTANQUE DE LOS EGUIA - EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA, 87954 ESTANQUE DE LOS EGUÍA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENC, lon:-99.92717043, lat:23.58193438}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 920669.63 | 920669.63 | 920669.63 | 920669.63 | 920669.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-008, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:920669.63, importe_modificado:920669.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7800.0}} | {1927860/proyecto_INICIO, 1927860/proyecto_FIN, 1927860/proyecto_PROCESO, 1927860/proyecto_FIN, 1927860/proyecto_INICIO, 1927860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927878 | Proyecto de inversión | 1739649.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739649.17, modificado:1739649.17}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE EL EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA HASTA REBOMBEO UBICADO EN ENTRONQUE DEL EJIDO SAN JOSE DEL LLANO 2.427 KM, EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 59293 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 59293 | S | 313 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2428.0, meta_modificada:2428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO ESTANQUE DE LOS EGUIA - SAN JOSE DEL LLANO KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO, 87954 ESTANQUE DE LOS EGUÍA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO IZQUIERDO, lon:-99.91595731, lat:23.54738659}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 1739649.17 | 1739649.17 | 1739649.17 | 1739649.17 | 1739649.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-005, contratista:OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:1739649.17, importe_modificado:1739649.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2428.0}} | {1927878/proyecto_PROCESO, 1927878/proyecto_INICIO, 1927878/proyecto_PROCESO, 1927878/proyecto_INICIO, 1927878/proyecto_PROCESO, 1927878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201928766 | Proyecto de inversión | 50956.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50956.29, modificado:50956.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ S/N ENTRE IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ - 62397 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62397 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.94, meta_modificada:44.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y CALLE EDUARDO CHAVEZ, CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA A 276 METROS EN LINEA REC, lon:-99.23972284, lat:26.56609431}} | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 50956.29 | 50956.29 | 50956.29 | 50956.29 | 50956.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.94}} | {1928766/proyecto_PROCESO, 1928766/proyecto_INICIO, 1928766/proyecto_FIN, 1928766/proyecto_PROCESO, 1928766/proyecto_FIN, 1928766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201932021 | Proyecto de inversión | 314993.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314993.93, modificado:1328998.11}} | MANTENIMIENTO DE TECHADO METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LOS FRESNOS MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 76587 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 76587 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA LOS FRESNOS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRESNO, CALLE LIMONCITO LA OBRA SE REALIZARA EN C. RICARDO FLORES MAGON ENTRE SAN FRANCISCO Y FRESNO A 50 M, lon:-97.84799114, lat:22.34618855}} | 2021-05-10 | 2021-07-23 | 1328998.11 | 1328998.11 | 1328998.11 | 1328998.11 | 1328998.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/2021, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1333874.98, importe_modificado:1328998.11}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:194.0}} | {1932021/proyecto_INICIO, 1932021/proyecto_PROCESO, 1932021/proyecto_INICIO, 1932021/proyecto_PROCESO, 1932021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939612 | Proyecto de inversión | 864931.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864931.62, modificado:864931.62}} | BACHEO MEDIANTE SISTEMA JETPATCHER EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CD DE RIO BRAVO (DELIMITADAS POR EL DREN RIO BRAVO AL NORTE, LIBRAMIENTO AL SUR, CALLES PUEBLA Y DEGOLLADO AL ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL PONIENTE) | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | OP-FORTAMUN/2021/33002 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.7, meta_modificada:1280.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, Río Bravo, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1004272, lat:25.9856467}} | 2021-03-03 | 2021-04-29 | 864931.62 | 864931.62 | 864931.62 | 864931.62 | 864931.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUN/2021/33002, contratista:VIDAMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:864931.62, importe_modificado:864931.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.7}} | {1939612/proyecto_INICIO, 1939612/proyecto_PROCESO, 1939612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962119 | Proyecto de inversión | 255121.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255121.85, modificado:255121.85}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO LA NORIA - 45348 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 45348 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:EJIDO LA NORIA, 87824 LA NORIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL AGUA POTABLE SE UBICAN EN LA ZONA NORTE DEL EJIDO A UN COSTADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL PAGUA POTAB, lon:-99.56983438, lat:24.28348103}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 255121.85 | 255121.85 | 255121.85 | 255121.85 | 255121.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-002-2021, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:510243.7, importe_modificado:510243.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1962119/proyecto_FIN, 1962119/proyecto_INICIO, 1962119/proyecto_FIN, 1962119/proyecto_PROCESO, 1962119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PROYECTOS EN LA MID (45148 Y 45348) ESTO A PETICIÓN DE LA DGDR PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DE FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962258 | Proyecto de inversión | 467339.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467339.85, modificado:467339.85}} | CONSTRUCCION DE LOSA FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 47234 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 47234 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA 80 BARRA DE NAVIDAD SOBRE LA CALLE MATAMOROS A 160 M AL SUROESTE DE LA E, lon:-99.21531662, lat:22.53755533}} | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 467339.85 | 467339.85 | 467339.85 | 467339.85 | 467339.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-001/2021-2, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:467339.85, importe_modificado:467339.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:263.0}} | {1962258/proyecto_INICIO, 1962258/proyecto_FIN, 1962258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962275 | Proyecto de inversión | 499310.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499310.6, modificado:530555.43}} | DRENAJE SANITARIO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AV LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO - 47461 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 47461 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B COLONIA SAN PEDRO FERNANDO, 89215 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVENIDA LAS TORRES, LA CALLE B SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AV LAS TORRES A UNA CUADRA DEL MAXILIBRAMI, lon:-97.89227109, lat:22.27989001}} | 2021-01-28 | 2021-04-07 | 530555.43 | 530555.43 | 530555.43 | 530555.43 | 530555.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-003/2021, contratista:URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2074735.53, importe_modificado:2074735.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1962275/proyecto_PROCESO, 1962275/proyecto_INICIO, 1962275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962540 | Proyecto de inversión | 367082 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367082.0, modificado:367082.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE LLERA - 52603 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 52603 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:13, direccion:EJIDO LA ANGOSTURA, 87200 LA ANGOSTURA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE LLERA, lon:-99.01208233, lat:23.36662858}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 367082 | 367082 | 367082 | 367082 | 367082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:MARTHIN DE JESUS GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:367082.0, importe_modificado:367082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1962540/proyecto_INICIO, 1962540/proyecto_PROCESO, 1962540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962552 | Proyecto de inversión | 1432865.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432865.84, modificado:1432865.84}} | REAHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OBRERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 52867 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 52867 | S | 137 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA OBRERA, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE INSURGENTES PROYECTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OBRERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.02755708, lat:23.32237989}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 1432865.84 | 1432865.84 | 1432865.84 | 1432865.84 | 1432865.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:1394202.74, importe_modificado:1432865.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1055.0}} | {1962552/proyecto_INICIO, 1962552/proyecto_FIN, 1962552/proyecto_PROCESO, 1962552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962670 | Proyecto de inversión | 229992.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229992.28, modificado:229992.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54136 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54136 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:EJIDO , 00000 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M DE LA IGLESIA DEL EJIDO EL PROGRESO. NO CUENTA CON CP OFICIAL Y LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE., lon:-98.42450016, lat:23.0141389}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 229992.28 | 229992.28 | 229992.28 | 229992.28 | 229992.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962670/proyecto_INICIO, 1962670/proyecto_FIN, 1962670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962797 | Proyecto de inversión | 344778.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344778.09, modificado:344778.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 55554 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 55554 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO GONZÁLEZ EJIDO, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE , lon:-98.40574595, lat:22.79692891}} | 2021-04-22 | 2021-06-05 | 344778.09 | 344778.09 | 344778.09 | 344778.09 | 344778.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-010, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1379112.38, importe_modificado:1379112.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1962797/proyecto_INICIO, 1962797/proyecto_FIN, 1962797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963450 | Proyecto de inversión | 294205.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294205.65, modificado:311254.54}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ - 62372 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62372 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.5, meta_modificada:185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y CALLE DREN PLUVIAL, LA CALLE B SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL A 2 CUADRAS DE AVE MONTERREY, lon:-97.85222303, lat:22.2966224}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 311254.54 | 311254.54 | 311254.54 | 311254.54 | 311254.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-013/2021, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3413646.08, importe_modificado:3413646.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.5}} | {1963450/proyecto_INICIO, 1963450/proyecto_PROCESO, 1963450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301963779 | Proyecto de inversión | 333453.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333453.81, modificado:331945.95}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLES LAS FLORES E INSURGENTES DE LAS COL. LAS BRISAS, MODERNA Y NORTEÑITA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO - 65357 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 65357 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3631.2, meta_modificada:3631.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAS BRISAS, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE SEPTIMA, CALLE RIO MANTE CALLE LAS FLORES Y CALLE INSURGENTES POSTERIOR A CALLE RIO MANTE DE LAS COLONIAS BRIS, lon:-97.80465913, lat:25.68746479}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 331945.95 | 331945.95 | 331945.95 | 331945.95 | 331945.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-009/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:331948.95, importe_modificado:331948.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3631.2}} | {1963779/proyecto_PROCESO, 1963779/proyecto_INICIO, 1963779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965211 | Proyecto de inversión | 1406230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406230.76, modificado:1408115.54}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PROL CLAVEL ENTRE AVE TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES - 78527 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 78527 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TANCOL Y CALLE MARGEN DEL RIO TAMESI, LA PROL CLAVEL SE ENCUENTRA ENTRE AV TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI A UN COSTADO DE CARRETERA TA, lon:-97.87171733, lat:22.2268404}} | 2021-03-05 | 2021-05-13 | 1408115.54 | 1408115.54 | 1408115.54 | 1408115.54 | 1408115.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2021, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2012702.99, importe_modificado:2012702.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {1965211/proyecto_INICIO, 1965211/proyecto_FIN, 1965211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965326 | Proyecto de inversión | 496740.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496740.94, modificado:899421.24}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS - 79373 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 79373 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO, LA CALLE SIMON BOLIVAR SE ECUENTRA ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO A UNA CUAD, lon:-97.84144592, lat:22.23178626}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 899421.24 | 899421.24 | 899421.24 | 899421.24 | 899421.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-016/2021, contratista:INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2720512.66, importe_modificado:2720512.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1965326/proyecto_FIN, 1965326/proyecto_PROCESO, 1965326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965421 | Proyecto de inversión | 3402692.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402692.67, modificado:3402692.67}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 79967 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 79967 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.1, meta_modificada:2069.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA FRACCIONAMIENTO CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALMA DELIA COBOS Y CALLE PANFILO SARMIENTO, UBICACIÓN DEL PROYECTO LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA E, lon:-97.85125221, lat:22.29309528}} | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 3402692.67 | 3402692.67 | 3402692.67 | 3402692.67 | 3402692.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 21, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5247392.83, importe_modificado:5971733.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2069.12}} | {1965421/proyecto_PROCESO, 1965421/proyecto_FIN, 1965421/proyecto_PROCESO, 1965421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965675 | Proyecto de inversión | 75566.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75566.77, modificado:114320.74}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO - 82331 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 82331 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE FIN DE CALLE, LA CALLE ESTERO SE ENCUENTRA ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE AL MARGEN DEL RIO, lon:-97.89476892, lat:22.23253644}} | 2021-03-15 | 2021-06-02 | 114320.74 | 114320.74 | 114320.74 | 114320.74 | 114320.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2021, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1021081.42, importe_modificado:1021081.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1965675/proyecto_FIN, 1965675/proyecto_PROCESO, 1965675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965713 | Proyecto de inversión | 849921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849921.11, modificado:844807.54}} | DRENAJE SANITARIO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR MATIENZO Y DR ALFONSO G ALARCON COL CASCAJAL - 82640 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 82640 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PAZ COLONIA CASCAJAL, 89280 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR MATIENZO Y CALLE DR ALFONSO G ALARCON, LA PRIV LA PAZ SE ENCUENTRA ENTRE DR MATIENZO Y DR ALFONSO G ALARCON A UNA CUADRA DEL BAR EL RIO, lon:-97.86276695, lat:22.21503533}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 844807.54 | 844807.54 | 844807.54 | 844807.54 | 844807.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2021, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2126071.41, importe_modificado:2126071.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1965713/proyecto_PROCESO, 1965713/proyecto_INICIO, 1965713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | TAM210301966269 | Proyecto de inversión | 199443.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199443.23, modificado:199144.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE MARIANO AZUELA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, COL. MIGUEL ALEMÁN - 87135 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 87135 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ SE UBICA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE, lon:-98.96959091, lat:22.75342093}} | 2021-04-29 | 2021-06-27 | 199144.73 | 199144.73 | 199144.73 | 199144.73 | 199144.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/010, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:199144.74, importe_modificado:199144.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1966269/proyecto_INICIO, 1966269/proyecto_FIN, 1966269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966549 | Proyecto de inversión | 346309.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346309.55, modificado:346309.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA ESCUELA BALDOMERO SÁNCHEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 89015 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 89015 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JULIAN CERDA, CALLE MINA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BALDOMERO SÁNCHEZ SE UBICAN EN, lon:-99.44101012, lat:24.24880468}} | 2021-06-09 | 2021-06-29 | 346309.55 | 346309.55 | 346309.55 | 346309.55 | 346309.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-020-2021, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:346309.55, importe_modificado:346309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {1966549/proyecto_INICIO, 1966549/proyecto_PROCESO, 1966549/proyecto_FIN, 1966549/proyecto_PROCESO, 1966549/proyecto_INICIO, 1966549/proyecto_PROCESO, 1966549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967242 | Proyecto de inversión | 1403040.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403040.34, modificado:865783.38}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, COL. ÁRBOL GRANDE EN CIUDAD MADERO, TAM. - 94190 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 94190 | S | 88 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:173.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA ÁRBOL GRANDE, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE AQUILES SERDAN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. ÁLVA, lon:-97.84191204, lat:22.23686588}} | 2021-05-14 | 2021-08-21 | 865783.38 | 865783.38 | 865783.38 | 865783.38 | 865783.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 21, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5289750.96, importe_modificado:4023114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.7}} | {1967242/proyecto_INICIO, 1967242/proyecto_PROCESO, 1967242/proyecto_INICIO, 1967242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971033 | Proyecto de inversión | 4607404.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607404.59, modificado:4704636.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C PEDRO J MENDEZ ENTRE ANGEL ROSALES Y GUERRERO EN VILLA CUAUHTEMOC ALTAMIRA TAMAULIPAS - 114309 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 114309 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.08, meta_modificada:332.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANGEL ROSALES Y CALLE GUERRERO, CALLE HEROES DE NACOZARI EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ANGEL ROSALE, lon:-98.15455594, lat:22.54218878}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 4704636.48 | 4704636.48 | 4704636.48 | 4704636.48 | 4704636.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-018/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTUCCIONES J.L, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5402593.27, importe_modificado:5499825.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.08}} | {1971033/proyecto_PROCESO, 1971033/proyecto_INICIO, 1971033/proyecto_FIN, 1971033/proyecto_PROCESO, 1971033/proyecto_FIN, 1971033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971059 | Proyecto de inversión | 795188.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795188.68, modificado:795188.68}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C PEDRO J MENDEZ ENTRE ANGEL ROSALES Y GUERRERO LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC ALTAMIRA TAMAULIPAS - 114377 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 114377 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANGEL ROSALES Y CALLE GUERRERO, CALLE HEROES DE NACOZARI EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ANGEL ROSAL, lon:-98.15466323, lat:22.54223832}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 795188.68 | 795188.68 | 795188.68 | 795188.68 | 795188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-018/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTUCCIONES J.L, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5402593.27, importe_modificado:5499825.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {1971059/proyecto_INICIO, 1971059/proyecto_PROCESO, 1971059/proyecto_FIN, 1971059/proyecto_INICIO, 1971059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971383 | Proyecto de inversión | 447864.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447864.96, modificado:461807.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA FLORES MAGON Y SAN ANGEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO - 115420 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 115420 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.48, meta_modificada:174.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO COLONIA FLORES MAGÓN, 87506 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE RIO NILO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE , lon:-97.83256722, lat:25.66388297}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 461807.19 | 461807.19 | 461807.19 | 461807.19 | 461807.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.48}} | {1971383/proyecto_INICIO, 1971383/proyecto_FIN, 1971383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971972 | Proyecto de inversión | 143233.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143233.59, modificado:143233.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117235 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117235 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ARMONIA COLONIA FUNDADORES, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARMONIA Y CALLE LUIS DOMINGUEZ, CALLE MAURILIO ARELLANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PROXIMADAMENTE A M DE ABARROTES TOÑITA EN LA COLONIA F, lon:-98.43880763, lat:22.81821217}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 143233.59 | 143233.59 | 143233.59 | 143233.59 | 143233.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1971972/proyecto_INICIO, 1971972/proyecto_FIN, 1971972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972018 | Proyecto de inversión | 62423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62423.2, modificado:62423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117398 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117398 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CJON. DE LOS LIRIOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA COLONIA AMPLIACION, lon:-98.41816108, lat:22.82936884}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 62423.2 | 62423.2 | 62423.2 | 62423.2 | 62423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1972018/proyecto_INICIO, 1972018/proyecto_PROCESO, 1972018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972690 | Proyecto de inversión | 1048067.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048067.82, modificado:1046821.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD : EJIDO EL TRIUNFO N° DOS (DIEZ CUARTOS) - 119527 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 119527 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:189, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO TRIUNFO NÚMERO DOS, 89940 TRIUNFO NÚMERO DOS, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ L A CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE UBICA, lon:-98.88524958, lat:22.53478328}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 1046821.21 | 1046821.21 | 1046821.21 | 1046821.21 | 1046821.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/017, contratista:JUAN ULISES RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1047117.95, importe_modificado:1047117.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1972690/proyecto_PROCESO, 1972690/proyecto_INICIO, 1972690/proyecto_FIN, 1972690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972940 | Proyecto de inversión | 111851.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111851.47, modificado:111851.47}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CALLE SIN NOMBRE CABECERA MUNICIPAL - 120361 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | 120361 | S | 16 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE JESUS MARIN BARBA, CALLE SIN NOMBRE ENTRE SIN NOMBRE Y JESUS MARIN BARBA JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.49356155, lat:24.21826012}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 111851.47 | 111851.47 | 111851.47 | 111851.47 | 111851.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/008/21, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS, monto:223702.93, importe_modificado:223702.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1972940/proyecto_FIN, 1972940/proyecto_PROCESO, 1972940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301974695 | Proyecto de inversión | 998980.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998980.25, modificado:998980.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO JOSE DELGADO A EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (LA OVEJA) DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 126420 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS | 126420 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - JOSE DELGADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (LA OVEJA), 87865 VENUSTIANO CARRANZA (LA OVEJA), MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO ENTRE EL EJIDO VENUSTIAN, lon:-99.69251594, lat:24.52267911}} | 2021-04-08 | 2021-06-15 | 998980.25 | 998980.25 | 998980.25 | 998980.25 | 998980.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN2021-02, contratista:JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS, monto:998980.25, importe_modificado:998980.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1974695/proyecto_INICIO, 1974695/proyecto_PROCESO, 1974695/proyecto_FIN, 1974695/proyecto_INICIO, 1974695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301975628 | Proyecto de inversión | 636826.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636826.09, modificado:635259.94}} | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. VAMOS TAMAULIPAS, ALDAMA, TAMAULIPAS - 130206 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 130206 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1950.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CABALLERO AZTECA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BONDAD Y CALLE MARAVILLA, CALLE INTEGRACION FAMILIAR COL. VAMOS TAMAULIPAS ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07343142, lat:22.90217245}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 635259.94 | 635259.94 | 635259.94 | 635259.94 | 635259.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002006 15, contratista:TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:632533.5, importe_modificado:635259.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} | {1975628/proyecto_INICIO, 1975628/proyecto_FIN, 1975628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301975822 | Proyecto de inversión | 617393.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617393.52, modificado:616116.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE. CALLE MARIANO AZUELA ENTRE AV. ROTARIA Y CALLE EULALIO GÓMEZ, COL. FOMENTO NACIONAL. - 131005 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 131005 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA COLONIA FOMENTO NACIONAL, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ROTARIA Y CALLE ANSELMO VAZQUEZ, CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ LA OBRA DE DRENAJE SE UBICA EN CALLE MARIANO AZUELA ENTRE AVENID, lon:-98.96058245, lat:22.75145166}} | 2021-06-08 | 2021-08-21 | 616116.33 | 616116.33 | 616116.33 | 616116.33 | 616116.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/012, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:616757.49, importe_modificado:616757.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {1975822/proyecto_INICIO, 1975822/proyecto_FIN, 1975822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976227 | Proyecto de inversión | 392995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392995.74, modificado:392995.74}} | CONSTRUCCION DE 3.00 CUARTOS DORMITORIO CON BANQUETA FRONTAL DE 4.00 X 4.00 MTS. (16.00 M2) UBICADOS EN EL EJIDO MAGAÑAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 132266 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 132266 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:231, direccion:EJIDO GENERAL GILDARDO MAGAÑA, 87760 GENERAL GILDARDO MAGAÑA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARAN UBICADOS EN EL EJIDO GENERAL GILDARDO MAGAÑAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM., lon:-98.45031645, lat:23.83912742}} | 2021-05-01 | 2021-06-16 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132266, contratista:ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:392995.74, importe_modificado:392995.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1976227/proyecto_INICIO, 1976227/proyecto_FIN, 1976227/proyecto_PROCESO, 1976227/proyecto_FIN, 1976227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976500 | Proyecto de inversión | 1217755.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217755.11, modificado:1217755.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CNGREGACION FORTINES - 133125 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 133125 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), 89969 FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CAMINO FORTINES-MEXICO LIBRE, CARRETERA MANTE EL NATRANJO E, lon:-99.11869853, lat:22.55556599}} | 2021-07-06 | 2021-09-06 | 1217755.11 | 1217755.11 | 1217755.11 | 1217755.11 | 1217755.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN006/2021-1, contratista:IVAN ALEJANDRO QUINTANILLA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1217755.11, importe_modificado:1217755.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1976500/proyecto_INICIO, 1976500/proyecto_FIN, 1976500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976739 | Proyecto de inversión | 3907694.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907694.11, modificado:3989580.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO MAGDALENA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y DERECHO DE VIA PEMEX, NUEVO MADERO, SEC. 2 Y 3, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 134017 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 134017 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO MAGDALENA COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA GOLFO DE MEXICO Y CALLE DERECHO DE VIA PEMEX, CALLE RIO AMAZONAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RIO MAGDALENA ENTRE C. GOLFO DE MEXICO, lon:-97.85351742, lat:22.35346271}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 3989580.52 | 3989580.52 | 3989580.52 | 3989580.52 | 3989580.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-028/2021, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5621461.53, importe_modificado:5621460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {1976739/proyecto_PROCESO, 1976739/proyecto_FIN, 1976739/proyecto_INICIO, 1976739/proyecto_PROCESO, 1976739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976750 | Proyecto de inversión | 556183.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556183.63, modificado:556376.95}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C. RIO MAGDALENA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y DERECHO DE VIA PEMEX, NUEVO MADERO, SEC. 2 Y 3, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 134086 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 134086 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO MAGDALENA COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA GOLFO DE MEXICO Y CALLE DERECHO DE VIA PEMEX, CALLE RIO AMAZONAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RIO MAGDALENA ENTRE C. GOLFO DE MEXICO, lon:-97.85356034, lat:22.35345279}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 556376.95 | 556376.95 | 556376.95 | 556376.95 | 556376.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-028/2021, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5621461.53, importe_modificado:5621460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.0}} | {1976750/proyecto_INICIO, 1976750/proyecto_PROCESO, 1976750/proyecto_FIN, 1976750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976984 | Proyecto de inversión | 395243.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395243.75, modificado:395243.75}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE LA CALLE 2 DE ENERO DEL EJIDO MAGISCATZIN, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 135093 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 135093 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE 2 DE ENERO EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 900 M DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-98.69425353, lat:22.80435223}} | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 395243.75 | 395243.75 | 395243.75 | 395243.75 | 395243.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-029, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:395243.75, importe_modificado:395243.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1976984/proyecto_PROCESO, 1976984/proyecto_FIN, 1976984/proyecto_INICIO, 1976984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301977754 | Proyecto de inversión | 4259865.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259865.69, modificado:4261576.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL) ETAPA 3 - 138552 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 138552 | S | 389 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MEXICO, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE ACCESO PRINCIPAL SUR AL MUNICIPIO EN FRENTE DE LOS TERRENOS DE, lon:-99.72924011, lat:22.98886019}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 4261576.34 | 4261576.34 | 4261576.34 | 4261576.34 | 4261576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-001, contratista:JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3930850.54, importe_modificado:4261576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1977754/proyecto_INICIO, 1977754/proyecto_FIN, 1977754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301977824 | Proyecto de inversión | 1332714.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332714.81, modificado:1332714.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO LAS ANTONIAS AL EJIDO MAGDALENO AGUILAR DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 138937 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 138937 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EJ. LAS ANTONIAS - EJ. MAGDALENO AGUILAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 12 EJIDO EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), 87963 MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE PROYECTO SE , lon:-99.86731773, lat:23.28402268}} | 2021-02-22 | 2021-04-12 | 1332714.81 | 1332714.81 | 1332714.81 | 1332714.81 | 1332714.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-003-2021, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1332714.81, importe_modificado:1332714.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {1977824/proyecto_PROCESO, 1977824/proyecto_INICIO, 1977824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978404 | Proyecto de inversión | 333148.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333148.35, modificado:332375.11}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES 17, 18, 19,21, 22 Y 23 DE CALLE VICTORIA A CALLE AMERICA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 141703 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 141703 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3627.8, meta_modificada:3627.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LOS FRESNOS, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE DIESICIETE, CALLE VEINTITRES CALLES 17 18, 19, 21, 22 Y 23 DE CALLE VICTORIA A CALLE AMERICA COLONIA LOS FRESNOS, lon:-97.79029859, lat:25.67610289}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 332375.11 | 332375.11 | 332375.11 | 332375.11 | 332375.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-020/2021, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:863114.23, importe_modificado:863114.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3627.8}} | {1978404/proyecto_PROCESO, 1978404/proyecto_FIN, 1978404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978568 | Proyecto de inversión | 206616.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206616.43, modificado:206616.43}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 11 ENTRE HIDALGO Y MANUEL GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 142253 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 142253 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 CIUDAD VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO LADO OESTE, lon:-99.4909068, lat:24.47597073}} | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 206616.43 | 206616.43 | 206616.43 | 206616.43 | 206616.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-09, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:206616.43, importe_modificado:206616.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1978568/proyecto_FIN, 1978568/proyecto_PROCESO, 1978568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301979089 | Proyecto de inversión | 1394485 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394485.0, modificado:1394485.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE-CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE CUAUHTEMOC, DE LA COL. EL CANAL, CD. OCAMPO, TAM. - 145269 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO OCAMPO TAMAULIPAS | 145269 | S | 1050 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL A TULA, EN LA COL. EL CANAL SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR A LA ALTURA DE, lon:-99.33981569, lat:22.8488765}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1394485 | 1394485 | 1394485 | 1394485 | 1394485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2021829003, contratista:JOSE ANGEL PADRON SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:1394485.0, importe_modificado:1394485.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1979089/proyecto_INICIO, 1979089/proyecto_PROCESO, 1979089/proyecto_INICIO, 1979089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979186 | Proyecto de inversión | 784595.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784595.45, modificado:784595.45}} | CONSTRUCCION DE CACHA Y TECHUMBRE DE 174M2 EN AREAS DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EJIDO LA UNION - 145713 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 145713 | S | 184 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:84, direccion:EJIDO EL REFUGIO LA UNIÓN, 87914 EL REFUGIO (LA UNIÓN), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TELEBACHILLERATO 026, lon:-99.54451146, lat:23.01616241}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 784595.45 | 784595.45 | 784595.45 | 784595.45 | 784595.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-004, contratista:JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:784595.45, importe_modificado:784595.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:174.0}} | {1979186/proyecto_INICIO, 1979186/proyecto_FIN, 1979186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301979528 | Proyecto de inversión | 686760.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686760.33, modificado:686760.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EFREN GOMEZ - 147529 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 147529 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EFREN GOMEZ BARRIO ALTAVISTA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , SE ENCUENTRA A100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A FALDAS DEL CERRO DE LA CRUZ, lon:-99.71551562, lat:22.99913024}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 686760.33 | 686760.33 | 686760.33 | 686760.33 | 686760.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-003, contratista:JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3162268.78, importe_modificado:3162268.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1979528/proyecto_PROCESO, 1979528/proyecto_INICIO, 1979528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979648 | Proyecto de inversión | 270805.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270805.71, modificado:270805.71}} | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS EN CALLE DEMOCRACIA - 148168 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 148168 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE DEMOCRACIA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A FALDAS DEL CERRO, lon:-99.70465759, lat:23.00268863}} | 2021-03-17 | 2021-05-15 | 270805.71 | 270805.71 | 270805.71 | 270805.71 | 270805.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-009, contratista:GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1889135.1, importe_modificado:1522412.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1979648/proyecto_INICIO, 1979648/proyecto_FIN, 1979648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301980118 | Proyecto de inversión | 671520.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671520.69, modificado:671520.69}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CONGREGACION JAIMES - 150275 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 150275 | S | 109 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:141, direccion:EJIDO JAIMES, 87900 CONGREGACIÓN DE JAIMEZ, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE ESUCELA PRIMARIA Y CALLE PRINICPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.69126258, lat:23.14356954}} | 2021-03-19 | 2021-05-02 | 671520.69 | 671520.69 | 671520.69 | 671520.69 | 671520.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-014, contratista:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:671520.69, importe_modificado:671520.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1980118/proyecto_INICIO, 1980118/proyecto_FIN, 1980118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301980474 | Proyecto de inversión | 646430.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646430.39, modificado:646430.39}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MATEO ACUÑA - 152010 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 152010 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MATEO ACUÑA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REYES PEREZ A 100 METROS DEL IMSS BIENESTAR, lon:-99.71818994, lat:22.99080997}} | 2021-03-18 | 2021-06-14 | 646430.39 | 646430.39 | 646430.39 | 646430.39 | 646430.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-012, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1145657.46, importe_modificado:1145657.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1980474/proyecto_INICIO, 1980474/proyecto_PROCESO, 1980474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982042 | Proyecto de inversión | 290131.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290131.44, modificado:288943.52}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COL. JARITAS Y AMPLIACION JARITAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 157146 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 157146 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3149.0, meta_modificada:3149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA JARITA, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PROLONGACION FRESNOS CALLE TRECE CALLE EUCALIPTO CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JARITAS, lon:-97.80168053, lat:25.66104985}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 288943.52 | 288943.52 | 288943.52 | 288943.52 | 288943.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-021/2021, contratista:BG CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:288943.52, importe_modificado:288943.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3149.0}} | {1982042/proyecto_INICIO, 1982042/proyecto_FIN, 1982042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982151 | Proyecto de inversión | 787623.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787623.7, modificado:787623.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA DE LA REGIÓN SANTA ENGRACIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 157423 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157423 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:CUARTEL GUILLERMO ZÚÑIGA, 87841 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA SE UBICAN EN LA ZANA NORTE DEL EJIDO EN CONTRA ESQUI, lon:-99.1987951, lat:24.01723428}} | 2021-07-19 | 2021-08-23 | 787623.7 | 787623.7 | 787623.7 | 787623.7 | 787623.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-025-2021, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:787623.7, importe_modificado:787623.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1982151/proyecto_INICIO, 1982151/proyecto_PROCESO, 1982151/proyecto_FIN, 1982151/proyecto_PROCESO, 1982151/proyecto_FIN, 1982151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301983289 | Proyecto de inversión | 1131517.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131517.08, modificado:1131517.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN CALLE CUARTA ENTRE AGUSTIN DE ITRUBIDE Y PEDRO JOSÉ MÉNDEZ EN EL EJIDO SANTA RITA (ESCUADRÓN 201) EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 162918 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 162918 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:354, direccion:CALLE CUARTA INTERIOR SN EJIDO SANTA RITA ESCUADRÓN 201, 87629 SANTA RITA (ESCUADRÓN 201), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, CALLE ALDREDO V. BONFIL CALLE CUARTA ENTRE AGUSTIN , lon:-97.82662875, lat:25.03536617}} | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 1131517.08 | 1131517.08 | 1131517.08 | 1131517.08 | 1131517.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-008-21-I, contratista:ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1668201.48, importe_modificado:1668201.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1983289/proyecto_FIN, 1983289/proyecto_PROCESO, 1983289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301983902 | Proyecto de inversión | 134495.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134495.56, modificado:134333.72}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL EJIDO ENSENADA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 165670 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 165670 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1497.0, meta_modificada:1497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ENSENADA, 87513 ENSENADA, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAVIER ROJO Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE URSULO GALVAN TRAMOS RE REPARACION EN CALLE BENITO JUAREZ JAVIER ROJO, ALFREDO V. BONFIL Y C, lon:-97.86749266, lat:25.87009897}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 134333.72 | 134333.72 | 134333.72 | 134333.72 | 134333.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-022/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:384830.88, importe_modificado:384830.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1497.0}} | {1983902/proyecto_PROCESO, 1983902/proyecto_INICIO, 1983902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984042 | Proyecto de inversión | 182332.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182332.52, modificado:182332.52}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y PEDRO JOSÉ MÉNDEZ EN EL EJIDO JUAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 166171 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166171 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:172, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN EJIDO JUAN ANTONIO, 87613 JUAN ANTONIO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y PEDRO JOSÉ MÉNDEZ EN EL EJI, lon:-98.12785349, lat:25.07106261}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 182332.52 | 182332.52 | 182332.52 | 182332.52 | 182332.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-010-21-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:745494.64, importe_modificado:745494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1984042/proyecto_INICIO, 1984042/proyecto_FIN, 1984042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984265 | Proyecto de inversión | 127745.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127745.27, modificado:127745.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 166949 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166949 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:800, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 18 TRAMO SAN FERNANDO - EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 36 + 900 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 87616 NUEVO SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO SAN, lon:-98.27014717, lat:24.9895416}} | 2021-05-17 | 2021-06-20 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:638726.33, importe_modificado:638726.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984265/proyecto_PROCESO, 1984265/proyecto_INICIO, 1984265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984356 | Proyecto de inversión | 108143.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.57, modificado:108143.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL CHAPARAL (019) - 167363 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 167363 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO CHAPARRAL, 87900 CHAPARRAL, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR CALLE PRIMCIPAL DE LA COMUMNIDAD A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.74965766, lat:23.10438495}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984356/proyecto_INICIO, 1984356/proyecto_FIN, 1984356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984869 | Proyecto de inversión | 515590.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515590.52, modificado:515590.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 169470 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 169470 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:405, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 87614 VEINTE DE NOVIEMBRE, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO CALLE INDEPENDENCIA Y 10 DE MAYO ESQ.CALLE INDEPENDENCIA E H, lon:-98.15341307, lat:25.1400233}} | 2021-05-24 | 2021-07-07 | 515590.52 | 515590.52 | 515590.52 | 515590.52 | 515590.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-013-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1031181.04, importe_modificado:1031181.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1984869/proyecto_INICIO, 1984869/proyecto_FIN, 1984869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985203 | Proyecto de inversión | 512992.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512992.29, modificado:512992.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CAMPO PESQUERO PUNTA DE PIEDRA UBICADO EN CARRETERA ESTATAL NO. 20 TRAMO SAN FERNANDO - PUNTA DE PIEDRA KM. 67.5 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 170574 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 170574 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:545, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO - PUNTA DE PIEDRA KILÓMETRO 67 + 500 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO CARVAJAL, 87636 PUNTA DE PIEDRA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMPO PESQUERO PUNTA DE PIEDRA UBICADO EN , lon:-97.74313407, lat:24.49731868}} | 2021-06-10 | 2021-07-24 | 512992.29 | 512992.29 | 512992.29 | 512992.29 | 512992.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-016-21-I, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1985203/proyecto_PROCESO, 1985203/proyecto_FIN, 1985203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985311 | Proyecto de inversión | 511020.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511020.76, modificado:511020.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO UNO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 170965 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 170965 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:214, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO UNO, 87626 MIGUEL HIDALGO UNO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EMILIANO, lon:-98.09372673, lat:24.94034374}} | 2021-06-23 | 2021-07-27 | 511020.76 | 511020.76 | 511020.76 | 511020.76 | 511020.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-017-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:638775.94, importe_modificado:638775.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1985311/proyecto_INICIO, 1985311/proyecto_FIN, 1985311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986228 | Proyecto de inversión | 3978926.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3978926.32, modificado:3978926.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL) ETAPA 5 - 174384 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174384 | S | 276 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MEXICO SE UBICA POR EL ACCESO SUR DE LA CIUDAD ENFRENTE DE LOS TERRE, lon:-99.72961145, lat:22.98835425}} | 2021-06-05 | 2021-08-31 | 3978926.32 | 3978926.32 | 3978926.32 | 3978926.32 | 3978926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-022, contratista:JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3978926.53, importe_modificado:3978926.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986228/proyecto_INICIO, 1986228/proyecto_FIN, 1986228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301986295 | Proyecto de inversión | 108071.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108071.4, modificado:108071.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EL SAUZ 018 - 174558 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174558 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:77, direccion:EJIDO EL SAUZ, 87900 EL SAUZ, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA A 200 M DEL TANQUE DE AGUA, lon:-99.6625502, lat:23.07078107}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | 108071.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-018, contratista:JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2161428.09, importe_modificado:2445500.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986295/proyecto_INICIO, 1986295/proyecto_FIN, 1986295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988168 | Proyecto de inversión | 93004.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93004.04, modificado:93004.04}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 182549 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | 182549 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MATIAS S CANALES, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE SERVANDO CANALES Y MARIANO ABASO, lon:-99.75407105, lat:23.57441678}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 93004.04 | 93004.04 | 93004.04 | 93004.04 | 93004.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-010, contratista:HIRAM ISAAC RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:761000.0, importe_modificado:761000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1988168/proyecto_INICIO, 1988168/proyecto_PROCESO, 1988168/proyecto_FIN, 1988168/proyecto_PROCESO, 1988168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988510 | Proyecto de inversión | 256096.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256096.32, modificado:256096.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE RAMÓN CORONA Y GUADALUPE VICTORIA, EN CALLE 3 DE MAYO Y ALBAÑILES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 183400 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 183400 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE ALBAÑILES CALLE RAMÓN CORONA Y GUADALUPE VICTORIA CALLE , lon:-98.13678969, lat:24.85660731}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 256096.32 | 256096.32 | 256096.32 | 256096.32 | 256096.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1988510/proyecto_INICIO, 1988510/proyecto_FIN, 1988510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989776 | Proyecto de inversión | 126468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126468.05, modificado:126468.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MANUEL M PONCE ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y LAURO VILLAR EN LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188673 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188673 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE INTERIOR SN COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE LAURO VILLAR, CALLE MANUEL M PONCE ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y LAURO VILLAR EN LA COLON, lon:-98.16846212, lat:24.86392551}} | 2021-06-25 | 2021-08-08 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1236708.13, importe_modificado:1236708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989776/proyecto_INICIO, 1989776/proyecto_FIN, 1989776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990861 | Proyecto de inversión | 258945.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258945.55, modificado:258945.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 192679 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 192679 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:525, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FERNANDO - EJIDO SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN RAFAEL, 87622 SAN RAFAEL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN RAFAEL UBICADO POR TERRACERIA EN, lon:-98.27844741, lat:24.82756013}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 258945.55 | 258945.55 | 258945.55 | 258945.55 | 258945.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-21-D, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:517891.07, importe_modificado:517891.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1990861/proyecto_INICIO, 1990861/proyecto_FIN, 1990861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990873 | Proyecto de inversión | 129472.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129472.76, modificado:129472.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 192733 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 192733 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:347, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FERNANDO - EJIDO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 400 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SANTA CRUZ, 87622 SANTA CRUZ, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA CRUZ UBICADO POR TERRACERIA EN, lon:-98.240051, lat:24.90296741}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 129472.76 | 129472.76 | 129472.76 | 129472.76 | 129472.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-21-D, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:517891.07, importe_modificado:517891.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1990873/proyecto_INICIO, 1990873/proyecto_FIN, 1990873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990896 | Proyecto de inversión | 129472.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129472.76, modificado:129472.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE 11 EN EL EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 192804 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 192804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 11 Y , CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE 11 EN EL EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE, lon:-98.0827633, lat:25.01339991}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 129472.76 | 129472.76 | 129472.76 | 129472.76 | 129472.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-21-D, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:517891.07, importe_modificado:517891.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1990896/proyecto_INICIO, 1990896/proyecto_FIN, 1990896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990922 | Proyecto de inversión | 127131.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127131.89, modificado:127131.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE SATÉLITE Y NEPTUNO EN LA COLONIA GABRIEL DE LA GARZA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 192910 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 192910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA GABRIEL DE LA GARZA, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SATÉLITE Y CALLE NEPTUNO, CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE SATÉLITE Y NEPTUNO EN LA COLONIA GABRIEL DE LA G, lon:-98.14306078, lat:24.8298259}} | 2021-08-02 | 2021-09-05 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:635659.46, importe_modificado:635659.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1990922/proyecto_INICIO, 1990922/proyecto_FIN, 1990922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301993304 | Proyecto de inversión | 1327482.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327482.15, modificado:1327482.15}} | AMPLIACION DE CALLE EMPEDRADA DE CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE ESC SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202844 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202844 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2501.8, meta_modificada:2501.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE LA ECUELA SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.76700966, lat:23.43519651}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1327482.15 | 1327482.15 | 1327482.15 | 1327482.15 | 1327482.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-014-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1327482.15, importe_modificado:1327482.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.8}} | {1993304/proyecto_INICIO, 1993304/proyecto_FIN, 1993304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994208 | Proyecto de inversión | 692051.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692051.25, modificado:692051.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ETAPA 4 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 206198 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 206198 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75910844, lat:23.43559274}} | 2021-08-05 | 2021-09-23 | 692051.25 | 692051.25 | 692051.25 | 692051.25 | 692051.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-020-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:692051.25, importe_modificado:692051.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1994208/proyecto_INICIO, 1994208/proyecto_FIN, 1994208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301994364 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 206791 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 206791 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:355, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO SAN FERNANDO - MATAMOROS KILÓMETRO 235 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SANTA TERESA, 87610 SANTA TERESA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA TERESA UBICADO SOBRE LA CARRETERA, lon:-97.85778699, lat:25.2811382}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994364/proyecto_INICIO, 1994364/proyecto_FIN, 1994364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994924 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MONTERREY ENTRE MICHOACÁN Y GUERRERO EN LA COLONIA MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 208699 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 208699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GUERRERO, CALLE MONTERREY ENTRE MICHOACÁN Y GUERRERO EN LA COLONIA MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN, lon:-98.16933136, lat:24.82667365}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994924/proyecto_INICIO, 1994924/proyecto_PROCESO, 1994924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995654 | Proyecto de inversión | 47879.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47879.17, modificado:47879.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALLE GÉNARO CORTINA Y JAIME NUNO EN LA COLONIA LA RIVEREÑA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 211321 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 211321 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GÉNARO CORTINA INTERIOR SN COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAIME NUNO Y , CALLE GÉNARO CORTINA Y JAIME NUNO EN LA COLONIA LA RIVEREÑA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.16629642, lat:24.85345064}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 47879.17 | 47879.17 | 47879.17 | 47879.17 | 47879.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1995654/proyecto_INICIO, 1995654/proyecto_PROCESO, 1995654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995938 | Proyecto de inversión | 685633.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685633.27, modificado:685633.27}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNA DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 212203 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 212203 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:174, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO - LAGUNA DE SAN JUAN KILÓMETRO 15 + 500 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LAGUNA DE SAN JUAN, 87624 LAGUNA DE SAN JUAN, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LAGUNA DE SAN JUAN U, lon:-98.00816039, lat:24.77389142}} | 2021-08-23 | 2021-09-06 | 685633.27 | 685633.27 | 685633.27 | 685633.27 | 685633.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-028-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:685633.27, importe_modificado:685633.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995938/proyecto_INICIO, 1995938/proyecto_FIN, 1995938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997076 | Proyecto de inversión | 127976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127976.0, modificado:127976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS , 1 EN CABECERA MUNICIPAL, 1 EN EJIDO LAS VIRGENES Y 1 EN EJ. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS - 216510 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 216510 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:VILLA SAN NICOLÁS, 87660 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE CONSTRUYE UN CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.82884985, lat:24.69399216}} | 2021-07-23 | 2021-08-21 | 127976 | 127976 | 127976 | 127976 | 127976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./R33.-2021/04, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:383928.0, importe_modificado:383928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1997076/proyecto_INICIO, 1997076/proyecto_FIN, 1997076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999044 | Proyecto de inversión | 453302.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453302.35, modificado:453302.35}} | GESTIÓN ANTE C.F.E. PARA LA CONTRATACIÓN DE 8 REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EN ZONAS DIVERSAS; 2 REDES DE ALUMBRADO EN CAMPOS DEPORTIVOS DE BÉISBOL EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN Y EJIDO AQUILES SERDÁN; 1 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | ALTAMIRA TAMAULIPAS | CS-DOP-003/2021 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:89630 Aquiles Serdán, Tamps., México, lon:-97.9041666, lat:22.5627777}} | 2021-06-30 | 2021-09-02 | 453302.35 | 453302.35 | 453302.35 | 453302.35 | 453302.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-DOP-003/2021, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:453302.35, importe_modificado:453302.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1999044/proyecto_INICIO, 1999044/proyecto_FIN, 1999044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999054 | Proyecto de inversión | 2486224.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486224.93, modificado:2443951.74}} | CONVERSIÓN DE RED ELÉCTRICA DE AÉREA A SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN EN CRUCE CON PUENTE PEATONAL | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-016/2021 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. 7 361, Monte Alto Sipobladur, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.91130424, lat:22.37935509}} | 2021-06-24 | 2021-08-22 | 2443951.74 | 2443951.74 | 2443951.74 | 2443951.74 | 2443951.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-016/2021, contratista:ELECTRIFICACIÓN TAMPIQUEÑA NACIONAL,S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2486224.93, importe_modificado:2486224.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1999054/proyecto_INICIO, 1999054/proyecto_PROCESO, 1999054/proyecto_FIN, 1999054/proyecto_PROCESO, 1999054/proyecto_FIN, 1999054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999228 | Acción | 248541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248541.6, modificado:248541.6}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 109155 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 109155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}} | 2021-06-08 | 2021-06-14 | 248541.6 | 248541.6 | 248541.6 | 248541.6 | 248541.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN004/2021, contratista:ALTA INGENIERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:248541.6, importe_modificado:248541.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999228/proyecto_INICIO, 1999228/proyecto_FIN, 1999228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999850 | Proyecto de inversión | 912906.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912906.14, modificado:912905.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUÁREZ E INDEPENDENCIA; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAMPICO-MANTE; Y CALLE SOLIDARIDAD ENTRE INDEPENDENCIA Y ESCUELA TELESECUNDARIA "JAIME TORRES BODET", EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamira, Tamaulipas | C-DOP-023/2021 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.27, meta_modificada:734.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Benito Juárez 105, Tres Marías, 89636 Benito Juárez, Tamps., México, lon:-98.02673578, lat:22.48799469}} | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 912905.88 | 912905.88 | 912905.88 | 912905.88 | 912905.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-023/2021, contratista:SAUL JUAREZ MURGA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:912906.14, importe_modificado:912906.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.27}} | {1999850/proyecto_INICIO, 1999850/proyecto_PROCESO, 1999850/proyecto_FIN, 1999850/proyecto_PROCESO, 1999850/proyecto_FIN, 1999850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999919 | Proyecto de inversión | 2521319.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521319.67, modificado:2518259.14}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E HIDALGO; CALLE FRANCISCO I. MADERO Y MIGUEL HIDALGO ENTRE TAMPICO Y ALDAMA, COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN; PRIVADA MAYA, CALLE BARRA DE APAREJO ENTRE EMILIO PORTES GIL Y PRIVADA MAYA, FRACCIONAMIENTO TERCER MILENIO; CALLE HERMENEGILDO J. ALDANA ENTRE BARRA DE TRINIDAD Y ANDADOR EMILIO PORTES GIL, UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELÁZQUEZ, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-047/2021 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5657.87, meta_modificada:5657.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. José María Morelos 626, Jardines de Champayán, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94778764, lat:22.38869023}} | 2021-07-23 | 2021-09-05 | 2518259.14 | 2518259.14 | 2518259.14 | 2518259.14 | 2518259.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-047/2021, contratista:TERRYCOT, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2521319.67, importe_modificado:2521319.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5657.87}} | {1999919/proyecto_INICIO, 1999919/proyecto_PROCESO, 1999919/proyecto_FIN, 1999919/proyecto_PROCESO, 1999919/proyecto_FIN, 1999919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se solicita cancelación por duplicidad de contrato, trimestre:3.0, usuario:fernandodeleonh, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999958 | Proyecto de inversión | 397322.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397322.19, modificado:395593.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BÉISBOL EN EL EJIDO AQUILES SERDÁN, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-041/2021 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. Aquiles Serdán, 89630 Aquiles Serdán, Tamps., México, lon:-97.9052639, lat:22.56800919}} | 2021-07-20 | 2021-08-23 | 395593.77 | 395593.77 | 395593.77 | 395593.77 | 395593.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-041/2021, contratista:URBIS FG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:397322.19, importe_modificado:397322.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1999958/proyecto_PROCESO, 1999958/proyecto_INICIO, 1999958/proyecto_FIN, 1999958/proyecto_PROCESO, 1999958/proyecto_FIN, 1999958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302000760 | Proyecto de inversión | 39510.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:39510.82, modificado:39510.82}} | COMPLEMENTO DE OBRA 16-2024C-01, CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 3 AULAS EST. REG. 750 AISLADAS + 0.65 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 116.70 M EN PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU 28DPR2587G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2024C-01 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PALMARES, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2018-06-15 | 2018-12-11 | 39510.82 | 39510.82 | 39510.82 | 39510.82 | 39510.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-009-2018-0011, contratista:JORGE ALBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4567975.21, importe_modificado:4567975.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL POR $ 3,564.89 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:3.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | TAM210302000769 | Proyecto de inversión | 885742.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885742.82, modificado:728701.3}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLEJON 6 DE ALEJANDRO PRIETO A LIMITE SUR, EN COLONIA POPULAR | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-005/2021 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1977.47, meta_modificada:1977.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:POPULAR, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2021-06-25 | 2021-07-29 | 728701.3 | 728701.3 | 728701.3 | 728701.3 | 728701.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-005/2021, contratista:TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:885742.82, importe_modificado:728701.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1977.47}} | {2000769/proyecto_PROCESO, 2000769/proyecto_FIN, 2000769/proyecto_INICIO, 2000769/proyecto_PROCESO, 2000769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003337 | Proyecto de inversión | 390042.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390042.48, modificado:390042.48}} | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC C-40 DE 3'' DE DIAMETRO, EN LA COL. VERDUZCO, POB. COMALES, MUNICIPIO DE H. CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 2518 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:53MP+34 Comales, Tamps., México, lon:-98.9146328, lat:26.18270756}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 390042.48 | 390042.48 | 390042.48 | 390042.48 | 390042.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2566281, contratista:SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:390042.48, importe_modificado:390042.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0}} | {2003337/proyecto_INICIO, 2003337/proyecto_PROCESO, 2003337/proyecto_FIN, 2003337/proyecto_INICIO, 2003337/proyecto_PROCESO, 2003337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302003371 | Proyecto de inversión | 1705931.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705931.62, modificado:1705931.62}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO NORBERTO TREVIÑO ZAPATA AL RANCHO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | MCT-HIDRO-002/21 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:P9C7+Q8 El Milagro, Tamps., México, lon:-98.6366272, lat:24.72188526}} | 2021-08-05 | 2021-09-03 | 1705931.62 | 1705931.62 | 1705931.62 | 1705931.62 | 1705931.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDRO-002/21, contratista:RAFAEL CANTU ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1705931.62, importe_modificado:1705931.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2003371/proyecto_INICIO, 2003371/proyecto_FIN, 2003371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302004293 | Proyecto de inversión | 6960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960000.0, modificado:6960000.0}} | SUMINISTRO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 21-0464-01 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}} | 2021-05-14 | 2021-12-31 | 6960000 | 6960000 | 6960000 | 6960000 | 6960000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCYOP/027/2021, contratista:CALIX TECNOLOGÍAS SAS DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:6960000.0, importe_modificado:6960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:21-0464-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:21-0464-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:21-0464-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:21-0464-01, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-10-14}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}, obs6: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | TAM210302006352 | Proyecto de inversión | 95787 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95787.0, modificado:95787.0}} | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | MOT-HIDRO-2021/02902 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}} | 2021-09-06 | 2021-09-25 | 95787 | 95787 | 95787 | 95787 | 95787 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006352/proyecto_INICIO, 2006352/proyecto_FIN, 2006352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200700282 | Proyecto de inversión | 976749.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976749.51, modificado:976749.5}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Eucalipto De Breca 122 A Brecha 123 Colonia 24 De Febrero - 80983 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 80983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE BRECHA 122 Y BRECHA 123, CALLE ALVARO OBREGON CALLE EUCALIPTO DE BRECHA 122 A BRECHA 123 COLONIA 24 DE FEBRERO, lon:-97.79400945, lat:25.66128782}} | 2016-06-13 | 2016-08-11 | 976749.5 | 976749.5 | 976749.5 | 976749.5 | 976749.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-040-IR-15/2016, contratista:URBAN CONSTRUCCIONES TYP SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:976749.51, importe_modificado:976749.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {801849/proyecto_FIN, 801849/proyecto_PROCESO, 801849/proyecto_INICIO, 801849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200870966 | Proyecto de inversión | 324971.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324971.15, modificado:324971.15}} | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Col Unidad Deportiva De Villa Manuel - 57250 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 57250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR HACIA LA SAL, lon:-98.32263914, lat:22.71671107}} | 2017-05-25 | 2017-06-23 | 324971.15 | 324971.15 | 324971.15 | 324971.15 | 324971.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DIO-FISMUN-AD-2017-009, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO , convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:492856.24, importe_modificado:492856.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979982/proyecto_INICIO, 979982/proyecto_PROCESO, 979982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942394 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Letrinas En Villa Manuel - 171890 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. LAGUNA, lon:-98.32684203, lat:22.73749993}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-038, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA , convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068647/proyecto_INICIO, 1068647/proyecto_PROCESO, 1068647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300942396 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construccion De Casa Habitacion En Villa Manuel - 171763 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS FAMILIAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA EN LA COL. JARDIN, lon:-98.30620087, lat:22.72950655}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-036., contratista:INTRODUCCION EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:2025000.0, importe_modificado:2025000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068649/proyecto_INICIO, 1068649/proyecto_PROCESO, 1068649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955025 | Proyecto de inversión | 1930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1604714.52}} | Construccion De 2 Aulas 2.5 E.E. Aisladas Estr. 717 (U2-C) Sin Mobiliario Planta Alta Construccion De 1 Aula 2 E.E. Adosada Estr. 717 (U2-) Planta Alta Sin Mobiliario Obra Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2096C-01 | N | 0 | 0 | 533 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA Nº 89 CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA : 28DST0089HFRACC. LA CIMAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}} | 2017-06-23 |  | 1604714.52 | 1604714.52 | 1455860.42 | 1455860.42 | 1455860.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2017-0078, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1990040.73, importe_modificado:1990040.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025473 | Proyecto de inversión | 396359.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396359.73, modificado:396359.73}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Veinte De Noviembre Entre Benito Juarez Y Guadalupe Victoria De La Col San Luisito De Villa - 209086 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRIN, lon:-98.31889356, lat:22.72577227}} | 2017-07-24 | 2017-08-12 | 396359.73 | 396359.73 | 396359.73 | 396359.73 | 396359.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-024, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZALVA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:396359.73, importe_modificado:396359.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160553/proyecto_PROCESO, 1160553/proyecto_INICIO, 1160553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025475 | Proyecto de inversión | 70512.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70512.79, modificado:70512.79}} | Rehabilitacion De Techumbre En Laesc Prim Del Ej Venustiano Carranza Ii - 209533 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM. DE LA ENTRADA DEL EJ. MAGIS, lon:-98.73169886, lat:22.85054137}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 70512.79 | 70512.79 | 70512.79 | 70512.79 | 70512.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-037, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:70512.79, importe_modificado:70512.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160555/proyecto_PROCESO, 1160555/proyecto_INICIO, 1160555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025635 | Proyecto de inversión | 282198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282198.1, modificado:282198.1}} | Ampliacion De Red Electrica Del Ej Gonzalez Del Mpio De Gonzalez Tam - 209514 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJ. SE ENCUENTRA A UNOS 700 ML DE LA ESCUELA CBTIS 208 DE GONZALEZ TAM.,, lon:-98.40828433, lat:22.80140572}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 282198.1 | 282198.1 | 282198.1 | 282198.1 | 282198.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-027, contratista:JESUS ROSALES MARTINES, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:282198.1, importe_modificado:282198.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160715/proyecto_PROCESO, 1160715/proyecto_INICIO, 1160715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026733 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Rehabilitacion De Red De Alclantarillado De La Calle Aldama Entre Rayon Y Blvd Adolfo Lopez Mateos De La Zona Centro De La Cab Mpal - 209490 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO D, lon:-98.43048425, lat:22.82442272}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161813/proyecto_INICIO, 1161813/proyecto_PROCESO, 1161813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026743 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Hidalgo Entre Benavides Y Dos De Enero De La Col Cesar Lopez De Lara - 209451 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MPAL, lon:-98.43349122, lat:22.83366091}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-IR-2017-008, contratista:JESUS CABELLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:567157.55, importe_modificado:567157.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161823/proyecto_INICIO, 1161823/proyecto_PROCESO, 1161823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170401042567 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:287222.08}} | Pintura En Edificio | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1137C-01 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 1, PROFR. JUVENAL BOONE FLORES : 28DES0002U ZONA CENTRONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2017-09-27 |  | 287222.08 | 287222.08 | 86166.62 | 86166.62 | 86166.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-039-2017-0138, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314396.49, importe_modificado:2314396.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5720.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401055112 | Proyecto de inversión | 175164.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175164.76, modificado:175164.76}} | Rehabilitacion De Pavimientacion Asfaltica C Antonio Alzate Esq C Presa La Amistad, Col Hercilia | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-99.026109, lat:26.401018}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 175164.76 | 175164.76 | 175164.76 | 175164.76 | 175164.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2017/12, contratista:MA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:191626.75, importe_modificado:191626.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1191955/proyecto_INICIO, 1191955/proyecto_FIN, 1191955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132775 | Proyecto de inversión | 358125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358125.0, modificado:292288.3}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación Eléctrica En Edificios. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1008C-01 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR0373SEJ. LA PEDRERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 292288.3 | 292288.3 | 87686.49 | 87686.49 | 87686.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.94}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132890 | Proyecto de inversión | 628500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628500.0, modificado:550838.82}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1014C-01 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ : 28DPR2470H COL. LAS ADELITAS ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 550838.82 | 550838.82 | 534118.58 | 534118.58 | 534118.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132896 | Proyecto de inversión | 422125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422125.0, modificado:340770.3}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Construcción De Barda Perimetral. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1016C-01 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR2510S COL. FELIPE CARRILLO PUERTOALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 340770.3 | 340770.3 | 294535.92 | 294535.92 | 294535.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132934 | Proyecto de inversión | 624250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624250.0, modificado:512713.39}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación De Techumbre Metalica | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1026C-01 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL CASTELLANOS LARA : 28DTV0239LCOL. NUEVO MADERO SECTOR 1ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 512713.39 | 512713.39 | 479747.8 | 479747.8 | 479747.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133514 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1585610.5}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construccion De Techumbre Metálica De 24 X 30 M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2146C-01 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 12 : 28DTA0012UCOL. JOSE LOPEZ PORTILLOTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2018-07-02 |  | 1585610.5 | 1585610.5 | 1565457.05 | 1565457.05 | 1565457.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201134266 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290000.0, modificado:247034.06}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031 Rehabilitacion General De Sanitarios | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2000C-01 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:388, direccion:PRIMARIA PROFRA. CELSA VIRGEN PEREZ : 28DPR0031WEJ. CINCO DE FEBREROALDAMA, lon:-98.294166, lat:22.833333}} | 2018-06-13 |  | 247034.06 | 247034.06 | 74110.22 | 74110.22 | 74110.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385130 | Proyecto de inversión | 321000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321000.0, modificado:308590.33}} | REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1143C-01 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 403, Concordia, 88298 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.52488899, lat:27.44388719}} | 2018-07-10 | 2019-01-01 | 308590.33 | 308590.33 | 216245.53 | 216245.53 | 216245.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385351 | Proyecto de inversión | 778000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:607436.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2074C-01 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Joya 1 210, Villa Esmeralda, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2463148, lat:26.006035}} | 2018-09-08 | 2018-12-06 | 607436.27 | 607436.27 | 592393.42 | 592393.42 | 592393.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0027-2018-0041, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:929045.54, importe_modificado:929045.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401499700 | Proyecto de inversión | 376750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376750.0, modificado:362259.47}} | ITIFE-CIEN16-I-SOP-0056-2018-0071 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y EDIFICIO "B" JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0249C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1071C-01 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 101, Zona Centro, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4263991, lat:22.8269819}} | 2018-10-19 | 2019-02-15 | 362259.47 | 362259.47 | 293747.06 | 293747.06 | 293747.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0056-2018-0071, contratista:INGENIERIA Y MONTAJES DEL SUR DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1843483.32, importe_modificado:1843483.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514156 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:711946.07}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MORALES MARTINEZ : 28DJN0235Z 28DJN0235Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2128C-01. | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Arados, 87560 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5707688, lat:25.864624}} | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 711946.07 | 711946.07 | 537537.06 | 537537.06 | 537537.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:90.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514158 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:676822.82}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ABANICOS DE TECHO + RED SANITARIA EXTERIORJARDÍN DE NIÑOS ESTELA G. DE GONZALEZ : 28DJN0449A. 28DJN0449A. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2132C-01. | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}} | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 676822.82 | 676822.82 | 572161.79 | 572161.79 | 572161.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:101.65}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514411 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:402168.66}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2173C-01. | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 402168.66 | 402168.66 | 166376.47 | 166376.47 | 166376.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514448 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 145 ML | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2144C-01. | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Lomas, 87315 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5595934, lat:25.8802699}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 530817.39 | 530817.39 | 476974.58 | 476974.58 | 476974.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:145.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514584 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:400051.62}} | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2164C-01 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Encinos, Los Encinos, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5366196, lat:25.8622958}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 400051.62 | 400051.62 | 277505.76 | 277505.76 | 277505.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514974 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:507132.22}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2298C-01 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Monterreal, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1140593, lat:25.9930697}} | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 507132.22 | 507132.22 | 498488.1 | 498488.1 | 498488.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015, contratista:REAL CABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737001.01, importe_modificado:1737001.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515000 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:395627.49}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE BARDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2305C-01 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Integración Familiar, 88900 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1045042, lat:26.0053463}} | 2019-03-27 | 2019-06-14 | 395627.49 | 395627.49 | 372231.9 | 372231.9 | 372231.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515075 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:673192.99}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 REHABILITACION DE EDIFICIOS EN GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2385C-01 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}} | 2019-03-22 | 2019-06-09 | 663461.53 | 663461.53 | 495403.46 | 495403.46 | 495403.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570229 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:418408.83}} | 17-2264C-01. 28DJN1058T. CONSTRUCCIÓN DE 75 M DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + ANDADOR | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2264C-01 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pachuca, Los Muros, 88747 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.342281, lat:26.0545529}} | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 418408.83 | 418408.83 | 400469.76 | 400469.76 | 400469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-054-2019-0062, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS MARCAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1675837.67, importe_modificado:1675837.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571391 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:403744.15}} | 17-2096C-01. 28DJN0651N. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2096C-01 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 403744.15 | 403744.15 | 323829.29 | 323829.29 | 323829.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571399 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:781074.69}} | 17-2098C-01. 28DPR0061Q REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2098C-01 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 781074.69 | 781074.69 | 665017.6 | 665017.6 | 665017.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571430 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:482070.9}} | 17-2101C-01. 28DPR1795G REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2101C-01 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.7, meta_modificada:229.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:La Reforma, Tamps., México, lon:-98.3111111, lat:22.4863888}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 482070.9 | 482070.9 | 482070.9 | 482070.9 | 482070.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301572729 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:354452.76}} | 17-2370C-01. JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO : 28DJN0658G REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2370C-01 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}} | 2019-07-16 | 2019-11-12 | 354452.76 | 354452.76 | 175582.32 | 175582.32 | 175582.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574299 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:536213.34}} | 17-2195C-01. JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DJN0142K REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B" | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2195C-01 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 536213.34 | 536213.34 | 160864 | 160864 | 160864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574300 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:612449.57}} | 17-2196C-01. JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ SALAZAR : 28DJN0146G REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2196C-01 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 612449.57 | 612449.57 | 598823.54 | 598823.54 | 598823.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.2}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201912632 | Proyecto de inversión | 476280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476280.0, modificado:476280.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA EN CALLE LEONEL LONGORIA ENTRE CALLE PROL. RAYMUNDO RAMOS RIVAS Y CANAL 28-4 Y EN CALLE ANTONIO SAENZ ENTRE CALLES GUADALUPE GUTIERREZ Y RAYMUNDO RAMOS RIVAS. - 20528 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20528 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LEONEL LONGORIA COLONIA FUNDADORES, 88406 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAYMUNDO RAMOS RIVAS Y CALLE GUADALUPE GUTIERREZ, CALLE LEONEL LONGORIA ENTRE CALLE PROL. RAYMUNDO RAMOS , lon:-98.59559797, lat:26.22518723}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 476280 | 476280 | 476280 | 476280 | 476280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-43-FAIS-2021, contratista:DAVID TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:476280.0, importe_modificado:476280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1912632/proyecto_INICIO, 1912632/proyecto_PROCESO, 1912632/proyecto_FIN, 1912632/proyecto_PROCESO, 1912632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201912658 | Proyecto de inversión | 531619.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531619.2, modificado:531618.48}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA EN CALLE MARTE R. GOMEZ ENTRE CALLES RAYMUNDO RAMOS RIVAS Y AV. HIDALGO; Y EN CALLE GROSSO ENTRE CALLES DISTRITO DE RIEGO Y GUILLERMO RODHE - 20585 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20585 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARTE R. GOMEZ CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAYMUNDO RAMOS RIVAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE HOMERO SOLIS CALLE MARTE R. GOMEZ E, lon:-98.59166953, lat:26.21541902}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 531618.48 | 531618.48 | 531618.48 | 531618.48 | 531618.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-43-FAIS-2021, contratista:DAVID TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:531618.48, importe_modificado:531618.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.0}} | {1912658/proyecto_PROCESO, 1912658/proyecto_INICIO, 1912658/proyecto_PROCESO, 1912658/proyecto_INICIO, 1912658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201912707 | Proyecto de inversión | 475537.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475537.59, modificado:471839.44}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIO OLIVARES ENTRE CALLES JOAQUIEN HERRERA Y PROL. RAYMUNDO RAMOS RIVAS, COL. FUNDADORES - 20712 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20712 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.2, meta_modificada:1132.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO OLIVARES COLONIA FUNDADORES, 88406 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOAQUIN HERRERA Y CALLE RAYMUNDO RAMOS RIVAS, CALLE RAMIRO IBARRA CALLE EMILIO OLIVARES ENTRE CALLES JOAQUIE, lon:-98.59469139, lat:26.22485038}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 471839.44 | 471839.44 | 471839.44 | 471839.44 | 471839.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-43-FAIS-2021, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:471839.44, importe_modificado:471839.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.2}} | {1912707/proyecto_INICIO, 1912707/proyecto_PROCESO, 1912707/proyecto_INICIO, 1912707/proyecto_PROCESO, 1912707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927936 | Proyecto de inversión | 180848.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180848.64, modificado:180848.64}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR EN TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE (REBOMBREO 2) UBICADO EN KM 13+506.00EN EL EJIDO LA PERDIDA Y ESTANQUE DE LOS WALLES, EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUNA, TAMAULIPAS. - 59548 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | 59548 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - ESTANQUE DE LOS WALLES KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO LA PERDIDA, 87954 LA PERDIDA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRET, lon:-99.88345833, lat:23.54976667}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 180848.64 | 180848.64 | 180848.64 | 180848.64 | 180848.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-003, contratista:JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V-, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:1527420.72, importe_modificado:1527420.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {1927936/proyecto_PROCESO, 1927936/proyecto_INICIO, 1927936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201929398 | Proyecto de inversión | 38221.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38221.27, modificado:38221.27}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COL. EL PARAISO - 65003 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65003 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE-EL HUIZACHE Y CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA, 100 PASANDO EL PUENTE SOBRE LA CARRETERA MANTEEL HUIZACHE Y 100 M LATER, lon:-99.22468832, lat:22.53509064}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:38221.27, importe_modificado:38221.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.0}} | {1929398/proyecto_PROCESO, 1929398/proyecto_INICIO, 1929398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201930231 | Proyecto de inversión | 239302.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239302.8, modificado:1138920.2}} | MANTENIMIENTO DE TECHADO METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN, COLONIA LAS ADELITAS, DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 68834 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 68834 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE ANGELICA COLONIA LAS ADELITAS, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANDRA Y CALLE ELIZABETH, LA OBRA A REALIZAR SERA EN C. ANGELIC ENTRE SANDRA Y ELIZABETH COL. LAS ADELITAS AL ESTE SE ENCUENTRA UNA ESCUEL, lon:-97.87468311, lat:22.37288665}} | 2021-05-10 | 2021-07-23 | 1138920.2 | 1138920.2 | 1138920.2 | 1138920.2 | 1138920.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/2021, contratista:JUANA MARIA RUIZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1175083.83, importe_modificado:1138920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:344.0}} | {1930231/proyecto_INICIO, 1930231/proyecto_PROCESO, 1930231/proyecto_INICIO, 1930231/proyecto_PROCESO, 1930231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201930846 | Proyecto de inversión | 443970 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443970.0, modificado:443970.0}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LAJILLA DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 71555 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 71555 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:EJIDO LAJILLA DEL SUR LA LAJILLA, 87256 LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN DIFERENTES SECTORES DEL EJIDO LA LAJILLA DEL MUNICIPIO , lon:-98.73160836, lat:23.65807429}} | 2021-04-06 | 2021-06-14 | 443970 | 443970 | 443970 | 443970 | 443970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-005, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS, monto:1331910.0, importe_modificado:1331910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1930846/proyecto_INICIO, 1930846/proyecto_PROCESO, 1930846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO A PETICIÓN DE LA DGDR EN DOS PROYÉCTENOS DENTRO DE LA MID (71555 Y 71392 ) ESTO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931432 | Proyecto de inversión | 147990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147990.0, modificado:147990.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO JACINTO CANEK DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 74240 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 74240 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:264, direccion:EJIDO JACINTO CANEK, 87250 JACINTO CANEK, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO JACINTO CANEK DEL MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, lon:-98.7054754, lat:23.76183798}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-006, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS, monto:1183920.0, importe_modificado:1183920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931432/proyecto_INICIO, 1931432/proyecto_PROCESO, 1931432/proyecto_FIN, 1931432/proyecto_PROCESO, 1931432/proyecto_FIN, 1931432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO A PETICIÓN DE LA DGDR EN SEIS PROYÉCTENOS DENTRO DE LA MID (72767, 72888, 73099, 74033, 74191 Y 74240) ESTO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931663 | Proyecto de inversión | 108147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108147.22, modificado:107990.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA MITRAS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 75221 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 75221 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.56, meta_modificada:16.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA 122 COLONIA LAS MITRAS, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROLONGACION INSURGENTES Y BRECHA KM 79, BRECHA 122 KM 79 COLONIA LAS MITRAS, lon:-97.79637054, lat:25.6867875}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | 107990.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-002/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187896.91, importe_modificado:1187896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.56}} | {1931663/proyecto_PROCESO, 1931663/proyecto_INICIO, 1931663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301960603 | Proyecto de inversión | 634403.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634403.14, modificado:621138.11}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. ADOSADA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 28DPR1938N, COL. CUAUHTEMOC, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. - 16089 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 16089 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 88442 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TACUBA, CALLE CUITLAHUAC ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TLAL, lon:-98.83108238, lat:26.33484714}} | 2021-04-26 | 2021-08-31 | 621138.11 | 621138.11 | 621138.11 | 621138.11 | 621138.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-21/002, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:621296.81, importe_modificado:621296.81}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1960603/proyecto_INICIO, 1960603/proyecto_FIN, 1960603/proyecto_PROCESO, 1960603/proyecto_INICIO, 1960603/proyecto_PROCESO, 1960603/proyecto_FIN, 1960603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961735 | Proyecto de inversión | 114873.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114873.16, modificado:114873.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN ANTONIO RAYON DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 40147 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 40147 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE SOR JUANA INES COLONIA SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES Y CALLE ALAMO, CALLE REVOLUCIÓN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200METROS DE LAS AREAS V, lon:-98.41131763, lat:22.4240688}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961735/proyecto_INICIO, 1961735/proyecto_FIN, 1961735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961739 | Proyecto de inversión | 29309.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29309.84, modificado:29309.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN EL EJIDO RUIZ CORTINES DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 40182 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 40182 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO BAUTISTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXI, lon:-98.46293447, lat:22.61696418}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 29309.84 | 29309.84 | 29309.84 | 29309.84 | 29309.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1961739/proyecto_INICIO, 1961739/proyecto_FIN, 1961739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962285 | Proyecto de inversión | 297116.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297116.2, modificado:297116.2}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA UNIDOS AVANZAMOS EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 47597 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 47597 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA UNIDOS AVANZAMOS, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE SAN FERNANDO, CUARTOS DORMITORIOS EN CALLE TAMPICO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA UNIDOS AVANZAMOS EN CD RIO BRAVO TAMA, lon:-98.06934521, lat:26.00420232}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 297116.2 | 297116.2 | 297116.2 | 297116.2 | 297116.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33003, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2376929.65, importe_modificado:2376929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962285/proyecto_FIN, 1962285/proyecto_PROCESO, 1962285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962521 | Proyecto de inversión | 392995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392995.74, modificado:392995.74}} | CONSTRUCCION DE 3.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 4.00 ML. (16M2) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 52238 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 52238 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LOS CUARTOS DORMITORIO ESTRAN UBICADO EN LA CABECERA MUNICI, lon:-98.37871848, lat:24.06045218}} | 2021-03-01 | 2021-04-05 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52238, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:392995.74, importe_modificado:392995.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1962521/proyecto_INICIO, 1962521/proyecto_FIN, 1962521/proyecto_PROCESO, 1962521/proyecto_FIN, 1962521/proyecto_INICIO, 1962521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962661 | Proyecto de inversión | 185752.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185752.9, modificado:267801.17}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA - 54069 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 54069 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA AZUCARERA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AGUASCALIENTES, LA PRIV AZUCARERA SE ENCUENTRA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES A UN COSTADO DEL CANAL DE LA C, lon:-97.84641873, lat:22.2136804}} | 2021-02-01 | 2021-04-11 | 267801.17 | 267801.17 | 267801.17 | 267801.17 | 267801.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-004/2021, contratista:MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3016954.21, importe_modificado:3016954.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1962661/proyecto_INICIO, 1962661/proyecto_PROCESO, 1962661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963209 | Proyecto de inversión | 2964376.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964376.72, modificado:2964376.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL EJIDO MAGISCATZIN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 59800 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 59800 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MANUEL NEGRETE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA 5 DE MAYO ESQUINA DEL EJIDO M, lon:-98.70051436, lat:22.8037154}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 2964376.72 | 2964376.72 | 2964376.72 | 2964376.72 | 2964376.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-014, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2964376.72, importe_modificado:2964376.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1963209/proyecto_INICIO, 1963209/proyecto_PROCESO, 1963209/proyecto_FIN, 1963209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963355 | Proyecto de inversión | 168521.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168521.47, modificado:214000.65}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES - 61510 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 61510 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARPINTERO COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GOLFO DE MEXICO, LA CALLE CARPINTERO SE ENCUENTRA ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO A UNA CUADRA DE PARQUE TORRES SUR, lon:-97.88803052, lat:22.31708968}} | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 214000.65 | 214000.65 | 214000.65 | 214000.65 | 214000.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-012/2021, contratista:MOVI-TERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2067199.24, importe_modificado:2067199.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1963355/proyecto_INICIO, 1963355/proyecto_FIN, 1963355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964253 | Proyecto de inversión | 753751.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753751.1, modificado:753751.1}} | CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN EL EJIDO SAN JUAN DEL SALTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 70048 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 70048 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO HIDALGO - SAN JUAN DEL SALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EJ. SAN JUAN DEL SALTO, 87800 SAN JUAN DEL SALTO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO HIDALGO-SAN JUAN DEL SALTO Y , LOS T, lon:-99.31813876, lat:24.26664074}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 753751.1 | 753751.1 | 753751.1 | 753751.1 | 753751.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-008-2021, contratista:WAL-HER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:753751.1, importe_modificado:753751.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {1964253/proyecto_INICIO, 1964253/proyecto_PROCESO, 1964253/proyecto_FIN, 1964253/proyecto_PROCESO, 1964253/proyecto_FIN, 1964253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964621 | Proyecto de inversión | 654992.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654992.91, modificado:654992.91}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16 M2) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. - 73611 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 73611 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE HIDALGO, CALLE TOMAS DE CONDE LOS CUARTOS DORMITORIO ESTARAN UBICADOS UNO ENTRE CALLES ALEMAN VALDES LIC. BENITO JU, lon:-98.3771926, lat:24.05935495}} | 2021-04-01 | 2021-05-12 | 654992.91 | 654992.91 | 654992.91 | 654992.91 | 654992.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:73611, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:654992.91, importe_modificado:654992.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1964621/proyecto_INICIO, 1964621/proyecto_PROCESO, 1964621/proyecto_FIN, 1964621/proyecto_INICIO, 1964621/proyecto_PROCESO, 1964621/proyecto_FIN, 1964621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964950 | Proyecto de inversión | 216294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216294.53, modificado:216188.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LINDA VISTA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 76769 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 76769 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA LINDAVISTA, 87505 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEIS Y BRECHA 119, CALLE REAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CALLE 7 COLONIA LINDA VISTA, lon:-97.82446044, lat:25.65493485}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 216188.86 | 216188.86 | 216188.86 | 216188.86 | 216188.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-001/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:972894.9, importe_modificado:972849.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1964950/proyecto_INICIO, 1964950/proyecto_FIN, 1964950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964993 | Proyecto de inversión | 309444.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309444.86, modificado:307731.86}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN COL INTEGRACION FAMILIAR, ALDAMA, TAMAULIPAS - 77103 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 77103 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HONRADEZ Y CALLE SALUD, COL. INTEGRACION FAMILIAR ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.08280034, lat:22.93056738}} | 2021-06-04 | 2021-07-18 | 307731.86 | 307731.86 | 307731.86 | 307731.86 | 307731.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002005 08, contratista:MIDAC SERVICIOS GENERALES S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:307732.05, importe_modificado:307731.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1964993/proyecto_INICIO, 1964993/proyecto_FIN, 1964993/proyecto_PROCESO, 1964993/proyecto_FIN, 1964993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965018 | Proyecto de inversión | 464167.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464167.23, modificado:461598.13}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EL LUCERO, ALDAMA, TAMAULIPAS - 77249 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 77249 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:EJIDO EL LUCERO, 89670 EL LUCERO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO EL LUCERO ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.12735564, lat:22.91229879}} | 2021-06-04 | 2021-07-18 | 461598.13 | 461598.13 | 461598.13 | 461598.13 | 461598.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002005 12, contratista:MIDAC SERVICIOS GENERALES S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:461598.13, importe_modificado:461598.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1965018/proyecto_INICIO, 1965018/proyecto_FIN, 1965018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965036 | Proyecto de inversión | 309444.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309444.86, modificado:307732.05}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO, EN COL. SANTA ISABEL, ALDAMA, TAMAULIPAS - 77373 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 77373 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA SANTA ISABEL, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANTE Y CALLE JUAN SANTILLANA, COL. SANTA ISABEL ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.0639882, lat:22.92091402}} | 2021-06-04 | 2021-07-18 | 307732.05 | 307732.05 | 307732.05 | 307732.05 | 307732.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002005 11, contratista:MIDAC SERVICIOS GENERALES S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:307732.05, importe_modificado:307732.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1965036/proyecto_FIN, 1965036/proyecto_INICIO, 1965036/proyecto_PROCESO, 1965036/proyecto_INICIO, 1965036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965314 | Proyecto de inversión | 779443.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779443.92, modificado:779443.92}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 79296 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 79296 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.83, meta_modificada:158.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LUNA LUNA COLONIA JESÚS LUNA LUNA, 89514 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERAPIO VENEGAS Y CALLE ALBERTO FLORES, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VEN, lon:-97.84443115, lat:22.29133267}} | 2021-03-29 | 2021-07-06 | 779443.92 | 779443.92 | 779443.92 | 779443.92 | 779443.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 004 21, contratista:ARQUITECTURA INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO. SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:3408287.76, importe_modificado:3276313.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.83}} | {1965314/proyecto_INICIO, 1965314/proyecto_PROCESO, 1965314/proyecto_FIN, 1965314/proyecto_PROCESO, 1965314/proyecto_INICIO, 1965314/proyecto_PROCESO, 1965314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965662 | Proyecto de inversión | 543503.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543503.88, modificado:543503.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y MARIANO ESCOBEDO - 82263 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 82263 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE UBICAN EN LA CALLE RAMÍREZ ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y , lon:-99.43366874, lat:24.24533079}} | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 543503.88 | 543503.88 | 543503.88 | 543503.88 | 543503.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-018-2021, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:543503.88, importe_modificado:543503.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1965662/proyecto_INICIO, 1965662/proyecto_PROCESO, 1965662/proyecto_FIN, 1965662/proyecto_PROCESO, 1965662/proyecto_FIN, 1965662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965670 | Proyecto de inversión | 599332.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599332.53, modificado:599332.53}} | REHABILITACIÓN DE VADOS EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA DE LA REGIÓN SANTA ENGRACIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 82307 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 82307 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:CALLE DEMOCRACIA EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA, 87841 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VADOS ENE L EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA SE UBICAN SOBRE LA CALLE DEMOCRACI, lon:-99.19870934, lat:24.01445687}} | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 599332.53 | 599332.53 | 599332.53 | 599332.53 | 599332.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-019-2021, contratista:ADRIANA WALLE MORENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:599332.53, importe_modificado:599332.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {1965670/proyecto_INICIO, 1965670/proyecto_PROCESO, 1965670/proyecto_FIN, 1965670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965689 | Proyecto de inversión | 681343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681343.72, modificado:681343.72}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 82420 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 82420 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 12 SALOME GALVAN COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, EL PROYECTO SE UBICA LA CALLE 12 SALOMÉ GALVÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36 COL. HERIBERTO KEHOE EN CIUD, lon:-97.83788107, lat:22.28966971}} | 2021-04-13 | 2021-08-10 | 681343.72 | 681343.72 | 681343.72 | 681343.72 | 681343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 006 21, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5437801.52, importe_modificado:5750196.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {1965689/proyecto_INICIO, 1965689/proyecto_PROCESO, 1965689/proyecto_INICIO, 1965689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965706 | Proyecto de inversión | 112450.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112450.61, modificado:127163.13}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE ESTERO ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO - 82572 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 82572 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE FIN DE CALLE, LA CALLE ESTERO SE ENCUENTRA ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE ENTRE AL MARGEN DEL RIO, lon:-97.89475751, lat:22.23251431}} | 2021-03-15 | 2021-06-02 | 127163.13 | 127163.13 | 127163.13 | 127163.13 | 127163.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2021, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1021081.42, importe_modificado:1021081.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1965706/proyecto_INICIO, 1965706/proyecto_PROCESO, 1965706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967139 | Proyecto de inversión | 881204.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881204.9, modificado:880378.33}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO CHAPA, LAURA FERNANDEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COL. FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 93331 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 93331 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7892.0, meta_modificada:7892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CHAPA COLONIA FLORES MAGÓN, 87506 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAURA FERNANDEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS REVESTIEMIENTO EN TRAMOS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-97.83170158, lat:25.66400083}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 880378.33 | 880378.33 | 880378.33 | 880378.33 | 880378.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-007/2021, contratista:BG CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:880378.33, importe_modificado:880378.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7892.0}} | {1967139/proyecto_PROCESO, 1967139/proyecto_FIN, 1967139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967608 | Proyecto de inversión | 918045.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918045.5, modificado:738355.29}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM. - 96308 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 96308 | S | 124 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:186.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA HIPÓDROMO, 89560 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JU, lon:-97.819536, lat:22.26404752}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 738355.29 | 738355.29 | 738355.29 | 738355.29 | 738355.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 013 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5428425.32, importe_modificado:5345384.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.9}} | {1967608/proyecto_INICIO, 1967608/proyecto_PROCESO, 1967608/proyecto_FIN, 1967608/proyecto_INICIO, 1967608/proyecto_PROCESO, 1967608/proyecto_FIN, 1967608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970258 | Proyecto de inversión | 481419.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481419.42, modificado:493013.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONA LAS PALMAS Y JOSE GARCIA CARDENAS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 111217 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 111217 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA LAS PALMAS, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE CHIHUAHUA CALLE COAHUILA Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES 15 Y 16 COLONIA LAS PALMAS, lon:-97.79379483, lat:25.67898759}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 493013.15 | 493013.15 | 493013.15 | 493013.15 | 493013.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-005/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1161382.81, importe_modificado:1161382.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {1970258/proyecto_INICIO, 1970258/proyecto_PROCESO, 1970258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970367 | Proyecto de inversión | 524917.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524917.38, modificado:524289.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE.COL. NACIONAL COLECTIVA PRIMER ETAPA CINCO CUARTOS - 111622 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 111622 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO , lon:-99.00403275, lat:22.74637574}} | 2021-05-14 | 2021-08-01 | 524289.35 | 524289.35 | 524289.35 | 524289.35 | 524289.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/023, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:524879.75, importe_modificado:524879.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1970367/proyecto_PROCESO, 1970367/proyecto_FIN, 1970367/proyecto_INICIO, 1970367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971414 | Proyecto de inversión | 651199.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651199.64, modificado:651199.64}} | REAHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 115544 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 115544 | S | 97 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20150.0, meta_modificada:20150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DEFENSORES DE PUEBLA Y CALLE FRANCISCO QUINTANILLA, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PROYECTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA M, lon:-99.02928978, lat:23.31642245}} | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 651199.64 | 651199.64 | 651199.64 | 651199.64 | 651199.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:651199.64, importe_modificado:651199.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20150.0}} | {1971414/proyecto_INICIO, 1971414/proyecto_PROCESO, 1971414/proyecto_FIN, 1971414/proyecto_PROCESO, 1971414/proyecto_FIN, 1971414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972088 | Proyecto de inversión | 63476.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63476.28, modificado:63476.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA SUPERACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117631 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117631 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SUPERACIÓN, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS, CALLE FUNDO LEGAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 300 M DEL CAMINO A PEMEX, lon:-98.41971714, lat:22.8243245}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 63476.28 | 63476.28 | 63476.28 | 63476.28 | 63476.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1972088/proyecto_INICIO, 1972088/proyecto_FIN, 1972088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972570 | Proyecto de inversión | 275911.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275911.8, modificado:275911.8}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA 250 ML COLONIA NUEVO SANTADER - 119146 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | 119146 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SIN NOMBRE EN COLONIA N, lon:-98.48519272, lat:24.22496238}} | 2021-03-04 | 2021-04-02 | 275911.8 | 275911.8 | 275911.8 | 275911.8 | 275911.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/005/21, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS, monto:275911.81, importe_modificado:275911.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1972570/proyecto_INICIO, 1972570/proyecto_FIN, 1972570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972953 | Proyecto de inversión | 111851.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111851.46, modificado:111851.46}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CALLE SIN NOMBRE CABECERA MUNICIPAL - 120394 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | 120394 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVO AMANECER JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.48607282, lat:24.22584295}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 111851.46 | 111851.46 | 111851.46 | 111851.46 | 111851.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/009/21, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS, monto:335554.39, importe_modificado:335554.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1972953/proyecto_FIN, 1972953/proyecto_PROCESO, 1972953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301976432 | Proyecto de inversión | 93673.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93673.47, modificado:93673.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA ZAP - 132870 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 132870 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMON ZARAZUA VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CANALES Y CALLE ESCOBEDO, CALLE J. MARIA MORELOS A 200 M DE EL SALON EJODAL DE EL EL PORVANIR EN CALLE ZARAZU ESQ CON C, lon:-99.08768891, lat:22.54764202}} | 2021-07-06 | 2021-09-06 | 93673.47 | 93673.47 | 93673.47 | 93673.47 | 93673.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN005/2021, contratista:JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:93673.47, importe_modificado:93673.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1976432/proyecto_INICIO, 1976432/proyecto_FIN, 1976432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976648 | Proyecto de inversión | 655714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655714.29, modificado:655714.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJ PLAN DE SAN LUIS - 133694 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 133694 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:138, direccion:CALLE MEXICO LIBRE EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 89968 PLAN DE SAN LUIS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, A 120 M AL PONIENTE DE LA CARRETERA MORELOS CHAMAL SOBRE EL CAMINO MEXICO LIBRE M, lon:-99.12420109, lat:22.66850222}} | 2021-07-16 | 2021-09-20 | 655714.29 | 655714.29 | 655714.29 | 655714.29 | 655714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN007/2021-3, contratista:SANTOS HUMBERTO CORONADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:655714.2, importe_modificado:655714.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1976648/proyecto_PROCESO, 1976648/proyecto_INICIO, 1976648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976906 | Proyecto de inversión | 1138363.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138363.02, modificado:1138363.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 14.00X24.00 M, EN LA ESCUELA (CEMSADET NO. 28 PROF. ANGEL PEREZ SANCHEZ) DEL POBLADO FRANCISCO I. MADERO DEL, MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 134788 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 134788 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE JOSE AZUETA EJIDO FRANCISCO I. MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE AZUETA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AGUISTIN MELGAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 1, lon:-98.64542497, lat:22.63012784}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1138363.02 | 1138363.02 | 1138363.02 | 1138363.02 | 1138363.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-027, contratista:ALEXIS MARIO RUIZ MARETINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1138363.02, importe_modificado:1138363.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1976906/proyecto_INICIO, 1976906/proyecto_PROCESO, 1976906/proyecto_FIN, 1976906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301976917 | Proyecto de inversión | 464013.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464013.57, modificado:428917.99}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA; C. TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COL. LA ESPERANZA, VILLA CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 134823 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 134823 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE TAMAULIPAS VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TLAXCALA, CALLE SINALOA LA OBRA SE REALIZARA EN C. TAMAULIPAS ENTRE GUERRERO Y TLAXCALA C TLAXCALA ENTRE TAMAULIPAS Y ACCE, lon:-98.15568189, lat:22.54037265}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 428917.99 | 428917.99 | 428917.99 | 428917.99 | 428917.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-030/2021, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5338757.56, importe_modificado:5337084.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {1976917/proyecto_INICIO, 1976917/proyecto_PROCESO, 1976917/proyecto_FIN, 1976917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979277 | Proyecto de inversión | 114780.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114780.38, modificado:114780.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LUIS QUINTERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 146370 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 146370 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LUIS QUINTERO, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO UBICADO EN LA COLONI, lon:-99.03465078, lat:23.31945497}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 114780.38 | 114780.38 | 114780.38 | 114780.38 | 114780.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:197851.72, importe_modificado:197851.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1979277/proyecto_INICIO, 1979277/proyecto_FIN, 1979277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979517 | Proyecto de inversión | 667934.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667934.1, modificado:667934.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EJIDO FRANCISCO MEDRANO - 147482 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 147482 | S | 89 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:119, direccion:EJIDO FRANSISCO MEDRANO, 87900 FRANCISCO MEDRANO (LA HIGUERILLA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 3.200 KM AL NORESTE DE LA COMUNIDAD SOBRE CAMINO PARCELARIO, lon:-99.63308382, lat:23.09482326}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 667934.1 | 667934.1 | 667934.1 | 667934.1 | 667934.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-013, contratista:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:667934.1, importe_modificado:667934.1}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1979517/proyecto_FIN, 1979517/proyecto_INICIO, 1979517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301980320 | Proyecto de inversión | 109030.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109030.45, modificado:109030.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MATEO ACUÑA - 151467 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 151467 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MATEO ACUÑA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REYES PEREZ SE UBICA A 150 M DEL IMSS RURAL TULA, lon:-99.71820771, lat:22.98991614}} | 2021-03-18 | 2021-06-14 | 109030.45 | 109030.45 | 109030.45 | 109030.45 | 109030.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-011, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3717318.14, importe_modificado:3717318.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1980320/proyecto_PROCESO, 1980320/proyecto_INICIO, 1980320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301983370 | Proyecto de inversión | 536684.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536684.4, modificado:536684.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN CARRETERA ESTATAL NO. 16 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL EJIDO PALO SOLO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 163304 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 163304 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:250, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LOS VERGELES - PALO SOLO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO PALO SOLO, 87629 PALO SOLO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARRETERA, lon:-97.91977044, lat:25.08812036}} | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 536684.4 | 536684.4 | 536684.4 | 536684.4 | 536684.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-008-21-I, contratista:ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1668201.48, importe_modificado:1668201.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1983370/proyecto_INICIO, 1983370/proyecto_FIN, 1983370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984045 | Proyecto de inversión | 176707.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176707.82, modificado:176707.82}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA FEDERAL NO. 97 EN EL EJIDO LA CARRETA DOS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 166179 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166179 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:407, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN EJIDO LA CARRETA DOS, 87614 LA CARRETA DOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA FEDERAL NO. 97, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE GUADALUPE VICT, lon:-98.1021836, lat:25.09481855}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 176707.82 | 176707.82 | 176707.82 | 176707.82 | 176707.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-010-21-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:745494.64, importe_modificado:745494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1984045/proyecto_INICIO, 1984045/proyecto_PROCESO, 1984045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984229 | Proyecto de inversión | 108143.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.57, modificado:108143.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO EL DIVISADERO (019) - 166820 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 166820 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO CD. TUL - EJIDO CIENEGUILLA KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO EL DIVISADERO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ECUNETRA SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL A 500 M DEL INSTITUTO TECNO, lon:-99.71466738, lat:22.97952238}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984229/proyecto_INICIO, 1984229/proyecto_FIN, 1984229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984680 | Proyecto de inversión | 127745.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127745.27, modificado:127745.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAS ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 168624 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 168624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:119, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 18 TRAMO SAN FERNANDO - MÉNDEZ KILÓMETRO 22 + 800 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LAS ESCOBAS, 87612 LAS ESCOBAS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LAS ESCOBAS UBICADO SOBRE LA CARRETERA ESTATA, lon:-98.32076356, lat:24.97838747}} | 2021-05-17 | 2021-06-20 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:638726.33, importe_modificado:638726.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984680/proyecto_PROCESO, 1984680/proyecto_FIN, 1984680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984700 | Proyecto de inversión | 127745.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127745.27, modificado:127745.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ EN EJIDO MIGUEL HIDALGO UNO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 168664 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 168664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:214, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO UNO, 87626 MIGUEL HIDALGO UNO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁ, lon:-98.09270749, lat:24.94070368}} | 2021-05-17 | 2021-06-20 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | 127745.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:638726.33, importe_modificado:638726.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984700/proyecto_INICIO, 1984700/proyecto_PROCESO, 1984700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985070 | Proyecto de inversión | 128248.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128248.06, modificado:128248.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE GOLFO Y PESCADORES EN CARBONERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 170097 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 170097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:CALLE GOLFO INTERIOR SN EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PESCADORES Y , CALLE GOLFO Y PESCADORES EN CARBONERAS LA CARBONERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNAN, lon:-97.71613563, lat:24.62967891}} | 2021-06-10 | 2021-07-24 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | 128248.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-016-21-I, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1985070/proyecto_FIN, 1985070/proyecto_PROCESO, 1985070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985527 | Proyecto de inversión | 836628.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836628.21, modificado:836628.21}} | REUBICACIÓN Y CAMBIO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACIÓN LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 171883 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 171883 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL AL EJIDO A SANTA FE COLONIA INDUSTRIAL, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRIL AL EJIDO SANTA FE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CARRIL QUE VA AL EJIDO SANTA FE EN LA CAPTACIOÓN LA COR, lon:-98.42874508, lat:22.81755665}} | 2021-07-12 | 2021-08-31 | 836628.21 | 836628.21 | 836628.21 | 836628.21 | 836628.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-031, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:836628.21, importe_modificado:836628.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1985527/proyecto_INICIO, 1985527/proyecto_PROCESO, 1985527/proyecto_FIN, 1985527/proyecto_PROCESO, 1985527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301986064 | Proyecto de inversión | 403273.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403273.19, modificado:403273.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO J. MÉNDEZ ESQUINA CON PORFIRIO DÍAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 173830 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173830 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROFIRIO DIAZ Y CALLE JUVENTINO ROSAS, LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SE UBICAN EN LA CALLE PEDRO J. MÉNDEZ ESQUINA C, lon:-99.44337132, lat:24.24746124}} | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 403273.19 | 403273.19 | 403273.19 | 403273.19 | 403273.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-031-2021, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:403273.19, importe_modificado:403273.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1986064/proyecto_INICIO, 1986064/proyecto_FIN, 1986064/proyecto_PROCESO, 1986064/proyecto_FIN, 1986064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986098 | Proyecto de inversión | 1277403.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277403.07, modificado:1277403.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y MATIAS CANALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 173959 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 173959 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MATÍAS SERVANDO CANALES, CALLE FRANSISCO I MADERO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SE UBICAN EN , lon:-99.43399968, lat:24.24680093}} | 2021-08-25 | 2021-09-23 | 1277403.07 | 1277403.07 | 1277403.07 | 1277403.07 | 1277403.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-034-2021, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1277403.07, importe_modificado:1277403.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {1986098/proyecto_INICIO, 1986098/proyecto_PROCESO, 1986098/proyecto_FIN, 1986098/proyecto_PROCESO, 1986098/proyecto_FIN, 1986098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301987976 | Proyecto de inversión | 287122.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287122.59, modificado:285482.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE FRACC. JALISCO, - 181714 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 181714 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TENAMAXTLAN COLONIA JALISCO, 89893 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZAPOPAN Y , CALLE MELAQUE UBICACION DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CALLE TENAMAXTLAN ENTRE CALLE ZAPOPAN Y BRECHA CALLE MELAQUE ENTRE ZAP, lon:-98.98468638, lat:22.70782188}} | 2021-07-06 | 2021-09-13 | 285482.25 | 285482.25 | 285482.25 | 285482.25 | 285482.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/028, contratista:ELOY ABRAHAM MARTINEZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:285538.13, importe_modificado:285538.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {1987976/proyecto_INICIO, 1987976/proyecto_FIN, 1987976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988341 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE LEYES DE REFORMA Y NEPTUNO ESQUINA EN LA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 182998 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 182998 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NEPTUNO Y , CALLE LEYES DE REFORMA Y NEPTUNO ESQUINA EN LA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL EN SAN FERNANDO T, lon:-98.14454569, lat:24.82896417}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988341/proyecto_FIN, 1988341/proyecto_INICIO, 1988341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988504 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE CONSTITUYENTE ENTRE VICENTE SUÁREZ Y FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 183386 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 183386 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, CALLE CONSTITUYENTE ENTRE VICENTE SUÁREZ Y FRANCISCO MÁRQU, lon:-98.14245568, lat:24.83354214}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988504/proyecto_INICIO, 1988504/proyecto_FIN, 1988504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989521 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1047029.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD: EJIDO CELAYA - 187600 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 187600 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5840.0, meta_modificada:5840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:CALLE OAXACA EJIDO CELAYA, 89940 CELAYA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE COAHUILA, CALLE QUERETARO UBICACION DE OBRA DE DRENAJE DESAZOLVE EN CALLES CALLE OAXACA QUERETAROHERMOSILLO E. ZAPATA COLIMA GUANAJUATO , lon:-98.93070035, lat:22.56050791}} | 2021-07-09 | 2021-09-27 | 1047029.47 | 1047029.47 | 1047029.47 | 1047029.47 | 1047029.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/008, contratista:CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA R Y R S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1048781.76, importe_modificado:1048781.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5840.0}} | {1989521/proyecto_INICIO, 1989521/proyecto_PROCESO, 1989521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989819 | Proyecto de inversión | 88216.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88216.21, modificado:88216.21}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO PALO SOLO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188948 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188948 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:250, direccion:CALLE CUARTA INTERIOR SN EJIDO PALO SOLO, 87629 PALO SOLO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 16 Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, CALLE CUARTA ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 16 Y LICENCIADO BENITO JUÁREZ EN , lon:-97.91811572, lat:25.08564035}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 88216.21 | 88216.21 | 88216.21 | 88216.21 | 88216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-019-21-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:669372.29, importe_modificado:669372.29}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1989819/proyecto_INICIO, 1989819/proyecto_FIN, 1989819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991221 | Proyecto de inversión | 127131.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127131.89, modificado:127131.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ACERO ENTRE ALBAÑILES Y 250 ANIVERSARIO EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 194070 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 194070 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ACERO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE 250 ANIVERSARIO, CALLE ACERO ENTRE ALBAÑILES Y 250 ANIVERSARIO EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN SAN FERNANDO TAM, lon:-98.13960961, lat:24.85890689}} | 2021-08-02 | 2021-09-05 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:635659.46, importe_modificado:635659.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991221/proyecto_INICIO, 1991221/proyecto_FIN, 1991221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991233 | Proyecto de inversión | 127131.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127131.89, modificado:127131.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE XICOTENCATL Y FRANCISCO MÁRQUEZ ESQUINA EN LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 194116 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 194116 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL INTERIOR SN COLONIA TAMAULIPAS, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ Y , CALLE XICOTENCATL Y FRANCISCO MÁRQUEZ ESQUINA EN LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULI, lon:-98.12674068, lat:24.83202203}} | 2021-08-02 | 2021-09-05 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | 127131.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:635659.46, importe_modificado:635659.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991233/proyecto_INICIO, 1991233/proyecto_FIN, 1991233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992066 | Proyecto de inversión | 756824.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756824.6, modificado:756824.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EJIDO SANTA ANATA DE NAHOLA (021) - 198180 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198180 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA, 87902 SANTA ANA DE NAHOLA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCEUNTRA SOBRE CAMINO INTERIGIDAL SOBRE CALLE PRINCIPAL Y DIFERENTES CALLES DEL EJIDO, lon:-99.85883316, lat:22.99467948}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 756824.6 | 756824.6 | 756824.6 | 756824.6 | 756824.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-021, contratista:LAURA EDITH CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2204668.12, importe_modificado:2522622.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1992066/proyecto_INICIO, 1992066/proyecto_FIN, 1992066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992112 | Proyecto de inversión | 108161.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108161.11, modificado:108161.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO MAGDALENO CEDILLO (016) - 198730 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:EJIDO MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), 87923 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 101 SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 101 CD TULA VICTORIA, lon:-99.92870511, lat:22.78727212}} | 2021-05-28 | 2021-07-10 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | 108161.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-016, contratista:EDDER OSVALDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:540805.54, importe_modificado:540805.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992112/proyecto_INICIO, 1992112/proyecto_FIN, 1992112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992140 | Proyecto de inversión | 108117.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108117.8, modificado:108117.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EJIDO LA TAPONA (021) - 198863 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198863 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:81, direccion:EJIDO LA TAPONA, 87918 LA TAPONA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 250 METROS DE ESTANQUE DE LA COMUNNIDAD, lon:-99.99134947, lat:23.14532737}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 108117.8 | 108117.8 | 108117.8 | 108117.8 | 108117.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-021, contratista:LAURA EDITH CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2204668.12, importe_modificado:2522622.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992140/proyecto_INICIO, 1992140/proyecto_FIN, 1992140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301993279 | Proyecto de inversión | 691520.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691520.67, modificado:691520.67}} | CONSTRUCCION DE CUERTOS DORMITORIO ETAPA2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202766 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202766 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMAUNTE TAMAULIPAS, lon:-99.76448034, lat:23.4359028}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 691520.67 | 691520.67 | 691520.67 | 691520.67 | 691520.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-010-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:691520.67, importe_modificado:691520.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1993279/proyecto_INICIO, 1993279/proyecto_FIN, 1993279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301993920 | Proyecto de inversión | 390142.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390142.05, modificado:390142.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AGRICOLA FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 205321 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 205321 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:CALLE COAHUILA INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), 87618 GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE BRECHA 122 Y CALLE TLAXCALA, CALLE SINALOA CALLE COAHUIL, lon:-97.98937479, lat:25.39334638}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 390142.05 | 390142.05 | 390142.05 | 390142.05 | 390142.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1993920/proyecto_INICIO, 1993920/proyecto_FIN, 1993920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994221 | Proyecto de inversión | 390142.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390142.05, modificado:390142.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SAN GERMÁN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 206220 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 206220 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN EJIDO SAN GERMÁN, 87610 SAN GERMÁN, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE LIBERTAD Y VICENTE GUERREROCALLE VENUSTIANO CARRA, lon:-97.92596126, lat:25.21537047}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 390142.05 | 390142.05 | 390142.05 | 390142.05 | 390142.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1994221/proyecto_INICIO, 1994221/proyecto_FIN, 1994221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994964 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE SIMÓN BOLIVAR Y SERGIO CÁRDENAS EN LA COLONIA LA RIVEREÑA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 208827 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 208827 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR INTERIOR SN COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERGIO CÁRDENAS Y , CALLE SIMÓN BOLIVAR Y SERGIO CÁRDENAS EN LA COLONIA LA RIVEREÑA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNAN, lon:-98.17008132, lat:24.8564622}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994964/proyecto_INICIO, 1994964/proyecto_PROCESO, 1994964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995018 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE PROLONGACIÓN MACEDONIO CÁRDENAS Y PROLONGACIÓN FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA LA VALENTINA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 208948 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 208948 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SN COLONIA LA VALENTINA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION MACEDONIO CÁRDENAS Y PROLONGACION FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN FERNANDO ENTRE PROLONGACIÓN MACEDONIO CÁRDE, lon:-98.12590548, lat:24.85191408}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995018/proyecto_INICIO, 1995018/proyecto_PROCESO, 1995018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995272 | Proyecto de inversión | 108143.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.57, modificado:108143.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BARRIO INDEPENDENCIA (019) - 209811 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 209811 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD CHILPANCINGO Y CALLE CHILPANCINGO, SE ENCUENTRA UBICADO EN A 350 METROS DE ACCESO NORTE A CABECERA MUNICIPIAL, lon:-99.71352123, lat:23.01176417}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995272/proyecto_INICIO, 1995272/proyecto_FIN, 1995272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996530 | Proyecto de inversión | 109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000.0, modificado:109000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 214235 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 214235 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO CRUILLAS - BURGOS KILÓMETRO 30 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BARRANCO, 87655 EL BARRANCO, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BARRANCO UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRA, lon:-98.49440822, lat:24.49901114}} | 2021-05-14 | 2021-06-22 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-001/21, contratista:OSCAR DANIEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1996530/proyecto_INICIO, 1996530/proyecto_FIN, 1996530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997132 | Proyecto de inversión | 127976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127976.0, modificado:127976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS , 1 EN CABECERA MUNICIPAL, 1 EN EJIDO LAS VIRGENES Y 1 EN EJ. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS - 216784 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 216784 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO DE 4X4, lon:-98.86708922, lat:24.726919}} | 2021-07-23 | 2021-08-21 | 127976 | 127976 | 127976 | 127976 | 127976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./R33.-2021/05, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:383928.0, importe_modificado:383928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1997132/proyecto_INICIO, 1997132/proyecto_FIN, 1997132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997808 | Proyecto de inversión | 610506.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610506.14, modificado:610506.14}} | REHABILITACION DE 11 KM DEL CAMINO RURAL DEL RANCHO GALLINAS MOCHAS AL N.C.P. EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 218852 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 218852 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO N.C.P. EMILIO PORTES GIL - RANCHO GALLINAS MOCHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 EJIDO EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), 88887 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE , lon:-98.40690425, lat:25.20597137}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 610506.14 | 610506.14 | 610506.14 | 610506.14 | 610506.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-02-2021, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:610506.14, importe_modificado:610506.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {1997808/proyecto_INICIO, 1997808/proyecto_FIN, 1997808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998077 | Proyecto de inversión | 39644.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39644.08, modificado:39644.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA (SEGUNDA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 219806 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 219806 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUINTA AVENIDA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 M DE LAS VIAS DEL TREN DE , lon:-98.41944428, lat:22.83450299}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 39644.08 | 39644.08 | 39644.08 | 39644.08 | 39644.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-036, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:282908.83, importe_modificado:282908.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1998077/proyecto_INICIO, 1998077/proyecto_FIN, 1998077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998229 | Proyecto de inversión | 189707 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189707.0, modificado:189707.0}} | CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS, 2 EN VILLA DE MENDEZ Y 1 EN EJ. HUGO PEDRO GONZALEZ, DEL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS. - 220382 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 220382 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA., lon:-98.58430935, lat:25.11508806}} | 2021-06-22 | 2021-08-20 | 189707 | 189707 | 189707 | 189707 | 189707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-03-2021, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:711401.25, importe_modificado:711401.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1998229/proyecto_INICIO, 1998229/proyecto_FIN, 1998229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301998987 | Proyecto de inversión | 1797426.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797426.54, modificado:1797426.54}} | REHABILITACIÓN DE 170 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, REHABILITACIÓN DE 420 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA PESCA, SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 223934 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 223934 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:PUEBLO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE RELLIZARA EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CA, lon:-97.77791531, lat:23.78800155}} | 2021-07-03 | 2021-09-30 | 1797426.54 | 1797426.54 | 1797426.54 | 1797426.54 | 1797426.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-07-2021, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1797426.54, importe_modificado:1797426.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1998987/proyecto_FIN, 1998987/proyecto_PROCESO, 1998987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301999865 | Proyecto de inversión | 2472022.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472022.58, modificado:2422171.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PERIMETRAL ENTRE TAMPICO Y ALDAMA, COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-033/2021 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1229.13, meta_modificada:1229.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Perimetral 1307, Laguna de La Puerta, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88980901, lat:22.36287571}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 2422171.8 | 2422171.8 | 2422171.8 | 2422171.8 | 2422171.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-033/2021, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2472022.58, importe_modificado:2472022.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1229.13}} | {1999865/proyecto_INICIO, 1999865/proyecto_PROCESO, 1999865/proyecto_FIN, 1999865/proyecto_PROCESO, 1999865/proyecto_FIN, 1999865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002580 | Proyecto de inversión | 370290.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370290.56, modificado:370290.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, DEL EJ. MIGUEL HIDALGO I AL EJ. 6 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAM | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | MSF-HIDROC-011-21-D | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:214, direccion:WWM6+WP Miguel Hidalgo Uno, Tamps., México, lon:-98.08821201, lat:24.93481747}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 370290.56 | 370290.56 | 370290.56 | 370290.56 | 370290.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-011-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:370290.56, importe_modificado:370290.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}} | {2002580/proyecto_INICIO, 2002580/proyecto_FIN, 2002580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002600 | Proyecto de inversión | 1087803.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087803.49, modificado:1087803.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CELDA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | MSF-HIDROC-013-21-I | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6764.0, meta_modificada:6764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VR45+J9 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.19155216, lat:24.85661222}} | 2021-09-15 | 2021-09-24 | 1087803.49 | 1087803.49 | 1087803.49 | 1087803.49 | 1087803.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-013-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1087803.49, importe_modificado:1087803.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6764.0}} | {2002600/proyecto_INICIO, 2002600/proyecto_FIN, 2002600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170200870875 | Acción | 800544.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800544.54, modificado:800544.54}} | Construccion De Drenaje Superficial Y Obras Complementarias En El Ejido Jose Guadalupe Mainero. | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAINERO | 70033 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:LOCALIDAD JOSE GUADALUPE MAINERO, lon:-99.612688, lat:24.55904}} | 2017-04-26 | 2017-06-01 | 800544.54 | 800544.54 | 800544.54 | 800544.54 | 800544.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-OP-FISMUN-002-2017, contratista:SONIA VILLALOBOS MEDRANO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL MAINERO, monto:800544.54, importe_modificado:800544.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {979891/proyecto_INICIO, 979891/proyecto_FIN, 979891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200893167 | Proyecto de inversión | 94523.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94523.49, modificado:94523.49}} | Construccion De Piso En Explanada | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., | FORTAMUN-2017-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA DEL EJ. DOROTEO ARANGO DEL POB. FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.638888, lat:22.629166}} | 2017-04-17 | 2017-04-01 | 94523.49 | 94523.49 | 94523.49 | 94523.49 | 94523.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2017-001, contratista:INTRODUCCION EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:94523.49, importe_modificado:94523.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1004599/proyecto_INICIO, 1004599/proyecto_PROCESO, 1004599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170300942648 | Proyecto de inversión | 69736.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69736.13, modificado:69736.13}} | Programa De Desarrollo Institucional Municpal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Df Cinco Cursos De Capacitación Para La Administración Municipa - 189685 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 189685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}} | 2017-06-20 | 2017-12-31 | 69736.13 | 69736.13 | 69736.13 | 69736.13 | 69736.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/LLTAM/FISMDF/2017, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:1046500.0, importe_modificado:1046500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068901/proyecto_INICIO, 1068901/proyecto_FIN, 1068901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170300943153 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Casa Habitación - 171745 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 171745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARA JOS, lon:-98.42201688, lat:22.83380548}} | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-036., contratista:INTRODUCCION EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:2025000.0, importe_modificado:2025000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1069406/proyecto_INICIO, 1069406/proyecto_PROCESO, 1069406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955188 | Proyecto de inversión | 1037500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1037500.0, modificado:999956.83}} | Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1226C-01 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA CENTENARIO, PROFRA. ELENA MALDONADO ROBLES : 28DPR1763OCOL. TAMAULIPASTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2017-05-26 |  | 999956.83 | 999956.83 | 887896.4 | 887896.4 | 887896.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-007-2017-0070, contratista:CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2963393.83, importe_modificado:2963393.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025477 | Proyecto de inversión | 771322.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771322.92, modificado:771322.92}} | Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Prim Ignacio Zaragoza Del Ej Atizapan De Zaragoza - 208864 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 208864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:INTERIOR EJIDO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 89707 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO ESTA A 5 KM. DE LA ENTRADA DE LA CARR. TAMPICO - MANTE, lon:-98.58968849, lat:22.83243601}} | 2017-07-17 | 2017-08-14 | 771322.92 | 771322.92 | 771322.92 | 771322.92 | 771322.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-IR-2017-019, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:771322.92, importe_modificado:771322.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160557/proyecto_PROCESO, 1160557/proyecto_INICIO, 1160557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025647 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Jose Rosas Moreno Del Ej San Antonio Rayon - 209520 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:INTERIOR EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA TRAMO MANUEL - EBANO, lon:-98.41842225, lat:22.41701976}} | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-044, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160727/proyecto_PROCESO, 1160727/proyecto_INICIO, 1160727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025654 | Proyecto de inversión | 754986.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754986.99, modificado:754986.99}} | Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Telesec Jose G Abrego Del Ej Venustiano Carranza I - 209124 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO GONZAL, lon:-98.77872297, lat:22.76260233}} | 2017-07-18 | 2017-08-19 | 754986.99 | 754986.99 | 754986.99 | 754986.99 | 754986.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-AD-2017-021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:349205.68, importe_modificado:349205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160734/proyecto_PROCESO, 1160734/proyecto_INICIO, 1160734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026734 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Blvd Morelos Entre Rayon Y Blvd Adolfo Lopez Mateos De La Cab Mpal - 209488 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42954011, lat:22.82416561}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-054, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161814/proyecto_PROCESO, 1161814/proyecto_INICIO, 1161814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026817 | Proyecto de inversión | 423296.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423296.13, modificado:423296.13}} | Construccion De Un Desayunador En La Esc Prim Leona Vicario Del Ej Doroteo Arango Del Pob Francisco I Madero Ii - 209279 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOL, lon:-98.63761225, lat:22.6287509}} | 2017-07-18 | 2017-08-16 | 423296.13 | 423296.13 | 423296.13 | 423296.13 | 423296.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-AD-2017-022, contratista:JESUS CABELLO HERNANDEZ , convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:423296.13, importe_modificado:423296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161897/proyecto_INICIO, 1161897/proyecto_PROCESO, 1161897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201132798 | Proyecto de inversión | 422125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422125.0, modificado:366696.5}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1012C-01 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA ING. ALEJANDRO PRIETO QUINTERO : 28DPR2407F COL. FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 1ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-04-02 |  | 366696.5 | 366696.5 | 270485.65 | 270485.65 | 270485.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.15}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201134255 | Proyecto de inversión | 2007000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2007000.0, modificado:1929649.08}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion De Edificios | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1018C-01 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 53, GRAL FRANCISCO J. MUGICA : 28DST0053TCOL. TAMPICO-ALTAMIRAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}} | 2018-06-13 |  | 1929649.08 | 1929649.08 | 1911465.63 | 1911465.63 | 1911465.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385078 | Proyecto de inversión | 947250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947250.0, modificado:909176.29}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1133C-01 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Eloy Cavazos, Guadalupe, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03264999, lat:26.3786447}} | 2018-07-10 | 2019-01-05 | 909176.26 | 909176.29 | 816960.83 | 816960.83 | 816960.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.5}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385101 | Proyecto de inversión | 514875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:514875.0, modificado:494026.29}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1134C-01 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, Plan de Guadalupe, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0297745, lat:26.4031881}} | 2018-07-10 | 2019-01-01 | 494026.29 | 494026.29 | 350020.75 | 350020.75 | 350020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.6}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574290 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:632366.0}} | 17-2184C-01. JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28DJN0029R REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B + SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2184C-01 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guerrero, 88240 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5033938, lat:27.4793509}} | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 632366 | 632366 | 452143.58 | 452143.58 | 452143.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301574311 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:546959.77}} | 17-2212C-01. JARDÍN DE NIÑOS RAMIRO PEÑA GARCÍA : 28DJN1052Z REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D + CERCO DE MALLA Y PINTURA EN ACCESO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2212C-01 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5831419, lat:27.4756138}} | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 546959.77 | 546959.77 | 261644.77 | 261644.77 | 261644.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190401652798 | Proyecto de inversión | 78351.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78351.44, modificado:78351.44}} | REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 262758 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN | 262758 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA VILLA VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO CERO, CALLE EMILIO CARRANZA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE CERO EN LA COLONIA 16 DE SEP, lon:-99.48513322, lat:24.46904732}} | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 78351.44 | 78351.44 | 78351.44 | 78351.44 | 78351.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2019-14, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:78020.21, importe_modificado:78020.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1652798/proyecto_INICIO, 1652798/proyecto_FIN, 1652798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201910547 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO RANCHERIA JUAREZ DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 12819 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 12819 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:53, direccion:EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ (JUÁREZ), 87889 RANCHERÍA JUÁREZ (JUÁREZ), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , A 20 METROS LADO OESTE DE LA TIENDA EJIDAL, lon:-99.44216363, lat:24.51516137}} | 2021-03-08 | 2021-04-26 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-01, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1910547/proyecto_INICIO, 1910547/proyecto_FIN, 1910547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO AMPARA 7 ACCIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES, trimestre:3.0, usuario:abigailanalizd, fecha:2021-10-18}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210201912670 | Proyecto de inversión | 1390291.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390291.88, modificado:1390260.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO EN RANCHO PIEDRAS - 20620 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20620 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:RANCHO PIEDRAS, 88425 PIEDRAS, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO LUCIO BLANCO RANCHO PIEDRAS CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS, lon:-98.72636762, lat:26.04601913}} | 2021-04-12 | 2021-09-30 | 1390260 | 1390260 | 1390260 | 1390260 | 1390260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-43-FAIS-2021, contratista:HGCM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:1390260.0, importe_modificado:1390260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1912670/proyecto_INICIO, 1912670/proyecto_PROCESO, 1912670/proyecto_FIN, 1912670/proyecto_INICIO, 1912670/proyecto_FIN, 1912670/proyecto_INICIO, 1912670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201916647 | Proyecto de inversión | 3487782.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487782.6, modificado:3524436.25}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO - 29496 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 29496 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1807.0, meta_modificada:1807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE YUGOSLAVIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN, LA CALLE YUGOSLAVIA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN A 2 CUADRAS DE VULCANI, lon:-97.86325227, lat:22.32118845}} | 2021-02-01 | 2021-04-11 | 3524436.25 | 3524436.25 | 3524436.25 | 3524436.25 | 3524436.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-001/2021, contratista:ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3277900.31, importe_modificado:3277900.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1807.0}} | {1916647/proyecto_INICIO, 1916647/proyecto_FIN, 1916647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201917241 | Proyecto de inversión | 1702396.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702396.4, modificado:1699535.97}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA ESPAÑA DE LA CALLE BARCELONA - 30889 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 30889 | S | 150 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.0, meta_modificada:1703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BARCELONA COLONIA ESPAÑA, 87345 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MALLORCA Y CALLE CORDOVA, CALLE ZARAGOZA CALLE BARCELONA ENTRE LAS CALLES MALLORCA Y CORDOVA DE LA COLONIA ESPAÑA EN MATAMOROS TAMAULIP, lon:-97.53659355, lat:25.86812479}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1699535.97 | 1699535.97 | 1699535.97 | 1699535.97 | 1699535.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-010/2021, contratista:LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1700732.13, importe_modificado:1700732.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.0}} | {1917241/proyecto_PROCESO, 1917241/proyecto_INICIO, 1917241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201920891 | Proyecto de inversión | 51549.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51549.75, modificado:51549.75}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DOMICILIO PARTICULAR CON DIRECCION SERAFIN VELA GARCIA #89-A ENTRE IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ - 40626 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40626 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SERAFIN VELA GARCIA INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ BANCALARI Y CALLE EDUARDO CHAVEZ, CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 250 , lon:-99.23960398, lat:26.56548511}} | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 51549.75 | 51549.75 | 51549.75 | 51549.75 | 51549.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {1920891/proyecto_INICIO, 1920891/proyecto_PROCESO, 1920891/proyecto_INICIO, 1920891/proyecto_PROCESO, 1920891/proyecto_FIN, 1920891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201927955 | Proyecto de inversión | 153305.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153305.6, modificado:153305.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR PARA INSTALAR EN TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE UBICADO EN KM 19+625.30 EN EL EJIDO SERVANDO CANALES, MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 59644 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 59644 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE - SERVANDO CANALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO SERVANDO CANALES, 87954 SERVANDO CANALES (LA ARENA), MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TANQUE DE , lon:-99.86882778, lat:23.58932222}} | 2021-05-05 | 2021-07-02 | 153305.6 | 153305.6 | 153305.6 | 153305.6 | 153305.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-003, contratista:JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V-, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:1527420.72, importe_modificado:1527420.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {1927955/proyecto_INICIO, 1927955/proyecto_PROCESO, 1927955/proyecto_FIN, 1927955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201928832 | Proyecto de inversión | 2110246.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110246.69, modificado:2110246.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 62631 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 62631 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.6, meta_modificada:1656.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLEJON VALENTIN GOMEZ FARIAS ESTA OBRA SE ENCUEN, lon:-98.32701058, lat:22.72882821}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 2110246.69 | 2110246.69 | 2110246.69 | 2110246.69 | 2110246.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-017, contratista:JAVIER MALDONADO ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2110246.69, importe_modificado:2110246.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.6}} | {1928832/proyecto_PROCESO, 1928832/proyecto_INICIO, 1928832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201930857 | Proyecto de inversión | 42354.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42354.9, modificado:42354.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN AV. IGNACIO ALDAMA #203 ENTRE ANTONIO GARCIA CUBAS Y RAMON DE IBARROLA - 71642 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71642 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALDAMA 203 INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA CUBAS Y CALLE RAMON DE IBARROLA, A 2 CUADRAS AL NOROESTE DE LA GASOLINERIA ROBLES UBICA, lon:-99.23358132, lat:26.56478008}} | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 42354.9 | 42354.9 | 42354.9 | 42354.9 | 42354.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1930857/proyecto_FIN, 1930857/proyecto_INICIO, 1930857/proyecto_FIN, 1930857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931154 | Proyecto de inversión | 295980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295980.0, modificado:295980.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 72888 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 72888 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:156, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 87259 LÁZARO CÁRDENAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL EJIDO LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, lon:-98.94130598, lat:23.59695381}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 295980 | 295980 | 295980 | 295980 | 295980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-006, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS, monto:1183920.0, importe_modificado:1183920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1931154/proyecto_PROCESO, 1931154/proyecto_FIN, 1931154/proyecto_INICIO, 1931154/proyecto_PROCESO, 1931154/proyecto_FIN, 1931154/proyecto_INICIO, 1931154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931180 | Proyecto de inversión | 147990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147990.0, modificado:147990.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 73099 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 73099 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 87255 PIEDRAS NEGRAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE CASAS TMAUALIPAS, lon:-98.53579884, lat:23.61726816}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-006, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS, monto:1183920.0, importe_modificado:1183920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931180/proyecto_PROCESO, 1931180/proyecto_INICIO, 1931180/proyecto_PROCESO, 1931180/proyecto_FIN, 1931180/proyecto_INICIO, 1931180/proyecto_PROCESO, 1931180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO A PETICIÓN DE LA DGDR EN SEIS PROYÉCTENOS DENTRO DE LA MID (72767, 72888, 73099, 74033, 74191 Y 74240) ESTO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931390 | Proyecto de inversión | 147990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147990.0, modificado:147990.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SUBIDA DE PALMAS DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 74033 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 74033 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:143, direccion:EJIDO SUBIDA DE PALMAS, 87250 SUBIDA DE PALMAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SUBIDA DE PALMAS DE CASAS TAMAULIPAS, lon:-98.55597703, lat:23.57854526}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-006, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS, monto:1183920.0, importe_modificado:1183920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931390/proyecto_PROCESO, 1931390/proyecto_FIN, 1931390/proyecto_INICIO, 1931390/proyecto_FIN, 1931390/proyecto_INICIO, 1931390/proyecto_PROCESO, 1931390/proyecto_FIN, 1931390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO A PETICIÓN DE LA DGDR EN SEIS PROYÉCTENOS DENTRO DE LA MID (72767, 72888, 73099, 74033, 74191 Y 74240) ESTO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:juanmriosg, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201933433 | Proyecto de inversión | 524917.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524917.38, modificado:523315.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD:EJIDO BELLAVISTA (CINCO CUARTOS) - 81784 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 81784 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:EJIDO BELLAVISTA, 89918 BELLAVISTA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , L A CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS EN EJIDO BELLAVISTA EN CALLE SN FRENTE A KINDERCALLE SN PARTE SUR POR TANQUE ELEVADO, CALLE SN COLINDA CON CANAL,CALLE SN CO, lon:-99.05150936, lat:22.82581162}} | 2021-04-23 | 2021-07-11 | 523315.97 | 523315.97 | 523315.97 | 523315.97 | 523315.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/014, contratista:CARLOS ALBERTO OSORNIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:523315.95, importe_modificado:523315.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1933433/proyecto_INICIO, 1933433/proyecto_PROCESO, 1933433/proyecto_INICIO, 1933433/proyecto_PROCESO, 1933433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201935910 | Proyecto de inversión | 93467.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93467.97, modificado:93467.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN COLONIA DEL SOL - 92167 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92167 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA DEL SOL, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUPITER CALLE SATURNO ENTRE VIA LACTEA Y BENITO JUAREZ A 600 M APROX. DE EL LIENZO CHARRO, lon:-99.21246524, lat:22.53342811}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 93467.97 | 93467.97 | 93467.97 | 93467.97 | 93467.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-5, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:93467.97, importe_modificado:93467.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.0}} | {1935910/proyecto_INICIO, 1935910/proyecto_PROCESO, 1935910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201938843 | Proyecto de inversión | 1117800.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117800.26, modificado:1089904.55}} | 20-0727-01-012. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS. SECUNDARIA TÉCNICA No. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ 28DST0083N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 20-0727-01-012. | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José López Portillo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2931055, lat:26.041582}} | 2021-06-17 | 2021-10-14 | 1089904.55 | 1089904.55 | 1089904.55 | 1089904.55 | 1089904.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0010-2021-0020, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2430296.55, importe_modificado:2430296.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939676 | Proyecto de inversión | 3451687.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451687.56, modificado:3451687.56}} | BACHEO MEDIANTE SISTEMA JETPATCHER EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CD DE RIO BRAVO (DELIMITADAS POR LA CALLE JALAPA A BRECHA 115) | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | OP-FORTAMUN/2021/33004 | N | 0 | 0 | 27000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5325.0, meta_modificada:5325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Dr. Norberto Treviño Zapata 1284, Invacion 2000, 88925 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.06576729, lat:25.98968079}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 3451687.56 | 3451687.56 | 3451687.56 | 3451687.56 | 3451687.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUN/2021/33004, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:3451687.56, importe_modificado:3451687.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5325.0}} | {1939676/proyecto_PROCESO, 1939676/proyecto_INICIO, 1939676/proyecto_FIN, 1939676/proyecto_INICIO, 1939676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201940689 | Proyecto de inversión | 298462.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298462.32, modificado:298462.32}} | AMPLIACION DE SERVICIOS DE RED ELECTRICA EN CALLE ERNESTO ZEDILLO ENTRE CALLE PEDRO JAIME MUÑOZ Y LEGUMINOSAS, COL. AMPLIACION LAS FUENTES, MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle, Ernesto Zedillo Col, Las Fuentes, 88405 Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.59227419, lat:26.21738234}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 298462.32 | 298462.32 | 298462.32 | 298462.32 | 298462.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-43-HIDRO-2021, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:298462.32, importe_modificado:298462.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1940689/proyecto_PROCESO, 1940689/proyecto_FIN, 1940689/proyecto_INICIO, 1940689/proyecto_FIN, 1940689/proyecto_INICIO, 1940689/proyecto_PROCESO, 1940689/proyecto_FIN, 1940689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941436 | Proyecto de inversión | 1177477.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177477.91, modificado:1177477.91}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MC GREGOR ENTRE AVE. MADERO Y AVE. VENUSTIANO CARRANZA | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUERRERO |  | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}} | 2021-06-14 | 2021-09-13 | 1177477.91 | 1177477.91 | 1177477.91 | 1177477.91 | 1177477.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RH-003/21, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA PARASEÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:1177477.91, importe_modificado:1177477.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {1941436/proyecto_INICIO, 1941436/proyecto_FIN, 1941436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941930 | Proyecto de inversión | 1258486.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258486.3, modificado:1258486.3}} | INTRODUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2 KM. DEL EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ AL RANCHO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | MCT-HIDRO-001/21 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:Unnamed Road, 87649 Agua Negra, Tamps., México, lon:-98.55834961, lat:24.77707165}} | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1258486.3 | 1258486.3 | 1258486.3 | 1258486.3 | 1258486.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDRO-001/21, contratista:SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1258486.3, importe_modificado:1258486.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1941930/proyecto_INICIO, 1941930/proyecto_FIN, 1941930/proyecto_PROCESO, 1941930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961386 | Proyecto de inversión | 424859.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424859.16, modificado:449974.9}} | DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO - 34623 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 34623 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA 3ERA COLONIA SANTO NIÑO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PENSAMIENTO LIBERAL Y BOULEVARD LOPEZ MATEOS, LA PRIV TERCERA SE ENCUENTRA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS FRENTE AL HOTEL POSADA, lon:-97.85579789, lat:22.24379595}} | 2021-01-25 | 2021-04-04 | 449974.9 | 449974.9 | 449974.9 | 449974.9 | 449974.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-002/2021, contratista:ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1639529.23, importe_modificado:1639529.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1961386/proyecto_INICIO, 1961386/proyecto_FIN, 1961386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961716 | Proyecto de inversión | 114873.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114873.16, modificado:114873.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO RUIZ CORTINES DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 40038 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 40038 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO BAUTISTA EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO BAUTISTA Y CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-98.46129564, lat:22.61879459}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | 114873.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961716/proyecto_PROCESO, 1961716/proyecto_INICIO, 1961716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961719 | Proyecto de inversión | 689238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689238.99, modificado:689238.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LOPEZ RAYON DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 40067 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 40067 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M DE LA PLAZA DEL EJ, lon:-98.45945269, lat:22.50057099}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 689238.99 | 689238.99 | 689238.99 | 689238.99 | 689238.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1961719/proyecto_INICIO, 1961719/proyecto_FIN, 1961719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961747 | Proyecto de inversión | 102038.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102038.99, modificado:102038.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LOPEZ RAYON DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 40244 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 40244 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-98.45606318, lat:22.49403065}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 102038.99 | 102038.99 | 102038.99 | 102038.99 | 102038.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-005, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1625808.63, importe_modificado:1625808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {1961747/proyecto_INICIO, 1961747/proyecto_FIN, 1961747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962169 | Proyecto de inversión | 169354.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169354.36, modificado:169041.67}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO ENCALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JUAN JOSE TAMEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 45967 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 45967 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JUAN JOSÉ TÁMEZ FUENTES, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE, lon:-97.78925916, lat:25.66436121}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 169041.67 | 169041.67 | 169041.67 | 169041.67 | 169041.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-016/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:453053.16, importe_modificado:453053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.0}} | {1962169/proyecto_INICIO, 1962169/proyecto_FIN, 1962169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962286 | Proyecto de inversión | 455839.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455839.35, modificado:455839.35}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA MEXICO ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 47637 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 47637 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL RIEL COLONIA MÉXICO ASENTAMIENTOS HUMANOS, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO PANUCO, CALLE RIO CONCHOS CUARTOS DORMITORIOS EN CALLE PASEO DEL RIEL RIO CON, lon:-98.07122115, lat:25.98378719}} | 2021-05-03 | 2021-08-18 | 455839.35 | 455839.35 | 455839.35 | 455839.35 | 455839.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33004, contratista:MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2431134.17, importe_modificado:2431134.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1962286/proyecto_INICIO, 1962286/proyecto_FIN, 1962286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962518 | Proyecto de inversión | 754571.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754571.95, modificado:754571.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 52215 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 52215 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN B TIJERINA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-99.02499006, lat:23.31471331}} | 2021-03-23 | 2021-04-21 | 754571.95 | 754571.95 | 754571.95 | 754571.95 | 754571.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:754571.95, importe_modificado:754571.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.0}} | {1962518/proyecto_INICIO, 1962518/proyecto_PROCESO, 1962518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962529 | Proyecto de inversión | 96599.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96599.66, modificado:96599.66}} | CONSTRUCCION DE 2.00 BAÑOS UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. - 52441 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 52441 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PRIMER BAÑO ESTARA UBICADO ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MIGUEL HIDALGO Y COSTIL, lon:-98.37386904, lat:24.05823812}} | 2021-03-22 | 2021-04-20 | 96599.66 | 96599.66 | 96599.66 | 96599.66 | 96599.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52441, contratista:JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:96599.66, importe_modificado:96599.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1962529/proyecto_PROCESO, 1962529/proyecto_FIN, 1962529/proyecto_INICIO, 1962529/proyecto_FIN, 1962529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962662 | Proyecto de inversión | 229992.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229992.28, modificado:229992.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54089 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54089 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO , 00000 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA. N, lon:-98.40878427, lat:23.05948177}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 229992.28 | 229992.28 | 229992.28 | 229992.28 | 229992.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962662/proyecto_INICIO, 1962662/proyecto_PROCESO, 1962662/proyecto_FIN, 1962662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962675 | Proyecto de inversión | 114996.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114996.14, modificado:114996.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54183 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54183 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:62, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89705 GUADALUPE VICTORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-98.37379638, lat:22.82014547}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 114996.14 | 114996.14 | 114996.14 | 114996.14 | 114996.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962675/proyecto_INICIO, 1962675/proyecto_FIN, 1962675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963037 | Proyecto de inversión | 693680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693680.0, modificado:693680.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO JUAN RINCON DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 57741 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 57741 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN RINCÓN EL SABINAL, 87893 JUAN RINCÓN (EL SABINAL), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SECCIONADA EN DOS PARTES EN EL MISMO EJIDO LA PRIMERA SE ENCUENTRA A 300 METROS CRU, lon:-99.33527342, lat:24.51226945}} | 2021-04-07 | 2021-05-14 | 693680 | 693680 | 693680 | 693680 | 693680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-05, contratista:MANUEL SALAZAR MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:693680.0, importe_modificado:693680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1963037/proyecto_FIN, 1963037/proyecto_PROCESO, 1963037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301963466 | Proyecto de inversión | 574043.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574043.09, modificado:710439.33}} | DRENAJE PLUVIAL DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ - 62468 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62468 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.5, meta_modificada:185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y CALLE DREN PLUVIAL, LA CALLE B SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL A 2 CUADRAS DE AVE MONTERREY, lon:-97.85219604, lat:22.29661685}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 710439.33 | 710439.33 | 710439.33 | 710439.33 | 710439.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-013/2021, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3413646.08, importe_modificado:3413646.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.5}} | {1963466/proyecto_FIN, 1963466/proyecto_PROCESO, 1963466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301963480 | Proyecto de inversión | 1045937.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045937.04, modificado:1110179.83}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIPILA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES - 62634 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 62634 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE CARPINTERO, LA CALLE PIPILA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO A UNA CUADRA DE DE PARQUE TOR, lon:-97.8883658, lat:22.31645446}} | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 1110179.83 | 1110179.83 | 1110179.83 | 1110179.83 | 1110179.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2021, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1425986.86, importe_modificado:1425986.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {1963480/proyecto_INICIO, 1963480/proyecto_FIN, 1963480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964425 | Proyecto de inversión | 415880.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415880.5, modificado:443933.37}} | MANTENIMIENTO DE TECHADO METÁLICO EN ESC PRIMARIA PROFESOR JUAN CAMACHO CERVANTES, LOCALIDAD TAMPICO-ALTAMIRA SEC. 3, ALTAMIRA TAMAULIPAS - 71545 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 71545 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN HUMANISTA COLONIA TAMPICO ALTAMIRA, 89605 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARA EN C. REVOLUCIÓN HUMANISTA ENTRE VEN, lon:-97.87957247, lat:22.33034385}} | 2021-05-10 | 2021-07-23 | 443933.37 | 443933.37 | 443933.37 | 443933.37 | 443933.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/2021, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1333874.98, importe_modificado:1328998.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {1964425/proyecto_INICIO, 1964425/proyecto_PROCESO, 1964425/proyecto_FIN, 1964425/proyecto_PROCESO, 1964425/proyecto_FIN, 1964425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964531 | Proyecto de inversión | 1109264.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109264.43, modificado:1106600.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE SEPTIMA A CALLE 11 COL. AURORA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 72620 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 72620 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AURORA, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE ONCE, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE SEPTIMA A CALLE ONCE POSTERIOR A CALLE FRANCISCO I, lon:-97.80412806, lat:25.66835741}} | 2021-05-19 | 2021-12-31 | 1106600.65 | 1106600.65 | 1106600.65 | 1106600.65 | 1106600.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-013/2021, contratista:ESTRUTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1106600.65, importe_modificado:1106600.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1964531/proyecto_INICIO, 1964531/proyecto_FIN, 1964531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964538 | Proyecto de inversión | 811650.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811650.82, modificado:808467.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE MORELOS DE CALLE 11 A CALLE 15 COL. JARDÍN, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 72659 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 72659 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA JARDÍN, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ONCE Y CALLE QUINCE, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS DE CALLE 11 A CALLE 15 COLONIA JARDIN CALLE POSTERIOR NORTE BENITO JUAREZ, lon:-97.79888166, lat:25.67129708}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 808467.92 | 808467.92 | 808467.92 | 808467.92 | 808467.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-014/2021, contratista:ESTRUTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:808467.92, importe_modificado:808467.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1964538/proyecto_FIN, 1964538/proyecto_PROCESO, 1964538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964961 | Proyecto de inversión | 108147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108147.22, modificado:108094.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA SOBERON MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 76829 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 76829 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA SOBERÓN, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 18 ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TAMAULIPAS COLONIA SOBERON POSTERIOR A CALLE BENITO JUAR, lon:-97.79377473, lat:25.67396504}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 108094.44 | 108094.44 | 108094.44 | 108094.44 | 108094.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-001/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:972894.9, importe_modificado:972849.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1964961/proyecto_INICIO, 1964961/proyecto_PROCESO, 1964961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965024 | Proyecto de inversión | 99091.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99091.19, modificado:99091.19}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA AV. MONTERREY ENTRE CALLES MIGUEL ARRIAGA Y PALMAS, COL. FOVISSSTE BLANCO EN CIUDAD MADERO TAM. - 77290 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 77290 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTERREY COLONIA FOVISSSTE LUCIO BLANCO, 89555 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ARRIAGA Y CALLE LAS PALMAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. MONTERREY ENTRE CALLES MIGUEL AR, lon:-97.84263783, lat:22.26808304}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 99091.19 | 99091.19 | 99091.19 | 99091.19 | 99091.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-003, contratista:GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3844035.45, importe_modificado:3311383.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1965024/proyecto_PROCESO, 1965024/proyecto_INICIO, 1965024/proyecto_PROCESO, 1965024/proyecto_INICIO, 1965024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965351 | Proyecto de inversión | 392995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392995.74, modificado:392995.74}} | CONSTRUCCION DE 3.00 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN EL EJIDO GILDARDO MAGAÑAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 79529 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 79529 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:231, direccion:EJIDO GENERAL GILDARDO MAGAÑA, 87760 GENERAL GILDARDO MAGAÑA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILDARDO MAGAÑAS, lon:-98.44973442, lat:23.83815915}} | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | 392995.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:79529, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:392995.74, importe_modificado:392995.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1965351/proyecto_PROCESO, 1965351/proyecto_INICIO, 1965351/proyecto_FIN, 1965351/proyecto_INICIO, 1965351/proyecto_PROCESO, 1965351/proyecto_FIN, 1965351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965647 | Proyecto de inversión | 218497.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218497.67, modificado:218497.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES MATÍAS S. CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 82165 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 82165 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS SERVANDO CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE UBICAN EN LA CALLE FRANCISCO I, lon:-99.43316284, lat:24.24603954}} | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 218497.67 | 218497.67 | 218497.67 | 218497.67 | 218497.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-015-2021, contratista:JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:218497.67, importe_modificado:218497.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1965647/proyecto_PROCESO, 1965647/proyecto_INICIO, 1965647/proyecto_FIN, 1965647/proyecto_PROCESO, 1965647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965654 | Proyecto de inversión | 214086.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214086.17, modificado:214086.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES MATÍAS S. CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 82200 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 82200 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS SERVANDO CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN LA CALLE FRANCISCO I. MAD, lon:-99.43305555, lat:24.24609823}} | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 214086.17 | 214086.17 | 214086.17 | 214086.17 | 214086.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-016-2021, contratista:JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:214086.17, importe_modificado:214086.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1965654/proyecto_INICIO, 1965654/proyecto_PROCESO, 1965654/proyecto_FIN, 1965654/proyecto_PROCESO, 1965654/proyecto_FIN, 1965654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965658 | Proyecto de inversión | 283545.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283545.98, modificado:283545.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 82225 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 82225 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:63, direccion:EJIDO IGNACIO ALLENDE ESTACIÓN ADELAIDA, 87844 IGNACIO ALLENDE (ESTACIÓN ADELAIDA), HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SE UBICAN EN EN LOS DOMICILIOS DE LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS , lon:-99.21004062, lat:24.06180177}} | 2021-05-13 | 2021-06-02 | 283545.98 | 283545.98 | 283545.98 | 283545.98 | 283545.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-017-2021, contratista:JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:283545.98, importe_modificado:283545.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.0}} | {1965658/proyecto_INICIO, 1965658/proyecto_PROCESO, 1965658/proyecto_FIN, 1965658/proyecto_PROCESO, 1965658/proyecto_FIN, 1965658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965709 | Proyecto de inversión | 277341.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277341.84, modificado:284098.84}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV LA PAZ ENTRE DR MATIENZO Y DR ALFONSO G ALARCON COL CASCAJAL - 82590 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 82590 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PAZ COLONIA CASCAJAL, 89280 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR MATIENZO Y CALLE DR ALFONSO G ALARCON, LA PRIV LA PAZ SE ENCUENTRA ENTRE DR MATIENZO Y DR ALFONSO G ALARCON A UNA CUADRA DEL BAR EL RIO, lon:-97.86274641, lat:22.21501476}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 284098.84 | 284098.84 | 284098.84 | 284098.84 | 284098.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2021, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2126071.41, importe_modificado:2126071.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1965709/proyecto_INICIO, 1965709/proyecto_FIN, 1965709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966581 | Proyecto de inversión | 35452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.38, modificado:35452.38}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 89295 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 89295 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:411, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO SAN FERNANDO - MATAMOROS KILÓMETRO 34 + 500 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87614 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ UBICADO , lon:-98.01046363, lat:25.12858336}} | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 35452.38 | 35452.38 | 35452.38 | 35452.38 | 35452.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-006-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:687343.12, importe_modificado:687343.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1966581/proyecto_PROCESO, 1966581/proyecto_INICIO, 1966581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967025 | Proyecto de inversión | 1184580.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184580.14, modificado:921450.43}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES PÉNJAMO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD MADERO, TAM. - 92586 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 92586 | S | 113 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.8, meta_modificada:199.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA HIDALGO ORIENTE, 89570 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE RHIN, EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES PÉNJAMO Y RHIN COL. HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD, lon:-97.82307421, lat:22.25515375}} | 2021-05-14 | 2021-08-21 | 921450.43 | 921450.43 | 921450.43 | 921450.43 | 921450.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 21, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5289750.96, importe_modificado:4023114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.55}} | {1967025/proyecto_INICIO, 1967025/proyecto_PROCESO, 1967025/proyecto_INICIO, 1967025/proyecto_FIN, 1967025/proyecto_INICIO, 1967025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967771 | Proyecto de inversión | 129502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129502.73, modificado:129502.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO ESQUINA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 97614 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 97614 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:405, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 87614 VEINTE DE NOVIEMBRE, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO ESQUINA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE DE, lon:-98.15451814, lat:25.13855185}} | 2021-04-23 | 2021-06-06 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-007-21-I, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1036021.86, importe_modificado:1036021.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1967771/proyecto_INICIO, 1967771/proyecto_FIN, 1967771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301968062 | Proyecto de inversión | 375060.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.56, modificado:344756.34}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 99182 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 99182 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA OBRERA, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MA. MORELOS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JO, lon:-97.84481955, lat:22.23742201}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 344756.34 | 344756.34 | 344756.34 | 344756.34 | 344756.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 013 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5428425.32, importe_modificado:5345384.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1968062/proyecto_INICIO, 1968062/proyecto_PROCESO, 1968062/proyecto_INICIO, 1968062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971159 | Proyecto de inversión | 77413.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77413.96, modificado:79513.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 114698 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 114698 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.4, meta_modificada:32.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALFA COLONIA VICENTE GUERRERO, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SANTIAGO GUAJARDO Y CALLE MEXICO, CALLE RIO BRAVO CALLE ALFA ENTRE AVENIDA SANTIAGO GUAJARDO Y CALLE MEXICO POSTERIOR CALLE RIO , lon:-97.82660765, lat:25.67505859}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 79513.04 | 79513.04 | 79513.04 | 79513.04 | 79513.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.4}} | {1971159/proyecto_FIN, 1971159/proyecto_PROCESO, 1971159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301971346 | Proyecto de inversión | 64357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64357.83, modificado:54920.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA NIÑOS HEROES MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 115287 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 115287 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.85, meta_modificada:23.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MARROQUIN Y , CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE FRANCISCO MARRQUIN COLONIA NIÑOS HEROES, lon:-97.83283842, lat:25.68315171}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 54920.78 | 54920.78 | 54920.78 | 54920.78 | 54920.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1420946.94, importe_modificado:1420946.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.85}} | {1971346/proyecto_INICIO, 1971346/proyecto_FIN, 1971346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301972137 | Proyecto de inversión | 32790.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32790.67, modificado:32790.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 117816 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 117816 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO KRAUFFMAN COLONIA FUNDADORES, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARMANDO KRAFFMAN Y CALLE INTEGRACIÓN FAMILIAR, CALLE REFORMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 M DE LA COLIONIA I, lon:-98.43772511, lat:22.81939604}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 32790.67 | 32790.67 | 32790.67 | 32790.67 | 32790.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-021, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:767706.58, importe_modificado:767706.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1972137/proyecto_INICIO, 1972137/proyecto_FIN, 1972137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974124 | Proyecto de inversión | 363576.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363576.68, modificado:363042.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD: EL LIMON - 124003 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 124003 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE HORACIO TERAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN CALLE JUAN JOS, lon:-99.00450766, lat:22.82580475}} | 2021-06-08 | 2021-08-21 | 363042.55 | 363042.55 | 363042.55 | 363042.55 | 363042.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/029, contratista:JAVIER MARTÍNEZ RINCÓN, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:363351.9, importe_modificado:363351.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1974124/proyecto_INICIO, 1974124/proyecto_PROCESO, 1974124/proyecto_FIN, 1974124/proyecto_PROCESO, 1974124/proyecto_FIN, 1974124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301975026 | Proyecto de inversión | 269557.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269557.3, modificado:289635.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN POBLADO ANAHUAC (FUNDADORES I) MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 127617 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 127617 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE FILEMON BENAVIDES EJIDO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR SOSTENES Y CALLE BELTRAN BIU, CALLE JESUS PEDRAZA CALLE FILEMON BENAVIDES Y CALLE DR SOSTENES Y CALLE BELTRAN BIU POBLADO ANAHUAC, lon:-97.78276848, lat:25.77990185}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 289635.48 | 289635.48 | 289635.48 | 289635.48 | 289635.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-012/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:927446.76, importe_modificado:927446.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1975026/proyecto_INICIO, 1975026/proyecto_PROCESO, 1975026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301975646 | Proyecto de inversión | 297185.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297185.5, modificado:295182.3}} | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS, ALDAMA TAMAULIPAS - 130291 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 130291 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:910.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CABALLERO AZTECA COLONIA AMP NUEVO TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JULIO GALVAN Y CALLE EFRAIN DELEIJA, CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO COL. AMP NUEVO TAMAULIPAS ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07548492, lat:22.90559196}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 295182.3 | 295182.3 | 295182.3 | 295182.3 | 295182.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002006 16, contratista:TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:297185.5, importe_modificado:295182.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}} | {1975646/proyecto_PROCESO, 1975646/proyecto_INICIO, 1975646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976341 | Proyecto de inversión | 654992.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654992.89, modificado:654992.89}} | CONSTRUCCION DE 5.00 CUARTOS DORMITORIOS CON BANQUETA FRONTAL DE 4.00 X4.00 ML. (16M2) EN N.C.P GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE ABASOLO,TAM. - 132626 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 132626 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RIO CONCHOS EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PURIFICACION Y CALLE RIO PURON, CALLE RIO BRAVO LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARAN UBICADOS ENTRE CALLES, lon:-98.23255311, lat:24.08283651}} | 2021-07-06 | 2021-08-10 | 654992.89 | 654992.89 | 654992.89 | 654992.89 | 654992.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132626, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:654992.89, importe_modificado:654992.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1976341/proyecto_PROCESO, 1976341/proyecto_FIN, 1976341/proyecto_INICIO, 1976341/proyecto_PROCESO, 1976341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976449 | Proyecto de inversión | 1405102.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405102.05, modificado:1405102.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL - 132920 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 132920 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ALLENDE A 100 M AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE CALLE JUAREZ Y 7, lon:-99.08412449, lat:22.548632}} | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1405102.05 | 1405102.05 | 1405102.05 | 1405102.05 | 1405102.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN005/2021-1, contratista:JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1405102.05, importe_modificado:1405102.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1976449/proyecto_PROCESO, 1976449/proyecto_INICIO, 1976449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976751 | Proyecto de inversión | 853747.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853747.37, modificado:853747.37}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 134088 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 134088 | S | 146 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE 5 DE MAYO ETRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE , lon:-98.09868114, lat:25.98996126}} | 2021-06-07 | 2021-07-26 | 853747.37 | 853747.37 | 853747.37 | 853747.37 | 853747.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33016, contratista:PLAZA CONSTRUCTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1832529.01, importe_modificado:1832529.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1976751/proyecto_PROCESO, 1976751/proyecto_FIN, 1976751/proyecto_PROCESO, 1976751/proyecto_INICIO, 1976751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976756 | Proyecto de inversión | 77930.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77930.9, modificado:77930.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE BLVD MORELOS BLVD FRANCISCO I. MADERO DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 134123 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 134123 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 METROS D, lon:-98.42723373, lat:22.82662334}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 77930.9 | 77930.9 | 77930.9 | 77930.9 | 77930.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-024, contratista:INGENIEROS ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE GONZALEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:77930.9, importe_modificado:77930.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {1976756/proyecto_INICIO, 1976756/proyecto_PROCESO, 1976756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301978259 | Proyecto de inversión | 206411.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206411.36, modificado:206411.36}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 13 Y 15 EN LA COLONIA AMERICO VILLAREAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 141153 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 141153 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.1, meta_modificada:180.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE CALLE 16 A 100 METROS DEL PUENTE PEATONAL QUE CRUZA LA CARRE, lon:-99.4950374, lat:24.47490638}} | 2021-05-28 | 2021-06-28 | 206411.36 | 206411.36 | 206411.36 | 206411.36 | 206411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-06, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:206411.36, importe_modificado:206411.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.1}} | {1978259/proyecto_FIN, 1978259/proyecto_PROCESO, 1978259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210301978709 | Proyecto de inversión | 151946.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151946.45, modificado:151946.45}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FERROCARRIL CENTRO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 142700 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 142700 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA FERROCARRIL 1, 2, 3, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAL, lon:-98.0994702, lat:25.99010449}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33004, contratista:MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2431134.17, importe_modificado:2431134.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1978709/proyecto_PROCESO, 1978709/proyecto_INICIO, 1978709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979265 | Proyecto de inversión | 151946.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151946.45, modificado:151946.45}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 146324 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 146324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GENOVEVO DE LA O COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE GENOVEO DE LA O NO. 309 ENTRE CALLE FRANCISCO VILL, lon:-98.07234341, lat:25.99654734}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | 151946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33004, contratista:MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2431134.17, importe_modificado:2431134.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1979265/proyecto_PROCESO, 1979265/proyecto_FIN, 1979265/proyecto_PROCESO, 1979265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301980119 | Proyecto de inversión | 3441431.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441431.23, modificado:3441431.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMETACION HIDRAULICA EN CALLE MATEO ACUÑA - 150280 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 150280 | S | 340 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MATEO ACUÑA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REYES PEREZ SE UBICA A 150 M DEL IMSS BIENESTAR, lon:-99.71818349, lat:22.99083502}} | 2021-03-18 | 2021-06-14 | 3441431.23 | 3441431.23 | 3441431.23 | 3441431.23 | 3441431.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-011, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3717318.14, importe_modificado:3717318.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1715.0}} | {1980119/proyecto_INICIO, 1980119/proyecto_FIN, 1980119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301980321 | Proyecto de inversión | 3998996.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998996.25, modificado:3998996.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL) ETAPA 4 - 151468 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 151468 | S | 389 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MEXICO, SE ENCUENTRA UBICADA POR EL ACCESO SUR DE LA CUIDAD Y ENFRENTE DE TERRENOS MUNICIPALES DE L, lon:-99.73009559, lat:22.988354}} | 2021-03-19 | 2021-06-13 | 3998996.25 | 3998996.25 | 3998996.25 | 3998996.25 | 3998996.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-015, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:3998996.25, importe_modificado:3998996.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980321/proyecto_FIN, 1980321/proyecto_PROCESO, 1980321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301982078 | Proyecto de inversión | 188848.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188848.97, modificado:188848.97}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO SANTA CRUZ - 157237 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157237 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:144, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 87830 SANTA CRUZ, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL NUM 85 KM 68 Y CALLE 3, CALLE 6 LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO SE UBICAN EN EL EJIDO SANTA CRUZ, lon:-99.34922159, lat:24.19726936}} | 2021-06-09 | 2021-07-06 | 188848.97 | 188848.97 | 188848.97 | 188848.97 | 188848.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-021-2021, contratista:ADRIANA WALLE MORENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:495574.25, importe_modificado:495574.25}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1982078/proyecto_INICIO, 1982078/proyecto_FIN, 1982078/proyecto_INICIO, 1982078/proyecto_FIN, 1982078/proyecto_PROCESO, 1982078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PROYECTOS EN LA MID (157237 Y 157254) ESTO A PETICIÓN DE LA DGDR PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DE FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982089 | Proyecto de inversión | 306725.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306725.28, modificado:306725.28}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO LA COLOMBINA - 157254 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157254 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:EJIDO LA COLOMBINA, 87832 LA COLOMBINA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO SE UBICAN AL CENTRO DEL EJIDO EN EL PREDIO DEL TANQUE, lon:-99.31782757, lat:24.17530358}} | 2021-06-09 | 2021-07-06 | 306725.28 | 306725.28 | 306725.28 | 306725.28 | 306725.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-021-2021, contratista:ADRIANA WALLE MORENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:495574.25, importe_modificado:495574.25}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1982089/proyecto_INICIO, 1982089/proyecto_FIN, 1982089/proyecto_PROCESO, 1982089/proyecto_INICIO, 1982089/proyecto_PROCESO, 1982089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PROYECTOS EN LA MID (157237 Y 157254) ESTO A PETICIÓN DE LA DGDR PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DE FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982115 | Proyecto de inversión | 373825.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373825.85, modificado:373825.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO PENSAMIENTO LIBRE - 157318 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157318 | S | 43 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO HIDALGO - PENSAMIENTO LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PENSAMIENTO LIBRE, 87800 EL PENSAMIENTO LIBRE, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO HIDALGO - PENSAMIENTO LIBRE KM 4.5 Y , TRABAJ, lon:-99.4227802, lat:24.25922434}} | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 373825.85 | 373825.85 | 373825.85 | 373825.85 | 373825.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-023-2021, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:543093.82, importe_modificado:543093.82}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1982115/proyecto_INICIO, 1982115/proyecto_PROCESO, 1982115/proyecto_FIN, 1982115/proyecto_INICIO, 1982115/proyecto_FIN, 1982115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PROYECTOS EN LA MID (157318 Y 157357) ESTO A PETICIÓN DE LA DGDR PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS LINEAMIENTOS DE FASI 2021 , trimestre:3.0, usuario:sergiolunag, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982172 | Proyecto de inversión | 232900.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232900.62, modificado:232900.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO J. MÉNDEZ ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y MATIAS SERVANDO CANALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 157536 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157536 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MATÍAS SERVANDO CANALES, CALLE FRANSISCO I MADERO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN, lon:-99.43384464, lat:24.24684095}} | 2021-07-15 | 2021-07-31 | 232900.62 | 232900.62 | 232900.62 | 232900.62 | 232900.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-028-2021, contratista:JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:239900.62, importe_modificado:239900.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1982172/proyecto_INICIO, 1982172/proyecto_PROCESO, 1982172/proyecto_FIN, 1982172/proyecto_INICIO, 1982172/proyecto_FIN, 1982172/proyecto_PROCESO, 1982172/proyecto_FIN, 1982172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984028 | Proyecto de inversión | 1529353.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529353.28, modificado:1529353.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MATIAS SERVANDO CANALES ENTRE GENERAL FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 166136 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166136 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MATIAS SERVANDO CANALES INTERIOR SN COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MATIAS SERVANDO CANALES ENTRE GENERAL FRANCISCO VIL, lon:-98.1526192, lat:24.85868401}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 1529353.28 | 1529353.28 | 1529353.28 | 1529353.28 | 1529353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-009-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3011023.77, importe_modificado:3011023.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1984028/proyecto_INICIO, 1984028/proyecto_FIN, 1984028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301984349 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:848723.39}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN EL MANTE LOCALIDAD: AZTECAS-NUEVA APOLONIA (SEGUNDA ETAPA) - 167332 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 167332 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:CALLE QUINTA EJIDO NUEVA APOLONIA, 89955 NUEVA APOLONIA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ROBLE, CALLE CUARTA SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE DECIMA Y CANAL CALLE QUINTA ENTRE ALAMO Y ROBLE CALLE BENITO JU, lon:-98.62814691, lat:22.49998336}} | 2021-06-14 | 2021-09-01 | 848723.39 | 848723.39 | 848723.39 | 848723.39 | 848723.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/011, contratista:CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:848723.4, importe_modificado:848723.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1984349/proyecto_INICIO, 1984349/proyecto_FIN, 1984349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985507 | Proyecto de inversión | 345134.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345134.04, modificado:345134.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 171829 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 171829 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO , 00000 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO APROXIMADAMENTE A 250 M DE LA PLAZA DE, lon:-98.75452494, lat:22.77521277}} | 2021-07-05 | 2021-08-21 | 345134.04 | 345134.04 | 345134.04 | 345134.04 | 345134.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-030, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1252055.95, importe_modificado:1252055.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1985507/proyecto_PROCESO, 1985507/proyecto_INICIO, 1985507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301985514 | Proyecto de inversión | 460178.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460178.71, modificado:460178.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MAGISCATZIN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 171851 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 171851 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 M DE LA PLAZA PRINCI, lon:-98.70028828, lat:22.80163348}} | 2021-07-05 | 2021-08-21 | 460178.71 | 460178.71 | 460178.71 | 460178.71 | 460178.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-030, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1252055.95, importe_modificado:1252055.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1985514/proyecto_INICIO, 1985514/proyecto_FIN, 1985514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985654 | Proyecto de inversión | 486528.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486528.04, modificado:486528.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LLERA Y GUERRERO DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 172318 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 172318 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE BRECHA JOSEFA LLERA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PROYECTO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE JOSEFA LLERA Y, lon:-99.02221412, lat:23.31572291}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 486528.04 | 486528.04 | 486528.04 | 486528.04 | 486528.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:486528.04, importe_modificado:486528.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {1985654/proyecto_INICIO, 1985654/proyecto_FIN, 1985654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985685 | Proyecto de inversión | 719866.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719866.78, modificado:719866.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE TIJERINA Y CANALES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 172459 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 172459 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.17, meta_modificada:559.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN B TIJERINA Y CALLE SERVANDO CANALES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PROYECTO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE JUAN B TIJER, lon:-99.02428904, lat:23.31592198}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 719866.78 | 719866.78 | 719866.78 | 719866.78 | 719866.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:719866.78, importe_modificado:719866.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.17}} | {1985685/proyecto_FIN, 1985685/proyecto_INICIO, 1985685/proyecto_PROCESO, 1985685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986074 | Proyecto de inversión | 108380.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108380.41, modificado:108380.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO LOS CHARCOS (017) - 173879 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 173879 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PUESTO RICO BARRIO CHARCOS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE PUERTO RICO A 500 METROS DE CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION, lon:-99.73584641, lat:22.97369517}} | 2021-05-28 | 2021-06-10 | 108380.41 | 108380.41 | 108380.41 | 108380.41 | 108380.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-017, contratista:JULIO CESAR MARTINEZ GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:433521.63, importe_modificado:433521.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986074/proyecto_INICIO, 1986074/proyecto_FIN, 1986074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986087 | Proyecto de inversión | 216760.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216760.81, modificado:216760.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO EL JICOTE (017) - 173928 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 173928 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO VAZQUEZ GOMEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ Y CALLE MARTIN GOMEZ DE LARA, CALLE EL ROBLE SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METOS DE PREESCOLAR ALBERTO CARRERA TORRES, lon:-99.72502621, lat:22.99531696}} | 2021-05-28 | 2021-06-10 | 216760.81 | 216760.81 | 216760.81 | 216760.81 | 216760.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-017, contratista:JULIO CESAR MARTINEZ GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:433521.63, importe_modificado:433521.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1986087/proyecto_FIN, 1986087/proyecto_PROCESO, 1986087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986113 | Proyecto de inversión | 721683.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721683.97, modificado:721683.97}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA DE LA REGIÓN SANTA ENGRACIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 174006 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 174006 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA, 87841 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN LA ZONA NORTE DEL EJIDO RUMBO AL SECTOR LA LOMA, lon:-99.19182404, lat:24.01497291}} | 2021-09-03 | 2021-09-23 | 721683.97 | 721683.97 | 721683.97 | 721683.97 | 721683.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-036-2021, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:721683.97, importe_modificado:721683.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {1986113/proyecto_INICIO, 1986113/proyecto_PROCESO, 1986113/proyecto_INICIO, 1986113/proyecto_FIN, 1986113/proyecto_INICIO, 1986113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986222 | Proyecto de inversión | 1862523.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862523.42, modificado:1862523.42}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDICCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO MEDRANO - 174363 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174363 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3342.0, meta_modificada:3342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:119, direccion:EJIDO FRANCISCO MEDRANO, 87900 FRANCISCO MEDRANO (LA HIGUERILLA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIA DE LA DALDA DEL CERRO NORESTE HACIA EL EJIDO PASANDO POTREROS, lon:-99.66135602, lat:23.07949913}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1862523.42 | 1862523.42 | 1862523.42 | 1862523.42 | 1862523.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-024, contratista:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2035135.48, importe_modificado:2035135.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3342.0}} | {1986222/proyecto_INICIO, 1986222/proyecto_FIN, 1986222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301987950 | Proyecto de inversión | 493231.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493231.22, modificado:493231.22}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. - 181607 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | 181607 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, CALLE IGNACO ALLENDE LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS VIALIDADES O TRAMOS UNO DE L, lon:-99.75261749, lat:23.57627515}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 493231.22 | 493231.22 | 493231.22 | 493231.22 | 493231.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-2021-010, contratista:HIRAM ISAAC RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAM, monto:761000.0, importe_modificado:761000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.0}} | {1987950/proyecto_PROCESO, 1987950/proyecto_FIN, 1987950/proyecto_INICIO, 1987950/proyecto_FIN, 1987950/proyecto_PROCESO, 1987950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988502 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE TULA ENTRE LLERA Y MATAMOROS EN LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 183384 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 183384 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TULA INTERIOR SN COLONIA TAMAULIPAS, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLERA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TULA ENTRE LLERA Y MATAMOROS EN LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.13059289, lat:24.83421808}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988502/proyecto_PROCESO, 1988502/proyecto_INICIO, 1988502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988536 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE SIMÓN BOLIVAR Y PLAN DE AYALA ESQUINA EN LA COLONIA BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 183489 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 183489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y , CALLE SIMÓN BOLIVAR Y PLAN DE AYALA ESQUINA EN LA COLONIA BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNAND, lon:-98.12886287, lat:24.85297111}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988536/proyecto_PROCESO, 1988536/proyecto_INICIO, 1988536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988824 | Proyecto de inversión | 518636.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518636.91, modificado:699952.43}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CENTRAL 5 ENTRE 2 Y 3; Y CALLE 2 ENTRE CENTRAL 4 Y 5, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 3, ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE ALTAMIRA - 184568 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 184568 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL 5 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA CENTRAL 4 LA OBRA SE REALIZARA EN AV. CENTRAL 5 ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 2 ENTRE AVENIDA CENTRAL 3 Y , lon:-97.96318554, lat:22.43145447}} | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 699952.43 | 699952.43 | 699952.43 | 699952.43 | 699952.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-022/2021, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1241739.09, importe_modificado:1378564.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1988824/proyecto_INICIO, 1988824/proyecto_PROCESO, 1988824/proyecto_FIN, 1988824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989449 | Proyecto de inversión | 207801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207801.07, modificado:207801.07}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CAMPO PESQUERO CARBONERAS (LA CARBONERA) EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 187255 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 187255 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO - CARBONERAS KILÓMETRO 52 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMPO PESQUERO CARB, lon:-97.71885568, lat:24.62873324}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 207801.07 | 207801.07 | 207801.07 | 207801.07 | 207801.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2079461.3, importe_modificado:2079461.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989449/proyecto_INICIO, 1989449/proyecto_FIN, 1989449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989759 | Proyecto de inversión | 252936.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252936.1, modificado:252936.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA 1 Y CALLE GENERAL LUIS CABALLERO Y GUADALUPE VICTORIA ESQUINA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188560 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188560 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA 1, CALLE GENERAL LUIS CABALLERO CALLE SAN FERNANDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVAD, lon:-98.12592003, lat:24.85603841}} | 2021-06-25 | 2021-08-08 | 252936.1 | 252936.1 | 252936.1 | 252936.1 | 252936.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1236708.13, importe_modificado:1236708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1989759/proyecto_INICIO, 1989759/proyecto_PROCESO, 1989759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992548 | Proyecto de inversión | 108238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108238.56, modificado:108238.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO INDEPENDENCIA (023) - 200406 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 200406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHILPANCINGO BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PIRULES Y , CALLE ARISTA SE UBICA A 100 METROS DEL BOULEVARD CHILPANCINGO, lon:-99.71427458, lat:23.01016213}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | 108238.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-023, contratista:LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:541192.81, importe_modificado:541192.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992548/proyecto_FIN, 1992548/proyecto_PROCESO, 1992548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301993263 | Proyecto de inversión | 723803.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723803.58, modificado:723803.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL EJIDO LA VERDOLAGA MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202727 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202727 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:EJIDO LA VERDOLAGA, 87968 LA VERDOLAGA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL EJIDO LA VERDOLAGA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.87018104, lat:23.2832341}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 723803.58 | 723803.58 | 723803.58 | 723803.58 | 723803.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-007-2021, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:723803.58, importe_modificado:723803.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {1993263/proyecto_INICIO, 1993263/proyecto_FIN, 1993263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301993288 | Proyecto de inversión | 1596001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596001.59, modificado:1596001.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A EJIDO LAS ANTONIAS EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202799 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202799 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO BUSTAMANTE - EJ. LAS ANTONIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + undefined EJIDO LAS ANTONIAS, 87962 LAS ANTONIAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO RURAL TRAMO B, lon:-99.88239266, lat:23.37733358}} | 2021-05-11 | 2021-06-29 | 1596001.59 | 1596001.59 | 1596001.59 | 1596001.59 | 1596001.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-011-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1596001.59, importe_modificado:1596001.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {1993288/proyecto_FIN, 1993288/proyecto_PROCESO, 1993288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301993293 | Proyecto de inversión | 598590.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598590.6, modificado:598590.6}} | REHABILITACION DE CACHA MULTIDEPORTIVA EN EL EJIDO LA VERDOLAGA MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 202819 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 202819 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:EJIDO LA VERDOLAGA, 87968 LA VERDOLAGA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL EJIDO A VERDOLAGA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.87019177, lat:23.28323902}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 598590.6 | 598590.6 | 598590.6 | 598590.6 | 598590.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-013-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:598590.6, importe_modificado:598590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.0}} | {1993293/proyecto_INICIO, 1993293/proyecto_FIN, 1993293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301993691 | Proyecto de inversión | 1757915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757915.57, modificado:1757915.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ÁEREA EN RANCHO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 204563 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 204563 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1140, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - RANCHO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO RANCHO VIEJO, 87610 RANCHO VIEJO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , RANCHO VIEJO UBICADO A 1 HORA DE LA CABECERA MU, lon:-97.8731796, lat:25.28596441}} | 2021-08-01 | 2021-09-24 | 1757915.57 | 1757915.57 | 1757915.57 | 1757915.57 | 1757915.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-022-21-I, contratista:ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1757915.57, importe_modificado:1757915.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1993691/proyecto_INICIO, 1993691/proyecto_FIN, 1993691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301993755 | Proyecto de inversión | 551600.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551600.11, modificado:551600.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ A EL EJIDO EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 204740 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS | 204740 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29920.0, meta_modificada:29920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA PINO SUAREZ - EL PALMITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 87870 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL CON PUNTO DE ORIGEN EN EL EJIDO J, lon:-99.56517521, lat:24.57448706}} | 2021-08-04 | 2021-09-15 | 551600.11 | 551600.11 | 551600.11 | 551600.11 | 551600.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN2021-06, contratista:JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS, monto:551600.11, importe_modificado:551600.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29920.0}} | {1993755/proyecto_PROCESO, 1993755/proyecto_INICIO, 1993755/proyecto_FIN, 1993755/proyecto_INICIO, 1993755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301995260 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE PERLA ENTRE ORCA Y JAIBA EN LA COLONIA VILLA DEL MAR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 209778 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 209778 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERLA INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL MAR, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ORCA Y CALLE JAIBA, CALLE PERLA ENTRE ORCA Y JAIBA EN LA COLONIA VILLA DEL MAR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.12150199, lat:24.84202496}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995260/proyecto_FIN, 1995260/proyecto_PROCESO, 1995260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995582 | Proyecto de inversión | 85451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85451.6, modificado:85451.6}} | TERMINACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE LIBERTAD E IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO SAN GERMÁN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 211081 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 211081 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN EJIDO SAN GERMÁN, 87610 SAN GERMÁN, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE LIBERTAD E IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO SAN GERMÁN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.92171424, lat:25.21952203}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 85451.6 | 85451.6 | 85451.6 | 85451.6 | 85451.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995582/proyecto_INICIO, 1995582/proyecto_FIN, 1995582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301996072 | Proyecto de inversión | 1490088.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490088.99, modificado:1490088.99}} | AMPLIACION DE DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNCIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 212530 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 212530 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU LAS CUALES NO TIENEN NOMBRE, lon:-99.75802376, lat:23.43190503}} | 2021-08-05 | 2021-09-23 | 1490088.99 | 1490088.99 | 1490088.99 | 1490088.99 | 1490088.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-018-2021, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1490088.99, importe_modificado:1490088.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:815.0}} | {1996072/proyecto_INICIO, 1996072/proyecto_FIN, 1996072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997037 | Proyecto de inversión | 730460.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730460.12, modificado:730460.12}} | REHABILITACION DE 14 KM DEL CAMINO DEL ENTRONQUE DEL EJIDO CARRICITOS AL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS. - 216375 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 216375 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CARRICITOS - EJIDO SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 1 EJIDO , 87668 CARRICITOS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE REALIZA REHABILITACION DEL CAMINO A LA ENTRADA DEL EJIDO CARRICITOS AL E, lon:-98.72276234, lat:24.61880955}} | 2021-06-18 | 2021-07-27 | 730460.12 | 730460.12 | 730460.12 | 730460.12 | 730460.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./R33.-2021/03, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:629707.0, importe_modificado:629707.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {1997037/proyecto_INICIO, 1997037/proyecto_FIN, 1997037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301997999 | Proyecto de inversión | 36238.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36238.25, modificado:36238.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA COLONIA NUEVO AMANECER (SEGUNDA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 219550 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 219550 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE TERCERA AVENIDA, CALLE CUARTA AVENIDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 M DEL PANTEON DE LA COLONI, lon:-98.42976542, lat:22.83447146}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 36238.25 | 36238.25 | 36238.25 | 36238.25 | 36238.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2021-036, contratista:NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:282908.83, importe_modificado:282908.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1997999/proyecto_INICIO, 1997999/proyecto_FIN, 1997999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999807 | Proyecto de inversión | 4355885.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4355885.63, modificado:4262754.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE RIO JORDÁN ENTRE DEMETRIO BRIONES Y CUAUHTÉMOC, COLONIAS LOMAS DE ROSALES Y LAS BRISAS, ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-017/2021 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.76, meta_modificada:2159.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Río Jordan, Lomas de Rosales, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9129234, lat:22.364667}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 4262754.58 | 4262754.58 | 4262754.58 | 4262754.58 | 4262754.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-017/2021, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4355885.63, importe_modificado:4355885.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.76}} | {1999807/proyecto_INICIO, 1999807/proyecto_FIN, 1999807/proyecto_PROCESO, 1999807/proyecto_FIN, 1999807/proyecto_PROCESO, 1999807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999861 | Proyecto de inversión | 4124651.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4124651.03, modificado:4124623.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JACARANDAS ENTRE PASEO NOCHE BUENA Y VIOLETA; CALLE VIOLETA ENTRE JACARANDAS Y GIRASOL; Y CALLE GIRASOL ENTRE VIOLETA Y CARMÍN, FRACCIONAMIENTO ALEJANDRO BRIONES SECTOR 1, ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-039/2021 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2207.12, meta_modificada:2207.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Jacarandas, Alejandro Briones 1, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9122214, lat:22.3707748}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 4124623.59 | 4124623.59 | 4124623.59 | 4124623.59 | 4124623.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4124651.03, importe_modificado:4124651.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2207.12}} | {1999861/proyecto_INICIO, 1999861/proyecto_PROCESO, 1999861/proyecto_INICIO, 1999861/proyecto_FIN, 1999861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999864 | Proyecto de inversión | 2248044.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248044.1, modificado:2247843.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE JAZMÍN ENTRE JUAN DE VILLATORO Y MONTERREY; Y AVENIDA MONTERREY ENTRE JAZMÍN Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, ZONA MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-034/2021 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1607.86, meta_modificada:1607.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Jazmín 121, Américo Villarreal Guerra, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.86985874, lat:22.33079435}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 2247843.2 | 2247843.2 | 2247843.2 | 2247843.2 | 2247843.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-034/2021, contratista:ERNESTO BETANCOURT ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2248044.1, importe_modificado:2248044.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.86}} | {1999864/proyecto_INICIO, 1999864/proyecto_PROCESO, 1999864/proyecto_FIN, 1999864/proyecto_PROCESO, 1999864/proyecto_FIN, 1999864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999925 | Proyecto de inversión | 1987526.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987526.53, modificado:1979036.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SONORA ENTRE MICHOACÁN Y GUANAJUATO, COLONIA DR. LEÓN F. GUAL SECTOR 1 Y 2, ZONA CENTRO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | C-DOP-046/2021 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.85, meta_modificada:1003.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Sonora 959, F. Gual, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92153418, lat:22.414738}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 1979036.86 | 1979036.86 | 1979036.86 | 1979036.86 | 1979036.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-046/2021, contratista:SUMCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1987526.53, importe_modificado:1987526.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.85}} | {1999925/proyecto_INICIO, 1999925/proyecto_PROCESO, 1999925/proyecto_FIN, 1999925/proyecto_PROCESO, 1999925/proyecto_FIN, 1999925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002561 | Proyecto de inversión | 1261335.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261335.23, modificado:1261335.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE CANALES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO J. MÚJICA EN LA COL. LOMA ALTA, EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | MSF-HIDROC-010-21-I | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.5, meta_modificada:1504.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:C. Matías San Canales 118, Loma Alta, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.15254748, lat:24.85969816}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 1261335.23 | 1261335.23 | 1261335.23 | 1261335.23 | 1261335.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-010-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1261335.23, importe_modificado:1261335.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1504.5}} | {2002561/proyecto_INICIO, 2002561/proyecto_PROCESO, 2002561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200654676 | Proyecto de inversión | 299336.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299336.29, modificado:299336.29}} | Ampliacion Red De Agua Potable En Calle Amapolas, Calle Geranio Y Calle Crisantemo En Col. Las Flores - 35175 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 35175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS GERANIO Y CRISANTEMO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NARDO Y BRECHA TULIPAN, CALLE LAS ROSAS CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE TULIPAN CALLE GERANIO ENTRE CALL, lon:-98.81504292, lat:26.31370695}} | 2016-05-16 | 2016-07-31 | 299336.29 | 299336.29 | 299336.29 | 299336.29 | 299336.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {733279/proyecto_PROCESO, 733279/proyecto_FIN, 733279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00160200661925 | Proyecto de inversión | 198406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198406.4, modificado:99203.2}} | Ampliacion De Linea De Red Electrica En Calle Guadalupe Saenz Entre Calle Niños Heroes Y Camino A Presa Marte R. Gomez En Pob. Villanueva - 64417 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 64417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE SAENZ PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440 NUEVO CAMARGO (VILLANUEVA), CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO A PRESA MARTE R. GOMEZ, CALLE RAMON GONZALEZ CALLE GUADALUPE SAENZ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , lon:-98.84712378, lat:26.29040892}} | 2016-06-21 | 2016-10-28 | 99203.2 | 99203.2 | 99203.2 | 99203.2 | 99203.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {740528/proyecto_INICIO, 740528/proyecto_PROCESO, 740528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200870968 | Proyecto de inversión | 870432.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870432.46, modificado:870432.46}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 58274 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 58274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA COL, lon:-98.30505454, lat:22.73310968}} | 2017-05-26 | 2017-06-27 | 870432.46 | 870432.46 | 870432.46 | 870432.46 | 870432.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DIO-FISMUN-AD-2017-009, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO , convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., , monto:492856.24, importe_modificado:492856.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979984/proyecto_INICIO, 979984/proyecto_PROCESO, 979984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200870969 | Proyecto de inversión | 169418.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169418.6, modificado:169418.6}} | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 58257 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 58257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA COL, lon:-98.30423915, lat:22.73300083}} | 2017-05-26 | 2017-06-27 | 169418.6 | 169418.6 | 169418.6 | 169418.6 | 169418.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-IR-2017-007., contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1039851.06, importe_modificado:1039851.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979985/proyecto_PROCESO, 979985/proyecto_INICIO, 979985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170200871642 | Proyecto de inversión | 1439545 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439545.0, modificado:1439545.0}} | Revestimiento De Calles Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Quinta Y Sexta Avenida De La Col Praxedis Balboa Cab Mpal - 40008 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 40008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A LA SALIDA AL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURE, lon:-98.41892697, lat:22.83434932}} | 2017-02-01 | 2017-03-18 | 1439545 | 1439545 | 1439545 | 1439545 | 1439545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-001, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1335026.44, importe_modificado:1335026.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {980658/proyecto_INICIO, 980658/proyecto_PROCESO, 980658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM17170200883137 | Proyecto de inversión | 1137350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137350.0, modificado:992960.0}} | Adquisición De Vehículos Adaptadas (Camionetas Tipo Van) | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 17-0511-03 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:-, lon:-98.971718, lat:22.743999}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 992960 | 992960 | 992960 | 992960 | 992960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2017-021-030, contratista:ADA ZORAIDA GOMEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:991912.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {993276/proyecto_FIN, 993276/proyecto_INICIO, 993276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM18170200901091 | Proyecto de inversión | 605450.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605450.24, modificado:598790.29}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Güémez, Tamaulipas // (Rehabilitación De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias En Guadalupe Victoria, Güémez, Tamaulipas) - 6981232 | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 6981232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:24.073899; -99.136398 24.074727; -99.141875, lon:-99.00833, lat:23.919141}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 598790.29 | 598790.29 | 598790.29 | 598790.29 | 598790.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-011-2018, contratista:ISAAC DAVID ALANIS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:599460.47, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026894/proyecto_INICIO, 1026894/proyecto_FIN, 1026894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954517 | Proyecto de inversión | 633500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:633500.0, modificado:65223.68}} | Barniz Marino En Muros De Piedras En Edificios. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1088C-01 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:PRIMARIA NUEVO SANTANDER : 28DPR0399Z ZONA CENTROJIMENEZO, lon:-98.485704, lat:24.214493}} | 2017-08-15 |  | 65223.68 | 65223.68 | 54138.63 | 54138.63 | 54138.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300954520 | Proyecto de inversión | 766875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:766875.0, modificado:600890.72}} | Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1108C-01 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0445VCOL. LUCEROMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}} | 2017-08-16 |  | 600890.72 | 600890.72 | 180267.22 | 180267.22 | 180267.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-034-2017-0111, contratista:JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1376127.57, importe_modificado:1376127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170300955203 | Proyecto de inversión | 1805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1805000.0, modificado:1604984.76}} | Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Didactica 2.5 E.E Estr. 717 ( U-2c) P.A. Adosada Direccion Estr. 750 Aislada Ampliacion De Techumbre Metalica De 20 X 6 M. Rehabilitacion De Techumbre Exist | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2127C-01 | N | 0 | 0 | 1231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | Sin georeferencias | 2017-08-04 |  | 1604984.76 | 1604984.76 | 1604984.76 | 1604984.76 | 1604984.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-028-2017-0097, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4846879.91, importe_modificado:4846879.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025634 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Terminacion De Desayunador Del Jardin De Niños Emilio Portes Gil Del Ej El Centauro - 209521 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:INTERIOR EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA DEL TRAMO COMPRENDIDO GONZALEZ - ZARAG, lon:-98.70648407, lat:22.99685998}} | 2017-10-02 | 2017-10-14 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-035, contratista:MERARY ELIZABETH RODRIGUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160714/proyecto_PROCESO, 1160714/proyecto_INICIO, 1160714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401025655 | Proyecto de inversión | 389643.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389643.41, modificado:389643.41}} | Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Del Ej Venustiano Carranza I - 209120 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLAS DE LA CARRETERA , lon:-98.77752134, lat:22.76299806}} | 2017-07-18 | 2017-08-19 | 389643.41 | 389643.41 | 389643.41 | 389643.41 | 389643.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-FISMUN-IR-2017-020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM , monto:1144630.4, importe_modificado:1144630.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1160735/proyecto_INICIO, 1160735/proyecto_PROCESO, 1160735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026741 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Carranza Entre Felipe Angeles Y Veinte De Nov De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 209458 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO CA, lon:-98.4202704, lat:22.82980209}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2017-001, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:1335026.44, importe_modificado:1335026.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161821/proyecto_PROCESO, 1161821/proyecto_INICIO, 1161821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM00170401026816 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construccion De Un Desayunador Al Aire Libre En El Jardin De Niños Del Pob Francisco I Madero - 209526 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS | 209526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:INTERIOR EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA DEL, lon:-98.64282647, lat:22.63021652}} | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2017-043, contratista:JESUS CABELLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1161896/proyecto_PROCESO, 1161896/proyecto_INICIO, 1161896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170401042580 | Proyecto de inversión | 579500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:579500.0, modificado:515175.37}} | Rehabilitacion General. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1140C-01 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 6, PROFR. RUBEN MIRANDA VILLALBA : 28DES0062ICOL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2017-09-27 |  | 515175.37 | 515175.37 | 154552.61 | 154552.61 | 154552.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-039-2017-0138, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314396.49, importe_modificado:2314396.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.2}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16170401042582 | Proyecto de inversión | 741000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741000.0, modificado:596309.03}} | Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada 1.00 M. Obra Exterior. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-2031C-01 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL ANTONIO ANGEL CARMONA ANZALDUA : 28DES0106PCOL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}} | 2017-09-27 |  | 596309.03 | 596309.03 | 178892.71 | 178892.71 | 178892.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-039-2017-0138, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314396.49, importe_modificado:2314396.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.25}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201133990 | Proyecto de inversión | 856625 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:856625.0, modificado:820741.36}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Sustitucion De Subestacion Electrica En Losa De Azotea Obra Exterior | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1046C-01 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO : 28DPR0266JCOL. FELIPE CARRILLO PUERTOCIUDAD MADEROPRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR0271VCOL. 1 DE MAYOCIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}} | 2018-06-13 |  | 820741.36 | 820741.36 | 794588.59 | 794588.59 | 794588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM16180201134262 | Proyecto de inversión | 290625 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290625.0, modificado:278997.38}} | Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion De Edificios | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1003C-01 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0258AEJ. EL LUCEROALDAMA, lon:-98.129166, lat:22.911666}} | 2018-06-13 |  | 278997.38 | 278997.38 | 83699.21 | 83699.21 | 83699.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385047 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:301000.0, modificado:288901.82}} | REHABILITACION | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1132C-01 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Magisterio 106, Nuevo Amanecer, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0226974, lat:26.3899949}} | 2018-07-10 | 2019-01-01 | 288901.82 | 288901.82 | 229747.54 | 229747.54 | 229747.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.21}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385153 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:449814.59}} | REHABILITACION GENERAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1146C-01 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 2401, San José, 88230 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4929204, lat:27.477654}} | 2018-07-12 | 2019-01-07 | 449814.59 | 449814.59 | 378824.69 | 378824.69 | 378824.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180301385222 | Proyecto de inversión | 1015500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1015500.0, modificado:973981.11}} | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS M,ULTIPLES EST. 750 AISLADA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1149C-01 | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5145127, lat:27.4495056}} | 2018-07-10 | 2019-01-05 | 973981.11 | 973981.11 | 292194.33 | 292194.33 | 292194.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.47}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM180401500592 | Proyecto de inversión | 1156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156000.0, modificado:1099800.26}} | ITIFE-CIEN16-I-SOP-0071-2018-0086 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. REG. 750 ADOSADOS + CONSTRUCCIION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR PRIMARIA LIC LUIS CABRERA : 28DPR0831O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 16-1197C-01. | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Libertad 101, Cuauhtémoc, 88950 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0995969, lat:25.9825424}} | 2018-11-28 | 2019-02-25 | 1099800.26 | 1099800.26 | 1096642.66 | 1096642.66 | 1096642.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514676 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:926142.27}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-04-01 | 2019-06-19 | 926142.27 | 926142.27 | 812500.9 | 812500.9 | 812500.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101514852 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:468886.07}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "B" Y "C", CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 ADOSADA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2299C-01 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}} | 2019-03-27 | 2019-06-14 | 468886.07 | 468886.07 | 465600.57 | 465600.57 | 465600.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190101515083 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2392C-01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:El Palmar, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1492475, lat:23.7133913}} | 2019-04-10 | 2019-08-07 | 380450.65 | 380450.65 | 311049.72 | 311049.72 | 311049.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.75}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301570230 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:507005.89}} | 17-2267C-01. 28DJN1067A. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE DIRECCION EST. 750 ADOSADA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2267C-01 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Valentin, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4060868, lat:26.0137758}} | 2019-06-28 | 2019-10-25 | 507005.89 | 507005.89 | 187276.12 | 187276.12 | 187276.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301571410 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:459705.12}} | 17-2100C-01. 28DPR1149A. REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN EN SANITARIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2100C-01 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.9, meta_modificada:362.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 459705.12 | 459705.12 | 277261.43 | 277261.43 | 277261.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.9}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM190301572769 | Proyecto de inversión | 775643 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775643.0, modificado:639829.6}} | 17-2404C-01. CEMSADET No. 12 : 28EMS0012I CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA 13.4 X 30 MTS + 0.50 + CISTERNA DE 5 M3 (ROTOPLAS) CON BOMBA + PINTURA EN EDIFICIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2404C-01 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7766478, lat:23.7870218}} | 2019-06-28 | 2019-11-24 | 639829.6 | 639829.6 | 578422.63 | 578422.63 | 578422.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201910543 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 12804 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 12804 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 87885 MIGUEL HIDALGO, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACIONAL 57 CIUDAD VICTORIALINARES NUEVO LEON, lon:-99.50057384, lat:24.42325474}} | 2021-03-08 | 2021-04-26 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2021-01, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1910543/proyecto_FIN, 1910543/proyecto_PROCESO, 1910543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:3.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | TAM210201917441 | Proyecto de inversión | 200551.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200551.8, modificado:188069.54}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE ORGANO Y CALLE CAMINO REAL EN LA COLONIA VALLE DE LEONES EN CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS - 31464 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 31464 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ORGANO COLONIA VALLE DE LEONES, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VIDAURI, CALLE PINO CRUCERO EN CALLE ORGANO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VIDAURI EN LA COL. VALLE DE LEONES, lon:-98.11174982, lat:25.99255318}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 188069.54 | 188069.54 | 188069.54 | 188069.54 | 188069.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33008, contratista:SANTOS ALONSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1792068.32, importe_modificado:1792068.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1917441/proyecto_PROCESO, 1917441/proyecto_INICIO, 1917441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201926990 | Proyecto de inversión | 31157.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31157.56, modificado:31157.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI #74 ENTRE RAFAEL GARCIA PEÑA Y ELOY MARTINEZ ESCAMILLA - 56090 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56090 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.36, meta_modificada:23.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI 74 COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAFAEL GARCIA PEÑA Y CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA, CALLE ELOY GONZALEZ GARZA A 2 CUADRAS AL SUROESTE DEL L, lon:-99.23831942, lat:26.56593113}} | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 31157.56 | 31157.56 | 31157.56 | 31157.56 | 31157.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.36}} | {1926990/proyecto_FIN, 1926990/proyecto_INICIO, 1926990/proyecto_FIN, 1926990/proyecto_PROCESO, 1926990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201929890 | Proyecto de inversión | 32387.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32387.04, modificado:32387.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI #A96 ESQUINA CON GILBERTO PEÑA PEREZ - 67057 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 67057 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.56, meta_modificada:28.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI 96 A96 INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ Y CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA, CALLE EDUARDO CHAVEZ CALLE IGNACIO LOPE, lon:-99.23941305, lat:26.56649974}} | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 32387.04 | 32387.04 | 32387.04 | 32387.04 | 32387.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/21, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:842867.38, importe_modificado:842867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.56}} | {1929890/proyecto_INICIO, 1929890/proyecto_FIN, 1929890/proyecto_PROCESO, 1929890/proyecto_FIN, 1929890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201931227 | Proyecto de inversión | 1738584.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738584.32, modificado:1884889.76}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AV. MONTERREY Y LUCIANO ZUÑIGA. EN CD MADERO TAM - 73351 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO | 73351 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.7, meta_modificada:1139.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ARRIAGA COLONIA DELFINO RESÉNDIZ, 89556 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ARRIAGA Y AVENIDA MONTERREY, CALLE LUCIANO ZUÑIGA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZU, lon:-97.84181394, lat:22.26862512}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1884889.76 | 1884889.76 | 1884889.76 | 1884889.76 | 1884889.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-003, contratista:GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3844035.45, importe_modificado:3311383.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.85}} | {1931227/proyecto_INICIO, 1931227/proyecto_PROCESO, 1931227/proyecto_INICIO, 1931227/proyecto_PROCESO, 1931227/proyecto_FIN, 1931227/proyecto_PROCESO, 1931227/proyecto_INICIO, 1931227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201935899 | Proyecto de inversión | 38221.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38221.27, modificado:38221.27}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COLONIA DEL SOL - 92094 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA DEL SOL, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUPITER CALLE SATURNO ENTRE VIA LACTEA Y BENITO JUAREZ A 500 M APROX. DE EL LIENZO CHARRO, lon:-99.21251173, lat:22.53344023}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | 38221.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-3, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:38221.27, importe_modificado:38221.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.0}} | {1935899/proyecto_PROCESO, 1935899/proyecto_INICIO, 1935899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201939648 | Proyecto de inversión | 2782982.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782982.75, modificado:2782982.75}} | BACHEO SUPERFICIAL MEDIANTE SISTEMA JETPACHER EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO (DELIMITADAS AL NORTE POR EL DREN R-4 AL SUR EL LIBRAMIENTO, AL ORIENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AL PONIENTE CALLES COLEGIO MILITAR Y VIDAURRI | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | OP-FORTAMUN/2021/33003 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4369.11, meta_modificada:4369.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Heroico Colegio Militar 75, Primero de Mayo, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.11151505, lat:25.98869711}} | 2021-04-07 | 2021-05-06 | 2782982.75 | 2782982.75 | 2782982.75 | 2782982.75 | 2782982.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUN/2021/33003, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2782982.75, importe_modificado:2782982.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4369.11}} | {1939648/proyecto_INICIO, 1939648/proyecto_PROCESO, 1939648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941437 | Proyecto de inversión | 1672057.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672057.08, modificado:1672057.08}} | PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVE. ALVARO OBREGON Y CALLE ALLENDE, EN ACCESOS DE CD. MIER, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER |  | N | 0 | 0 | 4762 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}} | 2021-05-27 | 2021-09-23 | 1672057.08 | 1672057.08 | 1672057.08 | 1672057.08 | 1672057.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-MIER-001-2021, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1672057.08, importe_modificado:1672057.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.0}} | {1941437/proyecto_INICIO, 1941437/proyecto_PROCESO, 1941437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201941725 | Proyecto de inversión | 770939 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770939.0, modificado:770939.0}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN EJ. EMILIANO ZAPATA Y FRACC. VIVAMOS MEJOR | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MNM-FORTAMUN-001/2021 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:Unnamed Road, 89970 Tamps., México, lon:-99.21761513, lat:22.55148287}} | 2021-04-19 | 2021-07-01 | 770939 | 770939 | 770939 | 770939 | 770939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FORTAMUN-001/2021, contratista:BRENDA CASTILLO INFANTE, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:770939.0, importe_modificado:770939.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1941725/proyecto_INICIO, 1941725/proyecto_PROCESO, 1941725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943572 | Proyecto de inversión | 1474230.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474230.75, modificado:1474230.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE / 16 DE SEPTIEMBRE E HIDALGO DE LA COLONIA PRIMAVERA DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. | HIDROTERR 2021 004 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:20 de Noviembre 928, Primavera, 89734 Estación Manuel (Úrsulo Galván), Tamps., México, lon:-98.31849575, lat:22.72821547}} | 2021-05-17 | 2021-06-19 | 1474230.75 | 1474230.75 | 1474230.75 | 1474230.75 | 1474230.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2021-004, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1474230.75, importe_modificado:1474230.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1943572/proyecto_PROCESO, 1943572/proyecto_INICIO, 1943572/proyecto_PROCESO, 1943572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210201943595 | Proyecto de inversión | 387760.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387760.01, modificado:387760.01}} | CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. SAN ANTONIO RAYON, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. | FORTAMUN 2021 006 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:Guanajuato, 89746 San Antonio Rayón, Tamps., México, lon:-98.41695964, lat:22.41947884}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 387760.01 | 387760.01 | 387760.01 | 387760.01 | 387760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2021-006, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:387760.01, importe_modificado:387760.01}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1943595/proyecto_INICIO, 1943595/proyecto_PROCESO, 1943595/proyecto_INICIO, 1943595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301961271 | Proyecto de inversión | 1834987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834987.86, modificado:1834987.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE GUANAJUATO EN EL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO DOS EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 32576 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 32576 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3, 88959 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE GUANAJUATO, CALLE CAMPECHE CALLE MIGUEL ALEMAN LADO PONIENTE ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE, lon:-98.08941748, lat:25.99032914}} | 2021-06-07 | 2021-08-20 | 1834987.86 | 1834987.86 | 1834987.86 | 1834987.86 | 1834987.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33017, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2887031.82, importe_modificado:2887031.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {1961271/proyecto_INICIO, 1961271/proyecto_FIN, 1961271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962031 | Proyecto de inversión | 301423.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301423.38, modificado:301423.38}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CUMBRES EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 44360 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 44360 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO CIUDAD INDUSTRIAL CUMBRES, 88936 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REYNOSA Y CALLE NUEVO LAREDO, CALLE LAS TORRES CUARTOS DORMITORIOS EN CALLE SAN FERNANDO Y REYNOSA EN LA COLONIA CUMBRES E, lon:-98.10185873, lat:26.0022357}} | 2021-05-03 | 2021-08-10 | 301423.38 | 301423.38 | 301423.38 | 301423.38 | 301423.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33003, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2376929.65, importe_modificado:2376929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962031/proyecto_PROCESO, 1962031/proyecto_INICIO, 1962031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301962691 | Proyecto de inversión | 13879.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13879.76, modificado:13879.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) EN EL EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 54332 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 54332 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO , 00000 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M DE LA PLAZA DEL EJIDO SAN ANOTNIO NOGALAR NO CUENTA C, lon:-98.40834975, lat:23.0614462}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 13879.76 | 13879.76 | 13879.76 | 13879.76 | 13879.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-002, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1153487.28, importe_modificado:1153487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1962691/proyecto_INICIO, 1962691/proyecto_FIN, 1962691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963431 | Proyecto de inversión | 261997.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261997.16, modificado:261997.16}} | CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 ML.(16M2) EN EL POBLADO DOLORES, DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 62272 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 62272 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:188, direccion:CALLE RIO PILON EJIDO NUEVO DOLORES, 87766 NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.), ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE RIO PILON LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRARAN UNO ENTRE LAS CALLES RIO PANU, lon:-98.3943302, lat:24.06215814}} | 2021-03-24 | 2021-04-22 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | 261997.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:62272, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:261997.16, importe_modificado:261997.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1963431/proyecto_INICIO, 1963431/proyecto_PROCESO, 1963431/proyecto_FIN, 1963431/proyecto_PROCESO, 1963431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301963634 | Proyecto de inversión | 973502.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973502.71, modificado:972189.76}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO,INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN CALLE ALAMO DE CALLE OLMO A CALLE JACARANDAS EN COL. ARBOLEDAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 63877 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 63877 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3265.0, meta_modificada:3265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA ARBOLEDAS DEL VALLE, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDAS, CALLE ROBLE CALLE ALAMO DE CALLE OLMO A CALLE JACARANDAS POSTERIOR A CALLE ROBLE COLONIA ARBOLEDAS D, lon:-97.78038514, lat:25.67203198}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 972189.76 | 972189.76 | 972189.76 | 972189.76 | 972189.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-003/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:972189.76, importe_modificado:972189.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3265.0}} | {1963634/proyecto_INICIO, 1963634/proyecto_PROCESO, 1963634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964284 | Proyecto de inversión | 1061202.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061202.35, modificado:1061202.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 70278 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 70278 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:EJIDO LA AURORA, 87858 LA AURORA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS PISOS ES EN CASA DE LOS SIG BENEFICIARIOS MARILY FLORES ISAURA CARDENAS, MAYRA CARDENAS, MARIA ALVAREZ, ELEUTERIO MTZ, MARTA CADRENAS, C, lon:-99.30340386, lat:24.01850019}} | 2021-05-10 | 2021-06-07 | 1061202.35 | 1061202.35 | 1061202.35 | 1061202.35 | 1061202.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-013-2021, contratista:JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:1061202.35, importe_modificado:1061202.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.0}} | {1964284/proyecto_PROCESO, 1964284/proyecto_FIN, 1964284/proyecto_INICIO, 1964284/proyecto_PROCESO, 1964284/proyecto_FIN, 1964284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964946 | Proyecto de inversión | 324441.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324441.81, modificado:324283.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COLONIA PROGRESO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPASA - 76715 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 76715 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO RODRIGUEZ COLONIA PROGRESO, 87505 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARMANDO MARTNEZ Y CALLE SIETE, CALLE OCHO CALLE ROBERTO RODRIGUEZ Y CALLE ARMANDO MARTINEZ COLONIA PROGRESO, lon:-97.82125701, lat:25.64577365}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 324283.3 | 324283.3 | 324283.3 | 324283.3 | 324283.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-001/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:972894.9, importe_modificado:972849.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1964946/proyecto_PROCESO, 1964946/proyecto_FIN, 1964946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301964969 | Proyecto de inversión | 464167.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464167.24, modificado:461598.12}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN COL. DEL VALLE, ALDAMA, TAMAULIPAS - 76915 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 76915 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AGRADECIMIENTO COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALEGRIA Y CALLE AMOR, ULTIMA ENTRADA A LA COLONIA DEL VALLE CALLE AGRADECIMIENTO, lon:-98.06042274, lat:22.91688474}} | 2021-06-04 | 2021-07-18 | 461598.12 | 461598.12 | 461598.12 | 461598.12 | 461598.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002005, contratista:MIDAC SERVICIOS GENERALES S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:461598.12, importe_modificado:461598.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1964969/proyecto_INICIO, 1964969/proyecto_PROCESO, 1964969/proyecto_FIN, 1964969/proyecto_INICIO, 1964969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965354 | Proyecto de inversión | 835840.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835840.39, modificado:835840.39}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 79544 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS | 79544 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.5, meta_modificada:227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CAVAZOS LERMA FRACCIONAMIENTO CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALMA DELIA COBOS Y CALLE PANFILO SARMIENTO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE A, lon:-97.85121466, lat:22.29312506}} | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 835840.39 | 835840.39 | 835840.39 | 835840.39 | 835840.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 21, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5247392.83, importe_modificado:5971733.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.5}} | {1965354/proyecto_INICIO, 1965354/proyecto_FIN, 1965354/proyecto_PROCESO, 1965354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965714 | Proyecto de inversión | 1200131.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200131.71, modificado:1205498.11}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR MATIENZO Y DR ALFONSO G ALARCON COL CASCAJAL - 82661 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO | 82661 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PAZ COLONIA CASCAJAL, 89280 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR MATIENZO Y CALLE DR ALFONSO G ALARCON, LA PRIV LA PAZ SE ENCUENTRA ENTRE DR MATIENZO Y DR ALFONSO G ALARCON A UNA CUADRA DEL BAR EL RIO, lon:-97.86274802, lat:22.21503619}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 1205498.11 | 1205498.11 | 1205498.11 | 1205498.11 | 1205498.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2021, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2126071.41, importe_modificado:2126071.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {1965714/proyecto_PROCESO, 1965714/proyecto_FIN, 1965714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301965971 | Proyecto de inversión | 1153962.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153962.37, modificado:1153449.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE CANDELARIO GARZA ENTRE EMILIO PORTES GIL Y ANSELMO VÁZQUEZ, CALLE BELÉN MUÑIZ ENTRE CANDELARIO GARZA Y RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ Y ANSELMO VÁZQUEZ ENTRE CANDELARIO GARZA Y RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ COL. FOMENTO NACIONAL - 84973 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 84973 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIO GARZA COLONIA FOMENTO NACIONAL, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE ANSELMO VAZQUEZ, CALLE ISIDRO OSORIO SE UBICA EN CALLE CANDELARIO GARZA ENTRE EMILIO PORTES GIL Y , lon:-98.95725812, lat:22.7528273}} | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 1153449.85 | 1153449.85 | 1153449.85 | 1153449.85 | 1153449.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/001, contratista:CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1153456.66, importe_modificado:1153456.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {1965971/proyecto_PROCESO, 1965971/proyecto_FIN, 1965971/proyecto_INICIO, 1965971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301966973 | Proyecto de inversión | 76442.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76442.54, modificado:76442.54}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 92271 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 92271 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CALLE PRINCIPAL, A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ, MARGEN D, lon:-99.21785469, lat:22.55227628}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 76442.54 | 76442.54 | 76442.54 | 76442.54 | 76442.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-9, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:76442.54, importe_modificado:76442.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {1966973/proyecto_INICIO, 1966973/proyecto_FIN, 1966973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301967783 | Proyecto de inversión | 129502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129502.73, modificado:129502.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GENERAL LÁZARO CÁRDENAS EN EL EJIDO AGUILA AZTECA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 97677 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 97677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ INTERIOR SN EJIDO ÁGUILA AZTECA, 87620 ÁGUILA AZTECA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE ADOLFO LÓPEZ, lon:-98.11213415, lat:25.09065865}} | 2021-04-23 | 2021-06-06 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | 129502.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-007-21-I, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1036021.86, importe_modificado:1036021.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1967783/proyecto_INICIO, 1967783/proyecto_FIN, 1967783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301968003 | Proyecto de inversión | 164416.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164416.61, modificado:187169.48}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 98767 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 98767 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA OBRERA, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MA. MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA , lon:-97.84484637, lat:22.23738974}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 187169.48 | 187169.48 | 187169.48 | 187169.48 | 187169.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 013 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5428425.32, importe_modificado:5345384.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1968003/proyecto_INICIO, 1968003/proyecto_PROCESO, 1968003/proyecto_INICIO, 1968003/proyecto_FIN, 1968003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301968006 | Proyecto de inversión | 1845949.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845949.96, modificado:1845949.96}} | REHABILITACIÓN DE 34.40 KM DE CAMINO DEL EJ. EL SOCIALISTA LA CARRETERA SOTO LA MARINA - LA PESCA KM 33, DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 98784 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 98784 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:34.4, meta_modificada:34.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL SOCIALISTA - A CARRETERA SOTO LA MARINA - LA PESCA KM 33 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 4 EJIDO EL SOCIALISTA, 00000 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE REALIZARA DE EJIDO SOCIAL, lon:-97.96865156, lat:24.14671903}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 1845949.96 | 1845949.96 | 1845949.96 | 1845949.96 | 1845949.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-02-2021, contratista:OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1845949.96, importe_modificado:1845949.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:34.4}} | {1968006/proyecto_PROCESO, 1968006/proyecto_FIN, 1968006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301968206 | Proyecto de inversión | 312668.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312668.11, modificado:312668.11}} | REHABILITACIÓN DE 5.50 KM DE CAMINO DEL EJ. BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 99818 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 99818 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - BERNARDO GUTIERREZ DE LARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 87697 IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZ, lon:-98.1926286, lat:23.97958942}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 312668.11 | 312668.11 | 312668.11 | 312668.11 | 312668.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-03-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLA CAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:2206511.95, importe_modificado:2206511.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1968206/proyecto_INICIO, 1968206/proyecto_FIN, 1968206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969026 | Proyecto de inversión | 1066943.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066943.28, modificado:1033245.62}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 107189 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 107189 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:701.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA OBRERA, 89490 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MA. MORELOS, EL PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.84484101, lat:22.23739222}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 1033245.62 | 1033245.62 | 1033245.62 | 1033245.62 | 1033245.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 013 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:5428425.32, importe_modificado:5345384.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.16}} | {1969026/proyecto_INICIO, 1969026/proyecto_PROCESO, 1969026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969232 | Proyecto de inversión | 680175.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680175.52, modificado:501001.03}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM. - 108003 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 108003 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:91.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89520 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA 10, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 10 BIS SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD , lon:-97.83441535, lat:22.27482854}} | 2021-05-19 | 2021-08-16 | 501001.03 | 501001.03 | 501001.03 | 501001.03 | 501001.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 014 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:4544826.0, importe_modificado:4407749.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.4}} | {1969232/proyecto_INICIO, 1969232/proyecto_FIN, 1969232/proyecto_PROCESO, 1969232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301969233 | Proyecto de inversión | 1761175.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761175.84, modificado:1618868.9}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM. - 108005 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS | 108005 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89520 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA 10, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 10 BIS SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD , lon:-97.83442876, lat:22.27480908}} | 2021-05-19 | 2021-08-16 | 1618868.9 | 1618868.9 | 1618868.9 | 1618868.9 | 1618868.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 014 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, monto:4544826.0, importe_modificado:4407749.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1969233/proyecto_PROCESO, 1969233/proyecto_FIN, 1969233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301970242 | Proyecto de inversión | 261012.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261012.54, modificado:268380.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA JARITAS Y AMPL. JARITAS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 111137 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 111137 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA JARITA, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, CALLE ALVARO GALVEZ CALLE MIGUEL ALEMAN CALLE PROLONGACION FRESNOS CALLE ALVARO GALVEZ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14 CO, lon:-97.79822018, lat:25.6613139}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 268380.61 | 268380.61 | 268380.61 | 268380.61 | 268380.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-005/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1161382.81, importe_modificado:1161382.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1970242/proyecto_PROCESO, 1970242/proyecto_FIN, 1970242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970292 | Proyecto de inversión | 87033.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87033.95, modificado:81273.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 111362 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 111362 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA SANTA CRUZ, 87506 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE LAS BRISAS, CALLE AMAPOLAS Y AGUACALIENTES COLONIA SANTA CRUZ, lon:-97.83919782, lat:25.66038562}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 81273.01 | 81273.01 | 81273.01 | 81273.01 | 81273.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-005/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1161382.81, importe_modificado:1161382.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1970292/proyecto_PROCESO, 1970292/proyecto_FIN, 1970292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301970962 | Proyecto de inversión | 418306.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418306.25, modificado:418306.25}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ACCESO AL FRACCIONAMIENTO ANDALUZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. - 114102 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 114102 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA FRANCISCO I MADERO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ACCESO AL FRACC. ANDALUZ, AVENIDA MONTERREY LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCIS, lon:-97.88599381, lat:22.35686426}} | 2021-06-30 | 2021-08-28 | 418306.25 | 418306.25 | 418306.25 | 418306.25 | 418306.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-020/2021, contratista:PETRO SERVICIOS DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1087601.37, importe_modificado:1044707.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {1970962/proyecto_INICIO, 1970962/proyecto_PROCESO, 1970962/proyecto_FIN, 1970962/proyecto_INICIO, 1970962/proyecto_PROCESO, 1970962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974483 | Proyecto de inversión | 103481.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103481.6, modificado:87643.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN POB. ANAHUAC DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 125573 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 125573 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EJIDO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSE MARIA BALLESTEROS, CALLE DOS CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C, lon:-97.77654622, lat:25.77420079}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 87643.7 | 87643.7 | 87643.7 | 87643.7 | 87643.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-012/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:927446.76, importe_modificado:927446.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1974483/proyecto_INICIO, 1974483/proyecto_FIN, 1974483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301974935 | Proyecto de inversión | 168952.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168952.37, modificado:168952.37}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 127117 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS | 127117 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 87870 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS, lon:-99.56089172, lat:24.57179896}} | 2021-04-26 | 2021-06-26 | 168952.37 | 168952.37 | 168952.37 | 168952.37 | 168952.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN2021-04, contratista:JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS, monto:168952.71, importe_modificado:168952.71}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1974935/proyecto_PROCESO, 1974935/proyecto_FIN, 1974935/proyecto_PROCESO, 1974935/proyecto_FIN, 1974935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976642 | Proyecto de inversión | 374693.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374693.88, modificado:374693.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJ. SAN JOSE - 133673 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAM | 133673 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO SAN JOSÉ, 89963 SAN JOSÉ, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMERICA, A 150 METROS AL PONIENTE DE LA CARRETERA NAL MEXICO LAREDO SOBRE CALLE SEGUNDA MARGEN DERECHO. A 150 M DE, lon:-99.06242849, lat:22.41844942}} | 2021-07-16 | 2021-09-20 | 374693.88 | 374693.88 | 374693.88 | 374693.88 | 374693.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN007/2021-1, contratista:SANTOS HUMBERTO CORONADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:374693.88, importe_modificado:374693.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1976642/proyecto_FIN, 1976642/proyecto_PROCESO, 1976642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301976661 | Proyecto de inversión | 595057.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595057.94, modificado:595057.94}} | CONSTRUCCION DE CICLOPISTA CON CARPETA ASFALTICA Y GUARNICION DE CONCRETO PERIMETRAL EN CANCHA DE FUT BOL SOCCER - 133746 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 133746 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA LA REFORMA VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO EJ. LA REFORMA, A 1 KILOMETRO DE EL LIENZA CHARRO AL ORIENTE SOBRE EL CAMINO LA REFOFORMA MARGEN DERECHO, lon:-99.20676971, lat:22.5255166}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 595057.94 | 595057.94 | 595057.94 | 595057.94 | 595057.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-004/2021, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:595057.04, importe_modificado:595057.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1976661/proyecto_INICIO, 1976661/proyecto_FIN, 1976661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978064 | Proyecto de inversión | 952934.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952934.52, modificado:952934.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 140381 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 140381 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DEL PROYECTO SE UBICA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAM., lon:-99.75562773, lat:23.43526098}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 952934.52 | 952934.52 | 952934.52 | 952934.52 | 952934.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-009-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:952934.52, importe_modificado:952934.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1978064/proyecto_INICIO, 1978064/proyecto_FIN, 1978064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301978405 | Proyecto de inversión | 804595.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804595.45, modificado:804595.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE DE 216M2 EN AREAS DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EJIDO GALLITOS - 141709 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 141709 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:EJIDO GALLITOS, 87900 GALLITOS, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDOEN COMITE EJIDAL, lon:-99.55177254, lat:22.89188531}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 804595.45 | 804595.45 | 804595.45 | 804595.45 | 804595.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-006, contratista:JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:804595.45, importe_modificado:804595.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {1978405/proyecto_FIN, 1978405/proyecto_PROCESO, 1978405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301979264 | Proyecto de inversión | 968113.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968113.08, modificado:968113.08}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO FRANCISCO VILLA - 146322 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA | 146322 | S | 276 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA EL XICHU, 87913 FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10 METROS DE COMITE EJIDAL SOBRE CALLE PRINICIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.73604482, lat:23.17854015}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 968113.08 | 968113.08 | 968113.08 | 968113.08 | 968113.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-007, contratista:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:968113.08, importe_modificado:968113.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1979264/proyecto_INICIO, 1979264/proyecto_FIN, 1979264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301979539 | Proyecto de inversión | 1251607.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251607.06, modificado:1251607.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE DEMOCRACIA - 147562 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 147562 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE CRUZ WALLE SE ENCUERNTRA AL ORIENTE DE LA CD. A FALDAS DEL CERRO, lon:-99.70395485, lat:23.00221953}} | 2021-03-17 | 2021-05-15 | 1251607.06 | 1251607.06 | 1251607.06 | 1251607.06 | 1251607.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-009, contratista:GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1889135.1, importe_modificado:1522412.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.0}} | {1979539/proyecto_INICIO, 1979539/proyecto_FIN, 1979539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982101 | Proyecto de inversión | 633480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633480.0, modificado:633480.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO JULIÁN CERDA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 157290 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 157290 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:54, direccion:EJIDO GENERAL JULIÁN CERDA, 87808 GENERAL JULIÁN CERDA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SE UBICAN EN LA ZONA NORTE DEL EJIDO, lon:-99.47895941, lat:24.30315392}} | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 633480 | 633480 | 633480 | 633480 | 633480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-022-2021, contratista:MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:633480.0, importe_modificado:633480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {1982101/proyecto_INICIO, 1982101/proyecto_FIN, 1982101/proyecto_PROCESO, 1982101/proyecto_INICIO, 1982101/proyecto_FIN, 1982101/proyecto_PROCESO, 1982101/proyecto_FIN, 1982101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301982198 | Proyecto de inversión | 110133.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110133.4, modificado:110133.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO OTRO - 157633 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL DE CASAS TAMAULIPAS | 157633 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 87250 LA PALMA, CASAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA VIEJA CASAS-SOTO LA MARINA KM 77 Y , LOS TRABAJOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE SE UBICAN EN LA RANCHERÍA LA PALMA UBICADA , lon:-98.49295279, lat:23.57104148}} | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 110133.4 | 110133.4 | 110133.4 | 110133.4 | 110133.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-021-007, contratista:LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS, monto:110133.4, importe_modificado:110133.4}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {1982198/proyecto_PROCESO, 1982198/proyecto_INICIO, 1982198/proyecto_PROCESO, 1982198/proyecto_INICIO, 1982198/proyecto_FIN, 1982198/proyecto_INICIO, 1982198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984051 | Proyecto de inversión | 103572.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103572.28, modificado:103572.28}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN CALLE LIBERTAD ENTRE HIDALGO Y 10 DE MAYO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 166192 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166192 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:405, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 87614 VEINTE DE NOVIEMBRE, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE LIBERTAD ENTRE HIDALGO Y 10 DE MAYO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE DEL , lon:-98.15270497, lat:25.14040209}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 103572.28 | 103572.28 | 103572.28 | 103572.28 | 103572.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-010-21-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:745494.64, importe_modificado:745494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1984051/proyecto_INICIO, 1984051/proyecto_FIN, 1984051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984173 | Proyecto de inversión | 1670263.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670263.2, modificado:1670263.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y PRIVADA MATIAS SERVANDO CANALES ENTRE SIMÓN BOLIVAR Y CRISTÓBAL COLÓN Y PRIVADA ENTRE SIMÓN BOLIVAR Y CRISTÓBAL COLÓN EN LA COL. LOMA ALTA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 166464 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 166464 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR INTERIOR SN COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE MATIAS SERVANDO CANALES, CALLE CRISTÓBAL COLON CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE JOSÉ MARIA PIN, lon:-98.1526031, lat:24.8551989}} | 2021-05-17 | 2021-08-04 | 1670263.2 | 1670263.2 | 1670263.2 | 1670263.2 | 1670263.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-011-21-I, contratista:ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1670263.2, importe_modificado:1670263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {1984173/proyecto_INICIO, 1984173/proyecto_FIN, 1984173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984693 | Proyecto de inversión | 108143.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.57, modificado:108143.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EJIDO MAGDALENO CEDILLO (019) - 168652 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 168652 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:EJIDO MAGDALENO CEDILLO EL CORONEL, 87923 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE COMUNIDAD, lon:-99.94185866, lat:22.79167374}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | 108143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-019, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1189579.22, importe_modificado:1189579.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984693/proyecto_PROCESO, 1984693/proyecto_INICIO, 1984693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301984926 | Proyecto de inversión | 386692.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386692.89, modificado:386692.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 169679 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 169679 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:339, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 97 TRAMO SAN FERNANDO - REYNOSA KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO BENITO JUÁREZ, 87614 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO BENITO JUÁREZ UBICADO EN EL KM. 8500 CARRE, lon:-98.14072871, lat:25.12008505}} | 2021-05-24 | 2021-07-07 | 386692.89 | 386692.89 | 386692.89 | 386692.89 | 386692.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-013-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1031181.04, importe_modificado:1031181.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1984926/proyecto_INICIO, 1984926/proyecto_PROCESO, 1984926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985494 | Proyecto de inversión | 230089.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230089.36, modificado:230089.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 171782 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM | 171782 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN PEDRO, 89725 SAN PEDRO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS A 200 M , lon:-98.85318845, lat:22.66214059}} | 2021-07-05 | 2021-08-21 | 230089.36 | 230089.36 | 230089.36 | 230089.36 | 230089.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2021-030, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1252055.95, importe_modificado:1252055.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1985494/proyecto_INICIO, 1985494/proyecto_FIN, 1985494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301985692 | Proyecto de inversión | 858427.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858427.98, modificado:858427.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE DEGOLLADO Y CARRANZA DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA - 172501 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 172501 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.94, meta_modificada:667.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO UBICADO EN IGNACIO ZARAGOZA ENTRE SANTOS DEGOLL, lon:-99.02038009, lat:23.31651764}} | 2021-08-06 | 2021-09-19 | 858427.98 | 858427.98 | 858427.98 | 858427.98 | 858427.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/GOB/LLTAM/FISMDF/2021, contratista:LUIS GUSTAVO GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:858427.98, importe_modificado:858427.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.94}} | {1985692/proyecto_INICIO, 1985692/proyecto_FIN, 1985692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301986223 | Proyecto de inversión | 108380.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108380.41, modificado:108380.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO LAS TROJES (017) - 174364 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 174364 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO LAS TROJES, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CAMINO INTERIGIDAL HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, lon:-99.73831393, lat:23.00240878}} | 2021-05-28 | 2021-06-10 | 108380.41 | 108380.41 | 108380.41 | 108380.41 | 108380.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-017, contratista:JULIO CESAR MARTINEZ GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:433521.63, importe_modificado:433521.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986223/proyecto_FIN, 1986223/proyecto_PROCESO, 1986223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988793 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE JÚPITER ENTRE CONSTITUYENTE Y PLAN DE AYUTL A EN LA COL. BENITO JUÁREZ EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 184428 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 184428 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JÚPITER INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUYENTE Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE JÚPITER ENTRE CONSTITUYENTE Y PLAN DE AYUTL A EN LA COL. BENITO JUÁREZ EN , lon:-98.14188499, lat:24.82700005}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988793/proyecto_INICIO, 1988793/proyecto_PROCESO, 1988793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301988816 | Proyecto de inversión | 128048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128048.16, modificado:128048.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE INSURGENTES ENTRE CONSTITUYENTES Y PLAN DE AYUTLA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 184532 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 184532 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE INSURGENTES ENTRE CONSTITUYENTES Y PLAN DE AYUTLA EN LA COLONIA BENIT, lon:-98.14194132, lat:24.83252145}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | 128048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2151694.16, importe_modificado:2151694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988816/proyecto_INICIO, 1988816/proyecto_PROCESO, 1988816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989531 | Proyecto de inversión | 304347.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304347.35, modificado:304347.35}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO FLORIDA DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 187640 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 187640 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 97 TRAMO AMPLIACIÓN LA LOMA - REYNOSA KILÓMETRO 15 + 600 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO FLORIDA DEL NORTE, 87614 FLORIDA DEL NORTE, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO FLORIDA DEL NORTE UBICADO S, lon:-98.19709806, lat:25.15416242}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 304347.35 | 304347.35 | 304347.35 | 304347.35 | 304347.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2079461.3, importe_modificado:2079461.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989531/proyecto_FIN, 1989531/proyecto_PROCESO, 1989531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989731 | Proyecto de inversión | 126468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126468.05, modificado:126468.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ENPRIVADA 1 ENTRE JAIBA AGUSTIN DE ITURBIDE Y JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VILLA DEL MAR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188410 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188410 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA 1 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN VILLA DEL MAR, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAIBA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON PRIVADA 1 ENTRE JAIBA AGUSTIN DE ITURBIDE Y J, lon:-98.12013589, lat:24.84730304}} | 2021-06-25 | 2021-08-08 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | 126468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1236708.13, importe_modificado:1236708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989731/proyecto_FIN, 1989731/proyecto_INICIO, 1989731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301989801 | Proyecto de inversión | 112845.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112845.82, modificado:112845.82}} | TERMINACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CRISTÓBAL COLÓN Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LA RIVEREÑA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 188800 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 188800 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS INTERIOR SN COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, CALLE RIO CONCHOS ENTRE CRISTÓBAL COLÓN Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA E, lon:-98.17191327, lat:24.857718}} | 2021-06-25 | 2021-08-08 | 112845.82 | 112845.82 | 112845.82 | 112845.82 | 112845.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-21-I, contratista:AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1236708.13, importe_modificado:1236708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989801/proyecto_INICIO, 1989801/proyecto_FIN, 1989801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301990308 | Proyecto de inversión | 1109161.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109161.19, modificado:968314.84}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DALIA Y GARDENIA EN FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO Y COLONIA INDEPENDENCIA EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 190993 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 190993 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DALIA Y CALLE GARDENIA, CALLE DURAZNO CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DALIA Y CALLE GARDECIA EN EL FRAC, lon:-98.08004085, lat:25.99378294}} | 2021-06-07 | 2021-07-09 | 968314.84 | 968314.84 | 968314.84 | 968314.84 | 968314.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2021/33012, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1392850.54, importe_modificado:1392850.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {1990308/proyecto_PROCESO, 1990308/proyecto_FIN, 1990308/proyecto_PROCESO, 1990308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991252 | Proyecto de inversión | 2097280.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097280.56, modificado:2095286.36}} | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DEL VALLE, ALDAMA TAMAULIPAS. - 194182 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 194182 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6422.0, meta_modificada:4940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMOR COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALEGRIA Y CALLE SALUD, CALLE PERSEVERANCIA VARIAS CALLES DE LA COL DEL VALLE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.06243555, lat:22.91725224}} | 2021-08-25 | 2021-09-23 | 2095286.36 | 2095286.36 | 2095286.36 | 2095286.36 | 2095286.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002007, contratista:BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2095286.38, importe_modificado:2095286.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4940.0}} | {1991252/proyecto_INICIO, 1991252/proyecto_FIN, 1991252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301991310 | Proyecto de inversión | 1095340.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095340.86, modificado:1091923.17}} | REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA SANTA ISABEL, ALDAMA TAMAULIPAS - 194363 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 194363 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3354.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANTE COLONIA SANTA I SABEL, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE MANTE EN COLONIA SANTA ISABEL ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.06423819, lat:22.92044761}} | 2021-08-26 | 2021-09-24 | 1091923.17 | 1091923.17 | 1091923.17 | 1091923.17 | 1091923.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002008, contratista:MARCO ANTONIO LUNA FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1094688.43, importe_modificado:1091923.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2580.0}} | {1991310/proyecto_FIN, 1991310/proyecto_PROCESO, 1991310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991602 | Proyecto de inversión | 1184452.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184452.16, modificado:1183060.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD:POBLADO EL LIMON CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO - 195270 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 195270 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1638.2, meta_modificada:1638.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA LA UBICACION DE LA PAVIMENTACION ES CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE , lon:-99.00759766, lat:22.8258158}} | 2021-08-04 | 2021-11-01 | 1183060.05 | 1183060.05 | 1183060.05 | 1183060.05 | 1183060.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/054, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1184452.16, importe_modificado:1184452.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1638.2}} | {1991602/proyecto_INICIO, 1991602/proyecto_PROCESO, 1991602/proyecto_FIN, 1991602/proyecto_PROCESO, 1991602/proyecto_FIN, 1991602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301991609 | Proyecto de inversión | 127131.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127131.9, modificado:127131.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE RIO COLORADO ENTRE RIO SAN JUAN Y HENEQUÉN EN LA COLONIA LOMAS DEL PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 195287 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 195287 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE HENEQUEN, CALLE RIO COLORADO ENTRE RIO SAN JUAN Y HENEQUÉN EN LA COLONIA LOMAS DEL PAS, lon:-98.1766196, lat:24.84217271}} | 2021-08-02 | 2021-09-05 | 127131.9 | 127131.9 | 127131.9 | 127131.9 | 127131.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-21-D, contratista:JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:635659.46, importe_modificado:635659.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991609/proyecto_INICIO, 1991609/proyecto_FIN, 1991609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301992131 | Proyecto de inversión | 216235.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216235.6, modificado:216235.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EJIDO FRANCISCO VILLA (021) - 198821 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA TAM | 198821 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (EL XICHU), 87913 FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA 500 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.73446246, lat:23.18146938}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 216235.6 | 216235.6 | 216235.6 | 216235.6 | 216235.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-021, contratista:LAURA EDITH CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:2204668.12, importe_modificado:2522622.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1992131/proyecto_PROCESO, 1992131/proyecto_INICIO, 1992131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301994203 | Proyecto de inversión | 2973132.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2973132.57, modificado:2973132.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 206189 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 206189 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.76026483, lat:23.43260328}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 2973132.57 | 2973132.57 | 2973132.57 | 2973132.57 | 2973132.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-015-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:2973132.57, importe_modificado:2973132.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1994203/proyecto_PROCESO, 1994203/proyecto_FIN, 1994203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | TAM210301994834 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA LA POZA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 208449 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 208449 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:499, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA (LA POZA), 87627 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA (LA POZA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS , lon:-97.76855874, lat:25.25991401}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994834/proyecto_INICIO, 1994834/proyecto_FIN, 1994834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301995359 | Proyecto de inversión | 130047.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130047.35, modificado:130047.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE OSTION Y ERIZO EN LA COLONIA VILLA DEL MAR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 210337 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 210337 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OSTION INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL MAR, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ERIZO Y , CALLE OSTION Y ERIZO EN LA COLONIA VILLA DEL MAR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.11902253, lat:24.84509619}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | 130047.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-21-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3064451.2, importe_modificado:3064451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1995359/proyecto_INICIO, 1995359/proyecto_PROCESO, 1995359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301997299 | Proyecto de inversión | 469800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469800.0, modificado:469800.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO NORBERTO TREVIÑO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 217323 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 217323 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - EL PALMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 700 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 87640 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (EL PALMAR), CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO NORBERTO TREVIÑO, lon:-98.53411625, lat:24.83843026}} | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 469800 | 469800 | 469800 | 469800 | 469800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-002/21, contratista:NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:926079.67, importe_modificado:926079.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1997299/proyecto_PROCESO, 1997299/proyecto_INICIO, 1997299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301998413 | Proyecto de inversión | 189707 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189707.0, modificado:189707.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 221254 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 221254 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRAN EN LA ULTIMA CUADRA AL NORTE DONDE ESTAN DELIMITADAS LAS CUADRAS, lon:-98.59227121, lat:25.11375069}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 189707 | 189707 | 189707 | 189707 | 189707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-03-2021, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:711401.25, importe_modificado:711401.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1998413/proyecto_FIN, 1998413/proyecto_PROCESO, 1998413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210301999735 | Proyecto de inversión | 997461.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997461.26, modificado:997461.26}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | FORTAMUN 2021 011 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende 467, Zona Centro, 89710 González, Tamps., México, lon:-98.42767239, lat:22.82337913}} | 2021-09-01 | 2021-09-18 | 997461.26 | 997461.26 | 997461.26 | 997461.26 | 997461.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2021-011, contratista:JAVIER MALDONADO ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:997461.26, importe_modificado:997461.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1999735/proyecto_INICIO, 1999735/proyecto_PROCESO, 1999735/proyecto_INICIO, 1999735/proyecto_FIN, 1999735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302002593 | Proyecto de inversión | 379547.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379547.82, modificado:379547.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CALLES DEL EJIDO FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (ETAPA 3) | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:87626 Gral Francisco Villa, Tamps., México, lon:-98.0750099, lat:25.0174299}} | 2021-08-09 | 2021-08-15 | 379547.82 | 379547.82 | 379547.82 | 379547.82 | 379547.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-012-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:379547.82, importe_modificado:379547.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:820.0}} | {2002593/proyecto_INICIO, 2002593/proyecto_FIN, 2002593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | TAM210302005706 | Proyecto de inversión | 326904.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326904.05, modificado:325978.94}} | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ISABEL ALDAMA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | HIDRTERR2021OP002002 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Santa Isabel, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0662966, lat:22.9204865}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 325978.94 | 325978.94 | 325978.94 | 325978.94 | 325978.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRTERR2021OP002002, contratista:URBIS FG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:326593.22, importe_modificado:325978.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:770.0}} | {2005706/proyecto_PROCESO, 2005706/proyecto_FIN, 2005706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
TAM00160200645374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374769.61 | 374769.61
TAM00160200654927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145166.45 | 145166.45
TAM00160200657320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352774 | 352774
TAM00160200659633 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 77590.57 | 77590.57
TAM00160200659633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106580 | 106580
TAM00160200659633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 28989.88 | 28989.88
TAM00160200659834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270456.1 | 270456.1
TAM15160200663813 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24678836.22 | 28601960.33
TAM15160200663835 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 227948
TAM00160200689184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77754.6 | 0
TAM00160200694764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43245.4 | 0
TAM00160200705619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255479.4 | 0
TAM00160200705628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322126.2 | 0
TAM00160200711148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66646.8 | 66646.8
TAM00160200711149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55539 | 55539
TAM00160200711599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291383.88 | 291383.88
TAM00160200716285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66646.8 | 66646.8
TAM00160200716287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111078 | 111078
TAM00160200716377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
TAM00160200716393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32434.05 | 32434.05
TAM00160200721866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199940.4 | 199940.4
TAM00160200727213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66646.8 | 66646.8
TAM00160200727313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46900 | 0
TAM16160300729146 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403000 | 305276.72
TAM00160300799328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799328 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 161293.3 | 161293.3
TAM00160300801155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291383.96 | 291383.96
TAM00160300802424 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 25320.47 | 25320.47
TAM00160300802424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM17170100833425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 511348.29 | 504442.66
TAM16170100833941 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403000 | 263012.51
TAM16170100833985 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442000 | 219360.73
TAM17170200871176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172857.14 | 1167728.83
TAM00170200871937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314143.67 | 314143.67
TAM00170200873746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512527.94 | 512527.94
TAM00170200873747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195434.2 | 1195434.2
TAM00170200873749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256476.3 | 0
TAM00170200873910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012000 | 1012000
TAM17170200899421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9000000 | 0
TAM00170300943417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363773.63 | 0
TAM00170300946117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 0
TAM00170300946119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298951.88 | 1298951.88
TAM00170300946174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17600
TAM00170300947785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800 | 4800
TAM16170300954497 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789250 | 645516.46
TAM16170300954515 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690500 | 604061.41
TAM16170300955070 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633500 | 609134.6
TAM00170401027140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50177.62 | 50177.62
TAM00170401027140 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3100 | 3100
TAM00170401027140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 48000
TAM00170401027140 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 3822.38 | 3822.38
TAM00170401029302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 20800
TAM00170401029315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674819.49 | 674819.49
TAM00180101062546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372500 | 1372500
TAM00180201118752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372500 | 1372500
TAM00180201123661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154000 | 154000
TAM00180201123661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 295680 | 295680
TAM00180201123664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 53760 | 53760
TAM00180201123664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
TAM00180201123943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
TAM00180201123943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161280 | 161280
TAM17180201133318 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 445944.65
TAM00180201133843 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660000 | 634615.39
TAM17180201133845 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 475213.12
TAM16180201133867 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523375 | 500287.26
TAM00180201134001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 335848.23
TAM00180201143481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 0
TAM180301298159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732000 | 732000
TAM180301322705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385096.42 | 385096.42
TAM180301324132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429520.77 | 429520.77
TAM180301347021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
TAM180401417747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543924 | 543924
TAM180401471920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224320.71 | 224320.71
TAM180401488604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
TAM190101514402 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 564601.15
TAM190101514588 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570000 | 570000
TAM190101514984 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390000 | 367337.65
TAM190201520416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65054.4 | 65054.4
TAM190301568426 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 370645.51
TAM190301568722 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 603252.15
TAM190301569576 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 621348.32
TAM190301569774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660000 | 517654.76
TAM190301570329 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 688433
TAM190301571445 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 450497.96
TAM190301571620 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420000 | 349392.43
TAM190301571635 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 596911.86
TAM190301571742 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 558495.45
TAM190301571929 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540000 | 416209.55
TAM190301574294 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 714600.7
TAM200101701334 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540000 | 441651.9
TAM200101701338 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 553265.12
TAM200101701339 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 375868.5
TAM200201708532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226539.9 | 209033.27
TAM200301765333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849998.95 | 849998.95
TAM200301788022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7381983.84 | 7381983.84
TAM200301790232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11436986.16 | 11415750.87
TAM200401874498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19189403.52 | 19189403.52
TAM200401874862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10560158.45 | 10558053.91
TAM200401875475 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2014706.98 | 1901978
TAM200401875877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10766294.23 | 10742202.9
TAM200401876326 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 622955.57
TAM200401876349 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 625185.26
TAM200401876724 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 681012.68
TAM200401876775 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 461099.68
TAM200401876803 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 652415.37
TAM200401876910 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 596850.1
TAM200401876921 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 585259.13
TAM200401876950 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 726058.19
TAM200401877060 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 688081.19
TAM200401877087 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 686095.69
TAM200401877092 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 631277.79
TAM200401877094 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 663027.41
TAM200401877097 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 723694.18
TAM200401877839 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 696604.07
TAM200401877915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 665056.61 | 857693.91
TAM200401877919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330844.4 | 457391.31
TAM210101884042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5930151.98 | 5930151.98
TAM210101884184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7275084.33 | 7275084.33
TAM210101884238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9769181.9 | 9764254.98
TAM210101884243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3535324.64 | 3534978.57
TAM210101884263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 147312304.04 | 147076589.34
TAM210101884281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2721351 | 2721043.08
TAM210101885034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9900221.35 | 9900221.35
TAM210101885484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19778163.69 | 19778163.69
TAM210101885486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 24433808.26 | 24433808.26
TAM210101885958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4984588.37 | 4984588.37
TAM210101886135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4928563.46 | 4928563.46
TAM210101888820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 432947 | 429230.22
TAM210201909110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773612.07 | 771348.27
TAM210201911620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421680.46 | 1421680.46
TAM210201914455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2213262.08 | 2131693.43
TAM210201916489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4058891.34 | 4043286.07
TAM210201919740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197484.01 | 1197484.01
TAM210201924878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1727820 | 1651108.5
TAM210201927556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2011365.33 | 2011365.33
TAM210201927980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441194.17 | 441194.17
TAM210201929296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808319.88 | 766891.44
TAM210201938245 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660000 | 628118.37
TAM210201938262 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 719379.64
TAM210201938263 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 701163.41
TAM210201938266 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 561758.72
TAM210201938276 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 656718.9
TAM210201938277 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 807530.47
TAM210201938535 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 738272.31
TAM210201938543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3947625.13 | 3947429.44
TAM210201938577 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 829065.1
TAM210201938617 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 812054.98
TAM210201938619 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 581768.61
TAM210201938626 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 657850.6
TAM210201938629 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 581355.55
TAM210201938636 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660000 | 428782.57
TAM210201938666 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 740401.84
TAM210201938670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 529345.32
TAM210201938790 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 435231.59
TAM210201938800 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 397009.7
TAM210201938807 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 480956.98
TAM210201938819 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 429694.07
TAM210201938847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3036668.08 | 3039126.61
TAM210201938852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1966935.85 | 1946100.25
TAM210201938906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5917481.97 | 5917481.97
TAM210201939129 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534667.32 | 534667.32
TAM210201939141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81924.81 | 81924.81
TAM210201939145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045147.04 | 1045147.04
TAM210201939724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 444620.94 | 444620.94
TAM210201939764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 618311.56 | 618311.56
TAM210201939944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7406893.61 | 7406893.61
TAM210201940630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2914763.9 | 2914763.9
TAM210201940693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3996529.34 | 3996529.34
TAM210201941438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2385519.69 | 2385519.69
TAM210201941963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7915680.02 | 7915680.02
TAM210201943105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5688865.38 | 5641773.39
TAM210201943262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6409858.32 | 6409858.32
TAM210201944983 | FIDEICOMISOS | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2800000 | 2766969.42
TAM210301958709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1169871.28 | 1169871.28
TAM210301959087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731169.55 | 731169.55
TAM210301959441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 584935.64 | 584935.64
TAM210301960760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385385.47 | 385385.47
TAM210301961844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135128.69 | 135128.69
TAM210301962433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522152.2 | 1522152.2
TAM210301963445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410469.73 | 1410469.73
TAM210301963448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207686.06 | 207686.06
TAM210301965300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312408.83 | 312408.84
TAM210301965575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831803.48 | 1831803.48
TAM210301965801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105872.49 | 105872.49
TAM210301965990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2351576.29 | 2351576.29
TAM210301966977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186935.94 | 186935.94
TAM210301967954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191380.18 | 191380.18
TAM210301968499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9034477.21 | 9034477.21
TAM210301969848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935588.35 | 935588.35
TAM210301970142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471663.2 | 471663.2
TAM210301970156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3990574.17 | 3988029.17
TAM210301974136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921575.35 | 921575.35
TAM210301975296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011519.52 | 1009427.56
TAM210301976322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838905.01 | 841853.98
TAM210301977189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514128.27 | 514128.27
TAM210301977719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2406649.62 | 0
TAM210301982162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496422.76 | 496422.76
TAM210301985273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718398.2 | 718398.2
TAM210301985295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547600.42 | 547600.42
TAM210301987424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195122.1 | 195122.1
TAM210301991040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3445064.51 | 3433324.89
TAM210301991211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.37 | 265065.37
TAM210301991524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674384.8 | 1673068.57
TAM210301999857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 558450.86 | 558450.86
TAM210302000034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 310356.61 | 310356.61
TAM210302001046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4926351.67 | 4926351.67
TAM210302001069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 395382.76 | 395382.76
TAM210302001272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1150396.21 | 1150396.21
TAM210302001566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3938415.39 | 3938415.39
TAM210302001568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1575771.62 | 1583606.34
TAM210302001569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15539160.98 | 15539160.98
TAM210302001572 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 448672.85
TAM210302001632 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465049.81 | 432660.85
TAM210302001633 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352456.15 | 331311.87
TAM210302001648 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849339.96 | 821660.25
TAM210302001710 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225060.93 | 215284.11
TAM210302001809 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354902.75 | 339990.15
TAM210302001833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504187.42 | 427864.61
TAM210302001846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1959389.95 | 1988131.22
TAM210302001906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1116283.58 | 1108978.14
TAM210302001908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 415590.57 | 443392.91
TAM210302001951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536672.98 | 699121.76
TAM210302001953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212284.03 | 249872.99
TAM210302002005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296097.92 | 252738.17
TAM210302002030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1528293.04 | 1271458.44
TAM210302002077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1306581.44 | 1306581.44
TAM210302002194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1757048.35 | 1741885.29
TAM210302002203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2271704.58 | 2235587.72
TAM210302002212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154024.75 | 1058477.22
TAM210302002216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1948398.4 | 1966472.08
TAM210302002231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645536.14 | 629349.3
TAM210302002243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863143.53 | 882713.65
TAM210302002246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501925.97 | 502115.41
TAM210302002255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197688.6 | 201966.06
TAM210302002533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11500000 | 8034840.71
TAM210302003681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1250000 | 1234199.4
TAM210302004914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3970000 | 2491000
TAM15160100627263 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385500 | 240495.54
TAM15160100627274 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470000 | 431118.97
TAM00160200645373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459512.48 | 459512.48
TAM16160200647422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21802 | 0
TAM00160200652189 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 750000 | 0
TAM00160200652189 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1092000 | 0
TAM00160200652189 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 750000 | 0
TAM00160200652189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 408000 | 0
TAM00160200652189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 0
TAM00160200652523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251719.82 | 1251719.82
TAM00160200657317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772712.53 | 772712.53
TAM00160200689166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54056.75 | 0
TAM00160200689270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21622.7 | 0
TAM00160200694763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 200000 | 0
TAM00160200694763 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 200000 | 0
TAM00160200694763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 0
TAM00160200705618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21622.7 | 0
TAM00160200705630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10901 | 0
TAM00160200706200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285911.97 | 285911.97
TAM00160200711038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166617 | 166617
TAM00160200711150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 200000 | 200000
TAM00160200711150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
TAM00160200711150 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 200000 | 200000
TAM00160200722418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169355.79 | 169355.79
TAM00160200727377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536066.26 | 536066.26
TAM00160300799311 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 96798.2 | 96798.2
TAM00160300799311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799334 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 61496.4 | 61496.4
TAM00160300799334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 22972.91 | 22972.91
TAM00160300799334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84459.34 | 84459.34
TAM00160300799344 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 9678.93 | 9678.93
TAM00160300799344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799347 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 139183.79 | 139183.79
TAM00160300801250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218155.88 | 1218155.88
TAM00160300801261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118123 | 1118123
TAM00160300802416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300802416 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 9678.93 | 9678.93
TAM00160300802426 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 9678.93 | 9678.93
TAM00160300802426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300802428 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 21194150 | 21194150
TAM00160300802428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM16160400811730 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 270891.25 | 81267.38
TAM16170100833654 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778000 | 579400.31
TAM00170200873742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
TAM00170200873743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731900.73 | 731900.73
TAM00170200873751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391000 | 0
TAM00170300943416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 0
TAM00170300943419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 0
TAM00170300943420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 0
TAM00170300946113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
TAM00170300946114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19200 | 19200
TAM00170300946115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11200 | 11200
TAM00170300946170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800 | 4800
TAM00170300946175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17600
TAM00170300946178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12800 | 12800
TAM00170300946184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697276.64 | 697276.64
TAM00170300946187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6400 | 6400
TAM00170300947802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
TAM16170300954505 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472375 | 291834.7
TAM00170401025602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76592 | 76592
TAM00170401029189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336600.78 | 336600.78
TAM00170401029316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36800 | 36800
TAM00170401030297 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 17200.71 | 17200.71
TAM00170401030297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225799.29 | 225799.29
TAM00170401030297 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 13950 | 13950
TAM00170401030297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 216000 | 216000
TAM00170401030298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903197.16 | 903197.16
TAM00170401030298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 864000 | 864000
TAM00170401030298 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 68802.84 | 68802.84
TAM00170401030298 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 55800 | 55800
TAM00180101062543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430000 | 430000
TAM18180101076768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 400000 | 400000
TAM00180201118313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301534 | 0
TAM00180201118700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
TAM00180201118700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161280 | 161280
TAM00180201123662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182000 | 182000
TAM00180201123662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 349440 | 349440
TAM00180201123944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
TAM00180201123944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 26800 | 26800
TAM00180201132918 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913000 | 913000
TAM16180201133523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620000 | 273519.85
TAM16180201133904 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961000 | 811685.47
TAM180301319514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026527.48 | 1026527.48
TAM180301322338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926907.76 | 1926907.76
TAM180301323167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256866.36 | 256866.36
TAM180301323736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128700.71 | 128700.71
TAM180301323808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129803.71 | 129803.71
TAM180401416699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346388.89 | 346388.89
TAM180401416800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346388.89 | 346388.89
TAM180401421268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809440.32 | 809440.32
TAM180401421273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420540.3 | 420540.3
TAM180401423444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328842.69 | 328842.69
TAM180401473062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098000 | 1098000
TAM180401501799 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 637962.43
TAM190101515008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 618095.27
TAM190301568511 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 477837.25
TAM190301568712 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 464940.16
TAM190301569794 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 490384.01
TAM190301570140 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540000 | 517014.67
TAM190301571403 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 525463.16
TAM190301571474 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390000 | 344829.05
TAM190301571651 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 583045.88
TAM190301571669 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 464442.6
TAM190301572724 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 551653.48
TAM190301572778 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775643 | 630334.58
TAM190301574289 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 688929.98
TAM190301574303 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540000 | 498579.8
TAM190301574310 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 575403.57
TAM190301574325 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25000000 | 24007809.27
TAM190401653777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220049.4 | 1210889.28
TAM200101701148 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660000 | 594163.08
TAM200101701173 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 437934.86
TAM200101701184 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 574905.18
TAM200101701188 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4449979 | 4143306.31
TAM200101701316 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 590850.26
TAM200101701341 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420000 | 332488.48
TAM200101701538 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 745894.02
TAM200201706318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149909.02 | 123880.36
TAM200201707914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3824162.43 | 3824162.43
TAM200401874604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20452804.72 | 20452801.23
TAM200401875850 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1750000 | 1069971.16
TAM200401875858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669470.73 | 661771.97
TAM200401876259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939364.26 | 1001987.7
TAM200401876286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424309.18 | 424309.18
TAM200401876628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4461134.24 | 4458331.47
TAM200401876811 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 638652.59
TAM200401876833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2376174.16 | 2362987.34
TAM200401876864 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 638891.81
TAM200401876966 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 848478.1
TAM200401876996 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 605101.94
TAM200401877010 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 685532.23
TAM200401877057 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 695453.47
TAM200401877867 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 653591.18
TAM200401877883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1469262.93 | 1548667.9
TAM200401877912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 632698.31 | 669324.09
TAM200401877939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205314.63 | 1078054.38
TAM210101883644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449683.29 | 449683.29
TAM210101883866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009336.6 | 1009336.6
TAM210101884273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3361169.6 | 3073564.25
TAM210101884275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4369024 | 4220042.45
TAM210101885161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24625808.33 | 24625808.33
TAM210101885206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 21719626.43 | 21719626.43
TAM210101885282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 29695984.65 | 29695984.65
TAM210101885922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6404809.89 | 6404809.89
TAM210101886443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3180575 | 3117603.67
TAM210101887857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 874146.52 | 872408.75
TAM210101888550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 706490.72 | 706490.72
TAM210101888844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10633390.56 | 10633390.56
TAM210201906568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3014582.53 | 3000594.48
TAM210201917222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640565 | 555529.8
TAM210201917467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288524.96 | 1288524.96
TAM210201919810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636185.63 | 636185.63
TAM210201922938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23247 | 23247
TAM210201927968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321231.02 | 321231.02
TAM210201928894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51498.01 | 51498.01
TAM210201930917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671023.11 | 633705.62
TAM210201931603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301717.83 | 301717.83
TAM210201938241 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 569510.87
TAM210201938243 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 759676
TAM210201938258 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 691609.67
TAM210201938261 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 756835.82
TAM210201938408 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 749999.98
TAM210201938425 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990000 | 682402.47
TAM210201938430 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 677840.36
TAM210201938496 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 736509.27
TAM210201938541 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 603396.53
TAM210201938642 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 224313.39
TAM210201938664 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1950000 | 1254254.54
TAM210201938769 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 621761.51
TAM210201938820 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 480951.38
TAM210201938833 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1012149.62 | 972917.98
TAM210201939462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 21658878.66 | 21658878.66
TAM210201939811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13505966.54 | 13505966.54
TAM210201939841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15283451.53 | 15283451.53
TAM210201939902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 21599457.59 | 21599457.59
TAM210201942352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3973443.93 | 5165477.11
TAM210201942483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4000008.69 | 4000008.69
TAM210201942651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
TAM210201943015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2452738.22 | 2447958.37
TAM210201943272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2852620.47 | 2852620.47
TAM210201944202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1651747.04 | 1651747.04
TAM210201944208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4047217.59 | 4047217.59
TAM210201944238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1698089.27 | 1698089.27
TAM210301958720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301958741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438701.73 | 438701.73
TAM210301958919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 584934.56 | 584934.56
TAM210301963484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98288.57 | 98288.57
TAM210301963651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837109.96 | 836306.98
TAM210301965055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124104.76 | 124104.76
TAM210301965707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160585.17 | 1090546.95
TAM210301965797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196947.13 | 196947.13
TAM210301965827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8310236.12 | 8310236.12
TAM210301965873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416598.98 | 416598.98
TAM210301965888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8827616.74 | 8827616.74
TAM210301966365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2015490.29 | 1927837.04
TAM210301969346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193075.85 | 1185741.39
TAM210301969808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018320 | 1018320
TAM210301969825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021829.97 | 1021829.97
TAM210301970099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663459.92 | 663459.92
TAM210301970134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184699.82 | 184699.82
TAM210301970842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302429.93 | 206720.5
TAM210301970937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206021.89 | 1241739.09
TAM210301975957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843534.48 | 840675.11
TAM210301976148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390108.78 | 1390108.78
TAM210301976372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497072.76 | 497072.76
TAM210301977409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6010025.79 | 6010025.79
TAM210301978593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455839.35 | 455839.35
TAM210301979335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120816.27 | 1120816.27
TAM210301987268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831147.16 | 1831147.16
TAM210301987337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1574745.98 | 1574745.98
TAM210301987348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249992.48 | 1249992.48
TAM210301988747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154903.68 | 1241739.09
TAM210301990080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.37 | 265065.37
TAM210301990664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155978.2 | 155978.2
TAM210301990675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601350.86 | 601350.86
TAM210301990684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281639.67 | 1281639.67
TAM210301991025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.37 | 265065.37
TAM210301991646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36950.21 | 36887.61
TAM210301999854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 474150.78 | 474150.78
TAM210302000299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4616291.33 | 4616291.33
TAM210302000424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13850674.75 | 13850674.75
TAM210302000727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2076958.39 | 2076958.39
TAM210302000747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 90000000 | 90000000
TAM210302000780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7013325.57 | 7013325.57
TAM210302001061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1525687.4 | 1525687.4
TAM210302001304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15539033.1 | 15539033.1
TAM210302001437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 5191756.95 | 5191756.95
TAM210302001453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5191756.95 | 5191756.95
TAM210302001584 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 640742.52
TAM210302001621 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 588410.27
TAM210302001624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 343920.44 | 327311.85
TAM210302001642 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 491342.14 | 472423.97
TAM210302001654 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462386.97 | 446973.5
TAM210302001722 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303880.95 | 287365.98
TAM210302001749 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475158.53 | 454882.41
TAM210302001756 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397864.91 | 378706.42
TAM210302001759 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536859.66 | 514790.47
TAM210302001901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1128758.01 | 932585.55
TAM210302002007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143063.88 | 136157.9
TAM210302002065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 778440.05 | 778440.05
TAM210302002068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 778440.05 | 778440.05
TAM210302002069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 778440.05 | 778440.05
TAM210302002114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2263475.58 | 2263475.59
TAM210302002176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1033026.01 | 1016937.48
TAM210302002190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439167.3 | 456897.45
TAM210302002230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888064.92 | 1686927.96
TAM210302002250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670208.83 | 696345.09
TAM210302002260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659539.62 | 658456.84
TAM210302002263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527395.38 | 494004.46
TAM210302002264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2379882.31 | 2349410.19
TAM210302002428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1250000 | 1219721.77
TAM210302002735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9750000 | 4881985.7
TAM210302003284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 678696.71 | 678696.71
TAM210302003380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 11931388.23 | 11931388.23
TAM210302003662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1250000 | 1234965
TAM210302003667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4051586.65 | 4051586.65
TAM00160200647779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269067.01 | 1269067.01
TAM00160200652517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181821.84 | 181821.84
TAM00160200657051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176600 | 0
TAM00160200657319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381389.24 | 1381389.24
TAM00160200662199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387100 | 387100
TAM00160200689167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216227 | 0
TAM00160200694651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10901 | 0
TAM00160200700628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610250.6 | 610250.6
TAM00160200711027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75679.45 | 0
TAM00160200711036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10646.9 | 10646.9
TAM00160200711596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145865.1 | 145865.1
TAM00160200711596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S216-Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 84167.4 | 84167.4
TAM00160200716286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21802 | 21802
TAM00160200716298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55539 | 55539
TAM00160200721977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66646.8 | 66646.8
TAM00160200727808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231070 | 231070
TAM00160300798693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 0
TAM00160300799310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199821 | 199821
TAM00160300799313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799313 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 185578.72 | 185578.72
TAM00160300799314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799314 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 9678.93 | 9678.93
TAM00160300799338 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 46393.93 | 46393.93
TAM00160300799338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799341 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 79999 | 79999
TAM00160300799341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799343 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 9678.93 | 9678.93
TAM00160300801103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492715.65 | 492715.65
TAM00160300801108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328672.28 | 1328672.28
TAM00160300801331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318781.75 | 1318781.75
TAM00160300802414 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 92788.86 | 92788.86
TAM00160300802414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300802415 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 32257.86 | 32257.86
TAM00160300802415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300802421 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 9678.93 | 9678.93
TAM00160300802421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM16160400811726 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850532.88 | 233280
TAM16160400811734 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674806.92 | 616263.09
TAM16160400811764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 702250 | 457033.61
TAM16160400811779 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1946176 | 1547123.24
TAM16160400814509 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439000 | 1207093.15
TAM00170200871936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280998.14 | 280998.14
TAM16170200903859 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696649.89 | 650776.58
TAM16170200903881 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463000 | 1309710.25
TAM00170300945977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 0
TAM00170300946126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
TAM00170300946171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6400 | 6400
TAM00170300946179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693424.8 | 693424.8
TAM00170300946219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
TAM16170300954512 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 428625 | 386229.19
TAM16170300954526 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 534328.19
TAM16170300955072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1933212.87 | 1735458.26
TAM00170401027141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 24000
TAM00170401027141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25088.81 | 25088.81
TAM00170401027141 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 1911.19 | 1911.19
TAM00170401027141 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 1550 | 1550
TAM00170401029234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
TAM00170401029235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769983.47 | 769983.47
TAM00180201118731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385500.38 | 385500.38
TAM18180201121906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635913.7 | 0
TAM00180201121916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14064.18 | 14064.18
TAM00180201123663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154000 | 154000
TAM00180201123663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 295680 | 295680
TAM00180201123946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
TAM00180201123946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80400 | 80400
TAM16180201133251 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403000 | 370602.95
TAM17180201133324 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 601000.56
TAM17180201133326 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 432472.59
TAM16180201133377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999125 | 952580.09
TAM180301319409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514696.04 | 514696.04
TAM180301322294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305870 | 1305870
TAM180301322405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256433.18 | 256433.18
TAM180301322437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775848.02 | 775848.02
TAM180301341092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327294 | 327294
TAM180401417806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315329.85 | 315329.85
TAM180401488380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325968.11 | 1325968.11
TAM180401501670 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 672766.99
TAM180401501790 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 636387.34
TAM180401502516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2211080.59 | 2197595.4
TAM190101514384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
TAM190101514735 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5120000 | 4829109.61
TAM190301568716 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 456211.06
TAM190301568778 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 376859.32
TAM190301569590 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 672213.39
TAM190301570272 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 447410.99
TAM190301570313 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 488046.08
TAM190301571359 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390000 | 308431.1
TAM190301571484 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 600814.26
TAM190301571614 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990000 | 934138.95
TAM190301571680 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 452538.78
TAM190301571772 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020000 | 725155.29
TAM190401688032 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 317084.41 | 397469.29
TAM190401688052 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 614813.7 | 648026.59
TAM200101701155 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330000 | 288960
TAM200101701314 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390000 | 334386.19
TAM200101701328 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570000 | 443275.87
TAM200101701330 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 494796.12
TAM200101701353 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 585348.08
TAM200301788019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12139930.94 | 14275398.83
TAM200301790223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4004094.1 | 3650697.7
TAM200401874475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5462987.11 | 5462987.11
TAM200401874609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6064652.21 | 6046340.97
TAM200401876304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424309.18 | 424309.18
TAM200401876336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5465361.3 | 5464663.64
TAM200401876343 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 731101.07
TAM200401876347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9778759.27 | 9772869.65
TAM200401876620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23667046.65 | 9437970.6
TAM200401876844 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930000 | 850178.95
TAM200401876894 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 658037.39
TAM200401876915 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 711698.52
TAM200401876977 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 642347.13
TAM200401877007 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 788361.8
TAM200401877807 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 633113.79
TAM200401877831 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 638007.08
TAM200401877873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4914652.04 | 4914651.77
TAM200401877879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2680520.31 | 2680520.31
TAM200401877945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899770.6 | 1011660.31
TAM210101883670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314157.14 | 108713.39
TAM210101883736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327438.35 | 327438.35
TAM210101883742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900672.44 | 900672.44
TAM210101884138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2366223.71 | 2363740.4
TAM210101884248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10823390.13 | 10821001.72
TAM210101884255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3747900 | 3215160.16
TAM210101884288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3267459 | 3197489.88
TAM210101885016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 99967648.96 | 99967648.96
TAM210101885027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11880526.99 | 9983125.43
TAM210101885181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24724374.77 | 24724374.77
TAM210101885753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 24593989.77 | 24593989.77
TAM210101886436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3015476.4 | 2829581.84
TAM210101886437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3808248.47 | 3050421.69
TAM210101886442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4648007.67 | 3895512.35
TAM210101886445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5296821 | 4099728.34
TAM210101888822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2225714.38 | 2225714.38
TAM210101888836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6649598 | 6649598
TAM210201907835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533588.73 | 1526527.69
TAM210201911768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130370.54 | 130370.54
TAM210201913196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637928.4 | 635485.32
TAM210201914547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2045800.51 | 2045802.65
TAM210201916609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476033 | 1384891.68
TAM210201917116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224566.62 | 186656.64
TAM210201917376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503550 | 456239.72
TAM210201917380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998486 | 998486
TAM210201917451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231056.64 | 201895
TAM210201917522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774323.93 | 644779
TAM210201919653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324675.92 | 1322935.78
TAM210201919667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8080956.24 | 8080956.24
TAM210201921297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248454.64 | 1246651.42
TAM210201921570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8919076.46 | 8919076.46
TAM210201927520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418545.71 | 418545.71
TAM210201931601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216294.53 | 215981.24
TAM210201938244 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 552408.3
TAM210201938250 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 616282.7
TAM210201938265 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 816855.76
TAM210201938271 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 589650.99
TAM210201938274 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 807610.61
TAM210201938282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 712096.6
TAM210201938414 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 571082.59
TAM210201938422 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 624917.73
TAM210201938471 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 572706.49
TAM210201938493 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 778714.61
TAM210201938661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 299252.04 | 294795.02
TAM210201938756 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 550079.83
TAM210201938785 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 510695.41
TAM210201939131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6123974.15 | 6123974.15
TAM210201939266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15839177.05 | 15839177.05
TAM210201939623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4942199.99 | 4942199.99
TAM210201939749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3293422.63 | 3293422.63
TAM210201940175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12412013.82 | 12412013.82
TAM210201940544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9989935.88 | 9989935.88
TAM210201940594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2443397.11 | 2443397.11
TAM210201940647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3985444.27 | 3985444.27
TAM210201941690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6982267.71 | 6982267.71
TAM210201942257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3954078.81 | 6525621.15
TAM210201942279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7936442.35 | 7936442.35
TAM210201942635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 63904.71 | 63904.71
TAM210301958688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731169.55 | 731169.55
TAM210301958718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301958724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731169.55 | 731169.55
TAM210301959054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2485976.47 | 2485976.47
TAM210301959228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292467.82 | 292467.82
TAM210301959424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731169.55 | 731169.55
TAM210301959467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146233.91 | 146233.91
TAM210301959506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1608573.01 | 1608573.01
TAM210301962072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458227.99 | 458227.99
TAM210301962722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658510.93 | 658510.93
TAM210301962951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2447740.41 | 2447740.41
TAM210301965851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974052.59 | 974052.59
TAM210301965864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4774927 | 4774927
TAM210301966059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1528386.18 | 1528386.18
TAM210301966975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214540.7 | 214540.7
TAM210301968392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4024640.34 | 4024203.22
TAM210301969373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329635.77 | 1445608.33
TAM210301969826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782556.35 | 782556.35
TAM210301971291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117195.6 | 117195.6
TAM210301975772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518881.26 | 518281.1
TAM210301976156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022594.2 | 1020651.22
TAM210301977700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353092.27 | 353092.27
TAM210301983429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190284.77 | 1187996.14
TAM210301985165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440234.12 | 1439017.64
TAM210301985268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698911.5 | 698911.5
TAM210301986093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257885.85 | 257885.85
TAM210301986107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520022.32 | 520022.32
TAM210301986909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134041.37 | 1134041.37
TAM210301987720 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 191073.07 | 191073.07
TAM210301987720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958759.66 | 1958759.66
TAM210301989718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869274.3 | 869274.3
TAM210301990658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467934.6 | 467934.6
TAM210301990669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155978.2 | 155978.2
TAM210301991028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192346.97 | 192346.97
TAM210301991055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013943.19 | 1012606.59
TAM210301991058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767430.31 | 1765100.46
TAM210301991251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.37 | 265065.37
TAM210301991410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060287.03 | 1058897.31
TAM210301991608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643233.66 | 1640449.72
TAM210301994890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295980 | 295980
TAM210301996849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220842.91 | 220842.91
TAM210301999845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 566289.1 | 566289.1
TAM210302000139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1516890.48 | 1516890.48
TAM210302000325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1181999.4 | 1181999.4
TAM210302000602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13745664.96 | 13745664.96
TAM210302001267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1077685.51 | 1077685.51
TAM210302001268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5404070.84 | 5404070.84
TAM210302001299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1459001.59 | 1459001.59
TAM210302001482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4019400 | 4019400
TAM210302001622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985866.98 | 967341.64
TAM210302001626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227050.44 | 220120.64
TAM210302001629 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817271.02 | 776804.43
TAM210302001730 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371706.57 | 349190.06
TAM210302001798 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296084.48 | 284000.85
TAM210302001804 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 406034.06 | 385567.4
TAM210302001811 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634274.38 | 597514.58
TAM210302001821 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552152.04 | 528436.92
TAM210302001825 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303153.14 | 289968.11
TAM210302001826 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584505.37 | 508847.27
TAM210302001830 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525156.92 | 504154.04
TAM210302001889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3883117.13 | 3834671.62
TAM210302001913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2182606.86 | 1868920.5
TAM210302001960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433195.75 | 390880.08
TAM210302001968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801475.47 | 639237.53
TAM210302001970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958052.77 | 957642.4
TAM210302001973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1505252.06 | 1502693.48
TAM210302002127 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 551924.07
TAM210302002199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534933.4 | 525611.09
TAM210302002202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988497.46 | 987420.34
TAM210302002205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5533475.44 | 5477432.84
TAM210302002237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884897.82 | 912411.69
TAM210302002573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 4438870.32
TAM210302002958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1914142.96 | 1904843.28
TAM210302003330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 668041.58 | 668041.58
TAM210302003399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1973699.26 | 1973699.26
TAM210302003609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 450000 | 448735.4
TAM210302003658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1897401.56 | 1897401.56
TAM210302004637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6480000 | 6480000
TAM210302005910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 377920 | 377920
TAM15160100627278 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225000 | 178279.15
TAM15160100627288 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615500 | 1224548.44
TAM00160200647508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622838.43 | 622838.43
TAM00160200652518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124592.64 | 124592.64
TAM16160200656999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10901 | 0
TAM00160200662198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182931.84 | 182931.84
TAM16160200685070 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344500 | 286112.61
TAM00160200689269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21802 | 0
TAM00160200694652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21622.7 | 0
TAM00160200694653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32703 | 0
TAM00160200694654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43245.4 | 0
TAM00160200695183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S216-Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 5611.16 | 5611.16
TAM00160200695183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9724.34 | 9724.34
TAM00160200700116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54056.75 | 0
TAM00160200705629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21622.7 | 0
TAM00160200705734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32434.05 | 0
TAM00160200711584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313667.51 | 313667.51
TAM00160200721865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66646.8 | 66646.8
TAM00160300798696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 0
TAM00160300799327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799327 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 212519 | 212519
TAM00160300799337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
TAM00160300799337 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 16128.43 | 16128.43
TAM00160300801107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1389303 | 1389303
TAM00160300801249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296596.07 | 296596.07