OAX200401869334 | 2021 | 2 | Metros lineales | 3000 | 2388.02 | 2388.02 | 100
OAX200401867414 | 2021 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
OAX200401882641 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 975 | 975 | 975 | 100
OAX200401867479 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401869820 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 761.76 | 761.76 | 761.76 | 100
OAX200401869098 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1769.5 | 1769.5 | 1769.5 | 100
OAX200401882658 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1007.46 | 1007.46 | 1007.46 | 100
OAX200401882680 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 100
OAX200401882681 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 100
OAX200401882329 | 2021 | 2 | Equipamiento | 50 | 50 | 50 | 100
OAX200401868808 | 2021 | 2 | Metros lineales | 203 | 203 | 203 | 100
OAX200401882632 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6460.92 | 6460.92 | 6460.92 | 100
OAX200401867720 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2807.5 | 2807.5 | 2807.5 | 100
OAX200401868113 | 2021 | 2 | Otros | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 100
OAX200401868872 | 2021 | 2 | Metros lineales | 7000 | 7000 | 7000 | 100
OAX200401868534 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 98 | 98 | 100
OAX200401877267 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401871380 | 2021 | 2 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
OAX200401877391 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401877393 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
OAX200401871084 | 2021 | 2 | Otros | 585 | 423 | 423 | 100
OAX200401871475 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 366 | 366 | 366 | 100
OAX200401880445 | 2021 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
OAX200401870290 | 2021 | 2 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
OAX200401870315 | 2021 | 2 | Metros lineales | 150 | 680 | 680 | 100
OAX200401867107 | 2021 | 2 | Metros lineales | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 100
OAX200401870452 | 2021 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
OAX200401870845 | 2021 | 2 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
OAX200401877260 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401870146 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201941160 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941202 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941237 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941245 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941280 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941331 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941346 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201909587 | 2021 | 2 | Vado(s) | 1 | 45 | 45 | 100
OAX210201910030 | 2021 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
OAX210201909695 | 2021 | 2 | Puente(s) | 1 | 321 | 321 | 100
OAX210201910075 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3410 | 3410 | 3410 | 100
OAX210201910098 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 982 | 982 | 982 | 100
OAX210201910851 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201908982 | 2021 | 2 | Metros lineales | 473 | 473 | 473 | 100
OAX210201911319 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1092 | 1103 | 1103 | 100
OAX210201909502 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 22 | 22 | 22 | 100
OAX210201941201 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201944374 | 2021 | 2 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
OAX210201893282 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 11 | 11 | 11 | 100
OAX210201929605 | 2021 | 2 | Metros lineales | 15000 | 15000 | 15000 | 100
OAX210201929613 | 2021 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
OAX210201929620 | 2021 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
OAX210201931262 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 100
OAX210201912183 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 25 | 25 | 25 | 100
OAX210201931333 | 2021 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
OAX210201928368 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1394.78 | 1394.78 | 1394.78 | 100
OAX210201929088 | 2021 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
OAX210201929090 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
OAX210201929190 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
OAX210201930669 | 2021 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
OAX210201920297 | 2021 | 2 | Metros lineales | 202 | 202 | 202 | 100
OAX210201929219 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 989 | 989 | 989 | 100
OAX210201930715 | 2021 | 2 | Metros lineales | 618.93 | 618.93 | 618.93 | 100
OAX210201931666 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100
OAX210201932972 | 2021 | 2 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
OAX210201932990 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 751 | 751 | 751 | 100
OAX210201912515 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
OAX210201929998 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 100
OAX210201930001 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 100
OAX210201930006 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 100
OAX210201930009 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
OAX210201926873 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 371.6 | 371.6 | 371.6 | 100
OAX210201929347 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
OAX210201919767 | 2021 | 2 | Metros lineales | 831.68 | 831.68 | 831.68 | 100
OAX210201930140 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 567.04 | 567.04 | 567.04 | 100
OAX210201930922 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 6 | 100
OAX210201930929 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 100
OAX210201928829 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 453 | 453 | 453 | 100
OAX210201929441 | 2021 | 2 | Metros lineales | 6500 | 6500 | 6500 | 100
OAX210201933290 | 2021 | 2 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
OAX210201933301 | 2021 | 2 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
OAX210201912842 | 2021 | 2 | Metros lineales | 557 | 557 | 557 | 100
OAX210201931236 | 2021 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
OAX210201931977 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 100
OAX210201929568 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 976 | 976 | 976 | 100
OAX210201931253 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
OAX210201933010 | 2021 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
OAX210201928499 | 2021 | 2 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
OAX210201930125 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1217.3 | 1217.3 | 1217.3 | 100
OAX210201930910 | 2021 | 2 | Metros lineales | 430 | 430 | 430 | 100
OAX210201930912 | 2021 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
OAX210201933049 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1943.21 | 1943.21 | 1943.21 | 100
OAX210201928548 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
OAX210201930989 | 2021 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
OAX210201931535 | 2021 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
OAX210201931543 | 2021 | 2 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
OAX210201930179 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242 | 1242 | 100
OAX210201930191 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
OAX210201932210 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 100
OAX210201933108 | 2021 | 2 | Metros lineales | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
OAX210201928629 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2449 | 2449 | 2449 | 100
OAX210201929449 | 2021 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
OAX210201933130 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 100
OAX210201929498 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1236 | 1236 | 1236 | 100
OAX210201929508 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 100
OAX210201931602 | 2021 | 2 | Señalética(s) | 61 | 61 | 61 | 100
OAX210201926475 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2050 | 2050 | 2050 | 100
OAX210201928669 | 2021 | 2 | Metros lineales | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 100
OAX210201930698 | 2021 | 2 | Metros lineales | 6162 | 6162 | 6162 | 100
OAX210201934453 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 4748380 | 2.77 | 2.77 | 100
OAX210201925850 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
OAX210201928718 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 100
OAX210201929635 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
OAX210201931041 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1106 | 1106 | 1106 | 100
OAX210201928786 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 461.05 | 461.05 | 461.05 | 100
OAX210201929674 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2340 | 2340 | 2340 | 100
OAX210201933307 | 2021 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
OAX210201931097 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
OAX210201931118 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
OAX210201929731 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1022 | 1022 | 1022 | 100
OAX210201930648 | 2021 | 2 | Metros lineales | 9000 | 9000 | 9000 | 100
OAX210201931158 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1650 | 1650 | 1650 | 100
OAX210201929025 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 100
OAX210201930746 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 440 | 440 | 440 | 100
OAX210201931179 | 2021 | 2 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
OAX210201934603 | 2021 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
OAX210201929970 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 30 | 30 | 30 | 100
OAX210201930851 | 2021 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
OAX210201934613 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100
OAX210201928461 | 2021 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
OAX210201929983 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201929992 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 100
OAX210201932056 | 2021 | 2 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
OAX210201928479 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 720 | 720 | 720 | 100
OAX210201919138 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201915145 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526 | 1526 | 100
OAX210201921476 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
OAX210201921497 | 2021 | 2 | Metros lineales | 305.42 | 305.42 | 305.42 | 100
OAX210201921529 | 2021 | 2 | Metros lineales | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 100
OAX210201941352 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201918510 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201922361 | 2021 | 2 | Metros lineales | 100 | 494.8 | 494.8 | 100
OAX210201919292 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 1160 | 100
OAX210201920870 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
OAX210201917929 | 2021 | 2 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
OAX210201920335 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1334.9 | 1334.9 | 1334.9 | 100
OAX210201914130 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
OAX210201920368 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
OAX210201921164 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 524 | 524 | 524 | 100
OAX210201916485 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 704 | 704 | 704 | 100
OAX210201922817 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
OAX210201912832 | 2021 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
OAX210201915017 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201915021 | 2021 | 2 | Metros lineales | 13500 | 13500 | 13500 | 100
OAX210201925907 | 2021 | 2 | Metros lineales | 613.2 | 613.2 | 613.2 | 100
OAX210201917395 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 953 | 953 | 953 | 100
OAX210201917433 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
OAX210201917459 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 594.36 | 594.36 | 594.36 | 100
OAX210201922127 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 756 | 756.35 | 756.35 | 100
OAX210201923768 | 2021 | 2 | Metros lineales | 705 | 705 | 705 | 100
OAX210201923778 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 100
OAX210201925315 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
OAX210201921472 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 678 | 678 | 678 | 100
OAX210201921482 | 2021 | 2 | Metros lineales | 200 | 800 | 800 | 100
OAX210201925352 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 632 | 632 | 632 | 100
OAX210201917110 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 100
OAX210201915011 | 2021 | 2 | Metros lineales | 530 | 530 | 530 | 100
OAX210201921859 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 360.4 | 360.4 | 360.4 | 100
OAX210201924925 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320 | 1320 | 100
OAX210201921076 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 971.48 | 971.48 | 971.48 | 100
OAX210201924969 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1576 | 1576 | 1576 | 100
OAX210201920388 | 2021 | 2 | Metros lineales | 495 | 495 | 495 | 100
OAX210201921219 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 626.75 | 626.75 | 626.75 | 100
OAX210201936482 | 2021 | 2 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
OAX210201935765 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
OAX210201935766 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 607.24 | 607.24 | 607.24 | 100
OAX210201936720 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 533.54 | 533.54 | 533.54 | 100
OAX210201941261 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201937595 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201923803 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 148.2 | 148.2 | 148.2 | 100
OAX210201941338 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201935099 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 16 | 100
OAX210201935141 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
OAX210201936976 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941166 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201935288 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 132 | 100
OAX210201941182 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941190 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941191 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941214 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941216 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941222 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941227 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941230 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941236 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941252 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941254 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941258 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941260 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941263 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941342 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941273 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941279 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941283 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941285 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941294 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941309 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941335 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941336 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941337 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941340 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941343 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941347 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941348 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941349 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201937134 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 406 | 406 | 100
OAX210201941344 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201937236 | 2021 | 2 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
OAX210201935640 | 2021 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
OAX210201935690 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 362 | 362.2 | 362.2 | 100
OAX210201944824 | 2021 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
OAX210201936682 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1101.6 | 1101.6 | 1101.6 | 100
OAX210201944931 | 2021 | 2 | Metros lineales | 19000 | 19000 | 19000 | 100
OAX210201936699 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
OAX210201937565 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201937579 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201944044 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
OAX210201935744 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 70 | 90.52 | 90.52 | 100
OAX210201941238 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201935934 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 114322 | 114322 | 114322 | 100
OAX210201936640 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
OAX210201940877 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201936735 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
OAX210201943962 | 2021 | 2 | Metros | 2844.1 | 2844.1 | 2844.1 | 100
OAX210201936399 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100
OAX210201936816 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 3867.2 | 3867.2 | 3867.2 | 100
OAX210201944787 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1622.99 | 1622.99 | 1622.99 | 100
OAX210201944816 | 2021 | 2 | Metros lineales | 662 | 662 | 662 | 100
OAX210201936883 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600.3 | 600.3 | 600.3 | 100
OAX210201941099 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941144 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941151 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941175 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941179 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201937501 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201938457 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201941187 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941198 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941208 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941224 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941231 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941232 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941233 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941247 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941251 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941257 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941266 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941269 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941270 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941276 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941278 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941284 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941296 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941300 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941303 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201941329 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
OAX210201935718 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 907.9 | 907.9 | 907.9 | 100
OAX210201937194 | 2021 | 2 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
OAX210201937196 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 14363 | 17500 | 17500 | 100
OAX200401877392 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401877464 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401847578 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 532 | 100
OAX200401848815 | 2021 | 2 | Otros | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100
OAX200401846507 | 2021 | 2 | Metros lineales | 354 | 354 | 354 | 100
OAX200401882636 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 663 | 100
OAX200401848811 | 2021 | 2 | Otros | 42 | 42 | 42 | 100
OAX200401798393 | 2021 | 2 | Otros | 3408 | 3408 | 3408 | 100
OAX200401877394 | 2021 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
OAX200401821737 | 2021 | 2 | Metros lineales | 632 | 632 | 632 | 100
OAX200401823739 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401828539 | 2021 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
OAX200401880929 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 296.73 | 296.73 | 296.73 | 100
OAX200401882459 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401832703 | 2021 | 2 | Otros | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 100
OAX200401850372 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2310 | 2036 | 2036 | 100
OAX200401853462 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
OAX200401840617 | 2021 | 2 | Vivienda | 48 | 48 | 48 | 100
OAX200401847028 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1698 | 1698 | 1698 | 100
OAX200401867106 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 153.4 | 153.4 | 153.4 | 100
OAX200401868028 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490 | 1490 | 100
OAX200401849923 | 2021 | 2 | Metros lineales | 547.26 | 547.26 | 547.26 | 100
OAX200401851961 | 2021 | 2 | Metros lineales | 297.75 | 314.75 | 314.75 | 100
OAX200401864219 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 149 | 149 | 149 | 100
OAX200401870040 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401882431 | 2021 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
OAX200401882495 | 2021 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
OAX200401867349 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 636 | 636.23 | 636.23 | 100
OAX200401882637 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 663 | 100
OAX210201919720 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1635 | 1635 | 1635 | 100
OAX200301765131 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 651 | 651 | 651 | 100
OAX200401870453 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
OAX200301772716 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX210201916994 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 100
OAX210201931213 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1360 | 1360 | 1360 | 100
OAX200401869702 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 809.37 | 809.37 | 809.37 | 100
OAX200301749043 | 2021 | 2 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
OAX200301775119 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
OAX200301780607 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
OAX200201713011 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 762.24 | 762.24 | 762.24 | 100
OAX200301727319 | 2021 | 2 | Otros | 110 | 110 | 110 | 100
OAX200301745449 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
OAX200401822978 | 2021 | 2 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
OAX200301718032 | 2021 | 2 | Otros | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 100
OAX200401831550 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200301747947 | 2021 | 2 | Otros | 9.54 | 10 | 10 | 100
OAX200301749032 | 2021 | 2 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
OAX200301750222 | 2021 | 2 | Otros | 69 | 69 | 69 | 100
OAX200301766980 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX200401836347 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1422.83 | 1422.83 | 1422.83 | 100
OAX200401823944 | 2021 | 2 | Metros lineales | 12000 | 12000 | 12000 | 100
OAX200401829872 | 2021 | 2 | Otros | 8 | 7.8 | 7.8 | 100
OAX200401835227 | 2021 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
OAX200401851005 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
OAX200401868590 | 2021 | 2 | Otros | 37 | 37 | 37 | 100
OAX200401882631 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2014.35 | 2014.35 | 2014.35 | 100
OAX200301792358 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 724.8 | 724.8 | 724.8 | 100
OAX200401836269 | 2021 | 2 | Otros | 70 | 70 | 70 | 100
OAX200401882628 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 717.99 | 717.99 | 717.99 | 100
OAX200401870076 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
OAX200301765109 | 2021 | 2 | Otros | 18 | 40 | 40 | 100
OAX200401838497 | 2021 | 2 | Otros | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 100
OAX200301767723 | 2021 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
OAX200301765201 | 2021 | 2 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".